## RESUMEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
RESUMEN DE ESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN: No. __ DE FECHA __ DE _____ DE 2014 |  | PERÍODO: DEL __ DE _____ AL __ DE _____ DE 2014 |  |  |  | IMPORTE: | 2320000
PROGRAMA:
CONTRATO:
NOMBRE DE LA OBRA: |  | FECHA DE CONTRATO: |  |  | CONTRATISTA:
|  |  | FECHA DE INICIO: |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
|  | DIFERIMIENTO | FECHA DE INICIO: |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
LOCALIDAD: |  | AMPLIACIÓN | FECHA DE INICIO: |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
MUNICIPIO: |  | SUSPENSIÓN | FECHA DE INICIO: |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
|  | REINICIO | FECHA DE INICIO: |  | FECHA DE TERMINACIÓN: |  | MONTO CONTRATADO: | 2320000 | CON I.V.A.
ANTICIPO | $ | CON I.V.A. |  |  |  |  | MONTO DE LA AMPLIACION: | 116000 | CON I.V.A.
[7 empty] | MONTO TOTAL CONTRATO | 2436000 | CON I.V.A.
RECIBIMOS DEL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (***) PÚBLICA EN YUCATÁN LA CANTIDAD DE: |  |  |  |  | (IMPORTE CON LETRAS)
PARTIDA | DESCRIPCION | IMPORTE ESTIMACION |  | IMPORTE ANTERIOR | IMPORTE ACUMULADO | IMPORTE DE CONTRATO | SALDO POR EJERCER
0001 | PRELIMINARES | 200000 |  | 0 | 200000 | 200000 | 0
0002 | ALBAÑILERÍA | 1800000 |  | 0 | 1800000 | 1800000 | 0
ZZZZ | CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL DE PARTIDA | 2000000 |  | 0 | 2000000 | 2000000 | 0
| AMPLIACIÓN | 0 |  | 0 | 0 | 100000 | 100000
| SUBTOTAL | 2000000 |  | 0 | 2000000 | 2100000 | 100000
| 16 % DE IVA | 320000 |  | 0 | 320000 | 336000 | 16000
| TOTAL DE ESTIMACIÓN | 2320000 |  | 0 | 2320000 | 2436000 | 116000
| NOMBRE |  | NOMBRE |  |  | NOMBRE
| DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL |  | SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN __ |  |  | JEFE DE CONSTRUCCIÓN __
| INCCOPY |  | DEL INCCOPY |  |  | DEL INCCOPY
NOMBRE
RESIDENTE DE OBRA DEL | [5 empty] | CONTRATISTA
INCCOPY
VERSIÓN 2019 1.1
(***) SE DEBERÁ COLOCAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DE LA CUAL PROVENGA EL RECURSO PARA LOS PAGOS, VERIFICAR ESTE DATO CON EL RESIDENTE O CON EL DEPTO. DE VERIFICACIÓN. TEL: 930-33-00 EXT. 520041
EJEMPLOS: "INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCTÁN." (INCCOPY)
"SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS" (SAF)
"INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN" (IDEY)
"SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN" (SSY)