## SUSPENSION TEMPORAL
INCCOPY
| DICTAMEN TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA SUSPENSIÓN DE OBRA |  |  | FO-TPRO-03
OBRA:
No. DE CONTRATO: |  | FECHA DE CONTRATO: |  | SITUACIÓN LEGAL: VIGENTE
CONTRATISTA:
F. INICIO Y TERMINACIÓN:
NO. DE BITACORA: |  | FECHA APERTURA DE BITÁCORA:
ANTECEDENTES:
( DESGLOSAR MOVIMIENTOS EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD: DIFERIMIENTO, AMPLIACIONES DE PLAZO O MONTO O SUSPENSIONES TEMPORALES)
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 147 DE SU REGLAMENTO EL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO CONFORME A LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE , SE REALIZA EL PRESENTE DICTAMEN TÉCNICO Y RELACIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO , A FIN DE QUE SE CELEBRE UNA SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA DEL CONTRATO .
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: | ESTIMACIONES AUTORIZADAS | ESTIMACIONES EN REVISIÓN | SITUACIÓN ECONÓMICA: | ____% DE AVANCE FINANCIERO POR AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES
| (1, 2, 3 Y 4 ejemplo) | (7 Y 8 ejemplo)
SITUACIÓN TÉCNICA | AVANCE FÍSICO | Breve descripción de los trabajos ejecutados hasta la fecha
______ %
PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA DE LA OBRA: | SE RETIRA TODO EL PERSONAL Y MAQUINARIA DE LOS TRABAJOS DE LA CONTRATISTA |  | PERSONAL Y EQUIPO QUE PERMANECE EN LA OBRA: | NINGUNO
ACCIONES A SEGUIR Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS | SE TOMARÁ POSESIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA ENTIDAD Y SE ASIGNARÁ PERSONAL DE VIGILANCIA, ADEMÁS DE QUE LA RESIDENCIA DE OBRA PERMANECERÁ INSTALADA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
MOTIVOS Y/O RAZONES DE LA SUSPENSIÓN:
POR LO EXPRESADO, SE DETERMINA PROCEDENTE UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL POR ( DIAS NATURALES ), QUEDANDO LOS PERÍODOS DE SUSPENSIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:
FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN:
FECHA DE TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS:
FECHA DE TÉRMINO REAL DE CONTRATO:
EL PRESENTE DICTAMEN SE DA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, EL DÍA: |  |  | ( FECHA DE AUTORIZACION EN BITÁCORA )
RESIDENTE DE LA OBRA |  |  | JEFE DEL DEPARTAMENTO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA JEFE DEPTO
C.c.p. Archivo.
Expediente Unitario. |  |  |  | VERSIÓN 2019 1.1