PROCESO PARA TRAMITÉ DE PRÓRROGA DE CONTRATO ( FO-PRO-01 )

(DIFERIMIENTO,  SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA, AMPLIACIÓN DE PLAZO O MONTO )

|  | DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | NO. DE DIAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | EL RESIDENTE RECIBE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE DEL CONTRATISTA Y ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE: NOTA DE BITÁCORA DICTÁMEN (NO APLICA PARA DIFERIMIENTO) NUEVO PROGRAMA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO PRESUPUESTO ( APLICA EN SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE MONTO) COPIA DEL VOUCHER ( APLICA EN SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO DE OBRA, MISMO QUE DEBERA PROPORCIONAR EL CONTRATISTA ) NOTA: ( TODA LA DOCUMENTACIÓN SERA ENTREGADA EN 3 JUEGOS ORIGINALES ) | 2 |
| 2 | UNA VEZ ANEXADA Y REVISADA LA DOCUMENTACIÓN, EL RESIDENTE ENTREGARÁ A SU JEFATURA. |  |
| 3 | LA JEFATURA ENVIARÁ LA DOCUMENTACIÓN ANTES MENCIONADA A LA SUBDIRECCIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN. | 1 |
| 4 | LA SUBDIRECCIÓN RECIBE DOCUMENTACIÓN Y EMITE FO-DAS-01, Y ENVÍA A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA VO. BO. DEL DIRECTOR. (NO APLICA PARA EL DIFERIMIENTO) | 2 |
| 5 | UNA VEZ AUTORIZADO EL FO-DAS-01, LA SUBDIRECCIÓN ENVIARÁ AL DEPTO. DE CONTROL DE OBRA JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU REVISIÓN. |  |
| 6 | EL DEPTO. DE CONTROL DE OBRA RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN, REVISA Y EMITE FO-PRO-01 . EN CASO DE EXISTIR OBSERVACIONES, EL DEPTO. DE CONTROL DE OBRA ENTREGARÁ A CONTRATISTA O JEFATURA, (SEGÚN SEA EL CASO) LA DOCUMENTACIÓN PARA SU CORRECCIÓN. | 3 |
| 7 | UNA VEZ CORREGIDAS Y REVISADAS LAS OBSERVACIONES , POR DEPTO. DE CONTROL DE OBRA, ESTE ENVIARÁ A FIRMAS EL FO-PRO-01 JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y POSTERIORMENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL. | 4 |
| 8 | YA RECABADAS LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES, DEPTO DE CONTROL DE OBRA, ELABORARÁ UN MEMORÁNDUM ENVIANDO LA DOCUMENTACIÓN ANTES MENCIONADA AL ÁREA JURÍDICA. | 1 |
| 9 | EL ÁREA JURÍDICA RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN, ELABORA Y ENTREGA A DEPTO DE CONTROL DE OBRA, EL CONVENIO, ACTA CIRCUNSTANCIADA U OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE DIFERIMIENTO (SEGÚN SEA EL CASO). | 5 |
| 10 | DEPTO. DE CONTROL DE OBRA, RECIBE DOCUMENTO Y ENVÍA VIA MEMORÁNDUM EL DOCUMENTO RECIBIDO AL ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL, CON COPIA AL RESIDENTE DE OBRA. | 1 |
|  | TOTAL DIAS DE TRAMITE | 19 |

# Text boxes

RESIDENTE

JEFATURA

SUBDIR

CONTROL

DE

OBRA