## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | YUC16160300737050 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:609272.76}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Carmen Serdán 31ejn0011e | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-06-2016 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 NUM. 241 X 27 Y 25, lon:-89.458333, lat:20.458333}} | 2016-06-15 | 2016-08-01 | 570224.73 | 574113.8 | 574113.8 | 574113.8 | 565866.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E38-2016, contratista:Comercializadora Fed, S. de R.L. de C.V. Alejandro Castillo Alejos, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:584896.85, importe_modificado:583888.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {839237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804503 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 22 20 S/N 29 Y 31 15 S/N 18 Y 20 24 S/, lon:-89.0808236, lat:20.47211547}} | 2016-06-07 | 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908631/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804504 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 20 20 S/N 29 Y 31 15 S/N 18 Y 20 24 S/, lon:-89.08323133, lat:20.46652684}} | 2016-06-07 | 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804547 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279496 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279496 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-88.41743543, lat:20.62326094}} | 2016-07-21 | 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804640 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:382500.0, modificado:382500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382500.0, modificado:382500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279568 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 19 S/N 18 Y 20 21 S/N 25 Y 27, lon:-88.48779029, lat:20.33804971}} | 2016-06-21 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805106 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 290396 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 290396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.01071218, lat:20.92520527}} | 2016-07-14 | 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805259 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281139 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO DZIDZANTUN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 19 SN 10 Y 12 14 SN 23 Y 25 8 SN 15, lon:-89.04671012, lat:21.24790312}} | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909387/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805585 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, CALLE 22 20 S/N 13 Y 15 28 S/N 27 24 103 21 Y 23 25, lon:-89.83227254, lat:20.74331053}} | 2016-06-21 | 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909713/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805628 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279617 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.56672125, lat:20.92152149}} | 2016-07-21 | 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909756/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805674 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZÁN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA CONSISTENTE EN CONS, lon:-89.46723769, lat:20.38480911}} | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909802/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805675 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZÁN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 25 S/N 10 Y 12 27 SN 24 Y 26 16 SN 27 Y 29 26 SN 17 Y, lon:-89.47316836, lat:20.38621058}} | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909803/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805782 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273583 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , 27 S/N 22 Y 24 18 S/N 25 16 S/N 23 Y 25 17, lon:-88.62944334, lat:20.86791752}} | 2016-08-07 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805864 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274833 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 12 96 INTERIOR SN PUEBLO SINANCHE, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 12 96 17 Y 21 7 S/, lon:-89.18521567, lat:21.22892803}} | 2016-08-21 | 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909992/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806020 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272733 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272733 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLEJON 45 A INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 45-A SN 66 34 SN 17 5, lon:-89.41145542, lat:20.31038042}} | 2016-08-07 | 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806048 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275614 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 14 S/N 9 Y 11 S/32 S/N 19 Y 17 7 S/N 16 Y, lon:-88.7891795, lat:21.20730864}} | 2016-06-01 | 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910176/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806156 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275539 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-88.94460964, lat:20.20167971}} | 2016-09-01 | 2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910284/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806327 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales - 273388 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273388 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 26 110 19 Y 21 19 118 26 Y 30 17 SN 24 17 11, lon:-89.45878967, lat:20.81597598}} | 2016-06-01 | 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806438 | Proyecto de inversión | 1215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:607500.0, modificado:607500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607500.0, modificado:607500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278786 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278786 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 35 33 283 34 Y 36 29 S/N 34 Y 36 29 S/N 34 Y 36, lon:-88.51306787, lat:20.56859779}} | 2016-06-14 | 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910566/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806632 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25 A, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL, lon:-90.08702683, lat:20.474585}} | 2016-07-07 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806682 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274987 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , 14 103-A 21 Y 25 14 130 27 Y 31 14 123 27 Y 29 14 132 27 Y 31 14 SN 29 Y 27 29 SN 14 Y, lon:-89.35101783, lat:20.27031401}} | 2016-06-01 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910810/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806684 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274963 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , 6 SN 1 10 SN 5 8 SN 1 1 SN 6 1 SN 4 Y 6 1 SN 8 5 2A 3 12 95 19 Y 21 21 SN 34 S/, lon:-89.34787245, lat:20.25770689}} | 2016-06-01 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910812/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806688 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275003 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , 14 103-A 21 Y 25 14 130 27 Y 31 14 123 27 Y 29 14 132 27 Y 31 14 SN 29 Y 27 29 SN 14 Y, lon:-89.35599487, lat:20.26750914}} | 2016-06-01 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910816/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806875 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279006 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 20 18 S/N 17 Y 19 6 S/N 5 Y 13 13 S/N 16-A Y 16 22, lon:-87.93422032, lat:20.65649261}} | 2016-06-14 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911003/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806987 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281310 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO DZILAM GONZALEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 10 74 17 Y 19 17 76-, lon:-88.92371787, lat:21.28504943}} | 2016-07-07 | 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911115/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807021 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:292500.0, modificado:292500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280252 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.24876803, lat:20.81306154}} | 2016-07-07 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911149/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807124 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275184 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 33 SN 18 Y 20 18 S/N 17 Y, lon:-89.21529748, lat:20.47105311}} | 2016-08-01 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911252/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807169 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:157500.0, modificado:157500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275020 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 236 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 30 236 33 Y 35 31 S/N X 30 Y, lon:-89.36184768, lat:20.47727754}} | 2016-07-21 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807189 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:157500.0, modificado:157500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275089 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 26 S/N 21 Y 23 37 S/N 26 Y 28 16 1, lon:-89.38551836, lat:20.38990077}} | 2016-08-01 | 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911317/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807447 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278934 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278934 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 85 A INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 165 Y CALLE 167, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓ, lon:-89.64533945, lat:20.91201048}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807476 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278909 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278909 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195 Y CALLE 197, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.61943277, lat:20.89097266}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911604/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807487 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278894 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 169 Y , NO SE CUENTAN CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PRO, lon:-89.64037867, lat:20.90683504}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911615/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807515 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276933 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63 B, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN D, lon:-89.67198295, lat:20.91373998}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911643/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170200888025 | Proyecto de inversión | 2029822 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2029822.0, modificado:2029822.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El Centro De Atención Múltiple Roberto Solís Quiroga. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-152-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:Kilómetro 10 carretera Progreso Kilometro 2.5 Temozón Norte, lon:-89.596666, lat:21.064444}} | 2017-05-31 | 2017-08-01 | 1177918.99 | 1989896.33 | 1177918.99 | 1177918.99 | 1177918.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E85-2017 , contratista:Imperliner, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1134497.69, importe_modificado:1132539.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IO-931037999-E128-2017 , contratista:Constructora PCH, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:813379.72, importe_modificado:811977.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170200888205 | Proyecto de inversión | 3227943 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3227943.0, modificado:3227943.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En La Prim. José María Iturralde Traconis. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-165-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 18 S/N x 23 y 25 Centro, lon:-88.201666, lat:20.689444}} | 2017-06-12 | 2017-09-01 | 3217186.23 | 3217177.47 | 3213627.09 | 3213627.09 | 3211190.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E118-2017, contratista:Formax Construcciones del Sureste, S.A de C.V , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1134646.69, importe_modificado:1132690.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E115-2017 , contratista:Perforaciones y Canalizaciones de México, S.A de C.V , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1963930.09, importe_modificado:1960544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033375 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ticul - 296820 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.54467852, lat:20.40915435}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033378 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ticul - 296810 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.52023309, lat:20.38573137}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033384 | Proyecto de inversión | 71404.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6000.0, modificado:6000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65404.08, modificado:65404.08}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ticul - 297572 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.53387906, lat:20.41498884}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168464/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033464 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:17500.0, modificado:17500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57255.95, modificado:57255.95}} | Construcción De Baño En La Localidad De Cansahcab - 294083 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN,, lon:-89.10981187, lat:21.14253684}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033465 | Proyecto de inversión | 46740.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25240.54, modificado:25240.54}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:17500.0, modificado:17500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Cansahcab - 294277 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN,, lon:-89.10191545, lat:21.14389774}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033466 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:17702.04, modificado:17702.04}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Cansahcab - 297301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN,, lon:-89.10620698, lat:21.14437805}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168546/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033467 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Cansahcab Cansahcab - 283355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.10204037, lat:21.16021948}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033468 | Proyecto de inversión | 157511.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114511.9, modificado:114511.9}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Cansahcab - 294100 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN,, lon:-89.08886536, lat:21.15351168}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168548/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033509 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Kaua - 287438 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN,, lon:-88.42155597, lat:20.61830447}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168589/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033524 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Kinchil - 283757 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283757 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.94984299, lat:20.9205987}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168604/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033634 | Proyecto de inversión | 17521.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17521.92, modificado:17521.92}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tohopkú Tinum - 299843 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN,, lon:-88.46343786, lat:20.65356499}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168714/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033989 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Becanchen Tekax - 298299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN,, lon:-89.21800265, lat:19.87272419}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169069/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033991 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Manuel Cepeda Peraza Tekax - 288205 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN,, lon:-89.25182634, lat:20.15136337}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169071/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034025 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Hunucmá - 284722 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.85346999, lat:21.0246253}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034032 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Hunucmá - 289776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN,, lon:-89.87957668, lat:21.00654316}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034080 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Izamal - 296293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN,, lon:-89.02268308, lat:20.92669839}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034086 | Proyecto de inversión | 75928.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75928.32, modificado:75928.32}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Francisco Tizimín - 299292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1890, direccion:PUEBLO , 00000 SAN FRANCISCO, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.15108456, lat:21.13379429}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169166/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034109 | Proyecto de inversión | 17521.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17521.92, modificado:17521.92}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Temozón - 299915 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN,, lon:-88.20220423, lat:20.81064043}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169189/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034126 | Proyecto de inversión | 29203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29203.2, modificado:29203.2}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ekbalam Temozón - 299950 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299950 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:PUEBLO EKBALAM, 97743 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN,, lon:-88.14435541, lat:20.89356604}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169206/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034127 | Proyecto de inversión | 74759.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4.0, modificado:4.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}} | Construcción De Baño En La Localidad De Texan Palomeque Hunucma - 294621 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN,, lon:-89.82908139, lat:20.92917726}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034144 | Proyecto de inversión | 142808.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:12000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130808.16, modificado:130808.16}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ixil - 289824 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN,, lon:-89.48409376, lat:21.14632021}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034169 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ucú - 284453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.7515446, lat:21.02525448}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169249/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034202 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tzucacab - 284425 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.0520061, lat:20.08551522}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169282/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034419 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Peto - 286674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 286674 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PUEBLO PETO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN,, lon:-88.91689084, lat:20.11018603}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169499/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034917 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Progreso - 297551 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 PROGRESO, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.68561048, lat:21.27733043}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169997/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034929 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Chelem Progreso - 295193 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 295193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.74546888, lat:21.26467694}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170009/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034941 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Quintana Roo - 283933 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.63309182, lat:20.87034758}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-17-0340, contratista:ARCCUS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:449948.04, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170021/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034982 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}} | Construcción De Baño En La Localidad De Sucilá - 295202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 295202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN,, lon:-88.31603377, lat:21.15563725}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170062/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035121 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Motul - 294923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294923 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.27451479, lat:21.08271208}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035123 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Motul - 288133 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288133 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.30133917, lat:21.0980974}} | 2017-09-15 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD -024/2017, contratista:PISOS Y ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:359998.88, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035126 | Proyecto de inversión | 8761.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8761.15, modificado:8761.15}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Motul - 284919 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.30003442, lat:21.08788091}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170206/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035138 | Proyecto de inversión | 59800.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55800.87, modificado:55800.87}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Motul - 294894 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.27365649, lat:21.08391335}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170218/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035594 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tesoco Valladolid - 293763 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.15462942, lat:20.71703732}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035596 | Proyecto de inversión | 260037.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244037.92, modificado:244037.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tesoco Valladolid - 297101 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.15389986, lat:20.72634961}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035597 | Proyecto de inversión | 35043.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35043.84, modificado:35043.84}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tikuch Valladolid - 299593 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:PUEBLO TICUCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.11047515, lat:20.70101511}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035605 | Proyecto de inversión | 87609.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87609.6, modificado:87609.6}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Yalcobá Valladolid - 299702 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.03377721, lat:20.78518227}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:87383.0, importe_modificado:87610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170685/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035606 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Yalcobá Valadolid - 288351 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:PUEBLO , 00000 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.03583715, lat:20.79035796}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170686/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035663 | Proyecto de inversión | 17521.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17521.92, modificado:17521.92}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Isidro Valladolid - 299659 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:483, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ISIDRO, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.20538703, lat:20.74600343}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170743/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036008 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Yaxcabá - 289513 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN,, lon:-88.82789197, lat:20.54613624}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171088/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036281 | Proyecto de inversión | 52565.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52565.72, modificado:52565.72}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chacsinkín - 300015 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 300015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN,, lon:-89.01577628, lat:20.17898802}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036352 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Xcan Chemax - 295386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 295386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.67235347, lat:20.84918696}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171432/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036355 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Xcan Chemax - 297251 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.67587253, lat:20.8487859}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036359 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37695.62, modificado:37695.62}} | Construcción De Baño En La Localidad De Xcan Chemax - 289599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.67265328, lat:20.84688147}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036591 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Homún - 283652 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283652 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.28079068, lat:20.73460045}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2017, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674997.87, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171671/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC180301389945 | Proyecto de inversión | 117000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.17E8, modificado:1.17E8}} | SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AL MODELO DE VILLAS DE TRANSICIÓN, EN MÉRIDA, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN |  | N | 0 | 0 | 96605 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6885.33, meta_modificada:6885.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 NUMERO 460 COLONIA RENACIMIENTO, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2018-05-10 | 2018-12-30 | 117000000 | 116940038.33 | 116940038.33 | 113550236.67 | 113550236.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-93100799-E5-2018, contratista:CONSTRUCTORA PROSER S.A DE C.V, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN, monto:1.1694005833E8, importe_modificado:1.1694005833E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6885.33}} | {1389945/proyecto_INICIO, 1389945/proyecto_PROCESO, 1389945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101702491 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Mejoramiento y construcción de techumbre en la escuela primaria Guillermo Prieto 31DPR0528R, en la localidad y municipio de Tekom. | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-003-18 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Tekom, Yuc., México, lon:-88.2642307, lat:20.6027671}} | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 1144970.94 | 1180009.59 | 1180009.59 | 1180009.59 | 1144970.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E11-2019, contratista:SUPRODEC construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1134624.61, importe_modificado:1134624.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1702491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101702678 | Proyecto de inversión | 758607.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:758607.5, modificado:758607.5}} | Mejoramiento en el J.N. Las Horas Felices, en la localidad y municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-178-17 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, Xoclán Canto, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6658432, lat:20.9675706}} | 2019-12-04 | 2020-01-03 | 729430.3 | 729430.3 | 729430.3 | 729430.3 | 729430.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E28-2019, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:729430.3, importe_modificado:729430.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704234 | Proyecto de inversión | 1599053.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599053.26, modificado:1599053.26}} | MEJORAMIENTO AREA PSIQUIATRICA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SGG |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6263416, lat:20.9189627}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1439148 | 474689.93 | 474689.93 | 474689.93 | 474689.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201704878 | Proyecto de inversión | 3908500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3908500.0, modificado:3908500.0}} | Mantenimiento y conservación del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para Adolescentes, CEAMA ubicado km 45 periférico poniente, tablaje catastral 12648 polígono caucel Susulá | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/022 | S | 0 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70017195, lat:20.95877459}} | 2020-06-15 | 2020-10-12 | 3302926.99 | 3787835.2 | 1875327.51 | 1875327.51 | 1875327.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-1FAF-011, contratista:Constructora luboro S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3787835.2, importe_modificado:3787835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.1}} | {1704878/proyecto_PROCESO, 1704878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTE COMPROMETIDO DEL TRIMESTRE ES MENOR QUE EL ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:NO SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE RECAUDADO CON EL AREA CORRESPONDIENTE, trimestre:3.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC200201708318 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:691232.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR YOC-CHEEN-AB 31DCC2030S, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-036 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 26 186, Teabo, Yuc., México, lon:-89.27904367, lat:20.40294122}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 519349.46 | 519349.46 | 517115.66 | 517115.66 | 517114.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-043, contratista:Faustino Alberto León Canto, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:519349.46, importe_modificado:519349.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708366 | Proyecto de inversión | 879553.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879553.21, modificado:879553.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 31EES0081J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-039 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 2-D 13, Felipe Carrillo Puerto, 97367 Celestún, Yuc., México, lon:-90.39205313, lat:20.85919277}} | 2020-06-19 | 2020-08-20 | 879553.21 | 879553.21 | 548157.21 | 548157.21 | 548157.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-049, contratista:Cristal Ugalde Pérez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879553.21, importe_modificado:879553.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708371 | Proyecto de inversión | 536989.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536989.59, modificado:536989.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA ALVARO OBREGON 31ETV0130H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CHEMAX. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-040 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:Unnamed Road, Uspibil, Yuc., México, lon:-88.00829887, lat:20.76965715}} | 2020-06-19 | 2020-08-20 | 536989.59 | 536989.59 | 321974.48 | 321974.48 | 321198.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-050, contratista:Mirza Elizabeth Pérez Matos, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:536989.59, importe_modificado:536989.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708396 | Proyecto de inversión | 498766.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498766.26, modificado:498766.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA NACHI COCOM 31EPR0124Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-043 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 17 121, San Martín, 97350 San Martín, Yuc., México, lon:-89.87515926, lat:21.02646762}} | 2020-06-18 | 2020-08-20 | 498766.26 | 498766.26 | 273619.68 | 273619.68 | 273619.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-053, contratista:Carpis, S.A de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:498766.26, importe_modificado:498766.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708652 | Proyecto de inversión | 535733.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535733.25, modificado:535733.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0502J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-057 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 20 1760, Molas, Yuc., México, lon:-89.63128209, lat:20.81708917}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 535733.25 | 535733.25 | 313221.34 | 313221.34 | 313221.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-067, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:535733.25, importe_modificado:535733.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {1708652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708667 | Proyecto de inversión | 462199.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462199.04, modificado:462199.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC 31SES0001K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-058 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 25-D S/n, Vergel Ill, 97173 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58052397, lat:20.94991753}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 0 | 462199.04 | 308310.8 | 308310.8 | 308310.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-068, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:462199.04, importe_modificado:462199.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708718 | Proyecto de inversión | 1022485.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022485.28, modificado:1022485.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.39 31DST0039N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-065 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 16 42, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿, 97740 Temozón, Yuc., México, lon:-88.20738316, lat:20.80544569}} | 2020-06-24 | 2020-09-01 | 0 | 1022485.28 | 901762.76 | 901762.76 | 901014.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-075, contratista:Ordico, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1022485.28, importe_modificado:1022485.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708935 | Proyecto de inversión | 435617.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435617.6, modificado:435617.6}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA MOTESSORI 31EJN0047T, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-071 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 2¿ x4, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55369115, lat:20.9492362}} | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 435617.6 | 375258.25 | 375258.25 | 375258.25 | 375258.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-001, contratista:Infraestructura CER S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:375258.25, importe_modificado:375258.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708979 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:976524.6}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PREESCOLAR AQUILES SERDAN 31DJN0118Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-075 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 21 95, Mocochá, Yuc., México, lon:-89.45083916, lat:21.10575096}} | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 976524.6 | 976254.25 | 976254.25 | 976254.25 | 976254.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-044, contratista:Omar Escalante Ongay, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:976524.6, importe_modificado:976524.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201710305 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4350000.0}} | Mantenimiento y Conservación del Centro Estatal de Emprendedores de Valladolid | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/027 | S | 494 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Victor Cervera Pacheco, Yucatán, México, lon:-88.18691254, lat:20.7089136}, geo2: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Victor Cervera Pacheco, Yucatán, México, lon:-88.18686962, lat:20.70823118}} | 2020-06-26 | 2020-09-06 | 4011341.72 | 3910215.46 | 2050238.28 | 2050238.28 | 2050238.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-016, contratista:Construcciones Inmobiliarias de la Riviera, S. A de C. V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3910215.46, importe_modificado:3910215.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {1710305/proyecto_PROCESO, 1710305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que las modificaciones no se pueden hacer en el sistema, por lo que las correcciones se realizan en el apartado observaciones quedando de la siguiente forma: Periodo de ejecución: inicio 30 junio 2020 término 14 Septiembre 2020 Meta modificada 272.00 M2, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-16}} | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A ANEXOS ENVIADOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR META MODIFICADA DE ACUERDO A LA CLAVE DE CONTROL, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:VERIFICAR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL MONTO MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:VERIFICAR EN AVANCE FISICO LA META MODIFICADA, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs5: {observación:VERIFICAR CAPTURA DEL CONTRATISTA, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs6: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE COMPROMETIDO, VERIFICAR EL IMPORTE RECAUDADO (CON EL AREA CORRESPONDIENTE), trimestre:3.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-10-16}, obs7: {observación:NO CUENTA CON REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC200201711142 | Proyecto de inversión | 19029612 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9029612E7, modificado:1.9029612E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LA CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA EDUCATIVA, RENOVACIÓN DE SISTEMAS ESPECIALES: AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-001 | N | 0 | 0 | 746 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5377.0, meta_modificada:5377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2022488, lat:20.68964}} | 2020-06-25 | 2020-12-31 | 12794664 | 16840058.23 | 5921610.8 | 5921610.8 | 5921610.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-002, contratista:Corner Research Apps S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1125000.19, importe_modificado:1125000.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-SERVCON-DIRECTA-002, contratista:Estudios y Supervisión del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:117276.0, importe_modificado:117276.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-170, contratista:EDIFICACIONES SUSTENTABLES PENINSULAR, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.559778204E7, importe_modificado:1.559778204E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2097.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC200301714689 | Proyecto de inversión | 199837.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199837.49, modificado:199837.49}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTLACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA EN LA SECUNDARIA MARIANO MATAMOROS 31ETV0032G, LOCALIDAD: POPOLÁ, MUNICIPIO: VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-042-20 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:Popolá, Yuc., Mexico, lon:-88.2376589, lat:20.7323407}} | 2020-01-20 | 2020-09-24 | 199837.49 | 199837.49 | 82195.75 | 82195.75 | 82195.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-169 A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38090.7, importe_modificado:38090.7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0060A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56237.06, importe_modificado:56237.06}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 B, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79551.04, importe_modificado:79551.04}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0090A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25958.69, importe_modificado:25958.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714904 | Proyecto de inversión | 480015.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480015.22, modificado:480015.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA DANIEL AYALA PEREZ 31EES0088C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-078 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:México 261, Yucatán, México, lon:-89.71435547, lat:20.63792499}} | 2020-07-27 | 2020-09-28 | 0 | 480015.22 | 300336.56 | 300336.56 | 300336.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-084, contratista:Tanlah Construcciones y Edificaciones S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:480015.22, importe_modificado:480015.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721014 | Proyecto de inversión | 289447.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115779.19, modificado:115779.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173668.79, modificado:173668.79}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 124150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124150 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:196, direccion:PUEBLO , 97987 MESATUNICH, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESATUNICH SE ENCUENTRA UBICADA A 160 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO. LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN , lon:-89.41786694, lat:19.81045653}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 208402.55 | 289447.98 | 86834.4 | 86834.4 | 86834.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2020, contratista:TRANSFORMADORES ARRANCADORES MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:877047.39, importe_modificado:877047.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.84}} | {1721014/proyecto_PROCESO, 1721014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721092 | Proyecto de inversión | 256209.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102483.94, modificado:102483.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153725.9, modificado:153725.9}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TICUM ASENTAMIENTO TICUM - 124599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124599 | S | 531 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TICUM SE ENCUENTRA UBICADA A 136.3 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN SEÑ, lon:-89.21647617, lat:20.14893228}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 204967.87 | 256209.84 | 76862.96 | 76862.96 | 76862.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:913286.33, importe_modificado:913286.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1721092/proyecto_INICIO, 1721092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED: 51,241.97 RAD EST: 153,725.90 PROYECTO FISE: 06/20/030, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721697 | Proyecto de inversión | 822331.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575632.39, modificado:575632.39}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246699.59, modificado:246699.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XTUT MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 129196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129196 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:94, direccion:PUEBLO , 97744 XTUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XTUT SE ENCUENTRA UBICADA A 193.3 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA MARGEN IZQUIERDO HACIA A LA CARRETERA ES, lon:-87.96620835, lat:20.86665475}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 592079.02 | 822331.98 | 246699.59 | 246699.59 | 246699.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-022-2020, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3663115.38, importe_modificado:3663115.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1721697/proyecto_PROCESO, 1721697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $345,379.43 FISE $246,699.59 P. 06/20/012, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723352 | Proyecto de inversión | 901984.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901984.22, modificado:900901.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD POPOLNÁH - 5038 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 5038 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2052.0, meta_modificada:2052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 41 INTERIOR S/N PUEBLO POPOLNAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, CALLE 43 CARRETERA ESTATAL TIZIMINPOPOLNAH KM. 81.20 LA OBRA SE REALIZRÁ EN LA POBLACION DE POPOLNAH CALLE 41 POR 54 Y 52 A TRES , lon:-87.56703628, lat:20.99796941}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 900901.78 | 900901.78 | 474776.89 | 474776.89 | 474776.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-002-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3199738.25, importe_modificado:3199738.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.4}} | {1723352/proyecto_INICIO, 1723352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723610 | Proyecto de inversión | 211500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211500.0, modificado:211484.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 6066 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6066 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 37 388 INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 37-A LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO Y A DOS CUADRAS DEL SUPER WILLYS DE L, lon:-88.14609608, lat:21.1507323}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 211484 | 211484 | 173416.88 | 173416.88 | 173416.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.46}} | {1723610/proyecto_INICIO, 1723610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723739 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6498 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6498 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 75 INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54-B, CALLE 77 LA OBRA SE ENCUENTRA A CERCA 4 CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL CON SALIDA A VALLADOLID CERCA DEL MODELORAMA EL, lon:-88.15929799, lat:21.1304336}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140989.33 | 140989.33 | 115611.25 | 115611.25 | 115611.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.64}} | {1723739/proyecto_INICIO, 1723739/proyecto_PROCESO, 1723739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723788 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 6679 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6679 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR S/N COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 63 SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL LOS POTROS DE LA COLONIA SANTO DOMINGO EN LA CALLE 65 CERCA DE LA , lon:-88.13715992, lat:21.13138372}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 57805.63 | 57805.63 | 57805.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.82}} | {1723788/proyecto_PROCESO, 1723788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723840 | Proyecto de inversión | 211500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211500.0, modificado:211484.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 6955 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6955 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63 330 INTERIOR S/N COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 65 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE 38 VUELTA A MANO DERECHA EN LA C, lon:-88.14535022, lat:21.13439448}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 211484 | 211484 | 173416.88 | 173416.88 | 173416.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.46}} | {1723840/proyecto_INICIO, 1723840/proyecto_PROCESO, 1723840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723859 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO HUAYITA - 6982 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6982 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 34-A INTERIOR S/N COLONIA HUAYITA, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 47-A Y CALLE S/N, CALLE 41 LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL JUAN RIVERO ALONZO SOBRE LA CALLE 34A Y A UNA CUADRA DE LA ESC, lon:-88.14142792, lat:21.14650836}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140989.33 | 140989.33 | 115611.25 | 115611.25 | 115611.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.64}} | {1723859/proyecto_PROCESO, 1723859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723875 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO COMICHÉN - 7015 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7015 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR S/N COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA UNA CUADRA ANTES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N. 14 CARRETERA SALIDA A TIZIMÍN COLONIA YUCATÁN, lon:-88.12420319, lat:21.14817921}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 57805.63 | 57805.63 | 57805.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.82}} | {1723875/proyecto_PROCESO, 1723875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723876 | Proyecto de inversión | 37498.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37498.55, modificado:38903.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7018 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 7018 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-D INTERIOR NINGUNA COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 79, CALLE 54-B LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 54D SN POR 77 Y 79 A CUADRA Y MEDIA DE LA HELADERIA GENESIS., lon:-88.16189437, lat:21.12979313}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 38903.4 | 38903.4 | 38125.33 | 38125.33 | 38125.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.58}} | {1723876/proyecto_PROCESO, 1723876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724108 | Proyecto de inversión | 38689.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38689.31, modificado:38187.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 7629 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7629 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 48-A 233 INTERIOR S/N COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, CALLE S/N SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN PASANDO EL FRACCIONAMIENTO CAMPEST, lon:-88.14189515, lat:21.16086137}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 38187.77 | 38187.77 | 37424.01 | 37424.01 | 37424.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.54}} | {1724108/proyecto_PROCESO, 1724108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724196 | Proyecto de inversión | 110097.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110097.55, modificado:111427.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7933 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7933 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44-A 408 INTERIOR S/N COLONIA LOS ALMENDROS, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 44, CALLE 46 LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE LOS ALMENDROS RUMBO A LA ESCUELA GABINO BARRERA VUELTA A MANO IZ, lon:-88.14826847, lat:21.13669111}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 111427.88 | 111427.88 | 109199.32 | 109199.32 | 109199.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.72}} | {1724196/proyecto_INICIO, 1724196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725105 | Proyecto de inversión | 2974790.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974790.51, modificado:2974790.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 31DPR0148I EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN ASENTAMIENTO HOMUN - 10546 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMÚN | 10546 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 DE LA CALLE 19 EN DIRECCIÓN CUZAMÁ A HOMÚN AL LLEGAR A LA FERRETERIA EL LEÓN DOBLAR HACIA LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 24 PARA BUSCAR LOS CRUZ, lon:-89.28730715, lat:20.74221122}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 2974790.51 | 2974790.51 | 891681.1 | 891681.1 | 891681.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-INFRA-HOMUN-YUCATAN-01-2020-036, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:2972270.34, importe_modificado:2972270.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.8}} | {1725105/proyecto_INICIO, 1725105/proyecto_PROCESO, 1725105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725362 | Proyecto de inversión | 105037.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105037.72, modificado:105119.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 11321 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 11321 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR S/N COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 69 CARRETERA TIZIMINVALLADOLID LA OBRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE TIZIMÍN CALLE 67, lon:-88.15481752, lat:21.13517576}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 105119.71 | 105119.71 | 31535.91 | 31535.91 | 31535.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-007-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1998327.53, importe_modificado:1998327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.2}} | {1725362/proyecto_INICIO, 1725362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725973 | Proyecto de inversión | 517838.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517838.54, modificado:516634.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 13160 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 13160 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-C INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 49-A SE UBICA CERCA DELA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS, lon:-88.13849934, lat:21.13941454}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 516634.14 | 516634.14 | 154990.24 | 154990.24 | 154990.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-009-2020, contratista:TECTÓNICA DE CAMPECHE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3987040.22, importe_modificado:3987040.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.9}} | {1725973/proyecto_PROCESO, 1725973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301727990 | Proyecto de inversión | 413815.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413815.9, modificado:413815.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 18991 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 18991 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.64, meta_modificada:214.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR NA PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, UBICARSE EN LA CALLE 25 X CALLE 16 DIRIGIRSE AL SUR HASTA LA CALLE 16 X CALLE 33, DE AHÍ AVANZAR 30 METROS HASTA LA LONCHERIA CHARY, , lon:-88.52664196, lat:20.83674238}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 124136.7 | 124136.7 | 124136.7 | 124136.7 | 124136.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1727990/proyecto_INICIO, 1727990/proyecto_PROCESO, 1727990/proyecto_INICIO, 1727990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301728983 | Proyecto de inversión | 22760.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22760.94, modificado:31622.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD SUCOPÓ - 21912 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 21912 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CALLE 27 INTERIOR S/N COLONIA POPOLNAH, 97716 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 27 CARRETERA ESTATAL TIZIMINCOLONIA YUCATAN LA OBRA SE UBICA A 11.9 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN EN LA POBLACION DE SUCOPO , lon:-88.04606032, lat:21.15984132}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 31622.76 | 31622.76 | 30987.14 | 30987.14 | 30987.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.99}} | {1728983/proyecto_INICIO, 1728983/proyecto_PROCESO, 1728983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301730349 | Proyecto de inversión | 169282.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169282.86, modificado:169282.86}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 25733 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25733 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-A, CALLE 17-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS SUR ORIENTE DEL PARQUE ENTRE CONOCIDA COMO CALLE 19 X 10 Y 10A, lon:-89.72734358, lat:21.12039348}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 169282.86 | 169282.86 | 169282.86 | 125612.69 | 125612.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-8, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169282.86, importe_modificado:169282.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.4}} | {1730349/proyecto_INICIO, 1730349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735036 | Proyecto de inversión | 330495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330495.11, modificado:330123.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 26449 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26449 | S | 450 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISÉIS A Y CALLE QUINCE, CALLE DIECISÉIS DEL PALACIO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA C. 20 FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL AVANZAR HACIA EL NORTE 3 ESQUINAS GIR, lon:-89.34392937, lat:20.26921801}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1650617.64, importe_modificado:1650617.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1735036/proyecto_INICIO, 1735036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735084 | Proyecto de inversión | 330495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330495.11, modificado:330123.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 26493 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26493 | S | 1030 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y UNO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE TREINTA Y SEIS, CALLE VEINTISIETE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE OXCUTZ, lon:-89.35570529, lat:20.26782153}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1650617.64, importe_modificado:1650617.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1735084/proyecto_INICIO, 1735084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736339 | Proyecto de inversión | 236886.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236886.6, modificado:236859.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 28348 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 28348 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.1, meta_modificada:122.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 UBICARSE SOBRE LA CALLE 25 X CALLE 14 DEL TENDEJON MARY CARMEN AVANZAR 41 MTS HACIA EL OESTE, lon:-88.52528411, lat:20.83896968}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 236859.69 | 236859.69 | 71057.91 | 71057.91 | 71057.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.63}} | {1736339/proyecto_INICIO, 1736339/proyecto_PROCESO, 1736339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736716 | Proyecto de inversión | 310244.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310244.56, modificado:310244.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 28799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28799 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:863.0, meta_modificada:863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 183 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MT AL SUR ORIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL SOBRE LA CALLE 181, lon:-89.6335867, lat:20.90107968}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 310244.56 | 310244.56 | 310244.56 | 308339.63 | 308339.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-1, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:310244.56, importe_modificado:310244.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.96}} | {1736716/proyecto_PROCESO, 1736716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301739028 | Proyecto de inversión | 294238.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294238.88, modificado:294238.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 31558 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31558 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 65 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 METROS AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.6781881, lat:20.91312841}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 294238.88 | 294238.88 | 294238.88 | 294238.84 | 294238.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-9, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:880329.17, importe_modificado:880329.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.16}} | {1739028/proyecto_INICIO, 1739028/proyecto_FIN, 1739028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301739409 | Proyecto de inversión | 210858.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210858.41, modificado:210858.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 31990 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31990 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-A INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, CALLE 86 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 46 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA SOBRE LA CA, lon:-89.64479809, lat:20.9094775}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 210858.41 | 210858.41 | 210858.41 | 210858.04 | 210858.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-4, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:210858.41, importe_modificado:210858.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.3}} | {1739409/proyecto_FIN, 1739409/proyecto_PROCESO, 1739409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743681 | Proyecto de inversión | 105496.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105496.22, modificado:105496.22}} | REHABILITACIÓN DE ZANJAS Y POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN CACALCHÉN - 38309 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 38309 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE Y , CALLES VARIAS CALLES 34X29 36X29 36X29Y31, 24X23, 29X20A Y 22, 29X20 Y 20A, 27X16Y18, 22X15Y13, 24X9Y11, 16X13Y15, 19X14Y16, SALIDA A MOTUL COBA, lon:-89.22723773, lat:20.98804042}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 105496.22 | 105496.22 | 105496.22 | 105496.22 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:105496.22, importe_modificado:105496.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1743681/proyecto_INICIO, 1743681/proyecto_PROCESO, 1743681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A POZOS Y ZANJAS, trimestre:3.0, usuario:manueldorozcoa, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743910 | Proyecto de inversión | 66959.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66959.56, modificado:66959.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 38849 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38849 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.38, meta_modificada:29.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CAMINO SIN NOMBRE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA 64 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 165 MTS , lon:-89.48369106, lat:21.03194517}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 66959.56 | 66959.56 | 66959.56 | 38153.23 | 38153.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66959.56, importe_modificado:66959.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.74}} | {1743910/proyecto_INICIO, 1743910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743978 | Proyecto de inversión | 799769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799769.23, modificado:799769.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 38995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38995 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2188.0, meta_modificada:2188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 149.91 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 21 X 14 Y 16 SOBRE LA CA, lon:-89.71266587, lat:20.94200046}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 799769.23 | 799769.23 | 799769.23 | 769966.32 | 769966.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-4, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:799769.23, importe_modificado:799769.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2106.67}} | {1743978/proyecto_PROCESO, 1743978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744315 | Proyecto de inversión | 106811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.81, modificado:106811.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 39702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39702 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 69 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y SOBRE LA, lon:-89.65616087, lat:21.10128121}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 106811.81 | 106811.81 | 106811.81 | 32043.55 | 32043.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-19, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106811.81, importe_modificado:106811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1744315/proyecto_INICIO, 1744315/proyecto_PROCESO, 1744315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744821 | Proyecto de inversión | 91589.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91589.78, modificado:91589.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40730 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40730 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.85, meta_modificada:36.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 800 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 O CAMINO A, lon:-89.56936732, lat:21.0937313}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 91589.78 | 91589.78 | 91589.78 | 27476.93 | 27476.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-10, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91589.78, importe_modificado:91589.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.05}} | {1744821/proyecto_PROCESO, 1744821/proyecto_INICIO, 1744821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744845 | Proyecto de inversión | 54947.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54947.18, modificado:54947.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 40807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40807 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.16, meta_modificada:25.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 337 0 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION MIRAFLORES, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14-A, CALLE 73 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL MODULO MEDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA A 282 MTS AL ORIENTE , lon:-89.58978253, lat:20.94675504}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 54947.18 | 54947.18 | 54947.18 | 42897.06 | 42897.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-5, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54947.18, importe_modificado:54947.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.64}} | {1744845/proyecto_PROCESO, 1744845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745933 | Proyecto de inversión | 40948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.48, modificado:40948.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 46469 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46469 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN A 265 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEGUIR SOBRE LA CALLE 18 92, lon:-89.65413395, lat:21.10455396}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 40948.48 | 40948.48 | 40948.48 | 12284.54 | 12284.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-13, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40948.48, importe_modificado:40948.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1745933/proyecto_INICIO, 1745933/proyecto_PROCESO, 1745933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746715 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48433 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 VIVIENDA 33 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 104 A, CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUÁTICO MERIDA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.71101082, lat:21.00819687}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 31423.3 | 31423.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-2, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746715/proyecto_INICIO, 1746715/proyecto_PROCESO, 1746715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746717 | Proyecto de inversión | 109981.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109981.78, modificado:109981.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48436 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48436 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 200 METROS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 AL LLEGAR A LA , lon:-89.71581466, lat:21.02315816}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 109981.78 | 109981.78 | 109981.78 | 32994.53 | 32994.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-5, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109981.78, importe_modificado:109981.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746717/proyecto_INICIO, 1746717/proyecto_PROCESO, 1746717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746930 | Proyecto de inversión | 425146.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425146.63, modificado:452680.09}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLES SN X 12 Y 14, 22 RUMBO UNIDAD SANTA CRUZ, 24 X 13, 47 X 20 Y 44, SN X 45 Y 38 X 33 Y 33-A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 49565 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 49565 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE CUARENTA Y CINCO, CALLE VEINTE DE LA CARRETERA FEDERAL 184 DE OESTE A ESTE VINIENDO DEL MUNICIPIO DE OXCUTZCAB GIRAR A MANO DEREC, lon:-89.3505222, lat:20.25660792}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 357617.27 | 357617.27 | 357617.27 | 357617.27 | 357617.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-002, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1358040.28, importe_modificado:1358040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1746930/proyecto_PROCESO, 1746930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746945 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:107660.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL - 49607 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49607 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 626.82 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 61 UBICADO EN, lon:-89.65197829, lat:20.82293761}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 107660.77 | 107660.77 | 107660.77 | 91585.87 | 91585.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-20, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1746945/proyecto_PROCESO, 1746945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746950 | Proyecto de inversión | 115508 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115508.0, modificado:115508.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 49618 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49618 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 84, CALLE 83-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE A 320 MTS AL NO, lon:-89.65208796, lat:20.88194509}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 115508 | 115508 | 115508 | 94014.97 | 94014.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-13, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115508.0, importe_modificado:115508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.81}} | {1746950/proyecto_PROCESO, 1746950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746955 | Proyecto de inversión | 258951.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258951.95, modificado:226340.04}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLES SN X 12 Y 14, 22 RUMBO UNIDAD SANTA CRUZ, 24 X 13, 47 X 20 Y 44, SN X 45 Y 38 X 33 Y 33-A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 49628 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 49628 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y OCHO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE TREINTA Y TRES A, CALLE CUARENTA ENTRANDO A LA POBLACIÓN POR LA CARRETERA FEDERAL 184 DE ESTE A OESTE VINIENDO DEL MUNICIPIO , lon:-89.35796907, lat:20.26694591}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 178808.63 | 178808.63 | 178808.63 | 178808.63 | 178808.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-002, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1358040.28, importe_modificado:1358040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.31}} | {1746955/proyecto_PROCESO, 1746955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747027 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 49833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49833 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 C 856 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, CALLE 37-D LA OBRA A REALIZARSE SE UBICA DEL PARQUE HACIENDA CAUCEL PARQUE DE LOS DISCAPACITADOS A 100 MTS AL N, lon:-89.71815882, lat:21.00668491}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 31423.3 | 31423.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-13, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1747027/proyecto_PROCESO, 1747027/proyecto_INICIO, 1747027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747179 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499873.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD DZONOT MEZO ASENTAMIENTO DZONOT MEZO - 50243 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 50243 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3332.0, meta_modificada:3332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:CALLE S/N INTERIOR S/N PUEBLO DZONOT MEZO, 97717 DZONOT MEZO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA CARRETERA ESTATAL TIZIMINDZONOT MEZO A 57 KM. DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN. PARTIENDO DE TIZIMIN AL EST, lon:-87.94620591, lat:21.0390367}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1499873.85 | 1499873.85 | 1033863.04 | 1033863.04 | 1033863.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-013-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3361470.12, importe_modificado:3361470.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2296.75}} | {1747179/proyecto_PROCESO, 1747179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747447 | Proyecto de inversión | 21475.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21475.95, modificado:22270.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD EBTÚN - 50978 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 50978 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE LA CARRETERA QUE LLEGA DE VALLADOLID PASANDO EL CERESO DE EBTUN DOBLA A LA IZQUIERDA Y AVANZA UNA CALLE, lon:-88.25949603, lat:20.66479608}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 22270.26 | 22270.26 | 6681 | 6681 | 6681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-001-2020-LP, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2735164.0, importe_modificado:2735164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.5}} | {1747447/proyecto_INICIO, 1747447/proyecto_PROCESO, 1747447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748205 | Proyecto de inversión | 145018.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145018.73, modificado:138417.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD TIKUCH ASENTAMIENTO TICÚCH - 52867 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 52867 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:CALLE 14 PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL, CALLE 12 SALIENDO DE LA CIUDAD DE VALLADLID SE TOMA LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO QUE VA A LA CIUDAD DE CANCÚN AVANZA 6.4 KM , lon:-88.11202563, lat:20.70299602}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 138417.17 | 138417.17 | 43505.62 | 43505.62 | 43505.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-002-2020-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2634360.0, importe_modificado:2634360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}} | {1748205/proyecto_INICIO, 1748205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748618 | Proyecto de inversión | 367023.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367023.33, modificado:371698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD PIXOY ASENTAMIENTO PIXOY - 54035 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 54035 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PIXOY SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN MEXICO SALIENDO POR LA CALLE 41 IZAMALVALLADOLID YUCATAN CONTINUA 5.4 KM LLEGAS A LA LOCALIDAD., lon:-88.26147624, lat:20.71306634}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 371698 | 371698 | 111509.4 | 111509.4 | 111509.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-011-2020-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1858490.0, importe_modificado:1858490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1748618/proyecto_PROCESO, 1748618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749016 | Proyecto de inversión | 458905.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458905.63, modificado:458905.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUMA LOCALIDAD SUMA ASENTAMIENTO SUMA - 55131 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 55131 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 CALLE 17 NO. 110 POR 8Y4 CALLE 17 NO. 97A POR 12Y14 CALLE 20 NO. 99B POR 17Y19 CALLE 21 NO. 101B POR 18Y20 CALLE 18 NO. 109 POR 21Y23, CALLE 21 , lon:-89.14783057, lat:21.08468668}} | 2020-07-11 | 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750038 | Proyecto de inversión | 767247.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767247.66, modificado:758559.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 58409 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 58409 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TRENTA Y TRES COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE DIECISEIS, CALLE DIESIOCHO PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO POR CALLE 41 AVANZAS 10 KM GIRA A LA IZQUIERDA CALLE 26 AVA, lon:-88.18626338, lat:20.69421819}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 758559.83 | 758559.83 | 455135.89 | 455135.89 | 455135.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-014-2020-LP, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2654959.4, importe_modificado:2654959.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1750038/proyecto_INICIO, 1750038/proyecto_PROCESO, 1750038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750360 | Proyecto de inversión | 449694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449694.36, modificado:411510.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATÁN - 59217 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59217 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE TREINTA Y UNO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA CHAPABMAMA AVANZAR SOBRE LA C 25 Y DOBLAR A LA DERECHA EN LA CALLE, lon:-89.36770957, lat:20.47632867}} | 2020-08-03 | 2020-09-14 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1750360/proyecto_INICIO, 1750360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750367 | Proyecto de inversión | 169908.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169908.9, modificado:169908.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 59238 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59238 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y TRES, CALLE TREINTA DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C 28 ENTRE 25 Y 27 DIRIGIRSE HACIA EL SUR SOBRE LA C 28 Y AVANZAR 3 ESQ, lon:-89.3669216, lat:20.47351661}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1750367/proyecto_PROCESO, 1750367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751003 | Proyecto de inversión | 282740.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282740.16, modificado:282740.16}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 61011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61011 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA A 350 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 16 DIAGONAL Y 193 MTS A, lon:-89.72918915, lat:21.12682753}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 282740.16 | 282740.16 | 282740.16 | 164386.6 | 164386.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-063-2, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:282740.16, importe_modificado:282740.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.78}} | {1751003/proyecto_PROCESO, 1751003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751046 | Proyecto de inversión | 138630.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138630.61, modificado:138630.61}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 61115 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61115 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLIES DE LA COMISARIA DE TIXCACAL A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.71214922, lat:20.94376524}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 138630.61 | 138630.61 | 138630.61 | 41589.19 | 41589.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138630.61, importe_modificado:138630.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.5}} | {1751046/proyecto_INICIO, 1751046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751163 | Proyecto de inversión | 372588.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372588.98, modificado:372588.98}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 61428 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61428 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG. Y CALLE 31-B, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ A 109 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 A 700 MTS A, lon:-89.54754949, lat:21.00353889}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 372588.98 | 372588.98 | 372588.98 | 111776.7 | 111776.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-062-3, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:372588.98, importe_modificado:372588.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.5}} | {1751163/proyecto_PROCESO, 1751163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751858 | Proyecto de inversión | 37819.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37819.17, modificado:37819.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 63698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63698 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CARRETERA TEMOZON-TADZIBICHEN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 552 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-89.62460697, lat:20.794405}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 37819.17 | 37819.17 | 37819.17 | 11345.75 | 11345.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-7, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37819.17, importe_modificado:37819.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1751858/proyecto_INICIO, 1751858/proyecto_PROCESO, 1751858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751867 | Proyecto de inversión | 118799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118799.34, modificado:118799.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 63723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63723 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 17 A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHI MAY A 625 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 A, lon:-89.58528012, lat:20.86697298}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 118799.34 | 118799.34 | 118799.34 | 35639.81 | 35639.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-1, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118799.34, importe_modificado:118799.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1751867/proyecto_INICIO, 1751867/proyecto_PROCESO, 1751867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751892 | Proyecto de inversión | 115975.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115975.47, modificado:115975.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 63792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63792 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 Y A 56 MTS AL OR, lon:-89.61777508, lat:20.78875726}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115975.47 | 115975.47 | 115975.47 | 34792.65 | 34792.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-3, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115975.47, importe_modificado:115975.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1751892/proyecto_INICIO, 1751892/proyecto_PROCESO, 1751892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752196 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64655 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 197 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 193-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193, lon:-89.65533674, lat:20.88795975}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 31236.48 | 31236.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-2, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752196/proyecto_INICIO, 1752196/proyecto_PROCESO, 1752196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752268 | Proyecto de inversión | 10274.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10274.68, modificado:10274.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64872 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64872 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.35, meta_modificada:35.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-C INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 193 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 130 MTS , lon:-89.65049133, lat:20.88654193}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 10274.68 | 10274.68 | 10274.68 | 3082.4 | 3082.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-5, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10274.68, importe_modificado:10274.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.6}} | {1752268/proyecto_INICIO, 1752268/proyecto_PROCESO, 1752268/proyecto_INICIO, 1752268/proyecto_PROCESO, 1752268/proyecto_INICIO, 1752268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752367 | Proyecto de inversión | 4525.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525.88, modificado:4525.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65181 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 124 1039 INTERIOR SN COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 71 A, CALLE 126 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 238.06 MTS AL SUR DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO SO, lon:-89.66867947, lat:20.95685999}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 4525.88 | 4525.88 | 4525.88 | 1357.77 | 1357.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-19, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4525.88, importe_modificado:4525.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {1752367/proyecto_INICIO, 1752367/proyecto_PROCESO, 1752367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752401 | Proyecto de inversión | 118799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118799.34, modificado:118799.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 65316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65316 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 LA OBRA A R4EALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO AL SUR 100 MTS SOBRE LA CALLE 18 Y 325 MTS AL ORIE, lon:-89.61521255, lat:20.78810367}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 118799.34 | 118799.34 | 118799.34 | 35639.81 | 35639.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-6, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118799.34, importe_modificado:118799.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752401/proyecto_INICIO, 1752401/proyecto_PROCESO, 1752401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752770 | Proyecto de inversión | 8316.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8316.67, modificado:8316.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66048 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66048 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 131 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 133 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL EL BATE A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 72 Y 265 MT, lon:-89.63830707, lat:20.92668312}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 8316.67 | 8316.67 | 8316.67 | 2495 | 2495 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-11, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8316.67, importe_modificado:8316.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.96}} | {1752770/proyecto_PROCESO, 1752770/proyecto_INICIO, 1752770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753282 | Proyecto de inversión | 101523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.79, modificado:101523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 67546 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67546 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 728 VIV 2 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 48 A, CALLE 75-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341.38 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FM UBICADO EN LA CALLE 75 X 40 , lon:-89.69832048, lat:20.9522457}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101523.79 | 101523.79 | 101523.79 | 30457.13 | 30457.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-26, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101523.79, importe_modificado:101523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753282/proyecto_INICIO, 1753282/proyecto_PROCESO, 1753282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753434 | Proyecto de inversión | 5116.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5116.61, modificado:5116.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67977 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67977 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191-1 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 660 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 60 MTS AL SUR SO, lon:-89.66159352, lat:20.88849186}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 5116.61 | 5116.61 | 5116.61 | 1534.98 | 1534.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-25, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5116.61, importe_modificado:5116.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} | {1753434/proyecto_INICIO, 1753434/proyecto_PROCESO, 1753434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753469 | Proyecto de inversión | 6474.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6474.51, modificado:6474.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 68097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68097 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.96, meta_modificada:22.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 184.53 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21, lon:-89.7161618, lat:20.94489249}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 6474.51 | 6474.51 | 6474.51 | 1942.35 | 1942.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-13, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6474.51, importe_modificado:6474.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.89}} | {1753469/proyecto_INICIO, 1753469/proyecto_PROCESO, 1753469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754070 | Proyecto de inversión | 155422.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155422.4, modificado:155422.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 69635 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69635 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 110 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-F Y CALLE 67-E, CALLE 112 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY A 175 MTS AL ORIENTE, lon:-89.65458838, lat:20.95545373}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 155422.4 | 155422.4 | 155422.4 | 46626.72 | 46626.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-7, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155422.4, importe_modificado:155422.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754070/proyecto_INICIO, 1754070/proyecto_PROCESO, 1754070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754629 | Proyecto de inversión | 1126577.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126577.77, modificado:1126531.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 71501 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 71501 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE SALIDA A PISTE UBICARSE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y AVANZAR 50 MTS HACIA CARRETERA QUINTANA ROO A UN COSTADO DEL TENDEJON DÑA MARY, lon:-88.53546682, lat:20.84037918}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1126531.75 | 1126531.75 | 337959.53 | 337959.53 | 337959.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-002-2020, contratista:JOCASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2570225.17, importe_modificado:2570225.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.3}} | {1754629/proyecto_INICIO, 1754629/proyecto_PROCESO, 1754629/proyecto_INICIO, 1754629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754705 | Proyecto de inversión | 73143.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73143.35, modificado:73143.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ - 71651 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71651 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 278 INTERIOR 0 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 97229 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO FEDERICO CHIVIRICO CARDEÑA BLANCO A 218 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65200946, lat:20.98805127}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 73143.35 | 73143.35 | 73143.35 | 21943 | 21943 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-6, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73143.35, importe_modificado:73143.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.9}} | {1754705/proyecto_PROCESO, 1754705/proyecto_INICIO, 1754705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754848 | Proyecto de inversión | 112467.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112467.43, modificado:112421.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 72125 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 72125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , UBICARSE EN LA CALLE 25 CON CALLE 22 AVANZAR 7 ESQUINAS EN DIRECCION HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22, HASTA ABARROTES EL PORTAL DE BELEN, CONTINUAR 16, lon:-88.53036964, lat:20.83420448}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 112421.41 | 112421.41 | 33726.42 | 33726.42 | 33726.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-002-2020, contratista:JOCASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2570225.17, importe_modificado:2570225.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754848/proyecto_PROCESO, 1754848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754870 | Proyecto de inversión | 4396664.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396664.3, modificado:4319855.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 72236 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 72236 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9730.0, meta_modificada:9730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SIETE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE VEINTI SEIS, CALLE DIECISEIS PARA LLEGAR A LA COLONIA MILITAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID POR LA CALLE 41 AVA, lon:-88.18839026, lat:20.69189142}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 4319855.8 | 4319855.8 | 1295956.74 | 1295956.74 | 1295956.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-005-2020-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4787320.0, importe_modificado:4787320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2919.0}} | {1754870/proyecto_PROCESO, 1754870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755043 | Proyecto de inversión | 109309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.7, modificado:109309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LIBERTAD II - 73356 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73356 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 DIAG 732 INTERIOR 0 COLONIA LIBERTAD II, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 108-A, CALLE 75 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LIBERTAD A 310 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 108 A Y A 75 MTS, lon:-89.66268276, lat:20.94787517}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 109309.7 | 109309.7 | 109309.7 | 32792.91 | 32792.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-15, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109309.7, importe_modificado:109309.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755043/proyecto_INICIO, 1755043/proyecto_PROCESO, 1755043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755071 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 73641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73641 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 263 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.70199936, lat:21.09673794}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 32342.66 | 32342.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-1, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755071/proyecto_INICIO, 1755071/proyecto_PROCESO, 1755071/proyecto_INICIO, 1755071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755385 | Proyecto de inversión | 107344.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107344.4, modificado:107344.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 79520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79520 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LOCAL DE LA COMISARIA A 91 MTS AK NIRTE SOBRE LA CALLE 20 Y A 879 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6875273, lat:21.05142266}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107344.4 | 107344.4 | 107344.4 | 32202.41 | 32202.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-19, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107344.4, importe_modificado:107344.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755385/proyecto_INICIO, 1755385/proyecto_PROCESO, 1755385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755409 | Proyecto de inversión | 165845.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165845.15, modificado:165845.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 79599 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79599 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DEL AGUA POTABLE A 15 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 155, lon:-89.61532338, lat:20.91189622}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 165845.15 | 165845.15 | 165845.15 | 49753.55 | 49753.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-13, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165845.15, importe_modificado:165845.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755409/proyecto_INICIO, 1755409/proyecto_PROCESO, 1755409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755671 | Proyecto de inversión | 98273.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98273.77, modificado:98273.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80256 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.70083677, lat:21.0105084}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 98273.77 | 98273.77 | 98273.77 | 29482.13 | 29482.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98273.77, importe_modificado:98273.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755671/proyecto_INICIO, 1755671/proyecto_PROCESO, 1755671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756217 | Proyecto de inversión | 109307.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109307.58, modificado:109307.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 81812 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81812 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 237 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 52-A, CALLE 235 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 800 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 250 MTS AL PONIENTE, lon:-89.62787116, lat:20.86886661}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109307.58 | 109307.58 | 109307.58 | 32792.27 | 32792.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-20, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109307.58, importe_modificado:109307.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756217/proyecto_INICIO, 1756217/proyecto_PROCESO, 1756217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756319 | Proyecto de inversión | 106958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106958.6, modificado:106958.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82167 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 174 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 610 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.71019146, lat:21.02240535}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 106958.6 | 106958.6 | 106958.6 | 32087.58 | 32087.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106958.6, importe_modificado:106958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756319/proyecto_INICIO, 1756319/proyecto_PROCESO, 1756319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756338 | Proyecto de inversión | 113010.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113010.83, modificado:113010.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82210 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82210 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 63 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 34 Y A 414 MTS AL ORIEN, lon:-89.71383859, lat:21.01944192}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 113010.83 | 113010.83 | 113010.83 | 33903.22 | 33903.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106958.6, importe_modificado:106958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756338/proyecto_INICIO, 1756338/proyecto_PROCESO, 1756338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756358 | Proyecto de inversión | 108365.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108365.87, modificado:108365.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82244 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82244 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 16 A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 490 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 27, lon:-89.7031363, lat:21.02309211}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 108365.87 | 108365.87 | 108365.87 | 32509.77 | 32509.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-22, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108365.87, importe_modificado:108365.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756358/proyecto_INICIO, 1756358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756375 | Proyecto de inversión | 3670.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670.5, modificado:3670.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82285 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B1 126 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 187-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 89 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 A , lon:-89.63804578, lat:20.89731515}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 3670.5 | 3670.5 | 3670.5 | 1101.15 | 1101.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-7, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3670.5, importe_modificado:3670.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}} | {1756375/proyecto_INICIO, 1756375/proyecto_PROCESO, 1756375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756379 | Proyecto de inversión | 43059.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43059.86, modificado:43059.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82290 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82290 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B1 126 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 187-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 89 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 A, lon:-89.63804712, lat:20.89731515}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 3161.97 | 3161.97 | 3161.97 | 948.59 | 948.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-9, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3161.97, importe_modificado:3161.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}} | {1756379/proyecto_INICIO, 1756379/proyecto_PROCESO, 1756379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756534 | Proyecto de inversión | 203566.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203566.32, modificado:207782.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 82737 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 82737 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTE Y SIETE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE VEINTI SEIS, CALLE DIECISEIS PARA LLEGAR A LA COLONIA MILITARSALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLIDPOR LA CALLE 41 AVANZ, lon:-88.19142891, lat:20.69193492}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 207782.5 | 207782.5 | 62334.75 | 62334.75 | 62334.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-005-2020-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4787320.0, importe_modificado:4787320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1756534/proyecto_INICIO, 1756534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756583 | Proyecto de inversión | 203566.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203566.32, modificado:207616.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FERNANDO NOVELO - 82893 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 82893 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VEINTI SIETE COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE TREINTA Y DOS PARA LLEGAR A LA COLONIA DIRIGIRTE ALNORTE POR LA CALLE 40 900 M GIRAR ACALLE, lon:-88.19911032, lat:20.69868139}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 207616.93 | 207616.93 | 62285 | 62285 | 62285 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-006-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2640392.0, importe_modificado:2640392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757178 | Proyecto de inversión | 119937.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119937.45, modificado:119937.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84664 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LAS COLONIA BUGAMBILIAS A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 38 70 MT, lon:-89.58184136, lat:20.98365771}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 119937.45 | 119937.45 | 119937.45 | 92562.31 | 92562.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-8, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119937.45, importe_modificado:119937.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.77}} | {1757178/proyecto_PROCESO, 1757178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757190 | Proyecto de inversión | 125828.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125828.81, modificado:125828.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84696 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84696 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA AVILA CAMACHO II, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE CIRCUITO COLONIAS, CALLE 51 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CARMELA COSGAYA RIVAS A 60 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.59045326, lat:20.97207201}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 125828.81 | 125828.81 | 125828.81 | 37748.64 | 37748.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-1, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125828.81, importe_modificado:125828.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757190/proyecto_PROCESO, 1757190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757571 | Proyecto de inversión | 511950.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511950.79, modificado:511950.79}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 85843 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 85843 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.7, meta_modificada:957.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD AVANZA HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 UNA ESQUINA LLEGA A LA CALLE , lon:-89.2874621, lat:21.09858039}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 511950.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757855 | Proyecto de inversión | 656640.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656640.91, modificado:656640.91}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAMBULA - 86659 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 86659 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.4, meta_modificada:1228.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA SAMBULA, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD AVANZA HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 26 7 CALLES LLEGA A LA CALLE 43 VIRA HACIA LA IZQUIERDA O, lon:-89.2826188, lat:21.08412156}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 656640.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757884 | Proyecto de inversión | 73878.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73878.24, modificado:73878.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 86755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86755 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 836 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 143 Y CALLE 145, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 26 A 53 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 48, lon:-89.62480113, lat:20.91679431}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 73878.24 | 73878.24 | 73878.24 | 22163.49 | 22163.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-17, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73878.24, importe_modificado:73878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.1}} | {1757884/proyecto_INICIO, 1757884/proyecto_PROCESO, 1757884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757996 | Proyecto de inversión | 99722.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99722.79, modificado:99722.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 86996 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86996 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA A 110 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 160 MTS AL ORIEN, lon:-89.48115014, lat:20.96280808}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 99722.79 | 99722.79 | 99722.79 | 71381.3 | 71381.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-1, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99722.79, importe_modificado:99722.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.72}} | {1757996/proyecto_PROCESO, 1757996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758003 | Proyecto de inversión | 107205.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107205.66, modificado:107205.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 87010 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87010 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 135 MTS AL, lon:-89.48175453, lat:20.96214851}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 107205.66 | 107205.66 | 107205.66 | 72560.01 | 72560.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-9, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107205.66, importe_modificado:107205.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.68}} | {1758003/proyecto_PROCESO, 1758003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758015 | Proyecto de inversión | 116106 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116106.0, modificado:116106.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 87041 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18-B INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 43, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHI SUAREZ A 440 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 400 MTS, lon:-89.55102961, lat:20.99510913}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 116106 | 116106 | 116106 | 51561.73 | 51561.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-2, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116106.0, importe_modificado:116106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.44}} | {1758015/proyecto_INICIO, 1758015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758081 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87184 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 180 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 204 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.6136373, lat:20.9101682}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 73045.61 | 73045.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-8, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.72}} | {1758081/proyecto_PROCESO, 1758081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758223 | Proyecto de inversión | 2996571.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996571.96, modificado:3142106.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO PUERTA DEL SOL - 87524 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 87524 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5606.0, meta_modificada:5877.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22A FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11A, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 CUATRO CALLES LLEGA A LA 19 VIRA A LA DER, lon:-89.27746885, lat:21.10707506}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 3142106.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE INCREMENTÓ EL MONTO MODIFICADO Y RECAUDADO DEBIDO A INCREMENTOS EN LA META, trimestre:3.0, usuario:erickmacostap, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758376 | Proyecto de inversión | 628244.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628244.93, modificado:628244.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO LA HERRADURA - 87895 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 87895 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.3, meta_modificada:1175.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21B FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 DOS CALLES LLEGA A LA 23 VIRA A LA IZQUIERDA , lon:-89.29356086, lat:21.10017146}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 628244.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758389 | Proyecto de inversión | 98744.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98744.03, modificado:98744.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87920 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87920 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 354 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 153, CALLE 58 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO SAN JOSE TECOH II A 104 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 60, lon:-89.6346175, lat:20.91293241}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 98744.03 | 98744.03 | 98744.03 | 75553.24 | 75553.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-5, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98744.03, importe_modificado:98744.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.76}} | {1758389/proyecto_INICIO, 1758389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758438 | Proyecto de inversión | 57632.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57632.88, modificado:57632.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 88001 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88001 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 316 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 NTE Y CALLE 10 NTE, CALLE 39 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA BARDA TRASERA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUST, lon:-89.59892787, lat:20.93694588}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 57632.88 | 57632.88 | 57632.88 | 41129.85 | 41129.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-16, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57632.88, importe_modificado:57632.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.88}} | {1758438/proyecto_INICIO, 1758438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758454 | Proyecto de inversión | 106764.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106764.81, modificado:106764.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 88037 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88037 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 ORIENTE 114 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS, 97190 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE 2 SUR, CALLE 11 ORIENTE LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA MORELOS A 56 MTS AL, lon:-89.60011743, lat:20.94443885}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 106764.81 | 106764.81 | 106764.81 | 32029.44 | 32029.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-13, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106764.81, importe_modificado:106764.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1758454/proyecto_INICIO, 1758454/proyecto_PROCESO, 1758454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759478 | Proyecto de inversión | 91130.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91130.69, modificado:91130.69}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD TANYÁ ASENTAMIENTO TANYA - 90691 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 90691 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR HACIA EL ORIENTE 2.9 KM LLEGA A DZUNUNCAN VIRA A LA IZQUIERDA 1.3, lon:-89.25135535, lat:21.11086766}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 91130.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759550 | Proyecto de inversión | 75942.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75942.25, modificado:75942.25}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KAXATAH ASENTAMIENTO KAXATAH - 90865 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 90865 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR 3.14 KMS AL ORIENTE VIRA A LA DERECHA A 712 MTS LLEGA AL CENT, lon:-89.25434104, lat:21.09269458}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 75942.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760153 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60753.79}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD SAN PEDRO CÁMARA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CÁMARA - 92495 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92495 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN PEDRO CAMARA, 97444 SAN PEDRO CÁMARA, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DE LA IGLESIA DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR SUR 4 CALLES SOBRE LA CALLE 26 LLEGA A LA CALLE 37 VIRAR A L, lon:-89.2163266, lat:21.05733049}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60753.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760283 | Proyecto de inversión | 94415.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94415.25, modificado:94415.25}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM - 92849 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92849 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.51, meta_modificada:173.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A PRIVADA INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM, 97210 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43-A Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS A 50 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.63485038, lat:20.99800118}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 94415.25 | 94415.25 | 94415.25 | 28324.58 | 28324.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-2, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94415.25, importe_modificado:94415.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1760283/proyecto_PROCESO, 1760283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760312 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60753.79}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD UCÍ ASENTAMIENTO UCÍ - 92914 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92914 | S | 840 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CALLE 23 PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3.5 KMS SOBRE LA 26 PASANDO EL PERIFERICO MOTULMERIDA Y AVANZANDO SOBRE EL LIBRAMIENTO MOTULTELCHAC PUERTO LLEGANDO, lon:-89.27006163, lat:21.12551661}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60753.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760424 | Proyecto de inversión | 83374.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83374.7, modificado:83374.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 93198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93198 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 200 MTS AL SUR ORIENTE SOBRE LA CALLE 181 HASTA, lon:-89.63365175, lat:20.9011078}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83374.7 | 83374.7 | 83374.7 | 73369.64 | 73369.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-1, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83374.7, importe_modificado:83374.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1760424/proyecto_PROCESO, 1760424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760619 | Proyecto de inversión | 327133.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327133.03, modificado:327133.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 93557 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93557 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 200 MTS, lon:-89.73477351, lat:21.12163803}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 327133.03 | 327133.03 | 327133.03 | 98139.91 | 98139.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089-3, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:327133.03, importe_modificado:327133.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {1760619/proyecto_PROCESO, 1760619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760974 | Proyecto de inversión | 83027.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83027.19, modificado:83027.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 94493 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94493 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 412 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 86 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.72405137, lat:20.97103703}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83027.19 | 83027.19 | 83027.19 | 54296.83 | 54296.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-1, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83027.19, importe_modificado:83027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1760974/proyecto_PROCESO, 1760974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760992 | Proyecto de inversión | 89842.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89842.07, modificado:89842.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA ELEFANTE GRANDE - 94524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94524 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAGONAL Y CERRADA PRIVADA, CALLE 52-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO LAS MAGNOLIAS A 210 MTS A, lon:-89.65714186, lat:21.01822328}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 89842.07 | 89842.07 | 89842.07 | 26952.62 | 26952.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-12, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89842.07, importe_modificado:89842.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.12}} | {1760992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761313 | Proyecto de inversión | 139339.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139339.49, modificado:139339.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHOLUL - 95414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95414 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.65, meta_modificada:259.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23-B INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHOLUL, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA COLONIA SAN PEDRO CHOLUL A 13 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.57037639, lat:21.00556776}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 139339.49 | 139339.49 | 139339.49 | 41279.49 | 41279.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-7, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130199.1, importe_modificado:130199.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1761313/proyecto_PROCESO, 1761313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761321 | Proyecto de inversión | 95515.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95515.93, modificado:95515.93}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUMINOPOLIS - 95426 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95426 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.84, meta_modificada:151.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA CHUMINOPOLIS, 97158 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN QUINTERO A 95 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.60050166, lat:20.9696259}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 95515.93 | 95515.93 | 95515.93 | 28654.78 | 28654.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169410.72, importe_modificado:169410.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.3}} | {1761321/proyecto_PROCESO, 1761321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761329 | Proyecto de inversión | 155913.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155913.41, modificado:155913.41}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 95441 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95441 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.66, meta_modificada:267.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL FAISAN Y EL VENADO A 66 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34A Y A 187 MTS AL PO, lon:-89.58182544, lat:20.98229847}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 155913.41 | 155913.41 | 155913.41 | 41279.49 | 41279.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-6, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137598.31, importe_modificado:137598.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1761329/proyecto_PROCESO, 1761329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761396 | Proyecto de inversión | 125224.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125224.46, modificado:125224.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS CHUBURNA - 95609 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95609 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 35 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DIOS ES AMOR A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 3, lon:-89.65076138, lat:21.01095612}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 125224.46 | 125224.46 | 125224.46 | 37567.34 | 37567.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-13, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125224.46, importe_modificado:125224.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1761396/proyecto_INICIO, 1761396/proyecto_PROCESO, 1761396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762162 | Proyecto de inversión | 1351827.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351827.75, modificado:1351827.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN - 97755 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 97755 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 8 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9, CALLE 11 DETRAS DE LA IGLESIA DIVINO REDENTOR, lon:-88.19886371, lat:20.80376741}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 1351827.75 | 1351156.46 | 1351156.46 | 810693.87 | 810693.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2020, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4702523.66, importe_modificado:4702523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.2}} | {1762162/proyecto_PROCESO, 1762162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762167 | Proyecto de inversión | 1351827.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351827.75, modificado:1351827.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 97764 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 97764 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.39, meta_modificada:697.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTES RAFAELITA, lon:-88.2031361, lat:20.79936687}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 1351827.75 | 1351156.46 | 1351156.46 | 810693.87 | 810693.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2020, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4702523.66, importe_modificado:4702523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.21}} | {1762167/proyecto_PROCESO, 1762167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762169 | Proyecto de inversión | 865529.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865529.66, modificado:865529.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 97771 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 97771 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:PUEBLO SANTA RITA, 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURA LA UBICACION DE REFERENCIA ESTA A 100 METROS ANTES DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL CENTRO DEL POBLADO, lon:-88.14651308, lat:20.86221307}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 865529.66 | 864858.36 | 864858.36 | 518915.01 | 518915.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2020, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4702523.66, importe_modificado:4702523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.6}} | {1762169/proyecto_PROCESO, 1762169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762469 | Proyecto de inversión | 103019.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103019.33, modificado:103019.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 98643 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98643 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.3, meta_modificada:178.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN A 227 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 181, lon:-89.64820519, lat:20.89810585}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 103019.33 | 103019.33 | 103019.33 | 30905.8 | 30905.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-6, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103019.33, importe_modificado:103019.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1762469/proyecto_PROCESO, 1762469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764549 | Proyecto de inversión | 38723.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38723.86, modificado:38723.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104183 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104183 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.85, meta_modificada:15.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 220 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 Y 135 MTS AL PONIENT, lon:-89.55915574, lat:21.04438066}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 38723.86 | 38723.86 | 38723.86 | 11617.16 | 11617.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-1, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38723.86, importe_modificado:38723.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.76}} | {1764549/proyecto_INICIO, 1764549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764575 | Proyecto de inversión | 48367.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48367.94, modificado:48367.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104235 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.9, meta_modificada:23.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA A 780 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 530 MTS AL, lon:-89.55856697, lat:21.03925144}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 48367.94 | 48367.94 | 48367.94 | 14510.38 | 14510.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-5, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48367.94, importe_modificado:48367.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1764575/proyecto_PROCESO, 1764575/proyecto_INICIO, 1764575/proyecto_PROCESO, 1764575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764584 | Proyecto de inversión | 99741.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99741.99, modificado:99741.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104247 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104247 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 338 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL NORTE DE LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO UBICADA SOBRE LA CALLE 60 X, lon:-89.62302204, lat:20.9125288}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 99741.99 | 99741.99 | 99741.99 | 29922.59 | 29922.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-11, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99741.99, importe_modificado:99741.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1764584/proyecto_INICIO, 1764584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765245 | Proyecto de inversión | 57605.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57605.99, modificado:57605.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106234 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.16, meta_modificada:22.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 SECCION SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CERRADA 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA U.M.R. 84 DEL IMSS A 636 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66218035, lat:20.81680942}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 57605.99 | 57605.99 | 57605.99 | 17281.8 | 17281.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-11, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57605.99, importe_modificado:57605.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.65}} | {1765245/proyecto_INICIO, 1765245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765319 | Proyecto de inversión | 76003.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76003.37, modificado:76003.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106435 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106435 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UMF 84 DEL IMSS A 77MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 SEGUIR SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.66159503, lat:20.82136473}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 76003.37 | 76003.37 | 76003.37 | 22801.02 | 22801.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-8, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76003.37, importe_modificado:76003.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1765319/proyecto_INICIO, 1765319/proyecto_PROCESO, 1765319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765473 | Proyecto de inversión | 90491.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90491.12, modificado:90491.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106896 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.45, meta_modificada:43.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CERRADA 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UMF 84 DEL IMSS A 487 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66134221, lat:20.81859307}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 90491.12 | 90491.12 | 90491.12 | 27147.34 | 27147.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-4, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90491.12, importe_modificado:90491.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1765473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765609 | Proyecto de inversión | 50153.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50153.37, modificado:50153.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107199 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.15, meta_modificada:24.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA A 24 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.65472319, lat:20.82045805}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 50153.37 | 50153.37 | 50153.37 | 15046.01 | 15046.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-15, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50153.37, importe_modificado:50153.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.24}} | {1765609/proyecto_INICIO, 1765609/proyecto_PROCESO, 1765609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765615 | Proyecto de inversión | 111655.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111655.3, modificado:111655.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH - 107209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107209 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22-A 320 A INTERIOR 0 0 COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5-A Y CALLE 3-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHICHEN ITZA A 130 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22A, lon:-89.63533717, lat:21.03482225}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 111655.3 | 111655.3 | 111655.3 | 33496.58 | 33496.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-10, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111655.3, importe_modificado:111655.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765615/proyecto_PROCESO, 1765615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766196 | Proyecto de inversión | 9474.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9474.89, modificado:9474.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108788 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108788 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.65, meta_modificada:19.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 34 INTERIOR 180 B COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 720 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.56667779, lat:21.0395717}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9474.89 | 9474.89 | 9474.89 | 2842.46 | 2842.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-9, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9474.89, importe_modificado:9474.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1766196/proyecto_INICIO, 1766196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766668 | Proyecto de inversión | 5596.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596.34, modificado:5596.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110077 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 367 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.66449917, lat:20.82540439}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5596.34 | 5596.34 | 5596.34 | 1678.9 | 1678.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-14, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5596.34, importe_modificado:5596.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.1}} | {1766668/proyecto_INICIO, 1766668/proyecto_PROCESO, 1766668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766707 | Proyecto de inversión | 91324.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91324.43, modificado:91324.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110174 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110174 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 C Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 39 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 A 142 MTS AL NORT, lon:-89.66339625, lat:20.83012726}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 91324.43 | 91324.43 | 91324.43 | 27397.33 | 27397.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-15, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91324.43, importe_modificado:91324.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766707/proyecto_INICIO, 1766707/proyecto_PROCESO, 1766707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766718 | Proyecto de inversión | 111088.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111088.17, modificado:111088.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 110196 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110196 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 18 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA, lon:-89.57634654, lat:20.86671565}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 111088.17 | 111088.17 | 111088.17 | 33326.45 | 33326.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-7, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111088.17, importe_modificado:111088.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1766718/proyecto_PROCESO, 1766718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766742 | Proyecto de inversión | 108160.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108160.12, modificado:108160.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MAYAPAN - 110305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110305 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39A 333 A INTERIOR 0 COLONIA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 133 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE MAYAPAN II UBICADO SOBRE LA CALLE 12 X 20A Y 39A, lon:-89.59326439, lat:20.97978783}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 108160.12 | 108160.12 | 108160.12 | 32448.03 | 32448.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-6, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108160.12, importe_modificado:108160.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766742/proyecto_PROCESO, 1766742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766987 | Proyecto de inversión | 140406.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140406.54, modificado:140406.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 110924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110924 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.23, meta_modificada:373.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 98 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 19B Y 21, lon:-89.69037324, lat:21.15146951}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 140406.54 | 140406.54 | 140406.54 | 44506.28 | 44506.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111-1, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:140406.54, importe_modificado:140406.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.96}} | {1766987/proyecto_PROCESO, 1766987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767182 | Proyecto de inversión | 836499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836499.99, modificado:836499.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 111432 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111432 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.0, meta_modificada:2369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 135 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 A 107 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 27, lon:-89.65212189, lat:20.86147872}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 836499.99 | 836499.99 | 836499.99 | 250949.99 | 250949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-112-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:836499.99, importe_modificado:836499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.7}} | {1767182/proyecto_PROCESO, 1767182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767261 | Proyecto de inversión | 410027.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410027.29, modificado:410027.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 111675 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111675 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada:1162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA A 142 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.48378497, lat:20.96384751}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 410027.29 | 410027.29 | 410027.29 | 123008.17 | 123008.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-112-3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:410027.29, importe_modificado:410027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.6}} | {1767261/proyecto_PROCESO, 1767261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301769718 | Proyecto de inversión | 591679.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591679.24, modificado:591679.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUMA LOCALIDAD SUMA ASENTAMIENTO SUMA - 118487 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 118487 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.93, meta_modificada:256.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 CALLE 20 NO.93A POR 11 Y13 CALLE 20 NO.100 POR 15 Y 17 CALLE 24 SIN NUM POR 13 Y 15 CALLE 11 SIN NUM POR 14 Y 16 CALLE 14A NO. 99A POR 13 Y 15 CA, lon:-89.1494322, lat:21.08912236}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770020 | Proyecto de inversión | 463113.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463113.78, modificado:463113.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MOCOCHÁ MUNICIPIO DE MOCOCHA. - 119431 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 119431 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 20 77 B INTERIOR SN PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 22.7 DE LA CARRETERA FED, lon:-89.45282517, lat:21.10922834}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 463113.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1770020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA CONTRATADA, LAS FOTOS SON LOS LUGARES DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS, trimestre:3.0, usuario:victoresunzac, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771435 | Proyecto de inversión | 105007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105007.48, modificado:105007.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 123108 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123108 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 66A 368 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 55 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH C 169 X 66 Y 64, lon:-89.62737902, lat:20.90445816}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 105007.48 | 105007.48 | 105007.48 | 31502.25 | 31502.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-2, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105007.48, importe_modificado:105007.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1771435/proyecto_PROCESO, 1771435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771499 | Proyecto de inversión | 105007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105007.48, modificado:105007.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 123301 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 357 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 127 MTS AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 171 X 64 , lon:-89.62774226, lat:20.90305267}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 105007.48 | 105007.48 | 105007.48 | 31502.25 | 31502.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-5, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105007.48, importe_modificado:105007.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1771499/proyecto_PROCESO, 1771499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773727 | Proyecto de inversión | 43931.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43931.88, modificado:43931.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 129443 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129443 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.28, meta_modificada:17.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 422 A INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 134B Y CALLE 136, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 610 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO PORVENIR UBICADO SOBRE LA CALLE 49 X 134 Y , lon:-89.66762879, lat:20.99801542}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 43931.88 | 43931.88 | 43931.88 | 13179.56 | 13179.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-4, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43931.88, importe_modificado:43931.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.18}} | {1773727/proyecto_PROCESO, 1773727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774129 | Proyecto de inversión | 434744.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284744.36, modificado:284744.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELE SECUNDARIA LUIS ROSADO VEGA EN MOTUL LOCALIDAD SAN PEDRO CHACABAL - 130535 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 130535 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN PEDRO CHACABAL, 97440 SAN PEDRO CHACABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3.5 KMS SOBRE LA 26 PASANDO EL PERIFÉRICO MOTULMÉRIDA SOBRE EL LIBRAMIENTO MOTULTEL, lon:-89.19666654, lat:21.13587801}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 284744.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301777687 | Proyecto de inversión | 570539.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570539.75, modificado:570539.75}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD - 136094 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 136094 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 50, CALLE 61 CERCA DEL CENTRO DE TEKAX YUCATAN, lon:-89.29039723, lat:20.19983658}} | 2020-07-06 | 2020-08-19 | 570539.75 | 570539.75 | 469107.57 | 469107.57 | 469107.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.10, contratista:MANUEL JESÚS KÚ NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:570539.75, importe_modificado:570539.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1777687/proyecto_INICIO, 1777687/proyecto_PROCESO, 1777687/proyecto_INICIO, 1777687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301778404 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81623.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD KANCABCHÉN UCÍ - 137021 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137021 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA KANCABCHÉN UCI, 97444 KANCABCHÉN UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL EN CALLE 26 POR CALLE 27 AVANZAR 8.50 KMS AL NORTE SOBRE LA CALLE 26 PASANDO LIBRAMIENTO MÉRI, lon:-89.23979665, lat:21.1709375}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81623.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1778404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779159 | Proyecto de inversión | 221710.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221710.29, modificado:221710.29}} | 0197 CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 137779 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137779 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 15 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, DESDE EL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 3 CALLES SOBRE LA 26 AL NORTE DANDO VUELTA A LA DERECHA LLEG, lon:-89.2782603, lat:21.10578305}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 85630.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1779159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780014 | Proyecto de inversión | 163246.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163246.5, modificado:163246.5}} | 0229 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138907 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138907 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 33 473 INTERIOR SN CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR HACIA EL ESTE SOBRE LA CALLE 27 6 CALLES HASTA LLEGAR, lon:-89.2730094, lat:21.09124569}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780193 | Proyecto de inversión | 369517.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369517.15, modificado:369517.15}} | 0233 CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SANTIAGO CASTILLO - 139121 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139121 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD SANTIAGO CASTILLO, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL ESTE UNA CALLE SOBRE LA 27 AL LLEGAR A LA CALLE 24 DAR VUELTA A LA DERECHA Y AVANZ, lon:-89.28183103, lat:21.0864303}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1780193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780243 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73903.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD SANTA CRUZ PACHÓN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PACHÓN - 139178 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139178 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE 51 EXHACIENDA SANTA CRUZ PACHÓN, 97433 SANTA CRUZ PACHÓN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HACIA EL SUR 2.16 KMS LLEGA A LA CALLE 51, lon:-89.28304502, lat:21.07663422}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1780243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780380 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81623.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD TIMUL ASENTAMIENTO TIMUL - 139338 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139338 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA TIMUL, 97436 TIMUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL EN EL CRUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZA SOBRE LA CALLE 26 HACIA EL NORTE 3 CALLES LLEGA A LA 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 , lon:-89.39041471, lat:21.19304396}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780568 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73903.43}} | 0252 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO PUERTA DEL SOL - 139562 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139562 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 11B 112 INTERIOR SN CIUDAD PUERTA DEL SOL, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE SOBRE LA 26 TRES CALLES LLEGANDO A LA CALLE 21 DAR VUELTA A L, lon:-89.27762442, lat:21.10697719}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1780568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780573 | Proyecto de inversión | 78021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78021.6, modificado:78021.6}} | 20A CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINAS CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 139568 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139568 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZA HACIA EL PONIENTE 3 CALLES VIRAR A L, lon:-89.28765522, lat:21.0955487}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780640 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81623.25}} | 267 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 139627 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139627 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 27 CON 26 AVANZAR SOBRE LA 27 AL PONIENTE 4 CALLES LLEGA ALA CALLE 34 VIRA, lon:-89.29833398, lat:21.08829241}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301782589 | Proyecto de inversión | 4412661.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412661.29, modificado:4360731.6}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 141306 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 141306 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR NO APLICA COLONIA MILITAR, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DIECISEIS, CALLE TREINTA Y SIETE DE LA CARRETERA VALLADOLID CANCUN QUINTANA ROO LLEGAR A LA CASETA DE POLICÍA EN LA , lon:-88.18575097, lat:20.69213231}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 4360731.6 | 4360731.6 | 2316008.28 | 2316008.28 | 2316008.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-016-2020-LP, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4360731.6, importe_modificado:4360731.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1782589/proyecto_INICIO, 1782589/proyecto_PROCESO, 1782589/proyecto_INICIO, 1782589/proyecto_PROCESO, 1782589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788215 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 19 x 32 EN LA SECUNDARIA ROSA MARÍA RUZ REJÓN 31ETV0188H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-088 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 78 322, Sta Rita, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.16645265, lat:21.15623837}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 0 | 950000 | 509380.03 | 509380.03 | 509380.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-094, contratista:Carlo Francisco Rodríguez Polanco, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788222 | Proyecto de inversión | 2615207.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615207.97, modificado:2615207.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12 EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.82 31DST2028V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-089 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 51A 701, Piedra de Agua, 97392 Umán, Yuc., México, lon:-89.69403505, lat:20.90161533}} | 2020-07-28 | 2020-10-05 | 0 | 2615207.97 | 1194610.45 | 1194610.45 | 1194610.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-095, contratista:Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2615207.97, importe_modificado:2615207.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788338 | Proyecto de inversión | 839970.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839970.36, modificado:839970.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS TIPO M2 EN LA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA 31DPR2034U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-095 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75 206, Villa Magna, Nueva Reforma Agraria, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68190074, lat:20.95317386}} | 2020-07-29 | 2020-10-06 | 0 | 839970.36 | 397136.48 | 397136.48 | 392796.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0101, contratista:Leydi Elizabeth Valdez Rivero, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:839970.36, importe_modificado:839970.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788425 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 16 31EML0014A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UMÁN Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-008-18 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 2, Umán, Yuc., México, lon:-89.7348173, lat:20.8734842}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 0 | 935361.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E126-2020, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899386.22, importe_modificado:899386.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788476 | Proyecto de inversión | 504063.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504063.73, modificado:504063.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JOSÉ VAZCONCELOS 31DJN0109Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-104 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:C. 40 646, Itzincab, 97390 Itzincab, Yuc., México, lon:-89.69259739, lat:20.91280038}} | 2020-07-30 | 2020-09-23 | 0 | 504063.73 | 420067.66 | 420067.66 | 420067.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-110, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:504063.73, importe_modificado:504063.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788485 | Proyecto de inversión | 879992.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879992.41, modificado:879992.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO 31DPR0158P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-105 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 34 90, Pablo Moreno, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56678033, lat:20.93336426}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 0 | 879992.41 | 408699 | 408699 | 408698.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-111, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879992.41, importe_modificado:879992.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788587 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO 31TV0166W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-013-18 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:Calle 10 14, Temozón, 97740 Temozón, Yuc., México, lon:-88.20103705, lat:20.80018025}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0 | 717599.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E135-2020, contratista:Constructora Cubyc Peninsular, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:689999.42, importe_modificado:689999.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788642 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:678600.0}} | REHABILITACÍON DE LA INFRESTRUCTURA EN EL PREESCOLAR CUITLAHUAC 31DCC0232A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIOD DE TIXCACAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-111 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 19 173, Tixcacal, Yuc., México, lon:-89.71408725, lat:20.94448682}} | 2020-09-15 | 2020-12-14 | 678600 | 610000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-175, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}}
2020 | 3 | YUC200301788644 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:850280.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA CÉSAR MENDOZA SANTANA 31EPR0077D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-112 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 29 287, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62753773, lat:21.04092779}} | 2020-09-15 | 2020-11-23 | 850280 | 765012.49 | 229503.75 | 229503.75 | 229503.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-176, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:765012.49, importe_modificado:765012.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}}
2020 | 3 | YUC200301790433 | Proyecto de inversión | 1213653.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213653.41, modificado:1213653.41}} | Ampliación y reconstrucción de la carretera,Uman-Hunxectamán,Tramo:0+000-1+895,Subtramo:1+455-1+895 en la localidad de Hunxectamán, del Municipio de Umán, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/030 | S | 27897 | 27606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:7, direccion:Hunxectaman, Yuc., México, lon:-89.7389588, lat:20.9059777}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:x, Calle 9 & Calle 26F, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75830078, lat:20.89089053}} | 2020-09-18 | 2020-10-19 | 1213653.41 | 1204894.4 | 361468.32 | 361468.32 | 361468.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-002-2020, contratista:Diseño e Ingeniería Pilot, S.A DE C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1204894.4, importe_modificado:1204894.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {1790433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Listo el Cambio a Transportes y Vialidades, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-10-23}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE INICIO DE ACUERDO A ANEXOS ENVIADOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:NO SE SOLVENTARON LA OBSERVACION REALIZADA A LA FECHA DE INICIO. UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA (DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE LAS WEBINARS), trimestre:3.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | YUC200301790471 | Proyecto de inversión | 1184178.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184178.9, modificado:1184178.9}} | Construcción,Reconstrucción y Ampliación de calles en la localidad de Teya del Municipio de Kanasin, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/036 | S | 56707 | 55027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.88, meta_modificada:2302.88}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.5262146, lat:20.93835448}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 6-1 652, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56466675, lat:20.94861498}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 1184178.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs5: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs6: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs7: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs8: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790501 | Proyecto de inversión | 909628.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909628.92, modificado:1027325.42}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA CECYTEY HUNUCMÁ, 31ETC0002Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED20-003 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 25 730, Baltazar Ceballos, 97350 Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.8662436, lat:21.01666314}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 684887 | 799467.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-181, contratista:IMPERLINER, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799467.01, importe_modificado:799467.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs3: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs4: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs5: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA(2), trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs6: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA(2), trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs7: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA(2), trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs8: {observación:EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA(2), trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}}
2020 | 3 | YUC200301790609 | Proyecto de inversión | 17630.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17630.42, modificado:17630.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 31DPR0646F EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIQUILA, MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-186-20 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:Tizimín, Yucatan, Mexico, lon:-88.1496087, lat:21.1454686}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 17630.42 | 17630.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 K, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17630.42, importe_modificado:17630.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791031 | Proyecto de inversión | 20059.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20059.18, modificado:20059.18}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR RAFAEL MOGUEL GAMBOA 31DJN0023K EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-221-20 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 26, San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2826141, lat:21.0990891}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 20059.18 | 20059.18 | 9150.63 | 9150.63 | 9150.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 E, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10908.55, importe_modificado:10908.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 I, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9150.63, importe_modificado:9150.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791049 | Proyecto de inversión | 5661.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5661.68, modificado:5661.68}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAELA RODRÍGUEZ 31DPR0212T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-235-20 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 86-B, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.641792, lat:20.9724687}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5661.68 | 5661.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 C, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5661.68, importe_modificado:5661.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791055 | Proyecto de inversión | 14246.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14246.63, modificado:14246.63}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ANGELA GONZÁLEZ DE MENÉNDEZ 31DJN0185W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-240-20 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 109 F, Obrera, 97260 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6471897, lat:20.9386573}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 14246.63 | 14246.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 I, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14246.63, importe_modificado:14246.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791085 | Proyecto de inversión | 32880.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32880.08, modificado:32880.08}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR BEATRIZ PENICHE BARRERA 31DJN2070I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-327-20 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 104 656, Yucatán, México, lon:-89.66645122, lat:20.89892919}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 32880.08 | 32880.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 C, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32880.08, importe_modificado:32880.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791105 | Proyecto de inversión | 14341.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14341.15, modificado:14341.15}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMELA COSGAYA RIVAS 31EJN0019X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-258-20 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7193019, lat:21.0017519}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 14341.15 | 14341.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 G, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7310.99, importe_modificado:7310.99}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 B, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7030.16, importe_modificado:7030.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791136 | Proyecto de inversión | 21478.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21478.43, modificado:21478.43}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA 31DJN0092G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-329-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 604, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.6248237, lat:20.9580258}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 21478.43 | 21478.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 E, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21478.43, importe_modificado:21478.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791138 | Proyecto de inversión | 34498.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34498.84, modificado:34498.84}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPR0830C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-264-20 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46A, Villa Magna del Sur, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6180766, lat:20.9199037}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 34498.84 | 34498.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 E, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34498.84, importe_modificado:34498.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791259 | Proyecto de inversión | 13906.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13906.11, modificado:13906.11}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0948A EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-284-20 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:97118 San Antonio, Yuc., Mexico, lon:-89.6333331, lat:20.8833329}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13906.11 | 13906.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 J, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13906.11, importe_modificado:13906.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791516 | Proyecto de inversión | 28047.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28047.02, modificado:28047.02}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31DPR1707J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-251-20 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 133, San Antonio Xluch I, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6380516, lat:20.9257568}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 28047.02 | 28047.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 H, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28047.02, importe_modificado:28047.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791873 | Proyecto de inversión | 11314.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11314.09, modificado:11314.09}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA 31EPR0245J EN LA LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-310-20 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 14, Caucel, Yuc., México, lon:-89.701407, lat:21.019925}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 11314.09 | 11314.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-165 A, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11314.09, importe_modificado:11314.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791874 | Proyecto de inversión | 5409.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5409.06, modificado:5409.06}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31EES0041I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-311-20 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6368874, lat:21.0345639}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5409.06 | 5409.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-165 B, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5409.06, importe_modificado:5409.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791885 | Proyecto de inversión | 7287202.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7287202.93, modificado:7287202.93}} | CONSTRUCCION DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PÓRTICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN 31DPR0025Z, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS-002-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 80, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.698443, lat:21.0003634}} | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 7287202.93 | 6939541.71 | 2081862.51 | 2081862.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-172, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6939541.71, importe_modificado:6939541.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791893 | Proyecto de inversión | 5315024.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315024.53, modificado:5315024.53}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PÓRTICO, PLAZA CÍVICA Y ÁREA DE JUEGOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN 31DJN0251E, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS-003-20 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 70, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6963916, lat:20.9962204}} | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 5315024.53 | 4649425.1 | 1394827.53 | 1394827.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-173, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4649425.1, importe_modificado:4649425.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301793106 | Proyecto de inversión | 31673.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31673.58, modificado:31673.58}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET 31DPR0613O EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACU, MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-192-20 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:Halachó, Yuc., México, lon:-90.0793488, lat:20.4798167}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 31673.58 | 31673.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-148 A, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31673.58, importe_modificado:31673.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160200695698 | Proyecto de inversión | 1710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:855000.0, modificado:855000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855000.0, modificado:855000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 112293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 112293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 27 85 INTERIOR SN COLONIA CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, NINGUNO NINGUNO CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 35 S/N 30 Y 32 28 S/N 31 Y 33 29 S/N 34 Y 36 35 S/N 30 Y 28 23 S/N 30 Y 32 27 S/N 30 Y 32 30 S/N 17 26 , lon:-89.29938925, lat:20.43239887}} | 2016-06-21 | 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {797265/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160200717439 | Proyecto de inversión | 1890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:945000.0, modificado:945000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 113347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 113347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES, lon:-89.59581402, lat:20.69280606}} | 2016-06-01 | 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {819006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16160300737038 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1850000.0, modificado:1218391.0}} | Mejoramiento En El J.N. Zazil Kuxtal | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-068-2016 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DIRECCION CONOCIDA, lon:-89.371944, lat:20.837222}} | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 1015011.72 | 1015011.72 | 1015011.72 | 1015011.72 | 1013489.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E157-2017, contratista:CONSTRUCCIONES MIGRAU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:816454.07, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E94-2016 , contratista:Construcciones Ucso, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1169406.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804482 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275842 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 29 18 S/N 29 Y 31 16 A S/N 13 Y 15 34 S/N, lon:-89.22538775, lat:20.97857678}} | 2016-06-07 | 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908610/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804493 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 31 24 124 29 Y 31 20 105 23 Y 25 24 SN 13, lon:-89.1021262, lat:21.15965918}} | 2016-06-07 | 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908621/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804579 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279467 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PR, lon:-89.95420106, lat:20.91235037}} | 2016-07-21 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908707/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805066 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279936 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 41 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.89324942, lat:21.01149229}} | 2016-07-14 | 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805067 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279873 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.88336991, lat:21.01255255}} | 2016-07-14 | 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805143 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275834 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO TEMOZON, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-88.20151625, lat:20.80216779}} | 2016-09-14 | 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909271/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805363 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 19 183 INTERIOR SN PUEBLO PETO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 19 183 29 12 S/N 23 33 S/N 38 Y 40 3, lon:-88.91759677, lat:20.13387299}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909491/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805368 | Proyecto de inversión | 67500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO PETO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 55 SN 28 A Y 28 B 22 237 47 Y 49 5, lon:-88.92453164, lat:20.11097074}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909496/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805405 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274821 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 25 115 INTERIOR SN PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 25 115 28 Y 30 28 130 39 Y 41, lon:-89.37685221, lat:20.83966128}} | 2016-08-21 | 2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805571 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO CELESTUN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 4 SN 17 Y 19 3 SN 2 Y 4 4 SN 17 Y 19 17 9, lon:-90.39410308, lat:20.86864032}} | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909699/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805625 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279686 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 64 INTERIOR SN CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 63, NO SE CUENTAN CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓ, lon:-89.57627626, lat:20.91842426}} | 2016-07-21 | 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909753/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805626 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:337500.0, modificado:337500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:337500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279666 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:BOULEVARD 17 INTERIOR SN CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, NO SE CUENTAN CON REFERENCIAS DE LA UBIC, lon:-89.55392218, lat:20.93512022}} | 2016-07-21 | 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805630 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN D, lon:-89.55533444, lat:20.94467426}} | 2016-07-21 | 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805721 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 16 42 27 Y 29 29 57 20 Y 16 26 S/N 14 Y 1, lon:-88.17664019, lat:21.01785012}} | 2016-06-07 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805749 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273470 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 18 45 INTERIOR SN PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN ENTRE Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 27 S/N DOMICILIO CONOCIDO S/N 23A S/, lon:-89.73495387, lat:21.27043717}} | 2016-08-07 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805796 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279302 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMA, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.90044021, lat:20.65142486}} | 2016-07-21 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909924/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805909 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279073 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BOULEVARD 5 INTERIOR SN PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 B Y CALLE 26 C, NO SE, lon:-89.27883243, lat:21.1114491}} | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910037/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805911 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279059 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279059 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, NO SE CUENTA, lon:-89.27850458, lat:21.08610766}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910039/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806019 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 86 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , NO SE CUENTA CON ESPECIFICACIONES DE LA UBICACIÓ, lon:-89.40284817, lat:20.31583402}} | 2016-08-07 | 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910147/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806021 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272705 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272705 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 29 SN 48 29 SN 48 33 SN 36, lon:-89.40119435, lat:20.29742514}} | 2016-08-07 | 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910149/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806026 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272571 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y , NO SE CUENTA CON ESPECIFICACIONES DE LA UBICACIÓN DE, lon:-89.40855577, lat:20.29520533}} | 2016-08-07 | 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806031 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO BOKOBA, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 10 S/N 17 22 102 19 24 100 17 Y 15 23 125 10 Y, lon:-89.17892238, lat:21.00482208}} | 2016-06-01 | 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806119 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279173 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA, lon:-89.69774445, lat:20.48127319}} | 2016-08-01 | 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910247/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806606 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278746 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278746 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 38 30 SN 21 27 SN 22 Y 24 6 SN 23 Y 25 2, lon:-88.61362431, lat:20.96528918}} | 2016-06-07 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806703 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281570 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 19 22 S/N 5 Y 7 20 152 11 Y 13 9 187 22 A Y 24 26, lon:-88.30996372, lat:21.01697187}} | 2016-07-07 | 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931934978-E3-2016, contratista:MAXICERCAS SA DE SV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, monto:3825000.0, importe_modificado:3825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910831/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806706 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281824 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , 11 S/N 20 Y 20 A 13 S/N 34 Y 36 17 S/N 8 Y 6 8 S/N 5 Y 7 6 S/N 13 9 S/N 6 4 S/N, lon:-88.29918961, lat:21.01851231}} | 2016-07-07 | 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910834/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806806 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278780 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 19 SN 16 Y 14 18 SN 17 19 SN 20 Y 2, lon:-89.01729978, lat:20.16909465}} | 2016-06-14 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910934/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806816 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 23 146 INTERIOR SN PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 30 120 23 146 28Y 30, lon:-90.01280034, lat:20.58255614}} | 2016-08-01 | 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910944/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806878 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279218 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 22 S/N 27 B Y 33 10 S/N POR 17 17 S/N 10 Y 12 1, lon:-87.92942734, lat:20.65600781}} | 2016-06-14 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806879 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276122 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-87.93853481, lat:20.65298441}} | 2016-06-14 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807000 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275198 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 13 102-A 22 Y 24 22 75-C 13 Y 11 15 125 28 Y 30 30 S/, lon:-89.39637441, lat:21.10880107}} | 2016-06-01 | 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911128/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807031 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280221 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.19792183, lat:20.86641033}} | 2016-07-14 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807504 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 B INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.68206646, lat:20.91868546}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807506 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276671 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 141 Y CALLE 137, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.63397792, lat:20.92213578}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911634/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807537 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276818 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 141 Y CALLE 141 A, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACI, lon:-89.65060737, lat:20.92451592}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911665/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170100835231 | Proyecto de inversión | 1900725 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900725.0, modificado:1900725.0}} | Construcción De Techumbre Y Mejoramiento En La Prim. Felipe Carrillo Puerto | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-099-2016 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:148, direccion:C. 31 Num. 199 Col. Lázaro Cárdenas, lon:-89.898611, lat:21.026388}} | 2017-03-29 | 2017-06-01 | 1845134.65 | 1845134.65 | 1845134.65 | 1845134.65 | 1840576.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E9-2017 , contratista:Fabian Ramirez Pech, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1259694.07, importe_modificado:1257522.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E31-2017 , contratista:Ampliaciones, Remodelaciones y Construcciones, S. de R.L. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:564899.0, importe_modificado:563925.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170200888062 | Proyecto de inversión | 1278997 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1278997.0, modificado:1278997.0}} | Mejoramiento En El Inicial Willian Manuel Quintal Montero . | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-155-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. 27 S/N x 2 y 2A Col. San Felipe, lon:-89.75, lat:20.883333}} | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 972419.02 | 1273361.99 | 972419.03 | 972419.03 | 966164.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E81-2017 , contratista:Infraestructuras Peninsulares, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1225697.7, importe_modificado:1223584.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033376 | Proyecto de inversión | 130018.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122018.96, modificado:122018.96}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ticul - 296862 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.52001832, lat:20.40175694}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168456/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033380 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ticul - 296801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.53499486, lat:20.41514972}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168460/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033534 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tixkokob - 284405 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.39349613, lat:20.99126625}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168614/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033890 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37009.48, modificado:37009.48}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tizimin - 293734 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.15740409, lat:21.13637064}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168970/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033934 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tekom - 286717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 286717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN,, lon:-88.26953966, lat:20.60198681}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169014/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034075 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Izamal - 287417 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN,, lon:-89.00100263, lat:20.94254908}} | 2017-09-15 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-028-2017, contratista:EDIFIKANDO DISEÑO , convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:1079752.32, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169155/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034140 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ixil - 287809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN,, lon:-89.48666868, lat:21.15904778}} | 2017-09-15 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-034/2017, contratista:MAXICERCAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:89962.58, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169220/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034150 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ixil - 289783 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289783 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN,, lon:-89.47662649, lat:21.15520561}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034224 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Kabichen Tizimín - 299287 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:497, direccion:PUEBLO , 00000 KABICHÉN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-87.95895398, lat:21.14796497}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169304/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034297 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Kanxoc Valadolid - 297016 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.09346179, lat:20.611291}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169377/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034390 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Río Lagartos - 283951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PUEBLO RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.15800972, lat:21.59630221}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169470/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034900 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Calotmul Calotmul - 283334 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.18225534, lat:21.02383563}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2017, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674845.26, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034979 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Sucilá - 288152 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN,, lon:-88.32128391, lat:21.1525628}} | 2017-09-15 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-17-0572, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:269999.16, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035040 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Sinanché - 284076 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284076 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.18530284, lat:21.22881602}} | 2017-09-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170120/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035131 | Proyecto de inversión | 17522.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17522.3, modificado:17522.3}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Motul - 284902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.26867454, lat:21.09534977}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170211/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035219 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Bokobá Bokobá - 283293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.18084041, lat:21.01026236}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2017, contratista:CONSTRUCTORA HIDROSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674812.9, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035391 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Detahdziú - 284174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.94540369, lat:20.20656968}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2017, contratista:ARCCUS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674922.07, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170471/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035876 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Xkatún Chankom - 287838 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:PUEBLO XCATUN, 97758 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN,, lon:-88.54400611, lat:20.63203568}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170956/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036246 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Conkal - 289639 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN,, lon:-89.50778722, lat:21.07062499}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171326/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036344 | Proyecto de inversión | 116812.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116812.8, modificado:116812.8}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Sisbichén Chemax - 297857 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:PUEBLO , 00000 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.9202009, lat:20.82270286}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY -AD-03/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:116766.0, importe_modificado:116813.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036354 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xcan Chemax - 297829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.67295429, lat:20.84798379}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:58383.0, importe_modificado:58407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171434/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036545 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37009.48, modificado:37009.48}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Abalá - 295361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 295361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN,, lon:-89.6897222, lat:20.64685376}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171625/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036564 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Hocabá - 283622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.24722442, lat:20.811826}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036615 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Xocempich Diztás - 287904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN,, lon:-88.57195539, lat:20.77179767}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036727 | Proyecto de inversión | 29203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29203.2, modificado:29203.2}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Maní - 297960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN,, lon:-89.39641702, lat:20.37689801}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171807/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036951 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Mérida - 296297 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN,, lon:-89.63836232, lat:20.90553612}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1172031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00180101071383 | Proyecto de inversión | 575956 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:575956.0, modificado:575956.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Comisaria De Las Coloradas, Río Lagartos / 2017-24-02-0319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-24-02-0319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto terminado, trimestre:3.0, usuario:luisrgonzalezm, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401672090 | Proyecto de inversión | 3165930 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881450.0, modificado:885941.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:168750.0, modificado:149212.94}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238230.0, modificado:1238230.4}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:889852.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA - 287384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 287384 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 109.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA CAPITAL DEL ESTADO., lon:-88.82681204, lat:20.55166033}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 3163236.75 | 3163236.75 | 3163236.75 | 3163236.75 | 3163236.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E41-2019, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.401366229E7, importe_modificado:1.401366229E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1672090/proyecto_INICIO, 1672090/proyecto_FIN, 1672090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101701970 | Proyecto de inversión | 101991172.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0199117292E8, modificado:1.0199117292E8}} | CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA 70 KM 1+000 DE LA CARRETERA MÉRIDA - TETIZ (HUNUCMÁ) EN CIUDAD CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 12189879 | N | 0 | 0 | 949936 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54360.47, meta_modificada:54360.47}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-89.703291, lat:20.984519}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-89.708606, lat:20.986001}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: , lon:-89.697939, lat:20.982936}} | 2020-03-02 | 2020-07-30 | 101991172.92 | 101720076 | 72035791.38 | 72031491.38 | 72031491.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FE-INCAY-OB-LP-001-2020, contratista:REMOLCADORES PARA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1.0023376295E8, importe_modificado:1.0023376295E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35334.3}} | {1701970/proyecto_INICIO, 1701970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: VERIFICAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO EN LOS DETALLES DE ESTE, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200201707949 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:691232.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL 31EJN0049R, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-014 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 19 181A, San Martín, 97350 San Martín, Yuc., México, lon:-89.87358212, lat:21.02320287}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 594873.55 | 594873.55 | 546527.75 | 546527.75 | 540928.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-021, contratista:Fernando Díaz Carrillo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:594873.55, importe_modificado:594873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708209 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:685746.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR GABRIEL GARCÍA MARQUEZ 31DJN2069T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-026 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:951, direccion:Calle 47 351, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67410088, lat:20.91875337}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 565975.86 | 565975.86 | 360118.81 | 360118.81 | 352147.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-033, contratista:KARLA JAZMÍN CARDOZO URIBE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:565975.86, importe_modificado:565975.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708214 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:685746.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR EDUARDO URZAIZ RODRÍGUEZ 31DJN2005I, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-027 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 61B 340b, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.58758354, lat:20.9243654}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 540209.92 | 540209.92 | 535955.71 | 535955.71 | 535955.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-034, contratista:Alberto de Jesús Gómez Sulu, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:540209.92, importe_modificado:540209.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708311 | Proyecto de inversión | 1151485.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151485.16, modificado:1151485.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELIGIO ANCONA 31DJN0199Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-035 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:Calle 14 809, Chuburna Puerto, Chuburná, Yuc., México, lon:-89.81791019, lat:21.25000214}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 899872.92 | 899872.92 | 561456.46 | 561456.46 | 559799.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-042, contratista:David Jesús Valencia Cabrera, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899872.92, importe_modificado:899872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {1708311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708595 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Terminación de la segunda etapa de la Facultad de Educación | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21208-OB | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Gran San Pedro Cholul, Yuc., México, lon:-89.55885172, lat:21.02272216}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708596 | Proyecto de inversión | 15190172 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5190172E7, modificado:1.5190172E7}} | Implementación de sistema fotovotáico conectado a la red de CFE para la Facultad de Ingeniería | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21209-OB | N | 0 | 0 | 1221 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Industrias No Contaminantes, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6401688, lat:21.0506547}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Industrias No Contaminantes 137, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6386528, lat:21.04973939}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 7504188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708599 | Proyecto de inversión | 1832961.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832961.05, modificado:1832961.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.76 31DST2025Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-049 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 141 735, Los Héroes, Yuc., México, lon:-89.54157829, lat:20.98398025}} | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 0 | 1832961.05 | 1201128.85 | 1201128.85 | 1201128.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-059, contratista:Suprodec Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1832961.05, importe_modificado:1832961.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708709 | Proyecto de inversión | 481748.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481748.27, modificado:481748.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO 31DJN0095D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-063 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 31 92B, Centro, 97820 Centro, Yuc., México, lon:-89.47253287, lat:20.74189213}} | 2020-06-23 | 2020-08-25 | 481748.27 | 481748.27 | 144524.48 | 144524.48 | 144524.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-073, contratista:Construcciones Bienes Raices Tello Salazar. S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:481748.27, importe_modificado:481748.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708985 | Proyecto de inversión | 494247.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494247.04, modificado:202842.92}} | REPARACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31ETV0024Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-076 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:Unnamed Road, El Cuyo, Yuc., México, lon:-87.68276453, lat:21.51374795}} | 2020-06-03 | 2020-06-18 | 202842.92 | 202842.92 | 200180.92 | 200180.92 | 200180.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-046, contratista:Constructora Diqsa S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:202842.92, importe_modificado:202842.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301714286 | Proyecto de inversión | 64454.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64454.39, modificado:64454.39}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN EL PREESCOLAR CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO 31DJN0220L, LOCALIDAD: MERIDA, MUNICIPIO: MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-016-20 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 Diagonal, Jardines del Nte., 97139 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5663352, lat:21.017909}} | 2020-01-22 | 2020-09-24 | 64454.39 | 64454.39 | 36439.5 | 36439.5 | 36439.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 C, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28014.89, importe_modificado:28014.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0076A, contratista:Imper Tec de la Peninsula S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36439.5, importe_modificado:36439.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301714310 | Proyecto de inversión | 16722.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16722.44, modificado:16722.44}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN LA PRIMARIA MANUEL MENDOZA Y MENDOZA 31DPR2024N, LOCALIDAD: POPOLÁ, MUNICIPIO: VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-023-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:Calle 11-A, Popolá, Yuc., Mexico, lon:-88.2388928, lat:20.7323}} | 2020-01-10 | 2020-09-24 | 16722.44 | 16722.44 | 12612.16 | 12612.16 | 12612.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 E, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4110.28, importe_modificado:4110.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0015A, contratista:Bilik Constructora S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12612.16, importe_modificado:12612.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301714717 | Proyecto de inversión | 134342.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134342.45, modificado:134342.45}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA SECUNDARIA RAMON A. OSORIO OSORIO 31DES0022V, LOCALIDAD: VALLADOLID, MUNICIPIO: VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-046-20 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 47 & Calle 20, Oaxaqueña, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.1893695, lat:20.6844048}} | 2020-02-28 | 2020-09-24 | 134342.45 | 134342.45 | 76023.55 | 76023.55 | 76023.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-169 B, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58318.9, importe_modificado:58318.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0140A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76023.55, importe_modificado:76023.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715140 | Proyecto de inversión | 102337.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102337.94, modificado:102337.94}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCELERIA EN LA PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ 31EPR0042O, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-061-20 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61A, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6592211, lat:20.9833522}} | 2020-01-20 | 2020-09-24 | 102337.94 | 102337.94 | 57942.63 | 57942.63 | 57942.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 G, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44395.31, importe_modificado:44395.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0131A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43289.45, importe_modificado:43289.45}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0047A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14653.18, importe_modificado:14653.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301719786 | Proyecto de inversión | 1405758.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984031.24, modificado:984031.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421727.67, modificado:421727.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SINHUNCHEN MUNICIPIO DE ABALA - 110907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DE YUCATAN | 110907 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SINUNCHEN SE ENCUENTRA UBICADA A 41.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MERIDA CAMPECHE HASTA EL PUENTE XTEPEN MARGEN, lon:-89.68296384, lat:20.69390255}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 864541.73 | 1405758.91 | 488187.94 | 488187.94 | 488187.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-013-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1405758.91, importe_modificado:1405758.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1719786/proyecto_INICIO, 1719786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301720988 | Proyecto de inversión | 300136.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120054.7, modificado:120054.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180082.04, modificado:180082.04}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 123904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 123904 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 CANDELARIA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANDELARIA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN S, lon:-89.32943937, lat:20.17388064}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 252114.86 | 300136.74 | 90041.02 | 90041.02 | 90041.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-012-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1038766.45, importe_modificado:1038766.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} | {1720988/proyecto_PROCESO, 1720988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FIS: 72,032.82 RAD EST: 180,082.04 PROYECTO FISE: 06/20/023, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721714 | Proyecto de inversión | 1719727.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203809.25, modificado:1203809.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515918.25, modificado:515918.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE MUNICIPIO DE TZUCACAB - 129462 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129462 | S | 36 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:PUEBLO , 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE SE ENCUENTRA UBICADA A 153 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 184 MÉRIDA CHETUMAL HASTA ENTRONQUE MARGEN DERECH, lon:-89.04174699, lat:19.71060908}} | 2020-07-03 | 2020-11-29 | 997441.96 | 1719727.5 | 515918.25 | 515918.25 | 515918.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-020-2020, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7103222.28, importe_modificado:7103222.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.05}} | {1721714/proyecto_PROCESO, 1721714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $481,523.71 FISE $515,918.25 P. 06/20/018, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723604 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMIN CENTRO - 6028 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6028 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 59 375 INTERIOR S/N COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44-A Y CALLE 46, CALLE 61 A DOS CUADRAS DEL SUPER WILLYS LOS ALMENDROS DE LA CALLE 59 CERCA DE LA FARMACIA EL PASTIZAL, lon:-88.14854677, lat:21.13879551}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 57805.63 | 57805.63 | 57805.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.82}} | {1723604/proyecto_PROCESO, 1723604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723717 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6434 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6434 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62-A 468 INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69, CALLE 63-A LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y PARQUE SEBASTIAN MOLAS., lon:-88.16461499, lat:21.13629604}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140989.33 | 140989.33 | 115611.25 | 115611.25 | 115611.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.64}} | {1723717/proyecto_INICIO, 1723717/proyecto_PROCESO, 1723717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724075 | Proyecto de inversión | 155629.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155629.89, modificado:158203.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 7528 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7528 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 46-A 452 INTERIOR S/N COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69-A Y CALLE 71, CALLE 46-A DEL SUPER WILLYS DE LOS ALMENDROS DOS CUADRAS A LA DERECHA VUELTA A MANO IZQUIERDA CAMINANDO DOS CUADR, lon:-88.15218921, lat:21.13226587}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 158203.79 | 158203.79 | 155039.71 | 155039.71 | 155039.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.24}} | {1724075/proyecto_INICIO, 1724075/proyecto_PROCESO, 1724075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724143 | Proyecto de inversión | 82416.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82416.87, modificado:83799.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7729 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7729 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 275 INTERIOR S/N COLONIA OCHO CALLES, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE S/N LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CRUZ ROJA Y EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN COBAY CERCA DE LA TIENDA DE ABARR, lon:-88.14255843, lat:21.15548446}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 83799.29 | 83799.29 | 82123.3 | 82123.3 | 82123.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.06}} | {1724143/proyecto_PROCESO, 1724143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724461 | Proyecto de inversión | 48986.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48986.38, modificado:47811.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 8720 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 8720 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 59 INTERIOR S/N COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 61 SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA PARROQUIA DE GUADALUPE CALLE 51 UNA CUADRA VUELTA A MANO DERECHA FRENTE AL RESTAURANT LOS A, lon:-88.14293352, lat:21.1377783}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 47811.01 | 47811.01 | 46854.79 | 46854.79 | 46854.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.42}} | {1724461/proyecto_PROCESO, 1724461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724463 | Proyecto de inversión | 769967.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769967.48, modificado:769819.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 8724 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 8724 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, CALLE 23 A UNA CUADRA DE LA UNIDAD VICTOR CERVERA PACHECO RUMBO A LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO VUELTA A MANO IZQUIERDA 4 CUADRAS HAC, lon:-88.16686624, lat:21.16025605}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 769819.14 | 769819.14 | 754345.77 | 754345.77 | 754345.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.12}} | {1724463/proyecto_PROCESO, 1724463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724535 | Proyecto de inversión | 935455.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935455.4, modificado:935455.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 8924 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 8924 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR S/N COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 27 CALLE 29 DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO 4 CUADRAS BAJANDO A LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO VUELTA, lon:-88.15981019, lat:21.15869291}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 935455.85 | 935455.85 | 916653.18 | 916653.18 | 916653.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2131.28}} | {1724535/proyecto_INICIO, 1724535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725409 | Proyecto de inversión | 429785.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429785.04, modificado:430096.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 11470 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 11470 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75-A Y CALLE 77, CALLE S/N SE UBICA AL OESTE DE CIUDAD A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA SEBASTIAN MOLAS LA OBRA SE EMPEZARÁ DESDE LA CALLE , lon:-88.16563873, lat:21.1330055}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 430096.64 | 430096.64 | 129028.99 | 129028.99 | 129028.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-007-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1998327.53, importe_modificado:1998327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.2}} | {1725409/proyecto_INICIO, 1725409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725479 | Proyecto de inversión | 363929.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363929.04, modificado:363125.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 11700 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 11700 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 75 INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54-D Y CALLE 54-C, CALLE 71 DE LA GASOLINERA PEMEX DE LA CALLE 73 CAMINAR CINCO CUADRAS A MANO DERECHA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA CERCA, lon:-88.16078662, lat:21.13107408}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 363125.84 | 363125.84 | 108937.75 | 108937.75 | 108937.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-016-2020, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2697195.0, importe_modificado:2697195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.2}} | {1725479/proyecto_PROCESO, 1725479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301726436 | Proyecto de inversión | 2399811.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399811.59, modificado:2393041.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 14383 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 14383 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4922.0, meta_modificada:4922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-B INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 49-C SE UBICA AL ESTE PARTIENDO DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE LA CALLE 49 B A 3 CUADRAS ENTRE LA BODEGA KAKI Y MIN, lon:-88.13414852, lat:21.14082025}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2393041.98 | 2393041.98 | 717912.59 | 717912.59 | 717912.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-009-2020, contratista:TECTÓNICA DE CAMPECHE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3987040.22, importe_modificado:3987040.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.6}} | {1726436/proyecto_PROCESO, 1726436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729309 | Proyecto de inversión | 115750.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115750.25, modificado:115750.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA ELEFANTE GRANDE - 22793 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22793 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAGONAL Y CALLE 65 DIAGONAL, CALLE 50 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL SUR PONIENTE DE LA CAPILLA DEL NIÑO JESUS. , lon:-89.65709136, lat:21.01841273}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 115750.25 | 115750.25 | 115750.25 | 115750.24 | 115750.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-10, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115750.25, importe_modificado:115750.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.26}} | {1729309/proyecto_FIN, 1729309/proyecto_PROCESO, 1729309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729530 | Proyecto de inversión | 95251.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95251.96, modificado:95251.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 23355 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23355 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 114 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.66127736, lat:21.10248913}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 95251.96 | 95251.96 | 95251.96 | 28575.59 | 28575.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95251.96, importe_modificado:95251.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1729530/proyecto_PROCESO, 1729530/proyecto_INICIO, 1729530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729814 | Proyecto de inversión | 13602.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13602.86, modificado:13058.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 24173 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 24173 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-F INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 49 DE LA GASOLINERA FULLGAS DE LA CALLE 49 SALIDA A LA CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN UNA CUADRA A DELANTE VUEL, lon:-88.13563238, lat:21.14549968}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 13058.68 | 13058.68 | 12796.2 | 12796.2 | 12796.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.94}} | {1729814/proyecto_PROCESO, 1729814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301730254 | Proyecto de inversión | 391881.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391881.34, modificado:391881.34}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 25452 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25452 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 860 MTS AL SUR PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA ENTRE CONOCIDA COMO CALLE 31 X 20A Y 26, lon:-89.58125611, lat:21.08955448}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 391881.34 | 391881.34 | 391881.34 | 386867.06 | 386867.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-7, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:391881.34, importe_modificado:391881.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.27}} | {1730254/proyecto_PROCESO, 1730254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735666 | Proyecto de inversión | 344033.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344033.8, modificado:344033.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 27371 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27371 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 3 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 560 METROS HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE , lon:-89.51986818, lat:21.03243855}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 344033.8 | 344033.8 | 344033.8 | 344032.13 | 344032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-6, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:344033.8, importe_modificado:344033.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.45}} | {1735666/proyecto_PROCESO, 1735666/proyecto_INICIO, 1735666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736935 | Proyecto de inversión | 714324.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714324.72, modificado:714324.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 29044 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29044 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1979.0, meta_modificada:1979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAGONAL, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 190 MT AL SUR ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.63452011, lat:20.90003786}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 714324.72 | 714324.72 | 714324.72 | 704401.53 | 704401.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-2, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:714324.72, importe_modificado:714324.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1978.89}} | {1736935/proyecto_INICIO, 1736935/proyecto_PROCESO, 1736935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301739112 | Proyecto de inversión | 263526.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263526.72, modificado:263526.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 31648 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31648 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 65-A INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 65 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS AL OTE DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA MERIDA II POZO DE ABASTECIM, lon:-89.67803253, lat:20.91105383}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 263526.72 | 263526.72 | 263526.72 | 261136.67 | 261136.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-11, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:263526.72, importe_modificado:263526.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {1739112/proyecto_PROCESO, 1739112/proyecto_INICIO, 1739112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301739631 | Proyecto de inversión | 244116.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244116.55, modificado:244116.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN - 32278 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32278 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y , CALLE 81 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 68 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA OPICHEN SOBRE LA CALLE 138 AL NORTE, lon:-89.67892425, lat:20.95066426}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 244116.55 | 244116.55 | 244116.55 | 244116.52 | 244116.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:244116.55, importe_modificado:244116.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.83}} | {1739631/proyecto_INICIO, 1739631/proyecto_PROCESO, 1739631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742789 | Proyecto de inversión | 682445.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682445.96, modificado:682445.96}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 36172 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36172 | S | 80 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25-A, CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL INSTITUTO DE EDUCACION PROGRESIVA THE WORKSHOP A 100 AL ORIENTE ENTRE CALLE 44, lon:-89.62682508, lat:21.0460047}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 682445.96 | 682445.96 | 682445.96 | 349926.61 | 349926.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-8, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:682445.96, importe_modificado:682445.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.57}} | {1742789/proyecto_PROCESO, 1742789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743472 | Proyecto de inversión | 1180582.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180582.65, modificado:1180582.65}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 37849 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37849 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL SALON DE EVENTOS SOCIALES EL TERRENO A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.62423506, lat:20.81607087}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 1180582.65 | 1180582.65 | 1180582.65 | 354174.8 | 354174.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-6, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1180582.65, importe_modificado:1180582.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.06}} | {1743472/proyecto_INICIO, 1743472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744117 | Proyecto de inversión | 309177.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309177.42, modificado:309177.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 39316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39316 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 24618 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO AL PONIENTE EN LA CALLE 23 X 18, lon:-89.61532455, lat:20.78894993}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 309177.42 | 309177.42 | 309177.42 | 301882.55 | 301882.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-3, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:309177.42, importe_modificado:309177.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.89}} | {1744117/proyecto_PROCESO, 1744117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744554 | Proyecto de inversión | 104480.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104480.97, modificado:104480.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40209 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17 INTERIOR 00 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON A 568 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.58052035, lat:21.09973096}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104480.97 | 104480.97 | 104480.97 | 31344.29 | 31344.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-12, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104480.97, importe_modificado:104480.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1744554/proyecto_INICIO, 1744554/proyecto_PROCESO, 1744554/proyecto_INICIO, 1744554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744627 | Proyecto de inversión | 647236.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647236.96, modificado:647236.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 40339 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40339 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 373 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65267711, lat:20.85903624}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 647236.96 | 647236.96 | 647236.96 | 194171.09 | 194171.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006-3, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:647236.96, importe_modificado:647236.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.0}} | {1744627/proyecto_PROCESO, 1744627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745223 | Proyecto de inversión | 148745.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148745.4, modificado:148767.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 44639 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 44639 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR S/N COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 58, CALLE 52-A SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL HOTEL ROAZI A MANO DERECHA EN LA CALLE 33 VUELTA A MANO DERECHA EN LA CALLE 58 CERC, lon:-88.15634152, lat:21.15270851}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 148767.77 | 148767.77 | 44630.33 | 44630.33 | 44630.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:999255.74, importe_modificado:999255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.8}} | {1745223/proyecto_PROCESO, 1745223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745866 | Proyecto de inversión | 7068.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.82, modificado:7068.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN CORDEMEX - 46311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46311 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.81, meta_modificada:19.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 258 INTERIOR 0 COLONIA REVOLUCIÓN (CORDEMEX), 97110 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 67 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE SALVADOR ALVARADO DE LA COLONIA REVOLUCION CORDEMEX SOB, lon:-89.62499278, lat:21.03349998}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 7068.82 | 7068.82 | 7068.82 | 2120.64 | 2120.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-23, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7068.82, importe_modificado:7068.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.94}} | {1745866/proyecto_INICIO, 1745866/proyecto_PROCESO, 1745866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746492 | Proyecto de inversión | 56726.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56726.64, modificado:56726.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO ORIENTE - 47832 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47832 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.15, meta_modificada:22.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 488 S INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129.47 MTS AL NORTE DEL PARQUE INFANTIL LAS FLORES UBICADO EN LA , lon:-89.57000602, lat:20.97176607}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 56726.64 | 56726.64 | 56726.64 | 48153.15 | 48153.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-10, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56726.64, importe_modificado:56726.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.8}} | {1746492/proyecto_PROCESO, 1746492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746549 | Proyecto de inversión | 96573.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96573.31, modificado:96573.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 47995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47995 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CAUCEL PUEBLO SOBRE LA CALLE 26 A 75 MTS AL SUR AL LLEGAR A LA CALLE 23 DI, lon:-89.7126313, lat:21.00997054}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 96573.31 | 96573.31 | 96573.31 | 28972 | 28972 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-16, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96573.31, importe_modificado:96573.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746549/proyecto_PROCESO, 1746549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746588 | Proyecto de inversión | 4491.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491.35, modificado:4491.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 48106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48106 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.59, meta_modificada:19.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 108.9 MTS AL SUR DE LAS CANCHAS DE FUTBOLL QUE ESTAN UBICADAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-89.64048481, lat:21.1383736}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 4491.35 | 4491.35 | 4491.35 | 4207.38 | 4207.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-7, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4491.35, importe_modificado:4491.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.35}} | {1746588/proyecto_PROCESO, 1746588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746648 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48266 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 VIVIENDA 74 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 104 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUÁTICO DE MERIDA 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.71062016, lat:21.00804969}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 31423.3 | 31423.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-11, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746648/proyecto_PROCESO, 1746648/proyecto_INICIO, 1746648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746649 | Proyecto de inversión | 100030.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100030.92, modificado:100030.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48268 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 200 METROS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 AL LLEGAR A LA , lon:-89.71581794, lat:21.02316389}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 100030.92 | 100030.92 | 100030.92 | 30009.28 | 30009.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-3, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100030.92, importe_modificado:100030.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746649/proyecto_INICIO, 1746649/proyecto_PROCESO, 1746649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746693 | Proyecto de inversión | 110015.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110015.24, modificado:110015.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 48381 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48381 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 203.31 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 23, lon:-89.64164955, lat:21.13721361}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 110015.24 | 110015.24 | 110015.24 | 95854.43 | 95854.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-5, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110015.24, importe_modificado:110015.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.87}} | {1746693/proyecto_PROCESO, 1746693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746750 | Proyecto de inversión | 576989.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576989.34, modificado:578133.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 48528 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 48528 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61 INTERIOR S/N COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 24, CALLE 22 SE UBICA A CINCO CUADRAS DE LA CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE 61 CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA REMI, lon:-88.13619828, lat:21.13534145}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 578133.14 | 578133.14 | 173439.94 | 173439.94 | 173439.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-011-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2848239.68, importe_modificado:2848239.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.2}} | {1746750/proyecto_INICIO, 1746750/proyecto_PROCESO, 1746750/proyecto_INICIO, 1746750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746806 | Proyecto de inversión | 13069.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13069.16, modificado:13069.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48738 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48738 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.68, meta_modificada:36.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-B 864 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, CALLE 37-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS FUENTES A 300 METOS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.71824259, lat:21.00720971}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 13069.16 | 13069.16 | 13069.16 | 3920.16 | 3920.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13069.16, importe_modificado:13069.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1746806/proyecto_PROCESO, 1746806/proyecto_INICIO, 1746806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746937 | Proyecto de inversión | 468004.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468004.59, modificado:452680.09}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLES SN X 12 Y 14, 22 RUMBO UNIDAD SANTA CRUZ, 24 X 13, 47 X 20 Y 44, SN X 45 Y 38 X 33 Y 33-A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 49586 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 49586 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE NUEVE, CALLE VEINTISEIS DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA C. 20 AVANZAR HACIA EL NORTE Y EN LA INTERSECCIÓN CON LA C. 20 GIRAR A LA IZQUIERDA,, lon:-89.3480477, lat:20.27087127}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 357617.27 | 357617.27 | 357617.27 | 357617.27 | 357617.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-002, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1358040.28, importe_modificado:1358040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.0}} | {1746937/proyecto_INICIO, 1746937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746973 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 49673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49673 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 A 781 C INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 37 EL PROYECTO A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA INMACULADO CORAZON DE MARIA A 140 MTS AL PONIENTE , lon:-89.71058756, lat:21.00462062}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 31423.3 | 31423.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-19, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746973/proyecto_INICIO, 1746973/proyecto_PROCESO, 1746973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747054 | Proyecto de inversión | 424487.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424487.41, modificado:424070.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 49908 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 49908 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR S/N COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60-A Y CALLE 60-B, CALLE 62 DEL PARQUE PRINCIPAL FRANCISCO CANTÓN DEL CENTRO DEL MUNICIPIO BAJAR A LA CALLE 53 CAMINAR TRES CUADRAS VUELTA, lon:-88.16202972, lat:21.14088733}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 424070.81 | 424070.81 | 127221.24 | 127221.24 | 127221.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-012-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2149459.41, importe_modificado:2149459.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.1}} | {1747054/proyecto_PROCESO, 1747054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748410 | Proyecto de inversión | 1101069.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101069.96, modificado:1115094.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD KANXOC ASENTAMIENTO KANXOC - 53469 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 53469 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE VEINTI UNO PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI UNO Y CALLE VEINTI DOS, CALLE VEINTI CUATRO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO POR LA CALLE 49 PANFILO NOVELO MARTIN AVANZAS 4.9 KM GIRA ALA D, lon:-88.09846992, lat:20.61353718}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1115094 | 1115094 | 334528.2 | 334528.2 | 334528.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-011-2020-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1858490.0, importe_modificado:1858490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1748410/proyecto_INICIO, 1748410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748452 | Proyecto de inversión | 394209.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394209.61, modificado:371698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD TAHMUY ASENTAMIENTO TAHMUY - 53582 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 53582 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TAHMUY SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN POR LA CARRETERA VALLADOLIDCANCUN 180 AL ESTE AVANZAS 2.1 KM DESPUÉS GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIER, lon:-88.14214493, lat:20.7585855}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 371698 | 371698 | 111509.4 | 111509.4 | 111509.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-011-2020-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1858490.0, importe_modificado:1858490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1748452/proyecto_PROCESO, 1748452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748676 | Proyecto de inversión | 1831616.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831616.65, modificado:1808887.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD YALCOBÁ ASENTAMIENTO YALCOBA - 54205 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 54205 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE TRECE PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE DOS, CALLE CUATRO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE YALCOBA SALIENDO POR LA CARR. CANCUN VALLADOLID AVANZAS 9.4 KM Y GIRAS A LA IZQUIERDA Y AVA, lon:-88.03448541, lat:20.79065494}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1808887.4 | 1808887.4 | 54266.22 | 54266.22 | 54266.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-012-2020-LP, contratista:CONSTRUCCIONES MILENIUM DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1808887.4, importe_modificado:1808887.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1748676/proyecto_PROCESO, 1748676/proyecto_INICIO, 1748676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749877 | Proyecto de inversión | 707169.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707169.17, modificado:707169.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS 27 X 28A Y 30, 28A X 27 Y 29, 17 X 12 Y 14 Y CALLE 17A X 12 Y 14 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN. - 57857 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 57857 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28 A, CALLE 25 DE LA CARRETERA FEDERAL 281 VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE KINCHIL DE SUR A NORTE ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TETIZ AVANZAR HACIA LA CALLE 29, D, lon:-89.940439, lat:20.95873321}} | 2020-07-15 | 2020-08-18 | 540951.83 | 540951.83 | 540951.83 | 540951.83 | 540951.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-01, contratista:MARIA NILDA MATUS ALCOCER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2005487.52, importe_modificado:2005487.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1749877/proyecto_PROCESO, 1749877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750908 | Proyecto de inversión | 329905.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329905.22, modificado:329905.22}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 60672 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60672 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA SANTA URSULA A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.57817349, lat:21.09130638}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 329905.22 | 329905.22 | 329905.22 | 195570.12 | 195570.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-063, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:329905.22, importe_modificado:329905.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:101.48}} | {1750908/proyecto_PROCESO, 1750908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751061 | Proyecto de inversión | 183480.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183480.11, modificado:183480.11}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 61169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61169 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 650 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 107 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.56940289, lat:21.09275704}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 183480.11 | 183480.11 | 183480.11 | 116176.11 | 116176.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-063-3, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183480.11, importe_modificado:183480.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.18}} | {1751061/proyecto_PROCESO, 1751061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752217 | Proyecto de inversión | 71395.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71395.32, modificado:71395.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64726 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64726 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.2, meta_modificada:19.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 193-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193, lon:-89.65532774, lat:20.88796313}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 71395.32 | 71395.32 | 71395.32 | 21418.6 | 21418.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-3, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71395.32, importe_modificado:71395.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.76}} | {1752217/proyecto_INICIO, 1752217/proyecto_PROCESO, 1752217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752218 | Proyecto de inversión | 166812.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166812.45, modificado:166812.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 64729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64729 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 85.52 MTS HACIA SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NACHI COCOM UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.5791347, lat:20.86362495}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 166812.45 | 166812.45 | 166812.45 | 50043.73 | 50043.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-8, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166812.45, importe_modificado:166812.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752218/proyecto_INICIO, 1752218/proyecto_PROCESO, 1752218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752325 | Proyecto de inversión | 109309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.7, modificado:109309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN - 65054 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65054 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 A 627 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 79 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 343.94 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO REGIONAL DE MEXICO UBICADO SO, lon:-89.69471433, lat:20.94797904}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 109309.7 | 109309.7 | 109309.7 | 32792.91 | 32792.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-24, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109309.7, importe_modificado:109309.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752325/proyecto_INICIO, 1752325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752942 | Proyecto de inversión | 46098.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46098.66, modificado:46098.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66590 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66590 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.54, meta_modificada:15.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 455 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 107 MTS AL SUR SO, lon:-89.65937501, lat:20.88796222}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 46098.66 | 46098.66 | 46098.66 | 13829.6 | 13829.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-15, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46098.66, importe_modificado:46098.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.66}} | {1752942/proyecto_PROCESO, 1752942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753053 | Proyecto de inversión | 173497.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173497.98, modificado:173497.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66974 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66974 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 90, CALLE 197 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 120 MTS AL , lon:-89.65509401, lat:20.89061849}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 173497.98 | 173497.98 | 173497.98 | 52049.4 | 52049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-18, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173497.98, importe_modificado:173497.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.92}} | {1753053/proyecto_INICIO, 1753053/proyecto_PROCESO, 1753053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753207 | Proyecto de inversión | 69279.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69279.92, modificado:69279.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67377 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 640 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 Y 84 MTS AL NORTE , lon:-89.65967655, lat:20.8897189}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 69279.92 | 69279.92 | 69279.92 | 20783.98 | 20783.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-20, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69279.92, importe_modificado:69279.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.43}} | {1753207/proyecto_INICIO, 1753207/proyecto_PROCESO, 1753207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753214 | Proyecto de inversión | 115514.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115514.27, modificado:115514.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA ELEFANTE GRANDE - 67395 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67395 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 DIAG 348 A INTERIOR SN COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 35 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 426.33 MTS HACIA EL NORTE DE LA CLINICA ISSSTE CMFE, lon:-89.65493834, lat:21.01410894}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115514.27 | 115514.27 | 115514.27 | 34654.28 | 34654.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-23, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115514.27, importe_modificado:115514.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753214/proyecto_INICIO, 1753214/proyecto_PROCESO, 1753214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753305 | Proyecto de inversión | 113107.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113107.41, modificado:113107.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67614 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67614 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 135 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 137 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE VALLE DORADO A 90 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 133 110 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.63245596, lat:20.9230676}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 113107.41 | 113107.41 | 113107.41 | 33932.23 | 33932.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-22, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113107.41, importe_modificado:113107.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.68}} | {1753305/proyecto_INICIO, 1753305/proyecto_PROCESO, 1753305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753450 | Proyecto de inversión | 115078.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115078.91, modificado:115078.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 68035 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68035 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, CALLE 185-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE METROPOLITANO ECOLOGICO A 140 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A Y 50 MTS AL , lon:-89.65860151, lat:20.89532864}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115078.91 | 115078.91 | 115078.91 | 34523.68 | 34523.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-26, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115078.91, importe_modificado:115078.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753450/proyecto_INICIO, 1753450/proyecto_PROCESO, 1753450/proyecto_INICIO, 1753450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753817 | Proyecto de inversión | 43642.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43642.62, modificado:43642.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 69034 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69034 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-L DIAG INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 69 DIAG Y CALLE 118-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA NUCLEO MULSAY, lon:-89.66271173, lat:20.95033249}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 43642.62 | 43642.62 | 43642.62 | 13092.77 | 13092.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-4, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43642.62, importe_modificado:43642.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1753817/proyecto_PROCESO, 1753817/proyecto_INICIO, 1753817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754108 | Proyecto de inversión | 584980.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584980.54, modificado:583915.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 25 X 36 Y 38 Y 25 X 38 Y 40 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN - 69737 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 69737 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 40, CALLE 23 LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUIR SOBRE LA CALLE 25 EN DIRECCIÓN OESTE SOBRE L, lon:-89.72037005, lat:20.48567068}} | 2020-07-24 | 2020-09-24 | 154145.43 | 154145.43 | 154145.43 | 154145.43 | 154145.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-06, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:583915.96, importe_modificado:583915.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1754108/proyecto_PROCESO, 1754108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754145 | Proyecto de inversión | 113728.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113728.88, modificado:113728.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 69833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69833 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR A COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 90, CALLE 71 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE SAN MARCIAL, lon:-89.64340499, lat:20.96217976}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 113728.88 | 113728.88 | 113728.88 | 34118.66 | 34118.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-9, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113728.88, importe_modificado:113728.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754145/proyecto_INICIO, 1754145/proyecto_PROCESO, 1754145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754312 | Proyecto de inversión | 138541.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138541.36, modificado:139788.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SACYABIL - 70563 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 70563 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40 FRACCIONAMIENTO SACYABIL, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 40 A Y CALLE 5, CALLE 38 A DE LA CARRETERA CHICHIMILAVALLADOLID SIGUE SOBRE LA AVENIDA ANTES DE LA GASOLINERA DOBLAR A LA DERECHA SOBRE LA CALL, lon:-88.20039453, lat:20.67627649}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 139788.43 | 139788.43 | 41936.53 | 41936.53 | 41936.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-004-2020-LP, contratista:NELLY DINORA OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3105320.0, importe_modificado:3105320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1754312/proyecto_PROCESO, 1754312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754316 | Proyecto de inversión | 148872.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148872.47, modificado:158292.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SACYABIL - 70569 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 70569 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40 FRACCIONAMIENTO SACYABIL, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 40 A Y CALLE 5, CALLE 38 A DE LA CARRETERA CHICHIMILAVALLADOLID SIGUE SOBRE LA AVENIDA ANTES DE LA GASOLINERA DOBLAR A LA DERECHA SOBRE LA CALL, lon:-88.20038752, lat:20.67624348}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 158292.5 | 158292.5 | 4747.75 | 4747.75 | 4747.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-004-2020-LP, contratista:NELLY DINORA OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3105320.0, importe_modificado:3105320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1754316/proyecto_INICIO, 1754316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754682 | Proyecto de inversión | 92600.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92600.6, modificado:92600.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 71621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71621 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 130 354 0 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 128 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA EL PORVENIR A 100 MTS AL , lon:-89.66436617, lat:20.99233997}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 92600.6 | 92600.6 | 92600.6 | 27780.18 | 27780.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-1, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92600.6, importe_modificado:92600.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754682/proyecto_INICIO, 1754682/proyecto_PROCESO, 1754682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754719 | Proyecto de inversión | 109309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.7, modificado:109309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 71698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 414 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 134 B Y CALLE 136, CALLE 51 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO PORVENIR A 123 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 49, lon:-89.66720149, lat:20.99773514}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 109309.7 | 109309.7 | 109309.7 | 32792.91 | 32792.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-8, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109309.7, importe_modificado:109309.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754719/proyecto_PROCESO, 1754719/proyecto_INICIO, 1754719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754728 | Proyecto de inversión | 48047.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48047.49, modificado:48047.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 71710 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71710 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 306 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.71262665, lat:20.94619507}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 48047.49 | 48047.49 | 48047.49 | 14414.25 | 14414.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-18, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48047.49, importe_modificado:48047.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1754728/proyecto_INICIO, 1754728/proyecto_PROCESO, 1754728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754733 | Proyecto de inversión | 116174.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116174.67, modificado:116174.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA - 71720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71720 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-A INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, CALLE 77 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA A 127 MTS AL SUR SO, lon:-89.68246197, lat:20.95213715}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 116174.67 | 116174.67 | 116174.67 | 34852.36 | 34852.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-21, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116174.67, importe_modificado:116174.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754733/proyecto_INICIO, 1754733/proyecto_PROCESO, 1754733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755010 | Proyecto de inversión | 59079.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59079.75, modificado:59079.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN - 73121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 1184 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-A Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HACIENDA OPICHEN AL PONIENTE 123 MTS SOBRE LA CALLE 81, lon:-89.68118323, lat:20.94998338}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 59079.75 | 59079.75 | 59079.75 | 17723.93 | 17723.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-21, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59079.75, importe_modificado:59079.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {1755010/proyecto_PROCESO, 1755010/proyecto_INICIO, 1755010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755068 | Proyecto de inversión | 71366.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71366.87, modificado:71366.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 73635 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73635 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 A Y CALLE 24, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA A 600 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.71084797, lat:21.098875}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 71366.87 | 71366.87 | 71366.87 | 21417.25 | 21417.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-12, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71366.87, importe_modificado:71366.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.65}} | {1755068/proyecto_INICIO, 1755068/proyecto_PROCESO, 1755068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755338 | Proyecto de inversión | 168099.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168099.96, modificado:168099.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 78752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78752 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA AL PONIENTE 128 MTS SOBRE LA CALLE 25 Y A 65 MTS AL SUR SIBRE LA CALLE, lon:-89.70626642, lat:21.06371705}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 168099.96 | 168099.96 | 168099.96 | 50429.99 | 50429.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-21, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168099.96, importe_modificado:168099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755338/proyecto_INICIO, 1755338/proyecto_PROCESO, 1755338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755410 | Proyecto de inversión | 106307.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106307.26, modificado:106307.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 79601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79601 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 INTERIOR 227 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE A 15 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 155, lon:-89.61532642, lat:20.91191022}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 106307.26 | 106307.26 | 106307.26 | 31892.18 | 31892.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-10, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106307.26, importe_modificado:106307.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755410/proyecto_PROCESO, 1755410/proyecto_INICIO, 1755410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755417 | Proyecto de inversión | 116728.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116728.51, modificado:116728.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 79621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79621 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29-B INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 29-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 111 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 A 388 , lon:-89.70462143, lat:21.00703226}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 116728.51 | 116728.51 | 116728.51 | 35018.56 | 35018.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-16, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116728.51, importe_modificado:116728.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755417/proyecto_INICIO, 1755417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756025 | Proyecto de inversión | 104266.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104266.03, modificado:104266.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81241 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 9 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD CAUCEL A 668 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y A 437 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.70338196, lat:21.02390896}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 104266.03 | 104266.03 | 104266.03 | 31279.81 | 31279.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-23, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104266.03, importe_modificado:104266.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756025/proyecto_INICIO, 1756025/proyecto_PROCESO, 1756025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756237 | Proyecto de inversión | 109307.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109307.58, modificado:109307.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 81857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81857 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 215 Y CALLE 217, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE LAS TUBERIAS DE PVC A 170 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 250 M, lon:-89.62293834, lat:20.88098473}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109307.58 | 109307.58 | 109307.58 | 32792.28 | 32792.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-24, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109307.58, importe_modificado:109307.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756237/proyecto_INICIO, 1756237/proyecto_PROCESO, 1756237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756318 | Proyecto de inversión | 41532.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41532.32, modificado:41532.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82166 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CERRADA 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 389 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 1.13 KM A, lon:-89.69335938, lat:21.01974636}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 41532.32 | 41532.32 | 41532.32 | 12459.7 | 12459.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-5, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41532.32, importe_modificado:41532.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.11}} | {1756318/proyecto_PROCESO, 1756318/proyecto_INICIO, 1756318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756384 | Proyecto de inversión | 44362.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44362.02, modificado:44362.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82297 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:15.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 D 121 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60-A Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 60 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 Y AL ORIEN, lon:-89.63890945, lat:20.89643562}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 44362.02 | 44362.02 | 44362.02 | 13308.61 | 13308.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-10, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44362.02, importe_modificado:44362.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.54}} | {1756384/proyecto_INICIO, 1756384/proyecto_PROCESO, 1756384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756564 | Proyecto de inversión | 149896.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149896.34, modificado:155586.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FERNANDO NOVELO - 82817 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 82817 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VEINTI SIETE COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE TREINTA Y DOS PARA LLEGAR A LA COLONIA DIRIGIRTE ALNORTE POR LA CALLE 40 900 M GIRAR ACALLE, lon:-88.19925456, lat:20.6987115}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 155586.34 | 155586.34 | 46675.9 | 46675.9 | 46675.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-006-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2640392.0, importe_modificado:2640392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1756564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756634 | Proyecto de inversión | 101351.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101351.71, modificado:101351.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 83027 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83027 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 532 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-C Y CALLE 187-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 58 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 A 90 MTS , lon:-89.63944321, lat:20.89638425}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101351.71 | 101351.71 | 101351.71 | 30405.51 | 30405.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-2, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101351.71, importe_modificado:101351.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756634/proyecto_INICIO, 1756634/proyecto_PROCESO, 1756634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756648 | Proyecto de inversión | 172944.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172944.89, modificado:172944.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 83097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83097 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 249 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 189 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 106 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 1, lon:-89.64386817, lat:20.89388029}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 172944.89 | 172944.89 | 172944.89 | 51883.47 | 51883.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-3, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172944.89, importe_modificado:172944.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756648/proyecto_INICIO, 1756648/proyecto_PROCESO, 1756648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757182 | Proyecto de inversión | 93991.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93991.7, modificado:93991.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84679 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84679 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA BUGAMBILAS A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 38 73 MTS , lon:-89.58189517, lat:20.98364746}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 93991.7 | 93991.7 | 93991.7 | 83115.73 | 83115.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-7, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93991.7, importe_modificado:93991.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.88}} | {1757182/proyecto_PROCESO, 1757182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757192 | Proyecto de inversión | 93991.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93991.7, modificado:93991.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84700 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA AVILA CAMACHO II, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE CIRCUITO COLONIAS, CALLE 51 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DEL NIÑOS CARMELA COSGAYA RIVAS A 60 MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.59046651, lat:20.97209703}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 93991.7 | 93991.7 | 93991.7 | 28197.51 | 28197.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93991.7, importe_modificado:93991.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757192/proyecto_INICIO, 1757192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757199 | Proyecto de inversión | 102570.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102570.09, modificado:102570.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL AVILA CAMACHO - 84724 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84724 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 47-A, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA AVILA CAMACHO A 167 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 47, lon:-89.58748578, lat:20.97509453}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 102570.09 | 102570.09 | 102570.09 | 30771.03 | 30771.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-4, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102570.09, importe_modificado:102570.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757199/proyecto_PROCESO, 1757199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757452 | Proyecto de inversión | 95336.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95336.31, modificado:95336.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 85435 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85435 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 80 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA IBERICA A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 74A 270 MTS AL PONI, lon:-89.63242491, lat:20.98090556}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 95336.31 | 95336.31 | 95336.31 | 28600.89 | 28600.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-2, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95336.31, importe_modificado:95336.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757452/proyecto_PROCESO, 1757452/proyecto_INICIO, 1757452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757961 | Proyecto de inversión | 103032.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103032.86, modificado:103032.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VILLAS QUETZAL - 86921 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86921 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLAS QUETZAL, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, CALLE 159-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 70 MT AL PONIENT, lon:-89.652995, lat:20.91599266}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 103032.86 | 103032.86 | 103032.86 | 30909.86 | 30909.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-11, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103032.86, importe_modificado:103032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757961/proyecto_INICIO, 1757961/proyecto_PROCESO, 1757961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757995 | Proyecto de inversión | 101632.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101632.51, modificado:101632.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 86992 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86992 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 264 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, CALLE 161-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 107 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 44 Y A , lon:-89.61712417, lat:20.91002038}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101632.51 | 101632.51 | 101632.51 | 30489.75 | 30489.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-10, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101632.51, importe_modificado:101632.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757995/proyecto_PROCESO, 1757995/proyecto_INICIO, 1757995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758022 | Proyecto de inversión | 59636.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59636.03, modificado:59636.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 87063 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87063 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18-B INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHI SUAREZ A 440 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 400 MT, lon:-89.55109069, lat:20.99510585}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 59636.03 | 59636.03 | 59636.03 | 17890.81 | 17890.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-4, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59636.03, importe_modificado:59636.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1758022/proyecto_INICIO, 1758022/proyecto_PROCESO, 1758022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758028 | Proyecto de inversión | 91578.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91578.84, modificado:91578.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES - 87075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87075 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CARCAMO DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA YAXCHE CASARES, lon:-89.4988087, lat:21.03323501}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 91578.84 | 91578.84 | 91578.84 | 27473.65 | 27473.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-6, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91578.84, importe_modificado:91578.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1758028/proyecto_INICIO, 1758028/proyecto_PROCESO, 1758028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758039 | Proyecto de inversión | 5582.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5582.28, modificado:5582.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 87096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87096 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR E COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.56594193, lat:21.00320302}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 5582.28 | 5582.28 | 5582.28 | 1674.68 | 1674.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-13, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5582.28, importe_modificado:5582.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.8}} | {1758039/proyecto_INICIO, 1758039/proyecto_PROCESO, 1758039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758068 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87159 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87159 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-C 189 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 228 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.61379488, lat:20.9098904}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 79683.77 | 79683.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.78}} | {1758068/proyecto_PROCESO, 1758068/proyecto_INICIO, 1758068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758292 | Proyecto de inversión | 88221.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88221.51, modificado:88221.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 87659 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87659 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 412 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161, CALLE 185 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A.C. A 189 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.63462361, lat:20.90059081}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 88221.51 | 88221.51 | 88221.51 | 26466.46 | 26466.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-7, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88221.51, importe_modificado:88221.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1758292/proyecto_INICIO, 1758292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758443 | Proyecto de inversión | 70931.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70931.01, modificado:70931.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS - 88011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88011 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 A 543 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-A Y CALLE 79, CALLE 30-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA PUBLICA VICENTE GUERRERO A 79 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.60775636, lat:20.94945025}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 70931.01 | 70931.01 | 70931.01 | 52954.38 | 52954.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-3, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70931.01, importe_modificado:70931.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.65}} | {1758443/proyecto_PROCESO, 1758443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758460 | Proyecto de inversión | 1989680.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989680.16, modificado:1989680.16}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO LA HERRADURA - 88047 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 88047 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3722.1, meta_modificada:3722.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 34A FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 DOS CALLES LLEGA A LA 23 VIRA A LA IZQUIERDA , lon:-89.29096774, lat:21.10026574}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 1989680.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758470 | Proyecto de inversión | 75942.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75942.25, modificado:75942.25}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KANCABAL ASENTAMIENTO KANCABAL - 88066 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 88066 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:29, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EN LA CARRETERA MÉRIDATIZIMÍN LLEGANDO A MOTUL VIRA HACIA EL LIBRAMIENTO EN EL KILOMETRO 39 TOMAR SALIDA A SUMA PASA F, lon:-89.2596387, lat:21.11065402}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 75942.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1758470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759463 | Proyecto de inversión | 519833.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519833.05, modificado:518904.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO EN LAS CALLES 25X22Y24 C-25X24Y26 C-26X28Y28 C-25X18Y18-A - 90657 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 90657 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE VEINTISIETE DIRIJIRSE HACIA LA CALLE 31 DE ESTE A OESTE LLEGAR A LA CALLE 22 DAR VUELA A AL, lon:-89.04744974, lat:20.07490202}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1759463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759576 | Proyecto de inversión | 45565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45565.33, modificado:45565.33}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD MESATUNICH ASENTAMIENTO MESATUNICH - 90924 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 90924 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO MESATUNICH, 97444 MESATUNICH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR AL ORIENTE 8.5 KMS LLEGA A LA EX HACIENDA KAMBUL VIRA A LA DERECHA A, lon:-89.20217486, lat:21.07688263}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 45565.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760085 | Proyecto de inversión | 327250.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327250.93, modificado:327250.93}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 92316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92316 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.69, meta_modificada:98.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 95 A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.65407856, lat:20.92037616}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 327250.93 | 327250.93 | 327250.93 | 98175.28 | 98175.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-095, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:327250.93, importe_modificado:327250.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1760085/proyecto_PROCESO, 1760085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760218 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60753.79}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KINÍ ASENTAMIENTO KINÍ - 92656 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92656 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 29 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3 CALLES SOBRE LA 26 LLEGANDO A LA CALLE 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 CALLES LLEGANDO A LA CALLE 32 VIRAR A LA DEREC, lon:-89.31533708, lat:21.13538683}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60753.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760378 | Proyecto de inversión | 47702.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47702.6, modificado:47702.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 93099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93099 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON A 47 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.64314086, lat:20.92706391}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 47702.6 | 47702.6 | 47702.6 | 14310 | 14310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-14, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47702.6, importe_modificado:47702.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1760378/proyecto_PROCESO, 1760378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760385 | Proyecto de inversión | 1091851.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091851.12, modificado:1080728.48}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 93112 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | 93112 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2724.0, meta_modificada:2724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 ENTRANDO EN LA CARRETERA MÉRIDA CHOCHOLÁ EN LA CALLE 18 BAJA TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 DOBLAN A LA DERECHA HASTA LA C, lon:-89.83042125, lat:20.75353802}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760421 | Proyecto de inversión | 131077.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131077.3, modificado:131077.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 93191 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93191 | S | 33 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 200 MTS AL SUR ORIENTE SOBRE LA CALLE 181 Y 50 , lon:-89.63370259, lat:20.90044964}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131077.3 | 131077.3 | 131077.3 | 107045.77 | 107045.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131077.3, importe_modificado:131077.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.86}} | {1760421/proyecto_PROCESO, 1760421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760427 | Proyecto de inversión | 250124.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250124.1, modificado:250124.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 93203 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93203 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 200 MTS AL SUR ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.63443424, lat:20.89999853}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 250124.1 | 250124.1 | 250124.1 | 226128.28 | 226128.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-2, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41687.35, importe_modificado:41687.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1760427/proyecto_INICIO, 1760427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760462 | Proyecto de inversión | 83374.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83374.7, modificado:83374.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 93275 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93275 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMUNITARIO SALVADOR ALVARADO SUR A 247 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.60181287, lat:20.93349189}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83374.7 | 83374.7 | 83374.7 | 25012.41 | 25012.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-6, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83374.7, importe_modificado:83374.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1760462/proyecto_PROCESO, 1760462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760467 | Proyecto de inversión | 83374.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83374.7, modificado:83374.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 93285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93285 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 4 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DEL IMSS A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.60095495, lat:20.93529436}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83374.7 | 83374.7 | 83374.7 | 25012.41 | 25012.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-15, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83374.7, importe_modificado:83374.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1760467/proyecto_PROCESO, 1760467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760617 | Proyecto de inversión | 320378.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320378.09, modificado:320378.09}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ - 93553 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93553 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA SAC NICTE, lon:-89.58403226, lat:21.14236879}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 320378.09 | 320378.09 | 320378.09 | 96113.43 | 96113.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089-1, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:320378.09, importe_modificado:320378.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.5}} | {1760617/proyecto_PROCESO, 1760617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760624 | Proyecto de inversión | 107845.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107845.39, modificado:107845.39}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93563 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93563 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8-A INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 DIAG Y , CALLE 5-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 10 115 , lon:-89.66850464, lat:20.91877393}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 107845.39 | 107845.39 | 107845.39 | 32353.62 | 32353.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107845.39, importe_modificado:107845.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1760624/proyecto_PROCESO, 1760624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760698 | Proyecto de inversión | 3087978.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087978.9, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN. - 93816 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 93816 | S | 2760 | 2740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTITRES EL MERCADO MUNICIPAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE ATRAVIESA TODO EL MUNICIPIO TAMBIÉN , lon:-89.03465931, lat:20.79666719}} | 2020-08-28 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE REALIZARÁ, YA QUE SE DESTINÓ EL RECURSO APROBADO PARA ESTE PROYECTO, A OTRAS OBRAS DE MAYOR PRIORIDAD PARA EL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:mariaipechm, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761017 | Proyecto de inversión | 214946.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214946.14, modificado:214946.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 94575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94575 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:BOULEVARD 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 154 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.71316553, lat:20.9420969}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 214946.14 | 214946.14 | 214946.14 | 116134.66 | 116134.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-3, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173432.55, importe_modificado:173432.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.4}} | {1761017/proyecto_PROCESO, 1761017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761309 | Proyecto de inversión | 87955.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87955.46, modificado:87955.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 95401 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95401 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.09, meta_modificada:139.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 69 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 Y A 184 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.482181, lat:20.96161334}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 87955.46 | 87955.46 | 87955.46 | 26386.64 | 26386.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-4, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:78848.75, importe_modificado:78848.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {1761309/proyecto_PROCESO, 1761309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761386 | Proyecto de inversión | 125224.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125224.46, modificado:125224.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA ELEFANTE GRANDE - 95583 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95583 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAGONAL Y CALLE 31 DIAGONAL, CALLE 46 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA MERIDA A 115 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.6540305, lat:21.01541238}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 125224.46 | 125224.46 | 125224.46 | 37567.34 | 37567.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-11, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125224.46, importe_modificado:125224.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1761386/proyecto_INICIO, 1761386/proyecto_PROCESO, 1761386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761411 | Proyecto de inversión | 173325.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173325.04, modificado:173325.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS CHUBURNA - 95649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95649 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 DIAGONAL Y CALLE 25 DIAGONAL, CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN LUIS A 110 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.64834751, lat:21.0117994}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 173325.04 | 173325.04 | 173325.04 | 51997.51 | 51997.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-1, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173325.04, importe_modificado:173325.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1761411/proyecto_INICIO, 1761411/proyecto_PROCESO, 1761411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761578 | Proyecto de inversión | 131583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131583.56, modificado:131583.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 96196 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96196 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 3 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA SITPACH A 580 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.52058164, lat:21.03250114}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131583.56 | 131583.56 | 131583.56 | 39475.07 | 39475.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-4, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131583.56, importe_modificado:131583.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1761578/proyecto_INICIO, 1761578/proyecto_PROCESO, 1761578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761858 | Proyecto de inversión | 105874.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105874.65, modificado:105874.65}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 96904 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96904 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.18, meta_modificada:197.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO A 210 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 137 MTS AL, lon:-89.71699329, lat:20.94517304}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 105874.65 | 105874.65 | 105874.65 | 31762.4 | 31762.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-094-2, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105874.65, importe_modificado:105874.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {1761858/proyecto_PROCESO, 1761858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762171 | Proyecto de inversión | 379231.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.57, modificado:379231.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EK BALAM - 97775 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 97775 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:PUEBLO EKBALAM, 97743 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURAS DEBIDO A QUE ES RELATIVAMENTE PEQUEÑO Y LA UBICACION ESTA ENTRANDO AL POBLADO A 120 MTS CON DIRECCION A LA ESCUELA PRIMARIA A, lon:-88.14404437, lat:20.89499744}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 379231.57 | 378560.27 | 378560.27 | 227136.16 | 227136.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2020, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4702523.66, importe_modificado:4702523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {1762171/proyecto_PROCESO, 1762171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762574 | Proyecto de inversión | 168916.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168916.86, modificado:168916.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 98953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98953 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.54, meta_modificada:303.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 73 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.57811143, lat:20.86727706}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 168916.86 | 168916.86 | 168916.86 | 50675.06 | 50675.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-1, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168916.86, importe_modificado:168916.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {1762574/proyecto_PROCESO, 1762574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764156 | Proyecto de inversión | 283933.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283933.77, modificado:283933.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 103146 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 103146 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.5, meta_modificada:358.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , ENTRADA KANTUNILSUDZAL ENTRANDO CALLE PRINCIPAL ES LA C. 10 A LA SEGUNDA CUADRA DOBLAS LADO IZQUIERDO QUE ES LA CALLE 17 X 10 Y 6, lon:-88.98841451, lat:20.86814353}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs8: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301765058 | Proyecto de inversión | 359001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359001.2, modificado:359001.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SUDZAL LOCALIDAD NUEVO TZALAM ASENTAMIENTO TZALAM - 105630 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 105630 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:78, direccion:CALLE NUEVO TZALAM PUEBLO TZALAM, 97677 NUEVO TZALAM, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA VA SER EN DIFERENTES UBICACIONES LA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA, lon:-88.87672865, lat:20.82096081}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1765058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs8: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301765098 | Proyecto de inversión | 118946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118946.98, modificado:118946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105770 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105770 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ EN CAUCEL A 185 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y A 321 MT, lon:-89.70872332, lat:21.01165011}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118946.98 | 118946.98 | 118946.98 | 35684.09 | 35684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-9, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118946.98, importe_modificado:118946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765098/proyecto_PROCESO, 1765098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765124 | Proyecto de inversión | 118946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118946.98, modificado:118946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105817 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105817 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 201 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A , lon:-89.71578187, lat:21.02339641}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118946.98 | 118946.98 | 118946.98 | 35684.09 | 35684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-8, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118946.98, importe_modificado:118946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765124/proyecto_PROCESO, 1765124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765156 | Proyecto de inversión | 10148.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10148.24, modificado:10148.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105924 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.9, meta_modificada:28.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL 240 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 75 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.55976326, lat:21.04243415}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 10148.24 | 10148.24 | 10148.24 | 3044.07 | 3044.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-20, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72808.75, importe_modificado:72808.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.5}} | {1765156/proyecto_INICIO, 1765156/proyecto_PROCESO, 1765156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765487 | Proyecto de inversión | 102583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102583.56, modificado:102583.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 106930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106930 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 A 107 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24 Y A 80 MTS AL PONI, lon:-89.6343816, lat:20.8164165}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 102583.56 | 102583.56 | 102583.56 | 30775.07 | 30775.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-7, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102583.56, importe_modificado:102583.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765487/proyecto_INICIO, 1765487/proyecto_PROCESO, 1765487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765497 | Proyecto de inversión | 54299.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54299.18, modificado:54299.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL - 106954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106954 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.09, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 162 MTS AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE FUT 7 UBICADAS SOBRE LA CALLE 23 X 24 Y 26, lon:-89.71383454, lat:21.01498712}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 54299.18 | 54299.18 | 54299.18 | 16289.75 | 16289.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-4, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54299.18, importe_modificado:54299.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.4}} | {1765497/proyecto_PROCESO, 1765497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765535 | Proyecto de inversión | 85500.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85500.29, modificado:85500.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 107045 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107045 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.06, meta_modificada:45.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO A 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24, lon:-89.65455419, lat:20.86792149}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 85500.29 | 85500.29 | 85500.29 | 25650.09 | 25650.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-1, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85500.29, importe_modificado:85500.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.52}} | {1765535/proyecto_INICIO, 1765535/proyecto_PROCESO, 1765535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765562 | Proyecto de inversión | 8793.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8793.94, modificado:8793.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107106 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.28, meta_modificada:29.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 15 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE BOMBEO DE LA COMISARIA A 53 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A, lon:-89.65367914, lat:20.83025531}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 8793.94 | 8793.94 | 8793.94 | 2638.18 | 2638.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-4, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8793.94, importe_modificado:8793.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.78}} | {1765562/proyecto_PROCESO, 1765562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765582 | Proyecto de inversión | 82250.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82250.59, modificado:82250.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107136 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107136 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.01, meta_modificada:42.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 292.36 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X , lon:-89.69639323, lat:21.00768427}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 82250.59 | 82250.59 | 82250.59 | 24675.17 | 24675.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-7, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82250.59, importe_modificado:82250.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1765582/proyecto_PROCESO, 1765582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765607 | Proyecto de inversión | 50089.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50089.15, modificado:50089.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107197 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107197 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.73, meta_modificada:26.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 350 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA REFORMA DE MEXICO EMMANUEL UBICADA SOBRE LA, lon:-89.71035681, lat:21.02242166}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 50089.15 | 50089.15 | 50089.15 | 15026.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50089.15, importe_modificado:50089.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} | {1765607/proyecto_INICIO, 1765607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765608 | Proyecto de inversión | 100933.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100933.7, modificado:100933.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGAL DE LINDAVISTA - 107198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-B 416 INTERIOR 0 0 COLONIA PEDREGAL DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 55 A 58 MTS AL NOR, lon:-89.6603255, lat:21.01147866}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 100933.7 | 100933.7 | 100933.7 | 30280.11 | 30280.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-8, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100933.7, importe_modificado:100933.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765608/proyecto_INICIO, 1765608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765613 | Proyecto de inversión | 11088.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11088.79, modificado:11088.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107207 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107207 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.81, meta_modificada:26.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 170 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. UBICADA SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.70215615, lat:21.00855757}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 11088.79 | 11088.79 | 11088.79 | 3326.64 | 3326.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-8, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11088.79, importe_modificado:11088.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1765613/proyecto_PROCESO, 1765613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765629 | Proyecto de inversión | 71848.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71848.83, modificado:71848.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107231 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107231 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.65, meta_modificada:34.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL JARDIN DE NIÑO AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA A 159 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.65718915, lat:20.82379021}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 71848.83 | 71848.83 | 71848.83 | 21554.66 | 21554.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-8, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71848.83, importe_modificado:71848.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.39}} | {1765629/proyecto_INICIO, 1765629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765630 | Proyecto de inversión | 156721.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156721.32, modificado:156721.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 107233 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107233 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19, lon:-89.69462297, lat:20.97669913}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 156721.32 | 156721.32 | 156721.32 | 47016.4 | 47016.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-12, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:156721.32, importe_modificado:156721.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1765630/proyecto_PROCESO, 1765630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765632 | Proyecto de inversión | 110341.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110341.83, modificado:110341.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 107235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107235 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19, lon:-89.69469807, lat:20.97672919}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 110341.83 | 110341.83 | 110341.83 | 47016.4 | 47016.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-13, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110341.83, importe_modificado:110341.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1765632/proyecto_INICIO, 1765632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765777 | Proyecto de inversión | 113862.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113862.4, modificado:113862.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107562 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50B INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y CALLE 201A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS HACIA EL NORTE DE LA CAPILLA DE JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA SOBRE LA C, lon:-89.62540291, lat:20.88898635}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 113862.4 | 113862.4 | 113862.4 | 34279.01 | 34279.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-14, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113862.4, importe_modificado:113862.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765777/proyecto_INICIO, 1765777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765875 | Proyecto de inversión | 93510.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93510.89, modificado:93510.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107883 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 350 Q INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 137 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ACUARELAS UBICADO SOBRE LA CALLE 61 X 32 Y 30, lon:-89.60381025, lat:20.96442925}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 93510.89 | 93510.89 | 93510.89 | 28053.27 | 28053.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93510.89, importe_modificado:93510.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765875/proyecto_PROCESO, 1765875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766183 | Proyecto de inversión | 115051.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115051.4, modificado:115051.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108749 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108749 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 720 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.56666406, lat:21.03956175}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 115051.4 | 115051.4 | 115051.4 | 34515.42 | 34515.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-7, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115051.4, importe_modificado:115051.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766183/proyecto_PROCESO, 1766183/proyecto_INICIO, 1766183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766233 | Proyecto de inversión | 42058.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42058.48, modificado:42058.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108872 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108872 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.73, meta_modificada:23.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 67 C COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6-A, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21B, lon:-89.54796666, lat:21.04243357}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 42058.48 | 42058.48 | 42058.48 | 12617.54 | 12617.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-11, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42058.48, importe_modificado:42058.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1766233/proyecto_INICIO, 1766233/proyecto_PROCESO, 1766233/proyecto_INICIO, 1766233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766463 | Proyecto de inversión | 68227.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68227.23, modificado:68227.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 109510 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL,, lon:-89.65438054, lat:20.82043047}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 68227.23 | 68227.23 | 68227.23 | 20468.17 | 20468.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-6, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68227.23, importe_modificado:68227.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {1766463/proyecto_INICIO, 1766463/proyecto_PROCESO, 1766463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766602 | Proyecto de inversión | 41985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41985.99, modificado:41985.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 109936 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109936 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.22, meta_modificada:19.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 6-B INTERIOR 79 A COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-B, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21B Y 50 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.54827891, lat:21.04196495}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 41985.99 | 41985.99 | 41985.99 | 12595.8 | 12595.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-3, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41985.99, importe_modificado:41985.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1766602/proyecto_PROCESO, 1766602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766656 | Proyecto de inversión | 61746.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61746.01, modificado:61746.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110053 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110053 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 27 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 122 MTS AL, lon:-89.66199399, lat:20.82394031}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 61746.01 | 61746.01 | 61746.01 | 18523.81 | 18523.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-10, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61746.01, importe_modificado:61746.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.78}} | {1766656/proyecto_PROCESO, 1766656/proyecto_INICIO, 1766656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766700 | Proyecto de inversión | 87205.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87205.67, modificado:87205.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 110154 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110154 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 18 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA ASAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.57636621, lat:20.86677413}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 87205.67 | 87205.67 | 87205.67 | 87205.67 | 87205.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-9, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:87205.67, importe_modificado:87205.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1766700/proyecto_INICIO, 1766700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766730 | Proyecto de inversión | 117951.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117951.26, modificado:117951.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 110251 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110251 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55767111, lat:20.88238309}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 117951.26 | 117951.26 | 117951.26 | 35385.38 | 35385.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-5, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117951.26, importe_modificado:117951.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1766730/proyecto_INICIO, 1766730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766743 | Proyecto de inversión | 112988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112988.96, modificado:112988.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110306 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20A Y , CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 736 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25 A 215 MTS AL SUR SOBRE , lon:-89.6646521, lat:20.81858276}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 112988.96 | 112988.96 | 112988.96 | 33896.68 | 33896.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112988.96, importe_modificado:112988.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766743/proyecto_INICIO, 1766743/proyecto_PROCESO, 1766743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766751 | Proyecto de inversión | 7834.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7834.03, modificado:7834.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110329 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110329 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.05, meta_modificada:27.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO AL 224 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.66009096, lat:20.82063981}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 7834.03 | 7834.03 | 7834.03 | 2350.21 | 2350.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-9, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7834.03, importe_modificado:7834.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.11}} | {1766751/proyecto_INICIO, 1766751/proyecto_PROCESO, 1766751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767074 | Proyecto de inversión | 79964.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79964.23, modificado:79964.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 111137 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111137 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.82, meta_modificada:182.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16A INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19B Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 8 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 19B Y 21, lon:-89.6891877, lat:21.1522875}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 79964.23 | 79964.23 | 79964.23 | 23989.26 | 23989.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111-2, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:79964.23, importe_modificado:79964.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.86}} | {1767074/proyecto_PROCESO, 1767074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767228 | Proyecto de inversión | 420909.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420909.29, modificado:420909.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 111580 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111580 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1199.9, meta_modificada:1199.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 189 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ 86 UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.57305047, lat:21.10099082}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 420909.29 | 420909.29 | 420909.29 | 126272.79 | 126272.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111-4, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:420909.29, importe_modificado:420909.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1767228/proyecto_PROCESO, 1767228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767333 | Proyecto de inversión | 50715.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50715.33, modificado:50715.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 111882 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111882 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.27, meta_modificada:23.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61 AL 155 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.65927959, lat:20.82085166}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 50715.33 | 50715.33 | 50715.33 | 15214.59 | 15214.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-7, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50715.33, importe_modificado:50715.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.98}} | {1767333/proyecto_PROCESO, 1767333/proyecto_INICIO, 1767333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301768780 | Proyecto de inversión | 325121.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325121.73, modificado:325121.73}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 115705 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 115705 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS HACIA EL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADA EN LA CALLE 45 X 20 Y 22, lon:-89.67642255, lat:20.92120966}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 325121.73 | 325121.73 | 325121.73 | 97536.52 | 97536.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-096, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:325121.73, importe_modificado:325121.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1768780/proyecto_PROCESO, 1768780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301768823 | Proyecto de inversión | 168260.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168260.87, modificado:168260.87}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 115838 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 115838 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-A Y CALLE 187 DIAGONAL, CALLE 88 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 185, lon:-89.65532869, lat:20.89367507}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 168260.87 | 168260.87 | 168260.87 | 50478.26 | 50478.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-096-3, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168260.87, importe_modificado:168260.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1768823/proyecto_PROCESO, 1768823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773742 | Proyecto de inversión | 98482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98482.16, modificado:98482.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL - 129478 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129478 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 100 MT, lon:-89.71154925, lat:21.00813807}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 98482.16 | 98482.16 | 98482.16 | 29544.65 | 29544.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-10, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98482.16, importe_modificado:98482.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773742/proyecto_INICIO, 1773742/proyecto_PROCESO, 1773742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301778557 | Proyecto de inversión | 78021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78021.6, modificado:78021.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD KANCABCHÉN UCÍ ASENTAMIENTO KANCABCHÉN UCÍ - 137166 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137166 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA KANCABCHÉN UCI, 97444 KANCABCHÉN UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL EN CALLE 26 POR CALLE 27 AVANZAR 8.50 KMS AL NORTE SOBRE LA CALLE 26 PASANDO LIBRAMIENTO MÉRI, lon:-89.24012388, lat:21.17139022}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 78021.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1778557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301778864 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73903.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD KAXATAH ASENTAMIENTO KAXATAH - 137465 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137465 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE S/N PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR 3.14 KMS AL ORIENTE VIRA A LA DERECHA 335 MTS YA DENTRO DE KAXATAH VIRA A LA DERECH, lon:-89.25470582, lat:21.09569755}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 73903.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1778864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779043 | Proyecto de inversión | 39010.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39010.8, modificado:39010.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD KINÍ ASENTAMIENTO KINI - 137621 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137621 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 32 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3 CALLES SOBRE LA 26 LLEGANDO A LA CALLE 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 CALLES LLEGANDO A LA CALLE 32 VIRAR A LA DERECH, lon:-89.32022943, lat:21.13808311}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 39010.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1779043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779379 | Proyecto de inversión | 117032.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117032.4, modificado:117032.4}} | 0197 CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138085 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138085 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, DESDE EL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE POR LA CALLE 26 5 CALLES DAR VUELTA A MANO DERECHA , lon:-89.27892067, lat:21.10343321}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1779379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779402 | Proyecto de inversión | 489739.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489739.5, modificado:489739.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MESATUNICH ASENTAMIENTO MESATUNICH - 138114 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138114 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE S/N PUEBLO MESATUNICH, 97444 MESATUNICH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR AL ORIENTE 8.5 KMS LLEGA A LA EX HACIENDA KAMBUL VIRA A LA DERECHA AVANZANDO 2 KMS LLEGA A, lon:-89.20133801, lat:21.07716294}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1779402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787618 | Proyecto de inversión | 809685.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809685.36, modificado:809685.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 31DPR0436A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-084 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 20 199, Santa Elena, Yuc., México, lon:-89.64325547, lat:20.32889803}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 0 | 809685.36 | 242905.61 | 242905.61 | 242905.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-090, contratista:Corporación Construtora del Sureste Mexicano S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:809685.36, importe_modificado:809685.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787658 | Proyecto de inversión | 330976.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330976.28, modificado:330976.28}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR HUNAB KUH 31DCC0160Y, LOCALIDAD: HOMÚN, MUNICIPIO: HOMÚN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-106-20 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 19, Homún, Yuc., Mexico, lon:-89.2816903, lat:20.7377615}} | 2020-02-06 | 2020-10-09 | 330976.28 | 330976.28 | 9720.73 | 9720.73 | 9720.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-ME-DIRECTA-ELE-129, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:321255.55, importe_modificado:321255.55}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0094A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9720.73, importe_modificado:9720.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788200 | Proyecto de inversión | 476088.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476088.99, modificado:476088.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.50 31DST2001O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-086 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 44 472, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.3421936, lat:20.53901574}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 0 | 476088.99 | 319875.12 | 319875.12 | 319875.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-092, contratista:Miguel Ángel Navarrete Guevara, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:476088.99, importe_modificado:476088.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788330 | Proyecto de inversión | 929414.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929414.06, modificado:929414.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO 31EPR0225W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-094 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Parada de Autobuses Bosques del Poniente, Av Merida 2000 437, Bosques del Poniente, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.66396213, lat:20.9744034}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 0 | 929414.06 | 350130.12 | 350130.12 | 350130.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0100, contratista:Arquitectos Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:929414.06, importe_modificado:929414.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788379 | Proyecto de inversión | 850073.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850073.89, modificado:850073.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA ROMULO ROZO PEÑA 31EPR0227U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-097 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 147 332, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63594913, lat:20.91538605}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 0 | 850073.89 | 255022.17 | 255022.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0103, contratista:Enrique Palma Morales, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:850073.89, importe_modificado:850073.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788441 | Proyecto de inversión | 501189.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501189.29, modificado:501189.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO 31DES2018W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-101 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59-E 974, Fraccionamiento Las Américas, Mérida, Yuc., México, lon:-89.66326475, lat:21.0680218}} | 2020-07-30 | 2020-10-07 | 0 | 501189.29 | 150356.79 | 150356.79 | 150356.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-107, contratista:Administradora Técnica del Mayab, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:501189.29, importe_modificado:501189.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788446 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC 31DPR1693X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXPEHUAL, MUNICIPIO DE TIXPEHUAL. | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-009-18 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 24, Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.4456247, lat:20.979715}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 0 | 1517825.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E127-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459447.85, importe_modificado:1459447.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788448 | Proyecto de inversión | 944307.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944307.06, modificado:944307.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0967P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-102 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 23, San José Tzal, Yuc., México, lon:-89.65682745, lat:20.82187267}} | 2020-07-30 | 2020-10-07 | 0 | 944307.06 | 283292.11 | 283292.11 | 283292.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-108, contratista:Administradora Técnica del Mayab, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:944307.06, importe_modificado:944307.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788591 | Proyecto de inversión | 980302.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980302.2, modificado:980302.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA FEDERAL NUM.11 OMAR GUADALUPE LARA NOVELO 31DES2013A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-110 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 32 686, Tixcacal Opichen, Sin Nombre de Col 28, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68909979, lat:20.9514405}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 0 | 980302.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-183, contratista:CONSTRUCCIONES MILLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:980302.2, importe_modificado:980302.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790431 | Proyecto de inversión | 351255.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351255.24, modificado:351255.24}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARTICULAR) DE LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES 31DPR2061R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-166-20 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 17, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.7517217, lat:20.8843269}} | 2020-08-26 | 2020-10-09 | 351255.24 | 351255.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-ME-DIRECTA-ELE-131, contratista:LIGHTBOX DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:351255.24, importe_modificado:351255.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790446 | Proyecto de inversión | 31036.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31036.77, modificado:31036.77}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA LUIS ROSADO VEGA 31DES0002H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-171-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yucatan, Mexico, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 31036.77 | 31036.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 G, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31036.77, importe_modificado:31036.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790450 | Proyecto de inversión | 25621.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25621.28, modificado:25621.28}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA LUIS HUMBERTO MONSREAL OXTE 31DES2027D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-173-20 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yucatan, Mexico, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 25621.28 | 25621.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 I, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25621.28, importe_modificado:25621.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790568 | Proyecto de inversión | 29224.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29224.05, modificado:29224.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA APOLINAR GARCÍA Y GARCÍA 31DES0012O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-182-20 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Loché, Yuc., Mexico, lon:-88.1466617, lat:21.3882558}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 29224.05 | 29224.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 G, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29224.05, importe_modificado:29224.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790578 | Proyecto de inversión | 7344.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7344.96, modificado:7344.96}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 62 31DST2007I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-184-20 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 16, San Felipe, Yuc., Mexico, lon:-88.2348107, lat:21.566766}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7344.96 | 7344.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 I, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7344.96, importe_modificado:7344.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790828 | Proyecto de inversión | 1320673.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320673.44, modificado:1320673.44}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 31MSU0440F, EN LA LOCALIDAD MAXCANÚ, MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-004 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 29, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.0060552, lat:20.5784402}} | 2020-09-04 | 2020-11-02 | 779776 | 1310095.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-004, contratista:INTERBORDER GROUP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1310095.88, importe_modificado:1310095.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790829 | Proyecto de inversión | 24600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.46E7, modificado:2.46E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE RECTORIA (PRIMERA ETAPA) Y EQUIPAMIENTO PARA AERONAUTICA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN 31EP00630G, EN LA LOCALIDAD DE UCÚ MUNICIPIO DE UCÚ. | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-003 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle 21, Calle 20 &, Ucú, Yuc., México, lon:-89.74619865, lat:21.03197046}} | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 16688764 | 23585918.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-006, contratista:GRUPO MEDIATEC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.08349336E7, importe_modificado:1.08349336E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-184, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.275098526E7, importe_modificado:1.275098526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790892 | Proyecto de inversión | 21155.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21155.33, modificado:21155.33}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 31DML2025V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-204-20 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 44, Tzucacab, Yuc., Mexico, lon:-89.0578539, lat:20.0725414}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 21155.33 | 21155.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 B, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21125.85, importe_modificado:21125.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790995 | Proyecto de inversión | 7578.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7578.19, modificado:7578.19}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NÚM. 26 31EML0013B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-211-20 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 46, Peto, Yuc., México, lon:-88.9305044, lat:20.1316884}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7578.19 | 7578.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 I, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7578.43, importe_modificado:7578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791042 | Proyecto de inversión | 9631.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9631.48, modificado:9631.48}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PÉREZ 31DPR0968O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-229-20 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5-C C. 50 Diagonal, Nuevo Yucatán, 97147 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5888022, lat:20.9968312}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 9631.48 | 9631.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 F, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9631.48, importe_modificado:9631.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791144 | Proyecto de inversión | 35675.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35675.41, modificado:35675.41}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ 31DPR2015F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-265-20 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6155017, lat:20.960374}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 35675.41 | 35675.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 G, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35675.41, importe_modificado:35675.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791145 | Proyecto de inversión | 18538.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18538.31, modificado:18538.31}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FERNÁNDEZ 31EJN0039K EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-330-20 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 37, Francisco I. Madero, Progreso, Yuc., México, lon:-89.6540138, lat:21.2813333}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 18538.31 | 18538.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 F, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18538.31, importe_modificado:18538.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791301 | Proyecto de inversión | 4500.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.19, modificado:4500.19}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 31DPR0956J EN LA LOCALIDAD ONCAN, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-289-20 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 20, Oncán, Yuc., Mexico, lon:-89.4830101, lat:20.9639156}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4500.19 | 4500.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 E, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4500.19, importe_modificado:4500.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791719 | Proyecto de inversión | 4627.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4627.48, modificado:4627.48}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA HECTOR ESCALANTE RIVERO 31DPR0010X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-292-20 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 6, Díaz Ordaz, 97130 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5967926, lat:21.0004992}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4627.48 | 4627.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 C, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4627.48, importe_modificado:4627.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791896 | Proyecto de inversión | 13860.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13860.97, modificado:13860.97}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ 31EES0115J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-320-20 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 20, Centro, Mayapán, Yuc., México, lon:-89.2145721, lat:20.4685678}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13860.97 | 13860.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 K, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13860.97, importe_modificado:13860.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804546 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279537 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-88.41338765, lat:20.62261829}} | 2016-07-21 | 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804577 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:292500.0, modificado:292500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PR, lon:-89.94922999, lat:20.92017323}} | 2016-07-21 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908705/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804606 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275854 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.93594236, lat:20.9624754}} | 2016-09-14 | 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805064 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.86881547, lat:21.00673126}} | 2016-07-01 | 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805104 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:337500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:337500.0, modificado:337500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 290268 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 290268 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.00733464, lat:20.93663036}} | 2016-07-14 | 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909232/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805109 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 290344 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 290344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.02222905, lat:20.92361114}} | 2016-07-14 | 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909237/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805170 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.48463173, lat:21.15348441}} | 2016-07-14 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909298/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805257 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281232 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO DZIDZANTUN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 21 18 SN 17 Y 21 14 SN 23 Y 25 19 135, lon:-89.03990804, lat:21.24874308}} | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805361 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273231 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO PETO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, NO SE CUENTA CON ESPECIFICACIONES DE LA UBICACIÓN DEL PROYEC, lon:-88.92521684, lat:20.11659516}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909489/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805364 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273069 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 26 170 INTERIOR SN PUEBLO PETO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 11 138 28 Y 30 26 170 23 Y 21, lon:-88.91906613, lat:20.1229215}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909492/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805403 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.37369038, lat:20.83205005}} | 2016-08-21 | 2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909531/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805570 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN PUEBLO CELESTUN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 6 4 SN 17 Y 19 3 SN 2 Y 4 4 SN 17 Y 19 17 96, lon:-90.40018566, lat:20.85554001}} | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805572 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276834 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO CELESTUN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 10 4 SN 17 Y 19 3 SN 2 Y 4 4 SN 17 Y 19 17 96, lon:-90.39727901, lat:20.85569058}} | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909700/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805574 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276454 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO CELESTUN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 19 4 SN 17 Y 19 3 SN 2 Y 4 4 SN 17 Y 19 17 96, lon:-90.39756559, lat:20.8641921}} | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805650 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:495000.0, modificado:495000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279844 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 30 28 S/N 31 Y 33 29 S/N 34 Y 36 35 S/N 30 Y, lon:-89.30055331, lat:20.4330829}} | 2016-06-21 | 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909778/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805672 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280316 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZÁN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 27 25 S/N 10 Y 12 27 SN 24 Y 26 16 SN 27 Y 29 26 SN 17 Y, lon:-89.46284011, lat:20.38486824}} | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909800/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805680 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 27 21 125 28 Y 30 26 102 23 Y 25 14 109 23 Y 25 20, lon:-89.30924378, lat:21.20714627}} | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805720 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275913 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275913 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 32 30 338 17 Y 19 25 S/N 14 Y 16 28 S/N 13 Y, lon:-88.18315656, lat:21.02079115}} | 2016-06-07 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805748 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273446 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN ENTRE Y , MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE 0, lon:-89.73866356, lat:21.26851793}} | 2016-08-07 | 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909876/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805781 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273510 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 21 S/N 22, lon:-88.6331413, lat:20.86967235}} | 2016-08-07 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909909/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805841 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:292500.0, modificado:292500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 18 S/N 19 Y 2, lon:-89.64374126, lat:20.33088318}} | 2016-08-21 | 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806023 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272454 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 42 94 A INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 62-B SN 37 67 SN 44 6, lon:-89.41744477, lat:20.31520153}} | 2016-08-07 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806052 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275646 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 8 14 S/N 9 Y 11 S/32 S/N 19 Y 17 7 S/N 16 Y 18, lon:-88.78259872, lat:21.20742968}} | 2016-06-01 | 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910180/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806080 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-88.26820955, lat:21.29951097}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910208/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806122 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA, lon:-89.72017538, lat:20.48638121}} | 2016-08-01 | 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910250/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806604 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278759 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 19 S/N 2-B 3 SN 18 Y 20 6 SN 7 Y 9 21, lon:-88.6080442, lat:20.96555153}} | 2016-06-07 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806687 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 19 118 26 Y 30 17 SN 24 17 116 24 19 115 26 Y, lon:-89.34719335, lat:20.26477659}} | 2016-06-01 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910815/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806817 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 32 42 INTERIOR SN PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 32 42 25 61-A 10 Y 12 16 83-I 20 15, lon:-89.99591325, lat:20.58921593}} | 2016-08-01 | 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806930 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279546 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 19 S N 12 Y 14 22 S N 17, lon:-89.51278892, lat:21.13783129}} | 2016-06-21 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911058/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807123 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 14 SN 21 Y 23 26 SN 19 Y, lon:-89.21449077, lat:20.46476595}} | 2016-08-01 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911251/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807125 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276432 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.21369048, lat:20.46910763}} | 2016-08-01 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807190 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 284 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYEC, lon:-89.3949433, lat:20.39227257}} | 2016-08-01 | 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911318/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170200896437 | Proyecto de inversión | 575956 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:575956.0, modificado:575956.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Comisaria De Las Coloradas, Río Lagartos/2017-24-02-0319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-24-02-0319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2017-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado, trimestre:3.0, usuario:luisrgonzalezm, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:proyecto cancelado, trimestre:3.0, usuario:luisrgonzalezm, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033377 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ticul - 296855 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.53465154, lat:20.41563236}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033450 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Cacalchén Cacalchén - 283319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.22996277, lat:20.98759961}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168530/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033479 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Timucuy - 288233 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN,, lon:-89.51431946, lat:20.81385279}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168559/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033480 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Timucuy - 284358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.51468461, lat:20.81379771}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168560/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033495 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Kantunil - 287988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN,, lon:-89.0351582, lat:20.79789969}} | 2017-09-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033532 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tixkokob - 293660 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN,, lon:-89.39160786, lat:20.98413411}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168612/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033533 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tixkokob - 296890 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN,, lon:-89.40740993, lat:20.99710834}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168613/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033669 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tixméhuac - 287644 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN,, lon:-89.11288306, lat:20.23936992}} | 2017-09-15 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-031/2017, contratista:ROSA ELENA ESTRELLA MEDINA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674903.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033897 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tizimin - 297005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.13624251, lat:21.12816023}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168977/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033900 | Proyecto de inversión | 87609.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87609.6, modificado:87609.6}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tizimin - 299286 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.16423316, lat:21.12928067}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033933 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tekom - 286732 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 286732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN,, lon:-88.27004536, lat:20.60715549}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169013/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033935 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tekom - 284279 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.26599841, lat:20.59871999}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169015/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033960 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Tecoh - 284962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.48100317, lat:20.73162221}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033964 | Proyecto de inversión | 130018.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:74018.96, modificado:74018.96}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tecoh - 296709 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.47257105, lat:20.72997016}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169044/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033972 | Proyecto de inversión | 64247.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64247.04, modificado:64247.04}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Telchaquillo Tecoh - 298162 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:PUEBLO TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.4649717, lat:20.64132406}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-039/2017, contratista:DISEÑO INTEGRAL DE SISTEMAS INNOVADORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:64217.68, importe_modificado:64217.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033992 | Proyecto de inversión | 35043.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35043.84, modificado:35043.84}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Manuel Cepeda Peraza Tekax - 298252 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN,, lon:-89.25165468, lat:20.15104106}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169072/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034007 | Proyecto de inversión | 29203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29203.2, modificado:29203.2}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tixcuytún Tekax - 298323 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN,, lon:-89.20363545, lat:20.20954878}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169087/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034009 | Proyecto de inversión | 23362.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23362.56, modificado:23362.56}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xaya Tekax - 298315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298315 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN,, lon:-89.18375481, lat:20.29547348}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169089/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17170401034011 | Proyecto de inversión | 1710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943500.0, modificado:999333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:999333.33}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:46500.0, modificado:2998000.0}} | Construccion De Treinta Cuartos Dormitorios Recamara Adicional En La Localidad De Chan Dzinup Del Municipio De Tekax Yuc - 195577 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:CALLE CHAN DZINUP PUEBLO CHAN DZINUP, 97983 CHAN DZINUP, TEKAX YUCATÁN ENTRE BRECHA SN Y BRECHA SN, BRECHA SN CARRETERA BENITO JUAREZ-HUNTOCHAC A LA A, lon:-89.48155792, lat:19.8724727}} | 2017-07-03 | 2017-09-30 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | 2998000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-17/TEKAX/12, contratista:PC CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEKAX, monto:2998000.0, importe_modificado:2998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1169091/proyecto_INICIO, 1169091/proyecto_FIN, 1169091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs5: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs6: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs7: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs8: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs9: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs10: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs11: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs12: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}}
2020 | 3 | YUC00170401034027 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}} | Construcción De Baño En La Localidad De Hunucmá - 289747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN,, lon:-89.87942018, lat:21.01680202}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034028 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}} | Construcción De Baño En La Localidad De Hunucmá - 289696 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289696 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN,, lon:-89.88731661, lat:21.01904539}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169108/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034141 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Conexión A Fosa Séptica En La Localidad De Ixil - 284757 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284757 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.48443708, lat:21.14527954}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169221/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034293 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Kanxoc Valladolid - 287010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.10564975, lat:20.61803913}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169373/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034343 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Nenelá Cantamayec - 300041 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 300041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN,, lon:-89.02052705, lat:20.34900929}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169423/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034487 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En Al Localidad De Seyé - 293480 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN,, lon:-89.36040018, lat:20.8349994}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034806 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Kanasín - 287962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN,, lon:-89.5719793, lat:20.93042598}} | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-024-2017, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:269999.16, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169886/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034918 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chelem Progreso - 293199 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.73889993, lat:21.26603038}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169998/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034925 | Proyecto de inversión | 36702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chelem Progreso - 293174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.74315582, lat:21.2651243}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170005/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034974 | Proyecto de inversión | 93450.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93450.24, modificado:93450.24}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tixhualactún Peto - 299986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:PUEBLO TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN,, lon:-88.88622352, lat:20.17958303}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170054/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034978 | Proyecto de inversión | 46725.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46725.12, modificado:46725.12}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Sucila - 298138 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN,, lon:-88.31263641, lat:21.14976473}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170058/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035002 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Teabo - 300052 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 300052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN,, lon:-89.28736115, lat:20.41080447}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170082/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035060 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tixpéhual - 288251 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN,, lon:-89.44169454, lat:20.97484823}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170140/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035130 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Motul - 296476 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.28536276, lat:21.08472552}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170210/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035137 | Proyecto de inversión | 59800.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55800.87, modificado:55800.87}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Motul - 294907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.27921934, lat:21.10654874}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170217/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035144 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}} | Construcción De Baño En La Localidad De Motul - 294873 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.29912944, lat:21.08182567}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035379 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Suma - 284146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.14933414, lat:21.08981699}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170459/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035402 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Sanahcat - 284023 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.21397447, lat:20.77345817}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:449852.1, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035592 | Proyecto de inversión | 29203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29203.2, modificado:29203.2}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tesoco Valladolid - 299608 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.15587397, lat:20.72085061}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:29191.5, importe_modificado:29204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035595 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tesoco Valladolid - 297080 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.15952177, lat:20.71747887}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035602 | Proyecto de inversión | 29203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29203.2, modificado:29203.2}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xocen Valladolid - 299443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299443 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.16456887, lat:20.59357194}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:29191.5, importe_modificado:29204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170682/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035608 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Yalcobá Valadolid - 297135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.04232811, lat:20.79411323}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170688/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036049 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tahdzibichén Yaxcabá - 289537 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN,, lon:-88.8306178, lat:20.44930507}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036338 | Proyecto de inversión | 46725.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46725.12, modificado:46725.12}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Mucel Chemax - 297880 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:PUEBLO MUCEL, 97774 MUCEL, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.84176658, lat:20.89252087}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO , convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:46706.4, importe_modificado:46726.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171418/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036353 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Xcan Chemax - 295378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 295378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.66406369, lat:20.85948377}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171433/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036357 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37695.62, modificado:37695.62}} | Construcción De Baño En La Localidad De Xcan Chemax - 289587 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.67630168, lat:20.84902654}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036457 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chichimilá - 287362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN,, lon:-88.22572613, lat:20.62021897}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171537/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036547 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Abalá Abalá - 283150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.68420758, lat:20.64686983}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2017, contratista:INSUMOS Y SERVICIOS PENINSULARES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674924.11, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171627/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036611 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Dzitás - 287895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN,, lon:-88.53021864, lat:20.83681964}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171691/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036643 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Mayapán - 300068 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 300068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN,, lon:-89.20785534, lat:20.46947753}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC180301400102 | Proyecto de inversión | 42500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.25E7, modificado:4.25E7}} | Ampliación en la Universidad Autonoma de Yucatán | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN | CIEN172 | N | 0 | 0 | 15960 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 1, Merida - Motul, Cholul, lon:-89.624483, lat:20.966986}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carretera Mérida-Xmatkuil Km. 15.5, Tizapán, lon:-89.624483, lat:20.966986}, geo3: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Avenida Itzaes No. 498 × 59 y 59A Col. Centro, lon:-89.624483, lat:20.966986}, geo4: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 20x 35, Pedregales de Tanlum, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2018-09-24 | 2019-03-24 | 41148034.53 | 41793324.18 | 41215034.49 | 41215034.49 | 41147578.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E31-2018, contratista:Ingeniería hidráulica del caribe, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:2799742.81, importe_modificado:2799742.81}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E28-2018, contratista:Carlos Alberto Perera Cortes, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:5349361.59, importe_modificado:5349361.59}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E34-2018, contratista:Maxi Constructora Hidráulica y Mantenimiento Integral, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:2.829955846E7, importe_modificado:2.829955846E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E27-2018, contratista:Oscar Manuel Sarabia Maldonado, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN, monto:3858742.69, importe_modificado:3858742.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1400102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC190101510696 | Proyecto de inversión | 10158284.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.015828454E7, modificado:8668552.02}} | TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | N | 0 | 0 | 2050 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70105171, lat:20.9564702}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70105171, lat:20.95639005}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 8668552.02 | 8668552.02 | 8668552.02 | 8668552.02 | 8668552.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704237 | Adquisición | 1719175.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719175.81, modificado:1719175.81}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL Y COMANDO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | SSP-C4 |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Benito Juárez - 21 268, Ampliación, 97288 Mérida, Yuc., México, lon:-89.69040871, lat:20.92143915}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1547258 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201704877 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Mantenimiento y conservación del parque principal en la localidad y municipio de Tahmek, Yucatán, ubicado en la calle 20 entre 19 y 21 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/021 | S | 389 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 20 92, Tahmek, Yuc., México, lon:-89.2552042, lat:20.87605496}} | 2020-04-03 | 2020-06-30 | 2805771.56 | 1013623.6 | 1013623.6 | 1013623.6 | 1013623.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-022, contratista:URBANIKA HR SA DE CV, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3335411.97, importe_modificado:3335411.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.5}} | {1704877/proyecto_PROCESO, 1704877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE RECAUDADO CON EL AREA CORRESPONDIENTE, trimestre:3.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC200201707877 | Proyecto de inversión | 527995.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527995.56, modificado:527995.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NACHI COCOM 31DCC0188D, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-011 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Dzitox, Yuc., México, lon:-88.08644772, lat:20.38188304}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 527995.56 | 527646.06 | 527646.06 | 527646.06 | 527646.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-018, contratista:Jaime Jesús Cabrera Villanueva, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:527995.56, importe_modificado:527995.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707962 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:691232.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR KINICH KAKMO 31DJN0171T, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-016 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 35 301, San Román, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.02707696, lat:20.93085906}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 539408.51 | 539408.51 | 539408.51 | 539408.51 | 539408.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-023, contratista:Ryo Peninsular S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:539408.51, importe_modificado:539408.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708186 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:685746.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES 31EPR0047J, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-023 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 14 777, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.70233917, lat:21.01208617}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 517378.11 | 517378.11 | 517378.11 | 517378.11 | 517378.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-030, contratista:Edgar Alonso Bojorquez Uicab, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:517378.11, importe_modificado:517378.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708192 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:685746.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL CRESCENCIO REJÓN 31DJN0038M, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-024 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 17¿ 18, Chablekal, Yuc., México, lon:-89.57509518, lat:21.09844413}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 622415.88 | 622415.88 | 544243.49 | 544243.49 | 541733.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-031, contratista:Edgar Alonso Bojorquez Uicab, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:622415.88, importe_modificado:622415.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708401 | Proyecto de inversión | 494679.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494679.74, modificado:494679.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA JOSÉ LEON BOJORQUEZ GARCÍA 31DES2012B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-044 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 18-A 135b, Baltazar Ceballos, 97350 Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.86713409, lat:21.01284734}} | 2020-06-19 | 2020-08-20 | 0 | 494679.74 | 263763.79 | 263763.79 | 263763.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-054, contratista:Carpis, S.A de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:494679.74, importe_modificado:494679.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708623 | Proyecto de inversión | 470718.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470718.17, modificado:470718.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JUUL KIN 31DCC0305C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-053 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 205 34, Haltunchén, 97118 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62667942, lat:20.88547772}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 470718.17 | 470718.17 | 368415.56 | 368415.56 | 368415.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-063, contratista:Pisos Estampados del Mayab S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:470718.17, importe_modificado:470718.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708648 | Proyecto de inversión | 566778.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566778.24, modificado:566778.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA 31EPR0112T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-056 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 20 20, Dzununcán, Yuc., México, lon:-89.65329766, lat:20.86666169}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 566778.24 | 566778.24 | 372495.21 | 372495.21 | 372495.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-066, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:566778.24, importe_modificado:566778.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1708648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201709057 | Proyecto de inversión | 29000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9E7, modificado:2.9E7}} | Construcción de calles en el interior del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán (2a etapa).(Los gastos indirectos no representan más del 3% del costo de la obra o proyecto programado) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/026 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47585.6, meta_modificada:47585.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6575193, lat:21.0211081}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6463452, lat:21.0307721}} | 2020-07-06 | 2020-10-03 | 29000000 | 28284243.06 | 15650604.54 | 15634720.57 | 10587477.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-003-2020, contratista:TRITURADOS CASTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:3593177.53, importe_modificado:3593177.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-004-2020, contratista:Señalamiento Vial de Merida S.A. de C.V., convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:8536670.16, importe_modificado:8536670.16}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-006-2020, contratista:Águila Constructora del Sureste, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:3899884.63, importe_modificado:3899884.63}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-005-2020, contratista:Ingeniería y Desarrollo inmobiliario de México, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:5029885.43, importe_modificado:5029885.43}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-002-2020, contratista:Constructora Cavico S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:6862127.1, importe_modificado:6862127.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7137.84}} | {1709057/proyecto_INICIO, 1709057/proyecto_PROCESO, 1709057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ES CORRECTO QUE EL NUMERO DE CONTRATO Y PROCEDIMIENTO NO COINCIDAN, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-10-16}} | {obs1: {observación:VERIFICAR ESCRITURA DEL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:EN EL CONTRATO 002 Y 005 EL NUMERO DE PROCEDIMIENTO NO COINCIDE, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 002, UNA COLONIA DIFIERE DE LOS ANEXOS ENVIADOS Y VERIFICAR SU FECHA DE TERMINO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301714284 | Proyecto de inversión | 56591.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56591.69, modificado:56591.69}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN LA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA 31DPR0962U, LOCALIDAD: MERIDA, MUNICIPIO: MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-011-20 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19 & Calle 42, Pedregales de Lindavista, 97219 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6557912, lat:21.0097392}} | 2020-01-17 | 2020-09-24 | 56591.69 | 56591.69 | 46901.19 | 46901.19 | 46901.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 F, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9690.5, importe_modificado:9690.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0031A, contratista:Beatriz Améndola Martínez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46901.19, importe_modificado:46901.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301720789 | Proyecto de inversión | 398308.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159323.42, modificado:159323.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238985.12, modificado:238985.12}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD ALFONSO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 122495 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DE YUCATAN | 122495 | S | 223 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO ENCUENTRA UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MERIDA PETO HASTA EL LA LOCALIDAD CUENTA, lon:-89.14815987, lat:20.07660036}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 334579.17 | 398308.54 | 119492.56 | 119492.56 | 119492.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:913286.33, importe_modificado:913286.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1720789/proyecto_PROCESO, 1720789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED: 95,594.05 RAD EST: 238,985.12 PROYECTO FISE: 06/20/021 , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721113 | Proyecto de inversión | 360563.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144225.26, modificado:144225.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216337.88, modificado:216337.88}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD XAYA ASENTAMIENTO XAYA - 124745 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124745 | S | 1008 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAYA SE ENCUENTRA UBICADA A 99.9 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN SEÑALET, lon:-89.18629503, lat:20.29617895}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 288450.51 | 360563.14 | 108168.94 | 108168.94 | 108168.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-012-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1038766.45, importe_modificado:1038766.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.88}} | {1721113/proyecto_INICIO, 1721113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $72,112.63 FISE $216,337.88 P. 06/20/031, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723675 | Proyecto de inversión | 39324.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39324.96, modificado:39991.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6305 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6305 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 80 222 INTERIOR COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 82 A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RUMBO A LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO, lon:-88.16759435, lat:21.1571347}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 39991.6 | 39991.6 | 39191.77 | 39191.77 | 39191.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.54}} | {1723675/proyecto_PROCESO, 1723675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723757 | Proyecto de inversión | 352500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352500.0, modificado:352473.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 6565 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6565 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:BOULEVARD 81 412 INTERIOR S/N COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50-C Y CALLE 51, CALLE 83 DE LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK DE LA CALLE 52A VUELTA A MANO DERECHA EN LA CALLE 85 Y DE A, lon:-88.1602309, lat:21.12674581}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 352473.33 | 352473.33 | 289028.13 | 289028.13 | 289028.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.1}} | {1723757/proyecto_INICIO, 1723757/proyecto_PROCESO, 1723757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723841 | Proyecto de inversión | 172256.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172256.16, modificado:172837.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6956 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6956 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 51-B INTERIOR COLONIA SAN MARTIN, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 51-A SE ENCUENTRA UNA CUADRA DEL LOCAL SOCIAL EVENTOS REGINA EN LA CALLE 66 VUELTA A MANO DERECHA EN LA CALLE 51B, lon:-88.1634896, lat:21.14504116}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 172837.32 | 172837.32 | 169380.57 | 169380.57 | 169380.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.02}} | {1723841/proyecto_INICIO, 1723841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723864 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 6991 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6991 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 17-A 230 INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48-A Y CALLE 48, CALLE 19-A SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN EN LA CALLE 48A DEL FRACCI, lon:-88.14150355, lat:21.16008595}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 57805.63 | 57805.63 | 57805.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.82}} | {1723864/proyecto_PROCESO, 1723864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723866 | Proyecto de inversión | 163015.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163015.78, modificado:165167.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6995 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6995 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 69 478 INTERIOR COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 62-A, CALLE 73 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 69 N 478 POR 62 Y 62A CONTRAESQUINA DEL PARQUE Y LA ESCUELA SEBASTIAN MOL, lon:-88.16383178, lat:21.13512521}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 165167.43 | 165167.43 | 161864.08 | 161864.08 | 161864.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.14}} | {1723866/proyecto_INICIO, 1723866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724070 | Proyecto de inversión | 2003210.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003210.68, modificado:1999277.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIXCANCAL - 7511 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 7511 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4631.0, meta_modificada:4631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 12-A INTERIOR PUEBLO TIXCANCAL, 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 CARRETERA ESTATAL TIZIMINTIXCANCAL KM 44.2 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 ENTRE LA CALLE 17 Y 19 CENTRO, lon:-87.8515505, lat:21.03302473}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1999277.82 | 1999277.82 | 1328919.97 | 1328919.97 | 1328919.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-005-2020, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3992036.81, importe_modificado:3992036.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3078.23}} | {1724070/proyecto_PROCESO, 1724070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725989 | Proyecto de inversión | 1082349.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082349.87, modificado:1077364.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 13213 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 13213 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2185.0, meta_modificada:2185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49-F, CALLE 49-E SALIDA A CARRETERA ESTATAL COLONIA YUCATAN CALLE 49 ENTRE UNA TIENDA DE ABARROTES SUPER WILLYS Y LA GASOLINE, lon:-88.13526304, lat:21.14669596}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1077364.1 | 1077364.1 | 323209.23 | 323209.23 | 323209.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-009-2020, contratista:TECTÓNICA DE CAMPECHE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3987040.22, importe_modificado:3987040.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.5}} | {1725989/proyecto_INICIO, 1725989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729151 | Proyecto de inversión | 15638.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15638.96, modificado:13173.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 22350 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 22350 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 48 SE UBICA SOBRE LA CALLE 50 A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TIZIMÍN ENTRE BODEGA AURRERA Y DIMASUR JONH DEERE CAR, lon:-88.15096788, lat:21.14654332}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 13173.73 | 13173.73 | 12908.94 | 12908.94 | 12908.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.86}} | {1729151/proyecto_PROCESO, 1729151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729496 | Proyecto de inversión | 34821.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34821.03, modificado:29996.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 23270 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 23270 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 63, CALLE 54 SE UBICA CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROMERO CONDE DE LOEZA EN LA CALLE 54A., lon:-88.15762414, lat:21.13989916}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 29996.84 | 29996.84 | 29393.9 | 29393.9 | 29393.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.72}} | {1729496/proyecto_INICIO, 1729496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729857 | Proyecto de inversión | 15412.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15412.46, modificado:14936.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 24294 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 24294 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 48-A INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25, CALLE 48-B SE UBICA ENTRE EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO Y EL FRACCIONAMIENTO FOVI FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA DE TIZIMÍ, lon:-88.14907567, lat:21.16091699}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 14936.46 | 14936.46 | 14636.24 | 14636.24 | 14636.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.94}} | {1729857/proyecto_PROCESO, 1729857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301730011 | Proyecto de inversión | 330495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330495.11, modificado:330123.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN - 24776 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 24776 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y TRES Y CALLE CINCUENTA Y CINCO, CALLE DOCE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA C. 20 RODEAR EL PARQUE PRINCIPAL HACIA LA IZQUIERDA QUE SE ENCUENTRA EN FRENTE , lon:-89.34564697, lat:20.24984732}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1650617.64, importe_modificado:1650617.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1730011/proyecto_INICIO, 1730011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301730080 | Proyecto de inversión | 98132.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98132.47, modificado:98132.47}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 25021 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25021 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CERRADA SN, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 748 MTS AL NORPONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA ENTRE CALLE 16 X 11 AL , lon:-89.72946623, lat:21.12879859}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 98132.47 | 98132.47 | 98132.47 | 83624.55 | 83624.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-5, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98132.47, importe_modificado:98132.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.59}} | {1730080/proyecto_PROCESO, 1730080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735113 | Proyecto de inversión | 330495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330495.11, modificado:330123.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 26528 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26528 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y SIETE Y CALLE CINCUENTA Y NUEVE, CALLE VEINTIDÓS DEL PALACIO MUNICIPAL RODEAR EL PARQUE PRINCIPAL Y DIRIGIRSE HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22, AVANZAR H, lon:-89.35334936, lat:20.24751884}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1650617.64, importe_modificado:1650617.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1735113/proyecto_INICIO, 1735113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735941 | Proyecto de inversión | 282104.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282104.02, modificado:282104.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 27755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27755 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO Y A 55 ME, lon:-89.60182935, lat:20.93340547}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 282104.02 | 282104.02 | 282104.02 | 275319.67 | 275319.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-5, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:282104.02, importe_modificado:282104.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.88}} | {1735941/proyecto_INICIO, 1735941/proyecto_PROCESO, 1735941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736011 | Proyecto de inversión | 266570.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266570.32, modificado:266570.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 27860 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27860 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2, CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 243 METROS AL PONIENTE DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES UBIC, lon:-89.60094959, lat:20.93528434}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 266570.32 | 266570.32 | 266570.32 | 263794.25 | 263794.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-9, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:266570.32, importe_modificado:266570.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.73}} | {1736011/proyecto_FIN, 1736011/proyecto_PROCESO, 1736011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736692 | Proyecto de inversión | 145357.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145357.31, modificado:145357.31}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 28772 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28772 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31- DIAG Y CALLE 31-A, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ A 735 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 31 DIAGONAL EN, lon:-89.54751019, lat:21.00307068}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 145357.31 | 145357.31 | 145357.31 | 139795.1 | 139795.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-16, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:145357.31, importe_modificado:145357.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.27}} | {1736692/proyecto_PROCESO, 1736692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301738987 | Proyecto de inversión | 75761.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75761.31, modificado:75761.31}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 31507 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31507 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO MARISTA A 160 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.65415506, lat:20.92039416}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 75761.31 | 75761.31 | 75761.31 | 75408.27 | 75408.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-2, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75761.31, importe_modificado:75761.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1738987/proyecto_FIN, 1738987/proyecto_PROCESO, 1738987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301739279 | Proyecto de inversión | 175225.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175225.96, modificado:175225.96}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 31847 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31847 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-D INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 26-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL ROBLE A 130 MTS AL PONIENTE ENTRE CALLE 26D X 37 Y 39 26D X 39 Y 41, lon:-89.68450689, lat:20.92335247}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 175225.96 | 175225.96 | 175225.96 | 96348.31 | 96348.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-4, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:175225.96, importe_modificado:175225.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.35}} | {1739279/proyecto_PROCESO, 1739279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301740976 | Proyecto de inversión | 194633.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194633.69, modificado:194633.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 33916 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 33916 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-B Y CALLE 17, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 55 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.72887802, lat:21.12263049}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 194633.69 | 194633.69 | 194633.69 | 180450.44 | 180450.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-2, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194633.69, importe_modificado:194633.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {1740976/proyecto_INICIO, 1740976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301741576 | Proyecto de inversión | 158766.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158766.58, modificado:158766.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM - 34672 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34672 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A PRIVADA INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM, 97210 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43-A Y CALLE 43, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS A 60 MTS AL NORTE , lon:-89.6348688, lat:20.99799303}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 158766.58 | 158766.58 | 158766.58 | 153407.75 | 153407.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-1, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:158766.58, importe_modificado:158766.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.21}} | {1741576/proyecto_INICIO, 1741576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743051 | Proyecto de inversión | 104801.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104801.12, modificado:104801.12}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MONTEBELLO - 36861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36861 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19-A INTERIOR 0 COLONIA MONTEBELLO, 97113 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34-A Y CALLE 36 DIAGONAL, CALLE 17-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GUARDERIA ATENEO A 460 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 36 DIAGONAL ENTR, lon:-89.60060232, lat:21.03441268}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 104801.12 | 104801.12 | 104801.12 | 82977.49 | 82977.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-12, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104801.12, importe_modificado:104801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.92}} | {1743051/proyecto_PROCESO, 1743051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743857 | Proyecto de inversión | 485245.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485245.96, modificado:485245.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III - 38700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38700 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 217 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56-A Y PRIVADA 215, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE BODEGAS XMATKUIL A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 782 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.63261026, lat:20.88144781}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 485245.96 | 485245.96 | 485245.96 | 145573.78 | 145573.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-3, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:485245.96, importe_modificado:485245.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.5}} | {1743857/proyecto_INICIO, 1743857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744393 | Proyecto de inversión | 210419.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210419.5, modificado:210419.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 39855 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39855 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL NORTE A 15079 MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22A, SOBRE LA CAL, lon:-89.63229901, lat:20.81805031}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 210419.5 | 210419.5 | 210419.5 | 196644.12 | 196644.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-7, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:210419.5, importe_modificado:210419.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.33}} | {1744393/proyecto_PROCESO, 1744393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744395 | Proyecto de inversión | 106811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.81, modificado:106811.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 39863 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39863 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON A 445 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.57938484, lat:21.09964169}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 106811.81 | 106811.81 | 106811.81 | 32043.55 | 32043.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-9, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106811.81, importe_modificado:106811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1744395/proyecto_INICIO, 1744395/proyecto_PROCESO, 1744395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744750 | Proyecto de inversión | 357231.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357231.07, modificado:357231.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 40596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40596 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.0, meta_modificada:899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47B INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 SUR Y CALLE 18 SUR, CALLE 47-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10352 MTS DEL ANILLO PERIFERICO MERIDA CAMPECHE, lon:-89.59457115, lat:20.93182284}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 357231.07 | 357231.07 | 357231.07 | 329782.64 | 329782.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-10, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:357231.07, importe_modificado:357231.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {1744750/proyecto_PROCESO, 1744750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745260 | Proyecto de inversión | 84520.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84520.28, modificado:83782.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 44737 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 44737 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 48-A, CALLE 46 SE UBICA A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN COBAY EN LA CALLE 48A CERCA DE LA CRUZ ROJA DEL, lon:-88.14696511, lat:21.15576028}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 83782.95 | 83782.95 | 25134.88 | 25134.88 | 25134.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:999255.74, importe_modificado:999255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} | {1745260/proyecto_INICIO, 1745260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745616 | Proyecto de inversión | 110038.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110038.46, modificado:110038.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 45653 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45653 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TELECUNDARIA ROMULO ROZO A 65 MTS AL SUR SOBRA LA CALLE 24 700 MTS AL PONIENTE , lon:-89.6615701, lat:20.86727066}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 110038.46 | 110038.46 | 110038.46 | 88114.67 | 88114.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-2, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110038.46, importe_modificado:110038.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1745616/proyecto_PROCESO, 1745616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745899 | Proyecto de inversión | 514692.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514692.08, modificado:514692.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 46394 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46394 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 480 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA, lon:-89.65418898, lat:20.85852493}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 514692.08 | 514692.08 | 514692.08 | 154407.63 | 154407.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006-5, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:514692.08, importe_modificado:514692.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.23}} | {1745899/proyecto_PROCESO, 1745899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746965 | Proyecto de inversión | 65777.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65777.05, modificado:65777.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 49660 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49660 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.68, meta_modificada:22.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE 262 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.65417734, lat:20.8819575}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 65777.05 | 65777.05 | 65777.05 | 50734.42 | 50734.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-14, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65777.05, importe_modificado:65777.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.49}} | {1746965/proyecto_PROCESO, 1746965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747068 | Proyecto de inversión | 117005.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117005.44, modificado:117005.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 49945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49945 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 465 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65401585, lat:20.8590964}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 117005.44 | 117005.44 | 117005.44 | 95387.52 | 95387.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-16, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117005.44, importe_modificado:117005.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.81}} | {1747068/proyecto_PROCESO, 1747068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747095 | Proyecto de inversión | 219481.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219481.86, modificado:219334.68}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMÍN CENTRO - 50012 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 50012 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR S/N COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 60-A, CALLE 60-B SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS EN LA CALLE 63A VUELTA A MANO IZQUIERDA EN LA CA, lon:-88.16023944, lat:21.14068705}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 219334.68 | 219334.68 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-012-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2149459.41, importe_modificado:2149459.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.4}} | {1747095/proyecto_INICIO, 1747095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747111 | Proyecto de inversión | 111116.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111116.11, modificado:111116.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 50053 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50053 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 292 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 65 , lon:-89.65385192, lat:20.86074376}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 111116.11 | 111116.11 | 111116.11 | 83469.33 | 83469.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-18, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111116.11, importe_modificado:111116.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.75}} | {1747111/proyecto_INICIO, 1747111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747254 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249062.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD CHAN SAN ANTONIO ASENTAMIENTO CHAN SAN ANTONIO - 50445 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 50445 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CALLE S/N INTERIOR S/N PUEBLO CHAN SAN ANTONIO, 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 14.2 KM. DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNPANABA.PARTIENDO DE TIZIMIN HACIA EL, lon:-88.24035949, lat:21.22317042}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1249062.31 | 1249062.31 | 807893.5 | 807893.5 | 807893.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-014-2020, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1249062.31, importe_modificado:1249062.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1849.85}} | {1747254/proyecto_PROCESO, 1747254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747438 | Proyecto de inversión | 93324.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93324.8, modificado:96590.23}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLADOLID LOCALIDAD EBTÚN ASENTAMIENTO EBTUN - 50955 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 50955 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE LA CARRETERA QUE LLEGA DE VALLADOLID DOBLAR A LA IZQUIERDA Y AVANZAR UNA CUADRA., lon:-88.25890291, lat:20.66469163}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 96590.23 | 96590.23 | 28977 | 28977 | 28977 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-001-2020-LP, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2735164.0, importe_modificado:2735164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {1747438/proyecto_INICIO, 1747438/proyecto_PROCESO, 1747438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748077 | Proyecto de inversión | 812500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812500.0, modificado:812109.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD SAN MANUEL KILÓMETRO ONCE - 52570 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 52570 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:218, direccion:CALLE S/N INTERIOR S/N PUEBLO SAN MANUEL, 97716 SAN MANUEL KILÓMETRO ONCE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 57.9 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN Y DE AHI TOMAR LA , lon:-87.67538413, lat:21.12026804}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 812109.72 | 812109.72 | 559787.23 | 559787.23 | 559787.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-013-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3361470.12, importe_modificado:3361470.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1282.1}} | {1748077/proyecto_PROCESO, 1748077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749444 | Proyecto de inversión | 2775071.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775071.39, modificado:2775071.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 MTS. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 56600 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 56600 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, CALLE 9-A CERCA DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-88.20025846, lat:20.80470014}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 2775071.39 | 2769271.39 | 2769271.39 | 2769271 | 2769271 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-001-2020, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:5353400.0, importe_modificado:5353400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1749444/proyecto_PROCESO, 1749444/proyecto_FIN, 1749444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749793 | Proyecto de inversión | 1333800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333800.0, modificado:1328086.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO - 57677 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN | 57677 | S | 6000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 27 258 A INTERIOR S/N CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, PARTIENDO DEL CENTRO DE MOTUL DEL PARQUE PARA SER EXACTOS LLAMADA PARQUE DE FELIPE C, lon:-89.27554645, lat:21.09513563}} | 2020-08-17 | 2020-10-05 | 1328086.77 | 1328086.77 | 871991.9 | 871991.9 | 871991.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2020, contratista:COMSURMARC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1328086.77, importe_modificado:1328086.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1749793/proyecto_INICIO, 1749793/proyecto_PROCESO, 1749793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750888 | Proyecto de inversión | 173721.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173721.15, modificado:173721.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 60628 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60628 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 169, CALLE 80 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA A 463 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.64120556, lat:20.90830841}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 173721.15 | 173721.15 | 173721.15 | 52116.34 | 52116.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173721.15, importe_modificado:173721.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1750888/proyecto_INICIO, 1750888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750954 | Proyecto de inversión | 352973.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352973.92, modificado:352973.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SITPACH - 60834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60834 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUSTISTA A 77 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 9 Y A 495 MTS AL NORTE, lon:-89.51900796, lat:21.03234327}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 352973.92 | 352973.92 | 352973.92 | 105892.18 | 105892.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-062, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:352973.92, importe_modificado:352973.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.5}} | {1750954/proyecto_PROCESO, 1750954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750955 | Proyecto de inversión | 510146.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510146.8, modificado:510146.8}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 60838 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60838 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.69140335, lat:21.14954465}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 510146.8 | 510146.8 | 510146.8 | 335545.47 | 335545.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-063-1, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:510146.8, importe_modificado:510146.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:211.9}} | {1750955/proyecto_PROCESO, 1750955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751119 | Proyecto de inversión | 514544.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514544.07, modificado:514544.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 61311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61311 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 69, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 100.09 MTS AL ORIENTE DE LA GASOLINERA Y EL OXXO INSURGENTES UBICADOS SOBRE LA C, lon:-89.67666036, lat:20.90733937}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 514544.07 | 514544.07 | 514544.07 | 254083.16 | 254083.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:514544.07, importe_modificado:514544.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1751119/proyecto_INICIO, 1751119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751139 | Proyecto de inversión | 627008.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627008.52, modificado:627008.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SITPACH - 61353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61353 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 7 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA A 64 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 A 331 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.52401679, lat:21.03152078}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 627008.52 | 627008.52 | 627008.52 | 188102.56 | 188102.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-062-2, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:627008.52, importe_modificado:627008.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1751139/proyecto_PROCESO, 1751139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751160 | Proyecto de inversión | 331981.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331981.41, modificado:331981.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III - 61417 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61417 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 207 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 48 A, CALLE 209 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 367.53 MTS HACIA ELORIENTE DE LA CAPILLA JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA, lon:-89.62062539, lat:20.88580307}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 331981.41 | 331981.41 | 331981.41 | 167824.9 | 167824.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-5, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:331981.41, importe_modificado:331981.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.9}} | {1751160/proyecto_INICIO, 1751160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752131 | Proyecto de inversión | 57789.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57789.08, modificado:57789.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 64496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64496 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.65, meta_modificada:20.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 191.95 MTS AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23, lon:-89.61888265, lat:20.79265975}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 57789.08 | 57789.08 | 57789.08 | 17336.72 | 17336.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-17, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57789.08, importe_modificado:57789.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.2}} | {1752131/proyecto_INICIO, 1752131/proyecto_PROCESO, 1752131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752844 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66325 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66325 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-1 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, CALLE 193 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LPARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 660 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 57 MTS A, lon:-89.66104984, lat:20.88871403}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 31236.48 | 31236.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-14, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1752844/proyecto_INICIO, 1752844/proyecto_PROCESO, 1752844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753021 | Proyecto de inversión | 101362.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101362.32, modificado:101362.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66858 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66858 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 191-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 120 MTS AL , lon:-89.65509257, lat:20.89067967}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101362.32 | 101362.32 | 101362.32 | 30408.69 | 30408.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-17, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101362.32, importe_modificado:101362.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1753021/proyecto_INICIO, 1753021/proyecto_PROCESO, 1753021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753198 | Proyecto de inversión | 109309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.7, modificado:109309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN SUSULA - 67353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67353 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136 1255 INTERIOR SN COLONIA XOCLAN SUSULA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, CALLE 136-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 328.08 MTS AL SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL UBICADA EN LA CALLE 8, lon:-89.67735797, lat:20.94640835}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 109309.7 | 109309.7 | 109309.7 | 32792.91 | 32792.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-22, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109309.7, importe_modificado:109309.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753198/proyecto_INICIO, 1753198/proyecto_PROCESO, 1753198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753503 | Proyecto de inversión | 60031.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60031.52, modificado:60031.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 68207 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68207 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.96, meta_modificada:25.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 185 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 90 Y, lon:-89.65464969, lat:20.89540826}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 60031.52 | 60031.52 | 60031.52 | 18009.45 | 18009.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-29, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60031.52, importe_modificado:60031.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.78}} | {1753503/proyecto_PROCESO, 1753503/proyecto_INICIO, 1753503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754697 | Proyecto de inversión | 6979.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6979.5, modificado:6979.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 71639 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, EL PROYECTO A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.71335621, lat:20.94204179}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 6979.5 | 6979.5 | 6979.5 | 2093.85 | 2093.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-4, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6979.5, importe_modificado:6979.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} | {1754697/proyecto_PROCESO, 1754697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754929 | Proyecto de inversión | 614496.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614496.96, modificado:614450.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 72656 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 72656 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , UBICARSE EN LA CALLE 25 CON CALLE 22 AVANZAR 7 ESQUINAS EN DIRECCION HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22, HASTA ABARROTES EL PORTAL DE BELEN, CONTI, lon:-88.5221311, lat:20.84551924}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 614450.94 | 614450.94 | 184335.28 | 184335.28 | 184335.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-002-2020, contratista:JOCASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2570225.17, importe_modificado:2570225.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1754929/proyecto_INICIO, 1754929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755060 | Proyecto de inversión | 45504.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45504.63, modificado:45504.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 73589 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73589 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR A 364 MTS AL OPONIENTE SOBRE LA CALLE 11, lon:-89.70817917, lat:21.10074428}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 45504.63 | 45504.63 | 45504.63 | 13651.39 | 13651.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45504.63, importe_modificado:45504.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1755060/proyecto_INICIO, 1755060/proyecto_PROCESO, 1755060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755072 | Proyecto de inversión | 109471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109471.72, modificado:109471.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 73645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73645 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 44, PERIFERICO MANUEL BERZUNZA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA A 50 MTS AL NORTE S, lon:-89.6145935, lat:20.91244412}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109471.72 | 109471.72 | 109471.72 | 32841.51 | 32841.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-2, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109471.72, importe_modificado:109471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755072/proyecto_INICIO, 1755072/proyecto_PROCESO, 1755072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755074 | Proyecto de inversión | 101099.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101099.16, modificado:101099.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 73650 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73650 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA VIRGEN DE FATIMA A 133 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 474 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.62727255, lat:20.81419446}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 101099.16 | 101099.16 | 101099.16 | 30329.75 | 30329.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-3, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101099.16, importe_modificado:101099.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755074/proyecto_INICIO, 1755074/proyecto_PROCESO, 1755074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755370 | Proyecto de inversión | 102613.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102613.62, modificado:102613.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 79406 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DELPREESCOLAR COMUNITARIO LA ALEGRIA A 21 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 286 MTS AL , lon:-89.69010636, lat:21.1499636}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 102613.62 | 102613.62 | 102613.62 | 30784.09 | 30784.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-13, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102613.62, importe_modificado:102613.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755370/proyecto_PROCESO, 1755370/proyecto_INICIO, 1755370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755392 | Proyecto de inversión | 50235.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50235.41, modificado:50235.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN - 79570 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79570 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CERRADA 20, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SUYTUNCHEN A 35 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 A 69 MTS, lon:-89.73194084, lat:21.10050239}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 50235.41 | 50235.41 | 50235.41 | 15069.71 | 15069.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-15, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50235.41, importe_modificado:50235.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1755392/proyecto_INICIO, 1755392/proyecto_PROCESO, 1755392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755400 | Proyecto de inversión | 107344.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107344.4, modificado:107344.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 79587 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79587 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE A 97 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.69808604, lat:20.97313776}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107344.4 | 107344.4 | 107344.4 | 32202.4 | 32202.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-10, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107344.4, importe_modificado:107344.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755400/proyecto_PROCESO, 1755400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755405 | Proyecto de inversión | 100342.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100342.8, modificado:100342.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PALMAS DEL SUR - 79595 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79595 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-B INTERIOR 0 COLONIA PALMAS DEL SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 175, CALLE 50-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR A 75 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.62112493, lat:20.90349554}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 100342.8 | 100342.8 | 100342.8 | 30102.84 | 30102.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-6, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100342.8, importe_modificado:100342.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755405/proyecto_INICIO, 1755405/proyecto_PROCESO, 1755405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755407 | Proyecto de inversión | 4750.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750.44, modificado:4750.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 79597 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79597 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 219 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 215 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE LAS TUBERIAS DE PVC A 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 5, lon:-89.63468105, lat:20.88104825}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 4750.44 | 4750.44 | 4750.44 | 1425.13 | 1425.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-16, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4750.44, importe_modificado:4750.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {1755407/proyecto_INICIO, 1755407/proyecto_PROCESO, 1755407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755746 | Proyecto de inversión | 118878.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118878.06, modificado:118878.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80460 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80460 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 273 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.70070488, lat:21.00722605}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 118878.06 | 118878.06 | 118878.06 | 35663.42 | 35663.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-4, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118878.06, importe_modificado:118878.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755746/proyecto_INICIO, 1755746/proyecto_PROCESO, 1755746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755770 | Proyecto de inversión | 103947.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103947.72, modificado:103947.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80512 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80512 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29-C, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 273 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.70069988, lat:21.00722634}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 103947.72 | 103947.72 | 103947.72 | 31184.31 | 31184.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-3, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103947.72, importe_modificado:103947.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755770/proyecto_INICIO, 1755770/proyecto_PROCESO, 1755770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755890 | Proyecto de inversión | 98273.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98273.77, modificado:98273.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80848 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80848 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO 413 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 A 871 MTS AL ORIE, lon:-89.69700895, lat:21.02218534}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 98273.77 | 98273.77 | 98273.77 | 29482.13 | 29482.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-15, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98273.77, importe_modificado:98273.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755890/proyecto_INICIO, 1755890/proyecto_PROCESO, 1755890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756090 | Proyecto de inversión | 98273.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98273.77, modificado:98273.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81430 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81430 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ 528 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y A 122 MTS AL PONIENTE S, lon:-89.71189608, lat:21.00987208}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 98273.77 | 98273.77 | 98273.77 | 29482.13 | 29482.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-8, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98273.77, importe_modificado:98273.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756090/proyecto_INICIO, 1756090/proyecto_PROCESO, 1756090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756246 | Proyecto de inversión | 101099.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101099.16, modificado:101099.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 81906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81906 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DELA COMISARIA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.63026232, lat:20.81640576}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 101099.16 | 101099.16 | 101099.16 | 30329.75 | 30329.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-8, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101099.16, importe_modificado:101099.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756246/proyecto_INICIO, 1756246/proyecto_PROCESO, 1756246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756323 | Proyecto de inversión | 106958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106958.6, modificado:106958.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82182 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE BELEN A 166 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 39 MTS AL NO, lon:-89.70358826, lat:21.01591141}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 106958.6 | 106958.6 | 106958.6 | 32087.58 | 32087.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-11, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106958.6, importe_modificado:106958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756323/proyecto_INICIO, 1756323/proyecto_PROCESO, 1756323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756747 | Proyecto de inversión | 109153.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109153.48, modificado:109153.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 83370 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83370 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 237 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 148 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 144 MT, lon:-89.64269817, lat:20.89352783}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 109153.48 | 109153.48 | 109153.48 | 32746.05 | 32746.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-4, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109153.48, importe_modificado:109153.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756747/proyecto_INICIO, 1756747/proyecto_PROCESO, 1756747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757193 | Proyecto de inversión | 97824.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97824.17, modificado:97824.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS REYES - 84701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84701 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA LOS REYES, 97156 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA JESUCRISTO REY DE REYES A 90 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 9, lon:-89.57626617, lat:20.98013803}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 97824.17 | 97824.17 | 97824.17 | 29347.25 | 29347.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-2, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97824.17, importe_modificado:97824.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.3}} | {1757193/proyecto_PROCESO, 1757193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757891 | Proyecto de inversión | 118037.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118037.78, modificado:118037.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA - 86769 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86769 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-D INTERIOR 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 98, CALLE 79-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SALVADOR ALAVARADO A 150 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 100 Y 120 MTS AL ORIENT, lon:-89.65067238, lat:20.95239265}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 118037.78 | 118037.78 | 118037.78 | 35411.33 | 35411.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-5, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118037.78, importe_modificado:118037.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757891/proyecto_INICIO, 1757891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757926 | Proyecto de inversión | 37193.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37193.24, modificado:37193.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 86850 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86850 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 375 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 127 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 531 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13, lon:-89.62236702, lat:20.92387987}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 37193.24 | 37193.24 | 37193.24 | 11157.97 | 11157.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-12, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37193.24, importe_modificado:37193.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1757926/proyecto_INICIO, 1757926/proyecto_PROCESO, 1757926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758026 | Proyecto de inversión | 125778.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125778.88, modificado:125778.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES - 87070 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87070 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CARCAMO DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA YAXCHE CASARES, lon:-89.49879261, lat:21.0332566}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 125778.88 | 125778.88 | 125778.88 | 54463.6 | 54463.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-7, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125778.88, importe_modificado:125778.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.43}} | {1758026/proyecto_INICIO, 1758026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758047 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87111 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87111 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 267 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, CALLE 161-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 62 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 44 Y A 128, lon:-89.61718787, lat:20.90973067}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 72331.1 | 72331.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-6, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.71}} | {1758047/proyecto_PROCESO, 1758047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758363 | Proyecto de inversión | 51599.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51599.2, modificado:51599.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87876 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 325 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 147 Y CALLE 149, CALLE 56 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PARQUE SAN JOSE TECOH II LOS CARDENALES A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.63121378, lat:20.91430167}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 51599.2 | 51599.2 | 51599.2 | 38514.19 | 38514.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-2, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51599.2, importe_modificado:51599.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.44}} | {1758363/proyecto_INICIO, 1758363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758423 | Proyecto de inversión | 158522.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158522.33, modificado:158522.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87974 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87974 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 345 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 151, CALLE 56 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PARQUE SAN JOSE TECOH II LOS CARDENALES A 75 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.63157051, lat:20.91337714}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 158522.33 | 158522.33 | 158522.33 | 122251.88 | 122251.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-7, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:158522.33, importe_modificado:158522.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.77}} | {1758423/proyecto_PROCESO, 1758423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758441 | Proyecto de inversión | 49456.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49456.92, modificado:49456.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 88009 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88009 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2 309 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39-B Y CALLE 41, CALLE 4 NTE LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES A 167 MTS AL ORIENTE , lon:-89.59706306, lat:20.9353935}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 49456.92 | 49456.92 | 49456.92 | 42316.95 | 42316.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-6, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49456.92, importe_modificado:49456.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.82}} | {1758441/proyecto_PROCESO, 1758441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760107 | Proyecto de inversión | 315057.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315057.55, modificado:315057.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 92382 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92382 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.66, meta_modificada:135.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 95 A 317 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 90 , lon:-89.65406247, lat:20.92082212}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 315057.55 | 315057.55 | 315057.55 | 94517.26 | 94517.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-095-1, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:315057.55, importe_modificado:315057.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1760107/proyecto_PROCESO, 1760107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760236 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60753.79}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD SACAPUC ASENTAMIENTO SACAPUC - 92721 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92721 | S | 392 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE SIN NÚMERO HACIENDA SACAPUC, 97436 SACAPUC, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL HACIA EL NORTE AVANZA SOBRE LA CALLE 26 3 CALLES LLEGANDO A LA 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 CALLES LL, lon:-89.35900481, lat:21.1665794}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60753.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760237 | Proyecto de inversión | 230341.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230341.23, modificado:230341.23}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS CHUBURNA - 92723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92723 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.34, meta_modificada:470.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 DIAGONAL Y CALLE 25 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN CALLE 25 DIAGONAL X 34 A 135 , lon:-89.64834526, lat:21.01180018}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 230341.23 | 230341.23 | 230341.23 | 69102.37 | 69102.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:230341.23, importe_modificado:230341.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {1760237/proyecto_PROCESO, 1760237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760329 | Proyecto de inversión | 876727.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876727.59, modificado:867796.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 92948 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | 92948 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2187.0, meta_modificada:2187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 ENTRAR AL MUNICIPIO POR LA CALLE MÉRIDACHOCHOLÁ EN LA CALLE 18 DOBLAR A LA DERECHA EN LA CALLE 19 ENTRE 26 Y 28., lon:-89.83428433, lat:20.75342868}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760397 | Proyecto de inversión | 125062.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125062.05, modificado:125062.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 93141 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93141 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 83 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y DE LA CALLE 22 103 MTS, lon:-89.63232047, lat:20.81803473}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 125062.05 | 125062.05 | 125062.05 | 113854.71 | 113854.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-9, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125062.05, importe_modificado:125062.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.4}} | {1760397/proyecto_PROCESO, 1760397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760470 | Proyecto de inversión | 172764.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172764.65, modificado:172764.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 93291 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93291 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47-B INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 SUR Y CALLE 16 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR A 370 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.59447105, lat:20.93207552}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 172764.65 | 172764.65 | 172764.65 | 51829.4 | 51829.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-16, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172764.65, importe_modificado:172764.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1760470/proyecto_PROCESO, 1760470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760482 | Proyecto de inversión | 89389.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89389.95, modificado:89389.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 93314 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93314 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN A 240 MTSL AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 181, lon:-89.6482097, lat:20.8980688}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 89389.95 | 89389.95 | 89389.95 | 26816.98 | 26816.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-13, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89389.95, importe_modificado:89389.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1760482/proyecto_INICIO, 1760482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760990 | Proyecto de inversión | 131583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131583.56, modificado:131583.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 94522 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94522 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 41 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA A 80 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34C Y 5, lon:-89.58171804, lat:20.98228868}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131583.56 | 131583.56 | 131583.56 | 39475.07 | 39475.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-9, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131583.56, importe_modificado:131583.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1760990/proyecto_PROCESO, 1760990/proyecto_INICIO, 1760990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760994 | Proyecto de inversión | 131918.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131918.96, modificado:131918.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 94527 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94527 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 159 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 220 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.72641936, lat:20.97051232}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131918.96 | 131918.96 | 131918.96 | 66288.12 | 66288.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131918.96, importe_modificado:131918.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}} | {1760994/proyecto_INICIO, 1760994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761803 | Proyecto de inversión | 1283068.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283068.36, modificado:1263546.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLADOLID LOCALIDAD TEPAKÁN ASENTAMIENTO TEPAKAN - 96748 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 96748 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:608, direccion:PUEBLO TEPAKAN, 97793 TEPAKÁN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TEPAKAN SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN A A CARRETERA VALLADOLIDCANCUN AVANZAS 10 KM DESPUÉS GIRAS 600 M A LA IZQUIERDA DESPUÉS A ALA, lon:-88.16620726, lat:20.74213273}} | 2020-08-17 | 2020-10-10 | 1263546.88 | 1263546.88 | 379064.06 | 379064.06 | 379064.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-021-2020-LP, contratista:SURY JUDITH MANZANILLA GRANADOS, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1263546.88, importe_modificado:1263546.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1761803/proyecto_INICIO, 1761803/proyecto_PROCESO, 1761803/proyecto_INICIO, 1761803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761808 | Proyecto de inversión | 333962.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333962.91, modificado:333962.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 96766 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96766 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO A 161 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 AL LLEGAR A LA , lon:-89.71261056, lat:20.94198668}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 333962.91 | 333962.91 | 333962.91 | 100188.88 | 100188.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-094-1, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:333962.91, importe_modificado:333962.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1761808/proyecto_PROCESO, 1761808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762456 | Proyecto de inversión | 138721.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138721.89, modificado:138721.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 98604 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98604 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.47, meta_modificada:251.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CERRADA 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR A 215 MT, lon:-89.60129559, lat:20.93310736}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 138721.89 | 138721.89 | 138721.89 | 41616.57 | 41616.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138721.89, importe_modificado:138721.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1762456/proyecto_PROCESO, 1762456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764552 | Proyecto de inversión | 108298.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108298.53, modificado:108298.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 104192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104192 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 A 393 C INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA EN LA , lon:-89.6200764, lat:20.90636846}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 108298.53 | 108298.53 | 108298.53 | 32489.56 | 32489.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-2, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108298.53, importe_modificado:108298.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1764552/proyecto_INICIO, 1764552/proyecto_PROCESO, 1764552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764564 | Proyecto de inversión | 50453.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50453.78, modificado:50453.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104215 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104215 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.67, meta_modificada:29.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.55497283, lat:21.04276852}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 50453.78 | 50453.78 | 50453.78 | 15136.13 | 15136.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-10, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50453.78, importe_modificado:50453.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1764564/proyecto_INICIO, 1764564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764582 | Proyecto de inversión | 113799.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113799.43, modificado:113799.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104243 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104243 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 338 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL NORTE DE LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO UBICADA SOBRE LA CALLE 60 , lon:-89.62302581, lat:20.91252737}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 113799.43 | 113799.43 | 113799.43 | 34139.83 | 34139.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-12, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113799.43, importe_modificado:113799.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1764582/proyecto_INICIO, 1764582/proyecto_PROCESO, 1764582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765053 | Proyecto de inversión | 427876.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427876.98, modificado:427876.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SUDZAL LOCALIDAD CHUMBEC ASENTAMIENTO CHUMBEC - 105617 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 105617 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE CHUMBEC PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMENCLATURA LAS CALLES LA DIRECCIÓN ES DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.818759, lat:20.80111943}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1765053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs8: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO(2), trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301765055 | Proyecto de inversión | 9080.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9080.41, modificado:9080.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105625 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.91, meta_modificada:22.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 75 MTS AL PONIENTE, lon:-89.55693703, lat:21.04436953}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9080.41 | 9080.41 | 9080.41 | 2724.12 | 2724.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-8, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9080.41, importe_modificado:9080.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1765055/proyecto_PROCESO, 1765055/proyecto_INICIO, 1765055/proyecto_PROCESO, 1765055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765068 | Proyecto de inversión | 74696.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74696.74, modificado:74696.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105655 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.98, meta_modificada:46.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y BRECHA 33, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE TESTIGOS DE JEHOVA A 785 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 425 MTS AL , lon:-89.56544167, lat:21.03638036}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 74696.74 | 74696.74 | 74696.74 | 2395.93 | 2395.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-16, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74696.74, importe_modificado:74696.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1765068/proyecto_PROCESO, 1765068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765070 | Proyecto de inversión | 15382.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15382.74, modificado:15382.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105668 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105668 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.28, meta_modificada:41.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE TESTIGOS DE JEHOVA A 785 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 425 MTS AL S, lon:-89.56543793, lat:21.03636484}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 15382.74 | 15382.74 | 15382.74 | 4614.82 | 4614.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-17, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15382.74, importe_modificado:15382.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1765070/proyecto_PROCESO, 1765070/proyecto_INICIO, 1765070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765075 | Proyecto de inversión | 64792.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64792.48, modificado:64792.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105699 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105699 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.8, meta_modificada:32.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL 240 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 75 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.55974985, lat:21.04243307}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 64792.48 | 64792.48 | 64792.48 | 19437.75 | 19437.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-17, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15382.74, importe_modificado:15382.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1765075/proyecto_INICIO, 1765075/proyecto_PROCESO, 1765075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765133 | Proyecto de inversión | 120510.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120510.86, modificado:120510.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105831 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105831 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 59 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 954 MTS AL OR, lon:-89.69600029, lat:21.01708193}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 120510.86 | 120510.86 | 120510.86 | 36153.26 | 36153.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-12, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120510.86, importe_modificado:120510.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765133/proyecto_PROCESO, 1765133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765280 | Proyecto de inversión | 65279.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65279.38, modificado:65279.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106333 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.15, meta_modificada:31.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11-B Y CALLE 11-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL A 1400 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.6594158, lat:20.83856049}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 65279.38 | 65279.38 | 65279.38 | 19583.78 | 19583.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-12, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65279.38, importe_modificado:65279.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.35}} | {1765280/proyecto_INICIO, 1765280/proyecto_PROCESO, 1765280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765320 | Proyecto de inversión | 77511.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77511.23, modificado:77511.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 106437 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106437 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.39, meta_modificada:41.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 239 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 35, lon:-89.71583455, lat:21.02308013}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 77511.23 | 77511.23 | 77511.23 | 23253.37 | 23253.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-5, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77511.23, importe_modificado:77511.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.42}} | {1765320/proyecto_PROCESO, 1765320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765539 | Proyecto de inversión | 103151.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103151.29, modificado:103151.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107052 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107052 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 357 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ A 115 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13 Y 25 MTS A, lon:-89.64899097, lat:21.01878164}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 103151.29 | 103151.29 | 103151.29 | 30945.39 | 30945.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-1, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103151.29, importe_modificado:103151.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765539/proyecto_PROCESO, 1765539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765586 | Proyecto de inversión | 103151.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103151.29, modificado:103151.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107146 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107146 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 376 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL A 126 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL 15 Y 76 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.6483138, lat:21.01656334}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 103151.29 | 103151.29 | 103151.29 | 30945.39 | 30945.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-4, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103151.29, importe_modificado:103151.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765586/proyecto_PROCESO, 1765586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765596 | Proyecto de inversión | 103151.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103151.29, modificado:103151.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107173 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107173 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 327 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL A 130 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 Y 38 MTS AL SUR SOB, lon:-89.64849482, lat:21.01694797}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 103151.29 | 103151.29 | 103151.29 | 30945.39 | 30945.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-7, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103151.29, importe_modificado:103151.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765596/proyecto_PROCESO, 1765596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765603 | Proyecto de inversión | 136039.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136039.45, modificado:136039.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGAL DE LINDAVISTA - 107190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107190 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-B 416 INTERIOR 0 0 COLONIA PEDREGAL DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 55 A 58 MTS AL NOR, lon:-89.6603306, lat:21.01147278}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 136039.45 | 136039.45 | 136039.45 | 40811.84 | 40811.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-9, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:136039.45, importe_modificado:136039.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765603/proyecto_PROCESO, 1765603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765887 | Proyecto de inversión | 106685.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106685.14, modificado:106685.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 107901 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107901 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 158 MTS AL SUR A 170 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y A 19 M, lon:-89.62840444, lat:20.81381421}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 106685.14 | 106685.14 | 106685.14 | 32005.55 | 32005.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106685.14, importe_modificado:106685.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765887/proyecto_INICIO, 1765887/proyecto_PROCESO, 1765887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765939 | Proyecto de inversión | 118830.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118830.84, modificado:118830.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 108036 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108036 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 350 Q INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 137 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ACUARELAS UBICADO SOBRE LA CALLE 61 X 32 Y 30, lon:-89.60382097, lat:20.96442801}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118830.84 | 118830.84 | 118830.84 | 35649.25 | 35649.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-2, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118830.84, importe_modificado:118830.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765939/proyecto_PROCESO, 1765939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766193 | Proyecto de inversión | 48319.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48319.75, modificado:48319.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108783 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108783 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.6, meta_modificada:22.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 720 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.5666673, lat:21.03955418}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 48319.75 | 48319.75 | 48319.75 | 14495.93 | 14495.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-8, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48319.75, importe_modificado:48319.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1766193/proyecto_INICIO, 1766193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766261 | Proyecto de inversión | 38804.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38804.29, modificado:38804.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108957 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6-B Y CALLE 8, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DLE PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 400 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 440 MTS AL PONIEN, lon:-89.56529485, lat:21.0346925}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 38804.29 | 38804.29 | 38804.29 | 11641.28 | 11641.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-1, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38804.29, importe_modificado:38804.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.8}} | {1766261/proyecto_INICIO, 1766261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766643 | Proyecto de inversión | 107536.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107536.21, modificado:107536.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 110023 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110023 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHCHI SUAREZ A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.55464485, lat:21.00290091}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 107536.21 | 107536.21 | 107536.21 | 32260.86 | 32260.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-16, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107536.21, importe_modificado:107536.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766643/proyecto_INICIO, 1766643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766653 | Proyecto de inversión | 64217.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.96, modificado:64217.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 110046 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110046 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MEDIZ BOLIO A 250 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.56893034, lat:21.06983562}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 64217.96 | 64217.96 | 64217.96 | 19265.38 | 19265.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-13, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64217.96, importe_modificado:64217.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1766653/proyecto_INICIO, 1766653/proyecto_PROCESO, 1766653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766683 | Proyecto de inversión | 14056.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14056.97, modificado:14056.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 110113 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110113 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.12, meta_modificada:36.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6-B Y CALLE 8, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 120 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21B, lon:-89.54834245, lat:21.04254572}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 14056.97 | 14056.97 | 14056.97 | 4217.09 | 4217.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-7, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115051.4, importe_modificado:115051.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1766683/proyecto_INICIO, 1766683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766704 | Proyecto de inversión | 131481.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131481.67, modificado:131481.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110163 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110163 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 C Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 39 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 A 142 MTS AL NORT, lon:-89.6633793, lat:20.83012726}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 131481.67 | 131481.67 | 131481.67 | 39444.51 | 39444.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-16, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131481.67, importe_modificado:131481.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766704/proyecto_INICIO, 1766704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766708 | Proyecto de inversión | 118870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118870.68, modificado:118870.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 110175 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110175 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 18 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA ASAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.57638767, lat:20.86679919}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118870.68 | 118870.68 | 118870.68 | 35661.21 | 35661.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-8, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118870.68, importe_modificado:118870.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1766708/proyecto_PROCESO, 1766708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767285 | Proyecto de inversión | 406715.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406715.41, modificado:406715.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL - 111751 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111751 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.0, meta_modificada:1121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 210 MTS AL SUR DE LA 1 IGLESIA BAUTISTA LA NUEVA JERUSALEN UBICADA EN LA CALLE 18 X 23 Y 25, lon:-89.57456324, lat:21.09213721}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 406715.41 | 406715.41 | 406715.41 | 122014.61 | 122014.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111-5, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:406715.41, importe_modificado:406715.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.18}} | {1767285/proyecto_INICIO, 1767285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767329 | Proyecto de inversión | 112988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112988.96, modificado:112988.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 111867 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111867 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61 AL 155 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.65926618, lat:20.82085667}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 112988.96 | 112988.96 | 112988.96 | 33896.68 | 33896.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-6, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112988.96, importe_modificado:112988.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1767329/proyecto_INICIO, 1767329/proyecto_PROCESO, 1767329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767696 | Proyecto de inversión | 579979.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579979.76, modificado:579979.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 112742 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112742 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1651.3, meta_modificada:1651.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 249 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 E Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 96 MTS SOBRE LA CALLE 50 AL 112 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.62570959, lat:20.86148562}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 579979.76 | 579979.76 | 579979.76 | 173993.93 | 173993.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-112, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:579979.76, importe_modificado:579979.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {1767696/proyecto_PROCESO, 1767696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301769499 | Proyecto de inversión | 88115.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88115.04, modificado:88115.04}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 117764 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 117764 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163-A Y CALLE 165, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR II A 123 MTS AL , lon:-89.65095853, lat:20.91299206}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 88115.04 | 88115.04 | 88115.04 | 26434.51 | 26434.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-115-2, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88115.04, importe_modificado:88115.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.1}} | {1769499/proyecto_PROCESO, 1769499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772844 | Proyecto de inversión | 15852.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15852.63, modificado:15852.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 126976 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126976 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.64084929, lat:20.88791129}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 15852.63 | 15852.63 | 15852.63 | 4755.79 | 4755.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-4, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15852.63, importe_modificado:15852.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.08}} | {1772844/proyecto_INICIO, 1772844/proyecto_PROCESO, 1772844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772892 | Proyecto de inversión | 49063.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49063.93, modificado:49063.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 127116 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127116 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.36, meta_modificada:22.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191 INTERIOR 125 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 187-E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A MTS AL SUR SOBRE LA CALLE Y 35 MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.6400665, lat:20.89483838}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 49063.93 | 49063.93 | 49063.93 | 14719.18 | 14719.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-8, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49063.93, importe_modificado:49063.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.71}} | {1772892/proyecto_INICIO, 1772892/proyecto_PROCESO, 1772892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772999 | Proyecto de inversión | 38356.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38356.43, modificado:38356.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127339 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127339 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.43, meta_modificada:17.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-E 927 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY A 63 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.65778291, lat:20.95587414}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 38356.43 | 38356.43 | 38356.43 | 11506.93 | 11506.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-2, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38356.43, importe_modificado:38356.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.23}} | {1772999/proyecto_INICIO, 1772999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773752 | Proyecto de inversión | 98482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98482.16, modificado:98482.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 129498 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129498 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 422 A INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 134B Y CALLE 136, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 170 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO PORVENIR UBICADO SOBRE LA CALLE 49 X 134 Y , lon:-89.6676238, lat:20.99801231}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 98482.16 | 98482.16 | 98482.16 | 29544.64 | 29544.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-5, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98482.16, importe_modificado:98482.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773752/proyecto_INICIO, 1773752/proyecto_PROCESO, 1773752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774168 | Proyecto de inversión | 829960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829960.44, modificado:829960.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 130761 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 130761 | S | 2500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2705.0, meta_modificada:2705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO A PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIETE Y CALLE CINCO, ENTRAS CALLE PRINCIPAL CALLE 11 LLEGAS A LA 4A DOBLAS A MANO DERECHA AVANZAS 2 CUADRAS HASTA UNIRSE CON LA 6, lon:-90.39622574, lat:20.86253857}} | 2020-09-08 | 2020-10-03 | 829941.82 | 829941.82 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR4-04-2020, contratista:MAGUADI DERL CENTRO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:829941.82, importe_modificado:829941.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {1774168/proyecto_PROCESO, 1774168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301776302 | Proyecto de inversión | 1971528.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971528.45, modificado:1971528.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 134510 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 134510 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2277.3, meta_modificada:2277.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 32, CALLE 43 CERCA DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-89.27672548, lat:20.20489125}} | 2020-06-23 | 2020-08-06 | 1222429.21 | 1222429.21 | 1222429.21 | 1222429.21 | 1222429.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.08, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2998469.88, importe_modificado:2998469.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2277.3}} | {1776302/proyecto_PROCESO, 1776302/proyecto_FIN, 1776302/proyecto_INICIO, 1776302/proyecto_PROCESO, 1776302/proyecto_FIN, 1776302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301778737 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81623.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 137328 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137328 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR 2.9 KMS AL ORIENTE LLEGA A DZUNUNCÁN VIRA A LA IZQUIERDA A 240 MTS AL MARG, lon:-89.25562883, lat:21.10060351}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81623.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1778737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301778783 | Proyecto de inversión | 117032.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117032.4, modificado:117032.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 137385 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137385 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR 2.9 KMS AL ORIENTE LLEGA A DZUNUNCÁN VIRA A LA IZQUIERDA 185 METROS AL MARG, lon:-89.25573612, lat:21.09997291}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 117032.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1778783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780523 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81623.25}} | 20A CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 139518 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139518 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 326 INTERIOR SN CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34A Y CALLE 36, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CREUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZAR HACIA EL NORTE SO, lon:-89.29137544, lat:21.09810868}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780748 | Proyecto de inversión | 295613.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295613.72, modificado:295613.72}} | 0271 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 139721 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139721 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, DESDE EL CENTRO DE MOTULA AVANZA AL SUR SOBRELA CALLE 26 4 CALLES HATA LLEGAR A LA CALLE 37 DAR VUELTA A LA DERECHA AVANZANDO, lon:-89.29674236, lat:21.08380996}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1780748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780814 | Proyecto de inversión | 78021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78021.6, modificado:78021.6}} | 0303 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAMBULA - 139780 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139780 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA SAMBULA, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, DEL CENTRO MOTUL AVANZAR AL ESTE SOBRE LA 27 DOS CALLES HASTA LLEGAR A LA 22 DAR VUELTA A LA DERECHA AVANZANDO 8 CALLES HASTA L, lon:-89.2797807, lat:21.08363164}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301781058 | Proyecto de inversión | 221710.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221710.29, modificado:221710.29}} | 0360 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO EDESIO CARRILLO - 139992 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139992 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL OESTE 8 CALLES SOBRE LA 27 HASTA LLEGAR A LA CALLE 40 DAR VUELTA A MANO DERECHA AVA, lon:-89.29732132, lat:21.09824974}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1781058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787559 | Proyecto de inversión | 28213.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28213.83, modificado:28213.83}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPR0116Q, LOCALIDAD: MANUEL CEPEDA PERAZA, MUNICIPIO: TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-089-20 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:Manuel Cepeda Peraza, Yuc., México, lon:-87.6533333, lat:21.2308333}} | 2020-01-23 | 2020-10-07 | 28213.83 | 28213.83 | 17348.96 | 17348.96 | 17348.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 L, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10864.87, importe_modificado:10864.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0087A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17348.96, importe_modificado:17348.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788195 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO 31ETV0102L, UBICADA EN LA LOCALIDAD X-BEC, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-006-18 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:X-Bec, Yuc., México, lon:-88.8247222, lat:21.2483333}} | 2020-08-28 | 2020-11-28 | 0 | 929590.98 | 268151.24 | 268151.24 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E124-2020, contratista:Construcciones y Diseño de Proporciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:893837.48, importe_modificado:893837.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE 4 POR CIENTO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788196 | Proyecto de inversión | 503411.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503411.43, modificado:503411.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA JOSÉ GONZALES ROSADO 31EES0053N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-085 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 28 107, Tecoh, 97820 Tecoh, Yuc., México, lon:-89.47482347, lat:20.73046861}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 0 | 503411.43 | 276844.25 | 276844.25 | 276844.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-091, contratista:Miguel Ángel Navarrete Guevara, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:503411.43, importe_modificado:503411.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788236 | Proyecto de inversión | 937412.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937412.52, modificado:937412.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA ITURRALDE TRACONIS 31EPR0178B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-092 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 43 42, Centro, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.20239425, lat:20.68867539}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 0 | 937412.52 | 341688.32 | 341688.32 | 341688.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-098, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:937412.52, importe_modificado:937412.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788277 | Proyecto de inversión | 64016.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64016.21, modificado:64016.21}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 4 31DST0004Y, EN LA LOCALIDAD: TIZÍMIN, MUNICIPIO: TIZÍMIN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-146-20 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:YUC 15, Yucatán, Mexico, lon:-88.10108185, lat:21.15031487}} | 2020-07-01 | 2020-09-24 | 64016.21 | 64016.21 | 44071.87 | 44071.87 | 44071.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 D, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19944.34, importe_modificado:19944.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0193A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44071.87, importe_modificado:44071.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788292 | Proyecto de inversión | 48828.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48828.22, modificado:48828.22}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS DE INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA 31DPR2057E, EN LA LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-148-20 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:84-C 305, Sin Nombre de Col 17, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.64574456, lat:20.90999417}} | 2020-01-17 | 2020-09-24 | 48828.22 | 48828.22 | 36965.82 | 36965.82 | 36965.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0044A, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V. Roger Humberto Moguel Mendoza, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36965.82, importe_modificado:36965.82}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 C, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11862.4, importe_modificado:11862.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788324 | Proyecto de inversión | 875539.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875539.93, modificado:875539.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN EL PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA 31DJN2058N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-093 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 67 760, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.70972061, lat:20.99656146}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 0 | 875539.93 | 321945.68 | 321945.68 | 321945.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-099, contratista:Arquitectos Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:875539.93, importe_modificado:875539.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788417 | Proyecto de inversión | 799377.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799377.96, modificado:799377.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 31DPR2064O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-099 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:187-e 543, Guadalupana, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64033723, lat:20.89493998}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 0 | 799377.96 | 239813.39 | 239813.39 | 239813.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0105, contratista:Constructora Riro, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799377.96, importe_modificado:799377.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788516 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 51 31DST0051I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SUMA, MUNICIPIO DE SUMA. | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-011-18 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle 17, Suma, Yuc., México, lon:-89.1474386, lat:21.0862698}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 | 852635.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E133-2020, contratista:Ideas Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:819841.54, importe_modificado:819841.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788524 | Proyecto de inversión | 370125.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370125.16, modificado:370125.16}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARTICULAR) DE LA ESCUELA PREESCOLAR LA EDAD DE ORO 31DJN0254B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-165-20 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Alfredo Barrera Vazquez, Pensiones, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6416718, lat:20.9952048}} | 2020-08-26 | 2020-10-09 | 370125.16 | 370125.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-ME-DIRECTA-ELE-130, contratista:SAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:370125.16, importe_modificado:370125.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788547 | Proyecto de inversión | 555324.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555324.22, modificado:555324.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JUSTO SIERRA O RELLY 31DCC0144G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-109 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:Unnamed Road, Yuc., México, lon:-88.91780376, lat:20.49679309}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 0 | 555324.22 | 237983.8 | 237983.8 | 237983.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-115, contratista:Insumos y Servicios Peninsulares, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:555324.22, importe_modificado:555324.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788661 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR JONAS SALK 31DJN0223P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN, MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-015-18 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 56 413, Mulchechén II, 97373 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5776073, lat:20.9241375}} | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 0 | 415871.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E137-2020, contratista:Soluciones en Diseño, Infraestructura y Vivienda, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:399876.27, importe_modificado:399876.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790496 | Proyecto de inversión | 1031052.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031052.69, modificado:1148749.19}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL CECYTEY CONKAL, 31ETC0008S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED20-002 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Edifico D, Yucatán, México, lon:-89.50179577, lat:21.07909429}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 765832 | 912722.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-180, contratista:CONSORCIO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:912722.57, importe_modificado:912722.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs2: {observación:VERIFICAR, ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs4: {observación:VERIFICAR, ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}}
2020 | 3 | YUC200301790504 | Proyecto de inversión | 4613593.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613593.06, modificado:4260503.56}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIO SANITARIO M12 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 31EMS0012W, EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED20-004 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 15 48A, Pisté, Yuc., México, lon:-88.58186245, lat:20.69285573}} | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 2840336 | 2829125.62 | 848737.67 | 848737.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-182, contratista:ROGER ARMANDO AGUILAR FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2829125.62, importe_modificado:2829125.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs2: {observación:VERIFICAR, EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs4: {observación:VERIFICAR, EL PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}}
2020 | 3 | YUC200301790824 | Proyecto de inversión | 1320673.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320673.45, modificado:1320673.45}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 31MSU03900, EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL, MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-005 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 30-A 31, Centro, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.01970625, lat:20.93308368}} | 2020-09-04 | 2020-11-02 | 779776 | 1264999.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-005, contratista:KAF SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1264999.72, importe_modificado:1264999.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación: A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación: A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación: A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC200301790832 | Proyecto de inversión | 7498.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7498.46, modificado:7498.46}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL INICIAL TUUMBEN K´IIN 31DIN2020L EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-195-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:San Rafael, Yuc., Mexico, lon:-90.1586035, lat:20.703824}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7498.46 | 7498.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-148 C, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7498.46, importe_modificado:7498.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790889 | Proyecto de inversión | 14331.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14331.61, modificado:14331.61}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL INICIAL U NIKTE'IL K'AAX 31DIN2092E EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIU | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-203-20 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Tahdziú, Yuc., Mexico, lon:-88.9425836, lat:20.2011288}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 14331.61 | 14331.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 A, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14529.42, importe_modificado:14529.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791054 | Proyecto de inversión | 22602.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22602.05, modificado:22602.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL 31DJN0070V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-239-20 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, El Porvenir, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6681188, lat:20.9944706}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22602.05 | 22602.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 H, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22602.05, importe_modificado:22602.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791098 | Proyecto de inversión | 25779.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25779.56, modificado:25779.56}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31EPR0215P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-256-20 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10, Díaz Ordaz, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5946009, lat:21.0049847}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 25779.56 | 25779.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 E, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25779.56, importe_modificado:25779.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791121 | Proyecto de inversión | 7120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7120.15, modificado:7120.15}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSE ANDRES ANTUÑA SANCHEZ 31DES2002V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-261-20 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53B, Real Montejo, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.671652, lat:21.035965}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7120.15 | 7120.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7120.15, importe_modificado:7120.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791151 | Proyecto de inversión | 5918.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5918.13, modificado:5918.13}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS 31DJN0156A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-331-20 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 28, Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0497909, lat:21.2490869}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5918.13 | 5918.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 H, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5918.13, importe_modificado:5918.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791162 | Proyecto de inversión | 7864.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7864.56, modificado:7864.56}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA 31EPR0228T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-270-20 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 27-A, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7186287, lat:21.0133584}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7864.56 | 7864.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 L, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7864.56, importe_modificado:7864.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791256 | Proyecto de inversión | 23863.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23863.73, modificado:23863.73}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 59 31DST2003M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-283-20 | N | 0 | 0 | 716 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 90, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6440877, lat:20.9672677}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 23863.73 | 23863.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 I, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23863.73, importe_modificado:23863.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791281 | Proyecto de inversión | 43125.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43125.05, modificado:43125.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AMERICA 31DPR0685H EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO NOH PAT, MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-285-20 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:San Pedro Noh Pat, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5485839, lat:20.9455992}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 43125.05 | 43125.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43125.05, importe_modificado:43125.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791284 | Proyecto de inversión | 5136.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5136.13, modificado:5136.13}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JACINTO PAT 31DPR2079Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-286-20 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 29, Centro, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5628928, lat:20.9303191}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5136.13 | 5136.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 B, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5136.13, importe_modificado:5136.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791289 | Proyecto de inversión | 21043.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21043.1, modificado:21043.1}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 31DPR0667S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-287-20 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:Calle 33, Seyé, Yuc., Mexico, lon:-89.3680006, lat:20.8361573}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 21043.1 | 21043.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 C, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21043.1, importe_modificado:21043.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791724 | Proyecto de inversión | 22109.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22109.91, modificado:22109.91}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN ALDAMA 31DJN0216Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-293-20 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6845158, lat:20.9775918}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22109.91 | 22109.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 D, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22109.91, importe_modificado:22109.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791727 | Proyecto de inversión | 200675.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200675.62, modificado:200675.62}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARTÍ 31DJN0011F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-294-20 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 7A, 97120 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6194692, lat:21.0103075}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 200675.62 | 200675.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 E, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:200675.62, importe_modificado:200675.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791744 | Proyecto de inversión | 46192.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46192.93, modificado:46192.93}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JUAN ALVAREZ 31ETV0047I EN LA LOCALIDAD XCUNYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-297-20 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Calle 15, Xcanatún, Yuc., México, lon:-89.6242724, lat:21.0791001}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 46192.93 | 46192.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 I, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46192.93, importe_modificado:46192.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791863 | Proyecto de inversión | 23397.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23397.62, modificado:23397.62}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO 31EPR0030J EN LA LOCALIDAD CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-304-20 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 24 174, Chicxulub, 97330 Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.60998535, lat:21.28937436}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 23397.62 | 23397.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 H, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23397.62, importe_modificado:23397.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791864 | Proyecto de inversión | 78751.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78751.58, modificado:78751.58}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN 31DPR0970C EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-305-20 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:San Ignacio, Yuc., México, lon:-89.6599998, lat:21.1597221}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 78751.58 | 78751.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 I, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78751.58, importe_modificado:78751.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791886 | Proyecto de inversión | 72657.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72657.11, modificado:72657.11}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 31DPR0397P EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC, MUNICIPIO DE SUDZAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-316-20 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:Chumbec, Yuc., México, lon:-88.8136111, lat:20.8002777}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 72657.11 | 72657.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 C, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72657.11, importe_modificado:72657.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791889 | Proyecto de inversión | 86246.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86246.79, modificado:86246.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46 31DST0046X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-317-20 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 30, Kantunil, Yuc., México, lon:-89.0417182, lat:20.7985189}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 86246.79 | 86246.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 D, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86246.79, importe_modificado:86246.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791900 | Proyecto de inversión | 11979.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11979.51, modificado:11979.51}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA 31DPR0618J EN LA LOCALIDAD DE X-CAN, MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-322-20 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:Calle 2, X-can, Yuc., México, lon:-87.6743391, lat:20.8505452}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 11979.51 | 11979.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 M, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11979.51, importe_modificado:11979.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791932 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI FELIPA POOT 31DDI003A, EN LA LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL-004 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20 & Calle 35, Tanlum, 97210 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6287524, lat:21.0026303}} | 2020-09-03 | 2020-11-11 | 550000 | 494923.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E142-2020, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL CORPORATIVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:494923.86, importe_modificado:494923.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804548 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:292500.0, modificado:292500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279516 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-88.41225191, lat:20.62054275}} | 2016-07-21 | 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908676/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805105 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 290253 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 290253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 40 A, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PRO, lon:-89.02086568, lat:20.9433158}} | 2016-07-14 | 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909233/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805792 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:292500.0, modificado:292500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274795 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 21 255 INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 21 255 22 Y 24 24 S/, lon:-89.58891488, lat:20.49884516}} | 2016-08-14 | 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805912 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279032 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, NO SE CUENTA, lon:-89.27747485, lat:21.09160889}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805916 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, NO SE CUENTA, lon:-89.29621428, lat:21.09005914}} | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910044/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806022 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272481 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 54 SN 59 48 SN 65, lon:-89.4190833, lat:20.31023508}} | 2016-08-07 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910150/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806118 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279185 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICAC, lon:-89.71637927, lat:20.49126192}} | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910246/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806120 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279167 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA, lon:-89.71151118, lat:20.48284734}} | 2016-08-01 | 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910248/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806141 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274953 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 12 S/N 13 Y 15 10-A 41 A 13-, lon:-88.98876807, lat:20.8699352}} | 2016-08-21 | 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910269/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806142 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:157500.0, modificado:157500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274942 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 10 SN 17 2 SN 11 6 SN 15 13 S/N 10, lon:-88.98825309, lat:20.87522827}} | 2016-08-21 | 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910270/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806605 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278753 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 14 19 S/N 2-B 3 SN 18 Y 20 6 SN 7 Y 9 21, lon:-88.60640001, lat:20.96882881}} | 2016-06-07 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806708 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281814 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , 41 S/N 26 Y 28 14 207 33 Y 33A 22 176 15 Y 17 20 S/N 5 A Y 5 B 35 231 24 Y 26 39, lon:-88.30513483, lat:21.00043445}} | 2016-07-07 | 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910836/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806788 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280128 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280128 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 20 18 S/N 15 Y 13 17 S/N 26 Y 28 17 S/N 16 Y 18 23, lon:-89.32077478, lat:20.74503899}} | 2016-07-01 | 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806819 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275120 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13 125 INTERIOR SN PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 13 125 19 148 23-A 107 15 S/N 12 S, lon:-89.99601232, lat:20.58085783}} | 2016-08-01 | 2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910947/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806989 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:157500.0, modificado:157500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281327 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO DZILAM GONZALEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 20 24 S/N 13 Y 15 15 81, lon:-88.92812041, lat:21.27521215}} | 2016-07-07 | 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807019 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280236 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.24580687, lat:20.81799559}} | 2016-07-07 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911147/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807092 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281351 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO DZITAS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 20 18 S/N 9 Y 11 19 S/N 36 Y 38 18 S/N 9 13 A S/N 2, lon:-88.52951054, lat:20.83663514}} | 2016-07-07 | 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911220/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807093 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO DZITAS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 12 SN 31 25 SN 10 Y 2 13 SN 24 37 S/N 24 Y 26 3, lon:-88.52308568, lat:20.84397608}} | 2016-07-07 | 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911221/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807103 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281505 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 16 19 96 26 Y 28 29 S/N 24Y26 27 S/N 2, lon:-88.88942074, lat:21.12511294}} | 2016-07-07 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911231/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807170 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275034 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 30 S/N 37 Y 39 38 S/N 27 Y 29 23 S, lon:-89.36741067, lat:20.47582232}} | 2016-07-21 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911298/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807172 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 31 S/N 20 Y 22 18 S/N X 27 Y 29 19, lon:-89.36792635, lat:20.48026768}} | 2016-07-21 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911300/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807500 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278781 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278781 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 B Y CALLE 193 C, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICAC, lon:-89.65399021, lat:20.88673242}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807516 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276897 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 141 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80 A, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.64118388, lat:20.92193486}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807522 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 141 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, NO SE CUENTAN CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.64659747, lat:20.92370798}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911650/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16160400829235 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Francisco De Montejo | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-050-2016 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2016-10-10 | 2016-12-01 | 1438206.51 | 1490580.14 | 1438206.51 | 1438206.51 | 1438206.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E96-2016 , contratista:Lonas, Estructuras y Suministros en Construcción, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1435630.16, importe_modificado:1433154.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170100835222 | Proyecto de inversión | 1847561.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1847561.14, modificado:1847561.14}} | Construcción De Techumbre Y Mejoramiento En El J.N. Distrito Federal | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-097-2016 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 54 Num. 466A x 50 y 57 Col. Centro, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-03-29 | 2017-06-01 | 1602892.66 | 1555511.33 | 1555511.33 | 1555511.33 | 1552301.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E14-2017 , contratista:Ing Jefg Construcciones, S.A de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1432286.53, importe_modificado:1429817.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E27-2017 , contratista:Manuel Albert Fuentes Ojeda, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:341242.26, importe_modificado:340653.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {943013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170200885842 | Proyecto de inversión | 1901182 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1901182.0, modificado:1901182.0}} | Construcción De Techumbre Y Mejoramiento En El J.N. Justo Sierra Méndez. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-100-2016 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:C. 23 x 22 y 24 Centro, lon:-89.034722, lat:20.795833}} | 2017-03-28 | 2017-06-01 | 1894843.5 | 1894843.5 | 1894843.5 | 1894843.5 | 1893095.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E10-2017 , contratista:Miguel Angel Navarrete Guevara , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1500296.39, importe_modificado:1497709.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E32-2017 , contratista:Grupo Waga, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:324700.0, importe_modificado:324140.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {996437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170200887841 | Proyecto de inversión | 1490808 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490808.0, modificado:1490808.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N Juul Kin. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-138-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. 50 S/N Plan de Ayala Sur, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-05-16 | 2017-08-01 | 1483807.66 | 1484010.99 | 1483807.69 | 1483807.69 | 1476604.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IO-931037999-E126-2017 , contratista:Alfredo Ruiz Victoria , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:920480.6, importe_modificado:917164.39}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E74-2017 , contratista:Coninsur, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:510488.01, importe_modificado:509607.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033381 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ticul - 288224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.52957778, lat:20.40433577}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168461/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033470 | Proyecto de inversión | 673817.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437317.43, modificado:437317.43}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:192500.0, modificado:192500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:44000.0, modificado:44000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Cansahcab - 296281 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN,, lon:-89.09195526, lat:21.15623326}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168550/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033555 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tetiz - 284320 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.93645868, lat:20.95899685}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168635/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033637 | Proyecto de inversión | 23362.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23362.56, modificado:23362.56}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Francisco Tinum - 299827 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:149, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 97755 SAN FRANCISCO, TINUM YUCATÁN,, lon:-88.581336, lat:20.74297712}} | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-17-0674, contratista:SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN , monto:23351.88, importe_modificado:23351.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033640 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tixcacalcupul - 284381 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.27332061, lat:20.53721696}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033652 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Poop Tixcacalcupul - 288260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN,, lon:-88.4011662, lat:20.33006068}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033692 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tekantó - 284235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.10791143, lat:21.01476651}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033736 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tizimin - 287684 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.15251274, lat:21.1491789}} | 2017-12-27 | 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-17-0700, contratista:INSUMOS Y SERVICIOS PENINSULARES DE SA DE CV , convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, monto:1079918.88, importe_modificado:1079918.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168816/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033739 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tizimin - 296916 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.15518866, lat:21.1109151}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168819/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033740 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tizimin - 296904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.1525862, lat:21.14868452}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168820/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033958 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:46512.26, modificado:46512.26}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tecoh - 293506 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.46341295, lat:20.74512369}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034031 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Hunucmá - 289653 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN,, lon:-89.88912454, lat:21.02632532}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169111/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034123 | Proyecto de inversión | 17521.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17521.92, modificado:17521.92}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Santa Rita Temozón - 299968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:PUEBLO SANTA RITA, 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN YUCATÁN,, lon:-88.14645934, lat:20.86250574}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034128 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Texán Palomeque Hunucmá - 287926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287926 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN,, lon:-89.83002553, lat:20.93631203}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169208/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034227 | Proyecto de inversión | 46725.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46725.12, modificado:46725.12}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Valladolid - 299631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.18547975, lat:20.69912845}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169307/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034908 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38400.0, modificado:38400.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Papacal Peto - 286699 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 286699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:PUEBLO PAPACAL, 97935 PAPACAL, PETO YUCATÁN,, lon:-88.819652, lat:20.15080356}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034916 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78755.95, modificado:78755.95}} | Construcción De Baño En La Localidad De Progreso - 297621 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 PROGRESO, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.6457822, lat:21.28088428}} | 2017-11-15 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169996/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034920 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Chelem Progreso - 293145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.74349914, lat:21.26486435}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034924 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chelem Progreso - 293275 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.74334894, lat:21.26486435}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170004/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034926 | Proyecto de inversión | 36702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chelem Progreso - 293166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.73956512, lat:21.26581042}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034932 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chelem Progreso - 296598 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.74285541, lat:21.26506431}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170012/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035055 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Sotuta - 284090 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.0125868, lat:20.60217177}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170135/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035141 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Motul - 296560 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.27399981, lat:21.08119045}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170221/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035589 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Popolá Valladolid - 297065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.24397873, lat:20.72697152}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170669/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035612 | Proyecto de inversión | 52565.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52565.72, modificado:52565.72}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chanyokdzonot Valladolid - 299572 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:263, direccion:PUEBLO CHAN YOKDZONOT, 97793 CHAN YOKDZONOT, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.18304054, lat:20.76885109}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:23353.2, importe_modificado:52566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170692/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035873 | Proyecto de inversión | 40884.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40884.48, modificado:40884.48}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Xbohom Chankom - 300026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 300026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:PUEBLO X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN,, lon:-88.47559654, lat:20.55910213}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037-2017, contratista:HORACIO SANCHEZ TREBIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCTAN , monto:40868.1, importe_modificado:40885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170953/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036038 | Proyecto de inversión | 81768.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81768.96, modificado:81768.96}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tixcacaltuyub Yaxcabá - 299740 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299740 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN,, lon:-88.91493978, lat:20.4911134}} | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-17-0671, contratista:SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, monto:81731.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171118/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036109 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Halachó - 283596 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.07831877, lat:20.4803657}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171189/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036168 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento Integral De Vivienda Consistente En Construcción De 24 Recamaras En La Localidad De Espita - 283572 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.31028892, lat:21.00519851}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171248/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036219 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chapab - 283457 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.46049116, lat:20.45898047}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2017, contratista:ROSA ELENA ESTRELLA MEDINA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674903.05, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036239 | Proyecto de inversión | 8761.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8761.15, modificado:8761.15}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Conkal - 284651 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.51199293, lat:21.08151709}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171319/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036262 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Cuzamá - 283522 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283522 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.32018255, lat:20.74524768}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2017, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674997.87, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036316 | Proyecto de inversión | 151856.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151856.64, modificado:151856.64}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chemax - 297806 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.94417519, lat:20.66161596}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY -AD-037/2017, contratista:HORACION GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCTAN , monto:151795.8, importe_modificado:151857.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171396/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036644 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Mayapán - 283833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283833 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.21469801, lat:20.47075559}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171724/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036728 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Mejoramiento De Viivienda En La Localidad De Tipikal Maní - 288010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288010 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN,, lon:-89.34153123, lat:20.40610957}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036784 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Mérida - 288073 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN,, lon:-89.61838876, lat:20.88885059}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036950 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Mérida - 297478 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297478 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN,, lon:-89.64925116, lat:20.89667548}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1172030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401037020 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chablekal Mérida - 297967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297967 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:PUEBLO , 00000 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN,, lon:-89.5823743, lat:21.08656826}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1172100/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17170401045941 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Construcción De Techumbre En La Prim. Guadalupe Victoria | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-074-2017 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 45 Num. 412 x 25D Y 28 Col. El Roble Merida, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-12-13 | 2018-02-01 | 1748713.79 | 1748713.79 | 1748713.79 | 1748713.79 | 1682270.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931037999-E368-2017, contratista:Constructora Yucateca Social S. de R.L de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN , monto:605190.13, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E270-2017 , contratista:Corporativo Oce del sureste , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1076470.56, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC180401451616 | Proyecto de inversión | 962297.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962297.02, modificado:962297.03}} | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX - 384357 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 384357 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2181.0, meta_modificada:2181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y CALLE SESENTA Y DOS, CALLE CUARENTA Y CINCO A UNAS TRES CUADRAS DE LA AVENIDA DE LA CIUDAD DE TEKAX YUCATAN., lon:-89.29147927, lat:20.20886846}} | 2018-11-12 | 2018-12-22 | 962297.02 | 962297.02 | 962297.02 | 962297.02 | 962297.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2018.07A, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR ROMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1491119.45, importe_modificado:1491119.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2181.0}} | {1451616/proyecto_INICIO, 1451616/proyecto_PROCESO, 1451616/proyecto_INICIO, 1451616/proyecto_FIN, 1451616/proyecto_PROCESO, 1451616/proyecto_FIN, 1451616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401577099 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DEL FRACCIONAMIENTO POLIGONO 108 CON UNA CAPACIDAD DE 3,000 M3 Y CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE 1,100 METROS EN RED DE 12 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 1 | N | 0 | 0 | 40790 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO POLIGONO 108, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2019-12-26 | 2020-06-22 | 20729973.7 | 20729973.7 | 7083701.42 | 7083701.42 | 7083701.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-024-2019, contratista:Cooperativa de Producción Borquin Construcciones, S.C . de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2.07299737E7, importe_modificado:2.07299737E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {1577099/proyecto_INICIO, 1577099/proyecto_PROCESO, 1577099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra no ha concluido, se modificara el anexo F-PR-RAT-01-R00, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Se ha corregido el monto recaudado., trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO, NO COINCIDE CON LA MENCIONADA EN EL ANEXO ENVIADO, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO DIFIERE CON EL MENCIONADO EN LA MINUTA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-17}, obs3: {observación:*QUEDAMOS EN ESPERA DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-17}}
2020 | 3 | YUC200101701964 | Proyecto de inversión | 155368874.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5536887487E8, modificado:1.5536887487E8}} | MODERNIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUNUCMÁ-SISAL, TRAMO: 0+000-21+150, EN LAS LOCALIDADES DE HUNUCMÁ Y SISAL, DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 12179748 | N | 0 | 0 | 3599 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232650.0, meta_modificada:232650.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-89.896675, lat:21.030423}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-90.031488, lat:21.163903}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-89.893762, lat:21.028211}, geo4: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion: , lon:-89.896673, lat:21.030423}} | 2020-04-28 | 2020-09-18 | 155368874.87 | 152688989.6 | 96891742.65 | 96874809.05 | 91019266.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FE-INCAY-OB-LP-002-2020, contratista:CONSTRUCTORA MOOL, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:1.5197127337E8, importe_modificado:1.5197127337E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117185.8}} | {1701964/proyecto_INICIO, 1701964/proyecto_PROCESO, 1701964/proyecto_INICIO, 1701964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO EN LOS DETALLES DE ESTE , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200101704102 | Adquisición | 29883414 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9883414E7, modificado:2.9883414E7}} | ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA MUNICIPIOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SSP |  | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.71366882, lat:20.92809328}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 26895073 | 26179999.98 | 26179999.98 | 26179999.98 | 26179999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707603 | Proyecto de inversión | 1102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102000.0, modificado:1102000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE 31EPR0220A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-003 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 23 390b, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.54419613, lat:20.95390527}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 1102000 | 1102000 | 891899.45 | 891899.45 | 888499.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-009, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1102000.0, importe_modificado:1102000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707625 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MÉRIDA 31DJN0232Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-004 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 25 120, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.56337929, lat:20.93202148}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 480000 | 480000 | 390712.07 | 390712.07 | 390712.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-010, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707845 | Proyecto de inversión | 529790.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529790.3, modificado:529790.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO PENICHE EROSA 31DJN0029E, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-009 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 23 45, Calotmul, Yuc., México, lon:-88.17454219, lat:21.01894657}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 529790.3 | 529790.3 | 504229.31 | 504229.31 | 504229.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-016, contratista:Formax Construcciones del Sureste S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:529790.3, importe_modificado:529790.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707918 | Proyecto de inversión | 568970.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568970.94, modificado:568970.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN 31DJN0188T, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-013 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 27 230, Santiago, 97350 Hunucmá, Yuc., México, lon:-89.8857218, lat:21.02279227}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 568970.94 | 568970.94 | 524294.55 | 524294.55 | 521454.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-020, contratista:Fernando Díaz Carrillo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:568970.94, importe_modificado:568970.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708196 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:685746.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA YOLANDA NOEMI CARRILLO PIÑA 31DPR2090M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-025 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 137¿ 13, Sin Nombre de Col 13, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61481333, lat:20.92326305}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 572024.07 | 572024.07 | 414019.22 | 414019.22 | 406727.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-032, contratista:KARLA JAZMÍN CARDOZO URIBE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:572024.07, importe_modificado:572024.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708409 | Proyecto de inversión | 439525.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439525.48, modificado:439525.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR ROSALINDA ESPINOSA ORTIZ 31DJN2065X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-045 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:por la 65 c, Calle 6, Villas de Oriente, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.54614878, lat:20.96308269}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 439525.48 | 439525.48 | 349370.39 | 349370.39 | 349370.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-055, contratista:Grupo Constructor ONI, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:439525.48, importe_modificado:439525.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708415 | Proyecto de inversión | 497540.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497540.44, modificado:497540.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0878W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-046 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Merida - Valladolid 238, Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.52394009, lat:20.93510785}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 497540.44 | 497540.44 | 289513.04 | 289513.04 | 289513.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-056, contratista:Grupo Constructor ONI, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:497540.44, importe_modificado:497540.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708431 | Proyecto de inversión | 469953.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469953.53, modificado:469953.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ 31ESS0115J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-048 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 20, Mayapán, Huntochac, Yuc., México, lon:-89.21630144, lat:20.46084141}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 0 | 469953.53 | 469953.52 | 469953.52 | 469953.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-058, contratista:Edificaciones y Pavimentaciones Tuza del sur, S.A de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:469953.53, importe_modificado:469953.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708679 | Proyecto de inversión | 606839.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606839.59, modificado:606839.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO 31DPR2030Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-060 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Calle 56 689, Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., México, lon:-89.65950966, lat:21.20941916}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 606839.59 | 606839.59 | 222642.93 | 222642.93 | 222642.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-070, contratista:Operadora Sanchez Gutierrez, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:606839.59, importe_modificado:606839.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1708679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201710173 | Adquisición | 131863 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131863.0, modificado:131863.0}} | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE ZANJAS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5631-2020 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatán, México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 131863 | 131862.07 | 131862.07 | 131862.07 | 131862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, monto:74240.0, importe_modificado:74240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201710185 | Adquisición | 30709 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30709.0, modificado:30709.0}} | ADQUISICION DE PINZAS MECANICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5671-2020 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatán, México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 30709 | 30708.88 | 30708.88 | 30708.88 | 30708.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, monto:30709.0, importe_modificado:30709.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721048 | Proyecto de inversión | 378066.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151226.63, modificado:151226.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226839.94, modificado:226839.94}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 124331 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124331 | S | 852 | 837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:PUEBLO , 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PENCUYUT SE ENCUENTRA UBICADA A 111.9 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN S, lon:-89.2906626, lat:20.29209862}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 302453.26 | 378066.57 | 113419.97 | 113419.97 | 113419.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-012-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1038766.45, importe_modificado:1038766.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}} | {1721048/proyecto_PROCESO, 1721048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED: 75,613.32 RAD EST: 226,839.94 PROYECTO FISE: 06/20/027, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721566 | Proyecto de inversión | 2527500.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769250.19, modificado:1769250.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758250.08, modificado:758250.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES DE LA LOCALIDAD ACTUNCOH ASENTAMIENTO ACTUNCAH - 128309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 128309 | S | 73 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:PUEBLO ACTUNCAH, 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH SE ENCUENTRA UBICADA A 170 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA VALLADOLID HASTA ENTRONQUE CARRETERA VA, lon:-88.11252356, lat:20.91670917}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1642875.18 | 2527500.27 | 1206804.16 | 1206804.16 | 1206804.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-021-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4014265.12, importe_modificado:4014265.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1721566/proyecto_PROCESO, 1721566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $884,625.10 FISE $758,250.08 P. 06/20/009, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721706 | Proyecto de inversión | 2197318.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538123.28, modificado:1538123.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659195.69, modificado:659195.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XUCH MUNICIPIO DE TEMOZON - 129339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129339 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:PUEBLO , 97744 X-UCH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XUCH SE ENCUENTRA UBICADA A 167.5 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA ENTRONQUE A VALLADOLID MARGEN IZQUIERDO, lon:-88.13542959, lat:20.80477007}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1274445 | 2197318.97 | 780037.68 | 780037.68 | 780037.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-024-2020, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4470407.55, importe_modificado:4470407.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.99}} | {1721706/proyecto_PROCESO, 1721706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $615,249.31 FISE $659,195.69 P. 06/20/016, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723709 | Proyecto de inversión | 60692.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60692.2, modificado:60583.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6411 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6411 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 80 INTERIOR COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 82 DE LA CALLE 29 DONDE SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO EN LA COLONIA CNC VIUELTA EN LA PRIMERA CUADRA A MA, lon:-88.1671881, lat:21.16043114}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 60583.58 | 60583.58 | 59371.91 | 59371.91 | 59371.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.3}} | {1723709/proyecto_PROCESO, 1723709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723777 | Proyecto de inversión | 76200.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76200.85, modificado:76900.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6641 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6641 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 33 330 INTERIOR COLONIA SANTA MARIA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 35 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET SOBRE LA CALLE 33 RUMBO A LA ESCUELA CRESCENCIO , lon:-88.15764776, lat:21.1542169}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 76900.38 | 76900.38 | 23070.11 | 23070.11 | 23070.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.9}} | {1723777/proyecto_PROCESO, 1723777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723851 | Proyecto de inversión | 225944.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225944.72, modificado:225791.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6972 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6972 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54 440 INTERIOR COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63-A, CALLE 56 A TRES CUADRAS DE BOXITO SUCURSAL TIZIMÍN EN LA CALLE 63 VUELTA A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 54 DETRÁS DE , lon:-88.15602017, lat:21.13848819}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 225791.56 | 225791.56 | 221275.72 | 221275.72 | 221275.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.38}} | {1723851/proyecto_INICIO, 1723851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725436 | Proyecto de inversión | 1636070.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636070.96, modificado:1634199.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 11572 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 11572 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3313.0, meta_modificada:3313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-D INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69-B, CALLE 54-B DEL PARQUE DE LA SEBASTIAN MOLAS EN LA CALLE 67 CAMINAR A MANO IZQUIERDA CUATRO CUADRAS DAR VUELTA EN LA, lon:-88.16013033, lat:21.13562056}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1634199.66 | 1634199.66 | 490259.9 | 490259.9 | 490259.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-016-2020, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2697195.0, importe_modificado:2697195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.9}} | {1725436/proyecto_PROCESO, 1725436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301728804 | Proyecto de inversión | 721485.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721485.85, modificado:721458.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 21436 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 21436 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.41, meta_modificada:378.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 109 NA INTERIOR NA PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 UBICARSE EN LA CALLE 25 X CALLE 24 AVANZAR TRES CUADRAS SOBRE LA CALLE 25 EN DIRECCION HACIA AL OESTE HASTA LLEGAR A LA, lon:-88.52963882, lat:20.8402895}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 721458.96 | 721458.96 | 216437.69 | 216437.69 | 216437.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.52}} | {1728804/proyecto_INICIO, 1728804/proyecto_PROCESO, 1728804/proyecto_INICIO, 1728804/proyecto_PROCESO, 1728804/proyecto_INICIO, 1728804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729069 | Proyecto de inversión | 54411.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54411.42, modificado:52234.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD EL CUYO ASENTAMIENTO EL CUYO - 22118 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 22118 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 40 INTERIOR S/N COLONIA EL CUYO, 97707 EL CUYO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE S/N SE UBICA A 98.8 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN YUCATÁN, CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN., lon:-87.67827209, lat:21.51630668}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 52234.71 | 52234.71 | 51184.79 | 51184.79 | 51184.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.76}} | {1729069/proyecto_INICIO, 1729069/proyecto_PROCESO, 1729069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735592 | Proyecto de inversión | 572638.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572638.41, modificado:572638.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 27262 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27262 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 19 A INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 230 METROS HACIA EL PONIENTE DE LA CAPILLA INMACULADA CONCEPCION UBICADA EN CALLE 19A X 18 Y 20, lon:-89.68130436, lat:21.05060744}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 572638.41 | 572638.41 | 572638.41 | 569434.05 | 569434.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-8, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:572638.41, importe_modificado:572638.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1532.84}} | {1735592/proyecto_PROCESO, 1735592/proyecto_FIN, 1735592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736066 | Proyecto de inversión | 494456.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494456.36, modificado:494456.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS CHUBURNA - 27943 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27943 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 DIAGONAL Y CALLE 27 DIAGONAL, CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN CA, lon:-89.64852124, lat:21.01147135}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 494456.36 | 494456.36 | 494456.36 | 484924.75 | 484924.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-4, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:494456.36, importe_modificado:494456.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.92}} | {1736066/proyecto_INICIO, 1736066/proyecto_FIN, 1736066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736883 | Proyecto de inversión | 96681.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96681.46, modificado:96681.46}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 28996 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28996 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 600 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 DIAGONAL 123 MTS AL PONIENTE , lon:-89.61909663, lat:21.12644609}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 96681.46 | 96681.46 | 96681.46 | 94566.85 | 94566.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-17, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96681.46, importe_modificado:96681.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.72}} | {1736883/proyecto_PROCESO, 1736883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301738883 | Proyecto de inversión | 752040.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752040.02, modificado:752040.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 31353 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 31353 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SUDZAL CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 8, CALLE 10 SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES UBICACIONES A CONTINUACIÓN LAS DIRECCIONES CALLE 11 X 2 Y 6, CALLE 9 X 10 Y 14, CALLE 7 X 14 Y 16, CALLE 3 X, lon:-88.98814367, lat:20.87718179}} | 2020-07-03 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1738883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301738905 | Proyecto de inversión | 501360.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501360.01, modificado:501360.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 31378 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 31378 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SUDZAL CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 8, CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO CALLE 14 X 15 Y SN, CALLE 15 X 6 Y 4, CALLE 17 4 Y 14, lon:-88.98793172, lat:20.87015855}} | 2020-07-03 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1738905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301739106 | Proyecto de inversión | 76888.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76888.64, modificado:76888.64}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 31641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31641 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA A 415 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 685 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 ENTRE CAL, lon:-89.70155177, lat:21.02157265}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 76888.64 | 76888.64 | 76888.64 | 64031.54 | 64031.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-3, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76888.64, importe_modificado:76888.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.51}} | {1739106/proyecto_PROCESO, 1739106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301740019 | Proyecto de inversión | 117418.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117418.23, modificado:117418.23}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 32722 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32722 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48-A INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 187, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A 110 MTS AL , lon:-89.6197548, lat:20.89735889}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 117418.23 | 117418.23 | 117418.23 | 100980 | 100980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-7, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117418.23, importe_modificado:117418.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.2}} | {1740019/proyecto_PROCESO, 1740019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301741877 | Proyecto de inversión | 289635.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289635.13, modificado:289635.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 35038 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35038 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA SAN LUIS, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 31 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CHENKU NORTE A 125 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 36, lon:-89.65042025, lat:21.01058999}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 289635.13 | 289635.13 | 289635.13 | 279958.99 | 279958.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-10, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:289635.13, importe_modificado:289635.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.99}} | {1741877/proyecto_PROCESO, 1741877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742326 | Proyecto de inversión | 315968.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315968.04, modificado:315968.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 35608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35608 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 9 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR CFE ZONA MERIDA S.E. CHUBURNA A 190 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.64726597, lat:21.02053507}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 315968.04 | 315968.04 | 315968.04 | 307569.51 | 307569.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:315968.04, importe_modificado:315968.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.67}} | {1742326/proyecto_PROCESO, 1742326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742918 | Proyecto de inversión | 312324.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312324.84, modificado:312324.84}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN - 36501 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36501 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-H INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 37 H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA LEONA VICARIO SOBRE LA CALLE 42 A 960 MTS AL SUR HAS, lon:-89.60380634, lat:20.90019183}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 312324.84 | 312324.84 | 312324.84 | 307254.55 | 307254.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-10, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:312324.84, importe_modificado:312324.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:511.52}} | {1742918/proyecto_PROCESO, 1742918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743149 | Proyecto de inversión | 420692.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420692.61, modificado:420692.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 37095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37095 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 25 , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 59.39 MTS DEL PREESCOLAR AL SUR DE MOLAS SOBRE LA CALLE 22 X 25, lon:-89.63297178, lat:20.81308945}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 420692.61 | 420692.61 | 420692.61 | 395954.17 | 395954.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-6, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:420692.61, importe_modificado:420692.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.59}} | {1743149/proyecto_INICIO, 1743149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743427 | Proyecto de inversión | 520122.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520122.06, modificado:520122.06}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 37737 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37737 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 1-D INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1000 MTS AL NORTE DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA, lon:-89.51999594, lat:21.03758842}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 520122.06 | 520122.06 | 520122.06 | 156036.62 | 156036.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-1, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:520122.06, importe_modificado:520122.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.4}} | {1743427/proyecto_PROCESO, 1743427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743843 | Proyecto de inversión | 455123.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455123.74, modificado:455123.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 38665 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38665 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1277.0, meta_modificada:1277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 28815 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA BAUTISTA SAN JOSE TZAL EN LA CALLE 21 X 10 NORTE, lon:-89.65114121, lat:20.82724882}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 455123.74 | 455123.74 | 455123.74 | 448182.31 | 448182.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-5, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:455123.74, importe_modificado:455123.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.26}} | {1743843/proyecto_INICIO, 1743843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743982 | Proyecto de inversión | 115590.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115590.36, modificado:115590.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39003 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y BRECHA SN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA A 63 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 165 MTS AL PON, lon:-89.4836774, lat:21.03195018}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 115590.36 | 115590.36 | 115590.36 | 112835.27 | 112835.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-1, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115590.36, importe_modificado:115590.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.97}} | {1743982/proyecto_PROCESO, 1743982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744083 | Proyecto de inversión | 504683.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504683.28, modificado:504683.28}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 39226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39226 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 20-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 437 MTS AL PONIENTE DEL CARCAMO DE LA COMISARIA SOBRE LA CALLE 21., lon:-89.66546879, lat:20.827538}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 504683.28 | 504683.28 | 504683.28 | 151404.99 | 151404.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006-2, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:504683.28, importe_modificado:504683.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1744083/proyecto_PROCESO, 1744083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744719 | Proyecto de inversión | 82651.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82651.61, modificado:82651.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40523 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40523 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 109 MTS SOBRE LA CALLE 19 AL PTE SEGUIR SOBRE LA CA, lon:-89.58279258, lat:21.10129325}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 82651.61 | 82651.61 | 82651.61 | 24795.49 | 24795.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-21, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82651.61, importe_modificado:82651.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.2}} | {1744719/proyecto_PROCESO, 1744719/proyecto_INICIO, 1744719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745536 | Proyecto de inversión | 40948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.48, modificado:40948.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 45457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45457 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, CALLE 41 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 16 DEL IMSS A 230 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 Y 46 MTS , lon:-89.66099332, lat:21.10079077}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 40948.48 | 40948.48 | 40948.48 | 12284.54 | 12284.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-14, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40948.48, importe_modificado:40948.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1745536/proyecto_INICIO, 1745536/proyecto_PROCESO, 1745536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745870 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:107660.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46321 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46321 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 920 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 35 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.65187277, lat:20.82448056}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 107660.77 | 107660.77 | 107660.77 | 92065.72 | 92065.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-3, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1745870/proyecto_PROCESO, 1745870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745946 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:107660.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46502 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46502 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15-A, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GRANJA AVICOLA A 340 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20A Y 205 MTS AL ORIE, lon:-89.65788777, lat:20.83284582}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 107660.77 | 107660.77 | 107660.77 | 91811.78 | 91811.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-5, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1745946/proyecto_PROCESO, 1745946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746169 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:107660.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 47008 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47008 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA SAN JOSE TZALA 200 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.66282127, lat:20.82651384}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 107660.77 | 107660.77 | 107660.77 | 91623.57 | 91623.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-9, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1746169/proyecto_PROCESO, 1746169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746994 | Proyecto de inversión | 1506030.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506030.73, modificado:1506053.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 49738 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 49738 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3076.0, meta_modificada:3076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 66 INTERIOR S/N COLONIA SAN MARTÍN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, CALLE 51-B DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 51 HASTA EL MONUMENTO AL MAESTRO REDONDEAR SOBRE LA CALLE 62 UNA CUADRA GIRAR, lon:-88.16420073, lat:21.14620576}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1506053.92 | 1506053.92 | 1475782.24 | 1475782.24 | 1475782.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-012-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2149459.41, importe_modificado:2149459.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3014.17}} | {1746994/proyecto_PROCESO, 1746994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747010 | Proyecto de inversión | 68038.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68038.14, modificado:68038.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 49790 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALA A 186 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.65571484, lat:20.7521316}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 68038.14 | 68038.14 | 68038.14 | 20411.44 | 20411.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-15, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68038.14, importe_modificado:68038.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.7}} | {1747010/proyecto_PROCESO, 1747010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747089 | Proyecto de inversión | 96716.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96716.08, modificado:96716.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 49989 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49989 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 465 MTS AL SUR SOBRE LA CALLES 20, lon:-89.65399713, lat:20.85908788}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 96716.08 | 96716.08 | 96716.08 | 75840.99 | 75840.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-17, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96716.08, importe_modificado:96716.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.78}} | {1747089/proyecto_PROCESO, 1747089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748100 | Proyecto de inversión | 2385641.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385641.92, modificado:2361561.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD TIKUCH ASENTAMIENTO TICÚCH - 52614 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 52614 | S | 245 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6160.0, meta_modificada:6160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:CALLE 14 PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL, CALLE 16 LA CARRETERA LLEGANDO DE VALLADOLID AVANZA 3 CUADRAS Y DOBLA A LA IZQUIERDA Y AVANZA 2 CALLES, lon:-88.11189134, lat:20.70288089}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 2361561.15 | 2361561.15 | 708468.34 | 708468.34 | 708468.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-002-2020-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2634360.0, importe_modificado:2634360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}} | {1748100/proyecto_PROCESO, 1748100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748314 | Proyecto de inversión | 777356.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777356.68, modificado:776310.18}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 53206 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 53206 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2364.0, meta_modificada:2364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTITRÉS A ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA C. 25 DESDE LA CARRETERA PRINCIPAL CHAPABMAMA GIRAR A LA IZQUIERDA UNA ESQUINA ANT, lon:-89.36640362, lat:20.47849883}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 166837.85 | 166837.85 | 166837.85 | 166837.85 | 166837.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-01, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1583459.04, importe_modificado:1583459.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1748314/proyecto_PROCESO, 1748314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749107 | Proyecto de inversión | 491307.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491307.13, modificado:481739.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO VALLADOLID CENTRO - 55334 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 55334 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 39 CIUDAD BACALAR, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 54, CALLE 62 DE LA CARRETERA IZAMALVALLADOLID CRUZANDO EL PANTEÓN GENERAL DE VALLADOLID SE AVANZA 8 CALLES, lon:-88.21175273, lat:20.69116105}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 481739.14 | 481739.14 | 144521.74 | 144521.74 | 144521.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-008-2020-LP, contratista:MARIELA GUADALUPE ZALDÍVAR CONCHA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1605797.12, importe_modificado:1605797.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1749107/proyecto_INICIO, 1749107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749453 | Proyecto de inversión | 2589929.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589929.1, modificado:2589929.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 MTS. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON - 56624 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 56624 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 21 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 6-A, CALLE 8 A DOS CUADRAS DEL RECINTO FERIAL, lon:-88.20023395, lat:20.79813322}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 2584129 | 2584129 | 2584129 | 2584129 | 2584129 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-001-2020, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:5353400.0, importe_modificado:5353400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1749453/proyecto_INICIO, 1749453/proyecto_PROCESO, 1749453/proyecto_FIN, 1749453/proyecto_PROCESO, 1749453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750362 | Proyecto de inversión | 199829.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199829.91, modificado:199829.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATÁN - 59220 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59220 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE TREINTA VINIENDO DE ESTE A OESTE DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB ENTRANDO AL PUEBLO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL C 25, AVANZA, lon:-89.36724524, lat:20.47905274}} | 2020-08-03 | 2020-09-14 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1750362/proyecto_INICIO, 1750362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750364 | Proyecto de inversión | 84954.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84954.45, modificado:84954.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 59231 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59231 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE VEINTIOCHO VINIENDO DE ESTE A OESTE DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB ENTRANDO AL PUEBLO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL C 25 A, lon:-89.36955555, lat:20.47049791}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1750364/proyecto_PROCESO, 1750364/proyecto_FIN, 1750364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750981 | Proyecto de inversión | 176956.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176956.09, modificado:176956.09}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 60941 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60941 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 23, CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 350.97 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE , lon:-89.68150969, lat:21.04844967}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 176956.09 | 176956.09 | 176956.09 | 102941.94 | 102941.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-061-2, contratista:CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176956.09, importe_modificado:176956.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.5}} | {1750981/proyecto_PROCESO, 1750981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751008 | Proyecto de inversión | 189720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189720.64, modificado:189720.64}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 61019 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61019 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL COSTADO SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMISARIA DE TIXCACAL, lon:-89.71542688, lat:20.94601471}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 189720.64 | 189720.64 | 189720.64 | 56916.19 | 56916.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:189720.64, importe_modificado:189720.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.5}} | {1751008/proyecto_PROCESO, 1751008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751203 | Proyecto de inversión | 270438.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270438.41, modificado:270438.41}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61556 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 4-A, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA A 78 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 23 LLEGAR A L, lon:-89.69300828, lat:21.00986839}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 270438.41 | 270438.41 | 270438.41 | 136337.11 | 136337.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-2, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:270438.41, importe_modificado:270438.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.7}} | {1751203/proyecto_INICIO, 1751203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751206 | Proyecto de inversión | 246361.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246361.44, modificado:246361.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 61564 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61564 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 237 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52, CALLE 235 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XMATKUIL A 816 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 156 MTS AL, lon:-89.6270454, lat:20.8687376}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 246361.44 | 246361.44 | 246361.44 | 122275.5 | 122275.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-7, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:246361.44, importe_modificado:246361.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.05}} | {1751206/proyecto_PROCESO, 1751206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751778 | Proyecto de inversión | 111179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111179.81, modificado:111179.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 63426 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63426 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 120 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 20 X 21 Y , lon:-89.55772849, lat:20.88248356}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 111179.81 | 111179.81 | 111179.81 | 33353.94 | 33353.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-20, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111179.81, importe_modificado:111179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1751778/proyecto_PROCESO, 1751778/proyecto_INICIO, 1751778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751981 | Proyecto de inversión | 118655.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118655.33, modificado:118655.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 64077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64077 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 210.79 MTS HACIA EL SUR DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.61313302, lat:20.83900644}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 118655.33 | 118655.33 | 118655.33 | 35596.6 | 35596.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-2, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118655.33, importe_modificado:118655.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1751981/proyecto_INICIO, 1751981/proyecto_PROCESO, 1751981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752336 | Proyecto de inversión | 82422.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82422.91, modificado:82422.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65100 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.42, meta_modificada:40.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-C INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 193 130 MTS AL SUR SO, lon:-89.65050422, lat:20.88653988}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 82422.91 | 82422.91 | 82422.91 | 24726.87 | 24726.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-7, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82422.91, importe_modificado:82422.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.13}} | {1752336/proyecto_INICIO, 1752336/proyecto_PROCESO, 1752336/proyecto_INICIO, 1752336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752368 | Proyecto de inversión | 94953.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94953.86, modificado:94953.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65185 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65185 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 193-A, CALLE 86 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 193 30 MTS AL, lon:-89.65067448, lat:20.88694361}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 94953.86 | 94953.86 | 94953.86 | 28486.15 | 28486.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-8, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94953.86, importe_modificado:94953.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752368/proyecto_INICIO, 1752368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752407 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65336 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65336 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, CALLE 193 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA, lon:-89.66127135, lat:20.88876765}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 31236.48 | 31236.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-10, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752407/proyecto_INICIO, 1752407/proyecto_PROCESO, 1752407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753249 | Proyecto de inversión | 110613.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110613.45, modificado:110613.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67472 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67472 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 185 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 86 Y 150 , lon:-89.65199906, lat:20.89756957}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 110613.45 | 110613.45 | 110613.45 | 33184.04 | 33184.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-21, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110613.45, importe_modificado:110613.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1753249/proyecto_INICIO, 1753249/proyecto_PROCESO, 1753249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754188 | Proyecto de inversión | 103656.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103656.5, modificado:103656.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 70006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70006 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 110 INTERIOR C COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 67-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA SAN FELIPE DE JESUS A 55 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 110, lon:-89.65535551, lat:20.96108007}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103656.5 | 103656.5 | 103656.5 | 31096.96 | 31096.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-11, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103656.5, importe_modificado:103656.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754188/proyecto_INICIO, 1754188/proyecto_PROCESO, 1754188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754244 | Proyecto de inversión | 494151.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494151.11, modificado:493744.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN - 70250 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 70250 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 42, CALLE 23 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUIR SOBRE LA CALLE 25 EN DIRECCIÓN OESTE SOBRE LA, lon:-89.71468868, lat:20.48464553}} | 2020-07-25 | 2020-09-25 | 277254.25 | 277254.25 | 277254.25 | 277254.25 | 277254.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-07, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1188219.04, importe_modificado:1188219.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1754244/proyecto_INICIO, 1754244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754269 | Proyecto de inversión | 385157.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385157.84, modificado:385157.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN - 70345 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 70345 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 25A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUIR SOBRE LA CALLE 25 EN DIRECCIÓN ESTE HASTA LLEGAR A LA INTE, lon:-89.70614754, lat:20.48306182}} | 2020-07-25 | 2020-09-25 | 277254.25 | 277254.25 | 277254.25 | 277254.25 | 277254.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-07, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1188219.04, importe_modificado:1188219.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1754269/proyecto_PROCESO, 1754269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754276 | Proyecto de inversión | 309317.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309317.1, modificado:309317.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN - 70368 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 70368 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 9, CALLE 24 LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PALACIO MUNICIPAL GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION NORTE SOBRE LA CALLE 26 Y AVANZAR APROXIMAD, lon:-89.71190459, lat:20.49303098}} | 2020-07-25 | 2020-09-25 | 277254.25 | 277254.25 | 277254.25 | 277254.25 | 277254.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-07, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1188219.04, importe_modificado:1188219.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {1754276/proyecto_PROCESO, 1754276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754849 | Proyecto de inversión | 1280077.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280077.77, modificado:1280077.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN 16 CUARTOS - 72132 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN YUCATAN | 72132 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, CALLE 23 EL PROYECTO SE REALIZARA EN 16 VIVIENDAS DEL MUNICIPIO UBICADAS EN LAS SIG DIREC. 24X21Y21A21X28Y3027X2218AX23Y2510X23Y2512X23Y2523X28, lon:-89.85777388, lat:20.54841321}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 896055.66 | 896055.66 | 896055.66 | 896055.66 | 896055.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2020/01, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN, monto:2763956.44, importe_modificado:2763956.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1754849/proyecto_PROCESO, 1754849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755064 | Proyecto de inversión | 10127.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10127.1, modificado:10127.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 73623 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 A Y CALLE 24, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA A 600 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.7108426, lat:21.09890503}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 10127.1 | 10127.1 | 10127.1 | 3038.13 | 3038.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-11, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10127.1, importe_modificado:10127.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.36}} | {1755064/proyecto_INICIO, 1755064/proyecto_PROCESO, 1755064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755075 | Proyecto de inversión | 114234.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114234.02, modificado:114234.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 73654 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73654 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA AREALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 134 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y A 161 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.72913148, lat:20.97498539}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 114234.02 | 114234.02 | 114234.02 | 34270.2 | 34270.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-7, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114234.02, importe_modificado:114234.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755075/proyecto_PROCESO, 1755075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755321 | Proyecto de inversión | 45504.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45504.63, modificado:45504.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 78475 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78475 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 88 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 25 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.70546176, lat:21.06691082}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 45504.63 | 45504.63 | 45504.63 | 13651.39 | 13651.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-3, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45504.63, importe_modificado:45504.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1755321/proyecto_PROCESO, 1755321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755365 | Proyecto de inversión | 112539.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112539.62, modificado:112539.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 79376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79376 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 327 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y A 200 MTS AL PONIENT, lon:-89.69246939, lat:21.14980975}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 112539.62 | 112539.62 | 112539.62 | 33760.98 | 33760.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-18, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112539.62, importe_modificado:112539.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755365/proyecto_INICIO, 1755365/proyecto_PROCESO, 1755365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755394 | Proyecto de inversión | 112539.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112539.62, modificado:112539.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 79573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79573 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO MIS PRIMERAS LETRAS A 38 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 A 48 MTS AL , lon:-89.69440278, lat:21.12869483}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 112539.62 | 112539.62 | 112539.62 | 33760.93 | 33760.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-23, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112539.62, importe_modificado:112539.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755394/proyecto_PROCESO, 1755394/proyecto_INICIO, 1755394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755396 | Proyecto de inversión | 109307.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109307.58, modificado:109307.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 79579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79579 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-B INTERIOR 544 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 175, CALLE 50-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR A 75 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.62114662, lat:20.90348738}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109307.58 | 109307.58 | 109307.58 | 32792.27 | 32792.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-5, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109307.58, importe_modificado:109307.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755396/proyecto_INICIO, 1755396/proyecto_PROCESO, 1755396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756224 | Proyecto de inversión | 104629.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104629.54, modificado:104629.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 81823 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81823 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 237 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y , CALLE 235 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 800 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 250 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.62787673, lat:20.86884954}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 104629.54 | 104629.54 | 104629.54 | 31388.86 | 31388.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-19, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104629.54, importe_modificado:104629.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756224/proyecto_PROCESO, 1756224/proyecto_INICIO, 1756224/proyecto_PROCESO, 1756224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756308 | Proyecto de inversión | 36826.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36826.06, modificado:36826.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 82149 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82149 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 219 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.63146216, lat:20.81849669}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 36826.06 | 36826.06 | 36826.06 | 11047.82 | 11047.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-15, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:36826.06, importe_modificado:36826.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1756308/proyecto_INICIO, 1756308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756316 | Proyecto de inversión | 3012.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012.37, modificado:3012.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82162 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82162 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.54, meta_modificada:11.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CERRADA 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 389 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 1.13 KM A, lon:-89.69336514, lat:21.01974605}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 3012.37 | 3012.37 | 3012.37 | 903.71 | 903.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-7, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3012.37, importe_modificado:3012.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.46}} | {1756316/proyecto_PROCESO, 1756316/proyecto_INICIO, 1756316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756350 | Proyecto de inversión | 108365.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108365.87, modificado:108365.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82229 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL CAUCEL A 228 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 29 Y A 76 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.70157572, lat:21.00958322}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 108365.87 | 108365.87 | 108365.87 | 32509.77 | 32509.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108365.87, importe_modificado:108365.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756350/proyecto_PROCESO, 1756350/proyecto_INICIO, 1756350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756496 | Proyecto de inversión | 101351.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101351.71, modificado:101351.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82636 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82636 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 C 107 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 80 MTS 60 MTS AL NORTE A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.6371755, lat:20.8970936}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101351.71 | 101351.71 | 101351.71 | 30405.51 | 30405.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-12, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101351.71, importe_modificado:101351.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1756496/proyecto_INICIO, 1756496/proyecto_PROCESO, 1756496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756715 | Proyecto de inversión | 53313.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53313.67, modificado:53313.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 83267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83267 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.46, meta_modificada:25.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 272 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 106 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 117 MTS , lon:-89.64426726, lat:20.89289886}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 53313.67 | 53313.67 | 53313.67 | 15994.1 | 15994.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-14, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:53313.67, importe_modificado:53313.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.63}} | {1756715/proyecto_INICIO, 1756715/proyecto_PROCESO, 1756715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757173 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 84642 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84642 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CARRETERA CAUCEL SIERRA PAPACAL, LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA DE LA EXHACIENDA CHEUMAN A 176 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70645573, lat:21.0630065}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 32342.66 | 32342.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-6, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757173/proyecto_PROCESO, 1757173/proyecto_INICIO, 1757173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757944 | Proyecto de inversión | 170142.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170142.16, modificado:170142.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CASTILLA CAMARA - 86891 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86891 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 113 INTERIOR A COLONIA CASTILLA CAMARA, 97278 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 66-A, CALLE CIRCUITO COLONIAS LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MARIPOSA A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 66, lon:-89.64602813, lat:20.93712727}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 170142.16 | 170142.16 | 170142.16 | 51042.64 | 51042.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-9, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170142.16, importe_modificado:170142.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757944/proyecto_INICIO, 1757944/proyecto_PROCESO, 1757944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758036 | Proyecto de inversión | 91578.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91578.84, modificado:91578.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 87091 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87091 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA ONCAN, lon:-89.48374205, lat:20.96295251}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 91578.84 | 91578.84 | 91578.84 | 66145.65 | 66145.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-11, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91578.84, importe_modificado:91578.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.72}} | {1758036/proyecto_PROCESO, 1758036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758052 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87119 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 193 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 201 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.61406947, lat:20.91032856}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 73912.26 | 73912.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-1, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.73}} | {1758052/proyecto_PROCESO, 1758052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760095 | Proyecto de inversión | 45565.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45565.33, modificado:45565.33}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KAMBUL ASENTAMIENTO KAMBUL - 92338 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92338 | S | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:CALLE SIN NÚMERO EXHACIENDA KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR AL ORIENTE 8.5 KMS LLEGA A LA EX HACIENDA KAMBUL VIRA A LA IZQUIERDA AVA, lon:-89.20196912, lat:21.09475203}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 45565.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760333 | Proyecto de inversión | 47702.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47702.6, modificado:47702.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 92954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92954 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 88 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALO A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 88, lon:-89.65425886, lat:20.88736378}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 47702.6 | 47702.6 | 47702.6 | 14310.78 | 14310.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-12, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47702.6, importe_modificado:47702.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1760333/proyecto_PROCESO, 1760333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760477 | Proyecto de inversión | 131077.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131077.3, modificado:131077.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 93306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93306 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY A 100 MTS A , lon:-89.57806852, lat:20.867244}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131077.3 | 131077.3 | 131077.3 | 39323.19 | 39323.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-4, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131077.3, importe_modificado:131077.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1760477/proyecto_PROCESO, 1760477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760555 | Proyecto de inversión | 83027.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83027.19, modificado:83027.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93449 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93449 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 B INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 73, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA 724 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67608983, lat:20.90832652}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83027.19 | 83027.19 | 83027.19 | 41701.69 | 41701.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-6, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83027.19, importe_modificado:83027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1760555/proyecto_INICIO, 1760555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760566 | Proyecto de inversión | 249081.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249081.56, modificado:249081.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93465 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93465 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA 363 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.6766807, lat:20.91214123}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 249081.56 | 249081.56 | 249081.56 | 104113.13 | 104113.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-8, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:249081.56, importe_modificado:249081.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1760566/proyecto_INICIO, 1760566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760975 | Proyecto de inversión | 488608.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488608.08, modificado:488608.08}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 94496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94496 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.0, meta_modificada:941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 26, CALLE 63-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA 320 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67672182, lat:20.91221609}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 488608.08 | 488608.08 | 488608.08 | 146582.42 | 146582.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093-3, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:488608.08, importe_modificado:488608.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {1760975/proyecto_PROCESO, 1760975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760978 | Proyecto de inversión | 174514.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174514.05, modificado:174514.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 94502 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94502 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65-A INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 65 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 360 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67806309, lat:20.91106433}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 174514.05 | 174514.05 | 174514.05 | 52354.21 | 52354.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093-5, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:174514.05, importe_modificado:174514.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {1760978/proyecto_PROCESO, 1760978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761428 | Proyecto de inversión | 131583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131583.56, modificado:131583.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHOLUL - 95700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95700 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23-B INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHOLUL, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN PEDRO CHOLUL A 30 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.57069963, lat:21.00575742}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131583.56 | 131583.56 | 131583.56 | 39475.07 | 39475.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-8, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89842.07, importe_modificado:89842.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1761428/proyecto_INICIO, 1761428/proyecto_PROCESO, 1761428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761466 | Proyecto de inversión | 110712.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110712.81, modificado:110712.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO UXMAL - 95827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95827 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 9 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA, lon:-89.64682653, lat:21.02043528}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 110712.81 | 110712.81 | 110712.81 | 33213.84 | 33213.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-2, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110712.81, importe_modificado:110712.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1761466/proyecto_PROCESO, 1761466/proyecto_INICIO, 1761466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762523 | Proyecto de inversión | 383352.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383352.39, modificado:383352.39}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 98807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98807 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.67, meta_modificada:821.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161-A Y CALLE 161-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA A 232 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 161, lon:-89.61826329, lat:20.9090771}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 383352.39 | 383352.39 | 383352.39 | 115005.72 | 115005.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-4, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:383352.39, importe_modificado:383352.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {1762523/proyecto_PROCESO, 1762523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301763364 | Proyecto de inversión | 187718.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187718.06, modificado:187718.06}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANAHCAT MUNICIPIO DE SANAHCAT - 100960 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT YUCATAN | 100960 | S | 155 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AP SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD CO, lon:-89.20859739, lat:20.77302293}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 187718.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1763364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FOTO CORRESPONDE AL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:arielapechc, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764570 | Proyecto de inversión | 49186.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49186.19, modificado:49186.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104227 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.81, meta_modificada:21.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50A 343 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 97 MTS AL NORTE DE LA SUBESTACION CFE UBICADO SOBRE ANILLO PERIFERICO ENTRE L, lon:-89.62211624, lat:20.91292459}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 49186.19 | 49186.19 | 49186.19 | 14755.86 | 14755.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-6, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49186.19, importe_modificado:49186.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.54}} | {1764570/proyecto_PROCESO, 1764570/proyecto_INICIO, 1764570/proyecto_PROCESO, 1764570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764573 | Proyecto de inversión | 38205.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38205.47, modificado:38205.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104232 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104232 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.85, meta_modificada:14.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.55857323, lat:21.03926128}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 38205.47 | 38205.47 | 38205.47 | 11461.71 | 11461.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-3, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38205.47, importe_modificado:38205.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {1764573/proyecto_PROCESO, 1764573/proyecto_INICIO, 1764573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764589 | Proyecto de inversión | 61542.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61542.93, modificado:61542.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104259 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.1, meta_modificada:27.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 499 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 177, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 123 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA , lon:-89.61978859, lat:20.90199858}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 61542.93 | 61542.93 | 61542.93 | 18462.88 | 18462.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-9, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61542.93, importe_modificado:61542.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.13}} | {1764589/proyecto_INICIO, 1764589/proyecto_PROCESO, 1764589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764966 | Proyecto de inversión | 718803.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718803.6, modificado:718803.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 105305 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 105305 | S | 40 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE TEKAL DE VENEGAS CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALES DE LA CIUDAD. C. 20 X 7 Y 9 C. 16 X 13 Y 15, C. 20 X 5 Y 7, C. 16 X 9 Y 11, C. 7 X, lon:-88.94331342, lat:21.02302841}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1764966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765094 | Proyecto de inversión | 1042265.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042265.22, modificado:1042265.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 105759 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 105759 | S | 46 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE TEKAL DE VENEGAS CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO C. 21X 24 Y 22 C.21 X 22 Y 30 C, 28 X15 Y 21, C. 26 X 13 Y 15, lon:-88.94916196, lat:21.01799358}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1765094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765128 | Proyecto de inversión | 5422.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5422.42, modificado:5422.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105823 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105823 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.89, meta_modificada:21.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 201 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A, lon:-89.71578158, lat:21.02338683}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5422.42 | 5422.42 | 5422.42 | 1626.73 | 1626.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-10, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5422.42, importe_modificado:5422.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.57}} | {1765128/proyecto_INICIO, 1765128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765129 | Proyecto de inversión | 38575.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38575.23, modificado:38575.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105824 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105824 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.1, meta_modificada:22.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 201 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A, lon:-89.71578158, lat:21.02338933}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 38575.23 | 38575.23 | 38575.23 | 11572.57 | 11572.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-11, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38575.23, importe_modificado:38575.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.63}} | {1765129/proyecto_PROCESO, 1765129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765132 | Proyecto de inversión | 118946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118946.98, modificado:118946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105829 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105829 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE CAUCEL A 173 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 306, lon:-89.70308802, lat:21.01828624}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 58851.37 | 58851.37 | 58851.37 | 17655.41 | 17655.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-4, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58851.37, importe_modificado:58851.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765132/proyecto_PROCESO, 1765132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765137 | Proyecto de inversión | 88802.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88802.14, modificado:88802.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105843 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105843 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 59 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 954 MTS AL O, lon:-89.69600967, lat:21.01706941}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 88802.14 | 88802.14 | 88802.14 | 26640.65 | 26640.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-14, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88802.14, importe_modificado:88802.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765137/proyecto_PROCESO, 1765137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765157 | Proyecto de inversión | 61008.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61008.67, modificado:61008.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105926 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105926 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55607975, lat:21.04641055}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 61008.67 | 61008.67 | 61008.67 | 18302.6 | 18302.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-21, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61008.67, importe_modificado:61008.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1765157/proyecto_INICIO, 1765157/proyecto_PROCESO, 1765157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765158 | Proyecto de inversión | 9134.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9134.44, modificado:9134.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105929 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55605476, lat:21.04614969}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9134.44 | 9134.44 | 9134.44 | 2740.34 | 2740.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-22, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9134.44, importe_modificado:9134.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1765158/proyecto_INICIO, 1765158/proyecto_PROCESO, 1765158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765305 | Proyecto de inversión | 59784.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59784.03, modificado:59784.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106404 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106404 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.49, meta_modificada:28.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UMF 84 DEL IMSS A 182 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66096317, lat:20.82128637}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 59784.03 | 59784.03 | 59784.03 | 17935.21 | 17935.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-10, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59784.03, importe_modificado:59784.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.55}} | {1765305/proyecto_INICIO, 1765305/proyecto_PROCESO, 1765305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765345 | Proyecto de inversión | 203566.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203566.32, modificado:207220.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTANA - 106494 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 106494 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE COLONIA SANTANA, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE VEINTI SEIS, CALLE CUARENTA Y CINCO DE LA CARRETERA VALLADOLIDCHICHIMILAEN LA AVENIDA PASANDO LA CRUZ ROJASOBRE L, lon:-88.1976801, lat:20.68594816}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 207220.42 | 207220.42 | 62166.12 | 62166.12 | 62166.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-007-2020-LP, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2830400.0, importe_modificado:2830400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {1765345/proyecto_INICIO, 1765345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765481 | Proyecto de inversión | 6958.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6958.21, modificado:6958.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 106918 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106918 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 162 MTS AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE FUT 7 UBICADAS SOBRE LA CALLE 23 X 24 Y 26, lon:-89.71383027, lat:21.01498054}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 6958.21 | 6958.21 | 6958.21 | 2087.47 | 2087.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-3, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6958.21, importe_modificado:6958.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1765481/proyecto_PROCESO, 1765481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765496 | Proyecto de inversión | 52258.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52258.88, modificado:52258.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 106953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106953 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.1, meta_modificada:26.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 230 MTS AL NORTE , lon:-89.55451153, lat:21.04462618}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 52258.88 | 52258.88 | 52258.88 | 15677.67 | 15677.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-23, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52258.88, importe_modificado:52258.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1765496/proyecto_INICIO, 1765496/proyecto_PROCESO, 1765496/proyecto_INICIO, 1765496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765501 | Proyecto de inversión | 51504.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51504.12, modificado:51504.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 106964 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106964 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.31, meta_modificada:27.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21-A PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 A 107 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24 Y A 80 MTS AL PON, lon:-89.63439024, lat:20.81644357}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 51504.12 | 51504.12 | 51504.12 | 15451.23 | 15451.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-6, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51504.12, importe_modificado:51504.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.19}} | {1765501/proyecto_INICIO, 1765501/proyecto_PROCESO, 1765501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765522 | Proyecto de inversión | 155931.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155931.45, modificado:155931.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 107011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107011 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 86 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO A 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24, lon:-89.65455525, lat:20.86791005}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 155931.45 | 155931.45 | 155931.45 | 46779.44 | 46779.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-2, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155931.45, importe_modificado:155931.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765522/proyecto_INICIO, 1765522/proyecto_PROCESO, 1765522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765536 | Proyecto de inversión | 4932.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4932.35, modificado:4932.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107046 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 370 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.55856971, lat:21.03899841}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 4932.35 | 4932.35 | 4932.35 | 1479.7 | 1479.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-4, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4932.35, importe_modificado:4932.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.2}} | {1765536/proyecto_INICIO, 1765536/proyecto_PROCESO, 1765536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765573 | Proyecto de inversión | 1724.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724.07, modificado:1724.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107124 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 292.36 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X , lon:-89.69634227, lat:21.00766799}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 1724.07 | 1724.07 | 1724.07 | 517.22 | 517.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-6, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1724.07, importe_modificado:1724.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1765573/proyecto_PROCESO, 1765573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765606 | Proyecto de inversión | 124546.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124546.28, modificado:124546.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107194 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107194 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA A 24 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.65473593, lat:20.8204582}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 124546.28 | 124546.28 | 124546.28 | 37363.88 | 37363.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-16, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124546.28, importe_modificado:124546.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765606/proyecto_INICIO, 1765606/proyecto_PROCESO, 1765606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765611 | Proyecto de inversión | 60151.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60151.63, modificado:60151.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107203 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107203 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.75, meta_modificada:25.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55608336, lat:21.04444786}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 60151.63 | 60151.63 | 60151.63 | 18045.49 | 18045.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-12, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60151.63, importe_modificado:60151.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.8}} | {1765611/proyecto_INICIO, 1765611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765622 | Proyecto de inversión | 60901.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60901.8, modificado:60901.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107219 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.05, meta_modificada:29.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A 392 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y A 193 , lon:-89.65213574, lat:20.82259761}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 60901.8 | 60901.8 | 60901.8 | 18270.55 | 18270.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-11, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60901.8, importe_modificado:60901.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.71}} | {1765622/proyecto_PROCESO, 1765622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765625 | Proyecto de inversión | 7986.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7986.46, modificado:7986.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107225 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107225 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.91, meta_modificada:22.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 330 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 245 MTS AL ORIENTE, lon:-89.55365942, lat:21.0456056}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 7986.46 | 7986.46 | 7986.46 | 2395.93 | 2395.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-14, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7986.46, importe_modificado:7986.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1765625/proyecto_INICIO, 1765625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765627 | Proyecto de inversión | 9399.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9399.26, modificado:9399.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107228 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.6, meta_modificada:30.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑO AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA A 159 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.65717741, lat:20.82379052}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9399.26 | 9399.26 | 9399.26 | 2819.26 | 2819.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-7, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9399.26, importe_modificado:9399.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.18}} | {1765627/proyecto_PROCESO, 1765627/proyecto_INICIO, 1765627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765913 | Proyecto de inversión | 100991.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100991.7, modificado:100991.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107972 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107972 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 350 Q INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 137 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ACUARELAS UBICADO SOBRE LA CALLE 61 X 32 Y 30, lon:-89.60381427, lat:20.96443803}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 100991.7 | 100991.7 | 100991.7 | 30297.51 | 30297.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-1, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100991.7, importe_modificado:100991.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765913/proyecto_INICIO, 1765913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765960 | Proyecto de inversión | 116526.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116526.22, modificado:116526.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 108092 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 108092 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 391 0 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 639.91 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE LAS FLORES UBICADO EN LA CALLE 55B X 20 Y 22, lon:-89.56761182, lat:20.97068045}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 116526.22 | 116526.22 | 116526.22 | 34957.86 | 34957.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-3, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116526.22, importe_modificado:116526.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765960/proyecto_PROCESO, 1765960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766201 | Proyecto de inversión | 10388.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10388.6, modificado:10388.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO SITPACH - 108795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108795 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPANA A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8, lon:-89.54849054, lat:21.04706633}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 10388.6 | 10388.6 | 10388.6 | 3116.58 | 3116.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-14, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10388.6, importe_modificado:10388.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1766201/proyecto_PROCESO, 1766201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766253 | Proyecto de inversión | 61984.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61984.34, modificado:61984.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108932 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108932 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.05, meta_modificada:40.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6-B Y CALLE 8, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 120 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21B, lon:-89.54836901, lat:21.04252529}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 61984.34 | 61984.34 | 61984.34 | 18595.3 | 18595.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-5, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61984.34, importe_modificado:61984.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1766253/proyecto_PROCESO, 1766253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766671 | Proyecto de inversión | 123184.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123184.85, modificado:123184.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 110082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110082 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11-A INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 185 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.51071648, lat:21.02448885}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 123184.85 | 123184.85 | 123184.85 | 36955.45 | 36955.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-17, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123184.85, importe_modificado:123184.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766671/proyecto_INICIO, 1766671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766712 | Proyecto de inversión | 57261.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57261.61, modificado:57261.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 110184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110184 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.85, meta_modificada:20.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY A 620 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.57297053, lat:20.86870897}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 57261.61 | 57261.61 | 57261.61 | 17178.45 | 17178.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-10, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57261.61, importe_modificado:57261.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1766712/proyecto_PROCESO, 1766712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766723 | Proyecto de inversión | 117951.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117951.26, modificado:117951.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 110208 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110208 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 253 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CAMINO SN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA XMATKUIL A 1000 MTS AL PONIENTE, lon:-89.63509277, lat:20.86018017}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 117951.26 | 117951.26 | 117951.26 | 35385.38 | 35385.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-6, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117951.26, importe_modificado:117951.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1766723/proyecto_PROCESO, 1766723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766753 | Proyecto de inversión | 37059.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37059.46, modificado:37059.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110334 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 350 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALE 21, lon:-89.65794519, lat:20.82505216}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 37059.46 | 37059.46 | 37059.46 | 11117.83 | 11117.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-4, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37059.46, importe_modificado:37059.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.86}} | {1766753/proyecto_INICIO, 1766753/proyecto_PROCESO, 1766753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766793 | Proyecto de inversión | 40753.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40753.63, modificado:40753.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110434 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA A 71 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 Y A 4, lon:-89.65678246, lat:20.8228623}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 40753.63 | 40753.63 | 40753.63 | 12226.09 | 12226.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-1, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40753.63, importe_modificado:40753.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.1}} | {1766793/proyecto_INICIO, 1766793/proyecto_PROCESO, 1766793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770970 | Proyecto de inversión | 272477.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272477.18, modificado:272477.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 121937 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121937 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 98 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y A 272 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.65583675, lat:20.86145241}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 272477.18 | 272477.18 | 272477.18 | 81743.16 | 81743.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-116-1, contratista:MULTIOBRAS CASTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:272477.18, importe_modificado:272477.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1770970/proyecto_PROCESO, 1770970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772876 | Proyecto de inversión | 114490.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114490.28, modificado:114490.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD una localidad. - 127069 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127069 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 339 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS LUCIANA KAN VDA DE LUNA UBIC, lon:-89.59502514, lat:20.95062669}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 114490.28 | 114490.28 | 114490.28 | 34347.09 | 34347.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-7, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114490.28, importe_modificado:114490.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772876/proyecto_PROCESO, 1772876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773008 | Proyecto de inversión | 102587.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102587.27, modificado:102587.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127359 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127359 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-C 843 A INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y CALLE 108, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS TUMBENLOL A 33 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 102 Y A 30, lon:-89.65275892, lat:20.95806582}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 102587.27 | 102587.27 | 102587.27 | 30776.18 | 30776.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-6, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102587.27, importe_modificado:102587.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773008/proyecto_PROCESO, 1773008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773714 | Proyecto de inversión | 439238.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439238.57, modificado:439238.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO ROGELIO CHALE - 129409 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 129409 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 38 COLONIA ROGELIO CHALE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LLEGANDO POR LA CARRETERA MÉRIDATIZIMÍN EN LA ENTRADA A MOTUL LA GLORIETA ES LA CALLE 48 AVANZAR SOBRE LA 27 AL ORIENTE 8, lon:-89.29183499, lat:21.09071989}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 439238.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1773714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773719 | Proyecto de inversión | 72837.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72837.34, modificado:72837.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL - 129419 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129419 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.45, meta_modificada:31.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 117-A DIAGONAL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100-A Y CALLE 102, CALLE 117 B DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENDI A 500MTS AL PONIENTES OBRE LA CALLE 117 DIA, lon:-89.71492214, lat:20.99487731}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 72837.34 | 72837.34 | 72837.34 | 21851.2 | 21851.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-9, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72837.34, importe_modificado:72837.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.44}} | {1773719/proyecto_PROCESO, 1773719/proyecto_INICIO, 1773719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773768 | Proyecto de inversión | 15859.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15859.33, modificado:15859.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 129550 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129550 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 338 0 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 132 Y CALLE 132A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 119 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PORVENIR UBICADO SOBRE LA CALLE 51 X 132 Y 132A, lon:-89.66398493, lat:20.99567941}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 15859.33 | 15859.33 | 15859.33 | 4757.8 | 4757.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-6, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15859.33, importe_modificado:15859.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1773768/proyecto_INICIO, 1773768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773802 | Proyecto de inversión | 110466.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110466.37, modificado:110466.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 129665 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129665 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 829 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79B Y CALLE 79C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 890 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADA SOBRE LA, lon:-89.65218465, lat:20.95509785}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 110466.37 | 110466.37 | 110466.37 | 33139.91 | 33139.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-8, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110466.37, importe_modificado:110466.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773802/proyecto_INICIO, 1773802/proyecto_PROCESO, 1773802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301775393 | Proyecto de inversión | 298296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298296.65, modificado:298296.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 133367 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 133367 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 19 A MEDIA CUADRA DEL PARQUE LA MEJORADA DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33109354, lat:20.53816746}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 298296.65 | 298296.65 | 153556.1 | 153556.1 | 153556.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.07, contratista:RYO PENINSULAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:745741.61, importe_modificado:745741.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.06}} | {1775393/proyecto_PROCESO, 1775393/proyecto_INICIO, 1775393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779513 | Proyecto de inversión | 147806.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147806.86, modificado:147806.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MESATUNICH ASENTAMIENTO MESATUNICH - 138243 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138243 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE S/N PUEBLO MESATUNICH, 97444 MESATUNICH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR AL ORIENTE 8.5 KMS LLEGA A LA EX HACIENDA KAMBUL VIRA A LA DERECHA AVANZANDO 2 KMS LLEGA A, lon:-89.20338722, lat:21.07735315}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1779513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780032 | Proyecto de inversión | 729960.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729960.6, modificado:722608.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 138922 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 138922 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA COLONIA SANTA LUCIA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE TREINTA Y CINCO, CALLE VEINTI TRES PARA LLEGAR ALA COLONIA SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID POR LA CALLE 40 AVANZAS 2 CUADRAS, lon:-88.20130441, lat:20.69337778}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 722608.7 | 722608.7 | 216782.61 | 216782.61 | 216782.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-008-2020-LP, contratista:MARIELA GUADALUPE ZALDÍVAR CONCHA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1605797.12, importe_modificado:1605797.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {1780032/proyecto_INICIO, 1780032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780355 | Proyecto de inversión | 156043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.2, modificado:156043.2}} | 0233 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SANTIAGO CASTILLO - 139313 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139313 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26 353 INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO CASTILLO, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL SUR SOBRE LA CALLE 26 SEIS CALLES HASTA LLEGAR A LA CALLE 39 Y AV, lon:-89.28325888, lat:21.08660453}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787606 | Proyecto de inversión | 899251.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899251.79, modificado:899251.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA UNESCO 31DPR0904D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-082 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 29 307, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.28394943, lat:21.09556383}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 0 | 899251.79 | 424874.23 | 424874.23 | 424874.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-088, contratista:Diseños y Proyectos en Obra Pública del Sureste, S. de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899251.79, importe_modificado:899251.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788227 | Proyecto de inversión | 506754.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506754.09, modificado:506754.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH 31DES2016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-090 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:105, direccion:Calle 27 LB, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.75557566, lat:20.87641585}} | 2020-07-28 | 2020-10-05 | 0 | 506754.09 | 324330.55 | 324330.55 | 324330.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-096, contratista:Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:506754.09, importe_modificado:506754.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788365 | Proyecto de inversión | 359856.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359856.06, modificado:359856.06}} | SERVICIO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS TIPO M2 EN LA PRIMARIA RAMÓN OSORIO OSORIO 31EPR0090Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-096 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.5, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 22 89, Chuminópolis, 97158 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60305452, lat:20.97338157}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 0 | 359856.06 | 107956.82 | 107956.82 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0102, contratista:Enrique Palma Morales, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:359856.06, importe_modificado:359856.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788503 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ELOISA GUEMEZ DE E 31DPR0497O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-010-18 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:Lepán, Yuc., México, lon:-89.4977776, lat:20.7116665}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 0 | 1258020.79 | 362890.61 | 362890.61 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E128-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209635.37, importe_modificado:1209635.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790462 | Proyecto de inversión | 1253986.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253986.96, modificado:1253986.96}} | Reconstrucción y Ampliación de calles en la colonia Tamarindos en la localidad y Municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/035 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3058.68, meta_modificada:3058.68}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93, Mérida, Yuc., México, lon:-89.65616226, lat:21.04565408}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93, Mérida, Yuc., México, lon:-89.65187073, lat:21.04397185}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 1253986.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Listo Cambiado a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-10-23}} | {obs1: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs5: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | YUC200301790464 | Proyecto de inversión | 84018.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84018.05, modificado:84018.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA 31DPR0524V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-178-20 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 13, Sucilá, Yuc., Mexico, lon:-88.3135305, lat:21.1610361}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 84018.05 | 84018.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 B, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84018.05, importe_modificado:84018.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790467 | Proyecto de inversión | 36425.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36425.94, modificado:36425.94}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS 31DPR0934Y EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO, MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEM,ER-179-20 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:Tahcabo, Yuc., Mexico, lon:-88.0819444, lat:21.0555555}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 36425.94 | 36425.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 C, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23874.16, importe_modificado:23874.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 J, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12551.78, importe_modificado:12551.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790563 | Proyecto de inversión | 10670.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10670.89, modificado:10670.89}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN 31DPR0174G EN LA LOCALIDAD DE LOCHE, MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-181-20 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Loché, Yuc., Mexico, lon:-88.1466617, lat:21.3882558}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 10670.89 | 10670.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 F, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10670.89, importe_modificado:10670.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790585 | Proyecto de inversión | 30459.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30459.27, modificado:30459.27}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPB2019A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-185-20 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 78, Sta Rita, 97700 Tizimín, Yuc., Mexico, lon:-88.1669646, lat:21.155035}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 30459.27 | 30459.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 J, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30459.27, importe_modificado:30459.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falto incluir el nombre de la obra, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:falto incluir el nombre de la obra, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:falto incluir el nombre de la obra, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:falto incluir el nombre de la obra, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200301790698 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31EES0065S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP, MUNICIPIO DE MUXUPIP. | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN182-2017 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 24, Muxupip, Yuc., México, lon:-89.3271734, lat:21.0435748}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 0 | 1157815.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E123-2020, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1113284.25, importe_modificado:1113284.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790724 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO 31DPR066T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-017-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 11, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7930915, lat:21.2066669}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 0 | 1123081.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E185-2020, contratista:J.S. Proyecciones y Diseños del Sureste S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1079885.73, importe_modificado:1079885.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790818 | Proyecto de inversión | 23400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.34E7, modificado:2.34E7}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LOGISTICA PARA AERONAUTICA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE DISEÑO, INNOVACIÓN Y MANUFACTURA DIGITAL PARA AERONAUTICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 31MSU0026Q, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-002 | N | 0 | 0 | 3716 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2020-09-15 | 2020-12-28 | 15609664 | 12214610.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-007, contratista:GRUPO MEDIATEC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.221461092E7, importe_modificado:1.221461092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790990 | Proyecto de inversión | 101076.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101076.39, modificado:101076.39}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA INOCENCIO RUIZ 31DPR0380P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-208-20 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle Trigésimo primera, Peto, Yuc., México, lon:-88.9313219, lat:20.128671}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 101076.39 | 101076.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 F, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13668.74, importe_modificado:13668.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 F, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87411.64, importe_modificado:87411.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790993 | Proyecto de inversión | 51606.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51606.28, modificado:51606.28}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 31DPR0577Z EN LA LOCALIDAD PAPACAL, MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-210-20 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:Papacal, Yuc., México, lon:-88.8166666, lat:20.1530555}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 51606.28 | 51606.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 H, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51590.59, importe_modificado:51590.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791048 | Proyecto de inversión | 31506.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31506.92, modificado:31506.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC 31DPR0227V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-234-20 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6369187, lat:20.9671224}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 31506.92 | 31506.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 B, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31506.92, importe_modificado:31506.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791084 | Proyecto de inversión | 85743.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85743.11, modificado:85743.11}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO 31DPR0228U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-253-20 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 31 Diagonal, Brisas del Bosque, 97143 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5762343, lat:20.9916044}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 85743.11 | 85743.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 B, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85743.11, importe_modificado:85743.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791089 | Proyecto de inversión | 9069.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9069.84, modificado:9069.84}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ENRIQUE C REBSAMEN 31DJN0061N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-254-20 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16, Las Brisas, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5864736, lat:20.9871621}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 9069.84 | 9069.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 C, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9069.84, importe_modificado:9069.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791102 | Proyecto de inversión | 21604.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21604.83, modificado:21604.83}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ORIENTE 31DML2006G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-257-20 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6230258, lat:20.9755809}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 21604.83 | 21604.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 F, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21604.83, importe_modificado:21604.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791112 | Proyecto de inversión | 27122.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27122.25, modificado:27122.25}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN 31EPR0234D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-259-20 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14, Chuminópolis, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5985561, lat:20.9723162}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 27122.25 | 27122.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 H, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27122.25, importe_modificado:27122.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791147 | Proyecto de inversión | 24678.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24678.87, modificado:24678.87}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA PABLO MORENO Y TRIAY 31DPR2033V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-266-20 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 Diagonal, Jardines del Nte., 97139 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5663352, lat:21.017909}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 24678.87 | 24678.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 H, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24678.87, importe_modificado:24678.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791159 | Proyecto de inversión | 7751.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7751.41, modificado:7751.41}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 31EJN0066H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-268-20 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23A, Alcalá Martín, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6182043, lat:20.993424}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7751.41 | 7751.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 J, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7751.41, importe_modificado:7751.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791297 | Proyecto de inversión | 22259.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22259.25, modificado:22259.25}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0878W EN LA LOCALIDAD TEYA, MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-288-20 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Calle 60, San Antonio Kaua III, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5807178, lat:20.9381647}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22259.25 | 22259.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 D, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22259.25, importe_modificado:22259.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791490 | Proyecto de inversión | 40738.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40738.42, modificado:40738.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 78 31DST2021B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-249-20 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23, Vergel II, 97173 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5846672, lat:20.9537734}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 40738.42 | 40738.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 F, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40738.29, importe_modificado:40738.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791732 | Proyecto de inversión | 45506.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45506.97, modificado:45506.97}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JAIME OROZA DÍAZ 31DJN0226F EN LA LOCALIDAD XCANATÚN Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-295-20 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Calle 19, Xcanatún, Yuc., México, lon:-89.6267047, lat:21.0757057}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 45506.97 | 45506.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 F, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45506.97, importe_modificado:45506.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la clasificación a EducaciÛn., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Cambiar la clasificación a EducaciÛn., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Cambiar la clasificación a EducaciÛn., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Cambiar la clasificación a EducaciÛn., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | YUC200301791868 | Proyecto de inversión | 12986.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12986.92, modificado:12986.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA 31EJN0053D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-307-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 26, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.753624, lat:20.8837887}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12986.92 | 12986.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-164 A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12986.92, importe_modificado:12986.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791883 | Proyecto de inversión | 21649.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21649.54, modificado:21649.54}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE ALCOCER CASTILLO 31DPR0902F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-315-20 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle 20, Ucú, Yuc., México, lon:-89.746224, lat:21.0319829}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 21649.54 | 21649.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 B, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21649.54, importe_modificado:21649.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791899 | Proyecto de inversión | 11628.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11628.42, modificado:11628.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ESCUADRON 201 31DPR0310U EN LA LOCALIDAD DE POOP, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-321-20 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:Poop, Yuc., México, lon:-88.401004, lat:20.3305661}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 11628.42 | 11628.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 L, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11628.42, importe_modificado:11628.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301792595 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI CARLOS CARRILLO VEGA 31DD10004Z, EN LA LOCALIDAD MÉRIDA, MUNICIPIO MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL-001 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 96, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7099662, lat:20.998272}} | 2020-09-02 | 2020-11-10 | 550000 | 550000 | 184384.04 | 184384.04 | 184384.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E139-2020, contratista:ELEVA CONSTRUCTORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804641 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 25 S/N 22 A Y 22 B 15 S/N 28, lon:-88.48668971, lat:20.33161401}} | 2016-06-21 | 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908769/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805063 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279891 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279891 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 B Y CALLE 26 C, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICA, lon:-89.87242234, lat:21.02114311}} | 2016-07-14 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805107 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 290379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 290379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 28 A INTERIOR SN PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.02039523, lat:20.92165569}} | 2016-07-14 | 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805171 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279840 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.48194665, lat:21.14907394}} | 2016-07-14 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805179 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279762 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO IZAMAL, 97540 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROY, lon:-89.12475345, lat:20.92965597}} | 2016-07-21 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909307/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805365 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273281 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO PETO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, NO SE CUENTA CON ESPECIFICACIONES DE LA UBICACIÓN DEL PROYEC, lon:-88.91109192, lat:20.11944035}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909493/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805389 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:337500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:337500.0, modificado:337500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274799 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 20 S/N 15 Y 13 17 95 16 Y, lon:-89.88789529, lat:20.88570417}} | 2016-08-14 | 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909517/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805406 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274814 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 23 SN 32 Y 34 25 S/N 38 Y 40 23 S/, lon:-89.37275457, lat:20.8317674}} | 2016-08-21 | 2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909534/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805575 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276080 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CELESTUN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-90.39825315, lat:20.85614642}} | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805840 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:270000.0, modificado:270000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274812 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 21 222 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 21 221 2, lon:-89.64382709, lat:20.32597361}} | 2016-08-21 | 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909968/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806024 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272432 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 43 B INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , NO SE CUENTA CON ESPECIFICACIONES DE LA UBICACIÓN D, lon:-89.41793951, lat:20.31854971}} | 2016-08-07 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910152/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806046 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275517 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275517 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 32 30 S/N 17 Y 19 19 128 28 Y 30 7 S/N 28 Y, lon:-88.80203444, lat:21.20368511}} | 2016-06-01 | 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910174/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806148 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274971 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274971 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 17 90 INTERIOR SN PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 17 90 12 Y 14 24 S/N 13 Y 15 2, lon:-89.14834411, lat:21.08986474}} | 2016-09-01 | 2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910276/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806603 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278762 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 19 S/N 2-B 3 SN 18 Y 20 6 SN 7 Y 9 21, lon:-88.59978857, lat:20.96798149}} | 2016-06-07 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910731/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806608 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 7 6 SN 25 Y 27 8 SN 25 Y 27 9 SN 28 Y 26 6, lon:-88.60198532, lat:20.97306391}} | 2016-06-07 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910736/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806627 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280322 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PR, lon:-90.07860701, lat:20.48051239}} | 2016-07-07 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910755/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806629 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280300 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-90.07200094, lat:20.48306434}} | 2016-07-07 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806704 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:157500.0, modificado:157500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281838 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , 16 S/N 45 Y 43 24 162 11 Y 30 12 194 23 Y 25 41 S/N 26 Y 28 14 207 33 Y 33A 22 1, lon:-88.30278278, lat:21.01320073}} | 2016-07-07 | 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910832/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806705 | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427500.0, modificado:427500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:427500.0, modificado:427500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 30 28 200 23 Y25 30 186 23 Y25 17A S/N 14 Y 16 37, lon:-88.31041767, lat:21.00482993}} | 2016-07-07 | 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910833/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806914 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO X-CAN, 97773 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 24 29 S/N 4 29 S/N 14 Y 16 19 S/N 10 Y 8 29 221 10 1, lon:-87.67003069, lat:20.8621549}} | 2016-06-07 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806949 | Proyecto de inversión | 1845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922500.0, modificado:922500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:922500.0, modificado:922500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279340 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CHICHIMILA, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 27 32 S/N 23 B Y 25 23 150 26 Y 28 22, lon:-88.22207833, lat:20.62876605}} | 2016-06-14 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911077/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807065 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280203 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DE PROYECTO, lon:-89.28104519, lat:20.74058397}} | 2016-07-14 | 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807069 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:157500.0, modificado:157500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.29065762, lat:20.74322203}} | 2016-07-14 | 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807090 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281446 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO DZITAS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 33 15 S/N 24 Y 28 22 S/N 39 23 SN 34 39 SN 18 15 S, lon:-88.52433335, lat:20.83849878}} | 2016-06-07 | 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911218/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807091 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO DZITAS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 18 S/N 9 Y 11 19 S/N 36 Y 38 18 S/N 9 13 A S/N, lon:-88.53356499, lat:20.84147393}} | 2016-07-07 | 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911219/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807094 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281391 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DZITAS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 27 18 S/N 9 Y 11 19 S/N 36 Y 38 18, lon:-88.52839295, lat:20.84191058}} | 2016-07-07 | 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807116 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:225000.0, modificado:225000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Vivienda - 272148 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 17 145 INTERIOR SN PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , CALLE 19 19 134 26 Y 28 17 124 26 Y 28 17 123 22 Y 24 1, lon:-89.85589698, lat:20.55457218}} | 2016-08-07 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911244/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807159 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280093 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.16464545, lat:20.72314676}} | 2016-07-14 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911287/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807161 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280019 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR SN PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.15400885, lat:20.719941}} | 2016-07-14 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911289/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807187 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275068 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 27 S/N X 38 16 198 23 Y 25 25 S/N X 16 19, lon:-89.39054796, lat:20.3815868}} | 2016-08-01 | 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911315/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807468 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 187 D, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICAC, lon:-89.63967345, lat:20.89582538}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911596/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807469 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278764 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 151, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.63145375, lat:20.91414626}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807523 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276646 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276646 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 C INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 169 Y CALLE 167, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓ, lon:-89.62199497, lat:20.90662616}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911651/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170300965468 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En La Benemerita Y Centenaria Escuela Normal De Educación Prim. Rodolfo Menéndez De La Peña | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-183-2016 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 8 carretera Mérida ¿ Progreso, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-07-10 | 2017-09-01 | 951639.69 | 995358.97 | 951639.69 | 951639.69 | 947868.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IO-931037999-E147-2017 , contratista:Jose Arturo Moo Gonzalez , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:958665.24, importe_modificado:957012.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033672 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76800.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Kimbilá Tixméhuac - 286758 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 286758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN,, lon:-89.08653469, lat:20.2930976}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168752/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033741 | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855000.0, modificado:855000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tizimin - 288294 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.1633918, lat:21.1366202}} | 2017-09-15 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-024-2017, contratista:PISOS Y ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:854997.34, importe_modificado:855000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168821/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033945 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Telchac Pueblo - 284298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.27105637, lat:21.20543615}} | 2017-09-15 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169025/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033965 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37009.48, modificado:37009.48}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tecoh - 296695 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.47774667, lat:20.75178561}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169045/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033985 | Proyecto de inversión | 64247.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64247.04, modificado:64247.04}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tekax - 298186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN,, lon:-89.28430022, lat:20.21897452}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169065/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033986 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tekax - 288187 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN,, lon:-89.28313077, lat:20.21854066}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169066/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033987 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tekax - 284255 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.30075094, lat:20.21251565}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169067/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034076 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Izamal - 289912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN,, lon:-89.04210085, lat:20.93724654}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034078 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}} | Construcción De Baño En La Localidad De Izamal - 289868 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN,, lon:-89.02138296, lat:20.92500683}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169158/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034120 | Proyecto de inversión | 64247.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64247.04, modificado:64247.04}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Hunukú Temozón - 299931 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN,, lon:-88.08755491, lat:20.85697437}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169200/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034145 | Proyecto de inversión | 107106.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98106.12, modificado:98106.12}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9000.0, modificado:9000.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ixil - 289813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN,, lon:-89.48409376, lat:21.15744689}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169225/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034149 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ixil - 296292 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN,, lon:-89.48042736, lat:21.15134714}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034420 | Proyecto de inversión | 23362.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23362.56, modificado:23362.56}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Peto - 300005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 300005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PUEBLO PETO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN,, lon:-88.92672027, lat:20.13903891}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169500/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034804 | Proyecto de inversión | 116812.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116812.8, modificado:116812.8}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Kanasín - 297936 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN,, lon:-89.54705245, lat:20.93828541}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034921 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chelem Progreso - 293210 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.73641367, lat:21.26690184}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170001/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034939 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chuburná Pogreso - 293328 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:PUERTO CHUBURNA PUERTO, 97336 CHUBURNÁ, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.81624784, lat:21.25089102}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170019/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034950 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Teya - 284332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.0732102, lat:21.05472903}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035129 | Proyecto de inversión | 245024.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229024.52, modificado:229024.52}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16000.0, modificado:16000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Motul - 296502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.26953661, lat:21.08279216}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170209/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035133 | Proyecto de inversión | 183768.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:12000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171768.39, modificado:171768.39}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Motul - 296524 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.30003442, lat:21.08804107}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035320 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Panabá - 283910 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.27038177, lat:21.29999665}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170400/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035726 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Acanceh - 286634 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 286634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN,, lon:-89.46741566, lat:20.8263732}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170806/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036161 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1575000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Akil Akil - 283241 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.34723626, lat:20.26441426}} | 2017-09-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003/2017, contratista:INSUMOS Y SERVICIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1574931.85, importe_modificado:1575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036433 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chicxulub Pueblo - 287775 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN,, lon:-89.52029911, lat:21.13747905}} | 2017-09-15 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-031/2017, contratista:ROSA ELENA ESTRELLA MEDINA, convocante:INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674903.1, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171513/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036546 | Proyecto de inversión | 117256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:61256.13, modificado:61256.13}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Abalá - 295370 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 295370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN,, lon:-89.67582982, lat:20.64430646}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171626/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036549 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37009.48, modificado:37009.48}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Abalá - 295348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 295348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN,, lon:-89.67561524, lat:20.64434661}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036617 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Dzoncauich - 283566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.89203324, lat:21.13134593}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171697/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036783 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Mérida - 288113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN,, lon:-89.62976254, lat:20.87389665}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171863/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17170401046014 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Las Horas Felices. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-136-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 57 Num. 824 x 130 y 132 Col. Xoclan Canto ., lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-12-28 | 2018-03-01 | 1426466.36 | 1549886.93 | 1426466.37 | 1426466.37 | 1426466.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E329-2017 , contratista:Francisco José Herrera Contreras, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:943753.76, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E352-2017 , contratista:Grupo Edificador Lagos, S.A de C.V Roberto Clemente Gonzalez Gomez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:546522.13, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1181771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401611727 | Proyecto de inversión | 562832 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179841.0, modificado:179841.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30000.0, modificado:28812.15}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196991.0, modificado:196991.2}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155208.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE SAN LORENZO CHIQUILA - 285683 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 285683 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:PUEBLO SAN LORENZO CHIQUILÁ, 97717 SAN LORENZO CHIQUILÁ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL OESTE A 35 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL TIZIMIN, lon:-87.90235024, lat:21.00717961}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 560853.07 | 560853.07 | 560853.07 | 560853.07 | 560853.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931034978-E140-2019, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9355916.97, importe_modificado:9355916.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E94-2019, contratista:PRS PARK REEFER SOLUTIONS DE PROGRESO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.158009897E7, importe_modificado:1.158009897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1611727/proyecto_FIN, 1611727/proyecto_PROCESO, 1611727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101702935 | Proyecto de inversión | 18500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85E7, modificado:1.85E7}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE 3,00 M3 EN EL FRACCIONAMIENTO PACABTÚN DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, YUCTÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN |  | N | 0 | 0 | 43232 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.579234, lat:20.9695203}} | 2019-12-26 | 2020-06-22 | 18079309.95 | 18079309.95 | 4104942.77 | 4104942.77 | 4104942.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. OP-JAPAY-026-2019, contratista:Construcción y Proyectos Eléctricos Face S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1.807930995E7, importe_modificado:1.807930995E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2550.0}} | {1702935/proyecto_INICIO, 1702935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO CONCLUYE SE CAMBIERA EL ANEXO F-PR-RAT-01-R00, EN DONDE POR ERROR SE CAPTURO LA FECHA 24-AGO-20, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Se ha modificado el monto recaudado., trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN BASE A FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO, , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO DIFIERE CON EL MENCIONADO EN LA MINUTA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:QUEDAMOS EN ESPERA DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC200101704099 | Adquisición | 685400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685400.0, modificado:685400.0}} | EQUIPAMIENTO AREAS CAPACITACIÓN FGE Y SSP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | FGE Y SSP |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Predio Rustico 2064, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.70989227, lat:20.9264899}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 616860 | 95361.93 | 95361.93 | 95361.93 | 95361.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704235 | Proyecto de inversión | 3910944.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910944.74, modificado:3910944.74}} | CERCA PERIMETRAL CERESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SGG |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6263416, lat:20.9189627}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3519850 | 2259544.94 | 2259544.94 | 2259544.94 | 2259544.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:780.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704238 | Adquisición | 13322871.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.332287184E7, modificado:1.332287184E7}} | EQUIPAMIENTO DEL C4 Y SPP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SSP-C4 |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7004509, lat:20.96151976}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 11990585 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704239 | Adquisición | 2098450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098450.0, modificado:2098450.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEL REPUVE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SSP |  | N | 0 | 0 | 861000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70036507, lat:20.96123924}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1888605 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201704875 | Proyecto de inversión | 41683649 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1683649E7, modificado:4.1683649E7}} | Construcción el campus de las escuelas de educación normal, en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán (primera etapa) ubicado en el circuito periférico Lic Manuel Berezunza ampliación Mérida - Umán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/025 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1941.0, meta_modificada:1941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Uman-Merida 145, Ampliación, Mérida, Yuc., México, lon:-89.69255447, lat:20.92440549}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 22312912.49 | 39908994.65 | 12051004.06 | 12051004.06 | 12051004.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-023, contratista:PROYECTISTAS ASOCIADOS DEL MAYAB,S.A DE C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3.990899465E7, importe_modificado:3.990899465E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.0}} | {1704875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En nombre correcto de la obra es: Construcción del campus de las escuelas de educación normal, en la localidad y municipio de Mérida Yucatán (Primera Etapa) ubicado en la calle 128 entre 59 B Y 61 A Col. Yucal peten (modificado), trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:el plazo de ejecución correcto es: 28 julio del 2020 al 04 diciembre del 2020, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Para los proyectos que se encuentran en etapa de captura de avances NO se puede modificar los datos generales, solo se tiene acceso a la pagina de avances , trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE SUGIERE HACER LA MODIFICACION DEL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION SEGUN ANEXOS ENVIADOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:VERIFICAR SI SE PUEDE MODIFICAR LA GEOREFERENCIA (YA QUE SE MODIFICA LA UBICACION DEL PROYECTO), trimestre:3.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO DE ACUERDO A LOS ANEXOS ENVIADO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200201705036 | Proyecto de inversión | 27937765.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.793776555E7, modificado:2.793776555E7}} | Construcción de infraestructura ciclista integral en el sur de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 7 | S | 2582 | 2359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 60 , lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2020-04-01 | 2020-06-17 | 27937765.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1705036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Estos proyectos cuentan con un oficio de ampliación de tiempo o prorroga hasta el 31 de enero del ejercicio 2021 para su ejecución, por lo tanto aún están en proceso de contratación y ejecución, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Estos proyectos cuentan con un oficio de ampliación de tiempo o prorroga hasta el 31 de enero del ejercicio 2021 para su ejecución, por lo tanto aún están en proceso de contratación y ejecución, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCIÓN, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA EVIDENCIA DE LA PRORROGA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:EN ESPERA DEL FORMATO CON LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA Y ACTUALIZADA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200201707830 | Proyecto de inversión | 575903.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575903.52, modificado:575903.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC 31DCC0011Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-007 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle 11 183, Xul, Yuc., México, lon:-89.46260333, lat:20.10215325}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 575903.52 | 575903.52 | 547291.36 | 547291.36 | 547291.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-013, contratista:José Luis Albornoz Góngora, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:575903.52, importe_modificado:575903.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707871 | Proyecto de inversión | 532769.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532769.89, modificado:532769.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL BEJ 31DCC0301G, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE X-CAN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-010 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:Calle 2 1300, X-can, Yuc., México, lon:-87.67366648, lat:20.8508913}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 532769.89 | 532769.89 | 532769.89 | 532769.89 | 532769.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-017, contratista:Marco Antonio López Ocheita, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:532769.89, importe_modificado:532769.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707954 | Proyecto de inversión | 702204.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702204.12, modificado:702204.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA´ 31DCC2035N, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-015 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 24 b26, Dzán, Yuc., México, lon:-89.47282791, lat:20.38232555}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 577831.1 | 577831.1 | 577831.1 | 577831.1 | 577831.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-022, contratista:Monty Construcciones S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:577831.09, importe_modificado:577831.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708184 | Proyecto de inversión | 696718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696718.15, modificado:696718.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JAIME NUNO 31DCC0039W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-022 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Calcehtok, Yuc., México, lon:-89.91114378, lat:20.57142341}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 603367.57 | 603367.57 | 434947.16 | 434947.16 | 432448.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-029, contratista:José Daniel Rubio Acevedo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:603367.57, importe_modificado:603367.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708233 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:691232.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ 31DJN0121L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-029 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 41 LB, San Roque, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.29786205, lat:21.08752324}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 601618.02 | 601618.02 | 560844.53 | 560844.53 | 560844.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-036, contratista:Constructores Unidos del Mayab S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:601618.02, importe_modificado:601618.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708301 | Proyecto de inversión | 696718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696718.15, modificado:696718.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR FRANCISCO VILLA 31DCC0102H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-033 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:Kanek, Canek, Yuc., México, lon:-89.32968378, lat:20.19996339}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 574445.68 | 574445.68 | 384651.41 | 384651.41 | 384651.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-040, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:574445.68, importe_modificado:574445.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708601 | Proyecto de inversión | 933997.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933997.06, modificado:933997.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA PASTOR GASPAR CASTRO SOBERANIS 31DES2020K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-050 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 187¿ 594, Santa Cruz, Mérida, Yuc., México, lon:-89.67062473, lat:20.89048959}} | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 0 | 933997.06 | 546359.83 | 546359.83 | 546359.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-060, contratista:Construcciones Tresob, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:933997.06, importe_modificado:933997.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708706 | Proyecto de inversión | 2007680.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007680.2, modificado:2007680.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12 EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.10 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-062 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 32, Teabo, Yuc., México, lon:-89.28786278, lat:20.41164926}} | 2020-06-24 | 2020-09-08 | 0 | 2007680.2 | 1246557.06 | 1246557.06 | 1246557.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-072, contratista:Construcciones Bienes Raices Tello Salazar. S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2007680.2, importe_modificado:2007680.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708734 | Proyecto de inversión | 479951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479951.72, modificado:479951.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA 31DPR0471G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-067 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 30 179, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.53943253, lat:20.40259933}} | 2020-06-24 | 2020-08-25 | 479951.72 | 479951.72 | 208777.07 | 208777.07 | 205488.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-077, contratista:Rosor Servicios y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:479951.72, importe_modificado:479951.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708737 | Proyecto de inversión | 995586.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995586.75, modificado:995586.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 25 31DST0028H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO TINUM. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-068 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:adzitas, Dzitás - Pisté, Pisté, Yuc., México, lon:-88.58705521, lat:20.70526059}} | 2020-06-25 | 2020-09-02 | 0 | 995586.75 | 398547.46 | 398547.46 | 398547.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-078, contratista:Operadora Sanchez Gutierrez, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:995586.75, importe_modificado:995586.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201709548 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 02/20/024 | S | 764 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Oxkutzcab - Xul, Emiliano Zapata, Yuc., México, lon:-89.4663685, lat:20.2285762}} | 2020-06-02 | 2020-09-29 | 10000000 | 10000000 | 9010799.42 | 9010799.42 | 9010799.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-ELE-045, contratista:Volta Promotora Eléctrica S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9892005.82, importe_modificado:9892005.82}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:NO SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRÁFICO A LA FECHA, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC200201710982 | Proyecto de inversión | 669000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:669000.0}} | REPOSICION (EQ3 Y EQ4) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | SN | N | 0 | 0 | 1230249 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yuc., México, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Baca, Yuc., México, lon:-89.3990791, lat:21.1085657}} | 2020-04-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REINTEGRA EL RECURSO TOTAL DEL PROGRAMA F-4 4066 RECIBO SAF/DI 5231POR $1´258,000 ENTRE ELLOS LOS $669.000 DE EQ3 Y EQ4 EN EL MES DE AGOSTO , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201711917 | Proyecto de inversión | 979448.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979448.96, modificado:979448.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA 31EES0009Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-052 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:97300, Calle 4A 122, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.69521523, lat:21.00908151}} | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 0 | 979448.96 | 293834.69 | 293834.69 | 293834.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-062, contratista:Corporación Construtora del Sureste Mexicano S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:979448.96, importe_modificado:979448.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714965 | Proyecto de inversión | 612979.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612979.87, modificado:612979.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA NIÑOS HEROES 31DST0023M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-079 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.80499268, lat:20.75097714}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 0 | 612979.87 | 366084.6 | 366084.6 | 366084.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-085, contratista:Tanlah Construcciones y Edificaciones S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:612979.87, importe_modificado:612979.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714967 | Proyecto de inversión | 568972.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568972.37, modificado:568972.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR RICARDO LÓPEZ MENDEZ 31DJN2007G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-080 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 30-A 31, Centro, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.0197143, lat:20.9329985}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 526621.07 | 568972.37 | 319410.68 | 319410.68 | 319410.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-086, contratista:Carlos Manuel Urbina Aguilar, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:568972.37, importe_modificado:568972.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721057 | Proyecto de inversión | 258767.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103507.18, modificado:103507.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155260.77, modificado:155260.77}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 124383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124383 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:PUEBLO , 97975 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADA A 155 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN SE, lon:-89.32358612, lat:20.19637503}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 207014.37 | 258767.95 | 77630.39 | 77630.39 | 77630.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:913286.33, importe_modificado:913286.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}} | {1721057/proyecto_PROCESO, 1721057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED: 51,753.60 RAD EST: 155,260.77 PROYECTO FISE: 06/20/028, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721333 | Proyecto de inversión | 1132864.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793005.02, modificado:793005.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339859.29, modificado:339859.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XUILUB MUNICIPIO DE ESPITA - 126657 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 126657 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:PUEBLO , 97733 XUILUB, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XUILIB SE ENCUENTRA UBICADA A 142.0 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA CANCUN LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN SE, lon:-88.42081918, lat:20.9178143}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 1053563.79 | 1132864.31 | 1014623.51 | 1014623.51 | 1014623.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-016-2020, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3549641.52, importe_modificado:3549641.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1721333/proyecto_FIN, 1721333/proyecto_PROCESO, 1721333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $713,704.50 RAD FISE $339,859.29 P.06/20/004, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721708 | Proyecto de inversión | 2416777.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691744.05, modificado:1691744.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725033.16, modificado:725033.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD YOKDZONOT PRESENTADO ASENTAMIENTO YOKDZONOT PRESENTADO - 129362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129362 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:PUEBLO YOKDZONOT PRESENTADO, 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO SE ENCUENTRA UBICADA A 223.5 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA C, lon:-87.85919642, lat:20.93906463}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 1909253.99 | 2416777.21 | 1314623.84 | 1314623.84 | 1314623.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-016-2020, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3549641.52, importe_modificado:3549641.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1721708/proyecto_INICIO, 1721708/proyecto_PROCESO, 1721708/proyecto_FIN, 1721708/proyecto_INICIO, 1721708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $1´184,220.83 FISE $725,033.16 P. 06/20/017, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721719 | Proyecto de inversión | 1041322.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728925.86, modificado:728925.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312396.79, modificado:312396.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 129530 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129530 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADA A 187.7 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA VALLADOLID Y CARRETERA VALLADOL, lon:-88.41536401, lat:20.35643349}} | 2020-07-03 | 2020-09-30 | 749752.3 | 1041322.65 | 495339.07 | 495339.07 | 495339.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-025-2020, contratista:SAYCOSUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1785124.53, importe_modificado:1785124.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.81}} | {1721719/proyecto_INICIO, 1721719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $437,355.51 FISE $312,396.79 P. 06/20/019, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723662 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6262 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6262 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 66 220 INTERIOR S/N COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 68 A DOS CUADRAS ADELANTE DEL HOTEL ROAZI EN LA CALLE 66 CERCA DE LA LONCHERIA CAROL, lon:-88.15923563, lat:21.1559479}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140989.33 | 140989.33 | 115611.25 | 115611.25 | 115611.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.64}} | {1723662/proyecto_PROCESO, 1723662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723870 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD KIKIL ASENTAMIENTO KIKIL - 7000 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7000 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO KIKIL, 97705 KIKIL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y , CALLE S/N LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMISARIA DE KIKIL CARRETERA ESTATAL TIZIMÍN RIO LAGARTOS KILÓMETRO 5.6 DEL CENTRO DE LA COMISARIA DE KIKIL A CUA, lon:-88.17177598, lat:21.19102499}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 57805.63 | 57805.63 | 57805.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.82}} | {1723870/proyecto_INICIO, 1723870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724066 | Proyecto de inversión | 113663.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113663.57, modificado:112768.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 7503 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7503 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 414 INTERIOR S/N COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, CALLE 54-B SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA PEMEX EN LA CALLE 73 VUELTA A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADR, lon:-88.15747895, lat:21.1308439}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 112768.91 | 112768.91 | 110513.53 | 110513.53 | 110513.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.62}} | {1724066/proyecto_INICIO, 1724066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724093 | Proyecto de inversión | 128247.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128247.08, modificado:126739.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 7584 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7584 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52-A INTERIOR S/N COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 56 SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DEL SUPER WILLYS DE LAS OCHO CALLES EN LA CALLE 39 VUELTA A MANO IZQUIERDA EN LA CALL, lon:-88.1533765, lat:21.14858961}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 126739.04 | 126739.04 | 124204.25 | 124204.25 | 124204.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.48}} | {1724093/proyecto_PROCESO, 1724093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724152 | Proyecto de inversión | 259167.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259167.17, modificado:258907.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7776 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7776 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 212 INTERIOR S/N COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 47, CALLE 37 LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE JACINTO CANEK UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LLAMADO CON , lon:-88.13913579, lat:21.15076242}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 258907.39 | 258907.39 | 253729.24 | 253729.24 | 253729.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.96}} | {1724152/proyecto_INICIO, 1724152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724594 | Proyecto de inversión | 327724.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327724.2, modificado:327628.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 9104 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 9104 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 69-A INTERIOR S/N COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50-A, CALLE 69 SE UBICA CERCA DE LA LONCHERIA LA ROSITA, lon:-88.15449633, lat:21.13362594}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 327628.14 | 327628.14 | 321042.81 | 321042.81 | 321042.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.8}} | {1724594/proyecto_INICIO, 1724594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725195 | Proyecto de inversión | 221825.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221825.34, modificado:221825.34}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 10835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 10835 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 87 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 400 MTS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA ENTRE LA, lon:-89.6570017, lat:20.87906677}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 221825.34 | 221825.34 | 221825.34 | 138679.14 | 138679.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-18, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:221825.34, importe_modificado:221825.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.41}} | {1725195/proyecto_PROCESO, 1725195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301728786 | Proyecto de inversión | 769288.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769288.13, modificado:769288.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 21392 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 21392 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.06, meta_modificada:406.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR NA PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y , UBICARSE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE DZITAS AVANZAR 390 MTS EN DIRECCION AL ESTE HACIA EL PANTEON MUNICIPAL., lon:-88.53518306, lat:20.84055465}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 769261.24 | 769261.24 | 230778.37 | 230778.37 | 230778.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1728786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729029 | Proyecto de inversión | 22760.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22760.94, modificado:31622.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD CHAN CENOTE ASENTAMIENTO CHAN CENOTE - 22024 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 22024 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:CALLE 14 INTERIOR S/N PUEBLO CHAN CENOTE, 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 SE UBICA 52.8 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN YUCATÁN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN., lon:-87.78465703, lat:20.99101069}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 31622.76 | 31622.76 | 30987.14 | 30987.14 | 30987.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.99}} | {1729029/proyecto_PROCESO, 1729029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729106 | Proyecto de inversión | 81250.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81250.57, modificado:81250.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 22200 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22200 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENA DZOYAXCHE CUXTAL A 160 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR A LA CALLE, lon:-89.58834835, lat:20.78726345}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 81250.58 | 81250.58 | 81250.58 | 54285.19 | 54285.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81250.58, importe_modificado:81250.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.55}} | {1729106/proyecto_INICIO, 1729106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729597 | Proyecto de inversión | 115378.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115378.34, modificado:115378.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 23585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23585 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 114 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.66126928, lat:21.10249495}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 115378.34 | 115378.34 | 115378.34 | 34613.51 | 34613.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-1, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115378.34, importe_modificado:115378.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1729597/proyecto_INICIO, 1729597/proyecto_PROCESO, 1729597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729752 | Proyecto de inversión | 106811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.81, modificado:106811.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 24013 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24013 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 25-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 436 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.6559055, lat:21.10741902}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 106811.81 | 106811.81 | 106811.81 | 32043.55 | 32043.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-4, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106811.81, importe_modificado:106811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1729752/proyecto_INICIO, 1729752/proyecto_PROCESO, 1729752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729787 | Proyecto de inversión | 9100.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100.9, modificado:5771.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 24103 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 24103 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 INTERIOR S/N COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 52 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 50 SALIDA HACIA RIO LAGARTOS A UNA ESQUINA DE ROCA PLOMERIA Y ELECTRICIDAD FRENTE, lon:-88.15106831, lat:21.15545762}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 5771.75 | 5771.75 | 5655.74 | 5655.74 | 5655.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.94}} | {1729787/proyecto_PROCESO, 1729787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735990 | Proyecto de inversión | 58654.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58654.5, modificado:58654.5}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 27843 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27843 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 280 MTS AL SUR DE DE LA COMISARIA ENTRE CONOCIDA COMO CALLE 20 X 27 Y 29, lon:-89.69333451, lat:21.12698921}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 58654.5 | 58654.5 | 58654.5 | 21410.72 | 21410.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-15, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58654.5, importe_modificado:58654.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.85}} | {1735990/proyecto_PROCESO, 1735990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736821 | Proyecto de inversión | 309231.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309231.08, modificado:309231.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 28914 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28914 | S | 33 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 185 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 181 Y , lon:-89.63382274, lat:20.90048889}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 309231.08 | 308339.63 | 308339.63 | 308339.63 | 308339.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:309231.08, importe_modificado:309231.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.81}} | {1736821/proyecto_FIN, 1736821/proyecto_PROCESO, 1736821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301737344 | Proyecto de inversión | 274826.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274826.48, modificado:274826.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 29579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29579 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-B INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 73, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 215 MTS DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II POZO DE ABASTECIMIENTO NO 8 SO, lon:-89.67602892, lat:20.90827265}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 274826.48 | 274826.48 | 274826.48 | 274826.2 | 274826.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-6, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:274826.48, importe_modificado:274826.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.72}} | {1737344/proyecto_PROCESO, 1737344/proyecto_INICIO, 1737344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301739800 | Proyecto de inversión | 584962.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584962.38, modificado:584962.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 32460 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32460 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.0, meta_modificada:1698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136-C INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 91, CALLE 138-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA OPICHEN SOBRE LA CALLE 81 DIAGONAL Y 200 MT, lon:-89.67962657, lat:20.94715488}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 584962.38 | 584962.38 | 584962.38 | 582418.8 | 582418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:584962.38, importe_modificado:584962.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1697.78}} | {1739800/proyecto_INICIO, 1739800/proyecto_PROCESO, 1739800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301741083 | Proyecto de inversión | 547736.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547736.07, modificado:547736.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 34089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34089 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.0, meta_modificada:1588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.73492908, lat:21.1216617}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 547736.07 | 547736.07 | 547736.07 | 547717.91 | 547717.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-3, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:547736.07, importe_modificado:547736.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.0}} | {1741083/proyecto_INICIO, 1741083/proyecto_PROCESO, 1741083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742152 | Proyecto de inversión | 329792.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329792.96, modificado:329792.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 35392 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35392 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 23, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESTACION DE BOMBEROS NO. 7 A 187 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 Y 100 MTS AL, lon:-89.62749004, lat:21.04461584}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 329792.96 | 329792.96 | 329792.96 | 329792.71 | 329792.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-11, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:329792.96, importe_modificado:329792.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.0}} | {1742152/proyecto_FIN, 1742152/proyecto_PROCESO, 1742152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742823 | Proyecto de inversión | 208444.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208444.68, modificado:208444.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 36253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36253 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR A 198 MTS AL PONIENTE , lon:-89.60136265, lat:20.93281837}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 208444.68 | 208444.68 | 208444.68 | 197072.81 | 197072.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155648.34, importe_modificado:155648.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.46}} | {1742823/proyecto_FIN, 1742823/proyecto_PROCESO, 1742823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742881 | Proyecto de inversión | 95888.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95888.08, modificado:95888.08}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 36396 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36396 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y CALLE 26-B, CALLE 47 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 57 A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26B ENTRE CALLE 49, lon:-89.68128931, lat:20.91842387}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 95888.08 | 95888.08 | 95888.08 | 84833.89 | 84833.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-9, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95888.08, importe_modificado:95888.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.74}} | {1742881/proyecto_PROCESO, 1742881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744216 | Proyecto de inversión | 46987.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46987.12, modificado:46987.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39512 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39512 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y BRECHA SN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE LA COMISARIA SANTA MARIA CHI A 80 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 Y , lon:-89.48411331, lat:21.03183603}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 46987.12 | 46987.12 | 46987.12 | 45126.74 | 45126.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-6, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46987.12, importe_modificado:46987.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | {1744216/proyecto_INICIO, 1744216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744235 | Proyecto de inversión | 40948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.48, modificado:40948.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 39544 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39544 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 78 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y SOB, lon:-89.65608952, lat:21.10492341}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 40948.48 | 40948.48 | 40948.48 | 12284.54 | 12284.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-8, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40948.48, importe_modificado:40948.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1744235/proyecto_INICIO, 1744235/proyecto_PROCESO, 1744235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744275 | Proyecto de inversión | 115590.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115590.36, modificado:115590.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39633 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SANTA MARIA CHI A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 , lon:-89.48297727, lat:21.03060829}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 115590.36 | 115590.36 | 115590.36 | 112087.95 | 112087.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-7, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115590.36, importe_modificado:115590.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.96}} | {1744275/proyecto_PROCESO, 1744275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744553 | Proyecto de inversión | 387580.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387580.96, modificado:387580.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 40208 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40208 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 169, CALLE 80 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 42223 MTS DE LA IGLESIA DE DIOS E.C.A.R IGLESIA OASIS DEL AMOR UBICADA SOBR, lon:-89.64113156, lat:20.90848813}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 387580.96 | 387580.96 | 387580.96 | 368078.2 | 368078.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-8, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:387580.96, importe_modificado:387580.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.33}} | {1744553/proyecto_INICIO, 1744553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744616 | Proyecto de inversión | 114592.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114592.57, modificado:114592.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 40318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40318 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109 251 H INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 107-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA MATER DOLOROSA A 58 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 109, lon:-89.6079456, lat:20.94175736}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 114592.57 | 114592.57 | 114592.57 | 105121.14 | 105121.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-1, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114592.57, importe_modificado:114592.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.91}} | {1744616/proyecto_PROCESO, 1744616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744650 | Proyecto de inversión | 165424.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165424.22, modificado:165424.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40377 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR 00 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 109 MTS SOBRE LA CALLE 19 AL PTE SEGUIR SOB, lon:-89.58282879, lat:21.10133579}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 165424.22 | 165424.22 | 165424.22 | 49627.27 | 49627.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-20, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165424.22, importe_modificado:165424.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1744650/proyecto_PROCESO, 1744650/proyecto_INICIO, 1744650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744799 | Proyecto de inversión | 118858.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118858.73, modificado:118858.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MORELOS ORIENTE - 40686 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40686 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 334 0 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 20, CALLE 71 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL KINDER PEQUEÑAS GENERACIONES A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 69, lon:-89.59453283, lat:20.95097702}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 118858.73 | 118858.73 | 118858.73 | 35657.62 | 35657.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-3, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118858.73, importe_modificado:118858.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1744799/proyecto_INICIO, 1744799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744843 | Proyecto de inversión | 10713.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10713.99, modificado:10713.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40797 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40797 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.28, meta_modificada:33.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 800 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 O CAMINO A CONKAL, lon:-89.56944728, lat:21.09377902}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 10713.99 | 10713.99 | 10713.99 | 3214.2 | 3214.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-11, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10713.99, importe_modificado:10713.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.98}} | {1744843/proyecto_INICIO, 1744843/proyecto_PROCESO, 1744843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745295 | Proyecto de inversión | 115268.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115268.71, modificado:115301.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 44841 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 44841 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 48-A SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CLÍNICA DEL ISSSTE TIZIMÍN CERCA DE LA CRUZ ROJA DELEGACIÓN TIZIMÍN EN LA CALLE 31 VUELTA , lon:-88.14459535, lat:21.1553452}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 115301.17 | 115301.17 | 34590.35 | 34590.35 | 34590.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:999255.74, importe_modificado:999255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.7}} | {1745295/proyecto_INICIO, 1745295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745617 | Proyecto de inversión | 113307.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113307.27, modificado:113307.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 45654 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45654 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE KOMCHEN A 736 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y AL NORTE 78 MTS SOBRE L, lon:-89.66952438, lat:21.10542307}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 113307.27 | 113307.27 | 113307.27 | 33992.18 | 33992.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-7, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113307.27, importe_modificado:113307.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1745617/proyecto_INICIO, 1745617/proyecto_PROCESO, 1745617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745630 | Proyecto de inversión | 104480.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104480.97, modificado:104480.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 45677 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45677 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON A 185 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 SOBRE LA , lon:-89.56848018, lat:21.10160363}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104480.97 | 104480.97 | 104480.97 | 31344.29 | 31344.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-2, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104480.97, importe_modificado:104480.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1745630/proyecto_INICIO, 1745630/proyecto_PROCESO, 1745630/proyecto_INICIO, 1745630/proyecto_PROCESO, 1745630/proyecto_INICIO, 1745630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745905 | Proyecto de inversión | 115508 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115508.0, modificado:115508.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46410 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46410 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 480 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 75 M, lon:-89.66018484, lat:20.82055105}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 115508 | 115508 | 115508 | 93587.77 | 93587.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-4, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115508.0, importe_modificado:115508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.81}} | {1745905/proyecto_INICIO, 1745905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746199 | Proyecto de inversión | 103556.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103556.91, modificado:103556.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 47069 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47069 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CERRADA 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 SIGUE SOBRE LA CALL, lon:-89.71879522, lat:21.07646081}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 103556.91 | 103556.91 | 103556.91 | 102697 | 102697 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-018-4, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103556.91, importe_modificado:103556.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746199/proyecto_INICIO, 1746199/proyecto_FIN, 1746199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746597 | Proyecto de inversión | 105374.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105374.37, modificado:105374.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48126 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CAUCEL PUEBLO SOBRE LA CALLE 26 A 75 MTS AL SUR AL LLEGAR A LA CALLE 23 DI, lon:-89.71034606, lat:21.00963699}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 105374.37 | 105374.37 | 105374.37 | 31612.31 | 31612.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-9, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105374.37, importe_modificado:105374.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746597/proyecto_INICIO, 1746597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746781 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48634 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48634 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-C 865 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, CALLE 37-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS FUENTES A 300 METOS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.71833854, lat:21.00701578}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 31423.3 | 31423.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-12, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746781/proyecto_PROCESO, 1746781/proyecto_INICIO, 1746781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746826 | Proyecto de inversión | 102179.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102179.71, modificado:102179.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 48885 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48885 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE CAUCEL A 478 MTS AL SUR SOBRE CALLE 20 HASTA LLEGAR A CALLE 9 SEGUIR 370 MTS , lon:-89.70355769, lat:21.02525451}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 102179.71 | 102179.71 | 102179.71 | 30653.92 | 30653.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-20, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102179.71, importe_modificado:102179.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746826/proyecto_INICIO, 1746826/proyecto_PROCESO, 1746826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746949 | Proyecto de inversión | 116788.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116788.58, modificado:116788.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 49616 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49616 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 7 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE CAUCEL A 478 MTS AL SUR SOBRE CALLE 20 HASTA LLEGAR A CALLE 9 SEGUIR 37, lon:-89.70356305, lat:21.02525702}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 116788.58 | 116788.58 | 116788.58 | 35036.52 | 35036.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-21, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116788.58, importe_modificado:116788.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746949/proyecto_INICIO, 1746949/proyecto_PROCESO, 1746949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746999 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 49761 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49761 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 A 782 C INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 39 LA OBRA A REALIZARSE SE UBICA DE LA CAPILLA INMACULADO CORAZÓN DE MARIA A 140 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.71111114, lat:21.00467508}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 31423.3 | 31423.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-18, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746999/proyecto_INICIO, 1746999/proyecto_PROCESO, 1746999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747596 | Proyecto de inversión | 1049500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049500.0, modificado:1049486.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD SAN ANDRÉS - 51496 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 51496 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2166.0, meta_modificada:2166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:471, direccion:CALLE S/N INTERIOR S/N PUEBLO SAN ANDRES, 00000 SAN ANDRÉS, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 74.3 KM. DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN PRIMERO TOMAR LA CARRETERA DE TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN DE AHI VUELT, lon:-87.69169906, lat:20.98326403}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1049486.54 | 1049486.54 | 723411.07 | 723411.07 | 723411.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-013-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3361470.12, importe_modificado:3361470.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1493.02}} | {1747596/proyecto_PROCESO, 1747596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748380 | Proyecto de inversión | 420789.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420789.71, modificado:420789.71}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 53389 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 53389 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.77, meta_modificada:181.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISÉIS, CALLE VEINTICINCO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR Y GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA INTERSECCIÓN CON LA C. 27 AVANZAR , lon:-89.36461777, lat:20.47651375}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 166837.85 | 166837.85 | 166837.85 | 166837.85 | 166837.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-01, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1583459.04, importe_modificado:1583459.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1748380/proyecto_PROCESO, 1748380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749665 | Proyecto de inversión | 506558.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506558.92, modificado:470623.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VALLADOLID LOCALIDAD ZODZILCHÉN ASENTAMIENTO ZODZILCHÉN - 57219 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 57219 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:538, direccion:CAMINO TRAMO DZODZILCHEN - CHANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO ZODZILCHÉN, 97793 ZODZILCHÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN POR LA CARRETERA VALLADOLID C, lon:-88.12406416, lat:20.74670586}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 470623.24 | 470623.24 | 141186.97 | 141186.97 | 141186.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-009-2020-LP, contratista:MARIELA GUADALUPE ZALDÍVAR CONCHA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:470623.24, importe_modificado:470623.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {1749665/proyecto_INICIO, 1749665/proyecto_PROCESO, 1749665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750067 | Proyecto de inversión | 383623.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383623.83, modificado:379279.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 58488 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 58488 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SEISE A COLONIA SAN FRANCISCO, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIESE A Y CALLE VEINTE DOS, CALLE VEINTE SALIENDO POR LA CALLE 41 AVANZAS 1.1 KM GIRAS A LA DERECHA A CALLE 24A AVANZAS, lon:-88.19000829, lat:20.68377677}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 379279.91 | 379279.91 | 227567.94 | 227567.94 | 227567.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-014-2020-LP, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2654959.4, importe_modificado:2654959.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1750067/proyecto_PROCESO, 1750067/proyecto_INICIO, 1750067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750108 | Proyecto de inversión | 1292847.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292847.28, modificado:1268820.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATÁN. - 58595 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 58595 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.32, meta_modificada:743.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN SIMÓN, 97895 SAN SIMÓN, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO LLEGANDO A LA COMISARÍA EN EL DESVÍO A UXMAL DESDE LA CARRETERA FEDERAL 261 UMÁN HOPELCHEN ENTR, lon:-89.80949372, lat:20.2175738}} | 2020-07-20 | 2020-09-28 | 507528.44 | 507528.44 | 507528.44 | 507528.44 | 507528.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:1268820.75, importe_modificado:1268820.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1750108/proyecto_PROCESO, 1750108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750365 | Proyecto de inversión | 339817.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339817.81, modificado:339817.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 59236 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59236 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, CALLE TREINTA VINIENDO DE ESTE A OESTE DEL MUNICIPIO DE CHAPAB ENTRANDO AL PUEBLO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGA, lon:-89.36712722, lat:20.47941792}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1750365/proyecto_INICIO, 1750365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750938 | Proyecto de inversión | 150925.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150925.73, modificado:150925.73}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III - 60768 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60768 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 203 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48-A Y CALLE 50, CALLE 205 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA OFICINA DE LA RESERVA ECOLOGICA CUXTAL UBICADA EN CALLE 50 X 195 Y , lon:-89.62313014, lat:20.88804219}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 150925.73 | 150925.73 | 150925.73 | 45277.72 | 45277.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058-5, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150925.73, importe_modificado:150925.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.3}} | {1750938/proyecto_INICIO, 1750938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751333 | Proyecto de inversión | 1755980 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755980.0, modificado:1732449.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 21 AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO - 61984 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 61984 | S | 374 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 48 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE MOTUL AL OESTE SOBRE LA CALLE 48 X , lon:-89.30106568, lat:21.09874009}} | 2020-08-17 | 2020-10-05 | 1732449.53 | 1732449.53 | 1138058.12 | 1138058.12 | 1138058.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-001-2020, contratista:PROACSUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1732449.53, importe_modificado:1732449.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1751333/proyecto_INICIO, 1751333/proyecto_PROCESO, 1751333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751731 | Proyecto de inversión | 118655.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118655.33, modificado:118655.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 63265 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63265 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55892828, lat:20.88323837}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 118655.33 | 118655.33 | 118655.33 | 35596.58 | 35596.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-23, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118655.33, importe_modificado:118655.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1751731/proyecto_INICIO, 1751731/proyecto_PROCESO, 1751731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751748 | Proyecto de inversión | 179178.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179178.25, modificado:179178.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III - 63316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63316 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 199 Y CALLE 201, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 391.29 MTS AL ORIENTE DE LAS BODEGAS JL FERRAEZ UBICADA SOBRE LA CALLE 199, lon:-89.62033468, lat:20.88868247}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 179178.25 | 179178.25 | 179178.25 | 80549.5 | 80549.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-5, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:331981.41, importe_modificado:331981.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1751748/proyecto_INICIO, 1751748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751943 | Proyecto de inversión | 106725.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106725.35, modificado:106725.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 63964 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63964 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 LA OBRA A R4EALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO AL SUR 100 MTS SOBRE LA CALLE 18 Y 325 MTS AL ORIE, lon:-89.61521533, lat:20.78807012}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 106725.35 | 106725.35 | 106725.35 | 32017.6 | 32017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-5, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106725.35, importe_modificado:106725.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1751943/proyecto_INICIO, 1751943/proyecto_PROCESO, 1751943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751965 | Proyecto de inversión | 53922.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53922.75, modificado:53922.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 64014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64014 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.53, meta_modificada:24.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 217.19 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA EN LA CALLE 23 X 18A Y 20, lon:-89.62058337, lat:20.79020954}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 53922.75 | 53922.75 | 53922.75 | 16176.83 | 16176.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-12, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:53922.75, importe_modificado:53922.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.36}} | {1751965/proyecto_INICIO, 1751965/proyecto_PROCESO, 1751965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752121 | Proyecto de inversión | 111179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111179.81, modificado:111179.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 64477 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64477 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 206.13 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 21, lon:-89.55812334, lat:20.88208476}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 111179.81 | 111179.81 | 111179.81 | 33353.94 | 33353.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-22, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111179.81, importe_modificado:111179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752121/proyecto_INICIO, 1752121/proyecto_PROCESO, 1752121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752533 | Proyecto de inversión | 3305934.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305934.81, modificado:3301629.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN DZÁN LOCALIDAD PLAN CHAC POZO CUATRO ASENTAMIENTO DZAN DEL KILÓMETRO 8+000 AL 10+000 - 65625 | 31 | Yucatán | 25 | Dzán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZAN YUCATAN | 65625 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:UNIDAD DZAN, 97854 PLAN CHAC POZO CUATRO, DZÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DZAN DEL KILÓMETRO 8000 AL 10000 EN LA UNIDADES CITRÍCOLAS PLAN CHAC POZO CUATRO EL LUGAR NO CUENTA CON NOMENCLAT, lon:-89.4548645, lat:20.36801424}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2311140.59 | 2311140.59 | 2311140.59 | 2311140.59 | 2311140.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-DZAN-YUC-LP-2020/02, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATAN, monto:3301629.42, importe_modificado:3301629.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5880.0}} | {1752533/proyecto_INICIO, 1752533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752897 | Proyecto de inversión | 47936.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47936.33, modificado:47936.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 66475 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66475 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO A 235 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.6188119, lat:20.78767398}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 47936.33 | 47936.33 | 47936.33 | 14380.9 | 14380.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-13, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47936.33, importe_modificado:47936.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3}} | {1752897/proyecto_INICIO, 1752897/proyecto_PROCESO, 1752897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752998 | Proyecto de inversión | 4220.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220.56, modificado:4220.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66768 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66768 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.53, meta_modificada:14.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-D INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 189-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROCIO DEL ALBA RUIZ CARRILLO A 50 MTS AL SUR HASTA LA CALLE , lon:-89.64910509, lat:20.89105021}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 4220.56 | 4220.56 | 4220.56 | 1266.16 | 1266.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-16, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4220.56, importe_modificado:4220.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.35}} | {1752998/proyecto_INICIO, 1752998/proyecto_PROCESO, 1752998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753199 | Proyecto de inversión | 7320.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7320.15, modificado:7320.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67354 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67354 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.94, meta_modificada:23.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 193, CALLE 92 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 640 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 Y 84 MTS AL, lon:-89.65967677, lat:20.88971912}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 7320.15 | 7320.15 | 7320.15 | 2196.04 | 2196.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-19, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7320.15, importe_modificado:7320.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.18}} | {1753199/proyecto_INICIO, 1753199/proyecto_PROCESO, 1753199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753327 | Proyecto de inversión | 59838.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59838.57, modificado:59838.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 67685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67685 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.77, meta_modificada:17.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 707 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 77B Y CALLE 77C, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 12 MTS EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH UBICADA SOBRE L, lon:-89.6948921, lat:20.9492685}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 59838.57 | 59838.57 | 59838.57 | 17951.58 | 17951.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-28, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59838.57, importe_modificado:59838.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.33}} | {1753327/proyecto_PROCESO, 1753327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753400 | Proyecto de inversión | 54758.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54758.72, modificado:54758.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67887 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.94, meta_modificada:20.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-1 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 660 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 60 MTS AL SUR SOB, lon:-89.66159256, lat:20.88851259}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 54758.72 | 54758.72 | 54758.72 | 16427.62 | 16427.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-24, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54758.72, importe_modificado:54758.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.28}} | {1753400/proyecto_INICIO, 1753400/proyecto_PROCESO, 1753400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753707 | Proyecto de inversión | 103656.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103656.5, modificado:103656.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 68755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68755 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR 0 COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, CALLE 67-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE SUS MULTIPLES DE LA COLONIA MULSAY A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 69, lon:-89.64602173, lat:20.96076599}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103656.5 | 103656.5 | 103656.5 | 31096.96 | 31096.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-1, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103656.5, importe_modificado:103656.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753707/proyecto_INICIO, 1753707/proyecto_PROCESO, 1753707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754205 | Proyecto de inversión | 95874.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95874.78, modificado:95874.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 70077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70077 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 100 AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 67 K 100 MTS AL , lon:-89.66065999, lat:20.95215153}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 95874.78 | 95874.78 | 95874.78 | 28762.43 | 28762.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-12, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95874.78, importe_modificado:95874.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754205/proyecto_INICIO, 1754205/proyecto_PROCESO, 1754205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754679 | Proyecto de inversión | 115129.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115129.61, modificado:115129.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 71618 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71618 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 130 354 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 128 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA EL PORVENIR A 100 MTS AL S, lon:-89.6644198, lat:20.99237064}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115129.61 | 115129.61 | 115129.61 | 34538.88 | 34538.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115129.61, importe_modificado:115129.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754679/proyecto_INICIO, 1754679/proyecto_PROCESO, 1754679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754725 | Proyecto de inversión | 101523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.79, modificado:101523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 71705 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71705 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2O Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA HACIENDA SAN DIEGO TISCACAL A 43 METROS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71554087, lat:20.94372954}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101523.79 | 101523.79 | 101523.79 | 30457.13 | 30457.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-16, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101523.79, importe_modificado:101523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754725/proyecto_INICIO, 1754725/proyecto_PROCESO, 1754725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754731 | Proyecto de inversión | 114626.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114626.7, modificado:114626.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA - 71718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71718 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 140 Y CALLE 140-DIAG, CALLE 79-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA A 350 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.68399262, lat:20.95053405}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 114626.7 | 114626.7 | 114626.7 | 34388.01 | 34388.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-19, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114626.7, importe_modificado:114626.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754731/proyecto_INICIO, 1754731/proyecto_PROCESO, 1754731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754945 | Proyecto de inversión | 2322230.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322230.98, modificado:2277188.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FERNANDO NOVELO - 72737 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 72737 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5133.0, meta_modificada:5133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VEINTI SIETE COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE TREINTA Y DOS PARA LLEGAR A LA COLONIA DIRIGIRTE AL NORTE POR LA CALLE 40 900 M GIRAR A CAL, lon:-88.19926442, lat:20.69872104}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 2277188.73 | 2277188.73 | 683156.61 | 683156.61 | 683156.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-006-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2640392.0, importe_modificado:2640392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1539.0}} | {1754945/proyecto_PROCESO, 1754945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755369 | Proyecto de inversión | 147468.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147468.02, modificado:147468.02}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANAHCAT, MUNICIPIO DE SANAHCAT - 79394 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT YUCATAN | 79394 | S | 155 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-89.20866385, lat:20.7731068}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 147468.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1755369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FOTO CORRESPONDE AL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:arielapechc, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755571 | Proyecto de inversión | 98273.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98273.77, modificado:98273.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80015 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80015 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29-B INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 111 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 A 388 MTS AL P, lon:-89.70462356, lat:21.00703561}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 98273.77 | 98273.77 | 98273.77 | 29482.13 | 29482.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-17, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98273.77, importe_modificado:98273.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755571/proyecto_INICIO, 1755571/proyecto_PROCESO, 1755571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755880 | Proyecto de inversión | 116728.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116728.51, modificado:116728.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80825 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO 413 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 A 871 MTS A, lon:-89.69703428, lat:21.02223889}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 116728.51 | 116728.51 | 116728.51 | 35018.56 | 35018.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-14, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116728.51, importe_modificado:116728.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755880/proyecto_INICIO, 1755880/proyecto_PROCESO, 1755880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755898 | Proyecto de inversión | 83555.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83555.31, modificado:83555.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80874 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ A 356 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y A 191 MTS AL PONIE, lon:-89.71241941, lat:21.01192804}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 83555.31 | 83555.31 | 83555.31 | 25066.59 | 25066.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-12, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83555.31, importe_modificado:83555.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.1}} | {1755898/proyecto_INICIO, 1755898/proyecto_PROCESO, 1755898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755899 | Proyecto de inversión | 4549.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4549.44, modificado:4549.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80885 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80885 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.42, meta_modificada:17.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 A Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A UN COSTADO SOBRE LA CALLE 34 A 296 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.71387346, lat:21.02131374}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 4549.44 | 4549.44 | 4549.44 | 1364.83 | 1364.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-20, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4549.44, importe_modificado:4549.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.23}} | {1755899/proyecto_INICIO, 1755899/proyecto_PROCESO, 1755899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756071 | Proyecto de inversión | 116728.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116728.51, modificado:116728.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81381 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81381 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ 528 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y A 122 MTS AL PONI, lon:-89.71193661, lat:21.00987236}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 116728.51 | 116728.51 | 116728.51 | 35018.56 | 35018.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-9, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116728.51, importe_modificado:116728.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756071/proyecto_INICIO, 1756071/proyecto_PROCESO, 1756071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756235 | Proyecto de inversión | 445496.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445496.24, modificado:443437.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHÉ ASENTAMIENTO SABACCHE - 81853 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 81853 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE SABACCHE PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SABACCHE Y CALLE SABACCHE, CALLE SABACCHE LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SABACCHE DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, lon:-89.02577902, lat:20.31723254}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 443437.19 | 443437.19 | 443437.19 | 443437.19 | 443437.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/12, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:2070277.39, importe_modificado:2070277.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1756235/proyecto_PROCESO, 1756235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756244 | Proyecto de inversión | 109471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109471.72, modificado:109471.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 81890 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81890 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 58-A, CALLE 155-1 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 70 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.62697099, lat:20.9130729}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109471.72 | 109471.72 | 109471.72 | 32841.51 | 32841.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-14, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109471.72, importe_modificado:109471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756244/proyecto_INICIO, 1756244/proyecto_PROCESO, 1756244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756245 | Proyecto de inversión | 113758.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113758.46, modificado:113758.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 81903 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81903 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 161-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO DE BELLAVISTA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.61563043, lat:20.91071147}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 113758.46 | 113758.46 | 113758.46 | 34127.54 | 34127.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-22, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113758.46, importe_modificado:113758.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756245/proyecto_INICIO, 1756245/proyecto_PROCESO, 1756245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756302 | Proyecto de inversión | 157677.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157677.91, modificado:157677.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 82126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82126 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 50-F, CALLE 191 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GASERA IMPERIAL A 215 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 533 MTS AL PONIE, lon:-89.62647214, lat:20.89698751}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 157677.91 | 157677.91 | 157677.91 | 47303.37 | 47303.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-11, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:157677.91, importe_modificado:157677.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756302/proyecto_INICIO, 1756302/proyecto_PROCESO, 1756302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756312 | Proyecto de inversión | 113758.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113758.46, modificado:113758.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 82157 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82157 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 155-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO INTEGRAL DEL SUR SOBRE LA CALLE 155A, lon:-89.62600594, lat:20.91211165}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 113758.46 | 113758.46 | 113758.46 | 34127.54 | 34127.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-21, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113758.46, importe_modificado:113758.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756312/proyecto_INICIO, 1756312/proyecto_PROCESO, 1756312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756370 | Proyecto de inversión | 171786.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171786.64, modificado:171786.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82268 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 A DIAG 134 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 A Y CALLE 60, CALLE 189 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA GUADALUP, lon:-89.63758367, lat:20.89996339}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756370/proyecto_INICIO, 1756370/proyecto_PROCESO, 1756370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756374 | Proyecto de inversión | 95490.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95490.81, modificado:95490.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82276 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82276 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 A DIAG 134 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 A Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA GUADALUPANA A 4, lon:-89.63762792, lat:20.89998219}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 95450.81 | 95450.81 | 95450.81 | 28647.24 | 28647.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-6, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95450.81, importe_modificado:95450.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756374/proyecto_PROCESO, 1756374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756440 | Proyecto de inversión | 305209.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305209.51, modificado:305209.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ADOQUÍN Y ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT, MUNICIPIO DE SANAHCAT - 82467 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 82467 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 15, CALLE 10 LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE LLEGA POR LA CARRETERA 60 ESTATAL HASTA LLEGAR AL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO SOBRE, lon:-89.21018928, lat:20.77012133}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 305209.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO ESTA CONTRATADA, trimestre:3.0, usuario:arielapechc, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756473 | Proyecto de inversión | 437044.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437044.5, modificado:437044.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN Y ASFALTO, EN LA LOCALIDAD SANAHCAT MUNICIPIO SANAHCAT - 82557 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 82557 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , CALLE 13 A A LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 60 RUMBO AL PARQUE PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDO 400 METROS AL ORIENTE DE LA, lon:-89.21017215, lat:20.77007799}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO HA SIDO CONTRATADA, trimestre:3.0, usuario:arielapechc, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756743 | Proyecto de inversión | 101351.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101351.71, modificado:101351.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 83360 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83360 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 218 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 148 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 144 MT, lon:-89.64174183, lat:20.89384332}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101351.71 | 101351.71 | 101351.71 | 30405.51 | 30405.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-11, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101351.71, importe_modificado:101351.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756743/proyecto_INICIO, 1756743/proyecto_PROCESO, 1756743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757186 | Proyecto de inversión | 119937.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119937.45, modificado:119937.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84691 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 36 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA BUGAMBILIAS A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 37, lon:-89.57985561, lat:20.98537069}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 119937.45 | 119937.45 | 119937.45 | 94351.39 | 94351.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-6, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119937.45, importe_modificado:119937.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.79}} | {1757186/proyecto_PROCESO, 1757186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757202 | Proyecto de inversión | 108461.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108461.45, modificado:108461.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS OTE - 84737 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84737 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 INTERIOR 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS OTE, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CARITA FELIZ A 25 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 70 MTS A, lon:-89.59492131, lat:20.96842746}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 108461.45 | 108461.45 | 108461.45 | 32538.44 | 32538.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-11, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108461.45, importe_modificado:108461.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757202/proyecto_PROCESO, 1757202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757336 | Proyecto de inversión | 112904.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112904.76, modificado:112904.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 85104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85104 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 149 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 400 M, lon:-89.65263575, lat:20.92048073}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 112904.76 | 112904.76 | 112904.76 | 33871.41 | 33871.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-13, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112904.76, importe_modificado:112904.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757336/proyecto_INICIO, 1757336/proyecto_PROCESO, 1757336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757405 | Proyecto de inversión | 154751.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154751.22, modificado:154751.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 85284 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85284 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR I COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 91 Y CALLE 93, CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 56, lon:-89.62516106, lat:20.94684226}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 154751.22 | 154751.22 | 154751.22 | 46425.37 | 46425.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-6, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:154751.22, importe_modificado:154751.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757405/proyecto_INICIO, 1757405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757466 | Proyecto de inversión | 48710.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48710.51, modificado:48710.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA - 85481 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85481 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR A COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-B Y CALLE 79-C, CALLE 98 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO, lon:-89.65075331, lat:20.95524649}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 48710.51 | 48710.51 | 48710.51 | 14613.16 | 14613.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48710.51, importe_modificado:48710.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1757466/proyecto_PROCESO, 1757466/proyecto_INICIO, 1757466/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757504 | Proyecto de inversión | 103032.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103032.86, modificado:103032.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOLORES OTERO - 85612 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 99 INTERIOR B COLONIA DOLORES OTERO, 97270 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y BRECHA 52, CALLE 97 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ANTONIO MEDIZ BOLIO A 195 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 99, lon:-89.62131613, lat:20.94324901}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 103032.86 | 103032.86 | 103032.86 | 30909.86 | 30909.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-4, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103032.86, importe_modificado:103032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757504/proyecto_INICIO, 1757504/proyecto_PROCESO, 1757504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757608 | Proyecto de inversión | 149792.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149792.98, modificado:149792.98}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN SAMAHIL LOCALIDAD KUCHEL ASENTAMIENTO KUCHEL - 85965 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DESAMAHIL | 85965 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CIUDAD KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE PRINCIPAL ENTRADA A KUCHEL, lon:-89.89765211, lat:20.85166937}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 149792.28 | 149792.28 | 149792.28 | 149792.28 | 149792.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-063-FISM-02-2020, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:149792.98, importe_modificado:149792.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1757608/proyecto_PROCESO, 1757608/proyecto_INICIO, 1757608/proyecto_FIN, 1757608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757983 | Proyecto de inversión | 163804.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163804.19, modificado:163804.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 86965 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86965 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 264 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, CALLE 161-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 107 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 44 Y A , lon:-89.61679124, lat:20.91002036}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 163804.19 | 163804.19 | 163804.19 | 49141.25 | 49141.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-9, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163804.19, importe_modificado:163804.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757983/proyecto_INICIO, 1757983/proyecto_PROCESO, 1757983/proyecto_INICIO, 1757983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758041 | Proyecto de inversión | 66172.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66172.32, modificado:66172.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 87098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87098 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:25.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR E COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.56593963, lat:21.00324008}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 66172.32 | 66172.32 | 66172.32 | 19851.72 | 19851.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-14, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66172.32, importe_modificado:66172.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.75}} | {1758041/proyecto_PROCESO, 1758041/proyecto_INICIO, 1758041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758440 | Proyecto de inversión | 158522.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158522.33, modificado:158522.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 88005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88005 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 NTE 325 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 10 NTE LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA BARDA TRASERA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUST, lon:-89.59918067, lat:20.93700411}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 158522.33 | 158522.33 | 158522.33 | 126835.04 | 126835.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:158522.33, importe_modificado:158522.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1758440/proyecto_PROCESO, 1758440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758450 | Proyecto de inversión | 106764.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106764.81, modificado:106764.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS - 88020 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88020 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 B 531 C INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 77-A Y CALLE 79, CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA PUBLICA VICENTE GUERRERO A 266 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30B, lon:-89.6085106, lat:20.95068704}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 106764.81 | 106764.81 | 106764.81 | 32029.44 | 32029.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-12, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106764.81, importe_modificado:106764.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1758450/proyecto_PROCESO, 1758450/proyecto_INICIO, 1758450/proyecto_PROCESO, 1758450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758453 | Proyecto de inversión | 58551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58551.72, modificado:58551.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS - 88032 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88032 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-A 440 A INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 81 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA PUBLICA VICENTE GUERRERO A 305 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 81 Y, lon:-89.60573819, lat:20.94839937}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 58551.72 | 58551.72 | 58551.72 | 17565.52 | 17565.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-10, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58551.72, importe_modificado:58551.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} | {1758453/proyecto_PROCESO, 1758453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759378 | Proyecto de inversión | 367409.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367409.85, modificado:366865.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO EN LAS CALLES 35X44Y46 C-42X11Y9 C-42X13Y11 C-11X42Y40 - 90460 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 90460 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CINCO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CUATRO Y CALLE CUARENTA Y SEIS, CALLE TREINTA Y TRES TRASITAR SOBRE LA CALLE 31 DE ESTE A OESTE HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.0586442, lat:20.07122955}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {1759378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759494 | Proyecto de inversión | 252229.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252229.53, modificado:251778.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO EN LAS CALLES 25X22Y24 C-25X24Y26 C-25X26Y28 C-25X18Y18-A - 90730 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 90730 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DIECIOCHO A, CALLE VEINTISIETE TRANSITAR SOBRE LA CALLE 31 DE OESTE A ESTE HACIA CALLE 20 DAR VUELTA A LA DEREC, lon:-89.04383304, lat:20.07460602}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1759494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760252 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60753.79}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD TIMUL ASENTAMIENTO TIMUL - 92762 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92762 | S | 590 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:CALLE SIN NÚMERO HACIENDA TIMUL, 97436 TIMUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL HACIA EL NORTE AVANZA SOBRE LA CALLE 26 3 CALLES LLEGA A LA 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 CALLES LLEGA A L, lon:-89.39422613, lat:21.19282138}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60753.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760307 | Proyecto de inversión | 918624.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918624.38, modificado:918624.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 92905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92905 | S | 191 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1791.9, meta_modificada:1791.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97208 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA A 370 MTS SOBRE LA CALLE 19 AL PONIENTE, lon:-89.62790931, lat:21.01359519}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 918624.38 | 918624.38 | 918624.38 | 277331.84 | 277331.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-3, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:918624.38, importe_modificado:918624.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.0}} | {1760307/proyecto_PROCESO, 1760307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760381 | Proyecto de inversión | 165527.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165527.63, modificado:165527.63}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 93104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93104 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 27, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA THE WORKSHOP A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46, lon:-89.62749382, lat:21.04461828}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 165527.63 | 165527.63 | 165527.63 | 49658.29 | 49658.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089-5, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165527.63, importe_modificado:165527.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {1760381/proyecto_PROCESO, 1760381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760616 | Proyecto de inversión | 305717.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305717.3, modificado:305717.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 93551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93551 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 15-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 390 MTS AL, lon:-89.72712385, lat:21.12652688}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 305717.3 | 305717.3 | 305717.3 | 91715.19 | 91715.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089-4, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:305717.3, importe_modificado:305717.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1760616/proyecto_PROCESO, 1760616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760778 | Proyecto de inversión | 228574.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228574.6, modificado:228574.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 94025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94025 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE A 72 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 346 , lon:-89.65397687, lat:20.82766065}} | 2020-08-11 | 2020-10-12 | 228574.6 | 228574.6 | 228574.6 | 68572.38 | 68572.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-084-1, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:228574.6, importe_modificado:228574.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.2}} | {1760778/proyecto_PROCESO, 1760778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760971 | Proyecto de inversión | 144983.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144983.18, modificado:144983.18}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD una localidad. ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 94482 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94482 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-C Y CALLE 8-D, CALLE 41-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH A 270 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 8C, lon:-89.67074112, lat:20.91948885}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 144983.18 | 144983.18 | 144983.18 | 43494.95 | 43494.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093-2, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:144983.18, importe_modificado:144983.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1760971/proyecto_PROCESO, 1760971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760976 | Proyecto de inversión | 176511.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176511.2, modificado:176511.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 94499 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94499 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 61 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67816558, lat:20.91308553}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 176511.2 | 176511.2 | 176511.2 | 52953.36 | 52953.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093-4, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176511.2, importe_modificado:176511.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.2}} | {1760976/proyecto_PROCESO, 1760976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761335 | Proyecto de inversión | 109384.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109384.78, modificado:109384.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 95450 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95450 | S | 228 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.65, meta_modificada:241.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO VERGEL III C.T.M., 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA JUNTO AL CENTRO DEPORTIVO VERGEL III CTM SOBRE LA CALLE 25B, FRENTE DE LA E, lon:-89.580669, lat:20.95051054}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 109384.78 | 109384.78 | 109384.78 | 32815.43 | 32815.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-2, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100278.07, importe_modificado:100278.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {1761335/proyecto_INICIO, 1761335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761600 | Proyecto de inversión | 48100.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48100.58, modificado:48100.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM - 96249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96249 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE TANLUM, 97210 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43-4 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS A 60 MTS ALA NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.63502409, lat:20.99795553}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 48100.58 | 48100.58 | 48100.58 | 14430.18 | 14430.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-3, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48100.58, importe_modificado:48100.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1761600/proyecto_PROCESO, 1761600/proyecto_INICIO, 1761600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761781 | Proyecto de inversión | 349085.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349085.63, modificado:349085.63}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 96701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96701 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.81, meta_modificada:752.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANEL CAUCEL A 186 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 34, lon:-89.71596558, lat:21.02174688}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 349085.63 | 349085.63 | 349085.63 | 104725.69 | 104725.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-094, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:349085.77, importe_modificado:349085.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1761781/proyecto_PROCESO, 1761781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762157 | Proyecto de inversión | 194819.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194819.74, modificado:194819.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 97747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 97747 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.75, meta_modificada:357.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47-B INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 SUR Y CALLE 14 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR A 36, lon:-89.59448546, lat:20.93210027}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 194819.74 | 194819.74 | 194819.74 | 58445.93 | 58445.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-8, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194819.74, importe_modificado:194819.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {1762157/proyecto_PROCESO, 1762157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762342 | Proyecto de inversión | 124554.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124554.26, modificado:124554.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 98269 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98269 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA 31 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 NORTE Y AVENIDA 2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES A 231 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.60096161, lat:20.93528685}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 124554.26 | 124554.26 | 124554.26 | 37366.28 | 37366.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-7, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124554.26, importe_modificado:124554.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {1762342/proyecto_PROCESO, 1762342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764462 | Proyecto de inversión | 80618.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80618.67, modificado:80618.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 103959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 103959 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.08, meta_modificada:38.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 A 331 S INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 41.48 MTS AL SUR DEL PARQUE CINCO COLONIAS UBICADO SOBRE LA CALLE 159 X 48B , lon:-89.6197515, lat:20.91309361}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 80618.67 | 80618.67 | 80618.67 | 24185.61 | 24185.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80618.67, importe_modificado:80618.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.42}} | {1764462/proyecto_PROCESO, 1764462/proyecto_INICIO, 1764462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764561 | Proyecto de inversión | 59409.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59409.54, modificado:59409.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104209 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:16.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50A 393 C INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA EN LA , lon:-89.62010726, lat:20.90637973}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 59409.54 | 59409.54 | 59409.54 | 17822.87 | 17822.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-3, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59409.54, importe_modificado:59409.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.81}} | {1764561/proyecto_INICIO, 1764561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764563 | Proyecto de inversión | 4373.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373.46, modificado:4373.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 104214 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104214 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.09, meta_modificada:19.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 A 343 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 97 MTS AL PONIENTE DE LA SUBESTACION DE CFE UBICADA SOBRE ANILLO PERIFERICO , lon:-89.62210551, lat:20.91292365}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 4373.46 | 4373.46 | 4373.46 | 1312.04 | 1312.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-7, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4373.46, importe_modificado:4373.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.73}} | {1764563/proyecto_INICIO, 1764563/proyecto_PROCESO, 1764563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764569 | Proyecto de inversión | 9221.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9221.61, modificado:9221.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104226 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.45, meta_modificada:26.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.55497239, lat:21.04274076}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9221.61 | 9221.61 | 9221.61 | 2766.48 | 2766.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-12, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60151.63, importe_modificado:60151.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1764569/proyecto_PROCESO, 1764569/proyecto_INICIO, 1764569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765059 | Proyecto de inversión | 41540.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41540.63, modificado:41540.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105631 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105631 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 785 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 420 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28 545 MTS AL PONIEN, lon:-89.56554337, lat:21.03614203}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 41540.63 | 41540.63 | 41540.63 | 12462.19 | 12462.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-13, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41540.63, importe_modificado:41540.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1765059/proyecto_INICIO, 1765059/proyecto_PROCESO, 1765059/proyecto_INICIO, 1765059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765183 | Proyecto de inversión | 102164.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102164.27, modificado:102164.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 106011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106011 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 531 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50A Y CALLE 50B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS HACIA EL SUR DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA SUR UBICA, lon:-89.62221872, lat:20.9003001}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 102164.27 | 102164.27 | 102164.27 | 30649.27 | 30649.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-13, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102164.27, importe_modificado:102164.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765183/proyecto_INICIO, 1765183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765389 | Proyecto de inversión | 8712.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8712.74, modificado:8712.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106603 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106603 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.22, meta_modificada:35.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL A 75 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.66096901, lat:20.82584951}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 8712.74 | 8712.74 | 8712.74 | 2613.82 | 2613.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-5, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8712.74, importe_modificado:8712.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.57}} | {1765389/proyecto_INICIO, 1765389/proyecto_PROCESO, 1765389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765442 | Proyecto de inversión | 106685.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106685.14, modificado:106685.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106763 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106763 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CERRADA 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UMF 84 DEL IMSS A 487 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66133502, lat:20.81855942}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 106685.14 | 106685.14 | 106685.14 | 32005.55 | 32005.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106685.14, importe_modificado:106685.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765442/proyecto_INICIO, 1765442/proyecto_PROCESO, 1765442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765551 | Proyecto de inversión | 103151.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103151.29, modificado:103151.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107086 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107086 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 359 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ A 115 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13, lon:-89.64899794, lat:21.01868131}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 103151.29 | 103151.29 | 103151.29 | 30945.39 | 30945.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-2, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103151.29, importe_modificado:103151.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765551/proyecto_PROCESO, 1765551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765565 | Proyecto de inversión | 69963.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69963.68, modificado:69963.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107110 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.93, meta_modificada:28.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 350 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ A 115 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13 Y SOBRE LA, lon:-89.64878153, lat:21.01885143}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 69963.68 | 69963.68 | 69963.68 | 20989.11 | 20989.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-3, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69963.68, importe_modificado:69963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.68}} | {1765565/proyecto_PROCESO, 1765565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765601 | Proyecto de inversión | 9754.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9754.78, modificado:9754.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107184 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.96, meta_modificada:22.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 350 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA REFORMA DE MEXICO EMMANUEL UBICADA SOBRE LA, lon:-89.71036486, lat:21.0224492}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9754.78 | 9754.78 | 9754.78 | 2926.44 | 2926.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-1, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9754.78, importe_modificado:9754.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1765601/proyecto_PROCESO, 1765601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766661 | Proyecto de inversión | 85359.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85359.33, modificado:85359.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 110061 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110061 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27-A, CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEÑ PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 99 MTS AL PONIENTE , lon:-89.56716703, lat:21.03979451}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 85359.33 | 85359.33 | 85359.33 | 25607.8 | 25607.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-10, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85359.33, importe_modificado:85359.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1766661/proyecto_INICIO, 1766661/proyecto_PROCESO, 1766661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766679 | Proyecto de inversión | 58454.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58454.02, modificado:58454.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110103 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110103 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 367 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.66453002, lat:20.8254069}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 58454.02 | 58454.02 | 58454.02 | 17536.21 | 17536.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-13, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58454.02, importe_modificado:58454.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.78}} | {1766679/proyecto_INICIO, 1766679/proyecto_PROCESO, 1766679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766697 | Proyecto de inversión | 59244.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59244.01, modificado:59244.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 110147 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110147 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.13, meta_modificada:36.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 253 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JESUS GARCIA CORONA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 253, lon:-89.62753609, lat:20.85989444}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 59244.01 | 59244.01 | 59244.01 | 17773.21 | 17773.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-4, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59244.01, importe_modificado:59244.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1766697/proyecto_PROCESO, 1766697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766733 | Proyecto de inversión | 102594.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102594.53, modificado:102594.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 110255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 245 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 333 MTS AL SUR DE LA RESIDENCIA DE RETIRO JUAN PABLO II UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X , lon:-89.55834806, lat:21.00180111}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 102594.53 | 102594.53 | 102594.53 | 30778.36 | 30778.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-4, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102594.53, importe_modificado:102594.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766733/proyecto_INICIO, 1766733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766739 | Proyecto de inversión | 95870.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95870.69, modificado:95870.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 110285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110285 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-A INTERIOR 451 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 173, CALLE 50-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE TESTIGO DE JEHOVA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50A, lon:-89.62028831, lat:20.90404361}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 95870.69 | 95870.69 | 95870.69 | 28761.21 | 28761.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95870.69, importe_modificado:95870.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766739/proyecto_INICIO, 1766739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766747 | Proyecto de inversión | 72040.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72040.8, modificado:72040.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 110314 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110314 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.05, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 253 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JESUS GARCIA CORONA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 253, lon:-89.62749854, lat:20.86013756}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 72040.8 | 72040.8 | 72040.8 | 21612.24 | 21612.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-2, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72040.8, importe_modificado:72040.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1766747/proyecto_PROCESO, 1766747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767121 | Proyecto de inversión | 348510.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348510.16, modificado:348510.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 111261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111261 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20A Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 521 MTS AL SUR DE LA COMUNIDAD COOX MEYAJ A.C UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 27 Y 18, lon:-89.58001349, lat:21.08894398}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 348510.16 | 348510.16 | 348510.16 | 104553.05 | 104553.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111-3, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:348510.16, importe_modificado:348510.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {1767121/proyecto_PROCESO, 1767121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301769711 | Proyecto de inversión | 388637.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388637.74, modificado:388637.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUMA LOCALIDAD SUMA ASENTAMIENTO SUMA - 118477 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 118477 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.66, meta_modificada:169.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 CALLE 20 SIN NUMERO POR 19 Y 21 CALLE 20 SIN NUMERO POR 21; CALLE 19 SIN NUMERO POR 12 Y 14; CALLE 14 NUMERO 124 POR 21 Y 23; CALLE 18 NUMERO 101, lon:-89.14875325, lat:21.0843263}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1769711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770451 | Proyecto de inversión | 446892.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446892.1, modificado:446892.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUNUCMÁ LOCALIDAD HUNUCMÁ ASENTAMIENTO CENTRO HUNUCMÁ (CALLE 40 ENTRE 51 Y 53) - 120628 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | 120628 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 55, CALLE 38 CALLE 40 ENTRE 51 Y 55, lon:-89.89132017, lat:21.00490126}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771002 | Proyecto de inversión | 349962.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349962.2, modificado:349962.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 122011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122011 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.7, meta_modificada:135.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136 A INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 186 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 134 A A 218 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.66948003, lat:20.996202}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 349962.2 | 349962.2 | 349962.2 | 104988.65 | 104988.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-116-2, contratista:MULTIOBRAS CASTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:349962.2, importe_modificado:349962.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1771002/proyecto_INICIO, 1771002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772830 | Proyecto de inversión | 103306.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103306.43, modificado:103306.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MORELOS ORIENTE - 126947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126947 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 339 0 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS LUCIANA KAN VDA DE LUNA UBICAD, lon:-89.5950163, lat:20.95062943}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 103306.43 | 103306.43 | 103306.43 | 30991.93 | 30991.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-6, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103306.43, importe_modificado:103306.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772830/proyecto_PROCESO, 1772830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772991 | Proyecto de inversión | 117989.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117989.91, modificado:117989.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127314 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127314 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-E 927 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY A 63 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.65778057, lat:20.95586451}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 117989.91 | 117989.91 | 117989.91 | 35396.97 | 35396.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-3, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117989.91, importe_modificado:117989.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772991/proyecto_INICIO, 1772991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773012 | Proyecto de inversión | 49357.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49357.92, modificado:49357.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127369 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127369 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-C 843 A INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y CALLE 108, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS TUMBENLOL A 33 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 102 Y A 30, lon:-89.6527645, lat:20.95806997}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 49357.92 | 49357.92 | 49357.92 | 14807.38 | 14807.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-5, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49357.92, importe_modificado:49357.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1773012/proyecto_PROCESO, 1773012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773033 | Proyecto de inversión | 108154.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108154.41, modificado:108154.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127404 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127404 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-E 875 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE , lon:-89.65397222, lat:20.95628872}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 108154.41 | 108154.41 | 108154.41 | 32446.33 | 32446.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-8, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108154.41, importe_modificado:108154.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773033/proyecto_PROCESO, 1773033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773041 | Proyecto de inversión | 117989.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117989.91, modificado:117989.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127414 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 998 INTERIOR 0 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120-A Y CALLE 120, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE JARDINES DE NUEVA MULSAY II A 118 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 75, A, lon:-89.66385402, lat:20.95050891}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 117989.91 | 117989.91 | 117989.91 | 35396.91 | 35396.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117989.91, importe_modificado:117989.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773041/proyecto_PROCESO, 1773041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773573 | Proyecto de inversión | 3753.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753.38, modificado:3753.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 129005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129005 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37B 811 A INTERIOR 0 COLONIA CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 116 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR UBICADAEN LA CAL, lon:-89.71409455, lat:21.00564599}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 3753.38 | 3753.38 | 3753.38 | 1126.01 | 1126.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-1, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3753.38, importe_modificado:3753.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.26}} | {1773573/proyecto_INICIO, 1773573/proyecto_PROCESO, 1773573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301776934 | Proyecto de inversión | 71800.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.24, modificado:71800.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN XOCCHEL LOCALIDAD XOCCHEL ASENTAMIENTO XOCCHEL - 135192 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 135192 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 2, CALLE 4 C21X2Y4 DIVERSAS CALLES, lon:-89.17173964, lat:20.83253659}} | 2020-09-20 | 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779684 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81623.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD SAN JOSÉ HILI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ HILI - 138463 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138463 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:24, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 6 KMS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 SALIENDO AL LIBRAMIENTO MÉRIDATIZIMÍN RUMBO A LA CIUDAD DE MÉR, lon:-89.3581017, lat:21.13122172}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1779684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779926 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73903.43}} | 0229 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138792 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR HACIA EL ESTE SOBRE LA CALLE 27 5 CALLES HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 DA, lon:-89.27505304, lat:21.09051008}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1779926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780846 | Proyecto de inversión | 221710.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221710.29, modificado:221710.29}} | 267 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 139805 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139805 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE ENTRE LAS CALLES 27 Y 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 4 CALLES HASTA LA 34 VIRAR, lon:-89.29485784, lat:21.08777187}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1780846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780891 | Proyecto de inversión | 147806.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147806.86, modificado:147806.86}} | 0303 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAMBULA - 139846 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139846 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA SAMBULA, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, DEL CENTRO MOTUL AVANZAR AL ESTE SOBRE LA 27 DOS CALLES HASTA LLEGAR A LA 22 DAR VUELTA A LA DERECHA AVANZANDO 8 CALLES HASTA L, lon:-89.28056579, lat:21.08352233}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1780891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780936 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81623.25}} | 0356 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MARIO H CUEVAS - 139886 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139886 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA MARIO H CUEVAS, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 34, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 3 CALLES AL NORTE SOBRE LA 26 HASTA LLEGAR A LA CALLE 21 DAR VUELTA A LA IZQUIERDA AVANZANDO, lon:-89.28919685, lat:21.10282642}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301782788 | Proyecto de inversión | 2003951.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003951.34, modificado:2003951.34}} | AMPLIACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 141476 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 141476 | S | 840 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 22 LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33359743, lat:20.52807911}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 498153.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1782788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787352 | Proyecto de inversión | 154323.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154323.56, modificado:154323.56}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA ZAMNA 31DPR0387I, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-076-20 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 49, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6469783, lat:21.0354269}} | 2020-03-12 | 2020-09-24 | 154323.56 | 154323.56 | 149517.54 | 149517.54 | 149517.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 B, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0151A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86844.64, importe_modificado:86844.64}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0134A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62672.9, importe_modificado:62672.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787608 | Proyecto de inversión | 719976.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719976.36, modificado:719976.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR CARMELA MARTÍNEZ HERNANDEZ DE ROCHE 31DJN0083Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-083 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle 13 1, Centro, 97720 Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15789908, lat:21.5977367}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 0 | 719976.36 | 377487.63 | 377487.63 | 376735.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-089, contratista:REI Edificaciones del Sur, S de R.L. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:719976.36, importe_modificado:719976.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788231 | Proyecto de inversión | 491461.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491461.36, modificado:491461.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO CANTÓN ROSADO 31EPR0181P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-091 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:Calle 41 181C, Sta Ana, 97782 Valladolid, Yuc., México, lon:-88.19751263, lat:20.6894934}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 0 | 491461.36 | 183699.17 | 183699.17 | 183699.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-097, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:491461.36, importe_modificado:491461.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788431 | Proyecto de inversión | 499967.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499967.6, modificado:499967.6}} | AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M12 EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 31DPR1702O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-100 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93 529, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.63260174, lat:20.94789356}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 0 | 499967.6 | 256157.68 | 256157.68 | 256157.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-106, contratista:Jesús Armando Rivera Uc, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:499967.6, importe_modificado:499967.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788457 | Proyecto de inversión | 879457.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879457.69, modificado:879457.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN EL PREESCOLAR REINO INFANTIL 31DJN0155B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-103 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 11 217, Juan B Sosa, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63137865, lat:21.02018842}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 0 | 879457.69 | 508407.93 | 508407.93 | 507284.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-109, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879457.69, importe_modificado:879457.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788559 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 68 31DST2013T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-012-18 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0 | 935732.54 | 269922.85 | 269922.85 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E134-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899742.82, importe_modificado:899742.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788637 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO RICALDE GAMBOA 31EES0062V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICOPO, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-014-18 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Ticopó, Yuc., México, lon:-89.4394444, lat:20.8891666}} | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 0 | 935514.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E136-2020, contratista:Johny Roberto Martínez Ix, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899533.65, importe_modificado:899533.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790364 | Proyecto de inversión | 1215870 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215870.0, modificado:0.0}} | Construcción de la etapa final del área de intendencia y bodegas de la Unidad Académica de Interacción Comunitaria | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21419-OB | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185, San Antonio Xluch III, Mérida, Yuc., México, lon:-89.655851, lat:20.8966381}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790444 | Proyecto de inversión | 28690.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28690.31, modificado:28690.31}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31DPB0114R EN LA LOCALIDAD XUILUB, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-170-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:182, direccion:Xuilub, Yuc., Mexico, lon:-88.0299066, lat:20.4183476}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 28690.31 | 28690.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 F, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28690.31, importe_modificado:28690.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790445 | Proyecto de inversión | 351011.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351011.19, modificado:351011.19}} | Construción de calle en la localidad de Cholul del municipio de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/034 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:México 176 6, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.55505371, lat:21.03195544}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 16 103 a, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., México, lon:-89.55368042, lat:21.04477291}} | 2020-09-28 | 2020-10-18 | 351011.19 | 123139.24 | 81147.24 | 81147.24 | 55499.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85927, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:351011.19, importe_modificado:351011.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1790445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Listo cambiado a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-10-23}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE TERMINO DE ACUERDO A ANEXOS ENVIADOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Cambiar la clasificación a Transportes y vialidades, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | YUC200301790573 | Proyecto de inversión | 13959.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13959.96, modificado:13959.96}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE SAN FELIPE 31DML2017M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-183-20 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 6, San Felipe, Yuc., Mexico, lon:-88.2311727, lat:21.5653897}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13959.96 | 13959.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 H, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13959.96, importe_modificado:13959.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790677 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GABRIEL NAVARRETE PEREYRA 31DPR1728W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ, MUNICIPIO DE BOKOBÁ. | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN180-2017 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bokobá, Yuc., México, lon:-89.1794421, lat:21.007078}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 0 | 727604.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E121-2020, contratista:Edificaciones PAOA, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:699619.35, importe_modificado:699619.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790827 | Proyecto de inversión | 4852.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852.06, modificado:4852.06}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO 31DPR0690T EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-193-20 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:San Bernardo, Yuc., Mexico, lon:-89.9527777, lat:20.6358333}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4852.06 | 4852.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-148 B, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4852.06, importe_modificado:4852.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790849 | Proyecto de inversión | 12239.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12239.98, modificado:12239.98}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NICOLAS BRAVO 31EPR0205I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-195-20 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 21, Chocholá, Yuc., Mexico, lon:-89.8296751, lat:20.7508046}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12239.98 | 12239.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-148 D, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12239.98, importe_modificado:12239.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790992 | Proyecto de inversión | 14386.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14386.02, modificado:14386.02}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA INOCENCIO RUIZ 31DPR0380P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-209-20 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 28, Peto, Yuc., México, lon:-88.9223817, lat:20.1184491}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 14386.02 | 14386.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 G, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14692.14, importe_modificado:14692.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791046 | Proyecto de inversión | 14976.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14976.39, modificado:14976.39}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 73 31DST2018O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-232-20 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 42, Itzincab, Umán, Yuc., México, lon:-89.694368, lat:20.9156229}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 14976.39 | 14976.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-164 D, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2863.44, importe_modificado:2863.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 J, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12112.95, importe_modificado:12112.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791080 | Proyecto de inversión | 49911.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49911.61, modificado:49911.61}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE ORIENTE 31DML2007F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-252-20 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6230258, lat:20.9755809}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 49911.61 | 49911.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 A, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49911.61, importe_modificado:49911.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791120 | Proyecto de inversión | 1652.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652.91, modificado:1652.91}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ADRIANA VADILLO RIVAS 31DPR0176E EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-260-20 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 45, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6440629, lat:21.0363353}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 1652.91 | 1652.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 I, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1652.91, importe_modificado:1652.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791129 | Proyecto de inversión | 35542.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35542.35, modificado:35542.35}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JESÚS MANUEL IBARRA PEIRO 31DJN0253C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-328-20 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 87 370, San José, 97189 Mérida, Yuc., México, lon:-89.608599, lat:20.9435855}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 35542.35 | 35542.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 D, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35542.35, importe_modificado:35542.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791333 | Proyecto de inversión | 14885.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14885.24, modificado:14885.24}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO 31EPR0133F EN LA LOCALIDAD CHUBURNA, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-298-20 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:Calle 9, Chuburna Puerto, Chuburná, Yuc., Mexico, lon:-89.7992655, lat:21.2559823}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 14885.24 | 14885.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 A, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14885.24, importe_modificado:14885.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791470 | Proyecto de inversión | 17828.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17828.05, modificado:17828.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LAURENCIO FILHO 31DJN0126G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-245-20 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 127, Serapio Rendón, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6154214, lat:20.9299391}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 17828.05 | 17828.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 A, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10123.04, importe_modificado:10123.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791855 | Proyecto de inversión | 22040.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.3, modificado:22040.3}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 6 31EML0026F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-300-20 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 27, Ismael García, Progreso, Yuc., México, lon:-89.6480649, lat:21.2866546}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22040.3 | 22040.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 D, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22040.3, importe_modificado:22040.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791860 | Proyecto de inversión | 16401.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16401.67, modificado:16401.67}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JUAN MIGUEL CASTRO 31ETV0012T EN LA LOCALIDAD CAMPESTRE FLAMBOYANES, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-302-20 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Calle 60C, Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., México, lon:-89.6632744, lat:21.2083782}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 16401.67 | 16401.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 E, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13852.88, importe_modificado:13852.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791865 | Proyecto de inversión | 12869.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12869.9, modificado:12869.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA 31EES0066R EN LA LOCALIDAD CHELEM, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-306-20 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:Calle 20, Chelem, Yuc., México, lon:-89.7421973, lat:21.2684153}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12869.9 | 12869.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 J, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12869.9, importe_modificado:12869.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791872 | Proyecto de inversión | 5951.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5951.41, modificado:5951.41}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL INICIAL WILLIAM MANUEL QUINTAL MONTERO 31EDI0006X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-309-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 27, Umán, Yuc., México, lon:-89.7477091, lat:20.8773642}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5951.41 | 5951.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-164 C, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5951.41, importe_modificado:5951.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791877 | Proyecto de inversión | 5177352.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177352.18, modificado:5177352.18}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PÓRTICO, PLAZA CÍVICA Y ÁREA DE JUEGOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN 31DJN252D, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS-001-20 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 80, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.698443, lat:21.0003634}} | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 5177352.18 | 4548632.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-171, contratista:JOVISIÓN CONSULTORES, S.C., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4548632.91, importe_modificado:4548632.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791931 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI LEV VYGOTSKY 31DDI0005Z, EN LA LOCALIDAD: TEKAX, MUNICIPIO: TEKAX | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL-003 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 41, Centro, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México, lon:-89.2840279, lat:20.2081597}} | 2020-09-03 | 2020-11-11 | 550000 | 509806.71 | 152942.01 | 152942.01 | 152942.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E141-2020, contratista:TOMAS ANTONIO ROMANO YAH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:509806.71, importe_modificado:509806.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301793413 | Proyecto de inversión | 6861030 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6861030.0, modificado:6861030.0}} | REMODELACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y EQUIPAMIENTO PARA TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMIN 31DIT0002T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR | FAMSUP20-006 | N | 0 | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Sta María, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1547547, lat:21.1537744}} | 2020-08-14 | 2020-12-31 | 4663862 | 5562983 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-003, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5562983.0, importe_modificado:5562983.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805102 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 290288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 290288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.01688064, lat:20.94168334}} | 2016-07-14 | 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805360 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 26 170 INTERIOR SN PUEBLO PETO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 55 SN 28 A Y 28 B 22 237 47 Y, lon:-88.91598895, lat:20.11423199}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909488/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805573 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CELESTUN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE Y ,, lon:-90.39343615, lat:20.86113494}} | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909701/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805587 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 20 S/N 13 Y 15 28 S/N 27 24 103 21 Y 23 2, lon:-89.83542773, lat:20.75378858}} | 2016-06-21 | 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805627 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 66 INTERIOR SN CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75 C Y CALLE 77, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACI, lon:-89.57872786, lat:20.91399814}} | 2016-07-21 | 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909755/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805752 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273363 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273363 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 20 54 INTERIOR SN PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 27 S/N DOMICILIO CONOCIDO S/N, lon:-89.75481202, lat:21.26624441}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909880/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805797 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMA, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.9041379, lat:20.64381423}} | 2016-07-21 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909925/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805807 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274875 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 20 109 INTERIOR SN PUEBLO SUCILA, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 20 109 27 Y 29 23 93 10, lon:-88.31259987, lat:21.1567739}} | 2016-08-21 | 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909935/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805808 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274865 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 21 98 INTERIOR SN PUEBLO SUCILA, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 21 98 14 Y 16 23 112 26, lon:-88.31684849, lat:21.15897513}} | 2016-08-21 | 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909936/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805809 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO SUCILA, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 28 S/N 27 Y 29 8 S/N 23 Y 25, lon:-88.30969021, lat:21.16120084}} | 2016-08-21 | 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909937/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805910 | Proyecto de inversión | 270500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135500.0, modificado:135500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279008 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, NO SE CUENTA, lon:-89.27635572, lat:21.09924954}} | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805914 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279140 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.29910624, lat:21.10429524}} | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805915 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279096 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, NO SE CUENTA, lon:-89.29711175, lat:21.08584592}} | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910043/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806025 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272398 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 55 62 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 46-A SN 69 28 SN 33 30, lon:-89.42759369, lat:20.30867216}} | 2016-08-07 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910153/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806047 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275331 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 13 11 S/N 28 Y 30 13 S/N 26 Y 24 32 S/N 19 Y, lon:-88.7915489, lat:21.20124058}} | 2016-06-01 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910175/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806050 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275701 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 31 33 S/N 12 Y 14 25A S/N 8 Y 10 9 S/N 24 Y 2, lon:-88.78744619, lat:21.19643468}} | 2016-06-01 | 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910178/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806083 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272901 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 24 125 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 A, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 24 125 31 Y 31A 20 12, lon:-88.27296852, lat:21.2910436}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910211/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806328 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:315000.0, modificado:315000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274864 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 29 27 S/N 12 Y 14 12 113 25 Y 27 S/N18 S/N 27 Y, lon:-89.44917823, lat:20.80666948}} | 2016-06-01 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910456/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806683 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275058 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , 21 SN 34 S/N18 S/N 35 18 154-B 29 Y 31 27 S/N 12 Y 14 12 113 25 Y 27 S/N18 S/N, lon:-89.34024906, lat:20.26904932}} | 2016-06-01 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910811/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806699 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , 8 S/N 5 Y 7 6 S/N 13 9 S/N 6 4 S/N 5 3 S/N 6A 8 S/N 9 Y 11 6 S/N 7 10 S/N 7 Y 9, lon:-88.3026845, lat:21.00821075}} | 2016-07-07 | 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910827/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806807 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276099 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.01714823, lat:20.17175335}} | 2016-06-14 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910935/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806877 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 25 18 S/N 17 Y 19 6 S/N 5 Y 13 13 S/N 16-A Y 16 22, lon:-87.94558737, lat:20.65552938}} | 2016-06-14 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911005/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806948 | Proyecto de inversión | 1755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:877500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:877500.0, modificado:877500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279499 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO CHICHIMILA, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 19 S/N 22 PRIV 9 S/N 21 A 12 S/N 19, lon:-88.2122078, lat:20.63230042}} | 2016-06-14 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911076/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806988 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281259 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO DZILAM GONZALEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 24 S/N 13 Y 15 15 81, lon:-88.93137144, lat:21.28514413}} | 2016-07-07 | 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911116/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807070 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276274 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.28859946, lat:20.73753242}} | 2016-07-14 | 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807171 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276382 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.36931781, lat:20.47789756}} | 2016-07-21 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807188 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 26 230 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 26 230 29 Y 31 23 195 X 24 Y, lon:-89.39557838, lat:20.38645307}} | 2016-08-01 | 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911316/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807478 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278744 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 137 A Y CALLE 137 B, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICAC, lon:-89.64193747, lat:20.89790485}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807517 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276766 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 B INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 183, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓ, lon:-89.62196991, lat:20.8983755}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911645/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16160400813923 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:810218.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Felipe Carrillo Puerto | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-054-2016 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 46 NUM. 243 CENTRO X 19 Y 21, lon:-89.283055, lat:21.095}} | 2016-10-25 | 2016-12-01 | 667867.38 | 670354.33 | 670354.33 | 670354.33 | 667867.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E135-2016 , contratista:R.L.P. Edificaciones, S.A. de C.V. , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:764472.34, importe_modificado:763154.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170300965549 | Proyecto de inversión | 3279758.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3279758.27, modificado:3279758.27}} | Construcción De Techumbre Y Mejoramiento En El Centro De Atención Múltiple Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-192-2016 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 21 Num. 82 x Av. Alemán Col. Itzimná, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-09-11 | 2017-11-01 | 3266271.84 | 3274423.71 | 3274423.71 | 3274423.71 | 3266271.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E168-2017, contratista:Jesus Alfredo Cervantes Guardian , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:813590.88, importe_modificado:812188.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E167-2017, contratista:Karla Angélica Martín Domínguez , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:2334893.45, importe_modificado:2334893.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1099559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033382 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ticul - 287486 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.55969329, lat:20.39390626}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168462/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033383 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Ticul - 295225 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 295225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.53447988, lat:20.41482797}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168463/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033385 | Proyecto de inversión | 46725.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46725.12, modificado:46725.12}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ticul - 298334 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.54999442, lat:20.39374536}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168465/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033646 | Proyecto de inversión | 87609.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87609.6, modificado:87609.6}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ekpedz Tixcacalcupul - 299275 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN,, lon:-88.43239366, lat:20.31268903}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO , convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCTAN , monto:87574.5, importe_modificado:87610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168726/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033673 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Kimbilá Tixméhuac - 288284 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN,, lon:-89.08486099, lat:20.29639819}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168753/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033896 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tizimin - 296989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.14903659, lat:21.14461601}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168976/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033926 | Proyecto de inversión | 87609.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87609.6, modificado:87609.6}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Sucopo Tizimín - 299304 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:PUEBLO SUCOPÓ, 97705 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.05096019, lat:21.15832505}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033957 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:23256.13, modificado:23256.13}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tecoh - 293535 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.47553599, lat:20.75373322}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169037/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033962 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tecoh - 284219 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.4744851, lat:20.74857508}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2017, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674997.86, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169042/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033974 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37009.48, modificado:37009.48}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Xkanchakan Tecoh - 296750 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.50404816, lat:20.62036248}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169054/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17170401033993 | Proyecto de inversión | 194808.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194808.6, modificado:194808.6}} | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Chacmultun Del Municipio De Tekax Yucatan - 303697 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 303697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, direccion:PUEBLO CHACMULTUN, 00000 CHACMULTÚN, TEKAX YUCATÁN, ENTRE CARRETERA KANCAB-KANTEMO A LADO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA., lon:-89.34347084, lat:20.17646766}} | 2017-09-07 | 2017-09-26 | 194808.59 | 194808.59 | 194808.59 | 194808.59 | 194808.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-17/TEKAX/11, contratista:SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:194808.6, importe_modificado:194808.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1169073/proyecto_FIN, 1169073/proyecto_PROCESO, 1169073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034026 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Conexión A Fosa Séptica En La Localidad De Hunucmá - 284672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.89352734, lat:21.03304432}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169106/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034139 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ixil - 297325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN,, lon:-89.48059902, lat:21.15170735}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169219/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034146 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ixil - 289796 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN,, lon:-89.48297796, lat:21.1456798}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034201 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tzucacab - 288339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN,, lon:-89.05942273, lat:20.07036249}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169281/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034288 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Ebtún Valladolid - 299682 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.26237896, lat:20.66156601}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCTAN , monto:58383.0, importe_modificado:58407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034296 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Kanxoc Valladolid - 295257 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 295257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.10509185, lat:20.61864163}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034808 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Kanasín - 283730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283730 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COLONIA CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.57210804, lat:20.93050615}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034844 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chumayel - 283509 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.30016707, lat:20.43292204}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169924/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034927 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chelem Progreso - 293474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.74343477, lat:21.26494433}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034928 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}} | Construcción De Baño En La Localidad De Chelem Progreso - 295179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 295179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.73654241, lat:21.26682186}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170008/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034930 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chelem Progreso - 296622 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.74369226, lat:21.26474437}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170010/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034931 | Proyecto de inversión | 195028.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183028.44, modificado:183028.44}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12000.0, modificado:12000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chelem Progreso - 296610 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.7367999, lat:21.26654191}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170011/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035016 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Santa Elena - 284039 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.64297012, lat:20.33060954}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170096/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035127 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Motul - 296514 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.27664442, lat:21.1170779}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170207/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035128 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Motul - 296490 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.26953285, lat:21.09502945}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170208/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035135 | Proyecto de inversión | 8761.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8761.15, modificado:8761.15}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Motul - 284534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284534 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.27660264, lat:21.11686797}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170215/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035140 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Motul - 294811 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.27210777, lat:21.09831264}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170220/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035375 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Sudzal - 287457 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN,, lon:-88.99348062, lat:20.87360146}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035376 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Sudzal - 284126 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284126 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.98820203, lat:20.87596726}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170456/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035588 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Popolá Valladolid - 288383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288383 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:PUEBLO , 00000 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.24174714, lat:20.73431655}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170668/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035727 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Acanceh - 286623 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 286623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN,, lon:-89.45650265, lat:20.80001514}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170807/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036022 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Libre Unión Yaxcabá - 289520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN,, lon:-88.81002723, lat:20.70664089}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036035 | Proyecto de inversión | 11681.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11681.28, modificado:11681.28}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Kancabdzonot Yaxcabá - 299791 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:PUEBLO KANCABZDONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN,, lon:-88.71094879, lat:20.50891716}} | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-17-0672, contratista:SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, monto:1167594.0, importe_modificado:11675.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171115/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036247 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Conkal - 296284 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN,, lon:-89.50787305, lat:21.07126572}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171327/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036253 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Cuncunul - 287397 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN,, lon:-88.3051948, lat:20.6402006}} | 2017-09-15 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY -AD-027/2017, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674990.6, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036283 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chacsinkín Chacsinkín - 283436 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.0165273, lat:20.17425088}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-17-0318, contratista:ARCCUS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, monto:674922.07, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171363/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036336 | Proyecto de inversión | 17521.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17521.92, modificado:17521.92}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Kuxeb Chemax - 297850 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:PUEBLO KUXEB, 97773 KUXEB, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.87088695, lat:20.85520591}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:17514.9, importe_modificado:17522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171416/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036337 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Mucel Chemax - 287876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:PUEBLO MUCEL, 97774 MUCEL, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.83940623, lat:20.89504676}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171417/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036358 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37695.62, modificado:37695.62}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Xcan Chemax - 289576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.67266998, lat:20.86069518}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17170401044960 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En El J.N. Luis Alvarez Barret | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-085-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: C. 18 S/N Fracc. Torre Díaz entre C. 31 C. 33, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-12-18 | 2018-02-01 | 843961.13 | 996646.73 | 843961.13 | 843961.13 | 843961.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E1-2018 , contratista:Tomas Antonio Romano Yah, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:523171.38, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E354-2017, contratista:Conscord, S.A. de C.V. Ing. Jorge Afonso Arcila Arjona, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:435143.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17170401045101 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En El Centro De Atención Multiple Núm. 19 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-092-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-88.270555, lat:21.296388}} | 2017-12-19 | 2018-02-01 | 999390.9 | 999390.89 | 999390.89 | 999390.89 | 998429.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E283-2017, contratista:Constructora Impreza, S.A. de C.V. Francisco Javier Rodríguez Borges, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:960998.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17170401045134 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Mejoramiento En La Sec. Técnica Núm. 47 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-097-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:C. 22 S/N, lon:-89.390277, lat:20.386388}} | 2017-12-19 | 2018-03-01 | 1347930.79 | 1347930.77 | 1347930.77 | 1347930.77 | 1347012.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E288-2017, contratista:Pedro Antonio Ojeda Peniche, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:1296862.02, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1180739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401611901 | Proyecto de inversión | 655326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146146.0, modificado:132631.41}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:39150.0, modificado:55257.6}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207900.0, modificado:246301.19}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262130.0, modificado:191333.87}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANICAB MUNICIPIO DE ACANCEH - 286957 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 286957 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , CANICAB SE ENCUENTRA A 5.7 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN SUDESTE) DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH, lon:-89.43334512, lat:20.85857297}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 625524.06 | 625524.06 | 625524.06 | 625524.06 | 625524.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E104-2019, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2497857.54, importe_modificado:2497857.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931034978-E177-2019, contratista:SUMINISTROS, PROMOCIONES Y SUPERVISION DE OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6056966.53, importe_modificado:6056966.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1611901/proyecto_INICIO, 1611901/proyecto_FIN, 1611901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704103 | Adquisición | 6174288.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6174288.34, modificado:6174288.34}} | EQUIPAMIENTO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | FGE |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Predio Rustico 2064, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.71160889, lat:20.92681058}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 5556859 | 2573589.25 | 2573589.25 | 2573589.25 | 2573589.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:146.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704104 | Acción | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | ADQ LICENCIA PARA DELITOS DE ALTO IMPACTO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | FGE |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Predio Rustico 2064, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.70954895, lat:20.92584855}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 199800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704229 | Adquisición | 1415357 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415357.0, modificado:1415357.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CIENCIAS FORENSES | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | FGE |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70070839, lat:20.95711142}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1264963 | 208099.58 | 208099.58 | 208099.58 | 208099.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704230 | Adquisición | 945758 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945758.0, modificado:945758.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA CIBERNETICA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | FGE |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70092297, lat:20.95723165}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 913623 | 913622.05 | 913622.05 | 913622.05 | 913622.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704231 | Adquisición | 170698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170698.0, modificado:170698.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | FGE |  | S | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70122337, lat:20.95703127}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 153628 | 93599.98 | 93599.98 | 93599.98 | 93599.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704236 | Adquisición | 3328800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328800.0, modificado:3328800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE INFORMACIÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SSP-CEISP |  | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7004509, lat:20.96161995}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2995920 | 1247477.16 | 1247477.16 | 1247477.16 | 1247477.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707990 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:685746.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO RIVERO TRIAY 31DPR2013H, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-020 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 65-F 331, Francisco Villa Oriente, 97178 Mérida, Yuc., México, lon:-89.56428051, lat:20.95743203}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 493671.14 | 493671.14 | 427872.8 | 427872.8 | 427872.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-027, contratista:David Ancona Lopéz, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:493671.14, importe_modificado:493671.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708170 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:691232.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOAQUIN BARANDA 31DJN2018M, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-021 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 17 60, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-89.99442101, lat:20.58940239}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 570607.79 | 570607.79 | 461694.37 | 461694.37 | 461694.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-028, contratista:José Daniel Rubio Acevedo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:570607.79, importe_modificado:570607.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708231 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:685746.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHAK PEEPEN 31DCC2034O, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-028 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:438, direccion:Calle 187¿ 542, Guadalupana, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64036942, lat:20.89566166}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 590582.59 | 590582.59 | 540960.05 | 540960.05 | 540917.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-035, contratista:Alberto de Jesús Gómez Sulu, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:590582.59, importe_modificado:590582.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708235 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:691232.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESPERANZA GARCIA DE NYSSEN 31DJN0105U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-030 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 26-A 201A, Felipe Carrillo Puerto, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.28277731, lat:21.10832328}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 538344.39 | 538344.39 | 472341.91 | 472341.91 | 472341.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-037, contratista:Constructores Unidos del Mayab S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:538344.39, importe_modificado:538344.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708252 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:691232.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE RIVA PALACIO 31DJN0231R, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-031 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 31, Muna, 97840 Muna, Yuc., México, lon:-89.70313311, lat:20.47793886}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 524963.75 | 524963.75 | 514258.15 | 514258.15 | 514258.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-038, contratista:Jenner Flores Oropeza, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:524963.75, importe_modificado:524963.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708594 | Proyecto de inversión | 3406405.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406405.22, modificado:3406405.22}} | Equipamiento y mobiliario de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21210-OB | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2185.0, meta_modificada:2185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Gran San Pedro Cholul, 97305 Yuc., México, lon:-89.55895364, lat:21.02656275}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3406405.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708682 | Proyecto de inversión | 544552.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544552.29, modificado:544552.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.34 31DST0034S. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-061 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 21 107a, Seyé, 97570 Seyé, Yuc., México, lon:-89.3751955, lat:20.84682061}} | 2020-06-24 | 2020-08-25 | 0 | 544552.29 | 528391.99 | 528391.99 | 528391.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-071, contratista:Corporativo MN de Infraestructura y Desarrollo, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:544552.29, importe_modificado:544552.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} | {1708682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708792 | Proyecto de inversión | 527378.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527378.8, modificado:527378.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR AMADO NERVO 31DJN0137M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-069 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 27 71, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.74203587, lat:20.8762354}} | 2020-06-25 | 2020-08-26 | 527378.8 | 527378.8 | 322159.78 | 322159.78 | 313288.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-079, contratista:Eleva Constructora de Yucatán, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:527378.8, importe_modificado:527378.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708803 | Proyecto de inversión | 1064846.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064846.5, modificado:1064846.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBRTAD 31DPR0005L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-070 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 25-A 413, Paseos de Itzincab, 97392 Itzincab, Yuc., México, lon:-89.69920635, lat:20.91565664}} | 2020-06-25 | 2020-09-02 | 999813.6 | 1064846.5 | 649270 | 649270 | 636232.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-080, contratista:Eleva Constructora de Yucatán, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1064846.5, importe_modificado:1064846.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201710863 | Adquisición | 8141253 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8141253.0, modificado:8141253.0}} | Adquisición de vehículos adaptados para personas con discapacidad | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial | 12568781 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 21 #170 x 12 y 14 Col, México Oriente, 97137 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.60133791, lat:21.00048786}} | 2020-06-30 | 2020-12-30 | 4025849.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201711274 | Proyecto de inversión | 28713241 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8713241E7, modificado:2.8713241E7}} | Construcción del sistema de automatización, control y telemetría en plantas potabilizadoras I, II y III y sus cárcamos de rebombeo de la ciudad de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4 | N | 0 | 0 | 729655 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatán, México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-06-08 | 2020-12-14 | 28713241 | 28355918.13 | 10143532.5 | 10143532.5 | 10143532.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AAPS-JAPAY-011-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2.835591813E7, importe_modificado:2.835591813E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.15}} | {1711274/proyecto_INICIO, 1711274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE LIGO EL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:FALTA INFORMACIÓN DEL CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC200301714651 | Proyecto de inversión | 30942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30942.7, modificado:30942.7}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR VAZCO DE QUIROGA 31DJN0082Z, LOCALIDAD: DZILAM GÓNZALES, MUNICIPIO: DZILAM GÓNZALES. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-036-20 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 20 & Calle 23, 97600 Dzilam González, Yuc., Mexico, lon:-88.9290955, lat:21.2792402}} | 2020-02-27 | 2020-09-24 | 30942.7 | 30942.7 | 29531.28 | 29531.28 | 29531.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 G, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1411.42, importe_modificado:1411.42}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0133A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29531.28, importe_modificado:29531.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301720995 | Proyecto de inversión | 333171.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133268.57, modificado:133268.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199902.85, modificado:199902.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 123986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 123986 | S | 103 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:RANCHERIA , 97983 CHAN DZINUP, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP SE ENCUENTRA UBICADA A 171 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO. LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO, lon:-89.48076378, lat:19.87187426}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 239883.42 | 333171.42 | 99951.42 | 99951.42 | 99951.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2020, contratista:TRANSFORMADORES ARRANCADORES MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:877047.39, importe_modificado:877047.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.84}} | {1720995/proyecto_PROCESO, 1720995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED: 39,980.57 RAD EST: 199,902.85 PROYECTO FISE: 06/20/024, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721237 | Proyecto de inversión | 2007487.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405241.2, modificado:1405241.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602246.23, modificado:602246.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD PEBA DEL MUNICIPIO DE ABALA - 125905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 125905 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:PUEBLO PEBA, 97826 PEBA, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PEBA SE ENCUENTRA UBICADA A 42.6 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA CAMPECHE HASTA EL PUENTE XTEPEN Y DESPUÉS SOBRE LA , lon:-89.68813938, lat:20.72015802}} | 2020-07-02 | 2020-09-29 | 1234604.77 | 2007487.43 | 798723.97 | 798723.97 | 798723.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-014-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2007487.43, importe_modificado:2007487.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1721237/proyecto_INICIO, 1721237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721330 | Proyecto de inversión | 1709811.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196868.0, modificado:1196868.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512943.43, modificado:512943.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TEMOZÓN ASENTAMIENTO TEMOZON SUR - 126625 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 126625 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEMOZON SE ENCUENTRA UBICADA A 48.9 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA CAMPECHE HASTA EL PUENTE XTEPEN MARGEN, lon:-89.6567226, lat:20.69135283}} | 2020-07-02 | 2020-09-29 | 1350751.03 | 1709811.43 | 1036198.31 | 1036198.31 | 1036198.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-015-2020, contratista:URBES S.A. DE C.V, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1709811.43, importe_modificado:1709811.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1721330/proyecto_PROCESO, 1721330/proyecto_INICIO, 1721330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721489 | Proyecto de inversión | 5383494.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768446.35, modificado:3768446.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615048.43, modificado:1615048.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TIMUL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 127888 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 127888 | S | 204 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:PUEBLO , 97945 TIMUL, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIMUL SE ENCUENTRA UBICADA A 89.27 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA CAMPECHE HASTA MAXCANU MARGEN DERECHO HACIA A LA CA, lon:-88.93804666, lat:20.31179058}} | 2020-07-03 | 2020-11-29 | 3122426.97 | 5383494.78 | 1615048.43 | 1615048.43 | 1615048.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-020-2020, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7103222.28, importe_modificado:7103222.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1721489/proyecto_PROCESO, 1721489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $1´507,378.54 FISE $1´615,048.43 P. 06/20/008, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723637 | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:281978.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 6173 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6173 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR S/N COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 35 LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA BENITO JUÁREZ Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DR. CRESCENCIO CARRIL, lon:-88.16573826, lat:21.15619917}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 281978.67 | 281978.67 | 231222.5 | 231222.5 | 231222.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.28}} | {1723637/proyecto_INICIO, 1723637/proyecto_PROCESO, 1723637/proyecto_INICIO, 1723637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723849 | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:281978.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 6969 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6969 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 24 243 INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49-A Y CALLE 49-B, CALLE 26 A TRES CUADRAS DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO N. 15 EN LA CALLE 49B PASANDO EL ESTABLECIMIENTO DE, lon:-88.13392753, lat:21.14026585}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 281978.67 | 281978.67 | 231222.5 | 231222.5 | 231222.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.28}} | {1723849/proyecto_PROCESO, 1723849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724485 | Proyecto de inversión | 37135.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37135.18, modificado:37034.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 8779 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 8779 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-D 312 INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 49-E A 3 CUADRAS DEL PERIFERICO COLONIA YUCATAN VALLADOLID VUELTA MANO DERECHA CONTRAESQUITA DEL COLEGIO TE, lon:-88.13432695, lat:21.14325124}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 37034.43 | 37034.43 | 36293.74 | 36293.74 | 36293.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.58}} | {1724485/proyecto_INICIO, 1724485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724498 | Proyecto de inversión | 51651.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51651.04, modificado:50814.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 8830 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 8830 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR S/N COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 44 PERIFERICO VALLADOLIDCOLONIA YUCATAN SE UBICA CERCA DEL TENDEJÓN EL ROSAL A 2 CUADRAS DE LA SALA DE FIESTAS LA GUAD, lon:-88.14607863, lat:21.12755833}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 50814.49 | 50814.49 | 49798.2 | 49798.2 | 49798.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.38}} | {1724498/proyecto_INICIO, 1724498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301728962 | Proyecto de inversión | 21336.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.69, modificado:25629.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD POPOLNÁH - 21842 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 21842 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 50 INTERIOR S/N PUEBLO POPOLNAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 52 CARRETRA ESTATAL TIZIMINPOPOLNAH A 81.2 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN YUCATÁN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 50 X 45 Y, lon:-87.56405568, lat:20.99436362}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 25629.55 | 25629.55 | 25114.4 | 25114.4 | 25114.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.11}} | {1728962/proyecto_INICIO, 1728962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729004 | Proyecto de inversión | 41961.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41961.26, modificado:48262.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIXCANCAL ASENTAMIENTO TIXCANCAL - 21966 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 21966 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 12 INTERIOR S/N PUEBLO TIXCANCAL, 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 LA POBLACION DE TIXCANCAL SE ENCUENTA A 44.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA ESTATAL TIZIMINCOLONIA YUCATAN AL KM, lon:-87.85108864, lat:21.03792314}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 48262.5 | 48262.5 | 47292.42 | 47292.42 | 47292.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.78}} | {1729004/proyecto_INICIO, 1729004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729167 | Proyecto de inversión | 68578.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68578.74, modificado:63628.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 22392 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 22392 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 49 SE UBICA CERCA DEL IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIZIMÍN, lon:-88.14509056, lat:21.1454956}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 63628.99 | 63628.99 | 62350.05 | 62350.05 | 62350.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.62}} | {1729167/proyecto_INICIO, 1729167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729362 | Proyecto de inversión | 123919.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123919.58, modificado:123919.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 22947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22947 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CAMINO CAMINO A CHALMUCH, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTE AL ORIENTE DE LA COMISARIA 386 MTS AL SUR Y 197 MTS AL PONIENTE C, lon:-89.69864232, lat:20.97022317}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 123919.58 | 123919.58 | 123919.58 | 43581.58 | 43581.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-2, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123919.58, importe_modificado:123919.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.29}} | {1729362/proyecto_PROCESO, 1729362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729523 | Proyecto de inversión | 8936.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8936.55, modificado:7527.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 23339 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 23339 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR S/N COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 69 CALLE 48 CARRETERA TIZIMINVALLADOLID LLEGANDO AL CENTRO DE SALUD URBANO VUELTA A LA DERECHA BUSCANDO EL RETORNO A, lon:-88.1543028, lat:21.13519799}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 7527.84 | 7527.84 | 7376.53 | 7376.53 | 7376.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.92}} | {1729523/proyecto_INICIO, 1729523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729562 | Proyecto de inversión | 6067.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6067.26, modificado:3847.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 23466 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 23466 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40-A Y CALLE 44, CALLE 37-A SE UBICA EN LA CALLE 44 TRES CUADRAS DEL SUPER WILLYS DE LAS OCHO CALLES VUELTA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA ESCUE, lon:-88.14519103, lat:21.15190946}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 3847.84 | 3847.84 | 3770.5 | 3770.5 | 3770.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.96}} | {1729562/proyecto_PROCESO, 1729562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729905 | Proyecto de inversión | 40948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.48, modificado:40948.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 24417 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24417 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 435 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y DEL CEMENTE, lon:-89.58086219, lat:21.09723525}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 40948.48 | 40948.48 | 40948.48 | 12284.54 | 12284.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-16, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40948.48, importe_modificado:40948.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1729905/proyecto_INICIO, 1729905/proyecto_PROCESO, 1729905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301737275 | Proyecto de inversión | 125449.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125449.37, modificado:125449.37}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 29465 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29465 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GLORIETA DE LOS CANTARITOS A 75 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 3 310 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.64369313, lat:21.01885911}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 125449.37 | 125449.37 | 125449.37 | 76216.58 | 76216.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125449.37, importe_modificado:125449.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.75}} | {1737275/proyecto_PROCESO, 1737275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301737570 | Proyecto de inversión | 120803.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120803.58, modificado:120803.58}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 29842 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29842 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19-A INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GLORIETA LOS CANTARITOS A 71 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 3920 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.64434067, lat:21.01337954}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 120803.58 | 120803.58 | 120803.58 | 78887.63 | 78887.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-1, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120803.58, importe_modificado:120803.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.57}} | {1737570/proyecto_INICIO, 1737570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301737609 | Proyecto de inversión | 880329.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880329.17, modificado:880329.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 29897 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29897 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2564.0, meta_modificada:2564.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 26, CALLE 61 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA MERIDA II POZO DE ABASTECIMIENTO NO 8 A 206 METROS A, lon:-89.67810227, lat:20.91314344}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 880329.17 | 880329.17 | 880329.17 | 880328.92 | 880328.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-9, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:880329.17, importe_modificado:880329.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2564.28}} | {1737609/proyecto_FIN, 1737609/proyecto_PROCESO, 1737609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301741398 | Proyecto de inversión | 332540.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332540.29, modificado:332540.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 34478 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34478 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 40, CALLE 41 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL MODULO MEDICO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPTA OTE A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.5818308, lat:20.98229346}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 332540.29 | 332540.29 | 332540.29 | 332540.18 | 332540.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-8, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:332540.29, importe_modificado:332540.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}} | {1741398/proyecto_INICIO, 1741398/proyecto_PROCESO, 1741398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301741673 | Proyecto de inversión | 75176.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75176.6, modificado:75176.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ROMA - 34801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34801 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-B INTERIOR 0 COLONIA ROMA, 97218 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 37-A, CALLE 44-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION A 414 MTS Y 220 DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUC, lon:-89.64559898, lat:20.98735921}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 75176.6 | 75176.6 | 75176.6 | 68300.21 | 68300.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-12, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75176.6, importe_modificado:75176.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.5}} | {1741673/proyecto_INICIO, 1741673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743106 | Proyecto de inversión | 120179.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120179.78, modificado:120179.78}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL - 36988 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36988 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29-C, CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS AL PONIENTE DE LA PLANTA 1 CAUCEL 1 DE LA JAPAY 100 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.69711438, lat:21.00683607}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 120179.78 | 120179.78 | 120179.78 | 111802.28 | 111802.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-13, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120179.78, importe_modificado:120179.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.23}} | {1743106/proyecto_PROCESO, 1743106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743573 | Proyecto de inversión | 151299.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151299.23, modificado:151299.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 38076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38076 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11-A INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CERRADA 11-A, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 985 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11200 MTS AL SUR SOBRE , lon:-89.51194786, lat:21.02421952}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 151299.23 | 151299.23 | 151299.23 | 45389.77 | 45389.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-4, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:151299.23, importe_modificado:151299.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1743573/proyecto_PROCESO, 1743573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744666 | Proyecto de inversión | 172307.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172307.12, modificado:172307.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 40420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40420 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 CIUDAD ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 25471 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.48215964, lat:20.96164009}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 172307.12 | 172307.12 | 172307.12 | 162267.67 | 162267.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-9, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172307.12, importe_modificado:172307.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.65}} | {1744666/proyecto_PROCESO, 1744666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744724 | Proyecto de inversión | 118594.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118594.6, modificado:118594.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS - 40537 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40537 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 935 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 147 Y CALLE 149, CALLE 48-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA A 138 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 48, lon:-89.61850607, lat:20.91839711}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 118594.6 | 118594.6 | 118594.6 | 112527.2 | 112527.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-2, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118594.6, importe_modificado:118594.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1744724/proyecto_PROCESO, 1744724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745526 | Proyecto de inversión | 100388.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100388.56, modificado:100388.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 45440 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45440 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO A 65 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 700 MTS AL PONIENT, lon:-89.66155229, lat:20.86729488}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 100388.56 | 100388.56 | 100388.56 | 73118.66 | 73118.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100388.56, importe_modificado:100388.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.73}} | {1745526/proyecto_PROCESO, 1745526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745897 | Proyecto de inversión | 106811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.81, modificado:106811.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 46389 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46389 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 00 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ A 46 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 SEGUIR SOB, lon:-89.57769606, lat:21.10411374}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 106811.81 | 106811.81 | 106811.81 | 32043.55 | 32043.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-17, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106811.81, importe_modificado:106811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1745897/proyecto_INICIO, 1745897/proyecto_PROCESO, 1745897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746037 | Proyecto de inversión | 67763.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67763.88, modificado:67763.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉXICO ORIENTE - 46697 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46697 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 209 INTERIOR 0 COLONIA MÉXICO ORIENTE, 97137 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 17485 MTS HACIA EL SUR DE LA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, UBICADA SOBRE LA CA, lon:-89.60521139, lat:20.99972391}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 67763.88 | 67763.88 | 67763.88 | 53787.53 | 53787.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67763.88, importe_modificado:67763.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.46}} | {1746037/proyecto_INICIO, 1746037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746074 | Proyecto de inversión | 102362.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102362.84, modificado:102362.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46790 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46790 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 621 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y , lon:-89.65432823, lat:20.82498071}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 102362.84 | 102362.84 | 102362.84 | 76024.4 | 76024.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-7, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102362.84, importe_modificado:102362.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.74}} | {1746074/proyecto_PROCESO, 1746074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746151 | Proyecto de inversión | 62302.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62302.25, modificado:62302.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO ORIENTE - 46968 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46968 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.3, meta_modificada:34.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 A 402 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 28 Y CALLE 30, CALLE 27-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 27.21 MTS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA UBICA, lon:-89.56896587, lat:20.97423298}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 62302.25 | 62302.25 | 62302.25 | 53044.15 | 53044.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-5, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62302.25, importe_modificado:62302.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.2}} | {1746151/proyecto_PROCESO, 1746151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746152 | Proyecto de inversión | 113766.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113766.81, modificado:113766.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 46971 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46971 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE A 345 METROS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.71715103, lat:21.08309389}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 113766.81 | 113766.81 | 113766.81 | 46040.83 | 46040.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-018-6, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113766.81, importe_modificado:113766.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1746152/proyecto_PROCESO, 1746152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746246 | Proyecto de inversión | 120521.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120521.97, modificado:120521.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 47187 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47187 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 31 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.71797475, lat:21.0772139}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 120521.97 | 120521.97 | 120521.97 | 47243.47 | 47243.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-018-2, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120521.97, importe_modificado:120521.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.39}} | {1746246/proyecto_INICIO, 1746246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746694 | Proyecto de inversión | 95742.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95742.02, modificado:95742.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48382 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48382 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 200 METROS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 AL LLEGAR A LA , lon:-89.7158245, lat:21.02316525}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 95742.02 | 95742.02 | 95742.02 | 28722.61 | 28722.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-4, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95742.02, importe_modificado:95742.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746694/proyecto_INICIO, 1746694/proyecto_PROCESO, 1746694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746800 | Proyecto de inversión | 464464.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464464.93, modificado:464235.23}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 48718 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 48718 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR S/N COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61-A Y CALLE S/N, CALLE 63 SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS A MANO IZQUIERDA DEL SUPER WILLYS DE LOS ALMENDROS EN LA CALLE 59 VUELTA A MANO DERECHA, lon:-88.14465016, lat:21.13518255}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 464235.23 | 464235.23 | 139270.57 | 139270.57 | 139270.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-011-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2848239.68, importe_modificado:2848239.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1746800/proyecto_PROCESO, 1746800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747081 | Proyecto de inversión | 208283.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208283.8, modificado:226340.04}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLES SN X 12 Y 14, 22 RUMBO UNIDAD SANTA CRUZ, 24 X 13, 47 X 20 Y 44, SN X 45 Y 38 X 33 Y 33-A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 49975 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 49975 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE CUARENTA Y NUEVE DE LA CARRETERA FEDERAL 184 VINIENDO DE ESTE A OESTE HACIA EL MUNICIPIO DE TEKAX, GIRAR A LA DERECHA EN LA , lon:-89.34491741, lat:20.25155848}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 178808.63 | 178808.63 | 178808.63 | 178808.63 | 178808.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-002, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1358040.28, importe_modificado:1358040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.31}} | {1747081/proyecto_PROCESO, 1747081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748533 | Proyecto de inversión | 399713 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399713.0, modificado:399713.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUMA LOCALIDAD SUMA ASENTAMIENTO SUMA - 53840 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 53840 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 CALLE 12 NÚMERO 92A POR 13 Y 15 CALLE 16 NÚMERO 74A POR 9 Y 11 CALLE 20 NÚMERO 291 POR 11, CALLE 24 NÚMERO 93 POR 15 Y 17, CALLE 24 SIN NÚMERO P, lon:-89.14990213, lat:21.08867991}} | 2020-07-11 | 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1748533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748907 | Proyecto de inversión | 541090.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541090.38, modificado:610950.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD YAAX-HAL - 54859 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 54859 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:671, direccion:PUEBLO YAAX-HAL, 00000 YAAX-HAL, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE YAX HAL SALIENDO DE VALLADOLID SALIENDO POR LA CARR. CANCUN VALLADOLID AVANZAS 8.9 KM Y GIRAR A LA IZQUIERDA Y CONTINUAS 11.6 A DI, lon:-88.02791554, lat:20.83141398}} | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 610950.56 | 610950.56 | 183285.17 | 183285.17 | 183285.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-013-2020-LP, contratista:ALAN MAURICIO OSORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1909220.49, importe_modificado:1909220.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1748907/proyecto_INICIO, 1748907/proyecto_PROCESO, 1748907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749093 | Proyecto de inversión | 850284.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850284.89, modificado:840057.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD TIKUCH ASENTAMIENTO TICÚCH - 55296 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 55296 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:CALLE DIECIOCHO PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE ONCE, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TIKUCH SALIENDO POR LA CARR. CANCUN VALLADOLID AVANZAS 7.2 KM A DIRECCION A LA LOCALIDAD., lon:-88.11596841, lat:20.70273337}} | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 840057.02 | 840057.02 | 252017.1 | 252017.1 | 252017.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-013-2020-LP, contratista:ALAN MAURICIO OSORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1909220.49, importe_modificado:1909220.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1749093/proyecto_INICIO, 1749093/proyecto_PROCESO, 1749093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749897 | Proyecto de inversión | 707169.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707169.17, modificado:707169.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS 27 X 28A Y 30, 28A X 27 Y 29, 17 X 12 Y 14 Y CALLE 17A X 12 Y 14 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN. - 57902 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 57902 | S | 110 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17A DE LA CARRETERA FEDERAL 281 VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMA DE NORTE A SUR ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TETIZ, AVANZAR HACIA LA CALLE 17, D, lon:-89.92540837, lat:20.96379231}} | 2020-07-15 | 2020-08-18 | 540951.83 | 540951.83 | 540951.83 | 540951.83 | 540951.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-01, contratista:MARIA NILDA MATUS ALCOCER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2005487.52, importe_modificado:2005487.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1749897/proyecto_PROCESO, 1749897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750366 | Proyecto de inversión | 339817.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339817.81, modificado:339817.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 59237 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59237 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, CALLE VEINTISIETE ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA CALLE 25 QUE ES LA PRINCIPAL DIRIGIRSE HACIA EL OESTE RUMBO AL ENTRONQUE CON LA CARRE, lon:-89.36141462, lat:20.47656512}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1750366/proyecto_PROCESO, 1750366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750856 | Proyecto de inversión | 1113045.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113045.26, modificado:1113045.26}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 60530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60530 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 451.80 MTS AL PONIENTE DEL ANILLO PERIFERICO A LA ALTURA DONDE ESTA UBICADO EL CORPORAT, lon:-89.66930227, lat:21.01477544}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 1113045.26 | 1113045.26 | 1113045.26 | 822884.05 | 822884.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-061-1, contratista:CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1113045.26, importe_modificado:1113045.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:511.0}} | {1750856/proyecto_PROCESO, 1750856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751165 | Proyecto de inversión | 343876.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343876.63, modificado:343876.63}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 61434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61434 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49-A Y CALLE 51, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH A 171 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 10 Y 120 MTS AL SUR SOB, lon:-89.6691056, lat:20.91997714}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 343876.63 | 343876.63 | 343876.63 | 174312.59 | 174312.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-1, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:343876.63, importe_modificado:343876.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.5}} | {1751165/proyecto_PROCESO, 1751165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751200 | Proyecto de inversión | 301663.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301663.81, modificado:301663.81}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 61551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61551 | S | 290 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CERRADA 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 16.7 MTS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ONCAN UBICADO SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.48718601, lat:20.96633629}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 301663.81 | 301663.81 | 301663.81 | 147183.49 | 147183.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-4, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:301663.81, importe_modificado:301663.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1751200/proyecto_PROCESO, 1751200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751207 | Proyecto de inversión | 174662.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174662.91, modificado:174662.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 61568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61568 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ A 109 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 A 508 MTS AL ORIENT, lon:-89.54852849, lat:21.00687919}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 174662.91 | 174662.91 | 174662.91 | 174662.91 | 174662.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-062-4, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:174662.91, importe_modificado:174662.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1751207/proyecto_INICIO, 1751207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751798 | Proyecto de inversión | 106725.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106725.35, modificado:106725.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 63533 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63533 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 17 A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHI MAY 625 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 A, lon:-89.58528616, lat:20.86698676}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 106725.35 | 106725.35 | 106725.35 | 32017.6 | 32017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106725.35, importe_modificado:106725.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1751798/proyecto_INICIO, 1751798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751824 | Proyecto de inversión | 118655.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118655.33, modificado:118655.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 63611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63611 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 110.73 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NACHI COCOM UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-89.57879473, lat:20.86330978}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 118655.33 | 118655.33 | 118655.33 | 35596.6 | 35596.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-16, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118655.33, importe_modificado:118655.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1751824/proyecto_PROCESO, 1751824/proyecto_INICIO, 1751824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752142 | Proyecto de inversión | 115975.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115975.47, modificado:115975.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 64525 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64525 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 254.61 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 18A, lon:-89.61578045, lat:20.78895752}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115975.47 | 115975.47 | 115975.47 | 34792.65 | 34792.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-4, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115795.47, importe_modificado:115795.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752142/proyecto_PROCESO, 1752142/proyecto_INICIO, 1752142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752256 | Proyecto de inversión | 8821.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8821.39, modificado:8821.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64829 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64829 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.85, meta_modificada:28.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 193-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193, lon:-89.65532869, lat:20.88797479}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 8821.39 | 8821.39 | 8821.39 | 2646.42 | 2646.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-4, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8821.39, importe_modificado:8821.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.65}} | {1752256/proyecto_INICIO, 1752256/proyecto_PROCESO, 1752256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752386 | Proyecto de inversión | 59677.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59677.04, modificado:59677.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 65261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65261 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.66, meta_modificada:18.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 124 1039 INTERIOR SN COLONIA MÉXICO PONIENTE, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 71A, CALLE 126 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 238.06 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO SOBRE LA C, lon:-89.66908198, lat:20.95587996}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 59677.04 | 59677.04 | 59677.04 | 17903.12 | 17903.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-20, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59677.04, importe_modificado:59677.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.6}} | {1752386/proyecto_INICIO, 1752386/proyecto_PROCESO, 1752386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752387 | Proyecto de inversión | 115078.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115078.91, modificado:115078.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65263 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65263 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 193-A, CALLE 86 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 193 30 MTS AL, lon:-89.65059431, lat:20.88695236}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115078.91 | 115078.91 | 115078.91 | 34523.68 | 34523.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-9, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115078.91, importe_modificado:115078.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752387/proyecto_PROCESO, 1752387/proyecto_INICIO, 1752387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752782 | Proyecto de inversión | 60027.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60027.88, modificado:60027.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66122 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.25, meta_modificada:26.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 131 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 133 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL EL BATE A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 72 Y 265 MT, lon:-89.63830195, lat:20.92668591}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 60027.88 | 60027.88 | 60027.88 | 18008.36 | 18008.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-12, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60027.88, importe_modificado:60027.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.87}} | {1752782/proyecto_INICIO, 1752782/proyecto_PROCESO, 1752782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753117 | Proyecto de inversión | 118799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118799.34, modificado:118799.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 67160 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67160 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CERRADA 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18., lon:-89.61881183, lat:20.7876715}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 118799.34 | 118799.34 | 118799.34 | 35639.81 | 35639.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-15, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118799.34, importe_modificado:118799.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753117/proyecto_PROCESO, 1753117/proyecto_INICIO, 1753117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753251 | Proyecto de inversión | 93665.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93665.17, modificado:93665.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN - 67479 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67479 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.17, meta_modificada:36.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 A 81 INTERIOR SN COLONIA XOCLAN, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 366 MTS AL ORIENTE DEL COBAY XOCLAN UBICADO EN LA CALLE 132 X 17 Y 53, lon:-89.66291987, lat:20.96969735}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 93665.17 | 93665.17 | 93665.17 | 28099.55 | 28099.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-25, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93665.17, importe_modificado:93665.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.85}} | {1753251/proyecto_PROCESO, 1753251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753302 | Proyecto de inversión | 115514.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115514.27, modificado:115514.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 67608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67608 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 154 INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO, 97247 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 207.58 MTS AL SUR DE LA CAPILLA DE MADERO UBICADO EN LA CALLE 25 X 24 Y 22, lon:-89.65079724, lat:20.96908766}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115514.27 | 115514.27 | 115514.27 | 34654.28 | 34654.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-27, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115514.27, importe_modificado:115514.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753302/proyecto_INICIO, 1753302/proyecto_PROCESO, 1753302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753417 | Proyecto de inversión | 109309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.7, modificado:109309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67927 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67927 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 DIAG 348 S INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 25 DIAGONAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 208.68 MTS AL NORTE DEL PARQUE SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN LA CALLE , lon:-89.64999501, lat:21.01473169}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 109309.7 | 109309.7 | 109309.7 | 32792.91 | 32792.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-11, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109309.7, importe_modificado:109309.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753417/proyecto_INICIO, 1753417/proyecto_PROCESO, 1753417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754600 | Proyecto de inversión | 204832.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204832.32, modificado:204786.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 71431 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 71431 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 22 UBICARSE SOBRE LA CALLE 25 CON CALLE 24 EN LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL GIRAR SOBRE LA CALLE 24 HACIA EL SUR AVANZAR 5 ESQUI, lon:-88.52929795, lat:20.83736518}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 204786.3 | 204786.3 | 61435.89 | 61435.89 | 61435.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-002-2020, contratista:JOCASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2570225.17, importe_modificado:2570225.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1754600/proyecto_PROCESO, 1754600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754693 | Proyecto de inversión | 101523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.79, modificado:101523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 71635 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71635 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 687 VIV 2 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75 C Y CALLE 77, CALLE 75-C EL PROYECTO A REALIZARSE SE UBICA DEL JARDÍN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO A 562 MTS AL PONIENT, lon:-89.70045619, lat:20.95005894}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101523.79 | 101523.79 | 101523.79 | 30457.13 | 30457.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-3, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101523.79, importe_modificado:101523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754693/proyecto_INICIO, 1754693/proyecto_PROCESO, 1754693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754726 | Proyecto de inversión | 103656.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103656.5, modificado:103656.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 71706 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71706 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 118 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 77-A Y CALLE 67-J, CALLE 118-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA NUCLEO MULSAY A 100 MTS. AL PONIE, lon:-89.66108739, lat:20.95275585}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103656.5 | 103656.5 | 103656.5 | 31096.96 | 31096.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-16, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103656.5, importe_modificado:103656.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754726/proyecto_INICIO, 1754726/proyecto_PROCESO, 1754726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754729 | Proyecto de inversión | 114626.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114626.7, modificado:114626.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 71712 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71712 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 120 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 79-B, CALLE 79 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA A 325 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.66312325, lat:20.95013076}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 114626.7 | 114626.7 | 114626.7 | 34388.01 | 34388.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-17, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114626.7, importe_modificado:114626.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754729/proyecto_INICIO, 1754729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755046 | Proyecto de inversión | 45504.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45504.63, modificado:45504.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA - 73381 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73381 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CARRETERA KOMCHEN -SIERRA PAPACAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA AL ORIENTE A 328 MTS SOBRE LA CALLE , lon:-89.70179819, lat:21.09773891}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 45504.63 | 45504.63 | 45504.63 | 13651.39 | 13651.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-2, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45504.63, importe_modificado:45504.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1755046/proyecto_PROCESO, 1755046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755069 | Proyecto de inversión | 47710.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47710.67, modificado:47710.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 73638 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73638 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 217 Y CALLE 219, CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE TUBERIAS DEL CARIBE A 116 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 772 M, lon:-89.63256747, lat:20.88101483}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 47710.67 | 47710.67 | 47710.67 | 14313.21 | 14313.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-1, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47710.67, importe_modificado:47710.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.1}} | {1755069/proyecto_INICIO, 1755069/proyecto_PROCESO, 1755069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755076 | Proyecto de inversión | 98149.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98149.8, modificado:98149.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 73657 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73657 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCEUNTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 134 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 161 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.72914221, lat:20.97495909}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 98149.8 | 98149.8 | 98149.8 | 29444.04 | 29444.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-8, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98149.8, importe_modificado:98149.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755076/proyecto_INICIO, 1755076/proyecto_PROCESO, 1755076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755329 | Proyecto de inversión | 109471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109471.72, modificado:109471.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 78606 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78606 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-B INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, CALLE 157 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 114 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6291152, lat:20.91184425}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109471.72 | 109471.72 | 109471.72 | 32841.51 | 32841.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-4, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109471.72, importe_modificado:109471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755329/proyecto_INICIO, 1755329/proyecto_PROCESO, 1755329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755379 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 79462 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79462 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO A 53 MTS SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.6786626, lat:21.0546968}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 32342.66 | 32342.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-17, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755379/proyecto_INICIO, 1755379/proyecto_PROCESO, 1755379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755402 | Proyecto de inversión | 107344.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107344.4, modificado:107344.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 79591 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79591 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, CALLE CONOCIDA COMO 7 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 437 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 D, lon:-89.73246614, lat:21.12832492}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107344.4 | 107344.4 | 107344.4 | 32202.41 | 32202.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-22, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107344.4, importe_modificado:107344.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755402/proyecto_PROCESO, 1755402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755406 | Proyecto de inversión | 101099.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101099.16, modificado:101099.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 79596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79596 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 215 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE LAS TUBERIAS DE PVC A 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50, lon:-89.63474797, lat:20.88100104}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 101099.16 | 101099.16 | 101099.16 | 30329.75 | 30329.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-18, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101099.16, importe_modificado:101099.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755406/proyecto_PROCESO, 1755406/proyecto_INICIO, 1755406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755408 | Proyecto de inversión | 45571.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45571.95, modificado:45571.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 79598 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79598 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.4, meta_modificada:17.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 219 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 215 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE LAS TUBERIAS DE PVC A 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 5, lon:-89.63468717, lat:20.88105116}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 45571.95 | 45571.95 | 45571.95 | 13671.59 | 13671.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-17, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45571.95, importe_modificado:45571.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.22}} | {1755408/proyecto_INICIO, 1755408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755903 | Proyecto de inversión | 50183.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50183.71, modificado:50183.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80905 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.07, meta_modificada:20.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 A Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A UN COSTADO SOBRE LA CALLE 34 A 296 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.71379074, lat:21.02131374}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 50183.71 | 50183.71 | 50183.71 | 15055.12 | 15055.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-21, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50183.71, importe_modificado:50183.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.02}} | {1755903/proyecto_INICIO, 1755903/proyecto_PROCESO, 1755903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755983 | Proyecto de inversión | 158057.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158057.09, modificado:158057.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81122 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18-A, CALLE 9 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD CAUCEL A 668 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y A 437 MTS AL ORIENTE SOBRE , lon:-89.70377226, lat:21.02390505}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 158057.09 | 158057.09 | 158057.09 | 47417.12 | 47417.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-24, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:158057.09, importe_modificado:158057.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755983/proyecto_INICIO, 1755983/proyecto_PROCESO, 1755983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756157 | Proyecto de inversión | 108365.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108365.87, modificado:108365.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81647 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81647 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CERRADA 15, CALLE 13-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 389 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 1, lon:-89.69347633, lat:21.01974654}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 108365.87 | 108365.87 | 108365.87 | 32509.77 | 32509.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-6, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108365.87, importe_modificado:108365.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {1756157/proyecto_INICIO, 1756157/proyecto_PROCESO, 1756157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756242 | Proyecto de inversión | 109471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109471.72, modificado:109471.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 81872 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 217 Y , CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE TUBOS DE PVC A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 560 MTS AL PONIENTE, lon:-89.6318022, lat:20.879847}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109471.72 | 109471.72 | 109471.72 | 32841.51 | 32841.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-7, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109471.72, importe_modificado:109471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756242/proyecto_INICIO, 1756242/proyecto_PROCESO, 1756242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756365 | Proyecto de inversión | 47231.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47231.53, modificado:47231.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82258 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82258 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.44, meta_modificada:25.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 E 198 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 56 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 Y A 111 MTS AL, lon:-89.64149654, lat:20.8952343}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 47231.53 | 47231.53 | 47231.53 | 14169.46 | 14169.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47231.53, importe_modificado:47231.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.63}} | {1756365/proyecto_INICIO, 1756365/proyecto_PROCESO, 1756365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756409 | Proyecto de inversión | 93021.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93021.59, modificado:93021.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82357 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82357 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 42 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 385 MTS AL ORIEN, lon:-89.63669395, lat:20.89483566}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 93021.59 | 93021.59 | 93021.59 | 27906.48 | 27906.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-15, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93021.59, importe_modificado:93021.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1756409/proyecto_INICIO, 1756409/proyecto_PROCESO, 1756409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756425 | Proyecto de inversión | 109153.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109153.48, modificado:109153.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82415 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 A 502 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 DIAG. Y CALLE 187 A DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA GUADALUP, lon:-89.63741066, lat:20.90068629}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 109153.48 | 109153.48 | 109153.48 | 32746.02 | 32746.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-18, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109153.48, importe_modificado:109153.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1756425/proyecto_INICIO, 1756425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756493 | Proyecto de inversión | 250856.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250856.85, modificado:259681.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 82630 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 82630 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SIETE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE VEINTI SEIS, CALLE DIECISIES PARA LLEGAR A LA COLONIA MILITARSALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLIDPOR LA CALLE 41 AVANZ, lon:-88.18841172, lat:20.69177098}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 259681.7 | 259681.7 | 77904.51 | 77904.51 | 77904.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-005-2020-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4787320.0, importe_modificado:4787320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1756493/proyecto_PROCESO, 1756493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757119 | Proyecto de inversión | 65102.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65102.12, modificado:65102.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84410 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84410 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34-C INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 36 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA BUGAMBILIAS A 150 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 37 Y, lon:-89.57829296, lat:20.98636465}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 65102.12 | 65102.12 | 65102.12 | 48489.18 | 48489.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-9, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65102.12, importe_modificado:65102.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.9}} | {1757119/proyecto_INICIO, 1757119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757224 | Proyecto de inversión | 618509.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618509.97, modificado:617099.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 84782 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN | 84782 | S | 139 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE DIECIOCHO LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 20 A 200 MTS DE LA CARRETERA SALIDA A , lon:-89.04586223, lat:20.06819001}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 185129.94 | 185129.94 | 185129.94 | 185129.94 | 185129.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-02, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:617099.83, importe_modificado:617099.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1757224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757414 | Proyecto de inversión | 109915.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109915.74, modificado:109915.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 85327 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85327 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR I COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 91 Y CALLE 93, CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 56, lon:-89.62513524, lat:20.94682964}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 109915.74 | 109915.74 | 109915.74 | 32974.73 | 32974.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-7, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109915.74, importe_modificado:109915.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.37}} | {1757414/proyecto_INICIO, 1757414/proyecto_PROCESO, 1757414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757426 | Proyecto de inversión | 163392.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163392.17, modificado:163392.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 85366 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85366 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 80 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA IBERICA A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 74A 270 MTS AL PONI, lon:-89.63245213, lat:20.98091105}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 163392.17 | 163392.17 | 163392.17 | 49017.66 | 49017.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-3, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163392.17, importe_modificado:163392.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757426/proyecto_INICIO, 1757426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757916 | Proyecto de inversión | 108112.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108112.01, modificado:108112.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 86832 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86832 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 375 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 127 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 531 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13, lon:-89.6223564, lat:20.92387982}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 108112.01 | 108112.01 | 108112.01 | 32433.6 | 32433.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-13, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108112.01, importe_modificado:108112.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757916/proyecto_PROCESO, 1757916/proyecto_INICIO, 1757916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757932 | Proyecto de inversión | 159884.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159884.24, modificado:159884.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR - 86865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86865 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 I INTERIOR A COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 99-F Y CALLE 101, CALLE 64-H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MELITON SALAZAR A 140 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64I, lon:-89.63934942, lat:20.94435935}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 159884.24 | 159884.24 | 159884.24 | 47965.27 | 47965.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-8, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:159884.24, importe_modificado:159884.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757932/proyecto_INICIO, 1757932/proyecto_PROCESO, 1757932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757953 | Proyecto de inversión | 103032.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103032.86, modificado:103032.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 86911 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86911 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 98, CALLE 133 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA JEHOVA NISSI A 175 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 135A 100 MT, lon:-89.65179341, lat:20.9285813}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 103032.86 | 103032.86 | 103032.86 | 30909.86 | 30909.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-10, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103032.86, importe_modificado:103032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757953/proyecto_INICIO, 1757953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757971 | Proyecto de inversión | 160433.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160433.92, modificado:160433.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 86940 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86940 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 85 MTS AL, lon:-89.48224538, lat:20.96037768}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 160433.92 | 160433.92 | 160433.92 | 93770.9 | 93770.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-5, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:160433.92, importe_modificado:160433.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.58}} | {1757971/proyecto_INICIO, 1757971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758009 | Proyecto de inversión | 99070.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99070.32, modificado:99070.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 87021 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87021 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA A 260 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 135 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.48174559, lat:20.96211094}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 99070.32 | 99070.32 | 99070.32 | 76219.44 | 76219.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-8, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99070.32, importe_modificado:99070.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.26}} | {1758009/proyecto_INICIO, 1758009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758019 | Proyecto de inversión | 5218.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5218.14, modificado:5218.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 87056 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLEJON 18-B INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHI SUAREZ A 440 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 400, lon:-89.5510783, lat:20.99511153}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 5218.14 | 5218.14 | 5218.14 | 1565.44 | 1565.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-3, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5218.14, importe_modificado:5218.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.48}} | {1758019/proyecto_INICIO, 1758019/proyecto_PROCESO, 1758019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758057 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 87128 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87128 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 169 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 201 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.61317898, lat:20.91051084}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 75151.79 | 75151.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-15, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.74}} | {1758057/proyecto_PROCESO, 1758057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758132 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87307 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-E 218 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 163 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 78 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 161E, lon:-89.61520036, lat:20.90868898}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 72336.95 | 72336.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-11, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.71}} | {1758132/proyecto_PROCESO, 1758132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758348 | Proyecto de inversión | 112801.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112801.76, modificado:112801.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87848 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87848 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 325 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 147 Y CALLE 149, CALLE 56 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PARQUE SAN JOSE TECOH II LOS CARDENALES A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.63121445, lat:20.91430167}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 112801.76 | 112801.76 | 112801.76 | 94667.44 | 94667.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-1, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112801.76, importe_modificado:112801.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.84}} | {1758348/proyecto_PROCESO, 1758348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759746 | Proyecto de inversión | 4461495.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4461495.71, modificado:4455000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD XUILUB ASENTAMIENTO XUILIB - 91413 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 91413 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:183, direccion:PUEBLO XUILIB, 97787 XUILUB, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XUILUD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN PUR EL SUR POR LA CALLE CARRILLO PUERTOVALLADOLID MEXICO 295 AVANZAS 4.9 GIRAS A LA IZQUIERDA Y , lon:-88.03006298, lat:20.41774468}} | 2020-08-10 | 2020-12-10 | 4455000 | 4455000 | 2326938.77 | 2326938.77 | 2326938.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-019-2020-LP, contratista:VILLACOSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4455000.0, importe_modificado:4455000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} | {1759746/proyecto_PROCESO, 1759746/proyecto_INICIO, 1759746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760120 | Proyecto de inversión | 75942.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75942.25, modificado:75942.25}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KANCABCHÉN ASENTAMIENTO KANCABCHEN - 92413 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92413 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KANCABCHEN, 97440 KANCABCHÉN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DE LA IGLESIA DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 4 CALLES AL SUR SOBRE LA CALLE 26 LLEGA A LA CALLE 37 VIRA A LA IZQUIERD, lon:-89.23585297, lat:21.06351125}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 75942.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760219 | Proyecto de inversión | 88569.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88569.89, modificado:88569.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA ELEFANTE GRANDE - 92657 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92657 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.22, meta_modificada:139.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 0 COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAGONAL Y CALLE 31 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA MERIDA A 115 MTS AL ORIENTE , lon:-89.65412657, lat:21.01514679}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 88569.89 | 88569.89 | 88569.89 | 26570.97 | 26570.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-4, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88569.89, importe_modificado:88569.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1760219/proyecto_PROCESO, 1760219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760266 | Proyecto de inversión | 105771.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105771.73, modificado:105771.73}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 92801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92801 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.05, meta_modificada:185.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAL PEDRO UXMAL A 435 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 40, lon:-89.64701921, lat:21.02047999}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 105771.73 | 105771.73 | 105771.73 | 31731.52 | 31731.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-1, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105771.73, importe_modificado:105771.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1760266/proyecto_PROCESO, 1760266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760456 | Proyecto de inversión | 89389.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89389.95, modificado:89389.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 93266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93266 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA A 310 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y SEGUIR 100 MTS AL ORIENTE, lon:-89.48215955, lat:20.96167095}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 89389.95 | 89389.95 | 89389.95 | 26816.98 | 26816.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-11, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89389.95, importe_modificado:89389.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1760456/proyecto_PROCESO, 1760456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760460 | Proyecto de inversión | 41687.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41687.35, modificado:41687.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 93271 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93271 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CERRADA 31, CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SALVADOR ALVARADO SUR A 200 MTS A, lon:-89.6013121, lat:20.93285438}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1760460/proyecto_PROCESO, 1760460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760476 | Proyecto de inversión | 841373.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841373.57, modificado:841373.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ ROSAS MORENO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 93304 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 93304 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, DEL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR SOBRE LA CALLE 27 HACIA EL PONIENTE TRES CALLES LLEGA A LA CALLE, lon:-89.27786119, lat:21.09525449}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 841373.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760498 | Proyecto de inversión | 201056.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201056.64, modificado:201056.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 93341 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93341 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-A Y CALLE 136-B, DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A 49 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 81 A 122 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 136 C, A 121 MTS AL, lon:-89.6786084, lat:20.94623156}} | 2020-08-11 | 2020-10-12 | 201056.64 | 201056.64 | 201056.64 | 60317 | 60317 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-084-2, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:201056.64, importe_modificado:201056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.6}} | {1760498/proyecto_PROCESO, 1760498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760552 | Proyecto de inversión | 83027.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83027.19, modificado:83027.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93445 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 A Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA 210 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67804326, lat:20.91318102}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83027.19 | 83027.19 | 83027.19 | 41701.69 | 41701.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-9, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83027.19, importe_modificado:83027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1760552/proyecto_PROCESO, 1760552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760584 | Proyecto de inversión | 83027.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83027.19, modificado:83027.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 93492 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93492 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL A 83 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 151 MTS AL NORTE S, lon:-89.71703888, lat:20.94518056}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 83027.19 | 83027.19 | 83027.19 | 24908.16 | 24908.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-5, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83027.19, importe_modificado:83027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1760584/proyecto_PROCESO, 1760584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760919 | Proyecto de inversión | 183380.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183380.49, modificado:183380.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 94378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94378 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 73, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE A 655 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 110 MTS AL, lon:-89.67606217, lat:20.90832325}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 183380.49 | 183380.49 | 183380.49 | 55014.15 | 55014.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-093-1, contratista:VIVIENDAS SELECTAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183380.49, importe_modificado:183380.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {1760919/proyecto_INICIO, 1760919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761000 | Proyecto de inversión | 173432.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173432.55, modificado:173432.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 94539 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94539 | S | 41 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 177 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 34 Y A 86 MTS AL ORIENT, lon:-89.71598704, lat:21.02178193}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 173432.55 | 173432.55 | 173432.55 | 116134.66 | 116134.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-2, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48891.77, importe_modificado:48891.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1761000/proyecto_INICIO, 1761000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761289 | Proyecto de inversión | 416979.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416979.14, modificado:416979.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 95322 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95322 | S | 118 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA COMISARIA CHUCHI SUAREZ, lon:-89.55477268, lat:20.99871612}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 416979.14 | 416979.14 | 416979.14 | 122090.01 | 122090.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-5, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:406966.7, importe_modificado:406966.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}} | {1761289/proyecto_PROCESO, 1761289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761507 | Proyecto de inversión | 89842.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89842.07, modificado:89842.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 95959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95959 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA KIKTEIL A 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.69274685, lat:21.12942538}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 89842.07 | 89842.07 | 89842.07 | 25952.62 | 25952.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-8, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89842.07, importe_modificado:89842.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1761507/proyecto_INICIO, 1761507/proyecto_PROCESO, 1761507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761548 | Proyecto de inversión | 125224.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125224.46, modificado:125224.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 96107 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96107 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 440 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 200 MTS AL SUR, lon:-89.73350464, lat:21.12174001}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 125224.46 | 125224.46 | 125224.46 | 37567.34 | 37567.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-6, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125224.46, importe_modificado:125224.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1761548/proyecto_INICIO, 1761548/proyecto_PROCESO, 1761548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762176 | Proyecto de inversión | 757463.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757463.41, modificado:757463.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 390 M2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH - 97781 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 97781 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:PUEBLO ACTUNCAH, 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURAS, lon:-88.1126399, lat:20.91584229}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 757463.41 | 756792.12 | 756792.12 | 454075.27 | 454075.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2020, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4702523.66, importe_modificado:4702523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1762176/proyecto_PROCESO, 1762176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762472 | Proyecto de inversión | 112937.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112937.1, modificado:112937.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 98658 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98658 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.98, meta_modificada:228.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y CALLE 135-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA A 60 MTS AL PONUENTE SOBRE LA CALE 135 Y A, lon:-89.62926151, lat:20.92142535}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 112937.1 | 112937.1 | 112937.1 | 33881.13 | 33881.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-5, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112937.1, importe_modificado:112937.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.7}} | {1762472/proyecto_PROCESO, 1762472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301763291 | Proyecto de inversión | 266169.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES MPAL, monto:141420.06, modificado:141420.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124749.83, modificado:124749.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN Y ASFALTO, EN LA LOCALIDAD SANAHCAT, MUNICIPIO DE SANAHCAT - 100809 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 100809 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 17 A LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 60 RUMBO AL PARQUE PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDO 400 METROS AL ORIENTE D, lon:-89.21118861, lat:20.77047682}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1763291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AUN NO HA SIDO CONTRATADA, trimestre:3.0, usuario:arielapechc, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764118 | Proyecto de inversión | 283933.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283933.77, modificado:283933.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 103054 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 103054 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.5, meta_modificada:358.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SUDZAL CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , ENTRADA IZAMALSUDZAL LA SEGUNDA CUADRA SE DOBLA A LA DERECHA CALLE 5 X 10 Y 6 ES DONDE SE VA REALIZAR LA OBRA., lon:-88.9875965, lat:20.87604401}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1764118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301764580 | Proyecto de inversión | 80775.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80775.53, modificado:80775.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104240 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.62, meta_modificada:42.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199A INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50B Y CALLE 50C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 289.73 MTS AL PONIENTE DE LA AVENIDA 50, lon:-89.62552398, lat:20.89076512}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 80775.53 | 80775.53 | 80775.53 | 24232.66 | 24232.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-4, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80775.53, importe_modificado:80775.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.79}} | {1764580/proyecto_INICIO, 1764580/proyecto_PROCESO, 1764580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764588 | Proyecto de inversión | 102164.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102164.27, modificado:102164.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 104253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104253 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 499 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 177, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 123 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA , lon:-89.61982027, lat:20.90200485}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 102164.27 | 102164.27 | 102164.27 | 30649.29 | 30649.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-8, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102164.27, importe_modificado:102164.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1764588/proyecto_INICIO, 1764588/proyecto_PROCESO, 1764588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765105 | Proyecto de inversión | 610983.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610983.06, modificado:610983.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 105778 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 105778 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SUDZAL CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD C. 17 X 12 Y 14, C. 16 X 17 Y 19, C. 12 X 19 Y 23, C.19 X 12 Y 14, C .1, lon:-88.94384844, lat:21.01551705}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1765105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765151 | Proyecto de inversión | 118946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118946.98, modificado:118946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105880 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105880 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 62 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70663418, lat:21.01705614}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118946.98 | 118946.98 | 118946.98 | 35684.09 | 35684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-7, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118946.98, importe_modificado:118946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765151/proyecto_INICIO, 1765151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765152 | Proyecto de inversión | 34039.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34039.32, modificado:34039.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105884 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105884 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.54, meta_modificada:20.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 407 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 A 82, lon:-89.71372695, lat:21.01945088}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 34039.32 | 34039.32 | 34039.32 | 10211.79 | 10211.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-6, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:34039.32, importe_modificado:34039.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.16}} | {1765152/proyecto_INICIO, 1765152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765239 | Proyecto de inversión | 58851.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58851.37, modificado:58851.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 106211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106211 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE BELEN A 504 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 A 333 MTS AL NORT, lon:-89.69517953, lat:21.018464}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 58851.37 | 58851.37 | 58851.37 | 17655.41 | 17655.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-4, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58851.37, importe_modificado:58851.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1765239/proyecto_PROCESO, 1765239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765494 | Proyecto de inversión | 122818.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122818.28, modificado:122818.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN - 106947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106947 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 DIAG 1173 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-A Y , CALLE 81 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 127 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 81 DIAG, lon:-89.68135858, lat:20.94874282}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 122818.26 | 122818.26 | 122818.26 | 36845.49 | 36845.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122818.28, importe_modificado:122818.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765494/proyecto_PROCESO, 1765494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765547 | Proyecto de inversión | 117499.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117499.02, modificado:117499.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107074 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107074 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 15 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE BOMBEO DE LA COMISARIA A 53 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A , lon:-89.65371133, lat:20.83027662}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 117499.02 | 117499.02 | 117499.02 | 35249.71 | 35249.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-2, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117499.02, importe_modificado:117499.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.7}} | {1765547/proyecto_PROCESO, 1765547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765549 | Proyecto de inversión | 52205.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52205.49, modificado:52205.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107077 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.26, meta_modificada:19.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 357 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ A 115 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 13 Y 25 MTS A, lon:-89.64899082, lat:21.01877165}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 52205.49 | 52205.49 | 52205.49 | 15661.65 | 15661.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52205.49, importe_modificado:52205.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.78}} | {1765549/proyecto_PROCESO, 1765549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765568 | Proyecto de inversión | 67904.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67904.66, modificado:67904.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107116 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107116 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.79, meta_modificada:44.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 15 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE BOMBEO DE LA COMISARIA A 53 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A, lon:-89.65369358, lat:20.83024413}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 67904.66 | 67904.66 | 67904.66 | 20371.4 | 20371.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-3, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67904.66, importe_modificado:67904.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.43}} | {1765568/proyecto_PROCESO, 1765568/proyecto_INICIO, 1765568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765617 | Proyecto de inversión | 68992.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68992.52, modificado:68992.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107212 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107212 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.57, meta_modificada:30.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 170 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. UBICADA SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.70212243, lat:21.00855688}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 68992.52 | 68992.52 | 68992.52 | 20697.75 | 20697.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-9, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68992.52, importe_modificado:68992.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1765617/proyecto_PROCESO, 1765617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765621 | Proyecto de inversión | 94106.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94106.53, modificado:94106.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 107218 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107218 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE20 X 23 Y 23A, lon:-89.69809643, lat:20.97275958}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 94106.53 | 94106.53 | 94106.53 | 28231.96 | 28231.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-10, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94106.53, importe_modificado:94106.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.5}} | {1765621/proyecto_PROCESO, 1765621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765635 | Proyecto de inversión | 39893.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39893.95, modificado:39893.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 107239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107239 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.98, meta_modificada:15.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS HACIA EL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18, lon:-89.71397312, lat:20.94384039}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 39893.95 | 39893.95 | 39893.95 | 11968.17 | 11968.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-15, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39893.95, importe_modificado:39893.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {1765635/proyecto_PROCESO, 1765635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766630 | Proyecto de inversión | 5966.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5966.4, modificado:5966.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 109996 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109996 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.53, meta_modificada:16.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 6-B INTERIOR 79 A COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-C, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21B Y 50 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.5482957, lat:21.04195248}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5966.4 | 5966.4 | 5966.4 | 1789.93 | 1789.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-4, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5966.4, importe_modificado:5966.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1766630/proyecto_PROCESO, 1766630/proyecto_INICIO, 1766630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766651 | Proyecto de inversión | 7135.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7135.33, modificado:7135.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110042 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.25, meta_modificada:29.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 27 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 122 MTS AL, lon:-89.66199935, lat:20.82393028}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 7135.33 | 7135.33 | 7135.33 | 2140.61 | 2140.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-11, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7135.33, importe_modificado:7135.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.77}} | {1766651/proyecto_INICIO, 1766651/proyecto_PROCESO, 1766651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766684 | Proyecto de inversión | 6181.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6181.51, modificado:6181.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 110116 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110116 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.86, meta_modificada:31.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 253 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JESUS GARCIA CORONA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 253, lon:-89.62749854, lat:20.85991449}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 6181.51 | 6181.51 | 6181.51 | 1854.46 | 1854.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-3, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6181.51, importe_modificado:6181.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1766684/proyecto_INICIO, 1766684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766710 | Proyecto de inversión | 112988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112988.96, modificado:112988.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110180 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110180 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 21 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL, A 356 MTS AL , lon:-89.65037986, lat:20.82319379}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 112988.96 | 112988.96 | 112988.96 | 33896.68 | 33896.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-2, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112988.96, importe_modificado:112988.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766710/proyecto_PROCESO, 1766710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766748 | Proyecto de inversión | 3727812.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3727812.19, modificado:3727812.19}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 110316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110316 | S | 833 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5137.0, meta_modificada:5137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96A Y CALLE 96B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 864 MTS AL NORTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO SOBRE LA CALLE 98 X 177 Y 179, lon:-89.65618163, lat:20.90712891}} | 2020-08-26 | 2020-12-15 | 3727812.19 | 3727812.19 | 3727812.19 | 1118343.66 | 1118343.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-108, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3727812.19, importe_modificado:3727812.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1541.1}} | {1766748/proyecto_INICIO, 1766748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766756 | Proyecto de inversión | 73756.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73756.91, modificado:73756.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110340 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL,, lon:-89.65353028, lat:20.81913933}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 73756.91 | 73756.91 | 73756.91 | 22127.07 | 22127.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-3, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73756.91, importe_modificado:73756.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {1766756/proyecto_INICIO, 1766756/proyecto_PROCESO, 1766756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770824 | Proyecto de inversión | 93844.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93844.51, modificado:93844.51}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 121550 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121550 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 A INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS OFICINAS DE LA RESERVA ECOLOGICA CUXTAL A 135 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 A , lon:-89.61703702, lat:20.89093607}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 93844.51 | 93844.51 | 93844.51 | 28153.35 | 28153.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-115-1, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93844.51, importe_modificado:93844.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.4}} | {1770824/proyecto_PROCESO, 1770824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770847 | Proyecto de inversión | 161412.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161412.91, modificado:161412.91}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE - 121601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121601 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLEJON 43 INTERIOR 0 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA COLEGIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE YUCATAN A.C A 105 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.55998689, lat:20.99486479}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 161412.91 | 161412.91 | 161412.91 | 48423.88 | 48423.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-115-3, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:161412.91, importe_modificado:161412.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.4}} | {1770847/proyecto_PROCESO, 1770847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772772 | Proyecto de inversión | 111443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111443.3, modificado:111443.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 126785 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126785 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167A 310 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 258 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.62482393, lat:20.90464583}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 111443.3 | 111443.3 | 111443.3 | 33432.99 | 33432.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-3, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111443.3, importe_modificado:111443.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772772/proyecto_PROCESO, 1772772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772899 | Proyecto de inversión | 39941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39941.32, modificado:39941.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 127131 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127131 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191 INTERIOR 125 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 187-E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A MTS AL SUR SOBRE LA CALLE Y 35 MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.64005804, lat:20.89482752}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 39941.32 | 39941.32 | 39941.32 | 11982.38 | 11982.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-9, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39941.32, importe_modificado:39941.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1772899/proyecto_INICIO, 1772899/proyecto_PROCESO, 1772899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772917 | Proyecto de inversión | 11389.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11389.6, modificado:11389.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 127181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127181 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y BRECHA 193, CALLE 64 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA EMMA GODOY A 220 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 50 MTS AL PONIENTE, lon:-89.64006877, lat:20.89439651}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 11389.6 | 11389.6 | 11389.6 | 3416.88 | 3416.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-6, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11389.6, importe_modificado:11389.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {1772917/proyecto_INICIO, 1772917/proyecto_PROCESO, 1772917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773045 | Proyecto de inversión | 95331.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95331.56, modificado:95331.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127420 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 998 INTERIOR 0 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120-A Y CALLE 120, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE JARDINES DE NUEVA MULSAY II A 118 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 75, A, lon:-89.66383055, lat:20.95058155}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 95331.56 | 95331.56 | 95331.56 | 28599.46 | 28599.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-1, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95331.56, importe_modificado:95331.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773045/proyecto_PROCESO, 1773045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773512 | Proyecto de inversión | 56470.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56470.03, modificado:56470.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZON - 128796 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128796 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.75, meta_modificada:20.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 160 0 INTERIOR 0 COLONIA PINZON, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 240 MTS AL SUR DEL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN DE LABORATORIO DE METROLOGI, lon:-89.63920104, lat:21.0272843}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 56470.03 | 56470.03 | 56470.03 | 16941.01 | 16941.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56470.03, importe_modificado:56470.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.23}} | {1773512/proyecto_INICIO, 1773512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773704 | Proyecto de inversión | 103711.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103711.53, modificado:103711.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 129378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129378 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37B 811 A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 116 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR UBICADA, lon:-89.71409046, lat:21.00564408}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 103711.53 | 103711.53 | 103711.53 | 31113.46 | 31113.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-3, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103711.53, importe_modificado:103711.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1773704/proyecto_INICIO, 1773704/proyecto_PROCESO, 1773704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301776530 | Proyecto de inversión | 287200.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.96, modificado:287200.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN XOCCHEL LOCALIDAD XOCCHEL - 134787 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL | 134787 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CIUDAD XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES C27X20Y22C27X20Y22C27X18Y20C16X23Y25, lon:-89.18647353, lat:20.83146331}} | 2020-09-19 | 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301778823 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73903.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 137421 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137421 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR 2.9 KMS AL ORIENTE LLEGA A DZUNUNCÁN VIRA A LA IZQUIERDA 300 METROS VIRA A, lon:-89.25589705, lat:21.10099388}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 73903.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1778823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779038 | Proyecto de inversión | 4399709.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4399709.34, modificado:4343976.84}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD KANXOC ASENTAMIENTO KANXOC - 137619 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 137619 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.5, meta_modificada:1029.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE DIECIOCHO PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, CALLE VEINTI TRES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE KANXOC SALIENDO DE VALLADOLID AL SUROESTE POR LA CALLE PANFILO NOVELO MARTIN H, lon:-88.09975207, lat:20.61696194}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 4343976.84 | 4343976.84 | 2303193.05 | 2303193.05 | 2303193.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-020-2020-LP, contratista:FRANCISCO LEONEL DZUL REYES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4343976.84, importe_modificado:4343976.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {1779038/proyecto_INICIO, 1779038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780514 | Proyecto de inversión | 156043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.2, modificado:156043.2}} | 0248 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 139512 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139512 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD FELIPE CARRILLO PUERTO, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZA AL NORTE SOBRE LA CALLE 26 TRES CALLES LLEGANDOA LA CALLE 21 DAR VUELTA A LA DERE, lon:-89.27866152, lat:21.10617058}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780638 | Proyecto de inversión | 117032.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117032.4, modificado:117032.4}} | 0271 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA EOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 139626 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139626 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 34 397 INTERIOR SN COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, DESDE EL CENTRO DE MOTULA AVANZA AL SUR SOBRELA CALLE 26 4 CALLES HATA LLEGAR A LA CALLE 37 DAR VUELTA A LA, lon:-89.29356663, lat:21.08623251}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780772 | Proyecto de inversión | 719854 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TEKAX CONVENIO INCAY, monto:383970.12, modificado:383970.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335883.88, modificado:335883.88}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 139744 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 139744 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.0, meta_modificada:1247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 37, CALLE 66 CERCA DE MATERIALES PIÑA, lon:-89.29046308, lat:20.21453175}} | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 335883.88 | 335883.88 | 335883.88 | 335883.88 | 335883.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.13, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:550580.66, importe_modificado:550580.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.12, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6768371.48, importe_modificado:6768371.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.0}} | {1780772/proyecto_INICIO, 1780772/proyecto_FIN, 1780772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787555 | Proyecto de inversión | 70029.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70029.55, modificado:70029.55}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN SERVICIOS SANIATRIOS, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 31DPR0168W, LOCALIDAD: TIZIMÍN, MUNICIPIO: TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-084-20 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 81, Adolfo López Mateos, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1567987, lat:21.1264966}} | 2020-01-17 | 2020-09-24 | 70029.55 | 70029.55 | 45614.22 | 45614.22 | 45614.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0040A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45614.22, importe_modificado:45614.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 A, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24415.33, importe_modificado:24415.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787605 | Proyecto de inversión | 577253.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577253.82, modificado:577253.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPB0108G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-077 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Dzalbay, Yuc., México, lon:-88.0527777, lat:20.8341666}} | 2020-06-24 | 2020-08-25 | 577253.82 | 507409.11 | 507409.11 | 507409.11 | 507409.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-076, contratista:Ordico, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:577253.82, importe_modificado:577253.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788381 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0190Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-007-18 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Decimonovena, Baca, Yuc., México, lon:-89.3972306, lat:21.1098165}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 0 | 1258365.38 | 362990.02 | 362990.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E125-2020, contratista:Constructora Aditimper, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209966.72, importe_modificado:1209966.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.29}} | {1788381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788520 | Proyecto de inversión | 543106.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543106.44, modificado:543106.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO 31DCC0181K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-108 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:Parque Ticimul, Unnamed Road, Yuc., México, lon:-88.55261564, lat:20.59646282}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 0 | 543106.44 | 162931.93 | 162931.93 | 162931.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-114, contratista:Insumos y Servicios Peninsulares, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:543106.44, importe_modificado:543106.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788678 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EUSEBIO ROSADO RODRIGUEZ 31EPR022Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-016-18 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 33, Centro, Progreso, Yuc., México, lon:-89.6628459, lat:21.2821822}} | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 0 | 1343677.49 | 387599.28 | 387599.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E138-2020, contratista:Desarrolladora Montes de Ame, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1291997.59, importe_modificado:1291997.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790432 | Proyecto de inversión | 46237.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46237.52, modificado:46237.52}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO 31DPR0818H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-167-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yucatan, Mexico, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 46237.52 | 46237.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46237.52, importe_modificado:46237.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790434 | Proyecto de inversión | 6901.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6901.99, modificado:6901.99}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE CHEMAX 31DML2029R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-168-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yucatan, Mexico, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 6901.99 | 6901.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 C, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6901.99, importe_modificado:6901.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790436 | Proyecto de inversión | 1695850.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695850.63, modificado:1695850.63}} | Construcción,reconstrucción y ampliación de calles en la localidad de Santa Gertrudis del municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/033 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3410.08, meta_modificada:3410.08}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:523, direccion:Calle 37 312, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61959839, lat:20.98195674}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:523, direccion:Calle 33 499-D, Zona Paseo Montejo, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6182251, lat:20.98708558}} | 2020-09-28 | 2020-11-08 | 1695850.63 | 781021.96 | 280586.36 | 280586.36 | 242899.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85910, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1695850.63, importe_modificado:1695850.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.1}} | {1790436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:importe comprometido 781,021.96, trimestre:3.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2020-10-16}} | {obs1: {observación:VERIFICAR FECHA DE TERMINO DE ACUERDO A ANEXOS ENVIADOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790558 | Proyecto de inversión | 3941 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941.0, modificado:3941.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0714M EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ, MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-180-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Nacuche, Yucatan, Mexico, lon:-88.2965908, lat:20.9235867}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 3941 | 3941 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 E, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3941.0, importe_modificado:3941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790660 | Proyecto de inversión | 38327.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38327.94, modificado:38327.94}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN 31DPR0392U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-189-20 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 41, Guadalupe, 97350 Hunucmá, Yuc., Mexico, lon:-89.8827131, lat:21.0101989}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 38327.94 | 38327.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-147 C, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38327.94, importe_modificado:38327.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790899 | Proyecto de inversión | 42536.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42536.04, modificado:42536.04}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0270J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-207-20 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 36-A, Peto, Yuc., Mexico, lon:-88.9322368, lat:20.1179611}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 42536.04 | 42536.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 E, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28867.3, importe_modificado:28867.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 G, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13668.74, importe_modificado:13668.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791036 | Proyecto de inversión | 64531.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64531.61, modificado:64531.61}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MAURO LÓPEZ SOSA 31EPR0100O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-225-20 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96, Mulsay, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6468797, lat:20.9620502}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 64531.61 | 64531.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 B, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64531.61, importe_modificado:64531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791040 | Proyecto de inversión | 4711.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711.51, modificado:4711.51}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 4 31EML0016Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-228-20 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51, Francisco de Montejo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6461665, lat:21.0316503}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4711.51 | 4711.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 E, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4711.51, importe_modificado:4711.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791045 | Proyecto de inversión | 5675.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5675.88, modificado:5675.88}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR XAVIER VILLAURRUTIA 31DJN2042M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-231-20 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 15, Jardines de Mulchechen, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5498592, lat:20.9239201}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5675.88 | 5675.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 H, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5675.88, importe_modificado:5675.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791125 | Proyecto de inversión | 11522.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11522.79, modificado:11522.79}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MARIA HELENA CHANES 31DJN0071U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-262-20 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 43A, San Francisco Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6674132, lat:21.0000447}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 11522.79 | 11522.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 B, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11522.79, importe_modificado:11522.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791153 | Proyecto de inversión | 4700.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700.61, modificado:4700.61}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJÓN Y ALCALA 31DPR2055G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-267-20 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39-A, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6455682, lat:21.042991}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4700.61 | 4700.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 I, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4700.61, importe_modificado:4700.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791175 | Proyecto de inversión | 26351.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26351.81, modificado:26351.81}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE 31EJN0040Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-332-20 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 16, 97500 Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0405203, lat:21.2487962}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 26351.81 | 26351.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 I, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26351.81, importe_modificado:26351.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791207 | Proyecto de inversión | 5026.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026.05, modificado:5026.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO 31EPR0087K EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-278-20 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18, México Nte., Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6077618, lat:21.0124023}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5026.05 | 5026.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 D, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5026.05, importe_modificado:5026.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791220 | Proyecto de inversión | 3026.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026.18, modificado:3026.18}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA 31DPR2034U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-280-20 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6262741, lat:20.9579506}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 3026.18 | 3026.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 F, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3026.18, importe_modificado:3026.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791340 | Proyecto de inversión | 15971.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15971.73, modificado:15971.73}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ISMAEL GARCÍA 31EPR0128U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-299-20 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 27, Ismael García, Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.6480649, lat:21.2866546}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 15971.73 | 15971.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 B, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15971.73, importe_modificado:15971.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791474 | Proyecto de inversión | 19007.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19007.08, modificado:19007.08}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA 31DJN0068G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-246-20 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19 & Calle 22, Maya, 97134 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5706105, lat:21.0171251}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 19007.08 | 19007.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 B, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18753.5, importe_modificado:18753.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791739 | Proyecto de inversión | 48708.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48708.23, modificado:48708.23}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO 31DPR0386J EN LA LOCALIDAD DZITYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-296-20 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:Xcunyá, Yuc., México, lon:-89.6130555, lat:21.1327777}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 48708.23 | 48708.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 H, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48708.23, importe_modificado:48708.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791858 | Proyecto de inversión | 13852.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13852.88, modificado:13852.88}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0182P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-301-20 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 20-A, Boulevard Turístico Costa Blanca, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.6320917, lat:21.2897864}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13852.88 | 13852.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 E, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13852.88, importe_modificado:13852.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791891 | Proyecto de inversión | 14297.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14297.75, modificado:14297.75}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 67 31DST2012U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIU | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-318-20 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Tahdziú, Yuc., México, lon:-88.9425836, lat:20.2011288}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 14297.75 | 14297.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 H, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14297.75, importe_modificado:14297.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301793237 | Adquisición | 949279 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949279.0, modificado:949279.0}} | Equipamiento de Unidades Basicas de Rehabilitación del Estado de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6430409, lat:20.97278048}} | 2020-04-08 | 2020-12-31 | 949279 | 949279 | 949279 | 474639.52 | 474639.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF/SA/249/2020, contratista:ORTMED S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN, monto:949279.0, importe_modificado:949279.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1793237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | YUC200301793320 | Proyecto de inversión | 2641308 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320654.0, modificado:1320541.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320654.0, modificado:1320541.19}} | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTUN DEL ESTADO DE YUCATAN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA 2020, APAUR) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 02/20/032 | S | 3326 | 3484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2020-08-17 | 2020-12-24 | 1980811.79 | 2641082.37 | 792324.72 | 792324.72 | 792324.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-027-2020, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2641082.37, importe_modificado:2641082.37}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.2}} | {1793320/proyecto_PROCESO, 1793320/proyecto_INICIO, 1793320/proyecto_PROCESO, 1793320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:META SEGÚN CLAVE DE CONTROL 1 SISTEMA.- CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO Y 3 EQUIPOS DE REBOMBEO DE CONTROLES ELÉCTRICOS., trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:META SEGÚN CLAVE DE CONTROL 1 SISTEMA.- CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO Y 3 EQUIPOS DE REBOMBEO DE CONTROLES ELÉCTRICOS., trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NUMERO DE PROYECTO SEGUN ANEXOS DE CLAVE DE CONTROL, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:VERIFICAR META SEGUN ANEXOS DE CLAVE DE CONTROL (EN OBS. DEL CAPTURISTA PODRIA INDICARSE LA META DEL RECURSO SI EL SISTEMA NO LO PERMITE), trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:VERIFICAR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL MODIFICADO SEGÚN ANEXOS DE CLAVE CONTROL, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | YUC00160300804483 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 30 36 SIN NUMERO 21 Y 23 27 100 18 Y 20 1, lon:-89.23384886, lat:20.982187}} | 2016-06-07 | 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908611/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300804484 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275792 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 17 18 122 29 Y 31 29 100 18 Y 20 24 S/N 1, lon:-89.22226683, lat:20.9860121}} | 2016-06-07 | 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {908612/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805062 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.88079762, lat:21.02820002}} | 2016-07-14 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909190/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805108 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:292500.0, modificado:292500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 290365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 290365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.01876445, lat:20.92510304}} | 2016-07-14 | 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909236/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805178 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO IZAMAL, 97540 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROY, lon:-89.12941552, lat:20.93662101}} | 2016-07-21 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909306/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805366 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:90000.0, modificado:90000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 45 234 INTERIOR SN PUEBLO PETO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 36 A, NO SE CUENTA CON ESPECIFICACIONES DE LA UBICACIÓN DEL, lon:-88.93012045, lat:20.12185328}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909494/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805719 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 14 S/N 17 Y 19 13 S/N 26 Y 28 13 S/N 26 Y, lon:-88.17578015, lat:21.02421178}} | 2016-06-07 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909847/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805818 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275549 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.28547154, lat:20.39836764}} | 2016-09-01 | 2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909946/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805913 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, NO SE CUENTA, lon:-89.28763503, lat:21.10672632}} | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806082 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272921 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272921 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 17 92 E INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 17 92E 12 Y 14 13 81 10, lon:-88.27003778, lat:21.29945287}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910210/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806505 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275996 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.18224849, lat:20.83905043}} | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910633/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806607 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 29 6 SN 25 Y 27 8 SN 25 Y 27 9 SN 28 Y 26, lon:-88.60061114, lat:20.96201532}} | 2016-06-07 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910735/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806685 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275042 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , 14 103-A 21 Y 25 14 130 27 Y 31 14 123 27 Y 29 14 132 27 Y 31 14 SN 29 Y 27 29, lon:-89.33956613, lat:20.26352265}} | 2016-06-01 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910813/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806856 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:292500.0, modificado:292500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 19 18 S/N 17 Y 19 6 S/N 5 Y 13 13 S/N 16-A Y 16 22, lon:-87.93999094, lat:20.65833927}} | 2016-06-14 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806874 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 18 18 S/N 17 Y 19 6 S/N 5 Y 13 13 S/N 16-A Y 16 22, lon:-87.93498123, lat:20.66270749}} | 2016-06-14 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911002/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806876 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279183 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 22 S/N 27 B Y 33 10 S/N POR 17 17 S/N 10 Y 12 1, lon:-87.93961095, lat:20.65071539}} | 2016-06-14 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911004/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806913 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279287 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 17 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO X-CAN, 97773 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 29 S/N 4 29 S/N 14 Y 16 19 S/N 10, lon:-87.66535115, lat:20.86032191}} | 2016-06-14 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807012 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Recamaras Adicionales - 273178 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 20 18 S/N 9 Y 11 18 S/N 9 Y 11 9 S/N 20 14 A S/N 13 9, lon:-89.67846911, lat:20.64793684}} | 2016-06-01 | 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911140/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807104 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:382500.0, modificado:382500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382500.0, modificado:382500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281462 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 21 162 26 Y 28 25 115 24 Y 26 19 96, lon:-88.89337623, lat:21.13088249}} | 2016-07-07 | 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911232/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807114 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.85907272, lat:20.54902678}} | 2016-08-07 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911242/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807160 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280070 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.1580496, lat:20.728628}} | 2016-07-14 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911288/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807186 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 276407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 276407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.39032035, lat:20.38618277}} | 2016-08-01 | 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911314/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807471 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:112500.0, modificado:112500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278756 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYE, lon:-89.67333875, lat:20.92390465}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911599/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807502 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278941 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN D, lon:-89.64839151, lat:20.89839143}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911630/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170100835005 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | Construcción De Unidad Academica, En La Facultad De Contaduría Y Administración De La Universidad Autonoma De Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-091-2016 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-01-20 | 2017-08-01 | 39868731.39 | 39868731.37 | 39868731.37 | 39868731.37 | 39768232.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E1-2017 , contratista:Hassten Construcción, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:3.83989774E7, importe_modificado:3.833277227E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {942783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16170100835241 | Proyecto de inversión | 1771557 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1771557.0, modificado:1771557.0}} | Construcción De Techumbre Y Mejoramiento En El Preescolar Francisco Gonzalez Bocanegra. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-102-2016 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2017-03-29 | 2017-06-01 | 1660659.55 | 1660659.55 | 1660659.55 | 1660659.55 | 1655690.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E15-2017 , contratista:Ele Carfelo, S.A DE C.V , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:1314497.95, importe_modificado:1233578.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: AO-931037999-E28-2017 , contratista:Jesus Alfredo Cervantes Guardian , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:360695.03, importe_modificado:360073.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {943032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033386 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ticul - 296761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296761 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.52146678, lat:20.40465755}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168466/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033463 | Proyecto de inversión | 59800.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38300.87, modificado:38300.87}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:17500.0, modificado:17500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Cansahcab - 294256 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN,, lon:-89.10603532, lat:21.14285705}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033613 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chikindzonot - 287378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN,, lon:-88.49227495, lat:20.33594112}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033622 | Proyecto de inversión | 1035000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035000.0, modificado:1035000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tinum - 287633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN,, lon:-88.39938459, lat:20.77210083}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033653 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Poop Tixcacalcupul - 298427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN,, lon:-88.4006083, lat:20.32820953}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:58383.0, importe_modificado:58407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033676 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76800.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Sabacce Tixméhuac - 286747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 286747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN,, lon:-89.02765647, lat:20.31255919}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168756/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033738 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tizimin - 296938 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.13388217, lat:21.13188301}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168818/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033892 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37009.48, modificado:37009.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tizimin - 293709 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN,, lon:-88.14731351, lat:21.1319016}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168972/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033959 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:27009.48, modificado:27009.48}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tecoh - 293552 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.47532848, lat:20.73007082}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169039/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033963 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:33256.13, modificado:33256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tecoh - 296687 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.47954911, lat:20.75298954}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169043/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033967 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Lepan Tecoh - 298171 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.49432042, lat:20.71121751}} | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169047/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033969 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37009.48, modificado:37009.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Lepan Tecoh - 296723 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:PUEBLO LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.50225976, lat:20.71173935}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169049/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034000 | Proyecto de inversión | 35043.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35043.84, modificado:35043.84}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Penkuyut Tekax - 298285 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN,, lon:-89.28965333, lat:20.28874628}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169080/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034004 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ticum Tekax - 288214 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN,, lon:-89.21684139, lat:20.14948378}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169084/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034030 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Hunucmá - 289716 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN,, lon:-89.89781887, lat:21.01405654}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169110/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034142 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ixil - 284743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.48888169, lat:21.15418882}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034143 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ixil - 283708 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.48467598, lat:21.15322826}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034488 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Seyé - 284060 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.3718976, lat:20.83301883}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169568/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034779 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Celestún Celestún - 283382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283382 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.39735101, lat:20.86455301}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034913 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Progreso - 292882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 292882 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 PROGRESO, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.68586797, lat:21.27725045}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169993/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034922 | Proyecto de inversión | 245024.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16000.0, modificado:16000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229024.52, modificado:229024.52}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chelem Progreso - 293233 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.74714258, lat:21.26465694}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170002/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034963 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Kopomá - 283773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.8996684, lat:20.65124816}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170043/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035132 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Motul - 296535 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.29282846, lat:21.10923256}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170212/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035367 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Muxupip - 296575 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296575 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN,, lon:-89.3244067, lat:21.05106918}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170447/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035587 | Proyecto de inversión | 23362.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23362.56, modificado:23362.56}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Pixoy Valladolid - 299456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.26849281, lat:20.71365233}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-0372017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCTAN , monto:23353.2, importe_modificado:23363.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170667/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035593 | Proyecto de inversión | 130018.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122018.96, modificado:122018.96}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tesoco Valladolid - 293775 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.15304156, lat:20.71852251}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170673/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035601 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Xocen Valladolid - 288374 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:PUEBLO , 00000 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.16362474, lat:20.59734816}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035609 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Yalcobá Valadolid - 297174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.04095482, lat:20.79339107}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170689/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035610 | Proyecto de inversión | 130018.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122018.96, modificado:122018.96}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Yalcobá Valadolid - 297161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.04681416, lat:20.78884266}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035611 | Proyecto de inversión | 122512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8000.0, modificado:8000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Yalcobá Valadolid - 297116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.04767246, lat:20.78880253}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170691/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035868 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chankom - 287342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN,, lon:-88.51772418, lat:20.56572894}} | 2017-09-15 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-025-2017, contratista:ROSA ELENA ESTRELLA MEDINA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:674903.1, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170948/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036007 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Yaxcabá - 287707 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN,, lon:-88.82688495, lat:20.5522117}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171087/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036032 | Proyecto de inversión | 29203.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29203.2, modificado:29203.2}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Santa María Yaxcabá - 299724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN,, lon:-88.66010701, lat:20.50541232}} | 2017-12-27 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-039-2017, contratista:SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN, monto:29189.85, importe_modificado:29189.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036050 | Proyecto de inversión | 114896 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114896.0, modificado:114896.0}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tahdzibichén Yaxcabá - 299810 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN,, lon:-88.83130445, lat:20.44785747}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171130/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036317 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chemax - 287860 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.93992657, lat:20.65707837}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171397/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036349 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}} | Construcción De Baño En La Localidad De Xcan Chemax - 294068 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.66837845, lat:20.86294089}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171429/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036350 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}} | Construcción De Baño En La Localidad De Xcan Chemax - 294054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.67140933, lat:20.84926717}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171430/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036434 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chicxulub Pueblo - 283471 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.52034202, lat:21.13566978}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2017, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674855.69, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171514/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036517 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Dzilam González - 283541 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.93070977, lat:21.28474558}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036529 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Baca Baca - 283276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.39820115, lat:21.10160206}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2017, contratista:CONSTRUCTORA HIDROSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674812.9, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036544 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37695.62, modificado:37695.62}} | Construcción De Baño En La Localidad De Abalá - 293979 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293979 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN,, lon:-89.67956346, lat:20.64314182}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171624/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036573 | Proyecto de inversión | 52565.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52565.72, modificado:52565.72}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Hoctún - 300084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 300084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN,, lon:-89.21216622, lat:20.8655192}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171653/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036721 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Mama - 283808 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.36681122, lat:20.48029181}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171801/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17180101076250 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En El J.N. Ixchel | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-157-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:C. 37 S/N, lon:-89.533888, lat:20.395277}} | 2018-02-19 | 2018-05-01 | 689797.56 | 689797.58 | 689797.58 | 689797.58 | 673391.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E4-2018 , contratista:Corporativo Oce del sureste, S.A. de C.V. Manuel Jesús Homa Talles, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:958982.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {1213787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401578220 | Proyecto de inversión | 1733300.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866650.17, modificado:866650.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866650.16, modificado:866650.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XTEPEN MUNICIPIO DE UMAN - 159082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTILLADO DE YUCATAN JAPAY | 159082 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:18, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 400 DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA POBLACIÓN RUMBO AL CENTRO MARGEN IZQUIERDO, lon:-89.74176127, lat:20.82540115}} | 2019-08-29 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-022-2019, contratista:Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas, S.A. de C.V, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DE YUCATAN, monto:4429545.28, importe_modificado:4429545.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1578220/proyecto_FIN, 1578220/proyecto_PROCESO, 1578220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC190401611705 | Proyecto de inversión | 145628 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32477.0, modificado:32477.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:8700.0, modificado:5023.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46200.0, modificado:58250.58}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58251.0, modificado:46166.66}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATAN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285527 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 285527 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:PUEBLO , 97710 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 46.2 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE A LA LOCALIDAD DE TIZIMIN, lon:-87.72548469, lat:21.21222713}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 141897.26 | 141897.26 | 141897.26 | 141897.26 | 141897.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E95-2019, contratista:COMERCIALIZADORA CAMINO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.202469181E7, importe_modificado:1.202469181E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1611705/proyecto_INICIO, 1611705/proyecto_FIN, 1611705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401611851 | Proyecto de inversión | 1547788 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529739.0, modificado:541328.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:82500.0, modificado:106600.54}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506549.0, modificado:506548.8}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429000.0, modificado:391993.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE KANCABZONOT DE MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 286675 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 286675 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 12.9 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ, lon:-88.71407405, lat:20.51070229}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1546471.3 | 1546471.3 | 1546471.3 | 1546471.3 | 1546471.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E41-2019, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.401366229E7, importe_modificado:1.401366229E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1611851/proyecto_INICIO, 1611851/proyecto_FIN, 1611851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401672251 | Proyecto de inversión | 655326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146146.0, modificado:146146.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:39150.0, modificado:26949.44}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262130.0, modificado:261143.92}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207900.0, modificado:207900.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 288232 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 288232 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , SAN FRANCISCO MANZANILLA SE UBICA A 2 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DZIDZANTUN, lon:-89.02387254, lat:21.25331497}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 642136.37 | 642136.37 | 642136.37 | 642136.37 | 642136.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E56-2019, contratista:FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3348597.79, importe_modificado:3348597.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1672251/proyecto_FIN, 1672251/proyecto_PROCESO, 1672251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101702434 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Mejoramiento y construcción de techumbre en la escuela primaria 5 de Mayo 31DPR0783I, en la localidad Dzitox, municipio de Chichimilá. | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-001-18 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:Dzitox, Yuc., México, lon:-88.0858333, lat:20.3833333}} | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 1102272.03 | 1182337.47 | 1182337.47 | 1182337.47 | 1097097.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E13-2019, contratista:Construcciónes bienes raices Tello Salazar S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1136862.95, importe_modificado:1136862.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704101 | Adquisición | 2823150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823150.0, modificado:2823150.0}} | EQUIPAMIENTO ARMAMENTO SSP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SSP |  | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Predio Rustico 2064, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.71160889, lat:20.92841395}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2540835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704228 | Adquisición | 349800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349800.0, modificado:349800.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | FGE |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70109463, lat:20.9575723}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 323678 | 323677.64 | 323677.64 | 323677.64 | 323677.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101704232 | Adquisición | 2684216.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684216.8, modificado:2684216.8}} | EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SGG |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6263416, lat:20.9189627}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2353354 | 804892 | 804892 | 804892 | 804892 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201704879 | Proyecto de inversión | 3091500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091500.0, modificado:3091500.0}} | Mantenimiento y conservación del Centro de Reinserción Social Femenil ubicado en la calle 54 s/n por 137 y 139 col San José Tecoh | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/023 | S | 107 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.36, meta_modificada:1899.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Por 137, Calle 54, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6288681, lat:20.91971545}} | 2020-06-15 | 2020-10-12 | 3091500 | 2995138.12 | 1982131.73 | 1982131.73 | 1982131.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-1FAF-012, contratista:constructora luboro S. A de C.V, convocante:Instituto para la construcción y conservación de obra Pública en Yucatán, monto:2995138.12, importe_modificado:2995138.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.0}} | {1704879/proyecto_PROCESO, 1704879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO ES MENOR QUE EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:NO SE ADJUNTA REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE RECAUDADO CON EL AREA CORRESPONDIENTE, trimestre:3.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC200201705049 | Proyecto de inversión | 29986597.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.998659792E7, modificado:2.998659792E7}} | Construcción de infraestructura ciclista integral en la Zona Norponiente de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 6 | S | 760 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29869.0, meta_modificada:29869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Caucel - Merida 252B, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65976715, lat:20.98692531}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 29986597.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1705049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La meta correcta es 28,969.91 M2, esta adecuación NO se puede realizar en el sistema. , trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Estos proyectos cuentan con un oficio de ampliación de tiempo o prorroga hasta el 31 de enero del ejercicio 2021 para su ejecución, por lo tanto aún están en proceso de contratación y ejecución, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:Estos proyectos cuentan con un oficio de ampliación de tiempo o prorroga hasta el 31 de enero del ejercicio 2021 para su ejecución, por lo tanto aún están en proceso de contratación y ejecución, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:verificar las metas ya que difieren del anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:VERIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCIÓN, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA EVIDENCIA DE LA PRORROGA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:EN ESPERA DEL FORMATO CON LA INFORMACION DEBIDAMENTE FIRMADA Y ACTUALIZADA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200201705051 | Proyecto de inversión | 29662211.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.966221114E7, modificado:2.966221114E7}} | Construcción de infraestructura ciclista integral en el tramo Paseo de Montejo-entronque Dzibilchaltún | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 5 | S | 171 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25620.0, meta_modificada:25620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:México 261, Yucatán, México, lon:-89.63813782, lat:21.10243791}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 29662211.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1705051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Estos proyectos cuentan con un oficio de ampliación de tiempo o prorroga hasta el 31 de enero del ejercicio 2021 para su ejecución, por lo tanto aún están en proceso de contratación y ejecución, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Estos proyectos cuentan con un oficio de ampliación de tiempo o prorroga hasta el 31 de enero del ejercicio 2021 para su ejecución, por lo tanto aún están en proceso de contratación y ejecución, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCIÓN , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA EVIDENCIA DE LA PRORROGA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:EN ESPERA DEL FORMATO CON LA INFORMACION DEBIDAMENTE FIRMADA Y ACTUALIZADA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200201707577 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12 EN LA ESCUELA TÉCNICA No.66 31DST2011V, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-001 | N | 0 | 0 | 749 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 631A, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61438417, lat:20.94276337}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 1250000 | 1187186.8 | 1187186.8 | 1187186.8 | 1187186.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-I3P-005, contratista:CEGA Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1187186.79, importe_modificado:1187186.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707588 | Proyecto de inversión | 1041991.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041991.99, modificado:1041991.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA 31DJN0238K, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-002 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 33 354, Polígono 108, 97143 Mérida, Yuc., México, lon:-89.57378626, lat:20.98835775}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 1041991.99 | 1041991.99 | 953200.4 | 953200.4 | 953200.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-008, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1041991.99, importe_modificado:1041991.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707644 | Proyecto de inversión | 1134977.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134977.85, modificado:1134977.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN 31DPR0023A, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-005 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 74, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.57814217, lat:20.90921243}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 1134977.85 | 1134977.85 | 1085419.14 | 1085419.14 | 1085419.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-011, contratista:Corporativo de Ingenieria Civil e Instalaciones, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1134977.85, importe_modificado:1134977.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707820 | Proyecto de inversión | 1132921.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132921.51, modificado:1132921.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALCALÁ MARTÍN 31DPR0108H, UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-006 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Oxkutzcab - Xul 10, San José, Yuc., México, lon:-89.46164846, lat:20.10184092}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 1132921.51 | 1132921.51 | 1132921.5 | 1132921.5 | 1132921.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-012, contratista:José Luis Albornoz Góngora, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1132921.51, importe_modificado:1132921.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707976 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:685746.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 31DPR0185M, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-018 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 19 97 x 20, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.55717802, lat:20.93552871}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 523989.18 | 523989.18 | 515643.48 | 515643.48 | 515643.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-025, contratista:Consultores Asociados en Topografia S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:523989.18, importe_modificado:523989.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708388 | Proyecto de inversión | 557956.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557956.25, modificado:557956.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 12 31DST0012G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-042 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sucilá - Calotmul, Yucatán, México, lon:-88.28265667, lat:21.00840045}} | 2020-06-19 | 2020-08-20 | 0 | 557956.25 | 315757.36 | 315757.36 | 315757.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-052, contratista:Eduardo Ahmed Díaz Escamilla, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:557956.25, importe_modificado:557956.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708427 | Proyecto de inversión | 526224.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526224.43, modificado:526224.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA 31EES0087D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KOPOMÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-047 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 16, Kopomá, Yuc., México, lon:-89.894557, lat:20.65559494}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 0 | 526224.43 | 517995.54 | 517995.54 | 517995.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-057, contratista:Desarrollo Profecional en Construcción Yucatán, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:526224.43, importe_modificado:526224.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708591 | Proyecto de inversión | 3156216.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156216.78, modificado:3156216.78}} | Equipamiento y mobiliario de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21212-OB | N | 0 | 0 | 1315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.0, meta_modificada:2264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de, Yuc., México, lon:-89.62373972, lat:20.86635091}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3156216.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708603 | Proyecto de inversión | 969941.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969941.68, modificado:969941.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 58 31DST2002N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-051 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:517, direccion:Calle 63 306, San Aroldo, 97370 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59622025, lat:20.92633958}} | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 0 | 969941.68 | 417937.42 | 417937.42 | 417937.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-061, contratista:Inmobiliaria, Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:969941.68, importe_modificado:969941.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708639 | Proyecto de inversión | 466410.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466410.1, modificado:466410.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR BEATRIZ PENICHE BARRERA 31DJN2070I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-054 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 104 662, Yucatán, México, lon:-89.66581821, lat:20.89694462}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 466410.1 | 466410.1 | 276187.01 | 276187.01 | 273202.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-064, contratista:Pisos Estampados del Mayab S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:466410.1, importe_modificado:466410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708675 | Proyecto de inversión | 564990.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564990.1, modificado:564990.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR MUNCH'KAANBAL 31DJN2035C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-059 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:Unnamed Road,, Timul, Yuc., México, lon:-89.3936491, lat:21.19313482}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 564990.1 | 564990.1 | 251257.26 | 251257.26 | 251257.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-069, contratista:Operadora Sanchez Gutierrez, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:564990.1, importe_modificado:564990.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708713 | Proyecto de inversión | 515162.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515162.35, modificado:515162.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO 31DCC0105E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-064 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:Unnamed Road, Xaya, Yuc., México, lon:-89.18385744, lat:20.29496501}} | 2020-06-24 | 2020-08-25 | 515162.35 | 515162.35 | 341718.7 | 341718.7 | 341718.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-074, contratista:Planisur, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:515162.35, importe_modificado:515162.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714275 | Proyecto de inversión | 49955.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49955.11, modificado:49955.11}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DES0010Q, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-013-20 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 115, Cinco Colonias, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6169668, lat:20.9345728}} | 2020-01-17 | 2020-01-23 | 49955.11 | 49955.11 | 37544.66 | 37544.66 | 37544.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 E, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0035A, contratista:Beatriz Améndola Martínez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37544.66, importe_modificado:37544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs5: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs6: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs7: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs8: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301714299 | Proyecto de inversión | 89269.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89269.66, modificado:89269.66}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 31DPR0975Y, LOCALIDAD: DZIDZILCHÉ, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-021-20 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Dzidzilché, Yuc., Mexico, lon:-89.6905555, lat:21.1502777}} | 2020-01-10 | 2020-09-24 | 89269.66 | 89269.66 | 6292.54 | 6292.54 | 6292.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0022A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6292.54, importe_modificado:6292.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 I, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82977.12, importe_modificado:82977.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301714969 | Proyecto de inversión | 507005.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507005.23, modificado:507005.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA GONZALO CAMARA ZAVALA 31ETV0147H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-081 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:Calle 19 99, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México, lon:-90.00061423, lat:20.58507357}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 0 | 507005.23 | 217862.38 | 217862.38 | 217862.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-087, contratista:Líder en Construcción y Supervisión S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:507005.23, importe_modificado:507005.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715138 | Proyecto de inversión | 68724.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68724.26, modificado:68724.26}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GÓMEZ 31DPR0842H, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-060-20 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 & Calle 9A, Díaz Ordaz, 97130 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5929344, lat:21.0051454}} | 2020-01-20 | 2020-09-24 | 68724.26 | 68724.26 | 45640.14 | 45640.14 | 45640.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0046A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45640.14, importe_modificado:45640.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 A, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23084.12, importe_modificado:23084.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721026 | Proyecto de inversión | 254427.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101771.2, modificado:101771.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152656.79, modificado:152656.79}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD NOHALAL ASENTAMIENTO NOHALAL - 124224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124224 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:12, direccion:PUERTO NOHALAL, 97985 NOHALAL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NOHALAL SE ENCUENTRA UBICADA A 175 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN S, lon:-89.33299966, lat:19.79359283}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 183188.15 | 254427.99 | 76328.39 | 76328.39 | 76328.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2020, contratista:TRANSFORMADORES ARRANCADORES MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:877047.39, importe_modificado:877047.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721026/proyecto_PROCESO, 1721026/proyecto_FIN, 1721026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED: 30,531.36 RAD EST: 152,656.79 PROYECTO FISE: 06/20/026, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721100 | Proyecto de inversión | 325365.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130146.38, modificado:130146.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195219.57, modificado:195219.57}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 124672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124672 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:PUEBLO , 97987 SAN SALVADOR, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR SE ENCUENTRA UBICADA A 160 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SI, lon:-89.42906199, lat:19.87009823}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 234263.49 | 325365.95 | 97609.79 | 97609.79 | 97609.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-010-2020, contratista:TRANSFORMADORES ARRANCADORES MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1144472.94, importe_modificado:695733.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.81}} | {1721100/proyecto_INICIO, 1721100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED: 39,043.92 RAD EST: 195,219.57 PROYECTO FISE: 06/20/029, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721695 | Proyecto de inversión | 1486764.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040735.4, modificado:1040735.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446029.45, modificado:446029.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 129170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129170 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:PUEBLO , 97743 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EKBALAM SE ENCUENTRA UBICADA A 174.5 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN MARGEN IZQUIERDO HACIA A LA CARRETERA ES, lon:-88.14522354, lat:20.89270711}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1174544.23 | 1486764.85 | 794212.09 | 794212.09 | 794212.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-021-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4014265.12, importe_modificado:4014265.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1721695/proyecto_PROCESO, 1721695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $728,514.78 FISE $446,029.45 P. 06/20/010, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721696 | Proyecto de inversión | 2840783.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988548.38, modificado:1988548.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852235.02, modificado:852235.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DZALBAY ASENTAMIENTO DZALBAY - 129175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129175 | S | 87 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:PUEBLO DZALBAY, 97744 DZALBAY, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZALBAY SE ENCUENTRA UBICADA A 185.5 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA ENTRONQUE A VALLADOLID MAR, lon:-88.05282538, lat:20.83464567}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1846509.21 | 2840783.4 | 852235.02 | 852235.02 | 852235.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-022-2020, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3663115.38, importe_modificado:3663115.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1721696/proyecto_PROCESO, 1721696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED$994,274.19 FISE $852,235.02 P. 06/20/011, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721701 | Proyecto de inversión | 1818470.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272929.6, modificado:1272929.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545541.26, modificado:545541.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 129245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129245 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA RITA SE ENCUENTRA UBICADA A 170.6 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA ENTRONQUE A VAL, lon:-88.14646916, lat:20.86174188}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1054713.1 | 1818470.86 | 772517.81 | 772517.81 | 772517.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-024-2020, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4470407.55, importe_modificado:4470407.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.78}} | {1721701/proyecto_INICIO, 1721701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $509,171.84 FISE $545,541.26 P. 06/20/014, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721726 | Proyecto de inversión | 743801.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520661.32, modificado:520661.32}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223140.56, modificado:223140.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD XTOHBIL ASENTAMIENTO XTOBIL - 129621 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129621 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:PUEBLO XTOBIL, 97763 X-TOHBIL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XTOHIBIL SE ENCUENTRA UBICADA A 190 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA VALLADOLID Y CARRETERA VALLADOLID C, lon:-88.26870788, lat:20.30412235}} | 2020-07-03 | 2020-09-30 | 483471.21 | 743801.88 | 323671.48 | 323671.48 | 323671.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-025-2020, contratista:SAYCOSUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1785124.53, importe_modificado:1785124.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.72}} | {1721726/proyecto_INICIO, 1721726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $260,330.65 FISE $223,140.56 P. 06/20/020, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723392 | Proyecto de inversión | 2298015.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298015.78, modificado:2298836.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD POPOLNÁH - 5163 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 5163 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5340.0, meta_modificada:5340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 49 INTERIOR S/N PUEBLO POPOLNAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 51 LA OBRA SE ENCUENTRA A 81.20 KM DELACABECERA MUNICIPAL CARRETERA ESTATAL TIZIMINPOPOLNAH KM 81.20 LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-87.5585605, lat:20.99282091}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2298836.47 | 2298836.47 | 1189914.99 | 1189914.99 | 1189914.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-002-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3199738.25, importe_modificado:3199738.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2763.98}} | {1723392/proyecto_PROCESO, 1723392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723771 | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:281978.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 6620 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6620 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR S/N COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 22, CALLE 38 A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SANTO DOMINGO DE LA CALLE 44 VUELTA A MANO IZQUIERDA A LA CALLE 79 CERCA DE, lon:-88.14691146, lat:21.12783604}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 281978.67 | 281978.67 | 231222.5 | 231222.5 | 231222.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.28}} | {1723771/proyecto_PROCESO, 1723771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723854 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 6976 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6976 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-F 328 INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 49-F LA OBRA SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DEL COLEGIO DE TIZIMIN DE IGUAL MANERA A 1 CUADRA DE LA CARRETERA PRINC, lon:-88.13439132, lat:21.1455027}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 57805.63 | 57805.63 | 57805.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.82}} | {1723854/proyecto_INICIO, 1723854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724133 | Proyecto de inversión | 141046.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141046.64, modificado:140024.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7705 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7705 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 332 INTERIOR S/N COLONIA OCHO CALLES, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 48-B LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA GLORIETA DE LAS OCHO CALLES RUMBO AL PERIFERICO SALIDA MERIDA CERCA DE LA PRIMARI, lon:-88.14610681, lat:21.15130265}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140024.09 | 140024.09 | 137223.6 | 137223.6 | 137223.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.4}} | {1724133/proyecto_PROCESO, 1724133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724555 | Proyecto de inversión | 1966852.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966852.92, modificado:1966431.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO COMICHÉN - 9000 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 9000 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4566.0, meta_modificada:4566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR S/N COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22, CALLE 37 SALIDA CALLE 49 RUMBO AL POBLADO DE SUCOPO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE EL PERIFERICO DE LA CALLE 22 EN LA TERCERA CUADRA , lon:-88.12999114, lat:21.15087013}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1966431.02 | 1966431.02 | 1926905.76 | 1926905.76 | 1926905.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4474.22}} | {1724555/proyecto_PROCESO, 1724555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725364 | Proyecto de inversión | 863280.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863280.24, modificado:861452.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 11331 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 11331 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69, CALLE 54-B LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE 54A DONDE SE ENCUENTRA EL CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA P, lon:-88.16198642, lat:21.13589576}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 861452.56 | 861452.56 | 258435.76 | 258435.76 | 258435.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-007-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1998327.53, importe_modificado:1998327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.5}} | {1725364/proyecto_PROCESO, 1725364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729702 | Proyecto de inversión | 6067.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6067.26, modificado:3847.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO CAMPESTRE SAN FRANCISCO - 23882 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 23882 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 23-A INTERIOR S/N COLONIA CAMPESTRE SAN FRANCISCO, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE 23 SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN CEDE TIZIMÍN VUELTA A MANO IZQUIER, lon:-88.1442658, lat:21.16151338}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 3847.84 | 3847.84 | 3770.5 | 3770.5 | 3770.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.96}} | {1729702/proyecto_PROCESO, 1729702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729762 | Proyecto de inversión | 9100.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100.9, modificado:5771.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 24036 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 24036 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 48-A INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE S/N, CALLE 48 SE UBICA EN LA CALLE 48A ENTRE EL COBAY COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL FRACCIONAMIENTO VIVAH FRENT, lon:-88.14352697, lat:21.15883637}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 5771.75 | 5771.75 | 5655.74 | 5655.74 | 5655.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.94}} | {1729762/proyecto_PROCESO, 1729762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301730174 | Proyecto de inversión | 99023.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99023.03, modificado:99023.03}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25228 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 290 MTS AL SUR PONIENTE DEL PARQUE ENTRE CALLE 20 X 27 Y 29, lon:-89.71570973, lat:20.94109625}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 99023.03 | 99023.03 | 99023.03 | 90704.08 | 90704.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-6, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99023.03, importe_modificado:99023.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.15}} | {1730174/proyecto_PROCESO, 1730174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301730417 | Proyecto de inversión | 83243.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83243.73, modificado:83243.73}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 25917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25917 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1400 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA ENTRE CONOCIDA COMO CALLE 6 X 29 Y 31, lon:-89.56832865, lat:21.08989721}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 83243.73 | 83243.73 | 83243.73 | 79665.41 | 79665.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-9, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83243.73, importe_modificado:83243.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.18}} | {1730417/proyecto_PROCESO, 1730417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735361 | Proyecto de inversión | 104073.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104073.92, modificado:104073.92}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 26923 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26923 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CAMINO SN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 38.00 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA ENTRE CALLE 25 X 22 HACIA EL PONIENTE HASTA LA CASA DE , lon:-89.59172769, lat:20.78723085}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 104073.92 | 104073.92 | 104073.92 | 87043.7 | 87043.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-10, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104073.92, importe_modificado:104073.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.3}} | {1735361/proyecto_PROCESO, 1735361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735681 | Proyecto de inversión | 145116.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145116.39, modificado:145116.39}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 27386 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27386 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 234 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, lon:-89.68147759, lat:21.04898257}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 145116.39 | 145116.39 | 145116.39 | 91490.75 | 91490.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-13, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:145116.39, importe_modificado:145116.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.02}} | {1735681/proyecto_PROCESO, 1735681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736262 | Proyecto de inversión | 65609.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65609.46, modificado:65582.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 28244 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 28244 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.69, meta_modificada:35.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 22 UBICARSE EN LA CALLE 25 X CALLE 18 DIRIGIRSE 8 CUADRAS EN DIRECION AL SUR ESTANDO EN LA CALLE 18 X CALLE SIN NUMERO AVANZAR 62 MTS., lon:-88.52973396, lat:20.83360786}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 65582.57 | 65582.57 | 19674.77 | 19674.77 | 19674.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.7}} | {1736262/proyecto_INICIO, 1736262/proyecto_PROCESO, 1736262/proyecto_INICIO, 1736262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301737129 | Proyecto de inversión | 61805.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61805.74, modificado:61805.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 29287 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29287 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 78-A INTERIOR INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71, CALLE 78 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.05 KM. DEL PARQUE DE SAN JUAN SOBRE LA CALLE 65 AL PONIENTE, lon:-89.63694934, lat:20.96350301}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 61805.74 | 61805.74 | 61805.74 | 61805.68 | 61805.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61805.74, importe_modificado:61805.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.88}} | {1737129/proyecto_INICIO, 1737129/proyecto_PROCESO, 1737129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301737431 | Proyecto de inversión | 309884.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309884.91, modificado:309884.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 29689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29689 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-C Y CALLE 8-D, CALLE 13 Ó 45 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 120 MTS DEL PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH S, lon:-89.67072374, lat:20.9194575}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 309884.91 | 309884.91 | 309884.91 | 309884.87 | 309884.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-7, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:309884.91, importe_modificado:309884.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}} | {1737431/proyecto_PROCESO, 1737431/proyecto_FIN, 1737431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301739238 | Proyecto de inversión | 155648.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155648.34, modificado:155648.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 31792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31792 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 125 MTS AL NORTE DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALL, lon:-89.65547596, lat:20.97156858}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 155648.34 | 155648.34 | 155648.34 | 148531.62 | 148531.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-12, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155648.34, importe_modificado:155648.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.65}} | {1739238/proyecto_PROCESO, 1739238/proyecto_INICIO, 1739238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301739552 | Proyecto de inversión | 166724.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166724.25, modificado:166724.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 32181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32181 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, CALLE 84 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 234 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.64823082, lat:20.89806743}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 166724.25 | 166724.25 | 166724.25 | 166724.2 | 166724.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-5, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166724.25, importe_modificado:166724.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.78}} | {1739552/proyecto_PROCESO, 1739552/proyecto_FIN, 1739552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301740914 | Proyecto de inversión | 193447.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193447.17, modificado:193447.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 33825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 33825 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:AVENIDA 18 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA A 85 MTS AL SUR SOBE LA CALLE 18, lon:-89.69273881, lat:21.12952212}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 193447.17 | 193447.17 | 193447.17 | 190617.81 | 190617.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-7, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193447.17, importe_modificado:193447.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.89}} | {1740914/proyecto_INICIO, 1740914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301741180 | Proyecto de inversión | 586986.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586986.65, modificado:586986.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 34231 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34231 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.0, meta_modificada:1679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 440 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.72719895, lat:21.12640845}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 586986.65 | 586986.65 | 586986.65 | 578427.63 | 578427.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-5, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:586986.65, importe_modificado:586986.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1654.0}} | {1741180/proyecto_INICIO, 1741180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742385 | Proyecto de inversión | 438049.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438049.07, modificado:438049.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 35668 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35668 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 746 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.56973932, lat:21.08981027}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 438049.07 | 438049.07 | 438049.07 | 432789.79 | 432789.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-6, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:438049.07, importe_modificado:438049.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179.88}} | {1742385/proyecto_PROCESO, 1742385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743513 | Proyecto de inversión | 335901.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335901.98, modificado:335901.98}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 37955 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37955 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DEL BEISBOL DE YUCATAN A 350 MTS AL ORIENTE, lon:-89.55709689, lat:21.00462424}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 335901.98 | 335901.98 | 335901.98 | 100770.59 | 100770.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-5, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:335901.98, importe_modificado:335901.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.4}} | {1743513/proyecto_PROCESO, 1743513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744250 | Proyecto de inversión | 594886.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594886.87, modificado:594886.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 39575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39575 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CERRADA 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 378 05 MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.61895476, lat:20.79524045}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 594886.87 | 594886.87 | 594886.87 | 587405.74 | 587405.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-2, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:594886.87, importe_modificado:594886.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.2}} | {1744250/proyecto_INICIO, 1744250/proyecto_FIN, 1744250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744364 | Proyecto de inversión | 62898.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62898.55, modificado:62898.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 39797 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39797 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.38, meta_modificada:29.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 79 MTS AL ORIENTE Y SOBRE LA CALLE 20 AL SUR A 2, lon:-89.65618845, lat:21.10130328}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 62898.55 | 62898.55 | 62898.55 | 18869.57 | 18869.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-18, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62898.55, importe_modificado:62898.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.81}} | {1744364/proyecto_PROCESO, 1744364/proyecto_INICIO, 1744364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744435 | Proyecto de inversión | 166107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166107.15, modificado:166107.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA - 39959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39959 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71-B 507 0 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 71-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA AZCORRA A 129 AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 24 Y 335 MTS ALSUR SOBR, lon:-89.60153841, lat:20.94881763}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 166107.15 | 166107.15 | 166107.15 | 148075.87 | 148075.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166107.15, importe_modificado:166107.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.89}} | {1744435/proyecto_PROCESO, 1744435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744744 | Proyecto de inversión | 106811.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.81, modificado:106811.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40579 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON A 238 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 , lon:-89.57750047, lat:21.09899048}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 106811.81 | 106811.81 | 106811.81 | 32043.55 | 32043.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-15, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106811.81, importe_modificado:106811.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1744744/proyecto_INICIO, 1744744/proyecto_PROCESO, 1744744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744809 | Proyecto de inversión | 466282.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466282.11, modificado:466282.11}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 40705 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40705 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 89 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 86-A PRIVADA, CALLE 87 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE A 19, lon:-89.65389034, lat:20.87742778}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 466282.11 | 466282.11 | 466282.11 | 139884.63 | 139884.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006-4, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:466282.11, importe_modificado:466282.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1744809/proyecto_PROCESO, 1744809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745189 | Proyecto de inversión | 405582.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405582.95, modificado:405528.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 44549 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 44549 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR S/N COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 37 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS A MANO DERECHA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO EN LA CALLE 50 VUELTA A MAN, lon:-88.15201907, lat:21.15302412}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 405528.03 | 405528.03 | 121658.4 | 121658.4 | 121658.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:999255.74, importe_modificado:999255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.3}} | {1745189/proyecto_INICIO, 1745189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745478 | Proyecto de inversión | 160389.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160389.63, modificado:160389.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 45328 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 309 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO SOBRE LA CALLE 28 X 38, lon:-89.57872766, lat:20.98815324}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 160389.63 | 160389.63 | 160389.63 | 157863.59 | 157863.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-7, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:160389.63, importe_modificado:160389.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {1745478/proyecto_PROCESO, 1745478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745998 | Proyecto de inversión | 4339187.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4339187.72, modificado:4339187.72}} | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE CHULUTAN, DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 46615 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 46615 | S | 246 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6420.0, meta_modificada:6420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:PUEBLO CHULUNTAN, 97777 CHULUTÁN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX. HACIA EL SUR DE LA CABECERA ESTA A 14 KM. DENTRO EL PUEBLO COMO PUNTO EL CNETRO CENTRO SON DOS CUADRAS , lon:-87.96517131, lat:20.56780826}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 4339187.72 | 4339187.72 | 1301756.32 | 1301756.32 | 1301756.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-06-2020, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:4339187.72, importe_modificado:4339187.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5800.0}} | {1745998/proyecto_PROCESO, 1745998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745999 | Proyecto de inversión | 90804.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90804.6, modificado:90804.6}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 46616 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46616 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-A 457 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 58, CALLE 187-A1 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA GUADALUPANA AL ORIENTE A 172 MT SOBRE LA CALLE 68 A , lon:-89.63680319, lat:20.89897523}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 90804.6 | 90804.6 | 90804.6 | 27241.38 | 27241.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90804.6, importe_modificado:90804.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1745999/proyecto_INICIO, 1745999/proyecto_PROCESO, 1745999/proyecto_INICIO, 1745999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746075 | Proyecto de inversión | 14412.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14412.52, modificado:14412.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉXICO ORIENTE - 46791 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46791 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.12, meta_modificada:30.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 A 402 INTERIOR 0 COLONIA MÉXICO ORIENTE, 97137 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 27.21 MTS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA UBICADO SOBRE LA CALLE 25A, lon:-89.56898034, lat:20.97425362}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 14412.52 | 14412.52 | 14412.52 | 14387.68 | 14387.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-6, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:14412.52, importe_modificado:14412.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.12}} | {1746075/proyecto_PROCESO, 1746075/proyecto_FIN, 1746075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746138 | Proyecto de inversión | 117857.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117857.8, modificado:117857.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46935 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46935 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12-A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 621 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 , lon:-89.65432823, lat:20.82495965}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 117857.8 | 117857.8 | 117857.8 | 96273.17 | 96273.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-8, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117857.8, importe_modificado:117857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.82}} | {1746138/proyecto_PROCESO, 1746138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746223 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:107660.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 47133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47133 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 237 MTS AL SUR SOBR LA CALLE 20 50 MTS AL ORI, lon:-89.65263419, lat:20.86339483}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 107660.77 | 107660.77 | 107660.77 | 91809.6 | 91809.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-10, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1746223/proyecto_PROCESO, 1746223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746276 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:107660.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 47255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47255 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 487 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66024462, lat:20.82079475}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 107660.77 | 107660.77 | 107660.77 | 92688.41 | 92688.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-11, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.86}} | {1746276/proyecto_PROCESO, 1746276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746503 | Proyecto de inversión | 110350.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110350.72, modificado:110350.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 47863 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 782 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 A Y CALLE 117 F DIAG., CALLE 100 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HERRADURA PONIENTE A 54 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.71680925, lat:20.99181995}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 110350.72 | 110350.72 | 110350.72 | 33105.22 | 33105.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-14, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110350.72, importe_modificado:110350.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746503/proyecto_INICIO, 1746503/proyecto_PROCESO, 1746503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746622 | Proyecto de inversión | 105374.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105374.37, modificado:105374.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48197 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48197 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA A 90 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 AL LLEGAR A, lon:-89.69338111, lat:21.01353154}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 105374.37 | 105374.37 | 105374.37 | 31612.31 | 31612.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-8, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105374.37, importe_modificado:105374.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746622/proyecto_INICIO, 1746622/proyecto_PROCESO, 1746622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746811 | Proyecto de inversión | 72464.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72464.93, modificado:72464.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48772 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48772 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.31, meta_modificada:41.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-B 864 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS FUENTES A 300 METOS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.71824965, lat:21.00720454}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 72464.93 | 72464.93 | 72464.93 | 21739.48 | 21739.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-1, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72464.93, importe_modificado:72464.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.39}} | {1746811/proyecto_INICIO, 1746811/proyecto_PROCESO, 1746811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746816 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:107660.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 48825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48825 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 29, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 594.94 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 23, lon:-89.65468052, lat:20.85766166}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 107660.77 | 107660.77 | 107660.77 | 92010.85 | 92010.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-19, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1746816/proyecto_INICIO, 1746816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746939 | Proyecto de inversión | 1808545.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808545.75, modificado:1805871.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 49595 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 49595 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3691.0, meta_modificada:3691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR S/N COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 61-A, CALLE 63 SE UBICA CRUZANDO LA CALLE A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS REMIGIO AGUILAR SOSA EN LA CALLE 32 CERCA DE LA PANADERI, lon:-88.14147219, lat:21.13462396}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1805871.31 | 1805871.31 | 541761.39 | 541761.39 | 541761.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-011-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2848239.68, importe_modificado:2848239.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.3}} | {1746939/proyecto_INICIO, 1746939/proyecto_PROCESO, 1746939/proyecto_INICIO, 1746939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747071 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 49953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49953 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:BOULEVARD 43 693 J INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 41 LA OBRA A REALIZARSE SE UBICA DEL PARQUE ALMENDROS I A 214 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88, Y 50 MTS A, lon:-89.70243365, lat:21.0013579}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 31423.3 | 31423.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-6, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1747071/proyecto_INICIO, 1747071/proyecto_PROCESO, 1747071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748114 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1849107.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD YOHACTÚN DE HIDALGO ASENTAMIENTO YOHACTÚN DE HIDALGO - 52658 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 52658 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4305.0, meta_modificada:4305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:77, direccion:CALLE S/N INTERIOR S/N PUEBLO YOHACTÚN DE HIDALGO, 97707 YOHACTÚN DE HIDALGO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 44.9 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNKIKIL SIGUIENDO EN LA CARRETERA, lon:-88.01889945, lat:21.41953373}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1849107.91 | 1849107.91 | 1225958.54 | 1225958.54 | 1225958.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-015-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1849107.91, importe_modificado:1849107.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2854.22}} | {1748114/proyecto_PROCESO, 1748114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748402 | Proyecto de inversión | 386359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386359.15, modificado:386359.15}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 53450 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 53450 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE VEINTINUEVE DE LA CALLE 25 QUE ES LA PRINCIPAL ENTRANDO AL MUNICIPIO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB DOS CALLES ANT, lon:-89.36732929, lat:20.47732259}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 166837.85 | 166837.85 | 166837.85 | 166837.85 | 166837.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-01, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1583459.04, importe_modificado:1583459.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1748402/proyecto_PROCESO, 1748402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749300 | Proyecto de inversión | 1929022.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929022.46, modificado:1929022.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA EDESIO CARRILLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN - 55992 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE MOTUL | 55992 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3437.0, meta_modificada:3437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 23A COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE S/N, ENTRANDO A LA CIUDAD POR LA VÍA MÉRIDATIZIMÍN EN LA PRIMERA GLORIETA ES LA CALLE 48 AVANZAR 4 CALLES LLEGA CALLE 40 , lon:-89.29625379, lat:21.09947003}} | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1749300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750020 | Proyecto de inversión | 767247.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767247.66, modificado:758559.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO COLONOS - 58349 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 58349 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TRENTA Y TRES COLONIA COLONOS, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TRENTA Y TRES Y CALLE SESENTA Y CUATRO, CALLE SESENTA Y DOS PARA LLEGAR A LA COLONIA SALIENDO POR LA CALLE 39 AVANZAS 1.5 KM GIRA A LA DERECH, lon:-88.2177923, lat:20.69701451}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 758559.83 | 758559.83 | 455135.8 | 455135.8 | 455135.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-014-2020-LP, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2654959.4, importe_modificado:2654959.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1750020/proyecto_PROCESO, 1750020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750361 | Proyecto de inversión | 149795.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149795.38, modificado:149795.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATÁN - 59219 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59219 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDÓS, CALLE DIECISIETE ENTRANDO POR EL DESVÍO DE LA CARRETERA FEDERAL 184 SOBRE LA CALLE 26 LLEGANDO AL MUNICIPIO AVANZAR HASTA LLEGAR AL P, lon:-89.36172099, lat:20.48008514}} | 2020-08-03 | 2020-09-14 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | 60505.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1750361/proyecto_PROCESO, 1750361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750951 | Proyecto de inversión | 386924.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386924.31, modificado:386924.31}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 60824 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60824 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 A, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 58.40 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 31 Y 31A, lon:-89.71838592, lat:21.07778608}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 386924.31 | 386924.31 | 386924.31 | 222424.32 | 222424.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-061, contratista:CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:386924.31, importe_modificado:386924.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.47}} | {1750951/proyecto_PROCESO, 1750951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750988 | Proyecto de inversión | 150072.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150072.02, modificado:150072.02}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 60954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60954 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-A INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, CALLE 80 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.64478806, lat:20.90946655}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 150072.02 | 150072.02 | 150072.02 | 45021.61 | 45021.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058-4, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150072.02, importe_modificado:150072.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.6}} | {1750988/proyecto_INICIO, 1750988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751038 | Proyecto de inversión | 293740.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293740.42, modificado:293740.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SITPACH - 61096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61096 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 1-C INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA A 1.45 KM AL NORTE SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.52038409, lat:21.03663182}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 293740.42 | 293740.42 | 293740.42 | 88122.13 | 88122.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-062-1, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:293740.42, importe_modificado:293740.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.6}} | {1751038/proyecto_PROCESO, 1751038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751882 | Proyecto de inversión | 111179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111179.81, modificado:111179.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 63762 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63762 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 225.42 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 26 X 23 Y 25, lon:-89.58811658, lat:20.78759064}} | 2020-07-27 | 2020-11-02 | 111179.81 | 111179.81 | 111179.81 | 33353.94 | 33353.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-9, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111179.81, importe_modificado:111179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1751882/proyecto_INICIO, 1751882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752148 | Proyecto de inversión | 94953.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94953.86, modificado:94953.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64547 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-B INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 92-A, CALLE 185-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A Y , lon:-89.65786752, lat:20.89579521}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 94953.86 | 94953.86 | 94953.86 | 28486.15 | 28486.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94953.86, importe_modificado:94953.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1752148/proyecto_PROCESO, 1752148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752180 | Proyecto de inversión | 115078.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115078.91, modificado:115078.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64617 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64617 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-B INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 92-A, CALLE 185-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A Y , lon:-89.65785752, lat:20.89579506}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115078.91 | 115078.91 | 115078.91 | 34523.68 | 34523.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-1, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115078.91, importe_modificado:115078.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752180/proyecto_INICIO, 1752180/proyecto_PROCESO, 1752180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752194 | Proyecto de inversión | 123450.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123450.99, modificado:123450.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 64647 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64647 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 210.82 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A, lon:-89.61884282, lat:20.78793194}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 123450.99 | 123450.99 | 123450.99 | 37035.3 | 37035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-18, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123450.99, importe_modificado:123450.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752194/proyecto_PROCESO, 1752194/proyecto_INICIO, 1752194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752322 | Proyecto de inversión | 106615.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106615.57, modificado:106615.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65049 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65049 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-C INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 193 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MYS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 193 130 MTS A, lon:-89.65050503, lat:20.88652378}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 106615.57 | 106615.57 | 106615.57 | 31984.67 | 31984.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-6, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106615.57, importe_modificado:106615.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752322/proyecto_INICIO, 1752322/proyecto_PROCESO, 1752322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753341 | Proyecto de inversión | 1357181.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357181.7, modificado:1355289.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN CALLE SIN NOMBRE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN DEL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN. - 67725 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 67725 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3090.0, meta_modificada:3090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LA COMISARIA A LA CUAL SE LLEGA DEL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA C, lon:-89.96917847, lat:20.97497804}} | 2020-07-24 | 2020-09-25 | 394369.96 | 394369.96 | 394369.96 | 394369.96 | 394369.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-02, contratista:MULTIOBRAS CETINA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2629133.07, importe_modificado:2629133.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1753341/proyecto_PROCESO, 1753341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753357 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67763 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67763 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-A INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE UADY A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 185 115 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 90 Y 60 , lon:-89.65451469, lat:20.895446}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 31236.48 | 31236.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-23, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1753357/proyecto_INICIO, 1753357/proyecto_PROCESO, 1753357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753453 | Proyecto de inversión | 57849.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57849.35, modificado:57849.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 68045 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68045 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.34, meta_modificada:27.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 184.53 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21, lon:-89.71616851, lat:20.94489938}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 57849.35 | 57849.35 | 57849.35 | 17354.81 | 17354.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-12, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57849.35, importe_modificado:57849.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.2}} | {1753453/proyecto_INICIO, 1753453/proyecto_PROCESO, 1753453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753475 | Proyecto de inversión | 94953.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94953.86, modificado:94953.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 68115 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68115 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, CALLE 185-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE METROPOLITANO ECOLOGICO A 140 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A Y 50 MTS AL , lon:-89.65861976, lat:20.89532576}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 94953.86 | 94953.86 | 94953.86 | 28486.15 | 28486.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-27, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94953.86, importe_modificado:94953.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753475/proyecto_INICIO, 1753475/proyecto_PROCESO, 1753475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753697 | Proyecto de inversión | 103656.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103656.5, modificado:103656.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BOJORQUEZ - 68723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68723 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 108 INTERIOR 0 COLONIA BOJORQUEZ, 97230 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59-D Y CALLE 59-C, CALLE 110 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA BOJORQUEZ A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 108, lon:-89.65160226, lat:20.98125301}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103656.5 | 103656.5 | 103656.5 | 31096.96 | 31096.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103656.5, importe_modificado:103656.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753697/proyecto_INICIO, 1753697/proyecto_PROCESO, 1753697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753757 | Proyecto de inversión | 156244.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156244.53, modificado:156244.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BOJORQUEZ - 68873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68873 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 114-A INTERIOR 0 COLONIA BOJORQUEZ, 97230 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61-A, CALLE 114 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO YUCATAN A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 59 Y 50 MTS A, lon:-89.65510292, lat:20.97247359}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 156244.53 | 156244.53 | 156244.53 | 46873.36 | 46873.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-3, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:156244.53, importe_modificado:156244.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753757/proyecto_INICIO, 1753757/proyecto_PROCESO, 1753757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753872 | Proyecto de inversión | 103656.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103656.56, modificado:103656.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 69182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69182 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61-A INTERIOR A COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 61 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A 90 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 104 Y , lon:-89.64859637, lat:20.97117552}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103656.56 | 103656.56 | 103656.56 | 31096.96 | 31096.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-5, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103656.56, importe_modificado:103656.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753872/proyecto_INICIO, 1753872/proyecto_PROCESO, 1753872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754050 | Proyecto de inversión | 2855637.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855637.9, modificado:2807239.07}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SACYABIL - 69572 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 69572 | S | 200 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6264.3, meta_modificada:6264.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40 FRACCIONAMIENTO SACYABIL, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 40 A Y CALLE 5, CALLE 38 A DE LA CARRETERA CHICHIMILAVALLADOLID SIGUE SOBRE LA AVENIDA ANTES DE LA GASOLINERA DOBLAR A LA DERECHA SOBRE LA CALL, lon:-88.20035162, lat:20.67699921}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2807239.07 | 2807239.07 | 931596 | 931596 | 931596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-004-2020-LP, contratista:NELLY DINORA OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3105320.0, importe_modificado:3105320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.29}} | {1754050/proyecto_INICIO, 1754050/proyecto_PROCESO, 1754050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754179 | Proyecto de inversión | 106844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106844.98, modificado:106844.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 69963 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69963 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR A COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 90, CALLE 71 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE SAN MARCIAL, lon:-89.64340731, lat:20.96217509}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 106844.98 | 106844.98 | 106844.98 | 32053.49 | 32053.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-10, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106844.98, importe_modificado:106844.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754179/proyecto_INICIO, 1754179/proyecto_PROCESO, 1754179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754212 | Proyecto de inversión | 590042.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590042.35, modificado:588234.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MUNA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 70096 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 70096 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE SIN NUMERO, CALLE DIECINUEVE VINIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA UNA ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA GASOLIN, lon:-89.72270198, lat:20.48843791}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 341176.02 | 341176.02 | 341176.02 | 341176.02 | 341176.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-08, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:588234.53, importe_modificado:588234.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1754212/proyecto_PROCESO, 1754212/proyecto_INICIO, 1754212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754245 | Proyecto de inversión | 155422.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155422.4, modificado:155422.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 70252 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70252 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 116-A, CALLE 67-H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA JESUS DE LA MISERICORDIA A 27 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.65739936, lat:20.95254127}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 155422.4 | 155422.4 | 155422.4 | 46626.72 | 46626.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-14, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155422.4, importe_modificado:155422.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754245/proyecto_INICIO, 1754245/proyecto_PROCESO, 1754245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754687 | Proyecto de inversión | 101523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.79, modificado:101523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN - 71627 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71627 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 551 INTERIOR 9 FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, CALLE 77-C EL OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES TIXCACAL OPICHEN A 57 MTS, lon:-89.69068707, lat:20.94906542}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101523.79 | 101523.79 | 101523.79 | 30457.13 | 30457.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-2, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101523.79, importe_modificado:101523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754687/proyecto_PROCESO, 1754687/proyecto_INICIO, 1754687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754700 | Proyecto de inversión | 107728.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107728.36, modificado:107728.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 71646 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71646 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, CALLE 27 EL PROYECTO A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.7133495, lat:20.94204555}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107728.36 | 107728.36 | 107728.36 | 32318.5 | 32318.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-5, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107728.36, importe_modificado:107728.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754700/proyecto_INICIO, 1754700/proyecto_PROCESO, 1754700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754730 | Proyecto de inversión | 98950.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98950.05, modificado:98950.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 71717 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71717 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.6, meta_modificada:46.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 106 INTERIOR 0 COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-A Y CALLE 67-C, CALLE 108 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA SAN FELIPE DE JESUS A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 67 Y 120 MTS AL , lon:-89.65371585, lat:20.96073098}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 98950.05 | 98950.05 | 98950.05 | 29685.01 | 29685.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-18, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98950.05, importe_modificado:98950.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.98}} | {1754730/proyecto_INICIO, 1754730/proyecto_PROCESO, 1754730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754732 | Proyecto de inversión | 50842.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50842.73, modificado:50842.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 71719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71719 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-G INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, CALLE 67-H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA JESUS DE LA MISERICORDIA A 85 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.65754068, lat:20.9537079}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 50842.73 | 50842.73 | 50842.73 | 15252.82 | 15252.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-20, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50842.73, importe_modificado:50842.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1754732/proyecto_INICIO, 1754732/proyecto_PROCESO, 1754732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755067 | Proyecto de inversión | 2458235.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458235.01, modificado:2408103.4}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTANA - 73628 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 73628 | S | 250 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5434.7, meta_modificada:5434.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE COLONIA SANTANA, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE CUARENTA Y CINCO DE LA CARRETERA VALLADOLIDCHICHIMILA EN LA AVENIDA PASANDO LA CRUZ ROJA SOBRE , lon:-88.19790898, lat:20.68593812}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2408103.4 | 2408103.4 | 722431 | 722431 | 722431 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-007-2020-LP, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2830400.0, importe_modificado:2830400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1630.0}} | {1755067/proyecto_PROCESO, 1755067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755360 | Proyecto de inversión | 103227.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103227.33, modificado:103227.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 79311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79311 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLEJON 25 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA AL PONIENTE 128 MTS SOBRE LA CALLE 25 Y A 65 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.70630821, lat:21.06371735}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 103227.33 | 103227.33 | 103227.33 | 30967.29 | 30967.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-20, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103227.33, importe_modificado:103227.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755360/proyecto_INICIO, 1755360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755377 | Proyecto de inversión | 102613.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102613.62, modificado:102613.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 79451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79451 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR COMUNITARIO ALEGRIA A 93 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.68877464, lat:21.15203485}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 102613.62 | 102613.62 | 102613.62 | 30784.09 | 30784.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-14, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102613.62, importe_modificado:102613.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1755377/proyecto_PROCESO, 1755377/proyecto_INICIO, 1755377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755389 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 79529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79529 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SUYTUNCHEN A 35 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 A 69 MTS AL PONIE, lon:-89.7319167, lat:21.10050239}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 32342.66 | 32342.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-16, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755389/proyecto_INICIO, 1755389/proyecto_PROCESO, 1755389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755592 | Proyecto de inversión | 116728.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116728.51, modificado:116728.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80057 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80057 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.70083543, lat:21.0105007}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 116728.51 | 116728.51 | 116728.51 | 35018.56 | 35018.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-19, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116728.51, importe_modificado:116728.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755592/proyecto_INICIO, 1755592/proyecto_PROCESO, 1755592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756121 | Proyecto de inversión | 64557.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64557.21, modificado:64557.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.94, meta_modificada:24.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CAUCEL PUEBLO A 133 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.71391138, lat:21.01622249}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 64557.21 | 64557.21 | 64557.21 | 19367.16 | 19367.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-2, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64557.21, importe_modificado:64557.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.48}} | {1756121/proyecto_INICIO, 1756121/proyecto_PROCESO, 1756121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756313 | Proyecto de inversión | 109471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109471.72, modificado:109471.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 82158 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82158 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-C INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 189, CALLE 50-D LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GASERA IMPERIAL A 95 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 250 MTS AL PONIEN, lon:-89.62382531, lat:20.8970727}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109471.72 | 109471.72 | 109471.72 | 32841.51 | 32841.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-9, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109471.72, importe_modificado:109471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756313/proyecto_INICIO, 1756313/proyecto_PROCESO, 1756313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756392 | Proyecto de inversión | 127044.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127044.68, modificado:127044.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82309 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 191, CALLE 60 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 42 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 385 MTS AL, lon:-89.6367543, lat:20.89483566}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 127044.68 | 127044.68 | 127044.68 | 38113.4 | 38113.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-16, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127044.68, importe_modificado:127044.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.83}} | {1756392/proyecto_PROCESO, 1756392/proyecto_INICIO, 1756392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756525 | Proyecto de inversión | 7092.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7092.81, modificado:7092.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82712 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82712 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.94, meta_modificada:23.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 57 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 170 MTS AL ORIEN, lon:-89.63884459, lat:20.89387695}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 7092.81 | 7092.81 | 7092.81 | 2127.85 | 2127.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-13, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7092.81, importe_modificado:7092.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.18}} | {1756525/proyecto_INICIO, 1756525/proyecto_PROCESO, 1756525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757103 | Proyecto de inversión | 106665.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106665.61, modificado:106665.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84364 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84364 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34-C INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 36 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA BUGAMBILIAS A 150 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 37 Y, lon:-89.5782928, lat:20.98642894}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 106665.61 | 106665.61 | 106665.61 | 86072.87 | 86072.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-10, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106665.61, importe_modificado:106665.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1757103/proyecto_PROCESO, 1757103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757113 | Proyecto de inversión | 1626840.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626840.19, modificado:1626840.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHÉ ASENTAMIENTO SABACCHE - 84392 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 84392 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3693.0, meta_modificada:3692.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE SABACCHE INTERIOR SN PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SABACCHE Y CALLE SABACCHE, CALLE SABACCHE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POBLADO NO CUENTA CON NUMEROS DE CALLES, lon:-89.02739907, lat:20.31608555}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 1626840.2 | 1626840.2 | 1626840.2 | 1626840.2 | 1626840.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/12, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:2070277.39, importe_modificado:2070277.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {1757113/proyecto_PROCESO, 1757113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757180 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 84668 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84668 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 24 LA OBRA QUE SE REALIZARA SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA 21 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 22 A 82 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.70801409, lat:21.06707131}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 32342.66 | 32342.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-5, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757180/proyecto_INICIO, 1757180/proyecto_PROCESO, 1757180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757183 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:107808.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 84681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84681 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARÍA A 99 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 18 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.70536675, lat:21.06711136}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107808.83 | 107808.83 | 107808.83 | 32342.66 | 32342.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-4, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757183/proyecto_PROCESO, 1757183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757491 | Proyecto de inversión | 103032.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103032.86, modificado:103032.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MERCEDES BARRERA - 85562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85562 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-A INTERIOR 0 COLONIA MERCEDES BARRERA, 97277 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 115 Y CALLE 117, CALLE 52 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MERCEDES BARRERA A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.6217732, lat:20.93440351}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 103032.86 | 103032.86 | 103032.86 | 30909.86 | 30909.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-1, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103032.86, importe_modificado:103032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757491/proyecto_INICIO, 1757491/proyecto_PROCESO, 1757491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757688 | Proyecto de inversión | 2059904.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059904.3, modificado:2058891.42}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TZUCACAB LOCALIDAD POLHUACXIL ASENTAMIENTO POLHUACZIL - 86218 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN | 86218 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO POLHUACZIL, 97964 POLHUACXIL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA POBLACION SE ENCUENTRA A 26 KM DE TZUCACAB. PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CATMIS CRUZANDO LA POBLACION DE CATMIS HASTA LLEGAR A UN CRUC, lon:-88.9957242, lat:19.8967426}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 617667.42 | 617667.42 | 617667.42 | 617667.42 | 617667.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-04, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2058891.42, importe_modificado:2058891.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1757688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757775 | Proyecto de inversión | 416424.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416424.42, modificado:416424.42}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO LAS HUERTAS - 86467 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 86467 | S | 625 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 CIUDAD LAS HUERTAS, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 CUATRO CALLES LLEGA A LA CALLE 19 VIRA HACIA LA DERECHA , lon:-89.27848986, lat:21.1064272}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 416424.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758251 | Proyecto de inversión | 108112.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108112.01, modificado:108112.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 87582 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87582 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 354 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, CALLE 66-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 121 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.62785937, lat:20.90504155}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 108112.01 | 108112.01 | 108112.01 | 32433.6 | 32433.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-2, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108112.01, importe_modificado:108112.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1758251/proyecto_PROCESO, 1758251/proyecto_INICIO, 1758251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758410 | Proyecto de inversión | 58746.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58746.15, modificado:58746.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87960 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87960 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 401 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, CALLE 66 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO SAN JOSE TECOH II A 237 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.63785903, lat:20.91187561}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 58746.15 | 58746.15 | 58746.15 | 37232.44 | 37232.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-9, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58746.15, importe_modificado:58746.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.77}} | {1758410/proyecto_PROCESO, 1758410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758426 | Proyecto de inversión | 112801.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112801.76, modificado:112801.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA KUKULKAN - 87983 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87983 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83-A 392 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA KUKULKAN, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-B DIAG Y CALLE 6-A, CALLE 85 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA KUKULCAN A 105 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4 B DIAG. , lon:-89.58565295, lat:20.94120537}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 112801.76 | 112801.76 | 112801.76 | 68268.69 | 68268.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-11, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112801.76, importe_modificado:112801.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1758426/proyecto_PROCESO, 1758426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758432 | Proyecto de inversión | 106764.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106764.81, modificado:106764.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA KUKULKAN - 87992 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87992 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 85 358 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA KUKULKAN, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 4-1, CALLE 85 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA KUKULCAN I A 216 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 85, lon:-89.5839923, lat:20.93992065}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 106764.81 | 106764.81 | 106764.81 | 53513.2 | 53513.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-14, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106764.81, importe_modificado:106764.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1758432/proyecto_PROCESO, 1758432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759012 | Proyecto de inversión | 2137486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137486.0, modificado:2137486.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU - 89527 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 89527 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.5, meta_modificada:1103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10, CALLE 12 DEL CENTRO RUMBO A ALA SALIDA A CALOTUMUL ALADO DE LA TIENDA ROSARIO., lon:-88.08933777, lat:20.85442652}} | 2020-08-16 | 2020-10-12 | 2137486 | 2137486 | 2137486 | 1281750 | 1281750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-002-2020, contratista:CONSULTORES AVANZADOS EN TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4272500.01, importe_modificado:4272500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.1}} | {1759012/proyecto_PROCESO, 1759012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759078 | Proyecto de inversión | 2137486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137486.0, modificado:2137486.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU - 89699 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 89699 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.5, meta_modificada:1103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE 7 PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5A, CALLE 10 CERCA DE SIX LA MARCHANTA, lon:-88.09010754, lat:20.85070157}} | 2020-08-16 | 2020-10-12 | 2137486 | 2136250.01 | 2136250.01 | 1281750 | 1281750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-002-2020, contratista:CONSULTORES AVANZADOS EN TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4272500.01, importe_modificado:4272500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.0}} | {1759078/proyecto_PROCESO, 1759078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759639 | Proyecto de inversión | 1271679.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271679.8, modificado:1269836.75}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TZUCACAB LOCALIDAD CATMÍS ASENTAMIENTO CATMÍS - 91101 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 91101 | S | 499 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.4, meta_modificada:1346.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLEJON CONOCIDO, PEATONAL CONOCIDO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA DE CATMIS LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 17 KM DEL MUNICIPIO DE T, lon:-88.94954614, lat:19.95672813}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 380951.02 | 380951.02 | 380951.02 | 380951.02 | 380951.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-09, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1269836.75, importe_modificado:1269836.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}} | {1759639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760118 | Proyecto de inversión | 861415.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861415.84, modificado:861415.84}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN - 92411 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92411 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:610.75, meta_modificada:610.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-H INTERIOR 0 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CAMINO 42-F, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA COMISARIA DE TAHDZIB, lon:-89.60730106, lat:20.89430231}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 861415.84 | 861415.84 | 861415.84 | 258424.75 | 258424.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-095-2, contratista:SAGSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:861415.84, importe_modificado:861415.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:183.0}} | {1760118/proyecto_PROCESO, 1760118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760155 | Proyecto de inversión | 59942.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59942.64, modificado:59942.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 92498 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92498 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.7, meta_modificada:117.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR 0 0 COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAGONAL Y CALLE 65 DIAGONAL, CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA EL DIVINO NIÑO UBICADA SOBRE LA CALLE 50 , lon:-89.65708286, lat:21.0184321}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 59942.64 | 59942.64 | 59942.64 | 17982.79 | 17982.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-5, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59942.64, importe_modificado:59942.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1760155/proyecto_PROCESO, 1760155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760254 | Proyecto de inversión | 194295.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194295.2, modificado:194295.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS CHUBURNA - 92765 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92765 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.63, meta_modificada:392.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN LUIS A 204 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 36, lon:-89.65043139, lat:21.0106222}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 194295.2 | 194295.2 | 194295.2 | 58288.56 | 58288.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-6, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194295.2, importe_modificado:194295.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {1760254/proyecto_PROCESO, 1760254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760268 | Proyecto de inversión | 91130.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91130.69, modificado:91130.69}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD SAN JOSÉ HILI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ HILI - 92810 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92810 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:24, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 6 KMS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 SALIENDO A PERIFERICO MOTULMERIDA TOMANDO EL, lon:-89.35683237, lat:21.13209173}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 91130.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760400 | Proyecto de inversión | 110233.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110233.63, modificado:110233.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 93144 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93144 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 87 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19A, lon:-89.63184572, lat:20.81746013}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 110233.63 | 110233.63 | 110233.63 | 95513.46 | 95513.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-7, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110233.63, importe_modificado:110233.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.3}} | {1760400/proyecto_PROCESO, 1760400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760503 | Proyecto de inversión | 47702.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47702.6, modificado:47702.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 93351 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93351 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y CALLE 135 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 56, lon:-89.62914266, lat:20.92188873}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 47702.6 | 47702.6 | 47702.6 | 14310.78 | 14310.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-10, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47702.6, importe_modificado:47702.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1760503/proyecto_PROCESO, 1760503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760530 | Proyecto de inversión | 1429680.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429680.83, modificado:1429680.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 93404 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93404 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4218.0, meta_modificada:4218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 85 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 128 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE85 2, lon:-89.65876659, lat:20.88125205}} | 2020-08-11 | 2020-10-12 | 1429680.83 | 1429680.83 | 1429680.83 | 913237.4 | 913237.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-084, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1429680.83, importe_modificado:1429680.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2694.45}} | {1760530/proyecto_PROCESO, 1760530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760556 | Proyecto de inversión | 62270.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62270.39, modificado:62270.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93451 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLEJON 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA 407 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.67813446, lat:20.91102627}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 62270.39 | 62270.39 | 62270.39 | 27077.88 | 27077.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-10, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62270.39, importe_modificado:62270.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1760556/proyecto_PROCESO, 1760556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760578 | Proyecto de inversión | 48891.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48891.77, modificado:48891.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93481 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93481 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51/8-A INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12/37 DIAG Y CERRADA 8-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN MARCOS NOCOH A 168 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.66849349, lat:20.91877478}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 48891.77 | 48891.77 | 48891.77 | 14667.53 | 14667.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-1, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83027.19, importe_modificado:83027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1760578/proyecto_PROCESO, 1760578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760641 | Proyecto de inversión | 3531085.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3531085.86, modificado:3485506.16}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FLOR CAMPESTRE - 93622 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 93622 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2668.0, meta_modificada:2668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTINCINCO Y CALLE CATORCE, CALLE DIECISEIS SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATÁN POR LA CALLE 40 AVANZAS 200 M GIRA A LA DERECHA, lon:-88.18457616, lat:20.6987263}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 3485506.16 | 3485506.16 | 1045651.85 | 1045651.85 | 1045651.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-017-2020-LP, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3485506.16, importe_modificado:3485506.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1760641/proyecto_INICIO, 1760641/proyecto_PROCESO, 1760641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760983 | Proyecto de inversión | 89842.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89842.07, modificado:89842.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUMINOPOLIS - 94513 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94513 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHUMINOPOLIS, 97158 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DEL CARMEN A 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.6004802, lat:20.96965262}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 89842.07 | 89842.07 | 89842.07 | 26952.62 | 26952.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89842.07, importe_modificado:89842.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1760983/proyecto_INICIO, 1760983/proyecto_PROCESO, 1760983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761045 | Proyecto de inversión | 293535.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293535.56, modificado:293535.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 94658 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94658 | S | 15 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.65, meta_modificada:595.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA Y DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA C, lon:-89.51138167, lat:21.02583915}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 293535.56 | 293535.56 | 293535.56 | 88060.67 | 88060.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-1, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:284428.84, importe_modificado:284428.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {1761045/proyecto_PROCESO, 1761045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761093 | Proyecto de inversión | 4287572.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287572.35, modificado:4176098.79}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO OAXAQUEÑA - 94818 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATN | 94818 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3636.0, meta_modificada:3636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA OAXAQUEÑA, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE CUARENTA Y NUEVE, CALLE CUARENTA Y SIETE A PARA LLEGAR AL PARQUE DE LA OAXAQUEÑA SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN MEX, lon:-88.18867562, lat:20.68259738}} | 2020-08-10 | 2020-12-10 | 4176098.79 | 4176098.79 | 1252829.64 | 1252829.64 | 1252829.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-018-2020-LP, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN F8 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4176098.79, importe_modificado:4176098.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}} | {1761093/proyecto_PROCESO, 1761093/proyecto_INICIO, 1761093/proyecto_PROCESO, 1761093/proyecto_INICIO, 1761093/proyecto_PROCESO, 1761093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761437 | Proyecto de inversión | 131583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131583.56, modificado:131583.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 95729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95729 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 27, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SODZIL NORTE A 525 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25 Y 110 , lon:-89.62756809, lat:21.04510937}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 131583.56 | 131583.56 | 131583.56 | 39475.06 | 39475.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-14, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131583.56, importe_modificado:131583.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1761437/proyecto_PROCESO, 1761437/proyecto_INICIO, 1761437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761520 | Proyecto de inversión | 250448.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250448.92, modificado:250448.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 96006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96006 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.72814309, lat:21.12639344}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 250448.92 | 250448.92 | 250448.92 | 75134.67 | 75134.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-7, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:250448.92, importe_modificado:250448.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1761520/proyecto_PROCESO, 1761520/proyecto_INICIO, 1761520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762444 | Proyecto de inversión | 127308.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127308.26, modificado:127308.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 98570 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98570 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.18, meta_modificada:256.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR A 215 M, lon:-89.60151553, lat:20.93367854}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 127308.26 | 127308.26 | 127308.26 | 38192.48 | 38192.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-2, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127308.26, importe_modificado:127308.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {1762444/proyecto_PROCESO, 1762444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764504 | Proyecto de inversión | 4031.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4031.68, modificado:4031.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104083 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104083 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 220 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 Y 135 MTS AL PONIENT, lon:-89.55915272, lat:21.0443852}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 4031.68 | 4031.68 | 4031.68 | 1209.51 | 1209.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4031.68, importe_modificado:4031.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.02}} | {1764504/proyecto_INICIO, 1764504/proyecto_PROCESO, 1764504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764522 | Proyecto de inversión | 33385.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33385.06, modificado:33385.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104121 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50A 393 C INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA EN LA C, lon:-89.62010726, lat:20.90639101}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 33385.06 | 33385.06 | 33385.06 | 10015.52 | 10015.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-1, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33385.06, importe_modificado:33385.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1764522/proyecto_INICIO, 1764522/proyecto_PROCESO, 1764522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764576 | Proyecto de inversión | 10066.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10066.87, modificado:10066.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104236 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104236 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.02, meta_modificada:40.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199A INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50B Y CALLE 50C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 289 MTS AL PONIENTE DE LA AVENIDA 50, lon:-89.62551158, lat:20.8907576}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 10066.87 | 10066.87 | 10066.87 | 3020.06 | 3020.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-5, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10066.87, importe_modificado:10066.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.01}} | {1764576/proyecto_INICIO, 1764576/proyecto_PROCESO, 1764576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764583 | Proyecto de inversión | 6318.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6318.3, modificado:6318.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104244 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104244 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA A 780 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 530 MTS AL, lon:-89.56579916, lat:21.03513815}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 6318.3 | 6318.3 | 6318.3 | 1895.49 | 1895.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-6, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6318.3, importe_modificado:6318.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.5}} | {1764583/proyecto_INICIO, 1764583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765045 | Proyecto de inversión | 50467.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50467.53, modificado:50467.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105596 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.93, meta_modificada:25.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 75 MTS AL PONIENTE, lon:-89.5569314, lat:21.04441607}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 50467.53 | 50467.53 | 50467.53 | 15140.26 | 15140.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-7, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50467.53, importe_modificado:50467.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1765045/proyecto_INICIO, 1765045/proyecto_PROCESO, 1765045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765064 | Proyecto de inversión | 5216.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5216.58, modificado:5216.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105645 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA A 785 MTS AL PONIENTE OBRE LA CALLE 27 420 MTS AL SUR SO, lon:-89.56556491, lat:21.03614223}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5216.58 | 5216.58 | 5216.58 | 1564.98 | 1564.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-15, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5216.58, importe_modificado:5216.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.2}} | {1765064/proyecto_INICIO, 1765064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765134 | Proyecto de inversión | 91236.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91236.45, modificado:91236.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105835 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 59 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 954 MTS AL O, lon:-89.69600699, lat:21.01708068}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 91236.45 | 91236.45 | 91236.45 | 27370.93 | 27370.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-13, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91236.45, importe_modificado:91236.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765134/proyecto_PROCESO, 1765134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765294 | Proyecto de inversión | 7091.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7091.5, modificado:7091.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106363 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106363 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.27, meta_modificada:26.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UMF 84 DEL IMSS A 182 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66096494, lat:20.82136814}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 7091.5 | 7091.5 | 7091.5 | 2127.45 | 2127.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-9, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7091.5, importe_modificado:7091.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.88}} | {1765294/proyecto_INICIO, 1765294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765341 | Proyecto de inversión | 96873.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96873.22, modificado:96873.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 106484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 117 C DIAG 864 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO. 10 RUBEN H. RODRIGU, lon:-89.7173538, lat:20.99549046}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 96873.22 | 96873.22 | 96873.22 | 29061.97 | 29061.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-1, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96873.22, importe_modificado:96873.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765341/proyecto_PROCESO, 1765341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765469 | Proyecto de inversión | 43467.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43467.58, modificado:43467.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 106876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106876 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 162 MTS AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE FUT 7 UBICADAS SOBRE LA CALLE 23 X 24 Y 26, lon:-89.71381418, lat:21.01498304}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 43467.58 | 43467.58 | 43467.58 | 13040.28 | 13040.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-2, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43467.58, importe_modificado:43467.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1765469/proyecto_PROCESO, 1765469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765514 | Proyecto de inversión | 96873.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96873.22, modificado:96873.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II - 106988 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106988 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 C 331 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 ANDADOR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE JUAN PABLO NORA A 47 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 ANDADOR , lon:-89.67540148, lat:20.98031}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 96873.22 | 96873.22 | 96873.22 | 29061.97 | 29061.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-2, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96873.22, importe_modificado:96873.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765514/proyecto_INICIO, 1765514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765556 | Proyecto de inversión | 107374.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107374.41, modificado:107374.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107096 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 292.36 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X , lon:-89.69638921, lat:21.00764545}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 107374.41 | 107374.41 | 107374.41 | 32212.33 | 32212.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-5, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107374.41, importe_modificado:107374.41}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1765556/proyecto_PROCESO, 1765556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765619 | Proyecto de inversión | 49377.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49377.08, modificado:49377.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107216 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.27, meta_modificada:18.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55594516, lat:21.0470079}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 49377.08 | 49377.08 | 49377.08 | 14813.13 | 14813.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-9, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49377.08, importe_modificado:49377.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.5}} | {1765619/proyecto_INICIO, 1765619/proyecto_PROCESO, 1765619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766080 | Proyecto de inversión | 42576.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42576.86, modificado:42576.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 108419 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108419 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.8, meta_modificada:22.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 57 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.65436042, lat:20.82053577}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 42576.86 | 42576.86 | 42576.86 | 12773.06 | 12773.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-5, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42576.86, importe_modificado:42576.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.84}} | {1766080/proyecto_PROCESO, 1766080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766240 | Proyecto de inversión | 15949.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15949.85, modificado:15949.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108893 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108893 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.67, meta_modificada:21.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 67 C COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6-A, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21B, lon:-89.54798119, lat:21.04242805}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 15949.85 | 15949.85 | 15949.85 | 4784.95 | 4784.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:175717.02, importe_modificado:175717.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1766240/proyecto_INICIO, 1766240/proyecto_PROCESO, 1766240/proyecto_INICIO, 1766240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766585 | Proyecto de inversión | 5440.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440.62, modificado:5440.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 109898 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109898 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.31, meta_modificada:19.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 400 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 440 MTS AL PONIENTE S, lon:-89.56532888, lat:21.03465748}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5440.62 | 5440.62 | 5440.62 | 1632.19 | 1632.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-2, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5440.62, importe_modificado:5440.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1766585/proyecto_INICIO, 1766585/proyecto_PROCESO, 1766585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766744 | Proyecto de inversión | 117951.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117951.26, modificado:117951.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 110308 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110308 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-A INTERIOR 449 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 173, CALLE 50-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 5, lon:-89.62003406, lat:20.90477545}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 117951.26 | 117951.26 | 117951.26 | 28761.21 | 28761.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-1, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38804.29, importe_modificado:38804.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766744/proyecto_INICIO, 1766744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766760 | Proyecto de inversión | 56265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56265.2, modificado:56265.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110352 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.1, meta_modificada:26.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 300 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.66052682, lat:20.82062352}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 56265.2 | 56265.2 | 56265.2 | 16879.55 | 16879.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-5, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56265.2, importe_modificado:56265.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.83}} | {1766760/proyecto_INICIO, 1766760/proyecto_PROCESO, 1766760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767815 | Proyecto de inversión | 150697.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150697.3, modificado:150697.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ, MUNICIPIO MOCOCHÁ ZAP 3105100010024 - 113041 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA | 113041 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 17 97 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 22.7 DE L, lon:-89.45255531, lat:21.10902803}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 142312.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1767815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA NO ESTA CONTRATADA, LA FOTO ES DE UN PREDIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:victoresunzac, fecha:2020-10-14}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770882 | Proyecto de inversión | 44802.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44802.34, modificado:44802.34}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 121714 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121714 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 AL PONIENTE Y , CALLEJON 37 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE KOMCHEN A 49 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28 A , lon:-89.66074543, lat:21.10030967}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 44802.34 | 44802.34 | 44802.34 | 13440.7 | 13440.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-115, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44802.43, importe_modificado:44802.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.2}} | {1770882/proyecto_PROCESO, 1770882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771475 | Proyecto de inversión | 111443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111443.3, modificado:111443.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 123206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123206 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:BOULEVARD 163 235 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 580 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA 165 X 50D Y 50B, lon:-89.61615511, lat:20.90854627}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 111443.3 | 111443.3 | 111443.3 | 33432.99 | 33432.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-4, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111443.3, importe_modificado:111443.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1771475/proyecto_INICIO, 1771475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772903 | Proyecto de inversión | 75583.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75583.83, modificado:75583.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 127151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127151 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.69, meta_modificada:38.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 193, CALLE 64 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA EMMA GODOY A 220 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 50 MTS AL PONIENTE , lon:-89.64005804, lat:20.89443662}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 75583.83 | 75583.83 | 75583.83 | 22675.15 | 22675.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-5, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75583.83, importe_modificado:75583.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.61}} | {1772903/proyecto_INICIO, 1772903/proyecto_PROCESO, 1772903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772918 | Proyecto de inversión | 111443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111443.3, modificado:111443.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 127182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127182 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107A 459 0 INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL SUR DEL PARQUE MORELOS UBICADO SOBRE LA CALLE 81B X 24 Y 81A, lon:-89.60620924, lat:20.94290363}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 111443.3 | 111443.3 | 111443.3 | 33432.99 | 33432.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-9, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111443.3, importe_modificado:111443.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772918/proyecto_INICIO, 1772918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772925 | Proyecto de inversión | 12512 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12512.0, modificado:12512.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127202 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127202 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.54, meta_modificada:37.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 546 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 730 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 320 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.61932255, lat:20.89152399}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 12512 | 12512 | 12512 | 3753.6 | 3753.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12512.0, importe_modificado:12512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.26}} | {1772925/proyecto_INICIO, 1772925/proyecto_PROCESO, 1772925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772974 | Proyecto de inversión | 86898.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86898.82, modificado:86898.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127279 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127279 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.71, meta_modificada:41.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 546 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 730 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 320 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.61936748, lat:20.89153473}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 86898.82 | 86898.82 | 86898.82 | 26069.64 | 26069.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-1, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86898.82, importe_modificado:86898.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.51}} | {1772974/proyecto_INICIO, 1772974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772997 | Proyecto de inversión | 86934.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86934.18, modificado:86934.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127329 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127329 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-E 927 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY A 63 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.65778291, lat:20.95586758}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 86934.18 | 86934.18 | 86934.18 | 26080.26 | 26080.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-4, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86934.18, importe_modificado:86934.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772997/proyecto_PROCESO, 1772997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773783 | Proyecto de inversión | 134918.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134918.14, modificado:134918.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 129595 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129595 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 338 0 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 132 Y CALLE 132A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 119 MTS AL NORTE DEL PARQUE PORVENIR UBICADO SOBRE LA CALLE 51 X 132 Y 132A, lon:-89.66398086, lat:20.99569641}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 134918.14 | 134918.14 | 134918.14 | 40475.44 | 40475.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-7, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134918.14, importe_modificado:134918.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.9}} | {1773783/proyecto_INICIO, 1773783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774096 | Proyecto de inversión | 1347016.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147016.34, modificado:1147016.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN EN MOTUL LOCALIDAD SAN PEDRO CHACABAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHACABAL - 130479 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 130479 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.4, meta_modificada:374.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN PEDRO CHACABAL, 97440 SAN PEDRO CHACABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3.5 KMS SOBRE LA 26 PASANDO EL PERIFÉRICO MOTULMÉRIDA SOBRE EL LIBRAMIENTO MOTULTEL, lon:-89.19347739, lat:21.13512747}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1147016.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301777183 | Proyecto de inversión | 310170.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310170.44, modificado:310170.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 135421 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 135421 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 3 A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33260501, lat:20.53240453}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 310170.44 | 310170.44 | 248301.08 | 248301.08 | 248301.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.08, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:775426.12, importe_modificado:775426.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.2}} | {1777183/proyecto_INICIO, 1777183/proyecto_PROCESO, 1777183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779006 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81623.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD KINÍ ASENTAMIENTO KINI - 137587 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137587 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 25 106 INTERIOR SN PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3 CALLES SOBRE LA 26 LLEGANDO A LA CALLE 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 CALLES LLEGANDO A LA CALLE 32 , lon:-89.31997194, lat:21.13730257}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 81623.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1779006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779189 | Proyecto de inversión | 234064.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234064.8, modificado:234064.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINAS CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MESATUNICH ASENTAMIENTO MESATUNICH - 137829 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137829 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE S/N PUEBLO MESATUNICH, 97444 MESATUNICH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR AL ORIENTE 8.5 KMS LLEGA A LA EX HACIENDA KAMBUL VIRA A LA DERECHA AVANZANDO 2 KMS LLEGA A, lon:-89.20262547, lat:21.07751332}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1779189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779691 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81623.25}} | 0214 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138472 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138472 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 318 A INTERIOR SN CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, DESDE EL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 5 CALLES AL SUR POR LA CALLE 26 LLEGAR A L, lon:-89.28629462, lat:21.08839333}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1779691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780088 | Proyecto de inversión | 78021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78021.6, modificado:78021.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD SANTA CRUZ PACHÓN - 138995 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138995 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE 26 EXHACIENDA SANTA CRUZ PACHÓN, 97433 SANTA CRUZ PACHÓN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZARSOBRE LA 26 HACÍA EL SUR 2.3 KM LLEGA A LA OBRA AL M, lon:-89.28432444, lat:21.07465702}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780791 | Proyecto de inversión | 39010.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39010.8, modificado:39010.8}} | 267 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 139759 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139759 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 27 CON 26 AVANZARSOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 5 CALLES HASTA LA 37 VIRAR A, lon:-89.29770098, lat:21.08874287}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780987 | Proyecto de inversión | 39010.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39010.8, modificado:39010.8}} | 0356 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 139932 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139932 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26A COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE SOBRE LA 26 SEIS CALLES HASTA LLEGAR A LA CALLE 15A TOMAR LA CALLE 26A AVANZANDO , lon:-89.28369414, lat:21.11184564}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301781029 | Proyecto de inversión | 78021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78021.6, modificado:78021.6}} | 360 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO EDESIO CARRILLO - 139969 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMMIENTO DE MOTUL | 139969 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 27 CON 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 10 CALLES HASTA LA 46 VIRAR , lon:-89.30027711, lat:21.0983297}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1781029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787609 | Proyecto de inversión | 107943.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107943.22, modificado:107943.22}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO 31EPR0132G, LOCALIDAD: CHICXULUB, MUNICIPIO: PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-098-20 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Yucatán, Mexico, lon:-89.62921143, lat:21.22538166}} | 2020-04-23 | 2020-08-31 | 107943.22 | 107943.22 | 77852.24 | 77852.24 | 77852.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 C, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30090.98, importe_modificado:30090.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0130A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77852.24, importe_modificado:77852.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787704 | Proyecto de inversión | 14700.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14700.04, modificado:14700.04}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL 31EJN0020M, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-112-20 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 & Calle 91, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6274996, lat:20.947345}} | 2020-01-20 | 2020-09-24 | 14700.04 | 14700.04 | 10460.21 | 10460.21 | 10460.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0053A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10460.21, importe_modificado:10460.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 G, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4239.83, importe_modificado:4239.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788672 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:645060.66}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SECUNDARIA MATILDE CARDENAS ÁLVAREZ 31EES007X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-114 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 21, Mocochá, Yuc., México, lon:-89.45926666, lat:21.10271817}} | 2020-09-15 | 2020-12-14 | 645060.66 | 584668.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-178, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:584668.05, importe_modificado:584668.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-12}, obs5: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs6: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs7: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}, obs8: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790442 | Proyecto de inversión | 23201.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23201.87, modificado:23201.87}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 31DPR0771D EN LA LOCALIDAD DE XALAU, MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-169-20 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:Calle 14, Xalaú, Yuc., Mexico, lon:-88.0075955, lat:20.6757062}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 23201.87 | 23201.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 N, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12525.47, importe_modificado:12525.47}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 D, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10676.4, importe_modificado:10676.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790448 | Proyecto de inversión | 10549.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10549.82, modificado:10549.82}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 31EES0003F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITAS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-172-20 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 25, Dzitás, Yuc., Mexico, lon:-88.5285283, lat:20.8400887}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 10549.82 | 10549.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 H, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10549.82, importe_modificado:10549.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790476 | Proyecto de inversión | 4225963.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225963.16, modificado:4225963.16}} | Construcción de calles en la colonia San Juan Bautista en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/037 | S | 493561 | 456375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8886.6, meta_modificada:8886.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 13 77, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63805199, lat:21.020579}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 13 9, Las Palmas, 97145 Mérida, Yuc., México, lon:-89.63770866, lat:21.02130007}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 4225963.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs5: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs6: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs7: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs8: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR RECOMENDACIONES DEL WEBINAR, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790614 | Proyecto de inversión | 29271.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29271.93, modificado:29271.93}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ROGELIO CHALE 31DPR0716K EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB, MUNICIPIO DE HUNUCMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-187-20 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:Hunkanab, Yuc., Mexico, lon:-89.8569444, lat:20.9638888}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 29271.93 | 29271.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-147 A, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29271.93, importe_modificado:29271.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790669 | Proyecto de inversión | 12576.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12576.27, modificado:12576.27}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA DAMIAN CARMONA 31DPR0777Y EN LA LOCALIDAD DE TEXAN PALOMEQUE, MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-190-20 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:Texán de Palomeque, Yuc., Mexico, lon:-89.8300567, lat:20.9333924}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12576.27 | 12576.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-147 D, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12576.27, importe_modificado:12576.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790785 | Proyecto de inversión | 5996.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996.66, modificado:5996.66}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA 31DPR0028V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-191-20 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 37, Fátima, Hunucmá, Yuc., Mexico, lon:-89.8899159, lat:21.0144369}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5996.66 | 5996.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-147 E, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5996.66, importe_modificado:5996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790894 | Proyecto de inversión | 67039.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67039.8, modificado:67039.8}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LAURO AGUIRRE 31DPB0294S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-205-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 59, Peto, Yuc., Mexico, lon:-88.9207406, lat:20.1109355}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 67039.8 | 67039.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 C, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67086.89, importe_modificado:67086.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790997 | Proyecto de inversión | 62853.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62853.39, modificado:62853.39}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31EPR0123Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-212-20 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 21, Peto, Yuc., México, lon:-88.922194, lat:20.1313493}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 62853.39 | 62853.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 J, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62362.49, importe_modificado:62362.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791039 | Proyecto de inversión | 41629.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41629.5, modificado:41629.5}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 54 31DST0054FC EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-227-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10, Díaz Ordaz, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5946009, lat:21.0049847}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 41629.5 | 41629.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 D, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41629.5, importe_modificado:41629.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791043 | Proyecto de inversión | 79306.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79306.77, modificado:79306.77}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ELOISA GUEMEZ DE E 31DPR0497O EN LA LOCALIDAD DE LEPAN MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-230-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:Lepán, Yuc., México, lon:-89.4977776, lat:20.7116665}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 79306.77 | 79306.77 | 69692.57 | 69692.57 | 69692.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-159 B, contratista:BEATRÍZ AMÉNDOLA MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69692.57, importe_modificado:69692.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 G, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9614.2, importe_modificado:9614.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791052 | Proyecto de inversión | 41963.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41963.69, modificado:41963.69}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ 31DPR0736Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-237-20 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65A, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6217215, lat:20.9641208}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 41963.69 | 41963.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 E, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41963.69, importe_modificado:41963.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791094 | Proyecto de inversión | 4616.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616.77, modificado:4616.77}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 3 31EML0019W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-255-20 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7193019, lat:21.0017519}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4616.77 | 4616.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 D, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4616.77, importe_modificado:4616.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791202 | Proyecto de inversión | 26282.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26282.14, modificado:26282.14}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ANA MARÍA DE LOS ANGELES PIÑA AZCORRA 31DPR1730K EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-277-20 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 90, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6440877, lat:20.9672677}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 26282.14 | 26282.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 A, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26282.14, importe_modificado:26282.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791239 | Proyecto de inversión | 19806.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19806.54, modificado:19806.54}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LUIS ALVAREZ BARRET 31DJN0176O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-282-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18-a, Col. Altabrisa, 97133 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5779927, lat:21.0249942}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 19806.54 | 19806.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 H, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19806.54, importe_modificado:19806.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791307 | Proyecto de inversión | 1057.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057.04, modificado:1057.04}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BERTA MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 31DPR0143N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-290-20 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 29, Centro, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5628928, lat:20.9303191}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 1057.04 | 1057.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 F, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1057.04, importe_modificado:1057.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791482 | Proyecto de inversión | 12537.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12537.21, modificado:12537.21}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AMADO NERVO 31DPR1715S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-247-20 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16, Las Brisas, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5864736, lat:20.9871621}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12537.21 | 12537.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 C, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12537.21, importe_modificado:12537.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791485 | Proyecto de inversión | 16361.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16361.37, modificado:16361.37}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0835Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-248-20 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6352255, lat:21.012077}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 16361.37 | 16361.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 D, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16361.2, importe_modificado:16361.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791875 | Proyecto de inversión | 3956.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956.66, modificado:3956.66}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LAS HORAS FELICES 31DJN0194D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-312-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, El Porvenir, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6681188, lat:20.9944706}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 3956.66 | 3956.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-165 C, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3956.66, importe_modificado:3956.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791897 | Proyecto de inversión | 5220420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5220420.36, modificado:5220420.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PÓRTICO, PLAZA CÍVICA Y ÁREA DE JUEGOS EN LA ESCUELA NUEVA CREACION 31DJN0257Z, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS-004-20 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 31, Caucel, Yuc., México, lon:-89.6994001, lat:21.0046808}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 5220420.36 | 4612881.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-174, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4612881.02, importe_modificado:4612881.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.58}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791928 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI DOLORES OTERO MALDONADO 31DDI0001C, EN LA LOCALIDAD MÉRIDA, MUNICIPIO MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL-002 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, Fraccionamiento del Parque, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5876879, lat:20.9677841}} | 2020-09-02 | 2020-11-10 | 550000 | 402983.15 | 120894.94 | 120894.94 | 120894.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E140-2020, contratista:ELEVA CONSTRUCTORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:402983.15, importe_modificado:402983.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791939 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI CONSUELO ZAVALA CASTILLO 31DDI0006Y, EN LA LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL-005 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6463452, lat:21.0307721}} | 2020-09-03 | 2020-11-11 | 550000 | 525115.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E143-2020, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL CORPORATIVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:525115.42, importe_modificado:525115.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301793667 | Proyecto de inversión | 42350.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42350.68, modificado:42350.68}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DES0010Q, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-013-20 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 115, Cinco Colonias, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6169668, lat:20.9345728}} | 2020-01-17 | 2020-09-24 | 42350.68 | 42350.68 | 37544.66 | 37544.66 | 37544.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 E, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0035A, contratista:Beatriz Améndola Martínez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37544.66, importe_modificado:37544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805061 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279917 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.89301101, lat:21.01513017}} | 2016-07-14 | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909189/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805065 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279980 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓ, lon:-89.86850891, lat:21.03048979}} | 2016-07-14 | 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909193/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805367 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273025 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 11 138 INTERIOR SN PUEBLO PETO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 30, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 11 138 28 Y 30 26 170 23 Y 21, lon:-88.91588362, lat:20.1283004}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805629 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:337500.0, modificado:337500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:337500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279595 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 A, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACI, lon:-89.56077176, lat:20.93237863}} | 2016-07-20 | 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805632 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.55810107, lat:20.93915327}} | 2016-07-21 | 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805673 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:157500.0, modificado:157500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280234 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZÁN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 DZAN 13 SN 28 Y 30 DZAN 19 SN 24 Y 26 DZAN 31 SN 10 Y, lon:-89.47186414, lat:20.39180505}} | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909801/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805751 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 273433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 273433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN ENTRE Y , 25 S/N 27 S/N 27 S/N 18 45 27 S/N 26 S/N, lon:-89.74188948, lat:21.2679918}} | 2016-08-07 | 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909879/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300805810 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274855 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 23 116 INTERIOR SN PUEBLO SUCILA, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 23 116 26 Y 28 26 S/N 1, lon:-88.31732205, lat:21.15228694}} | 2016-08-21 | 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {909938/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806049 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:67500.0, modificado:67500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275484 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 5 7 S/N 16 Y 18 14 S/N 33 Y 35 26 S/N X 5 28, lon:-88.79894725, lat:21.1966566}} | 2016-06-01 | 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910177/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806051 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , 14 S/N 33 Y 35 26 S/N X 5 28 S/N 3 Y 1 10 S/N 33 Y 35 9 S/N 12 A Y 16 15 S/N 8 Y, lon:-88.79904516, lat:21.20963814}} | 2016-06-01 | 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910179/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806081 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:202500.0, modificado:202500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 272800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 8 A INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 8A S/N 29 Y 33 15 S/N 12 Y, lon:-88.2659469, lat:21.29374089}} | 2016-08-07 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910209/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-04}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806168 | Proyecto de inversión | 271000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135500.0, modificado:135500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135500.0, modificado:135500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274802 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 17 42 INTERIOR SN PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE NUMERO CRUZAMIENTOS 17 42 8 Y 10 14 S/N, lon:-89.2136734, lat:20.77367485}} | 2016-08-14 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910296/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806329 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 274824 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 274824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 29 27 S/N 12 Y 14 12 113 25 Y 27 S/N18 S/N 27 Y, lon:-89.44791211, lat:20.81676216}} | 2016-06-01 | 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806628 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280312 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-90.0855272, lat:20.48128232}} | 2016-07-07 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910756/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806631 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45000.0, modificado:45000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PR, lon:-90.07981603, lat:20.4707696}} | 2016-07-07 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806686 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 275021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 275021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , 14 103-A 21 Y 25 14 130 27 Y 31 14 123 27 Y 29 14 132 27 Y 31 14 SN 29 Y 27 29, lon:-89.34365033, lat:20.264709}} | 2016-06-01 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910814/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806707 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292500.0, modificado:292500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:292500.0, modificado:292500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 281579 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 281579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , 8 S/N 5 Y 7 6 S/N 13 9 S/N 6 4 S/N 5 3 S/N 6A 8 S/N 9 Y 11 6 S/N 7 10, lon:-88.30451124, lat:21.02454478}} | 2016-07-07 | 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910835/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806739 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278887 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 32 30 S/N 25 Y 23 28 195 21 Y 23 24 179 19 Y 21 26, lon:-89.46057699, lat:20.45970422}} | 2016-06-14 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {910867/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300806915 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247500.0, modificado:247500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:247500.0, modificado:247500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 279316 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 279316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 21 PUEBLO X-CAN, 97773 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , 29 S/N 4 29 S/N 14 Y 16 19 S/N 10 Y 8 29 221 10 1 S/N 2 Y VISUAL 18 117 S/N 4 21 S, lon:-87.66930648, lat:20.85523471}} | 2016-06-14 | 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911043/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807066 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:405000.0, modificado:405000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.29014488, lat:20.73382984}} | 2016-07-14 | 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807068 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 280115 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 280115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO, lon:-89.28099862, lat:20.74653086}} | 2016-07-14 | 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911196/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807115 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | Mejoramiento De Vivienda - 272332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 272332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 14 98 INTERIOR SN PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 21 NO SE CUENTA CON ESPECIFICACIONES DE LA, lon:-89.85907272, lat:20.54782124}} | 2016-08-07 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911243/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-05}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807472 | Proyecto de inversión | 314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157000.0, modificado:157000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:157000.0, modificado:157000.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278748 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278748 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 A INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 153 Y CALLE 151 A, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICAC, lon:-89.6499016, lat:20.91875759}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911600/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807474 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278923 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 185 A, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓ, lon:-89.65327004, lat:20.89663144}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911602/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00160300807499 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Cuartos Adicionales - 278783 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 278783 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 INTERIOR SN CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 151, NO SE CUENTA CON REFERENCIAS DE LA UBICACIÓN, lon:-89.636432, lat:20.91445934}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {911627/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC16160400815245 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:998723.0}} | Mejoramiento Y Construcción De Techumbre En El J.N. Lorenzo De Zavala | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-051-2016 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2016-10-11 | 2016-12-01 | 993901.24 | 995388.87 | 995388.87 | 995388.87 | 946401.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E123-2016 , contratista:Allan Arturo Medina Ceceña , convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN , monto:958694.04, importe_modificado:957041.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033379 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ticul - 296787 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TICUL, TICUL YUCATÁN,, lon:-89.55857749, lat:20.39656111}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168459/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-06}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033469 | Proyecto de inversión | 428792.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278292.91, modificado:278292.91}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28000.0, modificado:28000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:122500.0, modificado:122500.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Cansahcab - 296282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN,, lon:-89.11024103, lat:21.14229668}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168549/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033494 | Proyecto de inversión | 52565.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52565.72, modificado:52565.72}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Kantunil - 297943 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN,, lon:-89.04618956, lat:20.797096}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-039/2017, contratista:DISEÑO INTEGRAL DE SISTEMA INNOVADORES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA EN EL ESTADO DE YUCTAN, monto:52541.74, importe_modificado:52541.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168574/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033645 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ekpedz Tixcacalcupul - 296878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN,, lon:-88.43157827, lat:20.31124015}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1168725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-07}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033961 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tecoh - 288167 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288167 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN,, lon:-89.47922182, lat:20.731432}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401033997 | Proyecto de inversión | 23362.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23362.56, modificado:23362.56}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Kinil Tekax - 298308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN,, lon:-89.12909075, lat:20.32408201}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169077/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034029 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Hunucmá - 289681 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289681 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN,, lon:-89.87751675, lat:21.00678354}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169109/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034033 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Hunucmá - 289774 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN,, lon:-89.88143939, lat:21.00845019}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169113/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034147 | Proyecto de inversión | 249914.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21000.0, modificado:21000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228914.28, modificado:228914.28}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Ixil - 289836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN,, lon:-89.48630677, lat:21.15154726}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034148 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Ixil - 297636 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN,, lon:-89.47654066, lat:21.15736684}} | 2017-11-15 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169228/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034207 | Proyecto de inversión | 52565.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52565.72, modificado:52565.72}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Tzucacab - 299309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 299309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN,, lon:-89.06113298, lat:20.07378564}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169287/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034292 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38400.0, modificado:38400.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Kanxoc Valladolid - 287021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 287021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.09423427, lat:20.61084915}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034294 | Proyecto de inversión | 260037.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:16000.0, modificado:16000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244037.92, modificado:244037.92}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Kanxoc Valadolid - 297050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.09899787, lat:20.61113033}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169374/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034295 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Kanxoc Valadolid - 297031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.10560683, lat:20.6180793}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-08}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034442 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Samahil - 283991 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.88930595, lat:20.88101382}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169522/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034790 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chocholá - 283487 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.83452651, lat:20.75451093}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2017, contratista:INSUMOS Y SERVICIOS PENINSULARES , convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674924.11, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169870/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034912 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Progreso - 293121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 PROGRESO, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.6859538, lat:21.27723045}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169992/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034919 | Proyecto de inversión | 118512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114512.26, modificado:114512.26}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chelem Progreso - 293188 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.74304853, lat:21.2651243}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1169999/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034923 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Chelem Progreso - 293461 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.7388141, lat:21.26619035}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170003/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034940 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Chuburná Pogreso - 293305 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 293305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:PUEBLO CHUBURNA PUERTO, 97336 CHUBURNÁ, PROGRESO YUCATÁN,, lon:-89.81968107, lat:21.25049104}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170020/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034958 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Sacalum - 283972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283972 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.5894312, lat:20.49784824}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401034980 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Sucilá - 284105 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.31671337, lat:21.15949038}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035003 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Teabo - 284193 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 284193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.27972222, lat:20.4030014}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2017, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674855.69, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170083/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035120 | Proyecto de inversión | 40884.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40884.48, modificado:40884.48}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Motul - 298026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 298026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.30202582, lat:21.09849779}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170200/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035122 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Motul - 294936 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.29827489, lat:21.08824128}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170202/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035124 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}} | Construcción De Baño En La Localidad De Motul - 292877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 292877 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.26897495, lat:21.09498941}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170204/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035125 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Motul - 292874 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 292874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.29951943, lat:21.08239515}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170205/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035134 | Proyecto de inversión | 65009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61009.48, modificado:61009.48}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Motul - 296545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 296545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.29990192, lat:21.08134515}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170214/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035136 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Motul - 294953 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.2788169, lat:21.0791525}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170216/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035139 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74755.95, modificado:74755.95}} | Construcción De Baño En La Localidad De Motul - 294828 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.27934808, lat:21.10626849}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170219/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035142 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Motul - 297530 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.2990007, lat:21.08214601}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035143 | Proyecto de inversión | 35702.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3000.0, modificado:3000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32702.04, modificado:32702.04}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Motul - 297513 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN,, lon:-89.27494395, lat:21.08231165}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401035607 | Proyecto de inversión | 61256.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57256.13, modificado:57256.13}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Yalcobá Valadolid - 297145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN,, lon:-88.03355331, lat:20.78499096}} | 2017-09-20 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1170687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-10}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036103 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Cenotillo Cenotillo - 283413 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283413 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.60185657, lat:20.97274334}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2017, contratista:ARCCUS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674922.07, importe_modificado:674922.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036351 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61695.62, modificado:61695.62}} | Construcción De Baño En La Localidad De Xcan Chemax - 294041 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN,, lon:-87.67175266, lat:20.84710147}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171431/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036425 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Dzilam De Bravo - 283531 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.89908971, lat:21.39105188}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2017, contratista:CORSEYUC SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674894.84, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171505/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036493 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Mocochá - 283870 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.45214101, lat:21.11273146}} | 2017-12-19 | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: IVEY-LP-009-2017, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:674855.69, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171573/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036543 | Proyecto de inversión | 78755.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37000.0, modificado:37000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37755.95, modificado:37755.95}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Abalá - 294004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 294004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN,, lon:-89.68066442, lat:20.6427753}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036548 | Proyecto de inversión | 65695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:37695.62, modificado:37695.62}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | Construcción De Baño En La Localidad De Abalá - 289566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 289566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN,, lon:-89.68151755, lat:20.65217114}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036613 | Proyecto de inversión | 64247.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64247.04, modificado:64247.04}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Dzitáz - 297898 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 297898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN,, lon:-88.52867369, lat:20.83513507}} | 2017-10-15 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-037/2017, contratista:HORACIO GONZALEZ TREVIÑO , convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN , monto:64221.3, importe_modificado:64248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036708 | Proyecto de inversión | 58406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58406.4, modificado:58406.4}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Huhí - 300091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 300091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN,, lon:-89.15189745, lat:20.72252077}} | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036709 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Huhí - 283685 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 283685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-89.15846199, lat:20.7280992}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC00170401036785 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Mérida - 288055 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 288055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN,, lon:-89.61616458, lat:20.89175529}} | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1171865/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nos es posible identificar la información referente a esos folios. Son datos que aparentemente fueron cargados erróneamente y no coinciden con ninguna información existente en los archivos del Instituto. Parece algo inconsistente y sin sustento, por lo que es imposible darle seguimiento y capturar avances al respecto., trimestre:3.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2020-09-11}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC180401403118 | Proyecto de inversión | 1487540.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487540.36, modificado:1487540.36}} | AMPLIACIÓN EN PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN - 320783 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 320783 | S | 672 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2722.0, meta_modificada:2722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN , lon:-88.15274806, lat:21.15117077}} | 2018-05-21 | 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-025-2018, contratista:Concretum del Mayab, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3074853.62, importe_modificado:3074853.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2722.0}} | {1403118/proyecto_INICIO, 1403118/proyecto_FIN, 1403118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401595597 | Proyecto de inversión | 624175.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624175.87, modificado:624175.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 211637 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 211637 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.26, meta_modificada:364.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:CALLE 14 PUEBLO NAHBALAM, 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 3, BENEFICIARIO DE REFERENCIA 4 LUIS POOT TUZ, lon:-88.00755485, lat:20.9372647}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 624159.88 | 624159.88 | 624159.88 | 624159.88 | 624159.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2019, contratista:ALEJANDRO AURELIO CENTENO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOZON, monto:1613130.0, importe_modificado:1613130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.26}} | {1595597/proyecto_FIN, 1595597/proyecto_PROCESO, 1595597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101702501 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Mejoramiento y construcción de techumbre en la escuela primaria Justo Sierra Méndez 31DPR2048X, en la localidad y municipio de Chemax. | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-004-18 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yuc., México, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 1412190.16 | 1434454.68 | 1434454.68 | 1434454.68 | 1412190.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E12-2019, contratista:Zuleimi Maribel Sosa Góngora, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1379283.34, importe_modificado:1379283.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1702501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200101702923 | Proyecto de inversión | 22500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.25E7, modificado:2.25E7}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE 3,000 M3 EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MULSAY Y CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE 1,300 METROS EN RED DE 12 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2 | N | 0 | 0 | 38569 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Mulsay, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6522267, lat:20.9607426}} | 2019-12-26 | 2020-06-22 | 22028302.69 | 22028302.69 | 5710563.63 | 5710563.63 | 5710563.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. OP-JAPAY-025-2019, contratista:Corporativo Constructor Roma S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2.202830269E7, importe_modificado:2.202830269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2610.0}} | {1702923/proyecto_PROCESO, 1702923/proyecto_INICIO, 1702923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se cambiara el anexo la obra aun no termina , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:Se ha modificado el monto recaudado., trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN BASE A FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO, , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:EL IMPORTE RECAUDADO DIFIERE CON EL MENCIONADO EN LA MINUTA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación: QUEDAMOS EN ESPERA DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC200101704098 | Adquisición | 1381500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381500.0, modificado:1381500.0}} | EQUIPAMIENTO DEL C3 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SSP-C3 |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Predio Rustico 2064, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.70783234, lat:20.92841395}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 1243350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201705035 | Proyecto de inversión | 177329765.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7732976573E8, modificado:1.7732976573E8}} | Parque Metropolitano en Francisco de Montejo "Paseo Henequenes" (Etapa 3) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 1 | S | 78965 | 86065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413366.0, meta_modificada:413366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41¿ 478, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.65118408, lat:21.04060736}} | 2020-04-01 | 2021-01-31 | 177329765.73 | 51442628.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-033, contratista:Grupo CHECHEN S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:5709068.27, importe_modificado:5709068.27}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-031, contratista:Construcción y Proyectos Eléctricos FACE S de R.L de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2.045511049E7, importe_modificado:2.045511049E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-2FFM-032, contratista:Construcciones inmobiliarias de la Riviera S.A de C. V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2.527844986E7, importe_modificado:2.527844986E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1705035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se informa que esta modificación no se puede hacer en el sistema, por medio del campo observaciones se hace la corrección: Parque Metropolitano en Francisco de Montejo " Paseo de los Henequenes" (ETAPA 3) , trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:ya se realizó la adecuación del contrato 032, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:Este proyecto cuenta con una ampliación de tiempo o prorroga hasta el 31 de marzo para su ejecución , trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR SE OBSERVO QUE EL NOMBRE DEL PROYECTO ESTA INCOMPLETO. VERIFICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL MISMO, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL DE LOS CONTRATOS NO COINCIDE CON EL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS, YA QUE NO COINCIDE CON EL ANEXO Y FALTA MENCIONAR FECHAS DE TERMINO EN EL MISMO., trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS, YA QUE NO COINCIDE CON EL ANEXO,, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200201705038 | Proyecto de inversión | 23362569.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.336256997E7, modificado:2.336256997E7}} | Construcción de infraestructura ciclista integral en el norte de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 3 | S | 483 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16978.0, meta_modificada:16978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51¿ 622, Real Montejo, Mérida, Yuc., México, lon:-89.65976715, lat:21.03548035}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 23362569.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1705038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Estos proyectos cuentan con un oficio de ampliación de tiempo o prorroga hasta el 31 de enero del ejercicio 2021 para su ejecución, por lo tanto aún están en proceso de contratación y ejecución, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:Estos proyectos cuentan con un oficio de ampliación de tiempo o prorroga hasta el 31 de enero del ejercicio 2021 para su ejecución, por lo tanto aún están en proceso de contratación y ejecución, trimestre:3.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCIÓN , trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA EVIDENCIA DE LA PRORROGA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:EN ESPERA DEL FORMATO CON LA INFORMACION DEBIDAMENTE FIRMADA Y ACTUALIZADA, trimestre:3.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200201707627 | Proyecto de inversión | 43284361.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.32843616E7, modificado:1629165.0}} | EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | N | 0 | 0 | 2406 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61, Centro, Parque Santiago, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62646484, lat:20.96785152}} | 2020-02-20 | 2020-12-31 | 1629165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707838 | Proyecto de inversión | 548691.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548691.31, modificado:548691.31}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA 31DJN0054D, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-008 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 22 6, Centro, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.79469037, lat:21.20217745}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 548691.31 | 548691.31 | 548691.3 | 548691.3 | 548691.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-014, contratista:Diseños Arquitectónicos y Construcciones Civiles S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:548691.31, importe_modificado:548691.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707987 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:685746.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC 31DPR0022B, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-019 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 30E 662, Cielo alto, Yuc., México, lon:-89.59226131, lat:20.91278033}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 469986.97 | 469986.97 | 450537.31 | 450537.31 | 450537.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-026, contratista:Instalaciones y Construcciones Energéticas S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:469986.97, importe_modificado:469986.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708259 | Proyecto de inversión | 696718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696718.15, modificado:696718.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR NACHI COCOM 31DCC0052Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-032 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Oxkutzcab - Xul 175, Emiliano Zapata, Yuc., México, lon:-89.46662664, lat:20.22432832}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 574471.36 | 574471.36 | 399680.44 | 399680.44 | 399680.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-039, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:574471.36, importe_modificado:574471.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708304 | Proyecto de inversión | 702204.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702204.12, modificado:702204.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO 31DCC0300H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-034 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 28 285, Peto, Yuc., México, lon:-88.91793251, lat:20.10982033}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 527990.32 | 527990.32 | 526657.55 | 526657.55 | 526657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-041, contratista:EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOZA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:527990.32, importe_modificado:527990.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708345 | Proyecto de inversión | 1019999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019999.87, modificado:1019999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.31 31DST0031V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-037 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.33234453, lat:20.27270453}} | 2020-06-19 | 2020-08-27 | 1019999.87 | 1019999.87 | 825970.36 | 825970.36 | 825970.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-047, contratista:Grupo Edeca, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1019999.87, importe_modificado:1019999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708359 | Proyecto de inversión | 871634.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871634.76, modificado:871634.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-038 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:97367, Calle 6 6480, Benito Juárez, 97367 Celestún, Yuc., México, lon:-90.39535761, lat:20.86605015}} | 2020-06-19 | 2020-08-20 | 871634.76 | 871634.76 | 563237.4 | 563237.4 | 563237.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-048, contratista:Cristal Ugalde Pérez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:871634.76, importe_modificado:871634.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708376 | Proyecto de inversión | 978621.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978621.04, modificado:978621.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 31DES0017J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-041 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 27-B, Chichimilá, Yuc., México, lon:-88.21073055, lat:20.62794457}} | 2020-06-19 | 2020-08-27 | 713573.79 | 978621.04 | 627062.18 | 627062.18 | 627062.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-051, contratista:Mirza Elizabeth Pérez Matos, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:978621.04, importe_modificado:978621.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201708642 | Proyecto de inversión | 461669.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461669.4, modificado:461669.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-055 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 esquina con calle 100, fraccionamiento san marcos ciudad sustentable, Mérida, Yuc., México, lon:-89.66498137, lat:20.89656374}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 461669.4 | 461669.4 | 275528.83 | 275528.83 | 275279.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-065, contratista:Pisos Estampados del Mayab S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:461669.4, importe_modificado:461669.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201709626 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Mejoramiento en la Sec. Ricardo López Mendez en el municipio de Valladolid | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN179-2017 | N | 0 | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2022488, lat:20.68964}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 533355.74 | 1631441.1 | 533355.74 | 533355.74 | 533355.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E81-2020, contratista:Imper Tec de la Peninsula, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1568693.36, importe_modificado:1568693.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {1709626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301720860 | Proyecto de inversión | 370367.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148146.99, modificado:148146.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222220.48, modificado:222220.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA DE CAPTACION DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 123173 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 123173 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 97980 BENITO JUÁREZ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADA A 164.2 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRECARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA C, lon:-89.49854005, lat:19.91762475}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 266664.58 | 370367.47 | 111110.24 | 111110.24 | 111110.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-010-2020, contratista:TRANSFORMADORES ARRANCADORES MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1144472.94, importe_modificado:695733.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1720860/proyecto_INICIO, 1720860/proyecto_FIN, 1720860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED: 44,444.10 RAD EST: 222,220.48 PROYECTO FISE: 06/20/022, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721424 | Proyecto de inversión | 5898525.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4128968.17, modificado:4128968.17}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769557.78, modificado:1769557.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD CHAN CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE MAXCANU - 127451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 127451 | S | 149 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:PUEBLO CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ), 97803 CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLA SE ENCUENTRA UBICADA A 81 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITAN, lon:-90.04140042, lat:20.52389755}} | 2020-07-02 | 2020-11-28 | 3834041.86 | 5898525.94 | 2607886.84 | 2607886.84 | 2607886.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-017-2020, contratista:Coninsur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5898525.95, importe_modificado:5898525.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1721424/proyecto_INICIO, 1721424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $2,064,484.08 FISE $1´769,557.78 P. 06/20/005, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721430 | Proyecto de inversión | 6095411.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4266787.92, modificado:4266787.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828623.4, modificado:1828623.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD PARAÍSO ASENTAMIENTO PARAÍSO - 127536 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 127536 | S | 177 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:PUEBLO PARAÍSO, 97804 PARAÍSO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PARAISO SE ENCUENTRA UBICADA A 82.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA CAMPECHE HASTA MAXCANU MARGEN DERECHO HAC, lon:-90.11746032, lat:20.67623634}} | 2020-07-03 | 2020-11-20 | 4815374.95 | 6095411.32 | 4134299.42 | 4134299.42 | 4134299.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-018-2020, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6095411.32, importe_modificado:6095411.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {1721430/proyecto_INICIO, 1721430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $2´986,751.55 FISE $1´828,623.40 P. 06/20/006, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721558 | Proyecto de inversión | 3570107.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499075.42, modificado:2499075.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071032.32, modificado:1071032.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES DE LA LOCALIDAD SAN FERNANDO MAXCANÚ - 128222 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 128222 | S | 105 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:HACIENDA , 97804 SAN FERNANDO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE ENCUENTRA UBICADA A 87 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CAMPECHE HASTA MAXCANU MARGEN DERECHO , lon:-90.06799692, lat:20.65000703}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 3070292.64 | 3570107.74 | 2759922.06 | 2759922.06 | 2759922.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-019-2020, contratista:Metro Cuadrado Peninsular, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3570107.74, importe_modificado:3570107.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {1721558/proyecto_PROCESO, 1721558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $1´999,260.32 FISE $1´071,032.32 P. 06/20/007, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}, obs2: {observación:RAD FED $1´999,260.32 FISE $1´071,032.32 P. 06/20/007(2), trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}, obs3: {observación:RAD FED $1´999,260.32 FISE $1´071,032.32 P. 06/20/007(2)(2), trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721700 | Proyecto de inversión | 14169770.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9918839.23, modificado:9918839.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250931.1, modificado:4250931.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM MUNICIPIO DE TEMOZON - 129239 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129239 | S | 375 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:PUEBLO , 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAHBALAM SE ENCUENTRA UBICADA A 204.5 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA ENTRONQUE A VALLADOLID MARGEN IZ, lon:-88.00913751, lat:20.93469102}} | 2020-07-03 | 2020-11-29 | 11194118.56 | 14169770.33 | 8458332 | 8458332 | 8458332 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-023-2020, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1.416977033E7, importe_modificado:1.416977033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:137.0}} | {1721700/proyecto_PROCESO, 1721700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $6´943,187.46 FISE $4´250,931.10 P. 06/20/013, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301721703 | Proyecto de inversión | 454617.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318232.4, modificado:318232.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136385.32, modificado:136385.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD SAN BASILIO ASENTAMIENTO SAN BASILIO - 129301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129301 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:118, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN BASILIO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN BASILIO SE ENCUENTRA UBICADA A 183 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA ENTRONQUE A VALLADOLID MA, lon:-88.14133781, lat:20.80505327}} | 2020-07-02 | 2020-10-30 | 359148 | 454617.72 | 238127.85 | 238127.85 | 238127.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-024-2020, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4470407.55, importe_modificado:4470407.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.01}} | {1721703/proyecto_INICIO, 1721703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED $222,762.68 FISE $136,385.32 P. 06/20/015, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723577 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMIN CENTRO - 5934 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 5934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45-A 423 INTERIOR S/N COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 47 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 45A A ESPALDAS DE LA ESCUELA INSTITUTO MEXICO CERCA DE LA TIENDA LA YUC, lon:-88.15510921, lat:21.14617808}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140989.33 | 140989.33 | 115611.25 | 115611.25 | 115611.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.64}} | {1723577/proyecto_INICIO, 1723577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723597 | Proyecto de inversión | 423000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423000.0, modificado:422968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 5989 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 5989 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 438 INTERIOR S/N COLONIA SAN FRANCISCO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 63, CALLE 64 LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA SEBASTIAN MOLAS AUN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DON BALON SE, lon:-88.16322995, lat:21.14146021}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 422968 | 422968 | 346833.76 | 346833.76 | 346833.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.92}} | {1723597/proyecto_INICIO, 1723597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723692 | Proyecto de inversión | 352500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352500.0, modificado:352473.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6357 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6357 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 82-A INTERIOR S/N COLONIA LOS AGUACATES, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, CALLE 84 LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CASA DEL ANCIANO LOS TRES REYES UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON SAL, lon:-88.17001499, lat:21.15258739}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 352473.33 | 352473.33 | 289028.13 | 289028.13 | 289028.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.1}} | {1723692/proyecto_PROCESO, 1723692/proyecto_INICIO, 1723692/proyecto_PROCESO, 1723692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724135 | Proyecto de inversión | 1996789.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996789.32, modificado:1992758.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD CHAN CENOTE - 7708 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 7708 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4615.0, meta_modificada:4615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:CALLE 17 INTERIOR PUEBLO CHAN CENOTE, 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 CARRETERA ESTATAL TIZIMIN CHAN CENOTE KM. 52.80 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE CALLE 17, lon:-87.78222823, lat:20.99090909}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1992758.99 | 1992758.99 | 1324586.9 | 1324586.9 | 1324586.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-005-2020, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3992036.81, importe_modificado:3992036.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3067.59}} | {1724135/proyecto_PROCESO, 1724135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724182 | Proyecto de inversión | 90829.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90829.35, modificado:89196.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7868 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7868 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 306 INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE S/N, CALLE 49-E LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CAMPO DE BEISBOL JUAN RIVERO ALONZO SOBRE LA CALLE 49, lon:-88.14195402, lat:21.14505829}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 89196.34 | 89196.34 | 87412.41 | 87412.41 | 87412.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.9}} | {1724182/proyecto_PROCESO, 1724182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301724465 | Proyecto de inversión | 217506.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217506.77, modificado:211817.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 8731 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 8731 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-A 232 INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 49-C PERIFERICO COLONIA YUCATANVALLADOLID CONTRAESQUITA DE LAS BODEGAS DE SABRITAS SOBRE LA CALLE 49A A UNA , lon:-88.13333621, lat:21.13946358}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 211817.62 | 211817.62 | 207581.26 | 207581.26 | 207581.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.5}} | {1724465/proyecto_INICIO, 1724465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725076 | Proyecto de inversión | 309628.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309628.53, modificado:309855.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 10476 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 10476 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54 INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, CALLE 54-B SE UBICA CERCA DE LA POSADA DE LA 52, lon:-88.15640104, lat:21.13711223}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 309855.17 | 309855.17 | 92956.55 | 92956.55 | 92956.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-007-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1998327.53, importe_modificado:1998327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.9}} | {1725076/proyecto_PROCESO, 1725076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725111 | Proyecto de inversión | 292268.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292268.47, modificado:291803.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 10556 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 10556 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, CALLE 54 SE UBICA CERCA DE LA POSADA DE LA 52, lon:-88.15493579, lat:21.13659898}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 291803.45 | 291803.45 | 87541.04 | 87541.04 | 87541.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-007-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1998327.53, importe_modificado:1998327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.8}} | {1725111/proyecto_PROCESO, 1725111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301726472 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699869.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD POPOLNÁH - 14513 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 14513 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.0, meta_modificada:1076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 49 INTERIOR S/N PUEBLO POPOLNAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 47 CARRETERA ESTATAL TIZIMINPOPOLNAH A 80.9 KM DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 49 X 50 Y 54, lon:-87.56694174, lat:20.99444375}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 699869.49 | 699869.49 | 209960.85 | 209960.85 | 209960.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-016-2020, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2697195.0, importe_modificado:2697195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.8}} | {1726472/proyecto_PROCESO, 1726472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301726496 | Proyecto de inversión | 126237.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126237.6, modificado:126237.6}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 14575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 14575 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 19 B INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97300 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA CALLE 19B X 1, lon:-89.68940453, lat:21.1525147}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 126237.6 | 126237.6 | 126237.6 | 37871.29 | 37871.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005-2, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126237.6, importe_modificado:126237.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1726496/proyecto_PROCESO, 1726496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301728134 | Proyecto de inversión | 2752058.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752058.52, modificado:2752058.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS - 19369 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 19369 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, IZAMAL TEKAL DE VENEGAS LLEGANDO AL PUBLO LA PRIMERA CUADRA SE DOBLA A LA DERECHA Y AHI ESTA LA ESCUELA Y ALADO E, lon:-88.95015358, lat:21.00757206}} | 2020-06-09 | 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1728134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301728969 | Proyecto de inversión | 20624.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20624.57, modificado:22632.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD POPOLNÁH - 21872 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 21872 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 49 INTERIOR S/N PUEBLO POPOLNAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 51 CARRETERA ESTATAL TIZIMINPOPOLNAH A 81.2 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN YUCATÁN EN EL POBLADO DE POPOLNAH EN LA CALLE 49 , lon:-87.56243521, lat:20.99361342}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 22632.95 | 22632.95 | 22178.03 | 22178.03 | 22178.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.67}} | {1728969/proyecto_PROCESO, 1728969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729543 | Proyecto de inversión | 17646.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17646.59, modificado:16818.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO HUAYITA - 23408 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 23408 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR S/N COLONIA HUAYITA, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 34-A, CALLE 47 SE UBICA FRENTE AL CAMPO JUAN RIVERO ALONZO EN LA CALLE 49 SALIDA A LA CARRETERA TIZIMÍN COLONIA YUCATÁN, lon:-88.14140632, lat:21.14549213}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 16818.42 | 16818.42 | 16480.37 | 16480.37 | 16480.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.92}} | {1729543/proyecto_PROCESO, 1729543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729645 | Proyecto de inversión | 8286.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8286.61, modificado:8286.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 23708 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23708 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.53, meta_modificada:28.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 25-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 436 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.65596724, lat:21.10744372}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 8286.61 | 8286.61 | 8286.61 | 2485.98 | 2485.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-3, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8286.61, importe_modificado:8286.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.56}} | {1729645/proyecto_PROCESO, 1729645/proyecto_INICIO, 1729645/proyecto_PROCESO, 1729645/proyecto_INICIO, 1729645/proyecto_PROCESO, 1729645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729724 | Proyecto de inversión | 69969.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69969.04, modificado:69969.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 23958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23958 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.79, meta_modificada:32.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 25-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 436 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.65599139, lat:21.10742363}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 69969.04 | 69969.04 | 69969.04 | 20990.71 | 20990.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-5, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69969.04, importe_modificado:69969.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.84}} | {1729724/proyecto_INICIO, 1729724/proyecto_PROCESO, 1729724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735136 | Proyecto de inversión | 330495.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330495.11, modificado:330123.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 26561 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26561 | S | 750 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE SIN NÚMERO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORTE GIRAR A LA DERECHA HACIA LA C. 17 Y AVANZAR HACIA EL ESTE DURANT, lon:-89.33588001, lat:20.27074625}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | 209036.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-04, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1650617.64, importe_modificado:1650617.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1735136/proyecto_PROCESO, 1735136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735829 | Proyecto de inversión | 152800.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152800.9, modificado:152800.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 27583 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27583 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CALLE DERECHA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN CALLE 33 X , lon:-89.55358979, lat:21.00034296}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 152800.9 | 152800.9 | 152800.9 | 152800.87 | 152800.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-3, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:152800.9, importe_modificado:152800.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.36}} | {1735829/proyecto_INICIO, 1735829/proyecto_FIN, 1735829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736157 | Proyecto de inversión | 179131.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179131.4, modificado:179131.4}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 28095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28095 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 135 METROS AL PONIENTE DEL PUENTE DE PERIFERICO LIC. MANUEL BERZUNZA SALIDA CHICHI SUAREZ, lon:-89.56054479, lat:20.99990304}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 179131.4 | 179131.4 | 179131.4 | 178001.86 | 178001.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-7, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179131.4, importe_modificado:179131.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.82}} | {1736157/proyecto_INICIO, 1736157/proyecto_FIN, 1736157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736284 | Proyecto de inversión | 602875.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602875.91, modificado:602849.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 28270 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 28270 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.1, meta_modificada:320.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 24 UBICARSE EN LA CALLE 22 X CALLE 23 AUN COSTADO DE LA CANCHA PRINCIPAL CERCA DEL CARCAMO DE AGUA AVANZAR TRES CUADRAS HACIA EL NO, lon:-88.52671276, lat:20.84308163}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 602849.02 | 602849.02 | 180854.71 | 180854.71 | 180854.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.03}} | {1736284/proyecto_INICIO, 1736284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301738961 | Proyecto de inversión | 233790.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233790.77, modificado:233790.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 31468 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31468 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 212 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO Y 142 METROS AL NORTE S, lon:-89.71702547, lat:20.94516302}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 233790.77 | 233790.77 | 233790.77 | 233790.74 | 233790.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:233790.77, importe_modificado:233790.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.24}} | {1738961/proyecto_INICIO, 1738961/proyecto_FIN, 1738961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301739898 | Proyecto de inversión | 97269.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97269.63, modificado:97269.63}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN SUSULA - 32558 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32558 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR 0 COLONIA XOCLAN SUSULA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 136-C, CALLE 85 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GLORIETA DEL PARQUE OPICHEN A 239 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 85 114 MT, lon:-89.67889823, lat:20.9463348}} | 2020-03-24 | 2020-06-24 | 97269.63 | 97269.63 | 97269.63 | 75834.08 | 75834.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-6, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97269.63, importe_modificado:97269.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.14}} | {1739898/proyecto_INICIO, 1739898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301741282 | Proyecto de inversión | 216813.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216813.78, modificado:216813.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 34339 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34339 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.0, meta_modificada:566.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE TIXCUYTUN A 75 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 270 MTS AL NO, lon:-89.5707757, lat:21.06922658}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 216813.78 | 216813.78 | 216813.78 | 216747.23 | 216747.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-4, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:216813.78, importe_modificado:216813.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.0}} | {1741282/proyecto_PROCESO, 1741282/proyecto_FIN, 1741282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742093 | Proyecto de inversión | 423001.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423001.78, modificado:423001.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHOLUL - 35304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35304 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23-B INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHOLUL, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PARQUE SAN PEDRO CHOLUL CALLE 22 X 23B, lon:-89.57027584, lat:21.00550202}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 423001.78 | 423001.78 | 423001.78 | 423001.19 | 423001.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-9, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:423001.78, importe_modificado:423001.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}} | {1742093/proyecto_PROCESO, 1742093/proyecto_FIN, 1742093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742879 | Proyecto de inversión | 330541.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330541.15, modificado:330541.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 36391 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36391 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y CALLE 15, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 585 MTS AL ORIENTE DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA DE SAN PEDR, lon:-89.57815785, lat:20.86683924}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 330541.15 | 330541.15 | 330541.15 | 310088.21 | 310088.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-010-1, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:330541.15, importe_modificado:330541.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.82}} | {1742879/proyecto_PROCESO, 1742879/proyecto_INICIO, 1742879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743263 | Proyecto de inversión | 559135.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559135.4, modificado:559135.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 37347 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37347 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO LADO NORTE DEL CAMPO DE NOCAC ENTRE CALLE 29 X 30 Y 32 DIAGONAL 32 DIAGONAL X 29 AL NO, lon:-89.7184529, lat:21.08111061}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 559135.4 | 559135.4 | 559135.4 | 167740.62 | 167740.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:559135.4, importe_modificado:559135.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.5}} | {1743263/proyecto_PROCESO, 1743263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743858 | Proyecto de inversión | 362094.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362094.47, modificado:362094.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 38701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38701 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78-B Y CALLE 78-B1, CALLE 153 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENDI MUNICIPAL SAN JOSE TECOH A 114 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.64016594, lat:20.91689738}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 362094.47 | 362094.47 | 362094.47 | 108628.34 | 108628.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-006-1, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:362094.47, importe_modificado:362094.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.6}} | {1743858/proyecto_INICIO, 1743858/proyecto_PROCESO, 1743858/proyecto_INICIO, 1743858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744165 | Proyecto de inversión | 46107.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46107.52, modificado:46107.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39410 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39410 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.27, meta_modificada:18.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CARCAMO DE LA COMISARIA SANTA MARIA CHI, lon:-89.48277911, lat:21.03271125}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 46107.52 | 46107.52 | 46107.52 | 38282.47 | 38282.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-5, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46107.52, importe_modificado:46107.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.17}} | {1744165/proyecto_PROCESO, 1744165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744508 | Proyecto de inversión | 40948.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40948.48, modificado:40948.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO - 40111 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40111 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7-C INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 11 ANILLO PERIFERICO MANUEL BERZUNZA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLA, lon:-89.59693164, lat:21.03944914}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 40948.48 | 40948.48 | 40948.48 | 12284.54 | 12284.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-22, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40948.48, importe_modificado:40948.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1744508/proyecto_PROCESO, 1744508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744824 | Proyecto de inversión | 4651.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4651.05, modificado:4651.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 40743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40743 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.12, meta_modificada:30.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 337 0 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION MIRAFLORES, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14-A, CALLE 73 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL MODULO MEDICO DEL H. AYUNTAMIENTO D MERIDA A 285 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.58977376, lat:20.94675857}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 4651.05 | 4651.05 | 4651.05 | 4638.59 | 4638.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-4, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4651.05, importe_modificado:4651.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.12}} | {1744824/proyecto_FIN, 1744824/proyecto_PROCESO, 1744824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745151 | Proyecto de inversión | 245882.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245882.68, modificado:245875.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 44428 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 44428 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 82 INTERIOR S/N COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 45-A Y CALLE 21, CALLE 29 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y DE LA UNIVERSIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMÍN EN LA C, lon:-88.17076275, lat:21.1566873}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 245875.82 | 245875.82 | 73762.75 | 73762.75 | 73762.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:999255.74, importe_modificado:999255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.3}} | {1745151/proyecto_PROCESO, 1745151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745157 | Proyecto de inversión | 973160.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973160.08, modificado:973160.08}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANAHCAT LOCALIDAD SANAHCAT ASENTAMIENTO SANAHCAT FUTBOL RAPIDO - 44446 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 44446 | S | 125 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE ENCUENTRA A 53 KM DE MERIDA RUMBO AL SURESTE TRANSITANDO POR LA CARRET. FED. 180 40 KM HASTA LA POBLACIÓ, lon:-89.2124194, lat:20.77107808}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 971089.64 | 971089.64 | 291326.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISMDF-I3-001-2020., contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATAN, monto:971089.64, importe_modificado:971089.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1745157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745601 | Proyecto de inversión | 61076.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61076.3, modificado:61076.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 45610 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45610 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.3, meta_modificada:24.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE KOMCHEN A 736 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y AL NORTE 78 MTS SOBRE L, lon:-89.66953704, lat:21.10541879}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 61076.3 | 61076.3 | 61076.3 | 18322.88 | 18322.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-6, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61076.3, importe_modificado:61076.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.29}} | {1745601/proyecto_INICIO, 1745601/proyecto_PROCESO, 1745601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745610 | Proyecto de inversión | 94725.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94725.37, modificado:94725.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 45634 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45634 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO A 65 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 700 MTS AL PONIENT, lon:-89.66155229, lat:20.86730375}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 94725.37 | 94725.37 | 94725.37 | 74783.59 | 74783.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-1, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94725.37, importe_modificado:94725.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.79}} | {1745610/proyecto_INICIO, 1745610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745881 | Proyecto de inversión | 69965.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69965.61, modificado:69965.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN CORDEMEX - 46351 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46351 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.09, meta_modificada:27.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 258 INTERIOR 0 COLONIA REVOLUCIÓN (CORDEMEX), 97110 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 67 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE SALVADOR ALVARADO DE LA COLONIA REVOLUCION CORDEMEX SOB, lon:-89.62499137, lat:21.03350408}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 69965.61 | 69965.61 | 69965.61 | 20989.67 | 20989.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-24, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69965.61, importe_modificado:69965.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.12}} | {1745881/proyecto_PROCESO, 1745881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746000 | Proyecto de inversión | 120553.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120553.21, modificado:120553.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 46617 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46617 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.71684794, lat:21.07989707}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 120553.21 | 120553.21 | 120553.21 | 117826.67 | 117826.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-018, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120553.21, importe_modificado:120553.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.98}} | {1746000/proyecto_PROCESO, 1746000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746006 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:107660.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46629 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A 62 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.6553243, lat:20.82163713}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 107660.77 | 107660.77 | 107660.77 | 91365.53 | 91365.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-6, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1746006/proyecto_PROCESO, 1746006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746297 | Proyecto de inversión | 77026.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77026.04, modificado:77026.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 47338 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47338 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.04, meta_modificada:35.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 24 DIAG. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TELESECUNDARIA ROZO A 285 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24, lon:-89.65567116, lat:20.86492165}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 77026.04 | 77026.04 | 77026.04 | 62861.53 | 62861.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-12, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77026.04, importe_modificado:77026.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.6}} | {1746297/proyecto_PROCESO, 1746297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746504 | Proyecto de inversión | 110350.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110350.72, modificado:110350.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 47866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47866 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 99 663 K INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 68-A, CALLE 97 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ZOOLOGICO BICENTENARIO ANIMAYA SOBRE LA CALLE 95 A 500 MTS, lon:-89.70005034, lat:20.98625195}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 110350.72 | 110350.72 | 110350.72 | 33105.22 | 33105.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-10, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110350.72, importe_modificado:110350.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746504/proyecto_PROCESO, 1746504/proyecto_INICIO, 1746504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746570 | Proyecto de inversión | 75991.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75991.14, modificado:75991.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 48048 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48048 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.94, meta_modificada:44.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 99.78 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMISARIA DE XCUNYA, lon:-89.61544668, lat:21.13091726}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 75991.14 | 75991.14 | 75991.14 | 75933.33 | 75933.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-1, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75991.14, importe_modificado:75991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.94}} | {1746570/proyecto_PROCESO, 1746570/proyecto_INICIO, 1746570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746585 | Proyecto de inversión | 116788.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116788.58, modificado:116788.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 48100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CAUCEL PUEBLO SOBRE LA CALLE 26 A 75 MTS AL SUR AL LLEGAR A LA CALLE 23 DI, lon:-89.71261253, lat:21.01001759}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 116788.58 | 116788.58 | 116788.58 | 35036.57 | 35036.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-17, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116788.58, importe_modificado:116788.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746585/proyecto_INICIO, 1746585/proyecto_PROCESO, 1746585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746618 | Proyecto de inversión | 45121.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45121.03, modificado:45121.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 48184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48184 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 108.9 MTS AL SUR DE LAS CANCHAS DE FUTBOL UBICADAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 21 X 18 DE LA COM, lon:-89.64049052, lat:21.13838133}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 45121.03 | 45121.03 | 45121.03 | 28394.65 | 28394.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-8, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45121.03, importe_modificado:45121.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.84}} | {1746618/proyecto_PROCESO, 1746618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746745 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48518 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 696 J INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, CALLE 47 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL A 373 METROS AL SUR HASTA LA CALLE, lon:-89.70555842, lat:21.00122518}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 31423.3 | 31423.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-7, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1746745/proyecto_PROCESO, 1746745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747113 | Proyecto de inversión | 104744.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104744.31, modificado:104744.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 50056 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 700 A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94A, CALLE 45 LA OBRA A REALIZARSE SE UBICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL A 178 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 94 Y , lon:-89.70763713, lat:21.00210564}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 104744.31 | 104744.31 | 104744.31 | 31423.3 | 31423.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-15, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104744.31, importe_modificado:104744.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1747113/proyecto_PROCESO, 1747113/proyecto_INICIO, 1747113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747147 | Proyecto de inversión | 2684752.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684752.19, modificado:2616303.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD EBTÚN ASENTAMIENTO EBTUN - 50138 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 50138 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4606.0, meta_modificada:4606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA CIUDAD DE MERIDA SE TOMA LA CARRETERA MERIDAVALLADOLID LIBRE DESPUÉS DE PASAR EL PUEBLO DE CUNCUNUL SE ENCUENTRA EL PUEBLO DE EBTUN ENTRANDO AL P, lon:-88.25946081, lat:20.66483468}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 2616303.51 | 2616303.51 | 784891 | 784891 | 784891 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-001-2020-LP, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2735164.0, importe_modificado:2735164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1381.8}} | {1747147/proyecto_INICIO, 1747147/proyecto_PROCESO, 1747147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748148 | Proyecto de inversión | 138541.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138541.36, modificado:134381.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD TIKUCH ASENTAMIENTO TICÚCH - 52727 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 52727 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:CALLE 12 PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 14 DE LA CARRETERA QUE LLEGA DE VALLADOLID AVANZA 3 CUADRAS Y DOBLA A LA IZQUIERDA AVANZA DOS CALLES Y DOBLA A LA DERECHA, lon:-88.11231454, lat:20.70320117}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 134381.68 | 134381.68 | 41560 | 41560 | 41560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-002-2020-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2634360.0, importe_modificado:2634360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748148/proyecto_PROCESO, 1748148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748709 | Proyecto de inversión | 206322.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206322.88, modificado:206322.88}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 54310 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 54310 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2162.0, meta_modificada:2162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , ENTRADA IZAMALTEKAL DE VENEGAS SIGUE DERECHO 4 CUADRAS ENFRENTE SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA. CALLE 20 X 23 Y 25, lon:-88.94796765, lat:21.01272786}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1748709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748823 | Proyecto de inversión | 541090.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541090.38, modificado:458212.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD DZITNUP ASENTAMIENTO DZINUP - 54601 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 54601 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP PARA LLEGAR SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN A OESTE SE ENCUENTRA LA CARRETERA MERIDAVALLADOLID MEXICO 180 SALIENDO POR LA R, lon:-88.24542964, lat:20.64429629}} | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 458212.92 | 458212.92 | 137463.88 | 137463.88 | 137463.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-013-2020-LP, contratista:ALAN MAURICIO OSORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1909220.49, importe_modificado:1909220.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1748823/proyecto_INICIO, 1748823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749198 | Proyecto de inversión | 405533.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405533.68, modificado:401449.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SAN JUAN - 55653 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 55653 | S | 210 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40 CIUDAD SAN JUAN, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 53, CALLE 59 DE LA CARRETERA VALLADOLIDCHICHIMILA PASANDO LA ESCUELA TECNICA 6 INICIA EN LA GASOLINERA Y LLEGA HASTA LA CALLE 51 PASANDO EL C, lon:-88.20065462, lat:20.68170421}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 401449.28 | 401449.28 | 120434.78 | 120434.78 | 120434.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-008-2020-LP, contratista:MARIELA GUADALUPE ZALDÍVAR CONCHA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1605797.12, importe_modificado:1605797.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1749198/proyecto_PROCESO, 1749198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749679 | Proyecto de inversión | 1907663.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907663.88, modificado:1884250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SACYABIL - 57269 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 57269 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TRENTA Y OCHO COLONIA SACYABIL, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE TRES, CALLE CINCO SALIENDO DE CENTRO POR LA CALLE 41 AVANZA 100 M GIRA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE 38 AVANZAS 1.4 KM , lon:-88.19941026, lat:20.67261933}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1884250 | 1884250 | 1697096.18 | 1697096.18 | 1697096.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-010-2020-LP, contratista:MARGOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1884250.0, importe_modificado:1884250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1749679/proyecto_INICIO, 1749679/proyecto_PROCESO, 1749679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749722 | Proyecto de inversión | 592567.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592567.38, modificado:591149.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS 22 X 19 Y 21 Y CALLE 22 X 21 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN. - 57420 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 57420 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 20 LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LADO IZQUIERDO SOBRE LA CALLE DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-89.93360783, lat:20.96221208}} | 2020-07-15 | 2020-08-18 | 540951.83 | 540951.83 | 540951.83 | 540951.83 | 540951.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-01, contratista:MARIA NILDA MATUS ALCOCER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2005487.52, importe_modificado:2005487.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1749722/proyecto_INICIO, 1749722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749995 | Proyecto de inversión | 767247.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767247.66, modificado:758559.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SISAL - 58277 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 58277 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CINCUENTA, CALLE CUARENTA Y OCHO B SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID POR LA CALLE 42 AVANZAS 1.4 KM GIRAS A LA DEREC, lon:-88.20652789, lat:20.68553838}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 758559.83 | 758559.83 | 455135.89 | 455135.89 | 455135.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-014-2020-LP, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2654959.4, importe_modificado:2654959.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1749995/proyecto_INICIO, 1749995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750052 | Proyecto de inversión | 1244330.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244330.01, modificado:1244330.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 58442 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 58442 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.26, meta_modificada:711.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE VEINTIDOS DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C.22 X 17 Y 19 DIRIGIRSE HACIA EL SUR A LA C. 17 Y GIRAR , lon:-89.64528921, lat:20.33179654}} | 2020-07-20 | 2020-09-28 | 504803.26 | 504803.26 | 504803.26 | 504803.26 | 504803.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:2523976.32, importe_modificado:2523976.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1750052/proyecto_PROCESO, 1750052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750092 | Proyecto de inversión | 1327285.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327285.35, modificado:1279646.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 58548 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 58548 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.68, meta_modificada:758.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRÉS COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTIUNO DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 22 X 17 Y 17 DIRIGIRSE HACIA EL SUR HACIA EL LADO DE LA I, lon:-89.64292302, lat:20.32721216}} | 2020-07-20 | 2020-09-28 | 504803.26 | 504803.26 | 504803.26 | 504803.26 | 504803.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:2523976.32, importe_modificado:2523976.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.0}} | {1750092/proyecto_PROCESO, 1750092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751031 | Proyecto de inversión | 962966.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962966.45, modificado:962966.45}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 61079 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61079 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 823.20 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADA SOBRE LA CALLE 20A X 19 Y 21, lon:-89.58200281, lat:21.09009559}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 962966.45 | 962966.45 | 962966.45 | 664003.72 | 664003.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-060, contratista:ALTA TENSION CIMENTACION Y CAMINOS ALCICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:962966.45, importe_modificado:962966.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:421.69}} | {1751031/proyecto_PROCESO, 1751031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751084 | Proyecto de inversión | 309692.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309692.83, modificado:309692.83}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 61233 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61233 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 960 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 438 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.56932869, lat:21.08919563}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 309692.83 | 309692.83 | 309692.83 | 212046.91 | 212046.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-063-4, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:309692.83, importe_modificado:309692.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.79}} | {1751084/proyecto_PROCESO, 1751084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751130 | Proyecto de inversión | 176577.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176577.95, modificado:176577.95}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 61333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61333 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 21, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA TIXCACAL A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.7122565, lat:20.94267807}} | 2020-07-21 | 2020-09-28 | 176577.95 | 176577.95 | 176577.95 | 52973.38 | 52973.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-058-3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOLEDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176577.95, importe_modificado:176577.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.1}} | {1751130/proyecto_INICIO, 1751130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751144 | Proyecto de inversión | 479957.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479957.23, modificado:479957.23}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 61365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61365 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA A 140 MTS. AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.4838547, lat:20.96307107}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 479957.23 | 479957.23 | 479957.23 | 253180.1 | 253180.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-3, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:479957.23, importe_modificado:479957.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.56}} | {1751144/proyecto_PROCESO, 1751144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751792 | Proyecto de inversión | 111179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111179.81, modificado:111179.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN - 63523 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63523 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 264.4 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 20 X 21 , lon:-89.5580493, lat:20.88118646}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 111179.81 | 111179.81 | 111179.81 | 33353.94 | 33353.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-21, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111179.81, importe_modificado:111179.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1751792/proyecto_PROCESO, 1751792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301751927 | Proyecto de inversión | 6017.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6017.09, modificado:6017.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 63899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63899 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.51, meta_modificada:21.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217.19 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 1, lon:-89.62060307, lat:20.79021142}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 6017.09 | 6017.09 | 6017.09 | 1805.13 | 1805.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-11, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6017.09, importe_modificado:6017.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.45}} | {1751927/proyecto_PROCESO, 1751927/proyecto_INICIO, 1751927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752163 | Proyecto de inversión | 123450.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123450.99, modificado:123450.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 64585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64585 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 92.9 MTS A UN COSTADO DEL CASCO DE HACIENDA CUXTAL UBICADA EN LA CALLE 20 X 18, lon:-89.59090928, lat:20.78942696}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 123450.99 | 123450.99 | 123450.99 | 37035.3 | 37035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-10, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123450.99, importe_modificado:123450.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752163/proyecto_INICIO, 1752163/proyecto_PROCESO, 1752163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752259 | Proyecto de inversión | 123450.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123450.99, modificado:123450.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PALMAS DEL SUR - 64834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64834 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 137 A INTERIOR SN COLONIA PALMAS DEL SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 C Y CALLE 48, CALLE 139 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 240.75 MTS AL SUR DEL PARQUE FRACC SAN CARLOS UBICADO EN LA CALLE 46E X 135, lon:-89.61825394, lat:20.92316941}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 123450.99 | 123450.99 | 123450.99 | 37035.3 | 37035.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-19, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123450.99, importe_modificado:123450.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1752259/proyecto_PROCESO, 1752259/proyecto_INICIO, 1752259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752811 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66211 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 197 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 193-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN A 175 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193, lon:-89.65546987, lat:20.88805207}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 31236.48 | 31236.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-13, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1752811/proyecto_PROCESO, 1752811/proyecto_INICIO, 1752811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753103 | Proyecto de inversión | 106725.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106725.35, modificado:106725.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 67121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67121 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CERRADA 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO A 235 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.61881258, lat:20.78766352}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 106725.35 | 106725.35 | 106725.35 | 32017.6 | 32017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-14, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106725.35, importe_modificado:106725.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753103/proyecto_PROCESO, 1753103/proyecto_INICIO, 1753103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753369 | Proyecto de inversión | 107728.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107728.36, modificado:107728.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67807 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 62 INTERIOR SN COLONIA XOCLAN, 97245 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 188.32 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL FRANCISCO I. MADERO UBICADO EN LA CALLE 3, lon:-89.65850171, lat:20.96732699}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107728.36 | 107728.36 | 107728.36 | 32318.5 | 32318.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-10, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107728.36, importe_modificado:107728.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753369/proyecto_PROCESO, 1753369/proyecto_INICIO, 1753369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753392 | Proyecto de inversión | 72171.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72171.33, modificado:72171.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 67868 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67868 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.68, meta_modificada:31.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 62 S INTERIOR SN COLONIA XOCLAN, 97245 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 188.32 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL FRANCISCO I. MADERO UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-89.65848325, lat:20.96733094}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 72171.33 | 72171.33 | 72171.33 | 21651.4 | 21651.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-9, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72171.33, importe_modificado:72171.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.5}} | {1753392/proyecto_PROCESO, 1753392/proyecto_INICIO, 1753392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753471 | Proyecto de inversión | 876020.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876020.82, modificado:876020.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN - 68099 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 68099 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LA COMISARIA A LA CUAL SE LLEGA DEL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA C, lon:-89.96525672, lat:20.97373348}} | 2020-07-24 | 2020-09-25 | 394369.96 | 394369.96 | 394369.96 | 394369.96 | 394369.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-02, contratista:MULTIOBRAS CETINA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2629133.07, importe_modificado:2629133.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1753471/proyecto_PROCESO, 1753471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753499 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 68191 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68191 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 185 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 94 , lon:-89.6546521, lat:20.89542568}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 31236.48 | 31236.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-28, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1753499/proyecto_INICIO, 1753499/proyecto_PROCESO, 1753499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753742 | Proyecto de inversión | 39872.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39872.53, modificado:39872.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 68844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR 0 COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, CALLE 67-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USO MULTIPLES DE LA COLONIA MULSAY A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 69, lon:-89.6460148, lat:20.96073191}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 39872.53 | 39872.53 | 39872.53 | 11961.76 | 11961.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-2, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39872.53, importe_modificado:39872.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1753742/proyecto_INICIO, 1753742/proyecto_PROCESO, 1753742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754058 | Proyecto de inversión | 107620.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107620.39, modificado:107620.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 69600 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69600 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 110 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-F Y CALLE 67-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA AMPLIACION NUEVA MULSAY A 175 MTS AL ORIENTE, lon:-89.65459117, lat:20.95545446}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107620.39 | 107620.39 | 107620.39 | 32286.12 | 32286.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-6, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107620.39, importe_modificado:107620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754058/proyecto_INICIO, 1754058/proyecto_PROCESO, 1754058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754107 | Proyecto de inversión | 114626.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114626.7, modificado:114626.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 69734 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69734 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14-A, CALLE 7 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO KUKULCAN A 85 MTS AL NORTE SOBR LA CALLE 12 DIAG. Y 60 MTS AL P, lon:-89.66923048, lat:20.97372991}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 114626.7 | 114626.7 | 114626.7 | 34388.01 | 34388.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-8, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114626.7, importe_modificado:114626.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754107/proyecto_INICIO, 1754107/proyecto_PROCESO, 1754107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754225 | Proyecto de inversión | 113728.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113728.88, modificado:113728.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 70149 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70149 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 118, CALLE 67-J LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 67 K, lon:-89.66065896, lat:20.95216614}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 113728.88 | 113728.88 | 113728.88 | 34118.66 | 34118.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-13, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113728.88, importe_modificado:113728.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754225/proyecto_INICIO, 1754225/proyecto_PROCESO, 1754225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754256 | Proyecto de inversión | 107620.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107620.39, modificado:107620.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 70301 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70301 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 116-A, CALLE 67-H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA JESUS DE LA MISERICORDIA A 27 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.65739948, lat:20.95254881}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 107620.39 | 107620.39 | 107620.39 | 32286.12 | 32286.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-15, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107620.39, importe_modificado:107620.39}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754256/proyecto_INICIO, 1754256/proyecto_PROCESO, 1754256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754362 | Proyecto de inversión | 10327574.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032757422E7, modificado:5849876.81}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 70710 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 70710 | S | 3113 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5952.0, meta_modificada:5524.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 39 194 INTERIOR COLONIA MILITAR, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 37 DE LA CARRETERA VALLADOLID CANCUN QUINTANA ROO LLEGAR A LA CASETA DE POLICÍA EN LA ENTRADA DE VALLADOLID AVANZAR , lon:-88.18547798, lat:20.69220707}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {1754362/proyecto_PROCESO, 1754362/proyecto_INICIO, 1754362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754644 | Proyecto de inversión | 512080.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512080.79, modificado:512034.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 71527 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 71527 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 UBICARSE SOBRE LA CALLE 25 CON CRUZAMIENTO DE LA CALLE 26 SEGUIR DOS CUADRAS SOBRE LA CALLE 26 EN DIRECCION AL SUR EL PREDIO SE , lon:-88.52865385, lat:20.83912637}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 512034.77 | 512034.77 | 153610.43 | 153610.43 | 153610.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-002-2020, contratista:JOCASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2570225.17, importe_modificado:2570225.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1754644/proyecto_INICIO, 1754644/proyecto_PROCESO, 1754644/proyecto_INICIO, 1754644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754653 | Proyecto de inversión | 1520096.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520096.14, modificado:1483876.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN 19 CUARTOS - 71550 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN YUCATAN | 71550 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 22 EL PROYECTO SE REALIZARA EN 19 VIVIENDAS DEL MUNICIPIO UBICADAS EN LAS SIG DIREC. 19X12Y1424X15Y1717X1822X17Y1911X18Y2013X18Y2013X16Y18, lon:-89.85734853, lat:20.55437464}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1038713.85 | 1038713.85 | 1038713.85 | 1038713.85 | 1038713.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2020/01, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN, monto:2763956.44, importe_modificado:2763956.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1754653/proyecto_PROCESO, 1754653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754715 | Proyecto de inversión | 8567.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8567.98, modificado:8567.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ - 71681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71681 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 278 INTERIOR 0 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, 97229 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 A, CALLE 56 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO FEDERICO CHIVIRICO CARDEÑA BLANCO A218 MTS AL PO, lon:-89.65201013, lat:20.98805023}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 8567.98 | 8567.98 | 8567.98 | 2570.4 | 2570.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-7, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8567.98, importe_modificado:8567.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.7}} | {1754715/proyecto_INICIO, 1754715/proyecto_PROCESO, 1754715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754722 | Proyecto de inversión | 101523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.79, modificado:101523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 71701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71701 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 C 573 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 77-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO PORVENIR AL PONIENTE A 260 MTS SOBRE LA CALLE, lon:-89.69172359, lat:20.94936508}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101523.79 | 101523.79 | 101523.79 | 30457.13 | 30457.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-14, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101523.79, importe_modificado:101523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754722/proyecto_INICIO, 1754722/proyecto_PROCESO, 1754722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754727 | Proyecto de inversión | 115129.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115129.61, modificado:115129.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 71709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71709 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL A 43 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71551338, lat:20.94371577}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115129.61 | 115129.61 | 115129.61 | 34538.88 | 34538.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-17, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115129.61, importe_modificado:115129.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1754727/proyecto_INICIO, 1754727/proyecto_PROCESO, 1754727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755058 | Proyecto de inversión | 3564.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3564.13, modificado:3564.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 73549 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73549 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 217 Y CALLE 219, CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE TUBERIAS DEL CARIBE A 116 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 772 M, lon:-89.6325514, lat:20.88100981}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 3564.13 | 3564.13 | 3564.13 | 1069.24 | 1069.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3564.13, importe_modificado:3564.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {1755058/proyecto_INICIO, 1755058/proyecto_PROCESO, 1755058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755384 | Proyecto de inversión | 162256.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162256.09, modificado:162256.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 79488 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79488 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 245 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 154 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.68133408, lat:21.05136376}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 162256.09 | 162256.09 | 162256.09 | 48676.82 | 48676.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-9, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:162256.09, importe_modificado:162256.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755384/proyecto_INICIO, 1755384/proyecto_PROCESO, 1755384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301755896 | Proyecto de inversión | 108365.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108365.87, modificado:108365.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80865 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ A 356 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y A 191 MTS A, lon:-89.71241521, lat:21.01192554}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 108365.87 | 108365.87 | 108365.87 | 32509.77 | 32509.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-13, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108365.87, importe_modificado:108365.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1755896/proyecto_INICIO, 1755896/proyecto_PROCESO, 1755896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756111 | Proyecto de inversión | 4966.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4966.1, modificado:4966.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81503 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81503 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO CAUCEL PUEBLO A 133 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.7139134, lat:21.01622272}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 4966.1 | 4966.1 | 4966.1 | 1489.83 | 1489.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-1, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4966.1, importe_modificado:4966.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1756111/proyecto_PROCESO, 1756111/proyecto_INICIO, 1756111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756240 | Proyecto de inversión | 104629.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104629.54, modificado:104629.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 81865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81865 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 215 Y CALLE 217, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE TUBOS DE PVC A 170 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 250 MTS AL , lon:-89.62296841, lat:20.88096393}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 104629.54 | 104629.54 | 104629.54 | 31388.86 | 31388.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-23, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104629.54, importe_modificado:104629.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1756240/proyecto_INICIO, 1756240/proyecto_PROCESO, 1756240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756306 | Proyecto de inversión | 50694.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50694.41, modificado:50694.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 82143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82143 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.34, meta_modificada:22.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 50-F, CALLE 191 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GASERA IMPERIAL A 215 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 533 MTS AL PONI, lon:-89.62648168, lat:20.89697631}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 50694.41 | 50694.41 | 50694.41 | 15208.32 | 15208.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-12, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50694.41, importe_modificado:50694.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.7}} | {1756306/proyecto_INICIO, 1756306/proyecto_PROCESO, 1756306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756363 | Proyecto de inversión | 5092.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5092.7, modificado:5092.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82252 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82252 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 E 198 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 56 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 Y A 111 MTS , lon:-89.64149922, lat:20.89523808}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 5092.7 | 5092.7 | 5092.7 | 1527.81 | 1527.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-1, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5092.7, importe_modificado:5092.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.58}} | {1756363/proyecto_INICIO, 1756363/proyecto_PROCESO, 1756363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756734 | Proyecto de inversión | 101351.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101351.71, modificado:101351.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 83327 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83327 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 243 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 106 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 123 MTS , lon:-89.64333709, lat:20.8936495}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101351.71 | 101351.71 | 101351.71 | 30405.51 | 30405.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-17, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101351.71, importe_modificado:101351.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1756734/proyecto_INICIO, 1756734/proyecto_PROCESO, 1756734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756737 | Proyecto de inversión | 405855.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405855.93, modificado:404311.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA GUADALUPE VICTORIA TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 83336 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN | 83336 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO A INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE TREINTA Y UNO, PEATONAL VEINTE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA FULL GAS, lon:-89.04343607, lat:20.07254022}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 121293.45 | 121293.45 | 121293.45 | 121293.45 | 121293.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-01, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:404311.53, importe_modificado:404311.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1756737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757189 | Proyecto de inversión | 93991.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93991.7, modificado:93991.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84695 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84695 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 36 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA BUGAMBILIAS A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 37, lon:-89.57981718, lat:20.98533063}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 93991.7 | 93991.7 | 93991.7 | 81135.08 | 81135.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-5, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93991.7, importe_modificado:93991.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.86}} | {1757189/proyecto_PROCESO, 1757189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757195 | Proyecto de inversión | 106665.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106665.61, modificado:106665.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84707 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84707 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS DOLORES A 23 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.5815143, lat:20.9865074}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 106665.61 | 106665.61 | 106665.61 | 31999.68 | 31999.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-3, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106665.61, importe_modificado:106665.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757195/proyecto_PROCESO, 1757195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757209 | Proyecto de inversión | 108461.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108461.45, modificado:108461.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOURDES INDUSTRIAL - 84752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84752 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR D COLONIA LOURDES INDUSTRIAL, 97155 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 41-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA INDUSTRIAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 43, lon:-89.60161254, lat:20.97588338}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 108461.45 | 108461.45 | 108461.45 | 32538.44 | 32538.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-12, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108461.45, importe_modificado:108461.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1757209/proyecto_PROCESO, 1757209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757358 | Proyecto de inversión | 80259.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80259.5, modificado:80259.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 85163 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85163 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 149 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 400 M, lon:-89.65263731, lat:20.92047692}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 80259.5 | 80259.5 | 80259.5 | 24077.85 | 24077.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-12, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80259.5, importe_modificado:80259.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.74}} | {1757358/proyecto_INICIO, 1757358/proyecto_PROCESO, 1757358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757866 | Proyecto de inversión | 7286.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7286.61, modificado:7286.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 86702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86702 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 836 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 143 Y CALLE 145, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 26 A 53 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 48, lon:-89.62479711, lat:20.91679463}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 7286.61 | 7286.61 | 7286.61 | 2185.99 | 2185.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-16, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7286.61, importe_modificado:7286.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {1757866/proyecto_INICIO, 1757866/proyecto_PROCESO, 1757866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757951 | Proyecto de inversión | 46803.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46803.89, modificado:46803.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 86908 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86908 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 190 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.61404567, lat:20.91057129}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 46803.89 | 46803.89 | 46803.89 | 30316.92 | 30316.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-5, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46803.89, importe_modificado:46803.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.36}} | {1757951/proyecto_PROCESO, 1757951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758001 | Proyecto de inversión | 40719.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40719.21, modificado:40719.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 87004 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87004 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA A 110 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 160 MTS AL ORIENT, lon:-89.48115908, lat:20.96281976}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 40719.21 | 40719.21 | 40719.21 | 12215.76 | 12215.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40719.21, importe_modificado:40719.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1758001/proyecto_PROCESO, 1758001/proyecto_INICIO, 1758001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758032 | Proyecto de inversión | 125778.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125778.88, modificado:125778.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 87082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBODE LA COMISARIA ONCAN, lon:-89.48373937, lat:20.96296504}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 125778.88 | 125778.88 | 125778.88 | 78565.89 | 78565.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-10, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125778.88, importe_modificado:125778.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.62}} | {1758032/proyecto_PROCESO, 1758032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758038 | Proyecto de inversión | 116106 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116106.0, modificado:116106.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 87095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87095 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR E COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.56593787, lat:21.00320002}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 116106 | 116106 | 116106 | 51561.73 | 51561.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-12, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116106.0, importe_modificado:116106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.44}} | {1758038/proyecto_INICIO, 1758038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758050 | Proyecto de inversión | 101702.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101702.5, modificado:101702.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 87115 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87115 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-E 266 INTERIOR 0 CIUDAD INDUSTRIAL SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 163 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 153 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.61740245, lat:20.9088437}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101702.5 | 101702.5 | 101702.5 | 30510.75 | 30510.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-3, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101702.5, importe_modificado:101702.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1758050/proyecto_INICIO, 1758050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758150 | Proyecto de inversión | 12857.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12857.02, modificado:12857.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 87349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18-C SUR 331 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TZAL, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39-A Y CALLE 41, CALLE 20 SUR LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL EDIFICIO ALBORADA II PLAZA COMUNITARIA DON BOSCO A 47 MTS AL PON, lon:-89.59779613, lat:20.92936781}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 12857.02 | 12857.02 | 12857.02 | 3857.1 | 3857.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-14, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12857.02, importe_modificado:12857.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2}} | {1758150/proyecto_INICIO, 1758150/proyecto_PROCESO, 1758150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759431 | Proyecto de inversión | 726621.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726621.1, modificado:725544.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO EN LAS CALLES 35X44Y46 C-42X11Y9 C-42X13Y11 C-11X42Y40 - 90581 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 90581 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1341.0, meta_modificada:1341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y DOS INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, CALLE CUARENTA Y CUATRO DIRIGIRSE DE OESTE A ESTE SOBRE LA CALLE 31 HACIA CALLE 42 DAR VUELTA A LA DERECHA, lon:-89.0534872, lat:20.08352132}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}} | {1759431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760188 | Proyecto de inversión | 91130.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91130.69, modificado:91130.69}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KOPTÉ ASENTAMIENTO KOPTÉ - 92584 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92584 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA KOPTE, 97444 KOPTÉ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DE LA IGLESIA DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL SUR 4 CALLES SOBRE LA 26 LLEGADO A LA CALLE 37 VIRAR A LA IZQUIERDA 6.2 KMS , lon:-89.22967943, lat:21.05420679}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 91130.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760328 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60753.79}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD SAN PEDRO CHACABAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHACABAL - 92946 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92946 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN PEDRO CHACABAL, 97440 SAN PEDRO CHACABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3.5 KMS SOBRE LA 26 PASANDO EL PERIFERICO MOTULMERIDA SOBRE E, lon:-89.19280516, lat:21.13515797}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60753.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760393 | Proyecto de inversión | 361545.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361545.41, modificado:357862.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 93129 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | 93129 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 ENTRANDO EN LA CARRETERA MÉRIDA CHOCHOLA EN LA CALLE PRINCIPAL NO. 18 BAJAR HASTA LA CALLE 25 Y DOBLAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR A , lon:-89.83187704, lat:20.74803806}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760466 | Proyecto de inversión | 1452243.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452243.25, modificado:1452243.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO ROGELIO CHALÉ - 93284 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 93284 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA ROGELIO CHALE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, DEL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 CUATRO CALLES LLEGA A LA 34 VIRA A LA IZQUIERDA CIN, lon:-89.29189131, lat:21.09022188}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 1452243.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760561 | Proyecto de inversión | 124540.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124540.78, modificado:124540.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 93459 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93459 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-C Y CALLE 8-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN MARCOS NOCOH A 51 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 10 A 270 MTS , lon:-89.67076666, lat:20.91951012}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 124540.78 | 124540.78 | 124540.78 | 37362.33 | 37362.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-7, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124540.78, importe_modificado:124540.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1760561/proyecto_PROCESO, 1760561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760588 | Proyecto de inversión | 48891.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48891.77, modificado:48891.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 93499 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93499 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61-A/ 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO A 254 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.65549499, lat:20.97154939}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 48891.77 | 48891.77 | 48891.77 | 14667.54 | 14667.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-11, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48891.77, importe_modificado:48891.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1760588/proyecto_INICIO, 1760588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760618 | Proyecto de inversión | 66603.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66603.99, modificado:66603.99}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL - 93554 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93554 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-B Y CALLE 17, CALLE 14-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 55 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.72892719, lat:21.12251957}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 66603.99 | 66603.99 | 66603.99 | 19981.2 | 19981.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089-2, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66603.99, importe_modificado:66603.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1760618/proyecto_INICIO, 1760618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760620 | Proyecto de inversión | 582594.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582594.13, modificado:582594.13}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH - 93559 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93559 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1187.0, meta_modificada:1187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-C DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-C Y CALLE 5-C, CALLE 5-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA XCUMPICH A 18 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 20 C D, lon:-89.63549519, lat:21.0320634}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 582594.13 | 582594.13 | 582594.13 | 174778.24 | 174778.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-089, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:582594.13, importe_modificado:582594.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {1760620/proyecto_INICIO, 1760620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761253 | Proyecto de inversión | 222420.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222420.51, modificado:222420.51}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 95228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95228 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.95, meta_modificada:436.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 3 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 498 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8, lon:-89.51979844, lat:21.03244356}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 222420.51 | 222420.51 | 222420.51 | 63994.14 | 63994.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-3, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:213313.8, importe_modificado:213313.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {1761253/proyecto_PROCESO, 1761253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761534 | Proyecto de inversión | 173325.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173325.04, modificado:173325.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 96047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96047 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-B Y CALLE 17, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.72889346, lat:21.1224542}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 173325.04 | 173325.04 | 173325.04 | 51997.51 | 51997.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-5, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173325.04, importe_modificado:173325.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1761534/proyecto_PROCESO, 1761534/proyecto_INICIO, 1761534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762568 | Proyecto de inversión | 351387.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351387.28, modificado:351387.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 98942 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98942 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.25, meta_modificada:654.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-C Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 258 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 A, lon:-89.66065288, lat:20.82922497}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 351387.28 | 351387.28 | 351387.28 | 105416.18 | 105416.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-3, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:351387.28, importe_modificado:351387.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {1762568/proyecto_PROCESO, 1762568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301763619 | Proyecto de inversión | 187785.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187785.75, modificado:187785.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 101664 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 101664 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO C. 11 X 10 Y 12, CALLE 9 X 10 Y 14, C. 11 X 14 Y 16, lon:-88.98960011, lat:20.87259553}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1763619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301763676 | Proyecto de inversión | 202742.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202742.27, modificado:202742.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 101822 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 101822 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7696.0, meta_modificada:7696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD C. 15 X 10 Y 10A, C. 13 X 6 Y 8, C. 6 X 15 Y 13, C. 10 X SALIDA A XANABA, lon:-88.99008821, lat:20.86676006}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1763676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:jessicascenlop, fecha:2020-10-09}}
2020 | 3 | YUC200301764558 | Proyecto de inversión | 37523.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37523.92, modificado:37523.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104204 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104204 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 220 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 Y 135 MTS AL PONIENT, lon:-89.55916443, lat:21.04438753}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 37523.92 | 37523.92 | 37523.92 | 11257.17 | 11257.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-2, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37523.92, importe_modificado:37523.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1764558/proyecto_INICIO, 1764558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301764586 | Proyecto de inversión | 52731.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52731.4, modificado:52731.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104251 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104251 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.57, meta_modificada:27.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 338 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL NORTE DE LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO UBICADA SOBRE LA CALLE 60 , lon:-89.62302095, lat:20.91252419}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 52731.4 | 52731.4 | 52731.4 | 15819.42 | 15819.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-10, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52731.4, importe_modificado:52731.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.27}} | {1764586/proyecto_INICIO, 1764586/proyecto_PROCESO, 1764586/proyecto_INICIO, 1764586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765209 | Proyecto de inversión | 205215.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205215.23, modificado:215076.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTANA - 106100 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 106100 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE COLONIA SANTANA, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE CUARENTA Y CINCO DE LA CARRETERA VALLADOLID CHICHIMILAEN LA AVENIDA PASANDO LA CRUZ ROJASOBRE L, lon:-88.19793163, lat:20.68596154}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 215076.18 | 215076.18 | 64522.85 | 64522.85 | 64522.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-007-2020-LP, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2830400.0, importe_modificado:2830400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1765209/proyecto_INICIO, 1765209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765527 | Proyecto de inversión | 17078.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17078.6, modificado:17078.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107028 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107028 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.09, meta_modificada:23.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 230 MTS AL NORTE , lon:-89.55448439, lat:21.04464558}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 17078.6 | 17078.6 | 17078.6 | 5123.56 | 5123.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-24, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:17078.6, importe_modificado:17078.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1765527/proyecto_INICIO, 1765527/proyecto_PROCESO, 1765527/proyecto_INICIO, 1765527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765531 | Proyecto de inversión | 124546.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124546.28, modificado:124546.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 107034 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107034 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA A 101 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.65136698, lat:20.74879817}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 124546.28 | 124546.28 | 124546.28 | 37363.88 | 37363.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-2, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117499.02, importe_modificado:117499.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1765531/proyecto_PROCESO, 1765531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765540 | Proyecto de inversión | 5999.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999.26, modificado:5999.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 107053 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107053 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA A 101 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.65138576, lat:20.74879817}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5999.26 | 5999.26 | 5999.26 | 1799.77 | 1799.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5999.26, importe_modificado:5999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1765540/proyecto_PROCESO, 1765540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765591 | Proyecto de inversión | 116696.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116696.49, modificado:116696.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107156 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107156 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 13 304 A INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN PEDRO UXMAL A 140 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 13, lon:-89.64493938, lat:21.0171498}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 116696.49 | 116696.49 | 116696.49 | 35008.95 | 35008.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-5, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116696.49, importe_modificado:116696.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765591/proyecto_PROCESO, 1765591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765600 | Proyecto de inversión | 21291.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21291.77, modificado:21291.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107182 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.56, meta_modificada:6.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 327 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL A 130 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 Y 38 MTS AL SUR SOB, lon:-89.64848689, lat:21.01693701}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 21291.77 | 21291.77 | 21291.77 | 6387.53 | 6387.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-6, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:21291.77, importe_modificado:21291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.97}} | {1765600/proyecto_PROCESO, 1765600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765618 | Proyecto de inversión | 7124.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7124.69, modificado:7124.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107215 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107215 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.85, meta_modificada:25.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y BRECHA 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A 392 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y A 193, lon:-89.65211541, lat:20.82254391}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 7124.69 | 7124.69 | 7124.69 | 2137.4 | 2137.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-12, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7124.69, importe_modificado:7124.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.75}} | {1765618/proyecto_INICIO, 1765618/proyecto_PROCESO, 1765618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765626 | Proyecto de inversión | 116977.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116977.33, modificado:116977.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 107226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107226 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE20 X 23 Y 23A, lon:-89.69811118, lat:20.97276334}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 116977.33 | 116977.33 | 116977.33 | 35093.2 | 35093.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-11, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116977.33, importe_modificado:116977.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1765626/proyecto_INICIO, 1765626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301765634 | Proyecto de inversión | 4182.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4182.94, modificado:4182.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 107237 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107237 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.79, meta_modificada:14.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS HACIA EL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18, lon:-89.71398519, lat:20.94384415}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 4182.94 | 4182.94 | 4182.94 | 1254.88 | 1254.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-14, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4182.94, importe_modificado:4182.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {1765634/proyecto_INICIO, 1765634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766056 | Proyecto de inversión | 116526.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116526.22, modificado:116526.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL AVILA CAMACHO - 108344 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108344 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 737 0 INTERIOR 0 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL NORTE DEL CONALEP MERIDA 1 UBICADO EN LA CALLE 55 X 16, lon:-89.58953292, lat:20.97180464}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 116526.22 | 116526.22 | 116526.22 | 34957.86 | 34957.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-5, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116526.22, importe_modificado:116526.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766056/proyecto_PROCESO, 1766056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766162 | Proyecto de inversión | 175717.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175717.02, modificado:175717.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108688 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108688 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA, lon:-89.5674203, lat:21.03410701}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 175717.02 | 175717.02 | 175717.02 | 5123.56 | 5123.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:175717.02, importe_modificado:175717.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766162/proyecto_PROCESO, 1766162/proyecto_INICIO, 1766162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766206 | Proyecto de inversión | 58201.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58201.86, modificado:58201.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108804 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108804 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.75, meta_modificada:31.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPANA A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8, lon:-89.54847891, lat:21.04704495}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 58201.86 | 58201.86 | 58201.86 | 17460 | 17460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-15, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58201.86, importe_modificado:58201.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1766206/proyecto_INICIO, 1766206/proyecto_PROCESO, 1766206/proyecto_INICIO, 1766206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766381 | Proyecto de inversión | 117499.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117499.02, modificado:117499.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 109259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109259 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL A 33, lon:-89.65493844, lat:20.81996667}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 117499.02 | 117499.02 | 117499.02 | 35249.71 | 35249.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-10, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117499.02, importe_modificado:117499.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766381/proyecto_PROCESO, 1766381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766475 | Proyecto de inversión | 63724.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63724.57, modificado:63724.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 109553 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109553 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 12 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL, A 356 MTS AL ORIE, lon:-89.65119143, lat:20.82762427}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 63724.57 | 63724.57 | 63724.57 | 19117.37 | 19117.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-9, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63724.57, importe_modificado:63724.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4}} | {1766475/proyecto_INICIO, 1766475/proyecto_PROCESO, 1766475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766558 | Proyecto de inversión | 59540.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59540.87, modificado:59540.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 109803 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109803 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.89, meta_modificada:29.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO AL 148 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.65999172, lat:20.82137062}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 59540.87 | 59540.87 | 59540.87 | 17862.26 | 17862.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-13, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59540.87, importe_modificado:59540.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.96}} | {1766558/proyecto_INICIO, 1766558/proyecto_PROCESO, 1766558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766728 | Proyecto de inversión | 108160.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108160.12, modificado:108160.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 110244 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110244 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 243 A INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 330 MTS AL SUR DE LA RESIDENCIA DE RETIRO JUAN PABLO II UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X , lon:-89.55826037, lat:21.00186534}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 108160.12 | 108160.12 | 108160.12 | 32448.05 | 32448.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-7, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108160.12, importe_modificado:108160.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1766728/proyecto_INICIO, 1766728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301766869 | Proyecto de inversión | 148354.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148354.25, modificado:148354.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ - 110662 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110662 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.5, meta_modificada:397.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 214 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 19B Y 21, lon:-89.69064683, lat:21.15040672}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 148354.25 | 148354.25 | 148354.25 | 44506.28 | 44506.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-111, contratista:LIGA DE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:148354.25, importe_modificado:148354.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.1}} | {1766869/proyecto_PROCESO, 1766869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767108 | Proyecto de inversión | 448496.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448496.95, modificado:448496.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 111229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111229 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 81 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.58849173, lat:20.78851086}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 448496.95 | 448496.95 | 448496.95 | 134549.08 | 134549.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-112-2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:448496.95, importe_modificado:448496.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.2}} | {1767108/proyecto_PROCESO, 1767108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767332 | Proyecto de inversión | 4408.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4408.52, modificado:4408.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 111876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111876 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.45, meta_modificada:20.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61 AL 155 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.65922058, lat:20.82085166}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 4408.52 | 4408.52 | 4408.52 | 1322.56 | 1322.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-8, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4408.52, importe_modificado:4408.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.13}} | {1767332/proyecto_INICIO, 1767332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767550 | Proyecto de inversión | 52962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52962.87, modificado:52962.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 112378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112378 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.45, meta_modificada:27.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN COBAY SAN JOSÉ TZAL, A 91 MTS AL OR, lon:-89.65460584, lat:20.82204375}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 52962.87 | 52962.87 | 52962.87 | 15888.87 | 15888.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-14, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52962.87, importe_modificado:52962.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.23}} | {1767550/proyecto_INICIO, 1767550/proyecto_PROCESO, 1767550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767730 | Proyecto de inversión | 41578.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41578.68, modificado:41578.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 112836 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 112836 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.34, meta_modificada:20.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 319 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.66403247, lat:20.82522389}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 41578.68 | 41578.68 | 41578.68 | 12473.61 | 12473.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-12, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41578.68, importe_modificado:41578.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.1}} | {1767730/proyecto_PROCESO, 1767730/proyecto_INICIO, 1767730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301768816 | Proyecto de inversión | 286593.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286593.5, modificado:286593.5}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 115814 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDAMUNICIPIO DE MERIDA | 115814 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 776 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADO SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 21, lon:-89.70200338, lat:21.02155121}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 286593.5 | 286593.5 | 286593.5 | 85978.05 | 85978.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-096-1, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:286593.5, importe_modificado:286593.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.4}} | {1768816/proyecto_PROCESO, 1768816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301768844 | Proyecto de inversión | 292060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292060.29, modificado:292060.29}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 115901 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 115901 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 264 MTS AL SUR DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO TIXCACAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20, lon:-89.71576484, lat:20.94097632}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 292060.29 | 292060.29 | 292060.29 | 87618.08 | 87618.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-096-2, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:292060.29, importe_modificado:292060.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.5}} | {1768844/proyecto_PROCESO, 1768844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301768851 | Proyecto de inversión | 342037.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342037.47, modificado:342037.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 115928 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 115928 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29-C, CALLE 74-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUEGO DE NIÑOS A 125 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 76A Y 50 MTS AL O, lon:-89.69708637, lat:21.0068241}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 342037.47 | 342037.47 | 342037.47 | 342037.47 | 342037.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-096-4, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:342037.47, importe_modificado:342037.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.4}} | {1768851/proyecto_INICIO, 1768851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770866 | Proyecto de inversión | 133635.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133635.21, modificado:133635.21}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 121669 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121669 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 417 MTS AL AL SUR SOBRE LA CALLE 20 A 279 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.58149305, lat:21.0928826}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 133635.21 | 133635.21 | 133635.21 | 40090.57 | 40090.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-115-4, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133635.21, importe_modificado:133635.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.3}} | {1770866/proyecto_PROCESO, 1770866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770986 | Proyecto de inversión | 498822.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498822.84, modificado:498822.84}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 121987 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121987 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 70 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 A A 134 MTS AL SUR SOB, lon:-89.65890353, lat:20.86608018}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 498822.84 | 498822.84 | 498822.84 | 149646.86 | 149646.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-116, contratista:MULTIOBRAS CASTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:498822.84, importe_modificado:498822.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.0}} | {1770986/proyecto_INICIO, 1770986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771205 | Proyecto de inversión | 7850.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7850.29, modificado:7850.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 122459 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122459 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.58, meta_modificada:24.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 383 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 244 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.62885836, lat:20.90314274}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 7850.29 | 7850.29 | 7850.29 | 2355.09 | 2355.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7850.29, importe_modificado:7850.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.37}} | {1771205/proyecto_PROCESO, 1771205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771423 | Proyecto de inversión | 54789.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54789.91, modificado:54789.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 123076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123076 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.67, meta_modificada:27.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 383 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 244 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.62887423, lat:20.90314282}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 54789.91 | 54789.91 | 54789.91 | 16436.97 | 16436.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-1, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54789.91, importe_modificado:54789.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.3}} | {1771423/proyecto_PROCESO, 1771423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772763 | Proyecto de inversión | 102644.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102644.94, modificado:102644.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 126760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126760 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.6408233, lat:20.88791131}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 102644.94 | 102644.94 | 102644.94 | 30793.49 | 30793.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-2, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102644.94, importe_modificado:102644.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772763/proyecto_PROCESO, 1772763/proyecto_INICIO, 1772763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772831 | Proyecto de inversión | 61762.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61762.96, modificado:61762.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 126950 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126950 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.41, meta_modificada:37.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.64083856, lat:20.88792382}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 61762.96 | 61762.96 | 61762.96 | 18528.89 | 18528.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-3, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61762.96, importe_modificado:61762.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.22}} | {1772831/proyecto_INICIO, 1772831/proyecto_PROCESO, 1772831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772856 | Proyecto de inversión | 157893.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157893.98, modificado:157893.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 127006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127006 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191 INTERIOR 125 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 187-E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A MTS AL SUR SOBRE LA CALLE Y 35 MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.64007281, lat:20.894805}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 157893.98 | 157893.98 | 157893.98 | 47368.19 | 47368.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-7, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:157893.98, importe_modificado:157893.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772856/proyecto_INICIO, 1772856/proyecto_PROCESO, 1772856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301772893 | Proyecto de inversión | 105007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105007.48, modificado:105007.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MORELOS ORIENTE - 127117 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127117 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 313 0 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 2 MTS A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS LUCIANA KAN VDA DE LUNA UBICADA , lon:-89.5940776, lat:20.9500719}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 105007.48 | 105007.48 | 105007.48 | 31502.25 | 31502.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-8, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105007.48, importe_modificado:105007.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1772893/proyecto_INICIO, 1772893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773017 | Proyecto de inversión | 49357.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49357.92, modificado:49357.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127376 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-D 882 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE , lon:-89.65434415, lat:20.95690967}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 49357.92 | 49357.92 | 49357.92 | 14807.38 | 14807.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-7, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49357.92, importe_modificado:49357.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1773017/proyecto_PROCESO, 1773017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773655 | Proyecto de inversión | 40349.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40349.41, modificado:40349.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 129235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129235 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37B 811 A INTERIOR 0 COLONIA CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 116 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR UBICADA EN LA C, lon:-89.71409934, lat:21.00564224}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 40349.41 | 40349.41 | 40349.41 | 12104.82 | 12104.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-2, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40349.41, importe_modificado:40349.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} | {1773655/proyecto_PROCESO, 1773655/proyecto_INICIO, 1773655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301777166 | Proyecto de inversión | 465255.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465255.68, modificado:465255.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 135410 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 135410 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32-A, CALLE 35 A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33759892, lat:20.52931936}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 465255.68 | 465255.68 | 372451.65 | 372451.65 | 372451.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.08, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:775426.12, importe_modificado:775426.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.8}} | {1777166/proyecto_INICIO, 1777166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301777867 | Proyecto de inversión | 147806.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147806.86, modificado:147806.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD UCÍ ASENTAMIENTO UCÍ - 136385 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 136385 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:CALLE 13 PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3.5 KMS SOBRE LA 26 PASANDO EL PERIFERICO MOTULMERIDA Y AVANZANDO SOBRE EL LIBRAMIENTO MOTULTELCHAC PUERTO LLEGANDO , lon:-89.26762588, lat:21.133583}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 147806.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1777867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779503 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73903.43}} | 0214 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138224 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138224 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 318 B INTERIOR SN CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, DESDE EL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR 4 CALLES AL SUR SOBRE LA 26 LLEGANDO A LA, lon:-89.28469602, lat:21.0882682}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1779503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779786 | Proyecto de inversión | 156043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156043.2, modificado:156043.2}} | 0229 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 138630 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138630 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, DESDE EL PARQUE DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR DOS CALLES SOBRE LA 27 EN DIRECCION AL ESTE LLEGANDO A LA CA, lon:-89.28003427, lat:21.08903865}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1779786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780430 | Proyecto de inversión | 81623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81623.25, modificado:81623.25}} | 0233 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SANTIAGO CASTILLO - 139404 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139404 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35 285 INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO CASTILLO, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, DESDE EL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL ESTE SOBRE LA 27 SEIS CALLES HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 DAR VUELT, lon:-89.27315014, lat:21.08971161}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780924 | Proyecto de inversión | 163246.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163246.5, modificado:163246.5}} | 360 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO INCLUSIVO CON BIODIGESTOR EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO EDESIO CARRILLO - 139876 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139876 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 27 378 INTERIOR SN COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 7 CA, lon:-89.29752784, lat:21.09700843}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1780924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788205 | Proyecto de inversión | 854355.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854355.03, modificado:854355.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y AMPLIACIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA JACINTO CANEK 31DPB2031W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-087 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 4 3560, Pisté, Yuc., México, lon:-88.58248472, lat:20.7040362}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 0 | 854355.03 | 256306.51 | 256306.51 | 256306.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-093, contratista:Sack Construcciones Y Maquinarias S.A de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:854355.03, importe_modificado:854355.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788211 | Proyecto de inversión | 24005.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24005.9, modificado:24005.9}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA SECUNDARIA ROMULO ROZO 31ETV0104J, LOCALIDAD: DZUNUCAN, MUNICIPIO: DZUNUNCAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-139-20 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 24, Dzununcán, Yuc., Mexico, lon:-89.65511084, lat:20.86763413}} | 2020-04-01 | 2020-09-24 | 24005.9 | 24005.9 | 21041.37 | 21041.37 | 21041.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 B, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2964.53, importe_modificado:2964.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0163A, contratista:Beatriz Améndola Martínez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21041.37, importe_modificado:21041.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788408 | Proyecto de inversión | 1050494.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050494.54, modificado:1050494.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12 EN LA PRIMARIA SALVADOR VARELA RESENDIZ 31DPR0208G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-098 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 49 513, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México, lon:-89.58049178, lat:20.97074681}} | 2020-07-29 | 2020-09-29 | 0 | 1050494.54 | 315148.36 | 315148.36 | 315148.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-0104, contratista:Constructora Riro, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1050494.54, importe_modificado:1050494.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788496 | Proyecto de inversión | 514949.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514949.07, modificado:514949.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL VARGAS 31DPR0761X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-106 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.32676554, lat:20.70842185}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 0 | 514949.07 | 301240.92 | 301240.92 | 301240.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-112, contratista:Construcciones e Inmobiliaria del Sureste Peninsular, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:514949.07, importe_modificado:514949.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788506 | Proyecto de inversión | 824968.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824968.97, modificado:824968.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 31DPR0929M, EN LA LOCALIDAD Y MUNUCIPIO DE CACALCHEN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-107 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 18 364, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México, lon:-89.22580719, lat:20.9822773}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 0 | 824968.97 | 579860.81 | 579860.81 | 579860.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-113, contratista:Desarrolladora Quilu, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:824968.97, importe_modificado:824968.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790426 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | Construcción y reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Celestún, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/028 | S | 3913 | 4062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.3, meta_modificada:6300.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Benito Juárez, 97367 Celestún, Yuc., México, lon:-90.3948498, lat:20.8682503}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2020-08-26 | 2020-10-24 | 2590887.81 | 2590887.81 | 777266.34 | 777266.34 | 777266.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-001-2020, contratista:Romza Pavimentaciones, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:2590887.81, importe_modificado:2590887.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.07}} | {1790426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A ANEXOS ENVIADOS, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790487 | Proyecto de inversión | 1062456.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062456.33, modificado:1180152.83}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL CECYTEY EMILIANO ZAPATA SUR 31ETC0006U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED20-001 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 143 568, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64867353, lat:20.92189012}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 786768 | 939977.19 | 281993.16 | 281993.16 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-179, contratista:CONSTRUCTORA ARGON S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:939977.19, importe_modificado:939977.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs2: {observación:VERIFICAR, ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR, ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}, obs4: {observación:VERIFICAR, ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE A FAM BASICA, trimestre:3.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2020-10-20}}
2020 | 3 | YUC200301790623 | Proyecto de inversión | 63909.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63909.42, modificado:63909.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GABINO DE J VÁQUEZ 31EPR0155R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-188-20 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 24, Tetiz, Yuc., Mexico, lon:-89.9343208, lat:20.9621428}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 63909.42 | 63909.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-147 B, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63909.42, importe_modificado:63909.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790686 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA SERAPIO RENDÓN 31EES0054M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN181-2017 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-B, Sin Nombre de Col 13, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6172086, lat:20.9322115}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 0 | 1632757.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E122-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1569958.73, importe_modificado:1569958.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.19}} | {1790686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2020-10-12}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790851 | Proyecto de inversión | 7182.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7182.2, modificado:7182.2}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS 31DJN0045W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-326-20 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20, Pedregales de Tanlum, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6275189, lat:21.0004975}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7182.2 | 7182.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 A, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7182.2, importe_modificado:7182.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790852 | Proyecto de inversión | 46762.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46762.2, modificado:46762.2}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA PIPILA 31DPR0164Z EN LA LOCALIDAD DE PEBÁ, MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-196-20 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Pebá, Yucatan, Mexico, lon:-89.6855554, lat:20.7224999}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 46762.2 | 46762.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-148 E, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46762.2, importe_modificado:46762.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790898 | Proyecto de inversión | 55034.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55034.59, modificado:55034.59}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 31DPR0189I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-206-20 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 33, Tzucacab, Yuc., Mexico, lon:-89.0505838, lat:20.0712596}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 55034.59 | 55034.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-151 D, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55015.41, importe_modificado:55015.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791038 | Proyecto de inversión | 16588.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588.07, modificado:16588.07}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR UH NAIL CHIICH 31DJN0055C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-226-20 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 29A, Miguel Alemán, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5988109, lat:20.989613}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 16588.07 | 16588.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 C, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16588.07, importe_modificado:16588.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791047 | Proyecto de inversión | 9820.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9820.06, modificado:9820.06}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31DPR2001C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-233-20 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 66C, Obrera, 97260 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6463141, lat:20.9392952}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 9820.06 | 9820.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 A, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9820.06, importe_modificado:9820.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791050 | Proyecto de inversión | 11375.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11375.39, modificado:11375.39}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ELDA MARGARITA AGUILAR LLANES 31EJN0062L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-236-20 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 105, Santa Rosa, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6159291, lat:20.9418922}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 11375.39 | 11375.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 D, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11375.39, importe_modificado:11375.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791053 | Proyecto de inversión | 4995.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995.75, modificado:4995.75}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MÉXICO 31DJN0213B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-238-20 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6491233, lat:20.9261127}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4995.75 | 4995.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 F, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4995.75, importe_modificado:4995.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791131 | Proyecto de inversión | 39552.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39552.52, modificado:39552.52}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0564W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-263-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18A, Gran San Pedro Cholul, Cholul, Yuc., Mexico, lon:-89.5511187, lat:21.0226509}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 39552.52 | 39552.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 D, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39552.52, importe_modificado:39552.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791161 | Proyecto de inversión | 11024.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11024.9, modificado:11024.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO EL MOZO 31EJN0075P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-269-20 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, El Porvenir, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6681188, lat:20.9944706}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 11024.9 | 11024.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 K, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11024.9, importe_modificado:11024.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791217 | Proyecto de inversión | 2759.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759.64, modificado:2759.64}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO 31DPR0918G EN LA LOCALIDAD DE DZOYAXCHE, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-279-20 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Hacienda San Nicolás Dzoyaxché, Yucatan, Mexico, lon:-89.5910162, lat:20.7877531}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 2759.64 | 2759.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 E, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2759.64, importe_modificado:2759.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791228 | Proyecto de inversión | 10951.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10951.93, modificado:10951.93}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 31DPR2064O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-281-20 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64¿, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6306177, lat:20.953334}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 10951.93 | 10951.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 G, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10951.93, importe_modificado:10951.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791492 | Proyecto de inversión | 57816.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57816.74, modificado:57816.74}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ 31DPR0255R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-250-20 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17, México, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6102841, lat:21.0040341}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 57816.74 | 57816.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 G, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57816.74, importe_modificado:57816.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791532 | Proyecto de inversión | 5218.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5218.3, modificado:5218.3}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 31DPR0163A EN LA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-291-20 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 17, Sierra Papacal, Yuc., Mexico, lon:-89.729778, lat:21.1226291}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5218.3 | 5218.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5218.3, importe_modificado:5218.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791862 | Proyecto de inversión | 8480.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8480.38, modificado:8480.38}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FILEMÓN VILLAFAÑA FARFAN 31EPR0130I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-303-20 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 80, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.662853, lat:21.2815633}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 8480.38 | 8480.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 G, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8480.38, importe_modificado:8480.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791869 | Proyecto de inversión | 9879.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9879.2, modificado:9879.2}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 31DPR0847C EN LA LOCALIDAD XCUCUL SUR, MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-308-20 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:17, direccion:Xcucul Sur, Yuc., México, lon:-89.6710415, lat:20.8564679}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 9879.2 | 9879.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-164 B, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9879.2, importe_modificado:9879.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791879 | Proyecto de inversión | 54673.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54673.43, modificado:54673.43}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 31DPR0905C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-313-20 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18, México Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.6077618, lat:21.0124023}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 54673.43 | 54673.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-165 D, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54673.43, importe_modificado:54673.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791882 | Proyecto de inversión | 21142.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21142.86, modificado:21142.86}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 18 31DST0018A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-314-20 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:97360 Kinchil, Yuc., México, lon:-89.9476806, lat:20.9169529}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 21142.86 | 21142.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 A, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21142.86, importe_modificado:21142.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791894 | Proyecto de inversión | 77996.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77996.01, modificado:77996.01}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 35 31DST0035R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-319-20 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 51, Centro, Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4184906, lat:20.3029998}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 77996.01 | 77996.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 I, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77996.01, importe_modificado:77996.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301792586 | Proyecto de inversión | 805069.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805069.9, modificado:1766008.76}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA JACINTO CANEK, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-113 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 52, Centro, Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4199393, lat:20.3025493}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 1766008.76 | 1589982.19 | 476994.66 | 476994.66 | 476994.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-177, contratista:ARVERAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.C.P., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1589982.19, importe_modificado:1589982.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301793329 | Proyecto de inversión | 8513258 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256629.0, modificado:4139788.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256629.0, modificado:4139788.98}} | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CELESTUN DEL MUNICIPIO DE CELESTUN DEL ESTADO DE YUCATAN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA 2020, APAUR) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 02/20/031 | S | 3326 | 3484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2020-07-06 | 2020-12-02 | 6209683.46 | 8279577.95 | 3221203.8 | 3221203.8 | 3221203.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-026-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8279577.95, importe_modificado:8279577.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1793329/proyecto_INICIO, 1793329/proyecto_PROCESO, 1793329/proyecto_INICIO, 1793329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:META SEGÚN CLAVE DE CONTROL.- 1 SISTEMA, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:META SEGÚN CLAVE DE CONTROL 1 SISTEMA.- CONSISTENTE EN LA DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EN 9,600 METROS LINEALES DE TUBERÍA., trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2020-10-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LA META SEGUN ANEXOS DE CLAVE DE CONTROL., trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO DE ACUERDO A LA CLAVE DE CONTROL, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:EN OBSERVACIONES DE CAPTURISTA SE PUEDE INCLUIR CAMBIOS QUE EL SISTEMA NO PERMITA, trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-16}}
2020 | 3 | YUC190401665432 | Proyecto de inversión | 317986.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138600.0, modificado:138600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:66886.96, modificado:66886.96}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR - 277996 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 277996 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SEIS PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, ENTRAS POR LA CALLE ONCE HASTA TOPAR CALLE 12 VUELTA A MANO DERECHA HASRA HOTEL MANGLARES VUELTA A LA DERECHA LLEVANDO CALLE 3 2 CUAD, lon:-90.39578469, lat:20.86399167}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 317986.96 | 317986.96 | 317986.96 | 317986.96 | 317986.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E45-2019, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2254734.92, importe_modificado:2254734.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1665432/proyecto_PROCESO, 1665432/proyecto_INICIO, 1665432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200201707913 | Proyecto de inversión | 579553.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579553.63, modificado:579553.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IXCHEL 31DCC2032Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-012 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 26 26, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.53271627, lat:20.38528231}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 579553.63 | 579553.63 | 579553.63 | 579553.63 | 579553.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-019, contratista:Monty Construcciones S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:579553.63, importe_modificado:579553.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201709787 | Proyecto de inversión | 533373.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533373.89, modificado:533373.89}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK | 3107403.03.01.2020 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.65, meta_modificada:296.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 16 101, Tahmek, Yuc., México, lon:-89.25176024, lat:20.87277691}, geo2: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 18 130, Tahmek, Yuc., México, lon:-89.25389528, lat:20.87230574}, geo3: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 21 118B, Tahmek, Yuc., México, lon:-89.25713539, lat:20.87485202}, geo4: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 20 92, Tahmek, Yuc., México, lon:-89.25539732, lat:20.87734812}, geo5: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 19 118, Tahmek, Yuc., México, lon:-89.2581439, lat:20.8768469}} | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 533373.89 | 533373.89 | 533373.89 | 533373.89 | 533373.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.65}} | {1709787/proyecto_INICIO, 1709787/proyecto_PROCESO, 1709787/proyecto_FIN, 1709787/proyecto_PROCESO, 1709787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714183 | Proyecto de inversión | 271980.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271980.24, modificado:271980.24}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PINTURA, CANCELERÍA; EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC 31DPR0022B, LOCALIDAD: KANASIN, MUNICIPIO: KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-003-20 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 181E, Cielo alto, Yuc., Mexico, lon:-89.5928651, lat:20.9096703}} | 2020-04-06 | 2020-04-15 | 271980.24 | 271980.24 | 271980.24 | 271980.24 | 271980.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0178A, contratista:EUGENIA MORALES GONZALEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50547.7, importe_modificado:50547.7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0170A, contratista:OSCAR MANUEL SARABIA MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98083.5, importe_modificado:98083.5}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0179A, contratista:ECA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:123349.04, importe_modificado:123349.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714285 | Proyecto de inversión | 60576.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60576.93, modificado:60576.93}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA EN EL PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEÓN 31DJN0075Q, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-015-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34 & Calle 115, María Luisa, 97199 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6065051, lat:20.9387852}} | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 60576.93 | 60576.93 | 60576.93 | 60576.93 | 60576.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0008A, contratista:Liliana del Socorro Cervera Morales, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60576.93, importe_modificado:60576.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714288 | Proyecto de inversión | 36392.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36392.66, modificado:36392.66}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN LA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA 31EPR0158O, LOCALIDAD: TICUL, MUNICIPIO: TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-018-20 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 30, 97860 Ticul, Yuc., Mexico, lon:-89.5383563, lat:20.3967093}} | 2020-01-17 | 2020-02-10 | 36392.66 | 36392.66 | 36392.66 | 36392.66 | 36392.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0033A, contratista:L.S. Recubrimientos y Acabados, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10695.2, importe_modificado:10695.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0097A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25697.46, importe_modificado:25697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714565 | Proyecto de inversión | 5426.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5426.06, modificado:5426.06}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN EL PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ 31EJN0045V, LOCALIDAD: CAUCEL, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-025-20 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 24 & Calle 23, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., Mexico, lon:-89.7102491, lat:21.0146015}} | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 5426.06 | 5426.06 | 5426.06 | 5426.06 | 5426.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0024A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5426.06, importe_modificado:5426.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714566 | Proyecto de inversión | 16999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16999.89, modificado:16999.89}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN LA PRIMARIA MOISES VÁZQUEZ VEGA 31DPR0443K, LOCALIDAD: OXKUTZCAB, MUNICIPIO: OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-026-20 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 48 & Calle 67, Venustiano Carranza, Oxkutzcab, Yuc., Mexico, lon:-89.4229601, lat:20.2926982}} | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 16999.89 | 16999.89 | 16999.89 | 16999.89 | 16999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0063A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16999.89, importe_modificado:16999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714582 | Proyecto de inversión | 45152.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45152.71, modificado:45152.71}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA AUGUSTO MOLINA RAMOS 31DPR0445I, LOCALIDAD: ACANCEH, MUNICIPIO: ACANCEH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-033-20 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 10 & Calle 27, 97380 Acanceh, Yuc., Mexico, lon:-89.4462925, lat:20.8082165}} | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 45152.71 | 45152.71 | 45152.71 | 45152.71 | 45152.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0114A, contratista:L.S. Recubrimientos y Acabados, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45152.71, importe_modificado:45152.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714681 | Proyecto de inversión | 253403.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253403.43, modificado:253403.43}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE CANCELERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, PINTURA Y SANITARIA, SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA IRENE DUCH GARY 31DPR2082D, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-040-20 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 77C, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7227114, lat:20.9925339}} | 2020-04-01 | 2020-04-09 | 253403.43 | 253403.43 | 253403.43 | 253403.43 | 253403.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0164A, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135917.93, importe_modificado:135917.93}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0162A, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:117485.5, importe_modificado:117485.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714705 | Proyecto de inversión | 4841.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4841.49, modificado:4841.49}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR CECILIO CHI 31DCC0024U, LOCALIDAD: TIXCACALCUPUL, MUNICIPIO: TIXCACALCUPUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-044-20 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle 13, Tixcacalcupul, Yuc., Mexico, lon:-88.2723869, lat:20.5366987}} | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 4841.49 | 4841.49 | 4841.49 | 4841.49 | 4841.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0070A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4841.49, importe_modificado:4841.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714721 | Proyecto de inversión | 195924.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195924.41, modificado:195924.41}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, PINTURA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, CANCELERIA, EN LA PRIMARIA OTILIA LÓPEZ 31EPR0166X, LOCALIDAD: TIZIMÍN, MUNICIPIO: TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-048-20 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 49 & Calle Centro 50, Centro, 97700 Tizimín, Yuc., Mexico, lon:-88.151722, lat:21.1434585}} | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 195924.41 | 195924.41 | 195924.41 | 195924.41 | 195924.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0175A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:195924.41, importe_modificado:195924.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714881 | Proyecto de inversión | 23095.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23095.05, modificado:23095.05}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 31DPR0235D, LOCALIDAD: CACALCHÉN, MUNICIPIO: CACALCHÉN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-056-20 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 18 & Calle No 21, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México, lon:-89.225516, lat:20.9827365}} | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 23095.05 | 23095.05 | 23095.05 | 23095.05 | 23095.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0103A, contratista:María Matilde Baas Pech, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23095.05, importe_modificado:23095.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715169 | Proyecto de inversión | 22137.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22137.08, modificado:22137.08}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES 31EJN0030T, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-066-20 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 15, San Damián, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6431176, lat:20.9917677}} | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 22137.08 | 22137.08 | 22137.08 | 22137.08 | 22137.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0119A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22137.08, importe_modificado:22137.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715171 | Proyecto de inversión | 14582.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14582.06, modificado:14582.06}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON 31DJN0062M, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-067-20 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Correa Rachó, Díaz Ordaz, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5917675, lat:21.0046153}} | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 14582.06 | 14582.06 | 14582.06 | 14582.06 | 14582.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0106A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14582.06, importe_modificado:14582.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715172 | Proyecto de inversión | 73507.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73507.92, modificado:73507.92}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR LORENZO FILHO 31EJN0003W, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-068-20 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 107, Santa Rosa, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6162453, lat:20.9406463}} | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 73507.92 | 73507.92 | 73507.92 | 73507.92 | 73507.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0161A, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73507.92, importe_modificado:73507.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301727163 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 16693 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 16693 | S | 1500 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2675.0, meta_modificada:2675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE SIETE, CALLE 4X7 Y 3 EN LA CALLE 3 DONDE TERMINA OBRA HAY UN CERVELLAMASIX AHI AHI LA OBRA ES DE 2X9 Y7 CRUCE MEDIA CUADRA CLINICA SALUDC, lon:-90.3952816, lat:20.8631401}} | 2020-06-22 | 2020-07-22 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR1-01-2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA FP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:860000.0, importe_modificado:860000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2675.0}} | {1727163/proyecto_INICIO, 1727163/proyecto_FIN, 1727163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729442 | Proyecto de inversión | 495780.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495780.2, modificado:499245.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO - 23133 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 23133 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE DIECISIETE, CALLE VEINTICUATRO LA OBRA SE REALIZO EN CALLE 22X19Y17 Y OTRAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC YUC, lon:-89.109289, lat:20.23820834}} | 2020-03-10 | 2020-04-23 | 499245.9 | 499245.9 | 499245.9 | 499245.9 | 499245.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/02, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:686469.98, importe_modificado:686469.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1729442/proyecto_PROCESO, 1729442/proyecto_INICIO, 1729442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729940 | Proyecto de inversión | 62955.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62955.68, modificado:103317.57}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 24538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24538 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 536 MTS AL NORPONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA ENTRE CALLE 11 X 16 AL ORIENTE H, lon:-89.72926742, lat:21.12690406}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 103317.57 | 103317.57 | 103317.57 | 103317.57 | 103317.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-3, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62955.68, importe_modificado:62955.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1729940/proyecto_INICIO, 1729940/proyecto_FIN, 1729940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735586 | Proyecto de inversión | 126409.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126409.92, modificado:126208.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 27256 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 27256 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CALLE VEINTISIETE DE LA ESQUINA DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA C. 21 DIRIGIRSE SOBRE LA MISMA HACIA EL ESTE AVANZAR 5 ESQUINAS Y GIRAR A LA DER, lon:-89.34089904, lat:20.26442601}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 126208.34 | 126208.34 | 126208.34 | 126208.34 | 126208.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-05, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1009666.79, importe_modificado:1009666.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1735586/proyecto_FIN, 1735586/proyecto_PROCESO, 1735586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736599 | Proyecto de inversión | 721073.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721073.7, modificado:720416.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 28689 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 28689 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DOS Y CALLE OCHO, CALLE VEINTISIETE EN LA GLORIETA DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO VINIENDO DE ESTE A OESTE DESDE EL MUNICIPIO DE TEKAX GIRAR A MANO DERECHA EN LA, lon:-89.33843141, lat:20.26151727}} | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 720416.95 | 720416.95 | 720416.95 | 720416.95 | 720416.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-01, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1440833.89, importe_modificado:1440833.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}} | {1736599/proyecto_INICIO, 1736599/proyecto_PROCESO, 1736599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301738129 | Proyecto de inversión | 449986.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449986.45, modificado:450166.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCION DE 18 TECHOS FIRMES - 30516 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 30516 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO A Y CALLE OCHO, CALLE VEINTICINCO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 23X21AY8 23X14Y16, 25X24Y26, 24X27Y29, 21X8Y10, 23X8Y10, 18X2, lon:-89.10136207, lat:20.23417642}} | 2020-03-10 | 2020-04-23 | 450166.61 | 450166.61 | 450166.61 | 450166.61 | 450166.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/01, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:626618.58, importe_modificado:626618.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {1738129/proyecto_PROCESO, 1738129/proyecto_FIN, 1738129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301741747 | Proyecto de inversión | 36292.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36292.71, modificado:36292.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN - 34882 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 34882 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTIUNO, CALLE SIN NÚMERO DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA C. 20 ENTRE 19 Y 21 GIRAR A LA DERECHA EN LA C. 19 Y AVANZAR EN, lon:-89.63665222, lat:20.32485192}} | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 36292.71 | 36292.71 | 36292.71 | 36292.71 | 36292.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-01, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:1342092.48, importe_modificado:1342092.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1741747/proyecto_PROCESO, 1741747/proyecto_INICIO, 1741747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301741850 | Proyecto de inversión | 871030.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871030.54, modificado:870287.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN - 35008 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 35008 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.44, meta_modificada:574.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDÓS COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINSEIS DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 20 DIRIGIRSE AL NORTE HACIA LA C. 19 Y GIRAR A LA IZQU, lon:-89.64446309, lat:20.33015669}} | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 870287.18 | 870287.18 | 870287.18 | 870287.18 | 870287.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-01, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:1342092.48, importe_modificado:1342092.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.44}} | {1741850/proyecto_INICIO, 1741850/proyecto_PROCESO, 1741850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742957 | Proyecto de inversión | 1089837.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089837.47, modificado:1089425.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHÉ ASENTAMIENTO SABACCHE 17 CUARTOS DORMITORIO - 36607 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC YUCATAN | 36607 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE SABACCHE INTERIOR SN PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SABACCHE Y CALLE SABACCHE, CALLE SABACCHE SE REALIZARON 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SABACCHE MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, YUCATAN, lon:-89.02776922, lat:20.31473558}} | 2020-03-20 | 2020-05-03 | 1089425.9 | 1089425.9 | 1089425.9 | 1089425.9 | 1089425.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/04, contratista:COMSUMARC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:1089425.9, importe_modificado:1089425.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1742957/proyecto_INICIO, 1742957/proyecto_FIN, 1742957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744375 | Proyecto de inversión | 8778.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8778.87, modificado:31234.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39819 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39819 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.68, meta_modificada:36.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SANTA MARIA CHI A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 , lon:-89.48297735, lat:21.03062832}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 31234.69 | 31234.69 | 31234.69 | 31234.69 | 31234.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-8, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8778.87, importe_modificado:8778.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.68}} | {1744375/proyecto_FIN, 1744375/proyecto_INICIO, 1744375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745495 | Proyecto de inversión | 48149.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48149.78, modificado:49837.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS - 45364 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45364 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46-A 774 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 117 Y CALLE 119, CALLE 46 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL DE CINCO COLONIAS A 73 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46A, lon:-89.61531789, lat:20.93286047}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 49837 | 49837 | 49837 | 49837 | 49837 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-7, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48149.78, importe_modificado:48149.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745495/proyecto_FIN, 1745495/proyecto_INICIO, 1745495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746284 | Proyecto de inversión | 49992.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49992.43, modificado:53469.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO ORIENTE - 47280 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47280 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 557 A INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 B Y CALLE 25 A, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 31164 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS UBICADO EN LA , lon:-89.56865499, lat:20.9749853}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 53469.72 | 53469.72 | 53469.72 | 53469.72 | 53469.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-8, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49992.43, importe_modificado:49992.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746284/proyecto_INICIO, 1746284/proyecto_PROCESO, 1746284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746734 | Proyecto de inversión | 165766.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165766.16, modificado:166803.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ - 48485 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48485 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 26.72 MTS DE LA ESCUELA CONAFE UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20, lon:-89.63589675, lat:21.11890713}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 166803.24 | 166803.24 | 166803.24 | 166803.24 | 166803.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-2, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165766.16, importe_modificado:165766.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746734/proyecto_PROCESO, 1746734/proyecto_FIN, 1746734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752550 | Proyecto de inversión | 553373.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553373.89, modificado:553373.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TAHMEK LOCALIDAD TAHMEK ASENTAMIENTO TAHMEK - 65661 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK YUCATAN | 65661 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 SE ENTRA AL PUEBLO EN LA CARRETERA MERIDACANCUN KM 40 APROX. ENTRANDO POR LA CALLE 19 HAST LLEGAR A LA CALLE 2, lon:-89.25696106, lat:20.87503786}} | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 553373.89 | 553373.89 | 553373.89 | 553373.89 | 553373.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3107403.03.01.2020, contratista:CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO, convocante:municipio de tahmek, monto:553373.89, importe_modificado:553373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {1752550/proyecto_FIN, 1752550/proyecto_PROCESO, 1752550/proyecto_INICIO, 1752550/proyecto_PROCESO, 1752550/proyecto_FIN, 1752550/proyecto_INICIO, 1752550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754920 | Proyecto de inversión | 681893.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681893.97, modificado:681893.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN - 72575 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN YUCATAN | 72575 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 24 EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIVEROS PUNTOS DEL MANICIPIO EN LAS SIG DIREC. C.17X26Y28C.28X17Y15C.19X26Y28C.14X17Y19C.16X19Y21C.13X18Y16, lon:-89.86118945, lat:20.55266684}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 681893.97 | 681893.97 | 681893.97 | 681893.97 | 681893.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2020/03, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN, monto:1383352.69, importe_modificado:1383352.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {1754920/proyecto_PROCESO, 1754920/proyecto_INICIO, 1754920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756468 | Proyecto de inversión | 29891.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29891.26, modificado:29891.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA DESCARGA DOMICILIARIA 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 82545 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 82545 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 27 Y LA CALLE 29 A 280 METROS AL SUR DE LA TIENDA DE ABARROTES LA TORCASITA Y A 850 METROS AL OESTE DE LA CALLE, lon:-88.93284513, lat:21.15433958}} | 2020-02-22 | 2020-03-31 | 29891.26 | 29891.26 | 29891.26 | 29891.26 | 29891.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-831084918-FISMDF-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3465000.0, importe_modificado:3640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756468/proyecto_INICIO, 1756468/proyecto_FIN, 1756468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756725 | Proyecto de inversión | 107483.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107483.64, modificado:107483.64}} | UNO DE OBRA TRES: CONSTRUCCIÓN DE 55 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 83308 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 83308 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA CALLE 21 SOBRE LA PRINCIPAL EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN TEMPLO CR, lon:-87.9454158, lat:20.65706149}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 107483.64 | 107483.64 | 107483.64 | 107483.64 | 107483.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-01-2020, contratista:ING. JOSE ALONSO MARTÍN AVILES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3081437.75, importe_modificado:3081437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1756725/proyecto_PROCESO, 1756725/proyecto_INICIO, 1756725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757128 | Proyecto de inversión | 750065.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750065.89, modificado:749010.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD KIMBILÁ ASENTAMIENTO KIMBILA, CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO - 84432 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 84432 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE CATORCE INTERIOR SN PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE NUEVE, CALLE DIECISEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 14X5Y9 CALLE 5X12Y14, CALLE3X10Y12, CALLE 12X1Y3, CALLE 10X3Y5, CALLE 10X1Y3, lon:-89.08819239, lat:20.29748806}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 749010.11 | 749010.11 | 749010.11 | 749010.11 | 749010.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/11, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:749010.11, importe_modificado:749010.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1757128/proyecto_INICIO, 1757128/proyecto_FIN, 1757128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759272 | Proyecto de inversión | 1178370.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178370.71, modificado:1178370.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHUMAYEL LOCALIDAD CHUMAYEL - 90216 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 90216 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2702.7, meta_modificada:2702.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 23, CALLE 30 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 23 LUEGO SE GIRA HACIA EL ORIENTE SIGUIENDO SOBRE LA CALLE 23 HASTA, lon:-89.29918892, lat:20.43489697}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 1178370.71 | 1178370.71 | 1178370.71 | 1178370.71 | 1178370.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHUMAYEL-YUC-LP-2020/03, contratista:ACCSESUR S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:1177242.08, importe_modificado:1177242.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2702.7}} | {1759272/proyecto_INICIO, 1759272/proyecto_FIN, 1759272/proyecto_PROCESO, 1759272/proyecto_FIN, 1759272/proyecto_PROCESO, 1759272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759665 | Proyecto de inversión | 911025.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911025.54, modificado:911025.54}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 91221 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 91221 | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.9, meta_modificada:1146.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 17 SOBRE ESTA CALLE SE ENCUENTRA EL PARQUE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.3378356, lat:20.53768128}} | 2020-06-22 | 2020-08-05 | 911025.54 | 911025.54 | 911025.54 | 911025.54 | 911025.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.04, contratista:JOCASUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1701026.08, importe_modificado:1821176.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.9}} | {1759665/proyecto_PROCESO, 1759665/proyecto_FIN, 1759665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759668 | Proyecto de inversión | 911025.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911025.54, modificado:911025.54}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 91228 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 91228 | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.9, meta_modificada:1146.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 23 SOBRE ESTA CALLE SE ENCUENTRA EL PARQUE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33785558, lat:20.53751286}} | 2020-06-22 | 2020-08-05 | 911025.54 | 911025.54 | 911025.54 | 911025.54 | 911025.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.04, contratista:JOCASUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1701026.08, importe_modificado:1821176.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.9}} | {1759668/proyecto_FIN, 1759668/proyecto_PROCESO, 1759668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759833 | Proyecto de inversión | 179347.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179347.58, modificado:179347.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA DESCARGA DOMICILIARIA 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 91628 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 91628 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 24 Y LA CALLE 26 A 120 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA UN MODELORAMA Y , lon:-88.93652672, lat:21.15011364}} | 2020-02-22 | 2020-03-31 | 179347.58 | 179347.58 | 179347.58 | 179347.58 | 179347.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-831084918-FISMDF-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3465000.0, importe_modificado:3640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1759833/proyecto_INICIO, 1759833/proyecto_PROCESO, 1759833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760035 | Proyecto de inversión | 85456.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85456.78, modificado:78000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEYA - 92212 | 31 | Yucatán | 88 | Teya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEYA YUCATÁN | 92212 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNAS CALLES DE LA TIENDA SAN JUDAS TADEO, Y DEL TEMPLO ROCA DE REFUGIO, lon:-89.07402458, lat:21.05211605}} | 2020-06-29 | 2020-08-12 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEYA-INFRA-AD-01/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEYA, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1760035/proyecto_PROCESO, 1760035/proyecto_FIN, 1760035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760390 | Proyecto de inversión | 151482.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151482.72, modificado:151230.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 93125 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 93125 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.96, meta_modificada:78.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS SIG DIRECCIONES C18X17Y19 C18X19Y21C23X20Y22, lon:-89.04357555, lat:20.079322}} | 2020-08-17 | 2020-09-25 | 151230.12 | 151230.12 | 151230.12 | 151230.12 | 151230.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-12, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:996839.65, importe_modificado:996839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.96}} | {1760390/proyecto_PROCESO, 1760390/proyecto_INICIO, 1760390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761086 | Proyecto de inversión | 420928.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420928.68, modificado:420928.68}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 94801 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 94801 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 29 Y LA CALLE 31 A 400 METROS AL ESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL H AYUNTAMIENTO, lon:-88.94117703, lat:21.15353869}} | 2020-05-28 | 2020-06-24 | 420928.68 | 420928.68 | 420928.68 | 420928.68 | 420928.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:806780.0, importe_modificado:806780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1761086/proyecto_FIN, 1761086/proyecto_INICIO, 1761086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761164 | Proyecto de inversión | 320075.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320075.6, modificado:320075.6}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 95001 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 95001 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 31 Y LA CALLE 33 A 100 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL MOLINO Y TORT, lon:-88.93536828, lat:21.15083097}} | 2020-06-08 | 2020-07-01 | 320075.6 | 320075.6 | 320075.6 | 320075.6 | 320075.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:352083.2, importe_modificado:352083.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1761164/proyecto_PROCESO, 1761164/proyecto_FIN, 1761164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301769723 | Proyecto de inversión | 179157.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179157.96, modificado:178916.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD DZUTOH ASENTAMIENTO DZUTOH CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES - 118492 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 118492 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:8, direccion:PUEBLO DZUTOH, 97953 DZUTOH, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE DZUTOH LOCALIDAD QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON NUMERO DE VIALIDADES, lon:-89.06334324, lat:20.26074166}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 178916.24 | 178916.24 | 178916.24 | 178916.24 | 178916.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-AD-2020/14, contratista:ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:178916.24, importe_modificado:178916.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {1769723/proyecto_PROCESO, 1769723/proyecto_FIN, 1769723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301769850 | Proyecto de inversión | 708564.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708564.28, modificado:707922.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD CHICÁN ASENTAMIENTO CHICAN, CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES - 118932 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 118932 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.99, meta_modificada:498.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE CUARENTA Y TRES, CALLE DIECIOCHO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 20X41Y42 Y OTRAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE, lon:-89.15746492, lat:20.33983862}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 707922.68 | 707922.68 | 707922.68 | 707922.68 | 707922.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/13, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:707922.68, importe_modificado:707922.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.99}} | {1769850/proyecto_PROCESO, 1769850/proyecto_FIN, 1769850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301769965 | Proyecto de inversión | 340362.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340362.77, modificado:340362.77}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ - 119294 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 119294 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 9 CALLE 7 ENTRE 18 Y 20, lon:-89.16073433, lat:20.73162208}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 340362.77 | 340362.77 | 340362.77 | 340362.77 | 340362.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-01-2020, contratista:CONSTRUCCEL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:3.4036277E7, importe_modificado:3.4036277E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1769965/proyecto_INICIO, 1769965/proyecto_FIN, 1769965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771225 | Proyecto de inversión | 372512.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372512.78, modificado:372512.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN DIVERSAS LOCALDIADADES DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, ESTADO DE YUCATAN. - 122521 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 122521 | S | 180 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:BOULEVARD CALLE 4 PUEBLO CHUNCHUCMIL, 97805 CHUNCHUCMIL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 9, CALLE 15 CALLE 4 X 9 11, 13 Y 15, SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL CASCO DE LA HACIENDA, A UNA ESQUINA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA L, lon:-90.21388543, lat:20.64195246}} | 2020-06-19 | 2020-08-18 | 372512.78 | 372512.78 | 372512.78 | 372512.78 | 372512.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAIS-MAXCANU-02-2020, contratista:JOSE ALBERTO KOH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:6161911.56, importe_modificado:6161911.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.0}} | {1771225/proyecto_INICIO, 1771225/proyecto_FIN, 1771225/proyecto_PROCESO, 1771225/proyecto_FIN, 1771225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773271 | Proyecto de inversión | 1996960.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996960.96, modificado:1996960.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO PADRE ETERNO - 128153 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 128153 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5058.0, meta_modificada:5058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 36, CALLE 63 CERCA DEL ADULTO MAYOR Y AUTISMO, lon:-89.2809274, lat:20.19552767}} | 2020-06-23 | 2020-07-22 | 1996960.96 | 1996960.96 | 1996960.96 | 1996960.96 | 1996960.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.07, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1996966.97, importe_modificado:1996966.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5058.0}} | {1773271/proyecto_PROCESO, 1773271/proyecto_FIN, 1773271/proyecto_INICIO, 1773271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774218 | Proyecto de inversión | 41297.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41297.16, modificado:41297.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 130870 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 130870 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 57, CALLE 38 CERCA DE LA IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTO INDEPENDIENTE TEMPLO PENIEL, lon:-89.28365627, lat:20.19919564}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 41297.16 | 41297.16 | 41297.16 | 41297.16 | 41297.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1774218/proyecto_INICIO, 1774218/proyecto_FIN, 1774218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774537 | Proyecto de inversión | 409783.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409783.95, modificado:409783.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 131400 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 131400 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 39, CALLE 37 CERCA DEL CAMPO DE BEISBOL DE LAZARO CARDENAS, lon:-89.27993659, lat:20.2085993}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 409783.95 | 409783.95 | 409783.95 | 409783.95 | 409783.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1774537/proyecto_FIN, 1774537/proyecto_INICIO, 1774537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774562 | Proyecto de inversión | 307337.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307337.96, modificado:307337.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO PADRE ETERNO - 131440 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 131440 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 40, CALLE 32 CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA ONOFRE BACELIS, lon:-89.28165477, lat:20.20245989}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 307337.96 | 307337.96 | 307337.96 | 307337.96 | 307337.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1774562/proyecto_INICIO, 1774562/proyecto_PROCESO, 1774562/proyecto_FIN, 1774562/proyecto_INICIO, 1774562/proyecto_FIN, 1774562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774572 | Proyecto de inversión | 1331797.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331797.85, modificado:1331797.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHUNCHUCUN - 131451 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 131451 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 30, CALLE 32 CERCA DE LA CARNICERIA MARLENE ENFRENTE DEL RESTAURANTE LA ESCONDIDA, lon:-89.27643044, lat:20.20330879}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 1331797.85 | 1331797.85 | 1331797.85 | 1331797.85 | 1331797.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1774572/proyecto_PROCESO, 1774572/proyecto_INICIO, 1774572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301775882 | Proyecto de inversión | 374768.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374768.35, modificado:374768.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 134001 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 134001 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:606.62, meta_modificada:606.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 60, CALLE 43 CERCA DE LA GAS AVENIDA, lon:-89.29108321, lat:20.21182775}} | 2020-06-23 | 2020-08-06 | 374768.35 | 374768.35 | 374768.35 | 374768.35 | 374768.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.09, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2427116.52, importe_modificado:2427116.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:606.62}} | {1775882/proyecto_FIN, 1775882/proyecto_PROCESO, 1775882/proyecto_INICIO, 1775882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780922 | Proyecto de inversión | 796255.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TEKAX CONVENIO INCAY, monto:424722.68, modificado:424722.68}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371532.82, modificado:371532.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHUNCHUCUN - 139873 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 139873 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.3, meta_modificada:1379.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 36, CALLE 43 CERCA TIENDA ROCKY MONTAIN, lon:-89.27856486, lat:20.2060846}} | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 796255.5 | 796255.5 | 796255.5 | 796255.5 | 796255.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.12, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6768371.48, importe_modificado:6768371.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.13, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:550580.66, importe_modificado:550580.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.3}} | {1780922/proyecto_PROCESO, 1780922/proyecto_FIN, 1780922/proyecto_INICIO, 1780922/proyecto_FIN, 1780922/proyecto_PROCESO, 1780922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787356 | Proyecto de inversión | 24247.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24247.71, modificado:24247.71}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN CANCELERIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EDUCACIÓN ESPECIAL CENTRO DE ATENCIÓ MULTIPLE SAN JOSÉ TECOH 31DML0005U, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-077-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 48, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México, lon:-89.624782, lat:20.9212849}} | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 24247.71 | 24247.71 | 24247.71 | 24247.71 | 24247.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0135A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24247.71, importe_modificado:24247.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787568 | Proyecto de inversión | 19418.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19418.96, modificado:19418.96}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PREESCOLAR ELVIA MAGANDA AVILA 31EJN0085W, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-093-20 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75, Tixcacal Opichen, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6925365, lat:20.9531899}} | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 19418.96 | 19418.96 | 19418.96 | 19418.96 | 19418.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0108A, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19418.96, importe_modificado:19418.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787636 | Proyecto de inversión | 9793.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9793.31, modificado:9793.31}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR LOL TUN 31DJN0160N, LOCALIDAD: TEKAL DE VENEGAS, MUNICIPIO: TEKAL DE VENEGAS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-103-20 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 22, Tekal de Venegas, Yuc., Mexico, lon:-88.9483324, lat:21.0159691}} | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 9793.31 | 9793.31 | 9793.31 | 9793.31 | 9793.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0059A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9793.31, importe_modificado:9793.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787672 | Proyecto de inversión | 91571.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91571.77, modificado:91571.77}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL 31DPR0014T, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-108-20 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5-B, Fovissste, 97217 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6499501, lat:20.9988673}} | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 91571.77 | 91571.77 | 91571.77 | 91571.77 | 91571.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0055A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91571.77, importe_modificado:91571.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787713 | Proyecto de inversión | 17208.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17208.6, modificado:17208.6}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES 31EJN0030T, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-113-20 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 28, Industrial, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6019284, lat:20.9763922}} | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 17208.6 | 17208.6 | 17208.6 | 17208.6 | 17208.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0052A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17208.6, importe_modificado:17208.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787753 | Proyecto de inversión | 217438.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217438.66, modificado:217438.66}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN PREELIMINARES, PINTURA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA MANUELA ALONZO ROMERO 31DPR0888C, LOCALIDAD: TEKAX DE ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO: TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-118-20 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 53 a, Sta María, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., Mexico, lon:-89.2650318, lat:20.1925013}} | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 217438.66 | 217438.66 | 217438.66 | 217438.66 | 217438.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0167A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:117244.88, importe_modificado:117244.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0166A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:100193.78, importe_modificado:100193.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787865 | Proyecto de inversión | 32285.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32285.77, modificado:32285.77}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA 31DPR0856K, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-128-20 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 69, Azcorra, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6014426, lat:20.9553567}} | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 32285.77 | 32285.77 | 32285.77 | 32285.77 | 32285.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0113A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32285.77, importe_modificado:32285.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787932 | Proyecto de inversión | 41081.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41081.33, modificado:41081.33}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELECTRICA, EN LA PRIMARIA PIPILA 31DPR0485J, LOCALIDAD: TIXKOCHOH, MUNICIPIO: TEKANTO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-132-20 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:25, direccion:Tekantó, Yucatan, Mexico, lon:-89.1068378, lat:21.0117689}} | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 41081.33 | 41081.33 | 41081.33 | 41081.33 | 41081.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0180A, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41081.33, importe_modificado:41081.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787954 | Proyecto de inversión | 8892.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8892.58, modificado:8892.58}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION ELECTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA PEDRO PABLO GÓMEZ 31DPR0534B, LOCALIDAD: SOTUTA, MUNICIPIO: SOTUTA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-135-20 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 27, Sotuta, Yuc., Mexico, lon:-89.0104313, lat:20.5932875}} | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 8892.58 | 8892.58 | 8892.58 | 8892.58 | 8892.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0107A, contratista:Liliana del Socorro Cervera Morales, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8892.58, importe_modificado:8892.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788300 | Proyecto de inversión | 34730.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34730.31, modificado:34730.31}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA, REALIZADOS EN LA PRIMARIA ROQUE JACINTO CAMPOS 31EPR0114R, EN LA LOCALIDAD: MOTUL, MUNICIPIO:MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-149-20 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 28 309E, Centro, 97430 Centro, Yuc., Mexico, lon:-89.28465486, lat:21.09443022}} | 2020-01-23 | 2020-09-24 | 34730.31 | 34730.31 | 34730.31 | 34730.31 | 34730.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 K, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8587.74, importe_modificado:8587.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0085A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26142.57, importe_modificado:26142.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788495 | Proyecto de inversión | 278867.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278867.71, modificado:278867.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0727Q, LOCALIDAD: SAN CRISANTO, MUNICIPIO: SINANCHÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-163-20 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:San Crisanto, Yuc., Mexico, lon:-89.1807176, lat:21.3518229}} | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 278867.71 | 278867.71 | 278867.71 | 278867.71 | 278867.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-007 H, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:278867.71, importe_modificado:278867.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790455 | Proyecto de inversión | 25453.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25453.47, modificado:25453.47}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MARÍA VILLAFAÑA DE MÉNDEZ 31DPR0237B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-175-20 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 31, Centro, Izamal, Yuc., Mexico, lon:-89.0188013, lat:20.9331726}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 25453.47 | 25453.47 | 25453.47 | 25453.47 | 25453.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-145 D, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25453.47, importe_modificado:25453.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791026 | Proyecto de inversión | 15607.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15607.2, modificado:15607.2}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ GARCÍA 31DPR0899I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-219-20 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 18, Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0422263, lat:21.2486152}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 15607.2 | 15607.2 | 15607.2 | 15607.2 | 15607.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 G, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15607.2, importe_modificado:15607.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791902 | Proyecto de inversión | 22409.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22409.47, modificado:22409.47}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR EDITH LEONOR SOBERANIS ARJONA 31DJN0088T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-323-20 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 67, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6878115, lat:20.992166}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22409.47 | 22409.47 | 22409.47 | 22409.47 | 22409.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-167 A, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22409.47, importe_modificado:22409.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401611754 | Proyecto de inversión | 72814 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16238.0, modificado:16238.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4350.0, modificado:1855.01}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29126.0, modificado:29125.29}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23100.0, modificado:23891.28}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIQUILA DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285891 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 285891 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:PUEBLO SAN LORENZO CHIQUILÁ, 97717 SAN LORENZO CHIQUILÁ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL OESTE A 35 KILOMETROS DE TIZIMIN, lon:-87.90282767, lat:21.00744002}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 71109.58 | 71109.58 | 71109.58 | 71109.58 | 71109.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E94-2019, contratista:PRS PARK REEFER SOLUTIONS DE PROGRESO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.158009897E7, importe_modificado:1.158009897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1611754/proyecto_FIN, 1611754/proyecto_INICIO, 1611754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714571 | Proyecto de inversión | 5240.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5240.94, modificado:5240.94}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN EL PREESCOLAR VICTORIANO DOMÍNGUEZ TUN 31DJN0189S, LOCALIDAD: CHICXULUB PUEBLO, MUNICIPIO: CHICXULUB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-028-20 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 20 & Calle 25, Chicxulub, Yuc., Mexico, lon:-89.5162414, lat:21.1332988}} | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 5240.94 | 5240.94 | 5240.94 | 5240.94 | 5240.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0082A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5240.94, importe_modificado:5240.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714713 | Proyecto de inversión | 3801.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3801.47, modificado:3801.47}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL CENDI TUUNBEN TUUKUL 31DIN0005F, LOCALIDAD: YALCOBÁ, MUNICIPIO: VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-045-20 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:Yalcobá, Yuc., Mexico, lon:-88.0379961, lat:20.791482}} | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 3801.47 | 3801.47 | 3801.47 | 3801.47 | 3801.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0072A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3801.47, importe_modificado:3801.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715143 | Proyecto de inversión | 40873.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40873.05, modificado:40873.05}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO 31EES0067Q, LOCALIDAD: KOMCHEN, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-063-20 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 28 & Calle 35, Komchén, Yuc., México, lon:-89.6613279, lat:21.1021607}} | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 40873.05 | 40873.05 | 40873.05 | 40873.05 | 40873.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0049A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40873.05, importe_modificado:40873.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301728022 | Proyecto de inversión | 1002850.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002850.11, modificado:999929.21}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SUDZAL LOCALIDAD CHUMBEC ASENTAMIENTO CHUMBEC - 19081 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 19081 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMISARIA A LA PRIMERA CUADRA EN LADO DERECHO ENFRENTE SE ENCUETRA LA COMISARIA Y A UN COSTADO LA IGLESIA DE LA COMISARIA, NO CUENTA CON NOMENCLATURA, S, lon:-88.81647034, lat:20.8006599}} | 2020-02-20 | 2020-03-25 | 999929.21 | 999929.21 | 999929.21 | 999929.21 | 999929.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CI-01-SUDZAL-YUC/2020, contratista:RODRIGO OSORIO RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:999929.21, importe_modificado:999929.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728022/proyecto_INICIO, 1728022/proyecto_PROCESO, 1728022/proyecto_FIN, 1728022/proyecto_INICIO, 1728022/proyecto_PROCESO, 1728022/proyecto_INICIO, 1728022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301728152 | Proyecto de inversión | 444800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444800.0, modificado:444800.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO XCORAZON - 19424 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 19424 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE FRACCIONAMIENTO XCORAZON, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y CALLE SESENTA Y DOS, CALLE SESENTA PARA LLEGAR EN LA COLONIA XCORAZON SALIENDO DE CENTRO DE LA CIUDAD POR LA CALLE 29 AVANZA, lon:-88.21687829, lat:20.69801644}} | 2020-02-03 | 2020-03-19 | 444800 | 444800 | 444800 | 444800 | 444800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-VALL-001-2020, contratista:SURY JUDITH MANZANILLA GRANADOS, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:444800.0, importe_modificado:444800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1728152/proyecto_INICIO, 1728152/proyecto_PROCESO, 1728152/proyecto_FIN, 1728152/proyecto_INICIO, 1728152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745911 | Proyecto de inversión | 87618.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87618.81, modificado:95853.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 46425 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46425 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 357 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 45 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS DEL PERIFERICO HACIA EL PONIENTE, lon:-89.56712553, lat:20.9719941}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 95853.9 | 95853.9 | 95853.9 | 95853.9 | 95853.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-3, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:87618.81, importe_modificado:87618.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745911/proyecto_PROCESO, 1745911/proyecto_INICIO, 1745911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746084 | Proyecto de inversión | 95354.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95354.29, modificado:161270.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 46819 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46819 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE A 345 METROS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.71717248, lat:21.08285525}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 161270.5 | 161270.5 | 161270.5 | 161270.5 | 161270.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-018-5, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95354.29, importe_modificado:95354.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746084/proyecto_PROCESO, 1746084/proyecto_INICIO, 1746084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753584 | Proyecto de inversión | 253722.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253722.64, modificado:253722.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 68431 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 68431 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ONCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE NUEVE A DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDA MUNA AVANZAR HACIA EL SUR Y EN LA CONTRA ESQUINA DEL MINUSUPER, lon:-89.71392312, lat:20.49326193}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 253722.64 | 253722.64 | 253722.64 | 253722.64 | 253722.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-05, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1650179.69, importe_modificado:1650179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1753584/proyecto_INICIO, 1753584/proyecto_FIN, 1753584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753587 | Proyecto de inversión | 253722.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253722.64, modificado:253722.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 68443 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 68443 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISÉIS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIETE Y CALLE SIN NUMERO, CALLE VEINTICUATRO VINIENDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 DE NORTE A SUR DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA AL E, lon:-89.71098627, lat:20.49580595}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 253722.64 | 253722.64 | 253722.64 | 253722.64 | 253722.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-05, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1650179.69, importe_modificado:1650179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1753587/proyecto_INICIO, 1753587/proyecto_FIN, 1753587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754885 | Proyecto de inversión | 1213316.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213316.51, modificado:1179575.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN EN LAS CALLES 20 X21 Y 23 - 18A X 23 Y 25 - 25 X 18A Y 20 - 14 X 23 Y 25 - 14 25 Y 27 - 27 X 23 HASTA EL CAMPO - 72360 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN YUCATAN | 72360 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 25 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLES 20 X 21 Y23 EN LA CALLE 18A X 23 Y 25 EN LA CALLE 25 X 18A Y 20 EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 EN LA CA, lon:-89.85764503, lat:20.55031529}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1179575.35 | 1179575.35 | 1179575.35 | 1179575.35 | 1179575.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2020/02, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN, monto:1432057.4, importe_modificado:1432057.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:692.0}} | {1754885/proyecto_INICIO, 1754885/proyecto_FIN, 1754885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756757 | Proyecto de inversión | 336074.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336074.76, modificado:336074.76}} | UNO DE OBRA SEIS: CONSTRUCCIÓN DE 172.9 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 83400 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 83400 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15A Y CALLE 14, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX ESTA UBICADO EN LA CALLE 15 SOBRE ESA MISMA CALLE SE ENCUENTRA UNA CASA COLOR AZU, lon:-87.9305325, lat:20.65956345}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 336074.76 | 336074.76 | 336074.76 | 336074.76 | 336074.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-01-2020, contratista:ING. JOSE ALONSO MARTÍN AVILES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3081437.75, importe_modificado:3081437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.0}} | {1756757/proyecto_INICIO, 1756757/proyecto_PROCESO, 1756757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756974 | Proyecto de inversión | 68065.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68065.08, modificado:68065.08}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ABALÁ LOCALIDAD ABALÁ ASENTAMIENTO ABALÁ - 83950 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 83950 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN CIUDAD ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 11 CALLE 9 ENTRE 4 Y 2 SALIDA A MUCUYCHE, lon:-89.67675829, lat:20.6450158}} | 2020-08-03 | 2020-08-15 | 68065.08 | 68065.08 | 68065.08 | 68065.08 | 68065.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABALA-FISM-ASIG-01-2020, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:68065.08, importe_modificado:68065.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756974/proyecto_PROCESO, 1756974/proyecto_INICIO, 1756974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758400 | Proyecto de inversión | 54459.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54459.92, modificado:56834.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87938 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87938 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 354 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 153, CALLE 58 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO SAN JOSE TECOH II A 104 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 60, lon:-89.63462387, lat:20.9129321}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 56834.93 | 56834.93 | 56834.93 | 56834.93 | 56834.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-4, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54459.92, importe_modificado:54459.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758400/proyecto_INICIO, 1758400/proyecto_FIN, 1758400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759647 | Proyecto de inversión | 210071.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210071.43, modificado:199987.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE TEYA - 91132 | 31 | Yucatán | 88 | Teya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEYA YUCATÁN | 91132 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNAS CALLES DE LA TIENDA SAN JUDAS TADEO., lon:-89.07233456, lat:21.053421}} | 2020-05-16 | 2020-08-03 | 199987.83 | 199987.83 | 199987.83 | 199987.83 | 199987.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEYA-INFRA-IR-01/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO MARRUFO RAMIRE, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEYA, monto:999939.15, importe_modificado:999939.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1759647/proyecto_FIN, 1759647/proyecto_PROCESO, 1759647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760024 | Proyecto de inversión | 840285.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840285.73, modificado:195000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE TEYA. - 92192 | 31 | Yucatán | 88 | Teya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEYA YUCATÁN | 92192 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.0, meta_modificada:2159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 16 CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNAS CALLES DE LA TIENDA SAN JUDAS TADEO, TIENDA LAS 3 FLORES Y DEL PLANTEL COBAY, lon:-89.07043535, lat:21.04823602}} | 2020-05-16 | 2020-08-03 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEYA-INFRA-IR-01/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO MARRUFO RAMIRE, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEYA, monto:999939.15, importe_modificado:999939.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.0}} | {1760024/proyecto_INICIO, 1760024/proyecto_PROCESO, 1760024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760033 | Proyecto de inversión | 498603.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498603.04, modificado:498312.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHÉ ASENTAMIENTO SABACCHE CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO - 92210 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 92210 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE SEIS INTERIOR SN PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, CALLE OCHO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 6X5Y7 7X6 Y CERRADA, 8X1Y3, 10X3Y5, 12X3Y5, 12X3, 5X4Y6, 8X3 Y CERRADA DE LA LO, lon:-89.02675534, lat:20.31363054}} | 2020-06-29 | 2020-07-29 | 498312.88 | 498312.88 | 498312.88 | 498312.88 | 498312.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/09, contratista:ACSESUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:1185338.59, importe_modificado:1185338.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1760033/proyecto_INICIO, 1760033/proyecto_FIN, 1760033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760042 | Proyecto de inversión | 128185.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128185.18, modificado:117000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEYA - 92235 | 31 | Yucatán | 88 | Teya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEYA YUCATÁN | 92235 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNAS CALLES DE LA TIENDA LAS 3 FLORES, PLANTEL COBAY Y DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-89.07613236, lat:21.04908712}} | 2020-06-29 | 2020-08-12 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEYA-INFRA-AD-01/2020, contratista:JOSÉ HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEYA, monto:195000.0, importe_modificado:195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1760042/proyecto_INICIO, 1760042/proyecto_PROCESO, 1760042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762007 | Proyecto de inversión | 320231.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320231.18, modificado:320231.18}} | TRECE DE OBRA CUATRO: CONSTRUCCIÓN DE 164.776 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 97335 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 97335 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE CHEMAX SOBRE LA CALLE VEINTINUEVE SOBRE ESA CALLE EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CAS, lon:-87.93755349, lat:20.64904416}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 320231.18 | 320231.18 | 320231.18 | 320231.18 | 320231.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-15-2020, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2056600.0, importe_modificado:2056600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1762007/proyecto_INICIO, 1762007/proyecto_FIN, 1762007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301768840 | Proyecto de inversión | 482480.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482480.98, modificado:482480.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOKOBÁ LOCALIDAD BOKOBÁ ASENTAMIENTO BOKOBÁ (CALLE 23 ENTRE 24 Y 26 Y CALLE 27 ENTRE 18 Y 20) - 115889 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | 115889 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 CALLE 23 ENTRE 24 Y 26, lon:-89.18416196, lat:21.00595308}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 482480.98 | 482480.98 | 482480.98 | 482480.98 | 482480.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBY-FISM-I3-002-2020, contratista:CONSTRUCCEL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, monto:482480.98, importe_modificado:482480.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.0}} | {1768840/proyecto_INICIO, 1768840/proyecto_FIN, 1768840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773230 | Proyecto de inversión | 2052922.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052922.99, modificado:2052922.99}} | REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, ESTADO DE YUCATAN. - 128020 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 128020 | S | 736 | 762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CALLE 17 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 4, CALLE 12 EN LA CALLE 17 X 4 Y 12 C. 12 X 17 Y 19, C. 10 X 11 Y 13, CALLE 9 X 6Y 8, CALLE 2 X 9 Y 11, lon:-90.15896715, lat:20.61784066}} | 2020-06-19 | 2020-08-18 | 2052922.99 | 2052922.99 | 2052922.99 | 2052922.99 | 2052922.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAIS-MAXCANU-02-2020, contratista:JOSE ALBERTO KOH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:6161911.56, importe_modificado:6161911.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {1773230/proyecto_INICIO, 1773230/proyecto_PROCESO, 1773230/proyecto_INICIO, 1773230/proyecto_FIN, 1773230/proyecto_PROCESO, 1773230/proyecto_FIN, 1773230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774097 | Proyecto de inversión | 9056.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9056.08, modificado:9056.08}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 130480 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 130480 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIETE Y CALLE ONCE, ENTRAS POR LA CALLE PRINCIPAL CELLE ONCE LLEGAS A LA CALLE CUATRO DAS VUELTA A MANO DERECHA AVANZAS TODA LA CUADRA EANTES DE LLEGAR, lon:-90.39450912, lat:20.86081419}} | 2020-09-08 | 2020-10-01 | 9056.08 | 9056.08 | 9056.08 | 9056.08 | 9056.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-03-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:759997.96, importe_modificado:759997.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774097/proyecto_INICIO, 1774097/proyecto_FIN, 1774097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774124 | Proyecto de inversión | 83202.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83202.44, modificado:83202.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 130529 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 130529 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE OCHO Y , ENTRAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES CALLE ONCE LLEGAS A LA CALLE 8 DAS VUELTA A MANO IZQUIERDA AVANZAS 6 CALLE EN LA ESQUINA 20.8566699, lon:-90.39943474, lat:20.85674319}} | 2020-09-08 | 2020-10-01 | 83202.44 | 83202.44 | 83202.44 | 83202.44 | 83202.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-03-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:759997.96, importe_modificado:759997.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1774124/proyecto_PROCESO, 1774124/proyecto_FIN, 1774124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774146 | Proyecto de inversión | 308875.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308875.82, modificado:308875.82}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN - 130731 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 130731 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE SIETE, ENTRAS CALLE 11 PRINCIPAL AVANZAS HASTA CALLE CUATRO DOBLAS A LA DERECHA CASI AL TERMINAR LA CUADRA A 30 METROS TEMPLO GETSEMANI, lon:-90.3961399, lat:20.86083424}} | 2020-09-08 | 2020-10-01 | 308875.82 | 308875.82 | 308875.82 | 308875.82 | 308875.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-03-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:759997.96, importe_modificado:759997.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1774146/proyecto_FIN, 1774146/proyecto_PROCESO, 1774146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774227 | Proyecto de inversión | 27531.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27531.44, modificado:27531.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHUNCHUCUN - 130886 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 130886 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 36, CALLE 38 CERCA DE ABARROTES SOTO, lon:-89.27705808, lat:20.20791516}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 27531.44 | 27531.44 | 27531.44 | 27531.44 | 27531.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1774227/proyecto_INICIO, 1774227/proyecto_FIN, 1774227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301775950 | Proyecto de inversión | 214215.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214215.12, modificado:214215.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 134069 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 134069 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:346.74, meta_modificada:346.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 54, CALLE 43 CERCA DE MATERIALES PIÑA, lon:-89.28823595, lat:20.21066425}} | 2020-06-23 | 2020-08-06 | 214215.12 | 214215.12 | 214215.12 | 214215.12 | 214215.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.09, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2427116.52, importe_modificado:2427116.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:346.74}} | {1775950/proyecto_INICIO, 1775950/proyecto_PROCESO, 1775950/proyecto_FIN, 1775950/proyecto_PROCESO, 1775950/proyecto_INICIO, 1775950/proyecto_PROCESO, 1775950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301776920 | Proyecto de inversión | 8227936.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8227936.26, modificado:8227936.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE ORIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN - 135177 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE KANASIN | 135177 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17513.0, meta_modificada:17513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 10 FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 65F, CALLE 65E CERCA SIX PRINCIPE Y DEL CAMPO DE BEISBOL INFANTIL DE VILLAS DE ORIENTE AVENIDA PRINCIPAL DE FRACC., lon:-89.54845029, lat:20.96109234}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 8227936.26 | 8227936.26 | 8227936.26 | 8227936.26 | 8227936.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FISM-001-LP/2020, contratista:JOSE ALFONSO VELAZQUEZ ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANASIN, monto:8227936.26, importe_modificado:8227936.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17513.0}} | {1776920/proyecto_INICIO, 1776920/proyecto_PROCESO, 1776920/proyecto_FIN, 1776920/proyecto_PROCESO, 1776920/proyecto_FIN, 1776920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779928 | Proyecto de inversión | 15055.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15055.7, modificado:15055.7}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 138797 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 138797 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 38, CALLE 43 CERCA DE ACERO OFERTAS, lon:-89.27938025, lat:20.20632625}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 15055.7 | 15055.7 | 15055.7 | 15055.7 | 15055.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.06, contratista:MANUEL JESÚS KÚ NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1108574.9, importe_modificado:1108574.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1779928/proyecto_PROCESO, 1779928/proyecto_INICIO, 1779928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301781683 | Proyecto de inversión | 51753.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51753.75, modificado:51753.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 140563 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 140563 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE ACCESO PRINCIPAL NORTE, FRENTE AL PREDIO QUE OCUPA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN PLANTEL TEKIT., lon:-89.34421931, lat:20.54131621}} | 2020-06-21 | 2020-08-09 | 51753.75 | 51753.75 | 51753.75 | 51753.75 | 51753.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.05, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1552906.04, importe_modificado:1552906.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1781683/proyecto_INICIO, 1781683/proyecto_FIN, 1781683/proyecto_PROCESO, 1781683/proyecto_FIN, 1781683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787551 | Proyecto de inversión | 36733.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36733.35, modificado:36733.35}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31EPR0015R, LOCALIDAD: HOLCÁ, MUNICIPIO: KANTUNÍL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-080-20 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Holcá, Yuc., México, lon:-88.9294133, lat:20.7595912}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 36733.35 | 36733.35 | 36733.35 | 36733.35 | 36733.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0026A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36733.35, importe_modificado:36733.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787558 | Proyecto de inversión | 17223.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17223.68, modificado:17223.68}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0268V, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-087-20 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20, Chuburna de Hidalgo, Hidalgo de Chuburná, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6291433, lat:21.0033365}} | 2020-01-22 | 2020-01-25 | 17223.68 | 17223.68 | 17223.68 | 17223.68 | 17223.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0077A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17223.68, importe_modificado:17223.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787585 | Proyecto de inversión | 4874.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4874.64, modificado:4874.64}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR CARLOS CASTRO MORALES 31EJN0014B, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-094-20 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6369187, lat:20.9671224}} | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 4874.64 | 4874.64 | 4874.64 | 4874.64 | 4874.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0080A, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4874.64, importe_modificado:4874.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787586 | Proyecto de inversión | 56255.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56255.93, modificado:56255.93}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN ALBAÑILERIA, EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO 31KJN0080L, LOCALIDAD: MOCTEZUMA, MUNICIPIO: TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-095-20 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:Moctezuma, Yuc., México, lon:-87.7116666, lat:21.4125}} | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 56255.93 | 56255.93 | 56255.93 | 56255.93 | 56255.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0102A, contratista:Constructora DIQSA S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56255.93, importe_modificado:56255.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787588 | Proyecto de inversión | 91999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91999.99, modificado:91999.99}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO DE IMPERMEABILIZACIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PREESCOLAR HERNAN CORTES 31DJN0142Y, LOCALIDAD: CHOCHOLÁ, MUNICIPIO: CHOCHOLÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-096-20 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 24, Chocholá, Yuc., México, lon:-89.8327688, lat:20.7510611}} | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 91999.99 | 91999.99 | 91999.99 | 91999.99 | 91999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0127A, contratista:Construcción y Comercialización Cambar S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91999.99, importe_modificado:91999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787619 | Proyecto de inversión | 31925.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31925.43, modificado:31925.43}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA JOSÉ VICTORIANO MOGUEL VERDE 31DPR0141P, LOCALIDAD: TEKAL DE VENEGAS, MUNICIPIO: TEKAL DE VENEGAS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-101-20 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 20, Tekal de Venegas, Yuc., Mexico, lon:-88.9469558, lat:21.0158993}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 31925.43 | 31925.43 | 31925.43 | 31925.43 | 31925.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0006A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31925.43, importe_modificado:31925.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787643 | Proyecto de inversión | 6209.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6209.28, modificado:6209.28}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PREESCOLAR YUM KIN 31DJN0201X, LOCALIDAD: TIMUCUY, MUNICIPIO: TIMUCUY. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-104-20 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Timucuy, Yuc., Mexico, lon:-89.5102056, lat:20.8112512}} | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 6209.28 | 6209.28 | 6209.28 | 6209.28 | 6209.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0071A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6209.28, importe_modificado:6209.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787664 | Proyecto de inversión | 4676.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4676.41, modificado:4676.41}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES 31DPR2031X, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-107-20 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 45, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6779122, lat:20.9667462}} | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 4676.41 | 4676.41 | 4676.41 | 4676.41 | 4676.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0155A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4676.41, importe_modificado:4676.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787723 | Proyecto de inversión | 140835.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140835.27, modificado:140835.27}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCIA 31DPR0264Z, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-114-20 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 & Calle 107, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6140643, lat:20.9423612}} | 2020-02-28 | 2020-03-25 | 140835.27 | 140835.27 | 140835.27 | 140835.27 | 140835.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0157A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:103177.96, importe_modificado:103177.96}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0138A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37657.31, importe_modificado:37657.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787757 | Proyecto de inversión | 191738.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191738.15, modificado:191738.15}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA, ELÉCTRICA Y SANITARIA, EN LA SECUNDARIA DIEGO LOPE DE GOGOLLUDO 31EES0020W, LOCALIDAD: CONKAL, MUNICIPIO: CONKAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-119-20 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 19, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., Mexico, lon:-89.5194301, lat:21.0764465}} | 2020-01-20 | 2020-08-13 | 191738.15 | 191738.15 | 191738.15 | 191738.15 | 191738.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0203A, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85361.91, importe_modificado:85361.91}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0204A, contratista:SAGSA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90325.45, importe_modificado:90325.45}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0062A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16050.79, importe_modificado:16050.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787857 | Proyecto de inversión | 31754.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31754.42, modificado:31754.42}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 31DPR0436A, LOCALIDAD: SANTA ELENA, MUNICIPIO: SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-127-20 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 27, Santa Elena, Yuc., Mexico, lon:-89.6451639, lat:20.3245901}} | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 31754.42 | 31754.42 | 31754.42 | 31754.42 | 31754.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0112A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31754.42, importe_modificado:31754.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787957 | Proyecto de inversión | 33615.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33615.67, modificado:33615.67}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN NISTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL 31ETV0057P, LOCALIDAD: SAN IGNACIO, MUNICIPIO: PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-136-20 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:San Ignacio, Yuc., Mexico, lon:-89.6599998, lat:21.1597221}} | 2020-01-21 | 2020-01-25 | 33615.67 | 33615.67 | 33615.67 | 33615.67 | 33615.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0068A, contratista:Tanlah Construcciones y Edificaciones S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33615.67, importe_modificado:33615.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788242 | Proyecto de inversión | 70150.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70150.42, modificado:70150.42}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO 31DJN0095D, LOCALIDAD: TECOH, MUNICIPIO: TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-142-20 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 26 & Calle 31, Centro, 97820 Tecoh, Yuc., Mexico, lon:-89.472491, lat:20.7415738}} | 2020-02-20 | 2020-02-22 | 70150.42 | 70150.42 | 70150.42 | 70150.42 | 70150.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0125A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70150.42, importe_modificado:70150.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788413 | Proyecto de inversión | 562159.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562159.65, modificado:562159.65}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 26 31DST0029G. LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-155-20 | N | 0 | 0 | 639 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 141, San José Tecoh, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6257137, lat:20.9181516}} | 2020-05-13 | 2020-07-06 | 562159.65 | 562159.65 | 562159.65 | 562159.65 | 562159.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-006, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:484621.07, importe_modificado:484621.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0195A, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77538.58, importe_modificado:77538.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788460 | Proyecto de inversión | 353391.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353391.44, modificado:353391.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 31DPR1698S, LOCALIDAD: MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO: MOTUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-160-20 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 37, San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.2847485, lat:21.0887249}} | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 353391.44 | 353391.44 | 353391.44 | 353391.44 | 353391.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-007 E, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:353391.44, importe_modificado:353391.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401672131 | Proyecto de inversión | 509698 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113669.0, modificado:113669.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:30450.0, modificado:60560.14}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203879.0, modificado:176446.45}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161700.0, modificado:161700.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANEK MUNICIPIO DE TEKAX - 287771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 287771 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, lon:-89.32817094, lat:20.20006367}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 512375.59 | 512375.59 | 512375.59 | 512375.59 | 512375.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931034978-E164-2019, contratista:ROGER ARMANDO AGUILAR FERNANDEZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6460021.8, importe_modificado:6460021.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1672131/proyecto_INICIO, 1672131/proyecto_FIN, 1672131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714262 | Proyecto de inversión | 20105.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20105.17, modificado:20105.17}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO 31DPR2071Y, LOCALIDAD: XALAU(X-ALAU), MUNICIPIO: CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-007-20 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:Calle 14, Xalaú, Yuc., Mexico, lon:-88.0075955, lat:20.6757062}} | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 20105.17 | 20105.17 | 20105.17 | 20105.17 | 20105.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0014A, contratista:Bilik Constructora S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20105.17, importe_modificado:20105.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714277 | Proyecto de inversión | 16735.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16735.47, modificado:16735.47}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN LA PRIMARIA BERNABÉ ARGAEZ MILANES 31EPR0111U, LOCALIDAD: MERIDA, MUNICIPIO: MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-014-20 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20, Chuburna de Hidalgo, Hidalgo de Chuburná, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6291433, lat:21.0033365}} | 2020-01-17 | 2020-01-23 | 16735.47 | 16735.47 | 16735.47 | 16735.47 | 16735.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0036A, contratista:Beatriz Améndola Martínez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16735.47, importe_modificado:16735.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714306 | Proyecto de inversión | 15467.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15467.23, modificado:15467.23}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN EL PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO 31EJN0081Z, LOCALIDAD: KANASÍN, MUNICIPIO: KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-022-20 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 69, Centro, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5517003, lat:20.9576246}} | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 15467.23 | 15467.23 | 15467.23 | 15467.23 | 15467.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0007A, contratista:Liliana del Socorro Cervera Morales, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15467.23, importe_modificado:15467.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714572 | Proyecto de inversión | 1648.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648.78, modificado:1648.78}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN LA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO 31EPR0088J, LOCALIDAD: OXCUTZCAB, MUNICIPIO: OXCUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-029-20 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 50 & Calle 41, Santoyo, Oxkutzcab, Yuc., Mexico, lon:-89.4154629, lat:20.3114001}} | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1648.78 | 1648.78 | 1648.78 | 1648.78 | 1648.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0086A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1648.78, importe_modificado:1648.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714594 | Proyecto de inversión | 290351.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290351.2, modificado:290351.2}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA, CANCELERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PRELIMINARES Y ALBAÑILERIA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 75 31DST2024Z, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-034-20 | N | 0 | 0 | 745 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 64-A & Calle 67, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6940808, lat:20.9937956}} | 2020-02-17 | 2020-05-08 | 290351.2 | 290351.2 | 290351.2 | 290351.2 | 290351.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0181A, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72315.75, importe_modificado:72315.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0182A, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39970.58, importe_modificado:39970.58}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0129A, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V. Roger Humberto Moguel Mendoza, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51074.8, importe_modificado:51074.8}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0123A, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V. Roger Humberto Moguel Mendoza, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:89938.51, importe_modificado:89938.51}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0120A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37051.56, importe_modificado:37051.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714880 | Proyecto de inversión | 14367.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14367.49, modificado:14367.49}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR CECILIO CHI 31DCC0041L, LOCALIDAD: BOLÓN, MUNICIPIO: UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-055-20 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:Calle 20, Bolón, Yuc., México, lon:-89.8315524, lat:20.8500746}} | 2020-01-23 | 2020-01-25 | 14367.49 | 14367.49 | 14367.49 | 14367.49 | 14367.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0088A, contratista:María Matilde Baas Pech, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14367.49, importe_modificado:14367.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301726210 | Proyecto de inversión | 853292.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853292.32, modificado:853292.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE CCT 31DPR0864T EN LA LOCALIDAD TIXCACALTUYUB MUNICIPIO DE YAXCABA YUCATAN - 13856 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 13856 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CALLE 23 X 16 Y 18 CALLE PERPENDICULAR A L, lon:-88.91621386, lat:20.49090491}} | 2020-03-18 | 2020-04-30 | 853292.32 | 853292.32 | 853292.32 | 853292.32 | 853292.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-I3-01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:853292.31, importe_modificado:853292.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1726210/proyecto_INICIO, 1726210/proyecto_FIN, 1726210/proyecto_PROCESO, 1726210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729173 | Proyecto de inversión | 122540.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122540.69, modificado:141293.37}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 22409 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22409 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12-A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CERRADA SN, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 615 MTS AL ORIENTE DE LA IGLESIA CALLE 12A X 21 Y HASTA LA CASA DE RUSEL, lon:-89.65389048, lat:20.82859841}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 141293.37 | 141293.37 | 141293.37 | 141293.37 | 141293.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-1, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122540.69, importe_modificado:122540.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1729173/proyecto_FIN, 1729173/proyecto_PROCESO, 1729173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301741586 | Proyecto de inversión | 36292.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36292.71, modificado:36292.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN - 34682 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 34682 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.93, meta_modificada:23.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE ONCE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 20 ENTRE 19 Y 21 AVANZAR 3 CUADRAS HACIA EL NORTE SOBRE LA MISMA CA, lon:-89.641744, lat:20.33290359}} | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 36292.71 | 36292.71 | 36292.71 | 36292.71 | 36292.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-01, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:1342092.48, importe_modificado:1342092.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.93}} | {1741586/proyecto_PROCESO, 1741586/proyecto_INICIO, 1741586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742781 | Proyecto de inversión | 1000087.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000087.94, modificado:998408.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD CHICÁN ASENTAMIENTO CHICAN CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO - 36147 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 36147 | S | 50 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE CHICAN INTERIOR SN PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO LA OBRA SE REALIZO EN EL POBLADO DE CHACAN MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, YUCATAN, lon:-89.15839833, lat:20.33558994}} | 2020-03-10 | 2020-04-20 | 998408.17 | 998408.17 | 998408.17 | 998408.17 | 998408.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/05, contratista:ABEL SAMUEL AVILEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:998408.17, importe_modificado:998408.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1742781/proyecto_PROCESO, 1742781/proyecto_INICIO, 1742781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744094 | Proyecto de inversión | 122683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122683.58, modificado:130947.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 39248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39248 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 6-A INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 4 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 223 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 Y 400 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.51882508, lat:21.02272185}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 130947.96 | 130947.96 | 130947.96 | 130947.96 | 130947.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-4, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122683.58, importe_modificado:122683.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1744094/proyecto_FIN, 1744094/proyecto_PROCESO, 1744094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745873 | Proyecto de inversión | 131899.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131899.77, modificado:136196.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 46333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46333 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 357 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 45 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL PONIENTE DEL ANILLO PERIFERICO, lon:-89.56713538, lat:20.97199929}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 136196.78 | 136196.78 | 136196.78 | 136196.78 | 136196.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-4, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131899.77, importe_modificado:131899.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745873/proyecto_FIN, 1745873/proyecto_PROCESO, 1745873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746393 | Proyecto de inversión | 418541.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418541.04, modificado:417385.05}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN POR CALLE 44 ENTRE 43 Y 49 DE LA COLONIA FATIMA DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ - 47556 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | 47556 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 49, CALLE 42 CALLE 44 ENTRE 43 Y 49 COLONIA FATIMA DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, lon:-89.89459924, lat:21.00875868}} | 2020-07-15 | 2020-09-28 | 417385.05 | 417385.05 | 417385.05 | 417385.05 | 417385.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMA-FISM-CONC-02-2020, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA, monto:417385.05, importe_modificado:417385.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} | {1746393/proyecto_FIN, 1746393/proyecto_PROCESO, 1746393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746483 | Proyecto de inversión | 765511.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765511.63, modificado:764166.09}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 11A ENTRE 48 Y 52 EN LA COLONIA SANTIAGUITO DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ - 47798 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | 47798 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:767.0, meta_modificada:767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 11A INTERIOR SN CIUDAD CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 52, CALLE 11 CALLE 11A ENTRE 48 Y 52 DE LA COLONIA SANTIAGUITO, lon:-89.88991668, lat:21.03202043}} | 2020-07-15 | 2020-09-28 | 764166.09 | 764166.09 | 764166.09 | 764166.09 | 764166.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMA-FISM-CONC-04-2020, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA, monto:764166.09, importe_modificado:764166.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:767.0}} | {1746483/proyecto_FIN, 1746483/proyecto_PROCESO, 1746483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748488 | Proyecto de inversión | 1109630.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109630.96, modificado:1109630.96}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABÁ - 53695 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | 53695 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402.9, meta_modificada:2402.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN CIUDAD HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, CALLE 19 CALLE 17 ENTRE 24 Y 20 CALLE 26 ENTRE 15 Y 13 CALLE 15 ENTRE 24 Y 20, lon:-89.2477659, lat:20.8186686}} | 2020-07-10 | 2020-08-20 | 1109630.96 | 1109630.96 | 1109630.96 | 1109630.96 | 1109630.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-LP-FISM-01-2020, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES DE RL DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HOCABA, monto:1109630.96, importe_modificado:1109630.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2402.9}} | {1748488/proyecto_INICIO, 1748488/proyecto_PROCESO, 1748488/proyecto_FIN, 1748488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748712 | Proyecto de inversión | 194266.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194266.73, modificado:194266.73}} | TRECE DE OBRA UNO: CONSTRUCCIÓN DE 97.36 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 54318 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 54318 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE CHEMAX EN EL CENTRO DE ELLA MISMA DE ALLI SOBRE LA CALLE 19 X 18A ENFRENTE SE, lon:-87.9362278, lat:20.65669819}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 194266.73 | 194266.73 | 194266.73 | 194266.73 | 194266.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-15-2020, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2056600.0, importe_modificado:2056600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {1748712/proyecto_PROCESO, 1748712/proyecto_FIN, 1748712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749378 | Proyecto de inversión | 418833.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418833.46, modificado:418833.46}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO COLONOS - 56262 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 56262 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE SESENTA Y CUATRO COLONIA COLONOS, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y CUATRO Y CALLE CUARENTA Y UNO, CALLE TRENTA Y TRES B PARA LLEGAR A LA COLONIA SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID POR LA CALLE 39 A, lon:-88.21880487, lat:20.6909712}} | 2020-02-03 | 2020-03-19 | 418833.46 | 418833.46 | 418833.46 | 418833.46 | 418833.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-VALL-002-2020, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:418833.46, importe_modificado:418833.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}} | {1749378/proyecto_PROCESO, 1749378/proyecto_INICIO, 1749378/proyecto_PROCESO, 1749378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749511 | Proyecto de inversión | 89640.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89640.42, modificado:89640.42}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CALLE 20 DE LA LOCALIDAD BOKOBÁ - 56759 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | 56759 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 CALLE 20 ENTRE 21 Y 23 CALLE 20 POR 27, lon:-89.17999917, lat:21.00611333}} | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 89640.42 | 89640.42 | 89640.42 | 89640.42 | 89640.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBY-FISM-ASIG-01-2020, contratista:FELIPE RENAN CAN MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, monto:209160.98, importe_modificado:209160.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1749511/proyecto_PROCESO, 1749511/proyecto_FIN, 1749511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750238 | Proyecto de inversión | 981980.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981980.35, modificado:981980.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SACALUM LOCALIDAD YUNKÚ ASENTAMIENTO YUNKU - 58940 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN | 58940 | S | 71 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2461.0, meta_modificada:2461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:HACIENDA YUNKU, 97848 YUNKÚ, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE YUNKU DEL MUNICIPIO DE SACALUM COMENZANDO DEL PASO PEATONAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA HACIENDA LLEGANDO POR EN EL PARQU, lon:-89.60328502, lat:20.57848779}} | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 981980.34 | 981980.34 | 981980.34 | 981980.34 | 981980.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-LP-2020/02, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATAN, monto:981980.34, importe_modificado:981980.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2461.0}} | {1750238/proyecto_INICIO, 1750238/proyecto_FIN, 1750238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753540 | Proyecto de inversión | 169148.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169148.45, modificado:169148.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 68290 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 68290 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TRECE ENTRADO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA DEL RESTAURANTE LOL PICH AVANZA, lon:-89.71306331, lat:20.49060895}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-05, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1650179.69, importe_modificado:1650179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1753540/proyecto_FIN, 1753540/proyecto_PROCESO, 1753540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754439 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICXULUB PUEBLO LOCALIDAD CHICXULUB PUEBLO ASENTAMIENTO CHICXULUB - 70904 | 31 | Yucatán | 20 | Chicxulub Pueblo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO | 70904 | S | 134 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:361.6, meta_modificada:361.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, ENTRADA A CHICCXULUB PUEBLO DEL CEMENTERIO BAJAS UNA CUADRA MAS DAS VUELTA A MANO IZQUIERDA, lon:-89.51826801, lat:21.13496136}} | 2020-07-21 | 2020-09-01 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01/011/2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:361.6}} | {1754439/proyecto_INICIO, 1754439/proyecto_FIN, 1754439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754874 | Proyecto de inversión | 298818.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298818.36, modificado:298818.36}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 72271 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 72271 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:191, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO JOSE LOPEZ PORTILLO, 97970 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , TIENE UNA LATITUD DE 19.93425706345509 UNA LONGITUD DE 89.18768751617412 A 31.5 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA , lon:-89.18769109, lat:19.93425792}} | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 298818.36 | 298818.36 | 298818.36 | 298818.36 | 298818.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.03, contratista:LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:298818.36, importe_modificado:298818.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754874/proyecto_FIN, 1754874/proyecto_PROCESO, 1754874/proyecto_INICIO, 1754874/proyecto_FIN, 1754874/proyecto_INICIO, 1754874/proyecto_PROCESO, 1754874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756751 | Proyecto de inversión | 488308.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488308.93, modificado:488308.93}} | UNO DE OBRA CINCO: CONSTRUCCIÓN DE 251.555 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 83378 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 83378 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 27 EN ESA MISMA CALLE ESTA UBICADO UN TEMPLO LLAMADA B, lon:-87.9336251, lat:20.65139991}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 488308.93 | 488308.93 | 488308.93 | 488308.93 | 488308.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-01-2020, contratista:ING. JOSE ALONSO MARTÍN AVILES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3081437.75, importe_modificado:3081437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1756751/proyecto_INICIO, 1756751/proyecto_FIN, 1756751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756887 | Proyecto de inversión | 120201.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120201.58, modificado:120201.58}} | UNO DE OBRA OCHO: CONSTRUCCIÓN DE 59.3 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 83757 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 83757 | S | 120202 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTES., lon:-87.93241875, lat:20.66485382}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 120201.58 | 120201.58 | 120201.58 | 120201.58 | 120201.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-01-2020, contratista:ING. JOSE ALONSO MARTÍN AVILES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3081437.75, importe_modificado:3081437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {1756887/proyecto_INICIO, 1756887/proyecto_PROCESO, 1756887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757599 | Proyecto de inversión | 149792.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149792.98, modificado:149792.98}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN SAMAHIL LOCALIDAD SAMAHIL ASENTAMIENTO SAMAHIL - 85939 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 85939 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 20 CALLE 22 ENTRE 27 Y 25, lon:-89.88998455, lat:20.88164402}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 149792.98 | 149792.98 | 149792.98 | 149792.98 | 149792.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-063-FISM-02-2020, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:149792.98, importe_modificado:149792.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1757599/proyecto_INICIO, 1757599/proyecto_PROCESO, 1757599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758059 | Proyecto de inversión | 236680.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236680.98, modificado:236680.98}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 87130 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 87130 | S | 3500 | 4200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 97367 TRAMO MERIDA - CELESTUN KILÓMETRO 00 + 12 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE Y , A 12 METROS DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA DE CHUCCHUNILL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MERID, lon:-90.38857491, lat:20.85885861}} | 2020-06-22 | 2020-06-30 | 236680.98 | 236680.98 | 236680.98 | 236680.98 | 236680.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-02-2020, contratista:COMSURMARC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:236680.98, importe_modificado:236680.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1758059/proyecto_PROCESO, 1758059/proyecto_INICIO, 1758059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759630 | Proyecto de inversión | 249682.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249682.52, modificado:249827.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO - 91071 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 91071 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIDOS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 20X25Y27 20X29, 18X27Y29 Y EN CALLE 25X14Y12 DE LA LOCALID, lon:-89.10899743, lat:20.23392496}} | 2020-05-29 | 2020-06-29 | 249827.52 | 249827.52 | 249827.52 | 249827.52 | 249827.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/09, contratista:ACSESUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:1185338.59, importe_modificado:1185338.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1759630/proyecto_INICIO, 1759630/proyecto_FIN, 1759630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760043 | Proyecto de inversión | 147725.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147725.68, modificado:147479.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 92240 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 92240 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:76.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE TREINTA Y CUATRO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS ISG DIRECCIONESC32X27Y29C33X34Y36C23X42, lon:-89.05063412, lat:20.07369206}} | 2020-08-18 | 2020-09-25 | 147479.34 | 147479.34 | 147479.34 | 147479.34 | 147479.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-12, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:996839.65, importe_modificado:996839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.82}} | {1760043/proyecto_PROCESO, 1760043/proyecto_FIN, 1760043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760048 | Proyecto de inversión | 950377.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950377.17, modificado:950377.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 92247 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 92247 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.27, meta_modificada:481.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 27 Y LA CALLE 29 A 340 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA PANADERÍA TAMA, lon:-88.93481552, lat:21.15357549}} | 2020-04-01 | 2020-07-08 | 950377.17 | 950377.17 | 950377.17 | 950377.17 | 950377.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-831084918-FISMDF-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3465000.0, importe_modificado:3640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.27}} | {1760048/proyecto_INICIO, 1760048/proyecto_FIN, 1760048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760375 | Proyecto de inversión | 330908.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330908.63, modificado:330796.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES - 93075 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 93075 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTICUATRO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 25AX25Y27 22X25Y27 22X25Y27, 23X12Y10, 25X16Y18, 1, lon:-89.11267742, lat:20.23482069}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 330796.3 | 330796.3 | 330796.3 | 330796.3 | 330796.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/08, contratista:COMSUMARC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:565174.86, importe_modificado:565174.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1760375/proyecto_INICIO, 1760375/proyecto_PROCESO, 1760375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760398 | Proyecto de inversión | 488050.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488050.79, modificado:488050.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 93142 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 93142 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 37 A, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 37 Y LA CALLE 37 A SE ENCUENTRA EL TENDEJÓN Y MOLINO GEYDY A 30 METROS AL SUR DE LA CALLE DONDE SE VA A REALI, lon:-88.94435017, lat:21.14761977}} | 2020-04-01 | 2020-07-08 | 488050.79 | 488050.79 | 488050.79 | 488050.79 | 488050.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-831084918-FISMDF-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3465000.0, importe_modificado:3640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1760398/proyecto_INICIO, 1760398/proyecto_FIN, 1760398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760416 | Proyecto de inversión | 207380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207380.96, modificado:207035.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 93179 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 93179 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.26, meta_modificada:108.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y AMPLIACION CUARENTA Y TRES, CALLE TREINTA Y OCHO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS SIG DIRECCIONES C40X41Y43 C43X30Y32, lon:-89.0564126, lat:20.06802496}} | 2020-08-17 | 2020-09-25 | 207035.15 | 207035.15 | 207035.15 | 207035.15 | 207035.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-12, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:996839.65, importe_modificado:996839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.26}} | {1760416/proyecto_INICIO, 1760416/proyecto_FIN, 1760416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761127 | Proyecto de inversión | 70154.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70154.81, modificado:70154.81}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 94912 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 94912 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 40 Y LA CALLE 42 A 200 METROS AL NORTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA , lon:-88.94745215, lat:21.14953984}} | 2020-05-28 | 2020-06-24 | 70154.81 | 70154.81 | 70154.81 | 70154.81 | 70154.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:806780.0, importe_modificado:806780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1761127/proyecto_INICIO, 1761127/proyecto_FIN, 1761127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767450 | Proyecto de inversión | 292728.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292728.3, modificado:292728.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN - 112158 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMÚN | 112158 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 13 ENTRANDO DESDE CUZAMÁ LLEGAR AL CRUCE DE LA CALLE 28 DONDE SE ENCUENTRA LA ASADERÍA EL SABROSÓN DEL POLLO DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA EL CRUC, lon:-89.29087985, lat:20.74225747}} | 2020-09-14 | 2020-10-31 | 292728.3 | 292728.3 | 292728.3 | 292728.3 | 292728.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-INFRA-HOMUN-YUCATAN-02-2020, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:1008843.89, importe_modificado:1008843.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.0}} | {1767450/proyecto_PROCESO, 1767450/proyecto_INICIO, 1767450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774133 | Proyecto de inversión | 196557.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196557.34, modificado:196557.34}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 130542 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 130542 | S | 315 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, ENTRAS CALLE PRINCIPAL QUE ES LA ONCE LLEGAS TOPE CALLE DOCE DOBLAS MANO IZQUIERDA LLEGAS HOTEL PLAYA PASEO FLAMINGOS DOBLA, lon:-90.39999264, lat:20.85469791}} | 2020-09-08 | 2020-10-01 | 196557.34 | 196557.34 | 196557.34 | 196557.34 | 196557.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-03-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:759997.96, importe_modificado:759997.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1774133/proyecto_INICIO, 1774133/proyecto_FIN, 1774133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774475 | Proyecto de inversión | 307337.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307337.96, modificado:307337.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 131309 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 131309 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 52, CALLE 54 CERCA DEL PARQUE BENITO JUAREZ, lon:-89.29015954, lat:20.20398144}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 307337.96 | 307337.96 | 307337.96 | 307337.96 | 307337.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1774475/proyecto_INICIO, 1774475/proyecto_FIN, 1774475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774783 | Proyecto de inversión | 2340238.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340238.35, modificado:2339258.85}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TZUCACAB LOCALIDAD SAN SALVADOR PISTE AKAL ASENTAMIENTO SAN SALVADOR PISTE AKAL - 131863 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 131863 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR PISTE AKAL, 97966 SAN SALVADOR PISTE AKAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PISTE AKAL DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB, lon:-89.10464822, lat:19.84174597}} | 2020-08-02 | 2020-09-30 | 2339258.85 | 2339258.85 | 2339258.85 | 2339258.85 | 2339258.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-11, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2339258.85, importe_modificado:2339258.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1060.0}} | {1774783/proyecto_FIN, 1774783/proyecto_INICIO, 1774783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301776651 | Proyecto de inversión | 74574.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74574.17, modificado:74574.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 134906 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 134906 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA CAPILLA DE SAN CRISTOBAL DEL BARRIO DEL MISMO NOMBRE., lon:-89.32795808, lat:20.53188709}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 74574.17 | 74574.17 | 74574.17 | 74574.17 | 74574.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.07, contratista:RYO PENINSULAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:745741.61, importe_modificado:745741.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1776651/proyecto_PROCESO, 1776651/proyecto_FIN, 1776651/proyecto_INICIO, 1776651/proyecto_FIN, 1776651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301776936 | Proyecto de inversión | 96832.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96832.42, modificado:96832.42}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOKOBÁ LOCALIDAD BOKOBÁ ASENTAMIENTO BOKOBÁ (CALLE 22 X 19A Y 19) - 135193 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | 135193 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.4, meta_modificada:230.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19A Y CALLE 19, CALLE 24 CALLE 22 ENTRE 19A Y 19, lon:-89.18114593, lat:21.00816605}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 96832.42 | 96832.42 | 96832.42 | 96832.42 | 96832.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBY-FISM-ASIG-005-2020, contratista:JOCASUR S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, monto:96832.42, importe_modificado:96832.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.4}} | {1776936/proyecto_INICIO, 1776936/proyecto_FIN, 1776936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779383 | Proyecto de inversión | 611928.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611928.91, modificado:611736.7}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 138091 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 138091 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 41, CALLE 22 CERCA DE LA MIELERA, lon:-89.27058859, lat:20.2013202}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 611736.7 | 611736.7 | 611736.7 | 611736.7 | 611736.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.06, contratista:MANUEL JESÚS KÚ NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1108574.9, importe_modificado:1108574.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {1779383/proyecto_PROCESO, 1779383/proyecto_FIN, 1779383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780486 | Proyecto de inversión | 934020.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TEKAX CONVENIO INCAY, monto:498206.62, modificado:498206.62}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435814.04, modificado:435814.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHOBENCHE - 139471 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 139471 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.0, meta_modificada:1618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 47, CALLE 74 CERCA DE LA TIENDA LOS TRES REYES, lon:-89.29870781, lat:20.21298355}} | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 934020.66 | 934020.66 | 934020.66 | 934020.66 | 934020.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.13, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:550580.66, importe_modificado:550580.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.12, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6768371.48, importe_modificado:6768371.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1618.0}} | {1780486/proyecto_INICIO, 1780486/proyecto_FIN, 1780486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301781867 | Proyecto de inversión | 362276.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362276.25, modificado:362276.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 140723 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 140723 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 38 A DOS CUADRAS DEL PARQUE DEL BARRIO DE SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33927179, lat:20.53469969}} | 2020-06-21 | 2020-08-09 | 362276.25 | 362276.25 | 362276.25 | 362276.25 | 362276.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.05, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1552906.04, importe_modificado:1552906.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1781867/proyecto_FIN, 1781867/proyecto_INICIO, 1781867/proyecto_FIN, 1781867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301782896 | Proyecto de inversión | 158778.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158778.89, modificado:158778.89}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DZIDZANTÚN LOCALIDAD DZIDZANTÚN ASENTAMIENTO DZIDZANTÚN - 141568 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 141568 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , 23XY8 8X21Y23 8X25Y23 8X25Y27 10X25Y23, lon:-89.03149294, lat:21.24690767}} | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 158778.89 | 158778.89 | 158778.89 | 158778.89 | 158778.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-AD-01-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:158778.89, importe_modificado:158778.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1782896/proyecto_PROCESO, 1782896/proyecto_FIN, 1782896/proyecto_INICIO, 1782896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA META SE REFIERE A ML, trimestre:3.0, usuario:victorezaldivarc, fecha:2020-10-13}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787347 | Proyecto de inversión | 11413.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11413.55, modificado:11413.55}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR ROSAS DE LA INFANCIA 31DJN0196B, LOCALIDAD: TEMAX, MUNICIPIO: TEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-075-20 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 33, Temax, Yuc., México, lon:-88.9407833, lat:21.1509001}} | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 11413.55 | 11413.55 | 11413.55 | 11413.55 | 11413.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0110A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11413.55, importe_modificado:11413.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787549 | Proyecto de inversión | 47464.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47464.07, modificado:47464.07}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA SECUNDARIA JACINTO PAT 31DES0016K, LOCALIDAD: YAXCABÁ, MUNICIPIO: YAXCABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-078-20 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Yaxcabá, Yuc., México, lon:-88.8276919, lat:20.5478862}} | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 47464.07 | 47464.07 | 47464.07 | 47464.07 | 47464.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0156A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47464.07, importe_modificado:47464.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787550 | Proyecto de inversión | 10838.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10838.29, modificado:10838.29}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO 31DJN0058Z, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-079-20 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 98 & Cto Colonias, Mulsay, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6471086, lat:20.9596515}} | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 10838.29 | 10838.29 | 10838.29 | 10838.29 | 10838.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0023A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10838.29, importe_modificado:10838.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787553 | Proyecto de inversión | 4288.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4288.24, modificado:4288.24}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 75 31DST0007V, LOCALIDAD: IZAMAL, MUNICIPIO: IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-082-20 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Izamal, Yuc., México, lon:-89.0227126, lat:20.9299997}} | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 4288.24 | 4288.24 | 4288.24 | 4288.24 | 4288.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0058A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4288.24, importe_modificado:4288.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787554 | Proyecto de inversión | 32027.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32027.41, modificado:32027.41}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA ESTADO DE PUEBLA 31DPR0682K, LOCALIDAD: SITILPECH, MUNICIPIO: IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-083-20 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:Sitilpech, Yuc., México, lon:-88.9572221, lat:20.9397221}} | 2020-01-22 | 2020-09-24 | 32027.41 | 32027.41 | 32027.41 | 32027.41 | 32027.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0073A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14114.11, importe_modificado:14114.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-145 B, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17913.3, importe_modificado:17913.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787560 | Proyecto de inversión | 10132.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10132.6, modificado:10132.6}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR CARLOS FUENTES 31DJN2066W, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-088-20 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6963998, lat:21.0022599}} | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 10132.6 | 10132.6 | 10132.6 | 10132.6 | 10132.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0081A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10132.6, importe_modificado:10132.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787563 | Proyecto de inversión | 27374.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27374.26, modificado:27374.26}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS 31DPR0641K, LOCALIDAD: TIZIMÍN, MUNICIPIO: TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-091-20 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 63-A, Sta Rosa de Lima, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.163648, lat:21.1382179}} | 2020-01-10 | 2020-02-17 | 27374.26 | 27374.26 | 27374.26 | 27374.26 | 27374.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0115A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21638.64, importe_modificado:21638.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0011A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5735.62, importe_modificado:5735.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787630 | Proyecto de inversión | 5580.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5580.54, modificado:5580.54}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 31DPR0171J, LOCALIDAD: BOKOBÁ, MUNICIPIO: BOKOBÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-102-20 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bokobá, Yucatan, Mexico, lon:-89.1794421, lat:21.007078}} | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 5580.54 | 5580.54 | 5580.54 | 5580.54 | 5580.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0057A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5580.54, importe_modificado:5580.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787802 | Proyecto de inversión | 22797.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22797.48, modificado:22797.48}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN PINTURA, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31EPR0026X, LOCALIDAD: HUHÍ, MUNICIPIO: HUHÍ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-123-20 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 20, Huhí, Yuc., Mexico, lon:-89.1622572, lat:20.7228327}} | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 22797.48 | 22797.48 | 22797.48 | 22797.48 | 22797.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0184A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22797.48, importe_modificado:22797.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787843 | Proyecto de inversión | 35473.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35473.52, modificado:35473.52}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO 31DPR0121B, LOCALIDAD: TZUCACAB MUNICIPIO: TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-125-20 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 23, Tzucacab, Yuc., Mexico, lon:-89.0523081, lat:20.0775604}} | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 35473.52 | 35473.52 | 35473.52 | 35473.52 | 35473.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0043A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35473.52, importe_modificado:35473.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787945 | Proyecto de inversión | 205543.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205543.31, modificado:205543.31}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO 31DPR0487H, LOCALIDAD: VALLADOLID, MUNICIPIO: VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-134-20 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 62, Bacalar, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.2181701, lat:20.6902242}} | 2020-02-20 | 2020-05-05 | 205543.31 | 205543.31 | 205543.31 | 205543.31 | 205543.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0126A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41521.97, importe_modificado:41521.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0187A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87392.89, importe_modificado:87392.89}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0185A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76628.45, importe_modificado:76628.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787966 | Proyecto de inversión | 10143.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10143.04, modificado:10143.04}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 31EES0013M, LOCALIDAD: HUHÍ, MUNICIPIO: HUHÍ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-138-20 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 21, Centro, Huhí, Yuc., Mexico, lon:-89.1611599, lat:20.7240382}} | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 10143.04 | 10143.04 | 10143.04 | 10143.04 | 10143.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0128A, contratista:L.S. Recubrimientos y Acabados, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10143.04, importe_modificado:10143.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788260 | Proyecto de inversión | 10488.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10488.26, modificado:10488.26}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS DE PRELIMINARES, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA 31DCC0212N, EN LA LOCALIDAD: TZUCACAB, MUNICIPIO: TZUCACAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-144-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 30 99, Tzucacab, Yuc., Mexico, lon:-89.04998302, lat:20.07471594}} | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 10488.26 | 10488.26 | 10488.26 | 10488.26 | 10488.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0074A, contratista:Edier Ricardo Chan Sanchez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10488.26, importe_modificado:10488.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788339 | Proyecto de inversión | 26829.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26829.43, modificado:26829.43}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 31EPR0014S, EN LA LOCALIDAD: DZILAM DE BRAVO, MUNICIPIO: DZILAM DE BRAVO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASMER-151-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 11, Dzilam de Bravo, Yuc., Mexico, lon:-88.8980788, lat:21.39161}} | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 26829.43 | 26829.43 | 26829.43 | 26829.43 | 26829.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0197A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26829.43, importe_modificado:26829.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788444 | Proyecto de inversión | 13575.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13575.55, modificado:13575.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSAS DE LA INFANCIA 31DJN0196B, LOCALIDAD: TEMAX, MUNICIPIO: TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-158-20 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 33, Temax, Yuc., Mexico, lon:-88.9407833, lat:21.1509001}} | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 13575.55 | 13575.55 | 13575.55 | 13575.55 | 13575.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-007 C, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13575.55, importe_modificado:13575.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788452 | Proyecto de inversión | 11103.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11103.64, modificado:11103.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR MUCH´KAANBAL 31DJN2035C, LOCALIDAD: TICUL, MUNICIPIO: MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-159-20 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:Timul, Yucatan, Mexico, lon:-89.3940531, lat:21.1930379}} | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 11103.64 | 11103.64 | 11103.64 | 11103.64 | 11103.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-007 C, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13575.55, importe_modificado:13575.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790452 | Proyecto de inversión | 62171.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62171.29, modificado:62171.29}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 31DPR0181Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUHI | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-174-20 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 4, Huhí, Yuc., Mexico, lon:-89.1553009, lat:20.7202816}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 62171.29 | 62171.29 | 62171.29 | 62171.29 | 62171.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-145 A, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62171.29, importe_modificado:62171.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790861 | Proyecto de inversión | 9550.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9550.07, modificado:9550.07}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 31EPR0243L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-198-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 22, Akil, Yuc., Mexico, lon:-89.3478803, lat:20.2662016}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 9550.07 | 9550.07 | 9550.07 | 9550.07 | 9550.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-149 B, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9471.66, importe_modificado:9471.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791005 | Proyecto de inversión | 32836.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32836.82, modificado:32836.82}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE MOTUL 31DML0004V EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-217-20 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 26, San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2826141, lat:21.0990891}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 32836.82 | 32836.82 | 32836.82 | 32836.82 | 32836.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 E, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32836.82, importe_modificado:32836.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791058 | Proyecto de inversión | 40745.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40745.9, modificado:40745.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA 31DPR0774A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-243-20 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 69, Xoclán Susulá, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6718878, lat:20.9577341}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 40745.9 | 40745.9 | 40745.9 | 40745.9 | 40745.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-155 C, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40745.9, importe_modificado:40745.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301793680 | Proyecto de inversión | 21478.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21478.36, modificado:21478.36}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA 31DPR0681L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-242-20 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6478831, lat:20.969885}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 21478.36 | 21478.36 | 21478.36 | 21478.36 | 21478.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-155 B, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21478.36, importe_modificado:21478.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301794217 | Proyecto de inversión | 125511 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125511.0, modificado:125511.0}} | MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 2020.01A | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 51 307, Chobenché, Tekax, Yuc., México, lon:-89.30412769, lat:20.21697897}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 125511 | 125511 | 125511 | 125511 | 125511 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.01, contratista:LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300525.31, importe_modificado:300525.31}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1794217/proyecto_FIN, 1794217/proyecto_PROCESO, 1794217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401611728 | Proyecto de inversión | 1758850 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474060.0, modificado:474060.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:93750.0, modificado:69904.91}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703540.0, modificado:708458.45}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.0, modificado:487500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BACAB MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 285694 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:230, direccion:PUEBLO SAN PEDRO BACAB, 97715 SAN PEDRO BACAB, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SAN PEDRO BACAB SE ENCUENTRA A 55.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN, lon:-87.65672219, lat:21.29526381}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1739923.36 | 1739923.36 | 1739923.36 | 1739923.36 | 1739923.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931034978-E140-2019, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:9355916.97, importe_modificado:9355916.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E95-2019, contratista:COMERCIALIZADORA CAMINO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.202469181E7, importe_modificado:1.202469181E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E93-2019, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.188667189E7, importe_modificado:1.188667189E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1611728/proyecto_PROCESO, 1611728/proyecto_INICIO, 1611728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401646629 | Proyecto de inversión | 1071191.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321357.61, modificado:321357.61}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428476.81, modificado:428476.81}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321357.57, modificado:321357.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 COCINAS ECOLÓGICAS CON ESTUFA Y CHIMENEA INSTALADAS - 254509 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE YUCATAN | 254509 | S | 168 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 88 A INTERIOR A COLONIA TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 ENTRA POR LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR HACIA LA DERECHA CERCA SE ENCUENTRA UN PLANTA DE AGUA PURIFICAD, lon:-89.25536247, lat:20.87704277}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1071191.99 | 1071191.99 | 1071191.99 | 1071191.99 | 1071191.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E38/E49-2019, contratista:CONSTRUYCOM MSQ, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE YUCATAN, monto:1756261.62, importe_modificado:1756261.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1646629/proyecto_INICIO, 1646629/proyecto_PROCESO, 1646629/proyecto_FIN, 1646629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401683972 | Proyecto de inversión | 189538.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189538.25, modificado:189538.25}} | REHABILITACION DE CALLES 19 X 28-A Y 30, 21 X 28 Y 26, 21 X 26 Y 24 ,22 X 27, 28-A X 17 Y 19 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL YUCATAN - 296412 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 296412 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.5, meta_modificada:472.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE C. 28A X 17Y19 INTERIOR SN PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 28A Y CALLE 17, CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 28AX17Y19 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYELYUCATAN., lon:-89.29984232, lat:20.43722849}} | 2019-10-21 | 2019-11-16 | 189538.25 | 189538.25 | 189538.25 | 189538.25 | 189538.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-CHUMAYEL-YUC-IR3-2019/01, contratista:COMSUMARC SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:189538.25, importe_modificado:189538.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.5}} | {1683972/proyecto_INICIO, 1683972/proyecto_FIN, 1683972/proyecto_PROCESO, 1683972/proyecto_FIN, 1683972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200201707971 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:470969.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU 31DJN0175P, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-017 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 10A 90L, Jardines de Mulchechen, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.54862714, lat:20.93040812}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 470969.48 | 470969.48 | 470969.48 | 470969.48 | 470969.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-024, contratista:Consultores Asociados en Topografia S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:470969.48, importe_modificado:470969.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714261 | Proyecto de inversión | 7967.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7967.29, modificado:7967.29}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN LA PRIMARIA JUAN ALDAMA 31DPR0450U, LOCALIDAD: PROGRESITO, MUNICIPIO: PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-006-20 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:Progresito, Yuc., Mexico, lon:-88.8497222, lat:20.0888888}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 7967.29 | 7967.29 | 7967.29 | 7967.29 | 7967.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0012A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7967.29, importe_modificado:7967.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714316 | Proyecto de inversión | 10304.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10304.01, modificado:10304.01}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN CENDI RAQUEL DZIB CICERO 31DIN0014N, LOCALIDAD: DZALBAY, MUNICIPIO: TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-024-20 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Dzalbay, Yuc., Mexico, lon:-88.0527777, lat:20.8341666}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 10304.01 | 10304.01 | 10304.01 | 10304.01 | 10304.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0019A, contratista:Bilik Constructora S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10304.01, importe_modificado:10304.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714567 | Proyecto de inversión | 14992.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14992.37, modificado:14992.37}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA 31DPR1679D, LOCALIDAD: TICUL, MUNICIPIO: TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-027-20 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 34 & Calle 31, 97860 Ticul, Yuc., Mexico, lon:-89.5413749, lat:20.3910023}} | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 14992.37 | 14992.37 | 14992.37 | 14992.37 | 14992.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0042A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14992.37, importe_modificado:14992.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714860 | Proyecto de inversión | 2104.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104.98, modificado:2104.98}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRÓN 31DPR0653P, LOCALIDAD: DZIBIKAK, MUNICIPIO: UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-052-20 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:Dzibikak, Yuc., México, lon:-89.793083, lat:20.902014}} | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2104.98 | 2104.98 | 2104.98 | 2104.98 | 2104.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0030A, contratista:María Matilde Baas Pech, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2104.98, importe_modificado:2104.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714884 | Proyecto de inversión | 8252.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8252.17, modificado:8252.17}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ALBAÑILERIA, EN EL PREESCOLAR ALFONSO CASO ANDRADE 31DCC0146E, LOCALIDAD: YOKDZONOT, MUNICIPIO: YAXCABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-059-20 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:35, direccion:Yokdzonot, Yuc., México, lon:-88.7313557, lat:20.7090899}} | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 8252.17 | 8252.17 | 8252.17 | 8252.17 | 8252.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0020A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8252.17, importe_modificado:8252.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715146 | Proyecto de inversión | 36165.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36165.3, modificado:36165.3}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR CAANA EK 31DCC0259H, LOCALIDAD: CANAKOM, MUNICIPIO: YAXCABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-064-20 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:Canakom, Yuc., México, lon:-88.7627777, lat:20.4411111}} | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 36165.3 | 36165.3 | 36165.3 | 36165.3 | 36165.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0091A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36165.3, importe_modificado:36165.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715175 | Proyecto de inversión | 21021.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21021.16, modificado:21021.16}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA DEMETRIO RIVERO TRIAY 31DPR2013H, LOCALIDAD: KANASÍN, MUNICIPIO: KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-069-20 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 53A, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5557586, lat:20.9574752}} | 2020-01-22 | 2020-01-27 | 21021.16 | 21021.16 | 21021.16 | 21021.16 | 21021.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0075A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21021.16, importe_modificado:21021.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723059 | Proyecto de inversión | 2355200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355200.0, modificado:2348000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT YUCATAN - 4105 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 4105 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 SE LOCALIZA EN LA MANZANA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZA A 60 METROS HACIA LA CALLE 13, lon:-88.48786619, lat:20.33738129}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | 2348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-01-2020-LP, contratista:JORGE ALONZO MARTIN VALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT, monto:2348000.0, importe_modificado:2348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1723059/proyecto_FIN, 1723059/proyecto_PROCESO, 1723059/proyecto_INICIO, 1723059/proyecto_PROCESO, 1723059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723104 | Proyecto de inversión | 1741046.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741046.55, modificado:1740895.83}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 4294 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 4294 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 15 SE UBICA A UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ ANEXAMOS COORDENADAS 20.33631988.487882, lon:-88.48687892, lat:20.33307494}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 1740895.83 | 1740895.83 | 1740895.83 | 1740895.83 | 1740895.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-03-2020-LP, contratista:BENJAMIN PEREZ OSORIO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT, monto:1740895.83, importe_modificado:1740895.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1723104/proyecto_INICIO, 1723104/proyecto_PROCESO, 1723104/proyecto_FIN, 1723104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301725096 | Proyecto de inversión | 431126.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431126.91, modificado:431126.91}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HUNUCMÁ LOCALIDAD HUNUCMÁ ASENTAMIENTO CENTRO HUNUCMÁ - 10524 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | 10524 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 41 CALLE 43 ENTRE 42 Y 44 DE LA COLONIA FATIMA, lon:-89.89247493, lat:21.009962}} | 2020-06-10 | 2020-06-22 | 431126.91 | 431126.91 | 431126.91 | 431126.91 | 431126.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMA-FISM-CONC-05-2020, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000 S DE RL CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA, monto:431126.91, importe_modificado:431126.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1725096/proyecto_INICIO, 1725096/proyecto_FIN, 1725096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735283 | Proyecto de inversión | 84376.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84376.01, modificado:84138.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 26790 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26790 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CINCO Y CALLE CUARENTA Y NUEVE, CALLE OCHO DE LA CARRETERA FEDERAL 184 CON DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE TEKAX DESVIARSE EN LA GLORIETA A MANO DERECHA , lon:-89.34109794, lat:20.25262543}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 84138.9 | 84138.9 | 84138.9 | 84138.9 | 84138.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-05, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1009666.79, importe_modificado:1009666.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1735283/proyecto_INICIO, 1735283/proyecto_PROCESO, 1735283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735326 | Proyecto de inversión | 168135.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168135.63, modificado:168277.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 26854 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26854 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y NUEVE Y CALLE TREINTA Y SIETE, CALLE VEINTE DE LA CARRETERA FEDERAL 184 RUMBO A LA LOCALIDAD DE TEKAX GIRAR A LA DERECHA HACIA EL SUR EN LA C. , lon:-89.34730355, lat:20.25910409}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 168277.8 | 168277.8 | 168277.8 | 168277.8 | 168277.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-05, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1009666.79, importe_modificado:1009666.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {1735326/proyecto_INICIO, 1735326/proyecto_FIN, 1735326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735413 | Proyecto de inversión | 104132.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104132.48, modificado:106166.53}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 27032 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27032 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 SN COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL SUR PONIENTE DEL CAMPO DE LA COMISARIA ENTRE CALLE 46 X 51 Y 53 53 X 42, lon:-89.59909085, lat:20.88374445}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 106166.53 | 106166.53 | 106166.53 | 106166.53 | 106166.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-11, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104132.48, importe_modificado:104132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1735413/proyecto_INICIO, 1735413/proyecto_FIN, 1735413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735966 | Proyecto de inversión | 577063.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577063.84, modificado:575932.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 27805 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 27805 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE DIECISIETE DE LA CARRETERA FEDERAL 184 DE ESTE A OESTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE OXCUTZCAB VINIENDO DE TEKAX, GIRAR, lon:-89.35260466, lat:20.26934127}} | 2020-06-30 | 2020-08-30 | 575932.4 | 575932.4 | 575932.4 | 575932.4 | 575932.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:575932.4, importe_modificado:575932.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.0}} | {1735966/proyecto_INICIO, 1735966/proyecto_FIN, 1735966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736324 | Proyecto de inversión | 247346.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247346.02, modificado:247286.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCION DE 21 TECHOS - 28323 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 28323 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEITISIETE INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTINUEVE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 27X16X18 25X16, 23X16, 14X29, 25AX28Y30, 25AX28Y30 Y EN CA, lon:-89.10761341, lat:20.23318317}} | 2020-05-06 | 2020-06-20 | 247286.11 | 247286.11 | 247286.11 | 247286.11 | 247286.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/07, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:731898.92, importe_modificado:731898.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {1736324/proyecto_INICIO, 1736324/proyecto_FIN, 1736324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736362 | Proyecto de inversión | 638151.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638151.68, modificado:638151.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN CACALCHÉN C 25X34Y36 Y C27X34Y32 COL SAN ANDRES - 28370 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 28370 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.8, meta_modificada:1168.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 25 Y 27 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y 36 Y CALLE 34 Y 32, LLEGANDO DE MERIDA A LA SEGUNDA ESQUINA DOBLANDO A LA DERECHA 2 CUADRAS HASTA CERCA DE LAS VIAS DE TREN, lon:-89.23773279, lat:20.98108514}} | 2020-06-29 | 2020-07-29 | 638151.68 | 638151.68 | 638151.68 | 638151.68 | 638151.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-03/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:638151.68, importe_modificado:638151.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1168.8}} | {1736362/proyecto_PROCESO, 1736362/proyecto_FIN, 1736362/proyecto_INICIO, 1736362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742787 | Proyecto de inversión | 947889.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947889.85, modificado:946662.25}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE TREINTA Y SIETE A DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ - 36165 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | 36165 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 37A INTERIOR SN CIUDAD CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 37 CALLE 37A ENTRE CALLE 40 Y 42 DE LA COLONIA FATIMA, lon:-89.89201953, lat:21.01517579}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 946662.25 | 946662.25 | 946662.25 | 946662.25 | 946662.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMA-FISM-CONC-01-2020, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA, monto:946662.25, importe_modificado:946662.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:821.0}} | {1742787/proyecto_FIN, 1742787/proyecto_PROCESO, 1742787/proyecto_INICIO, 1742787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742958 | Proyecto de inversión | 2304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304500.0, modificado:2304500.0}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PABALAM DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 36613 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 36613 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:CALLE NO CUENTA CON NUMERACION DE CALLES PUEBLO PABALAM, 97776 PABALAM, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICPIO DE CHEMAX. AL NOREIESTE 13. 5 KM DE LA CABECERA DE CHEMAX CARRERA XCAN EN EL , lon:-87.82869487, lat:20.73668567}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 2304500 | 2304500 | 2304500 | 2304500 | 2304500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-09-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2304500.0, importe_modificado:2304500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1742958/proyecto_INICIO, 1742958/proyecto_PROCESO, 1742958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742998 | Proyecto de inversión | 164543.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164543.75, modificado:165036.33}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA RITA CHOLUL - 36705 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36705 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA SANTA RITA CHOLUL, 97130 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS HACIA EL NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD MODELO UBICADA S, lon:-89.5698347, lat:21.0299777}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 165036.33 | 165036.33 | 165036.33 | 165036.33 | 165036.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-11, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:164543.75, importe_modificado:164543.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1742998/proyecto_INICIO, 1742998/proyecto_FIN, 1742998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746480 | Proyecto de inversión | 223239.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223239.78, modificado:222696.67}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE 5 ENTRE 24 Y 26 DE LA COLONIA ITZIMNA DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ - 47793 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | 47793 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 7 CALLE 5 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 DE LA COLONIA ITZIMNA, lon:-89.85783746, lat:21.02455149}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 222696.67 | 222696.67 | 222696.67 | 222696.67 | 222696.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMA-FISM-ASIG-02-2020, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA, monto:222696.87, importe_modificado:222696.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}} | {1746480/proyecto_FIN, 1746480/proyecto_PROCESO, 1746480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746804 | Proyecto de inversión | 117068.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117068.82, modificado:122387.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 48736 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48736 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 C Y CALLE 15, CALLE 20-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 235.11 MTS AL NORTE DE LA PRIMARIA ALVARO OBREGON UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y, lon:-89.62828192, lat:21.07850823}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 122387.69 | 122387.69 | 122387.69 | 122387.69 | 122387.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-4, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117068.82, importe_modificado:117068.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746804/proyecto_INICIO, 1746804/proyecto_PROCESO, 1746804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746858 | Proyecto de inversión | 2304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304500.0, modificado:2304500.0}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 49127 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 49127 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:PUEBLO CHOLUL, 97774 CHOLUL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE JERUSALEN SON CERCA DE 300 METROS HACIA EL NORTE, lon:-87.79373643, lat:20.77413913}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 2304500 | 2304500 | 2304500 | 2304500 | 2304500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-10-2020, contratista:CARLO FRANCISCO RODRÍGREZ POLANCO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2304500.0, importe_modificado:2304500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1746858/proyecto_INICIO, 1746858/proyecto_PROCESO, 1746858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754820 | Proyecto de inversión | 299006.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299006.75, modificado:299006.75}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD SAN PEDRO XTOKIL - 71978 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 71978 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO XTOKIL, 97970 SAN PEDRO XTOKIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , TIENE UNA LATITUD DE 19.77682998570856 UNA LONGITUD DE 89.43685509149418 A 49.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX, lon:-89.43694101, lat:19.77699157}} | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 299006.75 | 299006.75 | 299006.75 | 299006.75 | 299006.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.02, contratista:LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:299006.75, importe_modificado:299006.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754820/proyecto_FIN, 1754820/proyecto_PROCESO, 1754820/proyecto_FIN, 1754820/proyecto_PROCESO, 1754820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754931 | Proyecto de inversión | 726381.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726381.17, modificado:701458.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN - 72664 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN YUCATAN | 72664 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 20 EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFEREN. PUNTOS DEL MUNICIPIO EN LAS SIG DIREC. C.14X27Y29C.23X28Y26C.10X25Y23AC.12X23Y25C.16X23Y25C.27X18C, lon:-89.85571384, lat:20.54670535}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 701458.72 | 701458.72 | 701458.72 | 701458.72 | 701458.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2020/03, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN, monto:1383352.69, importe_modificado:1383352.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {1754931/proyecto_INICIO, 1754931/proyecto_PROCESO, 1754931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757215 | Proyecto de inversión | 8495.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8495.16, modificado:9462.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84765 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84765 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR A COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA, lon:-89.57303709, lat:20.98500295}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 9462.69 | 9462.69 | 9462.69 | 9462.69 | 9462.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-13, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8495.16, importe_modificado:8495.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1757215/proyecto_INICIO, 1757215/proyecto_FIN, 1757215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757650 | Proyecto de inversión | 133500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133500.0, modificado:135500.0}} | MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL - 86103 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 86103 | S | 110 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN CIUDAD KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE SN SALIDA A TEDZIDZ, lon:-89.89853724, lat:20.8496942}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 135500 | 135500 | 135500 | 135500 | 135500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-063-FISM-01-2020, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:135500.0, importe_modificado:135500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757650/proyecto_INICIO, 1757650/proyecto_FIN, 1757650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757947 | Proyecto de inversión | 4147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147.58, modificado:4195.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 86896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86896 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 190 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, CALLE 161-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.61404466, lat:20.91057129}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 4195.76 | 4195.76 | 4195.76 | 4195.76 | 4195.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-4, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4147.58, importe_modificado:4147.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1757947/proyecto_FIN, 1757947/proyecto_PROCESO, 1757947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759294 | Proyecto de inversión | 1370193.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370193.18, modificado:1370193.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 90264 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 90264 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3042.0, meta_modificada:3042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33535301, lat:20.53800524}} | 2020-06-22 | 2020-08-05 | 1370193.18 | 1370193.18 | 1370193.18 | 1370193.18 | 1370193.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.06, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1647807.81, importe_modificado:1647807.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3042.0}} | {1759294/proyecto_FIN, 1759294/proyecto_INICIO, 1759294/proyecto_FIN, 1759294/proyecto_INICIO, 1759294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759464 | Proyecto de inversión | 436951.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436951.09, modificado:437198.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO - 90660 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 90660 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTIDOS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20X21Y19 Y OTRAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUA, lon:-89.10850579, lat:20.23706422}} | 2020-05-29 | 2020-06-28 | 437198.19 | 437198.19 | 437198.19 | 437198.19 | 437198.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/09, contratista:ACSESUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:1185338.59, importe_modificado:1185338.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1759464/proyecto_INICIO, 1759464/proyecto_PROCESO, 1759464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760054 | Proyecto de inversión | 149842.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149842.09, modificado:149592.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 92258 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 92258 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINTINUEVE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA SIG DIRECCIONES C.27X28Y30C23X22Y26C25X24Y26, lon:-89.04933618, lat:20.07412904}} | 2020-08-17 | 2020-09-25 | 149592.23 | 149592.23 | 149592.23 | 149592.23 | 149592.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-12, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:996839.65, importe_modificado:996839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1760054/proyecto_INICIO, 1760054/proyecto_FIN, 1760054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760405 | Proyecto de inversión | 836444.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836444.21, modificado:836444.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 93159 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 93159 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.22, meta_modificada:445.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 35 Y LA CALLE 37 A 450 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA UN MODELORAMA Y A, lon:-88.93595701, lat:21.14797726}} | 2020-04-01 | 2020-07-08 | 836444.21 | 836444.21 | 836444.21 | 836444.21 | 836444.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-831084918-FISMDF-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3465000.0, importe_modificado:3640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.22}} | {1760405/proyecto_INICIO, 1760405/proyecto_FIN, 1760405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770065 | Proyecto de inversión | 170997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170997.87, modificado:170997.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ EN LA CALLE 15A ENTRE 20 Y 22 - 119585 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 119585 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 15A INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 CALLE 15A ENTRE 20 Y 22, lon:-89.16228962, lat:20.72692122}} | 2020-09-11 | 2020-09-30 | 170997.87 | 170997.87 | 170997.87 | 170997.87 | 170997.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-ASIG-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA DR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:170997.87, importe_modificado:170997.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1770065/proyecto_INICIO, 1770065/proyecto_PROCESO, 1770065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771611 | Proyecto de inversión | 3099997.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099997.01, modificado:3099997.01}} | REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, ESTADO DE YUCATAN - 123672 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 123672 | S | 447 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6283.0, meta_modificada:6283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:CALLE RAMAL HACIENDA SANTA ROSA PUEBLO SANTA ROSA, 97804 SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE RAMAL HACIENDA SANTA ROSA Y , RAMAL HACIENDA SANTA ROSA POR MAXCANUSANTO DOMINGO HASTA IGLESIA DEL PUEBLO, , lon:-90.09035964, lat:20.60249809}} | 2020-06-19 | 2020-08-18 | 3099997.01 | 3099997.01 | 3099997.01 | 3099997.01 | 3099997.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAIS-MAXCANU-02-2020, contratista:JOSE ALBERTO KOH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:6161911.56, importe_modificado:6161911.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6283.0}} | {1771611/proyecto_INICIO, 1771611/proyecto_PROCESO, 1771611/proyecto_INICIO, 1771611/proyecto_FIN, 1771611/proyecto_INICIO, 1771611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774171 | Proyecto de inversión | 27531.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27531.44, modificado:27531.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 130765 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 130765 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 52, CALLE 54 CERCA DE CEDIS TEKAX CRIO Y LA CAJA CRISTO REY SC DE AP DE RL DE CV, lon:-89.2898226, lat:20.2034629}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 27531.44 | 27531.44 | 27531.44 | 27531.44 | 27531.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1774171/proyecto_FIN, 1774171/proyecto_PROCESO, 1774171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774181 | Proyecto de inversión | 13765.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13765.72, modificado:13765.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 130785 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 130785 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 41, CALLE 43 CERCA SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-89.28406719, lat:20.20817139}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 13765.72 | 13765.72 | 13765.72 | 13765.72 | 13765.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774181/proyecto_INICIO, 1774181/proyecto_FIN, 1774181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780842 | Proyecto de inversión | 1519140.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TEKAX CONVENIO INCAY, monto:810309.36, modificado:810309.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708830.8, modificado:708830.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO PADRE ETERNO - 139802 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 139802 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2631.6, meta_modificada:2631.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 36, CALLE 61 CERCA DEL ESTUDIO DE UNAS AREMI, lon:-89.28350057, lat:20.19571895}} | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 1519140.16 | 1519140.16 | 1519140.16 | 1519140.16 | 1519140.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.12, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6768371.48, importe_modificado:6768371.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.13, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:550580.66, importe_modificado:550580.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2631.6}} | {1780842/proyecto_FIN, 1780842/proyecto_PROCESO, 1780842/proyecto_INICIO, 1780842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780945 | Proyecto de inversión | 10229546.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TEKAX CONVENIO INCAY, monto:5456440.21, modificado:5456440.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4773106.49, modificado:4773106.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHUNCHUCUN - 139894 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 139894 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2899.2, meta_modificada:2899.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 32, CALLE 43 CERCA DE LA IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTO, lon:-89.27671475, lat:20.20513625}} | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 10229546.7 | 10229546.7 | 10229546.7 | 10229546.7 | 10229546.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.13, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:550580.66, importe_modificado:550580.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.12, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6768371.48, importe_modificado:6768371.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2899.2}} | {1780945/proyecto_INICIO, 1780945/proyecto_FIN, 1780945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301781756 | Proyecto de inversión | 362276.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362276.25, modificado:362276.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 140630 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 140630 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 A MEDIA CUADRA DE LA INTERSECCIÓN DE CALLES CONOCIDA COMO LAS CINCO CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.32999254, lat:20.53233922}} | 2020-06-21 | 2020-08-06 | 362276.25 | 362276.25 | 362276.25 | 362276.25 | 362276.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.05, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1552906.04, importe_modificado:1552906.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {1781756/proyecto_INICIO, 1781756/proyecto_PROCESO, 1781756/proyecto_INICIO, 1781756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301781904 | Proyecto de inversión | 465783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465783.75, modificado:465783.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 140754 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 140754 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26 LETRA A, CALLE 15 A DOS CUADRAS DEL NUEVO TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33507406, lat:20.54138598}} | 2020-06-21 | 2020-08-09 | 465783.75 | 465783.75 | 465783.75 | 465783.75 | 465783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.05, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1552906.04, importe_modificado:1552906.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1781904/proyecto_INICIO, 1781904/proyecto_PROCESO, 1781904/proyecto_FIN, 1781904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787334 | Proyecto de inversión | 30431.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30431.2, modificado:30431.2}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO 31DJN0229C, LOCALIDAD: CAMPRESTRE FLAMBOYANES, MUNICIPIO: PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-073-20 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:Calle 56, Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., México, lon:-89.6595783, lat:21.209929}} | 2020-01-10 | 2020-01-25 | 30431.2 | 30431.2 | 30431.2 | 30431.2 | 30431.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0021A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17269.19, importe_modificado:17269.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0066A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13162.01, importe_modificado:13162.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787561 | Proyecto de inversión | 25131.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25131.4, modificado:25131.4}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA TUUBEN KA ANBESAJ 31DPB2008U, LOCALIDAD: NUEVO TESOCO, MUNICIPIO: TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-090-20 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:70, direccion:Nuevo Tesoco, Yucatán, México, lon:-87.5606281, lat:21.3106371}} | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 25131.4 | 25131.4 | 25131.4 | 25131.4 | 25131.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0105A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25131.4, importe_modificado:25131.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787607 | Proyecto de inversión | 371739.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371739.53, modificado:371739.53}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA Y PINTURA EN LA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR 31DPR0220B, LOCALIDAD: CHOLUL, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-097-20 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 21-C, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., Mexico, lon:-89.5514208, lat:21.0417317}} | 2020-03-23 | 2020-04-03 | 371739.53 | 371739.53 | 371739.53 | 371739.53 | 371739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0159A, contratista:Construcción y Comercialización Cambar S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:122533.33, importe_modificado:122533.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0160A, contratista:Erik Adolfo Berttolini Martín, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115051.39, importe_modificado:115051.39}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0158A, contratista:David Jesús Valencia Cabrera, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:134154.81, importe_modificado:134154.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787612 | Proyecto de inversión | 4089 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4089.0, modificado:4089.0}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA CARLOS FUENTES 31DPR2083C, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-099-20 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 77C, 97314 Yuc., Mexico, lon:-89.7227114, lat:20.9925339}} | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 4089 | 4089 | 4089 | 4089 | 4089 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0172A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4089.0, importe_modificado:4089.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787730 | Proyecto de inversión | 15162.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15162.75, modificado:15162.75}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN ALBAÑILERIA, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 57 31DST0057C, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-115-20 | N | 0 | 0 | 654 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75A 321, El Roble Agrícola, 97255 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.67178345, lat:20.905003}} | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 15162.75 | 15162.75 | 15162.75 | 15162.75 | 15162.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0004A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15162.75, importe_modificado:15162.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787960 | Proyecto de inversión | 16564.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16564.8, modificado:16564.8}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA 5 DE FEBRERO 31DPR0752P, LOCALIDAD: DZONOT CARRETERO, MUNICIPIO: TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-137-20 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:Dzonot Carretero, Yuc., Mexico, lon:-87.8775, lat:21.4019444}} | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 16564.8 | 16564.8 | 16564.8 | 16564.8 | 16564.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0188A, contratista:L.S. Recubrimientos y Acabados, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16564.8, importe_modificado:16564.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788346 | Proyecto de inversión | 9370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9370.14, modificado:9370.14}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA EN EL PREESCOLAR NICOLAS BRAVO 31DJN0042Z, EN LA LOCALIDAD: DZILAM DE BRAVO, MUNICIPIO: DZILAM DE BRAVO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-152-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 13, Dzilam de Bravo, Yuc., Mexico, lon:-88.8949574, lat:21.3915847}} | 2020-07-06 | 2020-07-09 | 9370.14 | 9370.14 | 9370.14 | 9370.14 | 9370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0196A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9370.14, importe_modificado:9370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788436 | Proyecto de inversión | 118769.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118769.11, modificado:118769.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONARDO DA VINCI 31DJN0033R, LOCALIDAD: TELCHAC, MUNICIPIO: TELCHAC PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-157-20 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle 24 76, Telchac, Yuc., Mexico, lon:-89.27400112, lat:21.20343777}} | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 118769.11 | 118769.11 | 118769.11 | 118769.11 | 118769.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-007 B, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:118769.11, importe_modificado:118769.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791004 | Proyecto de inversión | 24370.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24370.96, modificado:24370.96}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO 31DJN0191G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-216-20 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 20, Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0438593, lat:21.2510375}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 24370.96 | 24370.96 | 24370.96 | 24370.96 | 24370.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 D, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24370.96, importe_modificado:24370.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791007 | Proyecto de inversión | 19217.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19217.66, modificado:19217.66}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ 31DPR0441M EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP, MUNICIPIO DE MUXUPIP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-218-20 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:San Juan Koop, Yuc., México, lon:-89.3447222, lat:21.0291666}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 19217.66 | 19217.66 | 19217.66 | 19217.66 | 19217.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 F, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19217.66, importe_modificado:19217.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791032 | Proyecto de inversión | 50917.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50917.14, modificado:50917.14}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EL NIÑO ARTILLERO 31DPR0928N EN LA LOCALIDAD DE X-BEC, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-222-20 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:X-Bec, Yuc., México, lon:-88.8247222, lat:21.2483333}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 50917.14 | 50917.14 | 50917.14 | 50917.14 | 50917.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 J, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50917.14, importe_modificado:50917.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791059 | Proyecto de inversión | 26113.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26113.71, modificado:26113.71}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAMON OSORIO OSORIO 31EPR0090 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-244-20 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 32, García Ginerés, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6373273, lat:20.993079}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 26113.71 | 26113.71 | 26113.71 | 26113.71 | 26113.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-155 D, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26113.71, importe_modificado:26113.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791169 | Proyecto de inversión | 13678.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13678.94, modificado:13678.94}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUNZA 31DPR2102A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-271-20 | N | 0 | 0 | 398 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 77, Santa Isabel, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5783842, lat:20.92252}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13678.94 | 13678.94 | 13678.94 | 13678.94 | 13678.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-159 A, contratista:BEATRÍZ AMÉNDOLA MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13678.94, importe_modificado:13678.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17170401046028 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Techumbre En La Sec. Gabriela Mistral . | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-139-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:Calle 26 Núm. 111 ., lon:-89.3175, lat:21.134166}} | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 992271.33 | 992271.33 | 992271.33 | 992271.33 | 992271.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: LO-931037999-E332-2017 , contratista:Grupo SM, S de R.L de C.V Santos Renan Moguel Araiza, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:958710.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401683866 | Proyecto de inversión | 790245.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790245.25, modificado:790245.25}} | REHABILITACION DE CALLE 19X28AY30CALLE21X28Y26CALLE21X26Y24CALLE 22X27CALLE 28AX17Y19 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYELYUCATAN - 296224 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 296224 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.0, meta_modificada:1970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE C. 19 28-A Y 30 INTERIOR SN PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 28, CALLE 26 LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE 19X28AY30 C. 21X28Y26,C.21X26Y24,22X27, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAY, lon:-89.30066069, lat:20.4367224}} | 2019-10-21 | 2019-11-16 | 790245.25 | 790245.25 | 790245.25 | 790245.25 | 790245.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-CHUMAYEL-YUC-IR3-2019/01A, contratista:COMSUMARC SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:790245.25, importe_modificado:790245.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1970.0}} | {1683866/proyecto_INICIO, 1683866/proyecto_PROCESO, 1683866/proyecto_FIN, 1683866/proyecto_PROCESO, 1683866/proyecto_FIN, 1683866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714274 | Proyecto de inversión | 25714.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25714.88, modificado:25714.88}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, SERVICIOS SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA 31DES0014M, LOCALIDAD: TEKAX, MUNICIPIO: TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-012-20 | N | 0 | 0 | 756 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 42, Centro, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., Mexico, lon:-89.2819407, lat:20.2049895}} | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 25714.88 | 25714.88 | 25714.88 | 25714.88 | 25714.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0032A, contratista:L.S. Recubrimientos y Acabados, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25714.88, importe_modificado:25714.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714657 | Proyecto de inversión | 96567.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96567.1, modificado:96567.1}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA SECUNDARIA PABLO BOLIO PONCE 31DES2010D, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-037-20 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 118 & Calle 69¿, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6598582, lat:20.9758328}} | 2020-02-28 | 2020-03-14 | 96567.1 | 96567.1 | 96567.1 | 96567.1 | 96567.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0147A, contratista:Liliana del Socorro Cervera Morales, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26378.4, importe_modificado:26378.4}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0139A, contratista:Liliana del Socorro Cervera Morales, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70188.7, importe_modificado:70188.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714685 | Proyecto de inversión | 9690.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9690.34, modificado:9690.34}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA SILVESTRE EROSA PENICHE 31EPR0022A, LOCALIDAD: DZITAS, MUNICIPIO: DZITAS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-041-20 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 23, Dzitás, Yuc., Mexico, lon:-88.5284173, lat:20.8406925}} | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 9690.34 | 9690.34 | 9690.34 | 9690.34 | 9690.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0029A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9690.34, importe_modificado:9690.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715142 | Proyecto de inversión | 41856.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41856.04, modificado:41856.04}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA LUZ Y VERDAD 31DPR0949Z, LOCALIDAD: TIXCUYTUN, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-062-20 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:Tixcuytún, Yuc., México, lon:-89.5700001, lat:21.0661111}} | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 41856.04 | 41856.04 | 41856.04 | 41856.04 | 41856.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0048A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41856.04, importe_modificado:41856.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715166 | Proyecto de inversión | 16048.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16048.58, modificado:16048.58}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL CENDI IXCHEL 31DIN0021X, LOCALIDAD: TAHDZIBICHEN, MUNICIPIO: YAXCABÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-065-20 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:Tahdzibichén, Yuc., México, lon:-88.8311111, lat:20.4494444}} | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 16048.58 | 16048.58 | 16048.58 | 16048.58 | 16048.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0093A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16048.58, importe_modificado:16048.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729975 | Proyecto de inversión | 160241.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160241.94, modificado:269063.18}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 24673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24673 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 562 MTS AL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO ENTRE CONOCIDA COMO CALLE 21 X, lon:-89.65881282, lat:20.8661414}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 269063.18 | 269063.18 | 269063.18 | 269063.18 | 269063.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-4, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:160241.94, importe_modificado:160241.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1729975/proyecto_FIN, 1729975/proyecto_PROCESO, 1729975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735151 | Proyecto de inversión | 209160.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209160.98, modificado:209160.98}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE BOKOBA - 26579 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | 26579 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 CALLE 19 ENTRE 18 Y 20 ATRAS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-89.17869975, lat:21.00844649}} | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 209160.98 | 209160.98 | 209160.98 | 209160.98 | 209160.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBY-FISM-ASIG-01-2020, contratista:FELIPE RENAN CAN MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, monto:209160.98, importe_modificado:209160.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1735151/proyecto_INICIO, 1735151/proyecto_PROCESO, 1735151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735278 | Proyecto de inversión | 294237.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294237.35, modificado:294486.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 26784 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26784 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE NUEVE, CALLE VEINTISÉIS DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 20 DIRIGIRSE AL NORTE HACIA LA C. 19 Y GIRAR A LA IZQUIERDA POSTERIORMENTE A, lon:-89.34699627, lat:20.27227021}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 294486.15 | 294486.15 | 294486.15 | 294486.15 | 294486.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-05, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1009666.79, importe_modificado:1009666.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {1735278/proyecto_INICIO, 1735278/proyecto_FIN, 1735278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735280 | Proyecto de inversión | 84376.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84376.01, modificado:84138.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 26785 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26785 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE DIECISIETE DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN LA C. 21 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR TRES CUADRAS Y MEDIA HACIA E, lon:-89.35017355, lat:20.26737615}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 84138.9 | 84138.9 | 84138.9 | 84138.9 | 84138.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-05, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1009666.79, importe_modificado:1009666.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1735280/proyecto_FIN, 1735280/proyecto_PROCESO, 1735280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735313 | Proyecto de inversión | 168135.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168135.63, modificado:168277.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 26835 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26835 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRÉS COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE OCHO, CALLE VEINTICINCO DE LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA C. 21 AVANZAR HACIA EL ESTE DURANTE 3 ESQUINAS Y GIRAR A LA DERECHA EN LA, lon:-89.34178361, lat:20.26523244}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 168277.8 | 168277.8 | 168277.8 | 168277.8 | 168277.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-05, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1009666.79, importe_modificado:1009666.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {1735313/proyecto_INICIO, 1735313/proyecto_FIN, 1735313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301737851 | Proyecto de inversión | 375016.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375016.81, modificado:374885.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO - 30201 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 30201 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 24X17 21X16,X 16X13, 17X12Y14, 17X10X12 Y EN CALLE 22X1, lon:-89.11023313, lat:20.23885259}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 374885.09 | 374885.09 | 374885.09 | 374885.09 | 374885.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/06, contratista:SK CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:812251.03, importe_modificado:812251.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1737851/proyecto_PROCESO, 1737851/proyecto_FIN, 1737851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301738106 | Proyecto de inversión | 177462.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177462.03, modificado:176451.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCION DE 18 TECHOS FIRMES - 30478 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 30478 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DOCE, CALLE VENTITRES LA OBRA SE REALIZO EN CALLE 21X14Y12 20X15, 11,X16Y18, 17X24,17X24 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO D, lon:-89.10508329, lat:20.23591317}} | 2020-03-10 | 2020-04-23 | 176451.97 | 176451.97 | 176451.97 | 176451.97 | 176451.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/01, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:626618.58, importe_modificado:626618.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1738106/proyecto_INICIO, 1738106/proyecto_FIN, 1738106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745700 | Proyecto de inversión | 2787997.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2787997.2, modificado:2787997.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCILÁ LOCALIDAD SUCILÁ ASENTAMIENTO SUCILÁ - 45826 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUCILA | 45826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6853.0, meta_modificada:6853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 21 LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE 21 CON DIRECCIÓN AL RANCHO EL CHAPARRAL A ESPA, lon:-88.32075604, lat:21.15610925}} | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 2787997.2 | 2787997.2 | 2787997.2 | 2787997.2 | 2787997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSYFISMLP012020, contratista:FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SUCILA, monto:2787997.2, importe_modificado:2787997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6853.0}} | {1745700/proyecto_FIN, 1745700/proyecto_INICIO, 1745700/proyecto_PROCESO, 1745700/proyecto_INICIO, 1745700/proyecto_PROCESO, 1745700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746043 | Proyecto de inversión | 119316.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119316.49, modificado:120602.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 46711 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46711 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.71668298, lat:21.08041138}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 120602.05 | 120602.05 | 120602.05 | 120602.05 | 120602.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-018-1, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119316.49, importe_modificado:119316.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746043/proyecto_PROCESO, 1746043/proyecto_INICIO, 1746043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746279 | Proyecto de inversión | 95354.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95354.29, modificado:171168.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 47261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47261 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 31 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.71796105, lat:21.07723917}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 171168.96 | 171168.96 | 171168.96 | 171168.96 | 171168.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-018-3, contratista:GRUPO EDECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95354.29, importe_modificado:95354.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746279/proyecto_INICIO, 1746279/proyecto_FIN, 1746279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746770 | Proyecto de inversión | 51715.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51715.41, modificado:57790.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 48593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48593 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 169.97 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL SOBRE LA CALLE 19 X 20 Y 22, lon:-89.56896253, lat:21.06966961}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 57790.58 | 57790.58 | 57790.58 | 57790.58 | 57790.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-9, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51715.41, importe_modificado:51715.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746770/proyecto_PROCESO, 1746770/proyecto_INICIO, 1746770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301749410 | Proyecto de inversión | 747767.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747767.48, modificado:745889.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABA - 56393 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | 56393 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1619.3, meta_modificada:1619.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN CIUDAD HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y BRECHA 27, CALLE 26 CALLE 24 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 CALLE 30 ENTRE 25 Y 17 CALLE 16 ENTRE 23 Y 25, lon:-89.24864965, lat:20.81336005}} | 2020-07-15 | 2020-08-15 | 745889.11 | 745889.11 | 745889.11 | 745889.11 | 745889.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-CONC-FISM-03-2020, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES DE RL DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HOCABA, monto:745889.11, importe_modificado:745889.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1619.3}} | {1749410/proyecto_FIN, 1749410/proyecto_PROCESO, 1749410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750284 | Proyecto de inversión | 1067799.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067799.66, modificado:1067799.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SACALUM LOCALIDAD SAN ANTONIO SODZIL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SODZIL - 59074 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN | 59074 | S | 201 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2885.0, meta_modificada:2885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE 1 PUEBLO SAN ANTONIO SODZIL, 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA HACIENDA DE SAN ANTONIO LOCALIDAD DE SACALUM INICIA EN LA PRIMERA ESQUINA DE LA ENTRADA DEL ENTRONQUE DE, lon:-89.60516114, lat:20.53804357}} | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 1067799.66 | 1067799.66 | 1067799.66 | 1067799.66 | 1067799.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-LP-2020/03, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATAN, monto:1067799.66, importe_modificado:1067799.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2885.0}} | {1750284/proyecto_PROCESO, 1750284/proyecto_INICIO, 1750284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753442 | Proyecto de inversión | 84574.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84574.21, modificado:84574.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 68009 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 68009 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE TRECE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C 25 X 24 Y 26 DIRIGIRSE HACIA EL OESTE EN DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE T, lon:-89.69385995, lat:20.48354755}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-05, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1650179.69, importe_modificado:1650179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1753442/proyecto_INICIO, 1753442/proyecto_PROCESO, 1753442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754875 | Proyecto de inversión | 252482.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252482.05, modificado:252482.05}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OPICHÉN LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO OPICHEN EN LA CALLE 26 X 15 Y 17 - 17A X 17 Y 19 - 72276 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN YUCATAN | 72276 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 26 X 15 Y 7 Y EN LA CALLE 17A X 19 Y 17 EN LA LOCALIDAD DE OPICHEN, lon:-89.86058863, lat:20.55412684}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 252482.05 | 252482.05 | 252482.05 | 252482.05 | 252482.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OPICHEN-YUC-LP-2020/02, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN, monto:1432057.4, importe_modificado:1432057.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1754875/proyecto_INICIO, 1754875/proyecto_FIN, 1754875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757567 | Proyecto de inversión | 127590.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127590.65, modificado:127149.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD CHALTUNPUHUY ASENTAMIENTO CHALTUNPUHUY, CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES - 85835 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 85835 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:4, direccion:HACIENDA CHALTUNPUHUY, 97950 CHALTUNPUHUY, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE CHALTUNPUHUY NO CUENTA CON NUMERO DE CALLES., lon:-89.07932035, lat:20.28052955}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 127149.26 | 127149.26 | 127149.26 | 127149.26 | 127149.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/10, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:352046.88, importe_modificado:352046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1757567/proyecto_INICIO, 1757567/proyecto_FIN, 1757567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301757578 | Proyecto de inversión | 225669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225669.87, modificado:224897.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD KIMBILÁ ASENTAMIENTO KIMBILA - 85857 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 85857 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.79, meta_modificada:167.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC LA CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMEMCLATURA, lon:-89.08494812, lat:20.29637286}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 224897.62 | 224897.62 | 224897.62 | 224897.62 | 224897.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/10, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:352046.88, importe_modificado:352046.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.79}} | {1757578/proyecto_INICIO, 1757578/proyecto_FIN, 1757578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758058 | Proyecto de inversión | 32499.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32499.26, modificado:32499.26}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ABALÁ LOCALIDAD CACAO ASENTAMIENTO CACAO - 87129 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 87129 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN CIUDAD CACAO, 97826 CACAO, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE SN PRINCIPAL FRENTE A IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.74790978, lat:20.69309792}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 32499.26 | 32499.26 | 32499.26 | 32499.26 | 32499.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABALA-FISM-ASIG-02-2020, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:32499.26, importe_modificado:32499.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758058/proyecto_FIN, 1758058/proyecto_PROCESO, 1758058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758822 | Proyecto de inversión | 1062417.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062417.94, modificado:1062417.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CHUMAYEL LOCALIDAD CHUMAYEL ASENTAMIENTO CHUMAYEL - 89001 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SEYE | 89001 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 30, CALLE 39 HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A LA CALLE 37 QUE LOCALIZA ENTRE 30 Y 34, lon:-89.30447333, lat:20.42615935}} | 2020-07-08 | 2020-08-08 | 1062417.94 | 1062417.94 | 1062417.94 | 1062417.94 | 1062417.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHUMAYEL-YUC-LP-2020-01, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:1060946.12, importe_modificado:1060946.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1758822/proyecto_PROCESO, 1758822/proyecto_INICIO, 1758822/proyecto_PROCESO, 1758822/proyecto_INICIO, 1758822/proyecto_FIN, 1758822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759279 | Proyecto de inversión | 2362491.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362491.63, modificado:2362491.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CHUMAYEL LOCALIDAD CHUMAYEL ASENTAMIENTO CHUMAYEL - 90230 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHUCMAYEL | 90230 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 33 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 31 HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y 34, lon:-89.30444373, lat:20.43014343}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 2362491.63 | 2362491.63 | 2362491.63 | 2362491.63 | 2362491.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHUMAYEL-YUC-LP-2020/02, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:2360897.86, importe_modificado:2360897.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} | {1759279/proyecto_FIN, 1759279/proyecto_PROCESO, 1759279/proyecto_FIN, 1759279/proyecto_PROCESO, 1759279/proyecto_INICIO, 1759279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759280 | Proyecto de inversión | 364396.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364396.48, modificado:364396.48}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADA 34 X 23 Y 25 ADOQUÍN, ASFALTO, EN CACALCHÉN - 90233 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 90233 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.4, meta_modificada:834.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 36 ENTRANDO A LA POBLACION POR LA LOCALIDAD DE EUAN SE AVANZA 3 CALLES HASTA 34 EN LA CUAL SE DOBLA HACIA LA DERECHA Y A UNA CALLE SE, lon:-89.2369366, lat:20.9826712}} | 2020-08-17 | 2020-09-11 | 364396.48 | 364396.48 | 364396.48 | 364396.48 | 364396.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-04/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:364396.48, importe_modificado:364396.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.4}} | {1759280/proyecto_PROCESO, 1759280/proyecto_INICIO, 1759280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760140 | Proyecto de inversión | 99803.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99803.74, modificado:99769.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHÉ ASENTAMIENTO SABACCHE CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES - 92459 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 92459 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE CUATRO INTERIOR SN PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, CALLE DOS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 4X6 4X1Y3, 7X4 DE LA LOCALIDAD DE SABACCHE DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, YUCATAN, lon:-89.02632619, lat:20.31417387}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 99769.94 | 99769.94 | 99769.94 | 99769.94 | 99769.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/08, contratista:COMSUMARC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:565174.86, importe_modificado:565174.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1760140/proyecto_INICIO, 1760140/proyecto_FIN, 1760140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760386 | Proyecto de inversión | 125062.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125062.05, modificado:178409.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 93114 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93114 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.63296956, lat:20.81313978}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 178409.62 | 178409.62 | 178409.62 | 178409.62 | 178409.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-5, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125062.05, importe_modificado:125062.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1760386/proyecto_INICIO, 1760386/proyecto_FIN, 1760386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301768854 | Proyecto de inversión | 236827.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236827.56, modificado:236827.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOKOBÁ LOCALIDAD BOKOBÁ ASENTAMIENTO BOKOBÁ( CALLE 17 ENTRE 20 Y 18) - 115934 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | 115934 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.5, meta_modificada:563.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 19 CALLE 17 ENTRE 20 Y 18, lon:-89.17732646, lat:21.00988874}} | 2020-09-18 | 2020-09-30 | 236827.56 | 236827.56 | 236827.56 | 236827.56 | 236827.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBY-FISM-ASIG-004-2020, contratista:CONSTRUCCEL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, monto:236827.56, importe_modificado:236827.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.5}} | {1768854/proyecto_FIN, 1768854/proyecto_PROCESO, 1768854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771604 | Proyecto de inversión | 636478.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636478.77, modificado:636478.77}} | REHABILITACION DE CALLES DE ASFALTO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, ESTADO DE YUCATAN - 123651 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 123651 | S | 602 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:CALLE MAXCANU-SANTO DOMINGO PUEBLO SANTO DOMINGO, 97805 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE MAXCANU-SANTO DOMINGO Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE MAXCANU SANTO DOMINGO EN ESQUINA DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-90.11334463, lat:20.59899256}} | 2020-06-19 | 2020-08-18 | 636478.77 | 636478.77 | 636478.77 | 636478.77 | 636478.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAIS-MAXCANU-02-2020, contratista:JOSE ALBERTO KOH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:6161911.56, importe_modificado:6161911.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {1771604/proyecto_PROCESO, 1771604/proyecto_INICIO, 1771604/proyecto_FIN, 1771604/proyecto_INICIO, 1771604/proyecto_FIN, 1771604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774463 | Proyecto de inversión | 102446.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102446.05, modificado:102446.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 131278 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 131278 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 54, CALLE 54 CERCA DEL CAMPO, lon:-89.28777461, lat:20.21159389}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 102446.05 | 102446.05 | 102446.05 | 102446.05 | 102446.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774463/proyecto_INICIO, 1774463/proyecto_FIN, 1774463/proyecto_PROCESO, 1774463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301776096 | Proyecto de inversión | 558119.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558119.4, modificado:558119.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 134236 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 134236 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.45, meta_modificada:224.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 42, CALLE 43 CERCA DEL CAMPO DE BEISBOL DE LAZARO CARDENAS, lon:-89.28146008, lat:20.20719475}} | 2020-06-23 | 2020-08-06 | 558119.4 | 558119.4 | 558119.4 | 558119.4 | 558119.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.08, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2998469.88, importe_modificado:2998469.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.45}} | {1776096/proyecto_PROCESO, 1776096/proyecto_FIN, 1776096/proyecto_INICIO, 1776096/proyecto_FIN, 1776096/proyecto_PROCESO, 1776096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780017 | Proyecto de inversión | 135501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135501.34, modificado:135501.34}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 138910 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 138910 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 32, CALLE 43 CERCA DE ACERO OFERTAS, lon:-89.2768435, lat:20.20493488}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 135501.34 | 135501.34 | 135501.34 | 135501.34 | 135501.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.06, contratista:MANUEL JESÚS KÚ NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1108574.9, importe_modificado:1108574.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1780017/proyecto_FIN, 1780017/proyecto_INICIO, 1780017/proyecto_FIN, 1780017/proyecto_PROCESO, 1780017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787344 | Proyecto de inversión | 56022.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56022.57, modificado:56022.57}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 31FLS0002P, LOCALIDAD MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-074-20 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17, San José Vergel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5895397, lat:20.9584563}} | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 56022.57 | 56022.57 | 56022.57 | 56022.57 | 56022.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0051A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56022.57, importe_modificado:56022.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787567 | Proyecto de inversión | 47888.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47888.28, modificado:47888.28}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 31DPR0875Z, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-092-20 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21, Miguel Alemán, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6002569, lat:20.9930567}} | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 47888.28 | 47888.28 | 47888.28 | 47888.28 | 47888.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0168A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47888.28, importe_modificado:47888.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787695 | Proyecto de inversión | 20458.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20458.17, modificado:20458.17}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR HUMBERTO LARA Y LARA 31DJN0207R, LOCAÑIDAD: HUNUCMÁ, MUNICIPIO: HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-111-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 18, Baltazar Ceballos, Hunucmá, Yuc., Mexico, lon:-89.8644095, lat:21.0068554}} | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 20458.17 | 20458.17 | 20458.17 | 20458.17 | 20458.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0056A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20458.17, importe_modificado:20458.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787740 | Proyecto de inversión | 39500.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39500.18, modificado:39500.18}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DPR2004Z, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-117-20 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17, Vergel Ill, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5800328, lat:20.954684}} | 2020-03-12 | 2020-03-14 | 39500.18 | 39500.18 | 39500.18 | 39500.18 | 39500.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0152A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39500.18, importe_modificado:39500.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787782 | Proyecto de inversión | 13183.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13183.14, modificado:13183.14}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO 31EJN0061M LOCALIDAD: DZILAM DE BRAVO, MUNICIPIO: DZILAM DE BRAVO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-121-20 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 36, Dzilam de Bravo, Yuc., Mexico, lon:-88.9018791, lat:21.3902485}} | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 13183.14 | 13183.14 | 13183.14 | 13183.14 | 13183.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0038A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13183.14, importe_modificado:13183.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787796 | Proyecto de inversión | 26171.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26171.55, modificado:26171.55}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELECTRICA, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 27 31DST0030W, LOCALIDAD: DZILAM GÓNZALEZ, MUNICIPIO: DZILAM GÓNZALEZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-122-20 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 35, Dzilam González, Yuc., Mexico, lon:-88.9278442, lat:21.2715746}} | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 26171.55 | 26171.55 | 26171.55 | 26171.55 | 26171.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0039A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26171.55, importe_modificado:26171.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787837 | Proyecto de inversión | 92143.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92143.65, modificado:92143.65}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN ALBAÑILERIA, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0148I, LOCALIDAD: HOMÚN, MUNICIPIO: HOMÚN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-124-20 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 24, Homún, Yuc., Mexico, lon:-89.2877336, lat:20.7407786}} | 2020-04-27 | 2020-09-24 | 92143.65 | 92143.65 | 92143.65 | 92143.65 | 92143.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-145 C, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38966.19, importe_modificado:38966.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0183A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53177.46, importe_modificado:53177.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787918 | Proyecto de inversión | 14103.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14103.99, modificado:14103.99}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN ELECTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ 31DPR0155S, LOCALIDAD: TEKAX DE ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO: TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-130-20 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 44, Centro, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., Mexico, lon:-89.2833344, lat:20.2045194}} | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 14103.99 | 14103.99 | 14103.99 | 14103.99 | 14103.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0136A, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14103.99, importe_modificado:14103.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788267 | Proyecto de inversión | 7142.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7142.83, modificado:7142.83}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS DE PRELIMINARES, INSTALACIÓN ELECTRICA, EN LA PRIMARIA MANUEL ALCALA MARTÍN 31EPR0170J, EN LA LOCALIDAD: TZUCACAB, MUNICIPIO: TZUCACAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-145-20 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 30 99, Tzucacab, Yuc., Mexico, lon:-89.05000448, lat:20.07489733}} | 2020-01-23 | 2020-01-25 | 7142.83 | 7142.83 | 7142.83 | 7142.83 | 7142.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0084A, contratista:Edier Ricardo Chan Sanchez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7142.83, importe_modificado:7142.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788355 | Proyecto de inversión | 15597.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15597.36, modificado:15597.36}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO 31DPR0428S, EN LA LOCALIDAD: TAKAT, MUNICIPIO: MOCOCHA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-153-20 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:Tekat, Yucatan, Mexico, lon:-89.4737926, lat:21.0960796}} | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 15597.36 | 15597.36 | 15597.36 | 15597.36 | 15597.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0001A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15597.36, importe_modificado:15597.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788364 | Proyecto de inversión | 3419.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3419.68, modificado:3419.68}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 72 VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO 31DST2017P, EN LA LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-154-20 | N | 0 | 0 | 662 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 22 110, Nora Quintana, 97238 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.67401505, lat:20.98836777}} | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 3419.68 | 3419.68 | 3419.68 | 3419.68 | 3419.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0186A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3419.68, importe_modificado:3419.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788482 | Proyecto de inversión | 38091.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38091.89, modificado:38091.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0245K, LOCALIDAD: LA GRAN LUCHA, MUNICIPIO: BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-162-20 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:La Gran Lucha, Yuc., Mexico, lon:-88.5536111, lat:21.2069444}} | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 38091.89 | 38091.89 | 38091.89 | 38091.89 | 38091.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-007 G, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38091.89, importe_modificado:38091.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788662 | Proyecto de inversión | 171073.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171073.34, modificado:171073.34}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 22 31DST0022N, LOCALIDAD CHICXULUB PUEBLO, MUNICIPIO: CHICXULUB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-050-20 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Chicxulub, Yucatan, Mexico, lon:-89.5161981, lat:21.1362559}} | 2020-01-17 | 2020-03-14 | 171073.34 | 171073.34 | 171073.34 | 171073.34 | 171073.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0037A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73354.94, importe_modificado:73354.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0153A, contratista:Construcciones Tresob S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:97718.4, importe_modificado:97718.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790858 | Proyecto de inversión | 10556.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10556.62, modificado:10556.62}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPB0227U EN LA LOCALIDAD TEKAX DE ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-197-20 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Tekax de Álvaro Obregón, Yucatan, Mexico, lon:-89.2897159, lat:20.2028009}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 10556.62 | 10556.62 | 10556.62 | 10556.62 | 10556.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-149 A, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10581.21, importe_modificado:10581.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790998 | Proyecto de inversión | 17912.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17912.58, modificado:17912.58}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL CEPEDA PERAZA 31EJN0056A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-213-20 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle 20, Sinanché, Yuc., México, lon:-89.1851891, lat:21.2240821}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 17912.58 | 17912.58 | 17912.58 | 17912.58 | 17912.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17912.58, importe_modificado:17912.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791034 | Proyecto de inversión | 19963.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19963.4, modificado:19963.4}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 21 31EML0007R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-223-20 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 20, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.793693, lat:21.2043299}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 19963.4 | 19963.4 | 19963.4 | 19963.4 | 19963.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 L, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19963.4, importe_modificado:19963.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17170300950271 | Proyecto de inversión | 394754.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394754.58, modificado:398961.33}} | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Para Personas Con Capacidades Diferentes - 147907 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147907 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 54 PUEBLO SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37, POR EL CAMPO DE LA COLONIA SAN IGNACIO, lon:-89.28698639, lat:20.21293738}} | 2017-06-12 | 2017-07-21 | 398961.33 | 398961.33 | 398961.33 | 398961.33 | 398961.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FSMdf-17/tekax/01, contratista:SECYU SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO TEKAX YUC, monto:398961.33, importe_modificado:398961.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1076524/proyecto_INICIO, 1076524/proyecto_FIN, 1076524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs5: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs6: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs7: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs8: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}}
2020 | 3 | YUC190401640116 | Proyecto de inversión | 1674704.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502411.21, modificado:502411.21}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669881.6, modificado:669881.6}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502411.21, modificado:502411.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 246597 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE YUCATAN | 246597 | S | 105 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 ENTRA POR LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 SE DIRIGE A LA DERECHA Y EN SEGUIDA EN LA 21 DOBLA A SU IZQUIERDA QUEDANDO EL PARQUE INF, lon:-89.25491132, lat:20.87586169}} | 2019-09-30 | 2019-12-28 | 1674704.02 | 1674704.02 | 1674704.02 | 1674704.02 | 1674704.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E38/E49-2019., contratista:ING. JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE YUCATAN, monto:3929452.88, importe_modificado:3929452.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1640116/proyecto_PROCESO, 1640116/proyecto_INICIO, 1640116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401649524 | Proyecto de inversión | 1006958.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438900.0, modificado:438900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:211808.71, modificado:211808.71}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356250.0, modificado:356250.0}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DE BAÑO CON BIODIGESTOR - 258510 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 258510 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DOS B PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE 2 M B X 13 Y 15 ENTRAS POR LA CALLE 11 LLEGAS HASTA LA PIZERIA SAN PEDRO AHI DAS VUELTA A MANO IZQUIERDA AVANZAS CUADRA Y M, lon:-90.39429455, lat:20.85840804}} | 2019-11-04 | 2019-12-30 | 1006958.71 | 1006958.71 | 1006958.71 | 1006958.71 | 1006958.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO*931034978-E45-2019, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:2254734.92, importe_modificado:2254734.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1649524/proyecto_INICIO, 1649524/proyecto_FIN, 1649524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC190401651258 | Proyecto de inversión | 105995.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46200.0, modificado:46200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22295.65, modificado:22295.65}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR - 260819 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 260819 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DOS PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE DIESINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE 2 X 19 Y 21 X LA CONCHA ACUSTICA MARIA MIREYA KEBMORALES LOPEZ FATIMA 2 X 19 Y 21 CONCHA ACUSTICA, lon:-90.39663537, lat:20.85532972}} | 2019-11-04 | 2019-12-30 | 105995.65 | 105995.65 | 105995.65 | 105995.65 | 105995.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO*931034978-E45-2019, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:2254734.92, importe_modificado:2254734.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO*931034978-E44-2019, contratista:ROBERTO VALDEZ CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:982655.0, importe_modificado:982655.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1651258/proyecto_INICIO, 1651258/proyecto_FIN, 1651258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC190401658162 | Proyecto de inversión | 3165928.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918031.18, modificado:918031.18}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266371.59, modificado:1266371.59}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981526.22, modificado:981526.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 45 CUARTOS DORMITORIOS - 268072 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DE YUCATAN | 268072 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 ENTRAR POR LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 DOBLAR HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 21 Y DOBLAR NUEVAMENTE A LA DERECHA AVA, lon:-89.25702342, lat:20.87528273}} | 2019-09-28 | 2019-12-26 | 3165928.99 | 3165928.99 | 3165928.99 | 3165928.99 | 3165928.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO931034978-E38-E49-2019, contratista:ING. JOSE ASUNCIO CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DE YUCATAN, monto:3929452.88, importe_modificado:3929452.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1658162/proyecto_INICIO, 1658162/proyecto_PROCESO, 1658162/proyecto_INICIO, 1658162/proyecto_PROCESO, 1658162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401667877 | Proyecto de inversión | 13803.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2272.32, modificado:2272.32}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11531.03, modificado:11531.03}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN - 280758 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 280758 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TREA A PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SEIS Y CALLE DIEZ, ENTRAS POR LA CALLE 11 HASTA TOPAR CON LA CALLE 123 VUELTA A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA 3 A PASA LEL KINDER MEDIA CUADRA, lon:-90.39574403, lat:20.8655304}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 13803.35 | 13803.35 | 13803.35 | 13803.35 | 13803.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:infra-014-2019-AD, contratista:TERRACERIAS COMSTERRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:24922.73, importe_modificado:24922.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1667877/proyecto_FIN, 1667877/proyecto_PROCESO, 1667877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200301714168 | Proyecto de inversión | 59048.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59048.95, modificado:59048.95}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PINTURA; EN EL PREESCOLAR MARÍA DOLORES RAMÍREZ DE REGIL 31DJN0059Z, LOCALIDAD: KANASIN, MUNICIPIO: KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-002-20 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 181E, Cielo alto, Yuc., Mexico, lon:-89.5928651, lat:20.9096703}} | 2020-04-06 | 2020-04-15 | 59048.95 | 59048.95 | 59048.95 | 59048.95 | 59048.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0177A, contratista:EUGENIA MORALES GONZALEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13555.3, importe_modificado:13555.3}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0169A, contratista:OSCAR MANUEL SARABIA MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45493.65, importe_modificado:45493.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714184 | Proyecto de inversión | 24976.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24976.02, modificado:24976.02}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA EN LA PRIMARIA JACINTO LEONARDO ROSADO AVILÉS 31EPR0230H, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-001-20 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 52, Xoclán Canto, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6679676, lat:20.9670649}} | 2020-03-19 | 2020-03-21 | 24976.02 | 24976.02 | 24976.02 | 24976.02 | 24976.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0154A, contratista:IMPER TEC DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24976.02, importe_modificado:24976.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714265 | Proyecto de inversión | 41046.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41046.83, modificado:41046.83}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN EL PREESCOLAR PAIDOS 31DJN2024X, LOCALIDAD: MERIDA, MUNICIPIO:MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-010-20 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 41 & Calle 34, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6374929, lat:21.0395935}} | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 41046.83 | 41046.83 | 41046.83 | 41046.83 | 41046.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0025A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41046.83, importe_modificado:41046.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714577 | Proyecto de inversión | 4806.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806.02, modificado:4806.02}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA GAUDENCIO PERAZA ESQUILIANO 31DPR0113T, LOCALIDAD: TICUL, MUNICIPIO, TICUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-031-20 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 25 & Calle 18, 97860 Ticul, Yuc., Mexico, lon:-89.527339, lat:20.3983457}} | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0099A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714856 | Proyecto de inversión | 39246.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39246.54, modificado:39246.54}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 31DJN0081A, LOCALIDAD: HALACHÓ, MUNICIPIO: HALACHÓ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-051-20 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 14 & Calle 23, San Francisco, Halachó, Yuc., México, lon:-90.0782859, lat:20.4747161}} | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 39246.54 | 39246.54 | 39246.54 | 39246.54 | 39246.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0028A, contratista:María Matilde Baas Pech, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39246.54, importe_modificado:39246.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714883 | Proyecto de inversión | 53810.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53810.31, modificado:53810.31}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA AURELIANO ESQUIVEL CASAS, LOCALIDAD: KANTUNIL, MUNICIPIO: KANTUNIL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-058-20 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 23 & Calle 18, Kantunil, Yuc., México, lon:-89.033983, lat:20.7959352}} | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 53810.31 | 53810.31 | 53810.31 | 53810.31 | 53810.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0092A, contratista:L.S. Recubrimientos y Acabados, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53810.31, importe_modificado:53810.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735540 | Proyecto de inversión | 77654.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77654.88, modificado:87680.85}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 27198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27198 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24 X 23 Y 25, lon:-89.6815008, lat:21.04851164}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 87680.85 | 87680.85 | 87680.85 | 87680.85 | 87680.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-12, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77654.88, importe_modificado:77654.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1735540/proyecto_INICIO, 1735540/proyecto_FIN, 1735540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736295 | Proyecto de inversión | 484650.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484650.06, modificado:484612.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCION DE 21 TECHOS - 28284 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 28284 | S | 14 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE VEINTIUNO LA OBRA SE REALIZO EN CALLE 19X20 17X20X22, 20X15X17, 20X15, 17X24X26, 12X13Y15, 21X22Y24,2, lon:-89.10861308, lat:20.23745335}} | 2020-05-06 | 2020-06-20 | 484612.81 | 484612.81 | 484612.81 | 484612.81 | 484612.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/07, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:731898.92, importe_modificado:731898.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0}} | {1736295/proyecto_PROCESO, 1736295/proyecto_FIN, 1736295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736538 | Proyecto de inversión | 721073.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721073.7, modificado:720416.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN - 28619 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 28619 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y CINCO A, CALLE TREINTA Y SEIS ENTRANDO A AKIL POR LA CARRETERA FEDERAL 184 DESDE EL MUNICIPIO DE OXCUTZCAB, DESVIARSE EN , lon:-89.35499853, lat:20.26679243}} | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 720416.95 | 720416.95 | 720416.95 | 720416.95 | 720416.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-01, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1440833.89, importe_modificado:1440833.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}} | {1736538/proyecto_FIN, 1736538/proyecto_PROCESO, 1736538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301737896 | Proyecto de inversión | 437518.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437518.17, modificado:437365.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO - 30249 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 30249 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE VEINTICUATRO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 22X27Y29 14X23Y25, 14X27Y29, 16X25Y27, 22X23Y25, 16X27, lon:-89.11033854, lat:20.23312277}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 437365.94 | 437365.94 | 437365.94 | 437365.94 | 437365.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/06, contratista:SK CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:812251.03, importe_modificado:812251.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1737896/proyecto_PROCESO, 1737896/proyecto_INICIO, 1737896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743306 | Proyecto de inversión | 104148.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104148.28, modificado:109264.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 37442 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37442 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO A 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 6 Y 57 MTS AL O, lon:-89.517996, lat:21.02624473}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 109264.72 | 109264.72 | 109264.72 | 109264.72 | 109264.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-3, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104148.28, importe_modificado:104148.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1743306/proyecto_FIN, 1743306/proyecto_PROCESO, 1743306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744404 | Proyecto de inversión | 81973.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81973.93, modificado:83633.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39885 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39885 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.8, meta_modificada:45.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SANTA MARIA CHI A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.48298003, lat:21.0306208}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 83633.5 | 83633.5 | 83633.5 | 83633.5 | 83633.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-9, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81973.93, importe_modificado:81973.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.8}} | {1744404/proyecto_INICIO, 1744404/proyecto_FIN, 1744404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745452 | Proyecto de inversión | 103409.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103409.09, modificado:110872.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 45266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45266 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 679 E INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 107-A Y CALLE 109, CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA MATER DOLOROSA A 161 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 109 Y 35 MTS AL , lon:-89.60597496, lat:20.94213186}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 110872.84 | 110872.84 | 110872.84 | 110872.84 | 110872.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-017-6, contratista:CASAS CONDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103409.09, importe_modificado:103409.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1745452/proyecto_PROCESO, 1745452/proyecto_FIN, 1745452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746481 | Proyecto de inversión | 894371.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894371.79, modificado:893074.87}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA SANTA ROSA DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ - 47794 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | 47794 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 44, CALLE 27 CALLE 25 ENTRE 48 Y 44 DE LA COLONIA SANTA ROSA, lon:-89.88737368, lat:21.02578024}} | 2020-07-15 | 2020-09-28 | 893074.87 | 893074.87 | 893074.87 | 893074.87 | 893074.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMA-FISM-CONC-03-2020, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA, monto:893074.87, importe_modificado:893074.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:542.0}} | {1746481/proyecto_INICIO, 1746481/proyecto_FIN, 1746481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746516 | Proyecto de inversión | 51715.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51715.41, modificado:57908.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 47898 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47898 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 A INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CERRADA 20-A, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 147 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CALLE 20 X , lon:-89.62868982, lat:21.07704701}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 57908.62 | 57908.62 | 57908.62 | 57908.62 | 57908.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-6, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51715.41, importe_modificado:51715.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1746516/proyecto_INICIO, 1746516/proyecto_FIN, 1746516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301747454 | Proyecto de inversión | 814103.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814103.61, modificado:805040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO ORQUÍDEAS - 51001 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 51001 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:COLONIA ORQUÍDEAS, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 25 EN EL FRACCIONAMIENTO ORQUÍDEAS SOBRE LA CALLES 23 SE LLEGA HASTA LA CALLE 8 Y AVANZA UNA CUADRA Y DOBLA A LA DERECHA., lon:-88.18075341, lat:20.69814346}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 805040 | 805040 | 805040 | 805040 | 805040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-003-2020-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:805040.0, importe_modificado:805040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}} | {1747454/proyecto_PROCESO, 1747454/proyecto_FIN, 1747454/proyecto_INICIO, 1747454/proyecto_PROCESO, 1747454/proyecto_FIN, 1747454/proyecto_INICIO, 1747454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301748521 | Proyecto de inversión | 144751.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144751.41, modificado:144751.41}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAHMEK LOCALIDAD TAHMEK ASENTAMIENTO TAHMEK - 53790 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK | 53790 | S | 1900 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 23 ENTRAR POR LA CARRETERA MERIDACANCUN ENTRANDO POR LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 DOBLAR A LA DERECHA Y AVANZAR APROXIMADAMENTE. 10, lon:-89.25532511, lat:20.8753761}} | 2020-04-27 | 2020-05-11 | 144751.41 | 144751.41 | 144751.41 | 144751.41 | 144751.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3107403.02.01.2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE, S.A. DE C.V., convocante:municipio de tahmek, monto:144751.41, importe_modificado:144751.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1748521/proyecto_PROCESO, 1748521/proyecto_INICIO, 1748521/proyecto_PROCESO, 1748521/proyecto_FIN, 1748521/proyecto_PROCESO, 1748521/proyecto_FIN, 1748521/proyecto_INICIO, 1748521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753405 | Proyecto de inversión | 84574.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84574.21, modificado:84574.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 67895 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 67895 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO CHOYOB, 97843 CHOYOB, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA DESVIARSE A LA IZQUIERDA EN EL KM 195 HACIA LA COMISARÍA DE CHOYOB AV, lon:-89.70263408, lat:20.53238032}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-05, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1650179.69, importe_modificado:1650179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1753405/proyecto_INICIO, 1753405/proyecto_PROCESO, 1753405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753459 | Proyecto de inversión | 84574.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84574.21, modificado:84574.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 68070 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 68070 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SEIS Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE CINCO VINIENDO DE NORTE A SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA GIRAR A LA DERECHA EN, lon:-89.71798021, lat:20.49715904}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-05, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1650179.69, importe_modificado:1650179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1753459/proyecto_INICIO, 1753459/proyecto_PROCESO, 1753459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753516 | Proyecto de inversión | 169148.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169148.45, modificado:169148.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 68240 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 68240 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISÉIS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTICUATRO EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA C 26 VI, lon:-89.71393667, lat:20.48382231}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-05, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1650179.69, importe_modificado:1650179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1753516/proyecto_INICIO, 1753516/proyecto_FIN, 1753516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754174 | Proyecto de inversión | 146072.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146072.22, modificado:146072.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM - 69937 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN | 69937 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 29 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 26 POR 33 Y 31 Y EN LA CALLE 30 POR 29 Y 27 DE LA LOCALIDAD DE SACALUM, lon:-89.58946419, lat:20.49238269}} | 2020-05-29 | 2020-06-22 | 146072.22 | 146072.22 | 146072.22 | 146072.22 | 146072.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2020/05, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATAN, monto:437287.5, importe_modificado:437287.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1754174/proyecto_INICIO, 1754174/proyecto_FIN, 1754174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756366 | Proyecto de inversión | 81614.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81614.34, modificado:81614.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 82259 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 82259 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 37 B PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 40 Y LA CALLE 42 A 300 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQUE DE L, lon:-88.94763782, lat:21.14787437}} | 2020-02-10 | 2020-02-21 | 81614.34 | 81614.34 | 81614.34 | 81614.34 | 81614.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-831084918-FISMDF-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3465000.0, importe_modificado:3640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1756366/proyecto_FIN, 1756366/proyecto_INICIO, 1756366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756977 | Proyecto de inversión | 208262.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208262.73, modificado:208262.73}} | TRECE DE OBRA SIETE:CONSTRUCCIÓN DE 107.712 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN - 83959 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 83959 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CASA DE PAJA Y MADERAS., lon:-87.93415196, lat:20.64650897}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 208262.73 | 208262.73 | 208262.73 | 208262.73 | 208262.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-15-2020, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2056600.0, importe_modificado:2056600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {1756977/proyecto_INICIO, 1756977/proyecto_PROCESO, 1756977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758093 | Proyecto de inversión | 47668.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47668.88, modificado:47668.88}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1 EN ABALÁ LOCALIDAD TEMOZÓN ASENTAMIENTO TEMOZON SUR - 87219 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 87219 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN EXHACIENDA TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE SN CALLE QUE VIENE DE LA LOCALIDAD DE ABALA Y ENTRA A TEMOZON, lon:-89.65383279, lat:20.68562062}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 47668.88 | 47668.88 | 47668.88 | 47668.88 | 47668.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABALA-FISM-ASIG-04-2020, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:47668.88, importe_modificado:47668.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758093/proyecto_FIN, 1758093/proyecto_PROCESO, 1758093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758123 | Proyecto de inversión | 87183.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87183.57, modificado:87183.57}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 2 EN ABALÁ LOCALIDAD TEMOZÓN ASENTAMIENTO TEMOZON SUR - 87292 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 87292 | S | 110 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN EXHACIENDA TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE SN A UN COSTADO DE LA EXHACIENDA, lon:-89.65024399, lat:20.68768324}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 87183.57 | 87183.57 | 87183.57 | 87183.57 | 87183.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABALA-FISM-ASIG-05-2020, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:87183.57, importe_modificado:87183.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758123/proyecto_INICIO, 1758123/proyecto_FIN, 1758123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759906 | Proyecto de inversión | 954709.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954709.59, modificado:954709.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 91813 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 91813 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.84, meta_modificada:505.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 31 Y LA CALLE 33 A 210 METROS AL SUR DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA COL, lon:-88.94648032, lat:21.15210904}} | 2020-04-01 | 2020-07-08 | 954709.59 | 954709.59 | 954709.59 | 954709.59 | 954709.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-831084918-FISMDF-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3465000.0, importe_modificado:3640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.84}} | {1759906/proyecto_INICIO, 1759906/proyecto_FIN, 1759906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760404 | Proyecto de inversión | 191160.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191160.42, modificado:190841.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 93157 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 93157 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.1, meta_modificada:99.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE CUARENTA Y CINCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS SIG DIRECCIONES C.47X20Y22 C45X20Y22C41X22Y2, lon:-89.04616264, lat:20.06434039}} | 2020-08-17 | 2020-09-25 | 190841.65 | 190841.65 | 190841.65 | 190841.65 | 190841.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-12, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:996839.65, importe_modificado:996839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.1}} | {1760404/proyecto_INICIO, 1760404/proyecto_FIN, 1760404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760722 | Proyecto de inversión | 383090 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383090.0, modificado:383090.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 93908 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 93908 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 50 Y LA CALLE 52 A 50 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO MUNI, lon:-88.95261721, lat:21.15088655}} | 2020-05-25 | 2020-06-24 | 383090 | 383090 | 383090 | 383090 | 383090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:383090.0, importe_modificado:383090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}} | {1760722/proyecto_INICIO, 1760722/proyecto_FIN, 1760722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761911 | Proyecto de inversión | 399279.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399279.47, modificado:399279.47}} | TRECE DE OBRA DOS: CONSTRUCCIÓN DE 205.5925 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 97115 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 97115 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 EN ESA CALLE SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE COCA COLA EL, lon:-87.93955247, lat:20.65618988}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 399279.47 | 399279.47 | 399279.47 | 399279.47 | 399279.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-15-2020, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2056600.0, importe_modificado:2056600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} | {1761911/proyecto_FIN, 1761911/proyecto_PROCESO, 1761911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301767349 | Proyecto de inversión | 443186.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443186.43, modificado:443186.43}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN - 111923 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMÚN | 111923 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.8, meta_modificada:1146.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 ENTRANDO DESDE CUZAMÁ LLEGAR A FARMACIAS YZA QUE SE ENCUENTRA A CONTRAESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLAR HACIA LA DERECHA SOBRE CALLE 22 PAS, lon:-89.28512109, lat:20.73717723}} | 2020-09-14 | 2020-10-31 | 443186.43 | 443186.43 | 443186.43 | 443186.43 | 443186.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-INFRA-HOMUN-YUCATAN-02-2020, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:1008843.89, importe_modificado:1008843.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.8}} | {1767349/proyecto_FIN, 1767349/proyecto_PROCESO, 1767349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770338 | Proyecto de inversión | 539754.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539754.79, modificado:539754.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HOCABÁ LOCALIDAD HOCABÁ ASENTAMIENTO HOCABÁ (CALLE 18) - 120344 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | 120344 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.75, meta_modificada:269.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN CIUDAD HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 CALLE 18 ENTRE 17 Y 19, lon:-89.24433983, lat:20.81782622}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 539754.79 | 539754.79 | 539754.79 | 539754.79 | 539754.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-CONC-FISM-05-2020, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HOCABA, monto:539754.79, importe_modificado:539754.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.75}} | {1770338/proyecto_FIN, 1770338/proyecto_INICIO, 1770338/proyecto_FIN, 1770338/proyecto_PROCESO, 1770338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771182 | Proyecto de inversión | 462855.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462855.45, modificado:462855.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUCILÁ LOCALIDAD SUCILÁ ASENTAMIENTO SUCILÁ - 122390 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUCILA | 122390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 23 A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE TOROS DEL MUNICIPIO CON DIRECCION AL CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, lon:-88.30839864, lat:21.15550922}} | 2020-08-04 | 2020-09-17 | 462855.45 | 462855.45 | 462855.45 | 462855.45 | 462855.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSYFISMIR012020, contratista:FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SUCILA, monto:462855.45, importe_modificado:462855.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1771182/proyecto_INICIO, 1771182/proyecto_PROCESO, 1771182/proyecto_INICIO, 1771182/proyecto_FIN, 1771182/proyecto_INICIO, 1771182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301771325 | Proyecto de inversión | 495361.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495361.25, modificado:495361.25}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HUNUCMÁ LOCALIDAD HUNUCMÁ( LOS TRES REYES) - 122825 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA | 122825 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN CIUDAD CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18A, CALLE 29 CALLE 31 ENTRE 18 Y 18A, lon:-89.86656217, lat:21.01323316}} | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 495361.25 | 495361.25 | 495361.25 | 495361.25 | 495361.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMA-FISM-CONC-06-2020, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000 S DE RL CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA, monto:495361.25, importe_modificado:495361.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771325/proyecto_INICIO, 1771325/proyecto_FIN, 1771325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774160 | Proyecto de inversión | 41297.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41297.16, modificado:41297.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 130751 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 130751 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 41, CALLE 39 CERCA DE LONCHERIA DOÑA TERE Y MANDADITOS COCOM, lon:-89.293165, lat:20.21320439}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 41297.16 | 41297.16 | 41297.16 | 41297.16 | 41297.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1774160/proyecto_FIN, 1774160/proyecto_INICIO, 1774160/proyecto_PROCESO, 1774160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774449 | Proyecto de inversión | 409783.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409783.95, modificado:409783.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 131254 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 131254 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 70, CALLE 72 CERCA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, lon:-89.29723123, lat:20.20904622}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 409783.95 | 409783.95 | 409783.95 | 409783.95 | 409783.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1774449/proyecto_INICIO, 1774449/proyecto_FIN, 1774449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774457 | Proyecto de inversión | 512229.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512229.94, modificado:512229.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 131266 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 131266 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 60, CALLE 58 CERCA DE TALLER AUTOMOTRIZ HENRI JR, lon:-89.2911905, lat:20.20972852}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 512229.94 | 512229.94 | 512229.94 | 512229.94 | 512229.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1774457/proyecto_INICIO, 1774457/proyecto_FIN, 1774457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774545 | Proyecto de inversión | 307337.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307337.96, modificado:307337.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO PADRE ETERNO - 131411 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 131411 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 34, CALLE 36 A ESPALDAS DEL FRACCIONAMIENTO DE LOS MAESTROS Y DE AUTISMO UNA CUADRA DEL ADULTO MAYOR, lon:-89.28205218, lat:20.19598075}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 307337.96 | 307337.96 | 307337.96 | 307337.96 | 307337.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1774545/proyecto_INICIO, 1774545/proyecto_FIN, 1774545/proyecto_PROCESO, 1774545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774858 | Proyecto de inversión | 1583322.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583322.32, modificado:1581822.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 132048 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 132048 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE OCHO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y , CALLE DOCE EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE TZUCACAB ENTRE LA 39, lon:-89.03942493, lat:20.06617451}} | 2020-08-02 | 2020-09-30 | 1581822.19 | 1581822.19 | 1581822.19 | 1581822.19 | 1581822.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-10, contratista:FEDERICO EK DZUL, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1581822.19, importe_modificado:1581822.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:642.0}} | {1774858/proyecto_INICIO, 1774858/proyecto_PROCESO, 1774858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301775391 | Proyecto de inversión | 149148.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149148.32, modificado:149148.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 133363 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 133363 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 38 A UNA CUADRA DEL CAMPO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33988333, lat:20.53260987}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 149148.32 | 149148.32 | 149148.32 | 149148.32 | 149148.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.07, contratista:RYO PENINSULAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:745741.61, importe_modificado:745741.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1775391/proyecto_INICIO, 1775391/proyecto_PROCESO, 1775391/proyecto_FIN, 1775391/proyecto_PROCESO, 1775391/proyecto_FIN, 1775391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301775553 | Proyecto de inversión | 1396098.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396098.9, modificado:1396098.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 133615 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 133615 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2259.8, meta_modificada:2259.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 76, CALLE 78 CERCA DEL CAMPO DE BÉISBOL FRANCO AGUILAR, lon:-89.29797762, lat:20.2150586}} | 2020-06-23 | 2020-08-06 | 1396098.9 | 1396098.9 | 1396098.9 | 1396098.9 | 1396098.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.09, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2427116.52, importe_modificado:2427116.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2259.8}} | {1775553/proyecto_PROCESO, 1775553/proyecto_FIN, 1775553/proyecto_INICIO, 1775553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301776948 | Proyecto de inversión | 420699.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420699.88, modificado:420699.88}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOKOBÁ LOCALIDAD BOKOBÁ ASENTAMIENTO BOKOBÁ (CALLE 12X21Y23 Y CALLE 10X21Y23) - 135201 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | 135201 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 CALLE 10 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.17087017, lat:21.00651563}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 420699.88 | 420699.88 | 420699.88 | 420699.88 | 420699.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBY-FISM-I3-003-2020, contratista:JOCASUR S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, monto:420699.88, importe_modificado:420699.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}} | {1776948/proyecto_INICIO, 1776948/proyecto_FIN, 1776948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779710 | Proyecto de inversión | 66245.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66245.09, modificado:66245.09}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 138507 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 138507 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 60, CALLE 43 CERCA DE ACERO OFERTAS, lon:-89.29120526, lat:20.21183908}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 66245.09 | 66245.09 | 66245.09 | 66245.09 | 66245.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.06, contratista:MANUEL JESÚS KÚ NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1108574.9, importe_modificado:1108574.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1779710/proyecto_PROCESO, 1779710/proyecto_FIN, 1779710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779855 | Proyecto de inversión | 159590.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159590.45, modificado:159590.45}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 138716 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 138716 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 46, CALLE 43 CERCA DE ACERO OFERTAS, lon:-89.28357903, lat:20.20782907}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 159590.45 | 159590.45 | 159590.45 | 159590.45 | 159590.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.06, contratista:MANUEL JESÚS KÚ NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1108574.9, importe_modificado:1108574.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1779855/proyecto_PROCESO, 1779855/proyecto_FIN, 1779855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780897 | Proyecto de inversión | 751690.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TEKAX CONVENIO INCAY, monto:400951.64, modificado:400951.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350738.72, modificado:350738.72}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 139852 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 139852 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.1, meta_modificada:1302.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 24, CALLE 61 CERCA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECVTRICIDAD, lon:-89.27735412, lat:20.19460639}} | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 751690.36 | 751690.36 | 751690.36 | 751690.36 | 751690.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.12, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6768371.48, importe_modificado:6768371.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.13, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:550580.66, importe_modificado:550580.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.1}} | {1780897/proyecto_INICIO, 1780897/proyecto_PROCESO, 1780897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301782340 | Proyecto de inversión | 42324 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42324.0, modificado:42324.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKIT LOCALIDAD una localidad. - 141100 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 141100 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 A UNA CUADRA DEL PARQUE DEL BARRIO LA MEJORADA DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33259301, lat:20.53847493}} | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 42324 | 42324 | 42324 | 42324 | 42324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.09, contratista:DIMASECO DEL MAYAB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:211620.01, importe_modificado:211620.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1782340/proyecto_FIN, 1782340/proyecto_INICIO, 1782340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787648 | Proyecto de inversión | 12157.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12157.15, modificado:12157.15}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA GUILLERMO PALOMINO 31EPR0143M, LOCALIDAD: TECOH, MUNICIPIO: TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-105-20 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 28, Tecoh, Yuc., Mexico, lon:-89.4735785, lat:20.7417618}} | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 12157.15 | 12157.15 | 12157.15 | 12157.15 | 12157.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0089A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12157.15, importe_modificado:12157.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787849 | Proyecto de inversión | 37231.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37231.34, modificado:37231.34}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELECTRICA, EN LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET 31EES0034Z, LOCALIDAD: MUNA, MUNICIPIO: MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-126-20 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 25, Muna, Yuc., Mexico, lon:-89.7099686, lat:20.4837552}} | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 37231.34 | 37231.34 | 37231.34 | 37231.34 | 37231.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0111A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37231.34, importe_modificado:37231.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787923 | Proyecto de inversión | 54604.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54604.45, modificado:54604.45}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELECTRICA, EN LA PRIMARIA BENJAMIN CARRILLO 31EPR0053U, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-131-20 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 43, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.625424, lat:20.9784263}} | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 54604.45 | 54604.45 | 54604.45 | 54604.45 | 54604.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0142A, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54604.45, importe_modificado:54604.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787940 | Proyecto de inversión | 14583.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14583.93, modificado:14583.93}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA 31EPR0112T, LOCALIDAD: DZUNUNCAN, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-133-20 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 19, Dzununcán, Yuc., Mexico, lon:-89.6534108, lat:20.866845}} | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 14583.93 | 14583.93 | 14583.93 | 14583.93 | 14583.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0117A, contratista:Bilik Constructora S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14583.93, importe_modificado:14583.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788193 | Proyecto de inversión | 146831.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146831.37, modificado:146831.37}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN IMPERMEABILIZACIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, ALUMBRADO EXTERIOR, CANCELERIA, INSTALACIÓN ELECTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA 31DPR0954L. LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-140-20 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 283, Santa Gertrudis Copo, 97300 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.59663868, lat:21.03832426}} | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 146831.37 | 146831.37 | 146831.37 | 146831.37 | 146831.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0189A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51102.8, importe_modificado:51102.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0190A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95728.57, importe_modificado:95728.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788250 | Proyecto de inversión | 6267.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6267.58, modificado:6267.58}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS DE PRELIMINARES, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA PEDRO C DOMINGUEZ 31EPR0118N, EN LA LOCALIDAD: MUNA, MUNICIPIO: MUNA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-143-20 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 26, Muna, Yuc., Mexico, lon:-89.7115376, lat:20.4944699}} | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 6267.58 | 6267.58 | 6267.58 | 6267.58 | 6267.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0002A, contratista:Edier Ricardo Chan Sanchez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6267.58, importe_modificado:6267.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788285 | Proyecto de inversión | 14670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14670.83, modificado:14670.83}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS DE SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA 31DPR2062Q, EN LA LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-147-20 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 167 352, Emiliano Zapata Sur III, 97297 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.64678526, lat:20.91051032}} | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 14670.83 | 14670.83 | 14670.83 | 14670.83 | 14670.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0045A, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V. Roger Humberto Moguel Mendoza, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14670.83, importe_modificado:14670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788426 | Proyecto de inversión | 159095.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159095.83, modificado:159095.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0248H, LOCALIDAD: DZILAM GÓNZALEZ, MUNICIPIO: DZILAM GÓNZALEZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-156-20 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 25, 97600 Dzilam González, Yuc., Mexico, lon:-88.9283007, lat:21.2781079}} | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 159095.83 | 159095.83 | 159095.83 | 159095.83 | 159095.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-007 A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:159095.83, importe_modificado:159095.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788472 | Proyecto de inversión | 22322.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22322.56, modificado:22322.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LOEPOLDO AGUILAR ROCA 31DPR0909Z, LOCALIDAD: BUCTZOTZ, MUNICIPIO: BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-161-20 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 29, 97620 Buctzotz, Yuc., Mexico, lon:-88.7939845, lat:21.197874}} | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 22322.56 | 22322.56 | 22322.56 | 22322.56 | 22322.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-007 F, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22322.56, importe_modificado:22322.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788505 | Proyecto de inversión | 58820.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58820.71, modificado:58820.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ E TORRES CERVANTES 31EPR0003M, LOCALIDAD: BACA, MUNICIPIO: BACA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-164-20 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 21, Baca, Yuc., Mexico, lon:-89.3925004, lat:21.1234404}} | 2020-05-13 | 2020-06-01 | 58820.71 | 58820.71 | 58820.71 | 58820.71 | 58820.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-007 I, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58820.71, importe_modificado:58820.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790428 | Proyecto de inversión | 1486424.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486424.17, modificado:1486424.17}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Temax, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/029 | S | 3713 | 3683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4864.4, meta_modificada:4864.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 24, Yucatán, México, lon:-88.93569946, lat:21.15879981}, geo2: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 24 103, Temax, 97510 Temax, Yuc., México, lon:-88.93569946, lat:21.14855378}, geo3: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Izamal - Dzilam González, Tekal de Venegas, Yuc., México, lon:-88.93981934, lat:21.13062153}, geo4: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 26, Temax, Yuc., México, lon:-88.93981934, lat:21.13574526}} | 2020-07-27 | 2020-09-06 | 1486424.17 | 1486424.17 | 1486424.17 | 1486424.17 | 1486424.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85909, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatan, monto:1486424.17, importe_modificado:1486424.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4864.4}} | {1790428/proyecto_INICIO, 1790428/proyecto_FIN, 1790428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LAS RECOMENDACIONES DEL WEBINAR , trimestre:3.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | YUC200301790460 | Proyecto de inversión | 26912.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26912.88, modificado:26912.88}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 37 31DST0037P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKAS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-177-20 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Tunkás, Yucatan, Mexico, lon:-88.7513026, lat:20.9009914}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 26912.88 | 26912.88 | 26912.88 | 26912.88 | 26912.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-145 F, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26912.88, importe_modificado:26912.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791001 | Proyecto de inversión | 14271.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14271.05, modificado:14271.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JUAN CANO Y CANO 31ETV0069U EN LA LOCALIDAD DE CHABIHAU, MUNICIPIO DE YOBAIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-214-20 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:Chabihau, Yuc., México, lon:-89.1199729, lat:21.3559884}} | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 14271.05 | 14271.05 | 14271.05 | 14271.05 | 14271.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 B, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14271.1, importe_modificado:14271.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791027 | Proyecto de inversión | 22024.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22024.4, modificado:22024.4}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA 31EPR0184M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-220-20 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle 20, Yaxkukul, Yuc., México, lon:-89.4192047, lat:21.0611442}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22024.4 | 22024.4 | 22024.4 | 22024.4 | 22024.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 H, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22024.4, importe_modificado:22024.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791035 | Proyecto de inversión | 25662.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25662.42, modificado:25662.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MARIO H CUEVAS 31DPR0249G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-224-20 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 30, San Juan, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.2858971, lat:21.0977785}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 25662.42 | 25662.42 | 25662.42 | 25662.42 | 25662.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 M, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25662.42, importe_modificado:25662.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791177 | Proyecto de inversión | 79845.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79845.27, modificado:79845.27}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES 31EPR0082P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-272-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:97820 Tecoh, Yucatan, Mexico, lon:-89.4718546, lat:20.7442201}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 79845.27 | 79845.27 | 79845.27 | 79845.27 | 79845.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-159 C, contratista:BEATRÍZ AMÉNDOLA MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79845.27, importe_modificado:79845.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791196 | Proyecto de inversión | 198393.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198393.69, modificado:198393.69}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA VICTOR GALLO MARTINEZ 31DPR1722B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-276-20 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle 23-A, Timucuy, Yuc., Mexico, lon:-89.5141929, lat:20.8104994}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 198393.69 | 198393.69 | 198393.69 | 198393.69 | 198393.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-159 G, contratista:BEATRÍZ AMÉNDOLA MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:198393.69, importe_modificado:198393.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC17170300950265 | Proyecto de inversión | 648347.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648347.83, modificado:648347.83}} | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios Rosas Para Niñas En Hacinamiento En La Localidad De Tekax - 192749 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192749 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 42 CIUDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 44 ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LO, lon:-89.27910308, lat:20.20943453}} | 2017-07-28 | 2017-09-10 | 648347.83 | 648347.83 | 648347.83 | 648347.83 | 648347.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-17/TEKAX/05, contratista:LUIS FELIPE SOSA ALONSO, convocante: H. AYUNTAMIENTO TEKAX, YUC, monto:648347.83, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1076518/proyecto_FIN, 1076518/proyecto_INICIO, 1076518/proyecto_PROCESO, 1076518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs2: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs3: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs4: {observación:FAVOR DE REPORTAR EN AVANCE FINANCIERO EL 100% DE ACUERDO AL AVANCE FISICO DE CADA OBRA, trimestre:3.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2020-10-16}, obs5: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs6: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs7: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}, obs8: {observación:EN EL AVANCE FINANCERO REPORTAN UN AVANCE MENOR AL 100% Y EN EL AVANCE FÍSICO REPORTAN EL AVANCE AL 100%, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2020-10-20}}
2020 | 3 | YUC190401611806 | Proyecto de inversión | 422124 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113774.0, modificado:37924.83}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:22500.0, modificado:62364.34}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168850.0, modificado:99130.88}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:83400.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN MUNICIPIO DE MOTUL - 286312 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 286312 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO., lon:-89.2557502, lat:21.0987017}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 282820.05 | 282820.05 | 282820.05 | 282820.05 | 282820.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E7-2019, contratista:DESARROLLADORA Y ARRENDADORA TIERRA MAYA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6380709.69, importe_modificado:6380709.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1611806/proyecto_INICIO, 1611806/proyecto_FIN, 1611806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401665312 | Proyecto de inversión | 582976.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254100.0, modificado:254100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:122626.1, modificado:122626.1}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206250.0, modificado:206250.0}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DE BAÑO CON BIODIGESTOR - 277872 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 277872 | S | 44 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DOCE PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y , ENTRAS POR LA CALLE 11 HASTA FINAL TOPANDO CON 12 VUELTA MANO IZQUIERDA HASTA LA 29 VUELTA IZQUIERDA 1 CUADRA ESTA G500 GASOLINERA VUE, lon:-90.40106552, lat:20.85169009}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 582976.1 | 582976.1 | 582976.1 | 582976.1 | 582976.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO*931034978-E44-2019, contratista:ROBERTO VALDEZ CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:982655.0, importe_modificado:982655.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1665312/proyecto_INICIO, 1665312/proyecto_FIN, 1665312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200301714260 | Proyecto de inversión | 15285.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15285.04, modificado:15285.04}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA EN EL PREESCOLAR X'OCEN 31DJN2003K, LOCALIDAD: KANASÍN, MUNICIPIO: KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-005-20 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:San Antonio Kaua III, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5798232, lat:20.9389727}} | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 15285.04 | 15285.04 | 15285.04 | 15285.04 | 15285.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0003A, contratista:Beatriz Améndola Martínez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15285.04, importe_modificado:15285.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714290 | Proyecto de inversión | 14861.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14861.13, modificado:14861.13}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA; EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 31DPR0323Y, LOCALIDAD: TICUL, MUNICIPIO: TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-019-20 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 14, 97860 Ticul, Yuc., Mexico, lon:-89.5237694, lat:20.3980987}} | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 14861.13 | 14861.13 | 14861.13 | 14861.13 | 14861.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0098A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14861.13, importe_modificado:14861.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714644 | Proyecto de inversión | 8781.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8781.64, modificado:8781.64}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN 31DPR1016Y, LOCALIDAD: MAYAPAN, MUNICIPIO: MAYAPAN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-035-20 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 20 & Calle 35, Mayapán, Yuc., Mexico, lon:-89.2154084, lat:20.4629526}} | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 8781.64 | 8781.64 | 8781.64 | 8781.64 | 8781.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0121A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8781.64, importe_modificado:8781.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714865 | Proyecto de inversión | 10406.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10406.41, modificado:10406.41}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR AMADO NERVO 31DJN0137M, LOCALIDAD: UMÁN, MUNICIPIO: UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-053-20 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 27-A & Calle 12, Umán, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.7418464, lat:20.8755127}} | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 10406.41 | 10406.41 | 10406.41 | 10406.41 | 10406.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0078A, contratista:María Matilde Baas Pech, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10406.41, importe_modificado:10406.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714882 | Proyecto de inversión | 61498.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61498.56, modificado:61498.56}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA JOAQUIN BARRERA GÓNZALEZ 31EPR0157P, LOCALIDAD: TICUL, MUNICIPIO: TICUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-057-20 | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 25 & Calle 22, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.5310425, lat:20.3978365}} | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 61498.56 | 61498.56 | 61498.56 | 61498.56 | 61498.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0034A, contratista:L.S. Recubrimientos y Acabados, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61498.56, importe_modificado:61498.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301715177 | Proyecto de inversión | 52742.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52742.91, modificado:52742.91}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0683J, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-070-20 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 111¿, Cinco Colonias, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6152774, lat:20.937119}} | 2020-01-20 | 2020-01-25 | 52742.91 | 52742.91 | 52742.91 | 52742.91 | 52742.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0050A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52742.91, importe_modificado:52742.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301729411 | Proyecto de inversión | 306815.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306815.15, modificado:306763.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHÉ ASENTAMIENTO SABACCHE CONSTRUCCION DE 9 TECHOS FIRMES - 23052 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC YUCATAN | 23052 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE CALLE OCHO INTERIOR SN PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SIETE Y CALLE CINCO, CALLE DIEZ LA OBRA SE REALIZO EN CALLE 8X5Y7 CALLE 9X8Y10 CALLE 7X8Y10 CALLE 5 Y 10 CALLE 3X6Y4 CALLE CONOCIDA CAL, lon:-89.02780677, lat:20.31532088}} | 2020-02-28 | 2020-03-28 | 306763.01 | 306763.01 | 306763.01 | 306763.01 | 306763.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/03, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:306763.01, importe_modificado:306763.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1729411/proyecto_INICIO, 1729411/proyecto_FIN, 1729411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301730366 | Proyecto de inversión | 89640.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89640.42, modificado:89640.42}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ - 25784 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | 25784 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 21 CALLE 23 POR 24 CALLE 23 POR 20 Y CALLE 23 POR 18, lon:-89.18304973, lat:21.00583289}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 89640.42 | 89640.42 | 89640.42 | 89640.42 | 89640.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBY-FISM-ASIG-002-2020, contratista:MIRIAM EDIHT HERRERA CONCHA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, monto:89640.42, importe_modificado:89640.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1730366/proyecto_INICIO, 1730366/proyecto_FIN, 1730366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735516 | Proyecto de inversión | 42188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42188.0, modificado:42069.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 27161 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 27161 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE COLONIA AKIL, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO Y CALLE TREINTA Y SIETE, CALLE DIECIOCHO DE LA CARRETERA FEDERAL 184 RUMBO AL MUNICIPIO DE TEKAX AVANZAR Y PASANDO EL OXXO GIRAR A LA DERECHA,EN LA, lon:-89.34795051, lat:20.26009649}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 42069.45 | 42069.45 | 42069.45 | 42069.45 | 42069.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-05, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1009666.79, importe_modificado:1009666.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1735516/proyecto_INICIO, 1735516/proyecto_FIN, 1735516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735790 | Proyecto de inversión | 61903.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61903.41, modificado:67161.05}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 27535 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27535 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 237 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y , CALLE 235 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1000 MTS AL NOR PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, lon:-89.62798279, lat:20.86874446}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 67161.05 | 67161.05 | 67161.05 | 67161.05 | 67161.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-14, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61903.41, importe_modificado:61903.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1735790/proyecto_INICIO, 1735790/proyecto_FIN, 1735790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301736408 | Proyecto de inversión | 477861.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477861.54, modificado:477861.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS Y POZOS DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL EN CACALCHÉN - 28460 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 28460 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE VARIAS Y , SE UBICAN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES RECIENTES, lon:-89.23760405, lat:20.98182643}} | 2020-06-19 | 2020-07-29 | 477861.54 | 477861.54 | 477861.54 | 477861.54 | 477861.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-02/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:477861.54, importe_modificado:477861.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1736408/proyecto_FIN, 1736408/proyecto_PROCESO, 1736408/proyecto_INICIO, 1736408/proyecto_PROCESO, 1736408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN UNIDAD DE MEDIDA, OTROS SE REFIERE A POZOS Y ZANJAS, trimestre:3.0, usuario:manueldorozcoa, fecha:2020-10-09}} | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301737964 | Proyecto de inversión | 191780.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191780.29, modificado:187224.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO - 30330 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 30330 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTICINCO A, CALLE VEINTINUEVE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 27X24Y25A 16X27Y25, 21X10 DE LA LOCALIDAD Y MUNICI, lon:-89.11201224, lat:20.23420998}} | 2020-03-10 | 2020-04-23 | 187224.08 | 187224.08 | 187224.08 | 187224.08 | 187224.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/02, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:686469.98, importe_modificado:686469.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1737964/proyecto_INICIO, 1737964/proyecto_FIN, 1737964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746535 | Proyecto de inversión | 9169.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9169.85, modificado:11677.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 47958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47958 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 97.78 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 DE LA COMISAR, lon:-89.61547574, lat:21.13094967}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 11677.27 | 11677.27 | 11677.27 | 11677.27 | 11677.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9169.85, importe_modificado:9169.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1746535/proyecto_PROCESO, 1746535/proyecto_FIN, 1746535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301750304 | Proyecto de inversión | 1312523.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312523.06, modificado:1312523.06}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM - 59109 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN | 59109 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3241.0, meta_modificada:3241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 32 EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SACALUM EN LA CALLE 33 DE LA CALLE 28 HASTA LA 34 Y EN LA CALLE 27 DE LA CALLE 32 HASTA LA , lon:-89.59318091, lat:20.49173867}} | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 1312523.06 | 1312523.06 | 1312523.06 | 1312523.06 | 1312523.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-LP-2020/04, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATAN, monto:1312523.06, importe_modificado:1312523.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3241.0}} | {1750304/proyecto_INICIO, 1750304/proyecto_PROCESO, 1750304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752081 | Proyecto de inversión | 841947.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841947.48, modificado:840813.33}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM - 64366 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN | 64366 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 28 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 26 POR 23 Y 23 A UNOS METROS DEL PALACION DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE SACALUM, lon:-89.59008561, lat:20.49741034}} | 2020-05-19 | 2020-06-17 | 840813.33 | 840813.33 | 840813.33 | 840813.33 | 840813.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2020/06, contratista:MARIA ASUNCION CANCHE POOT, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATAN, monto:840813.33, importe_modificado:840813.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {1752081/proyecto_INICIO, 1752081/proyecto_FIN, 1752081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301752531 | Proyecto de inversión | 3281673.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281673.87, modificado:3201709.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN DZÁN LOCALIDAD PLAN CHAC POZO CUATRO ASENTAMIENTO DZAN DEL KILÓMETRO 6+000 AL 8+000 - 65623 | 31 | Yucatán | 25 | Dzán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZAN YUCATAN | 65623 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:UNIDAD DZAN, 97854 PLAN CHAC POZO CUATRO, DZÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DZAN DEL KILÓMETRO 6000 AL 8000 EN LA UNIDADES CITRÍCOLAS PLAN CHAC POZO CUATRO EL LUGAR NO CUENTA CON NOMENCLATU, lon:-89.4724598, lat:20.36648541}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 3201709.25 | 3201709.25 | 3201709.25 | 3201709.25 | 3201709.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-DZAN-YUC-LP-2020/01, contratista:RICARDO ALEJANDRO KU CANCHE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATAN, monto:3201709.25, importe_modificado:3201709.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8400.0}} | {1752531/proyecto_PROCESO, 1752531/proyecto_INICIO, 1752531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753397 | Proyecto de inversión | 397822.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397822.71, modificado:397822.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN DEL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN - 67880 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 67880 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LA COMISARIA A LA CUAL SE LLEGA DEL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA C, lon:-89.9691788, lat:20.97497584}} | 2020-07-24 | 2020-09-25 | 397822.71 | 397822.71 | 397822.71 | 397822.71 | 397822.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-02, contratista:MULTIOBRAS CETINA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2629133.07, importe_modificado:2629133.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1753397/proyecto_FIN, 1753397/proyecto_INICIO, 1753397/proyecto_FIN, 1753397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753501 | Proyecto de inversión | 169148.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169148.45, modificado:169148.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 68196 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 68196 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO A Y CALLE TREINTA Y UNO, CALLE SEIS DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C 25 X 24 Y 26 AVANZAR HACIA EL OESTE APROX 1.31 KMS RU, lon:-89.7015018, lat:20.47801619}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-05, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1650179.69, importe_modificado:1650179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1753501/proyecto_INICIO, 1753501/proyecto_FIN, 1753501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753594 | Proyecto de inversión | 253722.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253722.64, modificado:212417.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 68453 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 68453 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTISÉIS, CALLE VEINTISIETE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA 25 X 24 Y 26 DIRIGIRSE HACIA EL OESTE Y GIRAR E, lon:-89.71478032, lat:20.48233393}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 212417.98 | 212417.98 | 212417.98 | 212417.98 | 212417.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-05, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1650179.69, importe_modificado:1650179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1753594/proyecto_PROCESO, 1753594/proyecto_INICIO, 1753594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756741 | Proyecto de inversión | 536424.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536424.89, modificado:536424.89}} | UNO DE OBRA CUATRO: CONSTRUCCIÓN DE 275 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 83354 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 83354 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA CALLE 22 SOBRE ESA MISMA CALLE SE ENCUENTRA UNA CHATARRERA A LADO HAY UNA , lon:-87.93793964, lat:20.65152239}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 536424.89 | 536424.89 | 536424.89 | 536424.89 | 536424.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-01-2020, contratista:ING. JOSE ALONSO MARTÍN AVILES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3081437.75, importe_modificado:3081437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {1756741/proyecto_INICIO, 1756741/proyecto_FIN, 1756741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758072 | Proyecto de inversión | 88701.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88701.66, modificado:88701.66}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ABALÁ LOCALIDAD MUCUYCHÉ ASENTAMIENTO MUKUICHE - 87170 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 87170 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN CIUDAD MUKUICHE, 97825 MUCUYCHÉ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE SN AL COSTADO ESTE DE LA COSTAD DE LA EXHACIENDA MUCUYCHE DE LA IGLESIA CATALICA, lon:-89.60286094, lat:20.62526026}} | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 88701.66 | 88701.66 | 88701.66 | 88701.66 | 88701.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABALA-FISM-ASIG-03-2020, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:88701.66, importe_modificado:88701.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758072/proyecto_INICIO, 1758072/proyecto_FIN, 1758072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758436 | Proyecto de inversión | 4369.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4369.81, modificado:6302.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 87998 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87998 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:15.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 316 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 NTE Y CALLE 10 NTE, CALLE 39 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA BARDA TRASERA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUST, lon:-89.59894598, lat:20.93694524}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 6302.93 | 6302.93 | 6302.93 | 6302.93 | 6302.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-15, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4369.81, importe_modificado:4369.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.6}} | {1758436/proyecto_INICIO, 1758436/proyecto_FIN, 1758436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760368 | Proyecto de inversión | 134655.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134655.71, modificado:134608.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES - 93062 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 93062 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y , LA OBRA SE RELIZARA EN CALLE 22X15 15X22Y24, 20X17Y19 Y EN CALLE 17X22Y24 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, YUCA, lon:-89.10907442, lat:20.23998348}} | 2020-06-29 | 2020-07-28 | 134608.62 | 134608.62 | 134608.62 | 134608.62 | 134608.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/08, contratista:COMSUMARC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:565174.86, importe_modificado:565174.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1760368/proyecto_PROCESO, 1760368/proyecto_FIN, 1760368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760388 | Proyecto de inversión | 67156.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67156.35, modificado:92315.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 93120 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93120 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA A 85 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.63159785, lat:20.81845829}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 92315.58 | 92315.58 | 92315.58 | 92315.58 | 92315.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-086-8, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67156.35, importe_modificado:67156.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1760388/proyecto_INICIO, 1760388/proyecto_FIN, 1760388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760417 | Proyecto de inversión | 51738.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51738.66, modificado:51652.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 93184 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 93184 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.02, meta_modificada:27.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA, PEATONAL CUARENTA Y CINCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA DOMICILIO DE LA CALLE 47X38 Y 40 DE, lon:-89.05590796, lat:20.06583333}} | 2020-08-17 | 2020-09-25 | 51652.38 | 51652.38 | 51652.38 | 51652.38 | 51652.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-12, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:996839.65, importe_modificado:996839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.02}} | {1760417/proyecto_PROCESO, 1760417/proyecto_INICIO, 1760417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760418 | Proyecto de inversión | 51665.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51665.07, modificado:51578.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TZUCACAB LOCALIDAD CATMÍS ASENTAMIENTO CATMÍS - 93187 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 93187 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE SIETE, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE 4X3Y7 DE LA LOCALIDAD DE CATMIS EL DOMICILIO SE ENCUETRA A 50 MTS DE LA TIENDA PANADERIA SAN JO, lon:-88.9536642, lat:19.95992318}} | 2020-08-17 | 2020-09-25 | 51578.92 | 51578.92 | 51578.92 | 51578.92 | 51578.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-12, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:996839.65, importe_modificado:996839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1760418/proyecto_PROCESO, 1760418/proyecto_FIN, 1760418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762144 | Proyecto de inversión | 255042.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255042.73, modificado:255042.73}} | TRECE DE OBRA CINCO: CONSTRUCCIÓN DE 131.014 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 97720 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 97720 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.01, meta_modificada:131.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA TORTILLERIA LLAMADA LA, lon:-87.93209772, lat:20.65805649}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 255042.73 | 255042.73 | 255042.73 | 255042.73 | 255042.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-15-2020, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2056600.0, importe_modificado:2056600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.01}} | {1762144/proyecto_INICIO, 1762144/proyecto_PROCESO, 1762144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301762743 | Proyecto de inversión | 240166.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240166.36, modificado:240166.36}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAMAHIL LOCALIDAD KUCHEL ASENTAMIENTO KUCHEL - 99264 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 99264 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:CALLE S/N SALIDA A UNIDAD PRODUCTIVA SAN VICENTE INTERIOR SN CIUDAD KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE SN A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD Y SALIDA A UNIDAD PRO, lon:-89.89652559, lat:20.84780424}} | 2020-09-01 | 2020-09-18 | 240166.36 | 240166.36 | 240166.36 | 240166.36 | 240166.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-063-FISM-03-2020, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:240166.37, importe_modificado:240166.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1762743/proyecto_PROCESO, 1762743/proyecto_INICIO, 1762743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770351 | Proyecto de inversión | 482642.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482642.98, modificado:482642.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HOCABÁ LOCALIDAD HOCABÁ ASENTAMIENTO HOCABÁ (CALLE 27) - 120385 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | 120385 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.46, meta_modificada:243.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN CIUDAD HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 25 CALLE 27 ENTRE 18 Y 16, lon:-89.24448186, lat:20.81166519}} | 2020-09-09 | 2020-09-30 | 482642.98 | 482642.98 | 482642.98 | 482642.98 | 482642.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-CONC-FISM-06-2020, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HOCABA, monto:482642.98, importe_modificado:482642.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.46}} | {1770351/proyecto_INICIO, 1770351/proyecto_FIN, 1770351/proyecto_PROCESO, 1770351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774039 | Proyecto de inversión | 68828.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68828.6, modificado:68828.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHOBENCHE - 130345 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 130345 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y , CALLE 84 CERCA DEL JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO JUDICIAL EN EL ESTADO, lon:-89.30284315, lat:20.21715304}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 68828.6 | 68828.6 | 68828.6 | 68828.6 | 68828.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1774039/proyecto_PROCESO, 1774039/proyecto_FIN, 1774039/proyecto_INICIO, 1774039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301775376 | Proyecto de inversión | 223722.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223722.5, modificado:223722.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 133340 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 133340 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 38 PROLONGACION TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 42 A MEDIA CUADRA DEL CAMPO PRINCIPAL DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.34076571, lat:20.54081332}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 223722.5 | 223722.5 | 223722.5 | 223722.5 | 223722.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.07, contratista:RYO PENINSULAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:745741.61, importe_modificado:745741.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1775376/proyecto_INICIO, 1775376/proyecto_PROCESO, 1775376/proyecto_FIN, 1775376/proyecto_INICIO, 1775376/proyecto_FIN, 1775376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301776245 | Proyecto de inversión | 468822.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468822.03, modificado:468822.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 134433 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 134433 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:541.55, meta_modificada:541.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 38, CALLE 40 CERCA DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-89.27931588, lat:20.20632625}} | 2020-06-23 | 2020-08-06 | 468822.03 | 468822.03 | 468822.03 | 468822.03 | 468822.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.08, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2998469.88, importe_modificado:2998469.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:541.55}} | {1776245/proyecto_INICIO, 1776245/proyecto_FIN, 1776245/proyecto_PROCESO, 1776245/proyecto_FIN, 1776245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301776973 | Proyecto de inversión | 4453154.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4453154.74, modificado:4453154.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN - 135232 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE KANASIN | 135232 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 10 CIUDAD KANASIN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65G Y CALLE 65H, CALLE 65F CERCANO AL CAMPO DE BEISBOL INFANTIL DEL FRACC VILLAS DE ORIENTE AVENIDA, lon:-89.54849052, lat:20.96168846}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 4453154.74 | 4453154.74 | 4453154.74 | 4453154.74 | 4453154.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FISM-002-LP/2020, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANASIN, monto:4453154.74, importe_modificado:4453154.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1776973/proyecto_INICIO, 1776973/proyecto_PROCESO, 1776973/proyecto_INICIO, 1776973/proyecto_FIN, 1776973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780822 | Proyecto de inversión | 493045.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TEKAX CONVENIO INCAY, monto:262990.28, modificado:262990.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230054.87, modificado:230054.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 139786 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 139786 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.1, meta_modificada:854.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 39, CALLE 52 CERCA SW TEKAX FERROCARRILES, lon:-89.28495292, lat:20.20955674}} | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 493045.15 | 493045.15 | 493045.15 | 493045.15 | 493045.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.13, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:550580.66, importe_modificado:550580.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.12, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6768371.48, importe_modificado:6768371.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.1}} | {1780822/proyecto_PROCESO, 1780822/proyecto_INICIO, 1780822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301781723 | Proyecto de inversión | 310522.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310522.5, modificado:310522.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 140606 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 140606 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR PRINCIPE XIU DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.32905506, lat:20.53690155}} | 2020-06-21 | 2020-08-09 | 310522.5 | 310522.5 | 310522.5 | 310522.5 | 310522.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.05, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1552906.04, importe_modificado:1552906.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1781723/proyecto_FIN, 1781723/proyecto_INICIO, 1781723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787557 | Proyecto de inversión | 34387.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34387.04, modificado:34387.04}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA ABELARDO CONDE RUZ 31DPR0908Z, LOCALIDAD: TIZIMÍN, MUNICIPIO: TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-086-20 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 34, San José Nahbalam, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1401548, lat:21.1427897}} | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 34387.04 | 34387.04 | 34387.04 | 34387.04 | 34387.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0065A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34387.04, importe_modificado:34387.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787614 | Proyecto de inversión | 7924.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7924.91, modificado:7924.91}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR KUKULCAN 31DJN0161M, LOCALIDAD: HOMÚN, MUNICIPIO: HOMÚN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-100-20 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 21, Homún, Yuc., Mexico, lon:-89.2850618, lat:20.7371854}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 7924.91 | 7924.91 | 7924.91 | 7924.91 | 7924.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0005A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7924.91, importe_modificado:7924.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787690 | Proyecto de inversión | 90701.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90701.9, modificado:90701.9}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 31EPR0071J, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-110-20 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 31, García Ginerés, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6352513, lat:20.9837012}} | 2020-01-22 | 2020-01-25 | 90701.9 | 90701.9 | 90701.9 | 90701.9 | 90701.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0079A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90701.9, importe_modificado:90701.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301788331 | Proyecto de inversión | 90957.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90957.92, modificado:90957.92}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO 31DPR0145L, EN LA LOCALIDAD: MERIDA, MUNICIPIO:MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-150 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53 & Calle 132, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6645825, lat:20.9942762}} | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 90957.92 | 90957.92 | 90957.92 | 90957.92 | 90957.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0165A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90957.92, importe_modificado:90957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790458 | Proyecto de inversión | 12241.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12241.36, modificado:12241.36}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 31DPR0929M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-176-20 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle No 21, Cacalchén, Yuc., Mexico, lon:-89.2268906, lat:20.9830032}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12241.36 | 12241.36 | 12241.36 | 12241.36 | 12241.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-145 E, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12241.36, importe_modificado:12241.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790865 | Proyecto de inversión | 16230.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16230.34, modificado:16230.34}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA 31DCC0095O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-199-20 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:Calle 10, Ticum, Yuc., Mexico, lon:-89.2160599, lat:20.1488596}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 16230.34 | 16230.34 | 16230.34 | 16230.34 | 16230.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-149 C, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16287.5, importe_modificado:16287.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790869 | Proyecto de inversión | 8171.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8171.24, modificado:8171.24}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JUSTO SIERRA O´REILLY 31ETV0059N EN LA LOCALIDAD TIXCACALTUYUB, MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-200-20 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:Tixcacaltuyub, Yuc., Mexico, lon:-88.9166666, lat:20.4927777}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 8171.24 | 8171.24 | 8171.24 | 8171.24 | 8171.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-150 A, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14817.38, importe_modificado:14817.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790870 | Proyecto de inversión | 20351.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20351.83, modificado:20351.83}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE YAXCABÁ 31DML2026U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-201-20 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle 25, Yaxcabá, Yuc., Mexico, lon:-88.8247978, lat:20.5473816}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 20351.83 | 20351.83 | 20351.83 | 20351.83 | 20351.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-150 B, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14076.12, importe_modificado:14076.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301790877 | Proyecto de inversión | 20914.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20914.27, modificado:20914.27}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPA POOT 31DPR2098E EN LA LOCALIDAD TIXCACALTUYUB, MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-202-20 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:Tixcacaltuyub, Yuc., Mexico, lon:-88.9166666, lat:20.4927777}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 20914.27 | 20914.27 | 20914.27 | 20914.27 | 20914.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-150 C, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20914.27, importe_modificado:20914.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791179 | Proyecto de inversión | 23571.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23571.2, modificado:23571.2}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ C PENICHE FAJARDO 31DPR0932Z EN LA LOCALIDAD DE TICOPO, MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-273-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Ticopó, Yuc., Mexico, lon:-89.4394444, lat:20.8891666}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 23571.2 | 23571.2 | 23571.2 | 23571.2 | 23571.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-159 D, contratista:BEATRÍZ AMÉNDOLA MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23571.2, importe_modificado:23571.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791904 | Proyecto de inversión | 49880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49880.0, modificado:49880.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FIDELIO QUINTAL MARTIN 31DCC2038K EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-324-20 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 25, Muna, Yuc., México, lon:-89.7099686, lat:20.4837552}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | 49880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-167 B, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49880.0, importe_modificado:49880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791907 | Proyecto de inversión | 33120.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33120.75, modificado:33120.75}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 31DJN2069T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-325-20 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:951, direccion:Calle 41, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6724749, lat:20.9215678}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 33120.75 | 33120.75 | 33120.75 | 33120.75 | 33120.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-167 C, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33120.75, importe_modificado:33120.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401611952 | Proyecto de inversión | 1688496 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455098.0, modificado:455098.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:90000.0, modificado:66892.84}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675398.0, modificado:675398.4}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:468000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 287197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 287197 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE XALAÚ XALAU ESTÁ SITUADO A 7.7 KILÓMETROS DE CHEMAX, lon:-88.00769959, lat:20.67654371}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1665389.24 | 1665389.24 | 1665389.24 | 1665389.24 | 1665389.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931034978-E159-2019, contratista:TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7158685.29, importe_modificado:7158685.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931034978-E162-2019, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7124723.36, importe_modificado:7124723.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1611952/proyecto_INICIO, 1611952/proyecto_FIN, 1611952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC190401651763 | Proyecto de inversión | 105995.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46200.0, modificado:46200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:37500.0, modificado:37500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22295.65, modificado:22295.65}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DE BAÑO CON BIODIGESTOR - 261471 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 261471 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DOS PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE TRE C Y , CALLE 2 POR TRES C FRACC. LAS PALMAS ENTRADA FRACC. CALLE 2 GABRIEL PAT POOT EDUARDO RAFAEL ENTRANDO DEL TENDEJON GERALDIN DERECHO, lon:-90.39212613, lat:20.86921621}} | 2019-11-04 | 2019-12-30 | 105995.65 | 105995.65 | 105995.65 | 105995.65 | 105995.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO*931034978-E45-2019, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:2254734.92, importe_modificado:2254734.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1651763/proyecto_INICIO, 1651763/proyecto_FIN, 1651763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC190401666256 | Proyecto de inversión | 132314.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132314.27, modificado:132314.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CELESTUN YUCATAN - 279041 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 279041 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEIS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE TRES F Y CALLE TRES E, SOBRE LA CALLE DOCE HACIA EL NORTE HASTA LA CALLE TRES F AL ORIENTE UN CUADRA, lon:-90.39342725, lat:20.86875067}} | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 132314.27 | 132314.27 | 132314.27 | 132314.27 | 132314.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CELESTUN-FISIM-011-015-2019, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:780465.4, importe_modificado:780465.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1666256/proyecto_INICIO, 1666256/proyecto_FIN, 1666256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs2: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs3: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}, obs4: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2020-10-19}}
2020 | 3 | YUC200301714259 | Proyecto de inversión | 40593.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40593.32, modificado:40593.32}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ALBAÑILERÍA EN LA PRIMARIA NUEVA CREACION 31DPR0023A, LOCALIDAD: KANASIN, MUNICIPIO: KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-004-20 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 181E, Cielo alto, Yuc., Mexico, lon:-89.5928651, lat:20.9096703}} | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 40593.32 | 40593.32 | 40593.32 | 40593.32 | 40593.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0171A, contratista:OSCAR MANUEL SARABIA MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40593.32, importe_modificado:40593.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714263 | Proyecto de inversión | 55220.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55220.64, modificado:55220.64}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN LA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY 31DPR2075U, LOCALIDAD: CHEMAX, MUNICIPIO: CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-008-20 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 21, Chemax, Yuc., Mexico, lon:-87.9357176, lat:20.6555495}} | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 55220.64 | 55220.64 | 55220.64 | 55220.64 | 55220.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0016A, contratista:Bilik Constructora S DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55220.64, importe_modificado:55220.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714264 | Proyecto de inversión | 37104.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37104.18, modificado:37104.18}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 31DPR2048X, LOCALIDAD: CHEMAX, MUNICIPIO: CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-009-20 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 28, 97770 Chemax, Yuc., Mexico, lon:-87.9410099, lat:20.6566068}} | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 37104.18 | 37104.18 | 37104.18 | 37104.18 | 37104.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0017A, contratista:Bilik Constructora S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37104.18, importe_modificado:37104.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714287 | Proyecto de inversión | 87165.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87165.91, modificado:87165.91}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0681L, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-017-20 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 & Calle 61, Esperanza, 97169 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5966617, lat:20.9645879}} | 2020-02-06 | 2020-02-26 | 87165.91 | 87165.91 | 87165.91 | 87165.91 | 87165.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0095A, contratista:RC Construcción y Diseño, S.A. de C.V. Roger Humberto Moguel Mendoza, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87165.91, importe_modificado:87165.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714296 | Proyecto de inversión | 64041.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64041.02, modificado:64041.02}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 31DPR1705L, LOCALIDAD: PETO, MUNICIPIO: PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-020-20 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 21, Peto, Yuc., Mexico, lon:-88.922194, lat:20.1313493}} | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 64041.02 | 64041.02 | 64041.02 | 64041.02 | 64041.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0013A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64041.02, importe_modificado:64041.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714574 | Proyecto de inversión | 9854.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9854.2, modificado:9854.2}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN EL PREESCOLAR MIRIAM SALDIVAR RICALDE 31DJN0106T, LOCALIDAD: KOMCHEN, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-030-20 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 22 & Calle 37, Komchén, Yuc., Mexico, lon:-89.6579525, lat:21.1012546}} | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 9854.2 | 9854.2 | 9854.2 | 9854.2 | 9854.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0096A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9854.2, importe_modificado:9854.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714578 | Proyecto de inversión | 7263.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7263.4, modificado:7263.4}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EDUCACIÓN ESPECIAL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 10 31EML0025G, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-032-20 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21-A & Calle 16¿ Diagonal, Pinos del Nte., 97138 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5633244, lat:21.0084251}} | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 7263.4 | 7263.4 | 7263.4 | 7263.4 | 7263.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0104A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7263.4, importe_modificado:7263.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714668 | Proyecto de inversión | 12616.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12616.69, modificado:12616.69}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA RAQUEL DZIB CICERO 31DPR2050L, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-038-20 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 28 & C. 32, Juan Pablo II, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6774843, lat:20.9859604}} | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 12616.69 | 12616.69 | 12616.69 | 12616.69 | 12616.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0141A, contratista:Bilik Constructora S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12616.69, importe_modificado:12616.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714675 | Proyecto de inversión | 17241.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17241.61, modificado:17241.61}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR PRINCIPE XIU 31DCC0200I, LOCALIDAD: TEKIT, MUNICIPIO: TEKIT. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-039-20 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 20 & Calle 21, 97680 Tekit, Yuc., Mexico, lon:-89.3293764, lat:20.5354045}} | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 17241.61 | 17241.61 | 17241.61 | 17241.61 | 17241.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0143A, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17241.61, importe_modificado:17241.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714700 | Proyecto de inversión | 49550.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49550.47, modificado:49550.47}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 31DPB0226V, LOCALIDAD: YALCOBÁ, MUNICIPIO: VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-043-20 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:Yalcobá, Yuc., Mexico, lon:-88.0379961, lat:20.791482}} | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 49550.47 | 49550.47 | 49550.47 | 49550.47 | 49550.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0061A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49550.47, importe_modificado:49550.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714718 | Proyecto de inversión | 83163.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83163.31, modificado:83163.31}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR CONSUELO ANDRADE 31EJN0023J, LOCALIDAD: VALLADOLID, MUNICIPIO: VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-047-20 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 36, Sta Ana, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.1981545, lat:20.6908192}} | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 83163.31 | 83163.31 | 83163.31 | 83163.31 | 83163.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0174A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83163.31, importe_modificado:83163.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714723 | Proyecto de inversión | 57127.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57127.16, modificado:57127.16}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS 31DPR0732B, LOCALIDAD: DZEAL, MUNICIPIO: KAUA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-049-20 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Dzeal, Yuc., Mexico, lon:-88.4316666, lat:20.5652777}} | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 57127.16 | 57127.16 | 57127.16 | 57127.16 | 57127.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0176A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57127.16, importe_modificado:57127.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301714869 | Proyecto de inversión | 10680.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10680.43, modificado:10680.43}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL VARGAS 31EPR0119M, LOCALIDAD: OPICHEN, MUNICIPIO: OPICHEN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-054-20 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 18-a & Calle 21, Opichén, Yuc., México, lon:-89.856767, lat:20.5508901}} | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 10680.43 | 10680.43 | 10680.43 | 10680.43 | 10680.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0083A, contratista:María Matilde Baas Pech, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10680.43, importe_modificado:10680.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301723122 | Proyecto de inversión | 1289974.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289974.85, modificado:1282032.0}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT YUCATAN - 4352 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 4352 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1905.0, meta_modificada:1905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE 5 PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 3 ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMISARIA DE CHAN CHICHIMILA EN FRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA Y FRENTE DEL LOCAL DE LA COMIS, lon:-88.47567259, lat:20.38847036}} | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 1282032 | 1282032 | 1282032 | 1282032 | 1282032 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-02-2020-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT, monto:1282032.0, importe_modificado:1282032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1905.0}} | {1723122/proyecto_PROCESO, 1723122/proyecto_INICIO, 1723122/proyecto_FIN, 1723122/proyecto_PROCESO, 1723122/proyecto_FIN, 1723122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301728717 | Proyecto de inversión | 951206.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951206.32, modificado:951206.32}} | UNO DE OBRA UNO: CONSTRUCCIÓN DE 488.22 M2 TECHO FIRME A VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX - 21169 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 21169 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UNA CASA DE PAJA CON MADERAS Y FRUTOS DE CO, lon:-87.93971489, lat:20.66040052}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 951206.32 | 951206.32 | 951206.32 | 951206.32 | 951206.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-01-2020, contratista:ING. JOSE ALONSO MARTÍN AVILES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3081437.75, importe_modificado:3081437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {1728717/proyecto_INICIO, 1728717/proyecto_FIN, 1728717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301735391 | Proyecto de inversión | 42188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42188.0, modificado:42069.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 26998 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 26998 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SEIS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE TREINTA Y SIETE DE LA CARRETERA PRINCIPAL FEDERAL NO 184 RUMBO AL ESTE A LA LOCALIDAD DE TEKAX DESVIARSE , lon:-89.35753992, lat:20.26376547}} | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 42069.45 | 42069.45 | 42069.45 | 42069.45 | 42069.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-05, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1009666.79, importe_modificado:1009666.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1735391/proyecto_INICIO, 1735391/proyecto_PROCESO, 1735391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301739382 | Proyecto de inversión | 80569.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80569.95, modificado:84440.46}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA RITA CHOLUL - 31968 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31968 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA SANTA RITA CHOLUL, 97130 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 150 MTS DEL PUENTE DEL PERIFERICO SOBRE CARRETERA A CHOLUL ENTRE CALLE 6 X 7 Y 9, lon:-89.57082696, lat:21.02849937}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 84440.46 | 84440.46 | 84440.46 | 84440.46 | 84440.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-5, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80569.95, importe_modificado:80569.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1739382/proyecto_PROCESO, 1739382/proyecto_INICIO, 1739382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301742055 | Proyecto de inversión | 399219.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399219.88, modificado:399219.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN - 35245 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 35245 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.28, meta_modificada:263.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE VEINTICINCO DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 20 DIRIGIRSE HACIA EL SUR, HASTA EL CRUZAMIENTO CON LA, lon:-89.64444652, lat:20.32461648}} | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 399219.88 | 399219.88 | 399219.88 | 399219.88 | 399219.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-01, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:1342092.48, importe_modificado:1342092.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.28}} | {1742055/proyecto_INICIO, 1742055/proyecto_FIN, 1742055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301743172 | Proyecto de inversión | 94412.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94412.11, modificado:106036.42}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 37152 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37152 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL DE YUCATAN A 500 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.55538478, lat:21.00535625}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 106036.42 | 106036.42 | 106036.42 | 106036.42 | 106036.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-14, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94412.11, importe_modificado:94412.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {1743172/proyecto_INICIO, 1743172/proyecto_FIN, 1743172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301744044 | Proyecto de inversión | 104148.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104148.28, modificado:108963.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 39143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39143 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA A 195 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.48038658, lat:21.03483421}} | 2020-04-01 | 2020-05-26 | 108963.92 | 108963.92 | 108963.92 | 108963.92 | 108963.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-019-2, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104148.28, importe_modificado:104148.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1744044/proyecto_INICIO, 1744044/proyecto_FIN, 1744044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745605 | Proyecto de inversión | 49992.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49992.43, modificado:54475.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MONTES DE AME - 45621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45621 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 119 INTERIOR 0 COLONIA MONTES DE AME, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 67 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 52463 MTS DEL INSTITUTO PATRIA UBICADO EN LA CALLE 36A X 39 DE LA COLONIA SAN , lon:-89.61140502, lat:21.03474741}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 54475.57 | 54475.57 | 54475.57 | 54475.57 | 54475.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-1, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49992.43, importe_modificado:49992.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745605/proyecto_PROCESO, 1745605/proyecto_INICIO, 1745605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301745941 | Proyecto de inversión | 49992.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49992.43, modificado:53811.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 46487 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46487 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 357 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 45 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL PONIENTE DEL ANILLO PERIFERICO MANUEL BERZUNZA, lon:-89.56710829, lat:20.97199857}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 53811.87 | 53811.87 | 53811.87 | 53811.87 | 53811.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-2, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49992.43, importe_modificado:49992.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1745941/proyecto_PROCESO, 1745941/proyecto_INICIO, 1745941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746224 | Proyecto de inversión | 95258.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95258.92, modificado:100250.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO ORIENTE - 47138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47138 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 453 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 A Y CALLE 40, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 26725 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA TORTUGA UBICADO SOBRE LA C, lon:-89.57521077, lat:20.97090917}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 100250.4 | 100250.4 | 100250.4 | 100250.4 | 100250.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-9, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95258.92, importe_modificado:95258.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746224/proyecto_INICIO, 1746224/proyecto_FIN, 1746224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301746639 | Proyecto de inversión | 110015.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110015.24, modificado:118328.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ - 48239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48239 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A TAMANCHE A 61.75 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA CONAFE UBICADA SO, lon:-89.63623596, lat:21.11895012}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 118328.08 | 118328.08 | 118328.08 | 118328.08 | 118328.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-3, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110015.24, importe_modificado:110015.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746639/proyecto_INICIO, 1746639/proyecto_FIN, 1746639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301753578 | Proyecto de inversión | 169148.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169148.45, modificado:169148.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 68401 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 68401 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO YAXHA, 97843 YAXHÁ, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA DESVIARSE A LA IZQUIERDA EN EL KM 195 HACIA LA COMISARÍA DE CHOYOB ATRA, lon:-89.66800088, lat:20.53558184}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | 169148.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-05, contratista:ERNESTO MANUEL AGUILAR MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1650179.69, importe_modificado:1650179.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1753578/proyecto_INICIO, 1753578/proyecto_FIN, 1753578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754158 | Proyecto de inversión | 146072.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146072.22, modificado:146072.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM - 69871 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN | 69871 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 26 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 21 X 30 Y 28 Y EL LA CALLE 30 X 25 Y 27 EN LA LOCALIDAD DE SACALUM, lon:-89.59140254, lat:20.49920418}} | 2020-05-29 | 2020-06-22 | 146072.22 | 146072.22 | 146072.22 | 146072.22 | 146072.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2020/05, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATAN, monto:437287.5, importe_modificado:437287.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1754158/proyecto_PROCESO, 1754158/proyecto_FIN, 1754158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754180 | Proyecto de inversión | 146072.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146072.22, modificado:145143.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SACALUM LOCALIDAD SAN ANTONIO SODZIL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SODZIL - 69968 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN | 69968 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:HACIENDA SAN ANTONIO SODZIL, 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SANA ANTONIO DE LA PRIMERA ESQUINA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA A 3 ESQUIN, lon:-89.60665781, lat:20.53789789}} | 2020-05-29 | 2020-06-22 | 145143.06 | 145143.06 | 145143.06 | 145143.06 | 145143.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-IR3-2020/05, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATAN, monto:437287.5, importe_modificado:437287.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {1754180/proyecto_PROCESO, 1754180/proyecto_INICIO, 1754180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301754741 | Proyecto de inversión | 300525.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300525.31, modificado:300525.31}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD SAN ISIDRO YAXCHÉ - 71736 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 71736 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO YAXCHE, 97970 SAN ISIDRO YAXCHÉ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , TIENE UNA LATITUD DE 19.876974076250978 UNA LONGITUD DE89.43731180063577 A 39.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-89.43868509, lat:19.87697408}} | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 300525.31 | 300525.31 | 300525.31 | 300525.31 | 300525.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.01, contratista:LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300525.31, importe_modificado:300525.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754741/proyecto_PROCESO, 1754741/proyecto_INICIO, 1754741/proyecto_FIN, 1754741/proyecto_PROCESO, 1754741/proyecto_FIN, 1754741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756690 | Proyecto de inversión | 340267.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340267.66, modificado:340267.66}} | UNO DE OBRA DOS: CONSTRUCCIÓN DE 174.335 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 83215 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 83215 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA SOBRE LA CALLE 21A SOBRE LA PRINCIPAL SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROT, lon:-87.93618571, lat:20.65510871}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 340267.66 | 340267.66 | 340267.66 | 340267.66 | 340267.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-01-2020, contratista:ING. JOSE ALONSO MARTÍN AVILES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3081437.75, importe_modificado:3081437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.0}} | {1756690/proyecto_INICIO, 1756690/proyecto_FIN, 1756690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756733 | Proyecto de inversión | 119565.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119565.06, modificado:119565.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA DESCARGA DOMICILIARIA 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 83326 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 83326 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 A Y CALLE 37 B, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 37 A Y LA CALLE 37 B A 350 METROS AL NORTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQU, lon:-88.94698101, lat:21.1484238}} | 2020-02-22 | 2020-03-31 | 119565.06 | 119565.06 | 119565.06 | 119565.06 | 119565.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-831084918-FISMDF-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3465000.0, importe_modificado:3640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1756733/proyecto_INICIO, 1756733/proyecto_PROCESO, 1756733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301756810 | Proyecto de inversión | 201370.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201370.63, modificado:201370.63}} | UNO DE OBRA SIETE: CONSTRUCCIÓN DE 103.69 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 83568 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 83568 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 EN LA ESQUINA Y DE LADO DERECHO SE ENCUENTRA UNA CASA COLOR VIN, lon:-87.93451073, lat:20.64698266}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 201370.63 | 201370.63 | 201370.63 | 201370.63 | 201370.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-01-2020, contratista:ING. JOSE ALONSO MARTÍN AVILES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3081437.75, importe_modificado:3081437.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1756810/proyecto_PROCESO, 1756810/proyecto_FIN, 1756810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301758407 | Proyecto de inversión | 4492.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492.77, modificado:6742.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87949 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87949 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 401 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, CALLE 66 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO SAN JOSE TECOH II A 237 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6378711, lat:20.91187561}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 6742.04 | 6742.04 | 6742.04 | 6742.04 | 6742.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-8, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4492.77, importe_modificado:4492.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1758407/proyecto_FIN, 1758407/proyecto_INICIO, 1758407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759260 | Proyecto de inversión | 2621833.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2621833.86, modificado:2619062.85}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD CATMÍS ASENTAMIENTO CATMÍS - 90179 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 90179 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6020.0, meta_modificada:6020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 17 KM DE TZUCACAB TRAMO TZUCACAB CHETUMAL LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMENCLATURA, lon:-88.95019879, lat:19.95617175}} | 2020-08-18 | 2020-09-30 | 2619062.85 | 2619062.85 | 2619062.85 | 2619062.85 | 2619062.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-05, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2619062.85, importe_modificado:2619062.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6020.0}} | {1759260/proyecto_INICIO, 1759260/proyecto_FIN, 1759260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301759290 | Proyecto de inversión | 277614.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277614.66, modificado:277614.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 90252 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 90252 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 38A Y CALLE 38, CALLE 21 A SEIS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.34048096, lat:20.53631727}} | 2020-06-22 | 2020-08-05 | 277614.66 | 277614.66 | 277614.66 | 277614.66 | 277614.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.06, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1647807.81, importe_modificado:1647807.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1759290/proyecto_INICIO, 1759290/proyecto_FIN, 1759290/proyecto_PROCESO, 1759290/proyecto_FIN, 1759290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760403 | Proyecto de inversión | 47509.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47509.1, modificado:47429.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 93150 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 93150 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.65, meta_modificada:24.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE TREINTA Y CINCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE 33X24 Y26 EN LA LOCALIDAD DE TZUCAC, lon:-89.04783563, lat:20.07022028}} | 2020-08-17 | 2020-09-25 | 47429.87 | 47429.87 | 47429.87 | 47429.87 | 47429.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-12, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:996839.65, importe_modificado:996839.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.65}} | {1760403/proyecto_INICIO, 1760403/proyecto_FIN, 1760403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301760998 | Proyecto de inversión | 824112.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824112.09, modificado:824112.09}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TIXCUYTÚN - 94536 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 94536 | S | 265 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , TIENE UNA LATITUD DE 20.20918069035207 UNA LONGITUD DE 89.20413912503551 SE ENCUENTRA A UNA MEDIANA ALTURA DE 20 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. SE , lon:-89.20463745, lat:20.20906387}} | 2020-06-17 | 2020-07-06 | 824112.09 | 824112.09 | 824112.09 | 824112.09 | 824112.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.05, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:824112.09, importe_modificado:824112.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1760998/proyecto_FIN, 1760998/proyecto_PROCESO, 1760998/proyecto_INICIO, 1760998/proyecto_FIN, 1760998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761050 | Proyecto de inversión | 315696.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315696.51, modificado:315696.51}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 94670 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 94670 | S | 338 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 27 Y LA CALLE 29 A 300 METROS AL OESTE SE ENCUENTRA LA PAPELERÍA Y NOVEDADES LILI Y A 650 METROS AL OESTE DE LA, lon:-88.93464918, lat:21.15388089}} | 2020-05-28 | 2020-06-24 | 315696.51 | 315696.51 | 315696.51 | 315696.51 | 315696.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:806780.0, importe_modificado:806780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1761050/proyecto_INICIO, 1761050/proyecto_PROCESO, 1761050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761147 | Proyecto de inversión | 32007.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32007.6, modificado:32007.6}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 94960 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 94960 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 A PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 29 Y LA CALLE 31 A 50 METROS AL SUR DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE SAN, lon:-88.92792493, lat:21.15203458}} | 2020-06-08 | 2020-07-01 | 32007.6 | 32007.6 | 32007.6 | 32007.6 | 32007.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:352083.2, importe_modificado:352083.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761147/proyecto_INICIO, 1761147/proyecto_PROCESO, 1761147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301761965 | Proyecto de inversión | 543291.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543291.75, modificado:543291.75}} | TRECE DE OBRA TRES: CONSTRUCCIÓN DE 279.135 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 97254 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 97254 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE CHEMAX SE UBICA SOBRE LA CALLE SIETE HAY UNA CASA COLOR NARANJA CON PILASTRONES COL, lon:-87.9350329, lat:20.6636435}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 543291.75 | 543291.75 | 543291.75 | 543291.75 | 543291.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-15-2020, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2056600.0, importe_modificado:2056600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {1761965/proyecto_INICIO, 1761965/proyecto_FIN, 1761965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301763651 | Proyecto de inversión | 136225.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136225.41, modificado:136225.41}} | TRECE DE OBRA SEIS: CONSTRUCCIÓN DE 69.41 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 101754 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 101754 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.41, meta_modificada:69.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NO TIENE NUMERO DE VIALIDAD PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE CHEMAX EN LA ESQUINA SE HAY UNA CASA DE PAJA CON MADERAS., lon:-87.92732844, lat:20.65110083}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 136225.41 | 136225.41 | 136225.41 | 136225.41 | 136225.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-15-2020, contratista:LORNA SALHET VARGAS KANTUN, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2056600.0, importe_modificado:2056600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.41}} | {1763651/proyecto_INICIO, 1763651/proyecto_FIN, 1763651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770100 | Proyecto de inversión | 234366.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234366.67, modificado:234366.67}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ( CALLE 24 ENTRE 19 Y 21) - 119713 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 119713 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 CALLE 24 ENTRE 19 Y 21, lon:-89.16016148, lat:20.72453878}} | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 234366.67 | 234366.67 | 234366.67 | 234366.67 | 234366.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-ASIG-02-2020, contratista:MIRIAM EDIHT HERRERA CONCHA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:234366.67, importe_modificado:234366.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1770100/proyecto_INICIO, 1770100/proyecto_PROCESO, 1770100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301770366 | Proyecto de inversión | 908829.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908829.04, modificado:908616.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HOCABÁ LOCALIDAD SAHCABÁ ASENTAMIENTO SAHCABA - 120419 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | 120419 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.45, meta_modificada:452.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 15 55 INTERIOR SN CIUDAD SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 13 CALLE 15 ENTRE 20 Y 22 N 55 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.18538417, lat:20.79259258}} | 2020-09-08 | 2020-10-31 | 908616.96 | 908616.96 | 908616.96 | 908616.96 | 908616.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-CONC-FISM-02-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HOCABA, monto:908616.96, importe_modificado:908616.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.45}} | {1770366/proyecto_INICIO, 1770366/proyecto_PROCESO, 1770366/proyecto_FIN, 1770366/proyecto_PROCESO, 1770366/proyecto_FIN, 1770366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301773855 | Proyecto de inversión | 1331797.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331797.8, modificado:1331797.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHOBENCHE - 129843 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 129843 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 41, CALLE 82 CERCA DE CREDIAUTOS TEKAX Y RESTAURANT FLIPER TEKAX, lon:-89.30408293, lat:20.21750247}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 1331797.8 | 1331797.8 | 1331797.8 | 1331797.8 | 1331797.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1773855/proyecto_INICIO, 1773855/proyecto_PROCESO, 1773855/proyecto_FIN, 1773855/proyecto_PROCESO, 1773855/proyecto_INICIO, 1773855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774111 | Proyecto de inversión | 162305.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162305.9, modificado:162305.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 130512 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 130512 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CINOC PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE OCHO Y , ENTRA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA ONCE AVANZAS HASTA LA CALLE OCHO DOBLAS A LA DERECHA AVANZAS 3 CUADRAS PARA LLEGAR A LA 5 EN LA ESQUINA., lon:-90.39683612, lat:20.86278862}} | 2020-09-08 | 2020-10-01 | 162305.9 | 162305.9 | 162305.9 | 162305.9 | 162305.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-03-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:759997.96, importe_modificado:759997.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1774111/proyecto_INICIO, 1774111/proyecto_FIN, 1774111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301774580 | Proyecto de inversión | 614675.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614675.93, modificado:614675.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 131462 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 131462 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 24, CALLE 26 CERCA DE LA AGENCIA KIME, lon:-89.27720928, lat:20.19459128}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 614675.93 | 614675.93 | 614675.93 | 614675.93 | 614675.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.11, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5854780.87, importe_modificado:5854780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1774580/proyecto_INICIO, 1774580/proyecto_PROCESO, 1774580/proyecto_FIN, 1774580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301775797 | Proyecto de inversión | 442034.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442034.15, modificado:442034.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 133905 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 133905 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:715.5, meta_modificada:715.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 68, CALLE 43 CERCA DE MATERIALES PIÑA, lon:-89.29450611, lat:20.21343596}} | 2020-06-23 | 2020-08-06 | 442034.15 | 442034.15 | 442034.15 | 442034.15 | 442034.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.09, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2427116.52, importe_modificado:2427116.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:715.5}} | {1775797/proyecto_PROCESO, 1775797/proyecto_INICIO, 1775797/proyecto_FIN, 1775797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779576 | Proyecto de inversión | 69256.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69256.23, modificado:69256.23}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD - 138310 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 138310 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 28, CALLE 70 CERCA DE LA LONCHERIA DOÑA TERE, lon:-89.29452757, lat:20.21347623}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 69256.23 | 69256.23 | 69256.23 | 69256.23 | 69256.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.06, contratista:MANUEL JESÚS KÚ NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1108574.9, importe_modificado:1108574.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1779576/proyecto_FIN, 1779576/proyecto_INICIO, 1779576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301779788 | Proyecto de inversión | 51189.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51189.39, modificado:51189.39}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 138631 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 138631 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 52, CALLE 54 CERCA DE ACERO OFERTAS, lon:-89.28707723, lat:20.20978816}} | 2020-06-17 | 2020-07-31 | 51189.39 | 51189.39 | 51189.39 | 51189.39 | 51189.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.06, contratista:MANUEL JESÚS KÚ NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1108574.9, importe_modificado:1108574.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1779788/proyecto_INICIO, 1779788/proyecto_PROCESO, 1779788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301780866 | Proyecto de inversión | 1296776.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605075.81, modificado:605075.81}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TEKAX CONVENIO INCAY, monto:691700.47, modificado:691700.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 139825 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 139825 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2246.4, meta_modificada:2246.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 42, CALLE 43 CERCA DE DUNOSUSA TEKAX, lon:-89.28164784, lat:20.20728537}} | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 1296776.28 | 1296776.28 | 1296776.28 | 1296776.28 | 1296776.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.13, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:550580.66, importe_modificado:550580.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.12, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6768371.48, importe_modificado:6768371.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2246.4}} | {1780866/proyecto_INICIO, 1780866/proyecto_PROCESO, 1780866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787297 | Proyecto de inversión | 12136.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12136.85, modificado:12136.85}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA 31DPR0324X, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-071-20 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 79 C Bis, Sambulá, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6536823, lat:20.9535919}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 12136.85 | 12136.85 | 12136.85 | 12136.85 | 12136.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0010A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12136.85, importe_modificado:12136.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787327 | Proyecto de inversión | 19249.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19249.21, modificado:19249.21}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ALBAÑILERIA, EN LA PRIMARIA CHICHEN ITZA 31DPR2067L, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-072-20 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39, Xoclán Carmelitas, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6722296, lat:20.9672141}} | 2020-03-12 | 2020-10-07 | 19249.21 | 19249.21 | 19249.21 | 19249.21 | 19249.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0148A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19249.21, importe_modificado:19249.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787552 | Proyecto de inversión | 16007.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16007.06, modificado:16007.06}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA CRESCENCIO CARRILLO Y ANCONA 31DPR0680M, LOCALIDAD: IZAMAL, MUNICIPIO: IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-081-20 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 38, Centro, 97540 Izamal, Yuc., México, lon:-89.0227518, lat:20.9320967}} | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 16007.06 | 16007.06 | 16007.06 | 16007.06 | 16007.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0027A, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16007.06, importe_modificado:16007.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787556 | Proyecto de inversión | 9869.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9869.28, modificado:9869.28}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR SALVADOR NOVO 31DJN0036O, LOCALIDAD: SUCILÁ, MUNICIPIO: SUCILÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-085-20 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 29, Sucilá, Yuc., México, lon:-88.3172118, lat:21.1533095}} | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 9869.28 | 9869.28 | 9869.28 | 9869.28 | 9869.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0041A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9869.28, importe_modificado:9869.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787676 | Proyecto de inversión | 29846.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.68, modificado:29846.68}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO 31EPR0229S, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-109-20 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 112, Hacienda Mulsay, 97246 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6565436, lat:20.9621485}} | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 29846.68 | 29846.68 | 29846.68 | 29846.68 | 29846.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0054A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29846.68, importe_modificado:29846.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787735 | Proyecto de inversión | 56447.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56447.34, modificado:56447.34}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN CANCELERIA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO 31DJN2062Z, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-116-20 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88, San Luis Sur, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6537801, lat:20.8916129}} | 2020-02-17 | 2020-04-08 | 56447.34 | 56447.34 | 56447.34 | 56447.34 | 56447.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0173A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30406.48, importe_modificado:30406.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0118A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁNINSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26040.86, importe_modificado:26040.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301787896 | Proyecto de inversión | 17722.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17722.42, modificado:17722.42}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN ELECTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN EL PREESCOLAR JOSÉ DE LOS REYES MARTINEZ 31DJN0148S, LOCALIDAD: OXKUTZCAB, MUNICIPIO: OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-129-20 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 58, Centro, Oxkutzcab, Yuc., Mexico, lon:-89.4226101, lat:20.3042729}} | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 17722.42 | 17722.42 | 17722.42 | 17722.42 | 17722.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0109A, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17722.42, importe_modificado:17722.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791002 | Proyecto de inversión | 5117.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5117.92, modificado:5117.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31EES0065S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUXUPIP | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-215-20 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 24, Muxupip, Yuc., México, lon:-89.3271734, lat:21.0435748}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5117.92 | 5117.92 | 5117.92 | 5117.92 | 5117.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-152 C, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5117.92, importe_modificado:5117.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791056 | Proyecto de inversión | 43858.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43858.14, modificado:43858.14}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 31DPR0483L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-241-20 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14, Chuminópolis, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5985561, lat:20.9723162}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 43858.14 | 43858.14 | 43858.14 | 43858.14 | 43858.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-155 A, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43858.14, importe_modificado:43858.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791184 | Proyecto de inversión | 35128.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35128.71, modificado:35128.71}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FLORINDA BATISTA ESPINOLA 31EPR0012U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-274-20 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 15, Cuzamá, Yuc., Mexico, lon:-89.321136, lat:20.7424199}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 35128.71 | 35128.71 | 35128.71 | 35128.71 | 35128.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-159 E, contratista:BEATRÍZ AMÉNDOLA MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35128.71, importe_modificado:35128.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | YUC200301791189 | Proyecto de inversión | 10588.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10588.43, modificado:10588.43}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE TECOH 31DML2022Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-275-20 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 24, Tecoh, 97820 Tecoh, Yuc., Mexico, lon:-89.4712201, lat:20.7390618}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 10588.43 | 10588.43 | 10588.43 | 10588.43 | 10588.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-159 F, contratista:BEATRÍZ AMÉNDOLA MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10588.43, importe_modificado:10588.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC16160300737050 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 609272.76
YUC00160300804503 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300804503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300804504 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300804504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300804547 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300804547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300804640 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 382500 | 382500
YUC00160300804640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382500 | 382500
YUC00160300805106 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 225000 | 225000
YUC00160300805106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00160300805259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300805259 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300805585 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300805628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300805628 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300805674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300805674 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805675 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805782 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300805782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300805864 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300805864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300806020 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300806020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300806048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300806048 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300806156 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
YUC00160300806327 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 270000 | 270000
YUC00160300806438 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 607500 | 607500
YUC00160300806438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 607500 | 607500
YUC00160300806632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
YUC00160300806632 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 180000 | 180000
YUC00160300806682 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806684 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806688 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806875 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806987 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300806987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300807021 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 292500 | 292500
YUC00160300807021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
YUC00160300807124 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 270000 | 270000
YUC00160300807124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
YUC00160300807169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157500 | 157500
YUC00160300807169 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 157500 | 157500
YUC00160300807189 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 157500 | 157500
YUC00160300807189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157500 | 157500
YUC00160300807447 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 450000 | 450000
YUC00160300807447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300807476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300807476 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300807487 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300807515 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC16170200888025 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2029822 | 2029822
YUC16170200888205 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3227943 | 3227943
YUC00170401033375 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401033378 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401033384 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 6000 | 6000
YUC00170401033384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65404.08 | 65404.08
YUC00170401033464 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033464 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 17500 | 17500
YUC00170401033464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57255.95 | 57255.95
YUC00170401033465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25240.54 | 25240.54
YUC00170401033465 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 17500 | 17500
YUC00170401033465 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033466 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 3000
YUC00170401033466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000 | 15000
YUC00170401033466 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 17702.04 | 17702.04
YUC00170401033467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 900000 | 900000
YUC00170401033468 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401033468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114511.9 | 114511.9
YUC00170401033468 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 35000 | 35000
YUC00170401033509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401033524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401033634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17521.92 | 17521.92
YUC00170401033989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58406.4 | 58406.4
YUC00170401033991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00170401034025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 42000
YUC00170401034032 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401034080 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401034086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75928.32 | 75928.32
YUC00170401034109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17521.92 | 17521.92
YUC00170401034126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29203.2 | 29203.2
YUC00170401034127 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4 | 4
YUC00170401034127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401034144 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 12000 | 12000
YUC00170401034144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130808.16 | 130808.16
YUC00170401034169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401034202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401034419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57600 | 57600
YUC00170401034917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32702.04 | 32702.04
YUC00170401034917 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 3000
YUC00170401034929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61695.62 | 61695.62
YUC00170401034929 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
YUC00170401034982 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401035121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61695.62 | 61695.62
YUC00170401035121 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 360000
YUC00170401035126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8761.15 | 8761.15
YUC00170401035138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55800.87 | 55800.87
YUC00170401035138 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035594 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401035596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244037.92 | 244037.92
YUC00170401035596 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 16000 | 16000
YUC00170401035597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35043.84 | 35043.84
YUC00170401035605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87609.6 | 87609.6
YUC00170401035606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315000 | 315000
YUC00170401035663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17521.92 | 17521.92
YUC00170401036008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00170401036281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52565.72 | 52565.72
YUC00170401036352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61009.48 | 61009.48
YUC00170401036352 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401036355 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 3000
YUC00170401036355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32702.04 | 32702.04
YUC00170401036359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401036359 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401036359 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37695.62 | 37695.62
YUC00170401036591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC180301389945 | FIDEICOMISOS | 2017 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 117000000 | 117000000
YUC200101702491 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200101702678 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758607.5 | 758607.5
YUC200101704234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1599053.26 | 1599053.26
YUC200201704878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3908500 | 3908500
YUC200201708318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 691232.18
YUC200201708366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879553.21 | 879553.21
YUC200201708371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536989.59 | 536989.59
YUC200201708396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498766.26 | 498766.26
YUC200201708652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535733.25 | 535733.25
YUC200201708667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462199.04 | 462199.04
YUC200201708718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022485.28 | 1022485.28
YUC200201708935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435617.6 | 435617.6
YUC200201708979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 976524.6
YUC200201710305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4900000 | 4350000
YUC200201711142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19029612 | 19029612
YUC200301714689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199837.49 | 199837.49
YUC200301714904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480015.22 | 480015.22
YUC200301721014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 115779.19 | 115779.19
YUC200301721014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173668.79 | 173668.79
YUC200301721092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 102483.94 | 102483.94
YUC200301721092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153725.9 | 153725.9
YUC200301721697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 575632.39 | 575632.39
YUC200301721697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246699.59 | 246699.59
YUC200301723352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901984.22 | 900901.78
YUC200301723610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211500 | 211484
YUC200301723739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.33
YUC200301723788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301723840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211500 | 211484
YUC200301723859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.33
YUC200301723875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301723876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37498.55 | 38903.4
YUC200301724108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38689.31 | 38187.77
YUC200301724196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110097.55 | 111427.88
YUC200301725105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2974790.51 | 2974790.51
YUC200301725362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105037.72 | 105119.71
YUC200301725973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517838.54 | 516634.14
YUC200301727990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413815.9 | 413815.9
YUC200301728983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22760.94 | 31622.76
YUC200301730349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169282.86 | 169282.86
YUC200301735036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330495.11 | 330123.53
YUC200301735084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330495.11 | 330123.53
YUC200301736339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236886.6 | 236859.69
YUC200301736716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310244.56 | 310244.56
YUC200301739028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294238.88 | 294238.88
YUC200301739409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210858.41 | 210858.41
YUC200301743681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105496.22 | 105496.22
YUC200301743910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66959.56 | 66959.56
YUC200301743978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799769.23 | 799769.23
YUC200301744315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106811.81 | 106811.81
YUC200301744821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91589.78 | 91589.78
YUC200301744845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54947.18 | 54947.18
YUC200301745933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40948.48 | 40948.48
YUC200301746715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301746717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109981.78 | 109981.78
YUC200301746930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425146.63 | 452680.09
YUC200301746945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 107660.77
YUC200301746950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115508 | 115508
YUC200301746955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258951.95 | 226340.04
YUC200301747027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301747179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499873.85
YUC200301747447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21475.95 | 22270.26
YUC200301748205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145018.73 | 138417.17
YUC200301748618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367023.33 | 371698
YUC200301749016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458905.63 | 458905.63
YUC200301750038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767247.66 | 758559.83
YUC200301750360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449694.36 | 411510.64
YUC200301750367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169908.9 | 169908.9
YUC200301751003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282740.16 | 282740.16
YUC200301751046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138630.61 | 138630.61
YUC200301751163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372588.98 | 372588.98
YUC200301751858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37819.17 | 37819.17
YUC200301751867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118799.34 | 118799.34
YUC200301751892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115975.47 | 115975.47
YUC200301752196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104121.6 | 104121.6
YUC200301752268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10274.68 | 10274.68
YUC200301752367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4525.88 | 4525.88
YUC200301752401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118799.34 | 118799.34
YUC200301752770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8316.67 | 8316.67
YUC200301753282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101523.79 | 101523.79
YUC200301753434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5116.61 | 5116.61
YUC200301753469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6474.51 | 6474.51
YUC200301754070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155422.4 | 155422.4
YUC200301754629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126577.77 | 1126531.75
YUC200301754705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73143.35 | 73143.35
YUC200301754848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112467.43 | 112421.41
YUC200301754870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4396664.3 | 4319855.8
YUC200301755043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.7 | 109309.7
YUC200301755071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107808.83 | 107808.83
YUC200301755385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107344.4 | 107344.4
YUC200301755409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165845.15 | 165845.15
YUC200301755671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98273.77 | 98273.77
YUC200301756217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109307.58 | 109307.58
YUC200301756319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106958.6 | 106958.6
YUC200301756338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113010.83 | 113010.83
YUC200301756358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108365.87 | 108365.87
YUC200301756375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3670.5 | 3670.5
YUC200301756379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43059.86 | 43059.86
YUC200301756534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203566.32 | 207782.5
YUC200301756583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203566.32 | 207616.93
YUC200301757178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119937.45 | 119937.45
YUC200301757190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125828.81 | 125828.81
YUC200301757571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511950.79 | 511950.79
YUC200301757855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656640.91 | 656640.91
YUC200301757884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73878.24 | 73878.24
YUC200301757996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99722.79 | 99722.79
YUC200301758003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107205.66 | 107205.66
YUC200301758015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116106 | 116106
YUC200301758081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2996571.96 | 3142106.02
YUC200301758376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628244.93 | 628244.93
YUC200301758389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98744.03 | 98744.03
YUC200301758438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57632.88 | 57632.88
YUC200301758454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106764.81 | 106764.81
YUC200301759478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91130.69 | 91130.69
YUC200301759550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75942.25 | 75942.25
YUC200301760153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60753.79
YUC200301760283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94415.25 | 94415.25
YUC200301760312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60753.79
YUC200301760424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83374.7 | 83374.7
YUC200301760619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327133.03 | 327133.03
YUC200301760974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83027.19 | 83027.19
YUC200301760992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89842.07 | 89842.07
YUC200301761313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139339.49 | 139339.49
YUC200301761321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95515.93 | 95515.93
YUC200301761329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155913.41 | 155913.41
YUC200301761396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125224.46 | 125224.46
YUC200301762162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351827.75 | 1351827.75
YUC200301762167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351827.75 | 1351827.75
YUC200301762169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865529.66 | 865529.66
YUC200301762469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103019.33 | 103019.33
YUC200301764549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38723.86 | 38723.86
YUC200301764575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48367.94 | 48367.94
YUC200301764584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99741.99 | 99741.99
YUC200301765245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57605.99 | 57605.99
YUC200301765319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76003.37 | 76003.37
YUC200301765473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90491.12 | 90491.12
YUC200301765609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50153.37 | 50153.37
YUC200301765615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111655.3 | 111655.3
YUC200301766196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9474.89 | 9474.89
YUC200301766668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5596.34 | 5596.34
YUC200301766707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91324.43 | 91324.43
YUC200301766718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111088.17 | 111088.17
YUC200301766742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108160.12 | 108160.12
YUC200301766987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140406.54 | 140406.54
YUC200301767182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836499.99 | 836499.99
YUC200301767261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410027.29 | 410027.29
YUC200301769718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591679.24 | 591679.24
YUC200301770020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463113.78 | 463113.78
YUC200301771435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105007.48 | 105007.48
YUC200301771499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105007.48 | 105007.48
YUC200301773727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43931.88 | 43931.88
YUC200301774129 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 150000 | 150000
YUC200301774129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284744.36 | 284744.36
YUC200301777687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570539.75 | 570539.75
YUC200301778404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81623.25
YUC200301779159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221710.29 | 221710.29
YUC200301780014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163246.5 | 163246.5
YUC200301780193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369517.15 | 369517.15
YUC200301780243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73903.43
YUC200301780380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81623.25
YUC200301780568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73903.43
YUC200301780573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78021.6 | 78021.6
YUC200301780640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81623.25
YUC200301782589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4412661.29 | 4360731.6
YUC200301788215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 950000
YUC200301788222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2615207.97 | 2615207.97
YUC200301788338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839970.36 | 839970.36
YUC200301788425 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504063.73 | 504063.73
YUC200301788485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879992.41 | 879992.41
YUC200301788587 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 678600
YUC200301788644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920000 | 850280
YUC200301790433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1213653.41 | 1213653.41
YUC200301790471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1184178.9 | 1184178.9
YUC200301790501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 909628.92 | 1027325.42
YUC200301790609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17630.42 | 17630.42
YUC200301791031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20059.18 | 20059.18
YUC200301791049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5661.68 | 5661.68
YUC200301791055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14246.63 | 14246.63
YUC200301791085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32880.08 | 32880.08
YUC200301791105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14341.15 | 14341.15
YUC200301791136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21478.43 | 21478.43
YUC200301791138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34498.84 | 34498.84
YUC200301791259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13906.11 | 13906.11
YUC200301791516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28047.02 | 28047.02
YUC200301791873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11314.09 | 11314.09
YUC200301791874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5409.06 | 5409.06
YUC200301791885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7287202.93 | 7287202.93
YUC200301791893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5315024.53 | 5315024.53
YUC200301793106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31673.58 | 31673.58
YUC00160200695698 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 855000 | 855000
YUC00160200695698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 855000 | 855000
YUC00160200717439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 945000 | 945000
YUC00160200717439 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 945000 | 945000
YUC16160300737038 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850000 | 1218391
YUC00160300804482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300804482 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300804493 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300804493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300804579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300804579 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300805066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300805066 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300805067 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805143 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300805363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300805363 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135000 | 135000
YUC00160300805368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300805405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300805405 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300805571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300805571 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300805625 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805626 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 337500 | 337500
YUC00160300805626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337500 | 337500
YUC00160300805630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805630 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805721 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 270000 | 270000
YUC00160300805721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
YUC00160300805749 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300805796 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300805796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300805909 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300805909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300805911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805911 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806019 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806021 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806026 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806031 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 180000 | 180000
YUC00160300806031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
YUC00160300806119 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300806119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300806606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300806606 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300806703 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 270000 | 270000
YUC00160300806703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
YUC00160300806706 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300806706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300806806 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300806806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300806816 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300806816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300806878 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300806878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300806879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806879 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300807000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300807000 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300807031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300807031 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300807504 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300807506 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300807537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
YUC00160300807537 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 180000 | 180000
YUC16170100835231 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900725 | 1900725
YUC16170200888062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278997 | 1278997
YUC00170401033376 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401033376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122018.96 | 122018.96
YUC00170401033380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401033380 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401033890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033890 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37009.48 | 37009.48
YUC00170401033890 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19200 | 19200
YUC00170401034075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401034140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00170401034150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114512.26 | 114512.26
YUC00170401034150 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401034224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58406.4 | 58406.4
YUC00170401034297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114512.26 | 114512.26
YUC00170401034297 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401034390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401034900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401034979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
YUC00170401035040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401035131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17522.3 | 17522.3
YUC00170401035219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401035391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401035876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00170401036246 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 3000
YUC00170401036246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32702.04 | 32702.04
YUC00170401036344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116812.8 | 116812.8
YUC00170401036354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58406.4 | 58406.4
YUC00170401036545 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401036545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401036545 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37009.48 | 37009.48
YUC00170401036564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00170401036727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29203.2 | 29203.2
YUC00170401036951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401036951 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00180101071383 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 575956 | 575956
YUC190401672090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 881450 | 885941.27
YUC190401672090 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 168750 | 149212.94
YUC190401672090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 1238230 | 1238230.4
YUC190401672090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877500 | 889852.15
YUC200101701970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 101991172.92 | 101991172.92
YUC200201707949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 691232.18
YUC200201708209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 685746.21
YUC200201708214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 685746.21
YUC200201708311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151485.16 | 1151485.16
YUC200201708595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
YUC200201708596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15190172 | 15190172
YUC200201708599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1832961.05 | 1832961.05
YUC200201708709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481748.27 | 481748.27
YUC200201708985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494247.04 | 202842.92
YUC200301714286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64454.39 | 64454.39
YUC200301714310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16722.44 | 16722.44
YUC200301714717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134342.45 | 134342.45
YUC200301715140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102337.94 | 102337.94
YUC200301719786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 984031.24 | 984031.24
YUC200301719786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 421727.67 | 421727.67
YUC200301720988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 120054.7 | 120054.7
YUC200301720988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180082.04 | 180082.04
YUC200301721714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1203809.25 | 1203809.25
YUC200301721714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515918.25 | 515918.25
YUC200301723604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301723717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.33
YUC200301724075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155629.89 | 158203.79
YUC200301724143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82416.87 | 83799.29
YUC200301724461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48986.38 | 47811.01
YUC200301724463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769967.48 | 769819.14
YUC200301724535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935455.4 | 935455.85
YUC200301725409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429785.04 | 430096.64
YUC200301725479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363929.04 | 363125.84
YUC200301726436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2399811.59 | 2393041.98
YUC200301729309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115750.25 | 115750.25
YUC200301729530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95251.96 | 95251.96
YUC200301729814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13602.86 | 13058.68
YUC200301730254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391881.34 | 391881.34
YUC200301735666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344033.8 | 344033.8
YUC200301736935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714324.72 | 714324.72
YUC200301739112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263526.72 | 263526.72
YUC200301739631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244116.55 | 244116.55
YUC200301742789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682445.96 | 682445.96
YUC200301743472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180582.65 | 1180582.65
YUC200301744117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309177.42 | 309177.42
YUC200301744554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104480.97 | 104480.97
YUC200301744627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647236.96 | 647236.96
YUC200301745223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148745.4 | 148767.77
YUC200301745866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.82 | 7068.82
YUC200301746492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56726.64 | 56726.64
YUC200301746549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96573.31 | 96573.31
YUC200301746588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4491.35 | 4491.35
YUC200301746648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301746649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100030.92 | 100030.92
YUC200301746693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110015.24 | 110015.24
YUC200301746750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576989.34 | 578133.14
YUC200301746806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13069.16 | 13069.16
YUC200301746937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468004.59 | 452680.09
YUC200301746973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301747054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424487.41 | 424070.81
YUC200301748410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101069.96 | 1115094
YUC200301748452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394209.61 | 371698
YUC200301748676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1831616.65 | 1808887.4
YUC200301749877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707169.17 | 707169.17
YUC200301750908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329905.22 | 329905.22
YUC200301751061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183480.11 | 183480.11
YUC200301752217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71395.32 | 71395.32
YUC200301752218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166812.45 | 166812.45
YUC200301752325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.7 | 109309.7
YUC200301752942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46098.66 | 46098.66
YUC200301753053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173497.98 | 173497.98
YUC200301753207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69279.92 | 69279.92
YUC200301753214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115514.27 | 115514.27
YUC200301753305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113107.41 | 113107.41
YUC200301753450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115078.91 | 115078.91
YUC200301753817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43642.62 | 43642.62
YUC200301754108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584980.54 | 583915.96
YUC200301754145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113728.88 | 113728.88
YUC200301754312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138541.36 | 139788.43
YUC200301754316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148872.47 | 158292.5
YUC200301754682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92600.6 | 92600.6
YUC200301754719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.7 | 109309.7
YUC200301754728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48047.49 | 48047.49
YUC200301754733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116174.67 | 116174.67
YUC200301755010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59079.75 | 59079.75
YUC200301755068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71366.87 | 71366.87
YUC200301755338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168099.96 | 168099.96
YUC200301755410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106307.26 | 106307.26
YUC200301755417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116728.51 | 116728.51
YUC200301756025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104266.03 | 104266.03
YUC200301756237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109307.58 | 109307.58
YUC200301756318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41532.32 | 41532.32
YUC200301756384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44362.02 | 44362.02
YUC200301756564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149896.34 | 155586.34
YUC200301756634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101351.71 | 101351.71
YUC200301756648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172944.89 | 172944.89
YUC200301757182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93991.7 | 93991.7
YUC200301757192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93991.7 | 93991.7
YUC200301757199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102570.09 | 102570.09
YUC200301757452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95336.31 | 95336.31
YUC200301757961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103032.86 | 103032.86
YUC200301757995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101632.51 | 101632.51
YUC200301758022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59636.03 | 59636.03
YUC200301758028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91578.84 | 91578.84
YUC200301758039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5582.28 | 5582.28
YUC200301758068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88221.51 | 88221.51
YUC200301758443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70931.01 | 70931.01
YUC200301758460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989680.16 | 1989680.16
YUC200301758470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75942.25 | 75942.25
YUC200301759463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519833.05 | 518904.26
YUC200301759576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45565.33 | 45565.33
YUC200301760085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327250.93 | 327250.93
YUC200301760218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60753.79
YUC200301760378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47702.6 | 47702.6
YUC200301760385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091851.12 | 1080728.48
YUC200301760421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131077.3 | 131077.3
YUC200301760427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250124.1 | 250124.1
YUC200301760462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83374.7 | 83374.7
YUC200301760467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83374.7 | 83374.7
YUC200301760617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320378.09 | 320378.09
YUC200301760624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107845.39 | 107845.39
YUC200301760698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3087978.9 | 0
YUC200301761017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214946.14 | 214946.14
YUC200301761309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87955.46 | 87955.46
YUC200301761386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125224.46 | 125224.46
YUC200301761411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173325.04 | 173325.04
YUC200301761578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131583.56 | 131583.56
YUC200301761858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105874.65 | 105874.65
YUC200301762171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.57 | 379231.57
YUC200301762574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168916.86 | 168916.86
YUC200301764156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283933.77 | 283933.77
YUC200301765058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359001.2 | 359001.2
YUC200301765098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118946.98 | 118946.98
YUC200301765124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118946.98 | 118946.98
YUC200301765156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10148.24 | 10148.24
YUC200301765487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102583.56 | 102583.56
YUC200301765497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54299.18 | 54299.18
YUC200301765535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85500.29 | 85500.29
YUC200301765562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8793.94 | 8793.94
YUC200301765582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82250.59 | 82250.59
YUC200301765607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50089.15 | 50089.15
YUC200301765608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100933.7 | 100933.7
YUC200301765613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11088.79 | 11088.79
YUC200301765629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71848.83 | 71848.83
YUC200301765630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156721.32 | 156721.32
YUC200301765632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110341.83 | 110341.83
YUC200301765777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113862.4 | 113862.4
YUC200301765875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93510.89 | 93510.89
YUC200301766183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115051.4 | 115051.4
YUC200301766233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42058.48 | 42058.48
YUC200301766463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68227.23 | 68227.23
YUC200301766602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41985.99 | 41985.99
YUC200301766656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61746.01 | 61746.01
YUC200301766700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87205.67 | 87205.67
YUC200301766730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117951.26 | 117951.26
YUC200301766743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112988.96 | 112988.96
YUC200301766751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7834.03 | 7834.03
YUC200301767074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79964.23 | 79964.23
YUC200301767228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420909.29 | 420909.29
YUC200301767333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50715.33 | 50715.33
YUC200301768780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325121.73 | 325121.73
YUC200301768823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168260.87 | 168260.87
YUC200301773742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98482.16 | 98482.16
YUC200301778557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78021.6 | 78021.6
YUC200301778864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73903.43
YUC200301779043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39010.8 | 39010.8
YUC200301779379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117032.4 | 117032.4
YUC200301779402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489739.5 | 489739.5
YUC200301787618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809685.36 | 809685.36
YUC200301787658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330976.28 | 330976.28
YUC200301788200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476088.99 | 476088.99
YUC200301788330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929414.06 | 929414.06
YUC200301788379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850073.89 | 850073.89
YUC200301788441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501189.29 | 501189.29
YUC200301788446 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301788448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 944307.06 | 944307.06
YUC200301788591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980302.2 | 980302.2
YUC200301790431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351255.24 | 351255.24
YUC200301790446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31036.77 | 31036.77
YUC200301790450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25621.28 | 25621.28
YUC200301790568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29224.05 | 29224.05
YUC200301790578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7344.96 | 7344.96
YUC200301790828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1320673.44 | 1320673.44
YUC200301790829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24600000 | 24600000
YUC200301790892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21155.33 | 21155.33
YUC200301790995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7578.19 | 7578.19
YUC200301791042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9631.48 | 9631.48
YUC200301791144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35675.41 | 35675.41
YUC200301791145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18538.31 | 18538.31
YUC200301791301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4500.19 | 4500.19
YUC200301791719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4627.48 | 4627.48
YUC200301791896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13860.97 | 13860.97
YUC00160300804546 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300804546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300804577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
YUC00160300804577 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 292500 | 292500
YUC00160300804606 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300804606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805064 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337500 | 337500
YUC00160300805104 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 337500 | 337500
YUC00160300805109 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300805109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300805170 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135000 | 135000
YUC00160300805170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300805257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805257 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
YUC00160300805361 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 180000 | 180000
YUC00160300805364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300805364 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805403 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00160300805570 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 225000 | 225000
YUC00160300805572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805572 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300805574 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300805650 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 495000 | 495000
YUC00160300805650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495000 | 495000
YUC00160300805672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300805672 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300805680 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300805720 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300805720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300805748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300805748 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805781 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300805781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300805841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
YUC00160300805841 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 292500 | 292500
YUC00160300806023 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300806023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300806052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806052 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806080 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806122 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806604 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300806604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300806687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806817 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135000 | 135000
YUC00160300806817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300806930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300806930 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300807123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300807123 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300807125 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300807125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300807190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300807190 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00170200896437 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 575956 | 575956
YUC00170401033377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61009.48 | 61009.48
YUC00170401033377 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401033479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00170401033480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 900000 | 900000
YUC00170401033495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00170401033532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61009.48 | 61009.48
YUC00170401033532 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033533 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401033669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401033897 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87609.6 | 87609.6
YUC00170401033933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19200 | 19200
YUC00170401033935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401033960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 42000
YUC00170401033964 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 74018.96 | 74018.96
YUC00170401033964 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401033964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 48000
YUC00170401033972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64247.04 | 64247.04
YUC00170401033992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35043.84 | 35043.84
YUC00170401034007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29203.2 | 29203.2
YUC00170401034009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23362.56 | 23362.56
YUC17170401034011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943500 | 999333.33
YUC17170401034011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 720000 | 999333.33
YUC17170401034011 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 46500 | 2998000
YUC00170401034027 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401034028 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61695.62 | 61695.62
YUC00170401034141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
YUC00170401034293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19200 | 19200
YUC00170401034343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58406.4 | 58406.4
YUC00170401034487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401034487 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
YUC00170401034918 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401034918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114512.26 | 114512.26
YUC00170401034925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32702.04 | 32702.04
YUC00170401034925 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93450.24 | 93450.24
YUC00170401034978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46725.12 | 46725.12
YUC00170401035002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58406.4 | 58406.4
YUC00170401035060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00170401035130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401035130 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55800.87 | 55800.87
YUC00170401035137 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035144 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401035379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
YUC00170401035402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
YUC00170401035592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29203.2 | 29203.2
YUC00170401035595 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401035595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114512.26 | 114512.26
YUC00170401035602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29203.2 | 29203.2
YUC00170401035608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401035608 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401036049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00170401036338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46725.12 | 46725.12
YUC00170401036353 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401036353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61009.48 | 61009.48
YUC00170401036357 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401036357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401036357 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37695.62 | 37695.62
YUC00170401036457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1170000 | 1170000
YUC00170401036547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315000 | 315000
YUC00170401036643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58406.4 | 58406.4
YUC180301400102 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 42500000 | 42500000
YUC190101510696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10158284.54 | 8668552.02
YUC200101704237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1719175.81 | 1719175.81
YUC200201704877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
YUC200201707877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527995.56 | 527995.56
YUC200201707962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 691232.18
YUC200201708186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 685746.21
YUC200201708192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 685746.21
YUC200201708401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494679.74 | 494679.74
YUC200201708623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470718.17 | 470718.17
YUC200201708648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566778.24 | 566778.24
YUC200201709057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29000000 | 29000000
YUC200301714284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56591.69 | 56591.69
YUC200301720789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 159323.42 | 159323.42
YUC200301720789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238985.12 | 238985.12
YUC200301721113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 144225.26 | 144225.26
YUC200301721113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216337.88 | 216337.88
YUC200301723675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39324.96 | 39991.6
YUC200301723757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352500 | 352473.33
YUC200301723841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172256.16 | 172837.32
YUC200301723864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301723866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163015.78 | 165167.43
YUC200301724070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2003210.68 | 1999277.82
YUC200301725989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082349.87 | 1077364.1
YUC200301729151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15638.96 | 13173.73
YUC200301729496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34821.03 | 29996.84
YUC200301729857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15412.46 | 14936.46
YUC200301730011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330495.11 | 330123.53
YUC200301730080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98132.47 | 98132.47
YUC200301735113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330495.11 | 330123.53
YUC200301735941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282104.02 | 282104.02
YUC200301736011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266570.32 | 266570.32
YUC200301736692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145357.31 | 145357.31
YUC200301738987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75761.31 | 75761.31
YUC200301739279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175225.96 | 175225.96
YUC200301740976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194633.69 | 194633.69
YUC200301741576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158766.58 | 158766.58
YUC200301743051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104801.12 | 104801.12
YUC200301743857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485245.96 | 485245.96
YUC200301744393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210419.5 | 210419.5
YUC200301744395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106811.81 | 106811.81
YUC200301744750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357231.07 | 357231.07
YUC200301745260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84520.28 | 83782.95
YUC200301745616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110038.46 | 110038.46
YUC200301745899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514692.08 | 514692.08
YUC200301746965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65777.05 | 65777.05
YUC200301747068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117005.44 | 117005.44
YUC200301747095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219481.86 | 219334.68
YUC200301747111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111116.11 | 111116.11
YUC200301747254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1249062.31
YUC200301747438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93324.8 | 96590.23
YUC200301748077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812500 | 812109.72
YUC200301749444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2775071.39 | 2775071.39
YUC200301749793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333800 | 1328086.77
YUC200301750888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173721.15 | 173721.15
YUC200301750954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352973.92 | 352973.92
YUC200301750955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510146.8 | 510146.8
YUC200301751119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514544.07 | 514544.07
YUC200301751139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627008.52 | 627008.52
YUC200301751160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331981.41 | 331981.41
YUC200301752131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57789.08 | 57789.08
YUC200301752844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104121.6 | 104121.6
YUC200301753021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101362.32 | 101362.32
YUC200301753198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.7 | 109309.7
YUC200301753503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60031.52 | 60031.52
YUC200301754697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6979.5 | 6979.5
YUC200301754929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614496.96 | 614450.94
YUC200301755060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45504.63 | 45504.63
YUC200301755072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109471.72 | 109471.72
YUC200301755074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101099.16 | 101099.16
YUC200301755370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102613.62 | 102613.62
YUC200301755392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50235.41 | 50235.41
YUC200301755400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107344.4 | 107344.4
YUC200301755405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100342.8 | 100342.8
YUC200301755407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4750.44 | 4750.44
YUC200301755746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118878.06 | 118878.06
YUC200301755770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103947.72 | 103947.72
YUC200301755890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98273.77 | 98273.77
YUC200301756090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98273.77 | 98273.77
YUC200301756246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101099.16 | 101099.16
YUC200301756323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106958.6 | 106958.6
YUC200301756747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109153.48 | 109153.48
YUC200301757193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97824.17 | 97824.17
YUC200301757891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118037.78 | 118037.78
YUC200301757926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37193.24 | 37193.24
YUC200301758026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125778.88 | 125778.88
YUC200301758047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51599.2 | 51599.2
YUC200301758423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158522.33 | 158522.33
YUC200301758441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49456.92 | 49456.92
YUC200301760107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315057.55 | 315057.55
YUC200301760236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60753.79
YUC200301760237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230341.23 | 230341.23
YUC200301760329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876727.59 | 867796
YUC200301760397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125062.05 | 125062.05
YUC200301760470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172764.65 | 172764.65
YUC200301760482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89389.95 | 89389.95
YUC200301760990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131583.56 | 131583.56
YUC200301760994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131918.96 | 131918.96
YUC200301761803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283068.36 | 1263546.88
YUC200301761808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333962.91 | 333962.91
YUC200301762456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138721.89 | 138721.89
YUC200301764552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108298.53 | 108298.53
YUC200301764564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50453.78 | 50453.78
YUC200301764582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113799.43 | 113799.43
YUC200301765053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427876.98 | 427876.98
YUC200301765055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9080.41 | 9080.41
YUC200301765068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74696.74 | 74696.74
YUC200301765070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15382.74 | 15382.74
YUC200301765075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64792.48 | 64792.48
YUC200301765133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120510.86 | 120510.86
YUC200301765280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65279.38 | 65279.38
YUC200301765320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77511.23 | 77511.23
YUC200301765539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103151.29 | 103151.29
YUC200301765586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103151.29 | 103151.29
YUC200301765596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103151.29 | 103151.29
YUC200301765603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136039.45 | 136039.45
YUC200301765887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106685.14 | 106685.14
YUC200301765939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118830.84 | 118830.84
YUC200301766193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48319.75 | 48319.75
YUC200301766261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38804.29 | 38804.29
YUC200301766643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107536.21 | 107536.21
YUC200301766653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64217.96 | 64217.96
YUC200301766683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14056.97 | 14056.97
YUC200301766704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131481.67 | 131481.67
YUC200301766708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118870.68 | 118870.68
YUC200301767285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406715.41 | 406715.41
YUC200301767329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112988.96 | 112988.96
YUC200301767696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579979.76 | 579979.76
YUC200301769499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88115.04 | 88115.04
YUC200301772844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15852.63 | 15852.63
YUC200301772892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49063.93 | 49063.93
YUC200301772999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38356.43 | 38356.43
YUC200301773752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98482.16 | 98482.16
YUC200301774168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829960.44 | 829960.44
YUC200301776302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1971528.45 | 1971528.45
YUC200301778737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81623.25
YUC200301778783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117032.4 | 117032.4
YUC200301780523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81623.25
YUC200301780748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295613.72 | 295613.72
YUC200301780814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78021.6 | 78021.6
YUC200301781058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221710.29 | 221710.29
YUC200301787559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28213.83 | 28213.83
YUC200301788195 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503411.43 | 503411.43
YUC200301788236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937412.52 | 937412.52
YUC200301788277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64016.21 | 64016.21
YUC200301788292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48828.22 | 48828.22
YUC200301788324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875539.93 | 875539.93
YUC200301788417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799377.96 | 799377.96
YUC200301788516 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370125.16 | 370125.16
YUC200301788547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555324.22 | 555324.22
YUC200301788661 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301790496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031052.69 | 1148749.19
YUC200301790504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4613593.06 | 4260503.56
YUC200301790824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1320673.45 | 1320673.45
YUC200301790832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7498.46 | 7498.46
YUC200301790889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14331.61 | 14331.61
YUC200301791054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22602.05 | 22602.05
YUC200301791098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25779.56 | 25779.56
YUC200301791121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7120.15 | 7120.15
YUC200301791151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5918.13 | 5918.13
YUC200301791162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7864.56 | 7864.56
YUC200301791256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23863.73 | 23863.73
YUC200301791281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43125.05 | 43125.05
YUC200301791284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5136.13 | 5136.13
YUC200301791289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21043.1 | 21043.1
YUC200301791724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22109.91 | 22109.91
YUC200301791727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200675.62 | 200675.62
YUC200301791744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46192.93 | 46192.93
YUC200301791863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23397.62 | 23397.62
YUC200301791864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78751.58 | 78751.58
YUC200301791886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72657.11 | 72657.11
YUC200301791889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86246.79 | 86246.79
YUC200301791900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11979.51 | 11979.51
YUC200301791932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 550000 | 550000
YUC00160300804548 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 292500 | 292500
YUC00160300804548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
YUC00160300805105 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300805792 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 292500 | 292500
YUC00160300805792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
YUC00160300805912 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805916 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300805916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300806022 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300806022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300806118 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300806118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300806120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300806120 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135000 | 135000
YUC00160300806141 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300806141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300806142 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 157500 | 157500
YUC00160300806142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157500 | 157500
YUC00160300806605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806605 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315000 | 315000
YUC00160300806708 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 315000 | 315000
YUC00160300806788 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300806788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300806819 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 180000 | 180000
YUC00160300806819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
YUC00160300806989 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 157500 | 157500
YUC00160300806989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157500 | 157500
YUC00160300807019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
YUC00160300807019 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 180000 | 180000
YUC00160300807092 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300807092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300807093 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300807093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300807103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
YUC00160300807103 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 450000 | 450000
YUC00160300807170 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135000 | 135000
YUC00160300807170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300807172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300807172 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300807500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300807500 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807516 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300807522 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC16160400829235 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
YUC16170100835222 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1847561.14 | 1847561.14
YUC16170200885842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1901182 | 1901182
YUC16170200887841 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490808 | 1490808
YUC00170401033381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 360000
YUC00170401033470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 437317.43 | 437317.43
YUC00170401033470 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 192500 | 192500
YUC00170401033470 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 44000 | 44000
YUC00170401033555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401033637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23362.56 | 23362.56
YUC00170401033640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401033652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
YUC00170401033692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401033736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401033739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033739 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033740 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033958 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 46512.26 | 46512.26
YUC00170401033958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68000 | 68000
YUC00170401033958 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401034031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61695.62 | 61695.62
YUC00170401034031 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17521.92 | 17521.92
YUC00170401034128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00170401034227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46725.12 | 46725.12
YUC00170401034908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38400 | 38400
YUC00170401034916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78755.95 | 78755.95
YUC00170401034920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401034920 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61009.48 | 61009.48
YUC00170401034924 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034926 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32702.04 | 32702.04
YUC00170401034932 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401035055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401035141 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61009.48 | 61009.48
YUC00170401035589 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401035612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52565.72 | 52565.72
YUC00170401035873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40884.48 | 40884.48
YUC00170401036038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81768.96 | 81768.96
YUC00170401036109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401036168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401036219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8761.15 | 8761.15
YUC00170401036262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 151856.64 | 151856.64
YUC00170401036644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00170401036784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00170401036950 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 3000
YUC00170401036950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32702.04 | 32702.04
YUC00170401037020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58406.4 | 58406.4
YUC17170401045941 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC180401451616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962297.02 | 962297.03
YUC190401577099 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 21000000 | 21000000
YUC200101701964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 155368874.87 | 155368874.87
YUC200101704102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 29883414 | 29883414
YUC200201707603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102000 | 1102000
YUC200201707625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
YUC200201707845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 529790.3 | 529790.3
YUC200201707918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568970.94 | 568970.94
YUC200201708196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 685746.21
YUC200201708409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439525.48 | 439525.48
YUC200201708415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497540.44 | 497540.44
YUC200201708431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469953.53 | 469953.53
YUC200201708679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606839.59 | 606839.59
YUC200201710173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 131863 | 131863
YUC200201710185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30709 | 30709
YUC200301721048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 151226.63 | 151226.63
YUC200301721048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 226839.94 | 226839.94
YUC200301721566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1769250.19 | 1769250.19
YUC200301721566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 758250.08 | 758250.08
YUC200301721706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1538123.28 | 1538123.28
YUC200301721706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 659195.69 | 659195.69
YUC200301723709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60692.2 | 60583.58
YUC200301723777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76200.85 | 76900.38
YUC200301723851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225944.72 | 225791.56
YUC200301725436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1636070.96 | 1634199.66
YUC200301728804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721485.85 | 721458.96
YUC200301729069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54411.42 | 52234.71
YUC200301735592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572638.41 | 572638.41
YUC200301736066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494456.36 | 494456.36
YUC200301736883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96681.46 | 96681.46
YUC200301738883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752040.02 | 752040.02
YUC200301738905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501360.01 | 501360.01
YUC200301739106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76888.64 | 76888.64
YUC200301740019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117418.23 | 117418.23
YUC200301741877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289635.13 | 289635.13
YUC200301742326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315968.04 | 315968.04
YUC200301742918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312324.84 | 312324.84
YUC200301743149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420692.61 | 420692.61
YUC200301743427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520122.06 | 520122.06
YUC200301743843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455123.74 | 455123.74
YUC200301743982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115590.36 | 115590.36
YUC200301744083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504683.28 | 504683.28
YUC200301744719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82651.61 | 82651.61
YUC200301745536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40948.48 | 40948.48
YUC200301745870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 107660.77
YUC200301745946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 107660.77
YUC200301746169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 107660.77
YUC200301746994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506030.73 | 1506053.92
YUC200301747010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68038.14 | 68038.14
YUC200301747089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96716.08 | 96716.08
YUC200301748100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2385641.92 | 2361561.15
YUC200301748314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777356.68 | 776310.18
YUC200301749107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491307.13 | 481739.14
YUC200301749453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2589929.1 | 2589929.1
YUC200301750362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199829.91 | 199829.91
YUC200301750364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84954.45 | 84954.45
YUC200301750981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176956.09 | 176956.09
YUC200301751008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189720.64 | 189720.64
YUC200301751203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270438.41 | 270438.41
YUC200301751206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246361.44 | 246361.44
YUC200301751778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111179.81 | 111179.81
YUC200301751981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118655.33 | 118655.33
YUC200301752336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82422.91 | 82422.91
YUC200301752368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94953.86 | 94953.86
YUC200301752407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104121.6 | 104121.6
YUC200301753249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110613.45 | 110613.45
YUC200301754188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103656.5 | 103656.5
YUC200301754244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494151.11 | 493744.1
YUC200301754269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385157.84 | 385157.84
YUC200301754276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309317.1 | 309317.1
YUC200301754849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280077.77 | 1280077.77
YUC200301755064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10127.1 | 10127.1
YUC200301755075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114234.02 | 114234.02
YUC200301755321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45504.63 | 45504.63
YUC200301755365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112539.62 | 112539.62
YUC200301755394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112539.62 | 112539.62
YUC200301755396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109307.58 | 109307.58
YUC200301756224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104629.54 | 104629.54
YUC200301756308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36826.06 | 36826.06
YUC200301756316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3012.37 | 3012.37
YUC200301756350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108365.87 | 108365.87
YUC200301756496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101351.71 | 101351.71
YUC200301756715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53313.67 | 53313.67
YUC200301757173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107808.83 | 107808.83
YUC200301757944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170142.16 | 170142.16
YUC200301758036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91578.84 | 91578.84
YUC200301758052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301760095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45565.33 | 45565.33
YUC200301760333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47702.6 | 47702.6
YUC200301760477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131077.3 | 131077.3
YUC200301760555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83027.19 | 83027.19
YUC200301760566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249081.56 | 249081.56
YUC200301760975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488608.08 | 488608.08
YUC200301760978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174514.05 | 174514.05
YUC200301761428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131583.56 | 131583.56
YUC200301761466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110712.81 | 110712.81
YUC200301762523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383352.39 | 383352.39
YUC200301763364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187718.06 | 187718.06
YUC200301764570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49186.19 | 49186.19
YUC200301764573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38205.47 | 38205.47
YUC200301764589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61542.93 | 61542.93
YUC200301764966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718803.6 | 718803.6
YUC200301765094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042265.22 | 1042265.22
YUC200301765128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5422.42 | 5422.42
YUC200301765129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38575.23 | 38575.23
YUC200301765132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118946.98 | 118946.98
YUC200301765137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88802.14 | 88802.14
YUC200301765157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61008.67 | 61008.67
YUC200301765158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9134.44 | 9134.44
YUC200301765305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59784.03 | 59784.03
YUC200301765345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203566.32 | 207220.42
YUC200301765481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6958.21 | 6958.21
YUC200301765496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52258.88 | 52258.88
YUC200301765501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51504.12 | 51504.12
YUC200301765522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155931.45 | 155931.45
YUC200301765536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4932.35 | 4932.35
YUC200301765573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1724.07 | 1724.07
YUC200301765606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124546.28 | 124546.28
YUC200301765611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60151.63 | 60151.63
YUC200301765622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60901.8 | 60901.8
YUC200301765625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7986.46 | 7986.46
YUC200301765627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9399.26 | 9399.26
YUC200301765913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100991.7 | 100991.7
YUC200301765960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116526.22 | 116526.22
YUC200301766201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10388.6 | 10388.6
YUC200301766253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61984.34 | 61984.34
YUC200301766671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123184.85 | 123184.85
YUC200301766712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57261.61 | 57261.61
YUC200301766723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117951.26 | 117951.26
YUC200301766753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37059.46 | 37059.46
YUC200301766793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40753.63 | 40753.63
YUC200301770970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272477.18 | 272477.18
YUC200301772876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114490.28 | 114490.28
YUC200301773008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102587.27 | 102587.27
YUC200301773714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439238.57 | 439238.57
YUC200301773719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72837.34 | 72837.34
YUC200301773768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15859.33 | 15859.33
YUC200301773802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110466.37 | 110466.37
YUC200301775393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298296.65 | 298296.65
YUC200301779513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147806.86 | 147806.86
YUC200301780032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729960.6 | 722608.7
YUC200301780355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156043.2 | 156043.2
YUC200301787606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899251.79 | 899251.79
YUC200301788227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 506754.09 | 506754.09
YUC200301788365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 359856.06 | 359856.06
YUC200301788503 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301790462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1253986.96 | 1253986.96
YUC200301790464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84018.05 | 84018.05
YUC200301790467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36425.94 | 36425.94
YUC200301790563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10670.89 | 10670.89
YUC200301790585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30459.27 | 30459.27
YUC200301790698 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301790724 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301790818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23400000 | 23400000
YUC200301790990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101076.39 | 101076.39
YUC200301790993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51606.28 | 51606.28
YUC200301791048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31506.92 | 31506.92
YUC200301791084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85743.11 | 85743.11
YUC200301791089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9069.84 | 9069.84
YUC200301791102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21604.83 | 21604.83
YUC200301791112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27122.25 | 27122.25
YUC200301791147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24678.87 | 24678.87
YUC200301791159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7751.41 | 7751.41
YUC200301791297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22259.25 | 22259.25
YUC200301791490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40738.42 | 40738.42
YUC200301791732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45506.97 | 45506.97
YUC200301791868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12986.92 | 12986.92
YUC200301791883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21649.54 | 21649.54
YUC200301791899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11628.42 | 11628.42
YUC200301792595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 550000 | 550000
YUC00160300804641 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135000 | 135000
YUC00160300804641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300805063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805063 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805107 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300805171 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 225000 | 225000
YUC00160300805171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00160300805179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300805179 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300805365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805365 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337500 | 337500
YUC00160300805389 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 337500 | 337500
YUC00160300805406 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 180000 | 180000
YUC00160300805406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
YUC00160300805575 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805840 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 270000 | 270000
YUC00160300805840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
YUC00160300806024 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300806024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300806046 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135000 | 135000
YUC00160300806046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300806148 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300806148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300806603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806603 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806608 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806627 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806629 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806704 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 157500 | 157500
YUC00160300806704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157500 | 157500
YUC00160300806705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 427500 | 427500
YUC00160300806705 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 427500 | 427500
YUC00160300806914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806914 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 922500 | 922500
YUC00160300806949 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 922500 | 922500
YUC00160300807065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00160300807065 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 225000 | 225000
YUC00160300807069 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 157500 | 157500
YUC00160300807069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157500 | 157500
YUC00160300807090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300807090 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300807091 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300807091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300807094 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300807094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300807116 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 225000 | 225000
YUC00160300807116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00160300807159 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300807159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300807161 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 180000 | 180000
YUC00160300807161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
YUC00160300807187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300807187 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300807468 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300807469 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300807469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300807523 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300807523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC16170300965468 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC00170401033672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76800 | 76800
YUC00170401033741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 855000 | 855000
YUC00170401033945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401033965 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033965 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37009.48 | 37009.48
YUC00170401033985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64247.04 | 64247.04
YUC00170401033986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270000 | 270000
YUC00170401033987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401034076 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401034076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114512.26 | 114512.26
YUC00170401034078 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401034120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64247.04 | 64247.04
YUC00170401034145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 98106.12 | 98106.12
YUC00170401034145 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 9000 | 9000
YUC00170401034149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401034149 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23362.56 | 23362.56
YUC00170401034804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116812.8 | 116812.8
YUC00170401034921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114512.26 | 114512.26
YUC00170401034921 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401034939 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61009.48 | 61009.48
YUC00170401034950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
YUC00170401035129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 229024.52 | 229024.52
YUC00170401035129 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 16000 | 16000
YUC00170401035133 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 12000 | 12000
YUC00170401035133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 171768.39 | 171768.39
YUC00170401035320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401035726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19200 | 19200
YUC00170401036161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1575000 | 1575000
YUC00170401036433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00170401036546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 48000
YUC00170401036546 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 61256.13 | 61256.13
YUC00170401036546 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401036549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401036549 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401036549 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37009.48 | 37009.48
YUC00170401036617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
YUC00170401036783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC17170401046014 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC190401611727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179841 | 179841
YUC190401611727 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 28812.15
YUC190401611727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 196991 | 196991.2
YUC190401611727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156000 | 155208.73
YUC200101702935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 18500000 | 18500000
YUC200101704099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 685400 | 685400
YUC200101704235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3910944.74 | 3910944.74
YUC200101704238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13322871.84 | 13322871.84
YUC200101704239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2098450 | 2098450
YUC200201704875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 41683649 | 41683649
YUC200201705036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 27937765.55 | 27937765.55
YUC200201707830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575903.52 | 575903.52
YUC200201707871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532769.89 | 532769.89
YUC200201707954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 702204.12 | 702204.12
YUC200201708184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696718.15 | 696718.15
YUC200201708233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 691232.18
YUC200201708301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696718.15 | 696718.15
YUC200201708601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 933997.06 | 933997.06
YUC200201708706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2007680.2 | 2007680.2
YUC200201708734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479951.72 | 479951.72
YUC200201708737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995586.75 | 995586.75
YUC200201709548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
YUC200201710982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 669000 | 669000
YUC200201711917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979448.96 | 979448.96
YUC200301714965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612979.87 | 612979.87
YUC200301714967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568972.37 | 568972.37
YUC200301721057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 103507.18 | 103507.18
YUC200301721057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155260.77 | 155260.77
YUC200301721333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 793005.02 | 793005.02
YUC200301721333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 339859.29 | 339859.29
YUC200301721708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1691744.05 | 1691744.05
YUC200301721708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725033.16 | 725033.16
YUC200301721719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 728925.86 | 728925.86
YUC200301721719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312396.79 | 312396.79
YUC200301723662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.33
YUC200301723870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301724066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113663.57 | 112768.91
YUC200301724093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128247.08 | 126739.04
YUC200301724152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259167.17 | 258907.39
YUC200301724594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327724.2 | 327628.14
YUC200301725195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221825.34 | 221825.34
YUC200301728786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769288.13 | 769288.13
YUC200301729029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22760.94 | 31622.76
YUC200301729106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81250.57 | 81250.58
YUC200301729597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115378.34 | 115378.34
YUC200301729752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106811.81 | 106811.81
YUC200301729787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9100.9 | 5771.75
YUC200301735990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58654.5 | 58654.5
YUC200301736821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309231.08 | 309231.08
YUC200301737344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274826.48 | 274826.48
YUC200301739800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584962.38 | 584962.38
YUC200301741083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547736.07 | 547736.07
YUC200301742152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329792.96 | 329792.96
YUC200301742823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208444.68 | 208444.68
YUC200301742881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95888.08 | 95888.08
YUC200301744216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46987.12 | 46987.12
YUC200301744235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40948.48 | 40948.48
YUC200301744275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115590.36 | 115590.36
YUC200301744553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387580.96 | 387580.96
YUC200301744616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114592.57 | 114592.57
YUC200301744650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165424.22 | 165424.22
YUC200301744799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118858.73 | 118858.73
YUC200301744843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10713.99 | 10713.99
YUC200301745295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115268.71 | 115301.17
YUC200301745617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113307.27 | 113307.27
YUC200301745630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104480.97 | 104480.97
YUC200301745905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115508 | 115508
YUC200301746199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103556.91 | 103556.91
YUC200301746597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105374.37 | 105374.37
YUC200301746781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301746826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102179.71 | 102179.71
YUC200301746949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116788.58 | 116788.58
YUC200301746999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301747596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049500 | 1049486.54
YUC200301748380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420789.71 | 420789.71
YUC200301749665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506558.92 | 470623.24
YUC200301750067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383623.83 | 379279.91
YUC200301750108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292847.28 | 1268820.75
YUC200301750365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339817.81 | 339817.81
YUC200301750938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150925.73 | 150925.73
YUC200301751333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755980 | 1732449.53
YUC200301751731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118655.33 | 118655.33
YUC200301751748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179178.25 | 179178.25
YUC200301751943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106725.35 | 106725.35
YUC200301751965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53922.75 | 53922.75
YUC200301752121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111179.81 | 111179.81
YUC200301752533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305934.81 | 3301629.42
YUC200301752897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47936.33 | 47936.33
YUC200301752998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4220.56 | 4220.56
YUC200301753199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7320.15 | 7320.15
YUC200301753327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59838.57 | 59838.57
YUC200301753400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54758.72 | 54758.72
YUC200301753707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103656.5 | 103656.5
YUC200301754205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95874.78 | 95874.78
YUC200301754679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115129.61 | 115129.61
YUC200301754725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101523.79 | 101523.79
YUC200301754731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114626.7 | 114626.7
YUC200301754945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2322230.98 | 2277188.73
YUC200301755369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147468.02 | 147468.02
YUC200301755571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98273.77 | 98273.77
YUC200301755880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116728.51 | 116728.51
YUC200301755898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83555.31 | 83555.31
YUC200301755899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4549.44 | 4549.44
YUC200301756071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116728.51 | 116728.51
YUC200301756235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445496.24 | 443437.19
YUC200301756244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109471.72 | 109471.72
YUC200301756245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113758.46 | 113758.46
YUC200301756302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157677.91 | 157677.91
YUC200301756312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113758.46 | 113758.46
YUC200301756370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171786.64 | 171786.64
YUC200301756374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95490.81 | 95490.81
YUC200301756440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305209.51 | 305209.51
YUC200301756473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437044.5 | 437044.5
YUC200301756743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101351.71 | 101351.71
YUC200301757186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119937.45 | 119937.45
YUC200301757202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108461.45 | 108461.45
YUC200301757336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112904.76 | 112904.76
YUC200301757405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154751.22 | 154751.22
YUC200301757466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48710.51 | 48710.51
YUC200301757504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103032.86 | 103032.86
YUC200301757608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149792.98 | 149792.98
YUC200301757983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163804.19 | 163804.19
YUC200301758041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66172.32 | 66172.32
YUC200301758440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158522.33 | 158522.33
YUC200301758450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106764.81 | 106764.81
YUC200301758453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58551.72 | 58551.72
YUC200301759378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367409.85 | 366865.42
YUC200301759494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252229.53 | 251778.87
YUC200301760252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60753.79
YUC200301760307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918624.38 | 918624.38
YUC200301760381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165527.63 | 165527.63
YUC200301760616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305717.3 | 305717.3
YUC200301760778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228574.6 | 228574.6
YUC200301760971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144983.18 | 144983.18
YUC200301760976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176511.2 | 176511.2
YUC200301761335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109384.78 | 109384.78
YUC200301761600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48100.58 | 48100.58
YUC200301761781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349085.63 | 349085.63
YUC200301762157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194819.74 | 194819.74
YUC200301762342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124554.26 | 124554.26
YUC200301764462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80618.67 | 80618.67
YUC200301764561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59409.54 | 59409.54
YUC200301764563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4373.46 | 4373.46
YUC200301764569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9221.61 | 9221.61
YUC200301765059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41540.63 | 41540.63
YUC200301765183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102164.27 | 102164.27
YUC200301765389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8712.74 | 8712.74
YUC200301765442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106685.14 | 106685.14
YUC200301765551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103151.29 | 103151.29
YUC200301765565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69963.68 | 69963.68
YUC200301765601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9754.78 | 9754.78
YUC200301766661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85359.33 | 85359.33
YUC200301766679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58454.02 | 58454.02
YUC200301766697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59244.01 | 59244.01
YUC200301766733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102594.53 | 102594.53
YUC200301766739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95870.69 | 95870.69
YUC200301766747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72040.8 | 72040.8
YUC200301767121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348510.16 | 348510.16
YUC200301769711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388637.74 | 388637.74
YUC200301770451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446892.1 | 446892.1
YUC200301771002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349962.2 | 349962.2
YUC200301772830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103306.43 | 103306.43
YUC200301772991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117989.91 | 117989.91
YUC200301773012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49357.92 | 49357.92
YUC200301773033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108154.41 | 108154.41
YUC200301773041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117989.91 | 117989.91
YUC200301773573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3753.38 | 3753.38
YUC200301776934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71800.24 | 71800.24
YUC200301779684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81623.25
YUC200301779926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73903.43
YUC200301780846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221710.29 | 221710.29
YUC200301780891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147806.86 | 147806.86
YUC200301780936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81623.25
YUC200301782788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2003951.34 | 2003951.34
YUC200301787352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 154323.56 | 154323.56
YUC200301787608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719976.36 | 719976.36
YUC200301788231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 491461.36 | 491461.36
YUC200301788431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499967.6 | 499967.6
YUC200301788457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879457.69 | 879457.69
YUC200301788559 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788637 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301790364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1215870 | 0
YUC200301790444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28690.31 | 28690.31
YUC200301790445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 351011.19 | 351011.19
YUC200301790573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13959.96 | 13959.96
YUC200301790677 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301790827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4852.06 | 4852.06
YUC200301790849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12239.98 | 12239.98
YUC200301790992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14386.02 | 14386.02
YUC200301791046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14976.39 | 14976.39
YUC200301791080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49911.61 | 49911.61
YUC200301791120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1652.91 | 1652.91
YUC200301791129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35542.35 | 35542.35
YUC200301791333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14885.24 | 14885.24
YUC200301791470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17828.05 | 17828.05
YUC200301791855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22040.3 | 22040.3
YUC200301791860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16401.67 | 16401.67
YUC200301791865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12869.9 | 12869.9
YUC200301791872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5951.41 | 5951.41
YUC200301791877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5177352.18 | 5177352.18
YUC200301791931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 550000 | 550000
YUC200301793413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6861030 | 6861030
YUC00160300805102 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300805102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300805360 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135000 | 135000
YUC00160300805360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300805573 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300805573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300805587 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805627 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300805752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805752 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805797 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805807 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300805807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300805808 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805809 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805910 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135500 | 135500
YUC00160300805910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300805914 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805915 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806025 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300806025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300806047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806047 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300806083 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300806083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300806328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315000 | 315000
YUC00160300806328 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 315000 | 315000
YUC00160300806683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806699 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300806699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300806807 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300806807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300806877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300806877 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300806948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 877500 | 877500
YUC00160300806948 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 877500 | 877500
YUC00160300806988 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300806988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300807070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300807070 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807171 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300807171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300807188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00160300807188 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 135000 | 135000
YUC00160300807478 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300807478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300807517 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC16160400813923 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 810218
YUC16170300965549 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3279758.27 | 3279758.27
YUC00170401033382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401033383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401033383 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46725.12 | 46725.12
YUC00170401033646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87609.6 | 87609.6
YUC00170401033673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 405000 | 405000
YUC00170401033896 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87609.6 | 87609.6
YUC00170401033957 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 23256.13 | 23256.13
YUC00170401033957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34000 | 34000
YUC00170401033957 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401033974 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033974 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37009.48 | 37009.48
YUC17170401033993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194808.6 | 194808.6
YUC00170401034026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20000 | 20000
YUC00170401034139 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 3000
YUC00170401034139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32702.04 | 32702.04
YUC00170401034146 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401034201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630000 | 630000
YUC00170401034288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58406.4 | 58406.4
YUC00170401034296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401034296 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401034844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401034927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32702.04 | 32702.04
YUC00170401034927 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 3000
YUC00170401034928 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401034930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61009.48 | 61009.48
YUC00170401034930 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 183028.44 | 183028.44
YUC00170401034931 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 12000 | 12000
YUC00170401035016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401035127 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401035128 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401035128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114512.26 | 114512.26
YUC00170401035135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8761.15 | 8761.15
YUC00170401035140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401035140 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00170401035376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 360000 | 360000
YUC00170401035588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315000 | 315000
YUC00170401035727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19200 | 19200
YUC00170401036022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00170401036035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11681.28 | 11681.28
YUC00170401036247 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401036247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114512.26 | 114512.26
YUC00170401036253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17521.92 | 17521.92
YUC00170401036337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 405000 | 405000
YUC00170401036358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401036358 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37695.62 | 37695.62
YUC00170401036358 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC17170401044960 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC17170401045101 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC17170401045134 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC190401611901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146146 | 132631.41
YUC190401611901 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 39150 | 55257.6
YUC190401611901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 207900 | 246301.19
YUC190401611901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262130 | 191333.87
YUC200101704103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6174288.34 | 6174288.34
YUC200101704104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 222000 | 222000
YUC200101704229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1415357 | 1415357
YUC200101704230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 945758 | 945758
YUC200101704231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 170698 | 170698
YUC200101704236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3328800 | 3328800
YUC200201707990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 685746.21
YUC200201708170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 691232.18
YUC200201708231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 685746.21
YUC200201708235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 691232.18
YUC200201708252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 691232.18
YUC200201708594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3406405.22 | 3406405.22
YUC200201708682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544552.29 | 544552.29
YUC200201708792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527378.8 | 527378.8
YUC200201708803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064846.5 | 1064846.5
YUC200201710863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 8141253 | 8141253
YUC200201711274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 28713241 | 28713241
YUC200301714651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30942.7 | 30942.7
YUC200301720995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 133268.57 | 133268.57
YUC200301720995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199902.85 | 199902.85
YUC200301721237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1405241.2 | 1405241.2
YUC200301721237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 602246.23 | 602246.23
YUC200301721330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1196868 | 1196868
YUC200301721330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 512943.43 | 512943.43
YUC200301721489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3768446.35 | 3768446.35
YUC200301721489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1615048.43 | 1615048.43
YUC200301723637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282000 | 281978.67
YUC200301723849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282000 | 281978.67
YUC200301724485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37135.18 | 37034.43
YUC200301724498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51651.04 | 50814.49
YUC200301728962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.69 | 25629.55
YUC200301729004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41961.26 | 48262.5
YUC200301729167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68578.74 | 63628.99
YUC200301729362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123919.58 | 123919.58
YUC200301729523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8936.55 | 7527.84
YUC200301729562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6067.26 | 3847.84
YUC200301729905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40948.48 | 40948.48
YUC200301737275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125449.37 | 125449.37
YUC200301737570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120803.58 | 120803.58
YUC200301737609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880329.17 | 880329.17
YUC200301741398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332540.29 | 332540.29
YUC200301741673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75176.6 | 75176.6
YUC200301743106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120179.78 | 120179.78
YUC200301743573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151299.23 | 151299.23
YUC200301744666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172307.12 | 172307.12
YUC200301744724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118594.6 | 118594.6
YUC200301745526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100388.56 | 100388.56
YUC200301745897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106811.81 | 106811.81
YUC200301746037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67763.88 | 67763.88
YUC200301746074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102362.84 | 102362.84
YUC200301746151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62302.25 | 62302.25
YUC200301746152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113766.81 | 113766.81
YUC200301746246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120521.97 | 120521.97
YUC200301746694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95742.02 | 95742.02
YUC200301746800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464464.93 | 464235.23
YUC200301747081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208283.8 | 226340.04
YUC200301748533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399713 | 399713
YUC200301748907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541090.38 | 610950.56
YUC200301749093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850284.89 | 840057.02
YUC200301749897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707169.17 | 707169.17
YUC200301750366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339817.81 | 339817.81
YUC200301750856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1113045.26 | 1113045.26
YUC200301751165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343876.63 | 343876.63
YUC200301751200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301663.81 | 301663.81
YUC200301751207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174662.91 | 174662.91
YUC200301751798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106725.35 | 106725.35
YUC200301751824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118655.33 | 118655.33
YUC200301752142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115975.47 | 115975.47
YUC200301752256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8821.39 | 8821.39
YUC200301752386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59677.04 | 59677.04
YUC200301752387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115078.91 | 115078.91
YUC200301752782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60027.88 | 60027.88
YUC200301753117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118799.34 | 118799.34
YUC200301753251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93665.17 | 93665.17
YUC200301753302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115514.27 | 115514.27
YUC200301753417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.7 | 109309.7
YUC200301754600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204832.32 | 204786.3
YUC200301754693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101523.79 | 101523.79
YUC200301754726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103656.5 | 103656.5
YUC200301754729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114626.7 | 114626.7
YUC200301755046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45504.63 | 45504.63
YUC200301755069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47710.67 | 47710.67
YUC200301755076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98149.8 | 98149.8
YUC200301755329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109471.72 | 109471.72
YUC200301755379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107808.83 | 107808.83
YUC200301755402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107344.4 | 107344.4
YUC200301755406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101099.16 | 101099.16
YUC200301755408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45571.95 | 45571.95
YUC200301755903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50183.71 | 50183.71
YUC200301755983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158057.09 | 158057.09
YUC200301756157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108365.87 | 108365.87
YUC200301756242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109471.72 | 109471.72
YUC200301756365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47231.53 | 47231.53
YUC200301756409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93021.59 | 93021.59
YUC200301756425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109153.48 | 109153.48
YUC200301756493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250856.85 | 259681.7
YUC200301757119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65102.12 | 65102.12
YUC200301757224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618509.97 | 617099.83
YUC200301757414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109915.74 | 109915.74
YUC200301757426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163392.17 | 163392.17
YUC200301757916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108112.01 | 108112.01
YUC200301757932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159884.24 | 159884.24
YUC200301757953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103032.86 | 103032.86
YUC200301757971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160433.92 | 160433.92
YUC200301758009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99070.32 | 99070.32
YUC200301758019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5218.14 | 5218.14
YUC200301758057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112801.76 | 112801.76
YUC200301759746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4461495.71 | 4455000
YUC200301760120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75942.25 | 75942.25
YUC200301760219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88569.89 | 88569.89
YUC200301760266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105771.73 | 105771.73
YUC200301760456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89389.95 | 89389.95
YUC200301760460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41687.35 | 41687.35
YUC200301760476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841373.57 | 841373.57
YUC200301760498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201056.64 | 201056.64
YUC200301760552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83027.19 | 83027.19
YUC200301760584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83027.19 | 83027.19
YUC200301760919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183380.49 | 183380.49
YUC200301761000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173432.55 | 173432.55
YUC200301761289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416979.14 | 416979.14
YUC200301761507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89842.07 | 89842.07
YUC200301761548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125224.46 | 125224.46
YUC200301762176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757463.41 | 757463.41
YUC200301762472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112937.1 | 112937.1
YUC200301763291 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | PARTICIPACIONES MPAL | 141420.06 | 141420.06
YUC200301763291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124749.83 | 124749.83
YUC200301764118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283933.77 | 283933.77
YUC200301764580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80775.53 | 80775.53
YUC200301764588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102164.27 | 102164.27
YUC200301765105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610983.06 | 610983.06
YUC200301765151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118946.98 | 118946.98
YUC200301765152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34039.32 | 34039.32
YUC200301765239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58851.37 | 58851.37
YUC200301765494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122818.28 | 122818.28
YUC200301765547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117499.02 | 117499.02
YUC200301765549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52205.49 | 52205.49
YUC200301765568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67904.66 | 67904.66
YUC200301765617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68992.52 | 68992.52
YUC200301765621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94106.53 | 94106.53
YUC200301765635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39893.95 | 39893.95
YUC200301766630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5966.4 | 5966.4
YUC200301766651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7135.33 | 7135.33
YUC200301766684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6181.51 | 6181.51
YUC200301766710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112988.96 | 112988.96
YUC200301766748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3727812.19 | 3727812.19
YUC200301766756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73756.91 | 73756.91
YUC200301770824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93844.51 | 93844.51
YUC200301770847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161412.91 | 161412.91
YUC200301772772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111443.3 | 111443.3
YUC200301772899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39941.32 | 39941.32
YUC200301772917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11389.6 | 11389.6
YUC200301773045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95331.56 | 95331.56
YUC200301773512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56470.03 | 56470.03
YUC200301773704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103711.53 | 103711.53
YUC200301776530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287200.96 | 287200.96
YUC200301778823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73903.43
YUC200301779038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4399709.34 | 4343976.84
YUC200301780514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156043.2 | 156043.2
YUC200301780638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117032.4 | 117032.4
YUC200301780772 | ESTATAL | 2020 |  |  | TEKAX CONVENIO INCAY | 383970.12 | 383970.12
YUC200301780772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335883.88 | 335883.88
YUC200301787555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70029.55 | 70029.55
YUC200301787605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 577253.82 | 577253.82
YUC200301788381 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543106.44 | 543106.44
YUC200301788678 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200301790432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46237.52 | 46237.52
YUC200301790434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6901.99 | 6901.99
YUC200301790436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1695850.63 | 1695850.63
YUC200301790558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3941 | 3941
YUC200301790660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38327.94 | 38327.94
YUC200301790899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42536.04 | 42536.04
YUC200301791036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64531.61 | 64531.61
YUC200301791040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4711.51 | 4711.51
YUC200301791045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5675.88 | 5675.88
YUC200301791125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11522.79 | 11522.79
YUC200301791153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4700.61 | 4700.61
YUC200301791175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26351.81 | 26351.81
YUC200301791207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5026.05 | 5026.05
YUC200301791220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3026.18 | 3026.18
YUC200301791340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15971.73 | 15971.73
YUC200301791474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19007.08 | 19007.08
YUC200301791739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48708.23 | 48708.23
YUC200301791858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13852.88 | 13852.88
YUC200301791891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14297.75 | 14297.75
YUC200301793237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 949279 | 949279
YUC200301793320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1320654 | 1320541.18
YUC200301793320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1320654 | 1320541.19
YUC00160300804483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300804483 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300804484 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300804484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300805062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300805062 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300805108 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 292500 | 292500
YUC00160300805108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
YUC00160300805178 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805366 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 90000
YUC00160300805366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90000 | 90000
YUC00160300805719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300805719 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300805818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300805818 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300805913 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
YUC00160300805913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300806082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300806082 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300806505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806505 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157500 | 157500
YUC00160300806685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300806685 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300806856 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 292500 | 292500
YUC00160300806856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 292500 | 292500
YUC00160300806874 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300806874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300806876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
YUC00160300806876 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 180000 | 180000
YUC00160300806913 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300806913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC00160300807012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247500 | 247500
YUC00160300807012 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 247500 | 247500
YUC00160300807104 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 382500 | 382500
YUC00160300807104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382500 | 382500
YUC00160300807114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45000 | 45000
YUC00160300807160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 202500 | 202500
YUC00160300807160 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 202500 | 202500
YUC00160300807186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22500 | 22500
YUC00160300807186 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 22500 | 22500
YUC00160300807471 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 112500 | 112500
YUC00160300807471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC00160300807502 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 67500 | 67500
YUC00160300807502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67500 | 67500
YUC16170100835005 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40000000 | 40000000
YUC16170100835241 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1771557 | 1771557
YUC00170401033386 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401033386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114512.26 | 114512.26
YUC00170401033463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38300.87 | 38300.87
YUC00170401033463 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 17500 | 17500
YUC00170401033463 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401033622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1035000 | 1035000
YUC00170401033653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58406.4 | 58406.4
YUC00170401033676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76800 | 76800
YUC00170401033738 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033892 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37009.48 | 37009.48
YUC00170401033892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033892 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033959 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34000 | 34000
YUC00170401033959 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 27009.48 | 27009.48
YUC00170401033963 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401033963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033963 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 33256.13 | 33256.13
YUC00170401033967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58406.4 | 58406.4
YUC00170401033969 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37009.48 | 37009.48
YUC00170401033969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401033969 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35043.84 | 35043.84
YUC00170401034004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135000 | 135000
YUC00170401034030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61695.62 | 61695.62
YUC00170401034030 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 42000
YUC00170401034143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401034488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401034779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401034913 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401034913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401034922 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 16000 | 16000
YUC00170401034922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 229024.52 | 229024.52
YUC00170401034963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
YUC00170401035132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57256.13 | 57256.13
YUC00170401035132 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035367 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 3000 | 3000
YUC00170401035367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32702.04 | 32702.04
YUC00170401035587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23362.56 | 23362.56
YUC00170401035593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122018.96 | 122018.96
YUC00170401035593 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401035601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315000 | 315000
YUC00170401035609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61009.48 | 61009.48
YUC00170401035609 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401035610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 122018.96 | 122018.96
YUC00170401035610 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401035611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114512.26 | 114512.26
YUC00170401035611 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 8000 | 8000
YUC00170401035868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1080000 | 1080000
YUC00170401036032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29203.2 | 29203.2
YUC00170401036050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114896 | 114896
YUC00170401036317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
YUC00170401036349 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401036349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 74755.95 | 74755.95
YUC00170401036350 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401036350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61695.62 | 61695.62
YUC00170401036434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC00170401036544 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 4000 | 4000
YUC00170401036544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
YUC00170401036544 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 37695.62 | 37695.62
YUC00170401036573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52565.72 | 52565.72
YUC00170401036721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 675000 | 675000
YUC17180101076250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC190401578220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 866650.17 | 866650.16
YUC190401578220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 866650.16 | 866650.16
YUC190401611705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32477 | 32477
YUC190401611705 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 8700 | 5023
YUC190401611705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 46200 | 58250.58
YUC190401611705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58251 | 46166.66
YUC190401611851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 529739 | 541328.52
YUC190401611851 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 82500 | 106600.54
YUC190401611851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 506549 | 506548.8
YUC190401611851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429000 | 391993.45
YUC190401672251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146146 | 146146
YUC190401672251 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 39150 | 26949.44
YUC190401672251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 262130 | 261143.92
YUC190401672251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207900 | 207900
YUC200101702434 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200101704101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2823150 | 2823150
YUC200101704228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 349800 | 349800
YUC200101704232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2684216.8 | 2684216.8
YUC200201704879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3091500 | 3091500
YUC200201705049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 29986597.92 | 29986597.92
YUC200201705051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 29662211.14 | 29662211.14
YUC200201707577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
YUC200201707588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041991.99 | 1041991.99
YUC200201707644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134977.85 | 1134977.85
YUC200201707820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1132921.51 | 1132921.51
YUC200201707976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 685746.21
YUC200201708388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557956.25 | 557956.25
YUC200201708427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526224.43 | 526224.43
YUC200201708591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3156216.78 | 3156216.78
YUC200201708603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969941.68 | 969941.68
YUC200201708639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466410.1 | 466410.1
YUC200201708675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564990.1 | 564990.1
YUC200201708713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515162.35 | 515162.35
YUC200301714275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49955.11 | 49955.11
YUC200301714299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 89269.66 | 89269.66
YUC200301714969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 507005.23 | 507005.23
YUC200301715138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68724.26 | 68724.26
YUC200301721026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 101771.2 | 101771.2
YUC200301721026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152656.79 | 152656.79
YUC200301721100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 130146.38 | 130146.38
YUC200301721100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195219.57 | 195219.57
YUC200301721695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1040735.4 | 1040735.4
YUC200301721695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446029.45 | 446029.45
YUC200301721696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1988548.38 | 1988548.38
YUC200301721696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 852235.02 | 852235.02
YUC200301721701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1272929.6 | 1272929.6
YUC200301721701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 545541.26 | 545541.26
YUC200301721726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 520661.32 | 520661.32
YUC200301721726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223140.56 | 223140.56
YUC200301723392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2298015.78 | 2298836.47
YUC200301723771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282000 | 281978.67
YUC200301723854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301724133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141046.64 | 140024.09
YUC200301724555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1966852.92 | 1966431.02
YUC200301725364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863280.24 | 861452.56
YUC200301729702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6067.26 | 3847.84
YUC200301729762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9100.9 | 5771.75
YUC200301730174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99023.03 | 99023.03
YUC200301730417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83243.73 | 83243.73
YUC200301735361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104073.92 | 104073.92
YUC200301735681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145116.39 | 145116.39
YUC200301736262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65609.46 | 65582.57
YUC200301737129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61805.74 | 61805.74
YUC200301737431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309884.91 | 309884.91
YUC200301739238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155648.34 | 155648.34
YUC200301739552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166724.25 | 166724.25
YUC200301740914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193447.17 | 193447.17
YUC200301741180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586986.65 | 586986.65
YUC200301742385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438049.07 | 438049.07
YUC200301743513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335901.98 | 335901.98
YUC200301744250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594886.87 | 594886.87
YUC200301744364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62898.55 | 62898.55
YUC200301744435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166107.15 | 166107.15
YUC200301744744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106811.81 | 106811.81
YUC200301744809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466282.11 | 466282.11
YUC200301745189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405582.95 | 405528.03
YUC200301745478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160389.63 | 160389.63
YUC200301745998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4339187.72 | 4339187.72
YUC200301745999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90804.6 | 90804.6
YUC200301746075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14412.52 | 14412.52
YUC200301746138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117857.8 | 117857.8
YUC200301746223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 107660.77
YUC200301746276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 107660.77
YUC200301746503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110350.72 | 110350.72
YUC200301746622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105374.37 | 105374.37
YUC200301746811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72464.93 | 72464.93
YUC200301746816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 107660.77
YUC200301746939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808545.75 | 1805871.31
YUC200301747071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301748114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850000 | 1849107.91
YUC200301748402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386359.15 | 386359.15
YUC200301749300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1929022.46 | 1929022.46
YUC200301750020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767247.66 | 758559.83
YUC200301750361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149795.38 | 149795.38
YUC200301750951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386924.31 | 386924.31
YUC200301750988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150072.02 | 150072.02
YUC200301751038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293740.42 | 293740.42
YUC200301751882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111179.81 | 111179.81
YUC200301752148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94953.86 | 94953.86
YUC200301752180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115078.91 | 115078.91
YUC200301752194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123450.99 | 123450.99
YUC200301752322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106615.57 | 106615.57