2020 | 4 | YUC200401798966 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:487882.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 181225 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181225 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE BRECHA 14 Y , CALLE 13A LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA , lon:-88.2711205, lat:20.53702588}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 487882.01 | 487882.01 | 146364.6 | 146364.6 | 146364.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1798966/proyecto_PROCESO, 1798966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798979 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:286049.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE PETO - 181336 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181336 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN MATEO, 97935 SAN MATEO, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A UNA CUADRA DEL PALACIO, lon:-88.71771609, lat:20.11510584}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 286049.08 | 286049.08 | 85814.72 | 85814.72 | 85814.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798979/proyecto_PROCESO, 1798979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798981 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:360070.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA MUNICIPIO DE MAMA - 181338 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181338 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 20 PROLONGACION MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 LA VIVIENDA ESTA UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE UNA IGLESIA, lon:-89.3609465, lat:20.47932799}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 360070.73 | 360070.73 | 108021.22 | 108021.22 | 108021.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1798981/proyecto_PROCESO, 1798981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798988 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:418184.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POOP MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 181385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181385 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 26.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL. EL PREDIO SE LOCALIZA EN LA CARRETERA CHIKINDZONOTTEPICH ENFRENTE DE UN, lon:-88.39758662, lat:20.33041522}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 418184.58 | 418184.58 | 125455.37 | 125455.37 | 125455.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798988/proyecto_PROCESO, 1798988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798998 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:287174.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 181433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181433 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 35 LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLE, lon:-89.39654609, lat:20.99391037}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 287174.64 | 287174.64 | 86152.39 | 86152.39 | 86152.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798998/proyecto_INICIO, 1798998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799009 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4905.57}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 181519 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181519 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE TICUL SE LOCALIZA A 85 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.53061073, lat:20.39717147}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4905.57 | 4905.57 | 1471.67 | 1471.67 | 1471.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799009/proyecto_INICIO, 1799009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799035 | Proyecto de inversión | 1220600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220600.0, modificado:1215708.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN EN EL MUNICIPIO DE PETO - 181695 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181695 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:PUEBLO TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE LA , lon:-88.88715, lat:20.17863155}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1215708.59 | 1215708.59 | 364712.58 | 364712.58 | 364712.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.5}} | {1799035/proyecto_PROCESO, 1799035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799041 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72150.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MUNA MUNICIPIO MUNA - 181748 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181748 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE MUNA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA , lon:-89.70757667, lat:20.48091378}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72150.85 | 72150.85 | 21645.26 | 21645.26 | 21645.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799041/proyecto_PROCESO, 1799041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799067 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 181957 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181957 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 2-A PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 27-A, CALLE 2-B LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB SE ENCUENTRA A 24 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.38274755, lat:20.99703325}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799067/proyecto_PROCESO, 1799067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799078 | Proyecto de inversión | 28490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28490.0, modificado:28144.35}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 182029 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182029 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIEND, lon:-89.40080697, lat:21.00464217}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 28144.35 | 28144.35 | 8443.31 | 8443.31 | 8443.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1799078/proyecto_INICIO, 1799078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799082 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:69697.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEBALAM MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 182076 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182076 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD CHEBALAM SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CUNCUNUL A 150 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DE , lon:-88.41649403, lat:20.54816288}} | 2020-10-30 | 2020-12-30 | 69697.42 | 69697.42 | 20909.23 | 20909.23 | 20909.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799082/proyecto_PROCESO, 1799082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799108 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143246.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182347 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 54A, CALLE 57 LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA I, lon:-88.15868379, lat:21.14055968}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143246.24 | 143246.24 | 42973.87 | 42973.87 | 42973.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799108/proyecto_INICIO, 1799108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799109 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362462.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DECHICXULUB PUEBLO MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO - 182353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182353 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO SE ENCUENTRA 20 KM AL NORESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DEL ESTADO, lon:-89.51879286, lat:21.13654046}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362462.54 | 362462.54 | 108738.76 | 108738.76 | 108738.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-040-2020, contratista:CITRA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1812312.68, importe_modificado:1812312.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1799109/proyecto_INICIO, 1799109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799140 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32254.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS RUINAS DE AKÉ DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 182475 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182475 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:PUEBLO RUINAS DE AKE, 97474 RUINAS DE AKÉ, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LAS RUINAS DE AKE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA ZONA CENTRO FRENTE LA IGLESIA PRINCIPAL D, lon:-89.3014829, lat:20.94951257}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32254.43 | 32254.43 | 9676.33 | 9676.33 | 9676.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799140/proyecto_INICIO, 1799140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799141 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:72014.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM EN EL MUNICIPIO DE SACALUM - 182477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182477 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 30 LA LOCALIDAD DE SACALUM SE LOCALIZA DENTRO EL MUNICIPIO DE SACALUM LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD A MEDIA CU, lon:-89.59070746, lat:20.49569152}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72014.15 | 72014.15 | 21604.25 | 21604.25 | 21604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799141/proyecto_PROCESO, 1799141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799144 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOCEMPICH EN EL MUNICIPIO DE DZITAS - 182510 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182510 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DEDZITAS A 123 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NOR, lon:-88.56993109, lat:20.77338873}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70931.9 | 70931.9 | 21279.57 | 21279.57 | 21279.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799144/proyecto_INICIO, 1799144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799146 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:644608.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182517 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182517 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49F PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 28A Y CALLE 28B, CALLE 49E LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UN, lon:-88.13837831, lat:21.14553753}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 644608.08 | 644608.08 | 193382.42 | 193382.42 | 193382.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1799146/proyecto_INICIO, 1799146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799149 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:287201.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POPOLA DEL MUNICIPIO VALLADOLID - 182520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182520 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 6 PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 8 LA LOCALIDAD DE POPOLA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-88.23477297, lat:20.73265808}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 287201.52 | 287201.52 | 86160.46 | 86160.46 | 86160.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799149/proyecto_INICIO, 1799149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799151 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182535 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182535 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 1 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, CALLE 3 LA LOCALIDAD DE VALLADOLID SE LOCALIZA A 163 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.19887811, lat:20.67371611}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799151/proyecto_INICIO, 1799151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799161 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33719.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN - 182591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182591 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:22, direccion:PUEBLO DZONOT TIGRE, 97706 DZONOT TIGRE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE DZONOT TIGRE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIMIN UBICADA EN CALLE CERRADA DIRIGIÉNDOSE AL OR, lon:-87.90901948, lat:21.24665877}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33719.27 | 33719.27 | 10115.78 | 10115.78 | 10115.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799161/proyecto_PROCESO, 1799161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799168 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:223161.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 182664 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182664 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 62, CALLE 59 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NORESTE CON , lon:-89.4268773, lat:20.29845713}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 223161.63 | 223161.63 | 66948.49 | 66948.49 | 66948.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799168/proyecto_PROCESO, 1799168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799172 | Proyecto de inversión | 180600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180600.0, modificado:175969.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD CELESTÚN - 182697 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | 182697 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 12 FRACCIONAMIENTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 10-B CELESTÚN ES UNA POBLACIÓN YUCATECA QUE SE ENCUENTRA A 95 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA EN MÉXICO. ESTÁ EMPLAZADA ADYACENTE A , lon:-90.40117281, lat:20.85414916}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 175969.83 | 175969.83 | 52790.95 | 52790.95 | 52790.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799172/proyecto_PROCESO, 1799172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799176 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:96606.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182728 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182728 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL LA CIUDAD DE VALLADOLID PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA ZONA SUR OR, lon:-88.18621458, lat:20.68361538}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 96606 | 96606 | 28981.8 | 28981.8 | 28981.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799176/proyecto_INICIO, 1799176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799182 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID DEL MUNICIPIO VALLADOLID - 182764 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182764 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE 57 LA LOCALIDAD DE VALLADOLID SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE YUCATAN A 169 KM DE MERIDA CAPITAL DEL ESTADIO. LA VIVIENDA S, lon:-88.19964921, lat:20.68038158}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600.76 | 143600.76 | 43080.23 | 43080.23 | 43080.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799182/proyecto_INICIO, 1799182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799192 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:430800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 182864 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182864 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 27 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-89.28724211, lat:21.09009896}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 430800 | 430800 | 129240 | 129240 | 129240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799192/proyecto_INICIO, 1799192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799216 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:507362.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 183000 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183000 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 23, CALLE 25A CHOCHOLÁ, YUCATÁN, ENCUENTRA LOCALIZADO A 31 KM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA Y A 252 KM DE LA YAAXCHE, EL MUNICIPIO , lon:-89.83452303, lat:20.74947278}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 507362.82 | 507362.82 | 152208.85 | 152208.85 | 152208.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1799216/proyecto_PROCESO, 1799216/proyecto_FIN, 1799216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799225 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68026.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 183026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183026 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA P, lon:-89.21501049, lat:20.77150521}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68026.91 | 68026.91 | 20408.07 | 20408.07 | 20408.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799225/proyecto_INICIO, 1799225/proyecto_FIN, 1799225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799230 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:366375.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 183041 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183041 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 25 CHUMAYEL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN, MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SUR, lon:-89.30360027, lat:20.43293576}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 366375.45 | 366375.45 | 109912.63 | 109912.63 | 109912.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799230/proyecto_PROCESO, 1799230/proyecto_FIN, 1799230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799236 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:142259.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX - 183053 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183053 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 20 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XKAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 186 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE, lon:-87.66922306, lat:20.86963019}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 142259.41 | 142259.41 | 42677.82 | 42677.82 | 42677.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2020, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6791396.93, importe_modificado:6791396.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799236/proyecto_PROCESO, 1799236/proyecto_INICIO, 1799236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799250 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:501361.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 183210 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183210 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 37A PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56, CALLE 39 LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA I, lon:-88.15567359, lat:21.1500152}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 501361.84 | 501361.84 | 150408.55 | 150408.55 | 150408.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1799250/proyecto_PROCESO, 1799250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799255 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71623.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 183243 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183243 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:68, direccion:PUEBLO LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA SIERRA SE ENCUENTRA A 46.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN. EL PREDIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TEAPASAN ANDRES ENFRENTE DE UNA IG, lon:-87.71945539, lat:21.19993987}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71623.12 | 71623.12 | 21486.94 | 21486.94 | 21486.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799255/proyecto_FIN, 1799255/proyecto_INICIO, 1799255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799269 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:142259.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD X CAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX - 183442 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183442 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XKAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 220 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLA, lon:-87.67144097, lat:20.8478358}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 142259.41 | 142259.41 | 42677.82 | 42677.82 | 42677.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2020, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6791396.93, importe_modificado:6791396.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799269/proyecto_PROCESO, 1799269/proyecto_INICIO, 1799269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799274 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 183460 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183460 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 43 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 46, CALLE 45 LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE A UNA CAPILLA AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-89.29648822, lat:21.08656674}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800 | 71800 | 21540 | 21540 | 21540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799274/proyecto_PROCESO, 1799274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799276 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143608.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 183474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183474 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28-A, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLA A 40 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA, lon:-89.83580131, lat:20.75505275}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799276/proyecto_INICIO, 1799276/proyecto_FIN, 1799276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799286 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 183523 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183523 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 LA LOCALIDAD DE SEYE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SEYE EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS, lon:-89.36992346, lat:20.83684203}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71793.66 | 71793.66 | 21538.1 | 21538.1 | 21538.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799286/proyecto_INICIO, 1799286/proyecto_PROCESO, 1799286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799295 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12143.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLA - 183560 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183560 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE LOCALIZA A 37 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.83027844, lat:20.74728558}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 12143.04 | 12143.04 | 3642.91 | 3642.91 | 3642.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1799295/proyecto_FIN, 1799295/proyecto_INICIO, 1799295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799311 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:78156.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCAIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL - 183617 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183617 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO , 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A AKIL ES 110 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 14 ... CIUDAD. PUEBLO., lon:-89.34773254, lat:20.27068004}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 78156.99 | 78156.99 | 23447.1 | 23447.1 | 23447.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799311/proyecto_INICIO, 1799311/proyecto_FIN, 1799311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799315 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:75687.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PETO MUNICIPIO PETO - 183628 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183628 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 35 EL MUNICIPIO DE PETO SE ENCUENTRA UBICADO A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA AL SUR DEL YUCATÁN, LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCA, lon:-88.92347203, lat:20.12505481}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 75687.78 | 75687.78 | 22706.33 | 22706.33 | 22706.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799315/proyecto_INICIO, 1799315/proyecto_PROCESO, 1799315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799323 | Proyecto de inversión | 180600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180600.0, modificado:160143.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO - 183664 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 183664 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 DZILAM DE BRAVO ES UN PUERTO DE PESCADORES DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADO EN EL L, lon:-88.89239442, lat:21.39165098}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 160143.69 | 160143.69 | 48043.11 | 48043.11 | 48043.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799323/proyecto_PROCESO, 1799323/proyecto_INICIO, 1799323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799333 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:358968.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 183697 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183697 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 30 LA LOCALIDAD DE SEYE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SEYE EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS, lon:-89.36948611, lat:20.83455853}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 358968.3 | 358968.3 | 107690.49 | 107690.49 | 107690.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799333/proyecto_FIN, 1799333/proyecto_PROCESO, 1799333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799355 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:17094.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DZAN DEL MUNICIPIO DE DZAN - 183759 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183759 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE DZAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE DZAN EN LA ZONA NORORIENTE, lon:-89.46440072, lat:20.3927744}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 17094 | 17094 | 5128.2 | 5128.2 | 5128.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799355/proyecto_PROCESO, 1799355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799360 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68026.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 183778 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE XOCCHEL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL ORI, lon:-89.18526788, lat:20.83224545}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68026.91 | 68026.91 | 20408.07 | 20408.07 | 20408.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799360/proyecto_PROCESO, 1799360/proyecto_FIN, 1799360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799376 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:361079.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD YOTHOLÍN MUNCIPIO TICUL - 183848 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183848 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 29 PUEBLO YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 SE ENCUENTRA AL SUR DE TICUL, lon:-89.45643868, lat:20.32499651}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 361079 | 361079 | 108323.7 | 108323.7 | 108323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799376/proyecto_INICIO, 1799376/proyecto_FIN, 1799376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799377 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:461066.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OPICHEN MUNICIPIO DE OPICHEN - 183851 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183851 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE A UNA CAPILLA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-89.85856369, lat:20.5494982}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1799377/proyecto_INICIO, 1799377/proyecto_FIN, 1799377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799378 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:577206.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA MUNICIPIO SANTA ELENA - 183868 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183868 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA SE UBICA APROXIMADAMENTE 15 KILÓMETROS AL SURESTE DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE UXMAL Y A 110 K, lon:-89.64378904, lat:20.32822829}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 577206.82 | 577206.82 | 173162.05 | 173162.05 | 173162.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1799378/proyecto_INICIO, 1799378/proyecto_FIN, 1799378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799392 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5816.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 183918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183918 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 55 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE LOCALIZA A 110 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.41874237, lat:20.3019456}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5816.75 | 5816.75 | 1745.03 | 1745.03 | 1745.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799392/proyecto_INICIO, 1799392/proyecto_FIN, 1799392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799403 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:362444.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO SEYÉ - 183973 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183973 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 34 MUNICIPIO DE SEYE SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE 20 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA VIVIENDA SE UBICA UNA CALLE AL NORTE DE, lon:-89.37340382, lat:20.83748452}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 362444.27 | 362444.27 | 108733.28 | 108733.28 | 108733.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799403/proyecto_INICIO, 1799403/proyecto_FIN, 1799403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799405 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:69082.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TIMUCUY MUNICIPIO TIMUCUY - 183988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183988 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 22 EL MUNICIPIO DE TIMUCUY COLINDA AL NORTE CON KANASÍN Y ACANCEH AL SUR CON TECOH AL ORIENTE CON ACANCEH Y AL PONIENTE CON EL MUNICIPIO DE, lon:-89.51419171, lat:20.80790008}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 69082.51 | 69082.51 | 20724.75 | 20724.75 | 20724.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799405/proyecto_INICIO, 1799405/proyecto_FIN, 1799405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799410 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:204080.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL MUNICIPIO DE XOCCHEL - 184003 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184003 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE XOCCHEL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUA, lon:-89.18371909, lat:20.83349569}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 204080.74 | 204080.74 | 61224.22 | 61224.22 | 61224.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799410/proyecto_INICIO, 1799410/proyecto_FIN, 1799410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799412 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:289955.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SEYÉ MUNICIPIO SEYÉ - 184014 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184014 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 31 EL MUNICIPIO DE SEYE SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE 20 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CALLE AL NOR, lon:-89.37056889, lat:20.8366695}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 289955.41 | 289955.41 | 86986.62 | 86986.62 | 86986.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1799412/proyecto_INICIO, 1799412/proyecto_FIN, 1799412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799420 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:11396.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ MUNICIPIO DE MANI - 184038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 184038 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MANI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANI EN LA ZONA NORTE, lon:-89.39225702, lat:20.39444483}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 11396 | 11396 | 3418.8 | 3418.8 | 3418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799420/proyecto_PROCESO, 1799420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799437 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72497.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ MUNICIPIO SINANCHÉ - 184121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184121 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10 KM AL ESTE DE TELCHAC PUEBLO Y A 15 KM DEL LITORAL NORTE DE LA PENÍNSULA DE YU, lon:-89.18596306, lat:21.22400299}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72497.82 | 72497.82 | 21749.35 | 21749.35 | 21749.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799437/proyecto_INICIO, 1799437/proyecto_FIN, 1799437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799449 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:134388.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184176 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184176 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 49 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 51 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA OXKUTZCAB A TEKAX, lon:-89.40773279, lat:20.30144239}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 134388.38 | 134388.38 | 40316.51 | 40316.51 | 40316.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799449/proyecto_INICIO, 1799449/proyecto_FIN, 1799449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799473 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217501.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD KIMBILÁ MUNICIPIO TIXMEHUAC - 184295 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184295 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , UBICADA A 175.1 KILOMETRO DE TEYA, lon:-89.08616263, lat:20.29688933}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217501.89 | 217501.89 | 65250.57 | 65250.57 | 65250.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799473/proyecto_PROCESO, 1799473/proyecto_INICIO, 1799473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799509 | Proyecto de inversión | 718000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718000.0, modificado:671941.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184428 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184428 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:CALLE CALLE DE LA LUZ PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5 KILOMETROS DE SAYIL Y LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA A SSAYIL Y A DOS C, lon:-89.4701811, lat:20.22974918}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 671941.9 | 671941.9 | 201582.57 | 201582.57 | 201582.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1799509/proyecto_INICIO, 1799509/proyecto_PROCESO, 1799509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799511 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:286531.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX MUNICIPIO DE CHEMAX - 184444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184444 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE CHEMAX SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 182 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIE, lon:-87.94090117, lat:20.65509974}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 286531.37 | 286531.37 | 85959.41 | 85959.41 | 85959.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DZITIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6680578.65, importe_modificado:6680578.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799511/proyecto_INICIO, 1799511/proyecto_FIN, 1799511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799661 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6284.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 186017 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186017 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 31 LA LOCALIDAD DE TEMAX SE LOCALIZA A 110 KILOMETROS AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.93862911, lat:21.15185487}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6284.73 | 6284.73 | 1885.42 | 1885.42 | 1885.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799661/proyecto_INICIO, 1799661/proyecto_FIN, 1799661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799664 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:348487.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAN XCAIL EN EL MUNICIPIO CHICHIMILA - 186064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186064 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHANXCAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA A 170 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENC, lon:-88.14394518, lat:20.35777967}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 348487.08 | 348487.08 | 104546.12 | 104546.12 | 104546.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1799664/proyecto_INICIO, 1799664/proyecto_FIN, 1799664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799665 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6412.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EKBALAM MUNICIPIO DE TEMOZON - 186105 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186105 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:PUEBLO EKBALAM, 97743 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EKBALAM SE LOCALIZA A 15.1 KILOMETROS DE TEMOZON, lon:-88.14680068, lat:20.89205057}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6412.62 | 6412.62 | 1923.79 | 1923.79 | 1923.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799665/proyecto_INICIO, 1799665/proyecto_FIN, 1799665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799679 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6138.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 186241 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186241 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 40 LA LOCALIDAD DE TICUR SE LOCALIZA A 89.2 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.54643614, lat:20.40358736}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6138.88 | 6138.88 | 1841.66 | 1841.66 | 1841.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799679/proyecto_INICIO, 1799679/proyecto_FIN, 1799679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799681 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160000.0, modificado:1132341.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 186260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186260 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE TECOH ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.47307111, lat:20.73847796}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1132341.44 | 1132341.44 | 339702.43 | 339702.43 | 339702.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1799681/proyecto_INICIO, 1799681/proyecto_FIN, 1799681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799706 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:429797.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEMAX DEL MUNICIPIO CHEMAX - 186475 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186475 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE CHEMAX SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 186 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIEN, lon:-87.9350121, lat:20.65756295}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 429797.05 | 429797.05 | 128939.11 | 128939.11 | 128939.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DZITIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6680578.65, importe_modificado:6680578.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1799706/proyecto_FIN, 1799706/proyecto_PROCESO, 1799706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799709 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:70771.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 186490 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186490 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TECOH ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-89.4789376, lat:20.73195452}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70771.34 | 70771.34 | 21231.4 | 21231.4 | 21231.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799709/proyecto_INICIO, 1799709/proyecto_FIN, 1799709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799712 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:418184.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO CHICHIMILÁ - 186510 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186510 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 23 B LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA A 170 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO, lon:-88.22618403, lat:20.62690234}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 418184.58 | 418184.58 | 125455.37 | 125455.37 | 125455.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1799712/proyecto_INICIO, 1799712/proyecto_FIN, 1799712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799715 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:212314.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 186532 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186532 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 31A LA LOCALIDAD DE TECOH ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN EL ESTADO DE YUCATÁN. . EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UN CENTRO MEDICO, lon:-89.47530598, lat:20.74192109}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 212314.02 | 212314.02 | 63694.21 | 63694.21 | 63694.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799715/proyecto_INICIO, 1799715/proyecto_FIN, 1799715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799730 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72405.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 186639 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186639 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. E, lon:-88.94867361, lat:21.01303366}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72405.07 | 72405.07 | 21721.52 | 21721.52 | 21721.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1799730/proyecto_PROCESO, 1799730/proyecto_FIN, 1799730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799737 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTÚN MUNICIPIO DE VALLADOLID - 186699 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186699 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:PUEBLO NOHSUYTUN, 97787 NOHSUYTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NOHSUYTUN SE LOCALIZA A 39.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, lon:-88.09496767, lat:20.43537}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6000.02 | 6000.02 | 1800.01 | 1800.01 | 1800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799737/proyecto_PROCESO, 1799737/proyecto_FIN, 1799737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799756 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6149.58}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD HOMÚN DEL MUNICIPIO DE HOMUN - 186805 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186805 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, ZONA ORIENTE, lon:-89.27823691, lat:20.73389817}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6149.58 | 6149.58 | 1844.87 | 1844.87 | 1844.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799756/proyecto_INICIO, 1799756/proyecto_FIN, 1799756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799764 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:31330.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX - 186850 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186850 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:PUEBLO USPIBIL, 97773 USPIBIL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA UBICA AL NORTE DE CHEMAX EN COLINDANCIA CON OABALAM, LA VIVIENDA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL CENTRO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL, ES DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.00512296, lat:20.76967529}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2020, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6791396.93, importe_modificado:6791396.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799764/proyecto_INICIO, 1799764/proyecto_FIN, 1799764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799791 | Proyecto de inversión | 789800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789800.0, modificado:766671.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO CHICHIMILÁ - 187026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187026 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16A, CALLE 21 A LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA A 170 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTAD, lon:-88.21409357, lat:20.62985174}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 766671.73 | 766671.73 | 230001.52 | 230001.52 | 230001.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1799791/proyecto_PROCESO, 1799791/proyecto_INICIO, 1799791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799828 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZAN EN EL MUNICIPIO DE DZAN - 187190 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187190 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO FRENTE A UNA IGLESIA, lon:-89.47216844, lat:20.38522413}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 64404 | 64404 | 19321.2 | 19321.2 | 19321.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799828/proyecto_INICIO, 1799828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799833 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:25233.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ MUNICIPIO DE YAXCABA - 187217 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187217 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE YAXCABA SE LOCALIZA A 109 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.82339279, lat:20.55086053}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 25233.52 | 25233.52 | 7570.06 | 7570.06 | 7570.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1799833/proyecto_PROCESO, 1799833/proyecto_FIN, 1799833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799844 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6308.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT MUNICIPIO DE YAXCABA - 187302 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187302 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:PUEBLO YAXCABA, 97920 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT SE LOCALIZA A 13.4 KILOMETROS DE YAXCABA, lon:-88.71064825, lat:20.50737407}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6308.29 | 6308.29 | 1892.49 | 1892.49 | 1892.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799844/proyecto_PROCESO, 1799844/proyecto_FIN, 1799844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799851 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6308.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN MUNICIPIO DE YAXCABA - 187356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187356 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION SE LOCALIZA A 17.9 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE YAXCABA, lon:-88.81092453, lat:20.70464584}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6308.38 | 6308.38 | 1892.51 | 1892.51 | 1892.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799851/proyecto_INICIO, 1799851/proyecto_FIN, 1799851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799855 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6308.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ MUNICIPIO DE YAXCABA - 187397 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187397 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:56, direccion:PUEBLO POPOLA, 97924 POPOLÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POLOA SE LOCALIZA A 90.4 KILOMETROS DE YAXCABA, lon:-88.65243869, lat:20.59581039}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6308.38 | 6308.38 | 1892.51 | 1892.51 | 1892.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799855/proyecto_INICIO, 1799855/proyecto_FIN, 1799855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799865 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN EN EL MUNICIPIO DE HOCTUN - 187424 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187424 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD 21 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-89.19728157, lat:20.86543885}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-043-2020, contratista:CRONOSUR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5853785.03, importe_modificado:5853785.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799865/proyecto_INICIO, 1799865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799869 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18925.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MUNICIPIO DE YAXCABA - 187444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187444 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SE LOCALIZA A 18 KILOMETROS DE YAXCABA, lon:-88.66194582, lat:20.50518756}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 18925.14 | 18925.14 | 5677.54 | 5677.54 | 5677.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1799869/proyecto_INICIO, 1799869/proyecto_FIN, 1799869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799888 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:37899.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 187518 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187518 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 11A PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 11 POPOLÁ SE ENCUENTRA A 5.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-88.23695599, lat:20.73232164}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 37899.28 | 37899.28 | 11369.78 | 11369.78 | 11369.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799888/proyecto_PROCESO, 1799888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799891 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72497.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XCOHUÓ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 187544 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187544 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:149, direccion:PUEBLO XCOHUO, 97795 X-COHUÓ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 29.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-87.94964653, lat:20.80419827}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72497.39 | 72497.39 | 21749.22 | 21749.22 | 21749.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799891/proyecto_PROCESO, 1799891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799897 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:216452.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 187560 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 187560 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MAMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAMA EN LA ZONA ZONA NORTE, lon:-89.36200664, lat:20.48222258}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 216452.56 | 216452.56 | 64935.77 | 64935.77 | 64935.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799897/proyecto_INICIO, 1799897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799911 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33087.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MAMA DEL MUNICIPIO MAMA - 187627 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187627 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 21 LA LOCALIDAD MAMA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MAMA UBICADO A 73 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD S, lon:-89.3680163, lat:20.47951898}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33087.49 | 33087.49 | 9926.25 | 9926.25 | 9926.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799911/proyecto_PROCESO, 1799911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799915 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:448310.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XPOM MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 187653 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187653 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:131, direccion:PUEBLO XPOM, 97920 X-POM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , XPOM SE ENCUENTRA A 21.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ EL PREDIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA, lon:-88.86798, lat:20.36059921}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 448310.07 | 448310.07 | 134493.02 | 134493.02 | 134493.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799915/proyecto_PROCESO, 1799915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799939 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:143679.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD KINCHIL DEL MUNICIPIO KINCHIL - 188211 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188211 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 LA LOCALIDAD KINCHIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO KINCHIL A 37 KM AL OESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DEL , lon:-89.94492622, lat:20.91002995}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143679.1 | 143679.1 | 43103.73 | 43103.73 | 43103.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799939/proyecto_INICIO, 1799939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799958 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 188366 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 188366 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE 43 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-89.29237908, lat:21.08807831}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 64404 | 64404 | 19321.2 | 19321.2 | 19321.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799958/proyecto_INICIO, 1799958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799968 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:101566.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 188505 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 188505 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 LA VIVIENDA SE UBICA AL CELNTRO DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.28111443, lat:21.09547273}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 101566.23 | 101566.23 | 30469.87 | 30469.87 | 30469.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799968/proyecto_PROCESO, 1799968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799970 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144960.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD KOPOMÁ DEL MUNICIPIO KOPOMÁ - 188519 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 188519 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 25 A LA LOCALIDAD KOPOMA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMA A 54 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL SUR DEL POBLADO , lon:-89.90105049, lat:20.64484715}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144960.81 | 144960.81 | 43488.24 | 43488.24 | 43488.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799970/proyecto_INICIO, 1799970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801240 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:331829.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINIL DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 205792 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205792 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 31 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE KINIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA SUR PONIENTE, lon:-89.13498366, lat:20.32200551}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 331829.75 | 331829.75 | 99548.93 | 99548.93 | 99548.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1801240/proyecto_PROCESO, 1801240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801345 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:29916.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 207065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207065 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONZO CASO SE LOCALIZA A 20 KILOMETROS AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.14904219, lat:20.07989845}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 29916.91 | 29916.91 | 8975.07 | 8975.07 | 8975.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801345/proyecto_INICIO, 1801345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801399 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:132637.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUM DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 207692 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207692 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:AVENIDA TEKAX - TZUCACAB PUEBLO TICUM, 97974 SAN LUIS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TICUM PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA DE LA ENTRADA PONIENTE DEL PU, lon:-89.22076019, lat:20.15195757}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 132637.34 | 132637.34 | 39791.2 | 39791.2 | 39791.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801399/proyecto_PROCESO, 1801399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801418 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66365.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 207883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 207883 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE LA SALIDA A LA CARRETERA XAYA, lon:-89.27551185, lat:20.20751624}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66365.95 | 66365.95 | 19909.79 | 19909.79 | 19909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801418/proyecto_PROCESO, 1801418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801423 | Proyecto de inversión | 1436000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436000.0, modificado:1397901.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 207952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207952 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:AVENIDA CATMIS - CORRAL PUEBLO SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , ENTRADA ORIENTE HACÍA EL PUEBLO DE TIGRE GRANDE, lon:-89.10195868, lat:19.7100786}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 1397901.54 | 1397901.54 | 419370.46 | 419370.46 | 419370.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-001-2020, contratista:DESARROLLADORA MONTES DE AME, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1072425.84, importe_modificado:1072425.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1013707.65, importe_modificado:1013707.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1801423/proyecto_PROCESO, 1801423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801514 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8040.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD YALCOBÁ NUEVO MUNICIPIO DE TEKAX - 209078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 209078 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, direccion:PUEBLO , 00000 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBA NUEVO SE LOCALIZA A 45.9 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.57723943, lat:19.89114671}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8040 | 8040 | 2412 | 2412 | 2412 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801514/proyecto_INICIO, 1801514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801544 | Proyecto de inversión | 362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.0, modificado:367671.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD KANTEMÓ MUNICIPIO DE TEKAX - 209548 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 209548 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:192, direccion:PUEBLO KANTEMO, 97975 KANTEMÓ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KANTEMO SE LOCALIZA A 75.6 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.30708069, lat:19.99821577}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 367671.9 | 367671.9 | 110301.57 | 110301.57 | 110301.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}} | {1801544/proyecto_PROCESO, 1801544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801555 | Proyecto de inversión | 360860 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157930.0, modificado:157930.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:22500.0, modificado:22500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180430.0, modificado:180430.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES MUNICIPIO DE PROGRESO - 209681 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 209681 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:BOULEVARD 51 PUEBLO CAMPESTRE FLAMBOYANES, 97324 CAMPESTRE FLAMBOYANES, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 60B, CALLE 51A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CARRETERA MERIDA A PROGRESO LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CA, lon:-89.6626804, lat:21.20497141}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 185917.24 | 185917.24 | 55775.17 | 55775.17 | 55775.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1801555/proyecto_INICIO, 1801555/proyecto_FIN, 1801555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801561 | Proyecto de inversión | 216516 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94758.0, modificado:94758.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:13500.0, modificado:13500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108258.0, modificado:108258.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE PROGRESO - 209741 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 209741 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN IGNACIO, 97334 SAN IGNACIO, PROGRESO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA MERIDA PROGRESO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE UNA CAPILLA Y DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-89.65773391, lat:21.15864423}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 94758 | 94758 | 28427.4 | 28427.4 | 28427.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1801561/proyecto_PROCESO, 1801561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801562 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:73534.38}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANEK MUNICIPIO DE TEKAX - 209769 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 209769 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁ, lon:-89.32861831, lat:20.19957824}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 73534.38 | 73534.38 | 22060.31 | 22060.31 | 22060.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801562/proyecto_PROCESO, 1801562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801605 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:430800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 210835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 210835 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 57 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 59 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA CAPILLA, lon:-89.29761418, lat:20.20672242}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 430800 | 430800 | 129240 | 129240 | 129240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1801605/proyecto_PROCESO, 1801605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801613 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33756.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN - 211112 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 211112 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97504 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN SE LOCALIZA A 75.8 KILOMETRROS DE LA CIUDAD DXE MERIDA YUCATAN, lon:-89.03522792, lat:21.24887631}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33756.34 | 33756.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801613/proyecto_INICIO, 1801613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801614 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 211113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 211113 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA 9 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE ABALÁ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA ZONA ENTRADA PONIENTE DEL PUEBLO, lon:-89.68960439, lat:20.6471027}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217500 | 217500 | 65250 | 65250 | 65250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801614/proyecto_PROCESO, 1801614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801616 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144994.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PIXOY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 211135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 211135 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:AVENIDA DZITAS - VALLADOLID PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PIXOY PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PIXOY EN LA ZONA ENTRADA PONIENTE DEL PUEB, lon:-88.26897838, lat:20.7145917}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144994.78 | 144994.78 | 43498.43 | 43498.43 | 43498.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1801616/proyecto_INICIO, 1801616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801617 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71800.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIXOY DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 211170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 211170 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:AVENIDA DZITAS - VALLADOLID PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PIXOY PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA ZONA ENTRADA ZONA ORIENTE, lon:-88.26026657, lat:20.71238393}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71800.38 | 71800.38 | 21540.11 | 21540.11 | 21540.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801617/proyecto_PROCESO, 1801617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801619 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74611.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA MUNICIPIO DE YAXCABA - 211199 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 211199 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 21 DIAGONAL PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA CAPILLA, lon:-88.82676701, lat:20.54967103}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74611.32 | 74611.32 | 22383.4 | 22383.4 | 22383.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801619/proyecto_INICIO, 1801619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401802102 | Proyecto de inversión | 322897.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322897.39, modificado:322897.39}} | CONSTRUCCIÓN PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PABLO ECHEVERRIA EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA MUNICIPIO DE SOTUTA - 218037 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IDEFEEY INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 218037 | S | 115 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 34 LA LOCALIDAD DE SOTUTA SE ENCUENTRA A 99 KM. DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SURESTE A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL 180 HASTA LA, lon:-89.01476405, lat:20.59894906}} | 2020-12-01 | 2020-12-28 | 322897.39 | 322897.39 | 322897.39 | 322897.39 | 320948.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-OP-DIRECTA-ELE-336, contratista:JOSE ALEJANDRO MAA MARIN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:322897.39, importe_modificado:322897.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802102/proyecto_FIN, 1802102/proyecto_INICIO, 1802102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE HARA LA CORRECIÓN EN EL ANEXO 1.1, trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401819034 | Proyecto de inversión | 1625747.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625747.52, modificado:1625747.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHUMAYEL LOCALIDAD CHUMAYEL ASENTAMIENTO CHUMAYEL - 146858 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL YUCATAN | 146858 | S | 820 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3728.7, meta_modificada:3728.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 34 HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 30 HASTA LA CALLE 25 Y DE AHI HASTA LA CALLE 32., lon:-89.30311077, lat:20.43238782}} | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 1625747.52 | 1624579.69 | 1624579.69 | 799337.52 | 799337.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHUMAYEL-YUC-LP-2020/04, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:1624579.69, importe_modificado:1624579.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.28}} | {1819034/proyecto_INICIO, 1819034/proyecto_PROCESO, 1819034/proyecto_INICIO, 1819034/proyecto_PROCESO, 1819034/proyecto_INICIO, 1819034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820999 | Proyecto de inversión | 2028509.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028509.4, modificado:2025168.6}} | REHABILITACIÓN DE CICLOPISTAS EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 150220 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 150220 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA TICUL-PUSTUNICH, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE Y , AGARRAR LA CARRETERA FEDERAL TICUL OXCUTZCAB EXACTAMENTE A LA ALTURA DEL OXXO INICIA EL TRAMO DE REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE , lon:-89.52155508, lat:20.37788659}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2025168.6 | 2025168.6 | 2025168.6 | 2025168.6 | 2015168.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2025168.6, importe_modificado:2025168.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}} | {1820999/proyecto_INICIO, 1820999/proyecto_PROCESO, 1820999/proyecto_FIN, 1820999/proyecto_PROCESO, 1820999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821435 | Proyecto de inversión | 671017.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671017.59, modificado:671017.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM - 151164 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN | 151164 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1707.0, meta_modificada:1707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 33 EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICPIO DE SACALUM EN LA CALLE 30 POR 27 HASTA LA CALLE 33, lon:-89.592232, lat:20.49360125}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 670944.41 | 670944.41 | 670944.41 | 670944.41 | 670944.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-LP-2020/07, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATAN, monto:1115599.97, importe_modificado:1115599.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1707.0}} | {1821435/proyecto_INICIO, 1821435/proyecto_FIN, 1821435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822218 | Proyecto de inversión | 50787.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50787.15, modificado:50787.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO - 152959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152959 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 316 0 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 286 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE LAS FLORES UBICADO SOBRE LA CALLE 55 X 20 Y 22, lon:-89.56680243, lat:20.97098359}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 50787.15 | 50787.15 | 50787.15 | 37751.05 | 37751.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-1, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50787.15, importe_modificado:50787.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.22}} | {1822218/proyecto_INICIO, 1822218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822240 | Proyecto de inversión | 107104.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107104.44, modificado:107104.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO II - 153006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153006 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 517 0 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO II, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 429 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 23 Y 30, lon:-89.56825463, lat:20.97996177}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 107104.44 | 107104.44 | 107104.44 | 69559.37 | 69559.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-2, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107104.44, importe_modificado:107104.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.43}} | {1822240/proyecto_PROCESO, 1822240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822636 | Proyecto de inversión | 4203.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4203.84, modificado:4203.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 153875 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 296 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 375 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X, lon:-89.5553548, lat:21.0020152}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 4203.84 | 4203.84 | 4203.84 | 1261.15 | 1261.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-21, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4203.84, importe_modificado:4203.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.01}} | {1822636/proyecto_INICIO, 1822636/proyecto_PROCESO, 1822636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822980 | Proyecto de inversión | 67262.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67262.59, modificado:67262.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 154658 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154658 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:30.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 477 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN UBICADO SOBRE LA CALLE 31 X 30, lon:-89.66597221, lat:21.1056747}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 67262.59 | 67262.59 | 67262.59 | 20178.77 | 20178.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-141-6, contratista:MIGUEL ANGEL CACERES Y RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67262.59, importe_modificado:67262.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.28}} | {1822980/proyecto_PROCESO, 1822980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823066 | Proyecto de inversión | 99670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99670.25, modificado:99670.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 154851 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154851 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 488 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN UBICADO SOBRE LA CALLE 31 X, lon:-89.66717799, lat:21.10322729}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 99670.25 | 99670.25 | 99670.25 | 54716.18 | 54716.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-141, contratista:MIGUEL ANGEL CACERES Y RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99670.25, importe_modificado:99670.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.28}} | {1823066/proyecto_PROCESO, 1823066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823211 | Proyecto de inversión | 40901.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40901.74, modificado:40901.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 155180 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155180 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR 137 0 COLONIA XOCLAN, 97245 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 37-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS, lon:-89.66062951, lat:20.96688923}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 40901.74 | 40901.74 | 40901.74 | 12270.53 | 12270.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-5, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40901.74, importe_modificado:40901.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1823211/proyecto_PROCESO, 1823211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823603 | Proyecto de inversión | 4584.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4584.11, modificado:4584.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 156150 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156150 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179B 743 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 20 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN LA CALLE 181 X 9, lon:-89.65679219, lat:20.90231997}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 4584.11 | 4584.11 | 4584.11 | 3857.07 | 3857.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-10, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4584.11, importe_modificado:4584.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.51}} | {1823603/proyecto_INICIO, 1823603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823641 | Proyecto de inversión | 98937.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98937.22, modificado:98937.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156247 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156247 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171B 356 A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90A Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA 12 UBICADA SOBRE LA CALLE 167 X 84A Y 86, lon:-89.65217616, lat:20.90765884}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 98937.22 | 98937.22 | 98937.22 | 29681.15 | 29681.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-21, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98937.22, importe_modificado:98937.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1823641/proyecto_PROCESO, 1823641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823743 | Proyecto de inversión | 100310.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100310.87, modificado:100310.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 156954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156954 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 220 MTS AL NO, lon:-89.71453407, lat:20.94549097}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 100310.87 | 100310.87 | 100310.87 | 30093.27 | 30093.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-10, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100310.87, importe_modificado:100310.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1823743/proyecto_PROCESO, 1823743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824011 | Proyecto de inversión | 55018.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55018.73, modificado:55018.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 157727 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157727 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.25, meta_modificada:26.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 60 MTS AL SUR S, lon:-89.71386724, lat:20.94299504}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 55018.73 | 55018.73 | 55018.73 | 16505.62 | 16505.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-8, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55018.73, importe_modificado:55018.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.87}} | {1824011/proyecto_PROCESO, 1824011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824065 | Proyecto de inversión | 247082.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247082.41, modificado:247082.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 157829 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157829 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:715.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 223 INTERIOR 0 COLONIA MERIDA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 225 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50, lon:-89.62593124, lat:20.87734299}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 247082.41 | 247082.41 | 247082.41 | 74124.72 | 74124.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-147, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:247082.41, importe_modificado:247082.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.77}} | {1824065/proyecto_INICIO, 1824065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824066 | Proyecto de inversión | 1714734.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714734.91, modificado:1714734.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 157835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157835 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5047.0, meta_modificada:5047.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 50-E INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 243 Y CALLE 245, CALLE 50 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 130 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 249, lon:-89.62580249, lat:20.86271161}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 1714734.91 | 1714734.91 | 1714734.91 | 514420.48 | 514420.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-147-1, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1714734.91, importe_modificado:1714734.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.12}} | {1824066/proyecto_PROCESO, 1824066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824095 | Proyecto de inversión | 531465.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531465.3, modificado:531465.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 157887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157887 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1501.0, meta_modificada:1501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA DE LA SEÑORA BELEM A 870 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 300 MTS AL PONIENT, lon:-89.70928585, lat:21.02383364}} | 2020-10-14 | 2020-12-08 | 531465.3 | 531465.3 | 531465.3 | 159439.59 | 159439.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-150-2, contratista:TRITURADOS CASTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:531465.3, importe_modificado:531465.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.3}} | {1824095/proyecto_PROCESO, 1824095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824531 | Proyecto de inversión | 59193.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59193.98, modificado:59193.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158905 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 147 295 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN JOSE TECOH II A 230 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 147, lon:-89.63265815, lat:20.91411376}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 59193.98 | 59193.98 | 59193.98 | 17758.2 | 17758.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-20, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59193.98, importe_modificado:59193.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {1824531/proyecto_PROCESO, 1824531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824536 | Proyecto de inversión | 133884.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133884.42, modificado:133884.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 158913 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158913 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 424 A INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 98, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ESTEBAN H. CERVERA CERVERA A 275 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.66261665, lat:20.8962907}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 133884.42 | 133884.42 | 133884.42 | 109515.87 | 109515.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-22, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133884.42, importe_modificado:133884.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.01}} | {1824536/proyecto_PROCESO, 1824536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824558 | Proyecto de inversión | 109047.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109047.25, modificado:109047.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 158947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158947 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 119 321 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 206 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL 1 SERAPIO RENDON UBCADA EN LA CAL, lon:-89.61341959, lat:20.93233594}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 109047.25 | 109047.25 | 109047.25 | 99480.63 | 99480.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-142-4, contratista:PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109047.25, importe_modificado:109047.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.59}} | {1824558/proyecto_INICIO, 1824558/proyecto_PROCESO, 1824558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824772 | Proyecto de inversión | 48166.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48166.92, modificado:48166.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 159571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159571 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.26, meta_modificada:22.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 508 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 A Y CALLE 187 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR YUUM TSIL A 320 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.65917912, lat:20.89372224}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 48166.92 | 48166.92 | 48166.92 | 41656.59 | 41656.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-24, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48166.92, importe_modificado:48166.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.25}} | {1824772/proyecto_PROCESO, 1824772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824953 | Proyecto de inversión | 104871.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104871.88, modificado:104871.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 160104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160104 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA TIXCACAL A 55 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 200 MTS A, lon:-89.71175521, lat:20.94506006}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 104871.88 | 104871.88 | 104871.88 | 31461.57 | 31461.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-16, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104871.88, importe_modificado:104871.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1824953/proyecto_PROCESO, 1824953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827537 | Proyecto de inversión | 1491411.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491411.26, modificado:1491411.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATAN (SEGUNDA ETAPA). - 166627 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 166627 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2905.91, meta_modificada:2905.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE DIEZ ENTRANDO AL MUNICIPIO DE KANTUNIL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 AVANZAR SOBRE LA MISMA QUE SE CONVIERTE EN LA C., lon:-89.02967016, lat:20.79624115}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 618919.31 | 618919.31 | 618919.31 | 618919.31 | 618919.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-06, contratista:GRUPO INMONZA, S. R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:2083349.94, importe_modificado:2083349.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1827537/proyecto_PROCESO, 1827537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829174 | Proyecto de inversión | 119132.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119132.71, modificado:119132.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 172026 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172026 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 513 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 Y 10, lon:-89.52022625, lat:21.03101017}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 119132.71 | 119132.71 | 119132.71 | 35739.81 | 35739.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-156-3, contratista:EMPRESAS Y SUMINISTROS IBIZZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119132.71, importe_modificado:119132.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1829174/proyecto_INICIO, 1829174/proyecto_PROCESO, 1829174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829268 | Proyecto de inversión | 675417.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675417.8, modificado:675417.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 172254 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172254 | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.0, meta_modificada:1964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL PONIENTE DEL PANTEON MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE 18 X 29, lon:-89.67861456, lat:21.046046}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 675417.8 | 675417.8 | 675417.8 | 202625.34 | 202625.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-163-1, contratista:ROMZA PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:675417.8, importe_modificado:675417.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.2}} | {1829268/proyecto_PROCESO, 1829268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829270 | Proyecto de inversión | 252049.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252049.47, modificado:252049.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 172261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172261 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 21A INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 198 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA Y EL PARQUE PRINCIPAL UBICADA EN LA CALLE 18 X 19A Y 21A, lon:-89.67644536, lat:21.04890768}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 252049.47 | 252049.47 | 252049.47 | 75614.84 | 75614.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-163, contratista:ROMZA PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:252049.47, importe_modificado:252049.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1829270/proyecto_PROCESO, 1829270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829278 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74932.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS - 172274 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 172274 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE TRECE INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISEIS, CALLE QUINCE LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 13X14Y16 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN, lon:-89.21012505, lat:20.47271432}} | 2020-09-28 | 2020-11-11 | 74932.6 | 74932.6 | 74932.6 | 74932.6 | 74932.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/03, contratista:ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1498652.02, importe_modificado:1498652.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {1829278/proyecto_PROCESO, 1829278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829279 | Proyecto de inversión | 43423.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43423.16, modificado:43423.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 172276 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172276 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.79, meta_modificada:19.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 366 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE REALIZARSE SE ENCUENTRA A 349 MTS AL SUR DEL CENDI MUNICIPAL SAN MARCOS NOCOH III UBICADO EN LA C, lon:-89.67560532, lat:20.9214262}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 43423.16 | 43423.16 | 43423.16 | 13026.99 | 13026.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154-10, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43423.16, importe_modificado:43423.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1829279/proyecto_INICIO, 1829279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829408 | Proyecto de inversión | 1179933.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179933.36, modificado:1179933.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 172808 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172808 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3560.0, meta_modificada:3560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 150 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.57715299, lat:20.86447334}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 1179933.36 | 1179933.36 | 1179933.36 | 1160010.86 | 1160010.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-160-1, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1179933.36, importe_modificado:1179933.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3488.8}} | {1829408/proyecto_PROCESO, 1829408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829647 | Proyecto de inversión | 179708 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179708.0, modificado:179708.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 173704 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173704 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCANATUN A 45 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 A 90 MTS AL , lon:-89.62980727, lat:21.07603782}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 179708 | 179708 | 179708 | 53912.37 | 53912.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-11, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179708.0, importe_modificado:179708.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.8}} | {1829647/proyecto_INICIO, 1829647/proyecto_PROCESO, 1829647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829651 | Proyecto de inversión | 41609.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41609.3, modificado:41609.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 173714 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173714 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 155 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.62667177, lat:21.07808174}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 41609.3 | 41609.3 | 41609.3 | 12482.79 | 12482.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-3, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41609.3, importe_modificado:41609.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.6}} | {1829651/proyecto_PROCESO, 1829651/proyecto_INICIO, 1829651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829996 | Proyecto de inversión | 81179.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81179.36, modificado:81179.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 175126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175126 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153B 269 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INETGRA DEL SUR AYUNTAMI, lon:-89.62839178, lat:20.91397026}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 81179.36 | 81179.36 | 81179.36 | 63019.87 | 63019.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157-5, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81179.36, importe_modificado:81179.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.18}} | {1829996/proyecto_PROCESO, 1829996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830006 | Proyecto de inversión | 8986.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8986.4, modificado:8986.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 175156 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175156 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153B 269 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INETGRA DEL SUR AYUNTAMI, lon:-89.62840283, lat:20.91397368}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 8986.4 | 8986.4 | 8986.4 | 2695.92 | 2695.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157-6, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8986.4, importe_modificado:8986.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.75}} | {1830006/proyecto_PROCESO, 1830006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830144 | Proyecto de inversión | 41291.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41291.5, modificado:41291.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 175483 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175483 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE LA COMISARAI KOMCHEN, lon:-89.65792849, lat:21.10342867}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 41291.5 | 41291.5 | 41291.5 | 12387.45 | 12387.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-17, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41291.5, importe_modificado:41291.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.53}} | {1830144/proyecto_PROCESO, 1830144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830225 | Proyecto de inversión | 2004.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004.42, modificado:2004.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 175709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175709 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:8.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 37, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL FRENTE A LA ESCUELA MIRIAM SALDIVAR, lon:-89.65828165, lat:21.10185218}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 2004.42 | 2004.42 | 2004.42 | 601.33 | 601.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-19, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004.42, importe_modificado:2004.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.6}} | {1830225/proyecto_PROCESO, 1830225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830335 | Proyecto de inversión | 97102.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97102.27, modificado:97102.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 176037 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176037 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57-A 394 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ROBLE, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 59 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE L FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ROBLE A 80 MTS AL, lon:-89.67772795, lat:20.91630584}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 97102.27 | 97102.27 | 97102.27 | 37245.37 | 37245.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-22, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97102.27, importe_modificado:97102.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.38}} | {1830335/proyecto_PROCESO, 1830335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831296 | Proyecto de inversión | 858963.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858963.01, modificado:858963.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 179948 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179948 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.0, meta_modificada:1792.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 162 MTS AL ORIENTE DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO NUEVA , lon:-89.63307312, lat:20.90037394}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 858963.01 | 858963.01 | 858963.01 | 257688.9 | 257688.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-170-2, contratista:TREV-ON MAQUINADO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:858963.01, importe_modificado:858963.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.84}} | {1831296/proyecto_INICIO, 1831296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831690 | Proyecto de inversión | 163380.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163380.48, modificado:163380.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 181041 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181041 | S | 9 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE L COMISARIA A 560 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.68459688, lat:21.05006425}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 163380.48 | 163380.48 | 163380.48 | 49014.14 | 49014.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-166-2, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163380.48, importe_modificado:163380.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1831690/proyecto_PROCESO, 1831690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832141 | Proyecto de inversión | 307602.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307602.56, modificado:307602.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKAX LOCALIDAD MANUEL CEPEDA PERAZA ASENTAMIENTO MANUEL CEPEDA PERAZA - 183034 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 183034 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE 3 PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, LA DISTANCIA ENTRE MANUEL CEPEDA PERAZA Y TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES 9 KILÓMETROS POR CARRETERA LA OBRA SE ENCUENTRA CER, lon:-89.25380054, lat:20.15068123}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 286106.33 | 286106.33 | 286106.33 | 286106.33 | 286106.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1832141/proyecto_INICIO, 1832141/proyecto_PROCESO, 1832141/proyecto_FIN, 1832141/proyecto_PROCESO, 1832141/proyecto_FIN, 1832141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401832143 | Proyecto de inversión | 163737.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163737.57, modificado:163737.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 183043 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183043 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25B INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 31 X 20 Y 22, lon:-89.65716315, lat:21.10696521}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 163737.48 | 163737.48 | 163737.48 | 49121.27 | 49121.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-165-6, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163737.48, importe_modificado:163737.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1832143/proyecto_PROCESO, 1832143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832161 | Proyecto de inversión | 212950.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212950.41, modificado:212950.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 183097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183097 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 58 MTS AL PONIENTE DEL PANTEON MUNICIPAL UBCADO EN LA CALLE 18 X 29, lon:-89.67868205, lat:21.0460437}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 212950.41 | 212950.41 | 212950.41 | 63885.12 | 63885.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-165-4, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:212950.41, importe_modificado:212950.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832161/proyecto_PROCESO, 1832161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832236 | Proyecto de inversión | 124466.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124466.31, modificado:124466.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 183325 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183325 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 13C INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y , lon:-89.65942228, lat:20.83424211}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 124466.31 | 124466.31 | 124466.31 | 37339.89 | 37339.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124466.31, importe_modificado:124466.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}} | {1832236/proyecto_PROCESO, 1832236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832241 | Proyecto de inversión | 82977.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82977.54, modificado:82977.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 183345 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183345 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 179 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NACHI COCOM UBICADO EN LA CALLE 21 X 16, lon:-89.57783232, lat:20.86458233}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 82977.54 | 82977.54 | 82977.54 | 24893.26 | 24893.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-6, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82977.54, importe_modificado:82977.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1832241/proyecto_PROCESO, 1832241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832253 | Proyecto de inversión | 322656.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322656.85, modificado:322656.85}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 183368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183368 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.95, meta_modificada:616.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.69350288, lat:21.019638}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 322656.85 | 322656.85 | 322656.85 | 96797.06 | 96797.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-168-1, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:322656.85, importe_modificado:322656.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.09}} | {1832253/proyecto_PROCESO, 1832253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833931 | Proyecto de inversión | 79868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79868.9, modificado:79868.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 189033 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189033 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 51 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 68, CALLE 70 CERCA DE LA PESCADERÍA EL MARLIN TEKAX, lon:-89.29613689, lat:20.21017387}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 79868.9 | 79868.9 | 79868.9 | 78245.94 | 78245.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.97}} | {1833931/proyecto_PROCESO, 1833931/proyecto_INICIO, 1833931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834082 | Proyecto de inversión | 159737.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159737.79, modificado:159737.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 189521 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189521 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 57 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 55 CERCA DE TAQUERÍA LA TENTACION, lon:-89.29214974, lat:20.203916}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 159737.79 | 159737.79 | 159737.79 | 106491.86 | 106491.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.33}} | {1834082/proyecto_PROCESO, 1834082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834182 | Proyecto de inversión | 79868.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79868.9, modificado:79868.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 189796 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 189796 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 55 COLONIA JARDINES DE STA MARÍA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 57 CERCA DE TIENDA HNS PAT, lon:-89.27009772, lat:20.19375523}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 79868.9 | 79868.9 | 79868.9 | 78868.9 | 78868.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} | {1834182/proyecto_PROCESO, 1834182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834281 | Proyecto de inversión | 159737.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159737.79, modificado:159737.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD PENCUYUT ASENTAMIENTO PENKUYUT - 190016 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 190016 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 10 PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CERCA DEL CENTRO, lon:-89.29160607, lat:20.29081533}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 159737.79 | 159737.79 | 159737.79 | 15737.39 | 15737.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.2}} | {1834281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401834814 | Proyecto de inversión | 36130.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36130.79, modificado:36130.79}} | CUATRO DE OBRA DOS:MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN YUCATÁN - 191557 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN | 191557 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, SE ECUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE TEPAKAN SOBRE LA CALLLE 19 SE ENCUENTRA COMO REFERENCIA UNA CASA CO, lon:-89.03434292, lat:21.05027912}} | 2020-08-31 | 2020-10-23 | 36130.79 | 36130.79 | 36130.79 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-03-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:578092.68, importe_modificado:578092.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1834814/proyecto_INICIO, 1834814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401835441 | Proyecto de inversión | 297226.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297226.75, modificado:283176.06}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 193273 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 193273 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA MILITAR, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TREINTA Y SIETE, CALLE CUARENTA Y UNO PARA LLEGAR EN LA COLONIA MILITAR DEVALLADOLID SALIENDO DEL CENTRO DEVALLADOLID POR LA CA, lon:-88.1859582, lat:20.69032095}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 283176.06 | 283176.06 | 283176.06 | 84952.82 | 84952.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-031-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1627248.0, importe_modificado:1627248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1835441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838119 | Proyecto de inversión | 1318411.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318411.26, modificado:1488728.76}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD - 201953 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 201953 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2696.0, meta_modificada:2696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA MIRAFLORES, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 29 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 3 CUADRAS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-88.91730058, lat:20.13003313}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1488728.76 | 1488728.76 | 1488728.76 | 446618.63 | 446618.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-01, contratista:INTEGRADORA CONSTRUCTIVA PENINSULAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4193399.94, importe_modificado:4193399.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.6}} | {1838119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838699 | Proyecto de inversión | 1858106.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858106.29, modificado:2093855.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO CIPRÉS - 203737 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 203737 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3795.73, meta_modificada:3795.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA CIPRÉS, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 25 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 6 CUADRAS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 3, lon:-88.92783242, lat:20.13143841}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2093855.58 | 2093855.58 | 2093855.58 | 628156.67 | 628156.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-07, contratista:RICARDO ELIEZER LÓPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4673850.08, importe_modificado:4673850.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.57}} | {1838699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839088 | Proyecto de inversión | 312606.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312606.31, modificado:312606.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 204643 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204643 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKALA 1000 TS AL SUR SOBRE LA CALLE 20A, lon:-89.58094874, lat:21.08624424}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 312606.31 | 312606.31 | 312606.31 | 93781.89 | 93781.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-184-2, contratista:EXPOCON FUSION EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:312606.31, importe_modificado:312606.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.6}} | {1839088/proyecto_PROCESO, 1839088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839148 | Proyecto de inversión | 67461.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67461.82, modificado:67461.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 204764 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204764 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LOCAL DE LA COMISARIA NOC AC A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.71760879, lat:21.0783337}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 67461.82 | 67461.82 | 67461.82 | 20238.55 | 20238.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-179, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67461.82, importe_modificado:67461.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {1839148/proyecto_INICIO, 1839148/proyecto_PROCESO, 1839148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839723 | Proyecto de inversión | 49060.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49060.65, modificado:49060.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 206491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206491 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.4, meta_modificada:23.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 453 MTS AL SUR DE LA EX HACIENDA DZIDZILCHE UBICADA EN LA CALLE 19 X 18, lon:-89.69134279, lat:21.14877817}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 49060.65 | 49060.65 | 49060.65 | 14718.2 | 14718.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-9, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44147.07, importe_modificado:44147.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {1839723/proyecto_INICIO, 1839723/proyecto_PROCESO, 1839723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839775 | Proyecto de inversión | 134012.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134012.75, modificado:134012.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 206651 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206651 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 80 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 21, lon:-89.69243597, lat:21.12990949}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 134012.75 | 134012.75 | 134012.75 | 40203.82 | 40203.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-181, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134012.75, importe_modificado:134012.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1839775/proyecto_PROCESO, 1839775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839853 | Proyecto de inversión | 57365.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57365.7, modificado:57365.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 206920 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206920 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.61622047, lat:21.13271472}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 57365.7 | 57365.7 | 57365.7 | 17209.71 | 17209.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-176-2, contratista:CONSTRU ZOCALO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57365.7, importe_modificado:57365.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {1839853/proyecto_INICIO, 1839853/proyecto_PROCESO, 1839853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842437 | Proyecto de inversión | 96279.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96279.71, modificado:96279.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 214678 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 214678 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.95, meta_modificada:46.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 254 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA SANTA MARIA A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 29, lon:-89.56670851, lat:21.00139714}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 96279.71 | 96279.71 | 96279.71 | 28883.92 | 28883.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-189-1, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96279.71, importe_modificado:96279.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.1}} | {1842437/proyecto_INICIO, 1842437/proyecto_PROCESO, 1842437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843586 | Proyecto de inversión | 92689.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92689.14, modificado:92689.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 217978 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 217978 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO A 250 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.61489641, lat:20.78881199}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 92689.14 | 92689.14 | 92689.14 | 27806.74 | 27806.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-5, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92689.14, importe_modificado:92689.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1843586/proyecto_INICIO, 1843586/proyecto_PROCESO, 1843586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843742 | Proyecto de inversión | 133067.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133067.2, modificado:133067.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 218495 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 218495 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 311 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34A Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 119 MTS AL NORTE DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA UBICADO EN LA CALLE 38 X 23 Y 25, lon:-89.6222687, lat:21.047313}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-190, contratista:RC EDIFICACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133067.2, importe_modificado:133067.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.9}} | {1843742/proyecto_INICIO, 1843742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844522 | Proyecto de inversión | 198487.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198487.24, modificado:198487.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 220862 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 220862 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.7, meta_modificada:399.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO A 250 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.61512413, lat:20.78888559}} | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 198487.24 | 198487.24 | 198487.24 | 59546.17 | 59546.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-194-1, contratista:URBES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:198487.24, importe_modificado:198487.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.91}} | {1844522/proyecto_PROCESO, 1844522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844531 | Proyecto de inversión | 363740.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363740.6, modificado:363740.6}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 220889 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 220889 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.3, meta_modificada:796.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.6189955, lat:20.79509085}} | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 363740.6 | 363740.6 | 363740.6 | 109122.18 | 109122.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-194-2, contratista:URBES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:363740.6, importe_modificado:363740.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.89}} | {1844531/proyecto_PROCESO, 1844531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844586 | Proyecto de inversión | 15580.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15580.69, modificado:15580.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN - 221057 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221057 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 125 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 138 X 81 Y , lon:-89.67938406, lat:20.95039957}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 15580.69 | 15580.69 | 15580.69 | 4674.21 | 4674.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-192-3, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:15580.69, importe_modificado:15580.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1844586/proyecto_INICIO, 1844586/proyecto_PROCESO, 1844586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844781 | Proyecto de inversión | 89817.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89817.2, modificado:89817.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 221737 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221737 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 248 MTS AL NORTE DEL PARQUE SANTA MARIA CHUBURNA UBICADO EN LA CALLE 12 X 25 Y 31, lon:-89.56675947, lat:21.00309944}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 89817.2 | 89817.2 | 89817.2 | 26945.16 | 26945.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-12, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89817.2, importe_modificado:89817.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1844781/proyecto_INICIO, 1844781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845079 | Proyecto de inversión | 80267.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80267.66, modificado:80454.98}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO 2 EN TEKAX LOCALIDAD KANCAB ASENTAMIENTO KANCAB - 222832 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 222832 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , KANCAB SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.345556 LATITUD DEC 20.194444 LA LOCALIDAD SE , lon:-89.34567192, lat:20.19631848}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 80454.98 | 80454.98 | 80454.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.37, contratista:MIRLEY LUCELY AVILEZ GAZCA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:155440.28, importe_modificado:155440.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1845079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845996 | Proyecto de inversión | 248023.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248023.89, modificado:248023.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 225185 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 225185 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.3, meta_modificada:681.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 1, lon:-89.71642466, lat:20.94556883}} | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 248023.89 | 248023.89 | 248023.89 | 74407.18 | 74407.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-196-2, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:248023.89, importe_modificado:248023.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.3}} | {1845996/proyecto_PROCESO, 1845996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847866 | Proyecto de inversión | 805942.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805942.99, modificado:805942.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 230308 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230308 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 540 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.6666211, lat:20.82566118}} | 2020-11-09 | 2020-12-29 | 805942.99 | 805942.99 | 805942.99 | 402971.5 | 402971.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FIINV-6151-213, contratista:CONSTRUCCION ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:805942.99, importe_modificado:805942.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {1847866/proyecto_INICIO, 1847866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847958 | Proyecto de inversión | 156052.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156052.33, modificado:156052.33}} | SEIS OBRA DE DOS: CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN. - 230750 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN YUCATÁN | 230750 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN EN LA CALLE 27 A TRES CUADRAS PANADERÍA LA VICTORIA., lon:-89.04258546, lat:21.04636045}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 156052.33 | 156052.33 | 156052.33 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-06-10, contratista:COSTRUCTORA INMOBILIARIA EME4MAX S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:624209.33, importe_modificado:624209.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401848292 | Proyecto de inversión | 27455.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27455.04, modificado:27455.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN SUSULA - 231826 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231826 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 85 1146 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 136-C, CALLE 85 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA DE OPICHEN A 100 MYS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 85, lon:-89.67848688, lat:20.94777865}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 27455.04 | 27455.04 | 27455.04 | 13727.52 | 13727.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-209-4, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:27455.04, importe_modificado:27455.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.13}} | {1848292/proyecto_INICIO, 1848292/proyecto_PROCESO, 1848292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848533 | Proyecto de inversión | 99131.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99131.8, modificado:99131.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMAPOLA - 232536 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232536 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 482 INTERIOR 0 COLONIA AMAPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 52 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 343 MTS AL SUR DEL ENCAVI ENSEÑAMOS A CAMINAR POR LA VIDA UBICADA EN LA CALLE 27D X 48 Y , lon:-89.6641022, lat:21.00584005}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 99131.8 | 99131.8 | 99131.8 | 29739.54 | 29739.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-202-4, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99131.8, importe_modificado:99131.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1848533/proyecto_INICIO, 1848533/proyecto_PROCESO, 1848533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848639 | Proyecto de inversión | 66279.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66279.56, modificado:66279.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 232868 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232868 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 140 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 145 MTS AL NOR, lon:-89.71560748, lat:20.94504112}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 66279.56 | 66279.56 | 66279.56 | 33139.78 | 33139.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-209-5, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66279.56, importe_modificado:66279.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1848639/proyecto_INICIO, 1848639/proyecto_PROCESO, 1848639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848689 | Proyecto de inversión | 82846.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82846.24, modificado:82846.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 233056 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233056 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:36.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.69849009, lat:21.01155669}} | 2020-10-09 | 2020-12-29 | 82846.24 | 82846.24 | 82846.24 | 41423.12 | 41423.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-209, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82846.24, importe_modificado:82846.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.27}} | {1848689/proyecto_INICIO, 1848689/proyecto_PROCESO, 1848689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849158 | Proyecto de inversión | 18547.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18547.95, modificado:18547.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DEL SUR - 234645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 234645 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 248 INTERIOR 0 COLONIA DEL SUR, 97287 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 333 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR UBICADO EN LA CALLE 48 X 59 Y 61, lon:-89.60728722, lat:20.92223062}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 18547.95 | 18547.95 | 18547.95 | 9273.97 | 9273.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:18547.95, importe_modificado:18547.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.8}} | {1849158/proyecto_INICIO, 1849158/proyecto_PROCESO, 1849158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849846 | Proyecto de inversión | 43998.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43998.59, modificado:43998.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 236687 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 236687 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 699 D INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, CALLE 43 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LOS ALMENDROS A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 90 Y 190 MTS, lon:-89.70653391, lat:21.00164754}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 43998.59 | 43998.59 | 43998.59 | 13199.58 | 13199.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-205-3, contratista:JOSE LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43998.59, importe_modificado:43998.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.6}} | {1849846/proyecto_INICIO, 1849846/proyecto_PROCESO, 1849846/proyecto_INICIO, 1849846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850068 | Proyecto de inversión | 448093.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448093.79, modificado:448093.79}} | TREINTA Y DOS OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 237319 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 237319 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 ENFRENTE SE ENCUENTRA EL CAMPO DEPORTIVO Y UNA CUADR, lon:-87.94610006, lat:20.65572518}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 448093.79 | 448093.79 | 448093.79 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1850068/proyecto_PROCESO, 1850068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401850078 | Proyecto de inversión | 7781.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7781.16, modificado:7781.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 237339 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237339 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 219 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA DE SAN IGNACIO TESIP UBICADA EN LA CALLE 20, lon:-89.61216606, lat:20.84309983}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 7781.16 | 7781.16 | 7781.16 | 2334.35 | 2334.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204-4, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7781.16, importe_modificado:7781.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1850078/proyecto_PROCESO, 1850078/proyecto_INICIO, 1850078/proyecto_PROCESO, 1850078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850094 | Proyecto de inversión | 103048.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103048.17, modificado:103048.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 237374 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237374 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 697 D INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, CALLE 47 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LOS ALMENDROS A 150 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 90 Y 45 MTS , lon:-89.70511049, lat:21.00137292}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 103048.17 | 103048.17 | 103048.17 | 30914.45 | 30914.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-205-4, contratista:JOSE LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103048.17, importe_modificado:103048.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1850094/proyecto_INICIO, 1850094/proyecto_PROCESO, 1850094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850806 | Proyecto de inversión | 224046.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224046.9, modificado:224046.9}} | TREINTA Y DOS OBRA DE DIEZ:CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 239563 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 239563 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU, lon:-87.94657229, lat:20.65405648}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 224046.9 | 224046.9 | 224046.9 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1850806/proyecto_PROCESO, 1850806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401851140 | Proyecto de inversión | 531249.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531249.52, modificado:531249.52}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN. - 240434 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKÁN YUCATÁN | 240434 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.04, meta_modificada:222.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 18, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN EN LA CALLE 16 EN EL CENTRO DE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , lon:-89.03932285, lat:21.04853855}} | 2020-12-10 | 2020-12-31 | 531249.52 | 531249.52 | 531249.52 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-04-10, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILARIA EME4MAX,S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:531249.52, importe_modificado:531249.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1851140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El recurso devengado debe ser igual al 100% ya que puede ser motivo de reintegrar el 100% del recurso al final del cierre del ejercicio fiscal, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401865408 | Proyecto de inversión | 428991.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428991.05, modificado:428991.05}} | TREINTA Y UNO OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 255731 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 255731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN SOBRE LA CALLE 14 ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARR, lon:-87.93324061, lat:20.65054153}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 428991.05 | 428991.05 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-31-2020, contratista:PROYECTOS, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1865408/proyecto_PROCESO, 1865408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866596 | Proyecto de inversión | 1049791.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049791.18, modificado:1048651.37}} | AMPLIACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 258625 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 258625 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 66 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y , CALLE 61 TEMPLO BETHANIA AD DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.2966217, lat:20.20508994}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1048651.37 | 1048651.37 | 1048651.37 | 314595.41 | 314595.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.32, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1048651.37, importe_modificado:1048651.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.3}} | {1866596/proyecto_INICIO, 1866596/proyecto_PROCESO, 1866596/proyecto_INICIO, 1866596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869131 | Proyecto de inversión | 6692364.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6692364.97, modificado:6692364.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN,YUCATAN - 264973 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE KANASIN | 264973 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 40, CALLE 23 CERCA PINTURAS RIBU, lon:-89.56806131, lat:20.93964735}} | 2020-12-12 | 2020-12-31 | 6692364.97 | 6692364.97 | 6692364.97 | 6692364.97 | 6692364.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FISM-003-LP/2020, contratista:JOSE ALFONSO VELAZQUEZ ROJAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANASIN, monto:6692364.97, importe_modificado:6692364.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1869131/proyecto_INICIO, 1869131/proyecto_PROCESO, 1869131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401872814 | Proyecto de inversión | 479473.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479473.19, modificado:479473.19}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA LOMBARDO DE CASO 31DPB0240O, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-001 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.09, meta_modificada:37.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:28, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.0381062, lat:19.91266966}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 0 | 479473.19 | 382614.3 | 382614.3 | 380555.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E205-2020, contratista:MAS´ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:479473.19, importe_modificado:479473.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401872880 | Proyecto de inversión | 435903.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:221, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435903.34, modificado:435903.34}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON 31DPR0631D, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKÓM. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | ESCTIEMCOMP-006 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.09, meta_modificada:37.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-88.49341393, lat:20.51797621}} | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 0 | 435903.34 | 319573.26 | 319573.26 | 317945.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E213-2020, contratista:DESARROLLO PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:435903.34, importe_modificado:435903.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874441 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA JOSÉ RENDON PENICHE 31DPR0406G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-034-18 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47, San Ramón Nte, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6082341, lat:21.0227074}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 424587.19 | 1379908.37 | 424587.19 | 424587.19 | 424587.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E217-2020, contratista:Obras y negocios Peninsulares, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1326834.97, importe_modificado:1326834.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-08}} | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}}
2020 | 4 | YUC200401874564 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HANS CHRISTIAN ANDERSEN 31DJN0163K, UBICADA EN LA LOCALIDAD TINUM, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-037-18 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle 21, Tinum, Yuc., México, lon:-88.391028, lat:20.7673133}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E222-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:995303.1, importe_modificado:995303.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.01}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-09}} | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}}
2020 | 4 | YUC200401874570 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESÚS AMARO GAMBOA 31DJN2031G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-046-18 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5-I 418, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.68030751, lat:20.98148091}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 0 | 1430566.75 | 412663.49 | 412663.49 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E242-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1375544.95, importe_modificado:1375544.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874582 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA RAYITOS DE SOL 31DJN2010U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-049-18 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 254, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6720624, lat:20.92638969}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 0 | 1446616.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E245-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1390977.18, importe_modificado:1390977.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874632 | Proyecto de inversión | 18817.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18817.71, modificado:18817.71}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO C.C.T. 31EJN0061M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-121-20 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 36, Dzilam de Bravo, Yuc., México, lon:-88.9018791, lat:21.3902485}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 18817.71 | 18817.71 | 18817.71 | 18817.71 | 18704.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 L, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18817.71, importe_modificado:18817.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875201 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS 31DCC0073C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK, MUNIIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-058-18 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:Dzibikak, Yuc., México, lon:-89.793083, lat:20.902014}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 894778.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E255-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:860363.93, importe_modificado:860363.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875208 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON 31DPR1007Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-063-18 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:10, direccion:Oxholón, Yuc., México, lon:-89.8077777, lat:20.8752777}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 926966.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E260-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:891314.01, importe_modificado:891314.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875340 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA 31DPR0142O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-022-18 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 29, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7939845, lat:21.197874}} | 2020-10-05 | 2021-01-02 | 345458.7 | 1122740.78 | 345458.7 | 345458.7 | 345458.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E191-2020, contratista:URBES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1079558.44, importe_modificado:1079558.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875424 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO RUBIO AVILA 31DPR041M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, MUNICIPIO DE ACANCEH. | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-026-18 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 30, Acanceh, Yuc., México, lon:-89.4595258, lat:20.810751}} | 2020-10-06 | 2021-01-03 | 332800 | 1081600 | 332800 | 332800 | 332800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E196-2020, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGACOR S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1040000.0, importe_modificado:1040000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875605 | Proyecto de inversión | 7268.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7268.71, modificado:7268.71}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FIDELIO QUINTAL C.C.T. 31DCC2038K EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-324-20 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 25, Muna, Yuc., Mexico, lon:-89.7099686, lat:20.4837552}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 7268.71 | 7268.71 | 7268.71 | 7268.71 | 7237.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-268 I, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7268.71, importe_modificado:7268.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875696 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESÚS REYES HEROLES 31DJN039J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-051-18 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 351A, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67397213, lat:20.92139907}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 0 | 1521197.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E247-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1462690.16, importe_modificado:1462690.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875772 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN BARANDA 31EES0074Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM, MUNICIPIO DE TEKOM. | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-066-18 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 8-A, Tekom, Yuc., México, lon:-88.2648255, lat:20.5985183}} | 2020-12-16 | 2021-04-14 | 0 | 1307404.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-931037999-E332-2020, contratista:RAUL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1257120.0, importe_modificado:1257120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-11}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876993 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 02/20/045 | S | 17445 | 15754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 53, Yucatán, México, lon:-89.39918518, lat:20.29407948}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9939891.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-ELE-232, contratista:TRAFFICLIGHT DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8698914.47, importe_modificado:9880149.6}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:102.85}} | {1876993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS TRABAJOS CONSISTIRÁN EN UNA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA, LA CUÁL INICIARÁ EN EL KM 0+000 DE LA CARRETERA OXKUTZCAB-AKILY TERMINARÁ EN EL KM 6+233 DEL CAMINO OXKUTZCAB HACIA LA UNIDAD HIDROAGRÍCOLA OXKUTZCAB (21,386 MTS DE LÍNEA AÉREA). LOS TRABAJOS A REALIZAR SERÁN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 121 POSTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR Y SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:SE REALIZARAN LAS MODIFICACIONES EN EL ANEXO F-PR-ANP-03, trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ES POR $8,698,914.47 MAS EL CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO $1,181,235.13, QUEDO EL CONTRATO EN $9,880,149.60, trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO NO CORRESPONDE SEGÚN ANEXO F-PR-ANP-03 ENVIADO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTO DE CONTRATO Y MODIFICADO NO CORRESPONDE SEGUN ANEXO F-PR-ANP-03, ASI COMO TAMBIEN EN DETALLE DE CONTRATO ESTA MAL EL NUMERO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACION HECHA AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS ANEXOS DE CONTATACION ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTO INICIAL DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | YUC200401877666 | Proyecto de inversión | 29593.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29593.69, modificado:29593.69}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA NUEVA CREACION C.C.T. 31ETV0187I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-385-20 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 12, San Francisco, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1820377, lat:20.6850776}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 29593.69 | 29593.69 | 29593.69 | 29593.69 | 29415.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-270 D, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29593.69, importe_modificado:29593.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877706 | Proyecto de inversión | 4850.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850.8, modificado:4850.8}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MARIA ANTONIA ANCONA C.C.T. 31EPR0041P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-394-20 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 72 & Calle 75, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6327968, lat:20.9594046}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4850.8 | 4850.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-272 G, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4850.8, importe_modificado:4850.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877790 | Proyecto de inversión | 17331.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17331.48, modificado:17331.48}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ARCO IRIS C.C.T. 31DJN0256Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-407-20 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 30 & Calle 21 Diagonal, San Luis, 97205 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6469501, lat:21.012535}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 17331.48 | 17331.48 | 17331.48 | 17331.48 | 17256.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-275 A, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17331.48, importe_modificado:17331.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877881 | Proyecto de inversión | 31289.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31289.93, modificado:31289.93}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 13 C.C.T. 31DST0013F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-422-20 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acanceh, Yucatan, Mexico, lon:-89.4505802, lat:20.8126938}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 31289.93 | 31289.93 | 31289.93 | 31289.93 | 31101.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-277 C, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31289.93, importe_modificado:31289.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401877917 | Proyecto de inversión | 58090.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58090.89, modificado:58090.89}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL VARGAS C.C.T. 31DPR0761X EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN MUNICIPIO DE CUZAMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-423-20 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Chunkanán, Yuc., Mexico, lon:-89.3252777, lat:20.7111111}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 58090.89 | 58090.89 | 58090.89 | 58090.89 | 57740.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-277 D, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58090.89, importe_modificado:58090.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877920 | Proyecto de inversión | 2466134.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466134.19, modificado:2466134.19}} | Mantenimiento y Conservación de la Imagen Urbana en la localidad y Municipio de Maní | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/048 | S | 1890 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1626.0, meta_modificada:1626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 25 25, Centro, Maní, Yuc., México, lon:-89.39278007, lat:20.38785183}} | 2020-11-27 | 2020-12-31 | 2466134.19 | 2403962.74 | 729145.08 | 729145.08 | 729145.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-070, contratista:Casas Conde S.A. de C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:2403962.74, importe_modificado:2403962.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1057.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El importe comprometido incluye 62, 171.45 de indirectos , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE DE LA EJECUTORA, UNIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTE COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:VERIFICAR MONTO DEL CONTRATO Y MODIFICADO DEL MISMO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:NO SE SOLVENTARON LAS OBSERVACIONES EN LO REFERENTE AL NOMBRE DE LA EJECUTORA Y EL MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200401877967 | Proyecto de inversión | 28550.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28550.45, modificado:28550.45}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LIBORIO PEREZ ENCALADA C.C.T. 31DPR1726Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-428-20 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 56C, San Antonio Kaua III, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5790254, lat:20.9365692}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 28550.45 | 28550.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-278 E, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28550.45, importe_modificado:28550.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878023 | Proyecto de inversión | 2766.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766.11, modificado:2766.11}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL MERCADER MARTINEZ C.C.T. 31EJN0087U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-433-20 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59, Bojórquez, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6493859, lat:20.9724708}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 2766.11 | 2766.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 H, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2766.11, importe_modificado:2766.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878052 | Proyecto de inversión | 48172.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48172.95, modificado:48172.95}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON C.C.T. 31DPR2063P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-438-20 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 28A, Azcorra, 97177 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6033922, lat:20.9534466}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 48172.95 | 48172.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-279 M, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48172.95, importe_modificado:48172.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878313 | Proyecto de inversión | 1923340.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923340.29, modificado:1923340.29}} | Construccion de Banquetas e Iluminación Para Mejorar la Accesibilidad entre ex-Corralón de las Águilas y el Hospital O´Horan en la localidad y Municipio de Mérida | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/051 | S | 4587 | 3569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Itzaes, Av. Itzáes S/N Interior A x 59-A y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64096487, lat:20.97400268}} | 2020-11-11 | 2021-01-31 | 1923340.29 | 1923340.29 | 441429.2 | 441429.2 | 441429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-059, contratista:E Y G Control de obras S.A. DE C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en Yucatán, monto:1426223.0, importe_modificado:1426223.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:el importe comprometido tiene 36,885.08 de indirectos , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE DE LA EJECUTORA, UNIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR PERIODO DE EJECUCION., trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR NUMERO DE PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs5: {observación:FALTA UNA META, SEGUN RECOMENDACIONES DEL WEBINAR DEL SRFT PODRIAN APARECER EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs6: {observación:VERIFICAR COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs7: {observación:FALTA UNA META, SEGUN RECOMENDACIONES DEL WEBINAR DEL SRFT PODRIAN APARECER EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs8: {observación:VERIFICAR INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401878515 | Proyecto de inversión | 43824.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43824.58, modificado:43824.58}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 31DPR0157Q EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-472-20 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 8, Chicxulub, 97330 Chicxulub Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.6010845, lat:21.294521}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 43824.58 | 43824.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-375 E, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43824.58, importe_modificado:43824.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878550 | Proyecto de inversión | 26500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26500.0, modificado:26500.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ESTADO DE SONORA CCT 31DJN0056B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-479-20 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6478831, lat:20.969885}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 26500 | 26500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-377 F, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26500.0, importe_modificado:26500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879110 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70500.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LEY DE GINEBRA CCT 31DJN2032F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-483-20 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 59 & Calle 4, Flor de Mayo, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5559867, lat:20.9696935}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 70500 | 70500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-377 J, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70500.0, importe_modificado:70500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879115 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CUAUHTEMOC CCT 31DJN0035P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-484-20 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 21 & Calle 12-A, Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.1597325, lat:21.5949157}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-378 C, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15500.0, importe_modificado:15500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879123 | Proyecto de inversión | 24484.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24484.84, modificado:24484.84}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GABINO BARREDA CCT 31DPR0326V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMIN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-486-20 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 59 & Calle 46-A, Centro, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1499963, lat:21.1391716}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 24484.84 | 24484.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-378 F, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24484.84, importe_modificado:24484.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879134 | Proyecto de inversión | 35500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35500.0, modificado:35500.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR DALIA DE LAS CUEVAS DE RIVERO CCT 31DJN0235N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-488-20 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 18 & Calle 19, Fernando Novelo, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1893782, lat:20.7025851}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 35500 | 35500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-378 G, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35500.0, importe_modificado:35500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879148 | Proyecto de inversión | 14812.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14812.6, modificado:14812.6}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 31DPR0505G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-492-20 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 32 & Calle 11, Dzilam de Bravo, Yuc., México, lon:-88.900311, lat:21.3911615}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 14812.6 | 14812.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-379 D, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14812.6, importe_modificado:14812.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879196 | Proyecto de inversión | 172422.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172422.87, modificado:172422.87}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 31DPR2028J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-003-20 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19 & Calle 40, Campestre, 97120 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6212252, lat:21.0048072}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 172422.87 | 172422.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-382-A, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8671.99, importe_modificado:8671.99}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-381-B, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:163750.88, importe_modificado:163750.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879211 | Proyecto de inversión | 11725.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11725.15, modificado:11725.15}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LA EDAD DE ORO 31DJN0254B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-010-20 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 7, Residencial Pensiones, 97217 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6607956, lat:21.002897}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 11725.15 | 11725.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-383-F, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11725.15, importe_modificado:11725.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879331 | Proyecto de inversión | 108524.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108524.18, modificado:108524.18}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ CCT 31DES0011P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-011-20 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 3C, Gonzalo Guerrero, 97115 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6232958, lat:21.0205667}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 108524.18 | 108524.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-383-E, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108524.18, importe_modificado:108524.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879474 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMIL ABREU GÓMEZ 31DJN0125H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTE, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-038-18 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 10, Pisté, Yuc., México, lon:-88.588552, lat:20.7002472}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 409374.41 | 1330466.84 | 409374.41 | 409374.41 | 25585.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E223-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279295.04, importe_modificado:1279295.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879493 | Proyecto de inversión | 38778.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38778.28, modificado:38778.28}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 31DJN0212C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-021-20 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 7 & Calle 20-B, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.748382, lat:20.8938572}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 38778.28 | 38778.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-382-I, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38778.28, importe_modificado:38778.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879558 | Proyecto de inversión | 423524.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423524.97, modificado:423524.97}} | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO MEDINA VIDIELLA 31DJN0067H, LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-026-20 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:Calle 51, Centro, Tizimín, Yuc., Mexico, lon:-88.1519737, lat:21.1428877}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 423524.97 | 423524.97 | 423524.97 | 423524.97 | 420969.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-289, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:423524.97, importe_modificado:423524.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879566 | Proyecto de inversión | 245047.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245047.45, modificado:245047.45}} | SOLICITA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO, REPORTA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN RIESGO DE DESPLOME, PINTURA Y PISO DE PLAZA DETERIORADO EN LA ESUCELA ARCO IRIS 31DJN0256Z, LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-028-20 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 30 & Calle 11, Melchor Ocampo II, 97156 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5697566, lat:20.9793075}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 245047.45 | 245047.45 | 245047.45 | 245047.45 | 243991.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-287-B, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:245047.45, importe_modificado:245047.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879775 | Proyecto de inversión | 120367.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120367.49, modificado:120367.49}} | REVISION DE CAJA DE BREAK, SOLICITA REPARACION O CAMBIO DE LAMPARAS/VESPERTINA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJÓN Y ALCALÁ 31DES2008P EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-040-20 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 3C, Gonzalo Guerrero, 97115 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6232958, lat:21.0205667}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 120367.49 | 120367.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-284-C, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:120367.49, importe_modificado:120367.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879794 | Proyecto de inversión | 168499.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168499.29, modificado:168499.29}} | FILTRACIÓN DE TECHOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31DPR0560Z, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-041-20 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 111¿ 679, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.61805344, lat:20.93697166}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 168499.29 | 168499.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-284-D, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:168499.29, importe_modificado:168499.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880009 | Proyecto de inversión | 5513.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5513.29, modificado:5513.29}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ BENITEZ DE MENDEZ DE LA PEÑA 31DJN0066I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-055-20 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 32 & Calle 33, Centro, 97540 Izamal, Yuc., Mexico, lon:-89.0202789, lat:20.9317544}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5513.29 | 5513.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-338-A, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5513.29, importe_modificado:5513.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880038 | Proyecto de inversión | 55422.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55422.57, modificado:55422.57}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NICOLAS MOGUEL 31DPR0850Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-060-20 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:Uayalceh, Yucatan, Mexico, lon:-89.5952997, lat:20.6929215}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 55422.57 | 55422.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-338-F, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55422.57, importe_modificado:55422.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880309 | Proyecto de inversión | 30945.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30945.75, modificado:30945.75}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR TUNBEN KIN 31DJN2026V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-065-20 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 23 & Calle 8, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.5108342, lat:21.0716301}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 30945.75 | 30945.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-339-B, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30945.75, importe_modificado:30945.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880566 | Proyecto de inversión | 14395.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14395.69, modificado:14395.69}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ 31DPR0968O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-187-20 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 24 5, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6366747, lat:21.0371117}} | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 14395.69 | 14395.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-355-G, contratista:RC CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14395.69, importe_modificado:14395.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880628 | Proyecto de inversión | 32497.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32497.79, modificado:32497.79}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA 31DCC0199J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-114-20 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:Alfonso Caso, Yucatan, México, lon:-89.1485539, lat:20.0778954}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 32497.79 | 32497.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-Q, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32497.79, importe_modificado:32497.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880641 | Proyecto de inversión | 45731.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45731.16, modificado:45731.16}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CHILAM-BALAM 31DJN2041N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-117-20 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 31 & Calle 66, Emiliano Zapata, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2201668, lat:20.6966629}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 45731.16 | 45731.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-345-A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45731.16, importe_modificado:45731.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880669 | Proyecto de inversión | 36254.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36254.07, modificado:36254.07}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO 31EJN0043X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-202-20 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65, Centro, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6246991, lat:20.9654706}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 36254.07 | 36254.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-358-A, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36254.07, importe_modificado:36254.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880683 | Proyecto de inversión | 96354.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96354.11, modificado:96354.11}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CARLOS NOVELO FERNANDEZ 31DPR0169V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-125-20 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 44 & C. 53, San Juan, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2033435, lat:20.6812168}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 96354.11 | 96354.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-346-B, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:96354.11, importe_modificado:96354.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880684 | Proyecto de inversión | 15366.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15366.44, modificado:15366.44}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLES 31DES0003G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-205-20 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 118, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6587932, lat:20.9789657}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 15366.44 | 15366.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-358-D, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15366.44, importe_modificado:15366.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880690 | Proyecto de inversión | 6827.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6827.11, modificado:6827.11}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL CRECENCIO REJON 31DPR2063P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-207-20 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 28, Juan Pablo II, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6796007, lat:20.974671}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 6827.11 | 6827.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-358-F, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6827.11, importe_modificado:6827.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880703 | Proyecto de inversión | 115836.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115836.31, modificado:115836.31}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR WOLFGANG AMADEUS MOZART 31DJN0219W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-211-20 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59, Yucalpetén, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6551984, lat:20.9729453}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 115836.31 | 115836.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-358-J, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115836.31, importe_modificado:115836.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880943 | Proyecto de inversión | 5299.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299.69, modificado:5299.69}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ 31DJN0250F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-217-20 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 25 315, Manuel Crescencio Rejón, 97255 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6677494, lat:20.93238222}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 5299.69 | 5299.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-F, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5299.69, importe_modificado:5299.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401880982 | Proyecto de inversión | 27627.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27627.56, modificado:27627.56}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA 31DJN00770, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-150-20 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 A, El Cedral, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6260095, lat:21.0106873}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 27627.56 | 27627.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-350-C, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27627.56, importe_modificado:27627.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881024 | Proyecto de inversión | 22890.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22890.67, modificado:22890.67}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 40 31DST0040C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-225-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 23, San José Tzal, Molas, Yuc., México, lon:-89.63372827, lat:20.81552472}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 22890.67 | 22890.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-N, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22890.67, importe_modificado:22890.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881097 | Proyecto de inversión | 12074.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12074.79, modificado:12074.79}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMMA GODOY 31DPR2101B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-226-20 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187¿ 544, Guadalupana, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64039087, lat:20.89533089}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 12074.79 | 12074.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-Ñ, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12074.79, importe_modificado:12074.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881140 | Proyecto de inversión | 70350.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70350.31, modificado:70350.31}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ADRIANA VADILLO RIVAS 31DPR0176E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-168-20 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 45, Mayapán, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5884606, lat:20.975737}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 70350.31 | 70350.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-353-A, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70350.31, importe_modificado:70350.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881230 | Proyecto de inversión | 98196.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98196.93, modificado:98196.93}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ 31DPR1714T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-239-20 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 21 21, Chablekal, Yuc., México, lon:-89.573915, lat:21.09568145}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 98196.93 | 98196.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-360-G, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98196.93, importe_modificado:98196.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881240 | Proyecto de inversión | 47503.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47503.78, modificado:47503.78}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 31DPR0384L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-240-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 17¿ 17, Chablekal, Yuc., México, lon:-89.57406521, lat:21.09706279}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 47503.78 | 47503.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-361-H, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47503.78, importe_modificado:47503.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881576 | Proyecto de inversión | 13446.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13446.15, modificado:13446.15}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA DZIBICHALTUN 31DJN0228D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-249-20 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Unnamed Road, San Ignacio, Yuc., México, lon:-89.65508938, lat:21.16016055}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 13446.15 | 13446.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-362-B, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13446.15, importe_modificado:13446.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881629 | Proyecto de inversión | 115002 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115002.0, modificado:115002.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR ALVARADO C.C.T. 31ETV0007H | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 02/20/077 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:De la Lus 252, Emiliano Zapata, Yuc., México, lon:-89.46802139, lat:20.22777132}} | 2020-12-31 | 2021-01-22 | 115002 | 115002 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A)IDE-20-OP-DIRECTA-366, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115002.0, importe_modificado:115002.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTE EN: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO,MAMPOSTERIA, ACABADO COMUN, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO,RELLENO Y COMPACTACIÓN,CADENA Y CASTILLO DE SECCIÓN DE CONCRETO, MURO DE BLOCK, ACABADO COMUN, EJECUCIÓN, DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO AL ANEXO F-PR-ANP-03 ENVIADO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR EN DETALLE DEL CONTRATO LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DEL MISMO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200401881677 | Proyecto de inversión | 329741.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329741.09, modificado:329741.09}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO (SUBESTACIÓN ELECTRICA PARTICULAR) EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-268-20 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 32 & Calle 13, Dzilam de Bravo, Yuc., Mexico, lon:-88.9002068, lat:21.3902803}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 329741.09 | 329741.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-371, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:329741.09, importe_modificado:329741.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881684 | Proyecto de inversión | 353782.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353782.65, modificado:353782.65}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO (SUBESTACIÓN ELECTRICA PARTICULAR Y ACOMETIDA) EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-267-20 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 24 & Calle 35, 97860 Ticul, Yuc., Mexico, lon:-89.5315388, lat:20.388879}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 353782.65 | 353782.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-369, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:353782.65, importe_modificado:353782.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC17170401045101 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento En El Centro De Atención Multiple Núm. 19 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | FAMPOT-092-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-88.270555, lat:21.296388}} | 2017-12-19 | 2018-02-01 | 999390.9 | 999390.89 | 999390.89 | 999390.89 | 998429.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E283-2017, contratista:Constructora Impreza, S.A. de C.V. Francisco Javier Rodríguez Borges, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, monto:960998.36, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401595597 | Proyecto de inversión | 624175.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624175.87, modificado:624175.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM DEL MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 211637 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOZON | 211637 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.26, meta_modificada:364.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:CALLE 14 PUEBLO NAHBALAM, 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 3, BENEFICIARIO DE REFERENCIA 4 LUIS POOT TUZ, lon:-88.00755485, lat:20.9372647}} | 2019-10-24 | 2019-12-07 | 624159.88 | 624159.88 | 624159.88 | 624159.88 | 624159.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2019, contratista:ALEJANDRO AURELIO CENTENO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOZON, monto:1613130.0, importe_modificado:1613130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.26}} | {1595597/proyecto_FIN, 1595597/proyecto_PROCESO, 1595597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101702923 | Proyecto de inversión | 22500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.25E7, modificado:2.202830269E7}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE 3,000 M3 EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MULSAY Y CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE 1,300 METROS EN RED DE 12 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2 | N | 0 | 0 | 38569 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Mulsay, 97249 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6522267, lat:20.9607426}} | 2019-12-26 | 2020-06-22 | 22028302.69 | 22028302.69 | 16929634.4 | 16929634.4 | 16929634.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO. OP-JAPAY-025-2019, contratista:Corporativo Constructor Roma S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2.202830269E7, importe_modificado:2.202830269E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2610.0}} | {1702923/proyecto_PROCESO, 1702923/proyecto_INICIO, 1702923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE EJERCIDO, NO COINCIDE CON EL REPORTADO EN SU ANEXO , trimestre:4.0, usuario:liliaareyeses, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200101704104 | Acción | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:222000.0}} | ADQ LICENCIA PARA DELITOS DE ALTO IMPACTO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Estrategia de Combate al Secuestro (IECS) | FGE |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Predio Rustico 2064, 97390 Umán, Yuc., México, lon:-89.70954895, lat:20.92584855}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 222000 | 219999.8 | 219999.8 | 219999.8 | 219999.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704230 | Adquisición | 945758 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945758.0, modificado:945758.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA CIBERNETICA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | FGE |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70092297, lat:20.95723165}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 945758 | 938207.64 | 938207.64 | 938207.64 | 938207.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704231 | Adquisición | 170698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170698.0, modificado:170698.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | FGE |  | S | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70122337, lat:20.95703127}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 170698 | 165619.88 | 165619.88 | 165619.88 | 165619.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704236 | Adquisición | 3328800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328800.0, modificado:3328800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE INFORMACIÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SSP-CEISP |  | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.7004509, lat:20.96161995}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 3327263.72 | 3315833.77 | 3315833.77 | 3315833.77 | 3315833.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200101704239 | Adquisición | 2098450 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098450.0, modificado:2098450.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEL REPUVE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SSP |  | N | 0 | 0 | 861000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70036507, lat:20.96123924}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2098450 | 2071469.77 | 2071469.77 | 905299.96 | 905299.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201704875 | Proyecto de inversión | 41683649 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1683649E7, modificado:4.1683649E7}} | Construcción el campus de las escuelas de educación normal, en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán (primera etapa) ubicado en el circuito periférico Lic Manuel Berezunza ampliación Mérida - Umán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/025 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1941.0, meta_modificada:1941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Uman-Merida 145, Ampliación, Mérida, Yuc., México, lon:-89.69255447, lat:20.92440549}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 41683649 | 41683649 | 24837238.34 | 24837238.34 | 24837238.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-LP-INCCOPY-1FAF-023, contratista:PROYECTISTAS ASOCIADOS DEL MAYAB,S.A DE C.V., convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3.990899465E7, importe_modificado:4.065151983E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.0}} | {1704875/proyecto_INICIO, 1704875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: el nombre final de obra es Construcción del campus de las escuelas de educación normal, en la localidad y municipio de Mérida Yucatán (Primera Etapa) ubicado en la calle 128 entre 59 B Y 61 A Col. Yucalpetén, y su periodo de ejecución es 28-Jul-20 27-dic-20 , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:el monto comprometido incluye $ 1,032,129.17 de gastos indirectos , trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:El nombre final de obra es Construcción del campus de las escuelas de educación normal, en la localidad y municipio de Mérida Yucatán (Primera Etapa) ubicado en la calle 128 entre 59 B Y 61 A Col. Yucalpetén, y su periodo de ejecución es 28-Jul-20 al 04-dic-20, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-19}, obs4: {observación:El nombre final de obra es Construcción del campus de las escuelas de educación normal, en la localidad y municipio de Mérida Yucatán (Primera Etapa) ubicado en la calle 128 entre 59 B Y 61 A Col. Yucalpetén, y su periodo de ejecución es 28-Jul-20 al 31-ene-21, trimestre:4.0, usuario:mariowaguilarc, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:SE SUGIERE QUE EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, MENCIONAR EL NOMBRE DEL PORYECTO COMO QUEDO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE SUGIEREE EN OBSERVACION DEL CAPTURISTA MODIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs5: {observación:NO SE SOLVENTO EL PERIODO DE EJECUCION DE ACUERDO A LOS ANEXOS EVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs6: {observación:VERIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO INICIAL ASÍ COMO SU MODIFICADO DE ACUERDO A LOS ANEXOS ENVIADOS. VERIFICAR DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs7: {observación:NO SE SOLVENTO LA OBSERVACION HECHA AL PERIODO DE EJECUCION EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, SEGUN ANEXOS DE CONTRATACION ENVIADOS , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs8: {observación:NO SE SOLVENTO, VERIFICAR NUEVAMENTE EL MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO SEGUN ANEXOS DE CONTRATACION ENVIADOS, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-18}, obs9: {observación:No se solventaron las observaciones respecto al periodo de ejecución de acuerdo a los últimos anexos de contratación enviados, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-19}, obs10: {observación:No se solvento la observación del monto modificado de acuerdo a los anexos de contratación enviados, verificar monto hay error en la cantidad, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-19}, obs11: {observación:verificar monto modificado, no se solvento la observación, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-19}}
2020 | 4 | YUC200201704878 | Proyecto de inversión | 3908500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3908500.0, modificado:3885796.46}} | Mantenimiento y conservación del Centro Especializado en Aplicación de Medidas para Adolescentes, CEAMA ubicado km 45 periférico poniente, tablaje catastral 12648 polígono caucel Susulá | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/022 | S | 0 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Mérida, Yuc., México, lon:-89.70017195, lat:20.95877459}} | 2020-06-15 | 2020-10-12 | 3885796.46 | 3884484.59 | 3884484.59 | 3884484.29 | 3884484.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-AD-INCCOPY-1FAF-011, contratista:Constructora luboro S.A de C.V, convocante:Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, monto:3787835.2, importe_modificado:3787835.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1704878/proyecto_PROCESO, 1704878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación: VERIFICAR COMPROMETIDO CON EL AREA CORRESPONDIENTE, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200201707644 | Proyecto de inversión | 1134977.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134977.85, modificado:1085419.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN 31DPR0023A, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-005 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 74, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.57814217, lat:20.90921243}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 1085419.14 | 1085419.14 | 1085419.14 | 1085419.14 | 1085419.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-011, contratista:Corporativo de Ingenieria Civil e Instalaciones, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1134977.85, importe_modificado:1134977.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1707644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707820 | Proyecto de inversión | 1132921.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132921.51, modificado:1132921.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALCALÁ MARTÍN 31DPR0108H, UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-006 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Oxkutzcab - Xul 10, San José, Yuc., México, lon:-89.46164846, lat:20.10184092}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 1132921.49 | 1132921.49 | 1132921.49 | 1132921.49 | 1132921.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-012, contratista:José Luis Albornoz Góngora, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1132921.51, importe_modificado:1132921.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707845 | Proyecto de inversión | 529790.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529790.3, modificado:504229.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO PENICHE EROSA 31DJN0029E, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-009 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 23 45, Calotmul, Yuc., México, lon:-88.17454219, lat:21.01894657}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 504229.3 | 504229.3 | 504229.3 | 504229.3 | 504229.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-016, contratista:Formax Construcciones del Sureste S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:529790.3, importe_modificado:529790.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707954 | Proyecto de inversión | 702204.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702204.12, modificado:577831.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA´ 31DCC2035N, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-015 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 24 b26, Dzán, Yuc., México, lon:-89.47282791, lat:20.38232555}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 577831.1 | 577831.1 | 577831.1 | 577831.1 | 577831.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-022, contratista:Monty Construcciones S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:577831.09, importe_modificado:577831.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708186 | Proyecto de inversión | 685746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685746.21, modificado:517378.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES 31EPR0047J, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-023 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 14 777, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México, lon:-89.70233917, lat:21.01208617}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 517378.11 | 517378.11 | 517378.11 | 517378.11 | 517378.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-030, contratista:Edgar Alonso Bojorquez Uicab, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:517378.11, importe_modificado:517378.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708235 | Proyecto de inversión | 691232.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691232.18, modificado:538344.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESPERANZA GARCIA DE NYSSEN 31DJN0105U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-030 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 26-A 201A, Felipe Carrillo Puerto, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México, lon:-89.28277731, lat:21.10832328}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 538344.39 | 538344.39 | 472341.89 | 472341.89 | 472341.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-037, contratista:Constructores Unidos del Mayab S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:538344.39, importe_modificado:538344.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708388 | Proyecto de inversión | 557956.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557956.25, modificado:534348.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 12 31DST0012G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-042 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sucilá - Calotmul, Yucatán, México, lon:-88.28265667, lat:21.00840045}} | 2020-06-19 | 2020-08-20 | 534348.42 | 534348.42 | 534247.65 | 534247.65 | 534247.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-052, contratista:Eduardo Ahmed Díaz Escamilla, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:557956.25, importe_modificado:557956.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708427 | Proyecto de inversión | 526224.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526224.43, modificado:517995.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA 31EES0087D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KOPOMÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-047 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 16, Kopomá, Yuc., México, lon:-89.894557, lat:20.65559494}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 517995.54 | 517995.54 | 517995.54 | 517995.54 | 517995.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-057, contratista:Desarrollo Profecional en Construcción Yucatán, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:526224.43, importe_modificado:526224.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708599 | Proyecto de inversión | 1832961.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832961.05, modificado:1832961.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.76 31DST2025Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-049 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 141 735, Los Héroes, Yuc., México, lon:-89.54157829, lat:20.98398025}} | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 1832961.04 | 1832961.04 | 1832961.04 | 1832961.04 | 1831076.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-059, contratista:Suprodec Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1832961.05, importe_modificado:1832961.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708709 | Proyecto de inversión | 481748.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481748.27, modificado:466748.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR LEONA VICARIO 31DJN0095D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-063 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 31 92B, Centro, 97820 Centro, Yuc., México, lon:-89.47253287, lat:20.74189213}} | 2020-06-23 | 2020-08-25 | 466748.27 | 466748.27 | 427157.97 | 427157.97 | 421715.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-073, contratista:Construcciones Bienes Raices Tello Salazar. S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:481748.27, importe_modificado:481748.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708734 | Proyecto de inversión | 479951.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479951.72, modificado:467220.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA 31DPR0471G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-067 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 30 179, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México, lon:-89.53943253, lat:20.40259933}} | 2020-06-24 | 2020-08-25 | 467220.17 | 467220.17 | 467220.17 | 467220.17 | 467220.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-077, contratista:Rosor Servicios y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:479951.72, importe_modificado:479951.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708803 | Proyecto de inversión | 1064846.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064846.5, modificado:1064846.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBRTAD 31DPR0005L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-070 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 25-A 413, Paseos de Itzincab, 97392 Itzincab, Yuc., México, lon:-89.69920635, lat:20.91565664}} | 2020-06-25 | 2020-09-02 | 1064846.5 | 1064846.5 | 852484.96 | 852484.96 | 838236.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-080, contratista:Eleva Constructora de Yucatán, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1064846.5, importe_modificado:1064846.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729309 | Proyecto de inversión | 115750.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115750.25, modificado:115750.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA ELEFANTE GRANDE - 22793 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22793 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA (ELEFANTE GRANDE), 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 DIAGONAL Y CALLE 65 DIAGONAL, CALLE 50 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL SUR PONIENTE DE LA CAPILLA DEL NIÑO JESUS. , lon:-89.65709136, lat:21.01841273}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 115750.25 | 115750.25 | 115750.25 | 115750.24 | 115750.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-10, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115750.25, importe_modificado:115750.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.26}} | {1729309/proyecto_FIN, 1729309/proyecto_PROCESO, 1729309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301730349 | Proyecto de inversión | 169282.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169282.86, modificado:169282.86}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 25733 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25733 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-A, CALLE 17-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS SUR ORIENTE DEL PARQUE ENTRE CONOCIDA COMO CALLE 19 X 10 Y 10A, lon:-89.72734358, lat:21.12039348}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 169282.86 | 169282.86 | 169282.86 | 125612.69 | 125612.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-8, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169282.86, importe_modificado:169282.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.4}} | {1730349/proyecto_INICIO, 1730349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735361 | Proyecto de inversión | 104073.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104073.92, modificado:104073.92}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 26923 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26923 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CAMINO SN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 38.00 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA ENTRE CALLE 25 X 22 HACIA EL PONIENTE HASTA LA CASA DE , lon:-89.59172769, lat:20.78723085}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 104073.92 | 104073.92 | 104073.92 | 87043.7 | 87043.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-003-10, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104073.92, importe_modificado:104073.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.31}} | {1735361/proyecto_INICIO, 1735361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735448 | Proyecto de inversión | 650395.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650395.01, modificado:650307.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA (AULAS) EN LA ESCUELA JUANA DE ASBAJE CON CCT: 31DPB2003Z DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN - 27067 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 27067 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:79.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TRECE PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESD, lon:-88.94753635, lat:20.20330366}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 439631.61 | 439631.61 | 439631.61 | 439631.61 | 439631.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-12, contratista:ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1300614.92, importe_modificado:1300614.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.59}} | {1735448/proyecto_INICIO, 1735448/proyecto_PROCESO, 1735448/proyecto_INICIO, 1735448/proyecto_PROCESO, 1735448/proyecto_INICIO, 1735448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301736157 | Proyecto de inversión | 179131.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179131.4, modificado:179131.4}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 28095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28095 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 135 METROS AL PONIENTE DEL PUENTE DE PERIFERICO LIC. MANUEL BERZUNZA SALIDA CHICHI SUAREZ, lon:-89.56054479, lat:20.99990304}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 179131.4 | 179131.4 | 179131.4 | 179001.86 | 179001.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-007-7, contratista:TERRASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179131.4, importe_modificado:179131.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.82}} | {1736157/proyecto_INICIO, 1736157/proyecto_FIN, 1736157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301739028 | Proyecto de inversión | 294238.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294238.88, modificado:294238.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 31558 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31558 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 65 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 METROS AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.6781881, lat:20.91312841}} | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 294238.88 | 294238.88 | 294238.88 | 294238.84 | 294238.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-008-10, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:294238.88, importe_modificado:294238.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.16}} | {1739028/proyecto_INICIO, 1739028/proyecto_FIN, 1739028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301739106 | Proyecto de inversión | 76888.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76888.64, modificado:76888.64}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 31641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31641 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA A 415 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 685 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 ENTRE CAL, lon:-89.70155177, lat:21.02157265}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 76888.64 | 76888.64 | 76888.64 | 67792.74 | 67792.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-3, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76888.64, importe_modificado:76888.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.8}} | {1739106/proyecto_INICIO, 1739106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301739279 | Proyecto de inversión | 175225.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175225.96, modificado:175225.96}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 31847 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31847 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-D INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 26-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL ROBLE A 130 MTS AL PONIENTE ENTRE CALLE 26D X 37 Y 39 26D X 39 Y 41, lon:-89.68450689, lat:20.92335247}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 175225.96 | 175225.96 | 175225.96 | 96348.31 | 96348.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-4, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:175225.96, importe_modificado:175225.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.35}} | {1739279/proyecto_INICIO, 1739279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742093 | Proyecto de inversión | 423001.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423001.78, modificado:423001.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHOLUL - 35304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35304 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23-B INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHOLUL, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PARQUE SAN PEDRO CHOLUL CALLE 22 X 23B, lon:-89.57027584, lat:21.00550202}} | 2020-03-24 | 2020-07-13 | 423001.78 | 423001.78 | 423001.78 | 423001.19 | 423001.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-009-9, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:423001.78, importe_modificado:423001.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}} | {1742093/proyecto_PROCESO, 1742093/proyecto_FIN, 1742093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743106 | Proyecto de inversión | 120179.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120179.78, modificado:120179.78}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL - 36988 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36988 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29-C, CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS AL PONIENTE DE LA PLANTA 1 CAUCEL 1 DE LA JAPAY 100 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.69711438, lat:21.00683607}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 120179.78 | 120179.78 | 120179.78 | 115237.38 | 115237.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-13, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120179.78, importe_modificado:120179.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.46}} | {1743106/proyecto_INICIO, 1743106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743263 | Proyecto de inversión | 559135.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559135.4, modificado:559135.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 37347 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37347 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO LADO NORTE DEL CAMPO DE NOCAC ENTRE CALLE 29 X 30 Y 32 DIAGONAL 32 DIAGONAL X 29 AL NO, lon:-89.7184529, lat:21.08111061}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 559135.4 | 559135.4 | 559135.4 | 500490.43 | 500490.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-005, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:559135.4, importe_modificado:559135.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.85}} | {1743263/proyecto_INICIO, 1743263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745866 | Proyecto de inversión | 7068.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7068.82, modificado:7068.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN CORDEMEX - 46311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46311 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.81, meta_modificada:19.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 258 INTERIOR 0 COLONIA REVOLUCIÓN (CORDEMEX), 97110 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 67 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE SALVADOR ALVARADO DE LA COLONIA REVOLUCION CORDEMEX SOB, lon:-89.62499278, lat:21.03349998}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 7068.82 | 7068.82 | 7068.82 | 4524.41 | 4524.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-23, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7068.82, importe_modificado:7068.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.68}} | {1745866/proyecto_INICIO, 1745866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746297 | Proyecto de inversión | 77026.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77026.04, modificado:77026.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 47338 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47338 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.04, meta_modificada:35.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 24 DIAG. LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TELESECUNDARIA ROZO A 285 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24, lon:-89.65567116, lat:20.86492165}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 77026.04 | 77026.04 | 77026.04 | 67325.48 | 67325.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-12, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77026.04, importe_modificado:77026.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.62}} | {1746297/proyecto_INICIO, 1746297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746492 | Proyecto de inversión | 56726.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56726.64, modificado:56726.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO ORIENTE - 47832 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47832 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.15, meta_modificada:22.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 488 S INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129.47 MTS AL NORTE DEL PARQUE INFANTIL LAS FLORES UBICADO EN LA , lon:-89.57000602, lat:20.97176607}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 56726.64 | 56726.64 | 56726.64 | 48236.31 | 48236.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-10, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56726.64, importe_modificado:56726.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.83}} | {1746492/proyecto_PROCESO, 1746492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746503 | Proyecto de inversión | 110350.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110350.72, modificado:110350.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 47863 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 782 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 A Y CALLE 117 F DIAG., CALLE 100 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HERRADURA PONIENTE A 54 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.71680925, lat:20.99181995}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 110350.72 | 110350.72 | 110350.72 | 93967.86 | 93967.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-14, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110350.72, importe_modificado:110350.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.85}} | {1746503/proyecto_INICIO, 1746503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746811 | Proyecto de inversión | 72464.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72464.93, modificado:72464.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 48772 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48772 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.31, meta_modificada:41.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-B 864 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS FUENTES A 300 METOS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.71824965, lat:21.00720454}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 72464.93 | 72464.93 | 72464.93 | 60598.93 | 60598.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-013-1, contratista:CONARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72464.93, importe_modificado:72464.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.55}} | {1746811/proyecto_INICIO, 1746811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748676 | Proyecto de inversión | 1831616.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831616.65, modificado:1808887.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD YALCOBÁ ASENTAMIENTO YALCOBA - 54205 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 54205 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE TRECE PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE DOS, CALLE CUATRO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE YALCOBA SALIENDO POR LA CARR. CANCUN VALLADOLID AVANZAS 9.4 KM Y GIRAS A LA IZQUIERDA Y AVA, lon:-88.03448541, lat:20.79065494}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1808887.4 | 1808887.4 | 1808887.4 | 1407974.11 | 1407974.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-012-2020-LP, contratista:CONSTRUCCIONES MILENIUM DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1808887.4, importe_modificado:1808887.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1748676/proyecto_PROCESO, 1748676/proyecto_INICIO, 1748676/proyecto_FIN, 1748676/proyecto_PROCESO, 1748676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751038 | Proyecto de inversión | 293740.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293740.42, modificado:293740.42}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SITPACH - 61096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61096 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 1-C INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA A 1.45 KM AL NORTE SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.52038409, lat:21.03663182}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 293740.42 | 293740.42 | 293740.42 | 246595.84 | 246595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-062-1, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:293740.42, importe_modificado:293740.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.23}} | {1751038/proyecto_INICIO, 1751038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751061 | Proyecto de inversión | 183480.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183480.11, modificado:183480.11}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 61169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61169 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 650 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 107 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.56940289, lat:21.09275704}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 183480.11 | 183480.11 | 183480.11 | 155923.36 | 155923.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-063-3, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183480.11, importe_modificado:183480.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.24}} | {1751061/proyecto_PROCESO, 1751061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751200 | Proyecto de inversión | 301663.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301663.81, modificado:301663.81}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 61551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61551 | S | 290 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CERRADA 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 16.7 MTS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ONCAN UBICADO SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.48718601, lat:20.96633629}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 301663.81 | 301663.81 | 301663.81 | 262326.3 | 262326.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-059-4, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:301663.81, importe_modificado:301663.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:173.8}} | {1751200/proyecto_PROCESO, 1751200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751207 | Proyecto de inversión | 174662.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174662.91, modificado:174662.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 61568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61568 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ A 109 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 A 508 MTS AL ORIENT, lon:-89.54852849, lat:21.00687919}} | 2020-07-21 | 2020-10-19 | 174662.91 | 174662.91 | 174662.91 | 117310.07 | 117310.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-062-4, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:174662.91, importe_modificado:174662.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.72}} | {1751207/proyecto_PROCESO, 1751207/proyecto_INICIO, 1751207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751824 | Proyecto de inversión | 118655.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118655.33, modificado:118655.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 63611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63611 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 110.73 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NACHI COCOM UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-89.57879473, lat:20.86330978}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 118655.33 | 118655.33 | 118655.33 | 111173.73 | 111173.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-16, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118655.33, importe_modificado:118655.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.25}} | {1751824/proyecto_PROCESO, 1751824/proyecto_INICIO, 1751824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752131 | Proyecto de inversión | 57789.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57789.08, modificado:57789.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 64496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64496 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.65, meta_modificada:20.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 191.95 MTS AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23, lon:-89.61888265, lat:20.79265975}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 57789.08 | 57789.08 | 57789.08 | 50723.58 | 50723.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-17, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57789.08, importe_modificado:57789.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.12}} | {1752131/proyecto_INICIO, 1752131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752256 | Proyecto de inversión | 8821.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8821.39, modificado:8821.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64829 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64829 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.85, meta_modificada:28.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 193-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193, lon:-89.65532869, lat:20.88797479}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 8821.39 | 8821.39 | 8821.39 | 8726.89 | 8726.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-4, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8821.39, importe_modificado:8821.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.54}} | {1752256/proyecto_INICIO, 1752256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752325 | Proyecto de inversión | 109309.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109309.7, modificado:109309.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN - 65054 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65054 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 A 627 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 79 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 343.94 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO REGIONAL DE MEXICO UBICADO SO, lon:-89.69471433, lat:20.94797904}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 109309.7 | 109309.7 | 109309.7 | 32792.91 | 32792.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-24, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109309.7, importe_modificado:109309.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.29}} | {1752325/proyecto_INICIO, 1752325/proyecto_PROCESO, 1752325/proyecto_INICIO, 1752325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752407 | Proyecto de inversión | 104121.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104121.6, modificado:104121.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65336 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65336 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, CALLE 193 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA, lon:-89.66127135, lat:20.88876765}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 104121.6 | 104121.6 | 104121.6 | 83213.42 | 83213.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-10, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104121.6, importe_modificado:104121.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.07}} | {1752407/proyecto_INICIO, 1752407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753453 | Proyecto de inversión | 57849.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57849.35, modificado:57849.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 68045 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68045 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.34, meta_modificada:27.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 184.53 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21, lon:-89.71616851, lat:20.94489938}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 57849.35 | 57849.35 | 57849.35 | 47896.25 | 47896.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-12, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57849.35, importe_modificado:57849.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.63}} | {1753453/proyecto_INICIO, 1753453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753817 | Proyecto de inversión | 43642.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43642.62, modificado:43642.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 69034 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69034 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-L DIAG INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 69 DIAG Y CALLE 118-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA NUCLEO MULSAY, lon:-89.66271173, lat:20.95033249}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 43642.62 | 43642.62 | 43642.62 | 34633.92 | 34633.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-4, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43642.62, importe_modificado:43642.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.62}} | {1753817/proyecto_PROCESO, 1753817/proyecto_INICIO, 1753817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754070 | Proyecto de inversión | 155422.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155422.4, modificado:155422.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 69635 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69635 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 110 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-F Y CALLE 67-E, CALLE 112 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY A 175 MTS AL ORIENTE, lon:-89.65458838, lat:20.95545373}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 155422.4 | 155422.4 | 155422.4 | 145123.69 | 145123.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-7, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:155422.4, importe_modificado:155422.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.5}} | {1754070/proyecto_INICIO, 1754070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754179 | Proyecto de inversión | 106844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106844.98, modificado:106844.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 69963 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69963 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR A COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 90, CALLE 71 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE SAN MARCIAL, lon:-89.64340731, lat:20.96217509}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 106844.98 | 106844.98 | 106844.98 | 91375.06 | 91375.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-10, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106844.98, importe_modificado:106844.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.31}} | {1754179/proyecto_INICIO, 1754179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754679 | Proyecto de inversión | 115129.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115129.61, modificado:115129.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 71618 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71618 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 130 354 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 128 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA EL PORVENIR A 100 MTS AL S, lon:-89.6644198, lat:20.99237064}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 115129.61 | 115129.61 | 115129.61 | 113080.93 | 113080.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115129.61, importe_modificado:115129.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.28}} | {1754679/proyecto_INICIO, 1754679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754725 | Proyecto de inversión | 101523.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101523.79, modificado:101523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 71705 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71705 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2O Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA HACIENDA SAN DIEGO TISCACAL A 43 METROS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71554087, lat:20.94372954}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 101523.79 | 101523.79 | 101523.79 | 91837.43 | 91837.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-16, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101523.79, importe_modificado:101523.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.14}} | {1754725/proyecto_INICIO, 1754725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755068 | Proyecto de inversión | 71366.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71366.87, modificado:71366.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 73635 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73635 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 A Y CALLE 24, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA A 600 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.71084797, lat:21.098875}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 71366.87 | 71366.87 | 71366.87 | 62483.31 | 62483.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-12, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71366.87, importe_modificado:71366.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.07}} | {1755068/proyecto_INICIO, 1755068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755069 | Proyecto de inversión | 47710.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47710.67, modificado:47710.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 73638 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73638 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 217 Y CALLE 219, CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE TUBERIAS DEL CARIBE A 116 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 772 M, lon:-89.63256747, lat:20.88101483}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 47710.67 | 47710.67 | 47710.67 | 36181.79 | 36181.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-1, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47710.67, importe_modificado:47710.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.89}} | {1755069/proyecto_INICIO, 1755069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755417 | Proyecto de inversión | 116728.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116728.51, modificado:116728.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 79621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79621 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29-B INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 29-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA R. A 111 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 A 388 , lon:-89.70462143, lat:21.00703226}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 116728.51 | 116728.51 | 116728.51 | 108729.48 | 108729.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-16, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116728.51, importe_modificado:116728.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1755417/proyecto_INICIO, 1755417/proyecto_PROCESO, 1755417/proyecto_INICIO, 1755417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755896 | Proyecto de inversión | 108365.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108365.87, modificado:108365.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 80865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80865 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ A 356 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y A 191 MTS A, lon:-89.71241521, lat:21.01192554}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 108365.87 | 108365.87 | 108365.87 | 99409.92 | 99409.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-13, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108365.87, importe_modificado:108365.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.91}} | {1755896/proyecto_INICIO, 1755896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755983 | Proyecto de inversión | 158057.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158057.09, modificado:158057.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81122 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18-A, CALLE 9 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD CAUCEL A 668 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y A 437 MTS AL ORIENTE SOBRE , lon:-89.70377226, lat:21.02390505}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 158057.09 | 158057.09 | 158057.09 | 145666.85 | 145666.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-24, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:158057.09, importe_modificado:158057.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.92}} | {1755983/proyecto_INICIO, 1755983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756090 | Proyecto de inversión | 98273.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98273.77, modificado:98273.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81430 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81430 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ 528 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y A 122 MTS AL PONIENTE S, lon:-89.71189608, lat:21.00987208}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 98273.77 | 98273.77 | 98273.77 | 91893.09 | 91893.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-8, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98273.77, importe_modificado:98273.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1756090/proyecto_INICIO, 1756090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756121 | Proyecto de inversión | 64557.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64557.21, modificado:64557.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 81538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.94, meta_modificada:24.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CAUCEL PUEBLO A 133 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.71391138, lat:21.01622249}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 64557.21 | 64557.21 | 64557.21 | 53816 | 53816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-2, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64557.21, importe_modificado:64557.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.78}} | {1756121/proyecto_INICIO, 1756121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756240 | Proyecto de inversión | 104629.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104629.54, modificado:104629.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 81865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81865 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 215 Y CALLE 217, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE TUBOS DE PVC A 170 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 250 MTS AL , lon:-89.62296841, lat:20.88096393}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 104629.54 | 104629.54 | 104629.54 | 97815.57 | 97815.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-23, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104629.54, importe_modificado:104629.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.65}} | {1756240/proyecto_INICIO, 1756240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756244 | Proyecto de inversión | 109471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109471.72, modificado:109471.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 81890 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81890 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 58-A, CALLE 155-1 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 70 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.62697099, lat:20.9130729}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109471.72 | 109471.72 | 109471.72 | 101884.84 | 101884.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-14, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109471.72, importe_modificado:109471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.38}} | {1756244/proyecto_INICIO, 1756244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756246 | Proyecto de inversión | 101099.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101099.16, modificado:101099.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 81906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81906 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DELA COMISARIA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.63026232, lat:20.81640576}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 101099.16 | 101099.16 | 101099.16 | 88693.28 | 88693.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-8, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101099.16, importe_modificado:101099.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.92}} | {1756246/proyecto_INICIO, 1756246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756313 | Proyecto de inversión | 109471.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109471.72, modificado:109471.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 82158 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82158 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-C INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 189, CALLE 50-D LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GASERA IMPERIAL A 95 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 250 MTS AL PONIEN, lon:-89.62382531, lat:20.8970727}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109471.72 | 109471.72 | 109471.72 | 101602.47 | 101602.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069-9, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109471.72, importe_modificado:109471.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.34}} | {1756313/proyecto_INICIO, 1756313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756316 | Proyecto de inversión | 3012.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012.37, modificado:3012.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 82162 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82162 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.54, meta_modificada:11.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CERRADA 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 389 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 1.13 KM A, lon:-89.69336514, lat:21.01974605}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 3012.37 | 3012.37 | 3012.37 | 2934.22 | 2934.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-070-7, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3012.37, importe_modificado:3012.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.54}} | {1756316/proyecto_PROCESO, 1756316/proyecto_INICIO, 1756316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756386 | Proyecto de inversión | 110184.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110184.93, modificado:110184.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON - 82301 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82301 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-A INTERIOR 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y BRECHA 23, CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA PRESBITERIANA BETHEL A 19 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 23 Y, lon:-89.66630181, lat:20.93120259}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 110184.93 | 110184.93 | 110184.93 | 105672.39 | 105672.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-2, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110184.93, importe_modificado:110184.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1756386/proyecto_PROCESO, 1756386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756440 | Proyecto de inversión | 305209.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305209.51, modificado:244553.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ADOQUÍN Y ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT, MUNICIPIO DE SANAHCAT - 82467 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 82467 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 15, CALLE 10 LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE LLEGA POR LA CARRETERA 60 ESTATAL HASTA LLEGAR AL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO SOBRE, lon:-89.21018928, lat:20.77012133}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 244553.69 | 244553.69 | 244553.69 | 244553.69 | 244553.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISMDF-I3-003-2020., contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATAN, monto:993230.56, importe_modificado:993230.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {1756440/proyecto_PROCESO, 1756440/proyecto_FIN, 1756440/proyecto_PROCESO, 1756440/proyecto_FIN, 1756440/proyecto_INICIO, 1756440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756734 | Proyecto de inversión | 101351.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101351.71, modificado:101351.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 83327 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83327 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 243 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 106 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 123 MTS , lon:-89.64333709, lat:20.8936495}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101351.71 | 101351.71 | 101351.71 | 92885.09 | 92885.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-17, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101351.71, importe_modificado:101351.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.13}} | {1756734/proyecto_INICIO, 1756734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756747 | Proyecto de inversión | 109153.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109153.48, modificado:109153.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 83370 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83370 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 237 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 148 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 144 MT, lon:-89.64269817, lat:20.89352783}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 109153.48 | 109153.48 | 109153.48 | 101515.39 | 101515.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-4, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109153.48, importe_modificado:109153.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.37}} | {1756747/proyecto_INICIO, 1756747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757426 | Proyecto de inversión | 163392.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163392.17, modificado:163392.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 85366 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85366 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 80 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA IBERICA A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 74A 270 MTS AL PONI, lon:-89.63245213, lat:20.98091105}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 163392.17 | 163392.17 | 163392.17 | 159728.49 | 159728.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-3, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163392.17, importe_modificado:163392.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.22}} | {1757426/proyecto_INICIO, 1757426/proyecto_PROCESO, 1757426/proyecto_INICIO, 1757426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757571 | Proyecto de inversión | 511950.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511950.79, modificado:511262.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 85843 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 85843 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.7, meta_modificada:957.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD AVANZA HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 UNA ESQUINA LLEGA A LA CALLE , lon:-89.2874621, lat:21.09858039}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 511262.01 | 511262.01 | 511262.01 | 511262.01 | 511262.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-006-2020, contratista:CONSTRUMAYA PENINSULAR S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1582883.65, importe_modificado:1582883.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.7}} | {1757571/proyecto_INICIO, 1757571/proyecto_PROCESO, 1757571/proyecto_FIN, 1757571/proyecto_PROCESO, 1757571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758039 | Proyecto de inversión | 5582.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5582.28, modificado:5582.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 87096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87096 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR E COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.56594193, lat:21.00320302}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 5582.28 | 5582.28 | 5582.28 | 5523.22 | 5523.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-13, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5582.28, importe_modificado:5582.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.68}} | {1758039/proyecto_INICIO, 1758039/proyecto_PROCESO, 1758039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758041 | Proyecto de inversión | 66172.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66172.32, modificado:66172.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 87098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87098 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:25.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR E COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.56593963, lat:21.00324008}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 66172.32 | 66172.32 | 66172.32 | 53376.91 | 53376.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-14, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66172.32, importe_modificado:66172.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.83}} | {1758041/proyecto_PROCESO, 1758041/proyecto_INICIO, 1758041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758460 | Proyecto de inversión | 1989680.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989680.16, modificado:1987521.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO LA HERRADURA - 88047 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 88047 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3722.1, meta_modificada:3722.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 34A FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 DOS CALLES LLEGA A LA 23 VIRA A LA IZQUIERDA , lon:-89.29096774, lat:21.10026574}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 1987521.36 | 1987521.36 | 1987521.36 | 1987521.36 | 1987521.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-004-2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2615084.65, importe_modificado:2615084.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3722.1}} | {1758460/proyecto_INICIO, 1758460/proyecto_PROCESO, 1758460/proyecto_FIN, 1758460/proyecto_INICIO, 1758460/proyecto_FIN, 1758460/proyecto_PROCESO, 1758460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760188 | Proyecto de inversión | 91130.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91130.69, modificado:90869.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KOPTÉ ASENTAMIENTO KOPTÉ - 92584 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92584 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA KOPTE, 97444 KOPTÉ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DE LA IGLESIA DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL SUR 4 CALLES SOBRE LA 26 LLEGADO A LA CALLE 37 VIRAR A LA IZQUIERDA 6.2 KMS , lon:-89.22967943, lat:21.05420679}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 90869.76 | 90869.76 | 90869.76 | 90869.76 | 90869.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1760188/proyecto_FIN, 1760188/proyecto_INICIO, 1760188/proyecto_PROCESO, 1760188/proyecto_INICIO, 1760188/proyecto_PROCESO, 1760188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760218 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60579.84}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD KINÍ ASENTAMIENTO KINÍ - 92656 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92656 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 29 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3 CALLES SOBRE LA 26 LLEGANDO A LA CALLE 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 CALLES LLEGANDO A LA CALLE 32 VIRAR A LA DEREC, lon:-89.31533708, lat:21.13538683}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1760218/proyecto_INICIO, 1760218/proyecto_PROCESO, 1760218/proyecto_FIN, 1760218/proyecto_PROCESO, 1760218/proyecto_FIN, 1760218/proyecto_INICIO, 1760218/proyecto_PROCESO, 1760218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760236 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60579.84}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD SACAPUC ASENTAMIENTO SACAPUC - 92721 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92721 | S | 392 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CALLE SIN NÚMERO HACIENDA SACAPUC, 97436 SACAPUC, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL HACIA EL NORTE AVANZA SOBRE LA CALLE 26 3 CALLES LLEGANDO A LA 21 VIRAR A LA IZQUIERDA 3 CALLES LL, lon:-89.35900481, lat:21.1665794}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1760236/proyecto_PROCESO, 1760236/proyecto_INICIO, 1760236/proyecto_PROCESO, 1760236/proyecto_FIN, 1760236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760328 | Proyecto de inversión | 60753.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60753.79, modificado:60579.84}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS COLECTORES PARA DRENAJE POR MEDIO DE POZOS PLUVIALES EN MOTUL LOCALIDAD SAN PEDRO CHACABAL ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHACABAL - 92946 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 92946 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN PEDRO CHACABAL, 97440 SAN PEDRO CHACABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE 3.5 KMS SOBRE LA 26 PASANDO EL PERIFERICO MOTULMERIDA SOBRE E, lon:-89.19280516, lat:21.13515797}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | 60579.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-IR3-013-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:954132.48, importe_modificado:954132.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1760328/proyecto_INICIO, 1760328/proyecto_FIN, 1760328/proyecto_PROCESO, 1760328/proyecto_INICIO, 1760328/proyecto_PROCESO, 1760328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760983 | Proyecto de inversión | 89842.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89842.07, modificado:89842.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUMINOPOLIS - 94513 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94513 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHUMINOPOLIS, 97158 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DEL CARMEN A 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.6004802, lat:20.96965262}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 89842.07 | 89842.07 | 89842.07 | 80094.89 | 80094.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89842.07, importe_modificado:89842.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} | {1760983/proyecto_INICIO, 1760983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761045 | Proyecto de inversión | 293535.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293535.56, modificado:284428.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 94658 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94658 | S | 15 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.65, meta_modificada:595.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA Y DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA C, lon:-89.51138167, lat:21.02583915}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 284428.84 | 284428.84 | 284428.84 | 247410.67 | 247410.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-088-1, contratista:ICON PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:284428.84, importe_modificado:284428.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.16}} | {1761045/proyecto_INICIO, 1761045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761507 | Proyecto de inversión | 89842.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89842.07, modificado:89842.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 95959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95959 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA KIKTEIL A 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.69274685, lat:21.12942538}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 89842.07 | 89842.07 | 89842.07 | 61160.65 | 61160.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-8, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89842.07, importe_modificado:89842.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} | {1761507/proyecto_INICIO, 1761507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761534 | Proyecto de inversión | 173325.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173325.04, modificado:173325.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 96047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96047 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-B Y CALLE 17, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.72889346, lat:21.1224542}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 173325.04 | 173325.04 | 173325.04 | 159751.93 | 159751.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-5, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173325.04, importe_modificado:173325.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1761534/proyecto_PROCESO, 1761534/proyecto_INICIO, 1761534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761808 | Proyecto de inversión | 333962.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333962.91, modificado:333962.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 96766 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 96766 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO A 161 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 AL LLEGAR A LA , lon:-89.71261056, lat:20.94198668}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 333962.91 | 333962.91 | 333962.91 | 333591.32 | 333591.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-094-1, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:333962.91, importe_modificado:333962.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.0}} | {1761808/proyecto_INICIO, 1761808/proyecto_PROCESO, 1761808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762170 | Proyecto de inversión | 170575.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170575.94, modificado:170575.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 97774 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 97774 | S | 33 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.19, meta_modificada:328.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 181 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, lon:-89.63369936, lat:20.90045549}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 170575.94 | 170575.94 | 170575.94 | 51172.79 | 51172.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-092, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170575.94, importe_modificado:170575.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.46}} | {1762170/proyecto_PROCESO, 1762170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762180 | Proyecto de inversión | 157297.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157297.46, modificado:157297.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II - 97789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 97789 | S | 192 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.25, meta_modificada:337.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-I INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 5-H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 80 MTS DE LA ESCUELA JESUS AMARO GAMBOA, lon:-89.67876768, lat:20.98108803}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 157297.46 | 157297.46 | 157297.46 | 47189.24 | 47189.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-092-4, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:157297.46, importe_modificado:157297.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.18}} | {1762180/proyecto_PROCESO, 1762180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764573 | Proyecto de inversión | 38205.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38205.47, modificado:38205.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104232 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104232 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.85, meta_modificada:14.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.55857323, lat:21.03926128}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 38205.47 | 38205.47 | 38205.47 | 38139.6 | 38139.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-3, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38205.47, importe_modificado:38205.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.85}} | {1764573/proyecto_PROCESO, 1764573/proyecto_INICIO, 1764573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765053 | Proyecto de inversión | 427876.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427876.98, modificado:430347.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SUDZAL LOCALIDAD CHUMBEC ASENTAMIENTO CHUMBEC - 105617 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 105617 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:CALLE CHUMBEC PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMENCLATURA LAS CALLES LA DIRECCIÓN ES DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.818759, lat:20.80111943}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 430347.99 | 430347.99 | 430347.99 | 430347.99 | 430347.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CI-06-SUDZAL-YUC/2020, contratista:RYO PENINSULAR S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:788971.33, importe_modificado:788971.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1765053/proyecto_INICIO, 1765053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765105 | Proyecto de inversión | 610983.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610983.06, modificado:610455.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 105778 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS | 105778 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SUDZAL CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD C. 17 X 12 Y 14, C. 16 X 17 Y 19, C. 12 X 19 Y 23, C.19 X 12 Y 14, C .1, lon:-88.94384844, lat:21.01551705}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 610455.55 | 610455.55 | 610455.55 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-TEKAL-001-2020, contratista:JOCASUR S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:2370004.48, importe_modificado:2370004.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765128 | Proyecto de inversión | 5422.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5422.42, modificado:5422.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105823 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105823 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.89, meta_modificada:21.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 201 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A, lon:-89.71578158, lat:21.02338683}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5422.42 | 5422.42 | 5422.42 | 1626.73 | 1626.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-10, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5422.42, importe_modificado:5422.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.57}} | {1765128/proyecto_INICIO, 1765128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765132 | Proyecto de inversión | 118946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118946.98, modificado:118946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105829 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105829 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE BELEN DE CAUCEL A 173 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 306, lon:-89.70308802, lat:21.01828624}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118946.98 | 118946.98 | 118946.98 | 35684.09 | 35684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-3, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118946.98, importe_modificado:118946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765132/proyecto_INICIO, 1765132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765137 | Proyecto de inversión | 88802.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88802.14, modificado:88802.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 105843 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105843 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO A 59 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y A 954 MTS AL O, lon:-89.69600967, lat:21.01706941}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 88802.14 | 88802.14 | 88802.14 | 26640.65 | 26640.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-14, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88802.14, importe_modificado:88802.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1765137/proyecto_PROCESO, 1765137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765157 | Proyecto de inversión | 61008.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61008.67, modificado:61008.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105926 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105926 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55607975, lat:21.04641055}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 61008.67 | 61008.67 | 61008.67 | 48855.83 | 48855.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-21, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61008.67, importe_modificado:61008.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1765157/proyecto_INICIO, 1765157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765320 | Proyecto de inversión | 77511.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77511.23, modificado:77511.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 106437 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106437 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.39, meta_modificada:41.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 239 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 35, lon:-89.71583455, lat:21.02308013}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 77511.23 | 77511.23 | 77511.23 | 23253.37 | 23253.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-102-5, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77511.23, importe_modificado:77511.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.42}} | {1765320/proyecto_PROCESO, 1765320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765586 | Proyecto de inversión | 103151.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103151.29, modificado:103151.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107146 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107146 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 376 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL A 126 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL 15 Y 76 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.6483138, lat:21.01656334}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 103151.29 | 103151.29 | 103151.29 | 84509.19 | 84509.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-4, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103151.29, importe_modificado:103151.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.81}} | {1765586/proyecto_INICIO, 1765586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765601 | Proyecto de inversión | 9754.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9754.78, modificado:9754.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107184 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.96, meta_modificada:26.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 350 MTS HACIA EL PONIENTE DE LA IGLESIA PRESBITERIANA REFORMA DE MEXICO EMMANUEL UBICADA SOBRE LA, lon:-89.71036486, lat:21.0224492}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9754.78 | 9754.78 | 9754.78 | 8445.76 | 8445.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-1, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9754.78, importe_modificado:9754.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.14}} | {1765601/proyecto_INICIO, 1765601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765608 | Proyecto de inversión | 100933.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100933.7, modificado:100933.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGAL DE LINDAVISTA - 107198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-B 416 INTERIOR 0 0 COLONIA PEDREGAL DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 55 A 58 MTS AL NOR, lon:-89.6603255, lat:21.01147866}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 100933.7 | 100933.7 | 100933.7 | 71526.83 | 71526.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-107-8, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100933.7, importe_modificado:100933.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.7}} | {1765608/proyecto_PROCESO, 1765608/proyecto_INICIO, 1765608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765618 | Proyecto de inversión | 7124.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7124.69, modificado:7124.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107215 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107215 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.85, meta_modificada:25.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y BRECHA 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A 392 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y A 193, lon:-89.65211541, lat:20.82254391}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 7124.69 | 7124.69 | 7124.69 | 2137.4 | 2137.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-12, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7124.69, importe_modificado:7124.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.75}} | {1765618/proyecto_INICIO, 1765618/proyecto_PROCESO, 1765618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765625 | Proyecto de inversión | 7986.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7986.46, modificado:7986.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107225 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107225 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.91, meta_modificada:22.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 330 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 245 MTS AL ORIENTE, lon:-89.55365942, lat:21.0456056}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 7986.46 | 7986.46 | 7986.46 | 2395.93 | 2395.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-14, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7986.46, importe_modificado:7986.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1765625/proyecto_INICIO, 1765625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766193 | Proyecto de inversión | 48319.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48319.75, modificado:48319.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108783 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108783 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.6, meta_modificada:22.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 720 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.5666673, lat:21.03955418}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 48319.75 | 48319.75 | 48319.75 | 45735.79 | 45735.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-8, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48319.75, importe_modificado:48319.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.39}} | {1766193/proyecto_INICIO, 1766193/proyecto_PROCESO, 1766193/proyecto_INICIO, 1766193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766261 | Proyecto de inversión | 38804.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38804.29, modificado:38804.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108957 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.3, meta_modificada:19.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6-B Y CALLE 8, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DLE PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 400 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 440 MTS AL PONIEN, lon:-89.56529485, lat:21.0346925}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 38804.29 | 38804.29 | 38804.29 | 37636.91 | 37636.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-1, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38804.29, importe_modificado:38804.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.54}} | {1766261/proyecto_INICIO, 1766261/proyecto_PROCESO, 1766261/proyecto_INICIO, 1766261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766704 | Proyecto de inversión | 131481.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131481.67, modificado:131481.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110163 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110163 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 C Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 39 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 A 142 MTS AL NORT, lon:-89.6633793, lat:20.83012726}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 131481.67 | 131481.67 | 131481.67 | 69212.3 | 69212.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-16, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131481.67, importe_modificado:131481.67}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.52}} | {1766704/proyecto_INICIO, 1766704/proyecto_PROCESO, 1766704/proyecto_INICIO, 1766704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766707 | Proyecto de inversión | 91324.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91324.43, modificado:91324.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110174 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110174 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 C Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 39 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 A 142 MTS AL NORT, lon:-89.66339625, lat:20.83012726}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 91324.43 | 91324.43 | 91324.43 | 72812.24 | 72812.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-15, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91324.43, importe_modificado:91324.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.79}} | {1766707/proyecto_INICIO, 1766707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766712 | Proyecto de inversión | 57261.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57261.61, modificado:57261.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 110184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110184 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.85, meta_modificada:20.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY A 620 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.57297053, lat:20.86870897}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 57261.61 | 57261.61 | 57261.61 | 51748.55 | 51748.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-10, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57261.61, importe_modificado:57261.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.75}} | {1766712/proyecto_INICIO, 1766712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766723 | Proyecto de inversión | 117951.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117951.26, modificado:117951.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 110208 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110208 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 253 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CAMINO SN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA XMATKUIL A 1000 MTS AL PONIENTE, lon:-89.63509277, lat:20.86018017}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 117951.26 | 117951.26 | 117951.26 | 35385.38 | 35385.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-100-6, contratista:VINAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117951.26, importe_modificado:117951.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.8}} | {1766723/proyecto_PROCESO, 1766723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301768851 | Proyecto de inversión | 342037.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342037.47, modificado:342037.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 115928 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 115928 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29-C, CALLE 74-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUEGO DE NIÑOS A 125 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 76A Y 50 MTS AL O, lon:-89.69708637, lat:21.0068241}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 342037.47 | 342037.47 | 342037.47 | 263375.73 | 263375.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-096-4, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:342037.47, importe_modificado:342037.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.76}} | {1768851/proyecto_PROCESO, 1768851/proyecto_INICIO, 1768851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770289 | Proyecto de inversión | 100950.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100950.77, modificado:100950.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 120261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120261 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 231 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 31, CALLE 40-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS A 20 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL 38, lon:-89.62255646, lat:21.0464471}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 100950.77 | 100950.77 | 100950.77 | 97703.37 | 97703.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-17, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100950.77, importe_modificado:100950.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.2}} | {1770289/proyecto_PROCESO, 1770289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770847 | Proyecto de inversión | 161412.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161412.91, modificado:161412.91}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE - 121601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121601 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLEJON 43 INTERIOR 0 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA COLEGIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE YUCATAN A.C A 105 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.55998689, lat:20.99486479}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 161412.91 | 161412.91 | 161412.91 | 152803.07 | 152803.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-115-3, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:161412.91, importe_modificado:161412.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.71}} | {1770847/proyecto_INICIO, 1770847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771059 | Proyecto de inversión | 152058.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152058.4, modificado:152058.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 122120 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122120 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 140 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 400 MTS AL , lon:-89.58100507, lat:21.09553726}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 152058.4 | 152058.4 | 152058.4 | 105013.68 | 105013.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-15, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:152058.4, importe_modificado:152058.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.28}} | {1771059/proyecto_PROCESO, 1771059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771072 | Proyecto de inversión | 111914.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111914.31, modificado:111914.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH - 122153 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122153 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76, CALLE 127 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL BATE A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 129, lon:-89.6373651, lat:20.92780546}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 111914.31 | 111914.31 | 111914.31 | 60837.65 | 60837.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-118-2, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111914.31, importe_modificado:111914.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.34}} | {1771072/proyecto_PROCESO, 1771072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771157 | Proyecto de inversión | 1010124.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010124.36, modificado:1010124.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATAN. - 122331 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 122331 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2127.0, meta_modificada:2127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE DIECISIETE LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 21 CARRETERA FEDERAL 180 AVANZAR DE ESTE A O, lon:-89.04007537, lat:20.7990927}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 404130.81 | 404130.81 | 404130.81 | 404130.81 | 404130.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-03, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOS EN OBRA PÚBLICA DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:2517892.35, importe_modificado:2517892.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1771157/proyecto_PROCESO, 1771157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771423 | Proyecto de inversión | 54789.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54789.91, modificado:54789.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 123076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123076 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.67, meta_modificada:27.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 383 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 244 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.62887423, lat:20.90314282}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 54789.91 | 54789.91 | 54789.91 | 54529.35 | 54529.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-1, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54789.91, importe_modificado:54789.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.67}} | {1771423/proyecto_INICIO, 1771423/proyecto_PROCESO, 1771423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771435 | Proyecto de inversión | 105007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105007.48, modificado:105007.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 123108 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123108 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 66A 368 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 55 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH C 169 X 66 Y 64, lon:-89.62737902, lat:20.90445816}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 105007.48 | 105007.48 | 105007.48 | 97361.35 | 97361.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-2, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105007.48, importe_modificado:105007.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.92}} | {1771435/proyecto_INICIO, 1771435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771499 | Proyecto de inversión | 105007.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105007.48, modificado:105007.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 123301 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 357 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 127 MTS AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 171 X 64 , lon:-89.62774226, lat:20.90305267}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 105007.48 | 105007.48 | 105007.48 | 100367.52 | 100367.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-5, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105007.48, importe_modificado:105007.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1771499/proyecto_INICIO, 1771499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771645 | Proyecto de inversión | 103096.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103096.23, modificado:103096.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR - 123731 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 123731 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 99 INTERIOR 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 64-D, CALLE 95 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 580 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64, lon:-89.63747054, lat:20.94792143}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 103096.23 | 103096.23 | 103096.23 | 56667.67 | 56667.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-118-7, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103096.23, importe_modificado:103096.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.08}} | {1771645/proyecto_PROCESO, 1771645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771890 | Proyecto de inversión | 132005.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132005.32, modificado:132005.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 124377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 124377 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 141 303 D INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-1 Y CALLE 88-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE VIERNES SANTO A 375 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 141, lon:-89.64797018, lat:20.92381453}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 132005.32 | 132005.32 | 132005.32 | 127178.14 | 127178.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-4, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132005.32, importe_modificado:132005.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.55}} | {1771890/proyecto_PROCESO, 1771890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772107 | Proyecto de inversión | 92311.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92311.13, modificado:92311.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 124970 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 124970 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 141 303 D INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-1 Y CALLE 88-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE VIERNES SANTO A 375 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 141, lon:-89.6479742, lat:20.92381453}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 92311.13 | 92311.13 | 92311.13 | 90488.09 | 90488.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-3, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92311.13, importe_modificado:92311.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.01}} | {1772107/proyecto_PROCESO, 1772107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772238 | Proyecto de inversión | 217502.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217502.55, modificado:217464.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN. - 125325 | 31 | Yucatán | 16 | Chacsinkín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN YUCATAN | 125325 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CHACSINKÍN SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 111 KILÓMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.01671431, lat:20.17463385}} | 2020-09-21 | 2020-11-04 | 217464.59 | 217464.59 | 217464.59 | 217464.59 | 217464.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2020-02, contratista:DEIVY ALAN CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, monto:942346.56, importe_modificado:942346.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.7}} | {1772238/proyecto_INICIO, 1772238/proyecto_PROCESO, 1772238/proyecto_INICIO, 1772238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772345 | Proyecto de inversión | 162509.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162509.96, modificado:162509.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 125557 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125557 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B 1 INTERIOR 90 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 187-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GOY A 60 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 100 MTS AL ORI, lon:-89.63642716, lat:20.89739095}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 162509.96 | 162509.96 | 162509.96 | 48752.99 | 48752.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-122-3, contratista:GRUPO WAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:162509.96, importe_modificado:162509.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.49}} | {1772345/proyecto_PROCESO, 1772345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772772 | Proyecto de inversión | 111443.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111443.3, modificado:111443.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH - 126785 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126785 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167A 310 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 258 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.62482393, lat:20.90464583}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 111443.3 | 111443.3 | 111443.3 | 103797.15 | 103797.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-121-3, contratista:CESAR DE JESUS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111443.3, importe_modificado:111443.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.93}} | {1772772/proyecto_INICIO, 1772772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773087 | Proyecto de inversión | 106692.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106692.82, modificado:106692.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA NTE - 127543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 324 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA NTE, 97129 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 130 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ OLIVEROS SANTANA UBICADO EN LA CALLE 30 , lon:-89.61087359, lat:21.01463551}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 106692.82 | 106692.82 | 106692.82 | 105167.58 | 105167.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-127-3, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106692.82, importe_modificado:106692.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.36}} | {1773087/proyecto_PROCESO, 1773087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773171 | Proyecto de inversión | 112125.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112125.3, modificado:112125.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 127792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 300 A INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA A 126 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, A 157 MTS AL ER, lon:-89.66862492, lat:20.91166548}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 112125.3 | 112125.3 | 112125.3 | 33637.59 | 33637.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-126-7, contratista:RIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112125.3, importe_modificado:112125.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1773171/proyecto_INICIO, 1773171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773752 | Proyecto de inversión | 98482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98482.16, modificado:98482.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 129498 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 129498 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 422 A INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 134B Y CALLE 136, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 170 MTS AL PONIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO PORVENIR UBICADO SOBRE LA CALLE 49 X 134 Y , lon:-89.6676238, lat:20.99801231}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 98482.16 | 98482.16 | 98482.16 | 94270.73 | 94270.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-124-5, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALES PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98482.16, importe_modificado:98482.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | {1773752/proyecto_INICIO, 1773752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774585 | Proyecto de inversión | 129455.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129455.56, modificado:129455.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 131467 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131467 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12-A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA A 600 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12A, lon:-89.65409744, lat:20.82706262}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 129455.56 | 129455.56 | 129455.56 | 122668.26 | 122668.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-129, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129455.56, importe_modificado:129455.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} | {1774585/proyecto_PROCESO, 1774585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774641 | Proyecto de inversión | 67706.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67706.53, modificado:67706.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 131559 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131559 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69-A DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 67-L, CALLE 67 H 1 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA MULSAY A 60 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 116 Y 100 M, lon:-89.65751914, lat:20.95250562}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 67706.53 | 67706.53 | 67706.53 | 20311.96 | 20311.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-129-2, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67706.53, importe_modificado:67706.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774641/proyecto_INICIO, 1774641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774661 | Proyecto de inversión | 161082.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161082.67, modificado:161082.67}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 131587 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131587 | S | 21 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 311 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 Y 22 DE LA LOCALIDAD, lon:-89.56835301, lat:21.0713714}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 161082.67 | 161082.67 | 161082.67 | 48324.8 | 48324.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-130-1, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:161082.67, importe_modificado:161082.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.3}} | {1774661/proyecto_PROCESO, 1774661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774667 | Proyecto de inversión | 132452.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132452.42, modificado:132452.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 131593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 131593 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 21A, lon:-89.6791475, lat:21.04947692}} | 2020-09-15 | 2020-10-26 | 132452.42 | 132452.42 | 132452.42 | 123254.88 | 123254.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-130-7, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132452.42, importe_modificado:132452.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.41}} | {1774667/proyecto_PROCESO, 1774667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301778368 | Proyecto de inversión | 153964.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153964.14, modificado:153964.14}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 136977 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 136977 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y VERDAD INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 CARRETERA CHEUMAN CHOLUL Y CALLE NINGUNA, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA , lon:-89.57029949, lat:21.06617461}} | 2020-08-31 | 2020-09-27 | 153964.14 | 153964.14 | 153964.14 | 113517.23 | 113517.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FIASI-6133-134, contratista:MARCO ANTONIO GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:153964.14, importe_modificado:153964.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.04}} | {1778368/proyecto_PROCESO, 1778368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301778823 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73702.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 137421 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 137421 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:30, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR 2.9 KMS AL ORIENTE LLEGA A DZUNUNCÁN VIRA A LA IZQUIERDA 300 METROS VIRA A, lon:-89.25589705, lat:21.10099388}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 73702.67 | 73702.67 | 73702.67 | 22110.8 | 22110.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1778823/proyecto_INICIO, 1778823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780088 | Proyecto de inversión | 78021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78021.6, modificado:77846.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD SANTA CRUZ PACHÓN - 138995 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 138995 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE 26 EXHACIENDA SANTA CRUZ PACHÓN, 97433 SANTA CRUZ PACHÓN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE S/N, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZARSOBRE LA 26 HACÍA EL SUR 2.3 KM LLEGA A LA OBRA AL M, lon:-89.28432444, lat:21.07465702}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 77846.55 | 77846.55 | 77846.55 | 23353.97 | 23353.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1780088/proyecto_INICIO, 1780088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780243 | Proyecto de inversión | 73903.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73903.43, modificado:73702.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD SANTA CRUZ PACHÓN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PACHÓN - 139178 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139178 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE 51 EXHACIENDA SANTA CRUZ PACHÓN, 97433 SANTA CRUZ PACHÓN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 26 CON 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HACIA EL SUR 2.16 KMS LLEGA A LA CALLE 51, lon:-89.28304502, lat:21.07663422}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 73702.67 | 73702.67 | 73702.67 | 22110.8 | 22110.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1780243/proyecto_INICIO, 1780243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780748 | Proyecto de inversión | 295613.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295613.72, modificado:294810.68}} | 0271 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO SAN ROQUE - 139721 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139721 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, DESDE EL CENTRO DE MOTULA AVANZA AL SUR SOBRELA CALLE 26 4 CALLES HATA LLEGAR A LA CALLE 37 DAR VUELTA A LA DERECHA AVANZANDO, lon:-89.29674236, lat:21.08380996}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 294810.68 | 294810.68 | 294810.68 | 88443.2 | 88443.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-012-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2211080.07, importe_modificado:2211080.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.2}} | {1780748/proyecto_INICIO, 1780748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780987 | Proyecto de inversión | 39010.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39010.8, modificado:38923.28}} | 0356 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA CON ESTUFA ECOLÓGICA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 139932 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 139932 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26A COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , DEL CENTRO DE MOTUL AVANZAR AL NORTE SOBRE LA 26 SEIS CALLES HASTA LLEGAR A LA CALLE 15A TOMAR LA CALLE 26A AVANZANDO , lon:-89.28369414, lat:21.11184564}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 38923.28 | 38923.28 | 38923.28 | 11676.98 | 11676.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-011-2020, contratista:SIMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1556931.08, importe_modificado:1556931.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1780987/proyecto_INICIO, 1780987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788222 | Proyecto de inversión | 2615207.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615207.97, modificado:2615207.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y UN SERVICIO SANITARIO TIPO M12 EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.82 31DST2028V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-089 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 51A 701, Piedra de Agua, 97392 Umán, Yuc., México, lon:-89.69403505, lat:20.90161533}} | 2020-07-28 | 2020-10-05 | 2615207.97 | 2615207.97 | 2315860.07 | 2315860.07 | 2310426.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-095, contratista:Construcción e Instalaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2615207.97, importe_modificado:2615207.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788524 | Proyecto de inversión | 370125.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370125.16, modificado:370125.16}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARTICULAR) DE LA ESCUELA PREESCOLAR LA EDAD DE ORO 31DJN0254B EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-165-20 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Alfredo Barrera Vazquez, Pensiones, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6416718, lat:20.9952048}} | 2020-08-26 | 2020-10-09 | 370125.15 | 370125.15 | 370125.15 | 370125.15 | 367891.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-ME-DIRECTA-ELE-130, contratista:SAGSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:370125.16, importe_modificado:370125.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788559 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 68 31DST2013T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-012-18 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 287917.71 | 935732.54 | 287917.71 | 287917.71 | 287917.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E134-2020, contratista:Tunkas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899742.82, importe_modificado:899742.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {1788559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790364 | Proyecto de inversión | 1215870 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215870.0, modificado:1228594.72}} | Construcción de la etapa final del área de intendencia y bodegas de la Unidad Académica de Interacción Comunitaria | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21419-OB | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185, San Antonio Xluch III, Mérida, Yuc., México, lon:-89.655851, lat:20.8966381}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1228594.72 | 1215870 | 1215870 | 341172.09 | 341172.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto de modificado de 1,228,594.72, esta conformado por el monto aprobado de 1,215,870.00 mas el monto de 0.28 correspondiente a intereses Uady y 12,724.44 intereses Gobierno, trimestre:4.0, usuario:wendylcastrop, fecha:2021-01-12}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790426 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2590887.81}} | Construcción y reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Celestún, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/028 | S | 3913 | 4062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.3, meta_modificada:6300.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Benito Juárez, 97367 Celestún, Yuc., México, lon:-90.3948498, lat:20.8682503}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2020-08-26 | 2020-10-24 | 2590887.81 | 2590887.81 | 2590887.81 | 2590887.81 | 2590887.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-I3-001-2020, contratista:Romza Pavimentaciones, S.A de C.V, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:2590887.81, importe_modificado:2590887.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.3}} | {1790426/proyecto_INICIO, 1790426/proyecto_FIN, 1790426/proyecto_PROCESO, 1790426/proyecto_FIN, 1790426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Trabajos a realizar en Construcción: Calle 13 x 2 y 2A, 8 x 25 y 27, 10A x 23 y 25, 27 x 8 y 4, 2A x 13 y 15 (2B). Reconstrucción: 21 x 6 y 8, 21 x 8 y 10, 21 x 10 y 12, 27 x 8 y 10A., trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:EN BASE A RECOMENDACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200301790467 | Proyecto de inversión | 36425.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36425.94, modificado:36425.94}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS 31DPR0934Y EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO, MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEM,ER-179-20 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:Tahcabo, Yuc., Mexico, lon:-88.0819444, lat:21.0555555}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 36425.94 | 36425.94 | 36425.94 | 36425.94 | 36371.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 C, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23874.16, importe_modificado:23874.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 J, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12551.78, importe_modificado:12551.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790487 | Proyecto de inversión | 1062456.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062456.33, modificado:1061051.03}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL CECYTEY EMILIANO ZAPATA SUR 31ETC0006U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED20-001 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 143 568, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64867353, lat:20.92189012}} | 2020-09-17 | 2020-12-15 | 1061051.03 | 1061051.03 | 666160.21 | 666160.21 | 664807.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-009-A, contratista:BRICK & NEWMAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:121073.84, importe_modificado:121073.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-179, contratista:CONSTRUCTORA ARGON S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:939977.19, importe_modificado:939977.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790504 | Proyecto de inversión | 4613593.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613593.06, modificado:3691494.82}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIO SANITARIO M12 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 31EMS0012W, EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMMED20-004 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 15 48A, Pisté, Yuc., México, lon:-88.58186245, lat:20.69285573}} | 2020-09-17 | 2020-12-31 | 3691494.82 | 3691101.86 | 3434494.8 | 3434494.8 | 3417837.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-20-ADQ-LP-009-D, contratista:BRICK & NEWMAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:605369.2, importe_modificado:605369.2}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-182, contratista:ROGER ARMANDO AGUILAR FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2829125.62, importe_modificado:2829125.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791042 | Proyecto de inversión | 9631.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9631.48, modificado:35570.46}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PÉREZ 31DPR0968O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-229-20 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5-C C. 50 Diagonal, Nuevo Yucatán, 97147 Mérida, Yuc., México, lon:-89.5888022, lat:20.9968312}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 35570.46 | 35570.46 | 35570.46 | 35570.46 | 35469.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-276 G, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23531.11, importe_modificado:23531.11}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 F, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12039.35, importe_modificado:12039.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791080 | Proyecto de inversión | 49911.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49911.61, modificado:43027.25}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE ORIENTE 31DML2007F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-252-20 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6230258, lat:20.9755809}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 43027.25 | 43027.25 | 43027.25 | 43027.25 | 42841.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 A, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43027.25, importe_modificado:43027.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791105 | Proyecto de inversión | 14341.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14341.15, modificado:49604.38}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CARMELA COSGAYA RIVAS 31EJN0019X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-258-20 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7193019, lat:21.0017519}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 49604.38 | 49604.38 | 49604.38 | 49604.38 | 49421.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-275 B, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34686.78, importe_modificado:34686.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 G, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7844.34, importe_modificado:7844.34}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 B, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7073.26, importe_modificado:7073.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791112 | Proyecto de inversión | 27122.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27122.25, modificado:24849.36}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN 31EPR0234D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-259-20 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14, Chuminópolis, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5985561, lat:20.9723162}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 24849.36 | 24849.36 | 24849.36 | 24849.36 | 24742.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-157 H, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24849.36, importe_modificado:24849.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791220 | Proyecto de inversión | 3026.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026.18, modificado:3026.18}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA 31DPR2034U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-280-20 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6262741, lat:20.9579506}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 3026.18 | 3026.18 | 3026.18 | 3026.18 | 3013.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-161 F, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3026.18, importe_modificado:3026.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791470 | Proyecto de inversión | 17828.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17828.05, modificado:31483.56}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LAURENCIO FILHO 31DJN0126G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-245-20 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 127, Serapio Rendón, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6154214, lat:20.9299391}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 31483.56 | 31483.56 | 31483.56 | 31483.56 | 31424.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-274 G, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13655.51, importe_modificado:13655.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 A, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17828.05, importe_modificado:17828.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791516 | Proyecto de inversión | 28047.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28047.02, modificado:22063.77}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31DPR1707J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-251-20 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 133, San Antonio Xluch I, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6380516, lat:20.9257568}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22063.77 | 22063.77 | 22063.77 | 22063.77 | 22063.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 H, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22063.77, importe_modificado:22063.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791727 | Proyecto de inversión | 200675.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200675.62, modificado:226832.59}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARTÍ 31DJN0011F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-294-20 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 7A, 97120 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6194692, lat:21.0103075}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 226832.59 | 226832.59 | 226832.59 | 226832.59 | 226731.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-281 E, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16793.54, importe_modificado:16793.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 E, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:210039.05, importe_modificado:210039.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791862 | Proyecto de inversión | 8480.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8480.38, modificado:33073.39}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FILEMÓN VILLAFAÑA FARFAN 31EPR0130I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-303-20 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 80, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México, lon:-89.662853, lat:21.2815633}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 33073.39 | 33073.39 | 23365.62 | 23365.62 | 23365.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-282 E, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9707.77, importe_modificado:9707.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 G, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23365.62, importe_modificado:23365.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791864 | Proyecto de inversión | 78751.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78751.58, modificado:89689.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN 31DPR0970C EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-305-20 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:San Ignacio, Yuc., México, lon:-89.6599998, lat:21.1597221}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 89689.9 | 89689.9 | 78751.58 | 78751.58 | 78751.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-282 F, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10938.32, importe_modificado:10938.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 I, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78751.58, importe_modificado:78751.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791883 | Proyecto de inversión | 21649.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21649.54, modificado:21829.2}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE ALCOCER CASTILLO 31DPR0902F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-315-20 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle 20, Ucú, Yuc., México, lon:-89.746224, lat:21.0319829}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 21829.2 | 21829.2 | 21829.2 | 21829.2 | 21735.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 B, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21829.2, importe_modificado:21829.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791885 | Proyecto de inversión | 7287202.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7287202.93, modificado:7853550.14}} | CONSTRUCCION DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PÓRTICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN 31DPR0025Z, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS-002-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 80, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.698443, lat:21.0003634}} | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 7853550.14 | 7853550.14 | 2692330.11 | 2692330.11 | 2688646.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-172, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6939541.71, importe_modificado:6939541.71}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-302, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FASE S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:610467.6, importe_modificado:610467.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200301791891 | Proyecto de inversión | 14297.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14297.75, modificado:13555.92}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 67 31DST2012U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIU | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-318-20 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Tahdziú, Yuc., México, lon:-88.9425836, lat:20.2011288}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13555.92 | 13555.92 | 13555.92 | 13555.92 | 13497.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-166 H, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13555.92, importe_modificado:13555.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791893 | Proyecto de inversión | 5315024.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315024.53, modificado:5315024.53}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO, PÓRTICO, PLAZA CÍVICA Y ÁREA DE JUEGOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR NUEVA CREACIÓN 31DJN0251E, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBAS-003-20 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 70, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6963916, lat:20.9962204}} | 2020-09-11 | 2020-12-31 | 4649425.1 | 4649425.1 | 1746594.41 | 1746594.41 | 1743561.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-173, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4649425.1, importe_modificado:4649425.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791928 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:637984.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROTECCIÓN CIVIL EN EL CAI DOLORES OTERO MALDONADO 31DDI0001C, EN LA LOCALIDAD MÉRIDA, MUNICIPIO MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | EXPINICIAL-002 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, Fraccionamiento del Parque, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5876879, lat:20.9677841}} | 2020-09-02 | 2020-11-10 | 637984 | 637983.98 | 204675.32 | 204675.32 | 203953.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E140-2020, contratista:ELEVA CONSTRUCTORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:402983.15, importe_modificado:402983.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Carlos Miguel Parra, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Carlos Miguel Parra, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Carlos Miguel Parra, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Carlos Miguel Parra, trimestre:4.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401798694 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:206245.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT - 178223 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 178223 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 26 ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUDAD D, lon:-89.33408536, lat:20.53746221}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 206245.78 | 206245.78 | 61873.74 | 61873.74 | 61873.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-028-2020, contratista:VILLACOSTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5373683.29, importe_modificado:5373683.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798694/proyecto_PROCESO, 1798694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798706 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71804.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CEPEDA EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 178358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 178358 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 13 PUEBLO CEPEDA, 97835 CEPEDA, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 10 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION Y CERCA DE UNA IGLESIA., lon:-90.10970044, lat:20.50630778}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71804.44 | 71804.44 | 21541.33 | 21541.33 | 21541.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798706/proyecto_PROCESO, 1798706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798732 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:145254.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ABALÁ EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ - 178728 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 178728 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE ABALA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 38 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POBLADO A UN, lon:-89.68251985, lat:20.6488252}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 145254.92 | 145254.92 | 43576.48 | 43576.48 | 43576.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798732/proyecto_PROCESO, 1798732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798756 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL - 179110 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179110 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 33-A PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 33 LA LOCALIDAD DE AKIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE AKIL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A, lon:-89.35713021, lat:20.26622126}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215400 | 215400 | 64620 | 64620 | 64620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798756/proyecto_PROCESO, 1798756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798778 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143024.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZONOTCHEL MUNICIPIO PETO - 179512 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 179512 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, direccion:PUEBLO DZONOTCHEL, 97935 DZONOTCHEL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA LOCALIDAD DE DZONOTCHEL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-88.76285819, lat:20.10883165}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143024.54 | 143024.54 | 42907.36 | 42907.36 | 42907.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798778/proyecto_INICIO, 1798778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798810 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS LOCALIDAD PETO MUNICIPIO PETO - 179842 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 179842 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE PETO SE ENCUENTRA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.91998872, lat:20.13364331}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798810/proyecto_INICIO, 1798810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798814 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 179867 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 179867 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE OXKUTZCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA ZONA ESTE LOTE EN LA ESQUIN, lon:-89.43067989, lat:20.29932754}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 64404 | 64404 | 19321.2 | 19321.2 | 19321.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798814/proyecto_PROCESO, 1798814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798837 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:354659.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON - 180046 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180046 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ES UNA LOCALIDAD URBANA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN, EN MÉXICO. ES LA SEGUNDA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO. EL PREDIO SE LOCALIZA , lon:-88.09168368, lat:20.85479718}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 354659.5 | 354659.5 | 106397.85 | 106397.85 | 106397.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1798837/proyecto_PROCESO, 1798837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798840 | Proyecto de inversión | 193212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193212.0, modificado:202315.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENOTE YALSIHÓN BUENA FE EN EL MUNICIPIO DE PANABA - 180067 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180067 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE YALSISON - PANABA PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97610 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CENOTE YALSIHON BUENA FEPERTENECIENTE AL MUNICIP, lon:-88.50328885, lat:21.40903978}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 202315.54 | 202315.54 | 60694.66 | 60694.66 | 60694.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798840/proyecto_PROCESO, 1798840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798841 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:8712.44}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS LOCALIDAD PETO MUNICIPIO PETO - 180068 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180068 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 40-A PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 42 EL MUNICIPIO DE PETO SE LOCALIZA A 139 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.92971219, lat:20.12286455}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8712.44 | 8712.44 | 2613.73 | 2613.73 | 2613.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1798841/proyecto_PROCESO, 1798841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798843 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:496523.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ MUNICIPIO DE TEMOZON - 180104 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180104 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ES UNA LOCALIDAD URBANA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN, EN MÉXICO. ES LA SEGUNDA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO. EL PREDIO SE LOCALIZA , lon:-88.09106026, lat:20.85193011}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 496523.3 | 496523.3 | 148956.99 | 148956.99 | 148956.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1798843/proyecto_PROCESO, 1798843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798850 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO MOTUL - 180143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180143 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 29A LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS , lon:-89.28230124, lat:21.0932406}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798850/proyecto_INICIO, 1798850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798860 | Proyecto de inversión | 128808 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128808.0, modificado:128808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180210 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180210 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO, lon:-88.92473984, lat:20.13187156}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 128808 | 128808 | 38642.4 | 38642.4 | 38642.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798860/proyecto_INICIO, 1798860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798862 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ MUNICIPIO DE TEMOZON - 180213 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180213 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ES UNA LOCALIDAD URBANA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN, EN MÉXICO. ES LA SEGUNDA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO. EL PREDIO SE LOCALIZA , lon:-88.0925279, lat:20.85265324}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70931.9 | 70931.9 | 21279.57 | 21279.57 | 21279.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798862/proyecto_INICIO, 1798862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798879 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:212742.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA MUNICIPIO DE HUNUCMA - 180326 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180326 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 37 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.89071947, lat:21.01613058}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 212742.57 | 212742.57 | 63822.77 | 63822.77 | 63822.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798879/proyecto_INICIO, 1798879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798897 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:210494.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TAHCABO EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL - 180422 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180422 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:13, direccion:PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHCABO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL A 190 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR , lon:-88.08305216, lat:21.05433298}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 210494.2 | 210494.2 | 63148.26 | 63148.26 | 63148.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2020, contratista:CIUDADANA ZULEMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1775244.26, importe_modificado:1775244.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798897/proyecto_PROCESO, 1798897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798908 | Proyecto de inversión | 161010 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161010.0, modificado:161010.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180555 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180555 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA SUR, lon:-88.9248068, lat:20.11674556}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 161010 | 161010 | 48303 | 48303 | 48303 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1798908/proyecto_PROCESO, 1798908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798910 | Proyecto de inversión | 161010 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161010.0, modificado:161010.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL MUNICIPIO DE PETO - 180596 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 180596 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE PETO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PETO EN LA ZONA SUR DEL PUEBLO, lon:-88.92391482, lat:20.10735155}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 161010 | 161010 | 48303 | 48303 | 48303 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1798910/proyecto_INICIO, 1798910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798917 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:493442.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN EL MUNICIPIO CANSAHCAB - 180671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180671 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB A 63 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCA, lon:-89.10374066, lat:21.15329737}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 493442.52 | 493442.52 | 148032.76 | 148032.76 | 148032.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1798917/proyecto_PROCESO, 1798917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798927 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:286049.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO MUNICIPIO DE PETO - 180717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 180717 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN DIONISIO, 97936 SAN DIONISIO, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRAS DE LA, lon:-88.7715838, lat:20.0517127}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 286049.08 | 286049.08 | 85814.72 | 85814.72 | 85814.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1798927/proyecto_INICIO, 1798927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798929 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5698.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 180733 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180733 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 29 LA LOCALIDAD DE TECOH SE ENCUENTRA A 38 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.4713874, lat:20.74379919}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5698 | 5698 | 1709.4 | 1709.4 | 1709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798929/proyecto_PROCESO, 1798929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798930 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:141828.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL - 180734 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180734 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBUCA AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE KINCHIL, lon:-89.94510086, lat:20.91359337}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 141828.38 | 141828.38 | 42548.51 | 42548.51 | 42548.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1798930/proyecto_PROCESO, 1798930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798934 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71701.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 180949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 180949 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 15 ES UN MUNICIPIO SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA A 3 ESQUINAS DEL CENTRO, lon:-89.03541294, lat:21.05125303}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71701.44 | 71701.44 | 21510.43 | 21510.43 | 21510.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798934/proyecto_PROCESO, 1798934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798952 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6149.58}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHINKILÁ MUNICIPIO DE TECOH - 181133 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181133 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:PUEBLO CHINKILÁ, 97823 CHINKILÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHINKILA SE LOCALIZA A 11.5 KILOMETROS DE TECOH Y EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PARQUE, lon:-89.39277348, lat:20.69511206}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6149.58 | 6149.58 | 1844.87 | 1844.87 | 1844.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798952/proyecto_INICIO, 1798952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798964 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:218916.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHICHIMILA - 181198 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181198 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 23A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23B CHICHIMILA SE LOCALIZA AL ESTE DEL ESTADO CERCA DE VALLADOLID Y QUINTANA ROO, lon:-88.2238557, lat:20.62924328}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 218916.63 | 218916.63 | 65674.99 | 65674.99 | 65674.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1798964/proyecto_INICIO, 1798964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798965 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:73783.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO CANTAMAYEC - 181207 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181207 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 11 LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CANTAMAYEC A 114 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE , lon:-89.07941098, lat:20.47384583}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 73783.74 | 73783.74 | 22135.12 | 22135.12 | 22135.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2020, contratista:LEMOM, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2515352.24, importe_modificado:2515352.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798965/proyecto_PROCESO, 1798965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798971 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO MOTUL - 181294 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181294 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 44 LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REGIÓN CENTRO NORTE A UNOS 42, lon:-89.29808795, lat:21.09749416}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798971/proyecto_PROCESO, 1798971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798973 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:209092.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 181301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181301 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE EKPEDZ SE ENCUENTRA A 29.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL, lon:-88.43108362, lat:20.31628302}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 209092.26 | 209092.26 | 62727.68 | 62727.68 | 62727.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1798973/proyecto_PROCESO, 1798973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798975 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71798.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHACSINKÍN MUNICIPIO CHACSINKIN - 181311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181311 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CHANCSINKIN DE A 123 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIE, lon:-89.01534464, lat:20.17997006}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71798.56 | 71798.56 | 21539.57 | 21539.57 | 21539.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1798975/proyecto_INICIO, 1798975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798983 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:502589.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POLHUACXIL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 181347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181347 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:PUEBLO POLHUACZIL, 97964 POLHUACXIL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POLHUACZIL SE ENCUENTRA AL ORIENTE MUNICIPIO DE TZUCACAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRA, lon:-88.99749345, lat:19.89647882}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 502589.92 | 502589.92 | 150776.98 | 150776.98 | 150776.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1798983/proyecto_PROCESO, 1798983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798989 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6149.58}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD PIXYÁ MUNICIPIO DE TECOH - 181387 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:PUEBLO CHINKILÁ, 97823 PIXYÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PIXYA SE ENCUENTRA A 18.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE TECOH, lon:-89.41482163, lat:20.64119566}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6149.58 | 6149.58 | 1844.87 | 1844.87 | 1844.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798989/proyecto_PROCESO, 1798989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798996 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:78156.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD AKIL MUNICIPIO AKIL - 181409 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181409 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 38 A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-89.35548669, lat:20.26883805}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 78156.99 | 78156.99 | 23447.1 | 23447.1 | 23447.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1798996/proyecto_PROCESO, 1798996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401798997 | Proyecto de inversión | 193212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193212.0, modificado:193212.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TECOH EN EL MUNICIPIO DE TECOH - 181417 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 181417 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TECOH PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECOH EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.47357878, lat:20.73985658}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 193212 | 193212 | 57963.6 | 57963.6 | 57963.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1798997/proyecto_INICIO, 1798997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799008 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143587.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 181515 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181515 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 24 LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLE, lon:-89.3974322, lat:20.99717769}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143587.32 | 143587.32 | 43076.2 | 43076.2 | 43076.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799008/proyecto_PROCESO, 1799008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799011 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:272721.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MANI MUNICIPIO DE MANI - 181531 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | NSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181531 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 31 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-89.38904232, lat:20.38330842}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 272721.88 | 272721.88 | 81816.56 | 81816.56 | 81816.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799011/proyecto_PROCESO, 1799011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799014 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:214536.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN EN EL MUNICIPIO DE PETO - 181551 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181551 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:31, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN, 97936 SAN SEBASTIÁN, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SN SEBASTIAN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRA DEL , lon:-88.90083144, lat:19.98913492}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 214536.81 | 214536.81 | 64361.04 | 64361.04 | 64361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2020, contratista:ANSERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5567311.26, importe_modificado:5567311.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799014/proyecto_PROCESO, 1799014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799015 | Proyecto de inversión | 646200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646200.0, modificado:646187.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE MUNICIPIO DE TZUCACAB - 181558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181558 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:PUEBLO TIGRE GRANDE, 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 CUAD, lon:-89.0413983, lat:19.71167465}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 646187.04 | 646187.04 | 193856.11 | 193856.11 | 193856.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.5}} | {1799015/proyecto_PROCESO, 1799015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799019 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71632.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHEMAX EN EL MUNICIPIO CHEMAX - 181586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181586 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 7, LA LOCALIDAD DE CHEMAX SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 186 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE EN, lon:-87.93314381, lat:20.66102451}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71632.84 | 71632.84 | 21489.85 | 21489.85 | 21489.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DZITIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6680578.65, importe_modificado:6680578.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799019/proyecto_PROCESO, 1799019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799031 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:6780.92}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 181668 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181668 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, lon:-88.41441988, lat:20.35465308}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6780.92 | 6780.92 | 2034.28 | 2034.28 | 2034.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799031/proyecto_PROCESO, 1799031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799044 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143597.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC MUNICIPIO DE TIXMEHUAC - 181766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181766 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA, lon:-89.10659133, lat:20.23657703}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143597.12 | 143597.12 | 43079.14 | 43079.14 | 43079.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799044/proyecto_INICIO, 1799044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799053 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:214536.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO - 181799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITTUO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 181799 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:41, direccion:PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A UNA CUADRA DEL CENTRO, lon:-88.91735252, lat:19.85377633}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 214536.81 | 214536.81 | 64361.04 | 64361.04 | 64361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636532.96, importe_modificado:5636532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799053/proyecto_PROCESO, 1799053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799055 | Proyecto de inversión | 574400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574400.0, modificado:574388.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN MUNICIPIO DE TIXMEHUAC - 181831 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 181831 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , CHICÁN SE ENCUENTRA A 12.5 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN SUROESTE) DE LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC, EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-89.15753892, lat:20.33861697}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 574388.51 | 574388.51 | 172316.55 | 172316.55 | 172316.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799055/proyecto_PROCESO, 1799055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799087 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5628.87}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD RUINAS DE AKÉ MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 182117 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182117 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:PUEBLO RUINAS DE AKE, 97474 RUINAS DE AKÉ, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LAS RUINAS DE AKE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA ZONA CENTRO FRENTE LA IGLESIA PRINCIPAL D, lon:-89.3014645, lat:20.94954704}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5628.87 | 5628.87 | 1688.66 | 1688.66 | 1688.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799087/proyecto_INICIO, 1799087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799088 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:297548.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 182126 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182126 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 47, CALLE 52 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NORESTE; CON, lon:-89.41969339, lat:20.30544479}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 297548.84 | 297548.84 | 89264.65 | 89264.65 | 89264.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799088/proyecto_PROCESO, 1799088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799095 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:34969.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 182227 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182227 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE SAN JOSE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA ZONA CENTRO UNA ESQUINA ANTES DIRIGIÉ, lon:-88.41504311, lat:20.35536623}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 34969.17 | 34969.17 | 10490.75 | 10490.75 | 10490.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799095/proyecto_PROCESO, 1799095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799100 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:5628.87}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE NOLO MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 182255 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182255 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 11 PUEBLO NOLO, 97477 NOLO, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA LOCALIDAD DE NOLO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ENTRA DEL POBLAD, lon:-89.41753723, lat:21.00758509}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 5628.87 | 5628.87 | 1688.66 | 1688.66 | 1688.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799100/proyecto_PROCESO, 1799100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799102 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74387.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 182262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182262 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 48 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 50 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NORESTE CON , lon:-89.41609725, lat:20.30808695}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74387.21 | 74387.21 | 22316.16 | 22316.16 | 22316.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799102/proyecto_PROCESO, 1799102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799117 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215401.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POPOLA DEL MUNICIPIO VALLADOLID - 182393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182393 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE 7 PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA LOCALIDAD DE POPOLA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBL, lon:-88.23825072, lat:20.73510984}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215401.14 | 215401.14 | 64620.34 | 64620.34 | 64620.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799117/proyecto_PROCESO, 1799117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799125 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32202.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 182423 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182423 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TIXKOKOB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA ZONA ORIENTE, lon:-89.38736965, lat:21.00038776}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32202 | 32202 | 9660.6 | 9660.6 | 9660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799125/proyecto_PROCESO, 1799125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799138 | Proyecto de inversión | 17094 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17094.0, modificado:17094.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD VALLADOLID MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182473 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 47-A PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 12-B Y CALLE 12-C, CALLE 47-B LA LOCALIDAD DE VALLADOLID SE ENCUENTRA A 163 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.18570128, lat:20.68174629}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 17094 | 17094 | 5128.2 | 5128.2 | 5128.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799138/proyecto_PROCESO, 1799138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799148 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74387.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 182519 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 182519 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 38 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NORESTE; CON, lon:-89.41025031, lat:20.30279994}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74387.21 | 74387.21 | 22316.16 | 22316.16 | 22316.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799148/proyecto_INICIO, 1799148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799186 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:216647.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL - 182813 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 182813 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 17 LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 83 KM DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.55056947, lat:20.40268133}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 216647.4 | 216647.4 | 64994.22 | 64994.22 | 64994.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1799186/proyecto_PROCESO, 1799186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799200 | Proyecto de inversión | 90300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90300.0, modificado:87984.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN LOCALIDAD DE CELESTUN - 182949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | 182949 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3-C PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 9, CALLE 10 CELESTÚN ES UNA POBLACIÓN YUCATECA QUE SE ENCUENTRA A 95 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA EN MÉXICO. ESTÁ EMPLAZADA ADYACENTE A UNA RÍA QUE, lon:-90.39447975, lat:20.86774549}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 87984.91 | 87984.91 | 26395.47 | 26395.47 | 26395.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799200/proyecto_INICIO, 1799200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799212 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:33061.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TESOCO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID - 182987 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 182987 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:AVENIDA TAHMUY - VOLCAN PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE TESOCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA ZONA CENTRO A UNA CUADRA D, lon:-88.15386341, lat:20.72280346}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 33061.4 | 33061.4 | 9918.42 | 9918.42 | 9918.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1799212/proyecto_INICIO, 1799212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799221 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:139775.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAPAB EN EL MUNICIPIO CHAPAB - 183014 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183014 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE CHAPAB SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB A 83 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIE, lon:-89.45852589, lat:20.45629854}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 139775.44 | 139775.44 | 41932.63 | 41932.63 | 41932.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799221/proyecto_INICIO, 1799221/proyecto_FIN, 1799221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799223 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:74387.21}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHEN MUNICIPIO OXKUTZCAB - 183023 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183023 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE LINDA PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SE ENCUENTRA A 104 KM AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA LIMITA CON TEKAX AL SURESTE CON AKIL AL NORESTE CON TICUL AL NORTE; , lon:-89.55878538, lat:20.05601791}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 74387.21 | 74387.21 | 22316.16 | 22316.16 | 22316.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799223/proyecto_INICIO, 1799223/proyecto_FIN, 1799223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799227 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 183030 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183030 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 41 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-89.27751493, lat:21.08682849}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600 | 143600 | 43080 | 43080 | 43080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799227/proyecto_PROCESO, 1799227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799231 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:37362.35}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MUNICIPIO DE YAXCABA - 183042 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183042 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SE LOCALIZA A 18.8 KILOMETROS AL SUROESTE DE YAXCABA, lon:-88.6582812, lat:20.50496621}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 37362.35 | 37362.35 | 11208.71 | 11208.71 | 11208.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799231/proyecto_INICIO, 1799231/proyecto_PROCESO, 1799231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799238 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72215.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 183060 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183060 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13-A PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13-B LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 83 KM DE LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO LA CIUDAD DE MÉRIDA, lon:-89.52551988, lat:20.40717455}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72215.8 | 72215.8 | 21664.74 | 21664.74 | 21664.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2020, contratista:3R INNOVACION Y DISEÑO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4310578.43, importe_modificado:4310578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799238/proyecto_INICIO, 1799238/proyecto_FIN, 1799238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799247 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:215400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 183181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183181 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54D PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 75, CALLE 54B LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA A 2 ESQUINAS DE , lon:-88.1613322, lat:21.13214645}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 215400 | 215400 | 64620 | 64620 | 64620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799247/proyecto_PROCESO, 1799247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799251 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71622.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 183216 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183216 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:PUEBLO CHAN SAN ANTONIO, 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , CHAN SAN ANTONIO SE ENCUENTRA A 11.8 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN SUROESTE) DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UN CENTRO MEDI, lon:-88.23857608, lat:21.22390158}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71622.86 | 71622.86 | 21486.86 | 21486.86 | 21486.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799251/proyecto_INICIO, 1799251/proyecto_FIN, 1799251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799264 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO MUNICIPIO DE MOTUL - 183422 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183422 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 27 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-89.26836141, lat:21.09722585}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143600 | 143600 | 43080 | 43080 | 43080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799264/proyecto_PROCESO, 1799264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799279 | Proyecto de inversión | 718000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718000.0, modificado:716869.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XPAMBIHÁ MUNICIPIO DE TIZIMÍN - 183489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183489 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:75, direccion:PUEBLO X-PAMBIHÁ, 97705 X-PAMBIHÁ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , XPAMBIHÁ SE ENCUENTRA A 2.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN. EL PREDIO SE LOCALIZA A LA ENTRADA DEL POBLADO, lon:-88.1839508, lat:21.15961154}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 716231.2 | 716231.2 | 214869.36 | 214869.36 | 214869.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1799279/proyecto_FIN, 1799279/proyecto_INICIO, 1799279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799282 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:14565.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD MUCUYCHÉ MUNICIPIO DE ABALA - 183500 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183500 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:PUEBLO MUKUICHE, 97825 MUCUYCHÉ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MUCUYCHE SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE ABALA, lon:-89.60636834, lat:20.62278232}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 14565.06 | 14565.06 | 4369.52 | 4369.52 | 4369.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {1799282/proyecto_PROCESO, 1799282/proyecto_FIN, 1799282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799283 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:73275.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 183502 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTUTUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183502 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 28A PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y A, lon:-89.2997609, lat:20.43840566}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 73275.09 | 73275.09 | 21982.53 | 21982.53 | 21982.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799283/proyecto_FIN, 1799283/proyecto_PROCESO, 1799283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799297 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:139946.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 183564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183564 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 LA LOCALIDAD DE TUNKÁS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA ENFRENTE DE UNA IGLESIA, lon:-88.74548044, lat:20.90779859}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 139946.44 | 139946.44 | 41983.93 | 41983.93 | 41983.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799297/proyecto_PROCESO, 1799297/proyecto_INICIO, 1799297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799301 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4388.28}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 183571 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183571 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:PUEBLO CHOLUL, 97774 CHOLUL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CHOLUL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA ENTRADA ORIENTE DEL PUEBLO, lon:-87.79325894, lat:20.77307848}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4388.28 | 4388.28 | 1316.48 | 1316.48 | 1316.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2020, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6800722.17, importe_modificado:6800722.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799301/proyecto_INICIO, 1799301/proyecto_FIN, 1799301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799308 | Proyecto de inversión | 502600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502600.0, modificado:502602.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ MUNICIPIO DE VALLADOLID - 183604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183604 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 5 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DE LA POBLACIÓN A 1 , lon:-88.04402275, lat:20.78982169}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 502602.66 | 502602.66 | 150780.8 | 150780.8 | 150780.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2020, contratista:INGENIERO VICTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMIREZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4202654.28, importe_modificado:4202654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1799308/proyecto_FIN, 1799308/proyecto_INICIO, 1799308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799321 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD SACALUM MUNICIPIO SACALUM - 183659 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183659 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE SACALUM SE ENCUENTRA UBICADO EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA APROXIMADAMENTE 18 KM AL ESTE DE MU, lon:-89.59148644, lat:20.496756}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 72500 | 72500 | 21750 | 21750 | 21750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1799321/proyecto_INICIO, 1799321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799332 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:70973.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAMARA MUNICIPIO DE MOTUL - 183695 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183695 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN PEDRO CAMARA, 97444 SAN PEDRO CÁMARA, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA UBICADA AL SUROESTE DE MOTUL A 5 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE KOPTE, LA VIVIENDA ESTA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-89.21612175, lat:21.05638932}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70973.33 | 70973.33 | 21292 | 21292 | 21292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799332/proyecto_INICIO, 1799332/proyecto_FIN, 1799332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799343 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:430761.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SEYÉ DEL MUNICIPIO DE SEYÉ - 183726 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183726 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE SEYE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SEYE EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACIÓN EN FRENTE DE, lon:-89.37640654, lat:20.84390738}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 430761.96 | 430761.96 | 129228.59 | 129228.59 | 129228.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1799343/proyecto_INICIO, 1799343/proyecto_FIN, 1799343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799349 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:461066.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL MUNICIPIO SAMAHIL - 183745 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183745 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE SAMAHIL SE ENCUENTRA SITUADO EN LA PARTE NORPONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN A 42 KILÓMETROS AL SUROESTE DE MÉRIDA LIMITA , lon:-89.88872338, lat:20.8827062}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 461066.07 | 461066.07 | 138319.82 | 138319.82 | 138319.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1799349/proyecto_INICIO, 1799349/proyecto_FIN, 1799349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799353 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71793.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDINO DEL MUNICIPIO DE SEYE - 183756 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183756 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO, 97575 SAN BERNARDINO, SEYÉ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SEYE EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 1 CUADRA , lon:-89.39921261, lat:20.89366434}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71793.66 | 71793.66 | 21538.1 | 21538.1 | 21538.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998809.02, importe_modificado:3998809.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799353/proyecto_INICIO, 1799353/proyecto_PROCESO, 1799353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799354 | Proyecto de inversión | 722400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722400.0, modificado:563934.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ - 183758 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 183758 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 30, CALLE 30 A DZILAM GONZÁLEZ ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADO CERCA DEL LITOR, lon:-88.93089088, lat:21.28395922}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 563934.24 | 563934.24 | 169180.27 | 169180.27 | 169180.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1799354/proyecto_INICIO, 1799354/proyecto_FIN, 1799354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799374 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:141867.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DZITÁS DEL MUNICIPIO DZITÁS - 183842 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 183842 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 9, LA LOCALIDAD DE DZITAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DZITAS A 133 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUE, lon:-88.52050378, lat:20.84701207}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 141867.32 | 141867.32 | 42560.2 | 42560.2 | 42560.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799374/proyecto_INICIO, 1799374/proyecto_FIN, 1799374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799384 | Proyecto de inversión | 90300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90300.0, modificado:70491.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ - 183893 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 183893 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 23 DZILAM GONZÁLEZ ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADO CERCA DEL LITORA, lon:-88.92974267, lat:21.28013148}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70491.78 | 70491.78 | 21147.53 | 21147.53 | 21147.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799384/proyecto_INICIO, 1799384/proyecto_FIN, 1799384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799386 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:4823.86}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 183897 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183897 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MAMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MAMA EN LA ZONA PONIENTE, lon:-89.36882029, lat:20.47966472}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 4823.86 | 4823.86 | 1447.16 | 1447.16 | 1447.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2020, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4218696.3, importe_modificado:4218696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799386/proyecto_INICIO, 1799386/proyecto_FIN, 1799386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799400 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:230533.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OPICHEN MUNICIPIO DE OPICHEN - 183950 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 183950 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.85584247, lat:20.55385226}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 230533.04 | 230533.04 | 69159.91 | 69159.91 | 69159.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2020, contratista:CONSTRUCTORA RIVAL, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4327275.28, importe_modificado:4327275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1799400/proyecto_INICIO, 1799400/proyecto_FIN, 1799400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799402 | Proyecto de inversión | 361200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361200.0, modificado:345834.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS - 183969 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 183969 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 21 RÍO LAGARTOS ES UNA LOCALIDAD COSTERA DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADO EN EL LITORAL NORTE DE, lon:-88.15708929, lat:21.59562328}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 345834.96 | 345834.96 | 103750.49 | 103750.49 | 103750.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799402/proyecto_INICIO, 1799402/proyecto_FIN, 1799402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799407 | Proyecto de inversión | 34188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34188.0, modificado:34188.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNCIPIO DE MANI - 183991 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 183991 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MANI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANI EN LA ZONA SUR, lon:-89.39489371, lat:20.38446887}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 34188 | 34188 | 10256.4 | 10256.4 | 10256.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799407/proyecto_PROCESO, 1799407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799434 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6832.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TECOH MUNICIPIO DE TECOH - 184114 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184114 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 30-A, CALLE 37 LA LOCALIDAD DE TECOH SE LOCALIZA A 35 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.47615055, lat:20.73801574}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6832.18 | 6832.18 | 2049.65 | 2049.65 | 2049.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2020, contratista:GRUPO TANAAJ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7538493.44, importe_modificado:7538493.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1799434/proyecto_INICIO, 1799434/proyecto_FIN, 1799434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799467 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:137869.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ MUNICIPIO YAXCABA - 184265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184265 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE YAXCABA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO AL CENTRO SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBR, lon:-88.82439384, lat:20.54646744}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 137869.14 | 137869.14 | 41360.74 | 41360.74 | 41360.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799467/proyecto_FIN, 1799467/proyecto_INICIO, 1799467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799478 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:68934.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH MUNICIPIO DE YAXCABA - 184314 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184314 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YAXUNAH SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE LA I, lon:-88.677199, lat:20.54004735}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 68934.57 | 68934.57 | 20680.37 | 20680.37 | 20680.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4424199.96, importe_modificado:4424199.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799478/proyecto_INICIO, 1799478/proyecto_FIN, 1799478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799481 | Proyecto de inversión | 287200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.0, modificado:287194.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO CHACSINKIN - 184329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 184329 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKIN A 123 KM AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCU, lon:-89.01691696, lat:20.17883491}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 287194.25 | 287194.25 | 86158.27 | 86158.27 | 86158.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2020, contratista:INGENIERO ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5546040.88, importe_modificado:5546040.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1799481/proyecto_PROCESO, 1799481/proyecto_INICIO, 1799481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799499 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:67193.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO TABI MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 184392 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 184392 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:99, direccion:PUEBLO TABI, 97887 CRUCERO TABÍ, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE OXKUTZCAB A 10 KILOMETROS Y LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SAYIL A EMILIANO ZAPATA, lon:-89.49162516, lat:20.24628106}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 67193.19 | 67193.19 | 20157.96 | 20157.96 | 20157.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799499/proyecto_INICIO, 1799499/proyecto_FIN, 1799499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799643 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:71623.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO DE PANABA - 185960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 185960 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 33 A PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 35 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA PANABA SUCILA, lon:-88.2731396, lat:21.29203333}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 71623.12 | 71623.12 | 21486.94 | 21486.94 | 21486.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799643/proyecto_INICIO, 1799643/proyecto_PROCESO, 1799643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799646 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6284.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX - 185973 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 185973 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 LA LOCALIDAD DE TEMAX SE LOCALIZA A 110 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.93409572, lat:21.15280094}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6284.73 | 6284.73 | 1885.42 | 1885.42 | 1885.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2020, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5796914.04, importe_modificado:5796914.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799646/proyecto_PROCESO, 1799646/proyecto_FIN, 1799646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799654 | Proyecto de inversión | 22792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22792.0, modificado:22792.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 185996 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 185996 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MOTUL DE CARILLO PUERTO PERTENECIENTE AL MUN, lon:-89.26846467, lat:21.09810463}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 22792 | 22792 | 6837.6 | 6837.6 | 6837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799654/proyecto_INICIO, 1799654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799674 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6412.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XUCH MUNICIPIO DE TEMOZON - 186215 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186215 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:PUEBLO XUCH, 97743 X-UCH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XUCH SE LOCALIZA A 7 KILOMETROS AL ESTE DE TEMOZAON, lon:-88.13473222, lat:20.80583317}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 6412.63 | 6412.63 | 1923.79 | 1923.79 | 1923.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4362303.37, importe_modificado:4362303.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1799674/proyecto_PROCESO, 1799674/proyecto_INICIO, 1799674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799678 | Proyecto de inversión | 11396 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11396.0, modificado:9547.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD KINÍ DEL MUNICIPIO DE MOTUL - 186240 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186240 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CALLE 25 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE KINI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA ZONA NORTE, lon:-89.31520029, lat:21.13728256}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 9547 | 9547 | 2864.1 | 2864.1 | 2864.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799678/proyecto_INICIO, 1799678/proyecto_FIN, 1799678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799686 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:224438.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUNKÁS MUNICIPIO DE TUNKÁS - 186330 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186330 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 24 86 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.74572175, lat:20.90744246}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 224438.49 | 224438.49 | 67331.55 | 67331.55 | 67331.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5767243.99, importe_modificado:5767243.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1799686/proyecto_PROCESO, 1799686/proyecto_INICIO, 1799686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799696 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8724.15}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD OXKUTZCAB DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 186395 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186395 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 49 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE OXKUTZCAB PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA ZONA CENTRO, lon:-89.41987756, lat:20.30442516}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6084365.51, importe_modificado:6084365.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799696/proyecto_INICIO, 1799696/proyecto_FIN, 1799696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799699 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:19246.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 186433 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186433 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL SE LOCALIZA A 163 KILOMETROS AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-88.27319774, lat:20.53724658}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 19246.1 | 19246.1 | 5773.83 | 5773.83 | 5773.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2020, contratista:CYCA CONSTRUCTURA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5613456.95, importe_modificado:5613456.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1799699/proyecto_INICIO, 1799699/proyecto_PROCESO, 1799699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799718 | Proyecto de inversión | 143600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143600.0, modificado:143402.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO TEKAL DE VENEGAS - 186556 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186556 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 29 LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA , lon:-88.94643403, lat:21.01199894}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 143402.88 | 143402.88 | 43020.86 | 43020.86 | 43020.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799718/proyecto_INICIO, 1799718/proyecto_FIN, 1799718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799721 | Proyecto de inversión | 430800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430800.0, modificado:419326.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUMAYEL DEL MUNICIPIO CHUMAYEL - 186578 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186578 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 25 LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHUMAYEL A 79 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. , lon:-89.30340619, lat:20.43252802}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 419326.32 | 419326.32 | 125797.9 | 125797.9 | 125797.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2020, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2800143.21, importe_modificado:2800143.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1799721/proyecto_INICIO, 1799721/proyecto_PROCESO, 1799721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799749 | Proyecto de inversión | 64404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64404.0, modificado:64404.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL - 186759 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186759 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 AKIL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DE MOTUL CERCA DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.27777067, lat:21.09816858}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 64404 | 64404 | 19321.2 | 19321.2 | 19321.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2020, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5237305.4, importe_modificado:5237305.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1799749/proyecto_PROCESO, 1799749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799752 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144810.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 186776 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 186776 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 13 LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO, lon:-88.94574189, lat:21.02030506}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 144810.14 | 144810.14 | 43443.04 | 43443.04 | 43443.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2020, contratista:GRUPO TORAV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240637.43, importe_modificado:3240637.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799752/proyecto_PROCESO, 1799752/proyecto_FIN, 1799752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799768 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:80577.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 186883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186883 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CENOTILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA ZONA ZONA NORTE, lon:-88.60096274, lat:20.97301095}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 80577.57 | 80577.57 | 24173.27 | 24173.27 | 24173.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799768/proyecto_INICIO, 1799768/proyecto_FIN, 1799768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799779 | Proyecto de inversión | 718000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718000.0, modificado:719246.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHIKINDZONOTDEL MUNICIPIO CHIKINDZONOT - 186926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186926 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT A 169 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA EN E, lon:-88.48568394, lat:20.33649589}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 719246.82 | 719246.82 | 215774.05 | 215774.05 | 215774.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2020, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2884984.51, importe_modificado:2884984.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1799779/proyecto_INICIO, 1799779/proyecto_PROCESO, 1799779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799780 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:161155.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO - 186933 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 186933 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE CENOTILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA ZONA ZONA SUR, lon:-88.60014052, lat:20.96193914}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2020, contratista:TINKINKI DEL SURESTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4323452.59, importe_modificado:4323452.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1799780/proyecto_PROCESO, 1799780/proyecto_INICIO, 1799780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799782 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72480.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ MUNICIPIO DE HALACHO - 186949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186949 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE , lon:-90.08498925, lat:20.48022434}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2020, contratista:ARQUITECTA LORENA CANTO PERERA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4665769.0, importe_modificado:4665769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799782/proyecto_INICIO, 1799782/proyecto_FIN, 1799782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799784 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:81464.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 186977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 186977 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 1 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2B Y CALLE 2C, CALLE 4 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN CASI AL FINAL A 300 METROS DE CINITUM, lon:-90.39456676, lat:20.85376554}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 81464.59 | 81464.59 | 24439.38 | 24439.38 | 24439.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1799784/proyecto_INICIO, 1799784/proyecto_FIN, 1799784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799809 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:325858.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN - 187103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187103 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 9 LA LOCALIDAD DE CELESTUN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLA, lon:-90.39640036, lat:20.86160009}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 325858.36 | 325858.36 | 97757.51 | 97757.51 | 97757.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-041-2020, contratista:ARQUITECTO RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4346035.93, importe_modificado:4346035.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1799809/proyecto_INICIO, 1799809/proyecto_FIN, 1799809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799820 | Proyecto de inversión | 96606 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96606.0, modificado:96606.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZAN EN EL MUNICIPIO DE DZAN - 187161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 187161 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A LA VUELTA DE UNA CAPILLA, lon:-89.46655787, lat:20.38899566}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 96606 | 96606 | 28981.8 | 28981.8 | 28981.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.5}} | {1799820/proyecto_PROCESO, 1799820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799871 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:579982.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 187462 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 187462 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 DZONCAUICH ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETRO, lon:-88.8901871, lat:21.12510705}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 579982.58 | 579982.58 | 173994.78 | 173994.78 | 173994.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2020, contratista:LT&I, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4678783.3, importe_modificado:4678783.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1799871/proyecto_INICIO, 1799871/proyecto_FIN, 1799871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799892 | Proyecto de inversión | 128808 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128808.0, modificado:128808.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LALOCALIDAD MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 187545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 187545 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE MANI SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MANI EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 3 CUADRAS, lon:-89.38670238, lat:20.38330845}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 128808 | 128808 | 38642.4 | 38642.4 | 38642.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1799892/proyecto_PROCESO, 1799892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401799938 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:535223.9}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MANÍ DEL MUNICIPIO DE MANI - 188207 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 188207 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE MANI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MANIEN LA ZONA ZONA NORORIENTE, lon:-89.38866729, lat:20.39006197}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 535223.9 | 535223.9 | 160567.17 | 160567.17 | 160567.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5406912.51, importe_modificado:5406912.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {1799938/proyecto_PROCESO, 1799938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401800055 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:31519.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 189602 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 189602 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 KINCHIL, AKIL YUCATÁN ENTRE Y , AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL, lon:-89.3489945, lat:20.26632713}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 31519.03 | 31519.03 | 9455.71 | 9455.71 | 9455.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2020, contratista:MAOSA DESARROLLOS, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4061176.47, importe_modificado:4061176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1800055/proyecto_PROCESO, 1800055/proyecto_FIN, 1800055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401800066 | Proyecto de inversión | 215400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.0, modificado:214869.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 189679 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 189679 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 51, CALLE 52 LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EL PREDIO SE LOCALIZA A3 CUADRAS DE UNA , lon:-88.15174996, lat:21.14404487}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.227729998E7, importe_modificado:1.227729998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1800066/proyecto_PROCESO, 1800066/proyecto_FIN, 1800066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801182 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8040.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE TEKAX - 205222 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 205222 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 50-A PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 PETECTUNICH, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 52 LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGON SE LOCALIZA A 117 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, lon:-89.28839946, lat:20.20346453}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8040 | 8040 | 2412 | 2412 | 2412 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801182/proyecto_PROCESO, 1801182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801222 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32512.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PETECTUNICH MUNICIPIO DE ACANCEH - 205629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205629 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH ES DE 5.7 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE ACANCEH, lon:-89.47498527, lat:20.84304916}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32512.81 | 32512.81 | 9753.84 | 9753.84 | 9753.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801222/proyecto_PROCESO, 1801222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801232 | Proyecto de inversión | 32202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32202.0, modificado:32512.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TICOPÓ MUNICIPIO DE ACANCEH - 205712 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 205712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:PUEBLO TICOPÓ, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TICOPO SE LOCALIZA A 9.8 KILOMETROSD DEL MUNICIPIO DE ACANCEH, lon:-89.44433744, lat:20.8899104}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 32512.81 | 32512.81 | 9753.84 | 9753.84 | 9753.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-042-2020, contratista:BUILD FORCE CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3640281.19, importe_modificado:3640281.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801232/proyecto_PROCESO, 1801232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801380 | Proyecto de inversión | 71800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.0, modificado:66365.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 207469 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 207469 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:AVENIDA BECANCHE - NOHALAL PUEBLO SAN DIEGO BUENAVISTA, 97984 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE KINI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA ZONA CE, lon:-89.29612705, lat:19.85882377}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 66365.95 | 66365.95 | 19909.79 | 19909.79 | 19909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.5}} | {1801380/proyecto_PROCESO, 1801380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801410 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:588275.04}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX MUNICIPIO DE TEKAX - 207820 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 207820 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 35 EL MUNICIPIO DE TEKAX ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU CABECERA , lon:-89.28485016, lat:20.2110196}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 588275.04 | 588275.04 | 176482.51 | 176482.51 | 176482.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1801410/proyecto_PROCESO, 1801410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801501 | Proyecto de inversión | 5698 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5698.0, modificado:8037.88}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD MACYAN SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX - 208936 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 208936 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE LOCALIZA A 43.2 KILOMETROS AL NERTE DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.42013471, lat:19.83297936}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 8037.88 | 8037.88 | 2411.36 | 2411.36 | 2411.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7712596.68, importe_modificado:7712596.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {1801501/proyecto_PROCESO, 1801501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801522 | Proyecto de inversión | 181344 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70200.0, modificado:70200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:31944.0, modificado:31944.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79200.0, modificado:79200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHELEM MUNICIPIO DE PROGRESO - 209150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 209150 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 28 PUERTO CHELEM, 97336 CHELEM, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 30 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.74610097, lat:21.26740954}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 70200 | 70200 | 21060 | 21060 | 21060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E1-2020, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2268515.44, importe_modificado:2268515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1801522/proyecto_INICIO, 1801522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801540 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:147066.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 209449 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN IVEY | 209449 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:88, direccion:PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PUEBLO DE YALCOBÁ NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEKAX EN LA ZONA EN LA ENTRADA ORIENTE DEL PUEBLO U, lon:-89.57730246, lat:19.89128119}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 147066.78 | 147066.78 | 44120.03 | 44120.03 | 44120.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2020, contratista:INDUSTRIA VOLTA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:7714359.69, importe_modificado:7714359.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1801540/proyecto_PROCESO, 1801540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401801626 | Proyecto de inversión | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 211289 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | 211289 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 13 DZIDZANTÚN UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DE YUCATÁN, MÉXICO CUYA CABECERA MUNICIPAL RECIBE EL MISMO NOMBRE. SITUADO EN LA PARTE NOR, lon:-89.04882001, lat:21.24862758}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 217500 | 217500 | 65250 | 65250 | 65250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2020, contratista:INGENIERIA ACTIVA DE MEXICO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4319290.6, importe_modificado:4319290.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1801626/proyecto_INICIO, 1801626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401802108 | Proyecto de inversión | 539622.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:538622.44, modificado:538622.44}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PABLO GOMEZ DE LA LOCALIDAD DE SOTUTA MUNICIPIO DE SOTUTA - 218159 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | IDEFEEY INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 218159 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 29 LA LOCALIDAD DE SOTUTA SE ENCUENTRA A 99 KM. DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SURESTE A LA CUAL SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL 180 HASTA LA, lon:-89.01138983, lat:20.59333498}} | 2020-12-01 | 2020-12-28 | 539622.44 | 539622.44 | 539622.44 | 539622.44 | 536366.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-OP-DIRECTA-ELE-335, contratista:JOSE ALEJANDRO MAA MARIN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:539622.44, importe_modificado:539622.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1802108/proyecto_FIN, 1802108/proyecto_PROCESO, 1802108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE HARA LA CORRECIÓN EN EL ANEXO 1.1, trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO Y RAZÓN SOCIAL, NO COINCIDE CON INFORMACIÓN DEL ANEXO 1.1 DEL RAMO 33, trimestre:4.0, usuario:marvyypatrony, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401804307 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:138165.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH MUNICIPIO DE ACANCEH - 250819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN IVEY | 250819 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE ACANCEH SE ENCUENTRA A 28 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SURESTE TRANSITANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 184, LA VIVIENDA, lon:-89.45135174, lat:20.81597098}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 138165.01 | 138165.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1013707.65, importe_modificado:1013707.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1804307/proyecto_INICIO, 1804307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821573 | Proyecto de inversión | 57773.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57773.83, modificado:57773.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 151506 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 151506 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MOLAS A 220 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 105 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.62947733, lat:20.81695743}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 57773.83 | 57773.83 | 57773.83 | 17332.15 | 17332.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-6, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57773.83, importe_modificado:57773.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.26}} | {1821573/proyecto_INICIO, 1821573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821857 | Proyecto de inversión | 53966.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53966.56, modificado:53966.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152113 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152113 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.25, meta_modificada:23.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 150 MTS AL ORIENTE SOBRE , lon:-89.62939686, lat:20.8178532}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 53966.58 | 53966.58 | 53966.58 | 16189.97 | 16189.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-26, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:53966.58, importe_modificado:53966.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.97}} | {1821857/proyecto_INICIO, 1821857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821867 | Proyecto de inversión | 110398.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110398.04, modificado:110398.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152129 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152129 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DE LA COMISARIA MOLAS A 285 AL NIRTE SOBRE LA CALLE 12 Y 48 MTS AL PO, lon:-89.62548799, lat:20.8176894}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 110398.04 | 110398.04 | 110398.04 | 33119.42 | 33119.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-19, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110398.04, importe_modificado:110398.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1821867/proyecto_PROCESO, 1821867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821872 | Proyecto de inversión | 74931.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74931.33, modificado:74931.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 152138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152138 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE CARRETERA A SAN IGNACIO TESIP, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DE LA COMISARIA MOLAS A 340 MTS AL NORTE S, lon:-89.62484694, lat:20.81814319}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 74931.33 | 74931.33 | 74931.33 | 22479.4 | 22479.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-18, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74931.33, importe_modificado:74931.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.04}} | {1821872/proyecto_PROCESO, 1821872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822407 | Proyecto de inversión | 27764.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27764.21, modificado:27764.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 153386 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 153386 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 296 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 378 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRMARIA FRANCISCI I MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X , lon:-89.55535077, lat:21.00202188}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 27764.21 | 27764.21 | 27764.21 | 20952.56 | 20952.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-136-20, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:27764.21, importe_modificado:27764.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.09}} | {1822407/proyecto_PROCESO, 1822407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822838 | Proyecto de inversión | 57902.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57902.05, modificado:57902.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 154305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154305 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.6, meta_modificada:25.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA MOLAS A MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 360 MTS AL ORIENTE SOBRE LACAL, lon:-89.62723947, lat:20.81760165}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 57902.05 | 57902.05 | 57902.05 | 17370.62 | 17370.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-8, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57902.05, importe_modificado:57902.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.68}} | {1822838/proyecto_PROCESO, 1822838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822903 | Proyecto de inversión | 36618.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36618.08, modificado:36618.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 154473 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 154473 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33 Y , lon:-89.66373642, lat:21.09997099}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 36618.08 | 36618.08 | 36618.08 | 10985.42 | 10985.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-141-5, contratista:MIGUEL ANGEL CACERES Y RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:36618.08, importe_modificado:36618.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.45}} | {1822903/proyecto_INICIO, 1822903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823152 | Proyecto de inversión | 170639.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170639.28, modificado:170639.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 155042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155042 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 493 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN UBICADO SOBRE LA CALLE 31 X, lon:-89.66721473, lat:21.10320733}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 170639.28 | 170639.28 | 170639.28 | 120764.87 | 120764.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-141-3, contratista:MIGUEL ANGEL CACERES Y RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170639.28, importe_modificado:170639.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.61}} | {1823152/proyecto_PROCESO, 1823152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823170 | Proyecto de inversión | 89180.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89180.94, modificado:89180.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 155084 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155084 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA SOBRE LA CALLE 181 X, lon:-89.65552365, lat:20.90360146}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 89180.94 | 89180.94 | 89180.94 | 31308.42 | 31308.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-140-4, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89180.94, importe_modificado:89180.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.88}} | {1823170/proyecto_INICIO, 1823170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823204 | Proyecto de inversión | 89375.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89375.39, modificado:89375.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 155169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155169 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.1, meta_modificada:37.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DE LA COMISARIA MOLAS A 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.62590463, lat:20.81632553}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 89375.39 | 89375.39 | 89375.39 | 26812.62 | 26812.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-138-12, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89375.39, importe_modificado:89375.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.13}} | {1823204/proyecto_INICIO, 1823204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823323 | Proyecto de inversión | 2520.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520.15, modificado:2520.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL - 155502 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 155502 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:7.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 140 MTS AL SUR SO, lon:-89.7139529, lat:20.94186434}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 2520.15 | 2520.15 | 2520.15 | 756.04 | 756.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-17, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2520.15, importe_modificado:2520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.34}} | {1823323/proyecto_INICIO, 1823323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823606 | Proyecto de inversión | 122889.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122889.01, modificado:122889.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 156153 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 156153 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA XOCLAN SANTOS, 97245 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124-A Y CALLE 132, CALLE 51 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PLANTEL XOCLAN A 85 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 132 Y 90 MTS AL ORIENT SOBRE L, lon:-89.66486103, lat:20.97075235}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 122889.01 | 122889.01 | 122889.01 | 36866.7 | 36866.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-2, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122889.01, importe_modificado:122889.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.86}} | {1823606/proyecto_PROCESO, 1823606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824001 | Proyecto de inversión | 101898.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101898.76, modificado:101898.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 157709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157709 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 108-A INTERIOR 689 0 COLONIA LIBERTAD, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73-A Y CALLE 79, CALLE 108 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE USOS MULTIPLES, lon:-89.65845799, lat:20.94756029}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 101898.76 | 101898.76 | 101898.76 | 30569.63 | 30569.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-139-23, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101898.76, importe_modificado:101898.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1824001/proyecto_PROCESO, 1824001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824014 | Proyecto de inversión | 1072058.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072058.46, modificado:1072058.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 157731 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157731 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.0, meta_modificada:2946.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 23-A INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34, lon:-89.56655793, lat:21.04165815}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 1072058.46 | 1072058.46 | 1072058.46 | 321617.53 | 321617.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-145-1, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1072058.46, importe_modificado:1072058.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.05}} | {1824014/proyecto_INICIO, 1824014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824058 | Proyecto de inversión | 433620.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433620.45, modificado:433620.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 157818 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157818 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA TESTIGOS DE JEHOVA A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 33 Y 110 MTS AL SUR , lon:-89.66771003, lat:21.10258058}} | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 433620.45 | 433620.45 | 433620.45 | 250578.33 | 250578.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-146-1, contratista:ANSERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:433620.45, importe_modificado:433620.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.0}} | {1824058/proyecto_PROCESO, 1824058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824077 | Proyecto de inversión | 271838.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271838.41, modificado:271838.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 157852 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157852 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 600 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 415 MTS AL , lon:-89.65681218, lat:20.86208568}} | 2020-10-14 | 2020-12-15 | 271838.41 | 271838.41 | 271838.41 | 81551.53 | 81551.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-148-2, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:271838.41, importe_modificado:271838.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {1824077/proyecto_PROCESO, 1824077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824084 | Proyecto de inversión | 1166502.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166502.68, modificado:1166502.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 157864 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157864 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3527.0, meta_modificada:3527.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHABLEKAL A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 65 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.57139471, lat:21.09865025}} | 2020-10-14 | 2020-12-08 | 1166502.68 | 1166502.68 | 1166502.68 | 1118842.32 | 1118842.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-149, contratista:CONSTRUCTORA CAVICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1166502.68, importe_modificado:1166502.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3350.8}} | {1824084/proyecto_PROCESO, 1824084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824087 | Proyecto de inversión | 282873.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282873.74, modificado:282873.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 157869 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157869 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:856.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE CONOCIDA COMO CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 960 MTS AL, lon:-89.56798943, lat:21.09273828}} | 2020-10-14 | 2020-12-08 | 282873.74 | 282873.74 | 282873.74 | 269141.88 | 269141.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-149-1, contratista:CONSTRUCTORA CAVICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:282873.74, importe_modificado:282873.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.96}} | {1824087/proyecto_INICIO, 1824087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824511 | Proyecto de inversión | 38906.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38906.98, modificado:38906.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 158870 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 158870 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.74, meta_modificada:17.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 354 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 151, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES SAN JOSE TECOH SOBRE LA CALLE 68, lon:-89.63819631, lat:20.914668}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 38906.98 | 38906.98 | 30906.98 | 11672.09 | 11672.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-4, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38905.98, importe_modificado:38905.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.32}} | {1824511/proyecto_INICIO, 1824511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824632 | Proyecto de inversión | 31306.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31306.94, modificado:31306.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 159169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159169 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 A 490 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 185 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR YUUM TSI, lon:-89.65795363, lat:20.89638342}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 31306.94 | 31306.94 | 31306.94 | 26645.68 | 26645.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-21, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:31306.94, importe_modificado:31306.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.23}} | {1824632/proyecto_PROCESO, 1824632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824681 | Proyecto de inversión | 109788.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109788.11, modificado:109788.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II - 159320 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159320 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 417 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 287 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHES DE FUT7 PASEO VERDE UBICADAS EN LA CALL, lon:-89.68270064, lat:20.97066293}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 109788.11 | 109788.11 | 109788.11 | 32936.44 | 32936.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-143, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109788.11, importe_modificado:109788.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1824681/proyecto_INICIO, 1824681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824730 | Proyecto de inversión | 48351.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48351.98, modificado:48351.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 159440 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159440 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 A 333 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 A Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR YUUM TSIL A 188 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.65623568, lat:20.89608319}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 48351.4 | 48351.98 | 48351.98 | 45300.52 | 45300.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-15, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48351.98, importe_modificado:48351.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.86}} | {1824730/proyecto_PROCESO, 1824730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401825118 | Proyecto de inversión | 64749.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64749.04, modificado:64749.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 160532 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 160532 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.17, meta_modificada:35.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 344 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN A 62 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 88 Y A 49 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.65465515, lat:20.88795038}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 64749.04 | 64749.04 | 64749.04 | 59574.49 | 59574.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-25, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64749.04, importe_modificado:64749.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.36}} | {1825118/proyecto_PROCESO, 1825118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828829 | Proyecto de inversión | 128707.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128707.59, modificado:128707.59}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 170611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 170611 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 15 Y 100 MTS AL N, lon:-89.67536684, lat:21.05411998}} | 2020-11-03 | 2020-12-07 | 128707.59 | 128707.59 | 128707.59 | 124439.69 | 124439.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-158, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128707.59, importe_modificado:128707.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.72}} | {1828829/proyecto_PROCESO, 1828829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828879 | Proyecto de inversión | 61255.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61255.02, modificado:61255.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 170719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 170719 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:172.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 18 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 DIAGONAL Y , CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 DIAGONAL, lon:-89.73085536, lat:21.12624077}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 61255.02 | 61255.02 | 61255.02 | 18376.51 | 18376.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-159-1, contratista:MAXTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61255.02, importe_modificado:61255.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.77}} | {1828879/proyecto_PROCESO, 1828879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829266 | Proyecto de inversión | 293547.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293547.48, modificado:293547.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 172248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172248 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 21A INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 460 MTS AL PONIENTE DE LA EXPLANADA Y PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE DZITYA UBICADA EN LA C, lon:-89.68316649, lat:21.04900175}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 293547.48 | 293547.48 | 293547.48 | 88064.24 | 88064.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-163-2, contratista:ROMZA PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:293547.48, importe_modificado:293547.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.2}} | {1829266/proyecto_INICIO, 1829266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829620 | Proyecto de inversión | 95081.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95081.6, modificado:95081.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 173620 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173620 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 413 E INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 818 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 22 X 45 Y 47, lon:-89.67323683, lat:20.91703714}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 95081.6 | 95081.6 | 95081.6 | 28254.48 | 28254.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154-2, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95081.6, importe_modificado:95081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.1}} | {1829620/proyecto_INICIO, 1829620/proyecto_PROCESO, 1829620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829627 | Proyecto de inversión | 41536.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41536.6, modificado:41536.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 173636 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173636 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.06, meta_modificada:18.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59A 336 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8C Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 838 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61, lon:-89.67282273, lat:20.91543917}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 41536.6 | 41536.6 | 41536.6 | 12460.98 | 12460.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154-8, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41536.6, importe_modificado:41536.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.5}} | {1829627/proyecto_INICIO, 1829627/proyecto_PROCESO, 1829627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829637 | Proyecto de inversión | 95494.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95494.44, modificado:95494.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 173676 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173676 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 161 DIAGONAL, CALLE 185 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMA GODY A 555 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 161 DIA, lon:-89.63330239, lat:20.9019789}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 95494.44 | 95494.44 | 95494.44 | 57170.86 | 57170.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-161, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95494.44, importe_modificado:95494.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} | {1829637/proyecto_INICIO, 1829637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829643 | Proyecto de inversión | 103970.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103970.08, modificado:103970.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 173695 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173695 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 349 A INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 738 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADA EN LA CALLE 22 X 45 Y 47, lon:-89.67374931, lat:20.91774921}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 103970.08 | 103970.08 | 103970.08 | 31191.02 | 31191.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-154-7, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103970.08, importe_modificado:103970.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.3}} | {1829643/proyecto_INICIO, 1829643/proyecto_PROCESO, 1829643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829668 | Proyecto de inversión | 40632.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40632.65, modificado:40632.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 173753 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173753 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-C Y , CALLE 20-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.62840358, lat:21.07713904}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 40632.65 | 40632.65 | 40632.65 | 12189.8 | 12189.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-152-1, contratista:CONSTRUCTORA PCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40632.65, importe_modificado:40632.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.3}} | {1829668/proyecto_INICIO, 1829668/proyecto_PROCESO, 1829668/proyecto_INICIO, 1829668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829895 | Proyecto de inversión | 119275.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119275.03, modificado:119275.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 174706 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174706 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA CMISARIA CAUCEL A 1000MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 9, lon:-89.7074288, lat:21.02526089}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 119275.03 | 119275.03 | 119275.03 | 35782.51 | 35782.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119275.03, importe_modificado:119275.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1829895/proyecto_PROCESO, 1829895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830018 | Proyecto de inversión | 106499.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106499.19, modificado:106499.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 175191 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175191 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 3740 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 221 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH 171 X 64 Y 66, lon:-89.62855055, lat:20.90339115}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 106499.19 | 106499.19 | 106499.19 | 61440.41 | 61440.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-157-10, contratista:JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106499.19, importe_modificado:106499.19}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.16}} | {1830018/proyecto_INICIO, 1830018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830085 | Proyecto de inversión | 46715.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46715.06, modificado:46715.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 175326 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 289 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 153, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 854 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 147 , lon:-89.64133463, lat:20.91934798}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 46715.06 | 46715.06 | 46715.06 | 14014.52 | 14014.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46715.06, importe_modificado:46715.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.32}} | {1830085/proyecto_INICIO, 1830085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830370 | Proyecto de inversión | 65600.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65600.26, modificado:65600.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA REJA - 176138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176138 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:31.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 118 914 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, CALLE 116-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA XOCLAN PORTILLO A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 61, lon:-89.66133952, lat:20.96430275}} | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 65600.26 | 65600.26 | 65600.26 | 19680.26 | 19680.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-153-5, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65600.26, importe_modificado:65600.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.59}} | {1830370/proyecto_PROCESO, 1830370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830458 | Proyecto de inversión | 42714.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42714.15, modificado:42714.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 176445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176445 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.93, meta_modificada:20.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84A 322 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163A Y CALLE 165, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 206 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA FEDERAL 12 UBICADA EN LA CALLE 167 X 84A , lon:-89.64503303, lat:20.91239211}} | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 42714.15 | 42714.15 | 42714.15 | 12814.24 | 12814.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-155-9, contratista:MAS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42714.15, importe_modificado:42714.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.28}} | {1830458/proyecto_INICIO, 1830458/proyecto_PROCESO, 1830458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831692 | Proyecto de inversión | 295536.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295536.62, modificado:295536.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL - 181044 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181044 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 600 , lon:-89.70832062, lat:21.02357754}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 295536.62 | 295536.62 | 295536.62 | 88660.99 | 88660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-166-4, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:295536.62, importe_modificado:295536.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.2}} | {1831692/proyecto_PROCESO, 1831692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832158 | Proyecto de inversión | 230701.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230701.92, modificado:230701.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKAX LOCALIDAD TICUM ASENTAMIENTO TICUM - 183089 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 183089 | S | 482 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:CALLE 8 PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LA LONGITUD DEC 89.216667 Y LA LATITUD DEC 20.1486, lon:-89.21907308, lat:20.15148754}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 230701.92 | 230701.92 | 230701.92 | 224995.74 | 224995.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.93}} | {1832158/proyecto_INICIO, 1832158/proyecto_PROCESO, 1832158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401832238 | Proyecto de inversión | 173031.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173031.71, modificado:173031.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 183341 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183341 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 325 MTS AL PONIENTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN LA CAL, lon:-89.58267231, lat:20.86540629}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 173031.71 | 173031.71 | 173031.71 | 51909.51 | 51909.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-4, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173031.71, importe_modificado:173031.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1832238/proyecto_INICIO, 1832238/proyecto_PROCESO, 1832238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832351 | Proyecto de inversión | 389586.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389586.19, modificado:389586.19}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ - 183669 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183669 | S | 14 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:771.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.67873569, lat:21.05546777}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 389586.19 | 389586.19 | 389586.19 | 116875.86 | 116875.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-169, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:389586.19, importe_modificado:389586.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.49}} | {1832351/proyecto_INICIO, 1832351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832424 | Proyecto de inversión | 165955.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165955.08, modificado:165955.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 183909 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183909 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 179 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA UBICADA EN LA CALLE 19 X 24, lon:-89.65117997, lat:20.86636294}} | 2020-11-04 | 2020-12-22 | 165955.08 | 165955.08 | 165955.08 | 49786.53 | 49786.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-167-11, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165955.08, importe_modificado:165955.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} | {1832424/proyecto_INICIO, 1832424/proyecto_PROCESO, 1832424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833792 | Proyecto de inversión | 159737.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159737.79, modificado:159737.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHOBENCHE - 188649 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 188649 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 74 COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 76 CERCA DE LA PANADERIA LA TEKAXENIA 5 Y LA GASOLINERA MEGASUR, lon:-89.30034612, lat:20.20984223}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 159737.79 | 159737.79 | 159737.79 | 106491.86 | 106491.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.33}} | {1833792/proyecto_INICIO, 1833792/proyecto_PROCESO, 1833792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401835119 | Proyecto de inversión | 57055.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57055.71, modificado:59339.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD POPOLÁ ASENTAMIENTO POPOLA - 192308 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 192308 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CALLE QUINCE PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIEZ, CALLE OCHO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POPLA SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN MEXICO POR LA CARRETERA VALLADOLIDTIZIMIN MEXICO 295 AV, lon:-88.23443811, lat:20.73049599}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 59339.82 | 59339.82 | 59339.82 | 17819.95 | 17819.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-028-2020-LP, contratista:JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1123885.52, importe_modificado:1123885.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1835119/proyecto_PROCESO, 1835119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838131 | Proyecto de inversión | 859249.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859249.54, modificado:968769.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO MORELOS Y FÁTIMA - 201980 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 201980 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 35 COLONIA MORELOS Y FÁTIMA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, CALLE 37 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS UNA CUADRA HACIA EL SUR SOBRE LA, lon:-88.91212695, lat:20.12129691}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 968769.54 | 968769.54 | 968769.54 | 290630.86 | 290630.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-02, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4275521.23, importe_modificado:4275521.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {1838131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838388 | Proyecto de inversión | 3466044.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3466044.95, modificado:3912801.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 202735 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 202735 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4434.2, meta_modificada:7084.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 35 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 14, PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AVANZAMOS DOS CUADRAS HACIA EL ESTE SOBRE LA CALL, lon:-88.91781849, lat:20.12332427}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 3912801.47 | 3912801.47 | 3912801.47 | 1173840.44 | 1173840.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-03, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4567558.49, importe_modificado:4567558.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.45}} | {1838388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838559 | Proyecto de inversión | 951809.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951809.98, modificado:1074277.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 203200 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 203200 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.0, meta_modificada:1934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 40A PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 4 CUADRAS HACIA EL OESTE, lon:-88.92815342, lat:20.12194744}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1074277.36 | 1074277.36 | 1074277.36 | 322283.21 | 322283.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-06, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4587231.0, importe_modificado:4587231.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.4}} | {1838559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838675 | Proyecto de inversión | 424418.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424418.66, modificado:479124.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 203661 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 203661 | S | 11892 | 7929 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.5, meta_modificada:867.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 37, PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AVANZAMOS 4 CUADRAS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-88.91709533, lat:20.11962101}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 479124.18 | 479124.18 | 479124.18 | 143737.25 | 143737.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-03, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:4567558.49, importe_modificado:4567558.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.75}} | {1838675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838820 | Proyecto de inversión | 154158.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154158.16, modificado:153958.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO - 204042 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204042 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 38 COLONIA COLONIA ESPERANZA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 40 PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CÁTEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AVANZAMOS 3 CUADRAS RUMBO AL OESTE SOBR, lon:-88.92725341, lat:20.12517665}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 153958.35 | 153958.35 | 153958.35 | 46187.5 | 46187.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-11, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2309375.29, importe_modificado:2309375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1838820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838834 | Proyecto de inversión | 154158.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154158.16, modificado:153958.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO - 204075 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204075 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA COLONIA ROSA YOLANDA, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE S/N, PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CÁTEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN AVANZAMOS 10 CUADRAS HACIA EL SUR SOBRE LA , lon:-88.93255677, lat:20.11747274}} | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 153958.35 | 153958.35 | 153958.35 | 46187.56 | 46187.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-11, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2309375.29, importe_modificado:2309375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.2}} | {1838834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838924 | Proyecto de inversión | 1002028.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002028.02, modificado:1000729.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO TRINIDAD - 204341 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PETO | 204341 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA TRINIDAD, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, PARTIMOS DE LA PLAZA CENTRAL UBICADA FRENTE A LA CÁTEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AVANZAMOS UNA CUADRA RUMBO AL ESTE SOBRE LA CALLE 33 HA, lon:-88.91983941, lat:20.11238194}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1000729.29 | 1000729.29 | 1000729.29 | 300218.79 | 300218.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-PETO-2020-LP-11, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2309375.29, importe_modificado:2309375.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.3}} | {1838924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838955 | Proyecto de inversión | 130103.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130103.66, modificado:130103.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 204400 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204400 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.70586564, lat:21.0672436}} | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 130103.66 | 130103.66 | 130103.66 | 39031.1 | 39031.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-180-1, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130103.66, importe_modificado:130103.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1838955/proyecto_PROCESO, 1838955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839113 | Proyecto de inversión | 88077.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88077.52, modificado:88077.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 204686 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 204686 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLEJON 25 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA KIKTEIL A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.69248645, lat:21.12835874}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 88077.52 | 88077.52 | 88077.52 | 26423.26 | 26423.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-179-5, contratista:CORPORACIÓN CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88077.52, importe_modificado:88077.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1839113/proyecto_INICIO, 1839113/proyecto_PROCESO, 1839113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839633 | Proyecto de inversión | 110641.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110641.4, modificado:110641.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 206194 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 206194 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 373 MTS AL SUR DE LA EX HACIENDA DZIDZILCHE UBICADA EN LA CALLE 19 X 18, lon:-89.69123101, lat:21.14940636}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 110641.4 | 110641.4 | 110641.4 | 33192.43 | 33192.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-178-10, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION VAVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110641.4, importe_modificado:110641.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.68}} | {1839633/proyecto_INICIO, 1839633/proyecto_PROCESO, 1839633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839959 | Proyecto de inversión | 46305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46305.22, modificado:46305.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 207216 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 207216 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE TREINTA Y DOS ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 AVANZAR CON DIRECCIÓN AL SUR H, lon:-89.71650877, lat:20.49016989}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 13891.56 | 13891.56 | 13891.56 | 13891.56 | 13891.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:694388.8, importe_modificado:694388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1839959/proyecto_INICIO, 1839959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840340 | Proyecto de inversión | 231526.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231526.05, modificado:231526.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 208349 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 208349 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.47, meta_modificada:99.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE VEINTIOCHO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA C 26 CARRETERA FEDERAL 261 DIRIGIRSE , lon:-89.71429753, lat:20.48302072}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 69457.81 | 69457.81 | 69457.81 | 69457.81 | 69457.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-011, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:694388.8, importe_modificado:694388.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1840340/proyecto_INICIO, 1840340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841860 | Proyecto de inversión | 318562.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318562.07, modificado:318562.07}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 212998 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 212998 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44-A, CALLE 191 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A A 190 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 450 , lon:-89.61712782, lat:20.89500126}} | 2020-09-08 | 2020-12-22 | 318562.07 | 318562.07 | 318562.07 | 95568.62 | 95568.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL20-FICON-6133-187, contratista:EDIFICTUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:318562.07, importe_modificado:318562.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.5}} | {1841860/proyecto_PROCESO, 1841860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842429 | Proyecto de inversión | 11025.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11025.68, modificado:11025.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 214646 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 214646 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 254 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA SANTA MARIA A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 29, lon:-89.56670482, lat:21.00135746}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 11025.68 | 11025.68 | 11025.68 | 3307.71 | 3307.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-189, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11025.68, importe_modificado:11025.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.3}} | {1842429/proyecto_INICIO, 1842429/proyecto_PROCESO, 1842429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842479 | Proyecto de inversión | 153858.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153858.66, modificado:153858.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL AVILA CAMACHO - 214808 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 214808 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 310 INTERIOR 0 0 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 47 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA DAMIAN CARMONA A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 6 Y 20 MTS AL, lon:-89.58392384, lat:20.97539798}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 153858.66 | 153858.66 | 153858.66 | 46157.59 | 46157.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-189-5, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:153858.66, importe_modificado:153858.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.48}} | {1842479/proyecto_INICIO, 1842479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842483 | Proyecto de inversión | 112036.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112036.42, modificado:112036.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO ORIENTE - 214823 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 214823 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 471 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE A 42, lon:-89.57626346, lat:20.97078217}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 112036.42 | 112036.42 | 112036.42 | 33610.93 | 33610.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-189-4, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112036.42, importe_modificado:112036.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1842483/proyecto_PROCESO, 1842483/proyecto_INICIO, 1842483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843233 | Proyecto de inversión | 48917.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48917.3, modificado:48917.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PACABTUN - 216915 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 216915 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.7, meta_modificada:19.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 305 INTERIOR 0 0 COLONIA PACABTUN, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 55 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PACABTUN I A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 57, lon:-89.57742646, lat:20.96829331}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 48917.3 | 48917.3 | 48917.3 | 14675.18 | 14675.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-189-9, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48917.3, importe_modificado:48917.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.91}} | {1843233/proyecto_PROCESO, 1843233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843392 | Proyecto de inversión | 82590.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82590.32, modificado:82590.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 217415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 217415 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 50 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 251 Y CALLE 253, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50, lon:-89.62452981, lat:20.86025558}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 82590.32 | 82590.32 | 82590.32 | 24777.1 | 24777.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82590.32, importe_modificado:82590.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}} | {1843392/proyecto_INICIO, 1843392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843497 | Proyecto de inversión | 39482.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39482.19, modificado:39482.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 217737 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 217737 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAOMISARIA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61909407, lat:20.79014922}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 39482.19 | 39482.19 | 39482.19 | 11844.66 | 11844.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-3, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39482.19, importe_modificado:39482.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1843497/proyecto_INICIO, 1843497/proyecto_PROCESO, 1843497/proyecto_INICIO, 1843497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843765 | Proyecto de inversión | 101207 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101207.0, modificado:101207.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 218573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 218573 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 311 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34A Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 119 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA UBICADO EN LA CALLE 38 X 23 Y 25, lon:-89.62227906, lat:21.04732407}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 101207 | 101207 | 101207 | 30362.1 | 30362.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-190-1, contratista:RC EDIFICACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101207.0, importe_modificado:101207.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.02}} | {1843765/proyecto_PROCESO, 1843765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843966 | Proyecto de inversión | 16505.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16505.7, modificado:16505.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 219263 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 219263 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 86 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, CALLE 84 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE A 50 MTS AL ORIE, lon:-89.6542122, lat:20.87977849}} | 2020-11-09 | 2020-12-12 | 16505.7 | 16505.7 | 16505.7 | 4951.72 | 4951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-193-11, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:16505.7, importe_modificado:16505.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1843966/proyecto_INICIO, 1843966/proyecto_PROCESO, 1843966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844334 | Proyecto de inversión | 6070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6070000.0, modificado:5593462.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 220331 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 220331 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2576.6, meta_modificada:2576.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 39 CERCA DE SUPER WILLIS DUNOSUSA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION APSA, lon:-89.28516571, lat:20.20865803}} | 2020-12-25 | 2020-12-31 | 5593462.86 | 5593462.86 | 5593462.86 | 2796731.43 | 2796731.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.33, contratista:ROGER ARMANDO AGUILAR FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5593462.86, importe_modificado:5593462.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1844334/proyecto_INICIO, 1844334/proyecto_PROCESO, 1844334/proyecto_INICIO, 1844334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844541 | Proyecto de inversión | 190165.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190165.47, modificado:190165.47}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 220917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 220917 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.7, meta_modificada:404.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONAI SANTA MARAI A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CA LLE 12, lon:-89.56679607, lat:21.00313486}} | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 190165.47 | 190165.47 | 190165.47 | 57049.64 | 57049.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-194-3, contratista:URBES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:190165.47, importe_modificado:190165.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.41}} | {1844541/proyecto_PROCESO, 1844541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844625 | Proyecto de inversión | 9948.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9948.79, modificado:9948.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 221224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221224 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25B 428 INTERIOR 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 192 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA MAHATMA GANDHI UBICADA EN LA CALLE 10 , lon:-89.59261579, lat:20.9690511}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 9948.79 | 9948.79 | 9948.79 | 2984.63 | 2984.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-189-8, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9948.79, importe_modificado:9948.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {1844625/proyecto_INICIO, 1844625/proyecto_PROCESO, 1844625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844723 | Proyecto de inversión | 14756.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14756.59, modificado:14756.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 221568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221568 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 230 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ UBICADO EN LA CALLE 33 X 14 Y 20A, lon:-89.55333932, lat:21.00005736}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 14756.59 | 14756.59 | 14756.59 | 4426.98 | 4426.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-6, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:14756.59, importe_modificado:14756.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1844723/proyecto_PROCESO, 1844723/proyecto_INICIO, 1844723/proyecto_PROCESO, 1844723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844786 | Proyecto de inversión | 20023.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20023.33, modificado:20023.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 221744 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221744 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 664 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CALLE 35 X 16 Y , lon:-89.55721617, lat:21.00318581}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 20023.33 | 20023.33 | 20023.33 | 6007 | 6007 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-4, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:20023.33, importe_modificado:20023.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1844786/proyecto_PROCESO, 1844786/proyecto_INICIO, 1844786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844788 | Proyecto de inversión | 48635.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48635.66, modificado:48635.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 221747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 221747 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 779 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SANTA MARIA UBICADO EN LA CALLE 12 X 27 Y 31, lon:-89.56028059, lat:20.99993433}} | 2020-11-08 | 2020-12-25 | 48635.66 | 48635.66 | 48635.66 | 14590.69 | 14590.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-191-14, contratista:REMIDE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48635.66, importe_modificado:48635.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1844788/proyecto_INICIO, 1844788/proyecto_PROCESO, 1844788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844996 | Proyecto de inversión | 80065.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80065.96, modificado:80065.96}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO 2 EN TEKAX LOCALIDAD SUDZAL CHICO ASENTAMIENTO SUDZAL CHICO - 222506 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 222506 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:RANCHERIA SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE TEKAX. LOCALIZADO EN UNA ALTURA DE 62 METROS LA OBRA ES U.R. SUDZAL CHICO POZO 3 LA UNICA FOR, lon:-89.08663695, lat:19.72585821}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 80065.96 | 80065.96 | 80065.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.36, contratista:ALFREDO GONZÁLEZ MOO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:250065.77, importe_modificado:250065.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1844996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845923 | Proyecto de inversión | 298712.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298712.27, modificado:298712.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 224973 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 224973 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 231 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA CRESCENCIO REJON UBICADO EN LA CALLE 25 X 24 Y 24A, lon:-89.67007439, lat:20.92750072}} | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 298712.27 | 298712.27 | 298712.27 | 89613.68 | 89613.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6151-196, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:298712.27, importe_modificado:298712.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.3}} | {1845923/proyecto_PROCESO, 1845923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847759 | Proyecto de inversión | 49432.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49432.87, modificado:48723.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEKAT, MUNICIPIO DE MOCOCHÁ YUCATAN - 230022 | 31 | Yucatán | 51 | Mocochá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MOCOCHA YUCATAN | 230022 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEKAT SE LOCALIZA A 23.2 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO AL ORIENTE DEL ESTADO ENTRONQUE KM 22.7 DE LA CARRETERA FEDERAL 176 MERIDA MOTUL MARGEN IZQUIERD, lon:-89.47304618, lat:21.09576514}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 48723.82 | 48723.82 | 48723.82 | 24366.41 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISMDF-AD-001-2020., contratista:YUCAMEK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOCOCHA YUCATAN, monto:278437.44, importe_modificado:278437.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1847759/proyecto_INICIO, 1847759/proyecto_PROCESO, 1847759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401847924 | Proyecto de inversión | 299216.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299216.8, modificado:299216.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 230624 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230624 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DELA COMISARIA SITPACH A 650 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8, lon:-89.51870946, lat:21.03376708}} | 2020-11-09 | 2020-12-29 | 299216.8 | 299216.8 | 299216.8 | 149608.4 | 149608.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FIINV-6151-210-1, contratista:CONSTRUCTORA TUNICH S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:299216.8, importe_modificado:299216.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {1847924/proyecto_PROCESO, 1847924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848688 | Proyecto de inversión | 53092.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53092.77, modificado:53092.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 233050 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233050 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39B 392 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 831 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO ESCOLAR PENINSULAR ROCHAVI C 11A1 X 78 Y 80, lon:-89.66685213, lat:21.00382934}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 53092.77 | 53092.77 | 53092.77 | 15927.83 | 15927.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-202-3, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:53092.77, importe_modificado:53092.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.07}} | {1848688/proyecto_PROCESO, 1848688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848917 | Proyecto de inversión | 88108.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88108.33, modificado:88108.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMALIA SOLORZANO - 233778 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233778 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 523 A INTERIOR 0 COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 282 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI REINO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 14 X 15 , lon:-89.57049566, lat:20.96653139}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 88108.33 | 88108.33 | 88108.33 | 44054.17 | 44054.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208-2, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88108.31, importe_modificado:88108.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.3}} | {1848917/proyecto_INICIO, 1848917/proyecto_PROCESO, 1848917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849286 | Proyecto de inversión | 65671.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65671.06, modificado:65671.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 235136 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 235136 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107 A 291 B INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 428 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO FILHO UBICADO EN LA CALLE 107 X 42 Y 46, lon:-89.60880284, lat:20.94270517}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 65671.06 | 65671.06 | 65671.06 | 32835.53 | 32835.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208-10, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65671.06, importe_modificado:65671.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1849286/proyecto_INICIO, 1849286/proyecto_PROCESO, 1849286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849369 | Proyecto de inversión | 99960.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99960.36, modificado:99960.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 235377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 235377 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3 A OTE 120 INTERIOR 0 COLONIA UNIDAD MORELOS, 97190 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79B Y CALLE 3 NTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 624 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA , lon:-89.60308017, lat:20.94640107}} | 2020-10-09 | 2020-12-30 | 99960.36 | 99960.36 | 99960.36 | 49980.18 | 49980.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-208-1, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA, S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99960.36, importe_modificado:99960.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.5}} | {1849369/proyecto_PROCESO, 1849369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850066 | Proyecto de inversión | 103048.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103048.17, modificado:103048.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 237313 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237313 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100-A 824 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102-A Y CALLE 106, CALLE 100 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA HEERADURA A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 104 Y 160 M, lon:-89.7184518, lat:20.99163191}} | 2020-10-17 | 2020-12-29 | 103048.17 | 103048.17 | 103048.17 | 30914.45 | 30914.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-205-1, contratista:JOSE LUIS ALBORNOZ GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103048.17, importe_modificado:103048.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.28}} | {1850066/proyecto_PROCESO, 1850066/proyecto_INICIO, 1850066/proyecto_PROCESO, 1850066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850205 | Proyecto de inversión | 88562.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88562.14, modificado:88562.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 237807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237807 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 351 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DE SAN IGNACIO TESIP UBICADO EN LA CALLE 20 X, lon:-89.6099816, lat:20.84007411}} | 2020-10-17 | 2020-12-30 | 88562.14 | 88562.14 | 88562.14 | 26568.64 | 26568.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-204-10, contratista:DESARROLLADORA QUILU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88562.14, importe_modificado:88562.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.1}} | {1850205/proyecto_PROCESO, 1850205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401853841 | Proyecto de inversión | 299857.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299857.08, modificado:299857.08}} | TREINTA OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 248210 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 248210 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 18, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 16 SE ENCUENTRA UNA PIZERRIA LAS PALMAS Y UNA CO, lon:-87.93461105, lat:20.65206817}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 299857.08 | 299857.08 | 299857.08 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-30-2020, contratista:ING. JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1424321.15, importe_modificado:1424321.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1853841/proyecto_PROCESO, 1853841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401854110 | Proyecto de inversión | 141725.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141725.41, modificado:141725.41}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 248970 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 248970 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.55, meta_modificada:366.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 66 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 68 PESCADERÍA EL MARLIN TEKAX, lon:-89.29546634, lat:20.20758127}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 141725.41 | 141725.41 | 141725.41 | 24916.16 | 24916.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.29, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:498321.62, importe_modificado:498321.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1854110/proyecto_INICIO, 1854110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401854555 | Proyecto de inversión | 182381.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182381.33, modificado:182381.33}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 250116 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 250116 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.7, meta_modificada:471.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 42 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 44 CERCA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CERVANTES, lon:-89.28259734, lat:20.20393757}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 182381.33 | 182381.33 | 182381.33 | 40608.93 | 40608.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.27, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499292.77, importe_modificado:499292.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1854555/proyecto_INICIO, 1854555/proyecto_PROCESO, 1854555/proyecto_INICIO, 1854555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401864518 | Proyecto de inversión | 1872755.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872755.97, modificado:1872755.97}} | TREINTA Y UNO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 253618 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 253618 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN SOBRE LA CALLE 26, ENFRENTE DE UNA TIENDA LA BENDICION DE DIO, lon:-87.94025103, lat:20.66068176}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 1872755.97 | 1872755.97 | 1872755.97 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-31-2020, contratista:PROYECTOS, URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7500000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1864518/proyecto_PROCESO, 1864518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:Revisar el monto del recurso devengado, ya que tiene que estar al 100% aun cuando la obra no este concluida o no represente el avance del 100% ya que puede ser motivo de reintegración del 100 % del recurso., trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401867523 | Proyecto de inversión | 232204.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232204.5, modificado:232204.5}} | TREINTA Y CUATRO OBRA DE UNO:CONSTRUCCION DE DRENAJES PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 260831 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 260831 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA PELUQUERIA Y , lon:-87.9326496, lat:20.65573806}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 232204.5 | 232204.5 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISM-R33-CHEMAX-34-2020, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:264970.47, importe_modificado:264970.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1867523/proyecto_PROCESO, 1867523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874417 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M CASTILLO 31DPR0510S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEMAX. | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-019-18 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2020-10-05 | 2021-02-01 | 374275.48 | 1216395.3 | 374275.48 | 374275.48 | 374275.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E188-2020, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169610.86, importe_modificado:1169610.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-08}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874569 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROBERTO CASELLAS RIVAS 31DJN2021Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-045-18 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53-B 354, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.64968204, lat:21.03122441}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 0 | 930875.3 | 268521.72 | 268521.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E241-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:895072.4, importe_modificado:895072.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874578 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA IRMA OJEDA DE MONFORTE 31DJN2060B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-048-18 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46¿ 8228, Fraccionamiento Villa Magna Del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México, lon:-89.61237788, lat:20.92590867}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 0 | 1507203.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E244-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1449234.35, importe_modificado:1449234.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-09}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874606 | Proyecto de inversión | 8445.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8445.1, modificado:8445.1}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES C.C.T. 31EJN0030T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-113-20 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 & Calle 15, Jardines del Nte, 97100 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6031994, lat:21.003694}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 8445.1 | 8445.1 | 8445.1 | 8445.1 | 8408.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-273 C, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8445.1, importe_modificado:8445.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875199 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U ZAZIL CAH 31DCC0260X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS, MUNICIPIO DE TUNKAS. | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-057-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 27, Tunkás, Yuc., México, lon:-88.7483553, lat:20.9049591}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 1228532.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E254-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1181281.31, importe_modificado:1181281.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875209 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA 31ETV0037B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-064-18 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Oxcum, Yuc., México, lon:-89.761823, lat:20.946056}} | 2020-12-04 | 2021-04-02 | 0 | 792484.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E261-2020, contratista:TYGAR MEXICO S.A.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:762004.12, importe_modificado:762004.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-10}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876350 | Proyecto de inversión | 36238.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36238.09, modificado:36238.09}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS C.C.T. 31DPR0530F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-358-20 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 15, Centro, Maxcanú, Yuc., Mexico, lon:-90.0028627, lat:20.5879749}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 36238.09 | 36238.09 | 36238.09 | 36238.09 | 36081.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-265 E, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36238.09, importe_modificado:36238.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876388 | Proyecto de inversión | 13265.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13265.13, modificado:13265.13}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 31DJN2037A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-360-20 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 46, San Juan, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico, lon:-89.2972227, lat:21.0933036}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 13265.13 | 13265.13 | 13265.13 | 13265.13 | 13185.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 B, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13265.13, importe_modificado:13265.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877071 | Proyecto de inversión | 36822.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36822.55, modificado:36822.55}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT 31DPR0436A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-127-20 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 27, Santa Elena, Yuc., Mexico, lon:-89.6451639, lat:20.3245901}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 36822.55 | 36822.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-378 B, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36822.55, importe_modificado:36822.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877080 | Proyecto de inversión | 50865.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50865.48, modificado:50865.48}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CCT 31EPR0014S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-151-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 11, Dzilam de Bravo, Yuc., Mexico, lon:-88.8980788, lat:21.39161}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 50865.48 | 50865.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-379 A, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50865.48, importe_modificado:50865.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877599 | Proyecto de inversión | 22339.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22339.28, modificado:22339.28}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 31DPR0629P EN LA LOCALIDAD DZIDZANTUN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-365-20 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 14 & Calle 27, 97500 Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0384799, lat:21.2425421}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 22339.28 | 22339.28 | 22339.28 | 22339.28 | 22204.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 G, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22339.28, importe_modificado:22339.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877604 | Proyecto de inversión | 20070.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20070.89, modificado:20070.89}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 31EPR0117O E LA LOCALIDAD DE KINI MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-366-20 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:Kiní, Yuc., México, lon:-89.3175001, lat:21.1341667}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 20070.89 | 20070.89 | 20070.89 | 20070.89 | 19949.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-266 H, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20070.89, importe_modificado:20070.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877652 | Proyecto de inversión | 23100.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23100.66, modificado:23100.66}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NICOLAS PENICHE DZUL C.C.T. 31EPR0139Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-380-20 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 24 & Calle 29, Sucilá, Yuc., México, lon:-88.3172118, lat:21.1533095}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 23100.66 | 23100.66 | 23100.66 | 23100.66 | 22961.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-269 E, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23100.66, importe_modificado:23100.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877670 | Proyecto de inversión | 63701.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63701.13, modificado:63701.13}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA C.C.T. 31DPR0541L EN LA LOCALIDAD X-CALAKOOP MUNICIPIO TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-387-20 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:X-Calakoop, Yuc., México, lon:-88.5263159, lat:20.6508629}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 63701.13 | 63701.13 | 63701.13 | 63701.13 | 63316.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-270 F, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63701.13, importe_modificado:63701.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877711 | Proyecto de inversión | 24492.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24492.25, modificado:24492.25}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA NUEVA CREACION II C.C.T. 31DES2021J EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-396-20 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 84 A, Emiliano Zapata Sur L, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6436215, lat:20.9270221}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 24492.25 | 24492.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-272 I, contratista:ALFREDO CASCO BÁRBOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24492.25, importe_modificado:24492.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877715 | Proyecto de inversión | 5683.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5683.23, modificado:5683.23}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MANUEL VAZQUEZ FARFAN C.C.T. 31DJN0063L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-398-20 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93 & Calle 44¿, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6166529, lat:20.9483157}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 5683.23 | 5683.23 | 5683.23 | 5683.23 | 5658.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-273 B, contratista:QO Bienes Constructores, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5683.23, importe_modificado:5683.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877819 | Proyecto de inversión | 53512.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53512.07, modificado:53512.07}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA C.C.T. 31DPR0144M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-413-20 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 35, San Nicolás Nte, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5878553, lat:20.9910964}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 53512.07 | 53512.07 | 53512.07 | 53512.07 | 53281.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-275 H, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53512.08, importe_modificado:53512.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877850 | Proyecto de inversión | 4806.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806.02, modificado:4806.02}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MUNDO INFANTIL C.C.T. 31DJN2008F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-418-20 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 40 & Calle 17, Campestre, 97120 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6209843, lat:21.0057249}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4785.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-276 F, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401877853 | Proyecto de inversión | 1488199.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488199.44, modificado:1488199.44}} | Mantenimiento y Conservación de la Fiscalía Investigadora N0.23 en la localidad y Municipio de Kanasín | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 02/20/047 | S | 68952 | 56083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 3 13, Jardines de Mulchechen, Vivah, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5500648, lat:20.92647988}} | 2020-10-19 | 2021-01-04 | 1488199.44 | 1488199.44 | 975388.88 | 975388.88 | 975388.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP20-I3-INCCOPY-1FAF-055, contratista:Eca Infraestructura S.A. de C.V., convocante:Instituto para la constricción y conservación de obra pública en ucatán, monto:1488199.44, importe_modificado:1488199.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR NOMBRE DE EJECUTORA, UNIFICAR, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO. , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs3: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}, obs4: {observación:VERIFICAR DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401878035 | Proyecto de inversión | 1243663.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243663.81, modificado:1243663.81}} | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Conkal, Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 02/20/053 | S | 5261 | 5218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4233.55, meta_modificada:4233.55}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 31, Conkal, Yuc., México, lon:-89.5162846, lat:21.0645858}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 23B 110, Conkal, Yuc., México, lon:-89.50699925, lat:21.07041457}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 23 78b, Conkal, Yuc., México, lon:-89.50560451, lat:21.06800178}, geo4: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 12A 163, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.51411247, lat:21.06720085}, geo5: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:Calle 29 9, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.52020645, lat:21.06888281}, geo6: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 12A & Calle 12B, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México, lon:-89.5145384, lat:21.0671823}} | 2020-11-09 | 2020-12-27 | 1243663.81 | 1239202.07 | 1239202.06 | 1239202.06 | 1204106.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90568, contratista:, convocante:Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, monto:1243663.81, importe_modificado:1243663.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4233.55}} | {1878035/proyecto_FIN, 1878035/proyecto_INICIO, 1878035/proyecto_FIN, 1878035/proyecto_PROCESO, 1878035/proyecto_FIN, 1878035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Reconstrucción: calles 23 B x 2 y punto final (calle cerrada), 12 A x 29 y 31 fraccionamiento Jardines 2, 29 x 12 A y 12 B fraccionamiento Jardines 2 , trimestre:4.0, usuario:wigelmidburgosc, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE, EN BASE A RECOMENTACIONES DEL SISTEMA SE PUEDE INCLUIR LAS CALLES EN EL RUBRO DE OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA (PARA QUE SEA MAS CLARO EL PROYECO), UNIFICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO EJERCIDO DIFIERE DEL MENCIONADO EN SU ANEXO 3., trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401878073 | Proyecto de inversión | 4806.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806.02, modificado:4806.02}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JUUL KIN C.C.T. 31DCC0305C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-439-20 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 211, Plan de Ayala ÌII, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6213164, lat:20.8841857}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4806.02 | 4777.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-280 C, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878123 | Proyecto de inversión | 15066.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15066.96, modificado:15066.96}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JACINTO CANEK C.C.T. 31EJN0071T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-442-20 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 62 & Calle 145, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6344303, lat:20.9165823}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 15066.96 | 15066.96 | 15066.96 | 15066.96 | 14976.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-280 G, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15066.96, importe_modificado:15066.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878139 | Proyecto de inversión | 6568.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6568.7, modificado:6568.7}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA C.C.T. 31DPR0673C EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-444-20 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 21-C, Cholul, 97305 Cholul, Yuc., Mexico, lon:-89.5514208, lat:21.0417317}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 6568.7 | 6568.7 | 6568.7 | 6568.7 | 6529.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-281 A, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6568.7, importe_modificado:6568.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878180 | Proyecto de inversión | 10607.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10607.85, modificado:10607.85}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ C.C.T. 31DPR1714T EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-446-20 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 17-A, Chablekal, Yuc., Mexico, lon:-89.5838064, lat:21.1004892}} | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 10607.85 | 10607.85 | 10607.85 | 10607.85 | 10543.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-281 C, contratista:Construcciones e Ingenieria Innovadora de Yucatán S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10607.85, importe_modificado:10607.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878521 | Proyecto de inversión | 61452.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61452.74, modificado:61452.74}} | TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO CCT 31DPR0158P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-473-20 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 42 & Calle 29, Cuauhtémoc, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5721259, lat:20.9298133}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 61452.74 | 61452.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-376 E, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61452.74, importe_modificado:61452.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879334 | Proyecto de inversión | 40780.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40780.72, modificado:40780.72}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR UTANAA PAAL 31DJN2034D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-031-20 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:Xcunyá, Yucatan, Mexico, lon:-89.6130555, lat:21.1327777}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 40780.72 | 40780.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-383-H, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40780.72, importe_modificado:40780.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879337 | Proyecto de inversión | 71577.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71577.99, modificado:71577.99}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA 31DPR0128V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-014-20 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 133 & Calle 54, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6276043, lat:20.9230474}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 71577.99 | 71577.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-382-B, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71577.99, importe_modificado:71577.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879462 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA JACINTO CANEK 31DCC0163V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-035-18 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.07, meta_modificada:203.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Lepán, Yuc., México, lon:-89.49585199, lat:20.71252639}} | 2020-11-17 | 2021-03-17 | 276800 | 899599.99 | 276800 | 276800 | 17300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E218-2020, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:864999.99, importe_modificado:864999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879465 | Proyecto de inversión | 10911.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10911.54, modificado:10911.54}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA 31DPR0144M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-018-20 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 31 & Calle 26, Limones, 97219 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6477548, lat:21.0037742}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 10911.54 | 10911.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-382-F, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10911.54, importe_modificado:10911.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879498 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO 31DPR0901G, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO GRANDE, MUNICIPIO DE TINUM. | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-039-18 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:San Francisco el Grande, Yuc., México, lon:-88.4728814, lat:20.7013687}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 0 | 1455139.77 | 419751.86 | 419751.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E224-2020, contratista:FM Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1399172.85, importe_modificado:1399172.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.59}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO INCLUYE EL 4% DE GASTOS DE SUPERVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879518 | Proyecto de inversión | 350171.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350171.23, modificado:350171.23}} | SOLICITA REPARACION DE TECHO POR FILTRACION DE AGUA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALIANZA DE CAMIONEROS 31DJN0088U, LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-023-20 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64¿ & Calle 77, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6291489, lat:20.9571877}} | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 350171.23 | 350171.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-296-B, contratista:Ignacio Vado Alonzo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:350171.23, importe_modificado:350171.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879766 | Proyecto de inversión | 185388.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185388.2, modificado:185388.2}} | REPARACIÓN DE TECHO POR FILTRACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN 31DPR0548E, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-039-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 54 & Calle 113, Mercedes Barrera, 97277 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6247209, lat:20.9360999}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 185388.2 | 185388.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-284-B, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:185388.2, importe_modificado:185388.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879879 | Proyecto de inversión | 252582.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252582.43, modificado:252582.43}} | SOLICITA REPARACIÓN DE TECHO POR FILTRACIÓN DE AGUA Y REPARACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADEMAR EFRAIN BRITO PARRA 31DST0016C, EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, MUNICIPIO DE CENOTILLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-047-20 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cenotillo, Yucatan, Mexico, lon:-88.6046369, lat:20.9666602}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 252582.43 | 252582.43 | 252582.43 | 252582.43 | 251493.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-291-A, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:252582.43, importe_modificado:252582.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879908 | Proyecto de inversión | 252377.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252377.24, modificado:252377.24}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA 31EES0052O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-050-20 | N | 0 | 0 | 672 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 30 & Calle 23 Diagonal, Cuauhtémoc, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5665172, lat:20.9302416}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 252377.24 | 252377.24 | 188999.99 | 188999.99 | 188185.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-356-B, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63377.24, importe_modificado:63377.24}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-295-B, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:189000.0, importe_modificado:189000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879920 | Proyecto de inversión | 345255.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345255.24, modificado:345255.24}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN, PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO BASSOLS GARCÍA 31DJN2051U, EN LA LOCALIDAD DE TECOH, MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-051-20 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 30 & Calle 19, Tecoh, 97820 Tecoh, Yuc., Mexico, lon:-89.4748749, lat:20.7510549}} | 2020-12-09 | 2020-12-18 | 345255.24 | 345255.24 | 345255.24 | 345255.24 | 343171.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-297, contratista:BEG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:345255.24, importe_modificado:345255.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401879942 | Proyecto de inversión | 310999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310999.4, modificado:310999.4}} | MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN, PARA RESTABLECER EL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI 31DCC0040L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN, MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-052-20 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:Calle 20, Bolón, Yuc., Mexico, lon:-89.8315524, lat:20.8500746}} | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 310999.4 | 310999.4 | 310999.4 | 310999.4 | 309122.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-OP-DIRECTA-ELE-299, contratista:LÍDER EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:310999.4, importe_modificado:310999.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880028 | Proyecto de inversión | 26250.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26250.68, modificado:26250.68}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 31EES0013M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUHI. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-058-20 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle 21, Centro, Huhí, Yuc., Mexico, lon:-89.1611599, lat:20.7240382}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 26250.68 | 26250.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-338-D, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26250.68, importe_modificado:26250.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880035 | Proyecto de inversión | 10641.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10641.42, modificado:10641.42}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR DOMINGO SOLIS 31DJN0167G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KOPOMA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-059-20 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 24 & Vigésimo Tercera, Kopomá, Yuc., Mexico, lon:-89.903303, lat:20.6462254}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 10641.42 | 10641.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-338-E, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10641.42, importe_modificado:10641.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880302 | Proyecto de inversión | 180088.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180088.63, modificado:180088.63}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 31DES2017X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-063-20 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 19, El Centro, Halachó, Yuc., México, lon:-90.0817746, lat:20.4787152}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 180088.63 | 180088.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-338-I, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:180088.63, importe_modificado:180088.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880388 | Proyecto de inversión | 52423.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52423.02, modificado:52423.02}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR NICOLAS BRAVO 31DJN0042Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-076-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 13 2, Dzilam de Bravo, Yuc., México, lon:-88.8867804, lat:21.3935082}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 52423.02 | 52423.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-J, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52423.02, importe_modificado:52423.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880422 | Proyecto de inversión | 66248.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66248.46, modificado:66248.46}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO 9 31DEST0009T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-080-20 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle 35 & Calle 22, Telchac, Yuc., México, lon:-89.2735875, lat:21.1920109}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 66248.46 | 66248.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-340-N, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66248.46, importe_modificado:66248.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880462 | Proyecto de inversión | 19853.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19853.35, modificado:19853.35}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSE ANDRES ESPINOSA COLONIA 31EPR0231G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-086-20 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 52 & Calle 55, Centro, Oxkutzcab, Yuc., México, lon:-89.4203002, lat:20.3016697}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 19853.35 | 19853.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-341-E, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19853.35, importe_modificado:19853.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880541 | Proyecto de inversión | 17626.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17626.91, modificado:17626.91}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 31DPR2038Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-097-20 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:Calle 50, Popolnáh, Yuc., México, lon:-87.5643356, lat:20.9921661}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 17626.91 | 17626.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-A, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17626.91, importe_modificado:17626.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880556 | Proyecto de inversión | 16653.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16653.55, modificado:16653.55}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE SAN FELIPE 31DML2017M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-099-20 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 6, San Felipe, Yuc., México, lon:-88.2311727, lat:21.5653897}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 16653.55 | 16653.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-C, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16653.55, importe_modificado:16653.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880581 | Proyecto de inversión | 9050.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9050.53, modificado:9050.53}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 31DPR0636Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-103-20 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:Dzonot Carretero, Yuc., México, lon:-87.8775, lat:21.4019444}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 9050.53 | 9050.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-G, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9050.53, importe_modificado:9050.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880597 | Proyecto de inversión | 3590.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590.84, modificado:3590.84}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON 31DPR0647E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-105-20 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:Yaxchekú, Yuc., México, lon:-87.9330555, lat:21.2075}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 3590.84 | 3590.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-I, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3590.84, importe_modificado:3590.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880602 | Proyecto de inversión | 39631.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39631.54, modificado:39631.54}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR MÉRIDA 31DJN0232Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-190-20 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 25, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México, lon:-89.5583443, lat:20.9324228}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 39631.54 | 39631.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-356-C, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39631.54, importe_modificado:39631.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880619 | Proyecto de inversión | 7410.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7410.78, modificado:7410.78}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NICOLAS BRAVO 31DPR0644H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-111-20 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:El Cuyo, Yuc., México, lon:-87.6783333, lat:21.5158333}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 7410.78 | 7410.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-344-Ñ, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7410.78, importe_modificado:7410.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880622 | Proyecto de inversión | 51968.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51968.8, modificado:51968.8}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ 31DJN2033E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-194-20 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 46, Granjas, Reparto Granjas, Kanasín, Yuc., México, lon:-89.583449, lat:20.9320874}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 51968.8 | 51968.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-356-G, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51968.8, importe_modificado:51968.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880626 | Proyecto de inversión | 25878.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25878.53, modificado:25878.53}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA VICENTE SOLIS CAMARA 31DPR0488G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-195-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:X-Kanchakán, Yuc., México, lon:-89.5013888, lat:20.6238889}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 25878.53 | 25878.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-356-H, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25878.53, importe_modificado:25878.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880651 | Proyecto de inversión | 37785.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37785.55, modificado:37785.55}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA K´UK´ULKAN 31DPB2034T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-119-20 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 22, Dzitás, Yuc., México, lon:-88.5279517, lat:20.8381001}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 37785.55 | 37785.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-345-C, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37785.55, importe_modificado:37785.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880654 | Proyecto de inversión | 62376.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62376.34, modificado:62376.34}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN 31ETV0187I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-120-20 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 12, San Francisco, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1820377, lat:20.6850776}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 62376.34 | 62376.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-345-D, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62376.34, importe_modificado:62376.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880688 | Proyecto de inversión | 98151.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98151.54, modificado:98151.54}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LEYES DE REFORMA 31EPR0108G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-206-20 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59, Bojórquez, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6493859, lat:20.9724708}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 98151.54 | 98151.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-358-E, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98151.54, importe_modificado:98151.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880700 | Proyecto de inversión | 51088.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51088.37, modificado:51088.37}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAQUEL DZIB CICERO 31DPR2050L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN |  | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 5, Juan Pablo II, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6746216, lat:20.9818022}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 51088.37 | 51088.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-358-I, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51088.37, importe_modificado:51088.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880702 | Proyecto de inversión | 66748.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66748.12, modificado:66748.12}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I, MADERO 31EPR0108Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-131-20 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 40 & Calle 29, Sta Lucía, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.201529, lat:20.697263}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 66748.12 | 66748.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-346-H, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66748.12, importe_modificado:66748.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880706 | Proyecto de inversión | 25614.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25614.42, modificado:25614.42}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSE MA ITURRALDE TRACONIS 31EPR0178B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-132-20 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 42, San Juan, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.2019261, lat:20.6845613}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 25614.42 | 25614.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-346-I, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25614.42, importe_modificado:25614.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880708 | Proyecto de inversión | 31646.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31646.93, modificado:31646.93}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR RAYITOS DEL SOL 31DJN2010U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-212-20 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6718807, lat:20.9264865}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 31646.93 | 31646.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-A, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31646.93, importe_modificado:31646.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880710 | Proyecto de inversión | 62450.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62450.4, modificado:62450.4}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON 31DPR0892P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-133-20 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:Tesoco, Yuc., México, lon:-88.1541666, lat:20.7216666}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 62450.4 | 62450.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-347-A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62450.4, importe_modificado:62450.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880771 | Proyecto de inversión | 44603.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44603.2, modificado:44603.2}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 31DPR0413Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-135-20 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:189, direccion:Yalcón, Yuc., Mexico, lon:-88.1580555, lat:20.6794444}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 44603.2 | 44603.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-347-C, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44603.2, importe_modificado:44603.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880962 | Proyecto de inversión | 4806.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4806.02, modificado:4806.02}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JESÚS REYES HEROLES 31DJN0239J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-219-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:998, direccion:Calle 16 440, El Roble Agrícola I, 97255 Mérida, Yuc., México, lon:-89.67487335, lat:20.91903398}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 4806.02 | 4806.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-359-H, contratista:LEYDI ELIZABETH VALDEZ RIBERO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881104 | Proyecto de inversión | 61118.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61118.48, modificado:61118.48}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LOL-HA 31EJN0069E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-165-20 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 15, Amalia Solorzano, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5678914, lat:20.9655023}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 61118.48 | 61118.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-352-C, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61118.48, importe_modificado:61118.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881118 | Proyecto de inversión | 14525.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14525.32, modificado:14525.32}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 31DJN2015P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-166-20 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 56 & Calle 153B, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6251486, lat:20.9136056}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 14525.32 | 14525.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-352-D, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14525.32, importe_modificado:14525.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881157 | Proyecto de inversión | 7509.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7509.78, modificado:7509.78}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 4 31EML0016Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-169-20 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51, Manuel Ávila Camacho II, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5877502, lat:20.9719736}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 7509.78 | 7509.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-353-B, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7509.78, importe_modificado:7509.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881173 | Proyecto de inversión | 113847.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113847.98, modificado:113847.98}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO 31DPR0952N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SITPACH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-171-20 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 9, Sitpach, Yuc., Mexico, lon:-89.5214035, lat:21.0282039}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 113847.98 | 113847.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-353-D, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:113847.98, importe_modificado:113847.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881197 | Proyecto de inversión | 79026.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79026.06, modificado:79026.06}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO 31DJN0037N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-235-20 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle vigésima primera 20, Dzityá, Yuc., México, lon:-89.67882156, lat:21.04874811}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 79026.06 | 79026.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-360-C, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79026.06, importe_modificado:79026.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881213 | Proyecto de inversión | 80073.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80073.26, modificado:80073.26}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ 31DPR0106J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-237-20 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 22 121A, Col. México, México Oriente, 97137 Mérida, Yuc., México, lon:-89.60552216, lat:21.00016734}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 80073.26 | 80073.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-360-E, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80073.26, importe_modificado:80073.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881541 | Proyecto de inversión | 21413.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21413.62, modificado:21413.62}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR UXMAL 31DJN0225G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-247-20 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 9 336, Santa Gertrudis Copo, 97300 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59616661, lat:21.0386447}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 21413.62 | 21413.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-361-Ñ, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21413.62, importe_modificado:21413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A PETICIÓN DE CARLOS MIGUEL PARRA, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-01-20}}
2020 | 4 | YUC200401881758 | Proyecto de inversión | 209357 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209357.0, modificado:209357.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ESCUELA SECUNDARIA LUIS GOZAGA URBINA C.C.T. 31ETV0135C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 02/20/080 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-88.49332809, lat:20.51811688}} | 2020-12-31 | 2021-01-22 | 209357 | 209357 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D)IDE-20-OP-DIRECTA-366, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:209357.0, importe_modificado:209357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTE EN: RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE APLANADOS DE PLAFONES, TRABES, COLUMNAS Y MUROS., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2021-01-15}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MUNICIPIO RESPONSABLE , trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO AL ANEXO F-PR-ANP-03 ENVIADO, trimestre:4.0, usuario:yolandasmanriquep, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401881819 | Proyecto de inversión | 14576.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14576.44, modificado:14576.44}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO 31DCC0041K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-261-20 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:San Antonio Chum, Yuc., Mexico, lon:-89.8591666, lat:20.8766665}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 14576.44 | 14576.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-363-F, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14576.44, importe_modificado:14576.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881864 | Proyecto de inversión | 4166.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166.3, modificado:4166.3}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 31EPR0248G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-258-20 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 16, Umán, 97390 Umán, Yuc., Mexico, lon:-89.7450555, lat:20.878703}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 4166.3 | 4166.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-363-C, contratista:OMAR ESCALANTE ONGAY, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4166.3, importe_modificado:4166.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881908 | Proyecto de inversión | 54752.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54752.29, modificado:54752.29}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO 31DPR0976X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-254-20 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 31, Centro, Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.662618, lat:21.2831958}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 54752.29 | 54752.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-362-G, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54752.29, importe_modificado:54752.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881931 | Proyecto de inversión | 10338.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10338.63, modificado:10338.63}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 8 31DST0008U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | REMFAMBASEMER-251-20 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 15, Corredor Industrial, Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.7267356, lat:21.2743613}} | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 10338.63 | 10338.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-362-D, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10338.63, importe_modificado:10338.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC18180201127812 | Proyecto de inversión | 219818.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219818.77, modificado:219818.77}} | Construcción De Techo Firme De Concreto En La Localidad De Tekit - 134442 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134442 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y OCHO PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECISIETE, CALLE TREINTA Y SEIS SE LOCALIZA MEDIA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL EL PAJARO CHEL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33740092, lat:20.54025145}} | 2018-05-09 | 2018-06-22 | 219818.77 | 219818.77 | 219818.77 | 219818.77 | 219818.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2018.03, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:219818.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1266194/proyecto_PROCESO, 1266194/proyecto_INICIO, 1266194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC180301299836 | Proyecto de inversión | 1533348.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533348.08, modificado:1533348.08}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MAC YAM DEL MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN - 126863 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126863 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.41, meta_modificada:536.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:27, direccion:CALLE SAN ISIDRO MAC-YAM PUEBLO SAN ISIDRO MAC-YAM, 00000MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁNENTREY,CARRETERA NOHALAL-HUNTOCHAC A LA ALTURA DE KILOMETROS EN EL ENTRONQUE DESVIARSE A MANO DERECHA, AVANZAR UNOS KILOMETROS HASTA LLEGAR AL PO, lon:-89.41970227, lat:19.83256557}} | 2018-03-26 | 2018-05-24 | 1533348.08 | 1533348.08 | 1533348.08 | 1533348.08 | 1533348.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-18/TEKAX/14, contratista:EDIFICACIONES EXCOMSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1533348.08, importe_modificado:1533348.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.41}} | {1299836/proyecto_INICIO, 1299836/proyecto_FIN, 1299836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190201552768 | Proyecto de inversión | 813160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS YO PARTI, monto:81300.0, modificado:81300.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731860.0, modificado:731860.0}} | CONTRUCCION DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PREESCOLAR VICTORIANO DOMINGUEZ TUN - 106903 | 31 | Yucatán | 20 | Chicxulub Pueblo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CHOCXULUB PUEBLO | 106903 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y , JARDIN DE NIÑOS VICTORIANO DOMINGUEZ TUN, lon:-89.51654411, lat:21.13286783}} | 2019-05-14 | 2019-06-27 | 813160 | 813160 | 813160 | 813160 | 813160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-FISIM-ED-01-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDIFIMAQ S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, monto:813160.0, importe_modificado:813160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1552768/proyecto_INICIO, 1552768/proyecto_FIN, 1552768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401683045 | Proyecto de inversión | 604928.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604928.95, modificado:55123.24}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 57 X 18 SALIDA A PETO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX - 294601 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO TEKAX | 294601 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 57 COLONIA AV ACCESO A HOSPITAL GENERAL, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 18, CALLE 57 AVENIDA ACCESO A HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, lon:-89.26892762, lat:20.18911997}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | 55123.24 | 55123.24 | 55123.24 | 55123.24 | 55123.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2019.09, contratista:VALORACIONES Y EDIFICACIONES SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:4286830.05, importe_modificado:4286830.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1683045/proyecto_INICIO, 1683045/proyecto_FIN, 1683045/proyecto_PROCESO, 1683045/proyecto_FIN, 1683045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714284 | Proyecto de inversión | 56591.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56591.69, modificado:56591.69}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN LA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA 31DPR0962U, LOCALIDAD: MERIDA, MUNICIPIO: MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-011-20 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19 & Calle 42, Pedregales de Lindavista, 97219 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6557912, lat:21.0097392}} | 2020-01-17 | 2020-09-24 | 56591.69 | 56591.69 | 56591.69 | 56591.69 | 56591.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 F, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9690.5, importe_modificado:9690.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0031A, contratista:Beatriz Améndola Martínez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46901.19, importe_modificado:46901.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714651 | Proyecto de inversión | 30942.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30942.7, modificado:68044.33}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR VAZCO DE QUIROGA 31DJN0082Z, LOCALIDAD: DZILAM GÓNZALES, MUNICIPIO: DZILAM GÓNZALES. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-036-20 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 20 & Calle 23, 97600 Dzilam González, Yuc., Mexico, lon:-88.9290955, lat:21.2792402}} | 2020-02-27 | 2020-09-24 | 68044.33 | 68044.33 | 68044.33 | 68044.33 | 68044.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0218A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37101.63, importe_modificado:37101.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 G, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1402.9, importe_modificado:1402.9}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0133A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29531.28, importe_modificado:29531.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714689 | Proyecto de inversión | 199837.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199837.49, modificado:220065.69}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTLACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA EN LA SECUNDARIA MARIANO MATAMOROS 31ETV0032G, LOCALIDAD: POPOLÁ, MUNICIPIO: VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-042-20 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:Popolá, Yuc., Mexico, lon:-88.2376589, lat:20.7323407}} | 2020-01-20 | 2020-09-24 | 220065.69 | 220065.69 | 220065.69 | 220065.69 | 220065.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-169 A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58318.9, importe_modificado:58318.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0060A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56237.06, importe_modificado:56237.06}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 B, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:79551.04, importe_modificado:79551.04}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0090A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25958.69, importe_modificado:25958.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721014 | Proyecto de inversión | 289447.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115779.19, modificado:115779.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173668.79, modificado:173668.79}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 124150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124150 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:196, direccion:PUEBLO , 97987 MESATUNICH, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MESATUNICH SE ENCUENTRA UBICADA A 160 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO. LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN , lon:-89.41786694, lat:19.81045653}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 289447.98 | 289447.98 | 289447.98 | 289447.98 | 289447.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2020, contratista:TRANSFORMADORES ARRANCADORES MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:877047.39, importe_modificado:877047.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721014/proyecto_PROCESO, 1721014/proyecto_INICIO, 1721014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721048 | Proyecto de inversión | 378066.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151226.63, modificado:151226.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226839.94, modificado:226839.94}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 124331 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124331 | S | 852 | 837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:PUEBLO , 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PENCUYUT SE ENCUENTRA UBICADA A 111.9 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN S, lon:-89.2906626, lat:20.29209862}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 378066.57 | 378066.57 | 378066.57 | 378066.57 | 378066.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-012-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1038766.45, importe_modificado:1038766.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721048/proyecto_PROCESO, 1721048/proyecto_INICIO, 1721048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721100 | Proyecto de inversión | 325365.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130146.38, modificado:130146.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195219.57, modificado:195219.57}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 124672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124672 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:PUEBLO , 97987 SAN SALVADOR, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR SE ENCUENTRA UBICADA A 160 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SI, lon:-89.42906199, lat:19.87009823}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 325365.95 | 325365.95 | 325365.95 | 325365.95 | 325365.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-010-2020, contratista:TRANSFORMADORES ARRANCADORES MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1144472.94, importe_modificado:695733.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721100/proyecto_INICIO, 1721100/proyecto_PROCESO, 1721100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721695 | Proyecto de inversión | 1486764.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040735.4, modificado:1040735.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446029.45, modificado:446029.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 129170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129170 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:PUEBLO , 97743 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EKBALAM SE ENCUENTRA UBICADA A 174.5 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN MARGEN IZQUIERDO HACIA A LA CARRETERA ES, lon:-88.14522354, lat:20.89270711}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1486764.85 | 1486764.85 | 1486764.85 | 1486764.85 | 1486764.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-021-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4014265.12, importe_modificado:4014265.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1721695/proyecto_INICIO, 1721695/proyecto_PROCESO, 1721695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721703 | Proyecto de inversión | 454617.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318232.4, modificado:318232.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136385.32, modificado:136385.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD SAN BASILIO ASENTAMIENTO SAN BASILIO - 129301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129301 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:118, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN BASILIO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN BASILIO SE ENCUENTRA UBICADA A 183 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA ENTRONQUE A VALLADOLID MA, lon:-88.14133781, lat:20.80505327}} | 2020-07-02 | 2020-10-30 | 454617.72 | 454617.72 | 454617.72 | 454617.72 | 454617.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-024-2020, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4470407.55, importe_modificado:4470407.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1721703/proyecto_PROCESO, 1721703/proyecto_INICIO, 1721703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723043 | Proyecto de inversión | 967827.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967827.67, modificado:1019349.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT YUCATAN - 4021 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 4021 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 SE UBICA ENFRENTE DE LA PLAZA CENTRICA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA, lon:-88.48543165, lat:20.33365545}} | 2020-08-13 | 2020-09-15 | 1019349.65 | 1019349.65 | 1019349.65 | 1019349.65 | 1019349.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-04-2020-LP, contratista:Rudy Dominguez Aguilar, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:1019349.65, importe_modificado:1019349.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {1723043/proyecto_INICIO, 1723043/proyecto_FIN, 1723043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ANEXA EN EL CONTTRATO LA AMPLIACION, trimestre:4.0, usuario:ubaldotamayoc, fecha:2021-01-14}, obs2: {observación:el proyecto ha tenido una ampliacion de 27 m2 lo cual aumenta el costo, trimestre:4.0, usuario:ubaldotamayoc, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723692 | Proyecto de inversión | 352500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352500.0, modificado:352473.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6357 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6357 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 82-A INTERIOR S/N COLONIA LOS AGUACATES, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, CALLE 84 LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CASA DEL ANCIANO LOS TRES REYES UBICADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON SAL, lon:-88.17001499, lat:21.15258739}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 352473.33 | 352473.33 | 352473.33 | 352473.33 | 352473.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1723692/proyecto_PROCESO, 1723692/proyecto_INICIO, 1723692/proyecto_PROCESO, 1723692/proyecto_INICIO, 1723692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724152 | Proyecto de inversión | 259167.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259167.17, modificado:258907.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7776 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7776 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 212 INTERIOR S/N COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 47, CALLE 37 LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE JACINTO CANEK UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LLAMADO CON , lon:-88.13913579, lat:21.15076242}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 258907.39 | 258907.39 | 258907.39 | 258907.39 | 258907.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {1724152/proyecto_PROCESO, 1724152/proyecto_INICIO, 1724152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724461 | Proyecto de inversión | 48986.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48986.38, modificado:47811.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 8720 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 8720 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 59 INTERIOR S/N COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 61 SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA PARROQUIA DE GUADALUPE CALLE 51 UNA CUADRA VUELTA A MANO DERECHA FRENTE AL RESTAURANT LOS A, lon:-88.14293352, lat:21.1377783}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 47811.01 | 47811.01 | 47811.01 | 47811.01 | 47811.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1724461/proyecto_INICIO, 1724461/proyecto_PROCESO, 1724461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725479 | Proyecto de inversión | 363929.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363929.04, modificado:363125.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 11700 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 11700 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 75 INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54-D Y CALLE 54-C, CALLE 71 DE LA GASOLINERA PEMEX DE LA CALLE 73 CAMINAR CINCO CUADRAS A MANO DERECHA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA CERCA, lon:-88.16078662, lat:21.13107408}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 363125.84 | 363125.84 | 363125.84 | 363125.84 | 363125.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-016-2020, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2697195.0, importe_modificado:2697195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.0}} | {1725479/proyecto_INICIO, 1725479/proyecto_PROCESO, 1725479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729029 | Proyecto de inversión | 22760.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22760.94, modificado:31622.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD CHAN CENOTE ASENTAMIENTO CHAN CENOTE - 22024 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 22024 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:CALLE 14 INTERIOR S/N PUEBLO CHAN CENOTE, 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 SE UBICA 52.8 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN YUCATÁN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN., lon:-87.78465703, lat:20.99101069}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 31622.76 | 31622.76 | 31622.76 | 31622.76 | 31622.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1729029/proyecto_INICIO, 1729029/proyecto_PROCESO, 1729029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729131 | Proyecto de inversión | 673694.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673694.72, modificado:712641.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 22270 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 22270 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:274.0, meta_modificada:290.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA S, lon:-88.94332556, lat:20.20506803}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 712641.52 | 712641.52 | 712641.52 | 712641.52 | 712641.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-10, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1101355.07, importe_modificado:1101355.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:290.48}} | {1729131/proyecto_PROCESO, 1729131/proyecto_INICIO, 1729131/proyecto_FIN, 1729131/proyecto_PROCESO, 1729131/proyecto_FIN, 1729131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729151 | Proyecto de inversión | 15638.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15638.96, modificado:13173.73}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 22350 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 22350 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 48 SE UBICA SOBRE LA CALLE 50 A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TIZIMÍN ENTRE BODEGA AURRERA Y DIMASUR JONH DEERE CAR, lon:-88.15096788, lat:21.14654332}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 13173.73 | 13173.73 | 13173.73 | 13173.73 | 13173.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1729151/proyecto_INICIO, 1729151/proyecto_PROCESO, 1729151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729219 | Proyecto de inversión | 1926749.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926749.98, modificado:1924976.05}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CALLE VEINTIOCHO POR TREINTA Y SIENTE Y VEINTINUEVE CALLE VEINTIOCHO POR TREINTA Y NUEVE HASTA EL COBAY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 22582 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 22582 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 28 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 35 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 28 A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL MISMA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL TANQUE ELE, lon:-89.47383581, lat:20.73333584}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 1924976.05 | 1924976.05 | 1924976.05 | 1924976.05 | 1924976.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/03, contratista:DISEÑOS E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE .C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:1924976.05, importe_modificado:1924976.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3150.0}} | {1729219/proyecto_FIN, 1729219/proyecto_PROCESO, 1729219/proyecto_FIN, 1729219/proyecto_INICIO, 1729219/proyecto_FIN, 1729219/proyecto_INICIO, 1729219/proyecto_PROCESO, 1729219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729331 | Proyecto de inversión | 660602.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660602.23, modificado:659204.24}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VEINTIOCHO SALIDA (DEL DIF HASTA EL COBAY) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN - 22872 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 22872 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 39, CALLE 37 SE UBICA EN LA CALLE 28 A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL, Y LLEGA ASTA LA ESCUELA COBAY SALDA CARRETERA FEDERAL., lon:-89.47497865, lat:20.73029545}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 659204.24 | 659204.24 | 659204.24 | 659204.24 | 659204.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/04, contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S, R.L. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:659204.24, importe_modificado:659204.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}} | {1729331/proyecto_PROCESO, 1729331/proyecto_INICIO, 1729331/proyecto_FIN, 1729331/proyecto_PROCESO, 1729331/proyecto_FIN, 1729331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729543 | Proyecto de inversión | 17646.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17646.59, modificado:16818.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO HUAYITA - 23408 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 23408 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR S/N COLONIA HUAYITA, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 34-A, CALLE 47 SE UBICA FRENTE AL CAMPO JUAN RIVERO ALONZO EN LA CALLE 49 SALIDA A LA CARRETERA TIZIMÍN COLONIA YUCATÁN, lon:-88.14140632, lat:21.14549213}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 16818.42 | 16818.42 | 16818.42 | 16818.42 | 16818.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1729543/proyecto_INICIO, 1729543/proyecto_PROCESO, 1729543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729824 | Proyecto de inversión | 2381374.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381374.41, modificado:2380858.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 24198 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 24198 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA , lon:-88.94374386, lat:20.20728898}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 2380858.9 | 2380858.9 | 2380858.9 | 2380858.9 | 2380858.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-07, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:2380858.91, importe_modificado:2380858.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:496.0}} | {1729824/proyecto_INICIO, 1729824/proyecto_PROCESO, 1729824/proyecto_FIN, 1729824/proyecto_PROCESO, 1729824/proyecto_FIN, 1729824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301736521 | Proyecto de inversión | 11170.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11170.68, modificado:9409.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 28597 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 28597 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63-A INTERIOR S/N COLONIA SAN FRANCISCO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 63-C, CALLE 67 SE UBICA UNA CUADRA A MANO IZQUIERDA DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS Y CERCA DEL GIMNASIO ARNOLD GYM Y E, lon:-88.16313187, lat:21.13848757}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 9409.8 | 9409.8 | 9409.8 | 9409.8 | 9409.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1736521/proyecto_INICIO, 1736521/proyecto_PROCESO, 1736521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301737570 | Proyecto de inversión | 120803.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120803.58, modificado:129061.79}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 29842 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29842 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19-A INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GLORIETA LOS CANTARITOS A 71 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 3920 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.64434067, lat:21.01337954}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 129061.79 | 129061.79 | 129061.79 | 129061.79 | 129061.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-1, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120803.58, importe_modificado:120803.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1737570/proyecto_PROCESO, 1737570/proyecto_INICIO, 1737570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301737782 | Proyecto de inversión | 641571.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641571.77, modificado:641069.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH, YUCATÁN. - 30122 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 30122 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.18, meta_modificada:337.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE 14 INTERIOR PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 SOBRE LA CARRETERA CHICHEN ITZA DZITAS UBICARSE EN LA COMISARIA EJIDALPALACIO MUNICIPAL, AVANZAR DOS CUADRAS HACIA EL NORTE,, lon:-88.57151834, lat:20.77252854}} | 2020-06-29 | 2020-08-12 | 641069.31 | 641069.31 | 641069.31 | 641069.31 | 641069.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-INV-005-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:641069.31, importe_modificado:641069.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.18}} | {1737782/proyecto_PROCESO, 1737782/proyecto_FIN, 1737782/proyecto_PROCESO, 1737782/proyecto_INICIO, 1737782/proyecto_FIN, 1737782/proyecto_INICIO, 1737782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744384 | Proyecto de inversión | 337224.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337224.18, modificado:337224.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO OBRERA - 39835 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 39835 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13-B COLONIA OBRERA, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12-A, CALLE 13-C SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CALLES QUE TIENE LAS SIGUIENTES NOMENCLATURAS DE ACUERDO AL PROYECTO CALLE 13BX16Y12A, lon:-89.5260715, lat:20.40632501}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 337224.18 | 337224.18 | 337224.18 | 337224.18 | 337224.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1287271.45, importe_modificado:1287271.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1744384/proyecto_INICIO, 1744384/proyecto_PROCESO, 1744384/proyecto_FIN, 1744384/proyecto_PROCESO, 1744384/proyecto_FIN, 1744384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745740 | Proyecto de inversión | 40203.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40203.45, modificado:56825.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ - 45990 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 45990 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, ESTA OBRA SE UBICA EN CALLE 10 X 15 Y 17, lon:-88.78787975, lat:21.20310113}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 56825.4 | 56825.4 | 56825.4 | 56825.4 | 56825.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-01-IR3, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:627536.46, importe_modificado:627536.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1745740/proyecto_INICIO, 1745740/proyecto_FIN, 1745740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745905 | Proyecto de inversión | 115508 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115508.0, modificado:118144.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46410 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46410 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 480 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 75 M, lon:-89.66018484, lat:20.82055105}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 118144.91 | 118144.91 | 118144.91 | 118144.91 | 118144.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-4, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115508.0, importe_modificado:115508.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1745905/proyecto_PROCESO, 1745905/proyecto_INICIO, 1745905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746446 | Proyecto de inversión | 292377.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292377.8, modificado:309998.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO DE TRES PUNTO 65 POR 3 PUNTO 65 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ YUCATAN - 47658 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 47658 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 29 Y 10 VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8 Y PERIFERICO, CALLE 29A X 33 SON TRES CUARTOS UBICADOS EN CALLES 29A X 8 Y PERIFERICO 2 Y CALLE 10 X 29A Y 33, lon:-88.78752138, lat:21.19582457}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 309998.5 | 309998.5 | 309998.5 | 309998.5 | 309998.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-05-LP, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:2152273.2, importe_modificado:2152273.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1746446/proyecto_PROCESO, 1746446/proyecto_INICIO, 1746446/proyecto_FIN, 1746446/proyecto_PROCESO, 1746446/proyecto_FIN, 1746446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se agregaron conceptos (reboco, rich y masilla), extraordinarios derivado de los interes. Las metas no se modificaron , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746955 | Proyecto de inversión | 258951.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258951.95, modificado:226340.04}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLES SN X 12 Y 14, 22 RUMBO UNIDAD SANTA CRUZ, 24 X 13, 47 X 20 Y 44, SN X 45 Y 38 X 33 Y 33-A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 49628 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 49628 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y OCHO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE TREINTA Y TRES A, CALLE CUARENTA ENTRANDO A LA POBLACIÓN POR LA CARRETERA FEDERAL 184 DE ESTE A OESTE VINIENDO DEL MUNICIPIO , lon:-89.35796907, lat:20.26694591}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 226340.04 | 226340.04 | 226340.04 | 226340.04 | 226340.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-002, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1358040.28, importe_modificado:1358040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:289.0}} | {1746955/proyecto_INICIO, 1746955/proyecto_PROCESO, 1746955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746994 | Proyecto de inversión | 1506030.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506030.73, modificado:1506053.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 49738 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 49738 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3076.0, meta_modificada:3076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 66 INTERIOR S/N COLONIA SAN MARTÍN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, CALLE 51-B DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 51 HASTA EL MONUMENTO AL MAESTRO REDONDEAR SOBRE LA CALLE 62 UNA CUADRA GIRAR, lon:-88.16420073, lat:21.14620576}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1506053.92 | 1506053.92 | 1506053.92 | 1506053.92 | 1506053.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-012-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2149459.41, importe_modificado:2149459.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3076.0}} | {1746994/proyecto_INICIO, 1746994/proyecto_PROCESO, 1746994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748205 | Proyecto de inversión | 145018.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145018.73, modificado:138417.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD TIKUCH ASENTAMIENTO TICÚCH - 52867 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 52867 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:CALLE 14 PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL, CALLE 12 SALIENDO DE LA CIUDAD DE VALLADLID SE TOMA LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO QUE VA A LA CIUDAD DE CANCÚN AVANZA 6.4 KM , lon:-88.11202563, lat:20.70299602}} | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 138417.17 | 138417.17 | 138417.17 | 138417.17 | 138417.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-002-2020-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2634360.0, importe_modificado:2634360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:735.0}} | {1748205/proyecto_INICIO, 1748205/proyecto_PROCESO, 1748205/proyecto_INICIO, 1748205/proyecto_FIN, 1748205/proyecto_PROCESO, 1748205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748857 | Proyecto de inversión | 265491.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265491.28, modificado:265491.28}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN, CALLE: 23 X 16 Y 18, 27 X 34 Y 36, 17 X 24 Y 26 Y 17 X 30 Y 32 - 54700 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 54700 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISÉIS, CALLE DIECINUEVE DE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL MUNICIPIO DE MÉRIDA AVANZAR HACIA EL NORTE Y G, lon:-89.71218354, lat:20.48909139}} | 2020-07-17 | 2020-08-28 | 265491.28 | 265491.28 | 265491.28 | 265491.28 | 265491.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-02, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:973813.82, importe_modificado:973813.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1748857/proyecto_FIN, 1748857/proyecto_PROCESO, 1748857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749722 | Proyecto de inversión | 592567.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592567.38, modificado:591149.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS 22 X 19 Y 21 Y CALLE 22 X 21 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN. - 57420 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 57420 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 20 LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LADO IZQUIERDO SOBRE LA CALLE DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-89.93360783, lat:20.96221208}} | 2020-07-15 | 2020-08-18 | 591149.18 | 591149.18 | 591149.18 | 591149.18 | 591149.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-01, contratista:MARIA NILDA MATUS ALCOCER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2005487.52, importe_modificado:2005487.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.0}} | {1749722/proyecto_FIN, 1749722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA PLATAFORMA NO ME PERMITE ADJUNTAR FOTOGRAFÍA DE INICIO., trimestre:4.0, usuario:katiaacamarac, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749891 | Proyecto de inversión | 45926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45926.8, modificado:45926.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57890 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57890 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ONCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE, CALLE NUEVE ENTRANDO AL MUNICIPIO VINIENDO DEL MUNICIPIO DE TICUL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 DE OESTE A ESTE GIRAR A, lon:-89.69282055, lat:20.48576644}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 45926.8 | 45926.8 | 45926.8 | 45926.8 | 45926.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1749891/proyecto_INICIO, 1749891/proyecto_PROCESO, 1749891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749897 | Proyecto de inversión | 707169.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707169.17, modificado:707169.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS 27 X 28A Y 30, 28A X 27 Y 29, 17 X 12 Y 14 Y CALLE 17A X 12 Y 14 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN. - 57902 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 57902 | S | 110 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17A DE LA CARRETERA FEDERAL 281 VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMA DE NORTE A SUR ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TETIZ, AVANZAR HACIA LA CALLE 17, D, lon:-89.92540837, lat:20.96379231}} | 2020-07-15 | 2020-08-18 | 707169.17 | 707169.17 | 707169.17 | 707169.17 | 707169.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-01, contratista:MARIA NILDA MATUS ALCOCER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2005487.52, importe_modificado:2005487.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.0}} | {1749897/proyecto_INICIO, 1749897/proyecto_PROCESO, 1749897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749906 | Proyecto de inversión | 413341.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413341.21, modificado:413341.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57931 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57931 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EL PREDIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 MUNATICUL, ENTRANDO A LA COMISARÍA, , lon:-89.67180606, lat:20.46142777}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 413341.21 | 413341.21 | 413341.21 | 413341.21 | 413341.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1749906/proyecto_INICIO, 1749906/proyecto_PROCESO, 1749906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750325 | Proyecto de inversión | 84574.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84574.21, modificado:84574.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (PRIMERA ETAPA). - 59142 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 59142 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE QUINCE VINIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA C. 25 AVANZAR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 RUMBO AL MUNICIPIO DE, lon:-89.69299092, lat:20.48409698}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1651688.12, importe_modificado:1651688.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1750325/proyecto_FIN, 1750325/proyecto_INICIO, 1750325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750331 | Proyecto de inversión | 338296.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338296.86, modificado:338296.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (PRIMERA ETAPA). - 59156 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 59156 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIECISÉIS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE CALLE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA C 25 AVANZAR HACIA EL OESTE RUMBO AL MUNICIPIO DE TICUL AVANZAR , lon:-89.70689381, lat:20.4862942}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 338296.86 | 338296.86 | 338296.86 | 338296.86 | 338296.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1651688.12, importe_modificado:1651688.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1750331/proyecto_FIN, 1750331/proyecto_PROCESO, 1750331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750334 | Proyecto de inversión | 507445.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507445.29, modificado:467649.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (PRIMERA ETAPA). - 59161 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 59161 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y OCHO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CALLE VEINTICINCO, CALLE TREINTA Y SEIS DE LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL ESTE RUMBO A MAXCANÚ , lon:-89.72117253, lat:20.48665678}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 467649.14 | 467649.14 | 467649.14 | 467649.14 | 467649.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1651688.12, importe_modificado:1651688.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1750334/proyecto_FIN, 1750334/proyecto_PROCESO, 1750334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750361 | Proyecto de inversión | 149795.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149795.38, modificado:149795.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATÁN - 59219 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59219 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDÓS, CALLE DIECISIETE ENTRANDO POR EL DESVÍO DE LA CARRETERA FEDERAL 184 SOBRE LA CALLE 26 LLEGANDO AL MUNICIPIO AVANZAR HASTA LLEGAR AL P, lon:-89.36172099, lat:20.48008514}} | 2020-08-03 | 2020-09-14 | 149795.38 | 149795.38 | 149795.38 | 149795.38 | 149795.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1750361/proyecto_INICIO, 1750361/proyecto_PROCESO, 1750361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751333 | Proyecto de inversión | 1755980 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755980.0, modificado:1732449.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 21 AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO - 61984 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MOTUL | 61984 | S | 374 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 48 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE MOTUL AL OESTE SOBRE LA CALLE 48 X , lon:-89.30106568, lat:21.09874009}} | 2020-08-17 | 2020-10-05 | 1732449.53 | 1732449.53 | 1732449.53 | 1732449.53 | 1732449.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-001-2020, contratista:PROACSUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1732449.53, importe_modificado:1732449.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1751333/proyecto_INICIO, 1751333/proyecto_PROCESO, 1751333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751867 | Proyecto de inversión | 118799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118799.34, modificado:120283.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 63723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63723 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 17 A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHI MAY A 625 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 A, lon:-89.58528012, lat:20.86697298}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 120283.72 | 120283.72 | 120283.72 | 120283.72 | 120283.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-1, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118799.34, importe_modificado:118799.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.4}} | {1751867/proyecto_INICIO, 1751867/proyecto_PROCESO, 1751867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751981 | Proyecto de inversión | 118655.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118655.33, modificado:152562.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 64077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64077 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 210.79 MTS HACIA EL SUR DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.61313302, lat:20.83900644}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 152562.07 | 152562.07 | 152562.07 | 152562.07 | 152562.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-2, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118655.33, importe_modificado:118655.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1751981/proyecto_INICIO, 1751981/proyecto_PROCESO, 1751981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752401 | Proyecto de inversión | 118799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118799.34, modificado:119993.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 65316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65316 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 LA OBRA A R4EALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO AL SUR 100 MTS SOBRE LA CALLE 18 Y 325 MTS AL ORIE, lon:-89.61521255, lat:20.78810367}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 119993.03 | 119993.03 | 119993.03 | 119993.03 | 119993.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-6, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118799.34, importe_modificado:118799.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.4}} | {1752401/proyecto_INICIO, 1752401/proyecto_PROCESO, 1752401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752998 | Proyecto de inversión | 4220.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220.56, modificado:4300.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 66768 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66768 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.53, meta_modificada:14.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-D INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 189-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROCIO DEL ALBA RUIZ CARRILLO A 50 MTS AL SUR HASTA LA CALLE , lon:-89.64910509, lat:20.89105021}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 4300.6 | 4300.6 | 4300.6 | 4300.6 | 4300.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-16, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4220.56, importe_modificado:4220.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.53}} | {1752998/proyecto_INICIO, 1752998/proyecto_PROCESO, 1752998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753742 | Proyecto de inversión | 39872.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39872.53, modificado:39872.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 68844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 INTERIOR 0 COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, CALLE 67-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USO MULTIPLES DE LA COLONIA MULSAY A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 69, lon:-89.6460148, lat:20.96073191}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 39872.53 | 39872.53 | 39872.53 | 39872.53 | 39872.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-068-2, contratista:MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39872.53, importe_modificado:39872.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753742/proyecto_INICIO, 1753742/proyecto_PROCESO, 1753742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754644 | Proyecto de inversión | 512080.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512080.79, modificado:512034.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 71527 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 71527 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 UBICARSE SOBRE LA CALLE 25 CON CRUZAMIENTO DE LA CALLE 26 SEGUIR DOS CUADRAS SOBRE LA CALLE 26 EN DIRECCION AL SUR EL PREDIO SE , lon:-88.52865385, lat:20.83912637}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 512034.77 | 512034.77 | 512034.77 | 512034.77 | 512034.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-002-2020, contratista:JOCASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2570225.17, importe_modificado:2570225.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1754644/proyecto_INICIO, 1754644/proyecto_PROCESO, 1754644/proyecto_INICIO, 1754644/proyecto_PROCESO, 1754644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION , trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754945 | Proyecto de inversión | 2322230.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322230.98, modificado:2277188.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FERNANDO NOVELO - 72737 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 72737 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5133.0, meta_modificada:5133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VEINTI SIETE COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE TREINTA Y DOS PARA LLEGAR A LA COLONIA DIRIGIRTE AL NORTE POR LA CALLE 40 900 M GIRAR A CAL, lon:-88.19926442, lat:20.69872104}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 2277188.73 | 2277188.73 | 2277188.73 | 2277188.73 | 2277188.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-006-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2640392.0, importe_modificado:2640392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5133.0}} | {1754945/proyecto_INICIO, 1754945/proyecto_FIN, 1754945/proyecto_PROCESO, 1754945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755369 | Proyecto de inversión | 147468.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147468.02, modificado:148994.15}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANAHCAT, MUNICIPIO DE SANAHCAT - 79394 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT YUCATAN | 79394 | S | 155 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-89.20866385, lat:20.7731068}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 148994.15 | 148994.15 | 148994.15 | 148994.15 | 148994.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISMDF-I3-002-2020., contratista:EDIFICATAN PENINSULAR S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATAN, monto:335135.99, importe_modificado:335135.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755369/proyecto_INICIO, 1755369/proyecto_PROCESO, 1755369/proyecto_INICIO, 1755369/proyecto_PROCESO, 1755369/proyecto_INICIO, 1755369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756363 | Proyecto de inversión | 5092.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5092.7, modificado:5166.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82252 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82252 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 E 198 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 56 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 Y A 111 MTS , lon:-89.64149922, lat:20.89523808}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 5166.4 | 5166.4 | 5166.4 | 5166.4 | 5166.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-1, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5092.7, importe_modificado:5092.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.63}} | {1756363/proyecto_INICIO, 1756363/proyecto_PROCESO, 1756363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757102 | Proyecto de inversión | 109565.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109565.31, modificado:115017.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84363 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84363 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163-A 301 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, CALLE 163 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO CULTURAL DEL SUR DEL AYUNTAMIENTO A 215 MTS AL PONIENTE, lon:-89.64762743, lat:20.91333472}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 115017.89 | 115017.89 | 115017.89 | 115017.89 | 115017.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-1, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109565.31, importe_modificado:109565.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1757102/proyecto_INICIO, 1757102/proyecto_FIN, 1757102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758426 | Proyecto de inversión | 112801.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112801.76, modificado:160784.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA KUKULKAN - 87983 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87983 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83-A 392 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA KUKULKAN, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-B DIAG Y CALLE 6-A, CALLE 85 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA KUKULCAN A 105 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4 B DIAG. , lon:-89.58565295, lat:20.94120537}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 160784.31 | 160784.31 | 160784.31 | 160784.31 | 160784.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-11, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112801.76, importe_modificado:112801.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1758426/proyecto_INICIO, 1758426/proyecto_PROCESO, 1758426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758695 | Proyecto de inversión | 183083.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183083.67, modificado:183642.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 88651 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 88651 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 80, CALLE 23 A 2 CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO SOBRE LA CALLE 29 GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 74 HASTA LLEGAR A L, lon:-88.1639535, lat:21.15902464}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 183642.14 | 183642.14 | 183642.14 | 183642.14 | 183642.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-022-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1699546.06, importe_modificado:1699546.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {1758695/proyecto_INICIO, 1758695/proyecto_FIN, 1758695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759089 | Proyecto de inversión | 639275.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639275.61, modificado:639275.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 89720 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 89720 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA SAN JOAQUÍN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 11, CALLE 48 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLE 50 X 13A Y 11 CALLE 13A X 50 Y 52 DE LA COLONIA SAN JOAQUÍN., lon:-89.55336529, lat:20.40561494}} | 2020-08-15 | 2020-09-28 | 639275.61 | 639275.61 | 639275.61 | 639275.61 | 639275.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11, contratista:JULIO CÉSAR DZIB CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1677565.74, importe_modificado:1677565.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1759089/proyecto_INICIO, 1759089/proyecto_FIN, 1759089/proyecto_PROCESO, 1759089/proyecto_FIN, 1759089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759311 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMIN CENTRO - 90293 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 90293 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 55 INTERIOR 454 COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60, CALLE 57 DEL PARQUE FRANCISCO CANTON HACIA EL SUR 1 CUADRA VUELTA A MANO DERECHA AL OESTE SOBRE LA CALLE 55 CONTINUAR 2 CUAD, lon:-88.15783335, lat:21.14188049}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 70494.95 | 70494.95 | 70494.95 | 70494.95 | 70494.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759311/proyecto_INICIO, 1759311/proyecto_FIN, 1759311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759323 | Proyecto de inversión | 564000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564000.0, modificado:563959.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 90332 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 90332 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 79 INTERIOR 313 COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44-A, CALLE 81 A UNA CUADRA DEL DOMO DE LA COLONIA SANTO DOMINGO HACIA EL SUR LLEGANDO AL PERIFERICO CONTRAESQUINA A LA HACIENDA , lon:-88.14926644, lat:21.12752081}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 563959.66 | 563959.66 | 563959.66 | 563959.66 | 563959.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1759323/proyecto_INICIO, 1759323/proyecto_FIN, 1759323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759397 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO COMICHÉN - 90500 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 90500 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , PARTIENDO DEL PERIFERICO CALLE 22 HACIA EL ESTE SALIDA A COLONIA YUCATAN 6 CUADRAS GIRAR A LA IZQUIERDA PARA ENTRAR A LA COLONIA COMICHEN CALLE 10 S, lon:-88.1257922, lat:21.1519424}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759397/proyecto_INICIO, 1759397/proyecto_FIN, 1759397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759462 | Proyecto de inversión | 845999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845999.97, modificado:845939.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 90656 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 90656 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, CALLE 28 SE UBICA EN LA CALLE 22 PERIFERICO SALIDA A VALLADOLID LLEGANDO A LA CALLE 59 GIRAR A LA DERECHA UNA CUADRA GIRAR A LA IZQUIERDA UNA, lon:-88.13703573, lat:21.13234624}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 845939.46 | 845939.46 | 845939.46 | 845939.46 | 845939.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1759462/proyecto_INICIO, 1759462/proyecto_FIN, 1759462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759807 | Proyecto de inversión | 74575.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74575.19, modificado:74575.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 91566 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 91566 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE DIECISÉIS PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE CATORCE ENTRANDO A LA COMISARÍA DE HOLCÁ QUE SE ENCUENTRA A 12.4 KM AL OESTE DE KANTUNIL SOBRE LA C 21 AVANZAR 7 CALLES Y GIRAR A, lon:-88.92645202, lat:20.76066572}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759807/proyecto_FIN, 1759807/proyecto_PROCESO, 1759807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760266 | Proyecto de inversión | 105771.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105771.73, modificado:112029.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 92801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92801 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.05, meta_modificada:185.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR 0 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAL PEDRO UXMAL A 435 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 40, lon:-89.64701921, lat:21.02047999}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 112029.34 | 112029.34 | 112029.34 | 112029.34 | 112029.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-1, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105771.73, importe_modificado:105771.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.05}} | {1760266/proyecto_INICIO, 1760266/proyecto_PROCESO, 1760266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760385 | Proyecto de inversión | 1091851.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091851.12, modificado:1080728.48}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 93112 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | 93112 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2724.0, meta_modificada:2724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 ENTRANDO EN LA CARRETERA MÉRIDA CHOCHOLÁ EN LA CALLE 18 BAJA TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 DOBLAN A LA DERECHA HASTA LA C, lon:-89.83042125, lat:20.75353802}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1080728.48 | 1080728.48 | 1080728.48 | 1080728.48 | 1080728.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-R33-01-20, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:2306387.25, importe_modificado:2306387.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2724.0}} | {1760385/proyecto_INICIO, 1760385/proyecto_FIN, 1760385/proyecto_PROCESO, 1760385/proyecto_FIN, 1760385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760584 | Proyecto de inversión | 83027.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83027.19, modificado:87397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 93492 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 93492 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL A 83 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 151 MTS AL NORTE S, lon:-89.71703888, lat:20.94518056}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 87397.53 | 87397.53 | 87397.53 | 87397.53 | 87397.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-5, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83027.19, importe_modificado:83027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1760584/proyecto_INICIO, 1760584/proyecto_PROCESO, 1760584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760627 | Proyecto de inversión | 957961.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957961.61, modificado:957961.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIXCACALCUPUL LOCALIDAD TIXCACALCUPUL ASENTAMIENTO TIXCACALCUPUL - 93567 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | 93567 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 13X8Y10 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 3AX8Y6 FRACC. EL DUENDE Y CALLE 8X11Y13 A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL HACIA LA DERECHA VINIENDO DE VALLADOLID, CALLE 8X15Y13 VI, lon:-88.26829391, lat:20.53532498}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 957961.61 | 957961.61 | 957961.61 | 957961.61 | 957961.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-2020-002-LP, contratista:NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, monto:2482500.0, importe_modificado:2482500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1760627/proyecto_INICIO, 1760627/proyecto_FIN, 1760627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760990 | Proyecto de inversión | 131583.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131583.56, modificado:162954.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 94522 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94522 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 41 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA A 80 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34C Y 5, lon:-89.58171804, lat:20.98228868}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 162954.48 | 162954.48 | 162954.48 | 162954.48 | 162954.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-9, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131583.56, importe_modificado:131583.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1760990/proyecto_PROCESO, 1760990/proyecto_INICIO, 1760990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761017 | Proyecto de inversión | 214946.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214946.14, modificado:287050.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 94575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94575 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:BOULEVARD 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES 154 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.71316553, lat:20.9420969}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 287050.28 | 287050.28 | 287050.28 | 287050.28 | 287050.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-3, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173432.55, importe_modificado:173432.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1761017/proyecto_INICIO, 1761017/proyecto_PROCESO, 1761017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761411 | Proyecto de inversión | 173325.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173325.04, modificado:211463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS CHUBURNA - 95649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95649 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 DIAGONAL Y CALLE 25 DIAGONAL, CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN LUIS A 110 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.64834751, lat:21.0117994}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 211463.31 | 211463.31 | 211463.31 | 211463.31 | 211463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-087-1, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173325.04, importe_modificado:173325.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1761411/proyecto_INICIO, 1761411/proyecto_PROCESO, 1761411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762574 | Proyecto de inversión | 168916.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168916.86, modificado:171327.58}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 98953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98953 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.54, meta_modificada:303.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 73 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.57811143, lat:20.86727706}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 171327.58 | 171327.58 | 171327.58 | 171327.58 | 171327.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-1, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168916.86, importe_modificado:168916.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.54}} | {1762574/proyecto_INICIO, 1762574/proyecto_PROCESO, 1762574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301763881 | Proyecto de inversión | 460649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460649.85, modificado:459066.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD YAXCABÁ , MUNICIPIO DE YAXCABA - 102346 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 102346 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA UBICACION ES C23X22Y24 C22X23Y25 C25X22Y24, C22 X 27 Y 29, C31X20Y18, C18X31Y33 Y LA POSICION EXPRESADA EN COORDENADAS GEOLOCALIZADAS LATIT, lon:-88.82804409, lat:20.54860431}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 459066.11 | 459066.11 | 459066.11 | 459066.11 | 459066.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-I3-08/2020, contratista:CONSTRUCTORA MUULSINIK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:765110.19, importe_modificado:765110.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1763881/proyecto_FIN, 1763881/proyecto_INICIO, 1763881/proyecto_PROCESO, 1763881/proyecto_FIN, 1763881/proyecto_PROCESO, 1763881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764377 | Proyecto de inversión | 428714.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428714.83, modificado:388713.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN) EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU, YUCATAN. - 103703 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 103703 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:158.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE TRECE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERID, lon:-88.94560877, lat:20.20365153}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 388713.55 | 388713.55 | 388713.55 | 388713.55 | 388713.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-10, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1101355.07, importe_modificado:1101355.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.44}} | {1764377/proyecto_INICIO, 1764377/proyecto_PROCESO, 1764377/proyecto_FIN, 1764377/proyecto_PROCESO, 1764377/proyecto_FIN, 1764377/proyecto_INICIO, 1764377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764549 | Proyecto de inversión | 38723.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38723.86, modificado:38723.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104183 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104183 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.85, meta_modificada:15.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 220 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 Y 135 MTS AL PONIENT, lon:-89.55915574, lat:21.04438066}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 38723.86 | 38723.86 | 38723.86 | 38723.86 | 38723.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-1, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38723.86, importe_modificado:38723.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.85}} | {1764549/proyecto_INICIO, 1764549/proyecto_PROCESO, 1764549/proyecto_INICIO, 1764549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765045 | Proyecto de inversión | 50467.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50467.53, modificado:50467.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105596 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.93, meta_modificada:25.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 75 MTS AL PONIENTE, lon:-89.5569314, lat:21.04441607}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 50467.53 | 50467.53 | 50467.53 | 50467.53 | 50467.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-7, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50467.53, importe_modificado:50467.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.93}} | {1765045/proyecto_INICIO, 1765045/proyecto_PROCESO, 1765045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765181 | Proyecto de inversión | 932742.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932742.75, modificado:930631.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ ASENTAMIENTO PANABA - 105999 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 105999 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2225.0, meta_modificada:2225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, LA OBRA INICIA DESDE LA ESQUINA DEL CAMPO DE BEISBOL LOS TOROS Y CONCLUYE A UNA CUADRA DE LA PANADERIA ELVY, lon:-88.26622491, lat:21.29785356}} | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 930631.98 | 930631.98 | 930631.98 | 930631.98 | 930631.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-03-2020, contratista:MANUEL GASPAR RAMON VIANA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:930631.98, importe_modificado:930631.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2225.0}} | {1765181/proyecto_INICIO, 1765181/proyecto_PROCESO, 1765181/proyecto_FIN, 1765181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765652 | Proyecto de inversión | 287200.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287200.96, modificado:287200.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ - 107261 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO PANABA YUCATAN | 107261 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 18 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE CECITEY, lon:-88.27211146, lat:21.29307939}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 287200.96 | 287200.96 | 287200.96 | 287200.96 | 287200.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-02-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:1148803.84, importe_modificado:1148803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1765652/proyecto_FIN, 1765652/proyecto_PROCESO, 1765652/proyecto_INICIO, 1765652/proyecto_FIN, 1765652/proyecto_PROCESO, 1765652/proyecto_FIN, 1765652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765939 | Proyecto de inversión | 118830.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118830.84, modificado:119424.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 108036 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108036 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 350 Q INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 137 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ACUARELAS UBICADO SOBRE LA CALLE 61 X 32 Y 30, lon:-89.60382097, lat:20.96442801}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 119424.62 | 119424.62 | 119424.62 | 119424.62 | 119424.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-2, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118830.84, importe_modificado:118830.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765939/proyecto_INICIO, 1765939/proyecto_PROCESO, 1765939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766176 | Proyecto de inversión | 71800.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.24, modificado:71800.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD LOCHÉ - 108722 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 108722 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 9 SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL TIZIMIN RIO LAGARTOS, lon:-88.14276345, lat:21.38852732}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-02-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:1148803.84, importe_modificado:1148803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1766176/proyecto_INICIO, 1766176/proyecto_FIN, 1766176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766182 | Proyecto de inversión | 359001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359001.2, modificado:359001.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ - 108744 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 108744 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 20 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-88.27356976, lat:21.29196336}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 359001.2 | 359001.2 | 359001.2 | 359001.2 | 359001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-02-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:1148803.84, importe_modificado:1148803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1766182/proyecto_FIN, 1766182/proyecto_PROCESO, 1766182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766671 | Proyecto de inversión | 123184.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123184.85, modificado:126614.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 110082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110082 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11-A INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 185 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.51071648, lat:21.02448885}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 126614.55 | 126614.55 | 126614.55 | 126614.55 | 126614.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-17, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123184.85, importe_modificado:123184.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1766671/proyecto_PROCESO, 1766671/proyecto_INICIO, 1766671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767332 | Proyecto de inversión | 4408.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4408.52, modificado:4630.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 111876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 111876 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.45, meta_modificada:20.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61 AL 155 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.65922058, lat:20.82085166}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 4630.33 | 4630.33 | 4630.33 | 4630.33 | 4630.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-8, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4408.52, importe_modificado:4408.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.45}} | {1767332/proyecto_INICIO, 1767332/proyecto_PROCESO, 1767332/proyecto_INICIO, 1767332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769889 | Proyecto de inversión | 752793.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752793.48, modificado:756344.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 119081 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 119081 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA FELIPE CARRILLO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE 27 SE UBICA A DOS CUADRAS A MANO IZQUIERDA DE LA CLÍNICA DEL ISSSTE TIZIMÍN EN LA CALLE 31 DESPUÉS VUELTA A MANO IZQUIERDA LLEG, lon:-88.14092522, lat:21.15510426}} | 2020-09-10 | 2020-10-29 | 756344.62 | 756344.62 | 756344.62 | 756344.62 | 756344.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-024-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:6883230.18, importe_modificado:6883230.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1656.0}} | {1769889/proyecto_INICIO, 1769889/proyecto_FIN, 1769889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769932 | Proyecto de inversión | 1397031.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397031.27, modificado:1396229.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 119199 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 119199 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3151.0, meta_modificada:3151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52-A COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, CALLE 50-C SE UBICA A UNA CUADRA E LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK, lon:-88.15954948, lat:21.12262999}} | 2020-09-10 | 2020-10-29 | 1396229.63 | 1396229.63 | 1396229.63 | 1396229.63 | 1396229.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-024-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:6883230.18, importe_modificado:6883230.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3151.0}} | {1769932/proyecto_INICIO, 1769932/proyecto_FIN, 1769932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770243 | Proyecto de inversión | 395900.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395900.22, modificado:395900.22}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ ASENTAMIENTO PANABA - 120091 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 120091 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.84, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA GASOLINERA DE LA POBLACION, lon:-88.27073639, lat:21.29243058}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 395900.22 | 395900.22 | 395900.22 | 395900.22 | 395900.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-08-2020, contratista:CAROS FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:395900.22, importe_modificado:395900.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} | {1770243/proyecto_PROCESO, 1770243/proyecto_INICIO, 1770243/proyecto_FIN, 1770243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770258 | Proyecto de inversión | 620899.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620899.09, modificado:620841.15}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ ASENTAMIENTO PANABA - 120208 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 120208 | S | 375 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.78, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 37, LA OBRA INICIA EN LA GLORIETA DE ENTRADA A LA POBLACION DE LA CARRETERA PANABA TIZIMIN, lon:-88.27073273, lat:21.2900978}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 620841.15 | 620841.15 | 620841.15 | 620841.15 | 620841.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-09-2020, contratista:CAROS FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:620841.15, importe_modificado:620841.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}} | {1770258/proyecto_FIN, 1770258/proyecto_PROCESO, 1770258/proyecto_INICIO, 1770258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770303 | Proyecto de inversión | 367347.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367347.5, modificado:366855.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MANÍ LOCALIDAD MANÍ ASENTAMIENTO MANI - 120288 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI | 120288 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.2, meta_modificada:606.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN CIUDAD MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 34 CALLE 32 ENTRE 27 Y 29, lon:-89.39697239, lat:20.38784262}} | 2020-09-08 | 2020-09-30 | 366855.27 | 366855.27 | 366855.27 | 366855.27 | 366855.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANI-FISM-CONC-02-2020, contratista:CONSTRUCCEL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MANI, monto:366855.27, importe_modificado:366855.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.2}} | {1770303/proyecto_INICIO, 1770303/proyecto_FIN, 1770303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773017 | Proyecto de inversión | 49357.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49357.92, modificado:49357.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127376 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-D 882 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE , lon:-89.65434415, lat:20.95690967}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 49357.92 | 49357.92 | 49357.92 | 49357.92 | 49357.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-7, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49357.92, importe_modificado:49357.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773017/proyecto_INICIO, 1773017/proyecto_PROCESO, 1773017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773282 | Proyecto de inversión | 91355.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91355.53, modificado:95615.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA - 128174 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 128174 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 370 C INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA, 97118 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 370 MTS AL NORTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA UBICADO SOBRE LA CALLE 60 X 21A , lon:-89.62291688, lat:21.01475764}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 95615.92 | 95615.92 | 95615.92 | 95615.92 | 95615.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-127-4, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91355.53, importe_modificado:91355.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.74}} | {1773282/proyecto_INICIO, 1773282/proyecto_FIN, 1773282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773847 | Proyecto de inversión | 72904.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72904.03, modificado:72904.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN ASENTAMIENTO HOMUN - 129817 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMÚN | 129817 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.38, meta_modificada:3.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 27 ENTRANDO POR CUZAMÁ AVANZAR SOBRE LA CALLE 19 PASANDO EN LA PUERTA DE LA CAPILLA LA GUADALUPANA LLEGAR AL CRUCE DE LA CALLE 14 DOBLAR A LA DER, lon:-89.28044437, lat:20.73285463}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 72904.03 | 72904.03 | 72904.03 | 72904.03 | 72904.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-INFRA-HOMUN-YUCATAN-CI-01-2020, contratista:RYO PENINSULAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:437197.05, importe_modificado:437197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.38}} | {1773847/proyecto_INICIO, 1773847/proyecto_PROCESO, 1773847/proyecto_FIN, 1773847/proyecto_PROCESO, 1773847/proyecto_FIN, 1773847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301777166 | Proyecto de inversión | 465255.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465255.68, modificado:465255.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 135410 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 135410 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32-A, CALLE 35 A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33759892, lat:20.52931936}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 465255.68 | 465255.68 | 465255.68 | 465255.68 | 465255.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.08, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:775426.12, importe_modificado:775426.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1777166/proyecto_INICIO, 1777166/proyecto_PROCESO, 1777166/proyecto_INICIO, 1777166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301781637 | Proyecto de inversión | 375933.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375933.09, modificado:375933.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ABALÁ LOCALIDAD ABALÁ ASENTAMIENTO ABALÁ - 140522 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 140522 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.32, meta_modificada:129.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN CIUDAD ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 20 CALLE 18 ENTRE 13 Y 11, lon:-89.68498858, lat:20.64902697}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 375933.09 | 375933.09 | 375933.09 | 375933.09 | 375933.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABALA-FISM-CONC-02-2020, contratista:ONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RUI MAYOR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:656469.86, importe_modificado:656469.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.32}} | {1781637/proyecto_INICIO, 1781637/proyecto_PROCESO, 1781637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790444 | Proyecto de inversión | 28690.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28690.31, modificado:28690.31}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31DPB0114R EN LA LOCALIDAD XUILUB, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-170-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:182, direccion:Xuilub, Yuc., Mexico, lon:-88.0299066, lat:20.4183476}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 28690.31 | 28690.31 | 28690.31 | 28690.31 | 28690.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 F, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28690.31, importe_modificado:28690.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790446 | Proyecto de inversión | 31036.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31036.77, modificado:31036.77}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA LUIS ROSADO VEGA 31DES0002H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-171-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yucatan, Mexico, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 31036.77 | 31036.77 | 31036.77 | 31036.77 | 31036.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 G, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31036.77, importe_modificado:31036.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790609 | Proyecto de inversión | 17630.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17630.42, modificado:17630.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ 31DPR0646F EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIQUILA, MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-186-20 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:Tizimín, Yucatan, Mexico, lon:-88.1496087, lat:21.1454686}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 17630.42 | 17630.42 | 17630.42 | 17630.42 | 17630.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 K, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17630.42, importe_modificado:17630.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791055 | Proyecto de inversión | 14246.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14246.63, modificado:14246.63}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ANGELA GONZÁLEZ DE MENÉNDEZ 31DJN0185W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-240-20 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 109 F, Obrera, 97260 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6471897, lat:20.9386573}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 14246.63 | 14246.63 | 14246.63 | 14246.63 | 14246.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 I, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14246.63, importe_modificado:14246.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791131 | Proyecto de inversión | 39552.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39552.52, modificado:39552.52}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPR0564W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-263-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18A, Gran San Pedro Cholul, Cholul, Yuc., Mexico, lon:-89.5511187, lat:21.0226509}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 39552.52 | 39552.52 | 39552.52 | 39552.52 | 39552.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 D, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39552.52, importe_modificado:39552.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791175 | Proyecto de inversión | 26351.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26351.81, modificado:27357.55}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE 31EJN0040Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-332-20 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 16, 97500 Dzidzantún, Yuc., México, lon:-89.0405203, lat:21.2487962}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 27357.55 | 27357.55 | 27357.55 | 27357.55 | 27357.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-168 I, contratista:Compañía Constructora, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27357.55, importe_modificado:27357.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791873 | Proyecto de inversión | 11314.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11314.09, modificado:11314.09}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA 31EPR0245J EN LA LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-310-20 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 14, Caucel, Yuc., México, lon:-89.701407, lat:21.019925}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 11314.09 | 11314.09 | 11314.09 | 11314.09 | 11314.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-165 A, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11314.09, importe_modificado:11314.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401816350 | Proyecto de inversión | 326384.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326384.39, modificado:338636.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUMA LOCALIDAD SUMA, CALLE 14 ENTRE 21 Y 23 - 143944 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 143944 | S | 160 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 14 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 21 Y CALLE CALLE 23, CALLE CALLE 16 CALLE 14 A DOS CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-89.14705809, lat:21.0830049}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 338636.37 | 338636.37 | 338636.37 | 338636.37 | 338636.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUMA-CONC-FISM-05-2020, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUMA, monto:338636.37, importe_modificado:338636.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1816350/proyecto_PROCESO, 1816350/proyecto_FIN, 1816350/proyecto_INICIO, 1816350/proyecto_PROCESO, 1816350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el avance financiero el monto devengado debe ser del 100% si no es motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:en el avance financiero el monto devengado debe ser del 100% si no es motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:en el avance financiero el monto devengado debe ser del 100% si no es motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:en el avance financiero el monto devengado debe ser del 100% si no es motivo de reintegrar el recurso al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401817786 | Proyecto de inversión | 810075.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810075.2, modificado:808887.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 145542 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 145542 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.7, meta_modificada:269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 81 COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50-B Y CALLE 50-C, CALLE 83 SALIDA A CARRETERA A VALLADOLID LLEGANDO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GIRAR A LA DERECHA 3 CUADRAS A MANO IZQUIE, lon:-88.15868004, lat:21.12668525}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 808887.85 | 808887.85 | 808887.85 | 808887.85 | 808887.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-025-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:808887.85, importe_modificado:808887.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.7}} | {1817786/proyecto_INICIO, 1817786/proyecto_FIN, 1817786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401818351 | Proyecto de inversión | 112709.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112709.63, modificado:112709.63}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN (AMPLIACIÓN) - 146074 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 146074 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.25, meta_modificada:359.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE TREINTA Y SEIS, CALLE VEINTICINCO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA C. 25 DESDE LA CARRETERA PRINCIPAL CHAPAB MAMA GIRAR A LA IZQUIERDA EN L, lon:-89.36877469, lat:20.47960776}} | 2020-09-15 | 2020-10-16 | 112709.63 | 112709.63 | 112709.63 | 112709.63 | 112709.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-01, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1583459.04, importe_modificado:1826792.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.25}} | {1818351/proyecto_PROCESO, 1818351/proyecto_FIN, 1818351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401819407 | Proyecto de inversión | 963753.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963753.3, modificado:963753.3}} | UNO DE OBRA UNO: CONTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH,YUCATAN. - 147414 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 147414 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UBICADO UNA CASA DE BLOCK CON UNA REJA , lon:-88.8895798, lat:21.13171538}} | 2020-10-12 | 2020-11-16 | 963753.3 | 963753.3 | 963753.3 | 963753.3 | 963753.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-01/2020, contratista:ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1606255.5, importe_modificado:1606255.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1819407/proyecto_PROCESO, 1819407/proyecto_FIN, 1819407/proyecto_INICIO, 1819407/proyecto_FIN, 1819407/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401819978 | Proyecto de inversión | 232499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232499.98, modificado:231980.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 148108 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ | 148108 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 19 ENTRANDO A LA POBLACION MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA LA CALLE 17 DOBLAA LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 26 POR 28., lon:-89.83406434, lat:20.7540898}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 231980.97 | 231980.97 | 231980.97 | 231980.97 | 231980.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-R33-03-20, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:463961.91, importe_modificado:463961.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1819978/proyecto_FIN, 1819978/proyecto_PROCESO, 1819978/proyecto_INICIO, 1819978/proyecto_FIN, 1819978/proyecto_INICIO, 1819978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820072 | Proyecto de inversión | 479763.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479763.08, modificado:479763.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 148223 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 148223 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DOS D PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE QUINCE, ENTRAS AVENIDA PRINCIPAL QUE ES CALLE ONCE AVANZAS AVANZAS HASTA CALLE DOS D DOBLAS A LA DERECHA Y LLEGAS A UNA INTERSECCION DE CA, lon:-90.39372592, lat:20.857225}} | 2020-10-08 | 2020-11-24 | 479763.08 | 479763.08 | 479763.08 | 479763.08 | 479763.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05/2020, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:1877343.2, importe_modificado:1877343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1820072/proyecto_INICIO, 1820072/proyecto_FIN, 1820072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820671 | Proyecto de inversión | 435196.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435196.92, modificado:435196.92}} | DOS DE OBRA DOS:OBRA: CONSTRUCCION DE 14 DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN. - 149459 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 149459 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZONCAUICH SE UBICA EN LA CALLE 14 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CASA D, lon:-88.88959701, lat:21.125048}} | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 435196.92 | 435196.92 | 435196.92 | 435196.92 | 435196.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-02/2020, contratista:ING. RAUL BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:901479.34, importe_modificado:901479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1820671/proyecto_FIN, 1820671/proyecto_PROCESO, 1820671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401821124 | Proyecto de inversión | 502510.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502510.89, modificado:502510.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DZÁN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN 7 CUARTOS (ETAPA 2) - 150507 | 31 | Yucatán | 25 | Dzán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZAN YUCATAN | 150507 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE DZAN EN LAS SIG CALLES 14 X 29 Y 31 12 X 19 Y 21 18 X 31 Y 33 12 X 29 Y 3116 X 27 , lon:-89.46786015, lat:20.38359565}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 502510.89 | 502510.89 | 502510.89 | 502510.89 | 502510.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-DZAN-YUC-IR3-2020/06, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATAN, monto:716319.2, importe_modificado:716319.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1821124/proyecto_INICIO, 1821124/proyecto_FIN, 1821124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821622 | Proyecto de inversión | 861634.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:53576.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808058.24, modificado:860931.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DZÁN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN 12 CUARTOS (ETAPA 3) - 151615 | 31 | Yucatán | 25 | Dzán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZAN YUCATAN | 151615 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 27 EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICPIO DE DZAN EN LAS SIG CALLES 25 X 20 Y 22 26 X 21 Y 23, 20 X 25 Y 2726 X 25 Y 27, 22 X 31, lon:-89.47081862, lat:20.38632368}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 860931.53 | 860931.53 | 860931.53 | 860931.53 | 860931.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-DZAN-YUC-IR3-2020/07, contratista:BRAULIO JESUS GONGORA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATAN, monto:860931.53, importe_modificado:860931.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1821622/proyecto_INICIO, 1821622/proyecto_FIN, 1821622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821758 | Proyecto de inversión | 680732.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680732.46, modificado:680732.46}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DZILAM GONZÁLEZ LOCALIDAD DZILAM GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DZILAM GONZÁLEZ - 151953 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 151953 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES QUE CORRESPONDEN A LA CALLE 30A POR 9 Y 9A Y EN LA CALLE 6 POR 21 Y 27, lon:-88.93439475, lat:21.28750324}} | 2020-10-20 | 2020-11-25 | 680732.46 | 680732.46 | 680732.46 | 680732.46 | 680732.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG/FISMDF-13-20/DZILAM-GONZALEZ/02, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN, monto:680732.46, importe_modificado:680732.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821758/proyecto_PROCESO, 1821758/proyecto_FIN, 1821758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822871 | Proyecto de inversión | 77936.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77936.88, modificado:81344.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN. - 154388 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE TETIZ | 154388 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE TREINTA Y DOS ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA CARRETERA FEDERAL 281 DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, DOBLAR EN LA C, lon:-89.94055566, lat:20.96758751}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 81344.47 | 81344.47 | 81344.47 | 81344.47 | 81344.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-03, contratista:MAYRA IRENE CAB MATUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:1328334.64, importe_modificado:1328334.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1822871/proyecto_PROCESO, 1822871/proyecto_FIN, 1822871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823341 | Proyecto de inversión | 352300.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352300.47, modificado:334513.89}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD TINUM. - 155539 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM YUCATAN | 155539 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 21 BARRIO , 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE SALIDA A DZITAS, CALLE 30 CALLE 21 X 30 SALIDA A LA LOCALIDAD DE DZITAS YUCATAN, lon:-88.39823431, lat:20.77177465}} | 2020-10-12 | 2020-11-10 | 334513.89 | 334513.89 | 334513.89 | 334513.89 | 334513.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-02, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:334513.89, importe_modificado:334513.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823341/proyecto_INICIO, 1823341/proyecto_FIN, 1823341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401824116 | Proyecto de inversión | 1111140.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111140.14, modificado:1110465.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD DZONOT CARRETERO - 157950 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 157950 | S | 155 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 28 SE UBICA A 61.4 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNRIO LAGARTOS EN EL KM 25.77 DOBLAR A MANO DERECHA HAST, lon:-87.87940163, lat:21.40281559}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1110465.83 | 1110465.83 | 1110465.83 | 1110465.83 | 1110465.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-036-2020, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1110465.83, importe_modificado:1110465.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {1824116/proyecto_INICIO, 1824116/proyecto_FIN, 1824116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824389 | Proyecto de inversión | 247808.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247808.95, modificado:247808.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATÁN. - 158621 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 158621 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISÉIS Y CALLE VEINTIDOS, CALLE VEINTISIETE ENTRANDO AL MUNICIPIO DESDE LA CARRETERA FEDERAL 261 VINIENDO DE LA RUTA PUC AVANZAR SOBRE, lon:-89.64669362, lat:20.32582825}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 247808.95 | 247808.95 | 247808.95 | 247808.95 | 247808.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-05, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:825587.35, importe_modificado:825587.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1824389/proyecto_INICIO, 1824389/proyecto_PROCESO, 1824389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824854 | Proyecto de inversión | 445596.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SALDO DE FIMSDF, monto:1086.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444509.2, modificado:444655.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM - 159787 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SACALUM YUCATAN | 159787 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1807.0, meta_modificada:1807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 32 EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 21 DE LA 28 HASTA LA 32 DE LA LOCALIDAD DE SACALUM, lon:-89.59214015, lat:20.4992829}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 444655.56 | 444655.56 | 444655.56 | 444655.56 | 444655.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-SACALUM-YUC-LP-2020/07, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SACALUM, YUCATAN, monto:1115599.97, importe_modificado:1115599.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1807.0}} | {1824854/proyecto_INICIO, 1824854/proyecto_FIN, 1824854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827141 | Proyecto de inversión | 639030.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639030.37, modificado:638918.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD SAN PEDRO JUÁREZ ASENTAMIENTO SAN PEDRO JUÁREZ - 165517 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 165517 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN PEDRO JUÁREZ, 97710 SAN PEDRO JUÁREZ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 28 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍN COLONIA YUCATÁN EN EL KM 23.59 DAR VUELTA A MANO DE, lon:-87.90159373, lat:21.16032565}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 638918.04 | 638918.04 | 638918.04 | 638918.04 | 638918.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1827141/proyecto_INICIO, 1827141/proyecto_FIN, 1827141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827282 | Proyecto de inversión | 679431.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679431.74, modificado:672571.18}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 165898 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 165898 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SIETE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE VEINTISÉIS, CALLE DIECISÉIS PARA LLEGAR A LA COLONIA MILITAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID YUCATÁN POR LA CALLA , lon:-88.19145936, lat:20.69203679}} | 2020-10-09 | 2020-11-07 | 672571.18 | 672571.18 | 672571.18 | 672571.18 | 672571.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-VALL-003-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:672571.18, importe_modificado:672571.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1827282/proyecto_PROCESO, 1827282/proyecto_FIN, 1827282/proyecto_INICIO, 1827282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828043 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN RÍO LAGARTOS LOCALIDAD RÍO LAGARTOS ASENTAMIENTO RÍO LAGARTOS - 168146 | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | 168146 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.0, meta_modificada:2165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CIUDAD RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD C. 16 X 11 Y 13C. 11 X 14 Y 16 C. 10 X 17 Y 21, lon:-88.15841036, lat:21.59867803}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIO-FISM-01-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2165.0}} | {1828043/proyecto_INICIO, 1828043/proyecto_FIN, 1828043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828116 | Proyecto de inversión | 323776.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323776.58, modificado:323776.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TINUM LOCALIDAD CHENDZONOT - 168569 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 168569 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:57, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CHENDZONOT, 00000 CHENDZONOT, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SERA EJECUTADO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-88.63652165, lat:20.63062333}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 323776.58 | 323776.58 | 323776.58 | 323776.58 | 323776.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-01, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:323776.58, importe_modificado:323776.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {1828116/proyecto_INICIO, 1828116/proyecto_FIN, 1828116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401828504 | Proyecto de inversión | 1800301.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800301.24, modificado:1798315.94}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 6000 METROS CUADRADOS DE CAMINO SACACOSECHAS - 169563 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 169563 | S | 200 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DOCE INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE DIEZ Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 12X10Y SALIDA HACIA PARCELAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN, lon:-89.20761799, lat:20.47168912}} | 2020-09-07 | 2020-10-21 | 1798315.94 | 1798315.94 | 1798315.94 | 1798315.94 | 1798315.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/01, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1798315.94, importe_modificado:1798315.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1828504/proyecto_FIN, 1828504/proyecto_INICIO, 1828504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829020 | Proyecto de inversión | 1093555.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093555.66, modificado:1092763.99}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MANÍ LOCALIDAD TIPIKAL ASENTAMIENTO TIPIKAL - 171455 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI | 171455 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 18A INTERIOR SN CIUDAD TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 29, CALLE 18 CALLE 18A ENTRE 19 Y 29, lon:-89.34044127, lat:20.40511682}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 1092763.99 | 1092763.99 | 1092763.99 | 1092763.99 | 1092763.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANI-FISM-LP-02-2020, contratista:HIDROTEC PENINSULAR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MANI, monto:1092763.99, importe_modificado:1092763.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}} | {1829020/proyecto_INICIO, 1829020/proyecto_PROCESO, 1829020/proyecto_FIN, 1829020/proyecto_INICIO, 1829020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829376 | Proyecto de inversión | 131573.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131573.24, modificado:131573.24}} | UNO DE OBRA UNO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN - 172612 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN | 172612 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SOBRE LA CALLE 16 SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERDO UN MOLINO TORTILLERI, lon:-89.03876956, lat:21.05199862}} | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 131573.24 | 131573.24 | 131573.24 | 131573.24 | 131573.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-02-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:553146.48, importe_modificado:553146.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1829376/proyecto_FIN, 1829376/proyecto_PROCESO, 1829376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830510 | Proyecto de inversión | 768545.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768545.77, modificado:767125.32}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD KIMBILÁ ASENTAMIENTO KIMBILA, REHABILITACION DE 1921.75 METROS CUADRADOS DE CALLES - 176548 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEEHUAC | 176548 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1921.7, meta_modificada:1921.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE KIMBILA INTERIOR SN PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE KIMBILA DEL MUNCIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN, lon:-89.08472161, lat:20.29632079}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 767125.32 | 767125.32 | 767125.32 | 767125.32 | 767125.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/17, contratista:ACSESUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:767125.32, importe_modificado:767125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1921.7}} | {1830510/proyecto_PROCESO, 1830510/proyecto_INICIO, 1830510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832116 | Proyecto de inversión | 1091451.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091451.06, modificado:1091451.05}} | DIECINUEVE OBRA DE UNO:CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAHUAY DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 182918 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 182918 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:324, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO CHEMAX, 97770 SAN JOSÉ CHAHUAY, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAHUAY MUNICIPIO DE CHEMAX ENFRENTE SE ENCUENTRA LA ESC, lon:-87.83870212, lat:20.75470254}} | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 1091451.05 | 1091451.05 | 1091451.05 | 1091451.05 | 1091451.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-19-2020, contratista:LUIS FELIPE CHAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1091451.05, importe_modificado:1091451.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {1832116/proyecto_INICIO, 1832116/proyecto_FIN, 1832116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832124 | Proyecto de inversión | 230701.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230701.92, modificado:209205.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKAX LOCALIDAD KANCAB ASENTAMIENTO KANCAB - 182936 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 182936 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 35 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 33 LA LOCALIDAD DE KANCAB ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN EL ESTADO DE YUCATÁN. KANCAB ESTÁ A 40 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓM, lon:-89.3462161, lat:20.19794774}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 209205.69 | 209205.69 | 209205.69 | 209205.69 | 209205.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1832124/proyecto_INICIO, 1832124/proyecto_FIN, 1832124/proyecto_PROCESO, 1832124/proyecto_FIN, 1832124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401832410 | Proyecto de inversión | 192835.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192835.99, modificado:192835.99}} | DIECISEIS OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 99.665 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 183861 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 183861 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:99.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 16A SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA HAY UNA CASA DE MATERIAL DE COLOR CORAL Y U, lon:-87.93406731, lat:20.66183653}} | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 192835.99 | 192835.99 | 192835.99 | 192835.99 | 192835.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-16-2020, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3119400.0, importe_modificado:3119400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.66}} | {1832410/proyecto_PROCESO, 1832410/proyecto_INICIO, 1832410/proyecto_FIN, 1832410/proyecto_PROCESO, 1832410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832596 | Proyecto de inversión | 86604.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86604.25, modificado:86604.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 184501 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 184501 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 51 X 68 Y 70 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 68, CALLE 53 CERCA DE LA BIBLIOTECA Y DE LA PESCADERIA EL MARLIN TEKAX, lon:-89.29673532, lat:20.20875311}} | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.22, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1236912.93, importe_modificado:1236912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832596/proyecto_INICIO, 1832596/proyecto_FIN, 1832596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832649 | Proyecto de inversión | 259812.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259812.74, modificado:370870.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 184706 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 184706 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 56 X 59 Y 61 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 59, CALLE 54 GRAN SABOR POLLOS ROSTIZADOS Y TAQUERÍA LA TENTACION DE TEKAX YUCATAN, lon:-89.29231068, lat:20.20230835}} | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 370870.44 | 370870.44 | 370870.44 | 370870.44 | 370870.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.22, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1236912.93, importe_modificado:1236912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832649/proyecto_INICIO, 1832649/proyecto_PROCESO, 1832649/proyecto_INICIO, 1832649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832914 | Proyecto de inversión | 253692.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253692.59, modificado:253370.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO - 185668 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 185668 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE VEINTICUATRO LA OBRA SE RALIZA EN CALLE 22X13Y15 15X18Y20 16X13Y11 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, lon:-89.10878474, lat:20.24034241}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 253370.77 | 253370.77 | 253370.77 | 253370.77 | 253370.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/20, contratista:ABEL SAMUEL AVILEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:561873.28, importe_modificado:561873.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1832914/proyecto_INICIO, 1832914/proyecto_FIN, 1832914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833241 | Proyecto de inversión | 232308.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232308.84, modificado:232308.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 186861 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 186861 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 42 X 45 Y 47 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 45, CALLE 47 CERCA DE DULCES TIPICOS Y TACOS WORLD, lon:-89.28231753, lat:20.20458611}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 232308.84 | 232308.84 | 232308.84 | 232308.84 | 232308.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.23, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:7009646.27, importe_modificado:7009646.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:611.0}} | {1833241/proyecto_INICIO, 1833241/proyecto_PROCESO, 1833241/proyecto_INICIO, 1833241/proyecto_FIN, 1833241/proyecto_PROCESO, 1833241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835326 | Proyecto de inversión | 2410325.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410325.86, modificado:2409844.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ ASENTAMIENTO PISTE - 192928 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 192928 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 26 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 22 CALLE 26 SN X 17 Y 21 A 3 CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL MERIDA CANCUN, lon:-88.59746768, lat:20.69669303}} | 2020-11-22 | 2020-12-26 | 2409844.29 | 2409844.29 | 2409844.29 | 2409844.29 | 2409844.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-LP-08, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:2409844.29, importe_modificado:2409844.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1835326/proyecto_INICIO, 1835326/proyecto_FIN, 1835326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401836219 | Proyecto de inversión | 70088.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70088.54, modificado:70077.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES - 195750 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 195750 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 24X15Y17 Y EN CALLE 21X14Y16 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO D, lon:-89.11020095, lat:20.23946664}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 70077.21 | 70077.21 | 70077.21 | 70077.21 | 70077.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-AD-2020/19, contratista:SK CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:245270.23, importe_modificado:245270.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1836219/proyecto_INICIO, 1836219/proyecto_PROCESO, 1836219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841618 | Proyecto de inversión | 782143.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782143.32, modificado:782143.32}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 18 X 27 Y 27A Y C- 18 X 23 Y 27A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO UAYMAYUCATAN - 212214 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 212214 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 23, CALLE 27A A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y LA CALLE DEL CENOTE, lon:-88.3166788, lat:20.71513834}} | 2020-08-14 | 2020-09-13 | 782143.32 | 782143.32 | 782143.32 | 782143.32 | 782143.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-03-LP, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:1895000.0, importe_modificado:1895000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1841618/proyecto_PROCESO, 1841618/proyecto_INICIO, 1841618/proyecto_FIN, 1841618/proyecto_INICIO, 1841618/proyecto_FIN, 1841618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841627 | Proyecto de inversión | 1112856.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112856.92, modificado:1112856.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN UAYMA LOCALIDAD UAYMA ASENTAMIENTO UAYMA - 212238 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 212238 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.4, meta_modificada:1226.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 23, CALLE 27A A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y CALLE DEL CENOTE DEL CENTRO., lon:-88.31672187, lat:20.71526124}} | 2020-08-14 | 2020-09-12 | 1112856.92 | 1112856.92 | 1112856.92 | 1112856.92 | 1112856.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-03-LP, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:1895000.0, importe_modificado:1895000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.4}} | {1841627/proyecto_INICIO, 1841627/proyecto_PROCESO, 1841627/proyecto_FIN, 1841627/proyecto_PROCESO, 1841627/proyecto_FIN, 1841627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843606 | Proyecto de inversión | 181302.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181302.52, modificado:181302.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 218040 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 218040 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.9, meta_modificada:1143.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 24 Y 26 A 100 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL, lon:-88.93704171, lat:21.14592602}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 181302.52 | 181302.52 | 181302.52 | 181302.52 | 181302.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:499472.8, importe_modificado:499472.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.9}} | {1843606/proyecto_INICIO, 1843606/proyecto_FIN, 1843606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843971 | Proyecto de inversión | 148239.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148239.27, modificado:148239.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 219270 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 219270 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 19 DEL CENTRO DE UMÁN LLEVAR LA CALLE 21 Y SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 DE AHÍ SOBRE LA MISMA SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE, lon:-89.74119553, lat:20.88076648}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 148239.27 | 148239.27 | 148239.27 | 148239.27 | 148239.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-02-20, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2139773.17, importe_modificado:2139773.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1843971/proyecto_PROCESO, 1843971/proyecto_FIN, 1843971/proyecto_INICIO, 1843971/proyecto_FIN, 1843971/proyecto_INICIO, 1843971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844622 | Proyecto de inversión | 567312.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567312.33, modificado:567312.33}} | CINCO OBRA DE DOS:CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN. - 221216 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 221216 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH EN LA CALLE 20 EN ESA CALLE SE ENCUENTRA CAJA , lon:-88.89150054, lat:21.12752887}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 567312.33 | 567312.33 | 567312.33 | 567312.33 | 567312.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-04/2020, contratista:ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1442560.17, importe_modificado:1442560.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1844622/proyecto_INICIO, 1844622/proyecto_FIN, 1844622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844742 | Proyecto de inversión | 616347.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616347.35, modificado:616347.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 318.33 M2 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN - 221635 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 221635 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.33, meta_modificada:318.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 5, CALLE 7 SALIDA A TIIZIM, lon:-88.1988959, lat:20.80945394}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 616347.35 | 616347.35 | 616347.35 | 616347.35 | 616347.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3698000.0, importe_modificado:3698000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.33}} | {1844742/proyecto_INICIO, 1844742/proyecto_FIN, 1844742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844770 | Proyecto de inversión | 728406.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728406.59, modificado:728406.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 376.21 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DZALBAY - 221705 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 221705 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.21, meta_modificada:376.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:PUEBLO DZALBAY, 97744 DZALBAY, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-88.05336444, lat:20.83451697}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 728406.59 | 728406.59 | 728406.59 | 728406.59 | 728406.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3698000.0, importe_modificado:3698000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.21}} | {1844770/proyecto_INICIO, 1844770/proyecto_FIN, 1844770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844796 | Proyecto de inversión | 143150 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143150.0, modificado:143150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMAX LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁMARA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CAMARA - 221758 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 221758 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE 1 EXHACIENDA SAN ANTONIO CAMARA, 97513 SAN ANTONIO CÁMARA, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 2 A Y CALLE 4, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 2 A Y LA CALLE 4 A 100 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA S, lon:-88.85779635, lat:21.18081057}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 143150 | 143150 | 143150 | 143150 | 143150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3386596.8, importe_modificado:3386596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844796/proyecto_INICIO, 1844796/proyecto_FIN, 1844796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844841 | Proyecto de inversión | 145030.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145030.98, modificado:145030.98}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 221917 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 221917 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 27 Y LA CALLE 29 A 550 METROS AL SUR DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL H AYUNTAMIENTO D, lon:-88.93664479, lat:21.15497131}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 145030.98 | 145030.98 | 145030.98 | 145030.98 | 145030.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3386596.8, importe_modificado:3386596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1844841/proyecto_INICIO, 1844841/proyecto_PROCESO, 1844841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845616 | Proyecto de inversión | 505907.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505907.51, modificado:505907.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ - 224202 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 224202 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-88.08805031, lat:20.85454684}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 505907.51 | 505907.51 | 505907.51 | 505907.51 | 505907.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-007-2020, contratista:CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1418881.18, importe_modificado:1418881.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1845616/proyecto_INICIO, 1845616/proyecto_FIN, 1845616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845962 | Proyecto de inversión | 693754.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693754.82, modificado:693754.82}} | VENTISEIS OBRA DE DOS:CONSTRUCCION DE 362.18 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 225093 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 225093 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.0, meta_modificada:362.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 14 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN P, lon:-87.93270085, lat:20.65523109}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 693754.82 | 693754.82 | 693754.82 | 693754.82 | 693754.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-26-2020, contratista:HERMINIA PALOMO CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2560400.0, importe_modificado:2560400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.18}} | {1845962/proyecto_INICIO, 1845962/proyecto_FIN, 1845962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401846402 | Proyecto de inversión | 340529.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340529.23, modificado:340529.23}} | VEINTISIES OBRA DE SEIS:CONSTRUCCION DE 178.63 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 226306 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 226306 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:178.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 15A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15A SOBRE ESA MISMA CALLLE SE ENCUENTRA UNA CASA DE COLOR AZUL DE BL, lon:-87.93016602, lat:20.6582537}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 340529.23 | 340529.23 | 340529.23 | 340529.23 | 340529.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-26-2020, contratista:HERMINIA PALOMO CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2560400.0, importe_modificado:2560400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.63}} | {1846402/proyecto_FIN, 1846402/proyecto_PROCESO, 1846402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401846851 | Proyecto de inversión | 127259 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127259.0, modificado:127259.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSION C VEINTISIETE POR VEINTIOCHO Y TREITA EN DZIDZANTÚN YUCATAN - 227459 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 227459 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LLEGANDO AL MUNICIPIO POR LA CARRETERA A CANSAHCAB DESPUES DE LA CURVA SE DA VUELTA HACIA LA IZQUIERDA Y SE AVANZA 2 CUADRAS, lon:-89.05044236, lat:21.24285836}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 127259 | 127259 | 127259 | 127259 | 127259 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-06-2020, contratista:G.S. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:127259.0, importe_modificado:127259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1846851/proyecto_INICIO, 1846851/proyecto_FIN, 1846851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847125 | Proyecto de inversión | 2270932 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270932.0, modificado:2270932.0}} | VEINTITRES OBRA DE UNO:REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 228065 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 228065 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO USPIBIL, 97773 USPIBIL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL MUNICIPIO DE CHEMAX EN EL CENTRO DE ESTA LOCALIDAD ENFRENTE DE LA, lon:-88.00392036, lat:20.76897029}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 2270932 | 2270932 | 2270932 | 2270932 | 2270932 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-23-2020, contratista:JUAN JOSE MARTIN FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2270932.0, importe_modificado:2270932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1847125/proyecto_PROCESO, 1847125/proyecto_FIN, 1847125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401848873 | Proyecto de inversión | 427742.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427742.76, modificado:427742.76}} | VEINTIOCHO OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 233657 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 233657 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 7, ENFRENTE SE ENCUENTRA UNA CASA DE PAJA CON MADERAS Y UNA PU, lon:-87.93544656, lat:20.66370596}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 427742.76 | 427742.76 | 427742.76 | 427742.76 | 427742.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-28-2020, contratista:DAVID HUMBERTO QUIÑONES OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2480908.0, importe_modificado:2480908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1848873/proyecto_PROCESO, 1848873/proyecto_INICIO, 1848873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852099 | Proyecto de inversión | 672148.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672148.92, modificado:672148.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ, YUCATAN. - 243383 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 243383 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 28, CALLE 30 CUARTO 1 C. 25 X 28 Y 30 CUARTO 2 C. 27 X22 Y 24, CUARTO 3, C. 30 X 21 Y 23A, CUARTO 4, C. 23 X 30, CUARTO 5, C. 23 X 28 Y 30, lon:-90.00408059, lat:20.58136646}} | 2020-11-02 | 2020-12-05 | 672148.92 | 672148.92 | 672148.92 | 672148.92 | 672148.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FAIS-MAXCANU-15/2020., contratista:FEDERICO EK DZUL, convocante:MUNICICIPIO DE MAXCANU, monto:1075438.45, importe_modificado:1075438.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1852099/proyecto_INICIO, 1852099/proyecto_PROCESO, 1852099/proyecto_FIN, 1852099/proyecto_INICIO, 1852099/proyecto_PROCESO, 1852099/proyecto_FIN, 1852099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852374 | Proyecto de inversión | 671725.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671725.77, modificado:671725.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ, YUCATAN. - 244050 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 244050 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, CALLE 12 CUARTO 1 CALLE 15 X 12 Y 16 CUARTO 2 CALLE 15 X 16 Y 12 CUARTO 3 CALLE 25A X 17 Y 16 CUARTO 4 CALLE 18 X 11 Y 13, CUARTO 5 CALLE 15 X 18, lon:-89.99342559, lat:20.58952356}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-04-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4825820.08, importe_modificado:4825820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1852374/proyecto_INICIO, 1852374/proyecto_PROCESO, 1852374/proyecto_FIN, 1852374/proyecto_PROCESO, 1852374/proyecto_FIN, 1852374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852405 | Proyecto de inversión | 12338.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12338.66, modificado:16057.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO PADRE ETERNO - 244134 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 244134 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:842.0, meta_modificada:842.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 63 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 61 CERCA DE STUDIO DE UÑAS AREMI, lon:-89.2835113, lat:20.19572902}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 16057.16 | 16057.16 | 16057.16 | 16057.16 | 16057.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.15, contratista:CECILIA MARTÍNEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300335.99, importe_modificado:300335.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:842.0}} | {1852405/proyecto_INICIO, 1852405/proyecto_FIN, 1852405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401853880 | Proyecto de inversión | 24126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24126.77, modificado:23530.61}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 248332 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 248332 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.4, meta_modificada:62.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA VILLA FLORES, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, CALLE 24 CERCA DE ABARROTES SOTO, lon:-89.27136724, lat:20.20334173}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 23530.61 | 23530.61 | 23530.61 | 23530.61 | 23530.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.28, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499895.97, importe_modificado:499895.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.4}} | {1853880/proyecto_INICIO, 1853880/proyecto_PROCESO, 1853880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401853938 | Proyecto de inversión | 705170.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705170.33, modificado:701442.37}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TICUL LOCALIDAD PUSTUNICH ASENTAMIENTO PUSTUNICH - 248497 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 248497 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE S/N EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE Y , DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD E PUSTUNICH SEGUIR SOBRE LA CALLE 23 Y AVANZAR HASTA LA CALLE 26 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y LLEGAR HASTA EL FIN, lon:-89.50836934, lat:20.37474363}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 701442.37 | 701442.37 | 701442.37 | 701442.37 | 701442.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1206354.74, importe_modificado:1206354.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:238.0}} | {1853938/proyecto_INICIO, 1853938/proyecto_PROCESO, 1853938/proyecto_FIN, 1853938/proyecto_PROCESO, 1853938/proyecto_INICIO, 1853938/proyecto_FIN, 1853938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866098 | Proyecto de inversión | 44300.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44300.27, modificado:44293.7}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD TOHOPKÚ ASENTAMIENTO TOHOPKU - 257607 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 257607 | S | 237 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , CALLE SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO, lon:-88.46492372, lat:20.65443498}} | 2020-12-15 | 2020-12-24 | 44293.7 | 44293.7 | 44293.7 | 44293.7 | 44293.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866098/proyecto_PROCESO, 1866098/proyecto_INICIO, 1866098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401866869 | Proyecto de inversión | 1281864.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281864.65, modificado:1304903.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 259233 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 259233 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA SAN FELIPE II, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE S/N DEL CENTRO DE UMÁN LLEVAR LA CALLE 21 HACIA LA CALLE 2 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 37 DE LA COLONIA SAN FELIPE Y A MANO DERECHA SE, lon:-89.73619886, lat:20.86924128}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1304903.55 | 1304903.55 | 1304903.55 | 1304903.55 | 1304903.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-04-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2398913.85, importe_modificado:2398913.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:284.0}} | {1866869/proyecto_PROCESO, 1866869/proyecto_FIN, 1866869/proyecto_INICIO, 1866869/proyecto_FIN, 1866869/proyecto_PROCESO, 1866869/proyecto_FIN, 1866869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869035 | Proyecto de inversión | 71805.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71805.79, modificado:71805.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 264771 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 264771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 26 DE LA CALLE PRINCIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA EN LA 24 Y AVANZAR HASTA EL FINAL ENTRE LOS CRUZAMIENTOS 7 Y 9 AHÍ SE ENCUENTRA EL BENEFICIARIO., lon:-89.53533023, lat:20.41351036}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1869035/proyecto_INICIO, 1869035/proyecto_PROCESO, 1869035/proyecto_FIN, 1869035/proyecto_PROCESO, 1869035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869046 | Proyecto de inversión | 73144 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73144.0, modificado:167780.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN TECOH LOCALIDAD TECOH YUCATAN - 264799 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOH | 264799 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 31A Y CALLE 33, CALLE 28 LA LOCALIDAD DE TECOH SE UBICA A 50 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN LLEGANDO AL CENTRO DEL POBLADO UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA C, lon:-89.47480825, lat:20.74091391}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 167780.47 | 167780.47 | 167780.47 | 167780.47 | 167780.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/ADJ/06, contratista:PROACCSUR S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:167780.47, importe_modificado:167780.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1869046/proyecto_INICIO, 1869046/proyecto_FIN, 1869046/proyecto_PROCESO, 1869046/proyecto_INICIO, 1869046/proyecto_PROCESO, 1869046/proyecto_FIN, 1869046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869082 | Proyecto de inversión | 71805.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71805.79, modificado:71805.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 264864 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 264864 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE S/N, CALLE 52 DE LA CALLE PRINCIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA HACIA LA CALLE 46 Y LLEGANDO A LA CALLE 17A DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y DOBLAR EN LA CALLE 50 , lon:-89.55535013, lat:20.40096919}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1869082/proyecto_INICIO, 1869082/proyecto_PROCESO, 1869082/proyecto_FIN, 1869082/proyecto_INICIO, 1869082/proyecto_PROCESO, 1869082/proyecto_FIN, 1869082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876119 | Proyecto de inversión | 81319.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81319.48, modificado:81319.48}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO NO. 0208 RELATIVA A TRABAJOS EN SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 66 CCT31DST2011V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-334-20 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 & Calle 107, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6140643, lat:20.9423612}} | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 81319.48 | 81319.48 | 81319.48 | 81319.48 | 81319.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0208A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81319.48, importe_modificado:81319.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876176 | Proyecto de inversión | 41793.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41793.76, modificado:41793.76}} | MANTENIMIENTO Y7O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL PREESCOLAR RAYITOS DE SOL. CCT. 31DJN2010U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-339-20 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Tetragésimo primera Cuadrigésimo primera & Calle 10, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6722592, lat:20.9253119}} | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 41793.76 | 41793.76 | 41793.76 | 41793.76 | 41793.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0145A, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41793.76, importe_modificado:41793.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878408 | Proyecto de inversión | 12854.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12854.77, modificado:12854.77}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES EN EL PREESCOLAR ERMILO ABREU GOMEZ CCT. 31DJN0169E EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-464-20 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Samahil, Yuc., Mexico, lon:-89.8890512, lat:20.8831508}} | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 12854.77 | 12854.77 | 12854.77 | 12854.77 | 12854.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0150, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12854.77, importe_modificado:12854.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880992 | Proyecto de inversión | 25400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25400.0, modificado:25400.0}} | ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE DRENAJE PONIENTE-5621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTA REPORTADO EN EJERCICIO DEL GASTO EN LA PARTIDA 562, trimestre:4.0, usuario:rebecamedinal, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:NO REPORTAN EL EJERCICIO DEL GASTO DE FORTAMUN. SE REQUIERE PARA LA REVSIÓN DE LOS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:NO REPORTAN EL EJERCICIO DEL GASTO DE FORTAMUN. SE REQUIERE PARA LA REVSIÓN DE LOS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:NO REPORTAN EL EJERCICIO DEL GASTO DE FORTAMUN. SE REQUIERE PARA LA REVSIÓN DE LOS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:NO REPORTAN EL EJERCICIO DEL GASTO DE FORTAMUN. SE REQUIERE PARA LA REVSIÓN DE LOS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC18180201127814 | Proyecto de inversión | 245608.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245608.17, modificado:245608.17}} | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De Tekit - 132794 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132794 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CINCO PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIDOS, SE ENCUENTRA DOS CUADRAS DEL TANQUE ELEVADO DE LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE POZO NUMERO UNO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33584106, lat:20.52759343}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 245608.17 | 245608.17 | 245608.17 | 245608.17 | 245608.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2018.06, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:245608.17, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1266196/proyecto_PROCESO, 1266196/proyecto_INICIO, 1266196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC00180201127817 | Proyecto de inversión | 219818.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219818.77, modificado:219818.77}} | Construcción De Techo Firme De Concreto En La Localidad De Tekit - 134799 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134799 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTIDOS SE LOCALIZA A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS PRÍNCIPE XIU EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.3293662, lat:20.53567148}} | 2018-05-09 | 2018-06-22 | 219818.77 | 219818.77 | 219818.77 | 219818.77 | 219818.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2018.03, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1099093.86, importe_modificado:1099093.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1266199/proyecto_INICIO, 1266199/proyecto_FIN, 1266199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC18180201127818 | Proyecto de inversión | 432253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432253.27, modificado:432253.27}} | Construcción De Calle En La Localidad De Tekit - 132317 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132317 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE VEINTISEIS, CALLE TREINTA Y CINCO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO DE LA ZONA DE CAPTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE POZO NUMERO DOS EN LA LOCALIDAD, lon:-89.33578316, lat:20.52899122}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 432253.27 | 432253.27 | 432253.27 | 432253.27 | 432253.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2018.05, contratista:DESARROLLADORA Y ARRENDADORA TIERRA MAYA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:432253.27, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1266200/proyecto_INICIO, 1266200/proyecto_PROCESO, 1266200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC18180201128257 | Proyecto de inversión | 802406.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802406.85, modificado:802406.85}} | Rehabilitación De Guarniciones En La Calle Once Por Cuatro De La Localidad Y Municipio De Celestún Yucatán - 120447 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 120447 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ONCE COLONIA CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE AVENIDA CUATRO Y , AVENIDA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL VINIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 281 KINCHIL-CELESTUN., lon:-90.39642531, lat:20.86015679}} | 2018-03-05 | 2018-04-03 | 802406.85 | 802406.85 | 802406.85 | 802406.85 | 802406.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISM/CELESTUN-YUC/2018-002, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CELESTUN, monto:802406.85, importe_modificado:802406.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1266639/proyecto_INICIO, 1266639/proyecto_PROCESO, 1266639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721706 | Proyecto de inversión | 2197318.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538123.28, modificado:1538123.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659195.69, modificado:659195.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XUCH MUNICIPIO DE TEMOZON - 129339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129339 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:PUEBLO , 97744 X-UCH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XUCH SE ENCUENTRA UBICADA A 167.5 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA ENTRONQUE A VALLADOLID MARGEN IZQUIERDO, lon:-88.13542959, lat:20.80477007}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 2197318.97 | 2197318.97 | 2197318.97 | 2197318.97 | 2197318.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-024-2020, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4470407.55, importe_modificado:4470407.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1721706/proyecto_INICIO, 1721706/proyecto_PROCESO, 1721706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723610 | Proyecto de inversión | 211500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211500.0, modificado:211484.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 6066 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6066 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 37 388 INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 37-A LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO Y A DOS CUADRAS DEL SUPER WILLYS DE L, lon:-88.14609608, lat:21.1507323}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 211484 | 211484 | 211484 | 211484 | 211484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1723610/proyecto_INICIO, 1723610/proyecto_PROCESO, 1723610/proyecto_INICIO, 1723610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723739 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6498 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6498 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 75 INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54-B, CALLE 77 LA OBRA SE ENCUENTRA A CERCA 4 CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL CON SALIDA A VALLADOLID CERCA DEL MODELORAMA EL, lon:-88.15929799, lat:21.1304336}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1723739/proyecto_INICIO, 1723739/proyecto_PROCESO, 1723739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723777 | Proyecto de inversión | 76200.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76200.85, modificado:76900.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6641 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6641 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 33 330 INTERIOR COLONIA SANTA MARIA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 35 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET SOBRE LA CALLE 33 RUMBO A LA ESCUELA CRESCENCIO , lon:-88.15764776, lat:21.1542169}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 76900.38 | 76900.38 | 76900.38 | 76900.38 | 76900.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1723777/proyecto_INICIO, 1723777/proyecto_PROCESO, 1723777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723841 | Proyecto de inversión | 172256.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172256.16, modificado:172837.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6956 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6956 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 51-B INTERIOR COLONIA SAN MARTIN, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 51-A SE ENCUENTRA UNA CUADRA DEL LOCAL SOCIAL EVENTOS REGINA EN LA CALLE 66 VUELTA A MANO DERECHA EN LA CALLE 51B, lon:-88.1634896, lat:21.14504116}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 172837.32 | 172837.32 | 172837.32 | 172837.32 | 172837.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1723841/proyecto_PROCESO, 1723841/proyecto_INICIO, 1723841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723875 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO COMICHÉN - 7015 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7015 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR S/N COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA UNA CUADRA ANTES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N. 14 CARRETERA SALIDA A TIZIMÍN COLONIA YUCATÁN, lon:-88.12420319, lat:21.14817921}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1723875/proyecto_INICIO, 1723875/proyecto_PROCESO, 1723875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723959 | Proyecto de inversión | 1320649.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320649.92, modificado:1315400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 7291 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 7291 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 7, CALLE 5 ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMISARIA DE CHAN CHICHIMILA Y ESTA AL LADO DERECHO DEL LOCAL QUE OCUPA LA COMISARIA, lon:-88.4749006, lat:20.38861746}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1315400 | 1315400 | 1315400 | 1315400 | 1315400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-06-2020-LP, contratista:LEOVIGILDO GAMBOA MANRIQUE, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:1315400.0, importe_modificado:1315400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1723959/proyecto_INICIO, 1723959/proyecto_FIN, 1723959/proyecto_PROCESO, 1723959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724133 | Proyecto de inversión | 141046.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141046.64, modificado:140024.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7705 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7705 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 332 INTERIOR S/N COLONIA OCHO CALLES, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 48-B LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA GLORIETA DE LAS OCHO CALLES RUMBO AL PERIFERICO SALIDA MERIDA CERCA DE LA PRIMARI, lon:-88.14610681, lat:21.15130265}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140024.09 | 140024.09 | 140024.09 | 140024.09 | 140024.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1724133/proyecto_INICIO, 1724133/proyecto_PROCESO, 1724133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724465 | Proyecto de inversión | 217506.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217506.77, modificado:211817.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 8731 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 8731 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-A 232 INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 49-C PERIFERICO COLONIA YUCATANVALLADOLID CONTRAESQUITA DE LAS BODEGAS DE SABRITAS SOBRE LA CALLE 49A A UNA , lon:-88.13333621, lat:21.13946358}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 211817.62 | 211817.62 | 211817.62 | 211817.62 | 211817.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {1724465/proyecto_INICIO, 1724465/proyecto_PROCESO, 1724465/proyecto_INICIO, 1724465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725111 | Proyecto de inversión | 292268.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292268.47, modificado:291803.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 10556 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 10556 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, CALLE 54 SE UBICA CERCA DE LA POSADA DE LA 52, lon:-88.15493579, lat:21.13659898}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 291803.45 | 291803.45 | 291803.45 | 291803.45 | 291803.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-007-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1998327.53, importe_modificado:1998327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1725111/proyecto_INICIO, 1725111/proyecto_PROCESO, 1725111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725362 | Proyecto de inversión | 105037.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105037.72, modificado:105119.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 11321 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 11321 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR S/N COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 69 CARRETERA TIZIMINVALLADOLID LA OBRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE TIZIMÍN CALLE 67, lon:-88.15481752, lat:21.13517576}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 105119.71 | 105119.71 | 105119.71 | 105119.71 | 105119.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-007-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1998327.53, importe_modificado:1998327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1725362/proyecto_PROCESO, 1725362/proyecto_INICIO, 1725362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725436 | Proyecto de inversión | 1636070.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636070.96, modificado:1634199.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 11572 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 11572 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3313.0, meta_modificada:3313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-D INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69-B, CALLE 54-B DEL PARQUE DE LA SEBASTIAN MOLAS EN LA CALLE 67 CAMINAR A MANO IZQUIERDA CUATRO CUADRAS DAR VUELTA EN LA, lon:-88.16013033, lat:21.13562056}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1634199.66 | 1634199.66 | 1634199.66 | 1634199.66 | 1634199.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-016-2020, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2697195.0, importe_modificado:2697195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3313.0}} | {1725436/proyecto_INICIO, 1725436/proyecto_PROCESO, 1725436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729069 | Proyecto de inversión | 54411.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54411.42, modificado:52234.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD EL CUYO ASENTAMIENTO EL CUYO - 22118 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 22118 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 40 INTERIOR S/N COLONIA EL CUYO, 97707 EL CUYO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE S/N SE UBICA A 98.8 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN YUCATÁN, CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN., lon:-87.67827209, lat:21.51630668}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 52234.71 | 52234.71 | 52234.71 | 52234.71 | 52234.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1729069/proyecto_INICIO, 1729069/proyecto_PROCESO, 1729069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729787 | Proyecto de inversión | 9100.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100.9, modificado:5771.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 24103 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 24103 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 INTERIOR S/N COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 52 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 50 SALIDA HACIA RIO LAGARTOS A UNA ESQUINA DE ROCA PLOMERIA Y ELECTRICIDAD FRENTE, lon:-88.15106831, lat:21.15545762}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 5771.75 | 5771.75 | 5771.75 | 5771.75 | 5771.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1729787/proyecto_INICIO, 1729787/proyecto_PROCESO, 1729787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301738701 | Proyecto de inversión | 2520807.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520807.01, modificado:2519161.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE X-MEXIL - 31125 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 31125 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4793.0, meta_modificada:4793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:41, direccion:RANCHERIA MEXIL, 97922 X-MEXIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA C1 SE UBICA EN EL ESTE INICIANDO EN 050 SIENDO 0000 INICIO DEL PUEBLO LA C2 INICIA 0 140 RUMBO OESTE LA C3 PERPENDICULAR A LA C2 RUMBO N LA C.4 ES PERPENDICULAR , lon:-88.73675194, lat:20.65874093}} | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 2519161.3 | 2519161.3 | 2519161.3 | 2519161.3 | 2519161.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-12/2020, contratista:J.M. CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:2519161.3, importe_modificado:2519161.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4793.0}} | {1738701/proyecto_INICIO, 1738701/proyecto_PROCESO, 1738701/proyecto_INICIO, 1738701/proyecto_PROCESO, 1738701/proyecto_FIN, 1738701/proyecto_INICIO, 1738701/proyecto_PROCESO, 1738701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742891 | Proyecto de inversión | 682162.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682162.39, modificado:699673.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO DE 3.65 POR 3.65 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ YUCATAN - 36434 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 36434 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SIETE CUARTOS UBICADOS EN DISTINTOS CALLES DEL MUNICIPIO 28X3Y5 34X5Y7, 11X28Y30 2, 7X28Y30, 20X7Y9, 7X22Y24, lon:-88.79628794, lat:21.2090391}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 699673.14 | 699673.14 | 699673.14 | 699673.14 | 699673.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-05-LP, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:2152273.2, importe_modificado:2152273.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1742891/proyecto_INICIO, 1742891/proyecto_PROCESO, 1742891/proyecto_FIN, 1742891/proyecto_PROCESO, 1742891/proyecto_FIN, 1742891/proyecto_INICIO, 1742891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se agregaron conceptos (reboco, rich y masilla), extraordinarios derivado de los interes. Las metas no se modificaron , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743002 | Proyecto de inversión | 389772.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389772.51, modificado:407407.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO DE 3.65 POR 3.65 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ YUCATAN - 36717 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 36717 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , ESTOS 4 CUARTOS SE UBICAN AL NORESTE DEL MUNICIPIO CALLES 7X12Y12B 12BX3Y5, 12AX7Y9, 12X3Y5, lon:-88.78893284, lat:21.20928914}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 407407.46 | 407407.46 | 407407.46 | 407407.46 | 407407.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-05-LP, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:2152273.2, importe_modificado:2152273.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1743002/proyecto_INICIO, 1743002/proyecto_PROCESO, 1743002/proyecto_FIN, 1743002/proyecto_PROCESO, 1743002/proyecto_INICIO, 1743002/proyecto_FIN, 1743002/proyecto_INICIO, 1743002/proyecto_PROCESO, 1743002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se agregaron conceptos (reboco, rich y masilla), extraordinarios derivado de los interes. Las metas no se modificaron, trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743681 | Proyecto de inversión | 105496.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105496.22, modificado:105496.22}} | REHABILITACIÓN DE ZANJAS Y POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN CACALCHÉN - 38309 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 38309 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE Y , CALLES VARIAS CALLES 34X29 36X29 36X29Y31, 24X23, 29X20A Y 22, 29X20 Y 20A, 27X16Y18, 22X15Y13, 24X9Y11, 16X13Y15, 19X14Y16, SALIDA A MOTUL COBA, lon:-89.22723773, lat:20.98804042}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 105496.22 | 105496.22 | 105496.22 | 105496.22 | 105496.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:105496.22, importe_modificado:105496.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1743681/proyecto_INICIO, 1743681/proyecto_PROCESO, 1743681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745244 | Proyecto de inversión | 1201047.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201047.37, modificado:1200330.76}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES, CALLE TREINTA Y SEIS POR DIECINUEVE Y TREINTA CALLE TREINTA Y DOS POR VEINTISIETE Y VEINTINUEVE CALLE TREINTA Y DOS POR VEINTINUEVE Y TREINTA Y UNO, CALLE TREINTA Y DOS POR TREINTA Y UNO A Y TREINTA Y TRES CALLE VEINTINUEVE POR VEINTISÉIS Y VEINTIOCHO CALLE VEINTIUNO POR VEINTIOCHO Y TREINTA CALLE TREINTA Y CINCO POR VEINTISÉIS Y VEINTIOCHO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 44692 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 44692 | S | 7700 | 8500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2706.0, meta_modificada:2706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 LA OBRA DE REHABILITACION DE CALLES UNA SE ENCUENTRA FRANTE A LA ESCUELA PRIMARIA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO Y LA OTRA SALIENDO DE LA CALLE 21 S, lon:-89.47685075, lat:20.74275287}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1200330.76 | 1200330.76 | 1200330.76 | 1200330.76 | 1200330.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/08, contratista:DISEÑOS E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE .C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:2395471.06, importe_modificado:2395471.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2706.0}} | {1745244/proyecto_INICIO, 1745244/proyecto_PROCESO, 1745244/proyecto_INICIO, 1745244/proyecto_PROCESO, 1745244/proyecto_INICIO, 1745244/proyecto_FIN, 1745244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745526 | Proyecto de inversión | 100388.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100388.56, modificado:108871.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 45440 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45440 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO A 65 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 700 MTS AL PONIENT, lon:-89.66155229, lat:20.86729488}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 108871.61 | 108871.61 | 108871.61 | 108871.61 | 108871.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100388.56, importe_modificado:100388.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.73}} | {1745526/proyecto_INICIO, 1745526/proyecto_PROCESO, 1745526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745746 | Proyecto de inversión | 56779.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56779.8, modificado:40240.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ - 46008 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 46008 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 26 VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, OBRA UBICADA EN CALLE 26 X 25 Y 27 ENTRANDO AL MPIO POR MERIDA 6 CALLES Y A LA DERECHA3, lon:-88.79731385, lat:21.20002423}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 40240.91 | 40240.91 | 40240.91 | 40240.91 | 40240.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-01-IR3, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:627536.46, importe_modificado:627536.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1745746/proyecto_INICIO, 1745746/proyecto_FIN, 1745746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746138 | Proyecto de inversión | 117857.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117857.8, modificado:120779.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46935 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46935 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12-A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 621 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 , lon:-89.65432823, lat:20.82495965}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 120779.54 | 120779.54 | 120779.54 | 120779.54 | 120779.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-8, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117857.8, importe_modificado:117857.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1746138/proyecto_INICIO, 1746138/proyecto_PROCESO, 1746138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747095 | Proyecto de inversión | 219481.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219481.86, modificado:219334.68}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMÍN CENTRO - 50012 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 50012 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR S/N COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 60-A, CALLE 60-B SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS EN LA CALLE 63A VUELTA A MANO IZQUIERDA EN LA CA, lon:-88.16023944, lat:21.14068705}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 219334.68 | 219334.68 | 219334.68 | 219334.68 | 219334.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-012-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2149459.41, importe_modificado:2149459.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {1747095/proyecto_PROCESO, 1747095/proyecto_INICIO, 1747095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747438 | Proyecto de inversión | 93324.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93324.8, modificado:96590.23}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLADOLID LOCALIDAD EBTÚN ASENTAMIENTO EBTUN - 50955 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 50955 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE LA CARRETERA QUE LLEGA DE VALLADOLID DOBLAR A LA IZQUIERDA Y AVANZAR UNA CUADRA., lon:-88.25890291, lat:20.66469163}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 96590.23 | 96590.23 | 96590.23 | 96590.23 | 96590.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-001-2020-LP, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2735164.0, importe_modificado:2735164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1747438/proyecto_INICIO, 1747438/proyecto_PROCESO, 1747438/proyecto_FIN, 1747438/proyecto_PROCESO, 1747438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747447 | Proyecto de inversión | 21475.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21475.95, modificado:22270.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD EBTÚN - 50978 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 50978 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DE LA CARRETERA QUE LLEGA DE VALLADOLID PASANDO EL CERESO DE EBTUN DOBLA A LA IZQUIERDA Y AVANZA UNA CALLE, lon:-88.25949603, lat:20.66479608}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 22270.26 | 22270.26 | 22270.26 | 22270.26 | 22270.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-001-2020-LP, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2735164.0, importe_modificado:2735164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1747447/proyecto_INICIO, 1747447/proyecto_PROCESO, 1747447/proyecto_FIN, 1747447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748380 | Proyecto de inversión | 420789.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420789.71, modificado:420789.71}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 53389 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 53389 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.77, meta_modificada:181.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE BARRIO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISÉIS, CALLE VEINTICINCO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR Y GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA INTERSECCIÓN CON LA C. 27 AVANZAR , lon:-89.36461777, lat:20.47651375}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 420789.71 | 420789.71 | 420789.71 | 420789.71 | 420789.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-01, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1583459.04, importe_modificado:1826792.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.77}} | {1748380/proyecto_INICIO, 1748380/proyecto_PROCESO, 1748380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748821 | Proyecto de inversión | 265491.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265491.28, modificado:265491.28}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN, CALLE: 23 X 16 Y 18, 27 X 34 Y 36, 17 X 24 Y 26 Y 17 X 30 Y 32 - 54596 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 54596 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE TREINTA Y SEIS, CALLE VEINTINUEVE DIRIGIRSE HACIA EL OESTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 RUMBO A MAXCANÚ Y, lon:-89.71996235, lat:20.48434403}} | 2020-07-17 | 2020-08-28 | 265491.28 | 265491.28 | 265491.28 | 265491.28 | 265491.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-02, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:973813.82, importe_modificado:973813.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1748821/proyecto_INICIO, 1748821/proyecto_FIN, 1748821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749665 | Proyecto de inversión | 506558.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506558.92, modificado:470623.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VALLADOLID LOCALIDAD ZODZILCHÉN ASENTAMIENTO ZODZILCHÉN - 57219 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 57219 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:538, direccion:CAMINO TRAMO DZODZILCHEN - CHANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO ZODZILCHÉN, 97793 ZODZILCHÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN POR LA CARRETERA VALLADOLID C, lon:-88.12406416, lat:20.74670586}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 470623.24 | 470623.24 | 470623.24 | 470623.24 | 470623.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-009-2020-LP, contratista:MARIELA GUADALUPE ZALDÍVAR CONCHA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:470623.24, importe_modificado:470623.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1749665/proyecto_INICIO, 1749665/proyecto_PROCESO, 1749665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750366 | Proyecto de inversión | 339817.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339817.81, modificado:339817.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 59237 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59237 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, CALLE VEINTISIETE ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA CALLE 25 QUE ES LA PRINCIPAL DIRIGIRSE HACIA EL OESTE RUMBO AL ENTRONQUE CON LA CARRE, lon:-89.36141462, lat:20.47656512}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 339817.81 | 339817.81 | 339817.81 | 339817.81 | 339817.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1750366/proyecto_INICIO, 1750366/proyecto_PROCESO, 1750366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751798 | Proyecto de inversión | 106725.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106725.35, modificado:114120.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 63533 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63533 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 17 A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHI MAY 625 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 A, lon:-89.58528616, lat:20.86698676}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 114120.93 | 114120.93 | 114120.93 | 114120.93 | 114120.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106725.35, importe_modificado:106725.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.74}} | {1751798/proyecto_INICIO, 1751798/proyecto_PROCESO, 1751798/proyecto_INICIO, 1751798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751943 | Proyecto de inversión | 106725.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106725.35, modificado:121907.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 63964 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63964 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 LA OBRA A R4EALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO AL SUR 100 MTS SOBRE LA CALLE 18 Y 325 MTS AL ORIE, lon:-89.61521533, lat:20.78807012}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 121907.02 | 121907.02 | 121907.02 | 121907.02 | 121907.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-5, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106725.35, importe_modificado:106725.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.74}} | {1751943/proyecto_INICIO, 1751943/proyecto_PROCESO, 1751943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752010 | Proyecto de inversión | 916466.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916466.21, modificado:915237.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC ASENTAMIENTO CANTAMAYEC (CALLES 17 ENTRE 20 Y 24, CALLE 24 ENTRE 13 Y 15 Y CALLE 26 ENTRE 21 Y 23 ) - 64190 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 64190 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN CIUDAD CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 15 CALLE 17 ENTRE 20 Y 24, lon:-89.08178665, lat:20.47217065}} | 2020-08-02 | 2020-08-28 | 915237.11 | 915237.11 | 915237.11 | 915237.11 | 915237.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-FISM-CONC-01-2020, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:915237.11, importe_modificado:915237.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}} | {1752010/proyecto_PROCESO, 1752010/proyecto_FIN, 1752010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752194 | Proyecto de inversión | 123450.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123450.99, modificado:129525.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 64647 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64647 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 210.82 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A, lon:-89.61884282, lat:20.78793194}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 129525.45 | 129525.45 | 129525.45 | 129525.45 | 129525.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-18, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123450.99, importe_modificado:123450.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1752194/proyecto_PROCESO, 1752194/proyecto_INICIO, 1752194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752812 | Proyecto de inversión | 690853.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690853.55, modificado:689953.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHIKINDZONOT LOCALIDAD ICHMUL ASENTAMIENTO ICHMUL - 66213 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 66213 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO ICHMUL, 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESC. PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERRAZA QUE ESTA EN EL CENTRO DE LA COMISARIA DE ICHMUL, lon:-88.61074498, lat:20.16189101}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 689953.53 | 689953.53 | 689953.53 | 689953.53 | 689953.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-13-2020-LP, contratista:Luis Felipe Chan Ceh, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:689953.53, importe_modificado:689953.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {1752812/proyecto_PROCESO, 1752812/proyecto_FIN, 1752812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753875 | Proyecto de inversión | 705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705000.0, modificado:703034.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOHACTÚN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 69187 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 69187 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:44, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN FRANCISCO YOHACTÚN, 00000 SAN FRANCISCO YOHACTÚN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICADA A 49.92 KM DE LA CARR ESTATAL TIZIMINSAN FRANCISCO YOHACTUN CORD N21 25.828 W87 55, lon:-87.9278034, lat:21.43043107}} | 2020-07-15 | 2020-09-12 | 703034.46 | 703034.46 | 703034.46 | 703034.46 | 703034.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-017-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3515172.31, importe_modificado:3515172.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1753875/proyecto_INICIO, 1753875/proyecto_FIN, 1753875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754050 | Proyecto de inversión | 2855637.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855637.9, modificado:2807239.07}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SACYABIL - 69572 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 69572 | S | 200 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6264.3, meta_modificada:6264.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40 FRACCIONAMIENTO SACYABIL, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 40 A Y CALLE 5, CALLE 38 A DE LA CARRETERA CHICHIMILAVALLADOLID SIGUE SOBRE LA AVENIDA ANTES DE LA GASOLINERA DOBLAR A LA DERECHA SOBRE LA CALL, lon:-88.20035162, lat:20.67699921}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2807239.07 | 2807239.07 | 2807239.07 | 2807239.07 | 2807239.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-004-2020-LP, contratista:NELLY DINORA OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3105320.0, importe_modificado:3105320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6264.3}} | {1754050/proyecto_INICIO, 1754050/proyecto_PROCESO, 1754050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754276 | Proyecto de inversión | 309317.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309317.1, modificado:309317.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN - 70368 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 70368 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 9, CALLE 24 LA OBRA SE ENCUENTRA DEL PALACIO MUNICIPAL GIRAR A LA DERECHA EN DIRECCION NORTE SOBRE LA CALLE 26 Y AVANZAR APROXIMAD, lon:-89.71190459, lat:20.49303098}} | 2020-07-25 | 2020-09-25 | 309317.1 | 309317.1 | 309317.1 | 309317.1 | 309317.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-07, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1188219.04, importe_modificado:1188219.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {1754276/proyecto_INICIO, 1754276/proyecto_PROCESO, 1754276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755046 | Proyecto de inversión | 45504.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45504.63, modificado:46719.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA - 73381 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73381 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CARRETERA KOMCHEN -SIERRA PAPACAL LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA AL ORIENTE A 328 MTS SOBRE LA CALLE , lon:-89.70179819, lat:21.09773891}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 46719.94 | 46719.94 | 46719.94 | 46719.94 | 46719.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-2, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45504.63, importe_modificado:45504.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755046/proyecto_PROCESO, 1755046/proyecto_INICIO, 1755046/proyecto_PROCESO, 1755046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755360 | Proyecto de inversión | 103227.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103227.33, modificado:130493.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 79311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79311 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLEJON 25 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA AL PONIENTE 128 MTS SOBRE LA CALLE 25 Y A 65 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.70630821, lat:21.06371735}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 130493.54 | 130493.54 | 130493.54 | 130493.54 | 130493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-20, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103227.33, importe_modificado:103227.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1755360/proyecto_INICIO, 1755360/proyecto_PROCESO, 1755360/proyecto_INICIO, 1755360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755803 | Proyecto de inversión | 31855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31855.8, modificado:31855.8}} | DOS DE OBRA DOS : CONSTRUCCIÓN UN DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN - 80608 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN | 80608 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 32 VILLA CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19A Y CALLE 19, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CONKAL SE UBICA SOBRE LA CALLE 32 CHABLEKAL 5 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CASA VERDE Y, lon:-89.52900941, lat:21.07751881}} | 2020-09-07 | 2020-10-31 | 31855.8 | 31855.8 | 31855.8 | 31855.8 | 31855.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CK-INV3-02-2020, contratista:CARLOS HUGO MENDEZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:634810.7, importe_modificado:634810.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1755803/proyecto_INICIO, 1755803/proyecto_PROCESO, 1755803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756377 | Proyecto de inversión | 95850.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95850.36, modificado:96779.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 82288 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82288 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR 346 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 63-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA GUADALUPANA A 45, lon:-89.67352847, lat:20.91357678}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 96779.09 | 96779.09 | 96779.09 | 96779.09 | 96779.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-23, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95850.36, importe_modificado:95850.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.74}} | {1756377/proyecto_INICIO, 1756377/proyecto_FIN, 1756377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757005 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:109317.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 84063 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84063 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 73 INTERIOR A COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 71-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROBLE A 770 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 225 MTS AL , lon:-89.67474186, lat:20.90827563}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 109317.18 | 109317.18 | 109317.18 | 109317.18 | 109317.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-20, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1757005/proyecto_INICIO, 1757005/proyecto_FIN, 1757005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757113 | Proyecto de inversión | 1626840.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626840.19, modificado:1626840.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHÉ ASENTAMIENTO SABACCHE - 84392 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 84392 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3693.0, meta_modificada:3692.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE SABACCHE INTERIOR SN PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SABACCHE Y CALLE SABACCHE, CALLE SABACCHE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POBLADO NO CUENTA CON NUMEROS DE CALLES, lon:-89.02739907, lat:20.31608555}} | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 1626840.2 | 1626840.2 | 1626840.2 | 1626840.2 | 1626840.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/12, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:2070277.39, importe_modificado:2070277.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3692.5}} | {1757113/proyecto_INICIO, 1757113/proyecto_PROCESO, 1757113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757124 | Proyecto de inversión | 103388.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103388.45, modificado:109494.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84426 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84426 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 259 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 84-B, CALLE 153-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PASO TEXAS A 119 MTS AL NORTE POR LA CALLE 86 Y A 2, lon:-89.64361019, lat:20.91700275}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 109494.69 | 109494.69 | 109494.69 | 109494.69 | 109494.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-6, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103388.45, importe_modificado:103388.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1757124/proyecto_INICIO, 1757124/proyecto_PROCESO, 1757124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757866 | Proyecto de inversión | 7286.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7286.61, modificado:9545.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH - 86702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86702 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:23.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 836 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 143 Y CALLE 145, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 26 A 53 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 48, lon:-89.62479711, lat:20.91679463}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 9545.16 | 9545.16 | 9545.16 | 9545.16 | 9545.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-16, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7286.61, importe_modificado:7286.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.52}} | {1757866/proyecto_INICIO, 1757866/proyecto_PROCESO, 1757866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757953 | Proyecto de inversión | 103032.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103032.86, modificado:106455.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 86911 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86911 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 98, CALLE 133 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA JEHOVA NISSI A 175 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 135A 100 MT, lon:-89.65179341, lat:20.9285813}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 106455.57 | 106455.57 | 106455.57 | 106455.57 | 106455.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-10, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103032.86, importe_modificado:103032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1757953/proyecto_INICIO, 1757953/proyecto_PROCESO, 1757953/proyecto_INICIO, 1757953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760273 | Proyecto de inversión | 154364.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154364.06, modificado:154364.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA (SANITARIOS CON BIODIGESTOR) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATAN - 92825 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 92825 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE DIECISÉIS, CALLE TRECE ENTRANDO AL MUNICIPIO DE KANTUNIL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 VINIENDO DEL MUNICIPIO DE XOCCHEL LLEGAR A LA CA, lon:-89.03268788, lat:20.79971622}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 154364.06 | 154364.06 | 154364.06 | 154364.06 | 154364.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1760273/proyecto_PROCESO, 1760273/proyecto_INICIO, 1760273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760329 | Proyecto de inversión | 876727.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876727.59, modificado:867796.4}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 92948 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | 92948 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2187.0, meta_modificada:2187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 ENTRAR AL MUNICIPIO POR LA CALLE MÉRIDACHOCHOLÁ EN LA CALLE 18 DOBLAR A LA DERECHA EN LA CALLE 19 ENTRE 26 Y 28., lon:-89.83428433, lat:20.75342868}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 867796.4 | 867796.4 | 867796.4 | 867796.4 | 867796.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-R33-01-20, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:2306387.25, importe_modificado:2306387.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2187.0}} | {1760329/proyecto_INICIO, 1760329/proyecto_FIN, 1760329/proyecto_PROCESO, 1760329/proyecto_FIN, 1760329/proyecto_PROCESO, 1760329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760563 | Proyecto de inversión | 257614.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257614.04, modificado:257614.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HOCABÁ LOCALIDAD HOCABÁ ASENTAMIENTO HOCABÁ - 93461 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | 93461 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN CIUDAD HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 18 CALLE 16 ENTRE 19 Y 17, lon:-89.24319184, lat:20.81767579}} | 2020-08-15 | 2020-08-31 | 257614 | 257614 | 257614 | 257614 | 257614 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-CONC-FISM-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HOCABA, monto:721268.72, importe_modificado:721268.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {1760563/proyecto_PROCESO, 1760563/proyecto_FIN, 1760563/proyecto_INICIO, 1760563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761421 | Proyecto de inversión | 210245.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210245.58, modificado:209011.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 95681 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 95681 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.21, meta_modificada:126.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 79 SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE SANTO DOMINGO EN LA CALLE 44 LLEGANDO AL PERIFÉRICO CERCA DEL AUDITORIO DE LO, lon:-88.14615258, lat:21.12766523}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 209011.01 | 209011.01 | 209011.01 | 209011.01 | 209011.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.21}} | {1761421/proyecto_INICIO, 1761421/proyecto_FIN, 1761421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761750 | Proyecto de inversión | 79297.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79297.82, modificado:79249.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO HUAYITA - 96636 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 96636 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.63, meta_modificada:47.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR 366 COLONIA HUAYITA, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49-A, CALLE 42 SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CAMPO JUAN RIVERO ALONZO EN LA CALLE 49 A MANO IZQUIERDA, lon:-88.14398178, lat:21.14409996}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 79249.13 | 79249.13 | 79249.13 | 79249.13 | 79249.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.63}} | {1761750/proyecto_INICIO, 1761750/proyecto_FIN, 1761750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761757 | Proyecto de inversión | 119901.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119901.91, modificado:117637.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 96651 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 96651 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.31, meta_modificada:68.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 73 COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50-A Y CALLE 52, CALLE 75 SE UBICA A DOS CUADRAS A MANO IZQUIERDA DE LA GASOLINERA DE PEMEX DE LA CALLE 73 Y DE AHÍ DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA PARA, lon:-88.15701195, lat:21.1314161}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 117637.52 | 117637.52 | 117637.52 | 117637.52 | 117637.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.31}} | {1761757/proyecto_INICIO, 1761757/proyecto_FIN, 1761757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761785 | Proyecto de inversión | 144017.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144017.85, modificado:145174.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 96708 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 96708 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.81, meta_modificada:87.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37-A Y CALLE 39, CALLE 64 SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 39, lon:-88.15852752, lat:21.15045466}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 145174.22 | 145174.22 | 145174.22 | 145174.22 | 145174.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.81}} | {1761785/proyecto_INICIO, 1761785/proyecto_FIN, 1761785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762342 | Proyecto de inversión | 124554.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124554.26, modificado:124873.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 98269 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98269 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA 31 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 NORTE Y AVENIDA 2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES A 231 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.60096161, lat:20.93528685}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 124873.33 | 124873.33 | 124873.33 | 124873.33 | 124873.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-7, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124554.26, importe_modificado:124554.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}} | {1762342/proyecto_INICIO, 1762342/proyecto_PROCESO, 1762342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301763901 | Proyecto de inversión | 787879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787879.98, modificado:787879.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE YAXCABA - 102402 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 102402 | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA UBICACION SE DA EN CORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD Y LONGITUD RESPECTIVAMENTE N20 23.423 W88 43.354 N20 23.338 W88 43.203 N20 23.477 W88 43.400 N20 23.546 W88 , lon:-88.72260343, lat:20.39018698}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 787879.98 | 787879.98 | 787879.98 | 787879.98 | 787879.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-04/2020, contratista:LANDY ESTHER PATRON PECH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:2363639.94, importe_modificado:2363639.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1763901/proyecto_PROCESO, 1763901/proyecto_INICIO, 1763901/proyecto_FIN, 1763901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764302 | Proyecto de inversión | 702000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702000.0, modificado:699700.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ MUNICIPIO DE YAXCABA - 103496 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 103496 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:56, direccion:PUEBLO POPOLA, 97924 POPOLÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA UBICACIÓN ESTA EXPRESADA EN CORRDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD Y LONGITUD GRADOS Y MINUTOS RESPECTIVAMENTES N20 35.766 W88 38.969 N20 35.718 W88 38.937 N20 35.886 W88 , lon:-88.64938696, lat:20.59626652}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 699700.05 | 699700.05 | 699700.05 | 699700.05 | 699700.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-I3-07/2020, contratista:JOCASUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:699700.05, importe_modificado:699700.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1764302/proyecto_PROCESO, 1764302/proyecto_FIN, 1764302/proyecto_INICIO, 1764302/proyecto_FIN, 1764302/proyecto_INICIO, 1764302/proyecto_PROCESO, 1764302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764462 | Proyecto de inversión | 80618.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80618.67, modificado:82177.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 103959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 103959 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.08, meta_modificada:38.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 A 331 S INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 41.48 MTS AL SUR DEL PARQUE CINCO COLONIAS UBICADO SOBRE LA CALLE 159 X 48B , lon:-89.6197515, lat:20.91309361}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 82177.06 | 82177.06 | 82177.06 | 82177.06 | 82177.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80618.67, importe_modificado:80618.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.08}} | {1764462/proyecto_PROCESO, 1764462/proyecto_INICIO, 1764462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764522 | Proyecto de inversión | 33385.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33385.06, modificado:33447.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104121 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50A 393 C INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA EN LA C, lon:-89.62010726, lat:20.90639101}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 33447.59 | 33447.59 | 33447.59 | 33447.59 | 33447.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-1, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33385.06, importe_modificado:33385.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764522/proyecto_INICIO, 1764522/proyecto_PROCESO, 1764522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764563 | Proyecto de inversión | 4373.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373.46, modificado:4373.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 104214 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104214 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.09, meta_modificada:19.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 A 343 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 97 MTS AL PONIENTE DE LA SUBESTACION DE CFE UBICADA SOBRE ANILLO PERIFERICO , lon:-89.62210551, lat:20.91292365}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 4373.46 | 4373.46 | 4373.46 | 4373.46 | 4373.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-7, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4373.46, importe_modificado:4373.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.09}} | {1764563/proyecto_INICIO, 1764563/proyecto_PROCESO, 1764563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764576 | Proyecto de inversión | 10066.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10066.87, modificado:10066.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104236 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104236 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.02, meta_modificada:40.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199A INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50B Y CALLE 50C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 289 MTS AL PONIENTE DE LA AVENIDA 50, lon:-89.62551158, lat:20.8907576}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 10066.87 | 10066.87 | 10066.87 | 10066.87 | 10066.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-5, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10066.87, importe_modificado:10066.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.02}} | {1764576/proyecto_INICIO, 1764576/proyecto_PROCESO, 1764576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764782 | Proyecto de inversión | 245652.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245652.63, modificado:245652.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUNCUNUL LOCALIDAD X-AKABCHÉN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 104772 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 104772 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 97767 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA POBLACIÓN NO CUENTA CON NOMENCLATURA LAS REFERENCIAS SON LALA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-88.52232361, lat:20.51107229}} | 2020-08-28 | 2020-10-05 | 245652.63 | 245652.63 | 245652.63 | 245652.63 | 245652.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-008-2020, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:980992.0, importe_modificado:980992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764782/proyecto_INICIO, 1764782/proyecto_FIN, 1764782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764824 | Proyecto de inversión | 71800.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.24, modificado:71800.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD CENOTE YALSIHÓN BUENA FE ASENTAMIENTO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE - 104892 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 104892 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE 0 INTERIOR SN PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 SE ENCUENTRA EN LA SALIDA HACIA BUCTZOTZ DENTRO DE LA MANCHA URBANA, lon:-88.50327214, lat:21.40597201}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-02-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:1148803.84, importe_modificado:1148803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1764824/proyecto_INICIO, 1764824/proyecto_PROCESO, 1764824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765573 | Proyecto de inversión | 1724.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724.07, modificado:1724.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107124 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 292.36 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X , lon:-89.69634227, lat:21.00766799}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 1724.07 | 1724.07 | 1724.07 | 1724.07 | 1724.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-6, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1724.07, importe_modificado:1724.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.5}} | {1765573/proyecto_INICIO, 1765573/proyecto_PROCESO, 1765573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766168 | Proyecto de inversión | 75801.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75801.22, modificado:75801.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ - 108707 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 108707 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-88.2725827, lat:21.29139356}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 75801.22 | 75801.22 | 75801.22 | 75801.22 | 75801.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-07-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:416865.17, importe_modificado:416865.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1766168/proyecto_INICIO, 1766168/proyecto_PROCESO, 1766168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766729 | Proyecto de inversión | 217502.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217502.55, modificado:217502.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ - 110246 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 110246 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 29 SE ENCUENTRA LA OBRA ENFRENTE DEL PARQUE SAN MARTIN, lon:-88.26949362, lat:21.29334929}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 217502.55 | 217502.55 | 217502.55 | 217502.55 | 217502.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-01-2020, contratista:CAROS FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:797420.62, importe_modificado:797420.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1766729/proyecto_FIN, 1766729/proyecto_PROCESO, 1766729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766862 | Proyecto de inversión | 750999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750999.97, modificado:749340.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD CISTEIL - 110632 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 110632 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:67, direccion:RANCHERIA CISTEIL, 00000 CISTEIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EXPRESADOS EN LATITUD Y LONGITUD GRADOS Y MINUTOS SON N20 19.286 W88 50.682 N20 19.328 W88 50.682 N20 19.283 W88 50.633 N20 19.19, lon:-88.84477738, lat:20.32141231}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 749340.88 | 749340.88 | 749340.88 | 749340.88 | 749340.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-10/2020, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:1873352.19, importe_modificado:1873352.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1766862/proyecto_INICIO, 1766862/proyecto_PROCESO, 1766862/proyecto_FIN, 1766862/proyecto_PROCESO, 1766862/proyecto_FIN, 1766862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767884 | Proyecto de inversión | 896706.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896706.78, modificado:896706.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP ASENTAMIENTO MUXUPIP - 113206 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 113206 | S | 241 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1833.5, meta_modificada:1833.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, ES LA CALLE 34 QUE CRUZA CON LA 23 Y LA 23A HASTA SALIR POR LA CALLE 25, lon:-89.33524292, lat:21.04724215}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 896706.78 | 896706.78 | 896706.78 | 896706.78 | 896706.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-054-2020-LP001, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:1677249.61, importe_modificado:1677249.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1833.5}} | {1767884/proyecto_INICIO, 1767884/proyecto_PROCESO, 1767884/proyecto_FIN, 1767884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767900 | Proyecto de inversión | 1426271.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426271.32, modificado:1427489.32}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT ASENTAMIENTO CHIKINDZONOT - 113268 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 113268 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.5, meta_modificada:1585.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES EN DIRECCION SUR Y CULMINA A UNOS CIEN ME, lon:-88.48840312, lat:20.33571055}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 1427489.32 | 1427489.32 | 1427489.32 | 1427489.32 | 1427489.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-10-2020-LP, contratista:Benjamin Perez Osorio, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:1427489.32, importe_modificado:1427489.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1585.5}} | {1767900/proyecto_PROCESO, 1767900/proyecto_INICIO, 1767900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769781 | Proyecto de inversión | 299276.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299276.74, modificado:299221.36}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 118701 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 118701 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49-B Y CALLE 49-B, CALLE S/N EN LA CALLE SE UBICA LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO N. 15 CERCA DEL PARQUE DE SAN JOSÉ NABALAM, lon:-88.13797872, lat:21.14141565}} | 2020-09-10 | 2020-10-19 | 299221.36 | 299221.36 | 299221.36 | 299221.36 | 299221.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-AP-021-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1414191.4, importe_modificado:1414191.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1769781/proyecto_INICIO, 1769781/proyecto_FIN, 1769781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772554 | Proyecto de inversión | 27359.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27359.68, modificado:25063.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMIN CENTRO - 126137 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 126137 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, CALLE 50 SE UBICA EN LA ESQUINA DE PALACIO MUNICIPAL DE TIZIMÍN FRENTE DEL PARQUE PRINCIPAL FRANCISCO CANTÓN, lon:-88.15275021, lat:21.14369398}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 25063.03 | 25063.03 | 25063.03 | 25063.03 | 25063.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-022-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1699546.06, importe_modificado:1699546.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1772554/proyecto_INICIO, 1772554/proyecto_FIN, 1772554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772592 | Proyecto de inversión | 6702.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6702.41, modificado:5500.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMIN CENTRO - 126243 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 126243 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44-A, CALLE 49-B SE UBICA CERCA DE UN SORIANA EXPRES TIZIMIN CERCA LA CARNICERÍA LA GUADALUPANA, lon:-88.14746865, lat:21.1406977}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 5500.14 | 5500.14 | 5500.14 | 5500.14 | 5500.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-022-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1699546.06, importe_modificado:1699546.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1772592/proyecto_INICIO, 1772592/proyecto_FIN, 1772592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773362 | Proyecto de inversión | 459454.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459454.76, modificado:458326.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD SANTA ROSA Y ANEXAS ASENTAMIENTO SANTA ROSA Y ANEXAS - 128379 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 128379 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:375, direccion:CALLE S/N PUEBLO SANTA ROSA Y ANEXAS, 97713 SANTA ROSA Y ANEXAS, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 62 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN EN EL KM 44 DAR VUELTA A MANO , lon:-87.75010179, lat:21.31373987}} | 2020-09-15 | 2020-11-03 | 458326.55 | 458326.55 | 458326.55 | 458326.55 | 458326.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-020-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2549828.19, importe_modificado:2549828.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}} | {1773362/proyecto_INICIO, 1773362/proyecto_PROCESO, 1773362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774168 | Proyecto de inversión | 829960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829960.44, modificado:829960.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 130761 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 130761 | S | 2500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2705.0, meta_modificada:2705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO A PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIETE Y CALLE CINCO, ENTRAS CALLE PRINCIPAL CALLE 11 LLEGAS A LA 4A DOBLAS A MANO DERECHA AVANZAS 2 CUADRAS HASTA UNIRSE CON LA 6, lon:-90.39622574, lat:20.86253857}} | 2020-09-08 | 2020-10-03 | 829960.44 | 829960.44 | 829960.44 | 829960.44 | 829960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR4-04-2020, contratista:MAGUADI DERL CENTRO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN YUCATAN, monto:829941.82, importe_modificado:829941.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2705.0}} | {1774168/proyecto_INICIO, 1774168/proyecto_PROCESO, 1774168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301775092 | Proyecto de inversión | 1357663.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357663.03, modificado:1357364.6}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO COMICHÉN - 132606 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 132606 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 37 SALIDA TIZIMINCOLONIA YUCATAN GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE PERIFERICO CALLE 22 CONTINUAR 3 CUADRAS Y GIRAR A LA DERECHA LLEGANDO A LA D, lon:-88.13154822, lat:21.15085174}} | 2020-09-15 | 2020-11-03 | 1357364.6 | 1357364.6 | 1357364.6 | 1357364.6 | 1357364.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OE-023-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1357364.6, importe_modificado:1357364.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:351.0}} | {1775092/proyecto_INICIO, 1775092/proyecto_PROCESO, 1775092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301775650 | Proyecto de inversión | 53355.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53355.42, modificado:53466.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD COLONIA YUCATÁN ASENTAMIENTO COLONIA YUCATÁN - 133730 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 133730 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:CALLE CAOBA SUR 46 PUEBLO COLONIA YUCATÁN, 97710 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE BAALCHE 51 Y CALLE PASAAK 53, CALLE SELVA NORTE 48 SE UBICA A 47.5 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN, lon:-87.72323566, lat:21.21275723}} | 2020-09-15 | 2020-11-03 | 53466.52 | 53466.52 | 53466.52 | 53466.52 | 53466.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-020-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2549828.19, importe_modificado:2549828.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1775650/proyecto_INICIO, 1775650/proyecto_FIN, 1775650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301776964 | Proyecto de inversión | 90894.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90894.95, modificado:90894.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 135219 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 135219 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.96, meta_modificada:148.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN CIUDAD CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 6 CALLE 8 ENTRE 9 Y 11, lon:-89.15248583, lat:20.44238331}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 90894.95 | 90894.95 | 90894.95 | 90894.95 | 90894.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-FISM-ASIG-02-2020, contratista:JUAN RAMON KU ERGUERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:90894.95, importe_modificado:90894.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.96}} | {1776964/proyecto_INICIO, 1776964/proyecto_PROCESO, 1776964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301787352 | Proyecto de inversión | 154323.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154323.56, modificado:159989.0}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA ZAMNA 31DPR0387I, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-076-20 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 49, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6469783, lat:21.0354269}} | 2020-03-12 | 2020-09-24 | 159989 | 159989 | 159989 | 159989 | 159989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 B, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10471.46, importe_modificado:10471.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0151A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86844.64, importe_modificado:86844.64}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0134A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62672.9, importe_modificado:62672.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790448 | Proyecto de inversión | 10549.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10549.82, modificado:10549.82}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 31EES0003F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITAS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-172-20 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle 25, Dzitás, Yuc., Mexico, lon:-88.5285283, lat:20.8400887}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 10549.82 | 10549.82 | 10549.82 | 10549.82 | 10549.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 H, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10549.82, importe_modificado:10549.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790669 | Proyecto de inversión | 12576.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12576.27, modificado:12576.27}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA DAMIAN CARMONA 31DPR0777Y EN LA LOCALIDAD DE TEXAN PALOMEQUE, MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-190-20 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:Texán de Palomeque, Yuc., Mexico, lon:-89.8300567, lat:20.9333924}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12576.27 | 12576.27 | 12576.27 | 12576.27 | 12576.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-147 D, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12576.27, importe_modificado:12576.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790827 | Proyecto de inversión | 4852.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852.06, modificado:4852.06}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO 31DPR0690T EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-193-20 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:San Bernardo, Yuc., Mexico, lon:-89.9527777, lat:20.6358333}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4852.06 | 4852.06 | 4852.06 | 4852.06 | 4852.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-148 B, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4852.06, importe_modificado:4852.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790849 | Proyecto de inversión | 12239.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12239.98, modificado:12239.98}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NICOLAS BRAVO 31EPR0205I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-195-20 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 21, Chocholá, Yuc., Mexico, lon:-89.8296751, lat:20.7508046}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12239.98 | 12239.98 | 12239.98 | 12239.98 | 12239.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-148 D, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12239.98, importe_modificado:12239.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791159 | Proyecto de inversión | 7751.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7751.41, modificado:7751.41}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 31EJN0066H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-268-20 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23A, Alcalá Martín, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6182043, lat:20.993424}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7751.41 | 7751.41 | 7751.41 | 7751.41 | 7751.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 J, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7751.41, importe_modificado:7751.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791162 | Proyecto de inversión | 7864.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7864.56, modificado:7864.56}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA 31EPR0228T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-270-20 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 27-A, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7186287, lat:21.0133584}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7864.56 | 7864.56 | 7864.56 | 7864.56 | 7864.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 L, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7864.56, importe_modificado:7864.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791289 | Proyecto de inversión | 21043.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21043.1, modificado:21043.1}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 31DPR0667S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-287-20 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:45, direccion:Calle 33, Seyé, Yuc., Mexico, lon:-89.3680006, lat:20.8361573}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 21043.1 | 21043.1 | 21043.1 | 21043.1 | 21043.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 C, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21043.1, importe_modificado:21043.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791492 | Proyecto de inversión | 57816.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57816.74, modificado:60074.66}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ 31DPR0255R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-250-20 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17, México, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6102841, lat:21.0040341}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 60074.66 | 60074.66 | 60074.66 | 60074.66 | 60074.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 G, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60074.66, importe_modificado:60074.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401818275 | Proyecto de inversión | 97595.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97595.36, modificado:97595.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC ASENTAMIENTO CANTAMAYEC - 145993 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 145993 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.01, meta_modificada:161.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN CIUDAD CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 CALLE 24 ENTRE 23 Y 25, lon:-89.08347467, lat:20.46912888}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 97595.36 | 97595.36 | 97595.36 | 97595.36 | 97595.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-FISM-ASIG-03-2020, contratista:JUAN ROMAN KU ERGUERRA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:188973.87, importe_modificado:188973.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.01}} | {1818275/proyecto_PROCESO, 1818275/proyecto_FIN, 1818275/proyecto_INICIO, 1818275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401819902 | Proyecto de inversión | 307200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307200.0, modificado:306509.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 148014 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | 148014 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 ENTRANDO A LA POBLACION MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA LA CALLE 19 DOBLO A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 POR 1, lon:-89.82730461, lat:20.75181727}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 306509.92 | 306509.92 | 306509.92 | 306509.92 | 306509.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-R33-02-20, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:306509.92, importe_modificado:306509.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1819902/proyecto_FIN, 1819902/proyecto_INICIO, 1819902/proyecto_PROCESO, 1819902/proyecto_FIN, 1819902/proyecto_INICIO, 1819902/proyecto_PROCESO, 1819902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820509 | Proyecto de inversión | 77499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77499.99, modificado:77326.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 149116 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ | 149116 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, CALLE 22 ENTRANDO A LA POBLACION MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA LA CALLE 17 DOBLAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 20., lon:-89.83017538, lat:20.75272685}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 77326.97 | 77326.97 | 77326.97 | 77326.97 | 77326.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-R33-03-20, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:463961.91, importe_modificado:463961.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820509/proyecto_FIN, 1820509/proyecto_PROCESO, 1820509/proyecto_FIN, 1820509/proyecto_PROCESO, 1820509/proyecto_INICIO, 1820509/proyecto_PROCESO, 1820509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820830 | Proyecto de inversión | 109261.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109261.99, modificado:109388.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 149838 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ | 149838 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 22 ENTRANDO A LA POBLACION MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA EL CENTRO DEL POBLADO INCORPORARSE EN LA CALLE 20 Y SEGUIR DERECHO HASTA, lon:-89.83292176, lat:20.7443184}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 109388.26 | 109388.26 | 109388.26 | 109388.26 | 109388.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-AD-05-20, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:168254.45, importe_modificado:168254.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1820830/proyecto_INICIO, 1820830/proyecto_PROCESO, 1820830/proyecto_FIN, 1820830/proyecto_INICIO, 1820830/proyecto_FIN, 1820830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821736 | Proyecto de inversión | 867320.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867320.34, modificado:867320.35}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DZILAM GONZÁLEZ LOCALIDAD DZILAM GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DZILAM GONZÁLEZ - 151908 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 151908 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32 POR 9A Y 7, lon:-88.93532545, lat:21.28789278}} | 2020-10-15 | 2020-11-20 | 867320.35 | 867320.35 | 867320.35 | 867320.35 | 867320.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG/FISMDF-13-20/DZILAM-GONZALEZ/01, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN, monto:867320.35, importe_modificado:867320.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1821736/proyecto_FIN, 1821736/proyecto_PROCESO, 1821736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821781 | Proyecto de inversión | 1069159.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069159.14, modificado:1069159.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN DZILAM GONZÁLEZ LOCALIDAD DZILAM GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DZILAM GONZÁLEZ - 151987 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 151987 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2340.5, meta_modificada:2340.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO EN CALLE 8 POR 19 Y 21 EN CALLE 10 POR 17 Y 19 Y EN CALLE 17 POR 8 Y 10, lon:-88.9214038, lat:21.27971114}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 1069159.14 | 1069159.14 | 1069159.14 | 1069159.14 | 1069159.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG/FISMDF-13-20/DZILAM-GONZALEZ/05, contratista:CONSTRUCCION Y MATERIALES RAMIREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN, monto:867935.2, importe_modificado:1069159.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2340.5}} | {1821781/proyecto_INICIO, 1821781/proyecto_FIN, 1821781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821977 | Proyecto de inversión | 463284.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463284.49, modificado:463284.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, EN YOBAÍN LOCALIDAD YOBAÍN ASENTAMIENTO YOBAÍN - 152365 | 31 | Yucatán | 106 | Yobaín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YOBAIN | 152365 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 CALLE 22 ENTRE 15 Y 17, lon:-89.11781077, lat:21.23601018}} | 2020-10-15 | 2020-11-28 | 463284.49 | 463284.49 | 463284.49 | 463284.49 | 463284.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YOBAIN-FISM-CONC-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA DR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE YOBAIN, monto:899289.69, importe_modificado:899289.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.0}} | {1821977/proyecto_FIN, 1821977/proyecto_INICIO, 1821977/proyecto_FIN, 1821977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821986 | Proyecto de inversión | 436736.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436736.69, modificado:436736.69}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO EN YOBAÍN LOCALIDAD YOBAÍN ASENTAMIENTO YOBAÍN - 152387 | 31 | Yucatán | 106 | Yobaín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YOBAIN | 152387 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 CALLE 25 ENTRE 14 Y 16, lon:-89.11370835, lat:21.23185295}} | 2020-10-15 | 2020-11-28 | 436736.69 | 436736.69 | 436736.69 | 436736.69 | 436736.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YOBAIN-FISM-CONC-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA DR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE YOBAIN, monto:899289.69, importe_modificado:899289.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {1821986/proyecto_FIN, 1821986/proyecto_INICIO, 1821986/proyecto_FIN, 1821986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823148 | Proyecto de inversión | 252147.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252147.96, modificado:252147.96}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DELMUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN - 155032 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 155032 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS HACIENDA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , COMISARÍA DE SAN FCO MANZANILLA SALIDA AL 0PIO DE DZILA0 GLEZ, lon:-89.02035871, lat:21.25360914}} | 2020-07-15 | 2020-09-12 | 252147.96 | 252147.96 | 252147.96 | 252147.96 | 252147.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-AD-02-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:252147.96, importe_modificado:252147.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1823148/proyecto_PROCESO, 1823148/proyecto_FIN, 1823148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823327 | Proyecto de inversión | 698695.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698695.5, modificado:698149.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 155514 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 155514 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A COLONIA CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 63, CALLE 54 SE UBICA A DOS CUADRAS A LA IZQUIERDA DEL PARQUE PRINCIPAL FRANCISCO CANTÓN EN LA CALLE 52 Y DE AHI VUELTA A MANO DERECHA EN LA CALLE, lon:-88.15754367, lat:21.13991417}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 698149.5 | 698149.5 | 698149.5 | 698149.5 | 698149.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-034-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:698149.5, importe_modificado:698149.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.0}} | {1823327/proyecto_INICIO, 1823327/proyecto_PROCESO, 1823327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826975 | Proyecto de inversión | 497023.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497023.53, modificado:496935.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD SAN LUIS TZUCTUK ASENTAMIENTO SAN LUIS TZUCTUK - 165181 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 165181 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN LUIS TZUCTUK, 97710 SAN LUIS TZUCTUK, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 38.9 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN AL KM 24.10 DOBLAR A MANO DERECHA , lon:-87.85207858, lat:21.0839086}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 496935.58 | 496935.58 | 496935.58 | 496935.58 | 496935.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1826975/proyecto_FIN, 1826975/proyecto_PROCESO, 1826975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827136 | Proyecto de inversión | 287740.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287740.13, modificado:287740.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEYA LOCALIDAD TEYA ASENTAMIENTO TEYA - 165510 | 31 | Yucatán | 88 | Teya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEYA YUCATÁN | 165510 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 28 A UNAS CALLES DE LA FERROTLAPALERÍA TERESITA EL MERCADO MUNICIPAL CONVENTO SAN BERNABÉ Y SAN BERNARDINO Y EL TENDEJÓN DANY, lon:-89.0770014, lat:21.04980805}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 287740.13 | 287740.13 | 287740.13 | 287740.13 | 287740.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEYA-INFRA-IR-03-2020, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEYA, monto:578826.2, importe_modificado:222625.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1827136/proyecto_INICIO, 1827136/proyecto_PROCESO, 1827136/proyecto_INICIO, 1827136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200401827410 | Proyecto de inversión | 200000.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.63, modificado:200000.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN. - 166286 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 166286 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.1, meta_modificada:85.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ONCE COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDÓS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE NUEVE ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 RUMBO AL ESTE AVANZAR HASTA LA INTESECCIÓN CON LA C. 2, lon:-89.03652711, lat:20.80335356}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 200000.63 | 200000.63 | 200000.63 | 200000.63 | 200000.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-05, contratista:MARÍA CATALINA DZIB COBÁ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1000000.49, importe_modificado:1000000.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.1}} | {1827410/proyecto_PROCESO, 1827410/proyecto_FIN, 1827410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827512 | Proyecto de inversión | 120000.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.37, modificado:120000.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN. - 166570 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 166570 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.2, meta_modificada:55.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISÉIS COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIOCHO A ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 RUMBO AL ESTE QUE SE CONVIERTE EN LA C. 2, lon:-89.03913445, lat:20.79475583}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 120000.37 | 120000.37 | 120000.37 | 120000.37 | 120000.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-05, contratista:MARÍA CATALINA DZIB COBÁ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1000000.49, importe_modificado:1000000.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.2}} | {1827512/proyecto_INICIO, 1827512/proyecto_PROCESO, 1827512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827526 | Proyecto de inversión | 40000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.12, modificado:40000.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN. - 166590 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 166590 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRÉS COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDÓS Y CALLE VEITICUATRO, CALLE VEINTIUNO ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 RUMBO AL ESTE AVANZAR HASTA LA INTESECCIÓN CON, lon:-89.03679703, lat:20.79635626}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 40000.12 | 40000.12 | 40000.12 | 40000.12 | 40000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-05, contratista:MARÍA CATALINA DZIB COBÁ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1000000.49, importe_modificado:1000000.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.4}} | {1827526/proyecto_INICIO, 1827526/proyecto_FIN, 1827526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827559 | Proyecto de inversión | 299893.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299893.11, modificado:298935.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 166682 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 166682 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA SAN FRANCISCO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EYTEL LÓPEZ DON BALÓN, lon:-88.1667345, lat:21.13872171}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 298935.63 | 298935.63 | 298935.63 | 298935.63 | 298935.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-024-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:6883230.18, importe_modificado:6883230.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}} | {1827559/proyecto_INICIO, 1827559/proyecto_FIN, 1827559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828195 | Proyecto de inversión | 701057.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701057.56, modificado:701057.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TINUM LOCALIDAD TOHOPKÚ ASENTAMIENTO TOHOPKU - 168790 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 168790 | S | 260 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMERA CALLE DEL POBLADO Y CALLE ULTIMA CALLE DEL POBLADO, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLEPRINCIPAL DEL POBLADO DESDE LA P, lon:-88.46366798, lat:20.6529016}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 701057.56 | 701057.56 | 701057.56 | 701057.56 | 701057.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-04, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:701057.57, importe_modificado:701057.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1828195/proyecto_PROCESO, 1828195/proyecto_INICIO, 1828195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401829551 | Proyecto de inversión | 26314.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26314.65, modificado:26314.65}} | UNO DE OBRA DOS: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN - 173437 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN | 173437 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN , SOBRE LA CALLLE 14 SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA UNA CASA DE BLOCK COLO, lon:-89.03750253, lat:21.04532657}} | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 26314.65 | 26314.65 | 26314.65 | 26314.65 | 26314.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-02-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:553146.48, importe_modificado:553146.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829551/proyecto_INICIO, 1829551/proyecto_PROCESO, 1829551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830969 | Proyecto de inversión | 499725.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499725.9, modificado:495955.03}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 178604 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 178604 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 56, CALLE 47 CERCA DE HARIKEN SUSHI, lon:-89.29053604, lat:20.20729197}} | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 495955.03 | 495955.03 | 495955.03 | 495955.03 | 495955.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.17, contratista:JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1251133.13, importe_modificado:1251133.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.0}} | {1830969/proyecto_PROCESO, 1830969/proyecto_FIN, 1830969/proyecto_INICIO, 1830969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831719 | Proyecto de inversión | 652507.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652507.65, modificado:652507.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CENOTILLO LOCALIDAD CENOTILLO ASENTAMIENTO CENOTILLO - 181100 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 181100 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIUDAD CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD C. 5 X 12 Y 16 C. 14 X 5 Y 3, C. 7 X 12 Y 16, lon:-88.60354912, lat:20.97202212}} | 2020-11-01 | 2020-12-20 | 652507.65 | 652507.65 | 652507.65 | 652507.65 | 652507.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CENOTILLO-FISM-05-2020, contratista:ALICIA INES SANCHEZ PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:652507.65, importe_modificado:652507.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1831719/proyecto_FIN, 1831719/proyecto_PROCESO, 1831719/proyecto_FIN, 1831719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831978 | Proyecto de inversión | 153801.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153801.28, modificado:153801.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKAX LOCALIDAD ALFONSO CASO ASENTAMIENTO ALFONSO CASO - 182351 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 182351 | S | 201 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO Y DEL PARQUE, lon:-89.14921331, lat:20.07894756}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 153801.28 | 153801.28 | 153801.28 | 153801.28 | 153801.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1831978/proyecto_INICIO, 1831978/proyecto_PROCESO, 1831978/proyecto_FIN, 1831978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401832076 | Proyecto de inversión | 230701.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230701.92, modificado:209205.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKAX LOCALIDAD KANCAB ASENTAMIENTO KANCAB - 182712 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 182712 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 41 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 39 LA LOCALIDAD DE KANCAB ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN EL ESTADO DE YUCATÁN. KANCAB ESTÁ A 40 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 6., lon:-89.34779967, lat:20.19316486}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 209205.69 | 209205.69 | 209205.69 | 209205.69 | 209205.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1832076/proyecto_INICIO, 1832076/proyecto_FIN, 1832076/proyecto_PROCESO, 1832076/proyecto_FIN, 1832076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401832272 | Proyecto de inversión | 653430.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653430.61, modificado:653430.61}} | DIECISEIS OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 338.07 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 183461 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 183461 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE DIECIOCHO HAY UNA TIENDA DE ABARROTES EDI, lon:-87.93547604, lat:20.65644359}} | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 653430.61 | 653430.61 | 653430.61 | 653430.61 | 653430.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-16-2020, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3119400.0, importe_modificado:3119400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.07}} | {1832272/proyecto_PROCESO, 1832272/proyecto_INICIO, 1832272/proyecto_FIN, 1832272/proyecto_PROCESO, 1832272/proyecto_FIN, 1832272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832420 | Proyecto de inversión | 130006.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130006.77, modificado:259812.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 183891 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 183891 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 FRACCIONAMIENTO VIVAH, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CERCA DE LA TIENDA MAGAÑA Y TENDEJON DIANELY DE TEKAX YUCATAN, lon:-89.30673772, lat:20.21372323}} | 2020-11-12 | 2020-12-11 | 259812.74 | 259812.74 | 259812.74 | 259812.74 | 259812.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.22, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1236912.93, importe_modificado:1236912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832420/proyecto_PROCESO, 1832420/proyecto_INICIO, 1832420/proyecto_PROCESO, 1832420/proyecto_INICIO, 1832420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832426 | Proyecto de inversión | 128479.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128479.99, modificado:128479.99}} | DIECISEIS OBRA DE CUATRO:CONSTRUCCION DE 66.3675 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 183913 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 183913 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 25, CALLE 32A SE ENCUNTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32X 25 Y32A EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA, lon:-87.94506026, lat:20.65437546}} | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 128479.99 | 128479.99 | 128479.99 | 128479.99 | 128479.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-16-2020, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3119400.0, importe_modificado:3119400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.37}} | {1832426/proyecto_FIN, 1832426/proyecto_PROCESO, 1832426/proyecto_INICIO, 1832426/proyecto_PROCESO, 1832426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832449 | Proyecto de inversión | 516591.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516591.02, modificado:516591.02}} | DIECISEIS OBRA DE CINCO:CONSTRUCCION DE 266.9825 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 184004 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 184004 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 27 EN LA ESQUINA DE ESA MISMA CALLE SE ENCIENTRA UN SALON DE EVENT, lon:-87.93852389, lat:20.65200756}} | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 516591.02 | 516591.02 | 516591.02 | 516591.02 | 516591.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-16-2020, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3119400.0, importe_modificado:3119400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {1832449/proyecto_INICIO, 1832449/proyecto_FIN, 1832449/proyecto_PROCESO, 1832449/proyecto_FIN, 1832449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832512 | Proyecto de inversión | 258737.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258737.28, modificado:258737.28}} | DIESCISEIS OBRA DE SEIS:CONSTRUCCION DE 134.49 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 184223 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 184223 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN. AL ESTE SE ENCUENTRA LA ESCUELA FRANCISCO Y MADERO., lon:-87.93175218, lat:20.6506726}} | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 258737.28 | 258737.28 | 258737.28 | 258737.28 | 258737.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-16-2020, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3119400.0, importe_modificado:3119400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.49}} | {1832512/proyecto_FIN, 1832512/proyecto_PROCESO, 1832512/proyecto_INICIO, 1832512/proyecto_PROCESO, 1832512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832556 | Proyecto de inversión | 86604.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86604.25, modificado:86604.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 184344 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 184344 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 53 X 24 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 24, CALLE 55 CERCA DE LA FRUTERIA LIDIA Y ABARROTES EL JAROCHO DE TEKAX YUCATAN, lon:-89.27519763, lat:20.19690553}} | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.22, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1236912.93, importe_modificado:1236912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832556/proyecto_INICIO, 1832556/proyecto_PROCESO, 1832556/proyecto_FIN, 1832556/proyecto_PROCESO, 1832556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832613 | Proyecto de inversión | 259812.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259812.74, modificado:86604.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 184550 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 184550 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 54 X 47 Y 49 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 47, CALLE 52 CERCA DEL RESTAURANTE MULDZINICK ASADERO LA LACRA Y PANADERIA LA POPULAR, lon:-89.28893809, lat:20.20702957}} | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.22, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1236912.93, importe_modificado:1236912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832613/proyecto_INICIO, 1832613/proyecto_FIN, 1832613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832962 | Proyecto de inversión | 129869.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129869.31, modificado:129601.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SISBIC ASENTAMIENTO SISBIC CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES - 185785 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 185785 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.04, meta_modificada:88.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO SISBIC, 97953 SISBIC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SISBIC MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, YUCATAN, LAS CALLES AUN NO ESTAN NUMERADAS EN EL MAPA, lon:-89.06703421, lat:20.28656455}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 129601.65 | 129601.65 | 129601.65 | 129601.65 | 129601.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/21, contratista:ABEL SAMUEL AVILEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:341300.07, importe_modificado:341300.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.04}} | {1832962/proyecto_PROCESO, 1832962/proyecto_FIN, 1832962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833026 | Proyecto de inversión | 1488656.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488656.35, modificado:1488656.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 185963 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 185963 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3912.0, meta_modificada:3912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 37 X 50 Y 52 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 50, CALLE 52 CERCA DE LA CARNICERIA LOS DOS HERMANOS Y LONCHERIA SAN IGNACIO DE TEKAX YUCATAN, lon:-89.28483491, lat:20.21141266}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 1488656.35 | 1488656.35 | 1488656.35 | 1488656.35 | 1488656.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.23, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:7009646.27, importe_modificado:7009646.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3912.0}} | {1833026/proyecto_INICIO, 1833026/proyecto_FIN, 1833026/proyecto_INICIO, 1833026/proyecto_PROCESO, 1833026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833068 | Proyecto de inversión | 962276.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962276.1, modificado:962276.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 186299 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 186299 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2529.0, meta_modificada:2529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 49X 66 Y 68 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 66, CALLE 68 CERCA DE LA TIENDA MADAI Y CARNICERIA SAN FRANCISCO DE TEKAX YUCATAN, lon:-89.29514984, lat:20.20971744}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 962276.1 | 962276.1 | 962276.1 | 962276.1 | 962276.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.23, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:7009646.27, importe_modificado:7009646.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2529.0}} | {1833068/proyecto_INICIO, 1833068/proyecto_FIN, 1833068/proyecto_PROCESO, 1833068/proyecto_FIN, 1833068/proyecto_PROCESO, 1833068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833277 | Proyecto de inversión | 925125.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925125.72, modificado:925125.72}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 186970 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 186970 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2431.0, meta_modificada:2431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 47 X 38 Y 40 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 38, CALLE 40 CERCA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CERVANTES Y MICHE TEK, lon:-89.28106468, lat:20.2034097}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 925125.72 | 925125.72 | 925125.72 | 925125.72 | 925125.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.23, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:7009646.27, importe_modificado:7009646.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2431.0}} | {1833277/proyecto_INICIO, 1833277/proyecto_FIN, 1833277/proyecto_PROCESO, 1833277/proyecto_FIN, 1833277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833334 | Proyecto de inversión | 141188.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141188.98, modificado:141188.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 187136 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 187136 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA LA ERMITA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 61, CALLE 63 CERCA DE LA ERMITA, lon:-89.29057261, lat:20.20023417}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 141188.98 | 141188.98 | 141188.98 | 141188.98 | 141188.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.23, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:7009646.27, importe_modificado:7009646.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1833334/proyecto_INICIO, 1833334/proyecto_PROCESO, 1833334/proyecto_FIN, 1833334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401837235 | Proyecto de inversión | 84674.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84674.61, modificado:84674.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 199324 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 199324 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 24 A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33407218, lat:20.53130267}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 84674.61 | 84674.61 | 84674.61 | 84674.61 | 84674.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.09, contratista:DIMASECO DEL MAYAB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:211620.01, importe_modificado:211620.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1837235/proyecto_PROCESO, 1837235/proyecto_INICIO, 1837235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838295 | Proyecto de inversión | 374693.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374693.63, modificado:374480.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN YAXCABÁ LOCALIDAD YAXCABÁ ASENTAMIENTO YAXCABA - 202486 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 202486 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE 27 X 22 Y 24 CALLE 29 X 28 SALIDA A TIXCACALTUYUB CALLE 29 X 18 Y 20 CALLE 25 X 12 SALIDA A CANCABDZONO, lon:-88.82856706, lat:20.54663116}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 374480.42 | 374480.42 | 374480.42 | 374480.42 | 374480.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-I3-26/2020, contratista:CONSTRUCTORA MUULSINIK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:449376.5, importe_modificado:449376.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1838295/proyecto_INICIO, 1838295/proyecto_PROCESO, 1838295/proyecto_FIN, 1838295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839761 | Proyecto de inversión | 115358.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115358.3, modificado:115358.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 206626 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 206626 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 39 A 500 METROS AL NORTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA COLONIA SAN ROMAN., lon:-88.9473917, lat:21.14662806}} | 2020-06-15 | 2020-07-08 | 115358.3 | 115358.3 | 115358.3 | 115358.3 | 115358.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:256940.0, importe_modificado:256940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1839761/proyecto_INICIO, 1839761/proyecto_FIN, 1839761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842384 | Proyecto de inversión | 987613.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987613.78, modificado:987613.78}} | MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN YUCATAN - 214477 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 214477 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.04331842, lat:21.24699806}} | 2020-11-24 | 2020-12-15 | 987613.78 | 987613.78 | 987613.78 | 987613.78 | 987613.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-03/2020, contratista:RLP EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:987613.78, importe_modificado:987613.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:635.0}} | {1842384/proyecto_INICIO, 1842384/proyecto_FIN, 1842384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843047 | Proyecto de inversión | 4644492.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4644492.91, modificado:4644492.91}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA CALLE 24 X 27 Y 29 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN - 216445 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 216445 | S | 850 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 27, CALLE 29 SE ENCUENTRA EN EL CERRO DE LAS TRES CRUCES A 100 MTS DE LA CBTA 13 EXTENCION MAXCANU POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICO DEL PONIENTE, lon:-90.00498591, lat:20.57810365}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 4644492.91 | 4644492.91 | 4644492.91 | 4644492.91 | 4644492.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-03-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4644492.91, importe_modificado:4644492.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {1843047/proyecto_INICIO, 1843047/proyecto_PROCESO, 1843047/proyecto_FIN, 1843047/proyecto_PROCESO, 1843047/proyecto_FIN, 1843047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843785 | Proyecto de inversión | 76743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76743.77, modificado:76743.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 218671 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 218671 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.4, meta_modificada:464.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 30 Y CALLE 32 A 500 METROS AL SUR DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA H AYUNTAMIENTO DE TEMA, lon:-88.93945038, lat:21.15544408}} | 2020-07-13 | 2020-08-07 | 76743.77 | 76743.77 | 76743.77 | 76743.77 | 76743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:520782.0, importe_modificado:520782.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.4}} | {1843785/proyecto_PROCESO, 1843785/proyecto_INICIO, 1843785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844661 | Proyecto de inversión | 756517.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756517.4, modificado:756517.4}} | VEINTICUATRO OBRA DOS: CONSTRUCCION DE 390.335 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 221343 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 221343 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13A, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 EN LA ESQUINA HAY UNA CASA COMO REFERENCIA , lon:-87.93508694, lat:20.65971621}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 756517.4 | 756517.4 | 756517.4 | 756517.4 | 756517.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-24-2020, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3065000.0, importe_modificado:3065000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.34}} | {1844661/proyecto_INICIO, 1844661/proyecto_FIN, 1844661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401844853 | Proyecto de inversión | 725154.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725154.89, modificado:725154.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 221975 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 221975 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 32 Y LA CALLE 34 A 350 METROS AL ESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA LA CASC, lon:-88.9415532, lat:21.14646268}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 725154.89 | 725154.89 | 725154.89 | 725154.89 | 725154.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3386596.8, importe_modificado:3386596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1844853/proyecto_INICIO, 1844853/proyecto_FIN, 1844853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845257 | Proyecto de inversión | 220058.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220058.33, modificado:220058.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 223316 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 223316 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.16, meta_modificada:69.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA BARTOLOMÉ GARCÍA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 6-B Y CALLE 10, CALLE 14-A SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHOS EN LA AGEB 3110100010210, lon:-89.73752115, lat:20.88537139}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 220058.33 | 220058.33 | 220058.33 | 220058.33 | 220058.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-05-20, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:999826.62, importe_modificado:999826.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.16}} | {1845257/proyecto_PROCESO, 1845257/proyecto_INICIO, 1845257/proyecto_FIN, 1845257/proyecto_PROCESO, 1845257/proyecto_FIN, 1845257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845372 | Proyecto de inversión | 198404.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198404.38, modificado:198236.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 223576 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 223576 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.36, meta_modificada:62.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26-J COLONIA LIENZO CHARRO, 97392 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, DE LA CARRETERA RUMBO A DZIBIKAK AVANZAR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 26J Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA DE AHÍ HASTA EL FONDO SE ENCUENT, lon:-89.76345304, lat:20.89274289}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 198236.22 | 198236.22 | 198236.22 | 198236.22 | 198236.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-05-20, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:999826.62, importe_modificado:999826.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.36}} | {1845372/proyecto_FIN, 1845372/proyecto_PROCESO, 1845372/proyecto_INICIO, 1845372/proyecto_PROCESO, 1845372/proyecto_FIN, 1845372/proyecto_INICIO, 1845372/proyecto_PROCESO, 1845372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845694 | Proyecto de inversión | 281942.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281942.23, modificado:281942.23}} | VEINTICINCO OBRA DE CUATRO:CONSTRUCCION DE 148.14 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 224360 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 224360 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO DE ESTA LOCALIDAD Y DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-87.94650538, lat:20.65515406}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 281942.23 | 281942.23 | 281942.23 | 281942.23 | 281942.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-25-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2010800.0, importe_modificado:2010800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.14}} | {1845694/proyecto_FIN, 1845694/proyecto_PROCESO, 1845694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401846312 | Proyecto de inversión | 296019.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296019.24, modificado:296019.24}} | VEINTISEIS OBRA DE TRES:CONSTRUCCION DE 154.09 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 226087 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 226087 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16A Y CALLE 7, SE ENCUETRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA UNA CASA COLOR BLACO CON UNA REJ, lon:-87.93442067, lat:20.66241631}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 296019.24 | 296019.24 | 296019.24 | 296019.24 | 296019.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-26-2020, contratista:HERMINIA PALOMO CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2560400.0, importe_modificado:2560400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.09}} | {1846312/proyecto_INICIO, 1846312/proyecto_PROCESO, 1846312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401846841 | Proyecto de inversión | 111620 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111620.0, modificado:111620.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSION EN CALLE ONCE POR DIECIOCHO Y VEINTE EN DZIDZANTÚN YUCATAN - 227439 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 227439 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE DE SALIDA A LA COMISARÍA DE SANTA CLARA AL LLEGAR A LA CALLE 11 Y HACIA LA IZQUIERDA SE UBICA LA OBRA, lon:-89.04396215, lat:21.25375761}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 111620 | 111620 | 111620 | 111620 | 111620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-08-2020, contratista:G.S. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:111620.0, importe_modificado:111620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1846841/proyecto_INICIO, 1846841/proyecto_FIN, 1846841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847431 | Proyecto de inversión | 94732.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94732.01, modificado:94732.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 229114 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 229114 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA LAS TRES CRUCES, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 14-A DE LA ENTREDA RPICIPAL DE UMÁN SOBRE LA CALLE 20 DOBLAR A LA IZQUIERDA LLEGANDO A LA CALLE 13 Y SEGUIR TODO DERECHO PASANDO UNA CAL, lon:-89.74418261, lat:20.88440143}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 94732.01 | 94732.01 | 94732.01 | 94732.01 | 94732.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-04-20, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:497847.08, importe_modificado:497847.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1847431/proyecto_INICIO, 1847431/proyecto_PROCESO, 1847431/proyecto_FIN, 1847431/proyecto_PROCESO, 1847431/proyecto_FIN, 1847431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848842 | Proyecto de inversión | 803825.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803825.7, modificado:801986.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN TICUL LOCALIDAD PUSTUNICH ASENTAMIENTO PUSTUNICH - 233559 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 233559 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 23 EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE Y , EL GIMNASIO AL AIRE LIBRE SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALIDA A PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA SALIDA A PUSTUNICH Y EN LA ENTRADA ESTARÁ EL GIM, lon:-89.51829351, lat:20.37465814}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 801986.42 | 801986.42 | 801986.42 | 801986.42 | 801986.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:801986.42, importe_modificado:801986.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1848842/proyecto_FIN, 1848842/proyecto_INICIO, 1848842/proyecto_PROCESO, 1848842/proyecto_INICIO, 1848842/proyecto_FIN, 1848842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848909 | Proyecto de inversión | 256645.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256645.66, modificado:256645.66}} | VEINTIOCHO OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 233747 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 233747 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESATDO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 25 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA TIENDA Y MOLINO S, lon:-87.9435466, lat:20.65387127}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 256645.66 | 256645.66 | 256645.66 | 256645.66 | 256645.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-28-2020, contratista:DAVID HUMBERTO QUIÑONES OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2480908.0, importe_modificado:2480908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1848909/proyecto_INICIO, 1848909/proyecto_FIN, 1848909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849048 | Proyecto de inversión | 513291.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513291.31, modificado:513291.31}} | VEINTIOCHO OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 234232 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 234232 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 10EN LA ESQUINA ESTA UNA CASA DE BLOCK CON DOS , lon:-87.93044548, lat:20.65489417}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 513291.31 | 513291.31 | 513291.31 | 513291.31 | 513291.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-28-2020, contratista:DAVID HUMBERTO QUIÑONES OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2480908.0, importe_modificado:2480908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1849048/proyecto_INICIO, 1849048/proyecto_FIN, 1849048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849697 | Proyecto de inversión | 504666.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504666.49, modificado:504666.49}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB Y 13 TECHOS FIRMES EN EN MUNICIPIO DE CENOTILLO YUCATAN. - 236344 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 236344 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIUDAD CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CALLE 29 X 8 Y 12, C. 25 X 2 Y 6, C. 16 X 31 Y 33, C. 21 X 2 Y 6, 23 X 2 Y 6, C. 14 X 29 Y 31, lon:-88.6028328, lat:20.96081287}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 504666.49 | 504666.49 | 504666.49 | 504666.49 | 504666.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CENOTILLO-FISM-03-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:504666.49, importe_modificado:504666.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1849697/proyecto_FIN, 1849697/proyecto_INICIO, 1849697/proyecto_FIN, 1849697/proyecto_INICIO, 1849697/proyecto_PROCESO, 1849697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850309 | Proyecto de inversión | 97746.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97746.6, modificado:97746.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN UMÁN LOCALIDAD YAXCOPOIL ASENTAMIENTO YAXCOPOIL - 238128 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 238128 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:EXHACIENDA YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , DE LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR 5 CUADRAS TODO DERECHO Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AHÍ SE ENCUENTRA EL BENEFICIARIO., lon:-89.72220252, lat:20.74471298}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 97746.6 | 97746.6 | 97746.6 | 97746.6 | 97746.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-05-20, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:999826.62, importe_modificado:999826.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1850309/proyecto_PROCESO, 1850309/proyecto_INICIO, 1850309/proyecto_FIN, 1850309/proyecto_INICIO, 1850309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852294 | Proyecto de inversión | 403289.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403289.35, modificado:403289.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ, YUCATAN. - 243827 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 243827 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD 32 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 17, CALLE 19 CUARTO 1 CALLE 32 X 17 Y 19, CUARTO 3, CALLE 24 X 11 Y 9, CUARTO 3, CALLE 28 X 13 Y 11, lon:-90.01197826, lat:20.5894554}} | 2020-11-02 | 2020-12-05 | 403289.35 | 403289.35 | 403289.35 | 403289.35 | 403289.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FAIS-MAXCANU-15/2020., contratista:FEDERICO EK DZUL, convocante:MUNICICIPIO DE MAXCANU, monto:1075438.45, importe_modificado:1075438.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852294/proyecto_INICIO, 1852294/proyecto_PROCESO, 1852294/proyecto_FIN, 1852294/proyecto_PROCESO, 1852294/proyecto_FIN, 1852294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852354 | Proyecto de inversión | 100091.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100091.13, modificado:103809.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHOBENCHE - 243995 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 243995 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6830.0, meta_modificada:6830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 76 COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 78 SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA LOS TRES REYES, lon:-89.29864674, lat:20.2129027}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 103809.63 | 103809.63 | 103809.63 | 103809.63 | 103809.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.15, contratista:CECILIA MARTÍNEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300335.99, importe_modificado:300335.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6830.0}} | {1852354/proyecto_INICIO, 1852354/proyecto_PROCESO, 1852354/proyecto_FIN, 1852354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852378 | Proyecto de inversión | 17381.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17381.1, modificado:21099.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 244059 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 244059 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1186.1, meta_modificada:1186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 52 SE ENCUENTRA CERCA DEL SW TEKAX FERROCARRILES, lon:-89.28472225, lat:20.20938055}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 21099.6 | 21099.6 | 21099.6 | 21099.6 | 21099.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.15, contratista:CECILIA MARTÍNEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300335.99, importe_modificado:300335.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1186.1}} | {1852378/proyecto_INICIO, 1852378/proyecto_PROCESO, 1852378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852828 | Proyecto de inversión | 384297.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384297.62, modificado:384297.62}} | CINCO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 199.88 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, YUCATAN - 245020 | 31 | Yucatán | 65 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE YUCATAN | 245020 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.88, meta_modificada:199.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE SOBRE LA CALLE 8 ENFRENTE DEL MALECON EN LA ESQU, lon:-88.23106373, lat:21.56736715}} | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 384297.62 | 384297.62 | 384297.62 | 384297.62 | 384297.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SAN FELIPE-065-2020-02-LP, contratista:LIC. SANDRA LISSETE ROMERO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, monto:1917072.02, importe_modificado:1917072.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.88}} | {1852828/proyecto_INICIO, 1852828/proyecto_FIN, 1852828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401853384 | Proyecto de inversión | 51965.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51965.34, modificado:51369.18}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 246662 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 246662 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , CALLE 41 CERCA DEL CAMPO DE BEISBOL LAZARO CARDENAS, lon:-89.28026248, lat:20.20811224}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 51369.18 | 51369.18 | 51369.18 | 51369.18 | 51369.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.28, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499895.97, importe_modificado:499895.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.4}} | {1853384/proyecto_INICIO, 1853384/proyecto_FIN, 1853384/proyecto_PROCESO, 1853384/proyecto_FIN, 1853384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401854221 | Proyecto de inversión | 622193.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622193.15, modificado:622193.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUNCUNUL LOCALIDAD CUNCUNUL ASENTAMIENTO CUNCUNUL - 249274 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 249274 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 12A 1. C16 X 15 2. C16 X 15 3. C11 X 15 Y 16 4. C16 X 13A Y 13 5.C12 X 13 6. C12B X 8Y 12A 7.C12 X 9, lon:-88.29759108, lat:20.64084617}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 622193.15 | 622193.15 | 622193.15 | 622193.15 | 622193.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-009-2020, contratista:FRANCISCO MEDINA MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:891086.89, importe_modificado:891086.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1854221/proyecto_FIN, 1854221/proyecto_PROCESO, 1854221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401864079 | Proyecto de inversión | 503168.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503168.52, modificado:503168.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU Y SUS COMISARIAS. - 252454 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 252454 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:PUEBLO KANACHÉN, 97803 KANACHÉN, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , CUARTO 1 SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VIENE DE LA LOCALIDAD DE KOPOMA DEL LADO DERECHO, PRIMERA CASA, CUARTO 2, A UNA ESQUINA DE LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-89.88773357, lat:20.60600048}} | 2020-09-21 | 2020-10-25 | 503168.52 | 503168.52 | 503168.52 | 503168.52 | 503168.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FAIS-MAXCANU-14-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:1005250.0, importe_modificado:1005250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1864079/proyecto_INICIO, 1864079/proyecto_PROCESO, 1864079/proyecto_FIN, 1864079/proyecto_PROCESO, 1864079/proyecto_FIN, 1864079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866254 | Proyecto de inversión | 342318.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342318.4, modificado:342318.4}} | TREINTA Y TRES OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 257894 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 257894 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20A ENFRENTE SE ENCUENTRA UNA CASA DE DOS PISOS CON VENTANAS , lon:-87.93565289, lat:20.66234851}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 342318.4 | 342318.4 | 342318.4 | 342318.4 | 342318.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-33-2020, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1283694.0, importe_modificado:1283694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1866254/proyecto_FIN, 1866254/proyecto_PROCESO, 1866254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866609 | Proyecto de inversión | 171159.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171159.2, modificado:171159.2}} | TREINTA Y TRES OBRA DE CUATRO: :CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 258653 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 258653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 ENFRENTE SE ENCUENTRA UNA CASA DE BLOCK SCOLOR AZUL CON BA, lon:-87.93430579, lat:20.65015947}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 171159.2 | 171159.2 | 171159.2 | 171159.2 | 171159.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-33-2020, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1283694.0, importe_modificado:1283694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1866609/proyecto_PROCESO, 1866609/proyecto_FIN, 1866609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866778 | Proyecto de inversión | 56712.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56712.4, modificado:56712.4}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPAKÁN LOCALIDAD TEPAKÁN ASENTAMIENTO TEPAKÁN - 259038 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKÁN YUCATÁN | 259038 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN SOBRE LA CALLE 25 ENFRENTE SE ENCUENTRA UNA CANTINA EL TOR, lon:-89.03910112, lat:21.04753725}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 56712.4 | 56712.4 | 56712.4 | 56712.4 | 56712.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-01-10, contratista:MAVITO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:56712.4, importe_modificado:56712.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866778/proyecto_INICIO, 1866778/proyecto_FIN, 1866778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866881 | Proyecto de inversión | 48671.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48671.28, modificado:48664.05}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ ASENTAMIENTO PISTE - 259274 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 259274 | S | 370 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 18 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 14 CALLE 18 DOMICILIO CONOCIDO X 19 Y 21, lon:-88.59286394, lat:20.69495127}} | 2020-12-15 | 2020-12-29 | 48664.05 | 48664.05 | 48664.05 | 48664.05 | 48664.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866881/proyecto_INICIO, 1866881/proyecto_FIN, 1866881/proyecto_PROCESO, 1866881/proyecto_FIN, 1866881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401866987 | Proyecto de inversión | 186926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186926.82, modificado:186926.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN MAXCANÚ LOCALIDAD PARAÍSO ASENTAMIENTO PARAÍSO - 259526 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 259526 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:PUEBLO PARAÍSO, 97804 PARAÍSO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , SANITARIO 1 CARRETERA PRINCIPAL QUE VA A SAN RAFAEL, ESQUINA CHOZA DE HUANO Y SANITARIO 2 CASA EN LA ESQUINA FRENTE AL CENTRO DE SALUD EN CANCHA PRINCIPAL DE FUTBOL, lon:-90.11682933, lat:20.67589506}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 186926.82 | 186926.82 | 186926.82 | 186926.82 | 186926.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-04-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4825820.08, importe_modificado:4825820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1866987/proyecto_FIN, 1866987/proyecto_PROCESO, 1866987/proyecto_FIN, 1866987/proyecto_PROCESO, 1866987/proyecto_INICIO, 1866987/proyecto_PROCESO, 1866987/proyecto_INICIO, 1866987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867192 | Proyecto de inversión | 78741.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78741.07, modificado:78741.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 260000 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 260000 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 21 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 42 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 Y DOBLAR A MANO DERECHA AHÍ SE REALIZARÁ, lon:-89.54903256, lat:20.39848802}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 78741.07 | 78741.07 | 78741.07 | 78741.07 | 78741.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:856916.72, importe_modificado:856916.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867192/proyecto_FIN, 1867192/proyecto_INICIO, 1867192/proyecto_FIN, 1867192/proyecto_INICIO, 1867192/proyecto_PROCESO, 1867192/proyecto_INICIO, 1867192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867595 | Proyecto de inversión | 78740.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78740.99, modificado:78740.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 260996 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 260996 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 26 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 24 Y AVANZAR SOBRE ESA MISMA HASTA LLEGAR ENTRE LOS CRUZAMIENTOS DE LA CALLE 33 Y 35 AHÍ SE HARÁ, lon:-89.53164427, lat:20.38913999}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 78740.99 | 78740.99 | 78740.99 | 78740.99 | 78740.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:856916.72, importe_modificado:856916.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867595/proyecto_FIN, 1867595/proyecto_PROCESO, 1867595/proyecto_INICIO, 1867595/proyecto_PROCESO, 1867595/proyecto_INICIO, 1867595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401868795 | Proyecto de inversión | 485224.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485224.62, modificado:640166.73}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUES PÚBLICOS EL POCITO UBICADO EN LA CALLE TREINTA Y DOS POR VIENTICINCO Y VIENTISIETE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 264183 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOH | 264183 | S | 3700 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.69, meta_modificada:278.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 34 EL MUNICIPIO DE TECOH SE ENCUENTRA A UNOS 50 KM DE LA CAPITAL DE MERIDAYUC. LLEGANDO AL CENTRO DE TECOH SE BUSCA LA CALLE 25 X 32 Y LA OBRA SE, lon:-89.47710336, lat:20.74557942}} | 2020-01-01 | 2020-10-30 | 640166.73 | 640166.73 | 640166.73 | 640166.73 | 640166.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/I3/09, contratista:PROACCSUR S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:640166.73, importe_modificado:640166.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.69}} | {1868795/proyecto_INICIO, 1868795/proyecto_FIN, 1868795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401873366 | Proyecto de inversión | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CORTACIRCUITO FUSIBLE; EN LA PRIMARIA BERNABÉ ARGAEZ MILANES 31EPR0111U, LOCALIDAD: MERIDA, MUNICIPIO: MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-014-20 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 20, Chuburna de Hidalgo, Hidalgo de Chuburná, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6291433, lat:21.0033365}} | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0205A, contratista:SAGSA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7500.0, importe_modificado:7500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878400 | Proyecto de inversión | 16703.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.19, modificado:16703.19}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CCT. 31EES0035Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-463-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 26, Centro, 97350 Hunucmá, Yuc., Mexico, lon:-89.8743814, lat:21.0164967}} | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 16703.19 | 16703.19 | 16703.19 | 16703.19 | 16703.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0018A, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16703.19, importe_modificado:16703.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881026 | Proyecto de inversión | 852498.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852498.5, modificado:852498.5}} | ADQUISICION DE CAMARAS PARA PATRULLAS Y SOLAPAS PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL-5231 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | AYUNTAMIENTO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 852498.5 | 852498.5 | 852498.5 | 852498.5 | 852498.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC00180201127811 | Proyecto de inversión | 905856.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905856.25, modificado:905856.25}} | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De Tekit - 133660 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133660 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y CUATRO PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTIUNO, CALLE CUARENTA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO CINCUENTA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.34218086, lat:20.53798065}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 905856.25 | 905856.25 | 905856.25 | 905856.25 | 905856.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31080.01.2018.06 B, contratista:SUMINISTRO Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1698155.0, importe_modificado:1698155.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1266193/proyecto_INICIO, 1266193/proyecto_FIN, 1266193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401684392 | Proyecto de inversión | 30289.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30289.83, modificado:30289.83}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL, YUCATAN. - 297184 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 297184 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 28AX17Y19 INTERIOR SN PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 28A Y CALLE 17, CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 28AX17Y19 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL YUCATAN., lon:-89.29997107, lat:20.4371179}} | 2019-11-19 | 2019-12-18 | 30289.83 | 30289.83 | 30289.83 | 30289.83 | 30289.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-CHUMAYEL-YUC-LP-2019/03A, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:524032.13, importe_modificado:524032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1684392/proyecto_PROCESO, 1684392/proyecto_FIN, 1684392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708376 | Proyecto de inversión | 978621.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978621.04, modificado:1052621.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 31DES0017J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-041 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 27-B, Chichimilá, Yuc., México, lon:-88.21073055, lat:20.62794457}} | 2020-06-19 | 2020-08-27 | 1052621.53 | 1052621.53 | 1052621.53 | 1052621.53 | 1052621.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-051, contratista:Mirza Elizabeth Pérez Matos, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:978621.04, importe_modificado:978621.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1708376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708652 | Proyecto de inversión | 535733.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535733.25, modificado:535733.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0502J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-057 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 20 1760, Molas, Yuc., México, lon:-89.63128209, lat:20.81708917}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 535733.27 | 535733.27 | 535733.27 | 535733.27 | 535733.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-067, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:535733.25, importe_modificado:535733.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708652/proyecto_INICIO, 1708652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301720995 | Proyecto de inversión | 333171.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133268.57, modificado:133268.57}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199902.85, modificado:199902.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 123986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 123986 | S | 103 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:RANCHERIA , 97983 CHAN DZINUP, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP SE ENCUENTRA UBICADA A 171 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO. LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO, lon:-89.48076378, lat:19.87187426}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 333171.42 | 333171.42 | 333171.42 | 333171.42 | 333171.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2020, contratista:TRANSFORMADORES ARRANCADORES MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:877047.39, importe_modificado:877047.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1720995/proyecto_INICIO, 1720995/proyecto_PROCESO, 1720995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721057 | Proyecto de inversión | 258767.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103507.18, modificado:103507.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155260.77, modificado:155260.77}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 124383 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124383 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:PUEBLO , 97975 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS SE ENCUENTRA UBICADA A 155 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN SE, lon:-89.32358612, lat:20.19637503}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 258767.95 | 258767.95 | 258767.95 | 258767.95 | 258767.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:913286.33, importe_modificado:913286.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721057/proyecto_INICIO, 1721057/proyecto_PROCESO, 1721057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721333 | Proyecto de inversión | 1132864.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793005.02, modificado:793005.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339859.29, modificado:339859.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XUILUB MUNICIPIO DE ESPITA - 126657 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 126657 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:PUEBLO , 97733 XUILUB, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XUILIB SE ENCUENTRA UBICADA A 142.0 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA CANCUN LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN SE, lon:-88.42081918, lat:20.9178143}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 1132864.31 | 1132864.31 | 1132864.31 | 1132864.31 | 1132864.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-016-2020, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3549641.52, importe_modificado:3549641.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1721333/proyecto_FIN, 1721333/proyecto_INICIO, 1721333/proyecto_PROCESO, 1721333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721719 | Proyecto de inversión | 1041322.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728925.86, modificado:728925.86}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312396.79, modificado:312396.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ - 129530 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129530 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SE ENCUENTRA UBICADA A 187.7 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA VALLADOLID Y CARRETERA VALLADOL, lon:-88.41536401, lat:20.35643349}} | 2020-07-03 | 2020-09-30 | 1041322.65 | 1041322.65 | 1041322.65 | 1041322.65 | 1041322.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-025-2020, contratista:SAYCOSUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1785124.53, importe_modificado:1785124.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1721719/proyecto_INICIO, 1721719/proyecto_PROCESO, 1721719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723421 | Proyecto de inversión | 112636.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112636.01, modificado:110352.89}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN CALLE 5 X 28 Y 30B DE LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ YUCATAN - 5270 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 5270 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30B, ENTRANDO AL MUNICIPIO LLEGANDO A LA CALLE 30 SE TOMA HACIA LA IZQUIERDA 7 CUADRAS A LA DERECHA SE UBICA LA CALLE 5 X 28 Y 30B Y LA OBR, lon:-88.79812257, lat:21.21040938}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 110352.89 | 110352.89 | 110352.89 | 110352.89 | 110352.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-01-LP, contratista:CONSAGEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:975631.61, importe_modificado:975631.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1723421/proyecto_INICIO, 1723421/proyecto_PROCESO, 1723421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723709 | Proyecto de inversión | 60692.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60692.2, modificado:60583.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6411 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6411 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 80 INTERIOR COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 82 DE LA CALLE 29 DONDE SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO EN LA COLONIA CNC VIUELTA EN LA PRIMERA CUADRA A MA, lon:-88.1671881, lat:21.16043114}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 60583.58 | 60583.58 | 60583.58 | 60583.58 | 60583.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1723709/proyecto_INICIO, 1723709/proyecto_PROCESO, 1723709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723757 | Proyecto de inversión | 352500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352500.0, modificado:352473.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 6565 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6565 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:BOULEVARD 81 412 INTERIOR S/N COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50-C Y CALLE 51, CALLE 83 DE LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK DE LA CALLE 52A VUELTA A MANO DERECHA EN LA CALLE 85 Y DE A, lon:-88.1602309, lat:21.12674581}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 352473.33 | 352473.33 | 352473.33 | 352473.33 | 352473.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1723757/proyecto_INICIO, 1723757/proyecto_PROCESO, 1723757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723851 | Proyecto de inversión | 225944.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225944.72, modificado:225791.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6972 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6972 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54 440 INTERIOR COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63-A, CALLE 56 A TRES CUADRAS DE BOXITO SUCURSAL TIZIMÍN EN LA CALLE 63 VUELTA A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 54 DETRÁS DE , lon:-88.15602017, lat:21.13848819}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 225791.56 | 225791.56 | 225791.56 | 225791.56 | 225791.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {1723851/proyecto_PROCESO, 1723851/proyecto_INICIO, 1723851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723854 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 6976 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6976 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-F 328 INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 49-F LA OBRA SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DEL COLEGIO DE TIZIMIN DE IGUAL MANERA A 1 CUADRA DE LA CARRETERA PRINC, lon:-88.13439132, lat:21.1455027}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1723854/proyecto_PROCESO, 1723854/proyecto_INICIO, 1723854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723859 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO HUAYITA - 6982 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6982 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 34-A INTERIOR S/N COLONIA HUAYITA, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 47-A Y CALLE S/N, CALLE 41 LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL JUAN RIVERO ALONZO SOBRE LA CALLE 34A Y A UNA CUADRA DE LA ESC, lon:-88.14142792, lat:21.14650836}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1723859/proyecto_INICIO, 1723859/proyecto_PROCESO, 1723859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724075 | Proyecto de inversión | 155629.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155629.89, modificado:158203.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 7528 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7528 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 46-A 452 INTERIOR S/N COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69-A Y CALLE 71, CALLE 46-A DEL SUPER WILLYS DE LOS ALMENDROS DOS CUADRAS A LA DERECHA VUELTA A MANO IZQUIERDA CAMINANDO DOS CUADR, lon:-88.15218921, lat:21.13226587}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 158203.79 | 158203.79 | 158203.79 | 158203.79 | 158203.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {1724075/proyecto_INICIO, 1724075/proyecto_PROCESO, 1724075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724555 | Proyecto de inversión | 1966852.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966852.92, modificado:1966431.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO COMICHÉN - 9000 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 9000 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4566.0, meta_modificada:4566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR S/N COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 22, CALLE 37 SALIDA CALLE 49 RUMBO AL POBLADO DE SUCOPO GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE EL PERIFERICO DE LA CALLE 22 EN LA TERCERA CUADRA , lon:-88.12999114, lat:21.15087013}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1966431.02 | 1966431.02 | 1966431.02 | 1966431.02 | 1966431.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4566.0}} | {1724555/proyecto_INICIO, 1724555/proyecto_PROCESO, 1724555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725764 | Proyecto de inversión | 456557.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456557.93, modificado:454499.08}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BUCTZOTZ LOCALIDAD BUCTZOTZ ASENTAMIENTO BUCTZOTZ - 12570 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 12570 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 10 5, 12 VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y 5 Y CALLE 10 Y 12, CALLE 5 Y 7 DEL PALACIO MPAL SOBRE LA CALLE 22 SE RECORRREN 7 CUADRAS HACIA EL NORTE LLEGANDO A LA CALLE 5 SE DOBLA A LA DERECHA, lon:-88.78736643, lat:21.20902909}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 454499.08 | 454499.08 | 454499.08 | 454499.08 | 454499.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-01-LP, contratista:CONSAGEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:975631.61, importe_modificado:975631.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1725764/proyecto_INICIO, 1725764/proyecto_FIN, 1725764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301726059 | Proyecto de inversión | 407264.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407264.95, modificado:410779.64}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 24X3Y5 EN LA LOCALIDAD BUCTZOTZ YUCATAN - 13439 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 13439 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 24 VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, LLEGANDO DE MERIDA LLENDO PARA EL CENTRO DEL MPIO AL LLEGAR A LA CALLE 24 SE VIRA A LA IZQUIERDA HASTA LA CALLE 5 DONDE COMIENZA LA OBRA, lon:-88.79511849, lat:21.21086948}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 410779.64 | 410779.64 | 410779.64 | 410779.64 | 410779.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-01-LP, contratista:CONSAGEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:975631.61, importe_modificado:975631.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1726059/proyecto_INICIO, 1726059/proyecto_PROCESO, 1726059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301726344 | Proyecto de inversión | 1467517.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467517.71, modificado:1466809.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BUCTZOTZ LOCALIDAD X-BEC ASENTAMIENTO X-BEC - 14147 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 14147 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE 12 23 Y 25 EXHACIENDA X-BEC, 97623 X-BEC, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y 27 Y CALLE 12 Y 14, CALLE 10 Y 12 LOCALIDAD UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO DEL PALACIO MPAL UBICADO EN LA CALLE 21 POR 22 AVANZAR SOBRE LA 22 , lon:-88.82331988, lat:21.24801517}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1466809.08 | 1466809.08 | 1466809.08 | 1466809.08 | 1466809.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-02-LP, contratista:CONSAGEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:1466809.08, importe_modificado:1466809.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1726344/proyecto_PROCESO, 1726344/proyecto_INICIO, 1726344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729814 | Proyecto de inversión | 13602.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13602.86, modificado:13058.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 24173 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 24173 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-F INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 49 DE LA GASOLINERA FULLGAS DE LA CALLE 49 SALIDA A LA CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN UNA CUADRA A DELANTE VUEL, lon:-88.13563238, lat:21.14549968}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 13058.68 | 13058.68 | 13058.68 | 13058.68 | 13058.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1729814/proyecto_INICIO, 1729814/proyecto_PROCESO, 1729814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301738575 | Proyecto de inversión | 682121.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682121.4, modificado:681894.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN YAXCABÁ LOCALIDAD X-MEXIL ASENTAMIENTO MEXIL - 30978 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 30978 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:41, direccion:RANCHERIA MEXIL, 97922 X-MEXIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES ALREDEDOR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD UNA SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA CLINICA, ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-88.7362553, lat:20.65849669}} | 2020-06-29 | 2020-07-31 | 681894.83 | 681894.83 | 681894.83 | 681894.83 | 681894.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-I3-11/2020, contratista:J.M. CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:681894.83, importe_modificado:681894.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1025.0}} | {1738575/proyecto_INICIO, 1738575/proyecto_FIN, 1738575/proyecto_INICIO, 1738575/proyecto_PROCESO, 1738575/proyecto_FIN, 1738575/proyecto_PROCESO, 1738575/proyecto_INICIO, 1738575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742825 | Proyecto de inversión | 97488.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97488.3, modificado:115192.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 3.65 POR 3.65 EN LA LOCALIDAD BUCTZOTZ YUCATAN - 36256 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 36256 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 16 VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, DEL PALACIO MPAL 2 CUADRAS AL ORIENTE SE DOBLA A LA DERECHA Y SE RECORRE 5 CUADRAS, lon:-88.79416229, lat:21.1973969}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 115192.09 | 115192.09 | 115192.09 | 115192.09 | 115192.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-05-LP, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:2152273.2, importe_modificado:2152273.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1742825/proyecto_INICIO, 1742825/proyecto_FIN, 1742825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se agregaron conceptos (reboco, rich y masilla), extraordinarios derivado de los interes. Las metas no se modificaron , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742881 | Proyecto de inversión | 95888.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95888.08, modificado:105554.62}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 36396 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36396 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y CALLE 26-B, CALLE 47 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 57 A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26B ENTRE CALLE 49, lon:-89.68128931, lat:20.91842387}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 105554.62 | 105554.62 | 105554.62 | 105554.62 | 105554.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-9, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95888.08, importe_modificado:95888.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1742881/proyecto_INICIO, 1742881/proyecto_PROCESO, 1742881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745072 | Proyecto de inversión | 113743.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113743.32, modificado:115410.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRME PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ YUCATAN - 41315 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 41315 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 5 Y 12A VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y 12B Y CALLE 13 Y 15, CALLES 5X12A Y 12B CALLE 12A X 13Y15 AL NORTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 14 HASTA LA 5 VIRAR HACIA LA DERECHA 2 12 CALLES, lon:-88.78978042, lat:21.20734872}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 115410.74 | 115410.74 | 115410.74 | 115410.74 | 115410.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-01-IR3, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:627536.46, importe_modificado:627536.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1745072/proyecto_INICIO, 1745072/proyecto_FIN, 1745072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación, trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745223 | Proyecto de inversión | 148745.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148745.4, modificado:148767.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 44639 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 44639 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR S/N COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 58, CALLE 52-A SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL HOTEL ROAZI A MANO DERECHA EN LA CALLE 33 VUELTA A MANO DERECHA EN LA CALLE 58 CERC, lon:-88.15634152, lat:21.15270851}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 148767.77 | 148767.77 | 148767.77 | 148767.77 | 148767.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:999255.74, importe_modificado:999255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {1745223/proyecto_INICIO, 1745223/proyecto_PROCESO, 1745223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746223 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:113109.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 47133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47133 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 237 MTS AL SUR SOBR LA CALLE 20 50 MTS AL ORI, lon:-89.65263419, lat:20.86339483}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 113109.93 | 113109.93 | 113109.93 | 113109.93 | 113109.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-10, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1746223/proyecto_INICIO, 1746223/proyecto_PROCESO, 1746223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746570 | Proyecto de inversión | 75991.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75991.14, modificado:76064.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 48048 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48048 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.94, meta_modificada:44.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 99.78 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMISARIA DE XCUNYA, lon:-89.61544668, lat:21.13091726}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 76064.47 | 76064.47 | 76064.47 | 76064.47 | 76064.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-016-1, contratista:MARIO ABRAHAM SANCHEZ CHOMACHIN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75991.14, importe_modificado:75991.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.94}} | {1746570/proyecto_PROCESO, 1746570/proyecto_FIN, 1746570/proyecto_INICIO, 1746570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747054 | Proyecto de inversión | 424487.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424487.41, modificado:424070.81}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 49908 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 49908 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63 INTERIOR S/N COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60-A Y CALLE 60-B, CALLE 62 DEL PARQUE PRINCIPAL FRANCISCO CANTÓN DEL CENTRO DEL MUNICIPIO BAJAR A LA CALLE 53 CAMINAR TRES CUADRAS VUELTA, lon:-88.16202972, lat:21.14088733}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 424070.81 | 424070.81 | 424070.81 | 424070.81 | 424070.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-012-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2149459.41, importe_modificado:2149459.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {1747054/proyecto_INICIO, 1747054/proyecto_PROCESO, 1747054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748100 | Proyecto de inversión | 2385641.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385641.92, modificado:2361561.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD TIKUCH ASENTAMIENTO TICÚCH - 52614 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 52614 | S | 245 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6160.0, meta_modificada:6160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:CALLE 14 PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL, CALLE 16 LA CARRETERA LLEGANDO DE VALLADOLID AVANZA 3 CUADRAS Y DOBLA A LA IZQUIERDA Y AVANZA 2 CALLES, lon:-88.11189134, lat:20.70288089}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 2361561.15 | 2361561.15 | 2361561.15 | 2361561.15 | 2361561.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-002-2020-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2634360.0, importe_modificado:2634360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6160.0}} | {1748100/proyecto_PROCESO, 1748100/proyecto_INICIO, 1748100/proyecto_PROCESO, 1748100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748823 | Proyecto de inversión | 541090.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541090.38, modificado:458212.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD DZITNUP ASENTAMIENTO DZINUP - 54601 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 54601 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP PARA LLEGAR SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN A OESTE SE ENCUENTRA LA CARRETERA MERIDAVALLADOLID MEXICO 180 SALIENDO POR LA R, lon:-88.24542964, lat:20.64429629}} | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 458212.92 | 458212.92 | 458212.92 | 458212.92 | 458212.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-013-2020-LP, contratista:ALAN MAURICIO OSORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1909220.49, importe_modificado:1909220.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1748823/proyecto_PROCESO, 1748823/proyecto_INICIO, 1748823/proyecto_FIN, 1748823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749093 | Proyecto de inversión | 850284.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850284.89, modificado:840057.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD TIKUCH ASENTAMIENTO TICÚCH - 55296 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 55296 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:CALLE DIECIOCHO PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE ONCE, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TIKUCH SALIENDO POR LA CARR. CANCUN VALLADOLID AVANZAS 7.2 KM A DIRECCION A LA LOCALIDAD., lon:-88.11596841, lat:20.70273337}} | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 840057.02 | 840057.02 | 840057.02 | 840057.02 | 840057.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-013-2020-LP, contratista:ALAN MAURICIO OSORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1909220.49, importe_modificado:1909220.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1749093/proyecto_INICIO, 1749093/proyecto_PROCESO, 1749093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749679 | Proyecto de inversión | 1907663.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907663.88, modificado:1884250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SACYABIL - 57269 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 57269 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TRENTA Y OCHO COLONIA SACYABIL, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE TRES, CALLE CINCO SALIENDO DE CENTRO POR LA CALLE 41 AVANZA 100 M GIRA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE 38 AVANZAS 1.4 KM , lon:-88.19941026, lat:20.67261933}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1884250 | 1884250 | 1884250 | 1884250 | 1884250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-010-2020-LP, contratista:MARGOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1884250.0, importe_modificado:1884250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1749679/proyecto_INICIO, 1749679/proyecto_PROCESO, 1749679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749791 | Proyecto de inversión | 183707.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183707.2, modificado:183707.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57674 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57674 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SEIS Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE VEINTISIETE DE LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE RUMBO AL ESTE HACIA EL MUNICI, lon:-89.72112127, lat:20.48570083}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 183707.2 | 183707.2 | 183707.2 | 183707.2 | 183707.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {1749791/proyecto_INICIO, 1749791/proyecto_PROCESO, 1749791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749875 | Proyecto de inversión | 91853.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91853.62, modificado:91853.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57855 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57855 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE A Y CALLE ONCE, CALLE TREINTA Y DOS ENTRANDO AL MUNICIPIO DE MUNA DE NORTE A SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUN, lon:-89.71687355, lat:20.49385486}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 91853.62 | 91853.62 | 91853.62 | 91853.62 | 91853.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1749875/proyecto_FIN, 1749875/proyecto_PROCESO, 1749875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749881 | Proyecto de inversión | 45926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45926.8, modificado:45926.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57867 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57867 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIETE Y CALLE SIETE DIAGONAL, CALLE TREINTA Y CUATRO VINIENDO DE NORTE A SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA ENTRANDO AL, lon:-89.71530871, lat:20.49667666}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 45926.8 | 45926.8 | 45926.8 | 45926.8 | 45926.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1749881/proyecto_INICIO, 1749881/proyecto_FIN, 1749881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749898 | Proyecto de inversión | 137780.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137780.39, modificado:137780.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57903 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57903 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO YAXHA, 97843 YAXHÁ, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA DESVIARSE A LA IZQUIERDA HACIA LA COMISARÍA DE CHOYOB Y AVANZAR HASTA L, lon:-89.66824228, lat:20.53397932}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 137780.39 | 137780.39 | 137780.39 | 137780.39 | 137780.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {1749898/proyecto_INICIO, 1749898/proyecto_FIN, 1749898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750328 | Proyecto de inversión | 84574.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84574.21, modificado:84574.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (PRIMERA ETAPA). - 59145 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 59145 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CUATRO Y CALLE CUARENTA Y OCHO, CALLE QUINCE VINIENDO DE NORTE A SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MÉRIDAMUNA GIRAR A LA DERECHA E, lon:-89.72488529, lat:20.49450661}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1651688.12, importe_modificado:1651688.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1750328/proyecto_INICIO, 1750328/proyecto_PROCESO, 1750328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751757 | Proyecto de inversión | 641051.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641051.5, modificado:638838.74}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC ASENTAMIENTO CANTAMAYEC (CALLE 25X18 Y 20 Y CALLE 31 ENTRE 20 Y 22 ) - 63336 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 63336 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN CIUDAD CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 CALLE 25 ENTRE 18 Y 20, lon:-89.08111432, lat:20.46796291}} | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 638838.74 | 638838.74 | 638838.74 | 638838.74 | 638838.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-FISM-CONC-02-2020, contratista:LANDY VIRGINIA CUA PUNAB, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:638838.74, importe_modificado:638838.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}} | {1751757/proyecto_INICIO, 1751757/proyecto_PROCESO, 1751757/proyecto_FIN, 1751757/proyecto_PROCESO, 1751757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301751892 | Proyecto de inversión | 115975.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115975.47, modificado:119253.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 63792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63792 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 Y A 56 MTS AL OR, lon:-89.61777508, lat:20.78875726}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 119253.93 | 119253.93 | 119253.93 | 119253.93 | 119253.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-3, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115975.47, importe_modificado:115975.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1751892/proyecto_INICIO, 1751892/proyecto_PROCESO, 1751892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752351 | Proyecto de inversión | 222990.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222990.6, modificado:222610.39}} | UNO DE OBRA UNO:CONSTRUCCIÓN DE SIETE DRENAJES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CONKAL, YUCATAN - 65143 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN | 65143 | S | 340 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CONKAL AL NORTE SOBRE LA CALLE 13 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CASA COLOR BLANCO Y PROT, lon:-89.51826984, lat:21.0810993}} | 2020-07-20 | 2020-09-05 | 222610.39 | 222610.39 | 222610.39 | 222610.39 | 222610.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CK-INV3-01-2020, contratista:MARITZA RODRIGUEZ TEJERA, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:636030.19, importe_modificado:636030.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1752351/proyecto_FIN, 1752351/proyecto_INICIO, 1752351/proyecto_PROCESO, 1752351/proyecto_INICIO, 1752351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200301753103 | Proyecto de inversión | 106725.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106725.35, modificado:116567.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 67121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67121 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CERRADA 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO A 235 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.61881258, lat:20.78766352}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 116567.02 | 116567.02 | 116567.02 | 116567.02 | 116567.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-14, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106725.35, importe_modificado:106725.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.74}} | {1753103/proyecto_PROCESO, 1753103/proyecto_INICIO, 1753103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754269 | Proyecto de inversión | 385157.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385157.84, modificado:385157.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN - 70345 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 70345 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 25A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUIR SOBRE LA CALLE 25 EN DIRECCIÓN ESTE HASTA LLEGAR A LA INTE, lon:-89.70614754, lat:20.48306182}} | 2020-07-25 | 2020-09-25 | 385157.84 | 385157.84 | 385157.84 | 385157.84 | 385157.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-07, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1188219.04, importe_modificado:1188219.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}} | {1754269/proyecto_INICIO, 1754269/proyecto_PROCESO, 1754269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755067 | Proyecto de inversión | 2458235.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458235.01, modificado:2408103.4}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTANA - 73628 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 73628 | S | 250 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5434.7, meta_modificada:5434.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE COLONIA SANTANA, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE CUARENTA Y CINCO DE LA CARRETERA VALLADOLIDCHICHIMILA EN LA AVENIDA PASANDO LA CRUZ ROJA SOBRE , lon:-88.19790898, lat:20.68593812}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2408103.4 | 2408103.4 | 2408103.4 | 2408103.4 | 2408103.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-007-2020-LP, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2830400.0, importe_modificado:2830400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5434.7}} | {1755067/proyecto_PROCESO, 1755067/proyecto_INICIO, 1755067/proyecto_FIN, 1755067/proyecto_PROCESO, 1755067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755856 | Proyecto de inversión | 410358.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410358.95, modificado:410358.95}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 80751 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 80751 | S | 290 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y CALLE TREINTA Y UNO, CALLE VEINTE DE LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL UBICÁNDONOS EN LA C 27 ENTRE 26 Y 28 AVANZAR 5 CALLES HACIA EL OESTE SOBRE L, lon:-89.36155718, lat:20.47406607}} | 2020-08-14 | 2020-09-18 | 410358.95 | 410358.95 | 410358.95 | 410358.95 | 410358.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-04, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:743093.95, importe_modificado:743093.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755856/proyecto_INICIO, 1755856/proyecto_FIN, 1755856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756344 | Proyecto de inversión | 1966432.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966432.89, modificado:1963303.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 82222 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 82222 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN CIUDAD CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 CALLE 9 ENTRE 10 Y 12, lon:-89.15446708, lat:20.44281559}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 1963303.16 | 1963303.16 | 1963303.16 | 1963303.16 | 1963303.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-FISM-LP-01-2020, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S,A DE C,V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:1963303.16, importe_modificado:1963303.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1756344/proyecto_PROCESO, 1756344/proyecto_FIN, 1756344/proyecto_INICIO, 1756344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756380 | Proyecto de inversión | 3161.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161.97, modificado:3437.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82291 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82291 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 D 121 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 A Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 60 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 Y AL ORIENT, lon:-89.63889738, lat:20.89643687}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 3437 | 3437 | 3437 | 3437 | 3437 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-9, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3161.97, importe_modificado:3161.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1756380/proyecto_PROCESO, 1756380/proyecto_INICIO, 1756380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756493 | Proyecto de inversión | 250856.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250856.85, modificado:259681.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 82630 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 82630 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SIETE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE VEINTI SEIS, CALLE DIECISIES PARA LLEGAR A LA COLONIA MILITARSALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLIDPOR LA CALLE 41 AVANZ, lon:-88.18841172, lat:20.69177098}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 259681.7 | 259681.7 | 259681.7 | 259681.7 | 259681.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-005-2020-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4787320.0, importe_modificado:4787320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:140.0}} | {1756493/proyecto_INICIO, 1756493/proyecto_FIN, 1756493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757152 | Proyecto de inversión | 103388.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103388.45, modificado:105952.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84505 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84505 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 309 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 141 Y CALLE 143, CALLE 86 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CECYTEY COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTAD, lon:-89.64593438, lat:20.92390221}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 105952.24 | 105952.24 | 105952.24 | 105952.24 | 105952.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-7, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103388.45, importe_modificado:103388.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1757152/proyecto_FIN, 1757152/proyecto_PROCESO, 1757152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757162 | Proyecto de inversión | 42238.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42238.47, modificado:47366.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84539 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84539 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 288 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR 1 Y 11, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 94, CALLE 163 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II A 77 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.6534906, lat:20.91456816}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 47366.34 | 47366.34 | 47366.34 | 47366.34 | 47366.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-5, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42238.47, importe_modificado:42238.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757162/proyecto_INICIO, 1757162/proyecto_FIN, 1757162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757195 | Proyecto de inversión | 106665.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106665.61, modificado:150486.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84707 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84707 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS DOLORES A 23 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.5815143, lat:20.9865074}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 150486.8 | 150486.8 | 150486.8 | 150486.8 | 150486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-3, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106665.61, importe_modificado:106665.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1757195/proyecto_INICIO, 1757195/proyecto_PROCESO, 1757195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757452 | Proyecto de inversión | 95336.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95336.31, modificado:98681.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO - 85435 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85435 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 80 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA IBERICA A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 74A 270 MTS AL PONI, lon:-89.63242491, lat:20.98090556}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 98681.71 | 98681.71 | 98681.71 | 98681.71 | 98681.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-2, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95336.31, importe_modificado:95336.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.18}} | {1757452/proyecto_PROCESO, 1757452/proyecto_INICIO, 1757452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757688 | Proyecto de inversión | 2059904.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059904.3, modificado:2058891.42}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN TZUCACAB LOCALIDAD POLHUACXIL ASENTAMIENTO POLHUACZIL - 86218 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN | 86218 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO POLHUACZIL, 97964 POLHUACXIL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA POBLACION SE ENCUENTRA A 26 KM DE TZUCACAB. PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRETERA A CATMIS CRUZANDO LA POBLACION DE CATMIS HASTA LLEGAR A UN CRUC, lon:-88.9957242, lat:19.8967426}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 2058891.42 | 2058891.42 | 2058891.42 | 2058891.42 | 2058891.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-04, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2058891.42, importe_modificado:2058891.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1757688/proyecto_INICIO, 1757688/proyecto_PROCESO, 1757688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757995 | Proyecto de inversión | 101632.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101632.51, modificado:101953.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 86992 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86992 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 264 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, CALLE 161-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 107 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 44 Y A , lon:-89.61712417, lat:20.91002038}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101953.79 | 101953.79 | 101953.79 | 101953.79 | 101953.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-077-10, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101632.51, importe_modificado:101632.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.18}} | {1757995/proyecto_PROCESO, 1757995/proyecto_INICIO, 1757995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758003 | Proyecto de inversión | 107205.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107205.66, modificado:109538.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 87010 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87010 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 135 MTS AL, lon:-89.48175453, lat:20.96214851}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 109538.83 | 109538.83 | 109538.83 | 109538.83 | 109538.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-9, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107205.66, importe_modificado:107205.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1758003/proyecto_INICIO, 1758003/proyecto_PROCESO, 1758003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758432 | Proyecto de inversión | 106764.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106764.81, modificado:109406.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA KUKULKAN - 87992 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87992 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 85 358 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA KUKULKAN, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 4-1, CALLE 85 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA KUKULCAN I A 216 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 85, lon:-89.5839923, lat:20.93992065}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 109406.36 | 109406.36 | 109406.36 | 109406.36 | 109406.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-14, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106764.81, importe_modificado:106764.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1758432/proyecto_INICIO, 1758432/proyecto_PROCESO, 1758432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759463 | Proyecto de inversión | 519833.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519833.05, modificado:518904.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO EN LAS CALLES 25X22Y24 C-25X24Y26 C-26X28Y28 C-25X18Y18-A - 90657 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 90657 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.0, meta_modificada:1082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE VEINTISIETE DIRIJIRSE HACIA LA CALLE 31 DE ESTE A OESTE LLEGAR A LA CALLE 22 DAR VUELA A AL, lon:-89.04744974, lat:20.07490202}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 518904.26 | 518904.26 | 518904.26 | 518904.26 | 518904.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-08, contratista:PROYECTOS,ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:770683.13, importe_modificado:770683.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.0}} | {1759463/proyecto_INICIO, 1759463/proyecto_FIN, 1759463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759494 | Proyecto de inversión | 252229.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252229.53, modificado:251778.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO EN LAS CALLES 25X22Y24 C-25X24Y26 C-25X26Y28 C-25X18Y18-A - 90730 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 90730 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DIECIOCHO A, CALLE VEINTISIETE TRANSITAR SOBRE LA CALLE 31 DE OESTE A ESTE HACIA CALLE 20 DAR VUELTA A LA DEREC, lon:-89.04383304, lat:20.07460602}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 251778.87 | 251778.87 | 251778.87 | 251778.87 | 251778.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-08, contratista:PROYECTOS,ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:770683.13, importe_modificado:770683.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1759494/proyecto_INICIO, 1759494/proyecto_PROCESO, 1759494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760029 | Proyecto de inversión | 74575.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74575.19, modificado:74575.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 92203 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 92203 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISÉIS, CALLE VEINTITRES SITUÁNDONOS EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE ATRAVIESA TODO EL MUNICIPIO AVANZAR SOBRE LA MISMA Y 2, lon:-89.03881405, lat:20.79527304}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760029/proyecto_INICIO, 1760029/proyecto_FIN, 1760029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760676 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 93757 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 93757 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63-A COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 75, CALLE S/N SE UBICA A TRES CUADRAS A MANO DE DERECHA DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS EN LA CALLE 63A CERCA DEL LOCAL EL CASTI, lon:-88.16739828, lat:21.13459256}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1760676/proyecto_INICIO, 1760676/proyecto_FIN, 1760676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760736 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 93934 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 93934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 87 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 87-A SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK EN LA CALLE 87, lon:-88.15625264, lat:21.12278715}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1760736/proyecto_INICIO, 1760736/proyecto_FIN, 1760736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761174 | Proyecto de inversión | 90540.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90540.84, modificado:92383.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 95036 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 95036 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 48-B EN LA VUELTA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO DE LA CALLE 35, lon:-88.14528605, lat:21.15235829}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 92383.76 | 92383.76 | 92383.76 | 92383.76 | 92383.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {1761174/proyecto_INICIO, 1761174/proyecto_FIN, 1761174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761852 | Proyecto de inversión | 260067.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260067.47, modificado:258250.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 96893 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 96893 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.67, meta_modificada:153.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61 COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 36, CALLE 61-A SE UBICA A UNA CUADRA A MANO IZQUIERDA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE ZONA TIZIMÍN EN LA CALLE 61, lon:-88.14280313, lat:21.13613124}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 258250.63 | 258250.63 | 258250.63 | 258250.63 | 258250.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.67}} | {1761852/proyecto_INICIO, 1761852/proyecto_FIN, 1761852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761912 | Proyecto de inversión | 137521.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137521.81, modificado:135793.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 97116 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 97116 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.17, meta_modificada:80.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 60 COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37-A Y CALLE 39, CALLE 62 SE UBICA CERCA DE RESTAURANTE Y HOTEL D CONCEPCIÓN EN LA CALLE 39, lon:-88.15755608, lat:21.14989541}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 135793.08 | 135793.08 | 135793.08 | 135793.08 | 135793.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.17}} | {1761912/proyecto_INICIO, 1761912/proyecto_FIN, 1761912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764067 | Proyecto de inversión | 787879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787879.98, modificado:787879.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB , MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATAN - 102907 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 102907 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA UBICACION ESTA EXPRESADA EN CORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD Y LONGITUD RESPECTIVAMENTE N20 29.677 W88 54.762 N20 29.411 W88 54.626 N20 29.533 W88 54.68, lon:-88.91639741, lat:20.49344104}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 787879.98 | 787879.98 | 787879.98 | 787879.98 | 787879.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-04/2020, contratista:LANDY ESTHER PATRON PECH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:2363639.94, importe_modificado:2363639.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1764067/proyecto_PROCESO, 1764067/proyecto_FIN, 1764067/proyecto_INICIO, 1764067/proyecto_FIN, 1764067/proyecto_INICIO, 1764067/proyecto_PROCESO, 1764067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764195 | Proyecto de inversión | 787879.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787879.98, modificado:787879.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHIMAY, MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATAN - 103241 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 103241 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:45, direccion:PUEBLO CHIMAY, 97924 CHIMAY, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA UBICACION ESTA EXPRESADA EN CORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD Y LONGITUD RESPECTIVAMENTE N20 32.500 W88 43.684 N20 32.446 W88 43.567 N20 32.470 W88 43.733 N20 32.435 W, lon:-88.73047264, lat:20.54027519}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 787879.98 | 787879.98 | 787879.98 | 787879.98 | 787879.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-04/2020, contratista:LANDY ESTHER PATRON PECH, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:2363639.94, importe_modificado:2363639.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1764195/proyecto_PROCESO, 1764195/proyecto_FIN, 1764195/proyecto_INICIO, 1764195/proyecto_PROCESO, 1764195/proyecto_FIN, 1764195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764504 | Proyecto de inversión | 4031.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4031.68, modificado:4031.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104083 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104083 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 220 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 Y 135 MTS AL PONIENT, lon:-89.55915272, lat:21.0443852}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 4031.68 | 4031.68 | 4031.68 | 4031.68 | 4031.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4031.68, importe_modificado:4031.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.4}} | {1764504/proyecto_INICIO, 1764504/proyecto_PROCESO, 1764504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764570 | Proyecto de inversión | 49186.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49186.19, modificado:49186.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104227 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.81, meta_modificada:21.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50A 343 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 97 MTS AL NORTE DE LA SUBESTACION CFE UBICADO SOBRE ANILLO PERIFERICO ENTRE L, lon:-89.62211624, lat:20.91292459}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 49186.19 | 49186.19 | 49186.19 | 49186.19 | 49186.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-6, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49186.19, importe_modificado:49186.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.81}} | {1764570/proyecto_PROCESO, 1764570/proyecto_INICIO, 1764570/proyecto_PROCESO, 1764570/proyecto_INICIO, 1764570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764620 | Proyecto de inversión | 245652.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245652.63, modificado:245652.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUNCUNUL LOCALIDAD SAN DIEGO ASENTAMIENTO SAN DIEGO - 104325 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 104325 | S | 88 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO, 97766 SAN DIEGO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , ENTRANDO A LA POBLACION EN LA SEGUNDA CALLE A MANO IZQUIERDA ENFRENTE DE LA CLÍNICA DE LA COMISARIA, lon:-88.33340557, lat:20.63847065}} | 2020-08-28 | 2020-10-05 | 245652.63 | 245652.63 | 245652.63 | 245652.63 | 245652.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-008-2020, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:980992.0, importe_modificado:980992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764620/proyecto_PROCESO, 1764620/proyecto_FIN, 1764620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764636 | Proyecto de inversión | 72500.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.85, modificado:72500.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 104360 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 104360 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:CALLE 0 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO, 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA POBLACION, lon:-88.32783404, lat:21.39074195}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 72500.85 | 72500.85 | 72500.85 | 72500.85 | 72500.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-01-2020, contratista:CAROS FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:797420.62, importe_modificado:797420.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1764636/proyecto_FIN, 1764636/proyecto_PROCESO, 1764636/proyecto_INICIO, 1764636/proyecto_FIN, 1764636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764985 | Proyecto de inversión | 375026.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375026.51, modificado:374711.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT - 105401 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 105401 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 15 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 2O Y CALLE 24, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN C15X20Y24 C17X2OY22 C17X18Y16 C16X21Y23 C21X14Y12 Y SU GEOLOCALIZACION, lon:-88.7104618, lat:20.51202027}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 374711.47 | 374711.47 | 374711.47 | 374711.47 | 374711.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-09/2020, contratista:Diseño e Ingeniería Pilot S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:3747114.65, importe_modificado:3747114.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1764985/proyecto_FIN, 1764985/proyecto_INICIO, 1764985/proyecto_FIN, 1764985/proyecto_PROCESO, 1764985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765001 | Proyecto de inversión | 1125079.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125079.53, modificado:1124134.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X4.00 MTS EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN - 105461 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 105461 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 14 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, SE UBICAN EN C14X25Y27 C21X20Y22 C20X33 C18X23Y25 C18X25Y27 C23X12Y10C16X29Y31 C29X20Y22 C16X15Y17 C16AX20Y18 C18X29Y31 C19X12Y14 C16, lon:-88.82872748, lat:20.44640792}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 1124134.4 | 1124134.4 | 1124134.4 | 1124134.4 | 1124134.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-09/2020, contratista:Diseño e Ingeniería Pilot S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:3747114.65, importe_modificado:3747114.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1765001/proyecto_INICIO, 1765001/proyecto_PROCESO, 1765001/proyecto_FIN, 1765001/proyecto_INICIO, 1765001/proyecto_FIN, 1765001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765209 | Proyecto de inversión | 205215.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205215.23, modificado:215076.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTANA - 106100 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 106100 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE COLONIA SANTANA, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE CUARENTA Y CINCO DE LA CARRETERA VALLADOLID CHICHIMILAEN LA AVENIDA PASANDO LA CRUZ ROJASOBRE L, lon:-88.19793163, lat:20.68596154}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 215076.18 | 215076.18 | 215076.18 | 215076.18 | 215076.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-007-2020-LP, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2830400.0, importe_modificado:2830400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:115.0}} | {1765209/proyecto_INICIO, 1765209/proyecto_PROCESO, 1765209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765571 | Proyecto de inversión | 1135012.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135012.23, modificado:1133013.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ ASENTAMIENTO PANABA - 107119 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 107119 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2711.0, meta_modificada:2711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-88.27121023, lat:21.29666806}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1133013.11 | 1133013.11 | 1133013.11 | 1133013.11 | 1133013.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-05-2020, contratista:MANUEL GASPAR RAMON VIANA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:1133013.11, importe_modificado:1133013.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2711.0}} | {1765571/proyecto_FIN, 1765571/proyecto_PROCESO, 1765571/proyecto_INICIO, 1765571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765582 | Proyecto de inversión | 82250.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82250.59, modificado:83638.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 107136 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107136 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.01, meta_modificada:42.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 292.36 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X , lon:-89.69639323, lat:21.00768427}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 83638.64 | 83638.64 | 83638.64 | 83638.64 | 83638.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-7, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82250.59, importe_modificado:82250.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.01}} | {1765582/proyecto_INICIO, 1765582/proyecto_PROCESO, 1765582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765599 | Proyecto de inversión | 113701.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113701.83, modificado:113701.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN PANABÁ LOCALIDAD LOCHÉ - 107180 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 107180 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 12 SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-88.14663656, lat:21.38473109}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 113701.83 | 113701.83 | 113701.83 | 113701.83 | 113701.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-07-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:416865.17, importe_modificado:416865.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1765599/proyecto_INICIO, 1765599/proyecto_FIN, 1765599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765730 | Proyecto de inversión | 87409.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87409.5, modificado:87409.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN MUXUPIP LOCALIDAD SAN JUAN KOOP ASENTAMIENTO SAN JUAN KOOP - 107440 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 107440 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 97458 TRAMO CARRETERA MUXUPIP EUAN - SAN JUAN KOOP KILÓMETRO 3 + 2 EXHACIENDA SAN JUAN KOOP, 97458 SAN JUAN KOOP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE Y , ESTA SOBRE LA CARRETERA DE ENTRADA A LA LOCALIDAD SIN A, lon:-89.34312283, lat:21.02977508}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 87409.5 | 87409.5 | 87409.5 | 87409.5 | 87409.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-054-2020-INV01, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:526041.94, importe_modificado:526041.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1765730/proyecto_INICIO, 1765730/proyecto_PROCESO, 1765730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765913 | Proyecto de inversión | 100991.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100991.7, modificado:111748.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 107972 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107972 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 350 Q INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 137 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ACUARELAS UBICADO SOBRE LA CALLE 61 X 32 Y 30, lon:-89.60381427, lat:20.96443803}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 111748.02 | 111748.02 | 111748.02 | 111748.02 | 111748.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-105-1, contratista:ING. JEFG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100991.7, importe_modificado:100991.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765913/proyecto_PROCESO, 1765913/proyecto_INICIO, 1765913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766171 | Proyecto de inversión | 75801.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75801.22, modificado:75801.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ - 108713 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 108713 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 14 SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA FEDERAL, lon:-88.26765185, lat:21.30131218}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 75801.22 | 75801.22 | 75801.22 | 75801.22 | 75801.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-07-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:416865.17, importe_modificado:416865.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1766171/proyecto_PROCESO, 1766171/proyecto_INICIO, 1766171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767838 | Proyecto de inversión | 1084878 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084878.0, modificado:1084878.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD YAXCHÉ DE PEÓN EN EL MUNICIPIO DE UCU YUCATAN - 113096 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCÚ | 113096 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE SEIS EXHACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE NUEVE, CALLE OCHO OBRAUBICADA EN CALLE 6 POR 3 Y 9 DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y 3 CUADRAS HACIA EL SUR, lon:-89.7560723, lat:21.04467617}} | 2020-08-01 | 2020-08-29 | 1084878 | 1084878 | 1084878 | 1084878 | 1084878 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-LP-03-2020, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UCU, monto:1084878.0, importe_modificado:1084878.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.0}} | {1767838/proyecto_INICIO, 1767838/proyecto_FIN, 1767838/proyecto_PROCESO, 1767838/proyecto_FIN, 1767838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769355 | Proyecto de inversión | 843966.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843966.88, modificado:843987.9}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, YUCATAN - 117285 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 117285 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 , 00000 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12X29X35, lon:-88.78980663, lat:21.19627471}} | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 843987.9 | 843987.9 | 843987.9 | 843987.9 | 843987.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-03-LP, contratista:RANPE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:843987.9, importe_modificado:843987.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:257.0}} | {1769355/proyecto_PROCESO, 1769355/proyecto_INICIO, 1769355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769711 | Proyecto de inversión | 388637.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388637.74, modificado:388637.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUMA LOCALIDAD SUMA ASENTAMIENTO SUMA - 118477 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 118477 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.66, meta_modificada:169.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 CALLE 20 SIN NUMERO POR 19 Y 21 CALLE 20 SIN NUMERO POR 21; CALLE 19 SIN NUMERO POR 12 Y 14; CALLE 14 NUMERO 124 POR 21 Y 23; CALLE 18 NUMERO 101, lon:-89.14875325, lat:21.0843263}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 388637.74 | 388637.74 | 388637.74 | 388637.74 | 388637.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUMA-CONC-FISM-04-2020, contratista:SAUL TERRONES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUMA, monto:388637.74, importe_modificado:388637.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.66}} | {1769711/proyecto_INICIO, 1769711/proyecto_FIN, 1769711/proyecto_PROCESO, 1769711/proyecto_FIN, 1769711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769824 | Proyecto de inversión | 3989371.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989371.85, modificado:3986357.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD DZONOT CARRETERO ASENTAMIENTO DZONOT CARRETERO - 118847 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 118847 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9021.0, meta_modificada:9021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 SE UBICA A 61.5 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN TOMANDO LA CARRETERA TIZIMÍNRIO LAGARTOS Y DE AHI DOBLAR A MANO IZQUIER, lon:-87.88090732, lat:21.40452315}} | 2020-09-10 | 2020-10-29 | 3986357.19 | 3986357.19 | 3986357.19 | 3986357.19 | 3986357.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-024-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:6883230.18, importe_modificado:6883230.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9021.0}} | {1769824/proyecto_INICIO, 1769824/proyecto_FIN, 1769824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771196 | Proyecto de inversión | 283882.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283882.72, modificado:283882.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 25 X 38 Y 40 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN - 122433 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 122433 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA, CALLE VEINTINUEVE LA OBRA SE UBICA ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA C 25 VINIENDO DE ESTE A OESTE DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB. , lon:-89.37166374, lat:20.47919205}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 283882.72 | 283882.72 | 283882.72 | 283882.72 | 283882.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-05, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:755080.93, importe_modificado:755080.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1771196/proyecto_INICIO, 1771196/proyecto_FIN, 1771196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771488 | Proyecto de inversión | 575816.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575816.44, modificado:574010.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON ASFALTO (CALLE 14X13Y15) DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN - 123256 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 123256 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1003.0, meta_modificada:1003.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MER, lon:-88.94579319, lat:20.20241735}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 574010.31 | 574010.31 | 574010.31 | 574010.31 | 574010.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-01, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:574010.31, importe_modificado:574010.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1003.2}} | {1771488/proyecto_FIN, 1771488/proyecto_INICIO, 1771488/proyecto_PROCESO, 1771488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772443 | Proyecto de inversión | 14721.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14721.58, modificado:14497.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMIN CENTRO - 125819 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 125819 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 46-B Y CALLE 48, CALLE 51 SE UBICA EN LA ESQUINA DEL PARQUE BENITO JUAREZ DEL CENTRO DE LA CIUDAD FRENTE AL BANCO BBVA, lon:-88.1503747, lat:21.14192075}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 14497.41 | 14497.41 | 14497.41 | 14497.41 | 14497.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-022-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1699546.06, importe_modificado:1699546.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1772443/proyecto_INICIO, 1772443/proyecto_PROCESO, 1772443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772518 | Proyecto de inversión | 29443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29443.17, modificado:28994.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 126020 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 126020 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 54 FRENTE DEL PARQUE PRINCIPAL FRANCISCO CANTÓN DEL CENTRO DE TIZIMÍN CERCA DE UN BURGUER KING, lon:-88.15309995, lat:21.14282037}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 28994.83 | 28994.83 | 28994.83 | 28994.83 | 28994.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-022-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1699546.06, importe_modificado:1699546.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1772518/proyecto_INICIO, 1772518/proyecto_FIN, 1772518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772837 | Proyecto de inversión | 48200.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48200.01, modificado:53809.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 126962 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126962 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.79, meta_modificada:22.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 143 332 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 59 A 121 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.65136049, lat:20.92319944}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 53809.65 | 53809.65 | 53809.65 | 53809.65 | 53809.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-12, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48200.01, importe_modificado:48200.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.79}} | {1772837/proyecto_INICIO, 1772837/proyecto_FIN, 1772837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773057 | Proyecto de inversión | 57930.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57930.08, modificado:59046.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA NTE - 127457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127457 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.68, meta_modificada:26.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 324 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA NTE, 97129 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 130 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS LUZ OLIVEROS SANTANA UBICADO EN LA CALLE 30 , lon:-89.61086035, lat:21.01464622}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 59046.03 | 59046.03 | 59046.03 | 59046.03 | 59046.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-127-2, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57930.08, importe_modificado:57930.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.68}} | {1773057/proyecto_INICIO, 1773057/proyecto_FIN, 1773057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774167 | Proyecto de inversión | 743829.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743829.56, modificado:741133.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 130760 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 130760 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:741.0, meta_modificada:741.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TRECE PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE ONCE TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLE, lon:-88.94792159, lat:20.20338266}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 741133.54 | 741133.54 | 741133.54 | 741133.54 | 741133.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-09, contratista:CARLOS MANUEL CHI DURAN, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:741133.54, importe_modificado:741133.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:741.35}} | {1774167/proyecto_INICIO, 1774167/proyecto_PROCESO, 1774167/proyecto_FIN, 1774167/proyecto_PROCESO, 1774167/proyecto_INICIO, 1774167/proyecto_PROCESO, 1774167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301775958 | Proyecto de inversión | 371303.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371303.2, modificado:371213.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MANÍ LOCALIDAD MANÍ ASENTAMIENTO MANI - 134074 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI | 134074 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN CIUDAD MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE S/N CALLE 19 ENTRE 32 Y 34, lon:-89.39544509, lat:20.39414985}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 371213.15 | 371213.15 | 371213.15 | 371213.15 | 371213.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANI-FISM-CONC-07-2020, contratista:BRAULO JESUS GONGORA GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MANI, monto:928032.91, importe_modificado:928032.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1775958/proyecto_PROCESO, 1775958/proyecto_INICIO, 1775958/proyecto_FIN, 1775958/proyecto_PROCESO, 1775958/proyecto_FIN, 1775958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301776048 | Proyecto de inversión | 692193.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692193.1, modificado:689921.67}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN ENRIQUE - 134186 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 134186 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA SAN ENRIQUE, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 36-A, CALLE 23 SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA CIUDAD DE TICUL SOBRE LA CALLE 21 HASTA LA CALLE 36., lon:-89.54417449, lat:20.39719081}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 689921.67 | 689921.67 | 689921.67 | 689921.67 | 689921.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:689921.67, importe_modificado:689921.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {1776048/proyecto_INICIO, 1776048/proyecto_PROCESO, 1776048/proyecto_FIN, 1776048/proyecto_INICIO, 1776048/proyecto_PROCESO, 1776048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301778695 | Proyecto de inversión | 190781.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190781.37, modificado:189066.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 44 X 11 Y 13 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 137281 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 137281 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.8, meta_modificada:505.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y CUATRO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE TRECE, CALLE CUARENTA Y DOS VINIENDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA ENTRAR AL MUNICIPIO Y AVANZAR HASTA, lon:-89.72339935, lat:20.49423694}} | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 189066.62 | 189066.62 | 189066.62 | 189066.62 | 189066.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-10, contratista:MANUEL JESÚS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:438486.8, importe_modificado:438486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.8}} | {1778695/proyecto_INICIO, 1778695/proyecto_PROCESO, 1778695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301779038 | Proyecto de inversión | 4399709.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4399709.34, modificado:4343976.84}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD KANXOC ASENTAMIENTO KANXOC - 137619 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 137619 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.5, meta_modificada:1029.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE DIECIOCHO PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, CALLE VEINTI TRES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE KANXOC SALIENDO DE VALLADOLID AL SUROESTE POR LA CALLE PANFILO NOVELO MARTIN H, lon:-88.09975207, lat:20.61696194}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 4343976.84 | 4343976.84 | 4343976.84 | 4343976.84 | 4343976.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-020-2020-LP, contratista:FRANCISCO LEONEL DZUL REYES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4343976.84, importe_modificado:4343976.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.5}} | {1779038/proyecto_INICIO, 1779038/proyecto_PROCESO, 1779038/proyecto_INICIO, 1779038/proyecto_FIN, 1779038/proyecto_PROCESO, 1779038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788200 | Proyecto de inversión | 476088.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476088.99, modificado:476088.99}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.50 31DST2001O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-086 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 44 472, 97680 Tekit, Yuc., México, lon:-89.3421936, lat:20.53901574}} | 2020-07-28 | 2020-09-28 | 476088.99 | 476088.99 | 476088.99 | 476088.99 | 476088.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-092, contratista:Miguel Ángel Navarrete Guevara, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:476088.99, importe_modificado:476088.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790558 | Proyecto de inversión | 3941 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941.0, modificado:3941.0}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0714M EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ, MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-180-20 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Nacuche, Yucatan, Mexico, lon:-88.2965908, lat:20.9235867}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | 3941 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 E, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3941.0, importe_modificado:3941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790563 | Proyecto de inversión | 10670.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10670.89, modificado:10670.89}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN 31DPR0174G EN LA LOCALIDAD DE LOCHE, MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-181-20 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Loché, Yuc., Mexico, lon:-88.1466617, lat:21.3882558}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 10670.89 | 10670.89 | 10670.89 | 10670.89 | 10670.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 F, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10670.89, importe_modificado:10670.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791043 | Proyecto de inversión | 79306.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79306.77, modificado:83575.24}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ELOISA GUEMEZ DE E 31DPR0497O EN LA LOCALIDAD DE LEPAN MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-230-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:Lepán, Yuc., México, lon:-89.4977776, lat:20.7116665}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 83575.24 | 83575.24 | 83575.24 | 83575.24 | 83575.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-159 B, contratista:BEATRÍZ AMÉNDOLA MARTÍNEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69692.57, importe_modificado:69692.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 G, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13882.67, importe_modificado:13882.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791144 | Proyecto de inversión | 35675.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35675.41, modificado:35675.41}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ 31DPR2015F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-265-20 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Centro, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6155017, lat:20.960374}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 35675.41 | 35675.41 | 35675.41 | 35675.41 | 35675.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 G, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35675.41, importe_modificado:35675.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791869 | Proyecto de inversión | 9879.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9879.2, modificado:9879.2}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 31DPR0847C EN LA LOCALIDAD XCUCUL SUR, MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-308-20 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:17, direccion:Xcucul Sur, Yuc., México, lon:-89.6710415, lat:20.8564679}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 9879.2 | 9879.2 | 9879.2 | 9879.2 | 9879.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-164 B, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9879.2, importe_modificado:9879.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301793106 | Proyecto de inversión | 31673.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31673.58, modificado:31673.58}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET 31DPR0613O EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACU, MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-192-20 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:Halachó, Yuc., México, lon:-90.0793488, lat:20.4798167}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 31673.58 | 31673.58 | 31673.58 | 31673.58 | 31673.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-148 A, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31673.58, importe_modificado:31673.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301793237 | Adquisición | 949279 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949279.0, modificado:949279.0}} | Equipamiento de Unidades Basicas de Rehabilitación del Estado de Yucatán | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 59 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6430409, lat:20.97278048}} | 2020-04-08 | 2020-12-31 | 949279 | 949279 | 949279 | 949279 | 949279 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF/SA/249/2020, contratista:ORTMED S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN, monto:949279.0, importe_modificado:949279.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {1793237/proyecto_INICIO, 1793237/proyecto_PROCESO, 1793237/proyecto_FIN, 1793237/proyecto_PROCESO, 1793237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401809530 | Acción | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 71153 | 31 | Yucatán | 3 | Akil |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 71153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.346826, lat:20.267053}} | 2020-07-13 | 2020-08-20 | 22000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/GI/AKIL-YUC/2020-01, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1809530/proyecto_FIN, 1809530/proyecto_PROCESO, 1809530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401809543 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 71194 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 71194 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.643259, lat:20.328898}} | 2020-07-17 | 2020-08-20 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/GI/SANTA ELENA-YUC/2020-01, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1809543/proyecto_INICIO, 1809543/proyecto_FIN, 1809543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401819571 | Proyecto de inversión | 368129.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368129.96, modificado:367191.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD CHICÁN ASENTAMIENTO CHICAN, CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES - 147627 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 147627 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.57, meta_modificada:251.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE SIETE INTERIOR SN PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE NUEVE LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 7X2 Y 4 2X7, 7X2, 7X6Y8, 6X1Y3, 6X1Y3, 6X3 Y EN 5X9 DE LA LOCALIDAD DE CHICAN MUNIC, lon:-89.15761512, lat:20.33724326}} | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 367191.19 | 367191.19 | 367191.19 | 367191.19 | 367191.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/16, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:367191.19, importe_modificado:367191.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.57}} | {1819571/proyecto_INICIO, 1819571/proyecto_FIN, 1819571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820765 | Proyecto de inversión | 1886086.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886086.44, modificado:1885148.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO TICUL CENTRO - 149674 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 149674 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DE LA CARRETERA PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA C26 DOBLAR A LA DERECHA HASTA LA CALLE 25 Y EN LA CALLE 24 A MEDIA CUA, lon:-89.53193976, lat:20.39732232}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 1885148.53 | 1885148.53 | 1885148.53 | 1885148.53 | 1885148.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1885148.53, importe_modificado:1943488.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1820765/proyecto_PROCESO, 1820765/proyecto_FIN, 1820765/proyecto_INICIO, 1820765/proyecto_PROCESO, 1820765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820953 | Proyecto de inversión | 78401.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78401.8, modificado:83066.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 150139 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ | 150139 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 24 ENTRANDO A LA POBLACIÓN MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA LA CALLE 13 DOBLO A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 22A, DOB, lon:-89.83183052, lat:20.75700505}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 83066.55 | 83066.55 | 83066.55 | 83066.55 | 83066.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-R33-04-20, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:635940.95, importe_modificado:635940.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1820953/proyecto_INICIO, 1820953/proyecto_PROCESO, 1820953/proyecto_FIN, 1820953/proyecto_PROCESO, 1820953/proyecto_FIN, 1820953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821100 | Proyecto de inversión | 245626.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245626.38, modificado:245626.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN ABALÁ LOCALIDAD ABALÁ ASENTAMIENTO ABALÁ EN DIVERSAS VIVIENDAS - 150441 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 150441 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN CIUDAD ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 11 CALLE 9 ENTRE 18 Y 20, lon:-89.68698414, lat:20.64715959}} | 2020-10-10 | 2020-10-31 | 245626.38 | 245626.38 | 245626.38 | 245626.38 | 245626.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABALA-FISM-CONC-03-2020, contratista:JULIO CESAR DZIB CASTILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:414806.25, importe_modificado:414806.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {1821100/proyecto_PROCESO, 1821100/proyecto_FIN, 1821100/proyecto_INICIO, 1821100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821565 | Proyecto de inversión | 1305147 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305147.0, modificado:1304966.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD COLONIA YUCATÁN - 151483 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 151483 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:CALLE PA SAAK 53 PUEBLO COLONIA YUCATÁN, 97710 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE 55 SE UBICA A 47.5 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN., lon:-87.72147613, lat:21.21259539}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1304966.48 | 1304966.48 | 1304966.48 | 1304966.48 | 1304966.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-032-2020, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1304966.48, importe_modificado:1304966.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1821565/proyecto_INICIO, 1821565/proyecto_FIN, 1821565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821766 | Proyecto de inversión | 855520.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855520.33, modificado:855520.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DZILAM GONZÁLEZ LOCALIDAD DZILAM GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DZILAM GONZÁLEZ - 151967 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 151967 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 5 ENTRE 28 Y 30, lon:-88.93135276, lat:21.28943284}} | 2020-10-25 | 2020-11-30 | 855520.34 | 855520.34 | 855520.34 | 855520.34 | 855520.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG/FISMDF-13-20/DZILAM-GONZALEZ/03, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN, monto:855520.34, importe_modificado:855520.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1821766/proyecto_INICIO, 1821766/proyecto_FIN, 1821766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821786 | Proyecto de inversión | 1089610.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089610.09, modificado:1089610.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN DZILAM GONZÁLEZ LOCALIDAD DZILAM GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DZILAM GONZÁLEZ - 151997 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 151997 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2384.2, meta_modificada:2384.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO EN CALLE 28 POR 19Y21 EN CALLE 25 POR 28 Y 30A Y EN CALLE 14 POR 17 Y 19, lon:-88.93305202, lat:21.28121186}} | 2020-10-25 | 2020-11-30 | 1089610.08 | 1089610.08 | 1089610.08 | 1089610.08 | 1089610.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG/FISMDF-13-20/DZILAM-GONZALEZ/06, contratista:CONSTRUCCION Y MATERIALES RAMIREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN, monto:1005393.15, importe_modificado:1089610.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2384.2}} | {1821786/proyecto_INICIO, 1821786/proyecto_FIN, 1821786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821879 | Proyecto de inversión | 92825.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92825.8, modificado:92739.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ - 152148 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 152148 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 22 CALLE 20 ENTRE 9 Y 7, lon:-89.16109872, lat:20.73132627}} | 2020-10-10 | 2020-10-31 | 92739.98 | 92739.98 | 92739.98 | 92739.98 | 92739.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-03-2020, contratista:CONSTRUCTORA DR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:741919.88, importe_modificado:741919.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1821879/proyecto_PROCESO, 1821879/proyecto_FIN, 1821879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823111 | Proyecto de inversión | 103858.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103858.04, modificado:103858.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (ZANJAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN - 154939 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 154939 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS HACIENDA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA COMIARÍA DE SAN FCO MANZANILLA A LA SALIDA DEL MUNICIPIO RUMBO A DZILAM GLEZ, lon:-89.02174823, lat:21.25355495}} | 2020-07-15 | 2020-09-12 | 103858.04 | 103858.04 | 103858.04 | 103858.04 | 103858.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-AD-04-2020, contratista:CONSTRUCTORA SINJO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:103858.04, importe_modificado:103858.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1823111/proyecto_PROCESO, 1823111/proyecto_FIN, 1823111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826710 | Proyecto de inversión | 71003.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71003.39, modificado:70990.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 164576 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 164576 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 68 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE S/N, CALLE 70 SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO EN LA CALLE 29 Y DE AHI DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA AVANZAND, lon:-88.15979691, lat:21.15916227}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1826710/proyecto_FIN, 1826710/proyecto_PROCESO, 1826710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827089 | Proyecto de inversión | 530279.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530279.91, modificado:529744.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO - 165442 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 165442 | S | 23 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE DOCE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 10X23Y25 25X14, 25X14Y16, 16X25Y27, 25X14Y16, 25X14Y16, 25X14Y16 DE LA LOCA, lon:-89.20914605, lat:20.46610633}} | 2020-09-28 | 2020-11-11 | 529744.66 | 529744.66 | 529744.66 | 529744.66 | 529744.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/04, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1478506.38, importe_modificado:1478506.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1827089/proyecto_INICIO, 1827089/proyecto_FIN, 1827089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827325 | Proyecto de inversión | 294401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294401.31, modificado:291159.74}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FERNANDO NOVELO - 166017 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 166017 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE TREIN Y CUATRO PARA LLEGAR A LA COLONIA FERNANDO NOVELO SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUC, lon:-88.19927855, lat:20.69869233}} | 2020-10-09 | 2020-11-07 | 291159.74 | 291159.74 | 291159.74 | 291159.74 | 291159.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-VALL-004-2020, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:291159.74, importe_modificado:291159.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.0}} | {1827325/proyecto_PROCESO, 1827325/proyecto_FIN, 1827325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827625 | Proyecto de inversión | 1378188.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378188.76, modificado:1378188.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ ASENTAMIENTO PISTE - 166914 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 166914 | S | 650 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 14 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 5-A Y , EL PROYECTO ESTARA OCUPADA SOBRE LA CALLE 14 X 5A A UN COSTADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO, lon:-88.58958474, lat:20.70404168}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 1378188.76 | 1378188.76 | 1378188.76 | 1378188.76 | 1378188.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-LP-03, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:1378188.76, importe_modificado:1378188.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {1827625/proyecto_INICIO, 1827625/proyecto_FIN, 1827625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401827631 | Proyecto de inversión | 70975.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70975.3, modificado:70879.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 166935 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 166935 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-A COLONIA EL TEPEYAC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE 49-C SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA BODEGA DE SABRITAS EN LA CALLE 22 DIRIGIÉNDOSE A LA CALLE 49A, lon:-88.12973361, lat:21.13870183}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1827631/proyecto_INICIO, 1827631/proyecto_FIN, 1827631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827688 | Proyecto de inversión | 70975.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70975.3, modificado:70879.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 167097 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 167097 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA SAN FRANCISCO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63-B, CALLE 64 SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS EN LA CALLE 63A Y DE AHI DAR VUELTA AL CALLE 64, lon:-88.16427839, lat:21.13996966}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1827688/proyecto_INICIO, 1827688/proyecto_FIN, 1827688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827726 | Proyecto de inversión | 143843.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143843.77, modificado:143843.77}} | UNO OBRA DE DOS:CONSTRUCCION DE 5 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE YUCATAN - 167220 | 31 | Yucatán | 65 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE YUCATAN | 167220 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE SOBRE LA CALLE 14 SOBRE ESA MISMA CALLE SE SE ENCUENTRA UNA TIENDA, lon:-88.23375711, lat:21.56611416}} | 2020-04-03 | 2020-05-17 | 143843.77 | 143843.77 | 143843.77 | 143843.77 | 143843.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SAN FELIPE-065-2020-01-LP, contratista:LIC.CARLOS ADRIAN QUIROZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, monto:1046106.0, importe_modificado:1046106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1827726/proyecto_PROCESO, 1827726/proyecto_FIN, 1827726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827824 | Proyecto de inversión | 47208.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47208.08, modificado:43227.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 167547 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 167547 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 57 COLONIA SAN FRANCISCO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 60-B, CALLE 63 SE UBICA A TRES CUADRAS DEL PEMEX QUE ESTA CERCA DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL EN LA CALLE 62 Y DE AHI AVANZAR UNA CUADRA DANDO VUEL, lon:-88.16132558, lat:21.14172539}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 43227.9 | 43227.9 | 43227.9 | 43227.9 | 43227.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1827824/proyecto_PROCESO, 1827824/proyecto_FIN, 1827824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828035 | Proyecto de inversión | 1043560 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043560.0, modificado:1043553.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN RÍO LAGARTOS LOCALIDAD RÍO LAGARTOS ASENTAMIENTO RÍO LAGARTOS - 168108 | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H ATUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | 168108 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CIUDAD RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES UBICACION DEL MUNICIPIO CALLE 17 X 10 Y 14, C. 10 X 15 Y 17, C. 15X 10 Y 8, C. 21 X 10 Y 8, C. 21 X 14 Y 16, C. 14 , lon:-88.15867501, lat:21.59651111}} | 2020-11-03 | 2020-12-20 | 1043553.2 | 1043553.2 | 1043553.2 | 1043553.2 | 1043553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIO-FISM-04-2020, contratista:FRANCISCO PRUDENCIO PATRON GARRIDO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, monto:1043553.2, importe_modificado:1043553.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1828035/proyecto_FIN, 1828035/proyecto_PROCESO, 1828035/proyecto_INICIO, 1828035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828059 | Proyecto de inversión | 225610.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225610.8, modificado:225610.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TINUM LOCALIDAD CHENDZONOT - 168206 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 168206 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:57, direccion:CALLE MINGUNO RANCHERIA CHENDZONOT, 00000 CHENDZONOT, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN DOS CALLES DEL CENTRO DEL POBLADO, lon:-88.63681133, lat:20.63012129}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 225610.8 | 225610.8 | 225610.8 | 225610.8 | 225610.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-ASIG-02, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:225610.8, importe_modificado:225610.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1828059/proyecto_INICIO, 1828059/proyecto_FIN, 1828059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401828124 | Proyecto de inversión | 59320.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59320.53, modificado:55377.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 168593 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 168593 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 58-A Y CALLE 62, CALLE 29 SE UBICA UNA CUADRA ATRÁS DEL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET EN LA CALLE 29, lon:-88.15769674, lat:21.15744225}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 55377.04 | 55377.04 | 55377.04 | 55377.04 | 55377.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1828124/proyecto_INICIO, 1828124/proyecto_FIN, 1828124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829340 | Proyecto de inversión | 287952.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287952.7, modificado:287498.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 15 TECHOS FIRMES - 172475 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 172475 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1161.37, meta_modificada:1161.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y , CALLE VEINTICINCO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 23X24 16X19Y21, 18X17Y19, 24X21Y23, 24X23, 24X19Y21 DE LOCALIDAD Y MUNICIP, lon:-89.21646777, lat:20.46803091}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 287498.35 | 287498.35 | 287498.35 | 287498.35 | 287498.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-IR3-2020/06, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:716055.18, importe_modificado:716055.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.37}} | {1829340/proyecto_PROCESO, 1829340/proyecto_FIN, 1829340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829571 | Proyecto de inversión | 26314.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26314.65, modificado:26314.65}} | UNO DE OBRA TRES:OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN - 173502 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN YUCATAN | 173502 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE TEAKAN SOBRE LA CALLE 31 DE ESTE MUNICIPIO DE LADO IZQUIERDO SE ENCUANTRA UNA , lon:-89.03977624, lat:21.04359199}} | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 26314.65 | 26314.65 | 26314.65 | 26314.65 | 26314.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-02-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:553146.48, importe_modificado:553146.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829571/proyecto_FIN, 1829571/proyecto_INICIO, 1829571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829578 | Proyecto de inversión | 78943.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78943.94, modificado:78943.94}} | UNO DE OBRA CUATRO:CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE KANTIRIX DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN - 173521 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN YUCATAN | 173521 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO KANTIRIX, 97532 KANTIRIX, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE KANTIRIX MUNICIPIO DE TEPAKAN SE UBICA DE LADO DERECHO DEL REFUGIO TEM, lon:-89.03191393, lat:21.03227437}} | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 78943.94 | 78943.94 | 78943.94 | 78943.94 | 78943.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-02-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:553146.48, importe_modificado:553146.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1829578/proyecto_FIN, 1829578/proyecto_PROCESO, 1829578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829736 | Proyecto de inversión | 291279.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291279.68, modificado:363267.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN (TERCERA ETAPA). - 173974 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 173974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.31, meta_modificada:215.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTE, CALLE VEINTITRES ENTRANDO AL MUNICIPIO DE SANTA ELENA VINIENDO SOBRE LA C 34 DESDE EL MUNICIPIO DE TICUL DESVIARSE, lon:-89.6438612, lat:20.32826294}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 363267.67 | 363267.67 | 363267.67 | 363267.67 | 363267.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-04, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:913462.62, importe_modificado:913462.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.31}} | {1829736/proyecto_INICIO, 1829736/proyecto_FIN, 1829736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831761 | Proyecto de inversión | 287545.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287545.35, modificado:287545.52}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHOBENCHE - 181265 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 181265 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 X 84 COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 84, CALLE 53 CERCA DEL CENTRO DE INSERCION SOCIAL DE TEKAX YUCATAN, lon:-89.30371219, lat:20.21629056}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 287545.52 | 287545.52 | 287545.52 | 287545.52 | 287545.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.14, contratista:RENMIN S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:287545.52, importe_modificado:287545.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1831761/proyecto_INICIO, 1831761/proyecto_PROCESO, 1831761/proyecto_INICIO, 1831761/proyecto_FIN, 1831761/proyecto_PROCESO, 1831761/proyecto_FIN, 1831761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832623 | Proyecto de inversión | 1001312 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001312.0, modificado:1001312.0}} | DIECIOCHO OBRA DE UNO: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 184576 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 184576 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 13 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EN LA LOCALIDAD DE XALAU MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 13 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA EL PARQUE DE ES, lon:-88.00885919, lat:20.67862385}} | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 1001312 | 1001312 | 1001312 | 1001312 | 1001312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-18-2020, contratista:NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1001312.0, importe_modificado:1001312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:783.0}} | {1832623/proyecto_INICIO, 1832623/proyecto_PROCESO, 1832623/proyecto_FIN, 1832623/proyecto_INICIO, 1832623/proyecto_PROCESO, 1832623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832808 | Proyecto de inversión | 501198.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501198.95, modificado:501129.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO - 185302 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 185302 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VENTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTICUATRO LA OBRA SE REALIZARA EN ALLE 22X25Y27 12X23, 25AX24Y26, 23X8Y12, 25AX26Y28, 14X27, 2, lon:-89.11017761, lat:20.23409924}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 501129.28 | 501129.28 | 501129.28 | 501129.28 | 501129.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/18, contratista:SK CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:814336.9, importe_modificado:814336.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1832808/proyecto_PROCESO, 1832808/proyecto_INICIO, 1832808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832927 | Proyecto de inversión | 308894.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308894.36, modificado:308502.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO - 185708 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 185708 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTRES INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y , CALLE VEINTICINCO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 23X26 22X31, 18X25Y27, 14X27Y29 Y 6X23 Y 21DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO D, lon:-89.11275253, lat:20.23619311}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 308502.51 | 308502.51 | 308502.51 | 308502.51 | 308502.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/20, contratista:ABEL SAMUEL AVILEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:561873.28, importe_modificado:561873.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1832927/proyecto_PROCESO, 1832927/proyecto_FIN, 1832927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833184 | Proyecto de inversión | 749248.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749248.33, modificado:749248.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 186675 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 186675 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1969.0, meta_modificada:1969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 43 X 46 Y 48 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 46, CALLE 48 CERCA DEL DUNOSUSA Y RESTAURANTE BON APPETIT, lon:-89.28401891, lat:20.20727866}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 749248.33 | 749248.33 | 749248.33 | 749248.33 | 749248.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.23, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:7009646.27, importe_modificado:7009646.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1969.0}} | {1833184/proyecto_INICIO, 1833184/proyecto_FIN, 1833184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833694 | Proyecto de inversión | 684791.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684791.82, modificado:683017.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB ASENTAMIENTO TIXCACALTUYUB - 188326 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 188326 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.41, meta_modificada:299.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 12 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SON C12 X 19 Y 21 C14 X 25 Y 27 C14 X 25 Y 27 C2512 Y 14 C27 X 18 Y 20 C20 X 29 Y 31 C20 X 29 Y 3, lon:-88.91206173, lat:20.49345679}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 683017.89 | 683017.89 | 683017.89 | 683017.89 | 683017.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-23/2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:1440019.65, importe_modificado:1440019.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.41}} | {1833694/proyecto_INICIO, 1833694/proyecto_PROCESO, 1833694/proyecto_FIN, 1833694/proyecto_INICIO, 1833694/proyecto_PROCESO, 1833694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833778 | Proyecto de inversión | 756263.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756263.29, modificado:757001.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN YAXCABÁ 11 EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHEN - 188607 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 188607 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.73, meta_modificada:326.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS SON C16 X 15 Y 17 C19 X 14 Y 16 C29 X 20 Y 22 C16 X 19 Y 21 C27 X 16 Y 18 C22 X 19 Y 21 C16 X 25 Y , lon:-88.82865238, lat:20.45186656}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 757001.77 | 757001.77 | 757001.77 | 757001.77 | 757001.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-23/2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:1440019.65, importe_modificado:1440019.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.73}} | {1833778/proyecto_INICIO, 1833778/proyecto_PROCESO, 1833778/proyecto_FIN, 1833778/proyecto_INICIO, 1833778/proyecto_PROCESO, 1833778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401836445 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:7444.0, modificado:7444.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46556.0, modificado:46556.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN CHICXULUB PUEBLO LOCALIDAD CHICXULUB PUEBLO ASENTAMIENTO CHICXULUB - 196415 | 31 | Yucatán | 20 | Chicxulub Pueblo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB | 196415 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIESINUEVE, ENTRAS POR LA AVENIDA PRINCIPAL QUE VIENE ENTRADA DE BASPUL ES LA CALLE VEINTE LLEGAS HASTA LA CALLE, lon:-89.52043523, lat:21.13704284}} | 2020-11-23 | 2020-12-15 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-AD, contratista:MONICA DEL ROSARIO CARDENAS FRAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO, monto:54000.0, importe_modificado:54000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1836445/proyecto_INICIO, 1836445/proyecto_FIN, 1836445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401837492 | Proyecto de inversión | 37989.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37989.83, modificado:37989.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 200158 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 200158 | S | 950 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 29 CALLE 18 X 21 Y 27 ESQUINA CANTINA LA GLORIA TERMINA EN CUCHILLA Y TIENDA DE AGUAS Y REFRESCO FELIPE, lon:-89.44080413, lat:20.97509922}} | 2020-06-05 | 2020-06-20 | 37989.83 | 37989.83 | 37989.83 | 37989.83 | 37989.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-AD-03-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:88642.94, importe_modificado:88642.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {1837492/proyecto_PROCESO, 1837492/proyecto_INICIO, 1837492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838376 | Proyecto de inversión | 74938.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74938.72, modificado:74896.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS EN YAXCABÁ LOCALIDAD DE YAXCABÁ ASENTAMIENTO YAXCABA - 202709 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 202709 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA UBICACION DEL BENEFICIARIO ES LA CALLE 18 X 17 Y 19, lon:-88.82397188, lat:20.55148836}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 74896.08 | 74896.08 | 74896.08 | 74896.08 | 74896.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-I3-26/2020, contratista:CONSTRUCTORA MUULSINIK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:449376.5, importe_modificado:449376.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1838376/proyecto_INICIO, 1838376/proyecto_PROCESO, 1838376/proyecto_FIN, 1838376/proyecto_PROCESO, 1838376/proyecto_FIN, 1838376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840417 | Proyecto de inversión | 705081.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705081.6, modificado:705081.6}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD CHOCHOH ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 208537 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 208537 | S | 339 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 CHOCHOH, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE Y , COMISARIADO EJIDAL IGLESIA Y PARQUE MUNICIPAL, lon:-89.4666118, lat:20.99276642}} | 2020-08-10 | 2020-10-31 | 705081.6 | 705081.6 | 705081.6 | 705081.6 | 705081.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-IR-05/2020, contratista:JOSE ISANDRO GALLEGOS CHALE, convocante:TIXPEUAL, monto:705081.64, importe_modificado:705081.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1896.0}} | {1840417/proyecto_PROCESO, 1840417/proyecto_FIN, 1840417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841243 | Proyecto de inversión | 2931.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931.35, modificado:2931.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 211084 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 211084 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.42, meta_modificada:15.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 35 Y 37 A 130 METROS AL NORTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA COLONIA SA, lon:-88.94679098, lat:21.14996123}} | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 2931.35 | 2931.35 | 2931.35 | 2931.35 | 2931.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:252706.0, importe_modificado:252706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.42}} | {1841243/proyecto_PROCESO, 1841243/proyecto_INICIO, 1841243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841639 | Proyecto de inversión | 1775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775000.0, modificado:1775000.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATAN. - 212257 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 212257 | S | 78 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , DE LA ENTRADA AL POBLADO ASTA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURA., lon:-88.31969909, lat:20.82496712}} | 2020-11-06 | 2020-12-06 | 1775000 | 1775000 | 1775000 | 1775000 | 1775000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-04-LP, contratista:JOSE ANTONIO RUIZ ARZAPALO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:1775000.0, importe_modificado:1775000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1170.0}} | {1841639/proyecto_INICIO, 1841639/proyecto_PROCESO, 1841639/proyecto_FIN, 1841639/proyecto_INICIO, 1841639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843089 | Proyecto de inversión | 115744.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115744.3, modificado:115457.9}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN - 216552 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 216552 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 14X25Y27 22X25Y27 20X25Y27 Y 23X18Y16 DE LA LOCALIDAD Y MUNI, lon:-89.21676353, lat:20.46683004}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 115457.9 | 115457.9 | 115457.9 | 115457.9 | 115457.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-AD-2020/07, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:299434.07, importe_modificado:299434.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1843089/proyecto_FIN, 1843089/proyecto_PROCESO, 1843089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843099 | Proyecto de inversión | 23421.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23421.96, modificado:23364.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN - 216568 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 216568 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIOCHO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 26X25Y27 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN, lon:-89.21801417, lat:20.46700364}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 23364 | 23364 | 23364 | 23364 | 23364 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-AD-2020/07, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:299434.07, importe_modificado:299434.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1843099/proyecto_INICIO, 1843099/proyecto_FIN, 1843099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843236 | Proyecto de inversión | 1022849.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022849.56, modificado:1022849.56}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 216918 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 216918 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA CENTRO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 SEREALIZARÁ EL CAMBIO DE 69 LUMINARIAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD., lon:-89.74814692, lat:20.88216105}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 1022849.56 | 1022849.56 | 1022849.56 | 1022849.56 | 1022849.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-02-20, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2139773.17, importe_modificado:2139773.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1843236/proyecto_PROCESO, 1843236/proyecto_FIN, 1843236/proyecto_INICIO, 1843236/proyecto_FIN, 1843236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843350 | Proyecto de inversión | 18378.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18378.04, modificado:18378.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 217278 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 217278 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.5, meta_modificada:115.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 32 Y 34 A 350 METROS AL ESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA H AYUNTAMIENTO DE TEMAX., lon:-88.94121782, lat:21.15094159}} | 2020-06-29 | 2020-07-24 | 18378.04 | 18378.04 | 18378.04 | 18378.04 | 18378.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:257009.6, importe_modificado:257009.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.5}} | {1843350/proyecto_FIN, 1843350/proyecto_INICIO, 1843350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843594 | Proyecto de inversión | 318170.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318170.28, modificado:318170.28}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 217999 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 217999 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2007.5, meta_modificada:2007.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 29 Y 31 A 200 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA LA LAGUNA., lon:-88.94481377, lat:21.15337429}} | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 318170.28 | 318170.28 | 318170.28 | 318170.28 | 318170.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:499472.8, importe_modificado:499472.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2007.5}} | {1843594/proyecto_FIN, 1843594/proyecto_PROCESO, 1843594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843810 | Proyecto de inversión | 370892.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370892.03, modificado:370892.03}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 218912 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 218912 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2244.4, meta_modificada:2244.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 32 Y CALLE 34 A 90 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA ABARROTES ARLETOSIEL., lon:-88.94121514, lat:21.15093908}} | 2020-07-13 | 2020-08-07 | 370892.03 | 370892.03 | 370892.03 | 370892.03 | 370892.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:520782.0, importe_modificado:520782.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2244.4}} | {1843810/proyecto_FIN, 1843810/proyecto_INICIO, 1843810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843908 | Proyecto de inversión | 1222554.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222554.71, modificado:1222554.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD HUNUKÚ - 219135 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 219135 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RODRIGUEZ HEREDIA, lon:-88.08899174, lat:20.85483232}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1222554.71 | 1222554.71 | 1222554.71 | 1222554.71 | 1222554.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-006-2020, contratista:CONSTRUCCEL S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3260148.55, importe_modificado:3260148.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1843908/proyecto_INICIO, 1843908/proyecto_FIN, 1843908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843923 | Proyecto de inversión | 44471.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44471.77, modificado:44471.77}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 219163 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 219163 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA SAN LÁZARO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 11, CALLE S/N DE LA CALLE 21 HASTA EL FINAL DE LA MISMA HASTA LLEGAR A LA CALE 28 EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS 3., lon:-89.75450405, lat:20.88221273}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 44471.77 | 44471.77 | 44471.77 | 44471.77 | 44471.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-02-20, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2139773.17, importe_modificado:2139773.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1843923/proyecto_FIN, 1843923/proyecto_PROCESO, 1843923/proyecto_INICIO, 1843923/proyecto_PROCESO, 1843923/proyecto_FIN, 1843923/proyecto_PROCESO, 1843923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844226 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD SAN MARTÍN HILI KICHMÓ ASENTAMIENTO SAN MARTÍN HILI - 220039 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 220039 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN HILI, 97980 SAN MARTÍN HILI (KICHMÓ), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SAN MARTÍN HILI KICHMÓ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.524, lon:-89.52442738, lat:19.90353807}} | 2020-11-27 | 2020-11-29 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.24, contratista:LUIS MARTÍN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:187396.99, importe_modificado:187396.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844226/proyecto_INICIO, 1844226/proyecto_FIN, 1844226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844825 | Proyecto de inversión | 217546.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217546.47, modificado:217546.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 221845 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 221845 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 38 Y LA CALLE 40 A 300 METROS AL ESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA LA LAGUN, lon:-88.94499876, lat:21.15382831}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 217546.47 | 217546.47 | 217546.47 | 217546.47 | 217546.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3386596.8, importe_modificado:3386596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1844825/proyecto_PROCESO, 1844825/proyecto_INICIO, 1844825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845118 | Proyecto de inversión | 176971.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176971.49, modificado:176971.49}} | VEINTICUATRO OBRA DE SEIS: CONSTRUCCIÓN DE 88.175 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 222968 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 222968 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 EN LA ESQUINA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA UNA TIENDA, lon:-87.93506277, lat:20.65205247}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 176971.49 | 176971.49 | 176971.49 | 176971.49 | 176971.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-24-2020, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3065000.0, importe_modificado:3065000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.18}} | {1845118/proyecto_INICIO, 1845118/proyecto_FIN, 1845118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401845516 | Proyecto de inversión | 334831.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334831.86, modificado:334831.86}} | VEINTICINCO OBRA DE TRES:CONSTRUCCION DE 176.5 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 223951 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 223951 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:176.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 7 HAY UNA CASA DE MATERIAL COLOR NARANJA CON, lon:-87.93636328, lat:20.66372381}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 334831.86 | 334831.86 | 334831.86 | 334831.86 | 334831.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-25-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2010800.0, importe_modificado:2010800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.5}} | {1845516/proyecto_INICIO, 1845516/proyecto_FIN, 1845516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845627 | Proyecto de inversión | 867277.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867277.56, modificado:867277.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 224241 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 224241 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 23, CALLE 25 ENTRADA AL POBLADO MANO IZQUIERDA CASA AMARILLA, lon:-88.20330776, lat:20.79619748}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 867277.56 | 867277.56 | 867277.56 | 867277.56 | 867277.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-007-2020, contratista:CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1418881.18, importe_modificado:1418881.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1845627/proyecto_INICIO, 1845627/proyecto_FIN, 1845627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845746 | Proyecto de inversión | 49137.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49137.57, modificado:49137.57}} | VEINTICINCO OBRA DE SEIS: CONSTRUCCION DE 25.74 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 224478 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 224478 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:24.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX DE LA CALLE 13 A UNA CUADR HACIA EL SUR SE ENCUENTRA UNA CASA DE BLOCK CON U, lon:-87.93402803, lat:20.64700034}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 49137.57 | 49137.57 | 49137.57 | 49137.57 | 49137.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-25-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2010800.0, importe_modificado:2010800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.74}} | {1845746/proyecto_FIN, 1845746/proyecto_INICIO, 1845746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401846366 | Proyecto de inversión | 113761.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113761.65, modificado:113761.65}} | VENTISEIS OBRA DE CUATRO:CONSTRUCCION DE 58.66 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 226231 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 226231 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:58.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CASA DE COLOR AZUL C, lon:-87.93822598, lat:20.65105262}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 113761.65 | 113761.65 | 113761.65 | 113761.65 | 113761.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-26-2020, contratista:HERMINIA PALOMO CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2560400.0, importe_modificado:2560400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.66}} | {1846366/proyecto_PROCESO, 1846366/proyecto_INICIO, 1846366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401846513 | Proyecto de inversión | 1456002.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456002.15, modificado:1456002.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UAYMA - 226617 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 226617 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 22, CALLE 24 ALADO DE DOÑA MARY Q VENDE RECADO, lon:-88.31891055, lat:20.71510569}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 1456002.15 | 1456002.15 | 1456002.15 | 1456002.15 | 1456002.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-05-LP, contratista:YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:2820880.0, importe_modificado:2820880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1846513/proyecto_PROCESO, 1846513/proyecto_FIN, 1846513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401849733 | Proyecto de inversión | 1999216.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999216.71, modificado:2153617.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, MUNICIPIO DE YUCATAN. - 236406 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 236406 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIUDAD CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CALLE 3 X 2 Y 18, C. 5 X 2 Y 18, C. 7 X 2 Y 24, C. 9 X 2 Y 26., lon:-88.60104047, lat:20.97236197}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2153617 | 2153617 | 2153617 | 2153617 | 2153617 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CENOTILLO-FISM-02-2020, contratista:MARIA ESTHRE AGUILAR ECHEVERRIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:2153617.0, importe_modificado:2153617.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1849733/proyecto_FIN, 1849733/proyecto_PROCESO, 1849733/proyecto_FIN, 1849733/proyecto_INICIO, 1849733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852498 | Proyecto de inversión | 308724.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308724.13, modificado:308724.13}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 25, 23 Y 28 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATÁN. - 244338 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 244338 | S | 300 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA BENITO JUÁREZ, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIEZ, CALLE VEINTITRÉS DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL OESTE HACIA EL MUNICIPIO DE TICUL AVANZAR APROXIMADAMENTE 1 KM QUE SON 6, lon:-89.70309444, lat:20.48187678}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 308724.13 | 308724.13 | 308724.13 | 308724.13 | 308724.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-012, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1324735.13, importe_modificado:1324735.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1852498/proyecto_INICIO, 1852498/proyecto_FIN, 1852498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401864353 | Proyecto de inversión | 114108.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114108.14, modificado:114108.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAXCANÚ LOCALIDAD KANACHÉN ASENTAMIENTO KANACHÉN - 253249 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 253249 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.46, meta_modificada:58.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:PUEBLO KANACHÉN, 97803 KANACHÉN, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , TECHO 1 SE ENCUNTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO A MANO IZQUIERDA DEL PARQUE PRINCIPAL CASA DE BLOQUES, TECHO 2 SE ENCUNTRA EN AL CALLE DE LA TIENDA DE DICONSA, lon:-89.88803398, lat:20.6058398}} | 2020-09-21 | 2020-10-25 | 114108.14 | 114108.14 | 114108.14 | 114108.14 | 114108.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FAIS-MAXCANU-14-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:1005250.0, importe_modificado:1005250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.46}} | {1864353/proyecto_INICIO, 1864353/proyecto_FIN, 1864353/proyecto_PROCESO, 1864353/proyecto_FIN, 1864353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866175 | Proyecto de inversión | 256738.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256738.8, modificado:256738.8}} | TREINTA Y TRES OBRA DE UNO:CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 257751 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 257751 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN SOBRE LA CALLE 26 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA COCINA, lon:-87.93973486, lat:20.65921386}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 256738.8 | 256738.8 | 256738.8 | 256738.8 | 256738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-33-2020, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1283694.0, importe_modificado:1283694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1866175/proyecto_INICIO, 1866175/proyecto_FIN, 1866175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401866693 | Proyecto de inversión | 82684.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82684.8, modificado:82672.53}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ ASENTAMIENTO PISTE - 258841 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 258841 | S | 570 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 15 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 20 CALLE 15 DOMICILIO CONOCIDO X 16 Y 20, lon:-88.5925611, lat:20.69888244}} | 2020-12-15 | 2020-12-29 | 82672.53 | 82672.53 | 82672.53 | 82672.53 | 82672.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866693/proyecto_INICIO, 1866693/proyecto_PROCESO, 1866693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401867341 | Proyecto de inversión | 124195.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124195.66, modificado:124195.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AZNAR - 260325 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 260325 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA Y CAMPO, lon:-88.32018189, lat:20.82512757}} | 2020-12-03 | 2020-12-25 | 124195.66 | 124195.66 | 124195.66 | 124195.66 | 124195.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-07-IR, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:818611.66, importe_modificado:818611.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.8}} | {1867341/proyecto_INICIO, 1867341/proyecto_PROCESO, 1867341/proyecto_FIN, 1867341/proyecto_INICIO, 1867341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867648 | Proyecto de inversión | 671725.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671725.77, modificado:671725.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ, YUCATAN. - 261110 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 261110 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 CUARTO 1 CALLE 13 X 15 Y 16 CUARTO 2 CALLE 16 X 15A Y 17, CUARTO 3, CALLE 18 X 15B Y 17, CUARTO 4, CALLE 18 X 15B Y 15, CUARTO 5, CALLE , lon:-89.99951957, lat:20.58562662}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-04-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4825820.08, importe_modificado:4825820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1867648/proyecto_INICIO, 1867648/proyecto_PROCESO, 1867648/proyecto_FIN, 1867648/proyecto_PROCESO, 1867648/proyecto_FIN, 1867648/proyecto_INICIO, 1867648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867707 | Proyecto de inversión | 403035.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403035.47, modificado:403035.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ, YUCATAN. - 261223 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 261223 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13-A PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 28, CALLE 26 CUARTO 1 CALLE 13A X 28 Y 26 CUARTO 2 CALLE 13 X 28 Y 30A CUARTO 3 CALLE 30A X 11 Y 13, lon:-90.01205085, lat:20.58956373}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 403035.47 | 403035.47 | 403035.47 | 403035.47 | 403035.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-04-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4825820.08, importe_modificado:4825820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1867707/proyecto_INICIO, 1867707/proyecto_FIN, 1867707/proyecto_PROCESO, 1867707/proyecto_FIN, 1867707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867804 | Proyecto de inversión | 430920.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430920.41, modificado:429812.56}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 261417 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 261417 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 33 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 14 Y DOBLAR A MANO DERECHA LLEGANDO LUGO A LA CALLE 31 DOBLAR A LA IZQUIERDA Y AVANZAR UNA CALLE, lon:-89.52011352, lat:20.39349836}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 429812.56 | 429812.56 | 429812.56 | 429812.56 | 429812.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06, contratista:LANDY VIRGINIA CUA PUNAB, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:429812.56, importe_modificado:429812.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:503.0}} | {1867804/proyecto_FIN, 1867804/proyecto_INICIO, 1867804/proyecto_FIN, 1867804/proyecto_PROCESO, 1867804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869080 | Proyecto de inversión | 71805.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71805.79, modificado:71805.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 264861 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 264861 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA SAN JUAN, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 34 DE LA CALLE PRINCIPAL DOBLAR A MANO DERECHA EN LA CALLE 32 Y AVANZAR HASTA LO CRUZAMIENTOS 25 Y 27 AHÍ SE ENCUENTRA EL BENEFICIARIO., lon:-89.54023043, lat:20.39562399}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1869080/proyecto_PROCESO, 1869080/proyecto_INICIO, 1869080/proyecto_FIN, 1869080/proyecto_INICIO, 1869080/proyecto_FIN, 1869080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401870640 | Proyecto de inversión | 38657.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38657.99, modificado:58340.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO TICUL CENTRO - 268185 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 268185 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.07, meta_modificada:15.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DE LA CARRETERA PRINCIPAL SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA C26 DOBLAR A LA DERECHA HASTA LA CALLE 25 Y EN LA CALLE 24 A MEDIA CUA, lon:-89.53211679, lat:20.39684968}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 58340.29 | 58340.29 | 58340.29 | 58340.29 | 58340.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1885148.53, importe_modificado:1943488.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.07}} | {1870640/proyecto_INICIO, 1870640/proyecto_PROCESO, 1870640/proyecto_FIN, 1870640/proyecto_INICIO, 1870640/proyecto_PROCESO, 1870640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401873434 | Proyecto de inversión | 1404.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404.3, modificado:1404.3}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS SANITARIOS, EN LA PRIMARIA IRENE DUCH GARY 31DPR2082D, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-040-20 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 42 & Calle 77¿, Ampliación Tixcacal Opichen, 97246 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6953014, lat:20.9488622}} | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 1404.3 | 1404.3 | 1404.3 | 1404.3 | 1404.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0067A, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1404.3, importe_modificado:1404.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878359 | Proyecto de inversión | 23100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23100.0, modificado:23100.0}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MURETE Y ACOMETIDA PARA MEDICION, REALIZADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO, C.C.T. 31DPR0204K, UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-459-20 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yucatan, Mexico, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0211A, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23100.0, importe_modificado:23100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878416 | Proyecto de inversión | 7287.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7287.12, modificado:7287.12}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES EN EL PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER CCT. 31DJN2043L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTUN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-465-20 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yucatan, Mexico, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 7287.12 | 7287.12 | 7287.12 | 7287.12 | 7287.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0149, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7287.12, importe_modificado:7287.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880878 | Proyecto de inversión | 20111.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20111.5, modificado:20111.5}} | COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS-5641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 20111.5 | 20111.5 | 20111.5 | 20111.5 | 20111.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401880938 | Proyecto de inversión | 234889.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234889.68, modificado:234889.68}} | ADQUISICION DE HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES Y DRENAJE-5671 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 234889.68 | 234889.68 | 234889.68 | 234889.68 | 234889.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC00180201127770 | Proyecto de inversión | 1207080.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207080.21, modificado:1207080.21}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Calle Cincuenta Y Uno Entre Ochenta Y Cuatro Con Salida A Akil En El Municipio Tekax Yucatan - 127837 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 127837 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 51 CIUDAD BENITO JUÁREZ, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE SALIDA AKIL, CALLE 53 ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AGEB 3107900010468, lon:-89.3036408, lat:20.21630563}} | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 1207080.21 | 1207080.21 | 1207080.21 | 1207080.21 | 1207080.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-18/TEKAX/18, contratista:RAYUNDO MORALES DIONISIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUC, monto:1559214.31, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1266152/proyecto_INICIO, 1266152/proyecto_PROCESO, 1266152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401611705 | Proyecto de inversión | 145628 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32477.0, modificado:32477.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:8700.0, modificado:5023.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46200.0, modificado:58250.58}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58251.0, modificado:46166.66}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATAN MUNICIPIO DE TIZIMIN - 285527 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 285527 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion:PUEBLO , 97710 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 46.2 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE A LA LOCALIDAD DE TIZIMIN, lon:-87.72548469, lat:21.21222713}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 141917.24 | 141917.24 | 141917.24 | 141917.24 | 141917.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E95-2019, contratista:COMERCIALIZADORA CAMINO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1.202469181E7, importe_modificado:1.202469181E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1611705/proyecto_INICIO, 1611705/proyecto_FIN, 1611705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN LA FOTOGRAFÍA DE TÉRMINO NO MUESTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:EN LA FOTOGRAFÍA DE TÉRMINO NO MUESTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:EN LA FOTOGRAFÍA DE TÉRMINO NO MUESTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:EN LA FOTOGRAFÍA DE TÉRMINO NO MUESTRA LA OBRA COMO TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC190401684431 | Proyecto de inversión | 817595.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817595.52, modificado:817595.52}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL, YUCATAN - 297259 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 297259 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLEJON 21X28AY27 INTERIOR SN PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 28A, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 21X28AY27 DE LA LOCALIDAD DE CHYUMAYEL YUCATAN., lon:-89.3046089, lat:20.43218819}} | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 817595.52 | 817595.52 | 817595.52 | 817595.52 | 817595.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-CHUMAYEL-YUC-IR3-2019/06, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:817595.52, importe_modificado:817595.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1684431/proyecto_FIN, 1684431/proyecto_INICIO, 1684431/proyecto_PROCESO, 1684431/proyecto_FIN, 1684431/proyecto_INICIO, 1684431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301719786 | Proyecto de inversión | 1405758.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984031.24, modificado:984031.24}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421727.67, modificado:421727.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SINHUNCHEN MUNICIPIO DE ABALA - 110907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DE YUCATAN | 110907 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SINUNCHEN SE ENCUENTRA UBICADA A 41.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MERIDA CAMPECHE HASTA EL PUENTE XTEPEN MARGEN, lon:-89.68296384, lat:20.69390255}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1405758.91 | 1405758.91 | 1405758.91 | 1405758.91 | 1405758.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-013-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1405758.91, importe_modificado:1405758.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1719786/proyecto_PROCESO, 1719786/proyecto_INICIO, 1719786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301720860 | Proyecto de inversión | 370367.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148146.99, modificado:148146.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222220.48, modificado:222220.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA DE CAPTACION DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 123173 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 123173 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 97980 BENITO JUÁREZ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADA A 164.2 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRECARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA C, lon:-89.49854005, lat:19.91762475}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 370367.47 | 370367.47 | 370367.47 | 370367.47 | 370367.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-010-2020, contratista:TRANSFORMADORES ARRANCADORES MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1144472.94, importe_modificado:695733.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1720860/proyecto_INICIO, 1720860/proyecto_PROCESO, 1720860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721026 | Proyecto de inversión | 254427.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101771.2, modificado:101771.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152656.79, modificado:152656.79}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD NOHALAL ASENTAMIENTO NOHALAL - 124224 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124224 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:12, direccion:PUERTO NOHALAL, 97985 NOHALAL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NOHALAL SE ENCUENTRA UBICADA A 175 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN S, lon:-89.33299966, lat:19.79359283}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 254427.99 | 254427.99 | 254427.99 | 254427.99 | 254427.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-011-2020, contratista:TRANSFORMADORES ARRANCADORES MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:877047.39, importe_modificado:877047.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721026/proyecto_PROCESO, 1721026/proyecto_INICIO, 1721026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721566 | Proyecto de inversión | 2527500.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769250.19, modificado:1769250.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758250.08, modificado:758250.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES DE LA LOCALIDAD ACTUNCOH ASENTAMIENTO ACTUNCAH - 128309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 128309 | S | 73 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:PUEBLO ACTUNCAH, 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH SE ENCUENTRA UBICADA A 170 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA VALLADOLID HASTA ENTRONQUE CARRETERA VA, lon:-88.11252356, lat:20.91670917}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 2527500.27 | 2527500.27 | 2527500.27 | 2527500.27 | 2527500.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-021-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4014265.12, importe_modificado:4014265.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {1721566/proyecto_PROCESO, 1721566/proyecto_INICIO, 1721566/proyecto_PROCESO, 1721566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723840 | Proyecto de inversión | 211500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211500.0, modificado:211484.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 6955 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6955 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 63 330 INTERIOR S/N COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 65 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE 38 VUELTA A MANO DERECHA EN LA C, lon:-88.14535022, lat:21.13439448}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 211484 | 211484 | 211484 | 211484 | 211484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1723840/proyecto_INICIO, 1723840/proyecto_PROCESO, 1723840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723864 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 6991 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6991 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 17-A 230 INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48-A Y CALLE 48, CALLE 19-A SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN EN LA CALLE 48A DEL FRACCI, lon:-88.14150355, lat:21.16008595}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1723864/proyecto_INICIO, 1723864/proyecto_PROCESO, 1723864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724196 | Proyecto de inversión | 110097.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110097.55, modificado:111427.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7933 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7933 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44-A 408 INTERIOR S/N COLONIA LOS ALMENDROS, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 44, CALLE 46 LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE LOS ALMENDROS RUMBO A LA ESCUELA GABINO BARRERA VUELTA A MANO IZ, lon:-88.14826847, lat:21.13669111}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 111427.88 | 111427.88 | 111427.88 | 111427.88 | 111427.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1724196/proyecto_INICIO, 1724196/proyecto_PROCESO, 1724196/proyecto_INICIO, 1724196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724535 | Proyecto de inversión | 935455.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935455.4, modificado:935455.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 8924 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 8924 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR S/N COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 27 CALLE 29 DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO 4 CUADRAS BAJANDO A LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO VUELTA, lon:-88.15981019, lat:21.15869291}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 935455.85 | 935455.85 | 935455.85 | 935455.85 | 935455.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2175.0}} | {1724535/proyecto_INICIO, 1724535/proyecto_PROCESO, 1724535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725364 | Proyecto de inversión | 863280.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863280.24, modificado:861452.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 11331 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 11331 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69, CALLE 54-B LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE 54A DONDE SE ENCUENTRA EL CÁRCAMO DEL SISTEMA DE AGUA P, lon:-88.16198642, lat:21.13589576}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 861452.56 | 861452.56 | 861452.56 | 861452.56 | 861452.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-007-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1998327.53, importe_modificado:1998327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}} | {1725364/proyecto_INICIO, 1725364/proyecto_PROCESO, 1725364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725409 | Proyecto de inversión | 429785.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429785.04, modificado:430096.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 11470 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 11470 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75-A Y CALLE 77, CALLE S/N SE UBICA AL OESTE DE CIUDAD A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA SEBASTIAN MOLAS LA OBRA SE EMPEZARÁ DESDE LA CALLE , lon:-88.16563873, lat:21.1330055}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 430096.64 | 430096.64 | 430096.64 | 430096.64 | 430096.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-007-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1998327.53, importe_modificado:1998327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {1725409/proyecto_PROCESO, 1725409/proyecto_INICIO, 1725409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725989 | Proyecto de inversión | 1082349.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082349.87, modificado:1077364.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 13213 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 13213 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2185.0, meta_modificada:2185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49-F, CALLE 49-E SALIDA A CARRETERA ESTATAL COLONIA YUCATAN CALLE 49 ENTRE UNA TIENDA DE ABARROTES SUPER WILLYS Y LA GASOLINE, lon:-88.13526304, lat:21.14669596}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1077364.1 | 1077364.1 | 1077364.1 | 1077364.1 | 1077364.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-009-2020, contratista:TECTÓNICA DE CAMPECHE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3987040.22, importe_modificado:3987040.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2185.0}} | {1725989/proyecto_INICIO, 1725989/proyecto_PROCESO, 1725989/proyecto_INICIO, 1725989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301728962 | Proyecto de inversión | 21336.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.69, modificado:25629.55}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD POPOLNÁH - 21842 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 21842 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 50 INTERIOR S/N PUEBLO POPOLNAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 52 CARRETRA ESTATAL TIZIMINPOPOLNAH A 81.2 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN YUCATÁN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 50 X 45 Y, lon:-87.56405568, lat:20.99436362}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 25629.55 | 25629.55 | 25629.55 | 25629.55 | 25629.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1728962/proyecto_PROCESO, 1728962/proyecto_INICIO, 1728962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729004 | Proyecto de inversión | 41961.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41961.26, modificado:48262.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIXCANCAL ASENTAMIENTO TIXCANCAL - 21966 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 21966 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 12 INTERIOR S/N PUEBLO TIXCANCAL, 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 LA POBLACION DE TIXCANCAL SE ENCUENTA A 44.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA ESTATAL TIZIMINCOLONIA YUCATAN AL KM, lon:-87.85108864, lat:21.03792314}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 48262.5 | 48262.5 | 48262.5 | 48262.5 | 48262.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1729004/proyecto_PROCESO, 1729004/proyecto_INICIO, 1729004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729645 | Proyecto de inversión | 8286.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8286.61, modificado:9871.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 23708 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23708 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.53, meta_modificada:28.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 25-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 436 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.65596724, lat:21.10744372}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 9871.14 | 9871.14 | 9871.14 | 9871.14 | 9871.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-3, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8286.61, importe_modificado:8286.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.53}} | {1729645/proyecto_PROCESO, 1729645/proyecto_INICIO, 1729645/proyecto_PROCESO, 1729645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301730475 | Proyecto de inversión | 1307286.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307286.29, modificado:2102678.58}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE TREINTA POR TREINTA Y UNO Y TREINTA Y UNO A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 26081 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 26081 | S | 8600 | 7600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:673.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31A, CALLE 28 LA OBRA DEL MERCADO MUNICIPAL SE UBICA A CONTRA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TECOH CON CALLE 30 X 31 Y 31A F, lon:-89.47472441, lat:20.74176935}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 2102678.58 | 2102678.58 | 2102678.58 | 2102678.58 | 2102678.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/10, contratista:MIRIAM EDITH HERRERA CONCHA, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:2102678.58, importe_modificado:2102678.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.97}} | {1730475/proyecto_FIN, 1730475/proyecto_INICIO, 1730475/proyecto_PROCESO, 1730475/proyecto_INICIO, 1730475/proyecto_PROCESO, 1730475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735086 | Proyecto de inversión | 434145.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434145.35, modificado:433463.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CALLE TREINTA A POR TREINTA Y SIETE, CALLE TREINTA Y CINCO A POR VEINTISÉIS Y VEINTIOCHO CALLE TREINTA Y CINCO A POR VEINTIOCHO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 26495 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 26495 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 35A INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 35A Y CALLEJON 35A, CALLEJON 30A LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 3O AX37 CALLEJON SIN SALIDA LAS OTRAS DOS CALLES SE UBICAN EN LA CALLE 35 , lon:-89.47373764, lat:20.73683851}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 433463.33 | 433463.33 | 433463.33 | 433463.33 | 433463.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/I3/07, contratista:DISEÑOS E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE .C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:433463.33, importe_modificado:433463.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1735086/proyecto_INICIO, 1735086/proyecto_PROCESO, 1735086/proyecto_FIN, 1735086/proyecto_PROCESO, 1735086/proyecto_FIN, 1735086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301743719 | Proyecto de inversión | 194894.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194894.51, modificado:212593.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO DE 3.65X3.65 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ YUCATAN - 38387 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 38387 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 19 Y 19A VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, ENTRANDO POR MERIDA DOS ESQUINAS SE DOBLA A LA IZQUIERDA 2 Y 3 CUADRAS Y SE UBICARA LOS CUARTOS CALLES 19X32Y34 Y CALLE 19AX32Y34, lon:-88.80199162, lat:21.20300502}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 212593.79 | 212593.79 | 212593.79 | 212593.79 | 212593.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-05-LP, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:2152273.2, importe_modificado:2152273.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1743719/proyecto_PROCESO, 1743719/proyecto_INICIO, 1743719/proyecto_FIN, 1743719/proyecto_INICIO, 1743719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se agregaron conceptos (reboco, rich y masilla), extraordinarios derivado de los interes. Las metas no se modificaron , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745151 | Proyecto de inversión | 245882.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245882.68, modificado:245875.82}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 44428 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 44428 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 82 INTERIOR S/N COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 45-A Y CALLE 21, CALLE 29 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y DE LA UNIVERSIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMÍN EN LA C, lon:-88.17076275, lat:21.1566873}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 245875.82 | 245875.82 | 245875.82 | 245875.82 | 245875.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:999255.74, importe_modificado:999255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}} | {1745151/proyecto_INICIO, 1745151/proyecto_PROCESO, 1745151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745189 | Proyecto de inversión | 405582.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405582.95, modificado:405528.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 44549 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 44549 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR S/N COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 37 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS A MANO DERECHA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO EN LA CALLE 50 VUELTA A MAN, lon:-88.15201907, lat:21.15302412}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 405528.03 | 405528.03 | 405528.03 | 405528.03 | 405528.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:999255.74, importe_modificado:999255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.0}} | {1745189/proyecto_PROCESO, 1745189/proyecto_INICIO, 1745189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746939 | Proyecto de inversión | 1808545.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808545.75, modificado:1805871.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 49595 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 49595 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3691.0, meta_modificada:3691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR S/N COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 61-A, CALLE 63 SE UBICA CRUZANDO LA CALLE A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS REMIGIO AGUILAR SOSA EN LA CALLE 32 CERCA DE LA PANADERI, lon:-88.14147219, lat:21.13462396}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1805871.31 | 1805871.31 | 1805871.31 | 1805871.31 | 1805871.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-011-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2848239.68, importe_modificado:2848239.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3691.0}} | {1746939/proyecto_INICIO, 1746939/proyecto_PROCESO, 1746939/proyecto_INICIO, 1746939/proyecto_PROCESO, 1746939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747147 | Proyecto de inversión | 2684752.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684752.19, modificado:2616303.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD EBTÚN ASENTAMIENTO EBTUN - 50138 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 50138 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4606.0, meta_modificada:4606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:47, direccion:PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA CIUDAD DE MERIDA SE TOMA LA CARRETERA MERIDAVALLADOLID LIBRE DESPUÉS DE PASAR EL PUEBLO DE CUNCUNUL SE ENCUENTRA EL PUEBLO DE EBTUN ENTRANDO AL P, lon:-88.25946081, lat:20.66483468}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 2616303.51 | 2616303.51 | 2616303.51 | 2616303.51 | 2616303.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-001-2020-LP, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2735164.0, importe_modificado:2735164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4606.0}} | {1747147/proyecto_INICIO, 1747147/proyecto_PROCESO, 1747147/proyecto_FIN, 1747147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748080 | Proyecto de inversión | 8002060.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8002060.74, modificado:9002687.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 52574 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 52574 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1492.0, meta_modificada:1492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 11-A COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20-A, CALLE 11 POR LA CALLE PRINCIPAL SE SIGUE DERECHO PARA LLEGAR A LA AVENIDA LLEGANDO A LA GLORIETA Y AGARRAR LA CALLE 11A Y EN LA ESQUINA, lon:-89.74981447, lat:20.8868567}} | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 9002687.26 | 9002687.26 | 9002687.26 | 9002687.26 | 9002687.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-01-20, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:9002687.26, importe_modificado:9002687.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1492.0}} | {1748080/proyecto_INICIO, 1748080/proyecto_FIN, 1748080/proyecto_PROCESO, 1748080/proyecto_INICIO, 1748080/proyecto_PROCESO, 1748080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749016 | Proyecto de inversión | 458905.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458905.63, modificado:458905.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUMA LOCALIDAD SUMA ASENTAMIENTO SUMA - 55131 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 55131 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 CALLE 17 NO. 110 POR 8Y4 CALLE 17 NO. 97A POR 12Y14 CALLE 20 NO. 99B POR 17Y19 CALLE 21 NO. 101B POR 18Y20 CALLE 18 NO. 109 POR 21Y23, CALLE 21 , lon:-89.14783057, lat:21.08468668}} | 2020-07-11 | 2020-08-12 | 458905.64 | 458905.64 | 458905.64 | 458905.64 | 458905.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUMA-CONC-FISM-01-2020, contratista:SAUL TERRONES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUMA, monto:458905.64, importe_modificado:458905.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {1749016/proyecto_INICIO, 1749016/proyecto_FIN, 1749016/proyecto_PROCESO, 1749016/proyecto_FIN, 1749016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749453 | Proyecto de inversión | 2589929.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589929.1, modificado:2589929.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 MTS. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON - 56624 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 56624 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 21 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 6-A, CALLE 8 A DOS CUADRAS DEL RECINTO FERIAL, lon:-88.20023395, lat:20.79813322}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 2589929.1 | 2589929.1 | 2589929.1 | 2589929.1 | 2589929.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-001-2020, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:5353400.0, importe_modificado:5353400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1749453/proyecto_INICIO, 1749453/proyecto_PROCESO, 1749453/proyecto_FIN, 1749453/proyecto_PROCESO, 1749453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La obra debe estar terminada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:La obra debe estar terminada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:La obra debe estar terminada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:La obra debe estar terminada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301749610 | Proyecto de inversión | 137780.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137780.39, modificado:137780.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57032 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57032 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE OCHO DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA C. 25 AVANZAR HACIA EL OESTE EN DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE TICUL SOBRE LA , lon:-89.69332351, lat:20.48195957}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 137780.39 | 137780.39 | 137780.39 | 137780.39 | 137780.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {1749610/proyecto_INICIO, 1749610/proyecto_FIN, 1749610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749711 | Proyecto de inversión | 137780.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137780.39, modificado:137780.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57388 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57388 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE DOCE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 25 DIRIGIRSE HACIA EL OESTE RUMBO AL MUNICIPIO DE TICUL AVA, lon:-89.70043505, lat:20.48930926}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 137780.39 | 137780.39 | 137780.39 | 137780.39 | 137780.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {1749711/proyecto_INICIO, 1749711/proyecto_FIN, 1749711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749753 | Proyecto de inversión | 321487.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321487.61, modificado:321487.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57541 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57541 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISÉIS, CALLE VEINTICINCO A DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 25 AVANZAR HACIA EL OESTE SOBRE LA MISMA CALLE, lon:-89.70700584, lat:20.48308862}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 321487.61 | 321487.61 | 321487.61 | 321487.61 | 321487.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {1749753/proyecto_FIN, 1749753/proyecto_PROCESO, 1749753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749776 | Proyecto de inversión | 91853.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91853.62, modificado:91853.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57616 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57616 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE TRECE, CALLE VEINTISÉIS VINIENDO DE NORTE A SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NO 261 GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL MINISUPER, lon:-89.710939, lat:20.49238779}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 91853.62 | 91853.62 | 91853.62 | 91853.62 | 91853.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1749776/proyecto_INICIO, 1749776/proyecto_FIN, 1749776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750108 | Proyecto de inversión | 1292847.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292847.28, modificado:1268820.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATÁN. - 58595 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 58595 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.32, meta_modificada:743.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN SIMÓN, 97895 SAN SIMÓN, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO LLEGANDO A LA COMISARÍA EN EL DESVÍO A UXMAL DESDE LA CARRETERA FEDERAL 261 UMÁN HOPELCHEN ENTR, lon:-89.80949372, lat:20.2175738}} | 2020-07-20 | 2020-09-28 | 1268820.75 | 1268820.75 | 1268820.75 | 1268820.75 | 1268820.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:1268820.75, importe_modificado:1268820.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.32}} | {1750108/proyecto_INICIO, 1750108/proyecto_PROCESO, 1750108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750315 | Proyecto de inversión | 422871.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422871.07, modificado:422871.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (PRIMERA ETAPA). - 59126 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 59126 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE A COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE ONCE VINIENDO DE NORTE A SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA ENTRANDO AL MUNICIP, lon:-89.71629419, lat:20.49459855}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 422871.07 | 422871.07 | 422871.07 | 422871.07 | 422871.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1651688.12, importe_modificado:1651688.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1750315/proyecto_PROCESO, 1750315/proyecto_INICIO, 1750315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752413 | Proyecto de inversión | 31855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31855.8, modificado:31801.57}} | UNO DE OBRA DOS: CONSTRUCCIÓN DE UN DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CONKAL YUCATÁN. - 65349 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN MEXICO | 65349 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE CONKAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 20 EN ESA MISMA HAY UNA CASA COLOR NARANJA CON AM, lon:-89.53083506, lat:21.07803311}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 31801.57 | 31801.57 | 31801.57 | 31801.57 | 31801.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CK-INV3-01-2020, contratista:MARITZA RODRIGUEZ TEJERA, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:636030.19, importe_modificado:636030.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1752413/proyecto_PROCESO, 1752413/proyecto_FIN, 1752413/proyecto_PROCESO, 1752413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200301752840 | Proyecto de inversión | 1226271.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226271.69, modificado:1225289.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL, MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, YUCATAN - 66310 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 66310 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE 5 PUEBLO ICHMUL, 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 7 ESTA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA CATOLICA CRISTO DE LAS AMPOLLAS EN UNA ESQUINA, lon:-88.60857196, lat:20.16323533}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 1225289.7 | 1225289.7 | 1225289.7 | 1225289.7 | 1225289.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-07-2020-LP, contratista:Luis Felipe Chan Ceh, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:1225289.7, importe_modificado:1225289.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1752840/proyecto_INICIO, 1752840/proyecto_FIN, 1752840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753117 | Proyecto de inversión | 118799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118799.34, modificado:123890.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 67160 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67160 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CERRADA 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18., lon:-89.61881183, lat:20.7876715}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 123890.13 | 123890.13 | 123890.13 | 123890.13 | 123890.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-15, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118799.34, importe_modificado:118799.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.4}} | {1753117/proyecto_PROCESO, 1753117/proyecto_INICIO, 1753117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753469 | Proyecto de inversión | 6474.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6474.51, modificado:6474.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 68097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 68097 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.96, meta_modificada:22.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 184.53 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21, lon:-89.7161618, lat:20.94489249}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 6474.51 | 6474.51 | 6474.51 | 6474.51 | 6474.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-13, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6474.51, importe_modificado:6474.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.96}} | {1753469/proyecto_INICIO, 1753469/proyecto_PROCESO, 1753469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753471 | Proyecto de inversión | 876020.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876020.82, modificado:876020.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN - 68099 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 68099 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LA COMISARIA A LA CUAL SE LLEGA DEL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA C, lon:-89.96525672, lat:20.97373348}} | 2020-07-24 | 2020-09-25 | 876020.82 | 876020.82 | 876020.82 | 876020.82 | 876020.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-02, contratista:MULTIOBRAS CETINA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2629133.07, importe_modificado:2629133.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:894.0}} | {1753471/proyecto_INICIO, 1753471/proyecto_PROCESO, 1753471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754629 | Proyecto de inversión | 1126577.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126577.77, modificado:1126531.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 71501 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 71501 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE SALIDA A PISTE UBICARSE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y AVANZAR 50 MTS HACIA CARRETERA QUINTANA ROO A UN COSTADO DEL TENDEJON DÑA MARY, lon:-88.53546682, lat:20.84037918}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 1126531.75 | 1126531.75 | 1126531.75 | 1126531.75 | 1126531.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-002-2020, contratista:JOCASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2570225.17, importe_modificado:2570225.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1754629/proyecto_INICIO, 1754629/proyecto_PROCESO, 1754629/proyecto_INICIO, 1754629/proyecto_PROCESO, 1754629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION , trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756564 | Proyecto de inversión | 149896.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149896.34, modificado:155586.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FERNANDO NOVELO - 82817 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 82817 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VEINTI SIETE COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE TREINTA Y DOS PARA LLEGAR A LA COLONIA DIRIGIRTE ALNORTE POR LA CALLE 40 900 M GIRAR ACALLE, lon:-88.19925456, lat:20.6987115}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 155586.34 | 155586.34 | 155586.34 | 155586.34 | 155586.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-006-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2640392.0, importe_modificado:2640392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:84.0}} | {1756564/proyecto_INICIO, 1756564/proyecto_PROCESO, 1756564/proyecto_FIN, 1756564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757600 | Proyecto de inversión | 373437.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373437.58, modificado:372564.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD DZEMUCUT - 85940 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN | 85940 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DZEMUCUT, 00000 DZEMUCUT, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDA DE DZEMUCUT SE TOMA LA VÍA A LA LOCALIDAD DE EK BALAM AL LLEGAR A EK BALAM SE TOMA LA PRIMERA CALLE A LA DERECH, lon:-89.05572059, lat:20.1187656}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 372564.75 | 372564.75 | 372564.75 | 372564.75 | 372564.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-03, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:372564.75, importe_modificado:372564.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1757600/proyecto_PROCESO, 1757600/proyecto_FIN, 1757600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760638 | Proyecto de inversión | 523338.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523338.24, modificado:523338.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN HOCABÁ LOCALIDAD HOCABÁ ASENTAMIENTO HOCABÁ - 93607 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | 93607 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN CIUDAD HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 CALLE 19 ENTRE 22 Y 24, lon:-89.2476765, lat:20.81755545}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 523338.24 | 523338.24 | 523338.24 | 523338.24 | 523338.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-CONC-FISM-02-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HOCABA, monto:908616.96, importe_modificado:908616.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {1760638/proyecto_PROCESO, 1760638/proyecto_FIN, 1760638/proyecto_INICIO, 1760638/proyecto_FIN, 1760638/proyecto_PROCESO, 1760638/proyecto_FIN, 1760638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760694 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 93803 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 93803 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 79 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50-C Y CALLE 52, CALLE 81 SE UBICA A CUATRO CUADRAS DEL MULTISERVICIO TIZIMÍN GASOLINERA CUALLI EN LA CALLE 79 A DOS CUADRAS DEL TENDEJÓN DULI, lon:-88.16049514, lat:21.12778991}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760694/proyecto_INICIO, 1760694/proyecto_FIN, 1760694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761015 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 94573 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 94573 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE 21 SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO, lon:-88.16591688, lat:21.16071306}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1761015/proyecto_INICIO, 1761015/proyecto_FIN, 1761015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761391 | Proyecto de inversión | 101552.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101552.56, modificado:102779.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 95593 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 95593 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50-B COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE S/N, CALLE 50-A SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK EN LA CALLE 52A VUELTA A MANO IZQUIERDA CERCA DE LA MISI, lon:-88.15857006, lat:21.12464691}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 102779.46 | 102779.46 | 102779.46 | 102779.46 | 102779.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {1761391/proyecto_INICIO, 1761391/proyecto_FIN, 1761391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761812 | Proyecto de inversión | 99035.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99035.05, modificado:98342.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO COMICHÉN - 96783 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 96783 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.56, meta_modificada:58.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 39 SE UBICA A CUATRO CUADRAS DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N. 14 CERCA DE AQUAMED PURIFICADORAS Y ALBERCAS, lon:-88.1284627, lat:21.14784334}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 98342.47 | 98342.47 | 98342.47 | 98342.47 | 98342.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.56}} | {1761812/proyecto_INICIO, 1761812/proyecto_FIN, 1761812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761839 | Proyecto de inversión | 34793.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34793.54, modificado:34827.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 96848 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 96848 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.92, meta_modificada:20.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA SAN MARTÍN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 66, CALLE 51-A SE UBICA A UNA CUADRA A MANO DERECHA DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL EN LA CALLE 66 Y DE AHÍ DAR UNA VUELTA EN LA CALLE 51 A MANO DERECHA, lon:-88.16488201, lat:21.14741152}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 34827.07 | 34827.07 | 34827.07 | 34827.07 | 34827.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.92}} | {1761839/proyecto_INICIO, 1761839/proyecto_FIN, 1761839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762169 | Proyecto de inversión | 865529.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865529.66, modificado:865529.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 97771 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 97771 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:PUEBLO SANTA RITA, 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURA LA UBICACION DE REFERENCIA ESTA A 100 METROS ANTES DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL CENTRO DEL POBLADO, lon:-88.14651308, lat:20.86221307}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 865529.66 | 865529.66 | 865529.66 | 865529.66 | 865529.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2020, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4702523.66, importe_modificado:4702523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {1762169/proyecto_INICIO, 1762169/proyecto_PROCESO, 1762169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301762444 | Proyecto de inversión | 127308.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127308.26, modificado:127808.29}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 98570 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98570 | S | 158 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.18, meta_modificada:256.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR A 215 M, lon:-89.60151553, lat:20.93367854}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 127808.29 | 127808.29 | 127808.29 | 127808.29 | 127808.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-2, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127308.26, importe_modificado:127308.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.18}} | {1762444/proyecto_INICIO, 1762444/proyecto_PROCESO, 1762444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765055 | Proyecto de inversión | 9080.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9080.41, modificado:9080.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 105625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105625 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.91, meta_modificada:22.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 75 MTS AL PONIENTE, lon:-89.55693703, lat:21.04436953}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 9080.41 | 9080.41 | 9080.41 | 9080.41 | 9080.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-8, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9080.41, importe_modificado:9080.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.91}} | {1765055/proyecto_PROCESO, 1765055/proyecto_INICIO, 1765055/proyecto_PROCESO, 1765055/proyecto_INICIO, 1765055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765568 | Proyecto de inversión | 67904.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67904.66, modificado:81697.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 107116 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107116 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.79, meta_modificada:44.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 15 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE BOMBEO DE LA COMISARIA A 53 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A, lon:-89.65369358, lat:20.83024413}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 81697.93 | 81697.93 | 81697.93 | 81697.93 | 81697.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-103-3, contratista:GRUPO ESMOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67904.66, importe_modificado:67904.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.79}} | {1765568/proyecto_PROCESO, 1765568/proyecto_INICIO, 1765568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765976 | Proyecto de inversión | 71800.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.24, modificado:71800.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ - 108136 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 108136 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL LOCAL CULTURA Y PROGRESO, lon:-88.2710958, lat:21.30085237}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-02-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:1148803.84, importe_modificado:1148803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1765976/proyecto_PROCESO, 1765976/proyecto_INICIO, 1765976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766661 | Proyecto de inversión | 85359.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85359.33, modificado:86800.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 110061 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110061 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27-A, CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEÑ PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 99 MTS AL PONIENTE , lon:-89.56716703, lat:21.03979451}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 86800.01 | 86800.01 | 86800.01 | 86800.01 | 86800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-10, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85359.33, importe_modificado:85359.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1766661/proyecto_INICIO, 1766661/proyecto_PROCESO, 1766661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766722 | Proyecto de inversión | 145001.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145001.7, modificado:145001.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ - 110206 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 110206 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 A Y CALLE 24, CALLE 29 LA OBRA SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DEL SECTOR SAN ISIDRO, lon:-88.27444952, lat:21.29450245}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 145001.7 | 145001.7 | 145001.7 | 145001.7 | 145001.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-01-2020, contratista:CAROS FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:797420.62, importe_modificado:797420.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1766722/proyecto_FIN, 1766722/proyecto_INICIO, 1766722/proyecto_PROCESO, 1766722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767462 | Proyecto de inversión | 1226599.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226599.94, modificado:1220500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHIKINDZONOT LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT - 112192 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 112192 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22-A LA VIVIENDA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CENTRO HISTORICO DE LA LOCALIDAD EN DIRECCIÒN SUR RUMBO A ICHMUL ENFRENTE DE , lon:-88.4867868, lat:20.33253411}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 1220500 | 1220500 | 1220500 | 1220500 | 1220500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-09-2020-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:1220500.0, importe_modificado:1220500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1767462/proyecto_INICIO, 1767462/proyecto_FIN, 1767462/proyecto_PROCESO, 1767462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN TOTAL SON 13 CUARTOS DORMITORIO , trimestre:4.0, usuario:ubaldotamayoc, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767855 | Proyecto de inversión | 153637.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153637.7, modificado:153637.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 113132 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 113132 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CINCO PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE DOS, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA , lon:-88.94023677, lat:20.20722456}} | 2020-03-10 | 2020-05-30 | 153637.7 | 153637.7 | 153637.7 | 153637.7 | 153637.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-03, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:153637.7, importe_modificado:153637.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1767855/proyecto_INICIO, 1767855/proyecto_FIN, 1767855/proyecto_INICIO, 1767855/proyecto_PROCESO, 1767855/proyecto_FIN, 1767855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve por solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:se devuelve por solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:se devuelve por solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-12}, obs4: {observación:se devuelve por solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-12}}
2020 | 4 | YUC200301767924 | Proyecto de inversión | 40505.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40505.7, modificado:40505.7}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN - 113328 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCU | 113328 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE SEIS EXHACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CINCO Y CALLE CINCO Y SIETE, CALLE OCHO ESTOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DOS CUADRAS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.7559221, lat:21.04295388}} | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 40505.7 | 40505.7 | 40505.7 | 40505.7 | 40505.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-ASIG-06-2020, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UCU, monto:40505.7, importe_modificado:40505.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1767924/proyecto_INICIO, 1767924/proyecto_FIN, 1767924/proyecto_PROCESO, 1767924/proyecto_FIN, 1767924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767935 | Proyecto de inversión | 1517695.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517695.65, modificado:1516578.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HOMÚN LOCALIDAD SAN ISIDRO OCHIL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO OCHIL - 113357 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMÚN | 113357 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.6, meta_modificada:789.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 21 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 ENTRANDO POR CHUNKANAN SOBRE LA CALLE 20 PASANDO LA TIENDA DE ROPA LA ESTRELLA DEL SUR ALREDEDOR DE LA MISMA SE ENCUENTR, lon:-89.34354015, lat:20.63609133}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1516578.79 | 1516578.79 | 1516578.79 | 1516578.79 | 1516578.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-INFRA-HOMUN-YUCATAN-03-2020, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:1516578.79, importe_modificado:1516578.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.6}} | {1767935/proyecto_INICIO, 1767935/proyecto_PROCESO, 1767935/proyecto_INICIO, 1767935/proyecto_FIN, 1767935/proyecto_PROCESO, 1767935/proyecto_FIN, 1767935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767965 | Proyecto de inversión | 90030.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90030.4, modificado:90030.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD YAXCHÉ DE PEÓN - 113431 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCU | 113431 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE SEIS PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE NUEVE, CALLE OCHO SE LOCALIZAEN CALLE 6 CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.75593283, lat:21.04454599}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 90030.4 | 90030.4 | 90030.4 | 90030.4 | 90030.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-CONC-02/2020, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UCU, monto:90030.4, importe_modificado:90030.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1767965/proyecto_FIN, 1767965/proyecto_PROCESO, 1767965/proyecto_FIN, 1767965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771501 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CHICXULUB PUEBLO LOCALIDAD CHICXULUB PUEBLO ASENTAMIENTO CHICXULUB - 123303 | 31 | Yucatán | 20 | Chicxulub Pueblo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO | 123303 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y , CASA SRA. PALOMA DEL SOCORRO POOT MAY LLEVAR LA CALLE LATERAL AL CAMPO ESA ES LA CALLE VEINTITRES ENTRAR PEULTIMA CALLE , lon:-89.50848331, lat:21.13672261}} | 2020-10-06 | 2020-11-28 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC-YUC-LP-02-2020, contratista:MONICA DEL ROSARIO CARDENAS FRAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1771501/proyecto_FIN, 1771501/proyecto_PROCESO, 1771501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772319 | Proyecto de inversión | 6674 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6674.0, modificado:6929.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 125498 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125498 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B INTERIOR 176 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA GUADALUPANA A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 187B, lon:-89.64363426, lat:20.8970176}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 6929.92 | 6929.92 | 6929.92 | 6929.92 | 6929.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-122, contratista:GRUPO WAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6674.0, importe_modificado:6674.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.7}} | {1772319/proyecto_INICIO, 1772319/proyecto_FIN, 1772319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772615 | Proyecto de inversión | 20506.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20506.62, modificado:21661.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 126310 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 126310 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-A COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 49-C SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA DE SAN JOSÉ NABALAM EN LA CALLE 49A DIRIGIÉNDOSE HACIA EL PERIFÉRICO LA CA, lon:-88.13459109, lat:21.13984208}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 21661.31 | 21661.31 | 21661.31 | 21661.31 | 21661.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-022-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1699546.06, importe_modificado:1699546.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1772615/proyecto_INICIO, 1772615/proyecto_FIN, 1772615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772916 | Proyecto de inversión | 147416.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147416.81, modificado:147416.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 15 X 10 Y 14, 17 X 14 Y 12 Y 5 X 34 Y 38 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 127180 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 127180 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE TREINTA Y SEIS, CALLE TRES ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA AVANZAR HASTA LA INTER, lon:-89.71775488, lat:20.4981104}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 147416.81 | 147416.81 | 147416.81 | 147416.81 | 147416.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-09, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1816015.85, importe_modificado:1816015.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {1772916/proyecto_PROCESO, 1772916/proyecto_INICIO, 1772916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772931 | Proyecto de inversión | 95698.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95698.98, modificado:96046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 127216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127216 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.95, meta_modificada:52.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 135 719 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94-A Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL EMILIANO ZAPATA SUR A 301 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65040831, lat:20.92767317}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 96046.74 | 96046.74 | 96046.74 | 96046.74 | 96046.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-5, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95698.98, importe_modificado:95698.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.95}} | {1772931/proyecto_PROCESO, 1772931/proyecto_FIN, 1772931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773700 | Proyecto de inversión | 72904.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72904.03, modificado:72904.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN ASENTAMIENTO HOMUN - 129367 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMÚN | 129367 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.38, meta_modificada:3.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 ENTRANDO DE CUZAMÁ LLEGAR EN EL CRUCE DE LA CALLE ANTES DE PASAR GUISOS A LA LEÑA DE LA CASA ISABELA. DOBLAR A LA DERECHA AVANZAR HASTA MEDIA , lon:-89.29456482, lat:20.73828787}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 72904.03 | 72904.03 | 72904.03 | 72904.03 | 72904.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-INFRA-HOMUN-YUCATAN-CI-01-2020, contratista:RYO PENINSULAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:437197.05, importe_modificado:437197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.38}} | {1773700/proyecto_INICIO, 1773700/proyecto_PROCESO, 1773700/proyecto_FIN, 1773700/proyecto_INICIO, 1773700/proyecto_FIN, 1773700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301775393 | Proyecto de inversión | 298296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298296.65, modificado:298296.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 133367 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 133367 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 19 A MEDIA CUADRA DEL PARQUE LA MEJORADA DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33109354, lat:20.53816746}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 298296.65 | 298296.65 | 298296.65 | 298296.65 | 298296.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.07, contratista:RYO PENINSULAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:745741.61, importe_modificado:745741.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1775393/proyecto_PROCESO, 1775393/proyecto_INICIO, 1775393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301776116 | Proyecto de inversión | 278477.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278477.4, modificado:278409.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MANÍ LOCALIDAD MANÍ ASENTAMIENTO MANI - 134260 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI | 134260 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN CIUDAD MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 CALLE 18 ENTRE 23 Y 25, lon:-89.38522923, lat:20.3866561}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 278409.88 | 278409.88 | 278409.88 | 278409.88 | 278409.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANI-FISM-CONC-07-2020, contratista:BRAULO JESUS GONGORA GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MANI, monto:928032.91, importe_modificado:928032.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1776116/proyecto_INICIO, 1776116/proyecto_FIN, 1776116/proyecto_PROCESO, 1776116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301777183 | Proyecto de inversión | 310170.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310170.44, modificado:310170.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 135421 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 135421 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 3 A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33260501, lat:20.53240453}} | 2020-07-21 | 2020-09-18 | 310170.44 | 310170.44 | 310170.44 | 310170.44 | 310170.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.08, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:775426.12, importe_modificado:775426.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1777183/proyecto_INICIO, 1777183/proyecto_PROCESO, 1777183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790573 | Proyecto de inversión | 13959.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13959.96, modificado:13959.96}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE SAN FELIPE 31DML2017M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-183-20 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 6, San Felipe, Yuc., Mexico, lon:-88.2311727, lat:21.5653897}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 13959.96 | 13959.96 | 13959.96 | 13959.96 | 13959.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 H, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13959.96, importe_modificado:13959.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791281 | Proyecto de inversión | 43125.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43125.05, modificado:43125.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA AMERICA 31DPR0685H EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO NOH PAT, MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-285-20 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:San Pedro Noh Pat, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5485839, lat:20.9455992}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 43125.05 | 43125.05 | 43125.05 | 43125.05 | 43125.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43125.05, importe_modificado:43125.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791297 | Proyecto de inversión | 22259.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22259.25, modificado:22259.25}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0878W EN LA LOCALIDAD TEYA, MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-288-20 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:Calle 60, San Antonio Kaua III, 97370 Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5807178, lat:20.9381647}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22259.25 | 22259.25 | 22259.25 | 22259.25 | 22259.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 D, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22259.25, importe_modificado:22259.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301793320 | Proyecto de inversión | 2641308 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320654.0, modificado:1320541.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320654.0, modificado:1320541.19}} | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTUN DEL ESTADO DE YUCATAN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA 2020, APAUR) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 02/20/032 | S | 3326 | 3484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2020-08-17 | 2020-12-24 | 2641082.37 | 2641082.37 | 2641082.37 | 2641082.37 | 2641082.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-027-2020, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2641082.37, importe_modificado:2641082.37}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {1793320/proyecto_PROCESO, 1793320/proyecto_INICIO, 1793320/proyecto_PROCESO, 1793320/proyecto_INICIO, 1793320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:META SEGÚN CLAVE DE CONTROL 1 SISTEMA, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:LA FECHA DE TERMINO, CORRESPONDE A LA DEL CONTRATO, COMO DICE EL ANEXO 3. SE MANEJAN DOS FECHAS EN EL ANEXO 3 LA DEL CONTRATO Y LA REAL. LA DEL CONTRATO ES 24 DE DICIEMBRE DE 2020. LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ES 30 DE JULIO DE 2020., trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA PODRIA INDICARSE LA META DEL PROYECTO SEGUN ANEXO DE CLAVE DE CONTROL, VERIFICAR FECHA DE TERMINO EN DETALLE DE CONTRATO. Difiere del anexo 3, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401807919 | Acción | 230416.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230416.6, modificado:230416.6}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45805 | 31 | Yucatán | 84 | Temax |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 45805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.938634, lat:21.151841}} | 2020-01-27 | 2020-02-10 | 230416.6 | 230416.6 | 230416.6 | 230416.6 | 230416.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-TEMAX-002/2020, contratista:SURPEN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:230416.6, importe_modificado:230416.6}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1807919/proyecto_INICIO, 1807919/proyecto_FIN, 1807919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401816310 | Proyecto de inversión | 702204.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702204.01, modificado:700925.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, EN LA ESCUELA PRIMARIA ORENCIO ITZA CON CLAVE CCT31DPB2032V - 143896 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 143896 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE DOCE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 10X23Y25 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN, lon:-89.20903806, lat:20.46613965}} | 2020-09-28 | 2020-11-11 | 700925.3 | 700925.3 | 700925.3 | 700925.3 | 700925.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/02, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:700925.3, importe_modificado:700925.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1816310/proyecto_PROCESO, 1816310/proyecto_INICIO, 1816310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401818272 | Proyecto de inversión | 91378.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91378.51, modificado:91378.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC ASENTAMIENTO CANTAMAYEC - 145988 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 145988 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.83, meta_modificada:149.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN CIUDAD CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 CALLE 26 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.0844474, lat:20.47048204}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 91378.51 | 91378.51 | 91378.51 | 91378.51 | 91378.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-FISM-ASIG-03-2020, contratista:JUAN ROMAN KU ERGUERRA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:188973.87, importe_modificado:188973.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.83}} | {1818272/proyecto_INICIO, 1818272/proyecto_FIN, 1818272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820074 | Proyecto de inversión | 211804.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211804.87, modificado:211205.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS FIRMES - 148224 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 148224 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.68, meta_modificada:144.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECIOCHO SE REALIZA EN CALLE 16X15Y17 16X11Y13,21X18Y20, 18X19, 19X14M Y 21X14Y16 DE LA LOCALIDAD Y M, lon:-89.10620982, lat:20.23869499}} | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 211205.89 | 211205.89 | 211205.89 | 211205.89 | 211205.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/15, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:581228.59, importe_modificado:581228.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.68}} | {1820074/proyecto_INICIO, 1820074/proyecto_FIN, 1820074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820276 | Proyecto de inversión | 642502.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642502.2, modificado:642502.2}} | UNO DE OBRA DOS: CONTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH,YUCATAN. - 148598 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 148598 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 14, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZONCAUICH SE UBICA EN LA CALLE 25 ENFRENTE HAY UNA CASA CON REJA, lon:-88.88744422, lat:21.12669621}} | 2020-10-12 | 2020-11-12 | 642502.2 | 642502.2 | 642502.2 | 642502.2 | 642502.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-01/2020, contratista:ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1606255.5, importe_modificado:1606255.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1820276/proyecto_FIN, 1820276/proyecto_PROCESO, 1820276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820514 | Proyecto de inversión | 248683.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248683.96, modificado:248683.96}} | DOS DE OBRA UNO:CONSTRUCCION DE 8 DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN - 149125 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 149125 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZONCAUICH SE UBICA EN LA ESQUINA UNA TIENDA DE COCA COLA LLAMADA CAROLI, lon:-88.88852629, lat:21.1295226}} | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 248683.96 | 248683.96 | 248683.96 | 248683.96 | 248683.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-02/2020, contratista:ING. RAUL BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:901479.34, importe_modificado:901479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1820514/proyecto_PROCESO, 1820514/proyecto_FIN, 1820514/proyecto_PROCESO, 1820514/proyecto_INICIO, 1820514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820952 | Proyecto de inversión | 425194.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425194.33, modificado:425194.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN ABALÁ LOCALIDAD ABALÁ ASENTAMIENTO UAYALCEH - 150134 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 150134 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.49, meta_modificada:152.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN CIUDAD UAYALCEH, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 9 CALLE 11 ENTRE 6 Y 8, lon:-89.67953706, lat:20.64682296}} | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 425194.33 | 425194.33 | 425194.33 | 425194.33 | 425194.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABALA-FISM-CONC-02-2020, contratista:ONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RUI MAYOR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:656469.86, importe_modificado:656469.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.49}} | {1820952/proyecto_FIN, 1820952/proyecto_PROCESO, 1820952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821013 | Proyecto de inversión | 372346.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372346.61, modificado:389635.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 150239 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ | 150239 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.98, meta_modificada:201.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 ENTRANDO A LA POBLACION MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA LA CALLE 21 DOBLAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 24, DOBLA, lon:-89.83351159, lat:20.74901594}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 389635.59 | 389635.59 | 389635.59 | 389635.59 | 389635.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-R33-04-20, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:635940.95, importe_modificado:635940.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.98}} | {1821013/proyecto_INICIO, 1821013/proyecto_PROCESO, 1821013/proyecto_FIN, 1821013/proyecto_PROCESO, 1821013/proyecto_FIN, 1821013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821053 | Proyecto de inversión | 170181.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170181.4, modificado:170181.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN ABALÁ LOCALIDAD ABALÁ ASENTAMIENTO ABALÁ EN DIVERSAS VIVIENDAS - 150326 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABALA | 150326 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR SN CIUDAD ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 9 CALLE 7 ENTRE 6 Y 8, lon:-89.67981601, lat:20.64482504}} | 2020-10-10 | 2020-10-31 | 170181.4 | 170181.4 | 170181.4 | 170181.4 | 170181.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABALA-FISM-CONC-03-2020, contratista:JULIO CESAR DZIB CASTILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:414806.25, importe_modificado:414806.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} | {1821053/proyecto_INICIO, 1821053/proyecto_PROCESO, 1821053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821082 | Proyecto de inversión | 239881.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239881.54, modificado:239881.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 150406 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 150406 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE TRES, ENTAS AL PUERTO AVENIDA CALLE 11 DOBLAS EN LA CALLE 4 MANO DERECHA AVANZAS DOS CUADRAS Y MEDIA CASA SRA. REYNA DEL ROSARIO RODRIGU, lon:-90.39489536, lat:20.86342081}} | 2020-10-09 | 2020-11-26 | 239881.54 | 239881.54 | 239881.54 | 239881.54 | 239881.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05/2020, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:1877343.2, importe_modificado:1877343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1821082/proyecto_INICIO, 1821082/proyecto_FIN, 1821082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821162 | Proyecto de inversión | 71943.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71943.37, modificado:71943.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DZÁN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN 1 CUARTOS (ETAPA 2) - 150592 | 31 | Yucatán | 25 | Dzán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZAN YUCATAN | 150592 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 21 EL PROYECTO SE RALIZARA EN EL MUNICPIO DE DZAN EN LA CALLE 12 X 17 Y 19, lon:-89.46382403, lat:20.38899231}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 71943.37 | 71943.37 | 71943.37 | 71943.37 | 71943.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-DZAN-YUC-IR3-2020/06, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATAN, monto:716319.2, importe_modificado:716319.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1821162/proyecto_FIN, 1821162/proyecto_PROCESO, 1821162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821334 | Proyecto de inversión | 1461113.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461113.96, modificado:1460340.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIXCANCAL ASENTAMIENTO TIXCANCAL - 150910 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 150910 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 12 PUEBLO TIXCANCAL, 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 5 SE UBICA A 44.7 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN EN EL KM 24 DOBLAR A MANO DERECHA Y DE AHI AVANZAR 20.7 KM PA, lon:-87.85195819, lat:21.0419119}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1460340.75 | 1460340.75 | 1460340.75 | 1460340.75 | 1460340.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-031-2020, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1460340.75, importe_modificado:1460340.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {1821334/proyecto_INICIO, 1821334/proyecto_FIN, 1821334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821881 | Proyecto de inversión | 92825.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92825.8, modificado:92739.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN HUHÍ LOCALIDAD HUHÍ ASENTAMIENTO HUHÍ - 152151 | 31 | Yucatán | 37 | Huhí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUHI | 152151 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 19A INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 19 CALLE 19A ENTRE 6 Y 8, lon:-89.15513323, lat:20.72449865}} | 2020-10-10 | 2020-10-31 | 92739.98 | 92739.98 | 92739.98 | 92739.98 | 92739.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUHI-FISM-CONC-03-2020, contratista:CONSTRUCTORA DR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUHI, monto:741919.88, importe_modificado:741919.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1821881/proyecto_FIN, 1821881/proyecto_PROCESO, 1821881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821997 | Proyecto de inversión | 99428.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99428.73, modificado:98880.8}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN YOBAÍN LOCALIDAD YOBAÍN ASENTAMIENTO YOBAÍN - 152413 | 31 | Yucatán | 106 | Yobaín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YOBAIN | 152413 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 15 CALLE 13 ENTRE 24 Y 22, lon:-89.11874418, lat:21.23771522}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 98880.8 | 98880.8 | 98880.8 | 98880.8 | 98880.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YOBAIN-FISM-ASIG-01-2020, contratista:BRAULO JESUS GONGORA GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE YOBAIN, monto:98880.8, importe_modificado:98880.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1821997/proyecto_INICIO, 1821997/proyecto_PROCESO, 1821997/proyecto_FIN, 1821997/proyecto_INICIO, 1821997/proyecto_PROCESO, 1821997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823285 | Proyecto de inversión | 1242623.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242623.55, modificado:1242233.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO COMICHÉN - 155373 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 155373 | S | 585 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , SE UBICA EN EL KILÓMETRO 3.5 CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN, lon:-88.12161868, lat:21.14840023}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1242233.4 | 1242233.4 | 1242233.4 | 1242233.4 | 1242233.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-033-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1242233.4, importe_modificado:1242233.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}} | {1823285/proyecto_INICIO, 1823285/proyecto_PROCESO, 1823285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823851 | Proyecto de inversión | 54850.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54850.17, modificado:56048.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS - 157346 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157346 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 796 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 117 Y CALLE 119, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 75 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CINCO COLONIAS UBICADA EN LA CALLE 117 X 46 Y, lon:-89.61426902, lat:20.93288582}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 56048.96 | 56048.96 | 56048.96 | 56048.96 | 56048.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-142-7, contratista:PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54850.17, importe_modificado:54850.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.3}} | {1823851/proyecto_INICIO, 1823851/proyecto_FIN, 1823851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824388 | Proyecto de inversión | 578220.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578220.94, modificado:577778.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, YUCATÁN. - 158620 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 158620 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTIDÓS ENTRANDO AL MUNICIPIO DESDE LA CARRETERA FEDERAL 261 VINIENDO DE LA RUTA PUC AVANZAR SOBRE ESA C, lon:-89.64329841, lat:20.3301008}} | 2020-10-12 | 2020-12-31 | 577778.4 | 577778.4 | 577778.4 | 577778.4 | 577778.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-05, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:825587.35, importe_modificado:825587.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1824388/proyecto_INICIO, 1824388/proyecto_FIN, 1824388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826693 | Proyecto de inversión | 71003.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71003.39, modificado:70991.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 164548 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 164548 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE S/N, CALLE S/N SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO EN LA CALLE 78, lon:-88.1672553, lat:21.16092317}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 70991.91 | 70991.91 | 70991.91 | 70991.91 | 70991.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1826693/proyecto_PROCESO, 1826693/proyecto_INICIO, 1826693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826925 | Proyecto de inversión | 71003.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71003.39, modificado:70990.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD SANTA ELENA ASENTAMIENTO SANTA ELENA - 165058 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 165058 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:63, direccion:CALLE S/N PUEBLO SANTA ELENA, 97715 SANTA ELENA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y , SE UBICA A 52.5 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN Y LUEGO TOMAR LA CARRETERA COLONIA YUCATÁNKANTUNILKIN, lon:-87.67430888, lat:21.18707478}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1826925/proyecto_PROCESO, 1826925/proyecto_INICIO, 1826925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827093 | Proyecto de inversión | 71544.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71544.06, modificado:71471.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO - 165452 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 165452 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTIOCHO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 30X19Y21 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN, lon:-89.2204991, lat:20.46956863}} | 2020-09-28 | 2020-11-11 | 71471.84 | 71471.84 | 71471.84 | 71471.84 | 71471.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/04, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1478506.38, importe_modificado:1478506.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1827093/proyecto_INICIO, 1827093/proyecto_FIN, 1827093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827116 | Proyecto de inversión | 226463.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226463.68, modificado:226463.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN TEYA LOCALIDAD TEYA ASENTAMIENTO TEYA - 165481 | 31 | Yucatán | 88 | Teya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEYA YUCATÁN | 165481 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR S/N PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 19 A UNAS CALLES DEL TEMPLO ROCA DE REFUGIO TIENDA SAN JUDAS TADEO, lon:-89.07677116, lat:21.05564049}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 226463.68 | 226463.68 | 226463.68 | 226463.68 | 226463.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEYA-INFRA-IR-04/2020, contratista:HESTOR JAVIER MANZANILLA SUASTE, convocante:COORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A DE C.V, monto:529384.65, importe_modificado:529384.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1827116/proyecto_FIN, 1827116/proyecto_INICIO, 1827116/proyecto_FIN, 1827116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200401827471 | Proyecto de inversión | 400001.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400001.26, modificado:400001.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN. - 166461 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 166461 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE VEINTIUNO PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISÉIS, CALLE DIECINUEVE VINIEDO DESDE LA CARRETERA FEDERAL 180 DE ESTE A OESTE ENTRANDO A LA COMISARÍA DE HOLCÁ AVANZAR SOBRE LA C. 21 Y, lon:-88.92683826, lat:20.75617791}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 400001.26 | 400001.26 | 400001.26 | 400001.26 | 400001.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-05, contratista:MARÍA CATALINA DZIB COBÁ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1000000.49, importe_modificado:1000000.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1827471/proyecto_PROCESO, 1827471/proyecto_FIN, 1827471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827805 | Proyecto de inversión | 149064.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149064.6, modificado:137687.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 167470 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 167470 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 33-A SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO EN LA CALLE 50, lon:-88.14990749, lat:21.15541802}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 137687.34 | 137687.34 | 137687.34 | 137687.34 | 137687.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} | {1827805/proyecto_PROCESO, 1827805/proyecto_FIN, 1827805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828032 | Proyecto de inversión | 45228.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45228.25, modificado:41565.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 168102 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 168102 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 45-A SE UBICA A TRES CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL FRANCISCO CANTÓN EN LA CALLE 52 Y DE AHI DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA AVANZANDO TRES CUAD, lon:-88.15458886, lat:21.14688354}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 41565.08 | 41565.08 | 41565.08 | 41565.08 | 41565.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1828032/proyecto_INICIO, 1828032/proyecto_FIN, 1828032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828040 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN RÍO LAGARTOS LOCALIDAD RÍO LAGARTOS ASENTAMIENTO RÍO LAGARTOS - 168133 | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | 168133 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2165.0, meta_modificada:2165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CIUDAD RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA DE VAN A REALIZAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD C. 15 X 10 Y 12, C. 14 X 17 Y 19, C 14 X 25, C,25 X 14, lon:-88.15966206, lat:21.59656432}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | 975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIO-FISM-03-2020, contratista:PEDRO PABLO KU COHUO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2165.0}} | {1828040/proyecto_INICIO, 1828040/proyecto_FIN, 1828040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828143 | Proyecto de inversión | 43751.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43751.44, modificado:74652.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 168638 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 168638 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:49.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 46-A COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 81, CALLE 46-B SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CALLE 81 PARA LLEGAR A LA 46A, lon:-88.15288205, lat:21.12645749}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 74652.42 | 74652.42 | 74652.42 | 74652.42 | 74652.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.14}} | {1828143/proyecto_INICIO, 1828143/proyecto_FIN, 1828143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828199 | Proyecto de inversión | 2142414.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142414.6, modificado:2142414.6}} | CATORCE OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA, DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 168798 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 168798 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO CHEMAX, 97770 SANTA CLARA, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA PRINCIPAL DE ESTA LOCAL, lon:-87.87943645, lat:20.77325119}} | 2020-08-13 | 2020-10-11 | 2142414.6 | 2142414.6 | 2142414.6 | 2142414.6 | 2142414.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-14-2020, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2142414.6, importe_modificado:2142414.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1828199/proyecto_FIN, 1828199/proyecto_PROCESO, 1828199/proyecto_INICIO, 1828199/proyecto_PROCESO, 1828199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401829368 | Proyecto de inversión | 429234.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429234.11, modificado:428556.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 15 TECHOS FIRMES - 172571 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 172571 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.72, meta_modificada:218.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DOCE INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE CATORCE LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 12X25Y27 29X14, 25X10Y12, 14X25Y27, 16X25Y27, 18X25Y27, 20X35Y37, 20X, lon:-89.21032002, lat:20.46537256}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 428556.83 | 428556.83 | 428556.83 | 428556.83 | 428556.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-IR3-2020/06, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:716055.18, importe_modificado:716055.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.72}} | {1829368/proyecto_PROCESO, 1829368/proyecto_INICIO, 1829368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829700 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | DOS DE OBRA DOS: REHABILITACION DE 24 DRENAJES PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN - 173851 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN | 173851 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, SE ENCUETRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN, SOBRE LA CALLLE 23, ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE ESTE MUNICIPIO., lon:-89.03941898, lat:21.04814432}} | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-02-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:553146.48, importe_modificado:553146.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1829700/proyecto_INICIO, 1829700/proyecto_PROCESO, 1829700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829761 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | DOS DE OBRA TRES: REHABILITACION DE 6 DE DRENAJES PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN, YUCATÁN - 174068 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN YUCATAN | 174068 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATA EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 CARRETERA SUMA IZAMAL DEL LADO IZQUIERDO, lon:-89.03868547, lat:21.04385445}} | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-02-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:553146.48, importe_modificado:553146.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1829761/proyecto_FIN, 1829761/proyecto_INICIO, 1829761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832473 | Proyecto de inversión | 86604.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86604.25, modificado:259812.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 184105 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 184105 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 32 X 55 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 55, CALLE 34 CERCA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION JR Y BOXITO JR TEKAX, lon:-89.28007808, lat:20.19799793}} | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 259812.74 | 259812.74 | 259812.74 | 259812.74 | 259812.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.22, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1236912.93, importe_modificado:1236912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832473/proyecto_INICIO, 1832473/proyecto_PROCESO, 1832473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835129 | Proyecto de inversión | 1702606.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702606.88, modificado:1701177.97}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN TINUM LOCALIDAD X-CALAKOOP ASENTAMIENTO X-CALAKOOP - 192334 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 192334 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 21 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 CALLE 21 X 10 Y 12 A TRES CUADRAS Y MEDIA DE LA IGLESIA., lon:-88.52601521, lat:20.64861885}} | 2020-11-23 | 2020-12-28 | 1701177.97 | 1701177.97 | 1701177.97 | 1701177.97 | 1701177.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-LP-07, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:1701177.97, importe_modificado:1701177.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1835129/proyecto_INICIO, 1835129/proyecto_FIN, 1835129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401836234 | Proyecto de inversión | 175221.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:SALDO FISMDF, monto:12374.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162846.35, modificado:175193.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES - 195796 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 195796 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 18X23Y25 8X25Y27, 23X22Y24, 23X22 Y 6X21Y23DE LA LOCALIDAD Y M, lon:-89.10688385, lat:20.23455225}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 175193.02 | 175193.02 | 175193.02 | 175193.02 | 175193.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-AD-2020/19, contratista:SK CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:245270.23, importe_modificado:245270.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1836234/proyecto_FIN, 1836234/proyecto_PROCESO, 1836234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401837499 | Proyecto de inversión | 72113.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72113.58, modificado:72113.58}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 200166 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 200166 | S | 1100 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR S/N PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , CALLE 30 CASA DE ENFERMERA JOCABET, lon:-89.4468781, lat:20.97345764}} | 2020-07-01 | 2020-08-20 | 72113.58 | 72113.58 | 72113.58 | 72113.58 | 72113.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-IR-04-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:714358.28, importe_modificado:714358.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837499/proyecto_INICIO, 1837499/proyecto_FIN, 1837499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839780 | Proyecto de inversión | 38410.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38410.2, modificado:38410.2}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 206657 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 206657 | S | 775 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 25 AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, lon:-89.44491327, lat:20.97746342}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 38410.2 | 38410.2 | 38410.2 | 38410.2 | 38410.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-AD-05-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:61281.57, importe_modificado:61281.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839780/proyecto_PROCESO, 1839780/proyecto_FIN, 1839780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841039 | Proyecto de inversión | 4201784.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201784.54, modificado:4201784.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 210609 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 210609 | S | 450 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.64, meta_modificada:123.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CENTRO DE LA LOCALIDAD CARECE DE NOMENCLATURAS, lon:-88.09060958, lat:20.85185756}} | 2020-11-02 | 2020-12-25 | 4201784.54 | 4201784.54 | 4201784.54 | 4201784.54 | 4201784.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-004-2020, contratista:VICENTE CHIMAL COHUO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4203700.0, importe_modificado:4203700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.64}} | {1841039/proyecto_FIN, 1841039/proyecto_PROCESO, 1841039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841065 | Proyecto de inversión | 649510.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649510.81, modificado:649510.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UAYMA LOCALIDAD UAYMA ASENTAMIENTO UAYMA - 210657 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 210657 | S | 67 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 20, CALLE 22 ENTRADA PRINCIPAL HACIA EL PALACIO, lon:-88.31826682, lat:20.71614935}} | 2020-05-15 | 2020-06-13 | 649510.81 | 649510.81 | 649510.81 | 649510.81 | 649510.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-01-CI, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:810750.0, importe_modificado:810750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1841065/proyecto_INICIO, 1841065/proyecto_FIN, 1841065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842990 | Proyecto de inversión | 3950102.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950102.42, modificado:3948109.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 216231 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 216231 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6653.0, meta_modificada:6653.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE S/N DEL PERIFÉRICO DE MÉRIDA LLEVAR LA CARRETERA MÉRIDA CAMPECHE LLEGAR AL PUENTE DE TEBEC E INGRESAR A EN LA SALIDA A UMÁN DE AHÍ CONECTARSE E, lon:-89.73614306, lat:20.87090087}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 3948109.79 | 3948109.79 | 3948109.79 | 3948109.79 | 3948109.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-03-20, contratista:SOMARCIS DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:3948109.79, importe_modificado:3948109.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6653.0}} | {1842990/proyecto_FIN, 1842990/proyecto_INICIO, 1842990/proyecto_PROCESO, 1842990/proyecto_INICIO, 1842990/proyecto_PROCESO, 1842990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843802 | Proyecto de inversión | 73146.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73146.2, modificado:73146.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 218844 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 218844 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.63, meta_modificada:442.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 28 Y CALLE 30 A 300 METROS AL NORTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA CASCARITA , lon:-88.93940742, lat:21.14644635}} | 2020-07-13 | 2020-08-07 | 73146.2 | 73146.2 | 73146.2 | 73146.2 | 73146.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:520782.0, importe_modificado:520782.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.63}} | {1843802/proyecto_FIN, 1843802/proyecto_PROCESO, 1843802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843958 | Proyecto de inversión | 170550.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170550.92, modificado:170550.92}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 219244 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 219244 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 35 Y LA CALLE 37 A 300 METROS AL NORTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL H AYUNTAMIENT, lon:-88.9396354, lat:21.14955329}} | 2020-07-16 | 2020-08-12 | 170550.92 | 170550.92 | 170550.92 | 170550.92 | 170550.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:255826.4, importe_modificado:255826.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1843958/proyecto_INICIO, 1843958/proyecto_FIN, 1843958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844001 | Proyecto de inversión | 252006.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252006.75, modificado:252006.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 219350 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 219350 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA CENTRO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 DE LA CARRETERA MÉRIDA UMÁN A LA ALTURA DE LA CALLE 18 SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE 17 LUMINARIAS., lon:-89.74659815, lat:20.87976905}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 252006.75 | 252006.75 | 252006.75 | 252006.75 | 252006.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-02-20, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2139773.17, importe_modificado:2139773.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1844001/proyecto_INICIO, 1844001/proyecto_FIN, 1844001/proyecto_INICIO, 1844001/proyecto_FIN, 1844001/proyecto_PROCESO, 1844001/proyecto_FIN, 1844001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844780 | Proyecto de inversión | 448173.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448173.22, modificado:448173.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 231.52 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO - 221736 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 221736 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.52, meta_modificada:231.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:PUEBLO YOKDZONOT PRESENTADO, 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTES MARY, lon:-87.86089359, lat:20.93949551}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 448173.22 | 448173.22 | 448173.22 | 448173.22 | 448173.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3698000.0, importe_modificado:3698000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.52}} | {1844780/proyecto_INICIO, 1844780/proyecto_FIN, 1844780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844886 | Proyecto de inversión | 201375.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201375.72, modificado:201375.72}} | VENTICUATRO OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 103.86 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 222061 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 222061 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:103.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 32A, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 25 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE AB, lon:-87.94502956, lat:20.65387796}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 201375.72 | 201375.72 | 201375.72 | 201375.72 | 201375.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-24-2020, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3065000.0, importe_modificado:3065000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.86}} | {1844886/proyecto_INICIO, 1844886/proyecto_FIN, 1844886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401844894 | Proyecto de inversión | 435092.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435092.93, modificado:435092.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 222077 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 222077 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 24 Y LA CALLE 26 A 230 METROS AL NORTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA UN MODELORAMA., lon:-88.93668766, lat:21.14934817}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 435092.93 | 435092.93 | 435092.93 | 435092.93 | 435092.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3386596.8, importe_modificado:3386596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1844894/proyecto_INICIO, 1844894/proyecto_PROCESO, 1844894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845316 | Proyecto de inversión | 115036.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115036.64, modificado:115036.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 223461 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 223461 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.16, meta_modificada:36.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y , CALLE 4 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO EN LA AGEB 311010001048, lon:-89.7385412, lat:20.87077693}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 115036.64 | 115036.64 | 115036.64 | 115036.64 | 115036.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-05-20, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:999826.62, importe_modificado:999826.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.16}} | {1845316/proyecto_FIN, 1845316/proyecto_INICIO, 1845316/proyecto_PROCESO, 1845316/proyecto_INICIO, 1845316/proyecto_PROCESO, 1845316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845468 | Proyecto de inversión | 473060.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473060.51, modificado:473060.51}} | VENITICINCO OBRA DE DOS:CONSTRUCCION DE 247.715 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 223837 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO E CHEMAX YUCATAN | 223837 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:247.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 SE ENCUETRA UNA PAPELERIA Y NOVEDADES DANNY, lon:-87.93269251, lat:20.65539227}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 473060.51 | 473060.51 | 473060.51 | 473060.51 | 473060.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-25-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2010800.0, importe_modificado:2010800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.72}} | {1845468/proyecto_FIN, 1845468/proyecto_PROCESO, 1845468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401845791 | Proyecto de inversión | 160901.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160901.82, modificado:160901.82}} | VENTICINCO OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 83.64 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 224553 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 224553 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:83.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 SE UBICA UNA CASA DE MATERIAL DE COLOR AZUL CON REJ, lon:-87.93086295, lat:20.65621931}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 160901.82 | 160901.82 | 160901.82 | 160901.82 | 160901.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-25-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2010800.0, importe_modificado:2010800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.64}} | {1845791/proyecto_INICIO, 1845791/proyecto_FIN, 1845791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845835 | Proyecto de inversión | 557706.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557706.66, modificado:557706.66}} | VENTISEIS OBRA DE UNO:CONSTRUCCION DE 288.55 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 224681 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 224681 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:288.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 13 A DOS CUADRAS HACIA EL ESTE SE ENCUENTRA UNA TIENDA, lon:-87.94051039, lat:20.6596068}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 557706.66 | 557706.66 | 557706.66 | 557706.66 | 557706.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-26-2020, contratista:HERMINIA PALOMO CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2560400.0, importe_modificado:2560400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.55}} | {1845835/proyecto_INICIO, 1845835/proyecto_FIN, 1845835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401846397 | Proyecto de inversión | 188917.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188917.82, modificado:188917.82}} | TRES OBRA DE CUATRO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DZONCAUICH LOCALIDAD DZONCAUICH ASENTAMIENTO DZONCAUICH - 226296 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 226296 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 25, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICPIO DE DZONCAUICH EN EL CENTRO DEL PUEBLO ENFRENTE DEL SALON DE BILLARES EL ABUELO JUSSI, lon:-88.89153097, lat:21.12784929}} | 2020-10-08 | 2020-12-06 | 188917.82 | 188917.82 | 188917.82 | 188917.82 | 188917.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-03/2020, contratista:ING. RAUL BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:812518.8, importe_modificado:812518.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1846397/proyecto_INICIO, 1846397/proyecto_FIN, 1846397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401846869 | Proyecto de inversión | 143046.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143046.74, modificado:143046.74}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DZIDZANTÚN LOCALIDAD DZIDZANTÚN ASENTAMIENTO DZIDZANTÚN - 227497 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 227497 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 10X21Y23 21X10, 6X23, 23X8Y6, 6X17Y19, 6X17Y15, lon:-89.03237687, lat:21.25000434}} | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 143046.74 | 143046.74 | 143046.74 | 143046.74 | 143046.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-AD-09-2020, contratista:JOCASAUR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:143046.76, importe_modificado:143046.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1846869/proyecto_PROCESO, 1846869/proyecto_INICIO, 1846869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401846956 | Proyecto de inversión | 368752.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368752.78, modificado:368752.77}} | VEINTISEIS OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 192.76 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 227696 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 227696 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:192.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y EN EL MUNCIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 5 EN FRENTE HAY UNA CASA DE BLOCK CON DOS PILASTRONES BLA, lon:-87.93716951, lat:20.66555265}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 368752.77 | 368752.77 | 368752.77 | 368752.77 | 368752.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-26-2020, contratista:HERMINIA PALOMO CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2560400.0, importe_modificado:2560400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.76}} | {1846956/proyecto_PROCESO, 1846956/proyecto_FIN, 1846956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847046 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:265000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS YUCATAN - 227873 | 31 | Yucatán | 61 | Río Lagartos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H ATUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS | 227873 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CIUDAD RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD C. 12 X 21 Y 23, C. 15 X 6 Y 14, C ,8 X 17 Y 19, C 10 X 23 Y 25, lon:-88.15641122, lat:21.59683199}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIO-FISM-03-2020, contratista:PEDRO PABLO KU COHUO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1847046/proyecto_FIN, 1847046/proyecto_INICIO, 1847046/proyecto_PROCESO, 1847046/proyecto_FIN, 1847046/proyecto_PROCESO, 1847046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847107 | Proyecto de inversión | 107890.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107890.71, modificado:106825.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 228017 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 228017 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-A COLONIA CENTRO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 20-A SOBRE LA CALLE 20 SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 31 Y LLEGAR A LA IZQUIERDA Y AL FINAL DE LA CALLE ES LA CALLE 20A AHÍ SE ENC, lon:-89.74956239, lat:20.87392324}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 106825.52 | 106825.52 | 106825.52 | 106825.52 | 106825.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-04-20, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:497847.08, importe_modificado:497847.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1847107/proyecto_INICIO, 1847107/proyecto_FIN, 1847107/proyecto_INICIO, 1847107/proyecto_FIN, 1847107/proyecto_PROCESO, 1847107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847791 | Proyecto de inversión | 120547.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120547.26, modificado:120547.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN - 230119 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTEMIENTO DE MAYAPAN | 230119 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.56, meta_modificada:57.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, CALLE VEINTINUEVE LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 27X18Y20 25X14Y18 Y CALLE 29X18Y20DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE , lon:-89.21384528, lat:20.46586509}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 120547.26 | 120547.26 | 120547.26 | 120547.26 | 120547.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-AD-2020/10, contratista:JUAN ROMAN DE JESUS KU ERGUERA, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:201652.23, importe_modificado:201652.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.56}} | {1847791/proyecto_PROCESO, 1847791/proyecto_FIN, 1847791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848501 | Proyecto de inversión | 73462.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73462.15, modificado:73462.16}} | VEINTIUNO OBRA DE CUATRO:REHABILITACION DE DRENAJES PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 232429 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 232429 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 SE ENCUENTRA UNA CASA DE DOS PISOS COLOR MARRON SE U, lon:-87.93915752, lat:20.65616682}} | 2020-10-10 | 2020-11-08 | 73462.16 | 73462.16 | 73462.16 | 73462.16 | 73462.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-CHEMAX-21-2020, contratista:JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:731436.06, importe_modificado:731436.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1848501/proyecto_PROCESO, 1848501/proyecto_INICIO, 1848501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852323 | Proyecto de inversión | 46657.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46657.86, modificado:50376.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 243918 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 243918 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3184.0, meta_modificada:3184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 62 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 64 SE ENCUENTRA CERCA DE LA PANADERIA LA GUADALUPANA, lon:-89.29093301, lat:20.21340341}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 50376.36 | 50376.36 | 50376.36 | 50376.36 | 50376.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.15, contratista:CECILIA MARTÍNEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300335.99, importe_modificado:300335.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3184.0}} | {1852323/proyecto_INICIO, 1852323/proyecto_FIN, 1852323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852390 | Proyecto de inversión | 403035.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403035.47, modificado:403035.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ, YUCATAN. - 244093 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 244093 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, CALLE 28 CUARTO 1 CALLE 23 X 26 Y 28 CUARTO 2 CALLE 25 X 26 Y 24, CUARTO 3 CALLE 28 X 23A Y 25, lon:-90.01056327, lat:20.58158742}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 403035.47 | 403035.47 | 403035.47 | 403035.47 | 403035.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-04-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4825820.08, importe_modificado:4825820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1852390/proyecto_PROCESO, 1852390/proyecto_INICIO, 1852390/proyecto_FIN, 1852390/proyecto_PROCESO, 1852390/proyecto_FIN, 1852390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401853828 | Proyecto de inversión | 1672148.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672148.96, modificado:1670667.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN TICUL LOCALIDAD YOTHOLÍN ASENTAMIENTO YOTHOLIN - 248152 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 248152 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 26 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26-A ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN SOBRE LA CALLE 25 LLEGAR A LA CALLE 26 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AHÍ SE ENCUENTRA LA CANCHA., lon:-89.45510696, lat:20.32689296}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1670667.08 | 1670667.08 | 1670667.08 | 1670667.08 | 1670667.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:14, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1670667.08, importe_modificado:1670667.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {1853828/proyecto_INICIO, 1853828/proyecto_FIN, 1853828/proyecto_INICIO, 1853828/proyecto_PROCESO, 1853828/proyecto_FIN, 1853828/proyecto_INICIO, 1853828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401854213 | Proyecto de inversión | 22502.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22502.85, modificado:22502.85}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 249260 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 249260 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.2, meta_modificada:58.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 48 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 50 CERCA DEL HSBC DEL MUNICIPIO DE TEKAX, lon:-89.28591705, lat:20.20400254}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 22502.85 | 22502.85 | 22502.85 | 22502.85 | 22502.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.29, contratista:ZULEIMI MARIBEL SOSA GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:498321.62, importe_modificado:498321.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.2}} | {1854213/proyecto_INICIO, 1854213/proyecto_PROCESO, 1854213/proyecto_INICIO, 1854213/proyecto_FIN, 1854213/proyecto_INICIO, 1854213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al financiero, ya sea igual o mayor, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401854379 | Proyecto de inversión | 728554.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728554.92, modificado:728554.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN CUNCUNUL LOCALIDAD CUNCUNUL ASENTAMIENTO CUNCUNUL - 249706 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIO DE CUNCUNUL | 249706 | S | 27 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 12A 1.C15 X12A Y 8 2.C15 X8 3.C12A X 13 Y 12B 4.C11 X6 Y 4 5.C15X16 6.C14 X 15 Y 13 7.C9 X 8 8.C12 X 13 Y 12B, lon:-88.29725556, lat:20.64091554}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 728554.92 | 728554.92 | 728554.92 | 728554.92 | 728554.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-010-2020, contratista:FRANCISCO MEDINA MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:809505.5, importe_modificado:809505.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1854379/proyecto_INICIO, 1854379/proyecto_FIN, 1854379/proyecto_PROCESO, 1854379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401854550 | Proyecto de inversión | 359604.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359604.92, modificado:359604.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 250091 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 250091 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 37-A FRACCIONAMIENTO VIVA I, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, CALLE 37 DE LA ENTRADA PRINCIPAL A TICUL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 26 DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIENTO VIVA I , lon:-89.53267423, lat:20.38177834}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 359604.92 | 359604.92 | 359604.92 | 359604.92 | 359604.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1206354.74, importe_modificado:1206354.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1854550/proyecto_PROCESO, 1854550/proyecto_FIN, 1854550/proyecto_INICIO, 1854550/proyecto_PROCESO, 1854550/proyecto_FIN, 1854550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401863864 | Proyecto de inversión | 467317.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467317.03, modificado:467317.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN MAXCANÚ LOCALIDAD MAXCANÚ ASENTAMIENTO MAXCANU - 251891 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 251891 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 25, SANITARIO 1 CALLE 30 X 25 SANITARIO 2 C. 23A X 30 Y 28A SANITARIO 3, CALLE 23A X 30 Y 28A, SANITARIO 4, CALLE 23A X 28A Y 28, SANITARIO 5 CALLE, lon:-90.01170753, lat:20.58152871}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 467317.03 | 467317.03 | 467317.03 | 467317.03 | 467317.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-04-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4825820.08, importe_modificado:4825820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1863864/proyecto_INICIO, 1863864/proyecto_PROCESO, 1863864/proyecto_FIN, 1863864/proyecto_PROCESO, 1863864/proyecto_FIN, 1863864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866217 | Proyecto de inversión | 342318.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342318.4, modificado:342318.4}} | TREINTA Y TRES OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 257835 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 257835 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 21 ENFRENTE SE ENCUENTRA LA OCMERCIALIZADORA DE , lon:-87.93228627, lat:20.65527197}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 342318.4 | 342318.4 | 342318.4 | 342318.4 | 342318.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-33-2020, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1283694.0, importe_modificado:1283694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1866217/proyecto_INICIO, 1866217/proyecto_FIN, 1866217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867004 | Proyecto de inversión | 236222.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236222.97, modificado:236222.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 259565 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 259565 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 17 DE LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 30 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 15 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE NUEVA CUETNA , lon:-89.5402733, lat:20.40319717}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 236222.97 | 236222.97 | 236222.97 | 236222.97 | 236222.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:856916.72, importe_modificado:856916.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1867004/proyecto_INICIO, 1867004/proyecto_PROCESO, 1867004/proyecto_FIN, 1867004/proyecto_PROCESO, 1867004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867555 | Proyecto de inversión | 215407.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215407.86, modificado:215407.86}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UAYMA LOCALIDAD UAYMA ASENTAMIENTO UAYMA - 260908 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 260908 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.92, meta_modificada:40.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 15, BRECHA 17 FRENTE DE CENTRO DE SALUD Y PALACIO MUNICIPAL, lon:-88.31721525, lat:20.7179281}} | 2020-12-06 | 2020-12-18 | 215407.86 | 215407.86 | 215407.86 | 215407.86 | 215407.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-07-IR, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:818611.66, importe_modificado:818611.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.92}} | {1867555/proyecto_FIN, 1867555/proyecto_INICIO, 1867555/proyecto_FIN, 1867555/proyecto_PROCESO, 1867555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867959 | Proyecto de inversión | 72506.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72506.58, modificado:72506.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 261806 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 261806 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE LAS CALLES 15 Y 13 SE ENCUENTRA EL BENEFICIARIO, lon:-89.53018113, lat:20.40549826}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1867959/proyecto_INICIO, 1867959/proyecto_PROCESO, 1867959/proyecto_FIN, 1867959/proyecto_INICIO, 1867959/proyecto_PROCESO, 1867959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401868757 | Proyecto de inversión | 72506.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72506.6, modificado:72506.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 264092 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 264092 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA UN POCO MÁS DE, lon:-89.53299135, lat:20.40230861}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 72506.6 | 72506.6 | 72506.6 | 72506.6 | 72506.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1868757/proyecto_FIN, 1868757/proyecto_INICIO, 1868757/proyecto_PROCESO, 1868757/proyecto_FIN, 1868757/proyecto_INICIO, 1868757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401868812 | Proyecto de inversión | 72506.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72506.58, modificado:72506.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 264230 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 264230 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 41 DE LA CALLE PRINCIPAL LLEGAR A LA CALLE 32 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 39 Y DOBLAR A MANO IZQUIRDA A MEDIA CUAD, lon:-89.53813813, lat:20.38497282}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1868812/proyecto_INICIO, 1868812/proyecto_PROCESO, 1868812/proyecto_FIN, 1868812/proyecto_INICIO, 1868812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401868936 | Proyecto de inversión | 72506.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72506.58, modificado:72506.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 264535 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 264535 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA SAN JUAN, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 18 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLEGAR A LOS CRUZAMIENTOS 29 Y 31 AHÍ SE ENCU, lon:-89.52843129, lat:20.39334386}} | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1868936/proyecto_FIN, 1868936/proyecto_INICIO, 1868936/proyecto_PROCESO, 1868936/proyecto_FIN, 1868936/proyecto_PROCESO, 1868936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869823 | Proyecto de inversión | 258281.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258281.21, modificado:256785.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN ESPITA LOCALIDAD ESPITA ASENTAMIENTO ESPITA - 266458 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESPITA YUCATAN | 266458 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 29 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 27 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A CIEN METROS DE LA PLANTA DE AGUA PURIFICADA SAN JOSE, lon:-88.3111559, lat:21.00876998}} | 2020-11-20 | 2020-12-19 | 256785.33 | 256785.33 | 256785.33 | 256785.33 | 256785.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2020-04-LP, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ESPITA, monto:5135707.67, importe_modificado:5135707.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1869823/proyecto_INICIO, 1869823/proyecto_FIN, 1869823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876100 | Proyecto de inversión | 197883.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197883.88, modificado:197883.88}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN BAJA TENSION EJECUTADOS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 42 31DST0042A, EN LA LOCALIDAD: OPICHEN, MUNICIPIO: OPICHEN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-333-20 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 23, Opichén, Yuc., Mexico, lon:-89.8577116, lat:20.5497357}} | 2020-09-08 | 2020-09-11 | 197883.88 | 197883.88 | 197883.88 | 197883.88 | 197883.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0206A, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98331.94, importe_modificado:98331.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0207A, contratista:SAGSA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99551.94, importe_modificado:99551.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878293 | Proyecto de inversión | 286585.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286585.81, modificado:286585.81}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS EN IMPERMEABILIZACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA 31DPR2086Z, EN LA LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-456-20 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96, Cd Caucel, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7099662, lat:20.998272}} | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 286585.81 | 286585.81 | 286585.81 | 286585.81 | 286585.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0202A, contratista:SRS PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109762.61, importe_modificado:109762.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0192A, contratista:SRS PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:115553.08, importe_modificado:115553.08}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0200A, contratista:SRS PENINSULAR, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61270.12, importe_modificado:61270.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878376 | Proyecto de inversión | 91400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91400.0, modificado:91400.0}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 31DPR0492T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DE PEÓN, MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-461-20 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:97820 Tecoh, Yucatan, Mexico, lon:-89.4718546, lat:20.7442201}} | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 91400 | 91400 | 91400 | 91400 | 91400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0215A, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91400.0, importe_modificado:91400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881041 | Proyecto de inversión | 987785.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987785.94, modificado:987785.94}} | ADQUISICON DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO -5491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | AYUNTAMIENTO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 987785.94 | 987785.94 | 987785.94 | 987785.94 | 987785.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708648 | Proyecto de inversión | 566778.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566778.24, modificado:566778.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA 31EPR0112T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-056 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 20 20, Dzununcán, Yuc., México, lon:-89.65329766, lat:20.86666169}} | 2020-06-23 | 2020-08-24 | 566778.24 | 566778.24 | 566778.24 | 566778.24 | 566778.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-066, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:566778.24, importe_modificado:566778.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1708648/proyecto_INICIO, 1708648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721430 | Proyecto de inversión | 6095411.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4266787.92, modificado:4266787.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828623.4, modificado:1828623.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD PARAÍSO ASENTAMIENTO PARAÍSO - 127536 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 127536 | S | 177 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:PUEBLO PARAÍSO, 97804 PARAÍSO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PARAISO SE ENCUENTRA UBICADA A 82.7 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA CAMPECHE HASTA MAXCANU MARGEN DERECHO HAC, lon:-90.11746032, lat:20.67623634}} | 2020-07-03 | 2020-11-20 | 6095411.32 | 6095411.32 | 6095411.32 | 6095411.32 | 6095411.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-018-2020, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6095411.32, importe_modificado:6095411.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {1721430/proyecto_INICIO, 1721430/proyecto_PROCESO, 1721430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721558 | Proyecto de inversión | 3570107.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499075.42, modificado:2499075.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071032.32, modificado:1071032.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES DE LA LOCALIDAD SAN FERNANDO MAXCANÚ - 128222 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 128222 | S | 105 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:HACIENDA , 97804 SAN FERNANDO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO SE ENCUENTRA UBICADA A 87 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CAMPECHE HASTA MAXCANU MARGEN DERECHO , lon:-90.06799692, lat:20.65000703}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 3570107.74 | 3570107.74 | 3570107.74 | 3570107.74 | 3570107.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-019-2020, contratista:Metro Cuadrado Peninsular, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3570107.74, importe_modificado:3570107.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1721558/proyecto_PROCESO, 1721558/proyecto_INICIO, 1721558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721714 | Proyecto de inversión | 1719727.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203809.25, modificado:1203809.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515918.25, modificado:515918.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE MUNICIPIO DE TZUCACAB - 129462 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129462 | S | 36 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:PUEBLO , 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE SE ENCUENTRA UBICADA A 153 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 184 MÉRIDA CHETUMAL HASTA ENTRONQUE MARGEN DERECH, lon:-89.04174699, lat:19.71060908}} | 2020-07-03 | 2020-11-29 | 1719727.5 | 1719727.5 | 1719727.5 | 1719727.5 | 1719727.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-020-2020, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7103222.28, importe_modificado:7103222.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1721714/proyecto_INICIO, 1721714/proyecto_PROCESO, 1721714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723577 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMIN CENTRO - 5934 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 5934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45-A 423 INTERIOR S/N COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 47 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 45A A ESPALDAS DE LA ESCUELA INSTITUTO MEXICO CERCA DE LA TIENDA LA YUC, lon:-88.15510921, lat:21.14617808}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1723577/proyecto_INICIO, 1723577/proyecto_PROCESO, 1723577/proyecto_INICIO, 1723577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723597 | Proyecto de inversión | 423000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423000.0, modificado:422968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 5989 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 5989 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 438 INTERIOR S/N COLONIA SAN FRANCISCO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 63, CALLE 64 LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA SEBASTIAN MOLAS AUN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DON BALON SE, lon:-88.16322995, lat:21.14146021}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 422968 | 422968 | 422968 | 422968 | 422968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1723597/proyecto_INICIO, 1723597/proyecto_PROCESO, 1723597/proyecto_INICIO, 1723597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723788 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 6679 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6679 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR S/N COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 63 SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL LOS POTROS DE LA COLONIA SANTO DOMINGO EN LA CALLE 65 CERCA DE LA , lon:-88.13715992, lat:21.13138372}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1723788/proyecto_INICIO, 1723788/proyecto_PROCESO, 1723788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724066 | Proyecto de inversión | 113663.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113663.57, modificado:112768.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 7503 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7503 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 414 INTERIOR S/N COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, CALLE 54-B SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA PEMEX EN LA CALLE 73 VUELTA A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADR, lon:-88.15747895, lat:21.1308439}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 112768.91 | 112768.91 | 112768.91 | 112768.91 | 112768.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {1724066/proyecto_PROCESO, 1724066/proyecto_INICIO, 1724066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724070 | Proyecto de inversión | 2003210.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003210.68, modificado:1999277.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIXCANCAL - 7511 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 7511 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4631.0, meta_modificada:4631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 12-A INTERIOR PUEBLO TIXCANCAL, 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 CARRETERA ESTATAL TIZIMINTIXCANCAL KM 44.2 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 ENTRE LA CALLE 17 Y 19 CENTRO, lon:-87.8515505, lat:21.03302473}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1999277.82 | 1999277.82 | 1999277.82 | 1999277.82 | 1999277.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-005-2020, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3992036.81, importe_modificado:3992036.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4631.0}} | {1724070/proyecto_INICIO, 1724070/proyecto_PROCESO, 1724070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724463 | Proyecto de inversión | 769967.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769967.48, modificado:769819.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 8724 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 8724 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, CALLE 23 A UNA CUADRA DE LA UNIDAD VICTOR CERVERA PACHECO RUMBO A LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO VUELTA A MANO IZQUIERDA 4 CUADRAS HAC, lon:-88.16686624, lat:21.16025605}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 769819.14 | 769819.14 | 769819.14 | 769819.14 | 769819.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {1724463/proyecto_INICIO, 1724463/proyecto_PROCESO, 1724463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725076 | Proyecto de inversión | 309628.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309628.53, modificado:309855.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 10476 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 10476 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54 INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, CALLE 54-B SE UBICA CERCA DE LA POSADA DE LA 52, lon:-88.15640104, lat:21.13711223}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 309855.17 | 309855.17 | 309855.17 | 309855.17 | 309855.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-007-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1998327.53, importe_modificado:1998327.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.0}} | {1725076/proyecto_INICIO, 1725076/proyecto_PROCESO, 1725076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729051 | Proyecto de inversión | 251975.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251975.2, modificado:250649.74}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTIOCHO (SALIDA A COBAY), DEL MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 22082 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 22082 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.67, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE CALLE 28 SALIDA CARRETERA FEDERAL, CALLE 37 CALLE 28 FRENTE AL TANQUE ELEVADO ASTA LA ESCUELA COBAY SALIDA CARRETERA FEDERAL., lon:-89.47454562, lat:20.73171456}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 250649.74 | 250649.74 | 250649.74 | 250649.74 | 250649.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/AD/01, contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S, R.L. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:250649.74, importe_modificado:250649.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1729051/proyecto_INICIO, 1729051/proyecto_PROCESO, 1729051/proyecto_FIN, 1729051/proyecto_INICIO, 1729051/proyecto_PROCESO, 1729051/proyecto_FIN, 1729051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729735 | Proyecto de inversión | 2339629.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339629.71, modificado:2339368.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO (4X5Y7, 4X7Y9, 4X9Y11A, 11X4Y8, 6X5Y7 EN LA COLONIA SANTA ROSA) DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 23980 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 23980 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3939.0, meta_modificada:3938.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SEIS PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE SIETE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA , lon:-88.94198282, lat:20.20706449}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2339368.11 | 2339368.11 | 2339368.11 | 2339368.11 | 2339368.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-06, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:2339368.11, importe_modificado:2339368.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3938.49}} | {1729735/proyecto_INICIO, 1729735/proyecto_FIN, 1729735/proyecto_INICIO, 1729735/proyecto_FIN, 1729735/proyecto_PROCESO, 1729735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301730007 | Proyecto de inversión | 845007.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845007.33, modificado:768091.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN - 24759 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 24759 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:176.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE ONCE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERID, lon:-88.9454445, lat:20.20480121}} | 2020-03-12 | 2020-05-23 | 768091.74 | 768091.74 | 768091.74 | 768091.74 | 768091.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:921710.09, importe_modificado:921710.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1730007/proyecto_INICIO, 1730007/proyecto_FIN, 1730007/proyecto_PROCESO, 1730007/proyecto_FIN, 1730007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736284 | Proyecto de inversión | 602875.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602875.91, modificado:602849.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 28270 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 28270 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.1, meta_modificada:320.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 24 UBICARSE EN LA CALLE 22 X CALLE 23 AUN COSTADO DE LA CANCHA PRINCIPAL CERCA DEL CARCAMO DE AGUA AVANZAR TRES CUADRAS HACIA EL NO, lon:-88.52671276, lat:20.84308163}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 602849.02 | 602849.02 | 602849.02 | 602849.02 | 602849.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.1}} | {1736284/proyecto_INICIO, 1736284/proyecto_PROCESO, 1736284/proyecto_INICIO, 1736284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744527 | Proyecto de inversión | 521573.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521573.4, modificado:386683.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD YOTHOLÍN ASENTAMIENTO YOTHOLIN - 40149 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 40149 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1160.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 26-A EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 2 CALLES QUE TIENE LAS SIGUIENTES NOMENCLATURAS DE ACUERDO AL PROYECTO CALLE 26AX21Y23 C19X30Y32, lon:-89.4542589, lat:20.32779705}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 386683.73 | 386683.73 | 386683.73 | 386683.73 | 386683.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:FABIAN CAAMAL MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:851914.82, importe_modificado:851914.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {1744527/proyecto_INICIO, 1744527/proyecto_PROCESO, 1744527/proyecto_FIN, 1744527/proyecto_PROCESO, 1744527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745284 | Proyecto de inversión | 489223.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489223.57, modificado:487749.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ITZINCAB DEL MUNICIPIO DE TECOH - 44806 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 44806 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO ITZINCAB, 97822 ITZINCAB, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CENTRO, CALLE CENTRO LA OBRA SE UBICA DE TRAS DE LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS GUERRILLERO PRIETO CON CLAVE C.C.T. 31DCC0082K Y DEL CAMPO DE FÚ, lon:-89.56033533, lat:20.75134709}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 487749.39 | 487749.39 | 487749.39 | 487749.39 | 487749.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/I3/18, contratista:CONSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:487749.39, importe_modificado:487749.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1745284/proyecto_FIN, 1745284/proyecto_INICIO, 1745284/proyecto_PROCESO, 1745284/proyecto_FIN, 1745284/proyecto_PROCESO, 1745284/proyecto_FIN, 1745284/proyecto_INICIO, 1745284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745295 | Proyecto de inversión | 115268.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115268.71, modificado:115301.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 44841 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 44841 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 48-A SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CLÍNICA DEL ISSSTE TIZIMÍN CERCA DE LA CRUZ ROJA DELEGACIÓN TIZIMÍN EN LA CALLE 31 VUELTA , lon:-88.14459535, lat:21.1553452}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 115301.17 | 115301.17 | 115301.17 | 115301.17 | 115301.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:999255.74, importe_modificado:999255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.0}} | {1745295/proyecto_PROCESO, 1745295/proyecto_INICIO, 1745295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745610 | Proyecto de inversión | 94725.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94725.37, modificado:94809.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 45634 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45634 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO A 65 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 700 MTS AL PONIENT, lon:-89.66155229, lat:20.86730375}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 94809.15 | 94809.15 | 94809.15 | 94809.15 | 94809.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-1, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94725.37, importe_modificado:94725.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.74}} | {1745610/proyecto_PROCESO, 1745610/proyecto_INICIO, 1745610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745870 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:110646.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46321 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46321 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 920 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 35 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.65187277, lat:20.82448056}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 110646.37 | 110646.37 | 110646.37 | 110646.37 | 110646.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-3, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1745870/proyecto_INICIO, 1745870/proyecto_PROCESO, 1745870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745946 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:109867.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46502 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46502 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15-A, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GRANJA AVICOLA A 340 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20A Y 205 MTS AL ORIE, lon:-89.65788777, lat:20.83284582}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 109867.83 | 109867.83 | 109867.83 | 109867.83 | 109867.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-5, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1745946/proyecto_INICIO, 1745946/proyecto_PROCESO, 1745946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746075 | Proyecto de inversión | 14412.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14412.52, modificado:14412.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉXICO ORIENTE - 46791 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46791 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.12, meta_modificada:30.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 A 402 INTERIOR 0 COLONIA MÉXICO ORIENTE, 97137 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 27.21 MTS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA UBICADO SOBRE LA CALLE 25A, lon:-89.56898034, lat:20.97425362}} | 2020-03-24 | 2020-05-18 | 14412.52 | 14412.52 | 14412.52 | 14412.52 | 14412.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FIINV-4414-015-6, contratista:FECA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:14412.52, importe_modificado:14412.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.12}} | {1746075/proyecto_PROCESO, 1746075/proyecto_FIN, 1746075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747081 | Proyecto de inversión | 208283.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208283.8, modificado:226340.04}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLES SN X 12 Y 14, 22 RUMBO UNIDAD SANTA CRUZ, 24 X 13, 47 X 20 Y 44, SN X 45 Y 38 X 33 Y 33-A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 49975 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 49975 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE CUARENTA Y NUEVE DE LA CARRETERA FEDERAL 184 VINIENDO DE ESTE A OESTE HACIA EL MUNICIPIO DE TEKAX, GIRAR A LA DERECHA EN LA , lon:-89.34491741, lat:20.25155848}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 226340.04 | 226340.04 | 226340.04 | 226340.04 | 226340.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-002, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1358040.28, importe_modificado:1358040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:289.0}} | {1747081/proyecto_INICIO, 1747081/proyecto_PROCESO, 1747081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747089 | Proyecto de inversión | 96716.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96716.08, modificado:98647.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 49989 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 49989 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 465 MTS AL SUR SOBRE LA CALLES 20, lon:-89.65399713, lat:20.85908788}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 98647.87 | 98647.87 | 98647.87 | 98647.87 | 98647.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-17, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96716.08, importe_modificado:96716.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.74}} | {1747089/proyecto_INICIO, 1747089/proyecto_PROCESO, 1747089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748884 | Proyecto de inversión | 265491.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265491.28, modificado:265491.28}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN, CALLE: 23 X 16 Y 18, 27 X 34 Y 36, 17 X 24 Y 26 Y 17 X 30 Y 32 - 54795 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 54795 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE QUINCE DE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL MUNICIPIO DE MÉRIDA AVANZAR HACIA EL NORTE Y GIRAR A, lon:-89.7160367, lat:20.48987509}} | 2020-07-17 | 2020-08-28 | 265491.28 | 265491.28 | 265491.28 | 265491.28 | 265491.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-02, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:973813.82, importe_modificado:973813.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1748884/proyecto_INICIO, 1748884/proyecto_FIN, 1748884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749198 | Proyecto de inversión | 405533.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405533.68, modificado:401449.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SAN JUAN - 55653 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 55653 | S | 210 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40 CIUDAD SAN JUAN, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 53, CALLE 59 DE LA CARRETERA VALLADOLIDCHICHIMILA PASANDO LA ESCUELA TECNICA 6 INICIA EN LA GASOLINERA Y LLEGA HASTA LA CALLE 51 PASANDO EL C, lon:-88.20065462, lat:20.68170421}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 401449.28 | 401449.28 | 401449.28 | 401449.28 | 401449.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-008-2020-LP, contratista:MARIELA GUADALUPE ZALDÍVAR CONCHA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1605797.12, importe_modificado:1605797.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1749198/proyecto_INICIO, 1749198/proyecto_PROCESO, 1749198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749995 | Proyecto de inversión | 767247.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767247.66, modificado:758559.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SISAL - 58277 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 58277 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CINCUENTA, CALLE CUARENTA Y OCHO B SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID POR LA CALLE 42 AVANZAS 1.4 KM GIRAS A LA DEREC, lon:-88.20652789, lat:20.68553838}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 758559.83 | 758559.83 | 758559.83 | 758559.83 | 758559.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-014-2020-LP, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2654959.4, importe_modificado:2654959.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1749995/proyecto_INICIO, 1749995/proyecto_PROCESO, 1749995/proyecto_INICIO, 1749995/proyecto_FIN, 1749995/proyecto_PROCESO, 1749995/proyecto_FIN, 1749995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750038 | Proyecto de inversión | 767247.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767247.66, modificado:758559.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 58409 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 58409 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TRENTA Y TRES COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE DIECISEIS, CALLE DIESIOCHO PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO POR CALLE 41 AVANZAS 10 KM GIRA A LA IZQUIERDA CALLE 26 AVA, lon:-88.18626338, lat:20.69421819}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 758559.83 | 758559.83 | 758559.83 | 758559.83 | 758559.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-014-2020-LP, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2654959.4, importe_modificado:2654959.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1750038/proyecto_INICIO, 1750038/proyecto_PROCESO, 1750038/proyecto_FIN, 1750038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750360 | Proyecto de inversión | 449694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449694.36, modificado:411510.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATÁN - 59217 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59217 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE TREINTA Y UNO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA CHAPABMAMA AVANZAR SOBRE LA C 25 Y DOBLAR A LA DERECHA EN LA CALLE, lon:-89.36770957, lat:20.47632867}} | 2020-08-03 | 2020-09-14 | 411510.64 | 411510.64 | 411510.64 | 411510.64 | 411510.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1750360/proyecto_PROCESO, 1750360/proyecto_INICIO, 1750360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750362 | Proyecto de inversión | 199829.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199829.91, modificado:199829.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATÁN - 59220 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59220 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE TREINTA VINIENDO DE ESTE A OESTE DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB ENTRANDO AL PUEBLO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL C 25, AVANZA, lon:-89.36724524, lat:20.47905274}} | 2020-08-03 | 2020-09-14 | 199829.91 | 199829.91 | 199829.91 | 199829.91 | 199829.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1750362/proyecto_PROCESO, 1750362/proyecto_INICIO, 1750362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752897 | Proyecto de inversión | 47936.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47936.33, modificado:48555.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YAXNIC - 66475 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66475 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO A 235 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.6188119, lat:20.78767398}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 48555.98 | 48555.98 | 48555.98 | 48555.98 | 48555.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-13, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47936.33, importe_modificado:47936.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1752897/proyecto_INICIO, 1752897/proyecto_PROCESO, 1752897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753744 | Proyecto de inversión | 1128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128000.0, modificado:1124855.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD X-PANHATORO ASENTAMIENTO X-PANHATORO - 68849 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 68849 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CALLE S/N INTERIOR S/N PUEBLO X-PANHATORO, 97706 X-PANHATORO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 27.5 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL DE TIZIMÍNRIO LAGARTOS COORDENADAS N21 19.189 , lon:-88.1041069, lat:21.31985862}} | 2020-07-15 | 2020-09-12 | 1124855.14 | 1124855.14 | 1124855.14 | 1124855.14 | 1124855.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-017-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3515172.31, importe_modificado:3515172.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1753744/proyecto_INICIO, 1753744/proyecto_FIN, 1753744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754523 | Proyecto de inversión | 101699.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101699.99, modificado:101699.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXCACALCUPUL LOCALIDAD TIXCACALCUPUL ASENTAMIENTO TIXCACALCUPUL - 71152 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | 71152 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17X18 Y , SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN ESPECIFICADA, lon:-88.27475682, lat:20.53255445}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 101699.99 | 101699.99 | 101699.99 | 101699.99 | 101699.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-2020-003-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1754523/proyecto_INICIO, 1754523/proyecto_FIN, 1754523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754848 | Proyecto de inversión | 112467.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112467.43, modificado:112421.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 72125 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 72125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , UBICARSE EN LA CALLE 25 CON CALLE 22 AVANZAR 7 ESQUINAS EN DIRECCION HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22, HASTA ABARROTES EL PORTAL DE BELEN, CONTINUAR 16, lon:-88.53036964, lat:20.83420448}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 112421.41 | 112421.41 | 112421.41 | 112421.41 | 112421.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-002-2020, contratista:JOCASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2570225.17, importe_modificado:2570225.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1754848/proyecto_PROCESO, 1754848/proyecto_INICIO, 1754848/proyecto_PROCESO, 1754848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION , trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754929 | Proyecto de inversión | 614496.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614496.96, modificado:614450.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 72656 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 72656 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , UBICARSE EN LA CALLE 25 CON CALLE 22 AVANZAR 7 ESQUINAS EN DIRECCION HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22, HASTA ABARROTES EL PORTAL DE BELEN, CONTI, lon:-88.5221311, lat:20.84551924}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 614450.94 | 614450.94 | 614450.94 | 614450.94 | 614450.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-002-2020, contratista:JOCASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2570225.17, importe_modificado:2570225.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1754929/proyecto_INICIO, 1754929/proyecto_PROCESO, 1754929/proyecto_INICIO, 1754929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION , trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755058 | Proyecto de inversión | 3564.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3564.13, modificado:3564.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 73549 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73549 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:14.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 217 Y CALLE 219, CALLE 54 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS BODEGAS DE TUBERIAS DEL CARIBE A 116 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 772 M, lon:-89.6325514, lat:20.88100981}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 3564.13 | 3564.13 | 3564.13 | 3564.13 | 3564.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-069, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3564.13, importe_modificado:3564.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.62}} | {1755058/proyecto_INICIO, 1755058/proyecto_PROCESO, 1755058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755720 | Proyecto de inversión | 2997361 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997361.0, modificado:2997361.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CENOTILLO LOCALIDAD CENOTILLO ASENTAMIENTO CENOTILLO - 80399 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 80399 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5987.0, meta_modificada:5987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 X 15 Y 17 CALLE 28 X 17 Y 19,, lon:-88.60962164, lat:20.96641187}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 2997361 | 2997361 | 2997361 | 2997361 | 2997361 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CENOTILLO-FISM-01-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:2997361.0, importe_modificado:2997361.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5987.0}} | {1755720/proyecto_INICIO, 1755720/proyecto_FIN, 1755720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756235 | Proyecto de inversión | 445496.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445496.24, modificado:443437.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHÉ ASENTAMIENTO SABACCHE - 81853 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 81853 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE SABACCHE PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SABACCHE Y CALLE SABACCHE, CALLE SABACCHE LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SABACCHE DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, lon:-89.02577902, lat:20.31723254}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 443437.19 | 443437.19 | 443437.19 | 443437.19 | 443437.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-LP-2020/12, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:2070277.39, importe_modificado:2070277.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {1756235/proyecto_INICIO, 1756235/proyecto_PROCESO, 1756235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756375 | Proyecto de inversión | 3670.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670.5, modificado:3797.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82285 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B1 126 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 187-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 89 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 A , lon:-89.63804578, lat:20.89731515}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 3797.7 | 3797.7 | 3797.7 | 3797.7 | 3797.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-7, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3670.5, importe_modificado:3670.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.17}} | {1756375/proyecto_INICIO, 1756375/proyecto_PROCESO, 1756375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756583 | Proyecto de inversión | 203566.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203566.32, modificado:207616.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO FERNANDO NOVELO - 82893 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 82893 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VEINTI SIETE COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE TREINTA Y DOS PARA LLEGAR A LA COLONIA DIRIGIRTE ALNORTE POR LA CALLE 40 900 M GIRAR ACALLE, lon:-88.19911032, lat:20.69868139}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 207616.93 | 207616.93 | 207616.93 | 207616.93 | 207616.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-006-2020-LP, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2640392.0, importe_modificado:2640392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1756583/proyecto_INICIO, 1756583/proyecto_PROCESO, 1756583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756994 | Proyecto de inversión | 123416.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123416.23, modificado:128254.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84023 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84023 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 427 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96, CALLE 169-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TRANSFERIDA 2 ANDRES JOSE GARCIA LAVIN , lon:-89.65561349, lat:20.91023037}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 128254.34 | 128254.34 | 128254.34 | 128254.34 | 128254.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-2, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123416.23, importe_modificado:123416.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.13}} | {1756994/proyecto_INICIO, 1756994/proyecto_FIN, 1756994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757466 | Proyecto de inversión | 48710.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48710.51, modificado:48827.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA - 85481 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85481 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR A COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-B Y CALLE 79-C, CALLE 98 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO, lon:-89.65075331, lat:20.95524649}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 48827.79 | 48827.79 | 48827.79 | 48827.79 | 48827.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48710.51, importe_modificado:48710.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757466/proyecto_PROCESO, 1757466/proyecto_INICIO, 1757466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757504 | Proyecto de inversión | 103032.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103032.86, modificado:105352.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOLORES OTERO - 85612 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 99 INTERIOR B COLONIA DOLORES OTERO, 97270 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y BRECHA 52, CALLE 97 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ANTONIO MEDIZ BOLIO A 195 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 99, lon:-89.62131613, lat:20.94324901}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 105352.21 | 105352.21 | 105352.21 | 105352.21 | 105352.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-4, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103032.86, importe_modificado:103032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1757504/proyecto_INICIO, 1757504/proyecto_PROCESO, 1757504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757961 | Proyecto de inversión | 103032.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103032.86, modificado:105779.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VILLAS QUETZAL - 86921 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86921 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLAS QUETZAL, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, CALLE 159-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 70 MT AL PONIENT, lon:-89.652995, lat:20.91599266}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 105779.99 | 105779.99 | 105779.99 | 105779.99 | 105779.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-11, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103032.86, importe_modificado:103032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1757961/proyecto_INICIO, 1757961/proyecto_PROCESO, 1757961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758454 | Proyecto de inversión | 106764.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106764.81, modificado:121923.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 88037 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88037 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 ORIENTE 114 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS, 97190 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 SUR Y CALLE 2 SUR, CALLE 11 ORIENTE LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA MORELOS A 56 MTS AL, lon:-89.60011743, lat:20.94443885}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 121923.17 | 121923.17 | 121923.17 | 121923.17 | 121923.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-13, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106764.81, importe_modificado:106764.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1758454/proyecto_INICIO, 1758454/proyecto_PROCESO, 1758454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758463 | Proyecto de inversión | 1014000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014000.0, modificado:1013672.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS CON BIODIGESTOR A VIVIENDA EN LOCALIDAD DE KANCABDZONOT, MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATAN. - 88054 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 88054 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 20 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, 01 C17 X 18 Y 1602 C 23 X 20 Y 1803 C 19 X 18 Y 2004 C 20 X 17 Y 1905 C 17 X 18 Y 2006 C 20 X 15 Y 1707 C 17 X 26 Y 2808 C 20 X 23 Y, lon:-88.70735258, lat:20.5077998}} | 2020-08-10 | 2020-09-15 | 1013672.31 | 1013672.31 | 1013672.31 | 1013672.31 | 1013672.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-03/2020, contratista:ARIAL PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:2183294.21, importe_modificado:2183294.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1758463/proyecto_INICIO, 1758463/proyecto_PROCESO, 1758463/proyecto_FIN, 1758463/proyecto_INICIO, 1758463/proyecto_FIN, 1758463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759012 | Proyecto de inversión | 2137486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137486.0, modificado:2137486.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU - 89527 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 89527 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.5, meta_modificada:1103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10, CALLE 12 DEL CENTRO RUMBO A ALA SALIDA A CALOTUMUL ALADO DE LA TIENDA ROSARIO., lon:-88.08933777, lat:20.85442652}} | 2020-08-16 | 2020-10-12 | 2137486 | 2137486 | 2137486 | 2137486 | 2137486 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-002-2020, contratista:CONSULTORES AVANZADOS EN TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4272500.01, importe_modificado:4272500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.5}} | {1759012/proyecto_INICIO, 1759012/proyecto_PROCESO, 1759012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759378 | Proyecto de inversión | 367409.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367409.85, modificado:366865.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO EN LAS CALLES 35X44Y46 C-42X11Y9 C-42X13Y11 C-11X42Y40 - 90460 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 90460 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CINCO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CUATRO Y CALLE CUARENTA Y SEIS, CALLE TREINTA Y TRES TRASITAR SOBRE LA CALLE 31 DE ESTE A OESTE HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.0586442, lat:20.07122955}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 366865.42 | 366865.42 | 366865.42 | 366865.42 | 366865.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-07, contratista:PROYECTOS,ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1092409.78, importe_modificado:1092409.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1759378/proyecto_INICIO, 1759378/proyecto_FIN, 1759378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760652 | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:281979.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO HUAYITA - 93647 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 93647 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA HUAYITA, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49-F, CALLE 26 SE UBICA CERCA DE LA GASOLINERA DE PEMEX SALIDA A COLONIA YUCATÁN EN LA CALLE 49, lon:-88.13404099, lat:21.14617527}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 281979.82 | 281979.82 | 281979.82 | 281979.82 | 281979.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1760652/proyecto_INICIO, 1760652/proyecto_FIN, 1760652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760666 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 93707 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 93707 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-C INTERIOR 348 S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 49-D DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO N. 15 CAMINAR TRES CUADRAS A MANO DE IZQUIERDA EN LA CALLE 30 Y DAR , lon:-88.13543303, lat:21.13865965}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1760666/proyecto_INICIO, 1760666/proyecto_FIN, 1760666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760993 | Proyecto de inversión | 1808852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808852.85, modificado:1808852.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIXCACALCUPUL LOCALIDAD EKPEDZ ASENTAMIENTO EKPEDZ - 94525 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | 94525 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3580.0, meta_modificada:3580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:CALLE CALLE FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5AX2Y4 Y CALLE 3X2Y4, CALLE 6X1Y3 LA MAYORIA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN FRENTE SOLO AHI QUE CAMINAR UNAS CUADRA, lon:-88.42884855, lat:20.31535567}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 1808852.85 | 1808852.85 | 1808852.85 | 1808852.85 | 1808852.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-2020-001-LP, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, monto:2485300.0, importe_modificado:2485300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3580.0}} | {1760993/proyecto_PROCESO, 1760993/proyecto_INICIO, 1760993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760997 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 94533 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 94533 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 37-A INTERIOR 205 S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40-A Y CALLE 42, CALLE 37-A A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO EN LA CALLE 35 VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE 37, lon:-88.14471206, lat:21.15033057}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1760997/proyecto_INICIO, 1760997/proyecto_FIN, 1760997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761139 | Proyecto de inversión | 211500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211500.0, modificado:211484.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 94938 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 94938 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 69 COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54-B Y CALLE 54-D, CALLE 69-A DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE LA 54 A CAMINAR A LA IZQUIERDA Y DE AHÍ DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA EN LA 69 , lon:-88.16136036, lat:21.13378637}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 211484.87 | 211484.87 | 211484.87 | 211484.87 | 211484.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1761139/proyecto_INICIO, 1761139/proyecto_FIN, 1761139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761200 | Proyecto de inversión | 391662.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391662.3, modificado:390872.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 95100 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 95100 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69, CALLE 54-B SE UBICA CERCA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 54A, lon:-88.16215018, lat:21.13558275}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 390872.35 | 390872.35 | 390872.35 | 390872.35 | 390872.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1761200/proyecto_INICIO, 1761200/proyecto_FIN, 1761200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762157 | Proyecto de inversión | 194819.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194819.74, modificado:195439.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 97747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 97747 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.75, meta_modificada:357.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47-B INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 SUR Y CALLE 14 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR A 36, lon:-89.59448546, lat:20.93210027}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 195439.71 | 195439.71 | 195439.71 | 195439.71 | 195439.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-8, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194819.74, importe_modificado:194819.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.75}} | {1762157/proyecto_INICIO, 1762157/proyecto_PROCESO, 1762157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762171 | Proyecto de inversión | 379231.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.57, modificado:379231.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EK BALAM - 97775 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 97775 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:PUEBLO EKBALAM, 97743 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURAS DEBIDO A QUE ES RELATIVAMENTE PEQUEÑO Y LA UBICACION ESTA ENTRANDO AL POBLADO A 120 MTS CON DIRECCION A LA ESCUELA PRIMARIA A, lon:-88.14404437, lat:20.89499744}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 379231.57 | 379231.57 | 379231.57 | 379231.57 | 379231.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2020, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4702523.66, importe_modificado:4702523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {1762171/proyecto_INICIO, 1762171/proyecto_PROCESO, 1762171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301762469 | Proyecto de inversión | 103019.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103019.33, modificado:103142.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 98643 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 98643 | S | 89 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.3, meta_modificada:178.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN A 227 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 181, lon:-89.64820519, lat:20.89810585}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 103142.53 | 103142.53 | 103142.53 | 103142.53 | 103142.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-091-6, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103019.33, importe_modificado:103019.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.3}} | {1762469/proyecto_INICIO, 1762469/proyecto_PROCESO, 1762469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764040 | Proyecto de inversión | 1207806.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207806.2, modificado:1206463.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAMAHIL LOCALIDAD SAN ANTONIO TEDZIDZ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TEDZIDZ (16 BAÑOS CON BIODIGESTOR) - 102842 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 102842 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO TEDZIDZ, 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA A TAMCHEN Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE SN ENTRE CALLE SALIDA A TAMCHEN Y CALLE SN, lon:-89.97318186, lat:20.83681836}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1206463.42 | 1206463.42 | 1206463.42 | 1206463.42 | 1206463.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-063-FISM-R33-LP-05-2020, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGOCOR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:1206463.42, importe_modificado:1206463.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1764040/proyecto_FIN, 1764040/proyecto_PROCESO, 1764040/proyecto_INICIO, 1764040/proyecto_PROCESO, 1764040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764243 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, modificado:542835.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN LA LOCALIDAD YAXUNAH MUNICIPIO DE YAXCABA YUCATAN - 103355 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 103355 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA UBICACION ESTA EN CORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD Y LONGITUD EN GRADOS Y MINUTOS N20 32.525 W88 40.477 N20 32.618 W88 40.548 N20 32.560 W88 40.554 N20 32.335 W88 4, lon:-88.67519381, lat:20.54343754}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 542835.39 | 542835.39 | 542835.39 | 542835.39 | 542835.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-I3-06/2020, contratista:CONSTRUCCEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:542835.39, importe_modificado:542835.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1764243/proyecto_PROCESO, 1764243/proyecto_INICIO, 1764243/proyecto_FIN, 1764243/proyecto_PROCESO, 1764243/proyecto_FIN, 1764243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765015 | Proyecto de inversión | 750053.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750053.03, modificado:749422.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP - 105505 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 105505 | S | 26 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS ESTAN EXPRESADOS EN LATITUD Y LONGITUD GRADOS Y MINUTOS RESPECTIVAMENTE Y SON LOS SIGUIENTES N20 19.931 W88 41.357 N20 19.937 W88 41, lon:-88.68925058, lat:20.33234822}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 749422.93 | 749422.93 | 749422.93 | 749422.93 | 749422.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-09/2020, contratista:Diseño e Ingeniería Pilot S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:3747114.65, importe_modificado:3747114.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1765015/proyecto_INICIO, 1765015/proyecto_PROCESO, 1765015/proyecto_FIN, 1765015/proyecto_PROCESO, 1765015/proyecto_FIN, 1765015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765025 | Proyecto de inversión | 262228.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262228.49, modificado:262228.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP ASENTAMIENTO MUXUPIP - 105530 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 105530 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 24 INTERIOR SN VILLA MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 X 23 Y 25 DE LA COLONIA CENTRO MUXUPIP, YUCATAN, lon:-89.32716597, lat:21.04554668}} | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 262228.49 | 262228.49 | 262228.49 | 262228.49 | 262228.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-054-2020-INV01, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:526041.94, importe_modificado:526041.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1765025/proyecto_INICIO, 1765025/proyecto_FIN, 1765025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765077 | Proyecto de inversión | 150010.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150010.61, modificado:149884.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ - 105711 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 105711 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 18 X 19 Y 17 Y CALLE 17 X 16 Y 18 Y SU POSICIÓN EXPRESADA EN LATITUD Y LONGITUD GRADOS Y MINUTOS RESPECTIVAMENTE ES LA SIGUIENTE N20 33.0, lon:-88.82386585, lat:20.55109452}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 149884.59 | 149884.59 | 149884.59 | 149884.59 | 149884.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-09/2020, contratista:Diseño e Ingeniería Pilot S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:3747114.65, importe_modificado:3747114.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1765077/proyecto_INICIO, 1765077/proyecto_FIN, 1765077/proyecto_PROCESO, 1765077/proyecto_INICIO, 1765077/proyecto_FIN, 1765077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765389 | Proyecto de inversión | 8712.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8712.74, modificado:9117.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 106603 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106603 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.22, meta_modificada:35.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL A 75 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.66096901, lat:20.82584951}} | 2020-08-26 | 2020-11-17 | 9117.23 | 9117.23 | 9117.23 | 9117.23 | 9117.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-106-5, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8712.74, importe_modificado:8712.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.22}} | {1765389/proyecto_INICIO, 1765389/proyecto_PROCESO, 1765389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765496 | Proyecto de inversión | 52258.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52258.88, modificado:52258.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 106953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106953 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.1, meta_modificada:26.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 230 MTS AL NORTE , lon:-89.55451153, lat:21.04462618}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 52258.88 | 52258.88 | 52258.88 | 52258.88 | 52258.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-23, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52258.88, importe_modificado:52258.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.1}} | {1765496/proyecto_INICIO, 1765496/proyecto_PROCESO, 1765496/proyecto_INICIO, 1765496/proyecto_PROCESO, 1765496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765497 | Proyecto de inversión | 54299.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54299.18, modificado:54372.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL - 106954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106954 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.09, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 162 MTS AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE FUT 7 UBICADAS SOBRE LA CALLE 23 X 24 Y 26, lon:-89.71383454, lat:21.01498712}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 54372.41 | 54372.41 | 54372.41 | 54372.41 | 54372.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-4, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54299.18, importe_modificado:54299.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1765497/proyecto_INICIO, 1765497/proyecto_PROCESO, 1765497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765527 | Proyecto de inversión | 17078.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17078.6, modificado:17078.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107028 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107028 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.09, meta_modificada:23.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 230 MTS AL NORTE , lon:-89.55448439, lat:21.04464558}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 17078.6 | 17078.6 | 17078.6 | 17078.6 | 17078.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-24, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:17078.6, importe_modificado:17078.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.09}} | {1765527/proyecto_INICIO, 1765527/proyecto_PROCESO, 1765527/proyecto_INICIO, 1765527/proyecto_PROCESO, 1765527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766206 | Proyecto de inversión | 58201.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58201.86, modificado:59859.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108804 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108804 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.75, meta_modificada:31.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPANA A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8, lon:-89.54847891, lat:21.04704495}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 59859.15 | 59859.15 | 59859.15 | 59859.15 | 59859.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-15, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58201.86, importe_modificado:58201.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.75}} | {1766206/proyecto_INICIO, 1766206/proyecto_PROCESO, 1766206/proyecto_INICIO, 1766206/proyecto_PROCESO, 1766206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766389 | Proyecto de inversión | 88542.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88542.37, modificado:88542.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP ASENTAMIENTO MUXUPIP - 109288 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 109288 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 35 100 INTERIOR SN PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CASA UBICADA EN LA CALLE 35 CON EL CRUCE DE LA 24, lon:-89.32932235, lat:21.03799507}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 88542.37 | 88542.37 | 88542.37 | 88542.37 | 88542.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-054-2020-INV02, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:532314.09, importe_modificado:532314.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1766389/proyecto_PROCESO, 1766389/proyecto_INICIO, 1766389/proyecto_FIN, 1766389/proyecto_INICIO, 1766389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769718 | Proyecto de inversión | 591679.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591679.24, modificado:591679.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SUMA LOCALIDAD SUMA ASENTAMIENTO SUMA - 118487 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUMA | 118487 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.93, meta_modificada:256.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 CALLE 20 NO.93A POR 11 Y13 CALLE 20 NO.100 POR 15 Y 17 CALLE 24 SIN NUM POR 13 Y 15 CALLE 11 SIN NUM POR 14 Y 16 CALLE 14A NO. 99A POR 13 Y 15 CA, lon:-89.1494322, lat:21.08912236}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 591679.25 | 591679.25 | 591679.25 | 591679.25 | 591679.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUMA-CONC-FISM-03-2020, contratista:SAUL TERRONES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUMA, monto:591679.25, importe_modificado:591679.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.93}} | {1769718/proyecto_INICIO, 1769718/proyecto_FIN, 1769718/proyecto_PROCESO, 1769718/proyecto_FIN, 1769718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769887 | Proyecto de inversión | 1126499.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126499.97, modificado:1124011.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN - 119077 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 119077 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 14 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SON C14X25Y27 C21X20Y22 C20X33Y35 C18X23Y25 C18X25Y27 C23X12Y10 C16X29Y31 C29X20Y22 C16X15Y17 C16AX, lon:-88.82876222, lat:20.44621738}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 1124011.31 | 1124011.31 | 1124011.31 | 1124011.31 | 1124011.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-10/2020, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:1873352.19, importe_modificado:1873352.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1769887/proyecto_INICIO, 1769887/proyecto_PROCESO, 1769887/proyecto_FIN, 1769887/proyecto_PROCESO, 1769887/proyecto_FIN, 1769887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772993 | Proyecto de inversión | 306748.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306748.41, modificado:306748.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 15 X 10 Y 14, 17 X 14 Y 12 Y 5 X 34 Y 38 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 127318 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 127318 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE QUINCE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C 25 AVANZAR HACIA EL OESTE EN DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE TICUL , lon:-89.70114316, lat:20.48808984}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 306748.41 | 306748.41 | 306748.41 | 306748.41 | 306748.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-09, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1816015.85, importe_modificado:1816015.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.0}} | {1772993/proyecto_INICIO, 1772993/proyecto_FIN, 1772993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774700 | Proyecto de inversión | 3108442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108442.75, modificado:2839502.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN MANÍ LOCALIDAD MANÍ ASENTAMIENTO MANI - 131654 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI | 131654 | S | 90 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN CIUDAD MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 19 CALLE 23 ENTRE 16 Y 14, lon:-89.38114799, lat:20.38646837}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2839502.87 | 2839502.87 | 2839502.87 | 2839502.87 | 2839502.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANI-FISM-LP-01-2020, contratista:CONSTRUCTORA DR SA DE CV, convocante:H AYUTAMIENTO DE MANI, monto:2839502.87, importe_modificado:2839502.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774700/proyecto_PROCESO, 1774700/proyecto_FIN, 1774700/proyecto_INICIO, 1774700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301776147 | Proyecto de inversión | 278477.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278477.4, modificado:278409.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MANÍ LOCALIDAD MANÍ ASENTAMIENTO MANI - 134309 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI | 134309 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN CIUDAD MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 30 CALLE 32 ENTRE 27 Y 25, lon:-89.39656258, lat:20.38850501}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 278409.88 | 278409.88 | 278409.88 | 278409.88 | 278409.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANI-FISM-CONC-07-2020, contratista:BRAULO JESUS GONGORA GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MANI, monto:928032.91, importe_modificado:928032.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1776147/proyecto_INICIO, 1776147/proyecto_FIN, 1776147/proyecto_PROCESO, 1776147/proyecto_FIN, 1776147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301777687 | Proyecto de inversión | 570539.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570539.75, modificado:570539.75}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD - 136094 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 136094 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 50, CALLE 61 CERCA DEL CENTRO DE TEKAX YUCATAN, lon:-89.29039723, lat:20.19983658}} | 2020-07-06 | 2020-08-19 | 570539.75 | 570539.75 | 570539.75 | 570539.75 | 570539.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.10, contratista:MANUEL JESÚS KÚ NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:570539.75, importe_modificado:570539.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:215.0}} | {1777687/proyecto_INICIO, 1777687/proyecto_PROCESO, 1777687/proyecto_INICIO, 1777687/proyecto_PROCESO, 1777687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780772 | Proyecto de inversión | 719854 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TEKAX CONVENIO INCAY, monto:383970.12, modificado:383970.12}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335883.88, modificado:335883.88}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 139744 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 139744 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.0, meta_modificada:1247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 37, CALLE 66 CERCA DE MATERIALES PIÑA, lon:-89.29046308, lat:20.21453175}} | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 719854 | 719854 | 719854 | 719854 | 719854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.13, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:550580.66, importe_modificado:550580.66}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.12, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE LA RIVIERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6768371.48, importe_modificado:6768371.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.0}} | {1780772/proyecto_INICIO, 1780772/proyecto_FIN, 1780772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788431 | Proyecto de inversión | 499967.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499967.6, modificado:512643.07}} | AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M12 EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 31DPR1702O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-100 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 93 529, Centro, 97000 Centro, Yuc., México, lon:-89.63260174, lat:20.94789356}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 512643.07 | 512643.07 | 512643.07 | 512643.07 | 512643.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-106, contratista:Jesús Armando Rivera Uc, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:499967.6, importe_modificado:499967.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790432 | Proyecto de inversión | 46237.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46237.52, modificado:46237.52}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO 31DPR0818H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-167-20 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yucatan, Mexico, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 46237.52 | 46237.52 | 46237.52 | 46237.52 | 46237.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 A, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46237.52, importe_modificado:46237.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790464 | Proyecto de inversión | 84018.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84018.05, modificado:84018.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA 31DPR0524V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-178-20 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 13, Sucilá, Yuc., Mexico, lon:-88.3135305, lat:21.1610361}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 84018.05 | 84018.05 | 84018.05 | 84018.05 | 84018.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 B, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84018.05, importe_modificado:84018.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791054 | Proyecto de inversión | 22602.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22602.05, modificado:22602.05}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL 31DJN0070V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-239-20 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, El Porvenir, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6681188, lat:20.9944706}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 22602.05 | 22602.05 | 22602.05 | 22602.05 | 22602.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 H, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22602.05, importe_modificado:22602.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791121 | Proyecto de inversión | 7120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7120.15, modificado:7120.15}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JOSE ANDRES ANTUÑA SANCHEZ 31DES2002V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-261-20 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 53B, Real Montejo, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.671652, lat:21.035965}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7120.15 | 7120.15 | 7120.15 | 7120.15 | 7120.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7120.15, importe_modificado:7120.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791138 | Proyecto de inversión | 34498.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34498.84, modificado:34498.84}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPR0830C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-264-20 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46A, Villa Magna del Sur, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6180766, lat:20.9199037}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 34498.84 | 34498.84 | 34498.84 | 34498.84 | 34498.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 E, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34498.84, importe_modificado:34498.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791147 | Proyecto de inversión | 24678.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24678.87, modificado:24678.87}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA PABLO MORENO Y TRIAY 31DPR2033V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-266-20 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 Diagonal, Jardines del Nte., 97139 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5663352, lat:21.017909}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 24678.87 | 24678.87 | 24678.87 | 24678.87 | 24678.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 H, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24678.87, importe_modificado:24678.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791161 | Proyecto de inversión | 11024.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11024.9, modificado:11024.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO EL MOZO 31EJN0075P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-269-20 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 57, El Porvenir, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6681188, lat:20.9944706}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 11024.9 | 11024.9 | 11024.9 | 11024.9 | 11024.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 K, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11024.9, importe_modificado:11024.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791307 | Proyecto de inversión | 1057.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057.04, modificado:1057.04}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BERTA MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 31DPR0143N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-290-20 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 29, Centro, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5628928, lat:20.9303191}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 1057.04 | 1057.04 | 1057.04 | 1057.04 | 1057.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 F, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1057.04, importe_modificado:1057.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791474 | Proyecto de inversión | 19007.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19007.08, modificado:19007.08}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA 31DJN0068G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-246-20 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 19 & Calle 22, Maya, 97134 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5706105, lat:21.0171251}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 19007.08 | 19007.08 | 19007.08 | 19007.08 | 19007.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 B, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19007.08, importe_modificado:19007.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301793329 | Proyecto de inversión | 8513258 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256629.0, modificado:4139788.97}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256629.0, modificado:4139788.98}} | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CELESTUN DEL MUNICIPIO DE CELESTUN DEL ESTADO DE YUCATAN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA 2020, APAUR) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 02/20/031 | S | 3326 | 3484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Celestún, Yuc., México, lon:-90.3972052, lat:20.8593042}} | 2020-07-06 | 2020-12-02 | 8279577.95 | 8279577.95 | 8279577.95 | 8279577.95 | 8279577.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-026-2020, contratista:CONSTRUCCIONES MOYUC S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8279577.95, importe_modificado:8279577.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9600.0}} | {1793329/proyecto_INICIO, 1793329/proyecto_PROCESO, 1793329/proyecto_INICIO, 1793329/proyecto_PROCESO, 1793329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:META SEGÚN CLAVE DE CONTROL 1 SISTEMA, trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:LA FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO ES EL 02 DE DICIEMBRE DE 2020, DE IGUAL MANERA EL ANEXO 3 INDICA EN FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO 02 DE DICIEMBRE DE 2020, LAS OTRAS FECHAS CORRESPONDEN A INICIO Y TERMINO REAL. LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ES 30 DE JUNIO DE 2020., trimestre:4.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2021-01-18}} | {obs1: {observación:EN OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA PODRIA INDICARSE LA META DEL PROYECTO SEGUN ANEXO DE CLAVE DE CONTROL, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:VERIFICAR FECHA DE TERMINO EN DETALLE DE CONTRATO. Difiere del anexo 3, trimestre:4.0, usuario:magdalenavborgess, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200301793667 | Proyecto de inversión | 42350.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42350.68, modificado:61107.16}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN SERVICIOS SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS 31DES0010Q, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-013-20 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 115, Cinco Colonias, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6169668, lat:20.9345728}} | 2020-01-17 | 2020-09-24 | 61107.16 | 61107.16 | 61107.16 | 61107.16 | 61107.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0116A, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18756.48, importe_modificado:18756.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 E, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4806.02, importe_modificado:4806.02}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0035A, contratista:Beatriz Améndola Martínez, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37544.66, importe_modificado:37544.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}}
2020 | 4 | YUC200401818377 | Proyecto de inversión | 103387.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103387.69, modificado:130623.88}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN (AMPLIACIÓN) - 146101 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 146101 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.25, meta_modificada:359.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE TREINTA Y DOS DE LA CALLE 25 QUE ES LA PRINCIPAL ENTRANDO AL MUNICIPIO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB UNA CALLE ANTES, lon:-89.36705024, lat:20.47670695}} | 2020-09-15 | 2020-10-16 | 130623.88 | 130623.88 | 130623.88 | 130623.88 | 130623.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-01, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1583459.04, importe_modificado:1826792.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.25}} | {1818377/proyecto_INICIO, 1818377/proyecto_FIN, 1818377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821029 | Acción | 112471.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112471.47, modificado:112471.47}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 150270 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 150270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.22818, lat:20.983099}} | 2020-03-01 | 2020-09-30 | 112471.47 | 112471.47 | 112471.47 | 112471.47 | 112471.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONV-CACALCHEN-01-2020, contratista:C6MQ DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:112471.47, importe_modificado:112471.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1821029/proyecto_FIN, 1821029/proyecto_PROCESO, 1821029/proyecto_INICIO, 1821029/proyecto_PROCESO, 1821029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821746 | Proyecto de inversión | 485930.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485930.38, modificado:485036.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAMAHIL LOCALIDAD SAMAHIL - 151930 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 151930 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN CIUDAD SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 27A CALLE 27 ENTRE 18 Y 16, lon:-89.88844129, lat:20.88136598}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 485036.97 | 485036.97 | 485036.97 | 485036.97 | 485036.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-063-FISM-R33--06-2020, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:485036.97, importe_modificado:485036.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1821746/proyecto_PROCESO, 1821746/proyecto_FIN, 1821746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822046 | Proyecto de inversión | 415090.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415090.67, modificado:410144.46}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TECOH LOCALIDAD TECOH ASENTAMIENTO TECOH - 152536 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TECOH | 152536 | S | 7000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 27, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE TECOH SE ENCUENTRA A 33 KM DE LA CUIDAD DE MERIDA ENTRANDO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL ARCO DE VIENVENIDA, SIGUIENDO LA MI, lon:-89.47365742, lat:20.74234742}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 410144.46 | 410144.46 | 410144.46 | 410144.46 | 410144.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/I3/12, contratista:PROACCSUR S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:410144.46, importe_modificado:410144.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {1822046/proyecto_INICIO, 1822046/proyecto_PROCESO, 1822046/proyecto_INICIO, 1822046/proyecto_FIN, 1822046/proyecto_INICIO, 1822046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823871 | Proyecto de inversión | 109047.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109047.25, modificado:126478.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS - 157403 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 157403 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:6.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 749 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 4 UBICADA EN LA CALLE 115 X 46A Y 4, lon:-89.61197774, lat:20.9346881}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 126478.11 | 126478.11 | 126478.11 | 126478.11 | 126478.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-142-2, contratista:PROYECTOS, ARQUITECTURA Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109047.25, importe_modificado:109047.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.13}} | {1823871/proyecto_PROCESO, 1823871/proyecto_FIN, 1823871/proyecto_INICIO, 1823871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827134 | Proyecto de inversión | 222998.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222998.38, modificado:222625.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TEYA LOCALIDAD TEYA ASENTAMIENTO TEYA - 165504 | 31 | Yucatán | 88 | Teya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEYA YUCATÁN | 165504 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 16 91 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 19 A UNAS CALLES DEL TENDEJÓN LA GUADALUPANA EL TEMPLO EL BUEN PASTOR TIENDA SAN JUDAS TADEO, lon:-89.07333793, lat:21.05459919}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 222625.46 | 222625.46 | 222625.46 | 222625.46 | 222625.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEYA-INFRA-IR-03-2020, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEYA, monto:578826.2, importe_modificado:222625.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1827134/proyecto_INICIO, 1827134/proyecto_PROCESO, 1827134/proyecto_INICIO, 1827134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200401827135 | Proyecto de inversión | 1520921.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520921.26, modificado:1520918.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TINUM LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 165505 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 165505 | S | 200 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:149, direccion:CALLE CALLE DE ACSESO A LA LOCALIDAD INTERIOR PUEBLO SAN FRANCISCO, 97755 SAN FRANCISCO, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO VINIENDO DE LA COMISARIA DE T, lon:-88.47290135, lat:20.69555607}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1520918.48 | 1520918.48 | 1520918.48 | 1520918.48 | 1520918.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-LP-04, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:1520918.48, importe_modificado:1520918.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1827135/proyecto_INICIO, 1827135/proyecto_FIN, 1827135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401827461 | Proyecto de inversión | 1267977.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267977.63, modificado:1267977.63}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TINUM LOCALIDAD TINUM ASENTAMIENTO TINUM - 166441 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 166441 | S | 650 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS CRUZAMIENTOS DE LAS CALLES 24 X 25 A UN COSTADO DEL COMEDOR COMUNITARIO., lon:-88.39617721, lat:20.76442162}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 1267977.63 | 1267977.63 | 1267977.63 | 1267977.63 | 1267977.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-LP-02, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:1267977.63, importe_modificado:1267977.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1827461/proyecto_INICIO, 1827461/proyecto_FIN, 1827461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401827477 | Proyecto de inversión | 160000.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.51, modificado:160000.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN. - 166470 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 166470 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ONCE COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDÓS, CALLE NUEVE ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 RUMBO AL ESTE AVANZAR HASTA LA INTESECCIÓN CON LA C. 20 Y DO, lon:-89.03395643, lat:20.80344108}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 160000.51 | 160000.51 | 160000.51 | 160000.51 | 160000.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-05, contratista:MARÍA CATALINA DZIB COBÁ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1000000.49, importe_modificado:1000000.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {1827477/proyecto_INICIO, 1827477/proyecto_FIN, 1827477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828157 | Proyecto de inversión | 56116.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56116.94, modificado:52421.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 168697 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 168697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.29, meta_modificada:35.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 64 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37-A Y CALLE 39, CALLE 66 SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA LIBRE EMPRESA EN LA 39 Y DE AHI DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 64 PARA LLEGAR A, lon:-88.15959504, lat:21.15054221}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 52421.76 | 52421.76 | 52421.76 | 52421.76 | 52421.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.29}} | {1828157/proyecto_INICIO, 1828157/proyecto_FIN, 1828157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829106 | Proyecto de inversión | 384774.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384774.15, modificado:297409.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TAHMEK LOCALIDAD TAHMEK ASENTAMIENTO TAHMEK - 171781 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK | 171781 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:135.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 25 SE LLEGA AL PUEBLO EN EL KM 40 CARRETERA CAN CUN ENTRAR POR LA CALLE 19, CUANDO SE LLEGUE A LA CALLE 20 DOBLAR A AL DERECHA HASTA LLEGAR A, lon:-89.25503712, lat:20.8730642}} | 2020-11-23 | 2020-12-27 | 297409.97 | 297409.97 | 297409.97 | 297409.97 | 297409.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3107403.03.02.2020, contratista:CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:297409.97, importe_modificado:297409.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.16}} | {1829106/proyecto_INICIO, 1829106/proyecto_PROCESO, 1829106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829584 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | DOS DE OBRA UNO: REHABILITACION DE 20 DRENAJES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN YUCATAN. - 173529 | 31 | Yucatán | 86 | Tepakán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPAKAN | 173529 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 21 A PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 21 DEL LADO IZQUIERDO HAY UNA CASA AMARI, lon:-89.03986509, lat:21.04967725}} | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-02-10, contratista:CONSTRUCTORA MEPSA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TEPAKÁN, monto:553146.48, importe_modificado:553146.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1829584/proyecto_FIN, 1829584/proyecto_PROCESO, 1829584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830451 | Proyecto de inversión | 631533.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631533.36, modificado:631533.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN UCÚ LOCALIDAD UCÚ ASENTAMIENTO UCÚ - 176426 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCU | 176426 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , C. 29 X 18 Y 18A SNC. 18A X 29 Y 31 SNC. 24 X 25 Y 27 SNC. 29 X 20 Y 18B SNC.23 X 12 Y 10 SNC. 28 X 21 Y 23 SNC. 21A X 26 Y 28 SNC. 18 X 15 Y 17 SN, lon:-89.74566762, lat:21.02657772}} | 2020-11-02 | 2020-11-22 | 631533.36 | 631533.36 | 631533.36 | 631533.36 | 631533.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-INV-05-2020, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UCU, monto:631533.36, importe_modificado:631533.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {1830451/proyecto_PROCESO, 1830451/proyecto_INICIO, 1830451/proyecto_FIN, 1830451/proyecto_INICIO, 1830451/proyecto_PROCESO, 1830451/proyecto_FIN, 1830451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833632 | Proyecto de inversión | 1409405.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES MPALES, monto:8382.92, modificado:8382.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401022.35, modificado:1401022.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SUCILÁ LOCALIDAD SUCILÁ ASENTAMIENTO SUCILÁ - 188161 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SUCILA | 188161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 16 CARRETERA SALIDA A PANABA FRENTE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL MUNICIPIO, lon:-88.3125346, lat:21.16453915}} | 2020-09-10 | 2020-10-24 | 1409405.27 | 1409405.27 | 1409405.27 | 1409405.27 | 1409405.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSYFISMLP022020, contratista:FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SUCILA, monto:1409405.27, importe_modificado:1409405.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1833632/proyecto_INICIO, 1833632/proyecto_FIN, 1833632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835499 | Proyecto de inversión | 132431.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132431.69, modificado:132431.69}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 193408 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 193408 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SEIS RANCHERIA CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE ONCE, ENTRAS POR LA AVENIDA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE ONCE LLEGAS A LA CALLE SEIS DOBLAS A MANO DERECHA EN LA ESQUINA 20.86038790.399735, lon:-90.39680509, lat:20.86077409}} | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 132431.69 | 132431.69 | 132431.69 | 132431.69 | 132431.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-2020, contratista:MARIA EUGENIA MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:264863.38, importe_modificado:264863.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1835499/proyecto_INICIO, 1835499/proyecto_PROCESO, 1835499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835557 | Proyecto de inversión | 123147.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123147.05, modificado:123147.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 193630 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 193630 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.5, meta_modificada:64.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 28 Y LA CALLE 30 A 300 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA H. AYUNTAMIENTO., lon:-88.9384986, lat:21.15357822}} | 2020-06-12 | 2020-07-06 | 123147.05 | 123147.05 | 123147.05 | 123147.05 | 123147.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:255664.0, importe_modificado:255664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.5}} | {1835557/proyecto_INICIO, 1835557/proyecto_FIN, 1835557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401835820 | Proyecto de inversión | 132431.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132431.69, modificado:132431.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 194682 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 194682 | S | 240 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE OCHO PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE DIESINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, ENTRAS POR LA CALLE PRINCIPAL CALLE 11 LLEGAS A LA CALLE 8 DOBLAS A MANO IZQUIERDA AVANZAS 4 CUADRAS Y MEDIA 20.85689090.39, lon:-90.39948838, lat:20.8569036}} | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 132431.69 | 132431.69 | 132431.69 | 132431.69 | 132431.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-2020, contratista:MARIA EUGENIA MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:264863.38, importe_modificado:264863.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1835820/proyecto_INICIO, 1835820/proyecto_PROCESO, 1835820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401836205 | Proyecto de inversión | 786402.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786402.28, modificado:785701.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD SACBECÁN ASENTAMIENTO SACBECAN - 195616 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 195616 | S | 110 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO SACBECAN, 97964 SACBECÁN, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SE DIRIGE SOBRE LA CALLE 30 HACIA LA LOCALIDA DE HERMILA DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB SE TOMA LA CARRETERA Q, lon:-89.03708991, lat:19.91306158}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 785701.56 | 785701.56 | 785701.56 | 785701.56 | 785701.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-13, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:785701.56, importe_modificado:785701.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}} | {1836205/proyecto_INICIO, 1836205/proyecto_FIN, 1836205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401837200 | Proyecto de inversión | 84674.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84674.6, modificado:84674.6}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT - 199220 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKIT | 199220 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 32 SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TEKIT, lon:-89.33601283, lat:20.53008137}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 84674.6 | 84674.6 | 84674.6 | 84674.6 | 84674.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2020.09, contratista:DIMASECO DEL MAYAB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:211620.01, importe_modificado:211620.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1837200/proyecto_INICIO, 1837200/proyecto_FIN, 1837200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401837494 | Proyecto de inversión | 90886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90886.72, modificado:90886.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 200160 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 200160 | S | 1100 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , CALLE 28 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE ABSORCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADM LISO DE PVC CONSTRUCCIÓN DE SA, lon:-89.44667868, lat:20.9802316}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 90886.72 | 90886.72 | 90886.72 | 90886.72 | 90886.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-IR-04-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:714358.28, importe_modificado:714358.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837494/proyecto_PROCESO, 1837494/proyecto_INICIO, 1837494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839038 | Proyecto de inversión | 132516.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132516.95, modificado:132516.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 204541 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 204541 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.22, meta_modificada:70.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 38 Y LA CALLE 40 A 210 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA C, lon:-88.9457749, lat:21.15115046}} | 2020-06-12 | 2020-07-06 | 132516.95 | 132516.95 | 132516.95 | 132516.95 | 132516.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:255664.0, importe_modificado:255664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.22}} | {1839038/proyecto_PROCESO, 1839038/proyecto_FIN, 1839038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839769 | Proyecto de inversión | 70815.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70815.31, modificado:70815.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TECHOH ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 206642 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 206642 | S | 1100 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TECHOH, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARÍA, lon:-89.5235236, lat:20.97328786}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 70815.31 | 70815.31 | 70815.31 | 70815.31 | 70815.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-IR-04-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:714358.28, importe_modificado:714358.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839769/proyecto_INICIO, 1839769/proyecto_FIN, 1839769/proyecto_PROCESO, 1839769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839781 | Proyecto de inversión | 53017.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53017.02, modificado:53017.02}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD CUCÁ ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 206658 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 206658 | S | 775 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 CUCÁ, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE Y , A UNA ESQUINA DE LA HACIENDA, lon:-89.40823239, lat:20.94093239}} | 2020-02-11 | 2020-10-31 | 53017.02 | 53017.02 | 53017.02 | 53017.02 | 53017.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-AD-05-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:61281.57, importe_modificado:61281.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839781/proyecto_FIN, 1839781/proyecto_PROCESO, 1839781/proyecto_FIN, 1839781/proyecto_INICIO, 1839781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841191 | Proyecto de inversión | 100119.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100119.73, modificado:100119.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 210963 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 210963 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.67, meta_modificada:526.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 31 Y 33 A 240 METROS AL SUR DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA ABARROTES ARLETOSI, lon:-88.94354696, lat:21.15192013}} | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 100119.73 | 100119.73 | 100119.73 | 100119.73 | 100119.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:252706.0, importe_modificado:252706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.67}} | {1841191/proyecto_INICIO, 1841191/proyecto_PROCESO, 1841191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841310 | Proyecto de inversión | 554018.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554018.26, modificado:552749.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN UMÁN LOCALIDAD BOLÓN ASENTAMIENTO BOLON - 211293 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 211293 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:EXHACIENDA BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE REALIZARÁN EN LA COMISARÍA BOLÓN LA 15 TANQUES SÉPTICOS ENTRANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA CUADRA A MANO IZQ SE LOCALIZAN 4 BENEFICIARIOS AVANZANDO SOBRE, lon:-89.83002165, lat:20.85267333}} | 2020-11-26 | 2020-12-26 | 552749.64 | 552749.64 | 552749.64 | 552749.64 | 552749.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-02-20, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AGACOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:552749.64, importe_modificado:552749.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1841310/proyecto_FIN, 1841310/proyecto_INICIO, 1841310/proyecto_PROCESO, 1841310/proyecto_FIN, 1841310/proyecto_PROCESO, 1841310/proyecto_FIN, 1841310/proyecto_INICIO, 1841310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842333 | Proyecto de inversión | 198548.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198548.01, modificado:198548.01}} | MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN DZIDZANTÚN LOCALIDAD DZIDZANTÚN ASENTAMIENTO DZIDZANTÚN - 214362 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 214362 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20, CALLE 18 UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.04347705, lat:21.24710766}} | 2020-11-13 | 2020-11-23 | 198548.01 | 198548.01 | 198548.01 | 198548.01 | 198548.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-02/2020, contratista:RLP EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:198548.01, importe_modificado:198548.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1842333/proyecto_INICIO, 1842333/proyecto_FIN, 1842333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842393 | Proyecto de inversión | 916787.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916787.7, modificado:916787.7}} | MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN YUCATAN - 214501 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 214501 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5783.7, meta_modificada:5783.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-89.04331842, lat:21.24704407}} | 2020-12-16 | 2020-12-30 | 916787.7 | 916787.7 | 916787.7 | 916787.7 | 916787.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-01/2020, contratista:RLP EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:916787.7, importe_modificado:916787.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5783.7}} | {1842393/proyecto_INICIO, 1842393/proyecto_PROCESO, 1842393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843911 | Proyecto de inversión | 2037593.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037593.84, modificado:2037593.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMOZÓN LOCALIDAD NAHBALAM ASENTAMIENTO NAHBALAM - 219143 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 219143 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:PUEBLO NAHBALAM, 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ALADO DE CAPILLA DE GUADALUPE, lon:-88.00889059, lat:20.93290575}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2037593.84 | 2037593.84 | 2037593.84 | 2037593.84 | 2037593.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-006-2020, contratista:CONSTRUCCEL S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3260148.55, importe_modificado:3260148.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1843911/proyecto_FIN, 1843911/proyecto_PROCESO, 1843911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843944 | Proyecto de inversión | 85275.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85275.48, modificado:85275.48}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 219211 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 219211 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 27 Y LA CALLE 29 A 450 METROS AL SUR DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL H AYUNTAMIENTO D, lon:-88.936778, lat:21.15338538}} | 2020-07-16 | 2020-08-12 | 85275.48 | 85275.48 | 85275.48 | 85275.48 | 85275.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:255826.4, importe_modificado:255826.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1843944/proyecto_PROCESO, 1843944/proyecto_INICIO, 1843944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844073 | Proyecto de inversión | 907013.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907013.8, modificado:907013.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 219540 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 219540 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2657.0, meta_modificada:2657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 27 Y LA CALLE 29 A 450 METROS AL SUR DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL H AYUNTAMIENTO D, lon:-88.93670161, lat:21.15405599}} | 2020-08-19 | 2020-10-17 | 907013.8 | 907013.8 | 907013.8 | 907013.8 | 907013.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:1707009.6, importe_modificado:1707009.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2657.0}} | {1844073/proyecto_INICIO, 1844073/proyecto_PROCESO, 1844073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844291 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:98000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD SAN ARTURO - 220212 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 220212 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:323, direccion:PUEBLO SAN ARTURO, 00000 SAN ARTURO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LOCALIZACIÓN DE SAN ARTUROSAN ARTURO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.403333 Y, lon:-89.4023941, lat:20.11758052}} | 2020-11-28 | 2020-12-02 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.24, contratista:LUIS MARTÍN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:187396.99, importe_modificado:187396.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1844291/proyecto_INICIO, 1844291/proyecto_PROCESO, 1844291/proyecto_FIN, 1844291/proyecto_PROCESO, 1844291/proyecto_FIN, 1844291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La obra debe estar al 100% terminada, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:La obra debe estar al 100% terminada, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:La obra debe estar al 100% terminada, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:La obra debe estar al 100% terminada, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401846116 | Proyecto de inversión | 70406.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70406.56, modificado:70406.56}} | TRES OBRA DE UNOI: REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DZONCAUICH LOCALIDAD CHACMAY ASENTAMIENTO CHACMAY - 225567 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 225567 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN MUNICIPIO DE DZONCAUICH EN SU LOCALIDAD DE CHACMAY JUSTAMENTE EN EL CENTRO DEL PUEBLO HAY UN PARQUE ENFRENTE HAY UNA TIENDA D, lon:-88.89321822, lat:21.051139}} | 2020-10-08 | 2020-12-06 | 70406.56 | 70406.56 | 70406.56 | 70406.56 | 70406.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-03/2020, contratista:ING. RAUL BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:812518.8, importe_modificado:812518.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1846116/proyecto_PROCESO, 1846116/proyecto_FIN, 1846116/proyecto_INICIO, 1846116/proyecto_PROCESO, 1846116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848956 | Proyecto de inversión | 171097.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171097.1, modificado:171097.1}} | VEINTIOCHO OBRA DE CINCO:CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 233933 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 233933 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DEYUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE UNA CASA COLOR AZUL DE LA, lon:-87.93950494, lat:20.65074176}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 171097.1 | 171097.1 | 171097.1 | 171097.1 | 171097.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-28-2020, contratista:DAVID HUMBERTO QUIÑONES OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2480908.0, importe_modificado:2480908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1848956/proyecto_INICIO, 1848956/proyecto_PROCESO, 1848956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850256 | Proyecto de inversión | 65321.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65321.16, modificado:65321.16}} | TRES OBRA DE UNO:CONSTRUCCION DE 210.35 M2 DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, YUCATAN. - 237989 | 31 | Yucatán | 65 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE YUCATAN | 237989 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 14, CALLE 13 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPEEN LA CALLE 12 EN LA ESQUINA SE ENCUENTR, lon:-88.2336258, lat:21.56568183}} | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 65321.16 | 65321.16 | 65321.16 | 65321.16 | 65321.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SAN FELIPE-065-2020-02-LP, contratista:LIC. SANDRA LISSETE ROMERO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, monto:1917072.02, importe_modificado:1917072.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1850256/proyecto_INICIO, 1850256/proyecto_FIN, 1850256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850898 | Proyecto de inversión | 2481808.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481808.5, modificado:2481808.5}} | VEINTINUEVE OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 239785 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 239785 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:306, direccion:CALLE SIN MOBRE DE VIALIDAD PUEBLO CHEMAX, 97770 KUMDZONOT, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, lon:-87.91437354, lat:20.52166603}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 2481808.5 | 2481808.5 | 2481808.5 | 2481808.5 | 2481808.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-29-2020, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2481808.5, importe_modificado:2481808.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {1850898/proyecto_INICIO, 1850898/proyecto_FIN, 1850898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852012 | Proyecto de inversión | 623433.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623433.86, modificado:623433.86}} | CUATRO OBRA DE DOS: CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 243189 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 243189 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH SOBRE LA CALLE 16, SE ENCUENTRA UNA CASA COLOR ROSA PA, lon:-88.89058764, lat:21.12515308}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 623433.86 | 623433.86 | 623433.86 | 623433.86 | 623433.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-04/2020, contratista:ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1442560.17, importe_modificado:1442560.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1852012/proyecto_INICIO, 1852012/proyecto_FIN, 1852012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852352 | Proyecto de inversión | 671725.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671725.77, modificado:671725.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ, YUCATAN. - 243987 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 243987 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 16, CALLE 18 CUARTO 1 CALLE 25 X 16 Y 18 CUARTO 2 CALLE 25 X 12 Y 10 CUARTO 3, CALLE 27 X 16 Y 18, CUARTO 4, CALLE 23 X 14 Y 8, CUARTO 5, CALLE 23 X , lon:-89.99609958, lat:20.57900978}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-04-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4825820.08, importe_modificado:4825820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1852352/proyecto_FIN, 1852352/proyecto_INICIO, 1852352/proyecto_PROCESO, 1852352/proyecto_FIN, 1852352/proyecto_PROCESO, 1852352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852369 | Proyecto de inversión | 29535.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29535.11, modificado:33253.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 244041 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 244041 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2015.5, meta_modificada:2015.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, CALLE 43 SE ENCUENTRA CERCA DE LA LONCHERIA DOÑA TERE, lon:-89.29366926, lat:20.21305337}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 33253.61 | 33253.61 | 33253.61 | 33253.61 | 33253.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.15, contratista:CECILIA MARTÍNEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300335.99, importe_modificado:300335.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2015.5}} | {1852369/proyecto_INICIO, 1852369/proyecto_PROCESO, 1852369/proyecto_FIN, 1852369/proyecto_PROCESO, 1852369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852414 | Proyecto de inversión | 88722.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88722.13, modificado:18159.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHUNCHUCUN - 244145 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 244145 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6054.5, meta_modificada:6054.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 43 CERCA DE LA IGLESIA UNIVERSAL DE JESUCRISTO, lon:-89.27675767, lat:20.20519666}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 18159.42 | 18159.42 | 18159.42 | 18159.42 | 18159.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.15, contratista:CECILIA MARTÍNEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300335.99, importe_modificado:300335.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6054.5}} | {1852414/proyecto_PROCESO, 1852414/proyecto_INICIO, 1852414/proyecto_FIN, 1852414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852475 | Proyecto de inversión | 308724.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308724.13, modificado:308724.13}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 25, 23 Y 28 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATÁN. - 244279 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 244279 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO COLONIA SAN SEBASTIÁN, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE NUEVE A, CALLE VEINTISÉIS ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA AVANZAR 2 CUADRAS Y, lon:-89.71307836, lat:20.49465297}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 308724.13 | 308724.13 | 308724.13 | 308724.13 | 308724.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-012, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1324735.13, importe_modificado:1324735.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1852475/proyecto_PROCESO, 1852475/proyecto_FIN, 1852475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401853197 | Proyecto de inversión | 864911.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864911.87, modificado:864911.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CACALCHÉN YUCATAN - 245958 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 245958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 36X21Y23 18X25Y27,23X12Y14, 22X29Y31, 24X15Y17, 29X18Y20, 28X23Y25, 23X22Y24, 19AX8Y10, 19AX10, 23X30Y32, lon:-89.23740262, lat:20.98410482}} | 2020-10-08 | 2020-12-28 | 864911.87 | 864911.87 | 864911.87 | 864911.87 | 864911.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-05/2020, contratista:CONSTRUCTORA SINJO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:864911.87, importe_modificado:864911.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1853197/proyecto_INICIO, 1853197/proyecto_PROCESO, 1853197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401864298 | Proyecto de inversión | 93463.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93463.42, modificado:93463.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN MAXCANÚ LOCALIDAD KANACHÉN ASENTAMIENTO KANACHÉN - 253098 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 253098 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:PUEBLO KANACHÉN, 97803 KANACHÉN, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS CORDENADAS ESTA ATRAS DE LA IGLESIA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA TORRE DE AGUA POTABLE., lon:-89.88618862, lat:20.60469695}} | 2020-09-21 | 2020-10-25 | 93463.42 | 93463.42 | 93463.42 | 93463.42 | 93463.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FAIS-MAXCANU-14-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:1005250.0, importe_modificado:1005250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1864298/proyecto_INICIO, 1864298/proyecto_PROCESO, 1864298/proyecto_FIN, 1864298/proyecto_PROCESO, 1864298/proyecto_FIN, 1864298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401865885 | Proyecto de inversión | 46868.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46868.64, modificado:46861.69}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD TINUM ASENTAMIENTO TINUM - 257039 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 257039 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 CALLE 21 DOMICILIO CONOCIDO X 16 Y 18, lon:-88.38880224, lat:20.76635956}} | 2020-12-15 | 2020-12-24 | 46861.69 | 46861.69 | 46861.69 | 46861.69 | 46861.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865885/proyecto_PROCESO, 1865885/proyecto_INICIO, 1865885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401866788 | Proyecto de inversión | 51294.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51294.12, modificado:51286.51}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ ASENTAMIENTO PISTE - 259057 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 259057 | S | 380 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 14 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 5-A Y , CALLE 12 CALLE 14 SIN NUMERO X 5A, lon:-88.58947413, lat:20.70430751}} | 2020-12-15 | 2020-12-29 | 51286.51 | 51286.51 | 51286.51 | 51286.51 | 51286.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866788/proyecto_INICIO, 1866788/proyecto_PROCESO, 1866788/proyecto_FIN, 1866788/proyecto_INICIO, 1866788/proyecto_FIN, 1866788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401866824 | Proyecto de inversión | 40577.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40577.43, modificado:40571.41}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ ASENTAMIENTO PISTE - 259149 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICPIO DE TINUM | 259149 | S | 335 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 26 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 22 CALLE 26 DOMICILIO CONOCIDO X 17 Y 21, lon:-88.59754171, lat:20.69632125}} | 2020-12-15 | 2020-12-29 | 40571.41 | 40571.41 | 40571.41 | 40571.41 | 40571.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866824/proyecto_INICIO, 1866824/proyecto_FIN, 1866824/proyecto_PROCESO, 1866824/proyecto_INICIO, 1866824/proyecto_PROCESO, 1866824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401867296 | Proyecto de inversión | 78740.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78740.99, modificado:78740.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 260235 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 260235 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 30 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR UNA CUADRA DOBLAR A MANO IZQUIERDA DE NUEVA CUENTA Y A MEDI, lon:-89.53928877, lat:20.39814539}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 78740.99 | 78740.99 | 78740.99 | 78740.99 | 78740.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:856916.72, importe_modificado:856916.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867296/proyecto_PROCESO, 1867296/proyecto_FIN, 1867296/proyecto_INICIO, 1867296/proyecto_PROCESO, 1867296/proyecto_FIN, 1867296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401873419 | Proyecto de inversión | 7009.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7009.24, modificado:7009.24}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, SERVICIOS SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 75 31DST2024Z, LOCALIDAD: MÉRIDA, MUNICIPIO: MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-034-20 | N | 0 | 0 | 745 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 64-A & Calle 63, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6939378, lat:20.9940302}} | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 7009.24 | 7009.24 | 7009.24 | 7009.24 | 7009.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0124A, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7009.24, importe_modificado:7009.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876167 | Proyecto de inversión | 46062.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46062.24, modificado:46062.24}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES Y ALBAÑILERIA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA C.C.T. 31DPR0434C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-338-20 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 31 & Calle 52, Ismael García, 97320 Progreso, Yuc., Mexico, lon:-89.6489496, lat:21.284552}} | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 46062.24 | 46062.24 | 46062.24 | 46062.24 | 46062.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0198A, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46062.24, importe_modificado:46062.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878483 | Proyecto de inversión | 6308.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6308.52, modificado:6308.52}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL PREESCOLAR TEODOSIO EVARISTO SOLIS ESTRADA CCT 31DJN2049F EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-469-20 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 28, 97600 Dzilam González, Yuc., Mexico, lon:-88.9329158, lat:21.2818151}} | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 6308.52 | 6308.52 | 6308.52 | 6308.52 | 6308.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0217A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6308.52, importe_modificado:6308.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:La clasificación Deporte no corresponde con el nombre del proyecto, se recomienda cambiar a Educación. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC200401880887 | Proyecto de inversión | 24297.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24297.36, modificado:24297.36}} | ADQUISICION LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO DE LA POLICIA MUNICIPAL-5971 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 24297.36 | 24297.36 | 24297.36 | 24297.36 | 24297.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401881510 | Proyecto de inversión | 646095.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646095.3, modificado:646095.3}} | EQUIPAMIENTO DEL CAREM | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 646095.3 | 646095.3 | 646095.3 | 646095.3 | 646095.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC00180201127815 | Proyecto de inversión | 263782.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263782.52, modificado:263782.52}} | Construcción De Techo Firme De Concreto En La Localidad De Tekit - 135009 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135009 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTINUEVE SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT., lon:-89.33852076, lat:20.53337473}} | 2018-05-09 | 2018-06-22 | 263782.52 | 263782.52 | 263782.52 | 263782.52 | 263782.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY.R33.2018.03, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1099093.86, importe_modificado:1099093.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1266197/proyecto_INICIO, 1266197/proyecto_PROCESO, 1266197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401684039 | Proyecto de inversión | 981708.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981708.11, modificado:981708.11}} | ACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN FRIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL YUCATAN - 296521 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 296521 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2337.2, meta_modificada:2337.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE C.23X30Y32 INTERIOR SN PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30, CALLE 32 LA OBRA DE LA CALLE 23X30Y32 SE REALIZO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL YUCATAN, lon:-89.30193341, lat:20.43509334}} | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 981708.11 | 981708.11 | 981708.11 | 981708.11 | 981708.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-CHUMAYEL-YUC-LP-2019/04A, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:981708.11, importe_modificado:981708.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2337.2}} | {1684039/proyecto_PROCESO, 1684039/proyecto_INICIO, 1684039/proyecto_PROCESO, 1684039/proyecto_FIN, 1684039/proyecto_INICIO, 1684039/proyecto_FIN, 1684039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401684136 | Proyecto de inversión | 458049.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458049.21, modificado:458049.21}} | CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN FRIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL YUCATAN. - 296704 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 296704 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE C. 15X28AY17 INTERIOR SN PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 28A, CALLE 17 LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE 15X28AY17 DEL MUNICIPIO DE CHUMAYELYUCATAN, lon:-89.29971358, lat:20.43838967}} | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 458049.21 | 458049.21 | 458049.21 | 458049.21 | 458049.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-CHUMAYEL-YUC-LP-2019/04, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:458049.21, importe_modificado:458049.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1684136/proyecto_FIN, 1684136/proyecto_INICIO, 1684136/proyecto_PROCESO, 1684136/proyecto_FIN, 1684136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401684284 | Proyecto de inversión | 524032.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524032.13, modificado:524032.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL, YUCATAN. - 296991 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 296991 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE C.30X19Y17 INTERIOR SN PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE C.30 Y CALLE 19, CALLE 17 LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE 30X19Y17 DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYELYUCATAN., lon:-89.29685731, lat:20.43146934}} | 2019-11-19 | 2019-12-18 | 524032.13 | 524032.13 | 524032.13 | 524032.13 | 524032.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-CHUMAYEL-YUC-LP-2019/03A, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:524032.13, importe_modificado:524032.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {1684284/proyecto_INICIO, 1684284/proyecto_FIN, 1684284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201708603 | Proyecto de inversión | 969941.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969941.68, modificado:969941.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 58 31DST2002N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-051 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:517, direccion:Calle 63 306, San Aroldo, 97370 Mérida, Yuc., México, lon:-89.59622025, lat:20.92633958}} | 2020-06-23 | 2020-08-31 | 969941.68 | 969941.68 | 969941.68 | 969941.68 | 969941.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-061, contratista:Inmobiliaria, Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:969941.68, importe_modificado:969941.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1708603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301720789 | Proyecto de inversión | 398308.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159323.42, modificado:159323.42}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238985.12, modificado:238985.12}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD ALFONSO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 122495 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE DE YUCATAN | 122495 | S | 223 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO ENCUENTRA UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MERIDA PETO HASTA EL LA LOCALIDAD CUENTA, lon:-89.14815987, lat:20.07660036}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 398308.54 | 398308.54 | 398308.54 | 398308.54 | 398308.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:913286.33, importe_modificado:913286.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1720789/proyecto_PROCESO, 1720789/proyecto_INICIO, 1720789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721113 | Proyecto de inversión | 360563.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144225.26, modificado:144225.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216337.88, modificado:216337.88}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD XAYA ASENTAMIENTO XAYA - 124745 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124745 | S | 1008 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAYA SE ENCUENTRA UBICADA A 99.9 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN SEÑALET, lon:-89.18629503, lat:20.29617895}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 360563.14 | 360563.14 | 360563.14 | 360563.14 | 360563.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-012-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1038766.45, importe_modificado:1038766.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721113/proyecto_INICIO, 1721113/proyecto_PROCESO, 1721113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721237 | Proyecto de inversión | 2007487.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405241.2, modificado:1405241.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602246.23, modificado:602246.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD PEBA DEL MUNICIPIO DE ABALA - 125905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 125905 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:PUEBLO PEBA, 97826 PEBA, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PEBA SE ENCUENTRA UBICADA A 42.6 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA CAMPECHE HASTA EL PUENTE XTEPEN Y DESPUÉS SOBRE LA , lon:-89.68813938, lat:20.72015802}} | 2020-07-02 | 2020-09-29 | 2007487.43 | 2007487.43 | 2007487.43 | 2007487.43 | 2007487.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-014-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA CER, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2007487.43, importe_modificado:2007487.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1721237/proyecto_PROCESO, 1721237/proyecto_INICIO, 1721237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721697 | Proyecto de inversión | 822331.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575632.39, modificado:575632.39}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246699.59, modificado:246699.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE XTUT MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 129196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129196 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:94, direccion:PUEBLO , 97744 XTUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XTUT SE ENCUENTRA UBICADA A 193.3 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA MARGEN IZQUIERDO HACIA A LA CARRETERA ES, lon:-87.96620835, lat:20.86665475}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 822331.98 | 822331.98 | 822331.98 | 822331.98 | 822331.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-022-2020, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3663115.38, importe_modificado:3663115.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1721697/proyecto_PROCESO, 1721697/proyecto_INICIO, 1721697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721700 | Proyecto de inversión | 14169770.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9918839.23, modificado:9918839.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250931.1, modificado:4250931.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM MUNICIPIO DE TEMOZON - 129239 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129239 | S | 375 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:PUEBLO , 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAHBALAM SE ENCUENTRA UBICADA A 204.5 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA ENTRONQUE A VALLADOLID MARGEN IZ, lon:-88.00913751, lat:20.93469102}} | 2020-07-03 | 2020-11-29 | 14169770.33 | 14169770.33 | 14169770.33 | 14169770.33 | 14169770.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-023-2020, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1.416977033E7, importe_modificado:1.416977033E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} | {1721700/proyecto_PROCESO, 1721700/proyecto_INICIO, 1721700/proyecto_PROCESO, 1721700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721708 | Proyecto de inversión | 2416777.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691744.05, modificado:1691744.05}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725033.16, modificado:725033.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD YOKDZONOT PRESENTADO ASENTAMIENTO YOKDZONOT PRESENTADO - 129362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129362 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:PUEBLO YOKDZONOT PRESENTADO, 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO SE ENCUENTRA UBICADA A 223.5 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA C, lon:-87.85919642, lat:20.93906463}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 2416777.21 | 2416777.21 | 2416777.21 | 2416777.21 | 2416777.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-016-2020, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3549641.52, importe_modificado:3549641.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {1721708/proyecto_INICIO, 1721708/proyecto_PROCESO, 1721708/proyecto_FIN, 1721708/proyecto_INICIO, 1721708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723675 | Proyecto de inversión | 39324.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39324.96, modificado:39991.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6305 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6305 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 80 222 INTERIOR COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 82 A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA RUMBO A LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO, lon:-88.16759435, lat:21.1571347}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 39991.6 | 39991.6 | 39991.6 | 39991.6 | 39991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1723675/proyecto_INICIO, 1723675/proyecto_PROCESO, 1723675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723771 | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:281978.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 6620 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6620 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR S/N COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 22, CALLE 38 A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SANTO DOMINGO DE LA CALLE 44 VUELTA A MANO IZQUIERDA A LA CALLE 79 CERCA DE, lon:-88.14691146, lat:21.12783604}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 281978.67 | 281978.67 | 281978.67 | 281978.67 | 281978.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1723771/proyecto_PROCESO, 1723771/proyecto_INICIO, 1723771/proyecto_PROCESO, 1723771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723849 | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:281978.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 6969 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6969 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 24 243 INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49-A Y CALLE 49-B, CALLE 26 A TRES CUADRAS DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO N. 15 EN LA CALLE 49B PASANDO EL ESTABLECIMIENTO DE, lon:-88.13392753, lat:21.14026585}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 281978.67 | 281978.67 | 281978.67 | 281978.67 | 281978.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1723849/proyecto_PROCESO, 1723849/proyecto_INICIO, 1723849/proyecto_PROCESO, 1723849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723866 | Proyecto de inversión | 163015.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163015.78, modificado:165167.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6995 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 6995 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 69 478 INTERIOR COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 62-A, CALLE 73 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 69 N 478 POR 62 Y 62A CONTRAESQUINA DEL PARQUE Y LA ESCUELA SEBASTIAN MOL, lon:-88.16383178, lat:21.13512521}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 165167.43 | 165167.43 | 165167.43 | 165167.43 | 165167.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1723866/proyecto_PROCESO, 1723866/proyecto_INICIO, 1723866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723870 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD KIKIL ASENTAMIENTO KIKIL - 7000 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7000 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO KIKIL, 97705 KIKIL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y , CALLE S/N LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMISARIA DE KIKIL CARRETERA ESTATAL TIZIMÍN RIO LAGARTOS KILÓMETRO 5.6 DEL CENTRO DE LA COMISARIA DE KIKIL A CUA, lon:-88.17177598, lat:21.19102499}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1723870/proyecto_PROCESO, 1723870/proyecto_INICIO, 1723870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723957 | Proyecto de inversión | 1131680 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131680.0, modificado:1123300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA DEL MUNICIPIO CHKINDZONOT - 7283 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 7283 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE 7A PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 9 SE UBICA ENFRENTE DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-88.47518112, lat:20.38952461}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 1123300 | 1123300 | 1123300 | 1123300 | 1123300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-12-2020-LP, contratista:Pedro Andres Canul Uc, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:1123300.0, importe_modificado:1123300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1723957/proyecto_INICIO, 1723957/proyecto_PROCESO, 1723957/proyecto_FIN, 1723957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724093 | Proyecto de inversión | 128247.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128247.08, modificado:126739.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 7584 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7584 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52-A INTERIOR S/N COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 56 SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DEL SUPER WILLYS DE LAS OCHO CALLES EN LA CALLE 39 VUELTA A MANO IZQUIERDA EN LA CALL, lon:-88.1533765, lat:21.14858961}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 126739.04 | 126739.04 | 126739.04 | 126739.04 | 126739.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1724093/proyecto_INICIO, 1724093/proyecto_PROCESO, 1724093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724108 | Proyecto de inversión | 38689.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38689.31, modificado:38187.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 7629 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7629 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 48-A 233 INTERIOR S/N COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, CALLE S/N SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN PASANDO EL FRACCIONAMIENTO CAMPEST, lon:-88.14189515, lat:21.16086137}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 38187.77 | 38187.77 | 38187.77 | 38187.77 | 38187.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1724108/proyecto_INICIO, 1724108/proyecto_PROCESO, 1724108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724135 | Proyecto de inversión | 1996789.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996789.32, modificado:1992758.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD CHAN CENOTE - 7708 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 7708 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4615.0, meta_modificada:4615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:CALLE 17 INTERIOR PUEBLO CHAN CENOTE, 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 CARRETERA ESTATAL TIZIMIN CHAN CENOTE KM. 52.80 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE CALLE 17, lon:-87.78222823, lat:20.99090909}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1992758.99 | 1992758.99 | 1992758.99 | 1992758.99 | 1992758.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-005-2020, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3992036.81, importe_modificado:3992036.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4615.0}} | {1724135/proyecto_INICIO, 1724135/proyecto_PROCESO, 1724135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724143 | Proyecto de inversión | 82416.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82416.87, modificado:83799.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7729 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7729 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 275 INTERIOR S/N COLONIA OCHO CALLES, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE S/N LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CRUZ ROJA Y EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN COBAY CERCA DE LA TIENDA DE ABARR, lon:-88.14255843, lat:21.15548446}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 83799.29 | 83799.29 | 83799.29 | 83799.29 | 83799.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {1724143/proyecto_INICIO, 1724143/proyecto_PROCESO, 1724143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724182 | Proyecto de inversión | 90829.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90829.35, modificado:89196.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7868 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 7868 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49 306 INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE S/N, CALLE 49-E LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CAMPO DE BEISBOL JUAN RIVERO ALONZO SOBRE LA CALLE 49, lon:-88.14195402, lat:21.14505829}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 89196.34 | 89196.34 | 89196.34 | 89196.34 | 89196.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {1724182/proyecto_INICIO, 1724182/proyecto_PROCESO, 1724182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724485 | Proyecto de inversión | 37135.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37135.18, modificado:37034.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 8779 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 8779 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-D 312 INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 49-E A 3 CUADRAS DEL PERIFERICO COLONIA YUCATAN VALLADOLID VUELTA MANO DERECHA CONTRAESQUITA DEL COLEGIO TE, lon:-88.13432695, lat:21.14325124}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 37034.43 | 37034.43 | 37034.43 | 37034.43 | 37034.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1724485/proyecto_PROCESO, 1724485/proyecto_INICIO, 1724485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301726436 | Proyecto de inversión | 2399811.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399811.59, modificado:2393041.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 14383 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 14383 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4922.0, meta_modificada:4922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-B INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 49-C SE UBICA AL ESTE PARTIENDO DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE LA CALLE 49 B A 3 CUADRAS ENTRE LA BODEGA KAKI Y MIN, lon:-88.13414852, lat:21.14082025}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2393041.98 | 2393041.98 | 2393041.98 | 2393041.98 | 2393041.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-009-2020, contratista:TECTÓNICA DE CAMPECHE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3987040.22, importe_modificado:3987040.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4922.0}} | {1726436/proyecto_INICIO, 1726436/proyecto_PROCESO, 1726436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729167 | Proyecto de inversión | 68578.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68578.74, modificado:63628.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 22392 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 22392 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 49 SE UBICA CERCA DEL IMSS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIZIMÍN, lon:-88.14509056, lat:21.1454956}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 63628.99 | 63628.99 | 63628.99 | 63628.99 | 63628.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1729167/proyecto_PROCESO, 1729167/proyecto_INICIO, 1729167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729394 | Proyecto de inversión | 1447527.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447527.12, modificado:1446079.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO (9X10Y14, 16X11Y13, 11X16Y18, 13X18Y20), DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 23018 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 23018 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2522.0, meta_modificada:2522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE CATORCE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERID, lon:-88.94458586, lat:20.20544256}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 1446079.59 | 1446079.59 | 1446079.59 | 1446079.59 | 1446079.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-04, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1446079.59, importe_modificado:1446079.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2522.0}} | {1729394/proyecto_INICIO, 1729394/proyecto_PROCESO, 1729394/proyecto_INICIO, 1729394/proyecto_FIN, 1729394/proyecto_PROCESO, 1729394/proyecto_FIN, 1729394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729496 | Proyecto de inversión | 34821.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34821.03, modificado:29996.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 23270 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 23270 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 63, CALLE 54 SE UBICA CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROMERO CONDE DE LOEZA EN LA CALLE 54A., lon:-88.15762414, lat:21.13989916}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 29996.84 | 29996.84 | 29996.84 | 29996.84 | 29996.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1729496/proyecto_INICIO, 1729496/proyecto_FIN, 1729496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729562 | Proyecto de inversión | 6067.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6067.26, modificado:3847.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 23466 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 23466 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40-A Y CALLE 44, CALLE 37-A SE UBICA EN LA CALLE 44 TRES CUADRAS DEL SUPER WILLYS DE LAS OCHO CALLES VUELTA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA ESCUE, lon:-88.14519103, lat:21.15190946}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 3847.84 | 3847.84 | 3847.84 | 3847.84 | 3847.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1729562/proyecto_INICIO, 1729562/proyecto_PROCESO, 1729562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729711 | Proyecto de inversión | 1722663.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722663.22, modificado:1722014.91}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO (19X10Y12, 17AX12Y14, 17AX14Y16, 17AX16Y18) DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN - 23910 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 23910 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MER, lon:-88.94483629, lat:20.19882415}} | 2020-06-18 | 2020-07-28 | 1722014.91 | 1722014.91 | 1722014.91 | 1722014.91 | 1722014.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-05, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1722014.91, importe_modificado:1722014.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} | {1729711/proyecto_INICIO, 1729711/proyecto_PROCESO, 1729711/proyecto_FIN, 1729711/proyecto_INICIO, 1729711/proyecto_PROCESO, 1729711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301735131 | Proyecto de inversión | 720455.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720455.4, modificado:1080278.93}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO DEL DIF UBICADO EN LA CALLE VEINTIOCHO POR TREINTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 26551 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 26551 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:698.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE SALIDA CARRETERA FEDERAL, CALLE 30 LA OBRA DEL PARQUE SE UBICA SOBRE LA CALLE 28 AVENIDA PRINCIPAL X 39 SALIDA A CARRETERA FEDERAL PETO DEL LADO DERECHO D, lon:-89.47425038, lat:20.7327647}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 1080278.93 | 1080278.93 | 1080278.93 | 1080278.93 | 1080278.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/11, contratista:CONSTRUCCEL S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:1080278.93, importe_modificado:1080278.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.09}} | {1735131/proyecto_INICIO, 1735131/proyecto_PROCESO, 1735131/proyecto_FIN, 1735131/proyecto_PROCESO, 1735131/proyecto_FIN, 1735131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736252 | Proyecto de inversión | 699463.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699463.34, modificado:830735.64}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SABACCHE DEL MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 28235 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH | 28235 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.44, meta_modificada:430.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE COMISARIA SABACCHE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO HACIENDA SABACCHÉ, 97823 SABACCHÉ, TECOH YUCATÁN ENTRE CARRETERA Y CARRETERA , CARRETERA LA OBRAS SE UBICA AUN COSTADO DE LA HACIENDA SAN JUAN SABACCHE CENTRO., lon:-89.3707508, lat:20.66007302}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 830735.64 | 830735.64 | 830735.64 | 830735.64 | 830735.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/13, contratista:CONSTRUCCEL S.A. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:830735.64, importe_modificado:830735.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.53}} | {1736252/proyecto_INICIO, 1736252/proyecto_PROCESO, 1736252/proyecto_FIN, 1736252/proyecto_PROCESO, 1736252/proyecto_FIN, 1736252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736262 | Proyecto de inversión | 65609.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65609.46, modificado:65582.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 28244 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 28244 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.69, meta_modificada:35.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 22 UBICARSE EN LA CALLE 25 X CALLE 18 DIRIGIRSE 8 CUADRAS EN DIRECION AL SUR ESTANDO EN LA CALLE 18 X CALLE SIN NUMERO AVANZAR 62 MTS., lon:-88.52973396, lat:20.83360786}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 65582.57 | 65582.57 | 65582.57 | 65582.57 | 65582.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.69}} | {1736262/proyecto_INICIO, 1736262/proyecto_PROCESO, 1736262/proyecto_INICIO, 1736262/proyecto_PROCESO, 1736262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736729 | Proyecto de inversión | 531190.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531190.16, modificado:722378.66}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIXYAH DEL MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 28813 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 28813 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:328.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO HACIENDA PIXYAH, 97823 PIXYÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CENTRO, CALLE CENTRO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PIXYAH TECOHYUCATÁN., lon:-89.41438705, lat:20.6420074}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 722378.66 | 722378.66 | 722378.66 | 722378.66 | 722378.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/15, contratista:JESUS MENUEL CETZ IX, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:722378.66, importe_modificado:722378.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.68}} | {1736729/proyecto_INICIO, 1736729/proyecto_PROCESO, 1736729/proyecto_FIN, 1736729/proyecto_INICIO, 1736729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301738987 | Proyecto de inversión | 75761.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75761.31, modificado:81248.29}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 31507 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31507 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO MARISTA A 160 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.65415506, lat:20.92039416}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 81248.29 | 81248.29 | 81248.29 | 81248.29 | 81248.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-2, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75761.31, importe_modificado:75761.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1738987/proyecto_FIN, 1738987/proyecto_INICIO, 1738987/proyecto_PROCESO, 1738987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301740019 | Proyecto de inversión | 117418.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117418.23, modificado:128107.85}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA - 32722 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32722 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48-A INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 187, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A 110 MTS AL , lon:-89.6197548, lat:20.89735889}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 128107.85 | 128107.85 | 128107.85 | 128107.85 | 128107.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-7, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117418.23, importe_modificado:117418.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1740019/proyecto_INICIO, 1740019/proyecto_PROCESO, 1740019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744108 | Proyecto de inversión | 951982.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951982.5, modificado:950047.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO OBRERA - 39277 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 39277 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1935.0, meta_modificada:1935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA OBRERA, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 12, CALLE 19 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 4 CALLES QUE TIENEN LAS SIGUIENTES NOMENCLATURAS DE ACUERDO AL PROYECTO C17X12Y10A C10BX17Y15A; C15BX10BY1, lon:-89.52195797, lat:20.40472511}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 950047.27 | 950047.27 | 950047.27 | 950047.27 | 950047.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:10, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1287271.45, importe_modificado:1287271.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1935.0}} | {1744108/proyecto_INICIO, 1744108/proyecto_PROCESO, 1744108/proyecto_FIN, 1744108/proyecto_INICIO, 1744108/proyecto_PROCESO, 1744108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745033 | Proyecto de inversión | 126776.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126776.04, modificado:126867.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHO FIRME PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ YUCATAN - 41234 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 41234 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 7 Y 11 VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y 24A Y CALLE 28 Y 30, CALLES 7X24Y24AA3 NORTE DEL MPIO SOBRE LA 24 HASTA LLEGAR A LA 7 A LA IZQUIERDA SE UBICA 1 Y CALLE 11X28Y30 SOBRE LA 24 HASTA, lon:-88.79697458, lat:21.20823892}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 126867.5 | 126867.5 | 126867.5 | 126867.5 | 126867.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-01-IR3, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:627536.46, importe_modificado:627536.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1745033/proyecto_INICIO, 1745033/proyecto_PROCESO, 1745033/proyecto_FIN, 1745033/proyecto_INICIO, 1745033/proyecto_PROCESO, 1745033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745260 | Proyecto de inversión | 84520.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84520.28, modificado:83782.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 44737 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 44737 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 48-A, CALLE 46 SE UBICA A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN COBAY EN LA CALLE 48A CERCA DE LA CRUZ ROJA DEL, lon:-88.14696511, lat:21.15576028}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 83782.95 | 83782.95 | 83782.95 | 83782.95 | 83782.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-010-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:999255.74, importe_modificado:999255.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {1745260/proyecto_PROCESO, 1745260/proyecto_INICIO, 1745260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746800 | Proyecto de inversión | 464464.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464464.93, modificado:464235.23}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 48718 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 48718 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR S/N COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61-A Y CALLE S/N, CALLE 63 SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS A MANO IZQUIERDA DEL SUPER WILLYS DE LOS ALMENDROS EN LA CALLE 59 VUELTA A MANO DERECHA, lon:-88.14465016, lat:21.13518255}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 464235.23 | 464235.23 | 464235.23 | 464235.23 | 464235.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-011-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2848239.68, importe_modificado:2848239.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {1746800/proyecto_INICIO, 1746800/proyecto_PROCESO, 1746800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748148 | Proyecto de inversión | 138541.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138541.36, modificado:134381.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD TIKUCH ASENTAMIENTO TICÚCH - 52727 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 52727 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:CALLE 12 PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 14 DE LA CARRETERA QUE LLEGA DE VALLADOLID AVANZA 3 CUADRAS Y DOBLA A LA IZQUIERDA AVANZA DOS CALLES Y DOBLA A LA DERECHA, lon:-88.11231454, lat:20.70320117}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 134381.68 | 134381.68 | 134381.68 | 134381.68 | 134381.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-002-2020-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2634360.0, importe_modificado:2634360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1748148/proyecto_PROCESO, 1748148/proyecto_INICIO, 1748148/proyecto_FIN, 1748148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748402 | Proyecto de inversión | 386359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386359.15, modificado:386359.15}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 53450 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 53450 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE VEINTINUEVE DE LA CALLE 25 QUE ES LA PRINCIPAL ENTRANDO AL MUNICIPIO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB DOS CALLES ANT, lon:-89.36732929, lat:20.47732259}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 386359.15 | 386359.15 | 386359.15 | 386359.15 | 386359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-01, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1583459.04, importe_modificado:1826792.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}} | {1748402/proyecto_INICIO, 1748402/proyecto_PROCESO, 1748402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748907 | Proyecto de inversión | 541090.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541090.38, modificado:610950.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD YAAX-HAL - 54859 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 54859 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:671, direccion:PUEBLO YAAX-HAL, 00000 YAAX-HAL, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE YAX HAL SALIENDO DE VALLADOLID SALIENDO POR LA CARR. CANCUN VALLADOLID AVANZAS 8.9 KM Y GIRAR A LA IZQUIERDA Y CONTINUAS 11.6 A DI, lon:-88.02791554, lat:20.83141398}} | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 610950.56 | 610950.56 | 610950.56 | 610950.56 | 610950.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-013-2020-LP, contratista:ALAN MAURICIO OSORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1909220.49, importe_modificado:1909220.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1748907/proyecto_INICIO, 1748907/proyecto_PROCESO, 1748907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749107 | Proyecto de inversión | 491307.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491307.13, modificado:481739.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO VALLADOLID CENTRO - 55334 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 55334 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 39 CIUDAD BACALAR, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 54, CALLE 62 DE LA CARRETERA IZAMALVALLADOLID CRUZANDO EL PANTEÓN GENERAL DE VALLADOLID SE AVANZA 8 CALLES, lon:-88.21175273, lat:20.69116105}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 481739.14 | 481739.14 | 481739.14 | 481739.14 | 481739.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-008-2020-LP, contratista:MARIELA GUADALUPE ZALDÍVAR CONCHA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1605797.12, importe_modificado:1605797.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1749107/proyecto_INICIO, 1749107/proyecto_PROCESO, 1749107/proyecto_FIN, 1749107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750052 | Proyecto de inversión | 1244330.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244330.01, modificado:1244330.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 58442 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 58442 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.26, meta_modificada:711.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE VEINTIDOS DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C.22 X 17 Y 19 DIRIGIRSE HACIA EL SUR A LA C. 17 Y GIRAR , lon:-89.64528921, lat:20.33179654}} | 2020-07-20 | 2020-09-28 | 1244330.01 | 1244330.01 | 1244330.01 | 1244330.01 | 1244330.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:2523976.32, importe_modificado:2523976.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.26}} | {1750052/proyecto_INICIO, 1750052/proyecto_PROCESO, 1750052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750067 | Proyecto de inversión | 383623.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383623.83, modificado:379279.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 58488 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 58488 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SEISE A COLONIA SAN FRANCISCO, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIESE A Y CALLE VEINTE DOS, CALLE VEINTE SALIENDO POR LA CALLE 41 AVANZAS 1.1 KM GIRAS A LA DERECHA A CALLE 24A AVANZAS, lon:-88.19000829, lat:20.68377677}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 379279.91 | 379279.91 | 379279.91 | 379279.91 | 379279.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-014-2020-LP, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2654959.4, importe_modificado:2654959.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1750067/proyecto_PROCESO, 1750067/proyecto_INICIO, 1750067/proyecto_FIN, 1750067/proyecto_PROCESO, 1750067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750236 | Proyecto de inversión | 84574.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84574.21, modificado:84574.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (PRIMERA ETAPA). - 58935 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 58935 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE VEINTIUNO DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 25 AVANZAR HACIA EL SUR RUMBO AL MUNICIPIO DE TICUL SOBR, lon:-89.69810076, lat:20.4834402}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1651688.12, importe_modificado:1651688.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1750236/proyecto_INICIO, 1750236/proyecto_PROCESO, 1750236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750321 | Proyecto de inversión | 84574.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84574.21, modificado:84574.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (PRIMERA ETAPA). - 59138 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 59138 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE A Y CALLE NUEVE, CALLE TREINTA Y OCHO VINIENDO DE NORTE A SUR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA ENTRANDO AL MUNICIPIO GIR, lon:-89.71952514, lat:20.49611388}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1651688.12, importe_modificado:1651688.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1750321/proyecto_FIN, 1750321/proyecto_PROCESO, 1750321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750337 | Proyecto de inversión | 84574.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84574.21, modificado:84574.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN (PRIMERA ETAPA). - 59165 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 59165 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SEIS Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE VEINTINUEVE DE LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL ESTE RUMBO A MAXCANÚ, lon:-89.72115325, lat:20.48448808}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | 84574.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1651688.12, importe_modificado:1651688.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1750337/proyecto_PROCESO, 1750337/proyecto_INICIO, 1750337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750364 | Proyecto de inversión | 84954.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84954.45, modificado:84954.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 59231 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59231 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE VEINTIOCHO VINIENDO DE ESTE A OESTE DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB ENTRANDO AL PUEBLO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL C 25 A, lon:-89.36955555, lat:20.47049791}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 84954.45 | 84954.45 | 84954.45 | 84954.45 | 84954.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1750364/proyecto_PROCESO, 1750364/proyecto_FIN, 1750364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750365 | Proyecto de inversión | 339817.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339817.81, modificado:339817.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 59236 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59236 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y DOS COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, CALLE TREINTA VINIENDO DE ESTE A OESTE DEL MUNICIPIO DE CHAPAB ENTRANDO AL PUEBLO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGA, lon:-89.36712722, lat:20.47941792}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 339817.81 | 339817.81 | 339817.81 | 339817.81 | 339817.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1750365/proyecto_PROCESO, 1750365/proyecto_INICIO, 1750365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753824 | Proyecto de inversión | 1128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128000.0, modificado:1124855.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD SANTA CLARA DZIBALKÚ ASENTAMIENTO SANTA CLARA DZIBALKÚ - 69051 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 69051 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:60, direccion:CALLE S/N INTERIOR S/N COLONIA SANTA CLARA DZIBALKÚ, 97706 SANTA CLARA DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 37.4 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL TIZIMÍNSANTA CLARADZIBALKU , lon:-88.06916147, lat:21.37217457}} | 2020-07-15 | 2020-09-12 | 1124855.14 | 1124855.14 | 1124855.14 | 1124855.14 | 1124855.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-017-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3515172.31, importe_modificado:3515172.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1753824/proyecto_INICIO, 1753824/proyecto_FIN, 1753824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754316 | Proyecto de inversión | 148872.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148872.47, modificado:158292.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SACYABIL - 70569 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 70569 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40 FRACCIONAMIENTO SACYABIL, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 40 A Y CALLE 5, CALLE 38 A DE LA CARRETERA CHICHIMILAVALLADOLID SIGUE SOBRE LA AVENIDA ANTES DE LA GASOLINERA DOBLAR A LA DERECHA SOBRE LA CALL, lon:-88.20038752, lat:20.67624348}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 158292.5 | 158292.5 | 158292.5 | 158292.5 | 158292.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-004-2020-LP, contratista:NELLY DINORA OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3105320.0, importe_modificado:3105320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:83.0}} | {1754316/proyecto_INICIO, 1754316/proyecto_PROCESO, 1754316/proyecto_FIN, 1754316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754600 | Proyecto de inversión | 204832.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204832.32, modificado:204786.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 71431 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 71431 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 22 UBICARSE SOBRE LA CALLE 25 CON CALLE 24 EN LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL GIRAR SOBRE LA CALLE 24 HACIA EL SUR AVANZAR 5 ESQUI, lon:-88.52929795, lat:20.83736518}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 204786.3 | 204786.3 | 204786.3 | 204786.3 | 204786.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-002-2020, contratista:JOCASUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2570225.17, importe_modificado:2570225.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1754600/proyecto_PROCESO, 1754600/proyecto_INICIO, 1754600/proyecto_PROCESO, 1754600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION , trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755047 | Proyecto de inversión | 1743711.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743711.72, modificado:1742841.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH, YUCATÁN. - 73384 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 73384 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:INTERIOR PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , UBICARSE SOBRE LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL Y GIRAR HACIA EL ESTE AVANZAR UNA CUADRA, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA CASA EJIDAL., lon:-88.57105426, lat:20.77096613}} | 2020-07-27 | 2020-09-09 | 1742841.81 | 1742841.81 | 1742841.81 | 1742841.81 | 1742841.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-004-2020, contratista:COMSURMARC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:1742841.81, importe_modificado:1742841.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1755047/proyecto_INICIO, 1755047/proyecto_PROCESO, 1755047/proyecto_FIN, 1755047/proyecto_INICIO, 1755047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION , trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755064 | Proyecto de inversión | 10127.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10127.1, modificado:10729.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA - 73623 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 A Y CALLE 24, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA A 600 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.7108426, lat:21.09890503}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 10729.36 | 10729.36 | 10729.36 | 10729.36 | 10729.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-11, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10127.1, importe_modificado:10127.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.2}} | {1755064/proyecto_INICIO, 1755064/proyecto_PROCESO, 1755064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755825 | Proyecto de inversión | 333324.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333324.02, modificado:332735.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 80672 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 80672 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SÉIS Y CALLE TREINTA Y OCHO, CALLE DIECISIETE ENTRANDO AL PUEBLO SOBRE LA C 25 VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA C 38 Y, lon:-89.36937551, lat:20.48122257}} | 2020-08-14 | 2020-09-18 | 332735 | 332735 | 332735 | 332735 | 332735 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-04, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:743093.95, importe_modificado:743093.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755825/proyecto_INICIO, 1755825/proyecto_FIN, 1755825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756378 | Proyecto de inversión | 5093.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5093.13, modificado:6158.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 82289 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82289 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 INTERIOR C COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-C Y CALLE 10, CALLE 63 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE SAN JOSE A 790 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 61, lon:-89.67263639, lat:20.91418426}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 6158.63 | 6158.63 | 6158.63 | 6158.63 | 6158.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-17, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5093.13, importe_modificado:5093.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.21}} | {1756378/proyecto_INICIO, 1756378/proyecto_FIN, 1756378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756496 | Proyecto de inversión | 101351.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101351.71, modificado:102238.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82636 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82636 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 C 107 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 80 MTS 60 MTS AL NORTE A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.6371755, lat:20.8970936}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 102238.39 | 102238.39 | 102238.39 | 102238.39 | 102238.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-12, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101351.71, importe_modificado:101351.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1756496/proyecto_INICIO, 1756496/proyecto_PROCESO, 1756496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756534 | Proyecto de inversión | 203566.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203566.32, modificado:207782.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 82737 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 82737 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTE Y SIETE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE VEINTI SEIS, CALLE DIECISEIS PARA LLEGAR A LA COLONIA MILITARSALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLIDPOR LA CALLE 41 AVANZ, lon:-88.19142891, lat:20.69193492}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 207782.5 | 207782.5 | 207782.5 | 207782.5 | 207782.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-005-2020-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4787320.0, importe_modificado:4787320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1756534/proyecto_PROCESO, 1756534/proyecto_INICIO, 1756534/proyecto_PROCESO, 1756534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757891 | Proyecto de inversión | 118037.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118037.78, modificado:123129.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA - 86769 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86769 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-D INTERIOR 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 98, CALLE 79-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SALVADOR ALAVARADO A 150 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 100 Y 120 MTS AL ORIENT, lon:-89.65067238, lat:20.95239265}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 123129.95 | 123129.95 | 123129.95 | 123129.95 | 123129.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-5, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118037.78, importe_modificado:118037.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1757891/proyecto_INICIO, 1757891/proyecto_PROCESO, 1757891/proyecto_INICIO, 1757891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757932 | Proyecto de inversión | 159884.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159884.24, modificado:168843.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR - 86865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86865 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 I INTERIOR A COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 99-F Y CALLE 101, CALLE 64-H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MELITON SALAZAR A 140 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64I, lon:-89.63934942, lat:20.94435935}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 168843.54 | 168843.54 | 168843.54 | 168843.54 | 168843.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-8, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:159884.24, importe_modificado:159884.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.63}} | {1757932/proyecto_INICIO, 1757932/proyecto_PROCESO, 1757932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758028 | Proyecto de inversión | 91578.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91578.84, modificado:96856.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES - 87075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87075 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CARCAMO DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA YAXCHE CASARES, lon:-89.4988087, lat:21.03323501}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 96856.24 | 96856.24 | 96856.24 | 96856.24 | 96856.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-6, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91578.84, importe_modificado:91578.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1758028/proyecto_INICIO, 1758028/proyecto_PROCESO, 1758028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758038 | Proyecto de inversión | 116106 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116106.0, modificado:120174.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 87095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87095 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR E COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.56593787, lat:21.00320002}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 120174.68 | 120174.68 | 120174.68 | 120174.68 | 120174.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-12, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116106.0, importe_modificado:116106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1758038/proyecto_PROCESO, 1758038/proyecto_INICIO, 1758038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758767 | Proyecto de inversión | 1016999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016999.99, modificado:1016999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXCACALCUPUL LOCALIDAD TIXCACALCUPUL ASENTAMIENTO TIXCACALCUPUL - 88847 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | 88847 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 5X12Y10 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5X12Y10 Y CALLE 5X8Y6, CALLE 10X5Y7 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUIENTRA EN LA CALLE 1X8Y6 DEL FRACCIONAMIENTO EL DUENDE 2 BENEFICIARIOS, lon:-88.26824109, lat:20.54365671}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 1016999.99 | 1016999.99 | 1016999.99 | 1016999.99 | 1016999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-008-2020-LP, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIO F8 S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, monto:2477064.0, importe_modificado:2477064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1758767/proyecto_FIN, 1758767/proyecto_PROCESO, 1758767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758926 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:623798.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LOCALIDAD YOKDZONOT-HÚ , MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATAN - 89313 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 89313 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:27, direccion:RANCHERIA YOKDZONOT-HÚ, 97925 YOKDZONOT-HÚ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LAOS PRIMEROS CUATRO BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL INICIO DE LA COMINUDAD EN UN COSTADO DE LA CALLE DE ACCESO LOS OTROS 4 BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA, lon:-88.64477541, lat:20.46295996}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 623798.35 | 623798.35 | 623798.35 | 623798.35 | 623798.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-03/2020, contratista:ARIAL PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:2183294.21, importe_modificado:2183294.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1758926/proyecto_INICIO, 1758926/proyecto_PROCESO, 1758926/proyecto_FIN, 1758926/proyecto_PROCESO, 1758926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758940 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, modificado:545823.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR A VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATAN - 89347 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 89347 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE ME180 TRAMO LIBRE UNION - NACHICOCOM KILÓMETRO 94 + 900 EJIDO NACHI COCOCM, 00000 NACHICOCOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE MEX 180 Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALODAD DE NACHICOCOM EN, lon:-88.75964202, lat:20.70825937}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 545823.55 | 545823.55 | 545823.55 | 545823.55 | 545823.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-03/2020, contratista:ARIAL PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:2183294.21, importe_modificado:2183294.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1758940/proyecto_INICIO, 1758940/proyecto_FIN, 1758940/proyecto_PROCESO, 1758940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759026 | Proyecto de inversión | 1366916.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366916.32, modificado:1366033.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 89564 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 89564 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2593.0, meta_modificada:2593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 74, CALLE 33 A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO SOBRE LA CALLE 29 SE REALIZARAN LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS ABARCANDO L, lon:-88.16611888, lat:21.15705203}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 1366033.94 | 1366033.94 | 1366033.94 | 1366033.94 | 1366033.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-022-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1699546.06, importe_modificado:1699546.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2593.0}} | {1759026/proyecto_PROCESO, 1759026/proyecto_FIN, 1759026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759083 | Proyecto de inversión | 538697.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538697.5, modificado:538697.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLES 23 Y 16 CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD KINCHIL ASENTAMIENTO KINCHIL - 89708 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 89708 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN CIUDAD KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 CALLE 23 ENGRE 14 Y 16 Y CALLE 16 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.94276827, lat:20.91478265}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 538697.5 | 538697.5 | 538697.5 | 538697.5 | 538697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-CONC-FISM-01-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CAMCRUZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:538697.5, importe_modificado:538697.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {1759083/proyecto_INICIO, 1759083/proyecto_FIN, 1759083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759431 | Proyecto de inversión | 726621.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726621.1, modificado:725544.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO EN LAS CALLES 35X44Y46 C-42X11Y9 C-42X13Y11 C-11X42Y40 - 90581 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 90581 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1341.0, meta_modificada:1341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y DOS INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, CALLE CUARENTA Y CUATRO DIRIGIRSE DE OESTE A ESTE SOBRE LA CALLE 31 HACIA CALLE 42 DAR VUELTA A LA DERECHA, lon:-89.0534872, lat:20.08352132}} | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 725544.36 | 725544.36 | 725544.36 | 725544.36 | 725544.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-07, contratista:PROYECTOS,ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1092409.78, importe_modificado:1092409.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1341.0}} | {1759431/proyecto_INICIO, 1759431/proyecto_FIN, 1759431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759616 | Proyecto de inversión | 82675.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82675.57, modificado:82675.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (SEGUNDA ETAPA) - 91025 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 91025 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y OCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE SIN NUMERO, CALLE CUARENTA ENTRANDO AL MUNICIPIO DE MAMA VINIENDO DE CHAPAB LLEGAR A LA CALLE 40 1RA CALLE Y DOBLAR A LA IZQ. HASTA LLEG, lon:-89.36954717, lat:20.48261961}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 82675.57 | 82675.57 | 82675.57 | 82675.57 | 82675.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-03, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:870952.97, importe_modificado:870952.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759616/proyecto_INICIO, 1759616/proyecto_FIN, 1759616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759740 | Proyecto de inversión | 211500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211500.0, modificado:211484.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 91396 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 91396 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 58-A Y CALLE 60, CALLE 33 DE LA EX COCA 1 CUADRAS RUMBO A LA ESCUELA DOCTOR CRESCENCIO CARRILLO Y ANCONA SOBRE LA CALLE 33 GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CAL, lon:-88.15707108, lat:21.15545012}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 211484.87 | 211484.87 | 211484.87 | 211484.87 | 211484.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1759740/proyecto_INICIO, 1759740/proyecto_FIN, 1759740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759746 | Proyecto de inversión | 4461495.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4461495.71, modificado:4455000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD XUILUB ASENTAMIENTO XUILIB - 91413 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 91413 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:183, direccion:PUEBLO XUILIB, 97787 XUILUB, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XUILUD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN PUR EL SUR POR LA CALLE CARRILLO PUERTOVALLADOLID MEXICO 295 AVANZAS 4.9 GIRAS A LA IZQUIERDA Y , lon:-88.03006298, lat:20.41774468}} | 2020-08-10 | 2020-12-10 | 4455000 | 4455000 | 4455000 | 4455000 | 4455000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-019-2020-LP, contratista:VILLACOSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4455000.0, importe_modificado:4455000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.0}} | {1759746/proyecto_PROCESO, 1759746/proyecto_INICIO, 1759746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760053 | Proyecto de inversión | 74575.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74575.19, modificado:74575.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 92257 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 92257 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDÓS COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE ONCE, CALLE VEINTICUATRO DE LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO, DESVIARSE A LA IZQUIERDA EN LA CALLE 22 Y AVANZAR 5 C, lon:-89.03502745, lat:20.80395199}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760053/proyecto_FIN, 1760053/proyecto_PROCESO, 1760053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760059 | Proyecto de inversión | 74575.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74575.19, modificado:74575.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 92266 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 92266 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE A COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE DIECINUEVE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA 3 CALLES ANTES DE SALIR DEL POBLADO TRANSITANDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 GIR, lon:-89.0239946, lat:20.7947025}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760059/proyecto_INICIO, 1760059/proyecto_PROCESO, 1760059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760393 | Proyecto de inversión | 361545.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361545.41, modificado:357862.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 93129 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA | 93129 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 ENTRANDO EN LA CARRETERA MÉRIDA CHOCHOLA EN LA CALLE PRINCIPAL NO. 18 BAJAR HASTA LA CALLE 25 Y DOBLAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR A , lon:-89.83187704, lat:20.74803806}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 357862.37 | 357862.37 | 357862.37 | 357862.37 | 357862.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-R33-01-20, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:2306387.25, importe_modificado:2306387.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {1760393/proyecto_INICIO, 1760393/proyecto_FIN, 1760393/proyecto_PROCESO, 1760393/proyecto_FIN, 1760393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760515 | Proyecto de inversión | 621771.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621771.88, modificado:618100.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT YUCATAN - 93375 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 93375 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 SE UBICA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.48501783, lat:20.33167943}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 618100 | 618100 | 618100 | 618100 | 618100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-05-2020-LP, contratista:Hector Santiago Couoh Chuc, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:618100.0, importe_modificado:618100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {1760515/proyecto_FIN, 1760515/proyecto_PROCESO, 1760515/proyecto_INICIO, 1760515/proyecto_FIN, 1760515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760974 | Proyecto de inversión | 83027.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83027.19, modificado:122356.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 94493 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 94493 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO A 412 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 86 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.72405137, lat:20.97103703}} | 2020-08-11 | 2020-10-19 | 122356.54 | 122356.54 | 122356.54 | 122356.54 | 122356.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6142-085-1, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83027.19, importe_modificado:83027.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1760974/proyecto_INICIO, 1760974/proyecto_PROCESO, 1760974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761770 | Proyecto de inversión | 47489.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47489.94, modificado:47219.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 96677 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 96677 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.17, meta_modificada:28.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 76 INTERIOR 234 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 78 DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA BENITO JUÁREZ EN LA CALLE 78 CAMINAR DOS CUADRAS A MANO DERECHA Y DE AHI DAR VUELTA A M, lon:-88.16556195, lat:21.15485375}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 47219.78 | 47219.78 | 47219.78 | 47219.78 | 47219.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.17}} | {1761770/proyecto_INICIO, 1761770/proyecto_FIN, 1761770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301763676 | Proyecto de inversión | 202742.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202742.27, modificado:202742.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 101822 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL | 101822 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7696.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CIUDAD SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD C. 15 X 10 Y 10A, C. 13 X 6 Y 8, C. 6 X 15 Y 13, C. 10 X SALIDA A XANABA, lon:-88.99008821, lat:20.86676006}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 202742.27 | 202742.27 | 202742.27 | 202742.27 | 202742.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CI-03-SUDZAL-YUC/2020, contratista:FABIAN CAAMAL MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:390505.22, importe_modificado:390505.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {1763676/proyecto_INICIO, 1763676/proyecto_FIN, 1763676/proyecto_PROCESO, 1763676/proyecto_FIN, 1763676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764589 | Proyecto de inversión | 61542.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61542.93, modificado:63499.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104259 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.1, meta_modificada:27.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 499 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 175 Y CALLE 177, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 123 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA , lon:-89.61978859, lat:20.90199858}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 63499.44 | 63499.44 | 63499.44 | 63499.44 | 63499.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-9, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61542.93, importe_modificado:61542.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.1}} | {1764589/proyecto_INICIO, 1764589/proyecto_PROCESO, 1764589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765066 | Proyecto de inversión | 3259472.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3259472.99, modificado:3258647.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS ASFALTO, EN BUCTZOTZ LOCALIDAD BUCTZOTZ ASENTAMIENTO BUCTZOTZ - 105648 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 105648 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4280.0, meta_modificada:4280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES 10X3Y7 12X3Y7, 5X10Y12, 12B X 3 Y 5, 11X6A Y 8, 4X25Y25A, lon:-88.7879887, lat:21.20984926}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 3258647.79 | 3258647.79 | 3258647.79 | 3258647.79 | 3258647.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-04-LP, contratista:CONSAGEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:3258647.79, importe_modificado:3258647.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4280.0}} | {1765066/proyecto_PROCESO, 1765066/proyecto_INICIO, 1765066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación, trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765345 | Proyecto de inversión | 203566.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203566.32, modificado:207220.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTANA - 106494 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 106494 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA Y SIETE COLONIA SANTANA, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE VEINTI SEIS, CALLE CUARENTA Y CINCO DE LA CARRETERA VALLADOLIDCHICHIMILAEN LA AVENIDA PASANDO LA CRUZ ROJASOBRE L, lon:-88.1976801, lat:20.68594816}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 207220.42 | 207220.42 | 207220.42 | 207220.42 | 207220.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-007-2020-LP, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2830400.0, importe_modificado:2830400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1765345/proyecto_INICIO, 1765345/proyecto_PROCESO, 1765345/proyecto_FIN, 1765345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766233 | Proyecto de inversión | 42058.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42058.48, modificado:45773.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108872 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108872 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.73, meta_modificada:23.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 67 C COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6-A, CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPE A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21B, lon:-89.54796666, lat:21.04243357}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 45773.78 | 45773.78 | 45773.78 | 45773.78 | 45773.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-11, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42058.48, importe_modificado:42058.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.73}} | {1766233/proyecto_INICIO, 1766233/proyecto_PROCESO, 1766233/proyecto_INICIO, 1766233/proyecto_PROCESO, 1766233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766276 | Proyecto de inversión | 442711.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442711.87, modificado:442711.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP ASENTAMIENTO MUXUPIP - 108997 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 108997 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE PRIMERA ENTRANDO AL MUNICIPIO X EL ARCO DE LA ENTRADA, lon:-89.32441939, lat:21.04911133}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 442711.87 | 442711.87 | 442711.87 | 442711.87 | 442711.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-054-2020-INV02, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:532314.09, importe_modificado:532314.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1766276/proyecto_FIN, 1766276/proyecto_PROCESO, 1766276/proyecto_FIN, 1766276/proyecto_INICIO, 1766276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766715 | Proyecto de inversión | 145001.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145001.7, modificado:145001.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ - 110188 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 110188 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, CALLE 15 SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBOL LOS TOROS, lon:-88.26426324, lat:21.2998292}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 145001.7 | 145001.7 | 145001.7 | 145001.7 | 145001.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-01-2020, contratista:CAROS FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:797420.62, importe_modificado:797420.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1766715/proyecto_FIN, 1766715/proyecto_PROCESO, 1766715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766870 | Proyecto de inversión | 71800.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71800.24, modificado:71800.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 110663 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 110663 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:CALLE 0 PUEBLO SAN FRANCISCO, 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 0 Y CALLE 0, CALLE 0 SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD A UNOS METROS DE LA COMISARIA, lon:-88.32974378, lat:21.39112156}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | 71800.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-02-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:1148803.84, importe_modificado:1148803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1766870/proyecto_INICIO, 1766870/proyecto_PROCESO, 1766870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767879 | Proyecto de inversión | 782506 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782506.0, modificado:782506.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP ASENTAMIENTO MUXUPIP - 113199 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 113199 | S | 230 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE 22 CON CRUZAMIENTOS EN LAS CALLES 27 29 Y 31, lon:-89.32599641, lat:21.04188033}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 782506 | 782506 | 782506 | 782506 | 782506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-054-2020-LP001, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:1677249.61, importe_modificado:1677249.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1767879/proyecto_PROCESO, 1767879/proyecto_FIN, 1767879/proyecto_PROCESO, 1767879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767912 | Proyecto de inversión | 1033102.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033102.94, modificado:1029004.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT ASENTAMIENTO CHIKINDZONOT - 113296 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 113296 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.5, meta_modificada:1150.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN DIRECCION SUR SE CONSTRUYE EN EL LADO , lon:-88.48876627, lat:20.33438541}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 1029004.11 | 1029004.11 | 1029004.11 | 1029004.11 | 1029004.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-11-2020-LP, contratista:Benjamin Perez Osorio, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:1029004.11, importe_modificado:1029004.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.5}} | {1767912/proyecto_PROCESO, 1767912/proyecto_INICIO, 1767912/proyecto_FIN, 1767912/proyecto_PROCESO, 1767912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767916 | Proyecto de inversión | 784807.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784807.37, modificado:780980.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT ASENTAMIENTO CHIKINDZONOT - 113308 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 113308 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 SE UBICA A 50 METROS DE LAS CINCO CALLES DE CHIKINDZONOT EN DIRECCION OESTE., lon:-88.48720265, lat:20.33164598}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 780980 | 780980 | 780980 | 780980 | 780980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-14-2020-LP, contratista:Julio Alejandro Perez Gomez, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:780980.0, importe_modificado:780980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1767916/proyecto_FIN, 1767916/proyecto_PROCESO, 1767916/proyecto_INICIO, 1767916/proyecto_FIN, 1767916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770267 | Proyecto de inversión | 539796.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539796.45, modificado:539796.45}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ ASENTAMIENTO PANABA - 120220 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 120220 | S | 324 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.97, meta_modificada:425.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 33, LA OBRA INICIA EN LA GLORIETA DE ACCESO A LA POBLACION DE LA CARRETERA TIZIMIN PANABA, lon:-88.27073734, lat:21.290084}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 539796.45 | 539796.45 | 539796.45 | 539796.45 | 539796.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-10-2020, contratista:CAROS FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:539758.77, importe_modificado:539758.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.97}} | {1770267/proyecto_INICIO, 1770267/proyecto_PROCESO, 1770267/proyecto_FIN, 1770267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772487 | Proyecto de inversión | 10253.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10253.31, modificado:10830.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 125940 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 125940 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 48 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71, CALLE 50 DEL CENTRO DE SALUD TIZIMIN DOBLAR A MANO DERECHA CAMINAR DOS CUADRAS EN LA CALLE 48 CERCA DE UN DUNOSUSA, lon:-88.15391912, lat:21.13271279}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 10830.65 | 10830.65 | 10830.65 | 10830.65 | 10830.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-022-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1699546.06, importe_modificado:1699546.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772487/proyecto_INICIO, 1772487/proyecto_FIN, 1772487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772638 | Proyecto de inversión | 10253.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10253.31, modificado:10830.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 126376 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 126376 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-F COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 49-E DE LA ESTACIÓN DE FULL GAS TIZIMÍN SALIDA A COLONIA YUCATÁN CAMINAR A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 30 Y DE AHI DAR VUELTA A , lon:-88.13546994, lat:21.14557238}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 10830.65 | 10830.65 | 10830.65 | 10830.65 | 10830.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-022-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1699546.06, importe_modificado:1699546.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772638/proyecto_INICIO, 1772638/proyecto_FIN, 1772638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773897 | Proyecto de inversión | 218712.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218712.18, modificado:218712.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN ASENTAMIENTO HOMUN - 129998 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMÚN | 129998 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.15, meta_modificada:10.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 ENTRANDO POR CUZAMÁ AVANZAR HASTA ANTES DEL CRUCE DE LA CALLE 14. ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA LA GUADALUPANA SE ENCUENTRA UN BENEFICIARIO REG, lon:-89.28087429, lat:20.74043158}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 218712.18 | 218712.18 | 218712.18 | 218712.18 | 218712.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-INFRA-HOMUN-YUCATAN-CI-01-2020, contratista:RYO PENINSULAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:437197.05, importe_modificado:437197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.15}} | {1773897/proyecto_INICIO, 1773897/proyecto_PROCESO, 1773897/proyecto_FIN, 1773897/proyecto_PROCESO, 1773897/proyecto_FIN, 1773897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301775021 | Proyecto de inversión | 725383.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725383.71, modificado:722912.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD MOCTEZUMA ASENTAMIENTO MOCTEZUMA - 132447 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 132447 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:CALLE S/N PUEBLO MOCTEZUMA, 97707 MOCTEZUMA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 72.9 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN ATRAVEZANDO LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN Y DE, lon:-87.70627814, lat:21.41176877}} | 2020-09-15 | 2020-11-03 | 722912.18 | 722912.18 | 722912.18 | 722912.18 | 722912.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-020-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2549828.19, importe_modificado:2549828.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} | {1775021/proyecto_INICIO, 1775021/proyecto_FIN, 1775021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301778741 | Proyecto de inversión | 249420.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249420.18, modificado:249420.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 137331 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 137331 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.76, meta_modificada:741.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:CALLE SIN NÚMERO COLONIA SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CALLE SIN NÚMERO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL OESTE RUMBO AL MUNICIPIO DE TICUL SOBRE LA CARRET, lon:-89.67388209, lat:20.46261054}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 249420.18 | 249420.18 | 249420.18 | 249420.18 | 249420.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-10, contratista:MANUEL JESÚS CETZ IX, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:438486.8, importe_modificado:438486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.76}} | {1778741/proyecto_FIN, 1778741/proyecto_PROCESO, 1778741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788506 | Proyecto de inversión | 824968.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824968.97, modificado:836620.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO TIPO M6 EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 31DPR0929M, EN LA LOCALIDAD Y MUNUCIPIO DE CACALCHEN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-107 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 18 364, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México, lon:-89.22580719, lat:20.9822773}} | 2020-07-30 | 2020-09-30 | 836620.46 | 836620.46 | 836620.46 | 836620.46 | 836620.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-113, contratista:Desarrolladora Quilu, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:824968.97, importe_modificado:824968.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1788506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790450 | Proyecto de inversión | 25621.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25621.28, modificado:25621.28}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA LUIS HUMBERTO MONSREAL OXTE 31DES2027D EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-173-20 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Chemax, Yucatan, Mexico, lon:-87.9360261, lat:20.6564494}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 25621.28 | 25621.28 | 25621.28 | 25621.28 | 25621.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-144 I, contratista:Juan David Oy Arceo, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25621.28, importe_modificado:25621.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}, obs4: {observación:a peticion de la ejecutora , trimestre:4.0, usuario:fatimadlaram, fecha:2021-01-12}}
2020 | 4 | YUC200301790578 | Proyecto de inversión | 7344.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7344.96, modificado:7344.96}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 62 31DST2007I EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-184-20 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 16, San Felipe, Yuc., Mexico, lon:-88.2348107, lat:21.566766}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7344.96 | 7344.96 | 7344.96 | 7344.96 | 7344.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 I, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7344.96, importe_modificado:7344.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790623 | Proyecto de inversión | 63909.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63909.42, modificado:63909.42}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA GABINO DE J VÁQUEZ 31EPR0155R EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-188-20 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 24, Tetiz, Yuc., Mexico, lon:-89.9343208, lat:20.9621428}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 63909.42 | 63909.42 | 63909.42 | 63909.42 | 63909.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-147 B, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:63909.42, importe_modificado:63909.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791039 | Proyecto de inversión | 41629.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41629.5, modificado:65011.31}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 54 31DST0054FC EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-227-20 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10, Díaz Ordaz, Mérida, Yuc., México, lon:-89.5946009, lat:21.0049847}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 65011.31 | 65011.31 | 65011.31 | 65011.31 | 65011.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 D, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65011.31, importe_modificado:65011.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791052 | Proyecto de inversión | 41963.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41963.69, modificado:41963.69}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ 31DPR0736Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-237-20 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65A, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6217215, lat:20.9641208}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 41963.69 | 41963.69 | 41963.69 | 41963.69 | 41963.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 E, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41963.69, importe_modificado:41963.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791301 | Proyecto de inversión | 4500.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500.19, modificado:4500.19}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 31DPR0956J EN LA LOCALIDAD ONCAN, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-289-20 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 20, Oncán, Yuc., Mexico, lon:-89.4830101, lat:20.9639156}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4500.19 | 4500.19 | 4500.19 | 4500.19 | 4500.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 E, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4500.19, importe_modificado:4500.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791724 | Proyecto de inversión | 22109.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22109.91, modificado:30095.67}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN ALDAMA 31DJN0216Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-293-20 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6845158, lat:20.9775918}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 30095.67 | 30095.67 | 30095.67 | 30095.67 | 30095.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-186 D, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21307.05, importe_modificado:21307.05}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 D, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8788.62, importe_modificado:8788.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791744 | Proyecto de inversión | 46192.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46192.93, modificado:139579.08}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA JUAN ALVAREZ 31ETV0047I EN LA LOCALIDAD XCUNYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-297-20 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Calle 15, Xcanatún, Yuc., México, lon:-89.6242724, lat:21.0791001}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 139579.08 | 139579.08 | 139579.08 | 139579.08 | 139579.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0213A, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91400.0, importe_modificado:91400.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-162 I, contratista:Lucy del Rosario Pat Avila, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48179.08, importe_modificado:48179.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791865 | Proyecto de inversión | 12869.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12869.9, modificado:12869.9}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA 31EES0066R EN LA LOCALIDAD CHELEM, MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-306-20 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:Calle 20, Chelem, Yuc., México, lon:-89.7421973, lat:21.2684153}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 12869.9 | 12869.9 | 12869.9 | 12869.9 | 12869.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-163 J, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12869.9, importe_modificado:12869.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401809157 | Proyecto de inversión | 382269.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382269.6, modificado:381618.23}} | UNO DE OBRA TRES :CONSTRUCCIÓN DE DOCE DRENAJES PLUVIALES, EN EL MUNICIPIO DE CONKAL YUCATÁN. - 65393 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN | 65393 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 24 A CIUDAD CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE CONKAL SOBRE LA CALLE 24 A EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CASA CON UNA REJA DE MAD, lon:-89.5242625, lat:21.06688331}} | 2020-07-20 | 2020-09-05 | 381618.23 | 381618.23 | 381618.23 | 381618.23 | 381618.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CK-INV3-01-2020, contratista:MARITZA RODRIGUEZ TEJERA, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:636030.19, importe_modificado:636030.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {1809157/proyecto_INICIO, 1809157/proyecto_PROCESO, 1809157/proyecto_INICIO, 1809157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:verificar los montos del contrato son menor a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200401809780 | Proyecto de inversión | 318558 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318558.0, modificado:318558.0}} | DOS DE OBRA TRES: CONSTRUCCIÓN DE DIEZ DRENAJES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CONKAL YUCATÁN - 80694 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL | 80694 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25 VILLA CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CONKAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 EN ESA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CASA CON UN ALTAR CON L, lon:-89.5222013, lat:21.07275016}} | 2020-09-07 | 2020-10-31 | 318558 | 318558 | 318558 | 318558 | 318558 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CK-INV3-02-2020, contratista:CARLOS HUGO MENDEZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:634810.7, importe_modificado:634810.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1809780/proyecto_INICIO, 1809780/proyecto_PROCESO, 1809780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820358 | Proyecto de inversión | 609297.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609297.2, modificado:607194.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD LA SIERRA ASENTAMIENTO LA SIERRA - 148786 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 148786 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:68, direccion:CALLE S/N PUEBLO LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y , CALLE S/N SE UBICA A 47.6 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN LLEGAR A COLONIA YUCATÁN Y DE AHI DAR VUELTA A MANO DERE, lon:-87.71932235, lat:21.19915398}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 607194.91 | 607194.91 | 607194.91 | 607194.91 | 607194.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-027-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:607194.91, importe_modificado:607194.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {1820358/proyecto_INICIO, 1820358/proyecto_FIN, 1820358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820522 | Proyecto de inversión | 154999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154999.99, modificado:154653.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 149135 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ | 149135 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 ENTRANDO A LA POBLACION MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA LA CALLE 25 DOBLO A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 POR 1, lon:-89.82884119, lat:20.7476069}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 154653.97 | 154653.97 | 154653.97 | 154653.97 | 154653.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-R33-03-20, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:463961.91, importe_modificado:463961.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1820522/proyecto_INICIO, 1820522/proyecto_PROCESO, 1820522/proyecto_FIN, 1820522/proyecto_PROCESO, 1820522/proyecto_FIN, 1820522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820827 | Proyecto de inversión | 1600727.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600727.06, modificado:1598255.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN ROMÁN - 149832 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 149832 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.2, meta_modificada:667.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 34 COLONIA SAN ROMÁN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 32 DE LA ENTRADA PRINCIPAL LLEGAR HASTA LA CALLE 34 DOBLAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 31 AVANZAR MEDIO CUADRA A LADO DE LA BODEGA , lon:-89.54091398, lat:20.39010542}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1598255.47 | 1598255.47 | 1598255.47 | 1598255.47 | 1598255.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08, contratista:JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1598255.47, importe_modificado:1598255.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.2}} | {1820827/proyecto_INICIO, 1820827/proyecto_PROCESO, 1820827/proyecto_FIN, 1820827/proyecto_PROCESO, 1820827/proyecto_FIN, 1820827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820933 | Proyecto de inversión | 217598.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217598.46, modificado:217598.46}} | DOS DE OBRA TRES:OBRA: CONSTRUCCION DE 7 DRENAJES PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY, MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN. - 150052 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 150052 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZONCAUICH EN LA ESQUINA HAY UNA CASA COLOR VERDE CON PUERTA DE M, lon:-88.89087547, lat:21.05457927}} | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 217598.46 | 217598.46 | 217598.46 | 217598.46 | 217598.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-02/2020, contratista:ING. RAUL BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:901479.34, importe_modificado:901479.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1820933/proyecto_INICIO, 1820933/proyecto_FIN, 1820933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401820934 | Proyecto de inversión | 162779.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162779.55, modificado:162779.55}} | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN TAHMEK LOCALIDAD TAHMEK ASENTAMIENTO TAHMEK - 150053 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAHMEK | 150053 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.29, meta_modificada:196.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 22 SE ENTRA POR KM 40 CARRETERA MERIDACANCUN ENTRANDO POR LA CALLE 19 AL LLEGAR A LA CALLE 20 DOBLAR HACIA LA IZQUIERDA AHI ENCONTRARA LA UNID, lon:-89.25545088, lat:20.87680785}} | 2020-09-01 | 2020-09-20 | 162779.55 | 162779.55 | 162779.55 | 162779.55 | 162779.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3107403.02.02.2020, contratista:JOCASUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:162779.55, importe_modificado:162779.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.29}} | {1820934/proyecto_FIN, 1820934/proyecto_INICIO, 1820934/proyecto_FIN, 1820934/proyecto_PROCESO, 1820934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820966 | Proyecto de inversión | 281020.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281020.93, modificado:281020.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS COLECTORAS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN - 150163 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 150163 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , 28X21Y23 27X18Y20, 27X16Y14, 14X27Y25, 10X27Y29, 14X21Y23, 25X22Y24, 16X23Y25, 27X24Y22, 20X25Y27, 16X23Y25, 16X27Y29,25X14Y12, 10X25Y272, 23X20, lon:-89.04103504, lat:21.2439146}} | 2020-07-15 | 2020-09-12 | 281020.93 | 281020.93 | 281020.93 | 281020.93 | 281020.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-AD-03-2020, contratista:CONSTRUCTORA SINJO SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:281020.93, importe_modificado:281020.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1820966/proyecto_FIN, 1820966/proyecto_PROCESO, 1820966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820971 | Proyecto de inversión | 162112.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162112.92, modificado:163238.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ - 150170 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ | 150170 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 15 ENTRANDO A LA POBLACION MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA LA CALLE 15 DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 12, lon:-89.82528643, lat:20.75308452}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 163238.81 | 163238.81 | 163238.81 | 163238.81 | 163238.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-R33-04-20, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:635940.95, importe_modificado:635940.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1820971/proyecto_PROCESO, 1820971/proyecto_INICIO, 1820971/proyecto_PROCESO, 1820971/proyecto_INICIO, 1820971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821225 | Proyecto de inversión | 728127.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728127.12, modificado:727973.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD CHAN CENOTE - 150719 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 150719 | S | 73 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHAN CENOTE, 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 SE UBICA 52.8 K DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN EN EL KM 23.73 DOBLAR A MANO DERECHA Y DE AHI AVANZA, lon:-87.78539055, lat:20.9913323}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 727973.57 | 727973.57 | 727973.57 | 727973.57 | 727973.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-029-2020, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:727973.57, importe_modificado:727973.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {1821225/proyecto_INICIO, 1821225/proyecto_FIN, 1821225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821285 | Proyecto de inversión | 1360204.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360204.47, modificado:1359511.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD CHAN CENOTE ASENTAMIENTO CHAN CENOTE - 150829 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 150829 | S | 109 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:CALLE S/N PUEBLO CHAN CENOTE, 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A 52.8 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN EN EL KM 23 DOBLAR A MANO DERECHA Y DE AHI AVANZAR 17 KM DESVIANDOSE, lon:-87.7913987, lat:20.99277972}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1359511.33 | 1359511.33 | 1359511.33 | 1359511.33 | 1359511.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-030-2020, contratista:CONSTRUCTORA DIQSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1359511.33, importe_modificado:1359511.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1821285/proyecto_INICIO, 1821285/proyecto_FIN, 1821285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821745 | Proyecto de inversión | 767567.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767567.72, modificado:767057.76}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAMAHIL LOCALIDAD SAN ANTONIO TEDZIDZ - 151925 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL | 151925 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN CIUDAD SAMAHIL, 97810 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE SN FRENTRE A TELEBACHILLERATO ENTRE CALLE SN, lon:-89.9750594, lat:20.84160123}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 767057.76 | 767057.76 | 767057.76 | 767057.76 | 767057.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAMAHIL-063-FISM-R33--08-2020, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAMAHIL, monto:767057.76, importe_modificado:767057.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1821745/proyecto_INICIO, 1821745/proyecto_FIN, 1821745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821770 | Proyecto de inversión | 1229379.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229379.76, modificado:1229379.76}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN DZILAM GONZÁLEZ LOCALIDAD DZILAM GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DZILAM GONZÁLEZ - 151973 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ YUCATAN | 151973 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.0, meta_modificada:2690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO Y SON CALLE 30A ENTRE 13 Y 15 CALLE 30A ENTRE 19 Y 21; CALLE 29 ENTRE 30A Y 34; Y CALLE 3, lon:-88.93459421, lat:21.28508172}} | 2020-10-20 | 2020-11-20 | 1229379.76 | 1229379.76 | 1229379.76 | 1229379.76 | 1229379.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG/FISMDF-13-20/DZILAM-GONZALEZ/04, contratista:CONSTRUCCION Y MATERIALES RAMIREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN, monto:1007219.32, importe_modificado:1229379.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2690.0}} | {1821770/proyecto_INICIO, 1821770/proyecto_FIN, 1821770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821951 | Proyecto de inversión | 648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:648000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 152271 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 152271 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SEIS PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE TRES, ENTRAS AVENIDA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE ONCE LLEGAS A LA CALLE 6 DOBLAS A MANO DERECHA AVANZAS 3 CUADRAS CASA SR. CHI UICAB JESUS FE, lon:-90.39541034, lat:20.86406243}} | 2020-10-08 | 2020-11-25 | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05/2020, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:1877343.2, importe_modificado:1877343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1821951/proyecto_PROCESO, 1821951/proyecto_FIN, 1821951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823057 | Proyecto de inversión | 77936.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77936.88, modificado:77936.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATÁN. - 154833 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 154833 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE TRECE COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE TREINTA Y SEIS, CALLE ONCE ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA CARRETERA FEDERAL 281 DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA DOBLAR EN LA CALLE 15, lon:-89.93928767, lat:20.96977611}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 77936.88 | 77936.88 | 77936.88 | 77936.88 | 77936.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-03, contratista:MAYRA IRENE CAB MATUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:1328334.64, importe_modificado:1328334.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823057/proyecto_FIN, 1823057/proyecto_PROCESO, 1823057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401823391 | Proyecto de inversión | 450792.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450792.32, modificado:450373.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 155680 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 155680 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63-A Y CALLE 67, CALLE 54-A SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS EN LA CALLE 63A Y DEL PARQUE DE LA SEBASTIAN MOLAS., lon:-88.16315829, lat:21.13796903}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 450373.97 | 450373.97 | 450373.97 | 450373.97 | 450373.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-035-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:450373.97, importe_modificado:450373.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {1823391/proyecto_INICIO, 1823391/proyecto_FIN, 1823391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826025 | Proyecto de inversión | 592000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592000.1, modificado:591402.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO - 163092 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 163092 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINITRES INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE VENTICINCO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 23X22Y24 19X19Y21, 16X21Y23, 18X21, 24X23Y25, 19AX18Y20, 15X18, lon:-89.21594743, lat:20.46813645}} | 2020-09-28 | 2020-11-11 | 591402.55 | 591402.55 | 591402.55 | 591402.55 | 591402.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/04, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1478506.38, importe_modificado:1478506.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1826025/proyecto_INICIO, 1826025/proyecto_FIN, 1826025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826751 | Proyecto de inversión | 142006.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142006.78, modificado:141981.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD KIKIL - 164654 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 164654 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:CALLE S/N PUEBLO KIKIL, 97705 KIKIL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 5.6 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNRIO LAGARTOS, lon:-88.16773241, lat:21.19109251}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 141981.65 | 141981.65 | 141981.65 | 141981.65 | 141981.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1826751/proyecto_INICIO, 1826751/proyecto_FIN, 1826751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826881 | Proyecto de inversión | 2999286.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999286.63, modificado:2999286.63}} | DOCE DE OBRA UNO:CONSTRUCCION DE 35 SANITARIOS CON BIOGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ROMAN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX ,YUCATAN . - 164964 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 164964 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO SAN ROMAN, 97774 SAN ROMÁN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN LOCALIDAD DE SAN ROMAN MUNICIPIO DE CHEMAX DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA UNA CASA DE PAJ, lon:-87.72956479, lat:20.95727744}} | 2020-08-13 | 2020-10-11 | 2999286.63 | 2999286.63 | 2999286.63 | 2999286.63 | 2999286.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-12-2020, contratista:ANGELES DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2999286.63, importe_modificado:2999286.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1826881/proyecto_INICIO, 1826881/proyecto_FIN, 1826881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401827094 | Proyecto de inversión | 286176.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286176.19, modificado:285887.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO - 165454 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 165454 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE VEINTIOCHO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 33X24Y26 25X26Y24, 28X25Y27 Y CALLE 22X28 DE LA LOCALIDAD , lon:-89.21741335, lat:20.46424949}} | 2020-09-28 | 2020-11-11 | 285887.33 | 285887.33 | 285887.33 | 285887.33 | 285887.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/04, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1478506.38, importe_modificado:1478506.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1827094/proyecto_INICIO, 1827094/proyecto_FIN, 1827094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827180 | Proyecto de inversión | 1278060.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278060.74, modificado:1277836.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIXCANCAL - 165594 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 165594 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXCANCAL, 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 SE UBICA A 44.2 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍN COLONIA YUCATÁN EN EL KM 24.05 DAR VUELTA A MANO DERECHA Y AVANZAR , lon:-87.85240168, lat:21.03551774}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 1277836.09 | 1277836.09 | 1277836.09 | 1277836.09 | 1277836.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1827180/proyecto_FIN, 1827180/proyecto_PROCESO, 1827180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827645 | Proyecto de inversión | 902262.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902262.23, modificado:902262.23}} | UNO OBRA DE UNO: CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, YUCATAN - 166983 | 31 | Yucatán | 65 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 166983 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.27, meta_modificada:505.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 15, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 13 X 10 Y15 EN EL CENTRO DE LA, lon:-88.23216841, lat:21.56558526}} | 2020-04-03 | 2020-05-17 | 902262.23 | 902262.23 | 902262.23 | 902262.23 | 902262.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SAN FELIPE-065-2020-01-LP, contratista:LIC.CARLOS ADRIAN QUIROZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, monto:1046106.0, importe_modificado:1046106.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.27}} | {1827645/proyecto_INICIO, 1827645/proyecto_PROCESO, 1827645/proyecto_FIN, 1827645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827934 | Proyecto de inversión | 1181104.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181104.26, modificado:1181104.26}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TINUM LOCALIDAD TOHOPKÚ ASENTAMIENTO TOHOPKU - 167901 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 167901 | S | 275 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2864.0, meta_modificada:2864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CALLE CALLES VARIAS SIN NUMERO PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE CALLES VARIAS SIN NUMERO Y , EL PROYECTO SERA DESARROLLADO EN CALLES VARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.46424799, lat:20.65416458}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1181104.26 | 1181104.26 | 1181104.26 | 1181104.26 | 1181104.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-LP-01, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:1181104.26, importe_modificado:1181104.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2864.0}} | {1827934/proyecto_FIN, 1827934/proyecto_PROCESO, 1827934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401830327 | Proyecto de inversión | 508500.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508500.92, modificado:504730.05}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 176018 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 176018 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA YUCATAN COLONIA YUCATAN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 37, CALLE 16 CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL, lon:-89.26596796, lat:20.20369666}} | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 504730.05 | 504730.05 | 504730.05 | 504730.05 | 504730.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.17, contratista:JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1251133.13, importe_modificado:1251133.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1830327/proyecto_INICIO, 1830327/proyecto_FIN, 1830327/proyecto_PROCESO, 1830327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401830583 | Proyecto de inversión | 76774.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76774.98, modificado:76511.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ ASENTAMIENTO YAXCABA - 176667 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 176667 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CALLE 22 X 17 Y 19 Y CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD Y LONGITUD RESPECTIVAMENTE N20 33.136 W8, lon:-88.82728173, lat:20.55223679}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 76511.02 | 76511.02 | 76511.02 | 76511.02 | 76511.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-I3-08/2020, contratista:CONSTRUCTORA MUULSINIK, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:765110.19, importe_modificado:765110.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1830583/proyecto_INICIO, 1830583/proyecto_PROCESO, 1830583/proyecto_FIN, 1830583/proyecto_INICIO, 1830583/proyecto_FIN, 1830583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831904 | Proyecto de inversión | 307180.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307180.5, modificado:307180.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD SAN DIEGO BUENAVISTA - 181868 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 181868 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN DIEGO BUENAVISTA, 97970 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , UNO ESTA A LA ENTRADA LADO IZQUIERDO CERCA DE UNA CASA CORAL EL SEGUNDO CERCA DE LA PRIMERA SEÑALETICA DEL PRIMER TOPE A LA DERECHA Y EL ULTI, lon:-89.29370715, lat:19.85924397}} | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 307180.5 | 307180.5 | 307180.5 | 307180.5 | 307180.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.20, contratista:LUIS MARTÍN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:489806.9, importe_modificado:489806.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1831904/proyecto_INICIO, 1831904/proyecto_PROCESO, 1831904/proyecto_FIN, 1831904/proyecto_PROCESO, 1831904/proyecto_FIN, 1831904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832156 | Proyecto de inversión | 796026.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796026.74, modificado:796026.74}} | VEINTE OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAHUAY DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 183083 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNCIPIO DE CHEMAX | 183083 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:324, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIADAD PUEBLO CHEMAX, 97770 SAN JOSÉ CHAHUAY, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAHUAY EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX ENFRENTE DE LA ESCU, lon:-87.83847009, lat:20.75466823}} | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 796026.74 | 796026.74 | 796026.74 | 796026.74 | 796026.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-20-2020, contratista:LUIS FELIPE CHAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:796026.74, importe_modificado:796026.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {1832156/proyecto_FIN, 1832156/proyecto_PROCESO, 1832156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832485 | Proyecto de inversión | 793832.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793832.53, modificado:793832.53}} | DIECISEIS OBRA DE SIETE: CONSTRUCCION DE 409.9525 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 184137 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX | 184137 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:409.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 SOBRE ESA CALLE SE ENCUENTRA UNA CASA DE MATERIAL DE B, lon:-87.93029508, lat:20.65875368}} | 2020-08-13 | 2020-09-26 | 793832.53 | 793832.53 | 793832.53 | 793832.53 | 793832.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-16-2020, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3119400.0, importe_modificado:3119400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.95}} | {1832485/proyecto_INICIO, 1832485/proyecto_FIN, 1832485/proyecto_PROCESO, 1832485/proyecto_FIN, 1832485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401833097 | Proyecto de inversión | 195207.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195207.92, modificado:195207.92}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 186417 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 186417 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 32 X 55 Y 57 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 55, CALLE 57 CERCA DEL TEMPLO EMMANUEL Y SUPER BURGERS PIZZAS, lon:-89.28044286, lat:20.19904511}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 195207.92 | 195207.92 | 195207.92 | 195207.92 | 195207.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.23, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:7009646.27, importe_modificado:7009646.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:513.0}} | {1833097/proyecto_INICIO, 1833097/proyecto_PROCESO, 1833097/proyecto_INICIO, 1833097/proyecto_FIN, 1833097/proyecto_PROCESO, 1833097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401836140 | Proyecto de inversión | 74000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74000.03, modificado:73711.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO - 195440 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 195440 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIENTE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE VEINTICUATRO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 22X37Y39 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YU, lon:-89.21674207, lat:20.46272895}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 73711.53 | 73711.53 | 73711.53 | 73711.53 | 73711.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/09, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1048570.83, importe_modificado:1048570.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1836140/proyecto_INICIO, 1836140/proyecto_FIN, 1836140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401837501 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD CHOCHOH ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 200168 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 200168 | S | 339 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 CHOCHOH, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE Y , DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, ARRANCADOR SUAVE, CONTROL A 3 FASES PARA HASTA 15 HP, INSTA, lon:-89.46643234, lat:20.99271907}} | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-AD-04-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837501/proyecto_PROCESO, 1837501/proyecto_INICIO, 1837501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401838172 | Proyecto de inversión | 92417.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92417.49, modificado:92417.49}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD SAHÉ ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 202128 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 202128 | S | 775 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 SAHÉ, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE Y , PARQUEPRINCIPAL, lon:-89.46350478, lat:20.91805716}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 92417.49 | 92417.49 | 92417.49 | 92417.49 | 92417.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-AD-05-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:61281.57, importe_modificado:61281.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838172/proyecto_INICIO, 1838172/proyecto_PROCESO, 1838172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839763 | Proyecto de inversión | 155168.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155168.5, modificado:155168.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD KILINCHÉ ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 206629 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 206629 | S | 148 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 KILINCHÉ, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE Y , LIMPIEZA INICIAL ALINEACIÓN Y CAJONEO DE SUPERFICIE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN FRIO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA E, lon:-89.43547966, lat:20.9964991}} | 2020-08-10 | 2020-10-31 | 155168.5 | 155168.5 | 155168.5 | 155168.5 | 155168.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-AD-01-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:155168.5, importe_modificado:155168.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {1839763/proyecto_PROCESO, 1839763/proyecto_FIN, 1839763/proyecto_INICIO, 1839763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401840430 | Acción | 91361.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91361.7, modificado:91361.7}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 208591 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 208591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.441903, lat:20.978168}} | 2020-05-26 | 2020-06-10 | 91361.7 | 91361.7 | 91361.7 | 91361.7 | 91361.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-GI-AD-01-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:91361.7, importe_modificado:91361.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1840430/proyecto_INICIO, 1840430/proyecto_FIN, 1840430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401842526 | Proyecto de inversión | 755253 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755253.0, modificado:755253.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSION EN DZIDZANTÚN YUCATAN - 215020 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 215020 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2X21AY2523X2BY4,25X2BY6,2B S/NX27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , SOBRE LA CALLE 21 SALIENDO HACIA SAN FRANCISCO MANZANILLA AL LLEGAR A LA CALLE 2 DOBLAR A LA DERECHA CUADRA Y MEDIA, lon:-89.02885595, lat:21.24733804}} | 2020-11-26 | 2020-12-31 | 755253 | 755253 | 755253 | 755253 | 755253 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-05-2020, contratista:G.S. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:755253.0, importe_modificado:755253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1842526/proyecto_FIN, 1842526/proyecto_PROCESO, 1842526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe der mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe der mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe der mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe der mayor o igual al avance financiero, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401842603 | Proyecto de inversión | 132641 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132641.0, modificado:132641.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSION EN CALLE SEIS A X DIESISIETE Y DIESINUEVE EN DZIDZANTÚN YUCATAN - 215230 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 215230 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 6A PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, SE UBICA A CUADRA Y MEDIA DE LA ESC NORMAL SUPERIOR, lon:-89.03236321, lat:21.24998811}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 132641 | 132641 | 132641 | 132641 | 132641 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-07-2020, contratista:G.S. ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:132641.0, importe_modificado:132641.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1842603/proyecto_INICIO, 1842603/proyecto_PROCESO, 1842603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843304 | Proyecto de inversión | 76744.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76744.61, modificado:76744.61}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 217097 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 217097 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.71, meta_modificada:403.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 24 Y 26 A 350 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA H AYUNTAMIENTO DE TEMAX., lon:-88.9367498, lat:21.1504007}} | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 76744.61 | 76744.61 | 76744.61 | 76744.61 | 76744.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:252706.0, importe_modificado:252706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.71}} | {1843304/proyecto_FIN, 1843304/proyecto_PROCESO, 1843304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844125 | Proyecto de inversión | 799995.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799995.8, modificado:799995.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 219746 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 219746 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2335.0, meta_modificada:2335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 35 Y LA CALLE 37 A 220 METROS AL NORTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA PARROQUIA SAN , lon:-88.93963857, lat:21.1494383}} | 2020-08-19 | 2020-10-17 | 799995.8 | 799995.8 | 799995.8 | 799995.8 | 799995.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:1707009.6, importe_modificado:1707009.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2335.0}} | {1844125/proyecto_FIN, 1844125/proyecto_PROCESO, 1844125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844725 | Proyecto de inversión | 737460.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737460.28, modificado:736647.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ ASENTAMIENTO PISTE - 221577 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 221577 | S | 1600 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 15 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 15-A CALLE 15 X 10 Y 12, lon:-88.58839263, lat:20.6984455}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 736647.24 | 736647.24 | 736647.24 | 736647.24 | 736647.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-05, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:736647.24, importe_modificado:736647.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1844725/proyecto_FIN, 1844725/proyecto_PROCESO, 1844725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401844753 | Proyecto de inversión | 952529.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952529.51, modificado:952529.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 491.97 M2 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ - 221671 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 221671 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.97, meta_modificada:491.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , DEL CENTRO A UNA CUADRA CASA ARBOL DE UAYA GRANDE, lon:-88.08967838, lat:20.85330837}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 952529.51 | 952529.51 | 952529.51 | 952529.51 | 952529.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3698000.0, importe_modificado:3698000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.97}} | {1844753/proyecto_INICIO, 1844753/proyecto_FIN, 1844753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844762 | Proyecto de inversión | 448243.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448243.51, modificado:448243.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 231.52 M2 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X-UCH - 221685 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 221685 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.52, meta_modificada:231.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:PUEBLO XUCH, 97743 X-UCH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA LA REFERENCIA ESTA UBICADO ALADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-88.13583829, lat:20.8046096}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 448243.51 | 448243.51 | 448243.51 | 448243.51 | 448243.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3698000.0, importe_modificado:3698000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.52}} | {1844762/proyecto_INICIO, 1844762/proyecto_FIN, 1844762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844766 | Proyecto de inversión | 112060.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112060.38, modificado:112060.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 57.88 M2 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN BASILIO - 221695 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 221695 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.88, meta_modificada:55.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:118, direccion:PUEBLO SAN BASILIO, 97744 SAN BASILIO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ENTRADA AL POBLADO 1 Y SALIDA AL POBLADO OTRO, lon:-88.14224003, lat:20.80496301}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 112060.38 | 112060.38 | 112060.38 | 112060.38 | 112060.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3698000.0, importe_modificado:3698000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.88}} | {1844766/proyecto_INICIO, 1844766/proyecto_FIN, 1844766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844773 | Proyecto de inversión | 392239.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392239.44, modificado:392239.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 202.58 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X'TUT - 221713 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 221713 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.58, meta_modificada:202.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:94, direccion:PUEBLO XTUT, 97744 XTUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA EL CAMOPO CASA AZUL, lon:-87.96623081, lat:20.86672492}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 392239.44 | 392239.44 | 392239.44 | 392239.44 | 392239.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-008-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3698000.0, importe_modificado:3698000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.58}} | {1844773/proyecto_PROCESO, 1844773/proyecto_FIN, 1844773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844790 | Proyecto de inversión | 286300.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286300.01, modificado:286300.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 221749 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 221749 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 27 Y LA CALLE 29 A 600 METROS AL SUR DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL H AYUNTAMIENTO D, lon:-88.93464337, lat:21.1533781}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 286300.01 | 286300.01 | 286300.01 | 286300.01 | 286300.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3386596.8, importe_modificado:3386596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1844790/proyecto_PROCESO, 1844790/proyecto_FIN, 1844790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844904 | Proyecto de inversión | 217546.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217546.47, modificado:217546.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TEMAX LOCALIDAD SAN ANTONIO CÁMARA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CAMARA - 222121 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 222121 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE 1 A EXHACIENDA SAN ANTONIO CAMARA, 97513 SAN ANTONIO CÁMARA, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 2 A Y , LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 2 A Y SE ENCUENTRA A 130 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA EL , lon:-88.85776148, lat:21.18077556}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 217546.47 | 217546.47 | 217546.47 | 217546.47 | 217546.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3386596.8, importe_modificado:3386596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1844904/proyecto_INICIO, 1844904/proyecto_FIN, 1844904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844954 | Proyecto de inversión | 322213.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322213.92, modificado:322213.92}} | VENTICUATRO OBRA DE CINCO: CONSTRUCCION DE 166.3175 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 222314 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 222314 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 26 A UNA CUADRA Y MEDIA SE ENCUENTRA UNA TIENDA TENDEJ, lon:-87.94088823, lat:20.65206421}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 322213.92 | 322213.92 | 322213.92 | 322213.92 | 322213.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-24-2020, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3065000.0, importe_modificado:3065000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.32}} | {1844954/proyecto_PROCESO, 1844954/proyecto_INICIO, 1844954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401845651 | Proyecto de inversión | 1248175.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248175.74, modificado:1248175.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA - 224286 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 224286 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18A Y CALLE 13, CALLE 15 CERCA DEL MODELORAMA, lon:-88.31603507, lat:20.72005552}} | 2020-11-12 | 2020-12-26 | 1248175.74 | 1248175.74 | 1248175.74 | 1248175.74 | 1248175.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-06-LP, contratista:CODIPA DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:2496351.47, importe_modificado:2496351.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1845651/proyecto_INICIO, 1845651/proyecto_PROCESO, 1845651/proyecto_FIN, 1845651/proyecto_INICIO, 1845651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845656 | Proyecto de inversión | 1248175.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248175.74, modificado:1248175.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 SANITARIOS CON BIODIGESTORE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA - 224300 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 224300 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 25 A LA VUELTA DEL SIX, lon:-88.31899638, lat:20.71506555}} | 2020-11-12 | 2020-12-26 | 1248175.74 | 1248175.74 | 1248175.74 | 1248175.74 | 1248175.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-06-LP, contratista:CODIPA DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:2496351.47, importe_modificado:2496351.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1845656/proyecto_INICIO, 1845656/proyecto_FIN, 1845656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845710 | Proyecto de inversión | 437504.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437504.7, modificado:437504.7}} | VEINTICINCO OBRA DE CINCO:CONSTRUCCION DE 229.73 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 224382 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 224382 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:229.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 26 ESTA COMO REFERENCIA UNA CASA DE DOS PISOS C, lon:-87.94109364, lat:20.65169127}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 437504.7 | 437504.7 | 437504.7 | 437504.7 | 437504.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-25-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2010800.0, importe_modificado:2010800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.73}} | {1845710/proyecto_INICIO, 1845710/proyecto_FIN, 1845710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847146 | Proyecto de inversión | 107890.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107890.71, modificado:106825.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 228121 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 228121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA CENTRO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 25, CALLE 16-A ENTRANDO A UMÁN SE LLEVA LA PRIMERA GLORIETA Y EN LA SALIDA A LA CALLE 17 EN LA PRIMERA CALLE DOBLAR A MANO DERECHA Y A MEDIA CUADRA SE ENCU, lon:-89.74159518, lat:20.88874804}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 106825.52 | 106825.52 | 106825.52 | 106825.52 | 106825.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-04-20, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:497847.08, importe_modificado:497847.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1847146/proyecto_PROCESO, 1847146/proyecto_FIN, 1847146/proyecto_PROCESO, 1847146/proyecto_INICIO, 1847146/proyecto_PROCESO, 1847146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847465 | Proyecto de inversión | 1456045 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456045.0, modificado:1456045.0}} | VEINTISIETE OBRA DE UNO: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M.T Y B.T EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HOTEOCH, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 229230 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 229230 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:460, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO CHEMAX, 97770 HOTEOCH, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE HOTEOCH MUNICIPIO DE CHEMAX EN EL CENTRO DE ESTA LOCALIDAD COMO REFERENCIA, lon:-87.81695381, lat:20.69419356}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 1456045 | 1456045 | 1456045 | 1456045 | 1456045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-27-2020, contratista:MARIELA GUADALUPE ZALDIVAR CONCHA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1456045.0, importe_modificado:1456045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1847465/proyecto_INICIO, 1847465/proyecto_FIN, 1847465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:el avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:el avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:el avance financiero no coincide con el avance fisico, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401848091 | Proyecto de inversión | 299079.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299079.05, modificado:299079.05}} | VEINTIUNO OBRA DE UNO:CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 231169 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNCIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 231169 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDE, lon:-87.94042985, lat:20.6605546}} | 2020-10-10 | 2020-11-08 | 299079.05 | 299079.05 | 299079.05 | 299079.05 | 299079.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-CHEMAX-21-2020, contratista:JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:731436.06, importe_modificado:731436.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848091/proyecto_INICIO, 1848091/proyecto_FIN, 1848091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848456 | Proyecto de inversión | 59815.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59815.81, modificado:59815.81}} | VEINTIUNO OBRA DE TRES: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 232278 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 232278 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 EN LA ESQUINA HACIA EL NORTE SE ENCUENTRA EL, lon:-87.94149455, lat:20.65119484}} | 2020-10-10 | 2020-11-08 | 59815.81 | 59815.81 | 59815.81 | 59815.81 | 59815.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-CHEMAX-21-2020, contratista:JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:731436.06, importe_modificado:731436.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848456/proyecto_INICIO, 1848456/proyecto_FIN, 1848456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848835 | Proyecto de inversión | 598839.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598839.86, modificado:598839.86}} | VENTIOCHO OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 233540 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNCIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 233540 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA TIE, lon:-87.93687509, lat:20.65689542}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 598839.86 | 598839.86 | 598839.86 | 598839.86 | 598839.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-28-2020, contratista:DAVID HUMBERTO QUIÑONES OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2480908.0, importe_modificado:2480908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1848835/proyecto_INICIO, 1848835/proyecto_FIN, 1848835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850243 | Proyecto de inversión | 70104.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70104.68, modificado:70104.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 237952 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 237952 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA SANTIAGO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 DE LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPAL SEGUIR DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LA LLEGAR A LA 26 Y AVANZAR HASTA, lon:-89.75436145, lat:20.87933508}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 70104.68 | 70104.68 | 70104.68 | 70104.68 | 70104.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-05-20, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:999826.62, importe_modificado:999826.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1850243/proyecto_PROCESO, 1850243/proyecto_INICIO, 1850243/proyecto_FIN, 1850243/proyecto_INICIO, 1850243/proyecto_PROCESO, 1850243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852276 | Proyecto de inversión | 299942.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299942.35, modificado:299942.35}} | CUATRO OBRA DE CUATRO: CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN. - 243762 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 243762 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 14A Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YCUATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH SOBRE LA CALLE 25 SE ENCUENTRA UNA CASA COLOR ROSA C, lon:-88.88784225, lat:21.12714573}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 299942.35 | 299942.35 | 299942.35 | 299942.35 | 299942.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-04/2020, contratista:ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1442560.17, importe_modificado:1442560.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1852276/proyecto_FIN, 1852276/proyecto_INICIO, 1852276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852388 | Proyecto de inversión | 19645.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19645.14, modificado:23363.64}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 244090 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 244090 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1340.6, meta_modificada:1340.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 43 CERCA DE TACOS DSONIA Y MODELORAMA, lon:-89.2814118, lat:20.20719979}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 23363.64 | 23363.64 | 23363.64 | 23363.64 | 23363.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.15, contratista:CECILIA MARTÍNEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300335.99, importe_modificado:300335.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1340.6}} | {1852388/proyecto_INICIO, 1852388/proyecto_PROCESO, 1852388/proyecto_FIN, 1852388/proyecto_PROCESO, 1852388/proyecto_FIN, 1852388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852505 | Proyecto de inversión | 617448.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617448.24, modificado:707286.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 25, 23 Y 28 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATÁN. - 244352 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 244352 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRÉS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE VEINTICINCO VINIENDO SOBRE LA CALLE 26 QUE ATRAVIESA EL PUEBLO DE NORTE A SUR, VINIENDO DEL MUN, lon:-89.71315823, lat:20.4856057}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 707286.87 | 707286.87 | 707286.87 | 707286.87 | 707286.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-012, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1324735.13, importe_modificado:1324735.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}} | {1852505/proyecto_INICIO, 1852505/proyecto_PROCESO, 1852505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401854359 | Proyecto de inversión | 268893.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268893.74, modificado:268893.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CUNCUNUL LOCALIDAD CHEBALAM ASENTAMIENTO CHEBALAM - 249659 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 249659 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:INTERIOR SN EJIDO CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA 1. AUNA CUADRA DE LA IGLESI 2. UNA CUADRA DE LA IGLESIA 3. A UNA CUADRA DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-88.4153563, lat:20.54933737}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 268893.74 | 268893.74 | 268893.74 | 268893.74 | 268893.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-009-2020, contratista:FRANCISCO MEDINA MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:891086.89, importe_modificado:891086.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1854359/proyecto_INICIO, 1854359/proyecto_PROCESO, 1854359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401854621 | Proyecto de inversión | 367677.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367677.17, modificado:367677.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN - 250275 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | 250275 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN CIUDAD HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 16 CALLE 18 ENTRE 13 Y 11, lon:-89.2438463, lat:20.82242918}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 367677.17 | 367677.17 | 367677.17 | 367677.17 | 367677.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-CONC-FISM-03-2020, contratista:MENIZQ CONSTRUCCIONES DE RL DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HOCABA, monto:745889.11, importe_modificado:745889.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.0}} | {1854621/proyecto_INICIO, 1854621/proyecto_FIN, 1854621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401864474 | Proyecto de inversión | 317780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317780.0, modificado:317780.0}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CUNCUNUL LOCALIDAD CUNCUNUL ASENTAMIENTO CUNCUNUL - 253530 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 253530 | S | 100 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 14 SOBRE LA CARRETERA VALLADOLIDMERIDA CALLE 16, CALLE 11 ENTRE 15 Y 16, lon:-88.29945204, lat:20.64183194}} | 2020-10-15 | 2020-10-29 | 317780 | 317780 | 317780 | 317780 | 317780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-012-2020, contratista:YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:574135.61, importe_modificado:574135.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1864474/proyecto_PROCESO, 1864474/proyecto_INICIO, 1864474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401864556 | Proyecto de inversión | 792691.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792691.22, modificado:792691.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRME EN VIVIENDAS DE CACALCHÉN - 253677 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 253677 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 36X29Y31 31X18Y20, 25X38, 24X23Y25, 25X34Y36, 19X10Y12, 36X21Y23, 21X24Y26, 16X21Y23, 18X29Y31, 20X11Y13, 22X27Y29, 13X14Y16, lon:-89.23900767, lat:20.97949653}} | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 792691.22 | 792691.22 | 792691.22 | 792691.22 | 792691.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-07/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:792691.22, importe_modificado:792691.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1864556/proyecto_INICIO, 1864556/proyecto_FIN, 1864556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401865238 | Proyecto de inversión | 246137.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246137.58, modificado:246137.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MAXCANÚ LOCALIDAD MAXCANÚ ASENTAMIENTO MAXCANU - 255273 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCAN | 255273 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.66, meta_modificada:119.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 21, CALLE 17-A TECHO 1 C. 32 X 21 Y 17A TECHO 2 CALLE 32 X 17 Y 19 TECHO 3, CALLE 32 X 17 Y 19, TECHO 4, CALLE 19 X 30 Y 28, TECHO 5, CALLE 15 X 30 Y, lon:-90.01136991, lat:20.58834143}} | 2020-09-21 | 2020-10-25 | 246137.58 | 246137.58 | 246137.58 | 246137.58 | 246137.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FAIS-MAXCANU-14-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:1005250.0, importe_modificado:1005250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.66}} | {1865238/proyecto_INICIO, 1865238/proyecto_PROCESO, 1865238/proyecto_FIN, 1865238/proyecto_PROCESO, 1865238/proyecto_FIN, 1865238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401865565 | Proyecto de inversión | 13219.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13219.36, modificado:13217.4}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD TINUM ASENTAMIENTO TINUM - 256181 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 256181 | S | 115 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA A DZITAS Y CALLE 30, CALLE 17 CALLE 21 SALIDA A DZITAS, lon:-88.39834048, lat:20.77166679}} | 2020-12-15 | 2020-12-20 | 13217.4 | 13217.4 | 13217.4 | 13217.4 | 13217.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865565/proyecto_INICIO, 1865565/proyecto_FIN, 1865565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401865719 | Proyecto de inversión | 50323.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50323.7, modificado:50316.23}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD TINUM ASENTAMIENTO TINUM - 256637 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 256637 | S | 160 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 24 CALLE 22 DOMICILIO CONOCIDO X 29 Y 31, lon:-88.39357422, lat:20.76180805}} | 2020-12-15 | 2020-12-24 | 50316.23 | 50316.23 | 50316.23 | 50316.23 | 50316.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865719/proyecto_FIN, 1865719/proyecto_PROCESO, 1865719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401866015 | Proyecto de inversión | 94732.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94732.02, modificado:94732.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 257372 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 257372 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26-I COLONIA LIENZO CHARRO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 28, CALLE 26-H DE LA SALIDA A LA LOCALIDAD DZIBIKAK AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 26I Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR SOBRE LA MISMA CALLE Y CA, lon:-89.76219662, lat:20.89172532}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 94732.02 | 94732.02 | 94732.02 | 94732.02 | 94732.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-04-20, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:497847.08, importe_modificado:497847.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1866015/proyecto_INICIO, 1866015/proyecto_FIN, 1866015/proyecto_INICIO, 1866015/proyecto_FIN, 1866015/proyecto_PROCESO, 1866015/proyecto_FIN, 1866015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867125 | Proyecto de inversión | 280390.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280390.25, modificado:280390.25}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ LOCALIDAD MAXCANÚ ASENTAMIENTO MAXCANU - 259865 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 259865 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 19, CALLE 17 SANITARIO 1 CALLE 32 X 17 Y 19 SN SANITARIO 2 CALLE 22 X 13 Y 15 94, SANITARIO 3, CALLE 19 X 24 Y 26 122, lon:-90.01244019, lat:20.58663288}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 280390.25 | 280390.25 | 280390.25 | 280390.25 | 280390.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-04-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4825820.08, importe_modificado:4825820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1867125/proyecto_FIN, 1867125/proyecto_INICIO, 1867125/proyecto_FIN, 1867125/proyecto_PROCESO, 1867125/proyecto_FIN, 1867125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867622 | Proyecto de inversión | 78740.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78740.99, modificado:78740.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 261063 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 261063 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 34 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19, CALLE 17 DE LA CALLE PRICIPAL LLEGAR A LA CALLE 34 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 AHÍ SE REALIZARÁ EL DRENAJE, lon:-89.54248994, lat:20.39932368}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 78740.99 | 78740.99 | 78740.99 | 78740.99 | 78740.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:856916.72, importe_modificado:856916.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867622/proyecto_INICIO, 1867622/proyecto_PROCESO, 1867622/proyecto_FIN, 1867622/proyecto_INICIO, 1867622/proyecto_PROCESO, 1867622/proyecto_INICIO, 1867622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867749 | Proyecto de inversión | 398212.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398212.15, modificado:398212.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MAXCANÚ LOCALIDAD MAXCANÚ ASENTAMIENTO MAXCANU - 261324 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 261324 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.88, meta_modificada:190.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 18, CALLE 16 TECHO 1 C. 27X18Y16 TECHO 2 C. 27X16Y14 TECHO 3 C. 27 X 14 Y12 TECHO 4 C. 25 X 18 Y 20, TECHO 5 C. 25 X 18 Y 16, TECHO 6, C. 23 X18 Y 20, lon:-89.99506961, lat:20.58013473}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 398212.15 | 398212.15 | 398212.15 | 398212.15 | 398212.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-04-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4825820.08, importe_modificado:4825820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.88}} | {1867749/proyecto_PROCESO, 1867749/proyecto_FIN, 1867749/proyecto_PROCESO, 1867749/proyecto_INICIO, 1867749/proyecto_PROCESO, 1867749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401868940 | Proyecto de inversión | 72506.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72506.58, modificado:72506.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 264549 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 264549 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 48 COLONIA SAN JOAQUÍN, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13-A, CALLE 46 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DOBLAR EN LA CALLE 46 Y AVANZAR SOBRE ELLA HASTA LLEGAR A LA 13A Y DOBLAR A IZQUIERDA Y DOBLAR A MANO DERECHA, lon:-89.55213147, lat:20.4048306}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | 72506.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1868940/proyecto_INICIO, 1868940/proyecto_FIN, 1868940/proyecto_PROCESO, 1868940/proyecto_FIN, 1868940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869329 | Proyecto de inversión | 215417.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215417.37, modificado:215417.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 265459 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 265459 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 19 SE REALIZARÁN 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB 31018900010271., lon:-89.54700776, lat:20.40036036}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 215417.37 | 215417.37 | 215417.37 | 215417.37 | 215417.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1869329/proyecto_INICIO, 1869329/proyecto_PROCESO, 1869329/proyecto_FIN, 1869329/proyecto_INICIO, 1869329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869927 | Proyecto de inversión | 86093.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86093.74, modificado:85595.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN ESPITA LOCALIDAD ESPITA ASENTAMIENTO ESPITA - 266745 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ESPITA YUCATAN | 266745 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 2 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE 2 A 100 METROS DE LA CALLE 13, lon:-88.29217845, lat:21.01580082}} | 2020-11-20 | 2020-12-19 | 85595.11 | 85595.11 | 85595.11 | 85595.11 | 85595.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2020-04-LP, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ESPITA, monto:5135707.67, importe_modificado:5135707.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1869927/proyecto_INICIO, 1869927/proyecto_FIN, 1869927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401870593 | Proyecto de inversión | 143611.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143611.58, modificado:143611.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 268106 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 268106 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA SAN JOAQUIN, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 9-A, CALLE 48 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 46 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA SEGUIR TODO DERECHO HASTA LLEGAR ENTRE LOS CRUZAMIENTOS 9 Y 9, lon:-89.54960727, lat:20.40758948}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 143611.58 | 143611.58 | 143611.58 | 143611.58 | 143611.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1870593/proyecto_FIN, 1870593/proyecto_PROCESO, 1870593/proyecto_INICIO, 1870593/proyecto_PROCESO, 1870593/proyecto_INICIO, 1870593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876607 | Acción | 302325.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302325.75, modificado:302325.75}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 123895 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 123895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.794462, lat:21.201897}} | 2020-07-08 | 2020-12-31 | 302325.75 | 302325.75 | 302325.75 | 302325.75 | 302325.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBY-3I-FISM-2020-01, contratista:GRUPO CONSULTOR AREA SCP, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:302325.75, importe_modificado:302325.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876607/proyecto_INICIO, 1876607/proyecto_FIN, 1876607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880871 | Proyecto de inversión | 84874.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84874.88, modificado:84874.88}} | EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS-5151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 84874.88 | 84874.88 | 84874.88 | 84874.88 | 84874.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Elegir una Clasificación diferente de "Otros" o justificar en el campo de observaciones. , trimestre:4.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-01-22}}
2020 | 4 | YUC180301301886 | Proyecto de inversión | 1599338.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599338.62, modificado:1599338.62}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX - 146285 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 146285 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.41, meta_modificada:536.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:29, direccion:CALLE SAN JUAN TEKAX PUEBLO SAN JUAN TEAX, 00000SAN JUAN, TEKAX YUCATÁNENTREY,CARRETERA NOHALAL-HUNTOCHAC A 5 KILOMETROS DE NOHALAL EN EL ENTRONQUE UBICADO A LA ALTURA DE SAN ISIDRO MAC YAM DESVIARSE A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR 15 KILOMETROS HAST, lon:-89.30985787, lat:20.29484717}} | 2018-03-24 | 2018-05-24 | 1599338.62 | 1599338.62 | 1599338.62 | 1599338.62 | 1599338.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-18/TEKAX/13, contratista:EDIFICACIONES EXCOMSAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1599338.62, importe_modificado:1599338.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.41}} | {1301886/proyecto_INICIO, 1301886/proyecto_FIN, 1301886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401681605 | Proyecto de inversión | 1477434 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409500.0, modificado:409500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INSGRESOS PROPIO ESTATAL, monto:476960.4, modificado:476960.4}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295486.8, modificado:295486.8}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295486.8, modificado:295486.8}} | CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATAN - 291539 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 291539 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE VEINTICUATRO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 22X37Y39 Y OTRAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO D, lon:-89.21700745, lat:20.46238877}} | 2019-10-01 | 2019-12-30 | 1477434 | 1477434 | 1477434 | 1477434 | 1477434 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E60-2019, contratista:INSUMOS Y SERVICIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2158257.35, importe_modificado:2158257.35}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931034978-E61-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5103108.54, importe_modificado:5103108.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1681605/proyecto_INICIO, 1681605/proyecto_PROCESO, 1681605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301714286 | Proyecto de inversión | 64454.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64454.39, modificado:64454.4}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN EL PREESCOLAR CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO 31DJN0220L, LOCALIDAD: MERIDA, MUNICIPIO: MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-016-20 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 Diagonal, Jardines del Nte., 97139 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5663352, lat:21.017909}} | 2020-01-22 | 2020-09-24 | 64454.4 | 64454.4 | 64454.4 | 64454.4 | 64454.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 C, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28014.89, importe_modificado:28014.89}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0076A, contratista:Imper Tec de la Peninsula S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36439.5, importe_modificado:36439.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301720988 | Proyecto de inversión | 300136.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120054.7, modificado:120054.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180082.04, modificado:180082.04}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 123904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 123904 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 CANDELARIA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANDELARIA SE ENCUENTRA UBICADA A 150 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRET. FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN S, lon:-89.32943937, lat:20.17388064}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 300136.74 | 300136.74 | 300136.74 | 300136.74 | 300136.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-012-2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1038766.45, importe_modificado:1038766.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1720988/proyecto_INICIO, 1720988/proyecto_PROCESO, 1720988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721092 | Proyecto de inversión | 256209.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102483.94, modificado:102483.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153725.9, modificado:153725.9}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TICUM ASENTAMIENTO TICUM - 124599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 124599 | S | 531 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TICUM SE ENCUENTRA UBICADA A 136.3 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA PETO LA LOCALIDAD CUENTA CON CALLES PERO SIN SEÑ, lon:-89.21647617, lat:20.14893228}} | 2020-07-02 | 2020-10-29 | 256209.84 | 256209.84 | 256209.84 | 256209.84 | 256209.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-009-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ONI, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:913286.33, importe_modificado:913286.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1721092/proyecto_INICIO, 1721092/proyecto_PROCESO, 1721092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721701 | Proyecto de inversión | 1818470.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272929.6, modificado:1272929.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545541.26, modificado:545541.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 129245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129245 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA RITA SE ENCUENTRA UBICADA A 170.6 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA ENTRONQUE A VAL, lon:-88.14646916, lat:20.86174188}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1818470.86 | 1818470.86 | 1818470.86 | 1818470.86 | 1818470.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-024-2020, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4470407.55, importe_modificado:4470407.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {1721701/proyecto_PROCESO, 1721701/proyecto_INICIO, 1721701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721726 | Proyecto de inversión | 743801.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520661.32, modificado:520661.32}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223140.56, modificado:223140.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD XTOHBIL ASENTAMIENTO XTOBIL - 129621 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129621 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:PUEBLO XTOBIL, 97763 X-TOHBIL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XTOHIBIL SE ENCUENTRA UBICADA A 190 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA VALLADOLID Y CARRETERA VALLADOLID C, lon:-88.26870788, lat:20.30412235}} | 2020-07-03 | 2020-09-30 | 743801.88 | 743801.88 | 743801.88 | 743801.88 | 743801.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-025-2020, contratista:SAYCOSUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1785124.53, importe_modificado:1785124.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1721726/proyecto_INICIO, 1721726/proyecto_PROCESO, 1721726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723662 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6262 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6262 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 66 220 INTERIOR S/N COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 68 A DOS CUADRAS ADELANTE DEL HOTEL ROAZI EN LA CALLE 66 CERCA DE LA LONCHERIA CAROL, lon:-88.15923563, lat:21.1559479}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1723662/proyecto_INICIO, 1723662/proyecto_PROCESO, 1723662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723717 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 6434 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6434 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62-A 468 INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69, CALLE 63-A LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y PARQUE SEBASTIAN MOLAS., lon:-88.16461499, lat:21.13629604}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | 140989.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1723717/proyecto_INICIO, 1723717/proyecto_PROCESO, 1723717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723876 | Proyecto de inversión | 37498.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37498.55, modificado:38903.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 7018 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 7018 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-D INTERIOR NINGUNA COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 79, CALLE 54-B LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 54D SN POR 77 Y 79 A CUADRA Y MEDIA DE LA HELADERIA GENESIS., lon:-88.16189437, lat:21.12979313}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 38903.4 | 38903.4 | 38903.4 | 38903.4 | 38903.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1723876/proyecto_INICIO, 1723876/proyecto_PROCESO, 1723876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724594 | Proyecto de inversión | 327724.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327724.2, modificado:327628.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 9104 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 9104 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 69-A INTERIOR S/N COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50-A, CALLE 69 SE UBICA CERCA DE LA LONCHERIA LA ROSITA, lon:-88.15449633, lat:21.13362594}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 327628.14 | 327628.14 | 327628.14 | 327628.14 | 327628.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {1724594/proyecto_INICIO, 1724594/proyecto_PROCESO, 1724594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725105 | Proyecto de inversión | 2974790.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974790.51, modificado:2974790.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 31DPR0148I EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN ASENTAMIENTO HOMUN - 10546 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMÚN | 10546 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 DE LA CALLE 19 EN DIRECCIÓN CUZAMÁ A HOMÚN AL LLEGAR A LA FERRETERIA EL LEÓN DOBLAR HACIA LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 24 PARA BUSCAR LOS CRUZ, lon:-89.28730715, lat:20.74221122}} | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 2974790.51 | 2974790.51 | 2974790.51 | 2974790.51 | 2974790.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-INFRA-HOMUN-YUCATAN-01-2020-036, contratista:RYO PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:2972270.34, importe_modificado:2972270.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {1725105/proyecto_INICIO, 1725105/proyecto_PROCESO, 1725105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:al cierre del ejercicio fiscal el recurso debera estar devengado al 100% si no debera ser reintegrado, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:al cierre del ejercicio fiscal el recurso debera estar devengado al 100% si no debera ser reintegrado, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:al cierre del ejercicio fiscal el recurso debera estar devengado al 100% si no debera ser reintegrado, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:al cierre del ejercicio fiscal el recurso debera estar devengado al 100% si no debera ser reintegrado, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301726472 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699869.49}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD POPOLNÁH - 14513 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 14513 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.0, meta_modificada:1076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 49 INTERIOR S/N PUEBLO POPOLNAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 47 CARRETERA ESTATAL TIZIMINPOPOLNAH A 80.9 KM DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 49 X 50 Y 54, lon:-87.56694174, lat:20.99444375}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 699869.49 | 699869.49 | 699869.49 | 699869.49 | 699869.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-016-2020, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2697195.0, importe_modificado:2697195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1076.0}} | {1726472/proyecto_INICIO, 1726472/proyecto_PROCESO, 1726472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301728804 | Proyecto de inversión | 721485.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721485.85, modificado:721458.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 21436 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 21436 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.41, meta_modificada:378.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 109 NA INTERIOR NA PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 UBICARSE EN LA CALLE 25 X CALLE 24 AVANZAR TRES CUADRAS SOBRE LA CALLE 25 EN DIRECCION HACIA AL OESTE HASTA LLEGAR A LA, lon:-88.52963882, lat:20.8402895}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 721458.96 | 721458.96 | 721458.96 | 721458.96 | 721458.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.41}} | {1728804/proyecto_INICIO, 1728804/proyecto_PROCESO, 1728804/proyecto_INICIO, 1728804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301728983 | Proyecto de inversión | 22760.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22760.94, modificado:31622.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD SUCOPÓ - 21912 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 21912 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CALLE 27 INTERIOR S/N COLONIA POPOLNAH, 97716 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 27 CARRETERA ESTATAL TIZIMINCOLONIA YUCATAN LA OBRA SE UBICA A 11.9 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN EN LA POBLACION DE SUCOPO , lon:-88.04606032, lat:21.15984132}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 31622.76 | 31622.76 | 31622.76 | 31622.76 | 31622.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1728983/proyecto_INICIO, 1728983/proyecto_PROCESO, 1728983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729115 | Proyecto de inversión | 1198761.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198761.48, modificado:1197824.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VEINTIOCHO POR TREINTA Y SIETE Y TREINTA Y NUEVE, CALLE VEINTIOCHO POR TREINTA Y NUEVE HASTA COBAY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH YUCATAN - 22222 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 22222 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 28 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 37, CALLE 35 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 28 DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL PASANDO EL TANQUE ELEVADO Y LLEGANDO AL COB, lon:-89.4738519, lat:20.73332695}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 1197824.17 | 1197824.17 | 1197824.17 | 1197824.17 | 1197824.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/02, contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S, R.L. DE C.V., convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:1197824.17, importe_modificado:1197824.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}} | {1729115/proyecto_INICIO, 1729115/proyecto_PROCESO, 1729115/proyecto_INICIO, 1729115/proyecto_FIN, 1729115/proyecto_PROCESO, 1729115/proyecto_FIN, 1729115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729523 | Proyecto de inversión | 8936.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8936.55, modificado:7527.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 23339 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 23339 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR S/N COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 69 CALLE 48 CARRETERA TIZIMINVALLADOLID LLEGANDO AL CENTRO DE SALUD URBANO VUELTA A LA DERECHA BUSCANDO EL RETORNO A, lon:-88.1543028, lat:21.13519799}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 7527.84 | 7527.84 | 7527.84 | 7527.84 | 7527.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1729523/proyecto_INICIO, 1729523/proyecto_PROCESO, 1729523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729702 | Proyecto de inversión | 6067.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6067.26, modificado:3847.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO CAMPESTRE SAN FRANCISCO - 23882 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 23882 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 23-A INTERIOR S/N COLONIA CAMPESTRE SAN FRANCISCO, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE 23 SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA UADY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN CEDE TIZIMÍN VUELTA A MANO IZQUIER, lon:-88.1442658, lat:21.16151338}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 3847.84 | 3847.84 | 3847.84 | 3847.84 | 3847.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1729702/proyecto_INICIO, 1729702/proyecto_PROCESO, 1729702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729857 | Proyecto de inversión | 15412.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15412.46, modificado:14936.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 24294 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 24294 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 48-A INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25, CALLE 48-B SE UBICA ENTRE EL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO Y EL FRACCIONAMIENTO FOVI FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA DE TIZIMÍ, lon:-88.14907567, lat:21.16091699}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 14936.46 | 14936.46 | 14936.46 | 14936.46 | 14936.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1729857/proyecto_INICIO, 1729857/proyecto_PROCESO, 1729857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736339 | Proyecto de inversión | 236886.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236886.6, modificado:236859.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS, YUCATÁN. - 28348 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 28348 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.1, meta_modificada:122.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 UBICARSE SOBRE LA CALLE 25 X CALLE 14 DEL TENDEJON MARY CARMEN AVANZAR 41 MTS HACIA EL OESTE, lon:-88.52528411, lat:20.83896968}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 236859.69 | 236859.69 | 236859.69 | 236859.69 | 236859.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-001-2020, contratista:COMERCIALIZADORA WADO DE YUCATAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:2809800.49, importe_modificado:2809800.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.1}} | {1736339/proyecto_INICIO, 1736339/proyecto_PROCESO, 1736339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301742789 | Proyecto de inversión | 682445.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682445.96, modificado:751904.95}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 36172 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36172 | S | 80 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25-A, CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL INSTITUTO DE EDUCACION PROGRESIVA THE WORKSHOP A 100 AL ORIENTE ENTRE CALLE 44, lon:-89.62682508, lat:21.0460047}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 751904.95 | 751904.95 | 751904.95 | 751904.95 | 751904.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP20-FICON-6131-004-8, contratista:MICRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:682445.96, importe_modificado:682445.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:990.0}} | {1742789/proyecto_INICIO, 1742789/proyecto_PROCESO, 1742789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744261 | Proyecto de inversión | 465274.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465274.78, modificado:465231.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 39593 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 39593 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 10-A COLONIA SAN SEBASTIAN, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, CALLE 10 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE CALLES C10AX37Y41 DE ACUERDO AL PROYECTO., lon:-89.51972911, lat:20.38757638}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 465231.09 | 465231.09 | 465231.09 | 465231.09 | 465231.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:FABIAN CAAMAL MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:851914.82, importe_modificado:851914.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {1744261/proyecto_INICIO, 1744261/proyecto_PROCESO, 1744261/proyecto_FIN, 1744261/proyecto_INICIO, 1744261/proyecto_PROCESO, 1744261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744993 | Proyecto de inversión | 115819.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115819.5, modificado:113361.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ YUCATAN - 41133 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 41133 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 33 Y 29 VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y 14 Y CALLE 10 Y 12, TECHOS UBICADOS EN CALLES 33 X 12A Y 14 Y CALLE 29 X 10 Y 12 AL PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-88.79062202, lat:21.19619468}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 113361.12 | 113361.12 | 113361.12 | 113361.12 | 113361.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-01-IR3, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:627536.46, importe_modificado:627536.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1744993/proyecto_PROCESO, 1744993/proyecto_FIN, 1744993/proyecto_INICIO, 1744993/proyecto_PROCESO, 1744993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745565 | Proyecto de inversión | 153637.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153637.69, modificado:153632.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN - 45522 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 45522 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO, 97945 SAN LORENZO, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CARRETERA TAHDZIU Y CARRETERA TIMUL, SAN LORENZO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAHDZIU. ENTRE LA CARRETERA TAHD, lon:-88.94822484, lat:20.24580858}} | 2020-04-15 | 2020-06-18 | 153632.46 | 153632.46 | 153632.46 | 153632.46 | 153632.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-13, contratista:MAGNOCON, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1613140.81, importe_modificado:1613140.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1745565/proyecto_FIN, 1745565/proyecto_PROCESO, 1745565/proyecto_INICIO, 1745565/proyecto_PROCESO, 1745565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745614 | Proyecto de inversión | 1459538.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459538.31, modificado:1459508.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIÚ YUCATAN - 45645 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 45645 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA, lon:-88.94424621, lat:20.20211668}} | 2020-04-15 | 2020-06-18 | 1459508.34 | 1459508.34 | 1459508.34 | 1459508.34 | 1459508.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-13, contratista:MAGNOCON, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1613140.81, importe_modificado:1613140.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:304.0}} | {1745614/proyecto_INICIO, 1745614/proyecto_PROCESO, 1745614/proyecto_INICIO, 1745614/proyecto_FIN, 1745614/proyecto_PROCESO, 1745614/proyecto_FIN, 1745614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve por solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-12}, obs2: {observación:se devuelve por solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-12}, obs3: {observación:se devuelve por solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-12}, obs4: {observación:se devuelve por solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-12}}
2020 | 4 | YUC200301746006 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:118704.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 46629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46629 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A 62 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.6553243, lat:20.82163713}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 118704.28 | 118704.28 | 118704.28 | 118704.28 | 118704.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-6, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1746006/proyecto_INICIO, 1746006/proyecto_PROCESO, 1746006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746276 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:111605.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 47255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47255 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 487 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.66024462, lat:20.82079475}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 111605.7 | 111605.7 | 111605.7 | 111605.7 | 111605.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-11, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1746276/proyecto_INICIO, 1746276/proyecto_PROCESO, 1746276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746937 | Proyecto de inversión | 468004.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468004.59, modificado:452680.09}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLES SN X 12 Y 14, 22 RUMBO UNIDAD SANTA CRUZ, 24 X 13, 47 X 20 Y 44, SN X 45 Y 38 X 33 Y 33-A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 49586 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 49586 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE NUEVE, CALLE VEINTISEIS DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA C. 20 AVANZAR HACIA EL NORTE Y EN LA INTERSECCIÓN CON LA C. 20 GIRAR A LA IZQUIERDA,, lon:-89.3480477, lat:20.27087127}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 452680.09 | 452680.09 | 452680.09 | 452680.09 | 452680.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-002, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1358040.28, importe_modificado:1358040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:578.0}} | {1746937/proyecto_PROCESO, 1746937/proyecto_INICIO, 1746937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747111 | Proyecto de inversión | 111116.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111116.11, modificado:113724.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 50053 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50053 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN A 292 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 65 , lon:-89.65385192, lat:20.86074376}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 113724.03 | 113724.03 | 113724.03 | 113724.03 | 113724.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-18, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111116.11, importe_modificado:111116.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.03}} | {1747111/proyecto_PROCESO, 1747111/proyecto_INICIO, 1747111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301747179 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499873.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD DZONOT MEZO ASENTAMIENTO DZONOT MEZO - 50243 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 50243 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3332.0, meta_modificada:3332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:CALLE S/N INTERIOR S/N PUEBLO DZONOT MEZO, 97717 DZONOT MEZO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA CARRETERA ESTATAL TIZIMINDZONOT MEZO A 57 KM. DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN. PARTIENDO DE TIZIMIN AL EST, lon:-87.94620591, lat:21.0390367}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1499873.85 | 1499873.85 | 1499873.85 | 1499873.85 | 1499873.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-013-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3361470.12, importe_modificado:3361470.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3332.0}} | {1747179/proyecto_INICIO, 1747179/proyecto_PROCESO, 1747179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748314 | Proyecto de inversión | 777356.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777356.68, modificado:776310.18}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 53206 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 53206 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2364.0, meta_modificada:2364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTITRÉS A ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA C. 25 DESDE LA CARRETERA PRINCIPAL CHAPABMAMA GIRAR A LA IZQUIERDA UNA ESQUINA ANT, lon:-89.36640362, lat:20.47849883}} | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 776310.18 | 776310.18 | 776310.18 | 776310.18 | 776310.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-01, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1583459.04, importe_modificado:1826792.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2364.0}} | {1748314/proyecto_INICIO, 1748314/proyecto_PROCESO, 1748314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748410 | Proyecto de inversión | 1101069.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101069.96, modificado:1115094.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD KANXOC ASENTAMIENTO KANXOC - 53469 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 53469 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE VEINTI UNO PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI UNO Y CALLE VEINTI DOS, CALLE VEINTI CUATRO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO POR LA CALLE 49 PANFILO NOVELO MARTIN AVANZAS 4.9 KM GIRA ALA D, lon:-88.09846992, lat:20.61353718}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 1115094 | 1115094 | 1115094 | 1115094 | 1115094 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-011-2020-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1858490.0, importe_modificado:1858490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1748410/proyecto_INICIO, 1748410/proyecto_PROCESO, 1748410/proyecto_FIN, 1748410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748452 | Proyecto de inversión | 394209.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394209.61, modificado:371698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD TAHMUY ASENTAMIENTO TAHMUY - 53582 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 53582 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:127, direccion:PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TAHMUY SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN POR LA CARRETERA VALLADOLIDCANCUN 180 AL ESTE AVANZAS 2.1 KM DESPUÉS GIRA LEVEMENTE A LA IZQUIER, lon:-88.14214493, lat:20.7585855}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 371698 | 371698 | 371698 | 371698 | 371698 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-011-2020-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1858490.0, importe_modificado:1858490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1748452/proyecto_PROCESO, 1748452/proyecto_INICIO, 1748452/proyecto_PROCESO, 1748452/proyecto_FIN, 1748452/proyecto_PROCESO, 1748452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748618 | Proyecto de inversión | 367023.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367023.33, modificado:371698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN VALLADOLID LOCALIDAD PIXOY ASENTAMIENTO PIXOY - 54035 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 54035 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PIXOY SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN MEXICO SALIENDO POR LA CALLE 41 IZAMALVALLADOLID YUCATAN CONTINUA 5.4 KM LLEGAS A LA LOCALIDAD., lon:-88.26147624, lat:20.71306634}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 371698 | 371698 | 371698 | 371698 | 371698 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-011-2020-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1858490.0, importe_modificado:1858490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1748618/proyecto_PROCESO, 1748618/proyecto_INICIO, 1748618/proyecto_PROCESO, 1748618/proyecto_FIN, 1748618/proyecto_PROCESO, 1748618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748761 | Proyecto de inversión | 178909.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178909.21, modificado:177339.98}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN, CALLE: 23 X 16 Y 18, 27 X 34 Y 36, 17 X 24 Y 26 Y 17 X 30 Y 32 - 54417 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 54417 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRÉS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISÉIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTICINCO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL OESTE RUMBO AL MUNICIPIO DE TICUL SOBRE LA C. 2, lon:-89.70777832, lat:20.4848575}} | 2020-07-17 | 2020-08-28 | 177339.98 | 177339.98 | 177339.98 | 177339.98 | 177339.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-02, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:973813.82, importe_modificado:973813.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1748761/proyecto_FIN, 1748761/proyecto_INICIO, 1748761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749561 | Proyecto de inversión | 459268.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459268.02, modificado:458496.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 56885 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 56885 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DOCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO A Y CALLE TREINTA Y UNO, CALLE DIEZ DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA C. 25 AVANZAR HACIA EL OESTE EN DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE TICUL, lon:-89.70273562, lat:20.47841487}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 458496.73 | 458496.73 | 458496.73 | 458496.73 | 458496.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {1749561/proyecto_PROCESO, 1749561/proyecto_FIN, 1749561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749793 | Proyecto de inversión | 1333800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333800.0, modificado:1328086.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO - 57677 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MOTUL YUCATAN | 57677 | S | 6000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 27 258 A INTERIOR S/N CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, PARTIENDO DEL CENTRO DE MOTUL DEL PARQUE PARA SER EXACTOS LLAMADA PARQUE DE FELIPE C, lon:-89.27554645, lat:21.09513563}} | 2020-08-17 | 2020-10-05 | 1328086.78 | 1328086.78 | 1328086.78 | 1328086.78 | 1328086.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2020, contratista:COMSURMARC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1328086.78, importe_modificado:1328086.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.0}} | {1749793/proyecto_PROCESO, 1749793/proyecto_INICIO, 1749793/proyecto_FIN, 1749793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749902 | Proyecto de inversión | 45926.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45926.8, modificado:45926.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN - 57917 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 57917 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO CHOYOB, 97843 CHOYOB, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA DESVIARSE A LA IZQUIERDA HACIA LA COMISARÍA DE CHOYOB Y ENTRANDO AL P, lon:-89.70067607, lat:20.53329462}} | 2020-07-15 | 2020-09-18 | 45926.8 | 45926.8 | 45926.8 | 45926.8 | 45926.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-01, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:2111861.56, importe_modificado:2111861.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1749902/proyecto_PROCESO, 1749902/proyecto_FIN, 1749902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750092 | Proyecto de inversión | 1327285.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327285.35, modificado:1279646.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN (SEGUNDA ETAPA). - 58548 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 58548 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.68, meta_modificada:758.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRÉS COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTIUNO DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 22 X 17 Y 17 DIRIGIRSE HACIA EL SUR HACIA EL LADO DE LA I, lon:-89.64292302, lat:20.32721216}} | 2020-07-20 | 2020-09-28 | 1279646.31 | 1279646.31 | 1279646.31 | 1279646.31 | 1279646.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:2523976.32, importe_modificado:2523976.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.68}} | {1750092/proyecto_INICIO, 1750092/proyecto_PROCESO, 1750092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750367 | Proyecto de inversión | 169908.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169908.9, modificado:169908.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 59238 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 59238 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y TRES, CALLE TREINTA DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C 28 ENTRE 25 Y 27 DIRIGIRSE HACIA EL SUR SOBRE LA C 28 Y AVANZAR 3 ESQ, lon:-89.3669216, lat:20.47351661}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 169908.9 | 169908.9 | 169908.9 | 169908.9 | 169908.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1695634.9, importe_modificado:1695634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1750367/proyecto_INICIO, 1750367/proyecto_PROCESO, 1750367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752142 | Proyecto de inversión | 115975.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115975.47, modificado:118857.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 64525 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64525 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 254.61 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 18A, lon:-89.61578045, lat:20.78895752}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 118857.94 | 118857.94 | 118857.94 | 118857.94 | 118857.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-064-4, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115795.47, importe_modificado:115795.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1752142/proyecto_PROCESO, 1752142/proyecto_INICIO, 1752142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752367 | Proyecto de inversión | 4525.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525.88, modificado:4525.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 65181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65181 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 124 1039 INTERIOR SN COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 71 A, CALLE 126 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 238.06 MTS AL SUR DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO SO, lon:-89.66867947, lat:20.95685999}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 4525.88 | 4525.88 | 4525.88 | 4525.88 | 4525.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-19, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4525.88, importe_modificado:4525.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.06}} | {1752367/proyecto_INICIO, 1752367/proyecto_PROCESO, 1752367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754212 | Proyecto de inversión | 590042.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590042.35, modificado:588234.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MUNA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 70096 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 70096 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE SIN NUMERO, CALLE DIECINUEVE VINIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA UNA ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA GASOLIN, lon:-89.72270198, lat:20.48843791}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 588234.53 | 588234.53 | 588234.53 | 588234.53 | 588234.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-08, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:588234.53, importe_modificado:588234.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {1754212/proyecto_PROCESO, 1754212/proyecto_INICIO, 1754212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754312 | Proyecto de inversión | 138541.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138541.36, modificado:139788.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SACYABIL - 70563 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 70563 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 40 FRACCIONAMIENTO SACYABIL, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 40 A Y CALLE 5, CALLE 38 A DE LA CARRETERA CHICHIMILAVALLADOLID SIGUE SOBRE LA AVENIDA ANTES DE LA GASOLINERA DOBLAR A LA DERECHA SOBRE LA CALL, lon:-88.20039453, lat:20.67627649}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 139788.43 | 139788.43 | 139788.43 | 139788.43 | 139788.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-004-2020-LP, contratista:NELLY DINORA OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:3105320.0, importe_modificado:3105320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1754312/proyecto_PROCESO, 1754312/proyecto_INICIO, 1754312/proyecto_PROCESO, 1754312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754362 | Proyecto de inversión | 10327574.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032757422E7, modificado:5849876.81}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 70710 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 70710 | S | 3113 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5952.0, meta_modificada:5524.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 39 194 INTERIOR COLONIA MILITAR, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 37 DE LA CARRETERA VALLADOLID CANCUN QUINTANA ROO LLEGAR A LA CASETA DE POLICÍA EN LA ENTRADA DE VALLADOLID AVANZAR , lon:-88.18547798, lat:20.69220707}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 5849876.81 | 5849876.81 | 5849876.81 | 5849876.81 | 5849876.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-015-2020-LP, contratista:PROMOTORA INMOBILIARIA AG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:5849876.81, importe_modificado:5849876.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5524.37}} | {1754362/proyecto_PROCESO, 1754362/proyecto_INICIO, 1754362/proyecto_FIN, 1754362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754605 | Proyecto de inversión | 406760 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406760.0, modificado:406760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXCACALCUPUL LOCALIDAD TIXCACALCUPUL ASENTAMIENTO TIXCACALCUPUL - 71438 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | 71438 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 3X10Y8 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 9X10Y8 Y CALLE 8X7Y5, CALLE 3X8 DOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN EL FRACCIONAMIENTOS EL DUENDE Y 1 FRENTE A LA PRIMARIA CECILIO CHI Y EL OTRO, lon:-88.26678622, lat:20.54354875}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 406760 | 406760 | 406760 | 406760 | 406760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-2020-003-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1754605/proyecto_PROCESO, 1754605/proyecto_FIN, 1754605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754613 | Proyecto de inversión | 515899.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515899.99, modificado:515899.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXCACALCUPUL LOCALIDAD TIXCACALCUPUL ASENTAMIENTO TIXCACALCUPUL - 71473 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | 71473 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 18X11Y9 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13X20 Y CALLE 11X12Y14, CALLE 18X11Y9 EN LA CALLE 20 2 BENEFICIARIOS CERCA DE LA CASA DE LA CULTURA 2 EN LA CALLE 13X20, 1 EN LA CALLE 1, lon:-88.27516313, lat:20.53774391}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 515899.99 | 515899.99 | 515899.99 | 515899.99 | 515899.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-005-2020-LP, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, monto:2032466.15, importe_modificado:2032466.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1754613/proyecto_INICIO, 1754613/proyecto_FIN, 1754613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754697 | Proyecto de inversión | 6979.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6979.5, modificado:6979.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 71639 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:24.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, EL PROYECTO A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16, lon:-89.71335621, lat:20.94204179}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 6979.5 | 6979.5 | 6979.5 | 6979.5 | 6979.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-066-4, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6979.5, importe_modificado:6979.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.75}} | {1754697/proyecto_PROCESO, 1754697/proyecto_INICIO, 1754697/proyecto_PROCESO, 1754697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301755649 | Proyecto de inversión | 63711.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63711.6, modificado:63711.6}} | DOS DE OBRA UNO: CONSTRUCCIÓN DE DOS DRENAJES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN - 80215 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN | 80215 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 17 VILLA CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CONKAL SOBRE LA CALLE 17 DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA UNA CASA COLOR VERDE CON REJAS BL, lon:-89.51599183, lat:21.07891078}} | 2020-09-07 | 2020-10-31 | 63711.6 | 63711.6 | 63711.6 | 63711.6 | 63711.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CK-INV3-02-2020, contratista:CARLOS HUGO MENDEZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:634810.7, importe_modificado:634810.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {1755649/proyecto_FIN, 1755649/proyecto_INICIO, 1755649/proyecto_PROCESO, 1755649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757018 | Proyecto de inversión | 94076.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94076.73, modificado:98835.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84096 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 427 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96, CALLE 169-C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TRANSFERIDA 2 ANDRES JOSE GARCIA LAVIN , lon:-89.65561833, lat:20.91023037}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 98835.16 | 98835.16 | 98835.16 | 98835.16 | 98835.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-3, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94076.73, importe_modificado:94076.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.74}} | {1757018/proyecto_INICIO, 1757018/proyecto_FIN, 1757018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757173 | Proyecto de inversión | 107808.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107808.83, modificado:108631.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN - 84642 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84642 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CARRETERA CAUCEL SIERRA PAPACAL, LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA DE LA EXHACIENDA CHEUMAN A 176 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70645573, lat:21.0630065}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 108631.22 | 108631.22 | 108631.22 | 108631.22 | 108631.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-067-6, contratista:OSCAR SALVADOR SALAZAR VALDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107808.83, importe_modificado:107808.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1757173/proyecto_PROCESO, 1757173/proyecto_INICIO, 1757173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757224 | Proyecto de inversión | 618509.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618509.97, modificado:617099.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 84782 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN | 84782 | S | 139 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE DIECIOCHO LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 20 A 200 MTS DE LA CARRETERA SALIDA A , lon:-89.04586223, lat:20.06819001}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 617099.83 | 617099.83 | 617099.83 | 617099.83 | 617099.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-02, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:617099.83, importe_modificado:617099.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1757224/proyecto_PROCESO, 1757224/proyecto_INICIO, 1757224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757336 | Proyecto de inversión | 112904.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112904.76, modificado:120455.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 85104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85104 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 149 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 400 M, lon:-89.65263575, lat:20.92048073}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 120455.85 | 120455.85 | 120455.85 | 120455.85 | 120455.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-13, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112904.76, importe_modificado:112904.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1757336/proyecto_INICIO, 1757336/proyecto_PROCESO, 1757336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757944 | Proyecto de inversión | 170142.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170142.16, modificado:170726.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CASTILLA CAMARA - 86891 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86891 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 113 INTERIOR A COLONIA CASTILLA CAMARA, 97278 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 66-A, CALLE CIRCUITO COLONIAS LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MARIPOSA A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 66, lon:-89.64602813, lat:20.93712727}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 170726.77 | 170726.77 | 170726.77 | 170726.77 | 170726.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-9, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170142.16, importe_modificado:170142.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.24}} | {1757944/proyecto_INICIO, 1757944/proyecto_PROCESO, 1757944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758036 | Proyecto de inversión | 91578.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91578.84, modificado:107512.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 87091 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87091 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA ONCAN, lon:-89.48374205, lat:20.96295251}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 107512.97 | 107512.97 | 107512.97 | 107512.97 | 107512.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-11, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91578.84, importe_modificado:91578.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1758036/proyecto_INICIO, 1758036/proyecto_PROCESO, 1758036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758438 | Proyecto de inversión | 57632.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57632.88, modificado:57632.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 88001 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88001 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 316 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 NTE Y CALLE 10 NTE, CALLE 39 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA BARDA TRASERA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUST, lon:-89.59892787, lat:20.93694588}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 57632.88 | 57632.88 | 57632.88 | 57632.88 | 57632.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-16, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57632.88, importe_modificado:57632.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.06}} | {1758438/proyecto_PROCESO, 1758438/proyecto_INICIO, 1758438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759044 | Proyecto de inversión | 749932.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749932.44, modificado:748213.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN - 89613 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 89613 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 COLONIA SAN JOAQUÍN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE S/N, CALLE 7-A SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN EN LAS CALLE 36DIAGONAL X 11 Y 7A CALLE 38 X 11 Y 9, COLONIA SAN JOAQUÍN., lon:-89.54667606, lat:20.40708513}} | 2020-08-15 | 2020-09-28 | 748213.28 | 748213.28 | 748213.28 | 748213.28 | 748213.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11, contratista:JULIO CÉSAR DZIB CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1677565.74, importe_modificado:1677565.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.0}} | {1759044/proyecto_INICIO, 1759044/proyecto_FIN, 1759044/proyecto_PROCESO, 1759044/proyecto_FIN, 1759044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759078 | Proyecto de inversión | 2137486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137486.0, modificado:2137486.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU - 89699 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 89699 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.5, meta_modificada:1103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE 7 PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5A, CALLE 10 CERCA DE SIX LA MARCHANTA, lon:-88.09010754, lat:20.85070157}} | 2020-08-16 | 2020-10-12 | 2137486 | 2137486 | 2137486 | 2137486 | 2137486 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-002-2020, contratista:CONSULTORES AVANZADOS EN TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4272500.01, importe_modificado:4272500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.5}} | {1759078/proyecto_INICIO, 1759078/proyecto_PROCESO, 1759078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301759429 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 90577 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 90577 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44-A COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71, CALLE 46 PARTIENDO EN LA CONTAESQUINA DE LOS ALMENDROS GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA CALLE 44A EX LINEA DE LOS FERROCARRILES HACIA EL PERIF, lon:-88.14956665, lat:21.13305852}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759429/proyecto_INICIO, 1759429/proyecto_FIN, 1759429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759708 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 91313 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 91313 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR 418 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 86, CALLE 45 AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LLEGAR A LA CALLE 86 GIRAR A LA DERECHA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXI, lon:-88.17256788, lat:21.15720509}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1759708/proyecto_INICIO, 1759708/proyecto_FIN, 1759708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760025 | Proyecto de inversión | 74575.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74575.19, modificado:74575.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 92195 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 92195 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINTISIETE ENTRANDO AL PUEBLO POR LA CARRETERA FEDERAL 180 AVANZAR SOBRA LA C 21 Y GIRAR A LA DERECHA EN LA INT, lon:-89.04211319, lat:20.79563066}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760025/proyecto_FIN, 1760025/proyecto_PROCESO, 1760025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760062 | Proyecto de inversión | 74575.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74575.19, modificado:74575.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 92269 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 92269 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECISÉIS, CALLE VEINTITRES DE LA IGLESIA DE KANTUNIL QUE SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN LA CALLE 21 AVANZAR 3 CALLES Y, lon:-89.0321974, lat:20.79388635}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760062/proyecto_FIN, 1760062/proyecto_INICIO, 1760062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760171 | Proyecto de inversión | 77182.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77182.03, modificado:77182.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA (SANITARIOS CON BIODIGESTOR) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATAN - 92542 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 92542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRÉS COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE VEINTIUNO ENTRANDO AL MUNICIPIO DE KANTUNIL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 VINIENDO DEL MUNICIPIO DE , lon:-89.04519839, lat:20.79790418}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 77182.03 | 77182.03 | 77182.03 | 77182.03 | 77182.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1760171/proyecto_FIN, 1760171/proyecto_INICIO, 1760171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760237 | Proyecto de inversión | 230341.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230341.23, modificado:484400.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS CHUBURNA - 92723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92723 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.34, meta_modificada:470.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 DIAGONAL Y CALLE 25 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN CALLE 25 DIAGONAL X 34 A 135 , lon:-89.64834526, lat:21.01180018}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 484400.56 | 484400.56 | 484400.56 | 484400.56 | 484400.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:230341.23, importe_modificado:230341.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.34}} | {1760237/proyecto_INICIO, 1760237/proyecto_PROCESO, 1760237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760571 | Proyecto de inversión | 463654.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463654.68, modificado:463654.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HOCABÁ LOCALIDAD HOCABÁ ASENTAMIENTO HOCABÁ - 93473 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | 93473 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN CIUDAD HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 CALLE 20 ENTRE 21 Y 23, lon:-89.24614483, lat:20.81536578}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 463654.68 | 463654.68 | 463654.68 | 463654.68 | 463654.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-CONC-FISM-02-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBMS.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HOCABA, monto:908616.96, importe_modificado:908616.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {1760571/proyecto_PROCESO, 1760571/proyecto_INICIO, 1760571/proyecto_PROCESO, 1760571/proyecto_FIN, 1760571/proyecto_INICIO, 1760571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761443 | Proyecto de inversión | 40019.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40019.86, modificado:40901.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 95745 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 95745 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.32, meta_modificada:25.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE S/N, CALLE 54-A DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE LA 54A CAMINAR DOS CUADRAS A MANO IZQUIERDA Y DE AHI DAR VUELTA A MANO IZQUIERD, lon:-88.16513986, lat:21.13223085}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 40901.11 | 40901.11 | 40901.11 | 40901.11 | 40901.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.32}} | {1761443/proyecto_INICIO, 1761443/proyecto_FIN, 1761443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761803 | Proyecto de inversión | 1283068.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283068.36, modificado:1263546.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VALLADOLID LOCALIDAD TEPAKÁN ASENTAMIENTO TEPAKAN - 96748 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 96748 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:608, direccion:PUEBLO TEPAKAN, 97793 TEPAKÁN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TEPAKAN SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN A A CARRETERA VALLADOLIDCANCUN AVANZAS 10 KM DESPUÉS GIRAS 600 M A LA IZQUIERDA DESPUÉS A ALA, lon:-88.16620726, lat:20.74213273}} | 2020-08-17 | 2020-10-10 | 1263546.88 | 1263546.88 | 1263546.88 | 1263546.88 | 1263546.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-021-2020-LP, contratista:SURY JUDITH MANZANILLA GRANADOS, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1263546.88, importe_modificado:1263546.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.0}} | {1761803/proyecto_INICIO, 1761803/proyecto_PROCESO, 1761803/proyecto_INICIO, 1761803/proyecto_PROCESO, 1761803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761884 | Proyecto de inversión | 109866.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109866.56, modificado:109651.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE - 96994 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 96994 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.73, meta_modificada:65.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 73-A COLONIA RESIDENCIAL DEL PARQUE, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE S/N, CALLE 73 SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA PROLONGACIÓN DEL PARQUE, lon:-88.17022912, lat:21.14828886}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 109651.99 | 109651.99 | 109651.99 | 109651.99 | 109651.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.73}} | {1761884/proyecto_INICIO, 1761884/proyecto_FIN, 1761884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762167 | Proyecto de inversión | 1351827.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351827.75, modificado:1351827.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 97764 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 97764 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.39, meta_modificada:697.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTES RAFAELITA, lon:-88.2031361, lat:20.79936687}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 1351827.75 | 1351827.75 | 1351827.75 | 1351827.75 | 1351827.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2020, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4702523.66, importe_modificado:4702523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.39}} | {1762167/proyecto_INICIO, 1762167/proyecto_PROCESO, 1762167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301764586 | Proyecto de inversión | 52731.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52731.4, modificado:54198.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 104251 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104251 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.57, meta_modificada:27.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 338 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 20 MTS HACIA EL NORTE DE LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO UBICADA SOBRE LA CALLE 60 , lon:-89.62302095, lat:20.91252419}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 54198.96 | 54198.96 | 54198.96 | 54198.96 | 54198.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-099-10, contratista:PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION SUPERVISION Y AUDITORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52731.4, importe_modificado:52731.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.57}} | {1764586/proyecto_INICIO, 1764586/proyecto_PROCESO, 1764586/proyecto_INICIO, 1764586/proyecto_PROCESO, 1764586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301764764 | Proyecto de inversión | 245652.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245652.63, modificado:245652.63}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUNCUNUL LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 104719 | 31 | Yucatán | 14 | Cuncunul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 104719 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 97767 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA POBLACION NO CUENTA CON NOMENCLATURA DE LA CARRETERA ENTRANDO A MANO IZQUIERDA A UN LADO DE LA CLÍNICA, lon:-88.34471616, lat:20.6517228}} | 2020-08-28 | 2020-10-05 | 245652.63 | 245652.63 | 245652.63 | 245652.63 | 245652.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-014-008-2020, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:MUNICIPIO DE CUNCUNUL, monto:980992.0, importe_modificado:980992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764764/proyecto_INICIO, 1764764/proyecto_FIN, 1764764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765080 | Proyecto de inversión | 600042.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600042.42, modificado:599538.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ - 105719 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 105719 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN C31X16Y18 C20X31Y33 C18X31Y33 C26X31Y33 C28X25Y29 C25X21 C29X24Y26 C31X16Y18 Y SU POSICION EXPRESADA EN LATITUD , lon:-88.82669397, lat:20.54396338}} | 2020-09-15 | 2020-10-31 | 599538.34 | 599538.34 | 599538.34 | 599538.34 | 599538.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-09/2020, contratista:Diseño e Ingeniería Pilot S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:3747114.65, importe_modificado:3747114.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1765080/proyecto_INICIO, 1765080/proyecto_PROCESO, 1765080/proyecto_FIN, 1765080/proyecto_INICIO, 1765080/proyecto_FIN, 1765080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765558 | Proyecto de inversión | 437432.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437432.25, modificado:435313.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ ASENTAMIENTO PANABA - 107098 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 107098 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA CALLE INICIA EN EL SECTOR SAN ISIDRO, lon:-88.27439588, lat:21.295722}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 435313.95 | 435313.95 | 435313.95 | 435313.95 | 435313.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-04-2020, contratista:MANUEL GASPAR RAMON VIANA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:435313.95, importe_modificado:435313.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}} | {1765558/proyecto_INICIO, 1765558/proyecto_FIN, 1765558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765581 | Proyecto de inversión | 2302788.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302788.11, modificado:2302788.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ ASENTAMIENTO PANABA - 107133 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 107133 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.16, meta_modificada:676.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE YUCATAN CECITEY, lon:-88.26401187, lat:21.29443449}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 2302788.11 | 2302788.11 | 2302788.11 | 2302788.11 | 2302788.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-06-2020, contratista:CAROS FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:2302788.11, importe_modificado:2302788.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.16}} | {1765581/proyecto_INICIO, 1765581/proyecto_PROCESO, 1765581/proyecto_INICIO, 1765581/proyecto_PROCESO, 1765581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765684 | Proyecto de inversión | 174818.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174818.99, modificado:174818.99}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP ASENTAMIENTO MUXUPIP - 107334 | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUXUPIP | 107334 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 35 98 INTERIOR SN PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE EN CUCHILLA LLEGA HASTA TOPAR CON TERRENO, lon:-89.32779885, lat:21.03773472}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 174818.99 | 174818.99 | 174818.99 | 174818.99 | 174818.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-054-2020-INV01, contratista:RICARDO ELIEZER LOPEZ PEET, convocante:MUNICIPIO DE MUXUPIP, monto:526041.94, importe_modificado:526041.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1765684/proyecto_INICIO, 1765684/proyecto_FIN, 1765684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766209 | Proyecto de inversión | 215400.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215400.72, modificado:215400.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ - 108812 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 108812 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 LA OBRA SEENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CECITEY, lon:-88.26621589, lat:21.29493109}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 215400.72 | 215400.72 | 215400.72 | 215400.72 | 215400.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-02-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:1148803.84, importe_modificado:1148803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1766209/proyecto_INICIO, 1766209/proyecto_FIN, 1766209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766668 | Proyecto de inversión | 5596.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596.34, modificado:5682.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 110077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110077 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 367 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.66449917, lat:20.82540439}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 5682.49 | 5682.49 | 5682.49 | 5682.49 | 5682.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-104-14, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5596.34, importe_modificado:5596.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1766668/proyecto_INICIO, 1766668/proyecto_PROCESO, 1766668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766726 | Proyecto de inversión | 217502.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217502.55, modificado:217502.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ - 110236 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 110236 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 26 LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO, lon:-88.27305918, lat:21.29959288}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 217502.55 | 217502.55 | 217502.55 | 217502.55 | 217502.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-01-2020, contratista:CAROS FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:797420.62, importe_modificado:797420.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1766726/proyecto_INICIO, 1766726/proyecto_PROCESO, 1766726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767861 | Proyecto de inversión | 76818.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76818.85, modificado:76809.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 113140 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 113140 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE EJIDO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR , lon:-88.94824806, lat:20.20106449}} | 2020-03-10 | 2020-05-30 | 76809.17 | 76809.17 | 76809.17 | 76809.17 | 76809.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-02, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:921710.09, importe_modificado:921710.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767861/proyecto_INICIO, 1767861/proyecto_FIN, 1767861/proyecto_PROCESO, 1767861/proyecto_FIN, 1767861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767953 | Proyecto de inversión | 74777.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74777.03, modificado:74777.03}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN UCÚ LOCALIDAD UCÚ ASENTAMIENTO UCÚ - 113401 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCU | 113401 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , ESTOS POZOS SE UBICAN A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO LLEGANDO DE CAUCEL, lon:-89.74424068, lat:21.03135454}} | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 74777.03 | 74777.03 | 74777.03 | 74777.03 | 74777.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-ASIG-01/2020, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UCU, monto:74777.03, importe_modificado:74777.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1767953/proyecto_INICIO, 1767953/proyecto_FIN, 1767953/proyecto_INICIO, 1767953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301769735 | Proyecto de inversión | 1115122.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115122.23, modificado:1114970.04}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 118544 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 118544 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49-F, CALLE 49-E SE UBICA EN LA ESQUINA UN FULL GAS ESTACIÓN TIZIMÍN EN LA CALLE 30, lon:-88.13735821, lat:21.14634287}} | 2020-09-10 | 2020-10-19 | 1114970.04 | 1114970.04 | 1114970.04 | 1114970.04 | 1114970.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-AP-021-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1414191.4, importe_modificado:1414191.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.0}} | {1769735/proyecto_INICIO, 1769735/proyecto_PROCESO, 1769735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770187 | Proyecto de inversión | 232450.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232450.94, modificado:232450.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UCÚ LOCALIDAD UCÚ ASENTAMIENTO UCÚ - 119962 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCU | 119962 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-89.75027571, lat:21.0308338}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 232450.94 | 232450.94 | 232450.94 | 232450.94 | 232450.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-CONC-07-2020, contratista:JORGE CARLOS CONTRERAS LIMA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UCU, monto:232450.94, importe_modificado:232450.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1770187/proyecto_FIN, 1770187/proyecto_INICIO, 1770187/proyecto_FIN, 1770187/proyecto_INICIO, 1770187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771178 | Proyecto de inversión | 359408.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359408.75, modificado:356405.04}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE 21 X 20 Y 22, 40 X 17 Y 15, 23 X 22 Y 24 Y 24 X 25 Y 27 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATÁN. - 122381 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 122381 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIDOS LA OBRA SE UBICA ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA C 25 VINIENDO DE ESTE A OESTE DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB AV, lon:-89.36391503, lat:20.47687558}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 356405.04 | 356405.04 | 356405.04 | 356405.04 | 356405.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-05, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:755080.93, importe_modificado:755080.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:560.0}} | {1771178/proyecto_INICIO, 1771178/proyecto_FIN, 1771178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771349 | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:595000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CHICXULUB PUEBLO LOCALIDAD CHICXULUB PUEBLO ASENTAMIENTO CHICXULUB - 122890 | 31 | Yucatán | 20 | Chicxulub Pueblo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO | 122890 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIESISIETE, CASA DEL SEÑOR JOSE MARIA DZUL SANTANA UBICADA CALLE VEINTIDOS ENTRE QUINCE Y DIESISIETE ENTRADA CALLE 2, lon:-89.51813926, lat:21.13968466}} | 2020-10-06 | 2020-11-28 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC-YUC-LP-02-2020, contratista:MONICA DEL ROSARIO CARDENAS FRAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO, monto:1020000.0, importe_modificado:1020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1771349/proyecto_INICIO, 1771349/proyecto_PROCESO, 1771349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301771465 | Proyecto de inversión | 114793.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114793.17, modificado:114793.17}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE 21 X 20 Y 22, 40 X 17 Y 15, 23 X 22 Y 24 Y 24 X 25 Y 27 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA YUCATÁN. - 123181 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 123181 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE TREINTA Y OCHO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA C 25 VINIENDO DE ESTE A OESTE DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB AVANZAR, lon:-89.36949889, lat:20.48295797}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 114793.17 | 114793.17 | 114793.17 | 114793.17 | 114793.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-05, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:755080.93, importe_modificado:755080.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1771465/proyecto_INICIO, 1771465/proyecto_FIN, 1771465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772338 | Proyecto de inversión | 54314.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54314.32, modificado:59760.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 125538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125538 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.58, meta_modificada:31.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B INTERIOR 90 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 187 B 1 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPANA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187B 120 MTS A, lon:-89.63644778, lat:20.89788209}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 59760.06 | 59760.06 | 59760.06 | 59760.06 | 59760.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-122-5, contratista:GRUPO WAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94314.32, importe_modificado:94314.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.58}} | {1772338/proyecto_PROCESO, 1772338/proyecto_FIN, 1772338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772423 | Proyecto de inversión | 30759.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30759.93, modificado:32491.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 125728 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 125728 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 71, CALLE 54-B SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN MOLAS EN LA CALLE 67 Y DE AHI DAR VUELTA EN LA CALLE 62 AVANZAR, lon:-88.16357175, lat:21.13475245}} | 2020-09-09 | 2020-10-08 | 32491.96 | 32491.96 | 32491.96 | 32491.96 | 32491.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-022-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1699546.06, importe_modificado:1699546.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1772423/proyecto_INICIO, 1772423/proyecto_PROCESO, 1772423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772868 | Proyecto de inversión | 387322.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387322.51, modificado:384138.79}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS CALLES 15 X 10 Y 14, 17 X 14 Y 12 Y 5 X 34 Y 38 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 127047 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 127047 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y CALLE TREINTA Y SEIS, CALLE TRES ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 MÉRIDAMUNA AVANZAR HASTA LA INTERS, lon:-89.71761541, lat:20.49797641}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 384138.79 | 384138.79 | 384138.79 | 384138.79 | 384138.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-09, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1816015.85, importe_modificado:1816015.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} | {1772868/proyecto_PROCESO, 1772868/proyecto_INICIO, 1772868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772892 | Proyecto de inversión | 49063.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49063.93, modificado:54433.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 127116 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127116 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.36, meta_modificada:22.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191 INTERIOR 125 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 187-E LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMMA GODOY A MTS AL SUR SOBRE LA CALLE Y 35 MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.6400665, lat:20.89483838}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 54433.07 | 54433.07 | 54433.07 | 54433.07 | 54433.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-123-8, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES MARCOVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49063.93, importe_modificado:49063.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.36}} | {1772892/proyecto_INICIO, 1772892/proyecto_PROCESO, 1772892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772938 | Proyecto de inversión | 977711.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977711.84, modificado:977711.84}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS CALLES 15 X 10 Y 14, 17 X 14 Y 12 Y 5 X 34 Y 38 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 127229 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 127229 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE QUINCE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C 25 AVANZAR HACIA EL OESTE EN DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE TICUL , lon:-89.70107283, lat:20.48804741}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 977711.84 | 977711.84 | 977711.84 | 977711.84 | 977711.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-09, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1816015.85, importe_modificado:1816015.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:812.0}} | {1772938/proyecto_PROCESO, 1772938/proyecto_FIN, 1772938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773012 | Proyecto de inversión | 49357.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49357.92, modificado:49357.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 127369 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127369 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-C 843 A INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y CALLE 108, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS TUMBENLOL A 33 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 102 Y A 30, lon:-89.6527645, lat:20.95806997}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 49357.92 | 49357.92 | 49357.92 | 49357.92 | 49357.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-125-5, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49357.92, importe_modificado:49357.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1773012/proyecto_INICIO, 1773012/proyecto_PROCESO, 1773012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301776980 | Proyecto de inversión | 56641.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56641.05, modificado:56641.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CANTAMAYEC LOCALIDAD NENELÁ ASENTAMIENTO NENELA - 135241 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 135241 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.19, meta_modificada:92.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN CIUDAD NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y SN, lon:-89.02010014, lat:20.34850909}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 56641.05 | 56641.05 | 56641.05 | 56641.05 | 56641.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-FISM-ASIG-01-2020, contratista:JUAN RAMON KU ERGUERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:56641.05, importe_modificado:56641.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.19}} | {1776980/proyecto_PROCESO, 1776980/proyecto_INICIO, 1776980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301787555 | Proyecto de inversión | 70029.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70029.55, modificado:70029.55}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN SERVICIOS SANIATRIOS, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 31DPR0168W, LOCALIDAD: TIZIMÍN, MUNICIPIO: TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-084-20 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 81, Adolfo López Mateos, 97700 Tizimín, Yuc., México, lon:-88.1567987, lat:21.1264966}} | 2020-01-17 | 2020-09-24 | 70029.55 | 70029.55 | 70029.55 | 70029.55 | 70029.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0040A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45614.22, importe_modificado:45614.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 A, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24415.33, importe_modificado:24415.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790585 | Proyecto de inversión | 30459.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30459.27, modificado:30459.27}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPB2019A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-185-20 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 78, Sta Rita, 97700 Tizimín, Yuc., Mexico, lon:-88.1669646, lat:21.155035}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 30459.27 | 30459.27 | 30459.27 | 30459.27 | 30459.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 J, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30459.27, importe_modificado:30459.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790614 | Proyecto de inversión | 29271.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29271.93, modificado:29271.93}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA ROGELIO CHALE 31DPR0716K EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB, MUNICIPIO DE HUNUCMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-187-20 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:Hunkanab, Yuc., Mexico, lon:-89.8569444, lat:20.9638888}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 29271.93 | 29271.93 | 29271.93 | 29271.93 | 29271.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-147 A, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29271.93, importe_modificado:29271.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790832 | Proyecto de inversión | 7498.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7498.46, modificado:7498.46}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL INICIAL TUUMBEN K´IIN 31DIN2020L EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-195-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:San Rafael, Yuc., Mexico, lon:-90.1586035, lat:20.703824}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 7498.46 | 7498.46 | 7498.46 | 7498.46 | 7498.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-148 C, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7498.46, importe_modificado:7498.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790852 | Proyecto de inversión | 46762.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46762.2, modificado:46762.2}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA PIPILA 31DPR0164Z EN LA LOCALIDAD DE PEBÁ, MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-196-20 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:Pebá, Yucatan, Mexico, lon:-89.6855554, lat:20.7224999}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 46762.2 | 46762.2 | 46762.2 | 46762.2 | 46762.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-148 E, contratista:FEPSA, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46762.2, importe_modificado:46762.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791036 | Proyecto de inversión | 64531.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64531.61, modificado:64841.24}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MAURO LÓPEZ SOSA 31EPR0100O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-225-20 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96, Mulsay, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6468797, lat:20.9620502}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 64841.24 | 64841.24 | 64841.24 | 64841.24 | 64841.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-153 B, contratista:SARA ALICIA NOVELO MONTEJO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64841.24, importe_modificado:64841.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791485 | Proyecto de inversión | 16361.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16361.37, modificado:18898.6}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0835Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-248-20 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6352255, lat:21.012077}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 18898.6 | 18898.6 | 18898.6 | 18898.6 | 18898.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-156 D, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ O´CHEITA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18898.6, importe_modificado:18898.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791872 | Proyecto de inversión | 5951.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5951.41, modificado:5951.41}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL INICIAL WILLIAM MANUEL QUINTAL MONTERO 31EDI0006X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-309-20 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 27, Umán, Yuc., México, lon:-89.7477091, lat:20.8773642}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5951.41 | 5951.41 | 5951.41 | 5951.41 | 5951.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-164 C, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5951.41, importe_modificado:5951.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791879 | Proyecto de inversión | 54673.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54673.43, modificado:54673.43}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 31DPR0905C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-313-20 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18, México Nte., Mérida, Yuc., México, lon:-89.6077618, lat:21.0124023}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 54673.43 | 54673.43 | 54673.43 | 54673.43 | 54673.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-165 D, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54673.43, importe_modificado:54673.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401806652 | Acción | 2481270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481270.0, modificado:2378928.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 21871 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 21871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.151955, lat:21.143283}} | 2020-03-11 | 2020-12-15 | 2378928 | 2378928 | 2378928 | 2378928 | 2378928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-PE-001-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2378928.0, importe_modificado:2378928.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1806652/proyecto_PROCESO, 1806652/proyecto_INICIO, 1806652/proyecto_FIN, 1806652/proyecto_INICIO, 1806652/proyecto_FIN, 1806652/proyecto_PROCESO, 1806652/proyecto_INICIO, 1806652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401809173 | Proyecto de inversión | 2180988 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180988.0, modificado:2179277.15}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE KANTOYNA MUNICPIO DE CONKAL YUCATÁN - 66250 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL | 66250 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO KANTOYNA, 97347 KANTOYNA, CONKAL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CONKAL Y LOCALIDAD DE KANTOYNA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, lon:-89.52089274, lat:21.11122939}} | 2020-08-03 | 2020-09-12 | 2179277.15 | 2179277.15 | 2179277.15 | 2179277.15 | 2179277.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CK-LP-01-2020, contratista:JORGE ULISES MENDEZ BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:2179277.15, importe_modificado:2179277.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}} | {1809173/proyecto_PROCESO, 1809173/proyecto_FIN, 1809173/proyecto_INICIO, 1809173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto del contrato no corresponde a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs2: {observación:el monto del contrato no corresponde a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs3: {observación:el monto del contrato no corresponde a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}, obs4: {observación:el monto del contrato no corresponde a los montos reportados en avance financiero, trimestre:4.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2021-01-13}}
2020 | 4 | YUC200401820143 | Proyecto de inversión | 371072.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371072.09, modificado:370022.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCIÓN DE 16 TECHOS FIRMES - 148306 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 148306 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.49, meta_modificada:254.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTICINCO, CALLE DIECIOCHO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 16X27 20X25Y27,18X23Y25, 23X24,23X12Y14, 23X12Y14,24AX24Y2, lon:-89.10699114, lat:20.23325049}} | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 370022.7 | 370022.7 | 370022.7 | 370022.7 | 370022.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/15, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:581228.59, importe_modificado:581228.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.49}} | {1820143/proyecto_FIN, 1820143/proyecto_PROCESO, 1820143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820223 | Proyecto de inversión | 1167559.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167559.02, modificado:1165947.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD POPOLNÁH - 148496 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 148496 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 50 PUEBLO POPOLNAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 52 SE UBICA A 81.3 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN Y DE AHI CARRETERA COLONIA YUCATÁNPOPOLNAH A DOS CUADR, lon:-87.56435271, lat:20.99224325}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1165947.8 | 1165947.8 | 1165947.8 | 1165947.8 | 1165947.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-026-2020, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1165947.8, importe_modificado:1165947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {1820223/proyecto_INICIO, 1820223/proyecto_PROCESO, 1820223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820400 | Proyecto de inversión | 1158449.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158449.84, modificado:1156378.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD SUCOPÓ ASENTAMIENTO SUCOPÓ - 148862 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 148862 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CALLE S/N PUEBLO SUCOPÓ, 97705 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 10 SE UBICA A 11.9 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN EN LA ENTRADA DE SUCOPO AVANZAR CINCO CUADRAS Y DE AHÍ DA, lon:-88.04228736, lat:21.16180802}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1156378.94 | 1156378.94 | 1156378.94 | 1156378.94 | 1156378.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-028-2020, contratista:PISOS ESTAMPADOS DE MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1156378.94, importe_modificado:1156378.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {1820400/proyecto_PROCESO, 1820400/proyecto_FIN, 1820400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820867 | Proyecto de inversión | 17018.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17018.22, modificado:16802.58}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS 2 EN CHOCHOLÁ LOCALIDAD CHOCHOLÁ ASENTAMIENTO CHOCHOLA - 149917 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ | 149917 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 22 ENTRANDO A LA POBLACION MERIDA CHOCHOLA EN LA CALLE 18 BAJAR HASTA EL CENTRO DEL POBLADO INCORPORARSE A LA CALLE 20, SEGUIR DERECHO HASTA , lon:-89.83344747, lat:20.74503815}} | 2020-10-01 | 2020-11-14 | 16802.58 | 16802.58 | 16802.58 | 16802.58 | 16802.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-AD-05-20, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, monto:168254.45, importe_modificado:168254.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1820867/proyecto_PROCESO, 1820867/proyecto_FIN, 1820867/proyecto_PROCESO, 1820867/proyecto_FIN, 1820867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820961 | Proyecto de inversión | 1775871.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775871.75, modificado:1773243.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TICUL LOCALIDAD PUSTUNICH ASENTAMIENTO PUSTUNICH - 150157 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 150157 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 26 EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE Y , DE LA CARRETERA FEDERAL TICULOXCUTZCAB SE LLEGUE HASTA EL PARQUE HASTA LLEGAR A LA CALLE 26 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA EL FINAL SE ENCUENTRA LA SECU, lon:-89.51711334, lat:20.35803203}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1773243.01 | 1773243.01 | 1773243.01 | 1773243.01 | 1773243.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07, contratista:BEYANOR COORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1773243.01, importe_modificado:1773243.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {1820961/proyecto_PROCESO, 1820961/proyecto_INICIO, 1820961/proyecto_PROCESO, 1820961/proyecto_FIN, 1820961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820967 | Proyecto de inversión | 4618807.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4618807.9, modificado:4615677.89}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 150164 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 150164 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA GUADALUPE, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18-B Y CALLE 22, CALLE 9 DEL CENTRO AGARRAR LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 DOBLAR A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 11 Y DOBLAR A LA DERECHA AVANZAR, lon:-89.53005238, lat:20.40881657}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 4615677.89 | 4615677.89 | 4615677.89 | 4615677.89 | 4615677.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:4615677.89, importe_modificado:4615677.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.0}} | {1820967/proyecto_INICIO, 1820967/proyecto_PROCESO, 1820967/proyecto_FIN, 1820967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821044 | Proyecto de inversión | 71943.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71943.37, modificado:71586.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DZÁN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN 1 CUARTOS (ETAPA 1) - 150300 | 31 | Yucatán | 25 | Dzán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZAN YUCATAN | 150300 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 16 LA OBRA SE RALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE UBICACION DEL MUNICIPIO DE DZAN EN LAS SIG. CALLES 13 X 12 Y 14, lon:-89.46374357, lat:20.39151148}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 71586.57 | 71586.57 | 71586.57 | 71586.57 | 71586.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-DZAN-YUC-IR3-2020/05, contratista:CONSUMARC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATAN, monto:717812.47, importe_modificado:717812.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1821044/proyecto_PROCESO, 1821044/proyecto_INICIO, 1821044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821148 | Proyecto de inversión | 143574.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143574.55, modificado:141865.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DZÁN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN 2 CUARTOS (ETAPA 2) - 150558 | 31 | Yucatán | 25 | Dzán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZAN YUCATAN | 150558 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 12 EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICPIO DE DZAN EN LAS SIGUENTE CALLE 31 X 8 Y 10, lon:-89.46348112, lat:20.38137361}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 141865.54 | 141865.54 | 141865.54 | 141865.54 | 141865.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-DZAN-YUC-IR3-2020/06, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATAN, monto:716319.2, importe_modificado:716319.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1821148/proyecto_INICIO, 1821148/proyecto_FIN, 1821148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824601 | Proyecto de inversión | 3229.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3229.13, modificado:3509.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 159078 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 159078 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 A 490 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 18 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR YUUM TSIL A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.6579362, lat:20.89639093}} | 2020-10-13 | 2020-12-14 | 3509.74 | 3509.74 | 3509.74 | 3509.74 | 3509.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-137-17, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3229.13, importe_modificado:3229.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.18}} | {1824601/proyecto_FIN, 1824601/proyecto_PROCESO, 1824601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826897 | Proyecto de inversión | 71003.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71003.39, modificado:70990.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD DZONOT AKÉ ASENTAMIENTO DZONOT AKÉ - 164996 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 164996 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:CALLE S/N COLONIA DZONOT AKÉ, 97710 DZONOT AKÉ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y , SE UBICA A 30.8 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN Y EN EL KM 10.66 DOBLAR A MANO IZQUIERDA INGRESANDO AL POBLAD, lon:-87.93667711, lat:21.23426427}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1826897/proyecto_PROCESO, 1826897/proyecto_FIN, 1826897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827663 | Proyecto de inversión | 70975.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70975.3, modificado:70879.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 167043 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 167043 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 40-A, CALLE 35 SE UBICA A UNA CALLE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, lon:-88.14444384, lat:21.15263845}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1827663/proyecto_INICIO, 1827663/proyecto_PROCESO, 1827663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831039 | Proyecto de inversión | 254218.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254218.92, modificado:250448.05}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 178961 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 178961 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.1, meta_modificada:210.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 52, CALLE 47 CERCA DE HARIKEN SUSHI, lon:-89.28853635, lat:20.20635498}} | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 250448.05 | 250448.05 | 250448.05 | 250448.05 | 250448.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.17, contratista:JAVIER ESTEBAN MONTERO NOVELO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1251133.13, importe_modificado:1251133.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.1}} | {1831039/proyecto_INICIO, 1831039/proyecto_FIN, 1831039/proyecto_INICIO, 1831039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831749 | Proyecto de inversión | 774315.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774315.15, modificado:774315.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CENOTILLO LOCALIDAD CENOTILLO ASENTAMIENTO CENOTILLO - 181188 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO | 181188 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CIUDAD CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA C 27 X 2 Y 8 C. 8 X 25 Y 29, C. 25 X 2 Y 8, lon:-88.6004477, lat:20.9618515}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 774315.15 | 774315.15 | 774315.15 | 774315.15 | 774315.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CENOTILLO-FISM-04-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, monto:774315.15, importe_modificado:774315.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1831749/proyecto_PROCESO, 1831749/proyecto_INICIO, 1831749/proyecto_FIN, 1831749/proyecto_INICIO, 1831749/proyecto_FIN, 1831749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401831808 | Proyecto de inversión | 182626.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182626.4, modificado:182626.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD POCOBOCH - 181439 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 181439 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, direccion:PUEBLO POCOBOCH, 97970 POCOBOCH, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PRIMERO PASANDO EL LETRERO DE POCOBOCH A LA ENTRADA DE POCOBOCH EL SEGUNDO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA A LA DERECHA DEL PRIMERO CERCA DE LA CASETA DE AGUA, lon:-89.30552417, lat:19.90137137}} | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 182626.4 | 182626.4 | 182626.4 | 182626.4 | 182626.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.20, contratista:LUIS MARTÍN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:489806.9, importe_modificado:489806.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1831808/proyecto_INICIO, 1831808/proyecto_FIN, 1831808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401832525 | Proyecto de inversión | 86604.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86604.25, modificado:86604.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 184264 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 184264 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 49 X 26 Y 28 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 26, CALLE 28 CERCA DEL MINISTERIO INTERNACIONAL CRISTO LA UNICA ESPERANZA MICUE Y CERCA DEL AGUA MANANTIAL DE TEKA, lon:-89.27580042, lat:20.19965548}} | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | 86604.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.22, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1236912.93, importe_modificado:1236912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832525/proyecto_PROCESO, 1832525/proyecto_FIN, 1832525/proyecto_PROCESO, 1832525/proyecto_INICIO, 1832525/proyecto_PROCESO, 1832525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832959 | Proyecto de inversión | 71021.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71021.78, modificado:70875.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES - 185781 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 185781 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.51, meta_modificada:48.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICINCO INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CALLE VEINTIDOS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 25X6Y8 Y 25X6Y4 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN, lon:-89.10078988, lat:20.23291472}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 70875.4 | 70875.4 | 70875.4 | 70875.4 | 70875.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/21, contratista:ABEL SAMUEL AVILEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:341300.07, importe_modificado:341300.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.51}} | {1832959/proyecto_INICIO, 1832959/proyecto_PROCESO, 1832959/proyecto_FIN, 1832959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833149 | Proyecto de inversión | 472205.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472205.29, modificado:472205.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 186583 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 186583 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1241.0, meta_modificada:1241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 30 X 53 Y 55 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 53, CALLE 55 CERCA DE LA TIENDA Y CARNICERIA LOS 4 HERMANOS Y TAQUERÍA POLO SUCURSAL YOCCHENKAX, lon:-89.2786094, lat:20.19783188}} | 2020-11-16 | 2020-12-30 | 472205.29 | 472205.29 | 472205.29 | 472205.29 | 472205.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.23, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:7009646.27, importe_modificado:7009646.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1241.0}} | {1833149/proyecto_INICIO, 1833149/proyecto_FIN, 1833149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401836278 | Proyecto de inversión | 694263.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694263.79, modificado:693301.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO EN CALLE 31X30Y32, C.31X32Y34, C.31X34Y36, C.31X36Y38, C.31X38Y40 - 195907 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TZUCACAB | 195907 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.82, meta_modificada:960.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y UNO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTISEIS Y CALLE TREINTICUATRO, CALLE VEINTINUEVE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TZUCACAB SOBRE LA , lon:-89.05227563, lat:20.07226111}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 693301.01 | 693301.01 | 693301.01 | 693301.01 | 693301.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-17, contratista:MULTIOBRAS CETINA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:693301.01, importe_modificado:693301.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.82}} | {1836278/proyecto_PROCESO, 1836278/proyecto_FIN, 1836278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841056 | Proyecto de inversión | 161239.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161239.18, modificado:161239.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN UAYMA LOCALIDAD SANTA MARÍA AZNAR - 210642 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 210642 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , POR LA COMISARIA MUNICIPAL Y EN EL CENTRO POR EL PARQUE, lon:-88.31973128, lat:20.82509748}} | 2020-05-15 | 2020-06-13 | 161239.18 | 161239.18 | 161239.18 | 161239.18 | 161239.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-01-CI, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:810750.0, importe_modificado:810750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1841056/proyecto_FIN, 1841056/proyecto_PROCESO, 1841056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401842256 | Proyecto de inversión | 631500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631500.0, modificado:631500.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 214150 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 214150 | S | 420 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SALÓN DE EVENTOS SOCIALES SACBE LIENZO DE LA FAMILIA EB, lon:-89.44325567, lat:20.96994993}} | 2020-10-20 | 2020-12-08 | 631500 | 631500 | 631500 | 631500 | 631500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-IR-06-2020, contratista:JOSE ISANDRO GALLEGOS CHALE, convocante:TIXPEUAL, monto:631497.96, importe_modificado:631497.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}} | {1842256/proyecto_INICIO, 1842256/proyecto_FIN, 1842256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843066 | Proyecto de inversión | 161010.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161010.58, modificado:160612.17}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN - 216497 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 216497 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE CATORCE, CALLE VEINTITRES LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 21X16Y14 21X14Y12 Y 21X12Y10 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN Y, lon:-89.21105508, lat:20.46873954}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 160612.17 | 160612.17 | 160612.17 | 160612.17 | 160612.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-AD-2020/07, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:299434.07, importe_modificado:299434.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1843066/proyecto_FIN, 1843066/proyecto_INICIO, 1843066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843406 | Proyecto de inversión | 238631.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238631.56, modificado:238631.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 217459 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 217459 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLEJON 20 Y CARRETERA TIZIMIN, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 20 Y CARRETERA HACIA TIZIMIN A 20 METROS AL ESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCU, lon:-88.9304542, lat:21.14693166}} | 2020-06-29 | 2020-07-24 | 238631.56 | 238631.56 | 238631.56 | 238631.56 | 238631.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:257009.6, importe_modificado:257009.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1843406/proyecto_FIN, 1843406/proyecto_PROCESO, 1843406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843899 | Proyecto de inversión | 2822928 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822928.0, modificado:2822928.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 219116 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 219116 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 7, CALLE 9 A DOS CUADRAS DEL SUPER WILIS, lon:-88.20050254, lat:20.8075058}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2822928 | 2822928 | 2822928 | 2822928 | 2822928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-005-2020, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:5175367.91, importe_modificado:5175367.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1843899/proyecto_INICIO, 1843899/proyecto_FIN, 1843899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844779 | Proyecto de inversión | 429450.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429450.02, modificado:429450.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 221727 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 221727 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 38 Y LA CALLE 40 A 110 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA , lon:-88.94622894, lat:21.15040028}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 429450.02 | 429450.02 | 429450.02 | 429450.02 | 429450.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3386596.8, importe_modificado:3386596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1844779/proyecto_INICIO, 1844779/proyecto_FIN, 1844779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844793 | Proyecto de inversión | 214725.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214725.01, modificado:214725.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 221752 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 221752 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 38 Y LA CALLE 40 A 110 METROS AL OESTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA C, lon:-88.94615523, lat:21.15021791}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 214725.01 | 214725.01 | 214725.01 | 214725.01 | 214725.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3386596.8, importe_modificado:3386596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1844793/proyecto_INICIO, 1844793/proyecto_PROCESO, 1844793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844795 | Proyecto de inversión | 572600.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572600.02, modificado:572600.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 221754 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 221754 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 24 Y LA CALLE 26 A 140 METROS AL NORTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA SIX., lon:-88.93741529, lat:21.14793842}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 572600.02 | 572600.02 | 572600.02 | 572600.02 | 572600.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:3386596.8, importe_modificado:3386596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1844795/proyecto_INICIO, 1844795/proyecto_FIN, 1844795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844839 | Proyecto de inversión | 207188.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207188.01, modificado:207188.01}} | VENTICUATRO OBRA DE TRES:CONSTRUCCION DE106.2575 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 221915 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 221915 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 5, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 7 SE ENCEUNTRA UNA CASA COLOR AZUL CON PUERTAS DE, lon:-87.93416744, lat:20.6630211}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 207188.01 | 207188.01 | 207188.01 | 207188.01 | 207188.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-24-2020, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3065000.0, importe_modificado:3065000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.26}} | {1844839/proyecto_INICIO, 1844839/proyecto_FIN, 1844839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401845427 | Proyecto de inversión | 273421.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273421.31, modificado:273421.31}} | VEINTICINCO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 141.54 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 223719 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 223719 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-87.94088761, lat:20.66104539}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 273421.31 | 273421.31 | 273421.31 | 273421.31 | 273421.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-25-2020, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2010800.0, importe_modificado:2010800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {1845427/proyecto_FIN, 1845427/proyecto_PROCESO, 1845427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401845640 | Proyecto de inversión | 1207236.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207236.87, modificado:1207236.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO - 224267 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 224267 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:80, direccion:PUEBLO SAN LORENZO, 97799 SAN LORENZO, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , ENTRANDO AL POBLADO, lon:-88.40791588, lat:20.67425889}} | 2020-06-26 | 2020-08-09 | 1207236.87 | 1207236.87 | 1207236.87 | 1207236.87 | 1207236.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-099-02-2020-LP, contratista:CONSORCIO ELECTRICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:1207236.87, importe_modificado:1207236.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1845640/proyecto_FIN, 1845640/proyecto_INICIO, 1845640/proyecto_FIN, 1845640/proyecto_PROCESO, 1845640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401846342 | Proyecto de inversión | 291684.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291684.33, modificado:291684.33}} | TRES OBRA DE DOS: REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DZONCAUICH LOCALIDAD DZONCAUICH ASENTAMIENTO DZONCAUICH - 226177 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 226177 | S | 810 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 19, E ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN MUNICIPIO DE DZONCAUICH ENFRENTE LA TIENDA LLAMADA CAROLINA, lon:-88.89031692, lat:21.12777339}} | 2020-10-08 | 2020-12-06 | 291684.33 | 291684.33 | 291684.33 | 291684.33 | 291684.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-03/2020, contratista:ING. RAUL BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:812518.8, importe_modificado:812518.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1846342/proyecto_INICIO, 1846342/proyecto_FIN, 1846342/proyecto_PROCESO, 1846342/proyecto_FIN, 1846342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401846510 | Proyecto de inversión | 1364877.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364877.85, modificado:1364877.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA - 226600 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 226600 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20, CALLE 22 ALADO DE LA TORTILLERIA DE VIANEY, lon:-88.31745128, lat:20.71985482}} | 2020-11-04 | 2020-12-18 | 1364877.85 | 1364877.85 | 1364877.85 | 1364877.85 | 1364877.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-05-LP, contratista:YULISSA ROSSELY COCOM ROSADO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:2820880.0, importe_modificado:2820880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1846510/proyecto_PROCESO, 1846510/proyecto_FIN, 1846510/proyecto_INICIO, 1846510/proyecto_FIN, 1846510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847081 | Proyecto de inversión | 2269300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269300.0, modificado:2269300.0}} | VEINTIDOS OBRA DE UNO:REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE CHECHMIL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 227944 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 227944 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:66, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO CHECHMIL, 97773 CHECHMIL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE CHECMIL MUNICIPIO DE CHEMAX EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENFRENTE SE EN, lon:-87.96434538, lat:20.77331028}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 2269300 | 2269300 | 2269300 | 2269300 | 2269300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-22-2020, contratista:ING. JOSE MANUEL ACOSTA TEJADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2269300.0, importe_modificado:2269300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1847081/proyecto_PROCESO, 1847081/proyecto_FIN, 1847081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401848256 | Proyecto de inversión | 299079.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299079.05, modificado:299079.05}} | VENTIUNO OBRA DE DOS: CONSTRUCCION DE DRENAJES PLUVIALES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 231716 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 231716 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, SE ENCUENTA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 21 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN MINI SUPER EL P, lon:-87.93387979, lat:20.65541547}} | 2020-10-10 | 2020-11-08 | 299079.05 | 299079.05 | 299079.05 | 299079.05 | 299079.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-CHEMAX-21-2020, contratista:JOSE ANDRES LIZAMA CUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:731436.06, importe_modificado:731436.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848256/proyecto_PROCESO, 1848256/proyecto_FIN, 1848256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401848804 | Proyecto de inversión | 513291.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513291.31, modificado:513291.31}} | VEINTIOCHO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 233457 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 233457 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 21 SOBRE ESA CALLE SE ENCUENTRA LA CASA DEL FONDO REGI, lon:-87.93680517, lat:20.65685051}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 513291.31 | 513291.31 | 513291.31 | 513291.31 | 513291.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-28-2020, contratista:DAVID HUMBERTO QUIÑONES OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2480908.0, importe_modificado:2480908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1848804/proyecto_PROCESO, 1848804/proyecto_INICIO, 1848804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850054 | Proyecto de inversión | 268690.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268690.81, modificado:268690.81}} | DOS OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE YUCATAN. - 237282 | 31 | Yucatán | 65 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUMICIPIO DE SAN FELIPE YUCATAN | 237282 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE EN LA CALLE 6 A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL M, lon:-88.23095111, lat:21.56656389}} | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 268690.81 | 268690.81 | 268690.81 | 268690.81 | 268690.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SAN FELIPE-065-2020-02-LP, contratista:LIC. SANDRA LISSETE ROMERO OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, monto:1917072.02, importe_modificado:1917072.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1850054/proyecto_INICIO, 1850054/proyecto_FIN, 1850054/proyecto_PROCESO, 1850054/proyecto_FIN, 1850054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850181 | Proyecto de inversión | 95999.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95999.21, modificado:95999.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 237710 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 237710 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.18, meta_modificada:30.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA LIENZO CHARRO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26-I Y , DE LA CARRETERA PRINCIPAL RUMBO A DIZBIKAK DOBLAR A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 26I Y DOBLAR UNA CALLE ANTES DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE UMÁN, lon:-89.76344446, lat:20.89045945}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 95999.21 | 95999.21 | 95999.21 | 95999.21 | 95999.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-05-20, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:999826.62, importe_modificado:999826.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.18}} | {1850181/proyecto_PROCESO, 1850181/proyecto_INICIO, 1850181/proyecto_FIN, 1850181/proyecto_INICIO, 1850181/proyecto_FIN, 1850181/proyecto_PROCESO, 1850181/proyecto_INICIO, 1850181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852057 | Proyecto de inversión | 449913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449913.53, modificado:449913.53}} | CUATRO OBRA DE TRES: CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 243292 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 243292 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH SOBRE LA CALLE 18A SE ENCUENTRA UN EXPENDIO DE, lon:-88.88958011, lat:21.13179315}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 449913.53 | 449913.53 | 449913.53 | 449913.53 | 449913.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-04/2020, contratista:ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1442560.17, importe_modificado:1442560.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1852057/proyecto_INICIO, 1852057/proyecto_FIN, 1852057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852398 | Proyecto de inversión | 14440.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14440.92, modificado:18159.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CHUNCHUCUN - 244115 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 244115 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:985.46, meta_modificada:985.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 43 CERCA DE LA TIENDA ROCKY MONTAIN, lon:-89.27841466, lat:20.20584296}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 18159.42 | 18159.42 | 18159.42 | 18159.42 | 18159.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.15, contratista:CECILIA MARTÍNEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300335.99, importe_modificado:300335.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:985.46}} | {1852398/proyecto_FIN, 1852398/proyecto_INICIO, 1852398/proyecto_PROCESO, 1852398/proyecto_INICIO, 1852398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852418 | Proyecto de inversión | 48372.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48372.34, modificado:48372.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRME EN MAXCANÚ LOCALIDAD KANACHÉN ASENTAMIENTO KANACHÉN - 244151 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 244151 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.2, meta_modificada:73.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:PUEBLO KANACHÉN, 97803 KANACHÉN, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , PISO 1 SE ENCUNTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE VA A KOPOMA EN EL ALTILLO DE LA CALLE CASA SIN ACABADOS PISO 2 SE ENCUENTRA MEDIA CUADRA DE LA TIENDA DE DICONSA PISO 3, lon:-89.88786231, lat:20.60648251}} | 2020-09-21 | 2020-10-25 | 48372.34 | 48372.34 | 48372.34 | 48372.34 | 48372.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FAIS-MAXCANU-14-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:1005250.0, importe_modificado:1005250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.2}} | {1852418/proyecto_INICIO, 1852418/proyecto_FIN, 1852418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852421 | Proyecto de inversión | 6523.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6523.96, modificado:16057.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO YOCCHENKAX - 244158 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 244158 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:445.2, meta_modificada:445.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 61 CERCA DE LA CFE, lon:-89.27720392, lat:20.19464666}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 16057.15 | 16057.15 | 16057.15 | 16057.15 | 16057.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.15, contratista:CECILIA MARTÍNEZ HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:300335.99, importe_modificado:300335.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:445.2}} | {1852421/proyecto_INICIO, 1852421/proyecto_PROCESO, 1852421/proyecto_FIN, 1852421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401853640 | Proyecto de inversión | 160033.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160033.14, modificado:159436.98}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 247480 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 247480 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.9, meta_modificada:413.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 42 CERCA DE LA SASTERIA ORTIZ, lon:-89.28173523, lat:20.20322511}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 159436.98 | 159436.98 | 159436.98 | 159436.98 | 159436.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.28, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499895.97, importe_modificado:499895.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.9}} | {1853640/proyecto_INICIO, 1853640/proyecto_FIN, 1853640/proyecto_PROCESO, 1853640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401854563 | Proyecto de inversión | 145307.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145307.45, modificado:145307.45}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 250130 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 250130 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 36 DIAGONAL COLONIA LOS MAESTROS, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 7-B Y CALLE 11, CALLE 38-DIAGONAL DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 36 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR SOBRE LA MISMA HASTA LLEGAR A L, lon:-89.54600892, lat:20.4076592}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 145307.45 | 145307.45 | 145307.45 | 145307.45 | 145307.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1206354.74, importe_modificado:1206354.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1854563/proyecto_INICIO, 1854563/proyecto_PROCESO, 1854563/proyecto_FIN, 1854563/proyecto_INICIO, 1854563/proyecto_PROCESO, 1854563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401864995 | Proyecto de inversión | 1006939.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006939.44, modificado:1004904.68}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL - 254584 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 254584 | S | 155 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN CIUDAD KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 18 CALLE 20 ENTRE 17 Y 15, lon:-89.9469907, lat:20.91864333}} | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 1004904.68 | 1004904.68 | 1004904.68 | 1004904.68 | 1004904.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-CONC-FISM-03-2020, contratista:RAUL BAEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:1004904.68, importe_modificado:1004904.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1864995/proyecto_PROCESO, 1864995/proyecto_INICIO, 1864995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401865900 | Proyecto de inversión | 1094010.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094010.3, modificado:1094010.3}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 257089 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 257089 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE S/N, CALLE 37 DE CENTRO DE UMÁN AVANZAR POR LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CURVA QUE ESTÁ A MANO IZQUIERDA Y DE AH, lon:-89.73920078, lat:20.86992344}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1094010.3 | 1094010.3 | 1094010.3 | 1094010.3 | 1094010.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-04-20, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2398913.85, importe_modificado:2398913.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:173.0}} | {1865900/proyecto_FIN, 1865900/proyecto_INICIO, 1865900/proyecto_FIN, 1865900/proyecto_PROCESO, 1865900/proyecto_FIN, 1865900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401865908 | Proyecto de inversión | 43113.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43113.14, modificado:43106.75}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD SAN FRANCISCO GRANDE - 257116 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 257116 | S | 660 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 8 PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 10 CALLE 8 DOMICILIO CONOCIDO X 3 Y 5, lon:-88.47203733, lat:20.701151}} | 2020-12-15 | 2020-12-24 | 43106.75 | 43106.75 | 43106.75 | 43106.75 | 43106.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865908/proyecto_INICIO, 1865908/proyecto_FIN, 1865908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401865983 | Proyecto de inversión | 94732.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94732.01, modificado:94732.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 257304 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 257304 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA CENTRO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 20 LLEGAR A LA CALLE 19 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR HASTA LA CALLE 24 Y DOBLAR HASTA LLEGAR E, lon:-89.75179476, lat:20.88113578}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 94732.01 | 94732.01 | 94732.01 | 94732.01 | 94732.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-04-20, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DEL ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:497847.08, importe_modificado:497847.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1865983/proyecto_PROCESO, 1865983/proyecto_FIN, 1865983/proyecto_INICIO, 1865983/proyecto_FIN, 1865983/proyecto_INICIO, 1865983/proyecto_PROCESO, 1865983/proyecto_FIN, 1865983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866176 | Proyecto de inversión | 35451.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35451.92, modificado:35446.67}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD X-CALAKOOP ASENTAMIENTO X-CALAKOOP - 257753 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 257753 | S | 579 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 16 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 17 CALLE 16 DOMICILIO CONOCIDO X 15 Y 17, lon:-88.52821073, lat:20.65049383}} | 2020-12-15 | 2020-12-29 | 35446.67 | 35446.67 | 35446.67 | 35446.67 | 35446.67 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866176/proyecto_INICIO, 1866176/proyecto_FIN, 1866176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401866637 | Proyecto de inversión | 171159.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171159.2, modificado:171159.2}} | TREINTA Y TRES OBRA DE CINCO:CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 258719 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 258719 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-87.92733411, lat:20.6602249}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 171159.2 | 171159.2 | 171159.2 | 171159.2 | 171159.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-33-2020, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:1283694.0, importe_modificado:1283694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1866637/proyecto_FIN, 1866637/proyecto_PROCESO, 1866637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401867653 | Proyecto de inversión | 157481.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157481.98, modificado:157481.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TICUL LOCALIDAD PUSTUNICH ASENTAMIENTO PUSTUNICH - 261119 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 261119 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 23 EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26, CALLE 25 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DRENAJES EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH., lon:-89.51153434, lat:20.36907607}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 157481.98 | 157481.98 | 157481.98 | 157481.98 | 157481.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04, contratista:CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:856916.72, importe_modificado:856916.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1867653/proyecto_PROCESO, 1867653/proyecto_INICIO, 1867653/proyecto_FIN, 1867653/proyecto_PROCESO, 1867653/proyecto_INICIO, 1867653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869085 | Proyecto de inversión | 71805.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71805.81, modificado:71805.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 264869 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 264869 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 14, CALLE 29 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y LLEGAR A LA CALLE 27 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUA, lon:-89.52215262, lat:20.3968058}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 71805.81 | 71805.81 | 71805.81 | 71805.81 | 71805.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1869085/proyecto_INICIO, 1869085/proyecto_PROCESO, 1869085/proyecto_FIN, 1869085/proyecto_INICIO, 1869085/proyecto_PROCESO, 1869085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869290 | Proyecto de inversión | 215417.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215417.37, modificado:215417.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 265370 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 265370 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 23-A COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 25 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB 310890001013A, lon:-89.55708407, lat:20.39548855}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 215417.37 | 215417.37 | 215417.37 | 215417.37 | 215417.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1869290/proyecto_FIN, 1869290/proyecto_INICIO, 1869290/proyecto_FIN, 1869290/proyecto_INICIO, 1869290/proyecto_PROCESO, 1869290/proyecto_INICIO, 1869290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869393 | Proyecto de inversión | 215417.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215417.37, modificado:215417.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 265579 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 265579 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA OBRERA, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 13 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB 3108900010318., lon:-89.52781298, lat:20.40499183}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 215417.37 | 215417.37 | 215417.37 | 215417.37 | 215417.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1869393/proyecto_INICIO, 1869393/proyecto_FIN, 1869393/proyecto_PROCESO, 1869393/proyecto_FIN, 1869393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401874641 | Proyecto de inversión | 41619.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41619.54, modificado:41619.54}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 31DPR0248H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-156-20 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 25, 97600 Dzilam González, Yuc., México, lon:-88.9283007, lat:21.2781079}} | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 41619.54 | 41619.54 | 41619.54 | 41619.54 | 41619.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-219A, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41619.54, importe_modificado:41619.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401875939 | Adquisición | 5846400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACIÓN ESTATAL PARTICIPACIONES, monto:3507840.0, modificado:3491136.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338560.0, modificado:2327424.0}} | Adquisición de tres camiones pipa con tanque de capacidad de 20,000 litros, para el servicio de reparto de agua potable en las localidades del interior del estado de Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3 | N | 0 | 0 | 830732 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 5818560 | 5818560 | 5818560 | 5818560 | 5818560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. AAPS-JAPAY-020-2020, contratista:CUATRO CUADRANTES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5818560.0, importe_modificado:5818560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {1875939/proyecto_FIN, 1875939/proyecto_PROCESO, 1875939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL MONTO RECAUDADO(2), trimestre:4.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2021-01-14}}
2020 | 4 | YUC200401876127 | Proyecto de inversión | 26930.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26930.53, modificado:26930.53}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS EN PRELIMINARES, BARDAS EN LA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA 31DPR1680T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-335-20 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 33, Hidalgo de Chuburná, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6274271, lat:21.0035362}} | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 26930.53 | 26930.53 | 26930.53 | 26930.53 | 26930.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0194A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26930.53, importe_modificado:26930.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876131 | Proyecto de inversión | 34120.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34120.95, modificado:34120.95}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA 31DPR2086Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-336-20 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96, Cd Caucel, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.7099662, lat:20.998272}} | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 34120.95 | 34120.95 | 34120.95 | 34120.95 | 34120.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0199A, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34120.95, importe_modificado:34120.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878386 | Proyecto de inversión | 28315.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28315.99, modificado:28315.99}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 40 31DST0040C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MOLAS, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-462-20 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 23, Molas, Yuc., Mexico, lon:-89.6311302, lat:20.8149835}} | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 28315.99 | 28315.99 | 28315.99 | 28315.99 | 28315.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0212A, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28315.99, importe_modificado:28315.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878465 | Proyecto de inversión | 54890.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54890.91, modificado:54890.91}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS EN ALBAÑILERIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIDIA BETANCPURT DE AYALA 31DES0015L, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-468-20 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 12 & Calle 11, Santa Rita Cholul, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.5694944, lat:21.0318813}} | 2020-11-25 | 2020-12-30 | 54890.91 | 54890.91 | 54890.91 | 54890.91 | 54890.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0220A, contratista:J.S. PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54890.91, importe_modificado:54890.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401880951 | Proyecto de inversión | 2839 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839.0, modificado:2839.0}} | ADQUISICION DE BOCINA PARA LA UNIDAD DE VICTIMAS EN LAS ESCUELAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL.-5211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2839 | 2839 | 2839 | 2839 | 2839 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC18180201128258 | Proyecto de inversión | 346492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346492.0, modificado:346492.0}} | Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Y Municipio De Celestún Yucatán - 120234 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 120234 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 281 TRAMO KINCHIL - CELESTUN KILÓMETRO 45 + 600 COLONIA CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA CERCA DEL PARADOR TURÍSTICO A LA ENTRADA DE CELESTÚN., lon:-90.38312583, lat:20.85796691}} | 2018-02-19 | 2018-03-20 | 346492 | 346492 | 346492 | 346492 | 346492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISM/CELESTUN-YUC/2018-001, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CELESTUN, monto:346492.0, importe_modificado:346492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1266640/proyecto_FIN, 1266640/proyecto_PROCESO, 1266640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC190401684351 | Proyecto de inversión | 277120.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277120.91, modificado:277120.91}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL, YUCATAN. - 297115 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | 297115 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 34X29Y31 INTERIOR SN PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 29, CALLE 31 LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE 34X29Y31 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYELYUCATAN., lon:-89.3049053, lat:20.4309914}} | 2019-11-19 | 2019-12-18 | 277120.91 | 277120.91 | 277120.91 | 277120.91 | 277120.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-CHUMAYEL-YUC-LP-2019/03, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, monto:277120.91, importe_modificado:277120.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1684351/proyecto_INICIO, 1684351/proyecto_PROCESO, 1684351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200201707830 | Proyecto de inversión | 575903.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575903.52, modificado:575903.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC 31DCC0011Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBAS20-007 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle 11 183, Xul, Yuc., México, lon:-89.46260333, lat:20.10215325}} | 2020-06-01 | 2020-08-10 | 575903.52 | 575903.52 | 575903.52 | 575903.52 | 575903.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-OP-LP-013, contratista:José Luis Albornoz Góngora, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:575903.52, importe_modificado:575903.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {1707830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721330 | Proyecto de inversión | 1709811.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196868.0, modificado:1196868.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512943.43, modificado:512943.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES LOCALIDAD TEMOZÓN ASENTAMIENTO TEMOZON SUR - 126625 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 126625 | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEMOZON SE ENCUENTRA UBICADA A 48.9 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA CAMPECHE HASTA EL PUENTE XTEPEN MARGEN, lon:-89.6567226, lat:20.69135283}} | 2020-07-02 | 2020-09-29 | 1709811.43 | 1709811.43 | 1709811.43 | 1709811.43 | 1709811.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-015-2020, contratista:URBES S.A. DE C.V, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1709811.43, importe_modificado:1709811.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1721330/proyecto_PROCESO, 1721330/proyecto_FIN, 1721330/proyecto_INICIO, 1721330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721424 | Proyecto de inversión | 5898525.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4128968.17, modificado:4128968.17}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769557.78, modificado:1769557.78}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD CHAN CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE MAXCANU - 127451 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 127451 | S | 149 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:PUEBLO CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ), 97803 CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLA SE ENCUENTRA UBICADA A 81 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITAN, lon:-90.04140042, lat:20.52389755}} | 2020-07-02 | 2020-11-28 | 5898525.95 | 5898525.95 | 5898525.95 | 5898525.95 | 5898525.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-017-2020, contratista:Coninsur, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5898525.95, importe_modificado:5898525.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {1721424/proyecto_PROCESO, 1721424/proyecto_INICIO, 1721424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301721489 | Proyecto de inversión | 5383494.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768446.35, modificado:3768446.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615048.43, modificado:1615048.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TIMUL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 127888 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 127888 | S | 204 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:PUEBLO , 97945 TIMUL, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIMUL SE ENCUENTRA UBICADA A 89.27 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA CAMPECHE HASTA MAXCANU MARGEN DERECHO HACIA A LA CA, lon:-88.93804666, lat:20.31179058}} | 2020-07-03 | 2020-11-29 | 5383494.78 | 5383494.78 | 5383494.78 | 5383494.78 | 5383494.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-020-2020, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7103222.28, importe_modificado:7103222.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {1721489/proyecto_INICIO, 1721489/proyecto_PROCESO, 1721489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL MONTO RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | YUC200301721696 | Proyecto de inversión | 2840783.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988548.38, modificado:1988548.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852235.02, modificado:852235.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DZALBAY ASENTAMIENTO DZALBAY - 129175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN | 129175 | S | 87 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:PUEBLO DZALBAY, 97744 DZALBAY, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZALBAY SE ENCUENTRA UBICADA A 185.5 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA TRANSITANDO SOBRE CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA CANCUN HASTA ENTRONQUE A VALLADOLID MAR, lon:-88.05282538, lat:20.83464567}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 2840783.4 | 2840783.4 | 2840783.4 | 2840783.4 | 2840783.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-JAPAY-022-2020, contratista:ELBERT RENE VEGA AYALA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3663115.38, importe_modificado:3663115.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1721696/proyecto_INICIO, 1721696/proyecto_PROCESO, 1721696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723604 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMIN CENTRO - 6028 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6028 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 59 375 INTERIOR S/N COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44-A Y CALLE 46, CALLE 61 A DOS CUADRAS DEL SUPER WILLYS LOS ALMENDROS DE LA CALLE 59 CERCA DE LA FARMACIA EL PASTIZAL, lon:-88.14854677, lat:21.13879551}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | 70494.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1723604/proyecto_INICIO, 1723604/proyecto_PROCESO, 1723604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301723637 | Proyecto de inversión | 282000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:281978.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 6173 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 6173 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 33 INTERIOR S/N COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 35 LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA BENITO JUÁREZ Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DR. CRESCENCIO CARRIL, lon:-88.16573826, lat:21.15619917}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 281978.67 | 281978.67 | 281978.67 | 281978.67 | 281978.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-003-2020, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524733.32, importe_modificado:3524733.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1723637/proyecto_INICIO, 1723637/proyecto_PROCESO, 1723637/proyecto_INICIO, 1723637/proyecto_PROCESO, 1723637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301724498 | Proyecto de inversión | 51651.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51651.04, modificado:50814.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 8830 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 8830 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR S/N COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 44 PERIFERICO VALLADOLIDCOLONIA YUCATAN SE UBICA CERCA DEL TENDEJÓN EL ROSAL A 2 CUADRAS DE LA SALA DE FIESTAS LA GUAD, lon:-88.14607863, lat:21.12755833}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 50814.49 | 50814.49 | 50814.49 | 50814.49 | 50814.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-004-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2246907.32, importe_modificado:2246907.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1724498/proyecto_PROCESO, 1724498/proyecto_INICIO, 1724498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301725973 | Proyecto de inversión | 517838.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517838.54, modificado:516634.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 13160 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 13160 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-C INTERIOR S/N COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 49-A SE UBICA CERCA DELA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS, lon:-88.13849934, lat:21.13941454}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 516634.14 | 516634.14 | 516634.14 | 516634.14 | 516634.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-009-2020, contratista:TECTÓNICA DE CAMPECHE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3987040.22, importe_modificado:3987040.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.0}} | {1725973/proyecto_INICIO, 1725973/proyecto_PROCESO, 1725973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301728336 | Proyecto de inversión | 553187.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553187.02, modificado:552231.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BUCTZOTZ LOCALIDAD SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 19892 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 19892 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:CALLE SAN FRANCISCO SECCION SAN FRANCISCO, 97625 SAN FRANCISCO, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA A 30KM DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. CAMINO CARRETERA A TIZIMIN ANTES DE LLEGAR AL MUNICIPI, lon:-88.48268722, lat:21.24472862}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 552231.5 | 552231.5 | 552231.5 | 552231.5 | 552231.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-02-IR3, contratista:CONSAGEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:552231.5, importe_modificado:552231.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1728336/proyecto_INICIO, 1728336/proyecto_FIN, 1728336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301728969 | Proyecto de inversión | 20624.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20624.57, modificado:22632.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD POPOLNÁH - 21872 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 21872 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 49 INTERIOR S/N PUEBLO POPOLNAH, 97716 POPOLNÁH, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 51 CARRETERA ESTATAL TIZIMINPOPOLNAH A 81.2 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN YUCATÁN EN EL POBLADO DE POPOLNAH EN LA CALLE 49 , lon:-87.56243521, lat:20.99361342}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 22632.95 | 22632.95 | 22632.95 | 22632.95 | 22632.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} | {1728969/proyecto_INICIO, 1728969/proyecto_PROCESO, 1728969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729290 | Proyecto de inversión | 1097792.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097792.58, modificado:1096147.22}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 13X10Y12, 12X11Y13, 11X10Y14 EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIÚ YUCATAN. - 22741 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 22741 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:724.0, meta_modificada:724.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DOCE PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE TRECE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA S, lon:-88.94488105, lat:20.20344957}} | 2020-04-15 | 2020-05-29 | 1096147.22 | 1096147.22 | 1096147.22 | 1096147.22 | 1096147.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-11, contratista:MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:1096147.22, importe_modificado:1096147.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:724.01}} | {1729290/proyecto_INICIO, 1729290/proyecto_PROCESO, 1729290/proyecto_FIN, 1729290/proyecto_PROCESO, 1729290/proyecto_FIN, 1729290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729368 | Proyecto de inversión | 651678.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651678.71, modificado:650740.18}} | REHABILITACIÓN DE CICLO PISTA UBICADA EN LA CALLE VEINTIOCHO POR TREINTA Y SIETE Y TREINTA Y NUEVE CALLE VEINTIOCHO POR TREINTA Y NUEVE HASTA LA SECUNDARIA , EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 22956 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 22956 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 28 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 37, CALLE 35 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 28 A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL MISMA CALLE 28 QUEDA EL TANQUE ELEVADO Y TER, lon:-89.47400452, lat:20.73298275}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 650740.18 | 650740.18 | 650740.18 | 650740.18 | 650740.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/05, contratista:DISEÑOS E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE .C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:650740.18, importe_modificado:650740.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {1729368/proyecto_INICIO, 1729368/proyecto_FIN, 1729368/proyecto_INICIO, 1729368/proyecto_PROCESO, 1729368/proyecto_INICIO, 1729368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301729762 | Proyecto de inversión | 9100.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100.9, modificado:5771.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 24036 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 24036 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 48-A INTERIOR S/N COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE S/N, CALLE 48 SE UBICA EN LA CALLE 48A ENTRE EL COBAY COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL FRACCIONAMIENTO VIVAH FRENT, lon:-88.14352697, lat:21.15883637}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 5771.75 | 5771.75 | 5771.75 | 5771.75 | 5771.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-006-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAQO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4399129.31, importe_modificado:4399129.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1729762/proyecto_INICIO, 1729762/proyecto_PROCESO, 1729762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736616 | Proyecto de inversión | 698852.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698852.53, modificado:777148.37}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL DEL MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 28706 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 28706 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:283.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO HACIENDA MAHZUCIL, 97824 MAHZUCIL, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CENTRO, CALLE CENTRO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMISARIA DE MAHZUCIL TECOH,YUC., lon:-89.46195533, lat:20.55295871}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 777148.37 | 777148.37 | 777148.37 | 777148.37 | 777148.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/14, contratista:MIRIAM EDITH HERRERA CONCHA, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:777148.37, importe_modificado:777148.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.21}} | {1736616/proyecto_INICIO, 1736616/proyecto_PROCESO, 1736616/proyecto_FIN, 1736616/proyecto_PROCESO, 1736616/proyecto_FIN, 1736616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301736790 | Proyecto de inversión | 794011.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794011.18, modificado:793561.27}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE 14 X 19 Y UNIDAD SAN FERNANDO DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 28881 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 28881 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE EJIDO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CAMINO SAN FERNANDO, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGA, lon:-88.94736647, lat:20.19824982}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 793561.27 | 793561.27 | 793561.27 | 793561.27 | 793561.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-15, contratista:ACSESUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:793561.27, importe_modificado:793561.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1736790/proyecto_INICIO, 1736790/proyecto_PROCESO, 1736790/proyecto_FIN, 1736790/proyecto_PROCESO, 1736790/proyecto_FIN, 1736790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301744843 | Proyecto de inversión | 10713.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10713.99, modificado:10713.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 40797 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40797 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.28, meta_modificada:33.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 800 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 O CAMINO A CONKAL, lon:-89.56944728, lat:21.09377902}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 10713.99 | 10713.99 | 10713.99 | 10713.99 | 10713.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-012-11, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10713.99, importe_modificado:10713.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.28}} | {1744843/proyecto_INICIO, 1744843/proyecto_PROCESO, 1744843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301745105 | Proyecto de inversión | 174805.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174805.63, modificado:174830.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRME PARA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ YUCATAN - 41384 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 41384 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 31 Y 24 VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y 14A Y CALLE 27 Y 29, CALLE 25 Y 27 CALLES 31X14 Y 14A 24X27Y29 Y 24X25 Y 27 AL SUR DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-88.79575015, lat:21.19797707}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 174830.82 | 174830.82 | 174830.82 | 174830.82 | 174830.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-01-IR3, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:627536.46, importe_modificado:627536.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1745105/proyecto_INICIO, 1745105/proyecto_PROCESO, 1745105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Economías presupuestales derivadas de los procesos de contratación , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746423 | Proyecto de inversión | 389772.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389772.51, modificado:407407.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO DE 365POR 365 EN LA LOCALIDAD BUCTZOTZ YUCATAN - 47617 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | 47617 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:VILLA BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SON 4 CUARTOS UBICADOS EN LAS CALLES 16X13Y15 27X12Y12A, 27X14Y16 Y 10X17Y21, lon:-88.79098038, lat:21.20101059}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 407407.46 | 407407.46 | 407407.46 | 407407.46 | 407407.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-BUCTZOTZ-YUC-2020-05-LP, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:2152273.2, importe_modificado:2152273.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1746423/proyecto_PROCESO, 1746423/proyecto_INICIO, 1746423/proyecto_FIN, 1746423/proyecto_INICIO, 1746423/proyecto_FIN, 1746423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se agregaron conceptos (reboco, rich y masilla), extraordinarios derivado de los interes. Las metas no se modificaron , trimestre:4.0, usuario:josemquer, fecha:2021-01-15}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746750 | Proyecto de inversión | 576989.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576989.34, modificado:578133.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 48528 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 48528 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61 INTERIOR S/N COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 24, CALLE 22 SE UBICA A CINCO CUADRAS DE LA CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE 61 CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA REMI, lon:-88.13619828, lat:21.13534145}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 578133.14 | 578133.14 | 578133.14 | 578133.14 | 578133.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OC-011-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2848239.68, importe_modificado:2848239.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}} | {1746750/proyecto_INICIO, 1746750/proyecto_PROCESO, 1746750/proyecto_INICIO, 1746750/proyecto_PROCESO, 1746750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746816 | Proyecto de inversión | 107660.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107660.77, modificado:109550.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 48825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 48825 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 29, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 594.94 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 23, lon:-89.65468052, lat:20.85766166}} | 2020-04-01 | 2020-06-16 | 109550.19 | 109550.19 | 109550.19 | 109550.19 | 109550.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-014-19, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107660.77, importe_modificado:107660.77}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1746816/proyecto_PROCESO, 1746816/proyecto_INICIO, 1746816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301746930 | Proyecto de inversión | 425146.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425146.63, modificado:452680.09}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLES SN X 12 Y 14, 22 RUMBO UNIDAD SANTA CRUZ, 24 X 13, 47 X 20 Y 44, SN X 45 Y 38 X 33 Y 33-A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL YUCATÁN. - 49565 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AKIL | 49565 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO COLONIA AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE CUARENTA Y CINCO, CALLE VEINTE DE LA CARRETERA FEDERAL 184 DE OESTE A ESTE VINIENDO DEL MUNICIPIO DE OXCUTZCAB GIRAR A MANO DEREC, lon:-89.3505222, lat:20.25660792}} | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 452680.09 | 452680.09 | 452680.09 | 452680.09 | 452680.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/AKIL-YUC/2020-002, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, monto:1358040.28, importe_modificado:1358040.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:578.0}} | {1746930/proyecto_INICIO, 1746930/proyecto_PROCESO, 1746930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301748617 | Proyecto de inversión | 838273.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838273.76, modificado:836500.49}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 31 X 31A Y 12; C-10 X 23 Y 19 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA. YUCATÁN - 54034 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 54034 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2527.0, meta_modificada:2527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ COLONIA MUNA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CALLE DIECINUEVE, CALLE DOCE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA C. 25 AVANZAR HACIA EL OESTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 184 RUMBO A TICUL, AVANZAR HAST, lon:-89.69741411, lat:20.48154065}} | 2020-07-15 | 2020-08-20 | 836500.49 | 836500.49 | 836500.49 | 836500.49 | 836500.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-04, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:836500.49, importe_modificado:836500.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2527.0}} | {1748617/proyecto_FIN, 1748617/proyecto_PROCESO, 1748617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749444 | Proyecto de inversión | 2775071.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775071.39, modificado:2775071.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 X 4 MTS. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN - 56600 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 56600 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, CALLE 9-A CERCA DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-88.20025846, lat:20.80470014}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 2775071.39 | 2775071.39 | 2775071.39 | 2775071.39 | 2775071.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-001-2020, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:5353400.0, importe_modificado:5353400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1749444/proyecto_PROCESO, 1749444/proyecto_FIN, 1749444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la obra debe estar terminada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:la obra debe estar terminada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:la obra debe estar terminada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:la obra debe estar terminada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301749853 | Proyecto de inversión | 921752.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921752.81, modificado:920925.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIMUL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ YUCATAN. - 57827 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU YUCATAN | 57827 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIMUL, 97947 TIMUL, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CARRETERA NENELA Y CARRETERA TIXCACALTUYUB, CARRETERA TAHDZIU TIMUL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 12 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAHDZIU. ENTR, lon:-88.93570878, lat:20.31297786}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 920925.15 | 920925.15 | 920925.15 | 920925.15 | 920925.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2020-16, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN, monto:920925.15, importe_modificado:920925.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1749853/proyecto_INICIO, 1749853/proyecto_PROCESO, 1749853/proyecto_FIN, 1749853/proyecto_INICIO, 1749853/proyecto_PROCESO, 1749853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301749877 | Proyecto de inversión | 707169.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707169.17, modificado:707169.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS 27 X 28A Y 30, 28A X 27 Y 29, 17 X 12 Y 14 Y CALLE 17A X 12 Y 14 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN. - 57857 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 57857 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 27 COLONIA TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28 A, CALLE 25 DE LA CARRETERA FEDERAL 281 VINIENDO DE LA LOCALIDAD DE KINCHIL DE SUR A NORTE ENTRANDO AL MUNICIPIO DE TETIZ AVANZAR HACIA LA CALLE 29, D, lon:-89.940439, lat:20.95873321}} | 2020-07-15 | 2020-08-18 | 707169.17 | 707169.17 | 707169.17 | 707169.17 | 707169.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-01, contratista:MARIA NILDA MATUS ALCOCER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2005487.52, importe_modificado:2005487.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.0}} | {1749877/proyecto_INICIO, 1749877/proyecto_PROCESO, 1749877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301750020 | Proyecto de inversión | 767247.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767247.66, modificado:758559.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO COLONOS - 58349 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 58349 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TRENTA Y TRES COLONIA COLONOS, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TRENTA Y TRES Y CALLE SESENTA Y CUATRO, CALLE SESENTA Y DOS PARA LLEGAR A LA COLONIA SALIENDO POR LA CALLE 39 AVANZAS 1.5 KM GIRA A LA DERECH, lon:-88.2177923, lat:20.69701451}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 758559.83 | 758559.83 | 758559.83 | 758559.83 | 758559.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-014-2020-LP, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2654959.4, importe_modificado:2654959.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1750020/proyecto_INICIO, 1750020/proyecto_PROCESO, 1750020/proyecto_FIN, 1750020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752060 | Proyecto de inversión | 645800.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645800.03, modificado:642534.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 64309 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | 64309 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN CIUDAD CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 9 CALLE 11 ENTRE 10 Y 8 Y CALLE 12 ENTRE 7 Y 9 DE LA LOCALIDAD DE CHOLUL, lon:-89.15311525, lat:20.44184044}} | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 642534.39 | 642534.39 | 642534.39 | 642534.39 | 642534.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-FISM-CONC-03-2020, contratista:RICARDO ALEJANDRO PECH CANCHE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC, monto:642534.39, importe_modificado:642534.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} | {1752060/proyecto_FIN, 1752060/proyecto_PROCESO, 1752060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752235 | Proyecto de inversión | 1724510.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724510.06, modificado:1723890.62}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CHIKINDZONOT LOCALIDAD ICHMUL ASENTAMIENTO ICHMUL - 64768 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 64768 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2547.0, meta_modificada:2547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE 6 PUEBLO ICHMUL, 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 4 ESTA OBRA SE UBICA A ESPALDAS DE LA IGLESIA CATOLLICA CRISTO DE LAS ANPOLLAS DE LA COMISARIA DE ICHMUL, lon:-88.60769702, lat:20.16260809}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 1723890.62 | 1723890.62 | 1723890.62 | 1723890.62 | 1723890.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-08-2020-LP, contratista:Luis Felipe Chan Ceh, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:1723890.62, importe_modificado:1723890.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2547.0}} | {1752235/proyecto_INICIO, 1752235/proyecto_FIN, 1752235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301752268 | Proyecto de inversión | 10274.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10274.68, modificado:10431.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 64872 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64872 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.35, meta_modificada:35.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-C INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 193 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 130 MTS , lon:-89.65049133, lat:20.88654193}} | 2020-07-21 | 2020-11-02 | 10431.87 | 10431.87 | 10431.87 | 10431.87 | 10431.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-065-5, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10274.68, importe_modificado:10274.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.35}} | {1752268/proyecto_INICIO, 1752268/proyecto_PROCESO, 1752268/proyecto_INICIO, 1752268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753341 | Proyecto de inversión | 1357181.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357181.7, modificado:1355289.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN CALLE SIN NOMBRE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN DEL MUNICIPIO DE TETIZ, YUCATAN. - 67725 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TETIZ | 67725 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3090.0, meta_modificada:3090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LA COMISARIA A LA CUAL SE LLEGA DEL MUNICIPIO DE TETIZ POR LA C, lon:-89.96917847, lat:20.97497804}} | 2020-07-24 | 2020-09-25 | 1355289.54 | 1355289.54 | 1355289.54 | 1355289.54 | 1355289.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/TETIZ-YUC/2020-02, contratista:MULTIOBRAS CETINA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETIZ, monto:2629133.07, importe_modificado:2629133.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3090.0}} | {1753341/proyecto_INICIO, 1753341/proyecto_PROCESO, 1753341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753545 | Proyecto de inversión | 1370405.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370405.39, modificado:1369826.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFÁLTICO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH. - 68319 | 31 | Yucatán | 30 | Dzitás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZITAS YUCATAN | 68319 | S | 299 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.25, meta_modificada:1984.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:INTERIOR PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA CHICHEN ITZADZITAS UBICARSE EN LA COMISARIA EJIDAL PALACIO MUNICIPAL CAMINAR UNA CUADRA HACIA CARRETERA A PISTE DOBLAR HACIA LA IZQUI, lon:-88.57181869, lat:20.77038281}} | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 1369826 | 1369826 | 1369826 | 1369826 | 1369826 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DZITAS-FISMR33-LIC-003-2020, contratista:ABEL SAMUEL AVILEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE DZITAS, monto:1369826.0, importe_modificado:1369826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.25}} | {1753545/proyecto_INICIO, 1753545/proyecto_PROCESO, 1753545/proyecto_FIN, 1753545/proyecto_INICIO, 1753545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EXISTE ECONOMIAS PRESUPUESTALES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION , trimestre:4.0, usuario:manuelbanderasc, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753551 | Proyecto de inversión | 1195876.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195876.91, modificado:1195140.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CALLE TREINTA Y SEIS POR DIECINUEVE Y TREINTA, CALLE VEINTIUNO POR VEINTIOCHO Y TREINTA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 68337 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TECOH YUCATAN | 68337 | S | 7700 | 8500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2694.0, meta_modificada:2694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 36 LA OBRA SE UBICA CERCA DEL CAMPO DE BÉISBOL VICTORIANO ZALDIVAR LOPE DEL MUNICIPIO DE TECOH YUCATAN., lon:-89.47500114, lat:20.74984915}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1195140.3 | 1195140.3 | 1195140.3 | 1195140.3 | 1195140.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY/FISMDF-20/LP/08, contratista:DISEÑOS E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE .C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE TECOH, YUCATÁN, monto:2395471.06, importe_modificado:2395471.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2694.0}} | {1753551/proyecto_INICIO, 1753551/proyecto_PROCESO, 1753551/proyecto_FIN, 1753551/proyecto_PROCESO, 1753551/proyecto_FIN, 1753551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301753737 | Proyecto de inversión | 564000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564000.0, modificado:562427.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD YOHACTÚN DE HIDALGO ASENTAMIENTO YOHACTÚN DE HIDALGO - 68833 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 68833 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:77, direccion:CALLE S/N PUEBLO YOHACTÚN DE HIDALGO, 97707 YOHACTÚN DE HIDALGO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICADA A 44.9 KM DE LA CARRETERA ESTATAL TIZIMINYOHACTUN DE HIDALGO CORD N21 25.219 W88 01.246 , lon:-88.02089769, lat:21.42027336}} | 2020-07-15 | 2020-09-12 | 562427.57 | 562427.57 | 562427.57 | 562427.57 | 562427.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-017-2020, contratista:FIRME ARQUITECTURA INTEGRAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3515172.31, importe_modificado:3515172.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1753737/proyecto_INICIO, 1753737/proyecto_FIN, 1753737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754108 | Proyecto de inversión | 584980.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584980.54, modificado:583915.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 25 X 36 Y 38 Y 25 X 38 Y 40 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN - 69737 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 69737 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 40, CALLE 23 LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUIR SOBRE LA CALLE 25 EN DIRECCIÓN OESTE SOBRE L, lon:-89.72037005, lat:20.48567068}} | 2020-07-24 | 2020-09-24 | 583915.96 | 583915.96 | 583915.96 | 583915.96 | 583915.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-06, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:583915.96, importe_modificado:583915.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.0}} | {1754108/proyecto_INICIO, 1754108/proyecto_PROCESO, 1754108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754244 | Proyecto de inversión | 494151.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494151.11, modificado:493744.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATAN - 70250 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | 70250 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 42, CALLE 23 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUIR SOBRE LA CALLE 25 EN DIRECCIÓN OESTE SOBRE LA, lon:-89.71468868, lat:20.48464553}} | 2020-07-25 | 2020-09-25 | 493744.1 | 493744.1 | 493744.1 | 493744.1 | 493744.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MUNA-YUC/2020-07, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1188219.04, importe_modificado:1188219.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.0}} | {1754244/proyecto_PROCESO, 1754244/proyecto_INICIO, 1754244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754598 | Proyecto de inversión | 1016999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016999.99, modificado:1016999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXCACALCUPUL LOCALIDAD TIXCACALCUPUL ASENTAMIENTO TIXCACALCUPUL - 71428 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | 71428 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 14X13 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11X14 Y CALLE 13AX14Y16, CALLE 18X11Y9 SE ENCUENTRAN UBICADAS CERCA DE LA CASA DE LA CULTURA, lon:-88.27146838, lat:20.53643319}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 1016999.99 | 1016999.99 | 1016999.99 | 1016999.99 | 1016999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-2020-003-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1754598/proyecto_INICIO, 1754598/proyecto_FIN, 1754598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754611 | Proyecto de inversión | 1220399.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220399.99, modificado:1220399.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXCACALCUPUL LOCALIDAD TIXCACALCUPUL ASENTAMIENTO TIXCACALCUPUL - 71469 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | 71469 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 18X9Y11 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20X9Y11 Y CALLE 18X9Y11, CALLE 14X13Y11 CERCA DE LA CASA DE LA CULTURA HAY 4 BENEFICIARIOS EN LA 5 CALLES 2 BENEFICIARIOS TODA LA CALLES, lon:-88.27134548, lat:20.53631851}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1220399.99 | 1220399.99 | 1220399.99 | 1220399.99 | 1220399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-005-2020-LP, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, monto:2032466.15, importe_modificado:2032466.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1754611/proyecto_INICIO, 1754611/proyecto_FIN, 1754611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754612 | Proyecto de inversión | 813599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813599.98, modificado:813599.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIXCACALCUPUL LOCALIDAD TIXCACALCUPUL ASENTAMIENTO TIXCACALCUPUL - 71470 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | 71470 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE S/N X8Y6 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE S/NX8Y6 Y CALLE 5X10Y12, CALLE 5X8Y6 SE ENCUENTRAN EN LA PRIMERA ENTRADA DEL MUNICIPIO VINIENDO DE TEKOM TIXCACALCUPUL 2 BENEFICIARIOS , lon:-88.26847682, lat:20.54094181}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 813599.98 | 813599.98 | 813599.98 | 813599.98 | 813599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-005-2020-LP, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, monto:2032466.15, importe_modificado:2032466.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1754612/proyecto_PROCESO, 1754612/proyecto_FIN, 1754612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301754870 | Proyecto de inversión | 4396664.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396664.3, modificado:4319855.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 72236 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 72236 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9730.0, meta_modificada:9730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SIETE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE VEINTI SEIS, CALLE DIECISEIS PARA LLEGAR A LA COLONIA MILITAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID POR LA CALLE 41 AVA, lon:-88.18839026, lat:20.69189142}} | 2020-08-01 | 2020-12-10 | 4319855.8 | 4319855.8 | 4319855.8 | 4319855.8 | 4319855.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-005-2020-LP, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORÍA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4787320.0, importe_modificado:4787320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9730.0}} | {1754870/proyecto_INICIO, 1754870/proyecto_PROCESO, 1754870/proyecto_FIN, 1754870/proyecto_PROCESO, 1754870/proyecto_FIN, 1754870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756345 | Proyecto de inversión | 13071.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13071.17, modificado:14776.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 82223 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82223 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.52, meta_modificada:37.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53 INTERIOR 388 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 57 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA A 160 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 5, lon:-89.67821608, lat:20.91797784}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 14776.92 | 14776.92 | 14776.92 | 14776.92 | 14776.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-11, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13071.17, importe_modificado:13071.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.52}} | {1756345/proyecto_INICIO, 1756345/proyecto_PROCESO, 1756345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756349 | Proyecto de inversión | 74109.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74109.85, modificado:75963.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 82228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82228 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.3, meta_modificada:42.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53 INTERIOR 388 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 57 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA A 160 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 53, lon:-89.67822051, lat:20.91799362}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 75963.39 | 75963.39 | 75963.39 | 75963.39 | 75963.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-12, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74109.85, importe_modificado:74109.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.5}} | {1756349/proyecto_INICIO, 1756349/proyecto_PROCESO, 1756349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756370 | Proyecto de inversión | 171786.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171786.64, modificado:181007.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82268 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 A DIAG 134 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 A Y CALLE 60, CALLE 189 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA GUADALUP, lon:-89.63758367, lat:20.89996339}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 181007.85 | 181007.85 | 181007.85 | 181007.85 | 181007.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-5, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171786.64, importe_modificado:171786.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.25}} | {1756370/proyecto_INICIO, 1756370/proyecto_PROCESO, 1756370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756374 | Proyecto de inversión | 95490.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95490.81, modificado:97221.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 82276 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82276 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 A DIAG 134 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 A Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA GUADALUPANA A 4, lon:-89.63762792, lat:20.89998219}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 97221.29 | 97221.29 | 97221.29 | 97221.29 | 97221.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-6, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95450.81, importe_modificado:95450.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.18}} | {1756374/proyecto_PROCESO, 1756374/proyecto_INICIO, 1756374/proyecto_PROCESO, 1756374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756389 | Proyecto de inversión | 105170.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105170.83, modificado:105262.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 82304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 82304 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 INTERIOR 322 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B, CALLE 69 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE A 550 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 750 MTS , lon:-89.67049973, lat:20.91091579}} | 2020-07-22 | 2020-11-03 | 105262.14 | 105262.14 | 105262.14 | 105262.14 | 105262.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-071-5, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105170.83, importe_modificado:105170.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1756389/proyecto_INICIO, 1756389/proyecto_FIN, 1756389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756473 | Proyecto de inversión | 437044.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437044.5, modificado:446253.9}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ADOQUÍN Y ASFALTO, EN LA LOCALIDAD SANAHCAT MUNICIPIO SANAHCAT - 82557 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 82557 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:787.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , CALLE 13 A A LA LOCALIDAD DE SANAHCAT SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 60 RUMBO AL PARQUE PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDO 400 METROS AL ORIENTE DE LA, lon:-89.21017215, lat:20.77007799}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 446253.9 | 446253.9 | 446253.9 | 446253.9 | 446253.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-FISMDF-I3-003-2020., contratista:PC CONSTRUCTORA EDMAR S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANAHCAT, YUCATAN, monto:993230.56, importe_modificado:993230.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.5}} | {1756473/proyecto_PROCESO, 1756473/proyecto_FIN, 1756473/proyecto_INICIO, 1756473/proyecto_FIN, 1756473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756737 | Proyecto de inversión | 405855.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405855.93, modificado:404311.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA GUADALUPE VICTORIA TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB CENTRO - 83336 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN | 83336 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO A INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE TREINTA Y UNO, PEATONAL VEINTE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA FULL GAS, lon:-89.04343607, lat:20.07254022}} | 2020-06-01 | 2020-07-15 | 404311.53 | 404311.53 | 404311.53 | 404311.53 | 404311.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TZUCACAB-YUC-LP-2020-01, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:404311.53, importe_modificado:404311.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1756737/proyecto_INICIO, 1756737/proyecto_FIN, 1756737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301756743 | Proyecto de inversión | 101351.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101351.71, modificado:105309.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 83360 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 83360 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 218 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY A 148 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 A 144 MT, lon:-89.64174183, lat:20.89384332}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 105309.5 | 105309.5 | 105309.5 | 105309.5 | 105309.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-073-11, contratista:OBI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101351.71, importe_modificado:101351.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1756743/proyecto_INICIO, 1756743/proyecto_PROCESO, 1756743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757063 | Proyecto de inversión | 158971.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158971.31, modificado:180500.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA - 84254 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 501 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 92-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA DEL AYUNT, lon:-89.65279738, lat:20.90827454}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 180500.63 | 180500.63 | 180500.63 | 180500.63 | 180500.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-074-4, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:158971.31, importe_modificado:158971.31}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.63}} | {1757063/proyecto_FIN, 1757063/proyecto_PROCESO, 1757063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757182 | Proyecto de inversión | 93991.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93991.7, modificado:97259.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84679 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84679 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA BUGAMBILAS A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 38 73 MTS , lon:-89.58189517, lat:20.98364746}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 97259.38 | 97259.38 | 97259.38 | 97259.38 | 97259.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-7, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93991.7, importe_modificado:93991.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.74}} | {1757182/proyecto_INICIO, 1757182/proyecto_PROCESO, 1757182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757189 | Proyecto de inversión | 93991.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93991.7, modificado:94845.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA OTE - 84695 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84695 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 36 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA BUGAMBILIAS A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 37, lon:-89.57981718, lat:20.98533063}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 94845.59 | 94845.59 | 94845.59 | 94845.59 | 94845.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-072-5, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93991.7, importe_modificado:93991.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.74}} | {1757189/proyecto_INICIO, 1757189/proyecto_PROCESO, 1757189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301757491 | Proyecto de inversión | 103032.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103032.86, modificado:105252.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MERCEDES BARRERA - 85562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85562 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-A INTERIOR 0 COLONIA MERCEDES BARRERA, 97277 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 115 Y CALLE 117, CALLE 52 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MERCEDES BARRERA A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.6217732, lat:20.93440351}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 105252.53 | 105252.53 | 105252.53 | 105252.53 | 105252.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-075-1, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103032.86, importe_modificado:103032.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1757491/proyecto_INICIO, 1757491/proyecto_PROCESO, 1757491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758026 | Proyecto de inversión | 125778.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125778.88, modificado:125825.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES - 87070 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87070 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CARCAMO DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA YAXCHE CASARES, lon:-89.49879261, lat:21.0332566}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 125825.03 | 125825.03 | 125825.03 | 125825.03 | 125825.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-076-7, contratista:INGENIERIA CIVIL E INSTALACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125778.88, importe_modificado:125778.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1758026/proyecto_PROCESO, 1758026/proyecto_INICIO, 1758026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758389 | Proyecto de inversión | 98744.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98744.03, modificado:101274.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87920 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87920 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:17.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 354 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 153, CALLE 58 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO SAN JOSE TECOH II A 104 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 60, lon:-89.6346175, lat:20.91293241}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 101274.88 | 101274.88 | 101274.88 | 101274.88 | 101274.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-5, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98744.03, importe_modificado:98744.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.61}} | {1758389/proyecto_PROCESO, 1758389/proyecto_INICIO, 1758389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301758423 | Proyecto de inversión | 158522.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158522.33, modificado:160980.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 87974 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87974 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:11.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 345 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 151, CALLE 56 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PARQUE SAN JOSE TECOH II LOS CARDENALES A 75 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.63157051, lat:20.91337714}} | 2020-07-22 | 2020-10-20 | 160980.64 | 160980.64 | 160980.64 | 160980.64 | 160980.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-078-7, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:158522.33, importe_modificado:158522.33}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.63}} | {1758423/proyecto_INICIO, 1758423/proyecto_PROCESO, 1758423/proyecto_FIN, 1758423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301759632 | Proyecto de inversión | 165351.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165351.14, modificado:163292.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN (SEGUNDA ETAPA) - 91075 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAMA | 91075 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTE DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 25 SEGUIR EN DIRECCIÓN ESTE HASTA LLEGAR A LA INTERSECCION CON LA CALLE 18 Y G, lon:-89.36075539, lat:20.4768796}} | 2020-07-20 | 2020-09-14 | 163292.2 | 163292.2 | 163292.2 | 163292.2 | 163292.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/MAMA-YUC/2020-03, contratista:LUIS HUMBERTO DZUL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:870952.97, importe_modificado:870952.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1759632/proyecto_FIN, 1759632/proyecto_PROCESO, 1759632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760003 | Proyecto de inversión | 149150.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149150.41, modificado:148480.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 92133 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 92133 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SEIS A, CALLE QUINCE DE LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE ATRAVIESA TODO EL MUNICIPIO DE KANTUNIL AVANZAR SOBRE ÉSTA HACIA EL OESTE Y GIRAR, lon:-89.03404525, lat:20.80359263}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 148480.3 | 148480.3 | 148480.3 | 148480.3 | 148480.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1760003/proyecto_INICIO, 1760003/proyecto_FIN, 1760003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760022 | Proyecto de inversión | 74575.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74575.19, modificado:74575.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN - 92184 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 92184 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE VEINTIOCHO ENTRANDO AL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 DE ESTE A OESTE AVANZAR SOBRE LA MISMA HASTA LLEGA, lon:-89.04353645, lat:20.79400323}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | 74575.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760022/proyecto_INICIO, 1760022/proyecto_FIN, 1760022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760080 | Proyecto de inversión | 141000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:140989.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 92307 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 92307 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 FRACCIONAMIENTO JACINTO CANEK, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 40, CALLE 37 PARTIENDO DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO HACIA LA CALLE 36 LLEGAMOS AL FRACCIONAMIENTO JACINTO CANEK HASTA LLEGAR A L, lon:-88.14185708, lat:21.15151647}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | 140989.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1760080/proyecto_PROCESO, 1760080/proyecto_FIN, 1760080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760131 | Proyecto de inversión | 70500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70500.0, modificado:70494.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE - 92434 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 92434 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 51 FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 84-A Y CALLE 86, CALLE 51-B SALIDA A CARRETERA TIZIMINMERIDA YUCATAN GIRAR A LA IZQUIERDA AUN COSTADO DEL CONALEP UNA CUADRA A LADO IZQ, lon:-88.17283086, lat:21.15050522}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | 70494.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1760131/proyecto_PROCESO, 1760131/proyecto_FIN, 1760131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760254 | Proyecto de inversión | 194295.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194295.2, modificado:206072.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS CHUBURNA - 92765 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92765 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.63, meta_modificada:392.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN LUIS A 204 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 36, lon:-89.65043139, lat:21.0106222}} | 2020-08-12 | 2020-10-20 | 206072.62 | 206072.62 | 206072.62 | 206072.62 | 206072.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT20-FICON-6141-090-6, contratista:CARLO FRANCISCO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194295.2, importe_modificado:194295.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.63}} | {1760254/proyecto_INICIO, 1760254/proyecto_PROCESO, 1760254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760258 | Proyecto de inversión | 154364.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154364.06, modificado:154364.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE VIVIENDA (SANITARIOS CON BIODIGESTOR) EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATAN - 92781 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 92781 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISÉIS COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTICUATRO ENTRANDO AL MUNICIPIO DE KANTUNIL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 VINIENDO DEL MUNICIPIO DE XOCC, lon:-89.03909839, lat:20.79521275}} | 2020-08-21 | 2020-10-16 | 154364.06 | 154364.06 | 154364.06 | 154364.06 | 154364.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-02, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1056416.78, importe_modificado:1056416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1760258/proyecto_INICIO, 1760258/proyecto_PROCESO, 1760258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760626 | Proyecto de inversión | 1532738.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532738.56, modificado:1532738.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN TIXCACALCUPUL LOCALIDAD TIXCACALCUPUL ASENTAMIENTO TIXCACALCUPUL - 93566 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL | 93566 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 7X18Y20 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20X7Y11 Y CALLE 18X11Y13, CALLE 18X5AY7 SE ENCUENTRAN CERCA DE LA CASA DE LA CULTURA, lon:-88.27335206, lat:20.53968879}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 1532738.56 | 1532738.56 | 1532738.56 | 1532738.56 | 1532738.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-2020-002-LP, contratista:NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXCACALCUPUL, monto:2482500.0, importe_modificado:2482500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1760626/proyecto_PROCESO, 1760626/proyecto_FIN, 1760626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301760634 | Proyecto de inversión | 211500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211500.0, modificado:211484.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO TIZIMIN CENTRO - 93592 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 93592 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 55 INTERIOR S/N COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 66, CALLE 57 DE LA GASOLINERA SALIDA A MÉRIDA EN LA CALLE 51 CERCA DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL CAMINAR TRES CUADRAS A MANO IZQUIERD, lon:-88.16346489, lat:21.14262287}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 211484.87 | 211484.87 | 211484.87 | 211484.87 | 211484.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-018-2020, contratista:CONMAN DE SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3524747.8, importe_modificado:3524747.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1760634/proyecto_INICIO, 1760634/proyecto_FIN, 1760634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761398 | Proyecto de inversión | 239907.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239907.49, modificado:240500.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN - 95613 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 95613 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.5, meta_modificada:145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 62 COLONIA SAN MARTÍN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51-A Y CALLE 53, CALLE 64 DEL PEMEX DE LA CALLE 51 SALIDA A CARRETERA TIZIMÍN MÉRIDA CAMINAR A MANO IZQUIERDA UNA CUADRA Y MEDIA EN LA CALLE 62, lon:-88.16235223, lat:21.14429009}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 240500.29 | 240500.29 | 240500.29 | 240500.29 | 240500.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.5}} | {1761398/proyecto_INICIO, 1761398/proyecto_FIN, 1761398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761499 | Proyecto de inversión | 48501.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48501.01, modificado:48950.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 95943 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 95943 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.82, meta_modificada:29.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 47 INTERIOR 312 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 36 DE LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO CONDE RUZ EN LA CALLE 47B CAMINAR A MANO DERECHA Y DAR VUELTA EN LA CALLE 34 Y DE AHI CAM, lon:-88.14108997, lat:21.14876478}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 48950.52 | 48950.52 | 48950.52 | 48950.52 | 48950.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.82}} | {1761499/proyecto_INICIO, 1761499/proyecto_FIN, 1761499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301761529 | Proyecto de inversión | 95578.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95578.43, modificado:96126.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 96031 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 96031 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.27, meta_modificada:58.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49-A Y CALLE 49-C, CALLE 24 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL COLEGIO TIZIMÍN DE LA CALLE 22, lon:-88.13280205, lat:21.13878386}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 96126.55 | 96126.55 | 96126.55 | 96126.55 | 96126.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-019-2020, contratista:PROYECTOS URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2247670.96, importe_modificado:2247670.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.27}} | {1761529/proyecto_INICIO, 1761529/proyecto_FIN, 1761529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301762162 | Proyecto de inversión | 1351827.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351827.75, modificado:1351827.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN - 97755 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 97755 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 8 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 9, CALLE 11 DETRAS DE LA IGLESIA DIVINO REDENTOR, lon:-88.19886371, lat:20.80376741}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 1351827.75 | 1351827.75 | 1351827.75 | 1351827.75 | 1351827.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2020, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4702523.66, importe_modificado:4702523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}} | {1762162/proyecto_INICIO, 1762162/proyecto_PROCESO, 1762162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301762176 | Proyecto de inversión | 757463.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757463.41, modificado:757463.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 390 M2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH - 97781 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 97781 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:PUEBLO ACTUNCAH, 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURAS, lon:-88.1126399, lat:20.91584229}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 757463.41 | 757463.41 | 757463.41 | 757463.41 | 757463.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-003-2020, contratista:JOCASUR S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4702523.66, importe_modificado:4702523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {1762176/proyecto_INICIO, 1762176/proyecto_PROCESO, 1762176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:La obra en avance financiero debe estar reportada al 100%, trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200301764558 | Proyecto de inversión | 37523.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37523.92, modificado:37523.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 104204 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 104204 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 220 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 Y 135 MTS AL PONIENT, lon:-89.55916443, lat:21.04438753}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 37523.92 | 37523.92 | 37523.92 | 37523.92 | 37523.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-2, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37523.92, importe_modificado:37523.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1764558/proyecto_INICIO, 1764558/proyecto_PROCESO, 1764558/proyecto_INICIO, 1764558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765031 | Proyecto de inversión | 750053.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750053.03, modificado:683017.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB - 105547 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 105547 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN C9X18 Y20 C19X26Y28 C23A X12 Y14 C19X16Y18 C16X13Y15 C23A X 10Y12 C14X23Y25 C12X23Y25 C19X10Y12 C9X1, lon:-88.91505839, lat:20.49404789}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 683017.88 | 683017.88 | 683017.88 | 683017.88 | 683017.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-LP-23/2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:1440019.65, importe_modificado:1440019.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1765031/proyecto_INICIO, 1765031/proyecto_PROCESO, 1765031/proyecto_FIN, 1765031/proyecto_PROCESO, 1765031/proyecto_FIN, 1765031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765481 | Proyecto de inversión | 6958.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6958.21, modificado:6958.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 106918 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106918 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:27.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 162 MTS AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE FUT 7 UBICADAS SOBRE LA CALLE 23 X 24 Y 26, lon:-89.71383027, lat:21.01498054}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 6958.21 | 6958.21 | 6958.21 | 6958.21 | 6958.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-101-3, contratista:ING. JOSÉ ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6958.21, importe_modificado:6958.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.09}} | {1765481/proyecto_INICIO, 1765481/proyecto_PROCESO, 1765481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301765611 | Proyecto de inversión | 60151.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60151.63, modificado:60151.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 107203 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 107203 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.75, meta_modificada:25.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55608336, lat:21.04444786}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 60151.63 | 60151.63 | 60151.63 | 60151.63 | 60151.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-097-12, contratista:MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60151.63, importe_modificado:60151.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.75}} | {1765611/proyecto_INICIO, 1765611/proyecto_PROCESO, 1765611/proyecto_INICIO, 1765611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766164 | Proyecto de inversión | 151602.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151602.44, modificado:151602.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA 2 EN PANABÁ LOCALIDAD PANABÁ ASENTAMIENTO PANABA - 108693 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANABA YUCATAN | 108693 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 33 A INTERIOR SN PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 A Y CALLE 14, CALLE 33 SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE SAN MARTIN Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-88.2687157, lat:21.29152231}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 151602.44 | 151602.44 | 151602.44 | 151602.44 | 151602.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PANABA-FISM-07-2020, contratista:JORGE ARIEL PERAZA CUEVAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE PANABA, monto:416865.17, importe_modificado:416865.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1766164/proyecto_FIN, 1766164/proyecto_PROCESO, 1766164/proyecto_INICIO, 1766164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766183 | Proyecto de inversión | 115051.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115051.4, modificado:118357.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 108749 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108749 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 720 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.56666406, lat:21.03956175}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 118357.76 | 118357.76 | 118357.76 | 118357.76 | 118357.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-7, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115051.4, importe_modificado:115051.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1766183/proyecto_PROCESO, 1766183/proyecto_INICIO, 1766183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301766643 | Proyecto de inversión | 107536.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107536.21, modificado:119171.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 110023 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110023 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHCHI SUAREZ A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.55464485, lat:21.00290091}} | 2020-08-25 | 2020-11-16 | 119171.21 | 119171.21 | 119171.21 | 119171.21 | 119171.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-098-16, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107536.21, importe_modificado:107536.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1766643/proyecto_PROCESO, 1766643/proyecto_INICIO, 1766643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301767541 | Proyecto de inversión | 1132549.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132549.91, modificado:1129150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO - 112361 | 31 | Yucatán | 22 | Chikindzonot | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT | 112361 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE 20 LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 120 METROS DE LA TIENDA DIANI GRISEL ENFRENTE DE UNA TIENDA SIX, lon:-88.48669616, lat:20.33525301}} | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 1129150 | 1129150 | 1129150 | 1129150 | 1129150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-022-15-2020-LP, contratista:Rudy Dominguez Aguilar, convocante:H ayuntamiento de chikindzonot, monto:1129150.0, importe_modificado:1129150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1767541/proyecto_PROCESO, 1767541/proyecto_INICIO, 1767541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301770864 | Proyecto de inversión | 516789.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516789.63, modificado:516789.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN UCÚ LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ ASENTAMIENTO UCÚ - 121664 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UCU | 121664 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.6, meta_modificada:1142.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 24 ESTA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE 22 POR 17 Y HASTA LA 21, lon:-89.74716965, lat:21.03567056}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 516789.63 | 516789.63 | 516789.63 | 516789.63 | 516789.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UCU-FISM-INV-04-2020, contratista:LANDY ESTHER PATRON PECH, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UCU, monto:516789.63, importe_modificado:516789.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.6}} | {1770864/proyecto_INICIO, 1770864/proyecto_FIN, 1770864/proyecto_PROCESO, 1770864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772334 | Proyecto de inversión | 9980.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980.23, modificado:10812.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 125530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125530 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.98, meta_modificada:26.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B INTERIOR 90 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 187 B 1 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE GUADALUPANA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187B 120 MTS A, lon:-89.6364537, lat:20.89788751}} | 2020-09-09 | 2020-12-01 | 10812.33 | 10812.33 | 10812.33 | 10812.33 | 10812.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-122-4, contratista:GRUPO WAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9980.23, importe_modificado:9980.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.98}} | {1772334/proyecto_FIN, 1772334/proyecto_PROCESO, 1772334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301772949 | Proyecto de inversión | 43022.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43022.83, modificado:45893.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 127244 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 127244 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.35, meta_modificada:24.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 135 723 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94-A Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL EMILIANO ZAPATA SUR A 332 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65067318, lat:20.92774783}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 45893.03 | 45893.03 | 45893.03 | 45893.03 | 45893.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-119-6, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43022.83, importe_modificado:43022.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.35}} | {1772949/proyecto_INICIO, 1772949/proyecto_FIN, 1772949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301773872 | Proyecto de inversión | 72904.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72904.03, modificado:72904.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN ASENTAMIENTO HOMUN - 129914 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE HOMÚN | 129914 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.38, meta_modificada:3.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 24 ENTRANDO POR CUZAMÁ AVANZAR HASTA EL CRUCE DE LA CALLE 26 DOBLAR A LA IZQUIERDA. AVANZAR HASTA MEDIA CUADRA ANTES DEL CRUCE DE LA CALLE 13 SE , lon:-89.28891194, lat:20.74256317}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 72904.03 | 72904.03 | 72904.03 | 72904.03 | 72904.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R-33-INFRA-HOMUN-YUCATAN-CI-01-2020, contratista:RYO PENINSULAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:437197.05, importe_modificado:437197.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.38}} | {1773872/proyecto_INICIO, 1773872/proyecto_PROCESO, 1773872/proyecto_FIN, 1773872/proyecto_PROCESO, 1773872/proyecto_FIN, 1773872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774696 | Proyecto de inversión | 854622.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854622.45, modificado:853721.14}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MANÍ LOCALIDAD TIPIKAL ASENTAMIENTO TIPIKAL - 131649 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MANI | 131649 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.65, meta_modificada:52.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN CIUDAD TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 CALLE 21 ENTRE 24 Y 26 A UN COSTADO DE LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-89.34436803, lat:20.4075402}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 853721.14 | 853721.14 | 853721.14 | 853721.14 | 853721.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANI-FISM-CONC-01-2020, contratista:FELIPE RENAN CAN MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE MANI, monto:853721.14, importe_modificado:853721.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.65}} | {1774696/proyecto_FIN, 1774696/proyecto_PROCESO, 1774696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301774937 | Proyecto de inversión | 267994.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267994.87, modificado:266569.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD SANTA MARÍA - 132264 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 132264 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:377, direccion:CALLE S/N PUEBLO SANTA MARÍA, 97714 SANTA MARÍA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A 65.1 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN ATRAVEZANDO LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN,, lon:-87.74706171, lat:21.35607386}} | 2020-09-15 | 2020-11-03 | 266569.67 | 266569.67 | 266569.67 | 266569.67 | 266569.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-020-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2549828.19, importe_modificado:2549828.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {1774937/proyecto_INICIO, 1774937/proyecto_FIN, 1774937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301775740 | Proyecto de inversión | 1049618.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049618.15, modificado:1048553.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD EL CUYO ASENTAMIENTO EL CUYO - 133833 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 133833 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 38 PUERTO EL CUYO, 97707 EL CUYO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE S/N, CALLE 42 SE UBICA 98.8 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA SALIDA A TIZIMÍNRIO LAGARTOS EN EL KM 25 DOBLAR A MANO DERECHA AVANZANDO 44 KM Y, lon:-87.68099856, lat:21.5160774}} | 2020-09-15 | 2020-11-03 | 1048553.28 | 1048553.28 | 1048553.28 | 1048553.28 | 1048553.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-TECHOS-020-2020, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2549828.19, importe_modificado:2549828.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} | {1775740/proyecto_INICIO, 1775740/proyecto_FIN, 1775740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301776302 | Proyecto de inversión | 1971528.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971528.45, modificado:1971528.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 134510 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 134510 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2277.3, meta_modificada:2277.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 32, CALLE 43 CERCA DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-89.27672548, lat:20.20489125}} | 2020-06-23 | 2020-08-06 | 1971528.45 | 1971528.45 | 1971528.45 | 1971528.45 | 1971528.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.08, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2998469.88, importe_modificado:2998469.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2277.3}} | {1776302/proyecto_PROCESO, 1776302/proyecto_FIN, 1776302/proyecto_INICIO, 1776302/proyecto_PROCESO, 1776302/proyecto_FIN, 1776302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301780032 | Proyecto de inversión | 729960.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729960.6, modificado:722608.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO SANTA LUCIA - 138922 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 138922 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA COLONIA SANTA LUCIA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE TREINTA Y CINCO, CALLE VEINTI TRES PARA LLEGAR ALA COLONIA SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID POR LA CALLE 40 AVANZAS 2 CUADRAS, lon:-88.20130441, lat:20.69337778}} | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 722608.7 | 722608.7 | 722608.7 | 722608.7 | 722608.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-008-2020-LP, contratista:MARIELA GUADALUPE ZALDÍVAR CONCHA, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:1605797.12, importe_modificado:1605797.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {1780032/proyecto_INICIO, 1780032/proyecto_PROCESO, 1780032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301782589 | Proyecto de inversión | 4412661.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4412661.29, modificado:4360731.6}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN VALLADOLID LOCALIDAD VALLADOLID ASENTAMIENTO MILITAR - 141306 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALLADOLID | 141306 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR NO APLICA COLONIA MILITAR, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DIECISEIS, CALLE TREINTA Y SIETE DE LA CARRETERA VALLADOLID CANCUN QUINTANA ROO LLEGAR A LA CASETA DE POLICÍA EN LA , lon:-88.18575097, lat:20.69213231}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 4360731.6 | 4360731.6 | 4360731.6 | 4360731.6 | 4360731.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-016-2020-LP, contratista:JORGE ALONSO MARTIN VALES, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4360731.6, importe_modificado:4360731.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1782589/proyecto_INICIO, 1782589/proyecto_PROCESO, 1782589/proyecto_INICIO, 1782589/proyecto_PROCESO, 1782589/proyecto_FIN, 1782589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301787559 | Proyecto de inversión | 28213.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28213.83, modificado:28213.83}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DPR0116Q, LOCALIDAD: MANUEL CEPEDA PERAZA, MUNICIPIO: TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-089-20 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:Manuel Cepeda Peraza, Yuc., México, lon:-87.6533333, lat:21.2308333}} | 2020-01-23 | 2020-10-07 | 28213.83 | 28213.83 | 28213.83 | 28213.83 | 28213.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 L, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10864.87, importe_modificado:10864.87}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0087A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17348.96, importe_modificado:17348.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301788277 | Proyecto de inversión | 64016.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64016.21, modificado:64016.21}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A TRABAJOS REALIZADOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 4 31DST0004Y, EN LA LOCALIDAD: TIZÍMIN, MUNICIPIO: TIZÍMIN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-146-20 | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:YUC 15, Yucatán, Mexico, lon:-88.10108185, lat:21.15031487}} | 2020-07-01 | 2020-09-24 | 64016.21 | 64016.21 | 64016.21 | 64016.21 | 64016.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-146 D, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19944.34, importe_modificado:19944.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0193A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44071.87, importe_modificado:44071.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301790785 | Proyecto de inversión | 5996.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996.66, modificado:5996.66}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA 31DPR0028V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-191-20 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 37, Fátima, Hunucmá, Yuc., Mexico, lon:-89.8899159, lat:21.0144369}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5996.66 | 5996.66 | 5996.66 | 5996.66 | 5996.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-147 E, contratista:Sortumex, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5996.66, importe_modificado:5996.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791047 | Proyecto de inversión | 9820.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9820.06, modificado:9820.06}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES 31DPR2001C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-233-20 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 66C, Obrera, 97260 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6463141, lat:20.9392952}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 9820.06 | 9820.06 | 9820.06 | 9820.06 | 9820.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-154 A, contratista:Diomasi Bienes Raices S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9820.06, importe_modificado:9820.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791153 | Proyecto de inversión | 4700.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700.61, modificado:4700.61}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJÓN Y ALCALA 31DPR2055G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-267-20 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39-A, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6455682, lat:21.042991}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 4700.61 | 4700.61 | 4700.61 | 4700.61 | 4700.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-158 I, contratista:J.S Proyecciones y Diseños del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4700.61, importe_modificado:4700.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200301791284 | Proyecto de inversión | 5136.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5136.13, modificado:5136.13}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA JACINTO PAT 31DPR2079Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-286-20 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 29, Centro, Kanasín, Yuc., Mexico, lon:-89.5628928, lat:20.9303191}} | 2020-08-31 | 2020-09-24 | 5136.13 | 5136.13 | 5136.13 | 5136.13 | 5136.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-20-MANT-DIRECTA-160 B, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5136.13, importe_modificado:5136.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401809786 | Proyecto de inversión | 222990.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222990.6, modificado:222990.6}} | DOS DE OBRA CUATRO: CONSTRUCCIÓN DE SIETE DRENAJES PLUVIALES EN CONKAL LOCALIDAD X-CUYUM - 80738 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONKAL | 80738 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 21 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLEJON 20 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CONKAL Y LOCALIDAD DE XCUYUM SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 LA ESQUINA A 50 METROS HAY , lon:-89.49829254, lat:21.04953831}} | 2020-09-07 | 2020-10-31 | 222990.6 | 222990.6 | 222990.6 | 222990.6 | 222990.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-CK-INV3-02-2020, contratista:CARLOS HUGO MENDEZ VITE, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:634810.7, importe_modificado:634810.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {1809786/proyecto_INICIO, 1809786/proyecto_FIN, 1809786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401816187 | Proyecto de inversión | 271422.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271422.14, modificado:271422.14}} | ONCE DE OBRA UNO: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOL-BE MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 143761 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 143761 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:98, direccion:CALLE SIN NUMERO DE VIALIDAD PUEBLO LOL-BÉ, 97777 LOL-BÉ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE LOBE MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA ESQUINA DEL LADO OESTE HAY UNA CANCHA, lon:-87.92317214, lat:20.50173223}} | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 271422.14 | 271422.14 | 271422.14 | 271422.14 | 271422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FISM-R33-CHEMAX-11-2020, contratista:MARIELA GUADALUPE ZALDIVAR CONCHA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:271422.14, importe_modificado:271422.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1816187/proyecto_FIN, 1816187/proyecto_PROCESO, 1816187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401819965 | Proyecto de inversión | 992807.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992807.95, modificado:992807.95}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLONIA EMILIANO ZAPATA EN DZIDZANTÚN LOCALIDAD DZIDZANTÚN ASENTAMIENTO DZIDZANTÚN - 148093 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN | 148093 | S | 490 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 23 VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 23 POR 8 Y 10 DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA CERCA DE LA SALIDA AL MPIO DE DZILAM GLEZ Y DEL COBAY, lon:-89.03491544, lat:21.24554772}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 992807.95 | 992807.95 | 992807.95 | 992807.95 | 992807.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FISM-01-2020, contratista:FEPSA DE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, monto:992807.95, importe_modificado:992807.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} | {1819965/proyecto_INICIO, 1819965/proyecto_FIN, 1819965/proyecto_PROCESO, 1819965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820359 | Proyecto de inversión | 290076.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290076.85, modificado:290076.85}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO SAN ROMÁN - 148787 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 148787 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.5, meta_modificada:643.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 42 COLONIA SAN ROMÁN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 44 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE TICUL DOBLAR A LA DERECHA EN LA CALLE 42 Y LLEGAR HASTA LA 29 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 42 X 29 Y 31 DE, lon:-89.54946172, lat:20.39109665}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 290076.85 | 290076.85 | 290076.85 | 290076.85 | 290076.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11, contratista:JULIO CÉSAR DZIB CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1677565.74, importe_modificado:1677565.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.5}} | {1820359/proyecto_PROCESO, 1820359/proyecto_FIN, 1820359/proyecto_PROCESO, 1820359/proyecto_INICIO, 1820359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401820989 | Proyecto de inversión | 646225.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646225.9, modificado:646225.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DZÁN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN 9 CUARTOS (ETAPA 1) - 150205 | 31 | Yucatán | 25 | Dzán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE DZAN YUCATAN | 150205 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 36 LA OBRA SE RALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE UBICACION DEL MUNICIPIO DE DZAN EN LAS SIG. CALLES 20 X 11 Y 13 18 X 13 Y 15 15 X 32 Y 34 30 X 17 Y , lon:-89.47599333, lat:20.39251913}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 646225.9 | 646225.9 | 646225.9 | 646225.9 | 646225.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-DZAN-YUC-IR3-2020/05, contratista:CONSUMARC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZAN, YUCATAN, monto:717812.47, importe_modificado:717812.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1820989/proyecto_INICIO, 1820989/proyecto_FIN, 1820989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401821128 | Proyecto de inversión | 79960.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79960.51, modificado:79960.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 150513 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CELESTU | 150513 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, ENTAS CALLE ONCE AVENIDA HASTA TOPAR CALLE DOCE DOBLAS MANO IZQUIERDA BAJAS HASTA LA CALLE 23 DOBLAS MANO IZQUIERDA 1 CUAD, lon:-90.4007222, lat:20.85537967}} | 2020-10-09 | 2020-11-26 | 79960.51 | 79960.51 | 79960.51 | 79960.51 | 79960.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05/2020, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:1877343.2, importe_modificado:1877343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1821128/proyecto_FIN, 1821128/proyecto_PROCESO, 1821128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401822175 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 152810 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 152810 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CINCO A PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, ENTRAS POR LA AVENIDA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE ONCE LLEGAS A LA CALLE 8 DOBLAS A MANO DERECHA AVANZAS 3 CUADRAS DOBLAS A MANO IZQU, lon:-90.39788754, lat:20.86330994}} | 2020-10-08 | 2020-11-25 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05/2020, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:1877343.2, importe_modificado:1877343.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1822175/proyecto_INICIO, 1822175/proyecto_FIN, 1822175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401824559 | Proyecto de inversión | 2077518.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077518.36, modificado:2074001.21}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 158950 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 158950 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44-A COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 81, CALLE 46-A SE UBICA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CALLE 81 PARA LLEGAR A LA CALLE 44A DONDE SE ENCUENTRA LA, lon:-88.15104396, lat:21.12653422}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2074001.21 | 2074001.21 | 2074001.21 | 2074001.21 | 2074001.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-OE-037-2020, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2074001.21, importe_modificado:2074001.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:782.0}} | {1824559/proyecto_INICIO, 1824559/proyecto_PROCESO, 1824559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401825888 | Proyecto de inversión | 1998141.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998141.83, modificado:1998141.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 162747 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HAYUNTAMIENTO DE CELESTUN | 162747 | S | 120 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3662.0, meta_modificada:3662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ONCE PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE DOS Y , ENTRAS POR LA CALLE PRINCIPAL AVANZAS UNA CUADRA DEL PUENTE A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA ESCUELA, lon:-90.39279251, lat:20.85977153}} | 2020-10-17 | 2020-12-20 | 1998141.83 | 1998141.83 | 1998141.83 | 1998141.83 | 1998141.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/LP/2020, contratista:EDIFICACION Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:1998141.83, importe_modificado:1998141.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3662.0}} | {1825888/proyecto_PROCESO, 1825888/proyecto_FIN, 1825888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826796 | Proyecto de inversión | 71003.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71003.39, modificado:70990.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD SUCOPÓ ASENTAMIENTO SUCOPÓ - 164746 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 164746 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CALLE 17 PUEBLO SUCOPÓ, 97705 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 SE UBICA A 11.6 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍN COLONIA YUCATÁN, lon:-88.04725609, lat:21.16353143}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | 70990.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1826796/proyecto_INICIO, 1826796/proyecto_FIN, 1826796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401826834 | Proyecto de inversión | 213010.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213010.12, modificado:212972.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TEAPA ASENTAMIENTO TEAPA - 164845 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 164845 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:404, direccion:CALLE S/N PUEBLO TEAPA, 97710 TEAPA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, SE UBICA A 48.8 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN Y LUEGO TOMAR LA CARRETERA COLONIA YUCATÁNKANTUNILKIN, lon:-87.71097901, lat:21.19692913}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 212972.68 | 212972.68 | 212972.68 | 212972.68 | 212972.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826834/proyecto_INICIO, 1826834/proyecto_PROCESO, 1826834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827084 | Proyecto de inversión | 2990753.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990753.69, modificado:2990753.63}} | TRECE DE OBRA UNO:CONSTRUCCION DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 165434 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 165434 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:46, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO SANTA CRUZ, 97774 SANTA CRUZ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA AL LADO IZQUIERDO UNA CASA DE COLOR, lon:-87.74782735, lat:20.85028969}} | 2020-08-13 | 2020-10-11 | 2990753.63 | 2990753.63 | 2990753.63 | 2990753.63 | 2990753.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-13-2020, contratista:LAURA VERONICA AGUIRE CALLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2990753.63, importe_modificado:2990753.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1827084/proyecto_INICIO, 1827084/proyecto_PROCESO, 1827084/proyecto_INICIO, 1827084/proyecto_FIN, 1827084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401827111 | Proyecto de inversión | 1847187.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847187.47, modificado:1847187.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TINUM LOCALIDAD X-CALAKOOP ASENTAMIENTO X-CALAKOOP - 165476 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 165476 | S | 300 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 21 COLONIA X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 EL PROYECTO SERA DESARROLLADO SOBRE LA CALLE 21 DOMICILIO CONOCIDO ENTRE 10 Y 12 DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCA, lon:-88.52605219, lat:20.64861376}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 1847187.47 | 1847187.47 | 1847187.47 | 1847187.47 | 1847187.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TINUM-INFRA-LP-05, contratista:COMSURMARC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:1847187.46, importe_modificado:1847187.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827111/proyecto_INICIO, 1827111/proyecto_PROCESO, 1827111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401827206 | Proyecto de inversión | 426020.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426020.25, modificado:425945.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO - 165655 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 165655 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:398, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO, 97705 SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A 50.5 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN Y DE AHI TOMAR LA CARRETERA COLONIA YUCA, lon:-87.69047322, lat:21.19062154}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 425945.36 | 425945.36 | 425945.36 | 425945.36 | 425945.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-038-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3549544.69, importe_modificado:3549544.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1827206/proyecto_FIN, 1827206/proyecto_PROCESO, 1827206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827508 | Proyecto de inversión | 80000.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.26, modificado:80000.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN. - 166562 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL | 166562 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE VEINTISIETE ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 180 RUMBO AL ESTE AVANZAR HASTA LA INTESECCIÓN CON LA C., lon:-89.03090994, lat:20.79202076}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 80000.26 | 80000.26 | 80000.26 | 80000.26 | 80000.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/KANTUNIL-YUC/2020-05, contratista:MARÍA CATALINA DZIB COBÁ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, monto:1000000.49, importe_modificado:1000000.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.8}} | {1827508/proyecto_FIN, 1827508/proyecto_PROCESO, 1827508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827535 | Proyecto de inversión | 445443.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445443.56, modificado:445363.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD DZONOT MEZO ASENTAMIENTO DZONOT MEZO - 166607 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 166607 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:CALLE S/N PUEBLO DZONOT MEZO, 97717 DZONOT MEZO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE TOMA LA CARRETERA TIZIMIN COLONIA YUCATÁN EN EL KM 23.39 DAR VUELTA A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TIXCAN, lon:-87.94699903, lat:21.04086493}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 445363.12 | 445363.12 | 445363.12 | 445363.12 | 445363.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VT-024-2020, contratista:ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:6883230.18, importe_modificado:6883230.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}} | {1827535/proyecto_INICIO, 1827535/proyecto_FIN, 1827535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827729 | Proyecto de inversión | 70975.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70975.3, modificado:70879.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD SUCOPÓ ASENTAMIENTO SUCOPÓ - 167225 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 167225 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CALLE 16 PUEBLO SUCOPÓ, 97705 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 SE UBICA A 11.9 KM DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN CARRETERA TIZIMÍNCOLONIA YUCATÁN, lon:-88.04666607, lat:21.16377155}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | 70879.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1827729/proyecto_INICIO, 1827729/proyecto_FIN, 1827729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827851 | Proyecto de inversión | 62926.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62926.3, modificado:58216.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 167678 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 167678 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 49-C COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 51 SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA CALLE 51 DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA EN LA CALL, lon:-88.14206936, lat:21.140395}} | 2020-10-20 | 2020-12-03 | 58216.51 | 58216.51 | 58216.51 | 58216.51 | 58216.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-096-VIVIENDA-039-2020, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:746665.26, importe_modificado:746665.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1827851/proyecto_INICIO, 1827851/proyecto_FIN, 1827851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401827947 | Proyecto de inversión | 668768.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668768.85, modificado:668645.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 31 TECHOS FIRMES - 167939 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 167939 | S | 44 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.47, meta_modificada:341.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VENTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTIDOS LA OBRA SE REALZARA EN CALLE 20X23Y25 25X26Y24, 10X21, 23X12Y14, 21X10, 21X14Y16, 21X16Y18, 10X21, lon:-89.21497026, lat:20.46764393}} | 2020-10-21 | 2020-12-19 | 668645.33 | 668645.33 | 668645.33 | 668645.33 | 668645.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/08, contratista:ACSESUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1591163.21, importe_modificado:1591163.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.47}} | {1827947/proyecto_PROCESO, 1827947/proyecto_FIN, 1827947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401828354 | Proyecto de inversión | 922688.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922688.3, modificado:922517.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN, CONSTRUCCION DE 31 TECHOS FIRMES - 169240 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 169240 | S | 55 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.1, meta_modificada:475.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE A Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTINUEVE LA OBRA SE RALIZARA EN CALLE 27 X 20 A Y 18 Y OTRAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAY, lon:-89.21381775, lat:20.46571402}} | 2020-10-21 | 2020-12-19 | 922517.88 | 922517.88 | 922517.88 | 922517.88 | 922517.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-LP-2020/08, contratista:ACSESUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1591163.21, importe_modificado:1591163.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.1}} | {1828354/proyecto_INICIO, 1828354/proyecto_FIN, 1828354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401829595 | Proyecto de inversión | 550194.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550194.95, modificado:550194.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA YUCATÁN (TERCERA ETAPA). - 173547 | 31 | Yucatán | 66 | Santa Elena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA | 173547 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.7, meta_modificada:406.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS COLONIA SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE DIECISIETE, CALLE VEINTE ENTRANDO AL MUNICIPIO DE SANTA ELENA VINIENDO SOBRE LA C 34 DESDE EL MUNICIPIO DE TICUL DESVIARS, lon:-89.6442348, lat:20.33006838}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 550194.95 | 550194.95 | 550194.95 | 550194.95 | 550194.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISM/SANTA ELENA-YUC/2020-04, contratista:COMSURMARC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA, monto:913462.62, importe_modificado:913462.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.7}} | {1829595/proyecto_FIN, 1829595/proyecto_INICIO, 1829595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832149 | Proyecto de inversión | 230701.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230701.92, modificado:209205.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TEKAX LOCALIDAD PENCUYUT ASENTAMIENTO PENKUYUT - 183061 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 183061 | S | 769 | 755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 10 PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LO PUEDES ENCONTRAR A 9.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL, lon:-89.29084313, lat:20.29278097}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 209205.69 | 209205.69 | 209205.69 | 209205.69 | 209205.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.30, contratista:JULIO ALEJANDRO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5250475.15, importe_modificado:5250475.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1832149/proyecto_INICIO, 1832149/proyecto_PROCESO, 1832149/proyecto_FIN, 1832149/proyecto_PROCESO, 1832149/proyecto_FIN, 1832149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs2: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs3: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}, obs4: {observación:El avance fisico debe ser de acuerdo al avance financiero, ya sea igual o mayor , trimestre:4.0, usuario:saydelgarciacr, fecha:2021-01-17}}
2020 | 4 | YUC200401832761 | Proyecto de inversión | 313251.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313251.17, modificado:313207.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO - 185157 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 185157 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTIDOS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 20X17Y19 17X14Y16, 21X24Y26, 18X11Y1319X22Y24 DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10872037, lat:20.23797681}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 313207.62 | 313207.62 | 313207.62 | 313207.62 | 313207.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/18, contratista:SK CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:814336.9, importe_modificado:814336.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1832761/proyecto_PROCESO, 1832761/proyecto_FIN, 1832761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832885 | Proyecto de inversión | 808732.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808732.05, modificado:808600.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN YAXCABÁ 11 EN LA LOCALIDAD LIBRE UNIÓN ASENTAMIENTO LIBRE UNIÓN - 185601 | 31 | Yucatán | 104 | Yaxcabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA | 185601 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.88, meta_modificada:336.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 25 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN C25 X 20 Y 22 C21 X 10 Y 08 C.21A X 12 Y 14 C19 X 12 Y 14 C17 X 12 Y 14 C22 X 17 Y 19 C19 X 24 Y 26 C29 , lon:-88.81071183, lat:20.70560125}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 808600.87 | 808600.87 | 808600.87 | 808600.87 | 808600.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-104-I3-20/2020, contratista:LEMOM S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, monto:808600.87, importe_modificado:808600.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.88}} | {1832885/proyecto_FIN, 1832885/proyecto_INICIO, 1832885/proyecto_PROCESO, 1832885/proyecto_FIN, 1832885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401832957 | Proyecto de inversión | 141113.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141113.86, modificado:140823.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES - 185777 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC | 185777 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.19, meta_modificada:96.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE DIECINUEVE LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 17X16Y1821X14Y16 14X15Y17, 12X19Y21 EN LA LOCALIDAD Y MUNI, lon:-89.10661215, lat:20.23813284}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 140823.02 | 140823.02 | 140823.02 | 140823.02 | 140823.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2020/21, contratista:ABEL SAMUEL AVILEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:341300.07, importe_modificado:341300.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.19}} | {1832957/proyecto_PROCESO, 1832957/proyecto_INICIO, 1832957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401833033 | Proyecto de inversión | 877575.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877575.66, modificado:877575.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO - 186010 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 186010 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2306.0, meta_modificada:2306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 49 X 58 Y 60 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y BRECHA 58, CALLE 60 CERCA DE LA BIBLIOTECA Y PIZZERIA LOS TRILLIZOS, lon:-89.29165185, lat:20.20790279}} | 2020-11-06 | 2020-12-11 | 877575.66 | 877575.66 | 877575.66 | 877575.66 | 877575.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.23, contratista:COMERCIALIZADORA GUVASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:7009646.27, importe_modificado:7009646.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2306.0}} | {1833033/proyecto_INICIO, 1833033/proyecto_PROCESO, 1833033/proyecto_FIN, 1833033/proyecto_PROCESO, 1833033/proyecto_FIN, 1833033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401837487 | Proyecto de inversión | 50653.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50653.11, modificado:50653.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 200113 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉHUAL YUCATÁN | 200113 | S | 950 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 19, CALLE 21 CALLE 20 X 11 Y 19 CAPILLA HASTA PUESTO DE HAMBURGUESAS RICKY BURGER, lon:-89.44041596, lat:20.98336797}} | 2020-06-05 | 2020-06-20 | 50653.11 | 50653.11 | 50653.11 | 50653.11 | 50653.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-AD-03-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:88642.94, importe_modificado:88642.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {1837487/proyecto_INICIO, 1837487/proyecto_FIN, 1837487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401837498 | Proyecto de inversión | 366300.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366300.72, modificado:366300.72}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 200165 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 200165 | S | 1100 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 22 ESQUINA TIENDA DE TORRES LOCAL SACBE, COLONIA MIRAFLORES, TIENDA EL RETORNO, FRENTE AL TEMPLO SALON DEL REINO DE TEST, lon:-89.44349707, lat:20.97163298}} | 2020-08-01 | 2020-09-15 | 366300.72 | 366300.72 | 366300.72 | 366300.72 | 366300.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-IR-04-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:714358.28, importe_modificado:714358.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1837498/proyecto_INICIO, 1837498/proyecto_FIN, 1837498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839751 | Proyecto de inversión | 141581.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141581.7, modificado:141581.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO 2 EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 206602 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 206602 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 39 A 200 METROS AL NORTE DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA LA TIENDA LA CASCARITA II., lon:-88.93999261, lat:21.14619137}} | 2020-06-15 | 2020-07-08 | 141581.7 | 141581.7 | 141581.7 | 141581.7 | 141581.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:256940.0, importe_modificado:256940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1839751/proyecto_INICIO, 1839751/proyecto_PROCESO, 1839751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401839766 | Proyecto de inversión | 255434.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255434.27, modificado:255434.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD CHOCHOH ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 206635 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TIXPÉUAL YUCATÁN | 206635 | S | 339 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 CHOCHOH, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMISARÍA, lon:-89.46613973, lat:20.99146425}} | 2020-05-26 | 2020-06-26 | 255434.27 | 255434.27 | 255434.27 | 255434.27 | 255434.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-INFRA-AD-02-2020, contratista:ANGEL DE JESUS PEREZ ACOSTA, convocante:TIXPEUAL, monto:255434.27, importe_modificado:255434.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1839766/proyecto_FIN, 1839766/proyecto_PROCESO, 1839766/proyecto_INICIO, 1839766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401841218 | Proyecto de inversión | 72910.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72910.31, modificado:72910.31}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEMAX LOCALIDAD TEMAX ASENTAMIENTO TEMAX - 211021 | 31 | Yucatán | 84 | Temax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | 211021 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.54, meta_modificada:383.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 29 Y 31 A 140 METROS AL SUR DE LA CALLE DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA H AYUNTAMIENTO DE TEMAX., lon:-88.93796444, lat:21.15276501}} | 2020-06-22 | 2020-07-17 | 72910.31 | 72910.31 | 72910.31 | 72910.31 | 72910.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-TEMAX-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMAX, monto:252706.0, importe_modificado:252706.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.54}} | {1841218/proyecto_FIN, 1841218/proyecto_INICIO, 1841218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401843905 | Proyecto de inversión | 2352439.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352439.91, modificado:2352439.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATAN - 219122 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 219122 | S | 57 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 17, CALLE 19 A 100 METROS DE LA EXPO FERIA CASA ROSADA, lon:-88.20311464, lat:20.79969785}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 2352439.91 | 2352439.91 | 2352439.91 | 2352439.91 | 2352439.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-085-005-2020, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:5175367.91, importe_modificado:5175367.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1843905/proyecto_INICIO, 1843905/proyecto_FIN, 1843905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844567 | Proyecto de inversión | 243133.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243133.86, modificado:243133.86}} | CINCO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN. - 220992 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 220992 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH SOBRE LA CALLE 19 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA U, lon:-88.8888965, lat:21.12922226}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 243133.86 | 243133.86 | 243133.86 | 243133.86 | 243133.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-04/2020, contratista:ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1442560.17, importe_modificado:1442560.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1844567/proyecto_INICIO, 1844567/proyecto_FIN, 1844567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401844638 | Proyecto de inversión | 883299.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883299.67, modificado:883299.67}} | VEINTICUATRO OBRA DE UNO: CONSTRUCCION DE451.5375 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 221280 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 221280 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:451.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 EN LA ESQUINA SE HAY UNA TIENDA DE ABARROTES, lon:-87.93891231, lat:20.65775709}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 883299.67 | 883299.67 | 883299.67 | 883299.67 | 883299.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-24-2020, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3065000.0, importe_modificado:3065000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.54}} | {1844638/proyecto_INICIO, 1844638/proyecto_FIN, 1844638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401844955 | Proyecto de inversión | 672413.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672413.3, modificado:672205.82}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 222315 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 222315 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-A COLONIA CENTRO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20-B DE LA CALLE 20A TODO DERECHO SE INSTALARÁN 41 LUMINARIAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR A LA COLONIA LA TRINCHERA DEL MUNICIPIO, lon:-89.74834446, lat:20.88126063}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 672205.82 | 672205.82 | 672205.82 | 672205.82 | 672205.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-02-20, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2139773.17, importe_modificado:2139773.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}} | {1844955/proyecto_FIN, 1844955/proyecto_INICIO, 1844955/proyecto_FIN, 1844955/proyecto_PROCESO, 1844955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845164 | Proyecto de inversión | 119638.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119638.11, modificado:119638.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 223096 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 223096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.6, meta_modificada:37.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA SAN LÁZARO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 11 SOBRE LA SALIDA A LA CARRETERA UMÁNBOLÓN, lon:-89.76051512, lat:20.87921185}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 119638.11 | 119638.11 | 119638.11 | 119638.11 | 119638.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-05-20, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:999826.62, importe_modificado:999826.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.6}} | {1845164/proyecto_PROCESO, 1845164/proyecto_FIN, 1845164/proyecto_INICIO, 1845164/proyecto_FIN, 1845164/proyecto_INICIO, 1845164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401845180 | Proyecto de inversión | 517433.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517433.79, modificado:517433.79}} | VEINTICUATRO OBRA DE SIETE: CONSTRUCCIÓN DE 269.5175 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 223133 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 223133 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:269.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 23, lon:-87.92903761, lat:20.65318861}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 517433.79 | 517433.79 | 517433.79 | 517433.79 | 517433.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-24-2020, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:3065000.0, importe_modificado:3065000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.52}} | {1845180/proyecto_FIN, 1845180/proyecto_PROCESO, 1845180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICUTUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-08}}
2020 | 4 | YUC200401845228 | Proyecto de inversión | 83006.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83006.83, modificado:83006.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 223247 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 223247 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.1, meta_modificada:26.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9-A, CALLE 26 ENTRANDO A LA CIUDAD SE LLEVA LA CALLE QUE SE ENCUENTRA POR LOS SILOS QUE ES LA CALLE 9A HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 DOBLANDO P, lon:-89.75450113, lat:20.89040854}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 83006.83 | 83006.83 | 83006.83 | 83006.83 | 83006.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-05-20, contratista:MIGUEL ÁNGEL TINAL CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:999826.62, importe_modificado:999826.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.1}} | {1845228/proyecto_INICIO, 1845228/proyecto_PROCESO, 1845228/proyecto_INICIO, 1845228/proyecto_FIN, 1845228/proyecto_PROCESO, 1845228/proyecto_FIN, 1845228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401846380 | Proyecto de inversión | 189875.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189875.62, modificado:189875.62}} | VENTISEIS DE OBRA CINCO: CONSTRUCCION DE 99.13 M2 DE TECHOS FIRMES A VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 226259 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 226259 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 8 SE ENCUENTRA UNA FRUTERIA Y TIENDA DE ABARROTES, lon:-87.93241275, lat:20.64831442}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 189875.62 | 189875.62 | 189875.62 | 189875.62 | 189875.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-26-2020, contratista:HERMINIA PALOMO CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:2560400.0, importe_modificado:2560400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.13}} | {1846380/proyecto_INICIO, 1846380/proyecto_FIN, 1846380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401846386 | Proyecto de inversión | 261510.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261510.09, modificado:261510.09}} | TRES OBRA DE TRES: REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DZONCAUICH LOCALIDAD DZONCAUICH ASENTAMIENTO DZONCAUICH - 226267 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 226267 | S | 810 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, CALLE 25 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EMN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH EN EL PARQUE DEL CENTRO Y ENFRENTE DE LA POLLERIA LOS TRES HERMANOS, lon:-88.89031724, lat:21.12798849}} | 2020-10-08 | 2020-12-06 | 261510.09 | 261510.09 | 261510.09 | 261510.09 | 261510.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-03/2020, contratista:ING. RAUL BAEZA, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:812518.8, importe_modificado:812518.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1846386/proyecto_INICIO, 1846386/proyecto_FIN, 1846386/proyecto_PROCESO, 1846386/proyecto_FIN, 1846386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401847777 | Proyecto de inversión | 81104.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81104.97, modificado:81104.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN - 230083 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN | 230083 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.79, meta_modificada:38.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE INTERIOR SN CIUDAD MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTIUNO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 19X16Y18Y EN CALLE 19X22Y22A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN, lon:-89.21199992, lat:20.4699259}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 81104.97 | 81104.97 | 81104.97 | 81104.97 | 81104.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-MAYAPAN-YUC-AD-2020/10, contratista:JUAN ROMAN DE JESUS KU ERGUERA, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:201652.23, importe_modificado:201652.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.79}} | {1847777/proyecto_INICIO, 1847777/proyecto_PROCESO, 1847777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401850861 | Proyecto de inversión | 224046.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224046.9, modificado:224046.9}} | TREINTA Y DOS OBRA DE ONCE: CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATAN. - 239696 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN | 239696 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE VIALIDAD PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN ELE ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA SOBRE ESA CALLE UNA CASA DE BLOCK CON ARBUS, lon:-87.92573759, lat:20.65136409}} | 2020-11-06 | 2020-12-20 | 224046.9 | 224046.9 | 224046.9 | 224046.9 | 224046.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-CHEMAX-32-2020, contratista:PEDRO ANDRES CANUL UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX, monto:7921350.0, importe_modificado:7921350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1850861/proyecto_FIN, 1850861/proyecto_INICIO, 1850861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401851966 | Proyecto de inversión | 69270.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69270.43, modificado:69270.43}} | CUATRO OBRA DE UNO: CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATÁN. - 243021 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN | 243021 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA UBICADO EN ELE ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA UNA CASA COLOR , lon:-88.89251061, lat:21.12952488}} | 2020-10-30 | 2020-12-15 | 69270.43 | 69270.43 | 69270.43 | 69270.43 | 69270.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-DZONCAUICH-04/2020, contratista:ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1442560.17, importe_modificado:1442560.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1851966/proyecto_PROCESO, 1851966/proyecto_FIN, 1851966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401852364 | Proyecto de inversión | 671725.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671725.77, modificado:671725.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANÚ, YUCATAN. - 244030 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAXCANU | 244030 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 28, CALLE 30-A CUARTO 1 CALLE 15 X 28 Y 30A CUARTO 2 CALLE 15 X 30 Y 32, CUARTO 3 CALLE 19 X 30 Y 17, CUARTO 4 CALLE 13 X28 Y 30A, CUARTO 5CALLE 13 X, lon:-90.01016828, lat:20.58906457}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | 671725.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MAXCANU-04-2020, contratista:LUIS FELIPE CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:4825820.08, importe_modificado:4825820.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1852364/proyecto_PROCESO, 1852364/proyecto_INICIO, 1852364/proyecto_FIN, 1852364/proyecto_INICIO, 1852364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401853342 | Proyecto de inversión | 393068.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393068.52, modificado:393068.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO 2 EN CACALCHÉN YUCATAN - 246498 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | 246498 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 14X 11 2 19X30Y32, 24X13Y15, 36X21Y 23, lon:-89.22102001, lat:20.98883231}} | 2020-10-23 | 2020-12-28 | 393068.52 | 393068.52 | 393068.52 | 393068.52 | 393068.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-06/2020, contratista:CONSTRUCTORA SINJO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:393068.52, importe_modificado:393068.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1853342/proyecto_FIN, 1853342/proyecto_INICIO, 1853342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401853562 | Proyecto de inversión | 67048.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67048.43, modificado:66452.27}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 247237 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEKAX | 247237 | S | 13167 | 12584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.41, meta_modificada:173.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45, CALLE 46 CERCA DE KANDOCORP, lon:-89.28314365, lat:20.20512646}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 66452.27 | 66452.27 | 66452.27 | 66452.27 | 66452.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2020.28, contratista:GIBRAN ANDRE ACOSTA CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499895.97, importe_modificado:499895.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.41}} | {1853562/proyecto_FIN, 1853562/proyecto_INICIO, 1853562/proyecto_FIN, 1853562/proyecto_PROCESO, 1853562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401865329 | Proyecto de inversión | 440060.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440060.72, modificado:438593.9}} | REHABILITACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 255494 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO UMÁN | 255494 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.62, meta_modificada:1018.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA CENTRO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 20-A EL MERCADO SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE CALLE DEL PALACIO PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 20., lon:-89.748343, lat:20.88018029}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 438593.9 | 438593.9 | 438593.9 | 438593.9 | 438593.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-03-20, contratista:ADRIAN DE JESUS KU PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:438593.9, importe_modificado:438593.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.62}} | {1865329/proyecto_INICIO, 1865329/proyecto_FIN, 1865329/proyecto_PROCESO, 1865329/proyecto_FIN, 1865329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401865396 | Proyecto de inversión | 241105.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241105.34, modificado:241105.34}} | MANTENIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 255695 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 255695 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1548.62, meta_modificada:1548.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA CENTRO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, CALLE 18 EL MERCADO SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE CALLE DEL PALACIO PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 20., lon:-89.7479392, lat:20.88016161}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 241105.34 | 241105.34 | 241105.34 | 241105.34 | 241105.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-AD-01-20, contratista:T.D.T. SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:241105.34, importe_modificado:241105.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.62}} | {1865396/proyecto_INICIO, 1865396/proyecto_PROCESO, 1865396/proyecto_FIN, 1865396/proyecto_INICIO, 1865396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866782 | Proyecto de inversión | 435826.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435826.8, modificado:435207.61}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 259046 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UMÁN | 259046 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA SAN FELIPE II, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE S/N DEL CENTRO DE UMÁN LLEVAR LA CALLE 21 HACIA LA CALLE 2 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 37 DE LA COLONIA SAN FELIPE Y A MANO DERECHA SE, lon:-89.73624177, lat:20.86923126}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 435207.61 | 435207.61 | 435207.61 | 435207.61 | 435207.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-R33-IR-01-20, contratista:CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES PARA LA INDUSTRIA CENGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:435207.61, importe_modificado:435207.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.0}} | {1866782/proyecto_PROCESO, 1866782/proyecto_INICIO, 1866782/proyecto_FIN, 1866782/proyecto_PROCESO, 1866782/proyecto_FIN, 1866782/proyecto_INICIO, 1866782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401866979 | Proyecto de inversión | 36353.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36353.24, modificado:36426.88}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ - 259505 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TINUM | 259505 | S | 385 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 13 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13-A CALLE 13 DOMICILIO CONOCIDO X 2 Y 4, lon:-88.58501396, lat:20.69894133}} | 2020-12-15 | 2020-12-29 | 36426.88 | 36426.88 | 36426.88 | 36426.88 | 36426.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TINUM-INFRA-IR3-03-2020, contratista:PROACSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:532666.22, importe_modificado:532666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1866979/proyecto_INICIO, 1866979/proyecto_FIN, 1866979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2021-01-15}}
2020 | 4 | YUC200401867458 | Proyecto de inversión | 479009.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479009.9, modificado:479009.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA - 260627 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UAYMA | 260627 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.9, meta_modificada:22.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 23, CALLE 25 A UNN COSTADO DEL CONVENTO LA CALLE DEL CENOTE, lon:-88.31656663, lat:20.71564101}} | 2020-12-06 | 2020-12-31 | 479009.9 | 479009.9 | 479009.9 | 479009.9 | 479009.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-2020-07-IR, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE UAYMA, monto:818611.66, importe_modificado:818611.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.9}} | {1867458/proyecto_FIN, 1867458/proyecto_INICIO, 1867458/proyecto_PROCESO, 1867458/proyecto_FIN, 1867458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401869083 | Proyecto de inversión | 71805.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71805.79, modificado:71805.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN TICUL LOCALIDAD TICUL - 264867 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | 264867 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 22 DE LA CALLE PRINCIPAL LLEGAR HASTA LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LOS CRUZAMIENTOS 29 Y 31 A MEDIA CUADRA SE EN, lon:-89.52863513, lat:20.3935651}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | 71805.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2012775.92, importe_modificado:2012775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1869083/proyecto_FIN, 1869083/proyecto_PROCESO, 1869083/proyecto_INICIO, 1869083/proyecto_FIN, 1869083/proyecto_PROCESO, 1869083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401876160 | Proyecto de inversión | 7649.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7649.62, modificado:7649.62}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PRELIMINARES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA 31DJN0181Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-337-20 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 35 & Calle 18, Centro, Peto, Yuc., Mexico, lon:-88.9172952, lat:20.1231486}} | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 7649.62 | 7649.62 | 7649.62 | 7649.62 | 7649.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0100A, contratista:EDIER RICARDO CHAN SANCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7649.62, importe_modificado:7649.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878307 | Proyecto de inversión | 51008.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51008.1, modificado:51008.1}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MURETE Y ACOMETIDA PARA MEDICIÓN REALIZADOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, C.C.T. 31DCC0250Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB, MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-457-20 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:Hunkanab, Yuc., Mexico, lon:-89.8569444, lat:20.9638888}} | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 51008.1 | 51008.1 | 51008.1 | 51008.1 | 51008.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0209A, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51008.1, importe_modificado:51008.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878318 | Proyecto de inversión | 16930 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16930.0, modificado:16930.0}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS EN MURETE Y ACOMETIDA PARA MEDICION EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA C.C.T 31DPR2105Y UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-458-20 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 100 & Calle 185, Mérida, Yuc., Mexico, lon:-89.6693794, lat:20.8965506}} | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 16930 | 16930 | 16930 | 16930 | 16930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0210A, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16930.0, importe_modificado:16930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | YUC200401878365 | Proyecto de inversión | 160263.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160263.57, modificado:160263.57}} | MANTENIMIENTO Y/O SERVICIO RELATIVO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ALBAÑILERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA CENTENO ROSADO C.C.T. 31DPR0997J, UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | FAMBASEMER-460-20 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 23, Flor Campestre, Valladolid, Yuc., Mexico, lon:-88.1858676, lat:20.7005879}} | 2020-11-17 | 2020-11-19 | 160263.57 | 160263.57 | 160263.57 | 160263.57 | 160263.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-20-0216A, contratista:Constructora Leijo S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:160263.57, importe_modificado:160263.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC16160400829235 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
YUC16170200888205 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3227943 | 3227943
YUC17180101076250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC180301400102 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 42500000 | 41215034.5
YUC190401684186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154747.05 | 1154748.1
YUC200101701970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 101991172.92 | 101961839.12
YUC200101702434 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1182337.48
YUC200101704235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3910944.74 | 3910944.74
YUC200201705038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 23362569.97 | 23362569.97
YUC200201707877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527995.56 | 527646.06
YUC200201708196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 565414.35
YUC200201708214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 535955.7
YUC200201708233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 601618.02
YUC200201708642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 461669.4 | 461669.4
YUC200201708713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 515162.35 | 462082.71
YUC200201710305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4900000 | 3755240.72
YUC200201711274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 28713241 | 28355918.13
YUC200201711917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979448.96 | 979448.96
YUC200301728134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2752058.52 | 2751045.13
YUC200301729106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81250.57 | 81250.58
YUC200301729362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123919.58 | 123919.58
YUC200301735941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282104.02 | 282104.02
YUC200301736716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310244.56 | 310244.56
YUC200301739112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263526.72 | 263526.72
YUC200301739409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210858.41 | 210858.41
YUC200301739800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584962.38 | 584962.38
YUC200301740914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193447.17 | 193447.17
YUC200301741282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216813.78 | 216813.78
YUC200301742152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329792.96 | 329792.96
YUC200301742326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315968.04 | 315968.04
YUC200301742918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312324.84 | 312324.84
YUC200301744435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166107.15 | 166107.15
YUC200301744627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647236.96 | 647236.96
YUC200301744666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172307.12 | 172307.12
YUC200301745157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 973160.08 | 971089.64
YUC200301745999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90804.6 | 90804.6
YUC200301746037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67763.88 | 67763.88
YUC200301746151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62302.25 | 62302.25
YUC200301746648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301746806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13069.16 | 13069.16
YUC200301747010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68038.14 | 68038.14
YUC200301747521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1296301.9 | 1296301.9
YUC200301751031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962966.45 | 962966.45
YUC200301751139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627008.52 | 627008.52
YUC200301751163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372588.98 | 372588.98
YUC200301751206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246361.44 | 246361.44
YUC200301751778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111179.81 | 111179.81
YUC200301751927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6017.09 | 6017.09
YUC200301752148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94953.86 | 94953.86
YUC200301752218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166812.45 | 166812.45
YUC200301752322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106615.57 | 106615.57
YUC200301752386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59677.04 | 59677.04
YUC200301752782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60027.88 | 60027.88
YUC200301752811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104121.6 | 104121.6
YUC200301753282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101523.79 | 101523.79
YUC200301753417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.7 | 109309.7
YUC200301754693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101523.79 | 101523.79
YUC200301754722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101523.79 | 101523.79
YUC200301754733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116174.67 | 116174.67
YUC200301755321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45504.63 | 45504.63
YUC200301755406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101099.16 | 101099.16
YUC200301755770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103947.72 | 103947.72
YUC200301755903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50183.71 | 50183.71
YUC200301756111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4966.1 | 4966.1
YUC200301756157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108365.87 | 108365.87
YUC200301756359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48699.17 | 48699.17
YUC200301756365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47231.53 | 47231.53
YUC200301756525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7092.81 | 7092.81
YUC200301756783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 105170.83
YUC200301757916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108112.01 | 108112.01
YUC200301757996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99722.79 | 99722.79
YUC200301758019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5218.14 | 5218.14
YUC200301758022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59636.03 | 59636.03
YUC200301758081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382665.18 | 382665.18
YUC200301758132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88221.51 | 88221.51
YUC200301759307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690290.2 | 689089.87
YUC200301759550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75942.25 | 75724.81
YUC200301759996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75391.69 | 75391.69
YUC200301760011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150783.4 | 150783.4
YUC200301760107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315057.55 | 315057.55
YUC200301760153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60579.84
YUC200301760219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88569.89 | 88569.89
YUC200301760252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60579.84
YUC200301760307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918624.38 | 918624.38
YUC200301760427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250124.1 | 250124.1
YUC200301760467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83374.7 | 83374.7
YUC200301760561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124540.78 | 124540.78
YUC200301760617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320378.09 | 320378.09
YUC200301761253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222420.51 | 213313.8
YUC200301761289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416979.14 | 406966.7
YUC200301761309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87955.46 | 85674.75
YUC200301761321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95515.93 | 169410.72
YUC200301761428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131583.56 | 131583.56
YUC200301761437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131583.56 | 131583.56
YUC200301761781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349085.63 | 349085.77
YUC200301762165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398171.95 | 398171.95
YUC200301763364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187718.06 | 186141.86
YUC200301763644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13464508.91 | 13464508.91
YUC200301764561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59409.54 | 59409.54
YUC200301764584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99741.99 | 99741.99
YUC200301764966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718803.6 | 718183.58
YUC200301765129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38575.23 | 38575.23
YUC200301765341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96873.22 | 96873.22
YUC200301765494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122818.28 | 122818.28
YUC200301765514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96873.22 | 96873.22
YUC200301765535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85500.29 | 85500.29
YUC200301765536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4932.35 | 4932.35
YUC200301765600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21291.77 | 21291.77
YUC200301765607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50089.15 | 50089.15
YUC200301765613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11088.79 | 11088.79
YUC200301765622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60901.8 | 60901.8
YUC200301765627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9399.26 | 9399.26
YUC200301765632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110341.83 | 110341.83
YUC200301766253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61984.34 | 61984.34
YUC200301766679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58454.02 | 58454.02
YUC200301767605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573986.91 | 573986.91
YUC200301768618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725008.5 | 788566.26
YUC200301769876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39732.05 | 39732.05
YUC200301770077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52539.86 | 52539.86
YUC200301770235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69589.28 | 69589.28
YUC200301770252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62223.27 | 62223.27
YUC200301770254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111943.03 | 111943.03
YUC200301770280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108366.02 | 108366.02
YUC200301771002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349962.2 | 349962.2
YUC200301771577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111914.31 | 111914.31
YUC200301772152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725008.5 | 724881.97
YUC200301772296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44886.66 | 44886.66
YUC200301772485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7686.39 | 7686.39
YUC200301772629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180557.09 | 180557.09
YUC200301772763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102644.94 | 102644.94
YUC200301772974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86898.82 | 86898.82
YUC200301773412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103167.24 | 103167.24
YUC200301773549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112125.3 | 112125.3
YUC200301773727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43931.88 | 43931.88
YUC200301774582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213947.35 | 213947.35
YUC200301774655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89720.05 | 89720.05
YUC200301774673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170621.58 | 170621.58
YUC200301779006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81357.86
YUC200301779159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221710.29 | 221108.01
YUC200301779246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246549.81 | 246549.81
YUC200301780193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369517.15 | 368513.35
YUC200301780791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39010.8 | 38923.28
YUC200301781705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72489.49 | 72489.49
YUC200301782882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71798.77 | 71798.77
YUC200301783041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625822.12 | 633706.31
YUC200301788441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501189.29 | 501189.29
YUC200301788503 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788516 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301790431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351255.24 | 351255.24
YUC200301790434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6901.99 | 18470.45
YUC200301790894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67039.8 | 140990.55
YUC200301790990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101076.39 | 100967.59
YUC200301790997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62853.39 | 84118.14
YUC200301791038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16588.07 | 47640.02
YUC200301791040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4711.51 | 2911.52
YUC200301791046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14976.39 | 13405.91
YUC200301791125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11522.79 | 110022.79
YUC200301791151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5918.13 | 4806.02
YUC200301791256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23863.73 | 23863.73
YUC200301791532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5218.3 | 5218.29
YUC200301791860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16401.67 | 27888.7
YUC200301791877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5177352.18 | 4548632.91
YUC200301791931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 550000 | 637984
YUC200301792586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 805069.9 | 1589982.19
YUC200401798727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 206245.78
YUC200401798730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1005200 | 1001171.78
YUC200401798762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 69082.5
YUC200401798783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68026.91
YUC200401798799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 287200
YUC200401798815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71512.27
YUC200401798825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70931.9
YUC200401798847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71512.27
YUC200401798856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70914.19
YUC200401798861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71512.27
YUC200401798877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401798889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401798890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401798893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74908.49
YUC200401798896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51282 | 39205.98
YUC200401798918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 419839.29
YUC200401798919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401798920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22792 | 22792
YUC200401798921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 141828.38
YUC200401798924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70491.79
YUC200401798938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 65508.93
YUC200401798940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 65508.93
YUC200401798948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1148800 | 1150137.41
YUC200401798959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71804.44
YUC200401798961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 653647.16
YUC200401798987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 648127.31
YUC200401798990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 212241.6
YUC200401799048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1148800 | 1068709.44
YUC200401799057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 11396
YUC200401799079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 104907.5
YUC200401799085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 65508.93
YUC200401799092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143597.12
YUC200401799098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66900.25
YUC200401799114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 812700 | 791864.22
YUC200401799118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 72014.15
YUC200401799124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5030.64
YUC200401799152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74812.84
YUC200401799154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32254.45
YUC200401799160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 72014.15
YUC200401799162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4837.91
YUC200401799167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33719.26
YUC200401799174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70931.9
YUC200401799184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 327544.65
YUC200401799207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 382260.1
YUC200401799214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72215.8
YUC200401799248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 718000 | 718000
YUC200401799254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 286492.48
YUC200401799265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 146550.18
YUC200401799266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 29130.11
YUC200401799268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 37362.35
YUC200401799318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401799334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11523.22
YUC200401799336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 133800.5
YUC200401799342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 291888.84
YUC200401799345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71798.34
YUC200401799352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71798.34
YUC200401799364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144301.71
YUC200401799366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 11396
YUC200401799367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5768.82
YUC200401799371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 204080.74
YUC200401799375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90300 | 70491.78
YUC200401799387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 580000 | 566171.61
YUC200401799393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 138165.01
YUC200401799401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68026.91
YUC200401799422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 344672.85
YUC200401799425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 200700.75
YUC200401799431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215400
YUC200401799433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 67194.19
YUC200401799460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72497.83
YUC200401799468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 11396
YUC200401799472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 134388.38
YUC200401799476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 13664.36
YUC200401799538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143402.88
YUC200401799541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 574400 | 537553.52
YUC200401799550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 263887.26
YUC200401799645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143246.24
YUC200401799649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217493.48
YUC200401799652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 286492.48
YUC200401799662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215575.92
YUC200401799690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 70771.34
YUC200401799700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 76452.02
YUC200401799723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215104.32
YUC200401799746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401799750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 80577.56
YUC200401799757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33704.26
YUC200401799760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 646239.93
YUC200401799770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144960.82
YUC200401799781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 299251.33
YUC200401799783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 305196.65
YUC200401799787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72480.41
YUC200401799849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 79647.88
YUC200401799864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 31326.1
YUC200401799879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3087400 | 3058577.38
YUC200401799896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4308000 | 4267782.39
YUC200401799901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 402887.82
YUC200401799902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193212 | 193212
YUC200401799910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 386579.22
YUC200401799934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 60939.74
YUC200401799950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 153688.69
YUC200401799962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128808 | 128808
YUC200401800041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8040
YUC200401801186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 207247.51
YUC200401801238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66365.95
YUC200401801243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70491.79
YUC200401801245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 15259.83
YUC200401801249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 132731.9
YUC200401801378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 72627.49
YUC200401801386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 89753.28
YUC200401801400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 29919.55
YUC200401801402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 132731.9
YUC200401801405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 398195.7
YUC200401801412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 18727.59
YUC200401801420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6242.53
YUC200401801421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 220603.14
YUC200401801478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 220600.17
YUC200401801483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 138165.01
YUC200401801512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401801516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175500 | 175500
YUC200401801516 | ESTATAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 79860 | 79860
YUC200401801516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 198000 | 198000
YUC200401801604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 797500 | 797500
YUC200401801611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 67512.7
YUC200401801701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6242.53
YUC200401801745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90300 | 86206.47
YUC200401804323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 145254.93
YUC200401818847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261963.08 | 261185.03
YUC200401821871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7796.5 | 7796.5
YUC200401821873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65855.47 | 65855.47
YUC200401821875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95940.9 | 95940.9
YUC200401822301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63186.38 | 63186.38
YUC200401822517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3551198.46 | 3534529.09
YUC200401822712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155642.48 | 155642.48
YUC200401823197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545558.22 | 545558.22
YUC200401823206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5184.42 | 5184.42
YUC200401823560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48352.2 | 48352.2
YUC200401823582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116424.4 | 116424.4
YUC200401823588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121969.33 | 121969.33
YUC200401823607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38427.54 | 38427.54
YUC200401823615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50157.85 | 50157.85
YUC200401823622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52174.49 | 52174.49
YUC200401823639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40362.35 | 40362.35
YUC200401823763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111292.8 | 111292.8
YUC200401823819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108319.69 | 108319.69
YUC200401824006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41297.29 | 41297.29
YUC200401824063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442415.49 | 442415.49
YUC200401824418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44117.17 | 44117.17
YUC200401825001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15637.93 | 15637.93
YUC200401826867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63574.41 | 63574.41
YUC200401828859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121124.03 | 121124.03
YUC200401829073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48540.85 | 48540.85
YUC200401829276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110993.65 | 110993.65
YUC200401829632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508129.69 | 508129.69
YUC200401829641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103970.08 | 103970.08
YUC200401829649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37471.63 | 37471.63
YUC200401829988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36200.41 | 36200.41
YUC200401830010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126318.55 | 126318.55
YUC200401830201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79681.07 | 79681.07
YUC200401830409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104111.33 | 104111.33
YUC200401830853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88451.44 | 88451.44
YUC200401831652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40995.71 | 40995.71
YUC200401831683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377226.86 | 377226.86
YUC200401832173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845907.04 | 850044.56
YUC200401832240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41488.77 | 41488.77
YUC200401832265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82977.54 | 82977.54
YUC200401832284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415332.33 | 415332.33
YUC200401832435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191831.22 | 191831.22
YUC200401834040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2496349.24 | 2458903.99
YUC200401834111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79868.9 | 79868.9
YUC200401834204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319475.58 | 297979.35
YUC200401834341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116611.32 | 116611.32
YUC200401835198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1729047.12 | 2192244.48
YUC200401835233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74420.49 | 67299.02
YUC200401835477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 291390.63
YUC200401836154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374998.87 | 374944.76
YUC200401837520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715087.09 | 807315.08
YUC200401838204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424385.71 | 478913.74
YUC200401838723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693711.71 | 693623.96
YUC200401838774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847869.86 | 847762.62
YUC200401838815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77079.08 | 77018.49
YUC200401838892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462474.47 | 461875.06
YUC200401839091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163399.92 | 163399.92
YUC200401839127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88077.52 | 88077.52
YUC200401839709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49034.07 | 49034.07
YUC200401839734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12594.65 | 12594.65
YUC200401839942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68370.31 | 68370.31
YUC200401839958 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | SALDO FISM | 30836.44 | 0
YUC200401839958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2015841.06 | 2045462.82
YUC200401840927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269034.58 | 268770.43
YUC200401843341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2331727.09 | 2807731.71
YUC200401843747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91974.97 | 91974.97
YUC200401843820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79747.65 | 79747.65
YUC200401843829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108201.53 | 108201.53
YUC200401843929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116529.02 | 116529.02
YUC200401844846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81999.98 | 81999.98
YUC200401847818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296611.18 | 296611.18
YUC200401848570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48582.84 | 48362.03
YUC200401848584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10089.4 | 9821.48
YUC200401848663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3801.38 | 3801.38
YUC200401848681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120385.96 | 120385.96
YUC200401848942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9339.62 | 9339.62
YUC200401849509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67463.43 | 67463.43
YUC200401849718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821505.28 | 821505.28
YUC200401849984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29561.6 | 29561.6
YUC200401850170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103048.17 | 103048.17
YUC200401850279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448093.79 | 448093.79
YUC200401854269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121020.47 | 117594.98
YUC200401854551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74236.2 | 74236.2
YUC200401863718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142769.36 | 142769.36
YUC200401866122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39808.3 | 39808.4
YUC200401867658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157481.98 | 157247.98
YUC200401874565 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874568 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401874571 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4703.58 | 4703.58
YUC200401875059 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875210 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401876225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19451.9 | 19451.9
YUC200401876274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161827.9 | 161827.9
YUC200401877063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26262.44 | 26262.44
YUC200401877620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16329.92 | 16329.92
YUC200401877637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71607.12 | 71607.12
YUC200401877648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10510.25 | 10510.25
YUC200401877664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28325.67 | 28325.67
YUC200401877761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32081.3 | 32081.3
YUC200401877781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6519740.61 | 6519740.61
YUC200401877812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2199516.37 | 2199516.37
YUC200401877925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3545.04 | 3545.04
YUC200401878012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10926.95 | 10926.95
YUC200401878131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20618.49 | 20618.49
YUC200401878530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69101.34 | 69101.34
YUC200401878539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6692508.83 | 6692508.83
YUC200401879205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7129.92 | 7129.92
YUC200401879237 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2075000 | 2075000
YUC200401879283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879370 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111775.99 | 111775.99
YUC200401879549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237144.58 | 237144.58
YUC200401879710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 130870.83 | 130870.83
YUC200401879723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 113469.15 | 113469.15
YUC200401880305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 291469.66 | 291469.66
YUC200401880430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77900.28 | 77900.28
YUC200401880451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13238.3 | 13238.3
YUC200401880457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75330.73 | 75330.73
YUC200401880466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63985.94 | 63985.94
YUC200401880472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8616.33 | 8616.33
YUC200401880515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184085.97 | 184085.97
YUC200401880527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266019.64 | 266019.64
YUC200401880534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12705.99 | 12705.99
YUC200401880572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8167.65 | 8167.65
YUC200401880613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86587.32 | 86587.32
YUC200401880615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18874.75 | 18874.75
YUC200401880618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24880.7 | 24880.7
YUC200401880638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17330.25 | 17330.25
YUC200401880639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5310.67 | 5310.67
YUC200401880642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15804.8 | 15804.8
YUC200401880674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3040.41 | 3040.41
YUC200401880713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23313.96 | 23313.96
YUC200401880868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 558007.7 | 558007.7
YUC200401881004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14906.86 | 14906.86
YUC200401881016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48751.17 | 48751.17
YUC200401881032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16085.84 | 16085.84
YUC200401881107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50287.49 | 50287.49
YUC200401881481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62610.47 | 62610.47
YUC200401881495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139152.87 | 139152.87
YUC200401881746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489869.74 | 489869.74
YUC200401881774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6228.52 | 6228.52
YUC200401881791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19716.21 | 19716.21
YUC200401881911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30630.33 | 30630.33
YUC16160300737050 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 609272.76
YUC17170401044960 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC17170401045941 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC190401578220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 866650.17 | 866650.16
YUC190401578220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 866650.16 | 866650.16
YUC190401611851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 529739 | 541328.52
YUC190401611851 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 82500 | 106600.54
YUC190401611851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 506549 | 506548.8
YUC190401611851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429000 | 391993.45
YUC200101704099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 685400 | 685400
YUC200101704101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2823150 | 2823150
YUC200101704102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 29883414 | 29883414
YUC200101704103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6174288.34 | 6174288.34
YUC200201707625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 457098.95
YUC200201707990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 483364.51
YUC200201708192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 622415.88
YUC200201708311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151485.16 | 854375.87
YUC200201708359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 871634.76 | 834906.12
YUC200201708371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536989.59 | 518041.37
YUC200201708596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15190172 | 15190172
YUC200201708682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544552.29 | 528391.99
YUC200201708706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2007680.2 | 2007680.2
YUC200201708737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995586.75 | 995586.75
YUC200201710173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 131863 | 131863
YUC200301727990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413815.9 | 413789.01
YUC200301728786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769288.13 | 769261.24
YUC200301729530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95251.96 | 95251.96
YUC200301735036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330495.11 | 330123.53
YUC200301735113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330495.11 | 330123.53
YUC200301736883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96681.46 | 96681.46
YUC200301742385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438049.07 | 438049.07
YUC200301742879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330541.15 | 330541.15
YUC200301744724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118594.6 | 118594.6
YUC200301744809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466282.11 | 466282.11
YUC200301745601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61076.3 | 61076.3
YUC200301746152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113766.81 | 113766.81
YUC200301746826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102179.71 | 102179.71
YUC200301746945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 107660.77
YUC200301749300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1929022.46 | 1926510.92
YUC200301750888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173721.15 | 173721.15
YUC200301750908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329905.22 | 329905.22
YUC200301751792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111179.81 | 111179.81
YUC200301751858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37819.17 | 37819.17
YUC200301752163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123450.99 | 123450.99
YUC200301752217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71395.32 | 71395.32
YUC200301753251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93665.17 | 93665.17
YUC200301753400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54758.72 | 54758.72
YUC200301753499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104121.6 | 104121.6
YUC200301753707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103656.5 | 103656.5
YUC200301754058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107620.39 | 107620.39
YUC200301754683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714051.66 | 1712384.27
YUC200301754715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8567.98 | 8567.98
YUC200301754731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114626.7 | 114626.7
YUC200301755409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165845.15 | 165845.15
YUC200301755899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4549.44 | 4549.44
YUC200301756142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17710608.29 | 18272267.29
YUC200301756242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109471.72 | 109471.72
YUC200301756323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106958.6 | 106958.6
YUC200301756388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 105170.83
YUC200301756772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3943.56 | 3943.56
YUC200301756776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110281.9 | 110281.9
YUC200301757119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65102.12 | 65102.12
YUC200301757165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15233.44 | 15233.44
YUC200301757405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154751.22 | 154751.22
YUC200301758015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116106 | 116106
YUC200301758032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125778.88 | 125778.88
YUC200301758223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2996571.96 | 3138059.55
YUC200301758470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75942.25 | 75724.81
YUC200301760155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59942.64 | 59942.64
YUC200301760268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91130.69 | 90869.76
YUC200301760466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452243.25 | 1451908.28
YUC200301760552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83027.19 | 83027.19
YUC200301760641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3531085.86 | 3485506.16
YUC200301760992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89842.07 | 89842.07
YUC200301762177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464825.17 | 464825.17
YUC200301762472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112937.1 | 112937.1
YUC200301762568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351387.28 | 351387.28
YUC200301764580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80775.53 | 80775.53
YUC200301765098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118946.98 | 118946.98
YUC200301765152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34039.32 | 34039.32
YUC200301765305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59784.03 | 59784.03
YUC200301765487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102583.56 | 102583.56
YUC200301765522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155931.45 | 155931.45
YUC200301765531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124546.28 | 124546.28
YUC200301765539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103151.29 | 103151.29
YUC200301765565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69963.68 | 69963.68
YUC200301765626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116977.33 | 116977.33
YUC200301765777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113862.4 | 113862.4
YUC200301765960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116526.22 | 116526.22
YUC200301766056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116526.22 | 116526.22
YUC200301766080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42576.86 | 42576.86
YUC200301766381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117499.02 | 117499.02
YUC200301766475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63724.57 | 63724.57
YUC200301766683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14056.97 | 14056.97
YUC200301766708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118870.68 | 118870.68
YUC200301766718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111088.17 | 111088.17
YUC200301766747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72040.8 | 72040.8
YUC200301766748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3727812.19 | 3727812.19
YUC200301767121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348510.16 | 348510.16
YUC200301767333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50715.33 | 50715.33
YUC200301767678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479194.19 | 479194.19
YUC200301767710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370757.98 | 370757.98
YUC200301769211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718002.4 | 769637.5
YUC200301770110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55175.14 | 55175.14
YUC200301770199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7077.16 | 7077.16
YUC200301770209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58808.98 | 58808.98
YUC200301770227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76652.43 | 76652.43
YUC200301770297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96375.68 | 96375.68
YUC200301770986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498822.84 | 498822.84
YUC200301771051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101394.88 | 101394.88
YUC200301771063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111943.03 | 111943.03
YUC200301771071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167882.13 | 167882.13
YUC200301772831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61762.96 | 61762.96
YUC200301772903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75583.83 | 75583.83
YUC200301772918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111443.3 | 111443.3
YUC200301772969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49095.48 | 49095.48
YUC200301773013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55036.7 | 55036.7
YUC200301773515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103167.24 | 103167.24
YUC200301773714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439238.57 | 437197.46
YUC200301774650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41166.02 | 41166.02
YUC200301774683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85638.65 | 85638.65
YUC200301774689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151569.38 | 151569.38
YUC200301774691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153807.81 | 153807.81
YUC200301778404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81357.86
YUC200301778448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36159.52 | 36159.52
YUC200301779926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73702.67
YUC200301780014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163246.5 | 162715.72
YUC200301780891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147806.86 | 147405.34
YUC200301780924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163246.5 | 162715.72
YUC200301783120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143597.54 | 138531.39
YUC200301787618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809685.36 | 872720.6
YUC200301787704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14700.04 | 128719.55
YUC200301788211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24005.9 | 32562.51
YUC200301788227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 506754.09 | 506754.09
YUC200301788236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937412.52 | 937412.52
YUC200301788324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875539.93 | 875539.93
YUC200301788425 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788587 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980302.2 | 980302.2
YUC200301788642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 610000
YUC200301788678 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200301790568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29224.05 | 37132.07
YUC200301790898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55034.59 | 54995.23
YUC200301791048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31506.92 | 48746.47
YUC200301791049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5661.68 | 52403.76
YUC200301791120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1652.91 | 36320.12
YUC200301791239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19806.54 | 19806.54
YUC200301791482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12537.21 | 54792.4
YUC200301791490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40738.42 | 24051.81
YUC200301791719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4627.48 | 81922.26
YUC200301791858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13852.88 | 13852.88
YUC200301792595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 550000 | 637984
YUC200401798698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8724.15
YUC200401798699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 69311.84
YUC200401798708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 67710.89
YUC200401798751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71804.44
YUC200401798770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215400
YUC200401798795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28490 | 25153.2
YUC200401798802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 346143.85
YUC200401798803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22792 | 22792
YUC200401798806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 30574.11
YUC200401798811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 70931.9
YUC200401798822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 146550.18
YUC200401798833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33719.26
YUC200401798863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 140329.42
YUC200401798866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
YUC200401798867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1005200 | 993046.6
YUC200401798878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
YUC200401798895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 141828.38
YUC200401798899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401798901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 139946.44
YUC200401798909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28490 | 28490
YUC200401798923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34188 | 34188
YUC200401798928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 425485.13
YUC200401798933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70931.9
YUC200401798935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143402.88
YUC200401798953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 374542.33
YUC200401798956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143608.87
YUC200401798957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71512.27
YUC200401798963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 96606
YUC200401798967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71804.44
YUC200401798985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74908.49
YUC200401799003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217215.21
YUC200401799005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4338.91
YUC200401799020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71512.27
YUC200401799022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32385.64
YUC200401799028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 31330.81
YUC200401799051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33008.68
YUC200401799054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 76844.35
YUC200401799060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 942500 | 948638.68
YUC200401799072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 358992.8
YUC200401799077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72150.85
YUC200401799091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 580000 | 579940.06
YUC200401799105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800.53
YUC200401799116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 618738.48
YUC200401799127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70933.66
YUC200401799131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161010 | 161272.25
YUC200401799142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68748.72
YUC200401799163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600
YUC200401799164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 72014.15
YUC200401799170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4837.91
YUC200401799171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725000 | 723973.63
YUC200401799199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401799234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90300 | 87984.91
YUC200401799267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 286492.48
YUC200401799278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 150536.41
YUC200401799299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800.38
YUC200401799303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70747.2
YUC200401799313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 14901.09
YUC200401799339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34188 | 40685.52
YUC200401799361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 11396
YUC200401799394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4951.97
YUC200401799406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 70771.45
YUC200401799423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72497.83
YUC200401799440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 652500 | 642705.48
YUC200401799445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 197915.44
YUC200401799452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6242.53
YUC200401799453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215413.32
YUC200401799462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 78156.99
YUC200401799463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 295134.96
YUC200401799471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 156313.98
YUC200401799482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 76460.56
YUC200401799484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 14320.5
YUC200401799488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 67194.19
YUC200401799497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 363137.31
YUC200401799549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71858.63
YUC200401799554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143717.28
YUC200401799556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 214869.36
YUC200401799647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 115886.73
YUC200401799657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71623.07
YUC200401799670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 14320.5
YUC200401799675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 574400 | 574869.12
YUC200401799683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6138.88
YUC200401799689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 70747.2
YUC200401799748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 647322.14
YUC200401799763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401799802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 159295.76
YUC200401799821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 80577.57
YUC200401799823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12000.04
YUC200401799835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72405.07
YUC200401799870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 71839.55
YUC200401799881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 143679.1
YUC200401799894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12616.76
YUC200401799900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144994.78
YUC200401799903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 71839.55
YUC200401799919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362462.54
YUC200401799921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 34181.21
YUC200401799960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401799961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217441.22
YUC200401799965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 101566.23
YUC200401800071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 224438.49
YUC200401801224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66365.95
YUC200401801247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 140983.58
YUC200401801251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 29919.55
YUC200401801364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 29916.88
YUC200401801403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 73534.38
YUC200401801409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66365.95
YUC200401801488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 69082.51
YUC200401801543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362500
YUC200401801556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 73534.38
YUC200401801608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 67512.68
YUC200401801621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 8818.98
YUC200401801630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 15259.83
YUC200401820857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5672.74 | 5600.86
YUC200401821844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110398.04 | 110398.04
YUC200401821853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79275.85 | 79275.85
YUC200401821862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13399.84 | 13399.84
YUC200401821870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54077.55 | 54077.55
YUC200401821874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7278.3 | 7278.3
YUC200401821876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43644.48 | 43644.48
YUC200401821877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39123.12 | 39123.12
YUC200401822176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85901.67 | 85901.67
YUC200401822202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83743.53 | 83743.53
YUC200401822727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114906.54 | 114906.54
YUC200401822743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57472.14 | 57472.14
YUC200401822812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52601.62 | 52601.62
YUC200401823048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92517.18 | 92517.18
YUC200401823110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155873.76 | 155873.76
YUC200401823163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95826.42 | 95826.42
YUC200401823181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8179.9 | 8179.9
YUC200401823376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26372.86 | 26372.86
YUC200401823509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1468135.76 | 146763636
YUC200401823549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5171.3 | 5171.3
YUC200401823621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7057.56 | 7057.56
YUC200401823647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44231.55 | 44231.55
YUC200401823672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57310.28 | 57310.28
YUC200401823859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105911.68 | 105911.68
YUC200401823876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44771.87 | 44771.87
YUC200401824068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177729.19 | 177729.19
YUC200401824071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638970.17 | 638970.17
YUC200401824093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345861.11 | 345861.11
YUC200401824516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48518.82 | 48518.82
YUC200401824523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27259.58 | 27259.58
YUC200401824646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8673.89 | 8673.89
YUC200401824675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17533.72 | 17533.72
YUC200401824720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109691.64 | 109691.64
YUC200401824944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2892.12 | 2892.12
YUC200401825136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118293.31 | 118293.31
YUC200401825183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62277.08 | 62277.08
YUC200401827341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113538.06 | 2684629.16
YUC200401828951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7524.94 | 7524.94
YUC200401829095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10948.59 | 10948.59
YUC200401829273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873894.44 | 873894.44
YUC200401829601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109931.2 | 109931.2
YUC200401829639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303354.4 | 303354.4
YUC200401829644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35067.25 | 35067.25
YUC200401829653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40400.07 | 40400.07
YUC200401829661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62516.09 | 62516.09
YUC200401829665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46851.51 | 46851.51
YUC200401829949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11671.86 | 11671.86
YUC200401829974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2905.3 | 2905.3
YUC200401830326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104111.33 | 104111.33
YUC200401830778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494295.22 | 494295.22
YUC200401831526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499390.24 | 494025.94
YUC200401831541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204978.55 | 204978.55
YUC200401831667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253324.78 | 253324.78
YUC200401831691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163380.48 | 163380.48
YUC200401832088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131081.62 | 131081.62
YUC200401832168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153801.28 | 153801.28
YUC200401832488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168136.06 | 168136.06
YUC200401833503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3109442.35 | 3109488.58
YUC200401834046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479213.37 | 483350.91
YUC200401834142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79868.9 | 79868.9
YUC200401834186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239606.69 | 218110.46
YUC200401836189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600001.12 | 599914.54
YUC200401838085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2932921.37 | 3306751.69
YUC200401838240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2490407.29 | 2810364.6
YUC200401838867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190885.06 | 190885.06
YUC200401838893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154158.16 | 154138.66
YUC200401838911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77079.08 | 76979.18
YUC200401838934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308316.31 | 307916.71
YUC200401838938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77079.08 | 77018.49
YUC200401839016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60781.4 | 60781.4
YUC200401839102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125590.03 | 125590.03
YUC200401839116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118640.13 | 118640.13
YUC200401839135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6403.39 | 6403.39
YUC200401839652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42391.64 | 42391.64
YUC200401839699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15964.21 | 15964.21
YUC200401839741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110641.39 | 110641.39
YUC200401839744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76731.91 | 76731.91
YUC200401839762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164415.91 | 164415.91
YUC200401840141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46305.22 | 46305.22
YUC200401840966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421900.94 | 421486.69
YUC200401842453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120684.01 | 120684.01
YUC200401842487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85757.58 | 85757.58
YUC200401842632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230000 | 1134614.2
YUC200401843550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127656.67 | 127656.67
YUC200401843953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82590.32 | 82590.32
YUC200401844020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99559.67 | 99559.67
YUC200401844169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102198.97 | 102198.97
YUC200401844191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101333.88 | 101333.88
YUC200401844489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108600.86 | 108600.86
YUC200401844566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18946.55 | 18946.55
YUC200401844603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75081 | 75081
YUC200401844643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58522.43 | 58522.43
YUC200401844759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29513.18 | 29513.18
YUC200401845992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630926.1 | 630926.1
YUC200401847729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156052.33 | 156052.33
YUC200401847950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333876.79 | 333876.79
YUC200401848607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125926.89 | 125926.89
YUC200401848651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100970.15 | 100970.15
YUC200401848930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60550.02 | 59944.53
YUC200401849334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45638.27 | 45638.27
YUC200401849563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274625.45 | 1274625.45
YUC200401850038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82972.91 | 82972.91
YUC200401850168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48083.97 | 48083.97
YUC200401850368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2389833.53 | 2389833.53
YUC200401850758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448093.79 | 448093.79
YUC200401867464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486302.22 | 1066713.59
YUC200401874429 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874566 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875089 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875206 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875349 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875488 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875552 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10672.74 | 10672.74
YUC200401876218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30424.45 | 30424.45
YUC200401876252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18215.9 | 18215.9
YUC200401876288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25288.39 | 25288.39
YUC200401876407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5492.79 | 5492.79
YUC200401876624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21776.04 | 21776.04
YUC200401876636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4880.38 | 4880.38
YUC200401877103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54310.8 | 54310.8
YUC200401877643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9027.92 | 9027.92
YUC200401877653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52418.74 | 52418.74
YUC200401877660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12594.4 | 12594.4
YUC200401877661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26057.56 | 26057.56
YUC200401877690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24658.74 | 24658.74
YUC200401877700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15387.05 | 15387.05
YUC200401877716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6902.14 | 6902.14
YUC200401877770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5868.79 | 5868.79
YUC200401877772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4806.02 | 4806.02
YUC200401877805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23301.83 | 23301.83
YUC200401877809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5443.3 | 5443.3
YUC200401877829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35591.79 | 35591.79
YUC200401878027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2022.68 | 2022.68
YUC200401878086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20412.29 | 20412.29
YUC200401878241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41227.95 | 41227.95
YUC200401878451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83841.48 | 83841.48
YUC200401878568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35500 | 35500
YUC200401879156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30617.89 | 30617.89
YUC200401879277 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550000 | 550000
YUC200401879473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15664.81 | 15664.81
YUC200401879664 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401879717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137754.71 | 137754.71
YUC200401879886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112993.88 | 112993.88
YUC200401879896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 274441.12 | 274441.12
YUC200401880412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21642.9 | 21642.9
YUC200401880419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8419.04 | 8419.04
YUC200401880453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7573 | 7573
YUC200401880475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19764.01 | 19764.01
YUC200401880536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4166.4 | 4166.4
YUC200401880557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10888.41 | 10888.41
YUC200401880565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145282.55 | 145282.55
YUC200401880589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5650.06 | 5650.06
YUC200401880625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61313.53 | 61313.53
YUC200401880631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33371.65 | 33371.65
YUC200401880633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29438.84 | 29438.84
YUC200401880667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40324.56 | 40324.56
YUC200401880781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56264.54 | 56264.54
YUC200401880843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17723.5 | 17723.5
YUC200401880953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5103.52 | 5103.52
YUC200401881009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13747.55 | 13747.55
YUC200401881013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38369.61 | 38369.61
YUC200401881144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42707.89 | 42707.89
YUC200401881183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15531.15 | 15531.15
YUC200401881198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58398.4 | 58398.4
YUC200401881205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12276.37 | 12276.37
YUC200401881219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21111.21 | 21111.21
YUC200401881472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101305.37 | 101305.37
YUC200401881473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86868.39 | 86868.39
YUC200401881506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170154.5 | 170154.5
YUC200401881513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55859.96 | 55859.96
YUC200401881554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58674.01 | 58674.01
YUC200401881672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 45024 | 45024
YUC200401881734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 496514.53 | 496514.53
YUC200401881757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4488.41 | 4488.41
YUC16160400815245 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 998723
YUC16170100835222 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1847561.14 | 1847561.14
YUC16170200888025 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2029822 | 2029822
YUC16170300965549 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3279758.27 | 3279758.27
YUC17170401033993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194808.6 | 194808.6
YUC190401672251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146146 | 146146
YUC190401672251 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 39150 | 26949.44
YUC190401672251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 262130 | 261143.92
YUC190401672251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207900 | 207900
YUC200101702935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 18500000 | 18079309.95
YUC200101704229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1415357 | 1415357
YUC200101704234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1599053.26 | 1599053.26
YUC200101704237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1719175.81 | 1753880.73
YUC200201705035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 177329765.73 | 177329765.73
YUC200201707976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 522033.83
YUC200201708170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 570607.79
YUC200201708366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879553.21 | 829441.13
YUC200201708591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3156216.78 | 3156216.78
YUC200201708639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466410.1 | 466410.1
YUC200201708979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 976254.25
YUC200201710863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 8141253 | 8141253
YUC200201711142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19029612 | 19175491.34
YUC200301714299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 89269.66 | 71336.87
YUC200301714717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134342.45 | 114114.25
YUC200301714965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612979.87 | 612979.86
YUC200301725195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221825.34 | 221825.34
YUC200301729724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69969.04 | 69969.04
YUC200301735592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572638.41 | 572638.41
YUC200301736821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309231.08 | 309231.08
YUC200301737344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274826.48 | 274826.48
YUC200301737431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309884.91 | 309884.91
YUC200301739631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244116.55 | 244116.55
YUC200301741576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158766.58 | 158766.58
YUC200301741673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75176.6 | 75176.6
YUC200301743051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104801.12 | 104801.12
YUC200301743857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485245.96 | 485245.96
YUC200301743978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799769.23 | 799769.23
YUC200301744083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504683.28 | 504683.28
YUC200301744117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309177.42 | 309177.42
YUC200301744315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106811.81 | 106811.81
YUC200301744364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62898.55 | 62898.55
YUC200301744508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40948.48 | 40948.48
YUC200301744719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82651.61 | 82651.61
YUC200301744750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357231.07 | 357231.07
YUC200301745933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40948.48 | 40948.48
YUC200301746074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102362.84 | 102362.84
YUC200301746618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45121.03 | 45121.03
YUC200301746622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105374.37 | 105374.37
YUC200301746694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95742.02 | 95742.02
YUC200301746715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301746965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65777.05 | 65777.05
YUC200301748709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206322.88 | 205981.36
YUC200301751130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176577.95 | 176577.95
YUC200301751965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53922.75 | 53922.75
YUC200301753214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115514.27 | 115514.27
YUC200301753249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110613.45 | 110613.45
YUC200301753434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5116.61 | 5116.61
YUC200301754245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155422.4 | 155422.4
YUC200301754682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92600.6 | 92600.6
YUC200301754719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.7 | 109309.7
YUC200301755043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.7 | 109309.7
YUC200301755072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109471.72 | 109471.72
YUC200301755075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114234.02 | 114234.02
YUC200301755365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112539.62 | 112539.62
YUC200301755377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102613.62 | 102613.62
YUC200301755402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107344.4 | 107344.4
YUC200301755407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4750.44 | 4750.44
YUC200301755571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98273.77 | 98273.77
YUC200301755592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116728.51 | 116728.51
YUC200301755746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118878.06 | 118878.06
YUC200301756245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113758.46 | 113758.46
YUC200301756306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50694.41 | 50694.41
YUC200301756338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113010.83 | 113010.83
YUC200301756371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117029.06 | 117029.06
YUC200301756382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47835.14 | 47835.14
YUC200301756648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172944.89 | 172944.89
YUC200301756786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 105170.83
YUC200301757180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107808.83 | 107808.83
YUC200301757190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125828.81 | 125828.81
YUC200301757193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97824.17 | 97824.17
YUC200301757202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108461.45 | 108461.45
YUC200301759478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91130.69 | 90869.76
YUC200301760085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327250.93 | 327250.93
YUC200301760283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94415.25 | 94415.25
YUC200301760477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131077.3 | 131077.3
YUC200301760566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249081.56 | 249081.56
YUC200301760618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66603.99 | 66603.99
YUC200301760971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144983.18 | 144983.18
YUC200301761313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139339.49 | 130199.1
YUC200301761396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125224.46 | 125224.46
YUC200301761578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131583.56 | 131583.56
YUC200301762140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41084.1 | 41084.1
YUC200301763619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187785.75 | 187762.95
YUC200301764552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108298.53 | 108298.53
YUC200301765058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359001.2 | 358623.34
YUC200301765134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91236.45 | 91236.45
YUC200301765183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102164.27 | 102164.27
YUC200301765540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5999.26 | 5999.26
YUC200301765551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103151.29 | 103151.29
YUC200301765591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116696.49 | 116696.49
YUC200301765635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39893.95 | 39893.95
YUC200301766201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10388.6 | 10388.6
YUC200301766240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15949.85 | 15949.85
YUC200301766463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68227.23 | 68227.23
YUC200301766558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59540.87 | 59540.87
YUC200301766585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5440.62 | 5440.62
YUC200301766602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41985.99 | 41985.99
YUC200301766733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102594.53 | 102594.53
YUC200301766756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73756.91 | 73756.91
YUC200301767280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258297.26 | 258297.26
YUC200301767815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150697.3 | 151404.49
YUC200301769176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379006.1 | 379581.79
YUC200301769924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65183.2 | 65183.2
YUC200301770184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4580.54 | 4580.54
YUC200301770191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55612.6 | 55612.6
YUC200301770212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100926.39 | 100926.39
YUC200301770245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9200.74 | 9200.74
YUC200301770263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14333.04 | 14333.04
YUC200301770755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100926.39 | 100926.39
YUC200301770866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133635.21 | 133635.21
YUC200301771065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78761.78 | 78761.78
YUC200301771068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75173.58 | 75173.58
YUC200301771069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89590.11 | 89590.11
YUC200301771070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104017.1 | 104017.1
YUC200301771205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7850.29 | 7850.29
YUC200301771475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111443.3 | 111443.3
YUC200301771621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91956.16 | 91956.16
YUC200301772830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103306.43 | 103306.43
YUC200301772844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15852.63 | 15852.63
YUC200301772991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117989.91 | 117989.91
YUC200301773029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111877.45 | 111877.45
YUC200301773400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46883.81 | 46883.81
YUC200301773435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103167.24 | 103167.24
YUC200301773573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3753.38 | 3753.38
YUC200301774599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82818.2 | 82818.2
YUC200301774671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352514.33 | 352514.33
YUC200301778557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78021.6 | 77846.55
YUC200301778783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117032.4 | 117032.4
YUC200301778864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73702.67
YUC200301779691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81357.86
YUC200301780568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73702.67
YUC200301780640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81357.86
YUC200301787609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107943.22 | 128126
YUC200301788292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48828.22 | 74479.11
YUC200301788381 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504063.73 | 504063.73
YUC200301788547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555324.22 | 555324.22
YUC200301790433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1213653.41 | 1204894.4
YUC200301790471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1184178.9 | 1184178.9
YUC200301790476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4225963.16 | 4225963.16
YUC200301790698 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301790818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23400000 | 23578878.49
YUC200301790828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1320673.44 | 1329092.23
YUC200301790829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24600000 | 24788537.9
YUC200301790889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14331.61 | 22076.92
YUC200301790995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7578.19 | 7569.45
YUC200301791031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20059.18 | 25525.36
YUC200301791053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4995.75 | 26813.22
YUC200301791094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4616.77 | 8052.53
YUC200301791129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35542.35 | 23831.68
YUC200301791202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26282.14 | 26282.14
YUC200301791207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5026.05 | 5026.05
YUC200301791863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23397.62 | 17725.16
YUC200301791874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5409.06 | 5409.06
YUC200301791894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77996.01 | 59245.16
YUC200301791939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 550000 | 637984
YUC200401798705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 574400 | 581019.7
YUC200401798755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68026.91
YUC200401798769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68026.91
YUC200401798798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 789800 | 761516.47
YUC200401798807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 69082.51
YUC200401798816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 75830.82
YUC200401798829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 70747.2
YUC200401798842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71701.44
YUC200401798854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 358991.7
YUC200401798857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28490 | 28490
YUC200401798858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507500 | 524359.43
YUC200401798880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71512.27
YUC200401798885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 631482.39
YUC200401798888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143024.54
YUC200401798943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143767.2
YUC200401798984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 69697.43
YUC200401798986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71798.56
YUC200401798995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145944.42
YUC200401798999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6149.58
YUC200401799017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 502555.62
YUC200401799030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32385.64
YUC200401799032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 933400 | 868326.4
YUC200401799036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 69697.43
YUC200401799047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 156313.98
YUC200401799059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72150.85
YUC200401799061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71804.44
YUC200401799070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66794.34
YUC200401799099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 1965226.78
YUC200401799101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 153688.69
YUC200401799107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 393053.56
YUC200401799111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401799113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66900.25
YUC200401799123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143246.24
YUC200401799128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 156313.98
YUC200401799136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144985.01
YUC200401799150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68748.72
YUC200401799222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 37362.35
YUC200401799252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1220600 | 1217593.04
YUC200401799262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 75268.23
YUC200401799273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 408161.47
YUC200401799290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800.38
YUC200401799293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71793.66
YUC200401799296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 146550.18
YUC200401799305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144431.6
YUC200401799307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5761.61
YUC200401799325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1077000 | 1049598.3
YUC200401799347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 17094
YUC200401799370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4398.6
YUC200401799413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 13664.36
YUC200401799424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72488.85
YUC200401799436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68934.57
YUC200401799446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72497.82
YUC200401799451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 197915.44
YUC200401799455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6832.2
YUC200401799465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 461802.7
YUC200401799490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 272107.64
YUC200401799502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 718000 | 680269.1
YUC200401799527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 201582.57
YUC200401799532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 284518.83
YUC200401799542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 278789.72
YUC200401799655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34188 | 34188
YUC200401799677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 75268.23
YUC200401799680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 78156.99
YUC200401799695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161010 | 193144.55
YUC200401799704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 38492.2
YUC200401799724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6000.09
YUC200401799731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 646187.06
YUC200401799734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217500
YUC200401799739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72277.35
YUC200401799744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42000 | 42000.14
YUC200401799754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6000.02
YUC200401799759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 207935.49
YUC200401799766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145001.26
YUC200401799774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500.63
YUC200401799795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330000 | 325858.36
YUC200401799803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 789800 | 789781.73
YUC200401799804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193212 | 209815.03
YUC200401799806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 18000.06
YUC200401799826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 149625.67
YUC200401799832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401799854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500.63
YUC200401799857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435000 | 477887.19
YUC200401799858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144995.65
YUC200401799861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2728400 | 2702928.85
YUC200401799868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435000 | 434984.32
YUC200401799872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 69311.84
YUC200401799882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507500 | 485182.83
YUC200401799886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 161155.13
YUC200401799889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 143679.1
YUC200401799890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33385.15
YUC200401799898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 71839.55
YUC200401799909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 161155.13
YUC200401799912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225414 | 225414
YUC200401799914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72492.51
YUC200401799920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 80577.56
YUC200401799922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 31326.1
YUC200401799936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72492.51
YUC200401799940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128808 | 128808
YUC200401799941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 76460.56
YUC200401799947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 76460.56
YUC200401799952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507500 | 537910.42
YUC200401800021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 718000 | 716231.2
YUC200401801223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8037.88
YUC200401801233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 132731.9
YUC200401801236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 140983.58
YUC200401801239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 281967.16
YUC200401801394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 257616 | 263684.97
YUC200401801415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66365.95
YUC200401801416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870000 | 882412.56
YUC200401801493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8037.88
YUC200401801497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8037.88
YUC200401801499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35100 | 35100
YUC200401801499 | ESTATAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 15972 | 15972
YUC200401801499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 39600 | 39600
YUC200401801508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70200 | 70200
YUC200401801508 | ESTATAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 31944 | 31944
YUC200401801508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 79200 | 79200
YUC200401801510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435000 | 441206.28
YUC200401801511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45584 | 38909.84
YUC200401801534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35100 | 35100
YUC200401801534 | ESTATAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 15972 | 15972
YUC200401801534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 39600 | 39600
YUC200401801538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217500
YUC200401801539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401801554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 73534.65
YUC200401801568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401801610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800
YUC200401820790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36420.66 | 36462.75
YUC200401820808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942383.63 | 942235.96
YUC200401822320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72434.92 | 72434.92
YUC200401822340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38917.55 | 38917.55
YUC200401822345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58133.59 | 58133.59
YUC200401822388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111101.55 | 111101.55
YUC200401822663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34154.67 | 34154.67
YUC200401822694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6284.66 | 6284.66
YUC200401822760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65193.03 | 65193.03
YUC200401823263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4457.8 | 4457.8
YUC200401823539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51493.79 | 51493.79
YUC200401823596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39157.74 | 39157.74
YUC200401823651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40633.92 | 40633.92
YUC200401823713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6511.43 | 6511.43
YUC200401823725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5299.22 | 5299.22
YUC200401824012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214425.41 | 1214425.41
YUC200401824016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766597.39 | 766597.39
YUC200401824059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620828.87 | 620828.87
YUC200401824410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5819.72 | 5819.72
YUC200401824538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101134.14 | 101134.14
YUC200401824647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172393.82 | 172393.82
YUC200401824659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64136.57 | 64136.57
YUC200401824830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100775.16 | 100775.16
YUC200401824841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98199.71 | 98199.71
YUC200401824848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124634.78 | 124634.78
YUC200401825171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10056.63 | 10056.63
YUC200401828874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123749.01 | 123749.01
YUC200401828987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102191.85 | 102191.85
YUC200401829275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525000.01 | 524528.2
YUC200401829646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95081.6 | 95081.6
YUC200401829658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68650.66 | 68650.66
YUC200401830033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119309.48 | 119309.48
YUC200401830047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62745.37 | 62745.37
YUC200401830084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90180.59 | 90180.59
YUC200401830184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25857.43 | 25857.43
YUC200401830349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112265.96 | 112265.96
YUC200401831350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145633.97 | 145633.97
YUC200401831419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984793.4 | 982386.37
YUC200401832136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307602.56 | 209205.69
YUC200401832174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327475.15 | 327478.63
YUC200401832228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131542.94 | 131542.94
YUC200401832285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82977.54 | 82977.54
YUC200401832356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575492.58 | 575492.58
YUC200401834199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239606.69 | 218110.46
YUC200401834648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3078557 | 3789040.54
YUC200401834828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144523.16 | 144523.16
YUC200401835043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79487.74 | 79487.74
YUC200401835281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1867297.36 | 1853962.29
YUC200401838428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849689.73 | 959017.51
YUC200401838518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85306.18 | 85306.18
YUC200401838831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616632.63 | 616147.93
YUC200401838894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847869.86 | 847203.41
YUC200401838914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079107.1 | 1077968.61
YUC200401838917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231237.24 | 231055.48
YUC200401838925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154158.16 | 154036.98
YUC200401838975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28801.33 | 28801.33
YUC200401839034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182344.2 | 182344.2
YUC200401839061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199850.09 | 199850.09
YUC200401839647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12996.92 | 12996.92
YUC200401839773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188818.05 | 188818.05
YUC200401839813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68089.61 | 68089.61
YUC200401839821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1838949.47 | 1837140.81
YUC200401839984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51873.76 | 51873.76
YUC200401840214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92610.41 | 92610.41
YUC200401842412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332409.14 | 332409.14
YUC200401842457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103332.25 | 103332.25
YUC200401843942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10034.9 | 10034.9
YUC200401844792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172180.28 | 172180.28
YUC200401845041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80065.96 | 80065.96
YUC200401845083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130998.74 | 130998.74
YUC200401847869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124392.96 | 123585.09
YUC200401847877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107424.11 | 106128.54
YUC200401848090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156052.33 | 156052.33
YUC200401848114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10389.63 | 10389.63
YUC200401848179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167751.44 | 167751.44
YUC200401848505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25615.09 | 24801.76
YUC200401848557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118859.99 | 118859.99
YUC200401848593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96526.8 | 96526.8
YUC200401848907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75687.53 | 74930.87
YUC200401848985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15137.51 | 14986.13
YUC200401849020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109536.51 | 109536.51
YUC200401849054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48424.68 | 48424.68
YUC200401853929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52583.98 | 52583.98
YUC200401854295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125080.26 | 125080.26
YUC200401865276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643486.58 | 643486.58
YUC200401865830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482614.75 | 482614.75
YUC200401867120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1366173.21 | 1366173.21
YUC200401867348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672862.17 | 633216.62
YUC200401872845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 444751.99 | 444751.99
YUC200401872869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 499606.46 | 499606.46
YUC200401872891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 977264.01 | 977264.01
YUC200401873429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15012.69 | 15012.69
YUC200401874180 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13677.93 | 13677.93
YUC200401874648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10226.54 | 10226.54
YUC200401875260 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875359 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875407 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875573 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401877606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23692.57 | 23692.57
YUC200401877669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6098.65 | 6098.65
YUC200401877705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7520.11 | 7520.11
YUC200401877766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29241.95 | 29241.95
YUC200401877876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6698.27 | 6698.27
YUC200401877997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19466.5 | 19466.5
YUC200401878003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6069.22 | 6069.22
YUC200401878041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5665.37 | 5665.37
YUC200401878167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47595.22 | 47595.22
YUC200401878279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19701.31 | 19701.31
YUC200401878411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2050000 | 2050000
YUC200401878431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3160000 | 3160000
YUC200401878540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35500 | 35500
YUC200401878593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8464000 | 8464000
YUC200401879118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6515.23 | 6515.23
YUC200401879197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34195.55 | 34195.55
YUC200401879332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22637.77 | 22637.77
YUC200401879617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200022.21 | 200022.21
YUC200401879696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149768.39 | 149768.39
YUC200401880295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9792.98 | 9792.98
YUC200401880313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7268.42 | 7268.42
YUC200401880327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16099.59 | 16099.59
YUC200401880370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12782.77 | 12782.77
YUC200401880425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16751.4 | 16751.4
YUC200401880461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13135.96 | 13135.96
YUC200401880480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17784.25 | 17784.25
YUC200401880496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101793.67 | 101793.67
YUC200401880533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180295.31 | 180295.31
YUC200401880539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104732.65 | 104732.65
YUC200401880553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6325.27 | 6325.27
YUC200401880584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104260.82 | 104260.82
YUC200401880608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66303.79 | 66303.79
YUC200401880623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14722.12 | 14722.12
YUC200401880632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24956.98 | 24956.98
YUC200401880646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33085.24 | 33085.24
YUC200401880694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76805.12 | 76805.12
YUC200401880696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24504.83 | 24504.83
YUC200401880699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46141.9 | 46141.9
YUC200401880711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23383.86 | 23383.86
YUC200401880773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6701.09 | 6701.09
YUC200401880789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105759.97 | 105759.97
YUC200401880859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46145.56 | 46145.56
YUC200401880863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133562.44 | 133562.44
YUC200401880892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 122811.69 | 122811.69
YUC200401880987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102415.58 | 102415.58
YUC200401880998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106900.39 | 106900.39
YUC200401881002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2988.04 | 2988.04
YUC200401881093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109932.6 | 109932.6
YUC200401881117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15764.69 | 15764.69
YUC200401881130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94520.18 | 94520.18
YUC200401881502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4806.02 | 4806.02
YUC200401881628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399488.65 | 399488.65
YUC200401881642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355184.65 | 355184.65
YUC200401881721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 71103 | 71103
YUC200401881919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17858.01 | 17858.01
YUC16160400813923 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 810218
YUC16170200885842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1901182 | 1901182
YUC16170300965468 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC17170401034011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943500 | 3000000
YUC17170401034011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 720000 | 2652930.35
YUC17170401034011 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 46500 | 46500
YUC17170401046014 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC190401577099 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 21000000 | 20729973.7
YUC190401611901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146146 | 132631.41
YUC190401611901 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 39150 | 55257.6
YUC190401611901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 207900 | 246301.19
YUC190401611901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262130 | 191333.87
YUC200101701964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 155368874.87 | 155368874.87
YUC200101702678 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758607.5 | 729430.3
YUC200201704877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3421672.62
YUC200201707627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 43284361.6 | 1659444
YUC200201708184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696718.15 | 602548.74
YUC200201708252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 524963.75
YUC200201708259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696718.15 | 574471.35
YUC200201708301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696718.15 | 574445.65
YUC200201709057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29000000 | 28748310.6
YUC200201709548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
YUC200201710185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30709 | 30708.88
YUC200301714275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49955.11 | 49955.11
YUC200301715138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68724.26 | 57197.92
YUC200301726496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126237.6 | 126237.6
YUC200301729905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40948.48 | 40948.48
YUC200301730011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330495.11 | 330123.53
YUC200301735136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330495.11 | 330123.53
YUC200301735681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145116.39 | 145116.39
YUC200301736011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266570.32 | 266570.32
YUC200301737275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125449.37 | 125449.37
YUC200301737609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880329.17 | 880329.17
YUC200301738961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233790.77 | 233790.77
YUC200301740976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194633.69 | 194633.69
YUC200301741083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547736.07 | 547736.07
YUC200301741398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332540.29 | 332540.29
YUC200301743513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335901.98 | 335901.98
YUC200301743573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151299.23 | 151299.23
YUC200301743858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362094.47 | 362094.47
YUC200301744165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46107.52 | 46107.52
YUC200301744235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40948.48 | 40948.48
YUC200301744616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114592.57 | 114592.57
YUC200301744821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91589.78 | 91589.78
YUC200301745881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69965.61 | 69965.61
YUC200301746000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120553.21 | 120553.21
YUC200301746504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110350.72 | 110350.72
YUC200301746649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100030.92 | 100030.92
YUC200301746745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301746999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301747027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301747071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301751144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479957.23 | 479957.23
YUC200301751165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343876.63 | 343876.63
YUC200301751203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270438.41 | 270438.41
YUC200301751748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179178.25 | 179178.25
YUC200301751882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111179.81 | 111179.81
YUC200301752196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104121.6 | 104121.6
YUC200301752387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115078.91 | 115078.91
YUC200301752844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104121.6 | 104121.6
YUC200301752942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46098.66 | 46098.66
YUC200301753021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101362.32 | 101362.32
YUC200301753053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173497.98 | 173497.98
YUC200301753199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7320.15 | 7320.15
YUC200301753302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115514.27 | 115514.27
YUC200301753327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59838.57 | 59838.57
YUC200301753369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107728.36 | 107728.36
YUC200301753450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115078.91 | 115078.91
YUC200301754107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114626.7 | 114626.7
YUC200301754188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103656.5 | 103656.5
YUC200301754705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73143.35 | 73143.35
YUC200301754727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115129.61 | 115129.61
YUC200301754728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48047.49 | 48047.49
YUC200301754732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50842.73 | 50842.73
YUC200301755338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168099.96 | 168099.96
YUC200301755410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106307.26 | 106307.26
YUC200301756319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106958.6 | 106958.6
YUC200301756353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46622.2 | 46622.2
YUC200301756358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108365.87 | 108365.87
YUC200301756379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43059.86 | 43059.86
YUC200301756409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93021.59 | 93021.59
YUC200301756425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109153.48 | 109153.48
YUC200301756902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 105170.83
YUC200301756943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 105170.83
YUC200301757093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103388.45 | 103388.45
YUC200301757178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119937.45 | 119937.45
YUC200301757199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102570.09 | 102570.09
YUC200301757201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103388.45 | 103388.45
YUC200301757209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108461.45 | 108461.45
YUC200301757358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80259.5 | 80259.5
YUC200301757884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73878.24 | 73878.24
YUC200301758009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99070.32 | 99070.32
YUC200301758050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70931.01 | 70931.01
YUC200301759633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248026.71 | 248026.71
YUC200301760381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165527.63 | 165527.63
YUC200301760424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83374.7 | 83374.7
YUC200301760456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89389.95 | 89389.95
YUC200301760555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83027.19 | 83027.19
YUC200301760619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327133.03 | 327133.03
YUC200301760919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183380.49 | 183380.49
YUC200301760994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131918.96 | 131918.96
YUC200301761000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173432.55 | 173432.55
YUC200301761093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4287572.35 | 4176098.79
YUC200301761329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155913.41 | 137598.31
YUC200301761335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109384.78 | 109384.78
YUC200301761386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125224.46 | 125224.46
YUC200301761466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110712.81 | 110712.81
YUC200301762523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383352.39 | 383352.39
YUC200301764118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283933.77 | 283694.6
YUC200301764156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283933.77 | 283694.59
YUC200301764582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113799.43 | 113799.43
YUC200301765151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118946.98 | 118946.98
YUC200301765156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10148.24 | 10148.24
YUC200301765158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9134.44 | 9134.44
YUC200301765280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65279.38 | 65279.38
YUC200301766630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5966.4 | 5966.4
YUC200301766651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7135.33 | 7135.33
YUC200301766697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59244.01 | 59244.01
YUC200301766728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108160.12 | 108160.12
YUC200301766987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140406.54 | 140406.54
YUC200301767288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372098.56 | 372098.56
YUC200301767307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886891.03 | 886891.03
YUC200301767329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112988.96 | 112988.96
YUC200301767730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41578.68 | 41578.68
YUC200301769898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109591.06 | 109591.06
YUC200301770020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463113.78 | 454761.5
YUC200301770121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77979.21 | 77979.21
YUC200301770149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9650.11 | 9650.11
YUC200301770232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7218.46 | 7218.46
YUC200301770274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152058.4 | 152058.4
YUC200301771066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57684.64 | 57684.64
YUC200301771661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95655.47 | 95655.47
YUC200301772303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116117.02 | 116117.02
YUC200301772342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50806.29 | 50806.29
YUC200301772917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11389.6 | 11389.6
YUC200301773008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102587.27 | 102587.27
YUC200301773045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95331.56 | 95331.56
YUC200301773542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112125.3 | 112125.3
YUC200301773768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15859.33 | 15859.33
YUC200301774129 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 150000 | 150000
YUC200301774129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284744.36 | 348850
YUC200301774588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131129.15 | 131129.15
YUC200301774660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294119.65 | 294119.65
YUC200301774679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32430.76 | 32430.76
YUC200301774692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481347.3 | 481347.3
YUC200301779402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489739.5 | 488147.17
YUC200301780380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81357.86
YUC200301780430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81357.86
YUC200301780936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81357.86
YUC200301781058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221710.29 | 221108.01
YUC200301781533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217468.5 | 217468.5
YUC200301782979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71798.77 | 71798.77
YUC200301787605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 577253.82 | 507409.11
YUC200301787606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899251.79 | 899251.79
YUC200301788196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503411.43 | 503411.43
YUC200301788205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 854355.03 | 854355.03
YUC200301790445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 351011.19 | 351011.19
YUC200301790677 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301790686 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301790892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21155.33 | 42251.7
YUC200301790899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42536.04 | 709648.49
YUC200301791217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2759.64 | 2759.64
YUC200301791333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14885.24 | 0
YUC200301791855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22040.3 | 55211.42
YUC200301791875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3956.66 | 119456.66
YUC200301791896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13860.97 | 13326.42
YUC200401798766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 207935.51
YUC200401798774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 303323.27
YUC200401798780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 718000 | 692287.7
YUC200401798786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 623058.93
YUC200401798790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 138457.63
YUC200401798797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600
YUC200401798801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 30574.11
YUC200401798809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70931.9
YUC200401798820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215575.92
YUC200401798828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 8712.44
YUC200401798830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 287434.56
YUC200401798839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 358991.7
YUC200401798884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401798902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401798907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4356.22
YUC200401798911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 17094
YUC200401798914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 11396
YUC200401798939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 131017.86
YUC200401798944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215650.8
YUC200401798945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143767.2
YUC200401798950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33906.44
YUC200401798951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 295134.96
YUC200401798955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71798.59
YUC200401798968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401798974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128808 | 128808
YUC200401798980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193212 | 193212
YUC200401799012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32385.64
YUC200401799018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 477263.29
YUC200401799024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 20342.76
YUC200401799063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 69938.34
YUC200401799074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 204541.41
YUC200401799120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 299251.35
YUC200401799129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 72014.15
YUC200401799134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 72014.15
YUC200401799155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725000 | 723245.43
YUC200401799178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 65508.93
YUC200401799185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 289921.61
YUC200401799190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 65971.81
YUC200401799215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507500 | 520710.47
YUC200401799218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 37899.31
YUC200401799219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70973.33
YUC200401799220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800.38
YUC200401799228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144431.6
YUC200401799229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215401.14
YUC200401799232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 37899.31
YUC200401799233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 204080.74
YUC200401799249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800
YUC200401799260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215400
YUC200401799261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 76452.02
YUC200401799289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6383.47
YUC200401799291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143608.87
YUC200401799312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 209919.66
YUC200401799314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270900 | 263954.74
YUC200401799319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 349866.1
YUC200401799322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5761.61
YUC200401799326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 144431.6
YUC200401799337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143597.12
YUC200401799348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600.76
YUC200401799358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 361079
YUC200401799365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215395.01
YUC200401799382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5768.82
YUC200401799395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362444.27
YUC200401799419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 353856.7
YUC200401799426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 67194.19
YUC200401799443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 197915.44
YUC200401799456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 329859.07
YUC200401799458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 903000 | 864587.4
YUC200401799469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6832.18
YUC200401799475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401799477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 451500 | 432293.69
YUC200401799485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6284.73
YUC200401799486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 137869.14
YUC200401799492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 390784.96
YUC200401799505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 374064.15
YUC200401799533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71858.63
YUC200401799535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215104.32
YUC200401799547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 604747.71
YUC200401799650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725000 | 725000
YUC200401799658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145001.26
YUC200401799687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6138.88
YUC200401799692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6138.88
YUC200401799702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 141542.68
YUC200401799703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 933400 | 934162.32
YUC200401799722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 70769.45
YUC200401799727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401799735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72405.07
YUC200401799758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507500 | 505941.49
YUC200401799762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12000.04
YUC200401799767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 646815.06
YUC200401799772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72405.07
YUC200401799786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 797500 | 876126.68
YUC200401799788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401799798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72480.4
YUC200401799801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725000 | 762991.63
YUC200401799815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 96606
YUC200401799817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74812.83
YUC200401799829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 241732.68
YUC200401799839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 25233.52
YUC200401799875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401799884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32385.64
YUC200401799887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12616.76
YUC200401799907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870000 | 917526.68
YUC200401799944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401799951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1087500 | 1120774.95
YUC200401799964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 143679.1
YUC200401801331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 29919.55
YUC200401801358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 29916.88
YUC200401801373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 398195.58
YUC200401801381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 331829.75
YUC200401801404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 199097.85
YUC200401801424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 398195.7
YUC200401801479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217500
YUC200401801489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35100 | 35100
YUC200401801489 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 15972 | 15972
YUC200401801489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 39600 | 39600
YUC200401801505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35100 | 35100
YUC200401801505 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 15972 | 15972
YUC200401801505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 39600 | 39600
YUC200401801549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1160000 | 1160000
YUC200401801559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 367671.9
YUC200401801609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215400
YUC200401801625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 8818.98
YUC200401801628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4409.49
YUC200401802094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500042.66 | 500042.66
YUC200401804180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1162189.88 | 1162189.88
YUC200401804299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 430800
YUC200401804320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90300 | 90300
YUC200401822249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6166.37 | 6166.37
YUC200401822252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61958.22 | 61958.22
YUC200401822682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103547.69 | 103547.69
YUC200401822755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7803.05 | 7803.05
YUC200401822866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5368.05 | 5368.05
YUC200401823024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119911.45 | 119911.45
YUC200401823127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155873.76 | 155873.76
YUC200401823176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118968.09 | 118968.09
YUC200401823313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101898.76 | 101898.76
YUC200401823572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52174.49 | 52174.49
YUC200401823611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112621.67 | 112621.67
YUC200401823624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167093.23 | 167093.23
YUC200401823648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98937.22 | 98937.22
YUC200401823754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115710.72 | 115710.72
YUC200401824081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800640.71 | 800640.71
YUC200401824097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1294602.53 | 1294602.53
YUC200401824230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8547.22 | 8547.22
YUC200401824487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42190.06 | 42190.06
YUC200401824520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43058.74 | 43058.74
YUC200401824553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105663.59 | 105663.59
YUC200401824821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51385.88 | 51385.88
YUC200401824852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86329.74 | 86329.74
YUC200401825078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26760.74 | 26760.74
YUC200401825128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109691.64 | 109691.64
YUC200401829212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114743.43 | 114743.43
YUC200401829269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675000.02 | 674393.41
YUC200401829650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109931.2 | 109931.2
YUC200401829652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8184.54 | 8184.54
YUC200401829656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88576 | 88576
YUC200401830081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123439.01 | 123439.01
YUC200401830235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68420.93 | 68420.93
YUC200401831202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133689.07 | 133689.07
YUC200401831693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81690.24 | 81690.24
YUC200401832129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163737.57 | 163737.57
YUC200401832188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40934.39 | 40934.39
YUC200401832363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1865801.58 | 1865801.58
YUC200401832396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90054.18 | 90054.18
YUC200401832502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384228.15 | 384228.15
YUC200401833306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966187.87 | 965853.08
YUC200401833382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6209182.04 | 6209182.04
YUC200401834149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79868.9 | 79868.9
YUC200401836401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 200205.35
YUC200401838261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524548.37 | 1711425.98
YUC200401838547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715071.06 | 715071.06
YUC200401838674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407893.68 | 457892.88
YUC200401838692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155579.41 | 175632.84
YUC200401838903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1263032.35 | 1231964.13
YUC200401839047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591942.25 | 591942.25
YUC200401839142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79325.25 | 79325.25
YUC200401839145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51688.49 | 51688.49
YUC200401839666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6948.39 | 6948.39
YUC200401839737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44147.07 | 44147.07
YUC200401839749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15510.16 | 15510.16
YUC200401839774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114241.95 | 114241.95
YUC200401839887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43383.95 | 43383.95
YUC200401840023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12672.41 | 12672.41
YUC200401840044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101991 | 101991
YUC200401840168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92610.41 | 92421.05
YUC200401840260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138915.63 | 138915.63
YUC200401843440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40139.62 | 40139.62
YUC200401843809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170621.09 | 170621.09
YUC200401843892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112621.5 | 112621.5
YUC200401844623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74985.3 | 74985.3
YUC200401844734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16219.27 | 16219.27
YUC200401844772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20748.03 | 20748.03
YUC200401844946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139296.25 | 139296.25
YUC200401847879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467842.23 | 467842.23
YUC200401847915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419560.38 | 419560.38
YUC200401848555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53470.58 | 53470.58
YUC200401848582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118859.99 | 118859.99
YUC200401849766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3175.65 | 3175.65
YUC200401850003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68212.87 | 68212.87
YUC200401850017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103048.17 | 103048.17
YUC200401850034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109379.17 | 109379.17
YUC200401850102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106965.21 | 106965.21
YUC200401850128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103048.17 | 103048.17
YUC200401850129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48776.69 | 48776.69
YUC200401850152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4280.82 | 4280.82
YUC200401850242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33994.14 | 33994.14
YUC200401850711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149364.6 | 149364.6
YUC200401851183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371029.64 | 371029.64
YUC200401853488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599714.17 | 599714.17
YUC200401854060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83322.4 | 79041.74
YUC200401865153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804358.22 | 804358.22
YUC200401865215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268119.41 | 268119.41
YUC200401865482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321743.29 | 321743.29
YUC200401872906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 436755.38 | 436755.38
YUC200401874615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14225.46 | 14225.46
YUC200401874633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22797.48 | 22797.48
YUC200401875204 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875207 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875508 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401876221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7752.42 | 7752.42
YUC200401876338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6422.91 | 6422.91
YUC200401876369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24216.49 | 24216.49
YUC200401877059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25500 | 25500
YUC200401877627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24790.43 | 24790.43
YUC200401877693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99314.17 | 99314.17
YUC200401877799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20478.13 | 20478.13
YUC200401877844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17754.12 | 17754.12
YUC200401877864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4919.98 | 4919.98
YUC200401877931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17792.41 | 17792.41
YUC200401878107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1527533.96 | 1527533.96
YUC200401878450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563860.8 | 563860.8
YUC200401878551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 548212.44 | 548212.44
YUC200401879141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55500 | 55500
YUC200401879150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136126.24 | 136126.24
YUC200401879199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23965.44 | 23965.44
YUC200401879271 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879275 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401879329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12420.55 | 12420.55
YUC200401879365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15222.32 | 15222.32
YUC200401879479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42101.35 | 42101.35
YUC200401879588 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401879614 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173554.78 | 173554.78
YUC200401879704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184208.7 | 184208.7
YUC200401879871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148926.35 | 148926.35
YUC200401880292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20045.39 | 20045.39
YUC200401880414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5863.48 | 5863.48
YUC200401880447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79957.48 | 79957.48
YUC200401880523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23072.31 | 23072.31
YUC200401880598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45988.37 | 45988.37
YUC200401880664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7915.19 | 7915.19
YUC200401880679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3343.16 | 3343.16
YUC200401880775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66771.48 | 66771.48
YUC200401880777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33823.37 | 33823.37
YUC200401880849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11047.07 | 11047.07
YUC200401880853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104751.28 | 104751.28
YUC200401881022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5927.79 | 5927.79
YUC200401881057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44636.08 | 44636.08
YUC200401881066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30864.44 | 30864.44
YUC200401881131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7931.56 | 7931.56
YUC200401881151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61638.65 | 61638.65
YUC200401881162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32700.04 | 32700.04
YUC200401881489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55528.25 | 55528.25
YUC200401881494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24984.39 | 24984.39
YUC200401881829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10903.21 | 10903.21
YUC16160300737038 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850000 | 1218391
YUC16170100835005 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40000000 | 40000000
YUC16170100835231 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900725 | 1900725
YUC16170200888062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278997 | 1278997
YUC190401611727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179841 | 179841
YUC190401611727 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 28812.15
YUC190401611727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 196991 | 196991.2
YUC190401611727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156000 | 155208.73
YUC200101702491 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1180009.59
YUC200201705049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 29986597.92 | 29986597.92
YUC200201707603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102000 | 1082808.34
YUC200201707871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532769.89 | 532769.88
YUC200201708209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 559178.73
YUC200201708231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 590582.59
YUC200201708304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 702204.12 | 526657.55
YUC200201708345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1019999.87 | 1019061.05
YUC200201708409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439525.48 | 424499
YUC200201708431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469953.53 | 469953.52
YUC200201708594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3406405.22 | 3406405.22
YUC200201708675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564990.1 | 564990.1
YUC200201708935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435617.6 | 375258.25
YUC200201709626 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301714310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16722.44 | 16722.43
YUC200301714904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480015.22 | 476477.1
YUC200301714969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 507005.23 | 507005.22
YUC200301730080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98132.47 | 98132.47
YUC200301730254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391881.34 | 391881.34
YUC200301730417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83243.73 | 83243.73
YUC200301737129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61805.74 | 61805.74
YUC200301737987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591293.37 | 591242.23
YUC200301739171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113361.71 | 113361.71
YUC200301739552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166724.25 | 166724.25
YUC200301741180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586986.65 | 586986.65
YUC200301743149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420692.61 | 420692.61
YUC200301743427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520122.06 | 520122.06
YUC200301743472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180582.65 | 1180582.65
YUC200301743910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66959.56 | 66959.56
YUC200301744216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46987.12 | 46987.12
YUC200301744275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115590.36 | 115590.36
YUC200301744553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387580.96 | 387580.96
YUC200301744744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106811.81 | 106811.81
YUC200301744824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4651.05 | 4651.05
YUC200301745654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999996.64 | 2998068.72
YUC200301746597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105374.37 | 105374.37
YUC200301747068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117005.44 | 117005.44
YUC200301750954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352973.92 | 352973.92
YUC200301750988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150072.02 | 150072.02
YUC200301751003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282740.16 | 282740.16
YUC200301751084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309692.83 | 309692.83
YUC200301751119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514544.07 | 514544.07
YUC200301753198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.7 | 109309.7
YUC200301753392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72171.33 | 72171.33
YUC200301754256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107620.39 | 107620.39
YUC200301755010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59079.75 | 59079.75
YUC200301755071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107808.83 | 107808.83
YUC200301755074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101099.16 | 101099.16
YUC200301755329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109471.72 | 109471.72
YUC200301755370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102613.62 | 102613.62
YUC200301755379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107808.83 | 107808.83
YUC200301755389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107808.83 | 107808.83
YUC200301755392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50235.41 | 50235.41
YUC200301755671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98273.77 | 98273.77
YUC200301756025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104266.03 | 104266.03
YUC200301756071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116728.51 | 116728.51
YUC200301756217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109307.58 | 109307.58
YUC200301756224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104629.54 | 104629.54
YUC200301756308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36826.06 | 36826.06
YUC200301756364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100961.42 | 100961.42
YUC200301756384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44362.02 | 44362.02
YUC200301756392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127044.68 | 127044.68
YUC200301756778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51733.26 | 51733.26
YUC200301756782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 105170.83
YUC200301757183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107808.83 | 107808.83
YUC200301757192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93991.7 | 93991.7
YUC200301757775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416424.42 | 415864.17
YUC200301757951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46803.89 | 46803.89
YUC200301757971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160433.92 | 160433.92
YUC200301758047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12857.02 | 12857.02
YUC200301758440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158522.33 | 158522.33
YUC200301760095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45565.33 | 45434.87
YUC200301760118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861415.84 | 861415.84
YUC200301760378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47702.6 | 47702.6
YUC200301760421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131077.3 | 131077.3
YUC200301760460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41687.35 | 41687.35
YUC200301760462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83374.7 | 83374.7
YUC200301760482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89389.95 | 89389.95
YUC200301760530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429680.83 | 1429680.83
YUC200301760556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62270.39 | 62270.39
YUC200301760976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176511.2 | 176511.2
YUC200301760978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174514.05 | 174514.05
YUC200301761520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250448.92 | 250448.92
YUC200301761548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125224.46 | 125224.46
YUC200301762456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138721.89 | 138721.89
YUC200301762785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72615.44 | 72615.44
YUC200301765068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74696.74 | 74696.74
YUC200301765075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64792.48 | 64792.48
YUC200301765094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042265.22 | 1041365.35
YUC200301765133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120510.86 | 120510.86
YUC200301765239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58851.37 | 58851.37
YUC200301765556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107374.41 | 107374.41
YUC200301765596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103151.29 | 103151.29
YUC200301765606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124546.28 | 124546.28
YUC200301765619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49377.08 | 49377.08
YUC200301765621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94106.53 | 94106.53
YUC200301765623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72808.75 | 72808.75
YUC200301765629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71848.83 | 71848.83
YUC200301765634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4182.94 | 4182.94
YUC200301765887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106685.14 | 106685.14
YUC200301766700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87205.67 | 87205.67
YUC200301766739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95870.69 | 95870.69
YUC200301767108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448496.95 | 448496.95
YUC200301769499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88115.04 | 88115.04
YUC200301770088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7214.33 | 7214.33
YUC200301770157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44061.82 | 44061.82
YUC200301770690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107318.58 | 107318.58
YUC200301770970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272477.18 | 272477.18
YUC200301771064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13783.87 | 13783.87
YUC200301772753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108659.68 | 108659.68
YUC200301772803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39902.24 | 39902.24
YUC200301772876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114490.28 | 114490.28
YUC200301772897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34708.64 | 34708.64
YUC200301773033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108154.41 | 108154.41
YUC200301773159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106692.82 | 106692.82
YUC200301773311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7079.93 | 7079.93
YUC200301773655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40349.41 | 40349.41
YUC200301773719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72837.34 | 72837.34
YUC200301773742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98482.16 | 98482.16
YUC200301773783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134918.14 | 134918.14
YUC200301773802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110466.37 | 110466.37
YUC200301774682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151900.93 | 151900.93
YUC200301774685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84707.05 | 84707.05
YUC200301775569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211787.6 | 211787.6
YUC200301779189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234064.8 | 233539.66
YUC200301779513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147806.86 | 147405.34
YUC200301779684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81357.86
YUC200301780638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117032.4 | 116769.83
YUC200301782939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71798.77 | 71798.77
YUC200301783118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287195.08 | 287195.08
YUC200301787658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330976.28 | 330976.28
YUC200301788231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 491461.36 | 491461.36
YUC200301788330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929414.06 | 929414.06
YUC200301788448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 944307.06 | 856271.82
YUC200301788496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 514949.07 | 514949.05
YUC200301788644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920000 | 765012.49
YUC200301790442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23201.87 | 22439.97
YUC200301790462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1253986.96 | 1253986.96
YUC200301790660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38327.94 | 84161.74
YUC200301790724 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301790992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14386.02 | 14386.02
YUC200301790993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51606.28 | 92301.32
YUC200301791084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85743.11 | 65924.52
YUC200301791732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45506.97 | 45239.71
YUC200301791868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12986.92 | 51569.99
YUC200301791882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21142.86 | 23208.07
YUC200301791886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72657.11 | 73552
YUC200301791889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86246.79 | 96657.9
YUC200401798729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143608.88
YUC200401798750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215400
YUC200401798763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33855.41
YUC200401798781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 30574.11
YUC200401798788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 789800 | 748296.01
YUC200401798789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 501455.29
YUC200401798796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 75830.82
YUC200401798800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 643610.43
YUC200401798804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600
YUC200401798805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 366375.45
YUC200401798819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70931.9
YUC200401798821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507500 | 524359.43
YUC200401798823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 30574.11
YUC200401798836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215104.32
YUC200401798859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362500
YUC200401798868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71512.27
YUC200401798871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 11396
YUC200401798883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161010 | 161010
YUC200401798903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 493442.52
YUC200401798904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 69973.22
YUC200401798905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 214536.81
YUC200401798916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 500585.89
YUC200401798932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 442702.44
YUC200401798946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71883.6
YUC200401798949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 287217.75
YUC200401798954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 72627.46
YUC200401798962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143608.87
YUC200401798969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 216042.44
YUC200401798994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 204541.41
YUC200401799007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401799016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 13561.84
YUC200401799026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 613624.23
YUC200401799038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 34023.99
YUC200401799046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71924.68
YUC200401799069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3159200 | 3152004.68
YUC200401799071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 69887.72
YUC200401799090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 286545.88
YUC200401799104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71623.12
YUC200401799156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 644608.08
YUC200401799179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4837.91
YUC200401799193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800.38
YUC200401799204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74387.21
YUC200401799205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217441.21
YUC200401799206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33061.37
YUC200401799208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4837.91
YUC200401799209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 262035.68
YUC200401799211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600.76
YUC200401799217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 37362.35
YUC200401799235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401799270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600
YUC200401799271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 150536.46
YUC200401799277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 37362.35
YUC200401799281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800.38
YUC200401799284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 225804.69
YUC200401799285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 7282.53
YUC200401799288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72215.8
YUC200401799294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215400
YUC200401799304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 75268.23
YUC200401799320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72972.21
YUC200401799330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22792 | 27123.68
YUC200401799341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180600 | 160143.69
YUC200401799344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5761.61
YUC200401799350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71798.56
YUC200401799356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 141867.32
YUC200401799363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435000 | 424628.71
YUC200401799372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870000 | 865810.23
YUC200401799383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 430800
YUC200401799399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143608.87
YUC200401799415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 209663.16
YUC200401799418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 207247.52
YUC200401799427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90300 | 86458.74
YUC200401799430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39886 | 39886
YUC200401799432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 141542.68
YUC200401799438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4951.97
YUC200401799442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4236.17
YUC200401799444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1005200 | 965083.98
YUC200401799450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 390784.96
YUC200401799464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401799466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 580000 | 618526.74
YUC200401799480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 789800 | 769705.4
YUC200401799487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 299251.32
YUC200401799493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 286531.37
YUC200401799495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401799501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 286531.37
YUC200401799528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215104.32
YUC200401799545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143402.88
YUC200401799659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 349438.6
YUC200401799660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 11396
YUC200401799666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 14320.5
YUC200401799668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 75268.23
YUC200401799672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 156313.98
YUC200401799676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 359022.17
YUC200401799691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8724.15
YUC200401799698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8724.15
YUC200401799711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362025.35
YUC200401799716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500.63
YUC200401799725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72277.35
YUC200401799765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 81464.59
YUC200401799773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6000.02
YUC200401799805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 161155.13
YUC200401799808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 224438.5
YUC200401799822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144810.14
YUC200401799843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 229356.06
YUC200401799877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362486.94
YUC200401799878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12616.76
YUC200401799885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401799918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 322310.25
YUC200401799937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32512.81
YUC200401799945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193212 | 193212
YUC200401800065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 429738.72
YUC200401801181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 97538.43
YUC200401801244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 96606
YUC200401801250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 580000 | 588275.04
YUC200401801285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 287200
YUC200401801353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 29916.88
YUC200401801377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 29916.88
YUC200401801390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66365.95
YUC200401801411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 132731.9
YUC200401801414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66365.95
YUC200401801417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6242.53
YUC200401801477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 17094
YUC200401801502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
YUC200401801527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401801564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 294137.52
YUC200401801620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68934.57
YUC200401801631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 76299.16
YUC200401819985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470764.62 | 1470764.62
YUC200401821865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6289.02 | 6289.02
YUC200401821866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60738.68 | 60738.68
YUC200401822347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98596.83 | 98596.83
YUC200401822373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61677.63 | 61677.63
YUC200401822736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7829.93 | 7829.93
YUC200401822822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49681.19 | 49681.19
YUC200401823200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86375.75 | 86375.75
YUC200401823643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98937.22 | 98937.22
YUC200401823645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9977.32 | 9977.32
YUC200401823735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43234.16 | 43234.16
YUC200401823868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113382.98 | 113382.98
YUC200401824073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273450.6 | 273450.6
YUC200401824481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6509.92 | 6509.92
YUC200401824504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45207.89 | 45207.89
YUC200401824563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76955.75 | 76955.75
YUC200401824593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102077.3 | 102077.3
YUC200401824699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41577.62 | 41577.62
YUC200401824833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174711.24 | 174711.24
YUC200401827127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301951.69 | 302505.51
YUC200401827554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879514.48 | 856526
YUC200401828897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73900.9 | 73900.9
YUC200401828975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40457.13 | 40457.13
YUC200401829034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6606.37 | 6606.37
YUC200401829191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51198.77 | 51198.77
YUC200401829271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777110.77 | 777110.77
YUC200401829277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000.01 | 224797.81
YUC200401829281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110993.65 | 110993.65
YUC200401829642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1614110.65 | 1614110.65
YUC200401829964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77723.51 | 77723.51
YUC200401830035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8093.26 | 8093.26
YUC200401830048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41102.14 | 41102.14
YUC200401830065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5188.26 | 5188.26
YUC200401830080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72363.25 | 72363.25
YUC200401830091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131666 | 131666
YUC200401830107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112265.96 | 112265.96
YUC200401830120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6146.07 | 6146.07
YUC200401830390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104111.33 | 104111.33
YUC200401830452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61554.58 | 61554.58
YUC200401830467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87650.62 | 87650.62
YUC200401830471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6769.48 | 6769.48
YUC200401831663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48346.22 | 48346.22
YUC200401831686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173001.26 | 173001.26
YUC200401831694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81690.24 | 81690.24
YUC200401832270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657705.42 | 657705.42
YUC200401832313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252559.6 | 252559.6
YUC200401832314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421964.33 | 421964.33
YUC200401833989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79868.9 | 79868.9
YUC200401834161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159737.79 | 159737.79
YUC200401834398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11738.84 | 11738.84
YUC200401834416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3567491.85 | 3513979.46
YUC200401834801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200.51 | 139200.51
YUC200401835073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083980.52 | 1401486.45
YUC200401835248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137321.59 | 123978.8
YUC200401835314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98676.23 | 88191.73
YUC200401835444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207814.66 | 201091.1
YUC200401838083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680528.04 | 1897356.1
YUC200401838282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902386.98 | 1018331.94
YUC200401838299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135922.1 | 1275162.3
YUC200401838358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97243.82 | 97243.82
YUC200401838374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636098.45 | 717943.89
YUC200401838599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870918.33 | 870918.33
YUC200401838672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626664.92 | 1835992.23
YUC200401838706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1978661.71 | 2579994.5
YUC200401838810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77079.08 | 76979.18
YUC200401838816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77079.08 | 77069.33
YUC200401838897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77079.08 | 77069.33
YUC200401838932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308316.31 | 308073.97
YUC200401839007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162083.74 | 162083.74
YUC200401839076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224023.05 | 224023.05
YUC200401839123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88077.52 | 88077.52
YUC200401839133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118640.13 | 118640.13
YUC200401839729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110641.4 | 110641.4
YUC200401839754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6763.51 | 6763.51
YUC200401839777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21351.82 | 21351.82
YUC200401839963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82345.22 | 82345.22
YUC200401840056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46305.22 | 46305.22
YUC200401843460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151318.93 | 151318.93
YUC200401843613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99559.67 | 99559.67
YUC200401843884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82563.63 | 82563.63
YUC200401844092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000.63 | 55000.63
YUC200401844534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225243 | 225243
YUC200401845062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89869.96 | 89933.85
YUC200401845932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206333.19 | 206333.19
YUC200401848008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156052.33 | 156052.33
YUC200401848573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121252.45 | 121252.45
YUC200401848971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138801.71 | 138801.71
YUC200401849114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71380.36 | 71380.36
YUC200401849475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6996.23 | 6996.23
YUC200401852006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678589.99 | 674804.09
YUC200401853590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224892.81 | 224892.81
YUC200401853946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299857.08 | 299857.08
YUC200401854148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132387.89 | 132387.89
YUC200401854178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70079.75 | 70079.75
YUC200401863531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243776.99 | 190988.02
YUC200401864012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17399.11 | 148826.94
YUC200401865902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849628.46 | 1849628.46
YUC200401868537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3092782.83 | 3092782.83
YUC200401869352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430834.74 | 428843.8
YUC200401872840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 445941.97 | 445941.97
YUC200401873407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13848.66 | 13848.66
YUC200401874611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5896.77 | 5896.77
YUC200401875087 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
YUC200401875234 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875535 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401876206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15185.54 | 15185.54
YUC200401876236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25991.25 | 25991.25
YUC200401877615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7663.64 | 7663.64
YUC200401877625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28745.29 | 28745.29
YUC200401877632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25887.11 | 25887.11
YUC200401877708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6407.48 | 6407.48
YUC200401877757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 1156623.18 | 1156623.18
YUC200401877763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4806.02 | 4806.02
YUC200401877801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7102.89 | 7102.89
YUC200401877813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37398.57 | 37398.57
YUC200401877823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24377.78 | 24377.78
YUC200401877837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9714.3 | 9714.3
YUC200401878036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6149.65 | 6149.65
YUC200401878221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11024.8 | 11024.8
YUC200401878230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79171.7 | 79171.7
YUC200401878250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5790.26 | 5790.26
YUC200401878263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19274.45 | 19274.45
YUC200401878427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71449.2 | 71449.2
YUC200401878495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55500 | 55500
YUC200401878508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70500 | 70500
YUC200401878565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 622158.07 | 622158.07
YUC200401878574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46699.35 | 46699.35
YUC200401878578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48001.64 | 48001.64
YUC200401878823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 466459.18 | 466459.18
YUC200401879139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80500 | 80500
YUC200401879192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90285.58 | 90285.58
YUC200401879202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58989.6 | 58989.6
YUC200401879204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50510.72 | 50510.72
YUC200401879210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137965.62 | 137965.62
YUC200401879379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37730.72 | 37730.72
YUC200401879572 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142930.27 | 142930.27
YUC200401879600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148820.17 | 148820.17
YUC200401879845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534245.49 | 534245.49
YUC200401880020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15179.22 | 15179.22
YUC200401880318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10814.44 | 10814.44
YUC200401880321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6003.45 | 6003.45
YUC200401880382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27865.14 | 27865.14
YUC200401880491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 159963.54 | 159963.54
YUC200401880499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7110.95 | 7110.95
YUC200401880550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4700.62 | 4700.62
YUC200401880575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63442.35 | 63442.35
YUC200401880590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5200.93 | 5200.93
YUC200401880617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31089.24 | 31089.24
YUC200401880643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29899.86 | 29899.86
YUC200401880673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132820.5 | 132820.5
YUC200401880689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14926.4 | 14926.4
YUC200401880693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62609.27 | 62609.27
YUC200401880994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21468.06 | 21468.06
YUC200401880995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12855.87 | 12855.87
YUC200401881053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14048.96 | 14048.96
YUC200401881074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43585.75 | 43585.75
YUC200401881175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3877.28 | 3877.28
YUC200401881181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5798.49 | 5798.49
YUC200401881206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49303.09 | 49303.09
YUC200401881665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356461.88 | 356461.88
YUC200401881839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51588.44 | 51588.44
YUC200401881898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26876.67 | 26876.67
YUC00170401034002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438987.4 | 324441.65
YUC17170401045134 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC190401672090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 881450 | 885941.27
YUC190401672090 | ESTATAL | 2019 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 168750 | 149212.94
YUC190401672090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 1238230 | 1238230.4
YUC190401672090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877500 | 889852.15
YUC200101704098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1381500 | 1381500
YUC200101704238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13322871.84 | 13303469.86
YUC200201704879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3091500 | 3072598.59
YUC200201705036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 27937765.55 | 27937765.55
YUC200201707577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1187186.8
YUC200201707949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 549499.22
YUC200201708318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 519349.46
YUC200201708401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494679.74 | 438524.13
YUC200201708601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 933997.06 | 933997.07
YUC200201708623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470718.17 | 470718.15
YUC200201708667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462199.04 | 462199.04
YUC200201708679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606839.59 | 569655.24
YUC200201708718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022485.28 | 930295.45
YUC200301729752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106811.81 | 106811.81
YUC200301735666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344033.8 | 344033.8
YUC200301735829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152800.9 | 152800.9
YUC200301735990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58654.5 | 58654.5
YUC200301736066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494456.36 | 494456.36
YUC200301739898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97269.63 | 97269.63
YUC200301741877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289635.13 | 289635.13
YUC200301742823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208444.68 | 208444.68
YUC200301744395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106811.81 | 106811.81
YUC200301744554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104480.97 | 104480.97
YUC200301744650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165424.22 | 165424.22
YUC200301745478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160389.63 | 160389.63
YUC200301745616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110038.46 | 110038.46
YUC200301745617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113307.27 | 113307.27
YUC200301745897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106811.81 | 106811.81
YUC200301746549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96573.31 | 96573.31
YUC200301746588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4491.35 | 4491.35
YUC200301746717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109981.78 | 109981.78
YUC200301746781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301746949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116788.58 | 116788.58
YUC200301746950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115508 | 115508
YUC200301746973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301748533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399713 | 399712.99
YUC200301750938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150925.73 | 150925.73
YUC200301750951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386924.31 | 386924.31
YUC200301750981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176956.09 | 176956.09
YUC200301751008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189720.64 | 189720.64
YUC200301751046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138630.61 | 138630.61
YUC200301751160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331981.41 | 331981.41
YUC200301752368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94953.86 | 94953.86
YUC200301752770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8316.67 | 8316.67
YUC200301753357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104121.6 | 104121.6
YUC200301753757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156244.53 | 156244.53
YUC200301753872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103656.56 | 103656.56
YUC200301754687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101523.79 | 101523.79
YUC200301754700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107728.36 | 107728.36
YUC200301754726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103656.5 | 103656.5
YUC200301755060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45504.63 | 45504.63
YUC200301755076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98149.8 | 98149.8
YUC200301755384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162256.09 | 162256.09
YUC200301755385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107344.4 | 107344.4
YUC200301755405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100342.8 | 100342.8
YUC200301756237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109307.58 | 109307.58
YUC200301756350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108365.87 | 108365.87
YUC200301756361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117029.06 | 117029.06
YUC200301756383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 105170.83
YUC200301756385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110110.05 | 110110.05
YUC200301756387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46622.2 | 46622.2
YUC200301757079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103388.45 | 103388.45
YUC200301757082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 105170.83
YUC200301757123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103388.45 | 103388.45
YUC200301757186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119937.45 | 119937.45
YUC200301757414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109915.74 | 109915.74
YUC200301757855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656640.91 | 655757.47
YUC200301757983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163804.19 | 163804.19
YUC200301758052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108112.01 | 108112.01
YUC200301758348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112801.76 | 112801.76
YUC200301758376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628244.93 | 627563.29
YUC200301760005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150783.4 | 150783.4
YUC200301760120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75942.25 | 75724.81
YUC200301760397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125062.05 | 125062.05
YUC200301760400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110233.63 | 110233.63
YUC200301760498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201056.64 | 201056.64
YUC200301760578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48891.77 | 48891.77
YUC200301760588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48891.77 | 48891.77
YUC200301760620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582594.13 | 582594.13
YUC200301760624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107845.39 | 107845.39
YUC200301760975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488608.08 | 488608.08
YUC200301762181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96100.66 | 96100.66
YUC200301764564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50453.78 | 50453.78
YUC200301764575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48367.94 | 48367.94
YUC200301764583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6318.3 | 6318.3
YUC200301764588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102164.27 | 102164.27
YUC200301765059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41540.63 | 41540.63
YUC200301765070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15382.74 | 15382.74
YUC200301765124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118946.98 | 118946.98
YUC200301765245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57605.99 | 57605.99
YUC200301765319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76003.37 | 76003.37
YUC200301765469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43467.58 | 43467.58
YUC200301765547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117499.02 | 117499.02
YUC200301765562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8793.94 | 8793.94
YUC200301765609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50153.37 | 50153.37
YUC200301765615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111655.3 | 111655.3
YUC200301765617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68992.52 | 68992.52
YUC200301766162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175717.02 | 175717.02
YUC200301766196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9474.89 | 9474.89
YUC200301766655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591293.37 | 591242.23
YUC200301766684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6181.51 | 6181.51
YUC200301766710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112988.96 | 112988.96
YUC200301766730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117951.26 | 117951.26
YUC200301766742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108160.12 | 108160.12
YUC200301766751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7834.03 | 7834.03
YUC200301767261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410027.29 | 410027.29
YUC200301767285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406715.41 | 406715.41
YUC200301767466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777509.28 | 777509.28
YUC200301767550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52962.87 | 52962.87
YUC200301768780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325121.73 | 325121.73
YUC200301768823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168260.87 | 168260.87
YUC200301770195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111943.03 | 111943.03
YUC200301770246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51256.57 | 51256.57
YUC200301770720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72649 | 72649
YUC200301770787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43238.42 | 43238.42
YUC200301770882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44802.34 | 44802.34
YUC200301771156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505062.18 | 497643.63
YUC200301771158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010124.36 | 1010124.36
YUC200301771614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98340.07 | 98340.07
YUC200301771656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73019.13 | 73019.13
YUC200301772532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40564.4 | 40564.4
YUC200301772856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157893.98 | 157893.98
YUC200301772899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39941.32 | 39941.32
YUC200301772924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43968.71 | 43968.71
YUC200301772925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12512 | 12512
YUC200301773248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8033.32 | 8033.32
YUC200301773512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56470.03 | 56470.03
YUC200301773704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103711.53 | 103711.53
YUC200301774603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41409.1 | 41409.1
YUC200301774622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48310.95 | 48310.95
YUC200301774643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165636.4 | 165636.4
YUC200301774674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279184.22 | 279184.22
YUC200301777867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147806.86 | 147405.34
YUC200301778737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81357.86
YUC200301779379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117032.4 | 116769.83
YUC200301779786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156043.2 | 155693.11
YUC200301780523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81623.25 | 81357.86
YUC200301780814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78021.6 | 77846.55
YUC200301780846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221710.29 | 221108.01
YUC200301781029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78021.6 | 77846.55
YUC200301781977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71798.77 | 71798.77
YUC200301783023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71798.77 | 71798.77
YUC200301783091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625822.11 | 633706.3
YUC200301787608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719976.36 | 705202.6
YUC200301788195 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839970.36 | 839970.36
YUC200301788365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 359856.06 | 359856.06
YUC200301788417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799377.96 | 799377.96
YUC200301788457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879457.69 | 871859.31
YUC200301788520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543106.44 | 543106.44
YUC200301788661 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 599668.05
YUC200301791045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5675.88 | 917.68
YUC200301791089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9069.84 | 6894.65
YUC200301791098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25779.56 | 22223.76
YUC200301791136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21478.43 | 47171.81
YUC200301791228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10951.93 | 10951.93
YUC200301791739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48708.23 | 48234.54
YUC200301791932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 550000 | 637984
YUC200401798703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 644608.08
YUC200401798704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5030.64
YUC200401798710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 151663.4
YUC200401798760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 412491.57
YUC200401798761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 8724.15
YUC200401798767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 303326.79
YUC200401798773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8724.15
YUC200401798784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34188 | 30183.84
YUC200401798785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 303323.27
YUC200401798787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215400
YUC200401798808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 75830.82
YUC200401798817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600
YUC200401798818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28490 | 21781.1
YUC200401798824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 303323.27
YUC200401798832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70917.83
YUC200401798849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71701.44
YUC200401798851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5800000 | 5889546.42
YUC200401798852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161010 | 168596.3
YUC200401798855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71512.27
YUC200401798865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401798872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70164.71
YUC200401798892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70931.9
YUC200401798894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
YUC200401798900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 214536.81
YUC200401798912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401798913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401798925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 289818 | 3051575.96
YUC200401798936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71701.44
YUC200401798937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71701.44
YUC200401798942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71883.6
YUC200401798947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 933400 | 934486.8
YUC200401798960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161010 | 161010
YUC200401799001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401799004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401799010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71632.84
YUC200401799021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144810.14
YUC200401799033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143587.35
YUC200401799034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72972.21
YUC200401799040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68180.47
YUC200401799050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 204541.41
YUC200401799083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 153688.69
YUC200401799103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 144028.25
YUC200401799112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5030.64
YUC200401799119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1232500 | 1264582.58
YUC200401799132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71623.12
YUC200401799133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 574400 | 549989.76
YUC200401799139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 214869.36
YUC200401799145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 288056.6
YUC200401799158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68748.72
YUC200401799159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74387.21
YUC200401799169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215401.14
YUC200401799175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 274994.88
YUC200401799180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 148774.42
YUC200401799181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800
YUC200401799183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 65971.81
YUC200401799187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800
YUC200401799189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 148774.42
YUC200401799197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4837.91
YUC200401799213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71804.43
YUC200401799226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 37899.31
YUC200401799237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 37362.35
YUC200401799253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143246.24
YUC200401799256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71623.12
YUC200401799272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 37362.35
YUC200401799275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 18000
YUC200401799280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600
YUC200401799287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 283893.32
YUC200401799292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 75268.23
YUC200401799298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 133800.5
YUC200401799302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71793.66
YUC200401799306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6080.33
YUC200401799317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11523.22
YUC200401799335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 153688.69
YUC200401799346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 133800.5
YUC200401799357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5768.82
YUC200401799369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 78156.99
YUC200401799380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 131943.63
YUC200401799390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 136053.82
YUC200401799408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 76844.35
YUC200401799411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22792 | 22792
YUC200401799417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 65971.81
YUC200401799428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 65971.81
YUC200401799441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 13664.36
YUC200401799454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 482542.13
YUC200401799457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362503.11
YUC200401799461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 67194.19
YUC200401799474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 77315.84
YUC200401799494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12569.47
YUC200401799498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 152921.11
YUC200401799507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28490 | 28490
YUC200401799508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 72627.46
YUC200401799513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 290509.85
YUC200401799536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 201582.57
YUC200401799557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 263887.26
YUC200401799644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 368918.7
YUC200401799648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 11396
YUC200401799663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22792 | 22792
YUC200401799671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72277.35
YUC200401799684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4773.5
YUC200401799685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 9547
YUC200401799713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71858.63
YUC200401799714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6271.98
YUC200401799719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6000.02
YUC200401799728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 38628.91
YUC200401799733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500.63
YUC200401799777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 75815.48
YUC200401799797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128808 | 139876.68
YUC200401799812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 80577.57
YUC200401799814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72405.07
YUC200401799827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2225800 | 2205020.9
YUC200401799830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 76299.16
YUC200401799834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362503.13
YUC200401799848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217501.88
YUC200401799860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72405.07
YUC200401799863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500.63
YUC200401799899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362486.95
YUC200401799904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72150.85
YUC200401799905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 386579.22
YUC200401799906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217477.52
YUC200401799913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 305842.23
YUC200401799935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435000 | 458763.34
YUC200401799942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74812.83
YUC200401799943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 373591.65
YUC200401799959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 299251.36
YUC200401799967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 143679.1
YUC200401799979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72150.85
YUC200401801230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8037.88
YUC200401801252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 132731.9
YUC200401801396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 132731.9
YUC200401801397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66365.95
YUC200401801407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 597293.55
YUC200401801480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 132637.34
YUC200401801482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 132637.34
YUC200401801485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70200 | 84212.93
YUC200401801485 | ESTATAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 31944 | 31944
YUC200401801485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 79200 | 79200
YUC200401801492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435000 | 435000
YUC200401801496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1377500 | 1377500
YUC200401801506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 24115.76
YUC200401801523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 231382.28
YUC200401801528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70200 | 70200
YUC200401801528 | ESTATAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 31944 | 31944
YUC200401801528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 79200 | 79200
YUC200401801537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 220600.17
YUC200401801550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 294137.52
YUC200401801612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68934.57
YUC200401821849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8832.89 | 8832.89
YUC200401822191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58581.25 | 58581.25
YUC200401822225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161587.57 | 161587.57
YUC200401822257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4103.45 | 4103.45
YUC200401822285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38958.67 | 38958.67
YUC200401822708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73523.38 | 73523.38
YUC200401822854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66204.98 | 66204.98
YUC200401823195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311747.55 | 311747.55
YUC200401823387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4857.82 | 4857.82
YUC200401823573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111292.8 | 111292.8
YUC200401823593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126230.61 | 126230.61
YUC200401823704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56870.73 | 56870.73
YUC200401824088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601348.29 | 601348.29
YUC200401824287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63555.22 | 63555.22
YUC200401824639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97489.45 | 97489.45
YUC200401824666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60173.16 | 60173.16
YUC200401824701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109788.11 | 109788.11
YUC200401824859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100775.16 | 100775.16
YUC200401825058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34427.07 | 34427.07
YUC200401825102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45036.72 | 45036.72
YUC200401827536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596564.5 | 596564.5
YUC200401828902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726150.23 | 726150.23
YUC200401829053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44105.86 | 44105.86
YUC200401829108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94175.9 | 94175.9
YUC200401829990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88467.33 | 88467.33
YUC200401830019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88467.33 | 88467.33
YUC200401830075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97847.15 | 97847.15
YUC200401830087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5935.5 | 5935.5
YUC200401830128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43490.52 | 43490.52
YUC200401830463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62230.74 | 62230.74
YUC200401830472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95703.72 | 95703.72
YUC200401831264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65891.91 | 65891.91
YUC200401831491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279825.28 | 279825.28
YUC200401831677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122987.13 | 122987.13
YUC200401831680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368961.4 | 368961.4
YUC200401832179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90147.23 | 90147.23
YUC200401832194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40934.39 | 40934.39
YUC200401832219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90054.18 | 90054.18
YUC200401832232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517972.35 | 517972.35
YUC200401832370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90054.18 | 90054.18
YUC200401832478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150020.91 | 150020.91
YUC200401834265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399344.48 | 403482
YUC200401834378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60076.69 | 60076.69
YUC200401834429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103970.08 | 103970.08
YUC200401834451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296272.48 | 296272.48
YUC200401835106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21678.47 | 21678.47
YUC200401835430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155450.69 | 1142980.84
YUC200401838379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340764.69 | 340764.69
YUC200401838424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348935.6 | 348935.6
YUC200401838456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125137.85 | 125137.85
YUC200401838474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105704.61 | 105704.61
YUC200401838496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120199.69 | 120199.69
YUC200401838682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611840.52 | 686839.32
YUC200401838832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462474.47 | 462415.97
YUC200401838902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77079.08 | 76979.18
YUC200401839039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268813.7 | 268813.7
YUC200401839620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48738.26 | 48738.26
YUC200401839651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76927.53 | 76927.53
YUC200401839768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115744.31 | 115744.31
YUC200401841897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399470.52 | 399470.52
YUC200401841928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1621910.13 | 1621910.13
YUC200401842409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278573.5 | 278573.5
YUC200401843843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74259.06 | 74259.06
YUC200401843921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157644.63 | 157644.63
YUC200401844150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56744.32 | 56744.32
YUC200401844739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14756.59 | 14756.59
YUC200401844765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28202.14 | 28202.14
YUC200401844914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173795.46 | 173795.46
YUC200401845032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61976.65 | 61976.65
YUC200401848251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65199.82 | 65199.82
YUC200401848577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36691.04 | 35573.53
YUC200401848655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120385.96 | 120385.96
YUC200401848748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45412.56 | 44958.4
YUC200401849231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133142.05 | 133142.05
YUC200401849972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373411.49 | 373411.49
YUC200401849983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70190.49 | 70190.49
YUC200401850141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120234.48 | 1120234.48
YUC200401850448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198762.43 | 1198762.43
YUC200401853797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199703.11 | 199106.93
YUC200401863652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17399.11 | 17399.11
YUC200401865044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536238.81 | 536238.81
YUC200401872854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 481724.42 | 481724.42
YUC200401873412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5341.52 | 5341.52
YUC200401874450 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874567 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5305.82 | 5305.82
YUC200401876185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16006.95 | 16006.95
YUC200401876211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25311.85 | 25311.85
YUC200401876242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47288.37 | 47288.37
YUC200401876257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19468.57 | 19468.57
YUC200401876266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72924.91 | 72924.91
YUC200401876270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17856.01 | 17856.01
YUC200401876312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4899.72 | 4899.72
YUC200401876916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104315.3 | 104315.3
YUC200401877597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33991.02 | 33991.02
YUC200401877609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7500.32 | 7500.32
YUC200401877617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9079.81 | 9079.81
YUC200401877649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4998.27 | 4998.27
YUC200401877697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17925.26 | 17925.26
YUC200401877702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8990.92 | 8990.92
YUC200401877713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5867.07 | 5867.07
YUC200401877758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 938230.09 | 938230.09
YUC200401877783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8322.47 | 8322.47
YUC200401877787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17311.82 | 17311.82
YUC200401877860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5673.85 | 5673.85
YUC200401877947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55746.03 | 55746.03
YUC200401877958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15021.25 | 15021.25
YUC200401877968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2254567.09 | 2254567.09
YUC200401877975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47989.92 | 47989.92
YUC200401878048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4024.83 | 4024.83
YUC200401878117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25049.01 | 25049.01
YUC200401878177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1176659.71 | 1176659.71
YUC200401878195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55814.13 | 55814.13
YUC200401878209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6651.79 | 6651.79
YUC200401878226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
YUC200401878270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33908.57 | 33908.57
YUC200401878538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69490.79 | 69490.79
YUC200401878545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45823.85 | 45823.85
YUC200401878829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 909847.89 | 909847.89
YUC200401879129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15234.05 | 15234.05
YUC200401879146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34160.1 | 34160.1
YUC200401879456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60913.69 | 60913.69
YUC200401879507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169304.78 | 169304.78
YUC200401879564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 335153.11 | 335153.11
YUC200401879605 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401879636 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 233038.3 | 233038.3
YUC200401879860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 251857.55 | 251857.55
YUC200401879866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256175.03 | 256175.03
YUC200401879930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425000 | 425000
YUC200401880026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17276.14 | 17276.14
YUC200401880312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58381.45 | 58381.45
YUC200401880373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26463.5 | 26463.5
YUC200401880378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18850.44 | 18850.44
YUC200401880385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17150.12 | 17150.12
YUC200401880439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21344.48 | 21344.48
YUC200401880474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106788.27 | 106788.27
YUC200401880478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349217.77 | 349217.77
YUC200401880520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68975.87 | 68975.87
YUC200401880605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22798.19 | 22798.19
YUC200401880610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889.88 | 889.88
YUC200401880676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45756.85 | 45756.85
YUC200401880680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5902.72 | 5902.72
YUC200401880687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42423.85 | 42423.85
YUC200401880697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41277.06 | 41277.06
YUC200401880715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42475.33 | 42475.33
YUC200401880844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19005.13 | 19005.13
YUC200401880874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65241.94 | 65241.94
YUC200401880916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5606.76 | 5606.76
YUC200401880932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13855.7 | 13855.7
YUC200401880972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16479.7 | 16479.7
YUC200401880991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32409.04 | 32409.04
YUC200401881038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14163.9 | 14163.9
YUC200401881168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135362 | 135362
YUC200401881487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96106.81 | 96106.81
YUC200401881585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15840.95 | 15840.95
YUC200401881882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72263.27 | 72263.27
YUC200401881894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74290.89 | 74290.89
YUC16170100835241 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1771557 | 1771557
YUC16170200887841 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490808 | 1490808
YUC180401403118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1487540.36 | 1487540.35
YUC180401451616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962297.02 | 962297.03
YUC190101510696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10158284.54 | 8668552.02
YUC200101702501 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200101704228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 349800 | 349800
YUC200101704232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2684216.8 | 2684216.8
YUC200201705051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 29662211.14 | 29662211.14
YUC200201707588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041991.99 | 1011313.42
YUC200201707838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548691.31 | 548691.3
YUC200201707918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568970.94 | 535681.17
YUC200201707962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 539408.51
YUC200201707987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 469986.97
YUC200201708396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498766.26 | 462232.14
YUC200201708415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497540.44 | 464509.45
YUC200201708595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
YUC200201708792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527378.8 | 527378.8
YUC200201708985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494247.04 | 200180.92
YUC200301714967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568972.37 | 568972.37
YUC200301715140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102337.94 | 99516.02
YUC200301729597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115378.34 | 115378.34
YUC200301730174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99023.03 | 99023.03
YUC200301735084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330495.11 | 330123.53
YUC200301735901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650395.01 | 650307.46
YUC200301736692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145357.31 | 145357.31
YUC200301736935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714324.72 | 714324.72
YUC200301738883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752040.02 | 751080.38
YUC200301738905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501360.01 | 500744.05
YUC200301739238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155648.34 | 155648.34
YUC200301743843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455123.74 | 455123.74
YUC200301743982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115590.36 | 115590.36
YUC200301744393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210419.5 | 210419.5
YUC200301744845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54947.18 | 54947.18
YUC200301745630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104480.97 | 104480.97
YUC200301745899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514692.08 | 514692.08
YUC200301746246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120521.97 | 120521.97
YUC200301746585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116788.58 | 116788.58
YUC200301746693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110015.24 | 110015.24
YUC200301747113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104744.31 | 104744.31
YUC200301747444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926487.96 | 925806.4
YUC200301750856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1113045.26 | 1113045.26
YUC200301750955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510146.8 | 510146.8
YUC200301751731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118655.33 | 118655.33
YUC200301752121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111179.81 | 111179.81
YUC200301752180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115078.91 | 115078.91
YUC200301752259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123450.99 | 123450.99
YUC200301752336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82422.91 | 82422.91
YUC200301753305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113107.41 | 113107.41
YUC200301753697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103656.5 | 103656.5
YUC200301754145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113728.88 | 113728.88
YUC200301754205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95874.78 | 95874.78
YUC200301754225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113728.88 | 113728.88
YUC200301754729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114626.7 | 114626.7
YUC200301754730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98950.05 | 98950.05
YUC200301755396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109307.58 | 109307.58
YUC200301755400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107344.4 | 107344.4
YUC200301755408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45571.95 | 45571.95
YUC200301755880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116728.51 | 116728.51
YUC200301755890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98273.77 | 98273.77
YUC200301755898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83555.31 | 83555.31
YUC200301756302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157677.91 | 157677.91
YUC200301756312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113758.46 | 113758.46
YUC200301756318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41532.32 | 41532.32
YUC200301756715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53313.67 | 53313.67
YUC200301756774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110281.9 | 110281.9
YUC200301756775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41140.93 | 41140.93
YUC200301756823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4200.01 | 4200.01
YUC200301756835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57845.43 | 57845.43
YUC200301756885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 105170.83
YUC200301757103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106665.61 | 106665.61
YUC200301757155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103388.45 | 103388.45
YUC200301757926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37193.24 | 37193.24
YUC200301758068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101702.5 | 101702.5
YUC200301758262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981280.62 | 979813.03
YUC200301758363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51599.2 | 51599.2
YUC200301758410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58746.15 | 58746.15
YUC200301758441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49456.92 | 49456.92
YUC200301758453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58551.72 | 58551.72
YUC200301759576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45565.33 | 45434.87
YUC200301760312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60579.84
YUC200301760333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47702.6 | 47702.6
YUC200301760470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172764.65 | 172764.65
YUC200301760476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841373.57 | 840670.34
YUC200301760503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47702.6 | 47702.6
YUC200301760616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305717.3 | 305717.3
YUC200301760778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228574.6 | 228574.6
YUC200301761600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48100.58 | 48100.58
YUC200301761858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105874.65 | 105874.65
YUC200301762168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182858.82 | 182858.82
YUC200301762174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110739.81 | 110739.81
YUC200301763291 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | PARTICIPACIONES MPAL | 141420.06 | 124106.19
YUC200301763291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124749.83 | 178316.79
YUC200301764569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9221.61 | 9221.61
YUC200301764735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245652.63 | 245652.63
YUC200301765064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5216.58 | 5216.58
YUC200301765294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7091.5 | 7091.5
YUC200301765442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106685.14 | 106685.14
YUC200301765473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90491.12 | 90491.12
YUC200301765501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51504.12 | 51504.12
YUC200301765549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52205.49 | 52205.49
YUC200301765603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136039.45 | 136039.45
YUC200301765630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156721.32 | 156721.32
YUC200301765875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93510.89 | 93510.89
YUC200301766656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61746.01 | 61746.01
YUC200301766743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112988.96 | 112988.96
YUC200301766744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117951.26 | 117951.26
YUC200301766753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37059.46 | 37059.46
YUC200301766760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56265.2 | 56265.2
YUC200301766793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40753.63 | 40753.63
YUC200301766869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148354.25 | 148354.25
YUC200301767074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79964.23 | 79964.23
YUC200301767182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 836499.99 | 836499.99
YUC200301767297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411653.11 | 411653.11
YUC200301767696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579979.76 | 579979.76
YUC200301767745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300484.83 | 300484.83
YUC200301768816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286593.5 | 286593.5
YUC200301768844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292060.29 | 292060.29
YUC200301769819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5310.47 | 5310.47
YUC200301770000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5448.14 | 5448.14
YUC200301770301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8871.23 | 8871.23
YUC200301770824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93844.51 | 93844.51
YUC200301771067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69890.08 | 69890.08
YUC200301772226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11781.31 | 11781.31
YUC200301772328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43697.87 | 43697.87
YUC200301772350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42059.36 | 42059.36
YUC200301772674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109536.79 | 109536.79
YUC200301772893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105007.48 | 105007.48
YUC200301772997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86934.18 | 86934.18
YUC200301772999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38356.43 | 38356.43
YUC200301773041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117989.91 | 117989.91
YUC200301773313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120748.19 | 120748.19
YUC200301773523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112125.3 | 112125.3
YUC200301774096 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 200000 | 200000
YUC200301774096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147016.34 | 1144337.97
YUC200301774619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150038.56 | 150038.56
YUC200301774631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172538.25 | 172538.25
YUC200301774637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213947.35 | 213947.35
YUC200301774693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261218.34 | 261218.34
YUC200301779043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39010.8 | 38923.28
YUC200301779503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73702.67
YUC200301780355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156043.2 | 155693.11
YUC200301780514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156043.2 | 155693.11
YUC200301780573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78021.6 | 77846.55
YUC200301788215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950000 | 949999.97
YUC200301788379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850073.89 | 850073.89
YUC200301788408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050494.54 | 1050494.54
YUC200301788446 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301788485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879992.41 | 879992.41
YUC200301788637 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301790436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1695850.63 | 1695850.63
YUC200301790496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031052.69 | 1033796.41
YUC200301790501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 909628.92 | 920540.85
YUC200301790824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1320673.45 | 1329092.24
YUC200301790851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7182.2 | 16598.5
YUC200301791050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11375.39 | 217522.88
YUC200301791085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32880.08 | 74388.98
YUC200301791102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21604.83 | 17675.34
YUC200301791145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18538.31 | 33491.87
YUC200301791259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13906.11 | 13906.11
YUC200301791340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15971.73 | 26338.41
YUC200301791897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5220420.36 | 5220420.36
YUC200301791899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11628.42 | 12551.78
YUC200301791900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11979.51 | 12551.78
YUC200301793413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6861030 | 6904766.47
YUC200401798707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 76844.34
YUC200401798765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725000 | 758308.18
YUC200401798768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68748.59
YUC200401798771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 67710.82
YUC200401798772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 207686.31
YUC200401798776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68026.91
YUC200401798779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 303326.79
YUC200401798792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 30574.11
YUC200401798826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71858.64
YUC200401798834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4356.22
YUC200401798838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507500 | 524359.43
YUC200401798846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28490 | 28490
YUC200401798875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870000 | 898670.56
YUC200401798881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 141863.8
YUC200401798886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401798887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 212795.7
YUC200401798922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401798926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34188 | 34188
YUC200401798941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 65508.93
YUC200401798958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507500 | 541210.9
YUC200401798966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 487882.01
YUC200401798979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 286049.08
YUC200401798981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 360070.73
YUC200401798988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 418184.58
YUC200401798998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 287174.64
YUC200401799009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4905.57
YUC200401799035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1220600 | 1215708.59
YUC200401799041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72150.85
YUC200401799067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401799078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28490 | 28144.35
YUC200401799082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 69697.42
YUC200401799108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143246.24
YUC200401799109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362462.54
YUC200401799140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32254.43
YUC200401799141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 72014.15
YUC200401799144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70931.9
YUC200401799146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 644608.08
YUC200401799149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 287201.52
YUC200401799151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401799161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33719.27
YUC200401799168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 223161.63
YUC200401799172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180600 | 175969.83
YUC200401799176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 96606
YUC200401799182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600.76
YUC200401799192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 430800
YUC200401799216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507500 | 507362.82
YUC200401799225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68026.91
YUC200401799230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 366375.45
YUC200401799236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 142259.41
YUC200401799250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 501361.84
YUC200401799255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71623.12
YUC200401799269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 142259.41
YUC200401799274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800
YUC200401799276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143608.87
YUC200401799286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71793.66
YUC200401799295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12143.04
YUC200401799311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 78156.99
YUC200401799315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 75687.78
YUC200401799323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180600 | 160143.69
YUC200401799333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 358968.3
YUC200401799355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 17094
YUC200401799360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68026.91
YUC200401799376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 361079
YUC200401799377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 461066.08
YUC200401799378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 580000 | 577206.82
YUC200401799392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5816.75
YUC200401799403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 362444.27
YUC200401799405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 69082.51
YUC200401799410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 204080.74
YUC200401799412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 289955.41
YUC200401799420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 11396
YUC200401799437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72497.82
YUC200401799449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 134388.38
YUC200401799473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217501.89
YUC200401799509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 718000 | 671941.9
YUC200401799511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 286531.37
YUC200401799661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6284.73
YUC200401799664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 348487.08
YUC200401799665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6412.62
YUC200401799679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6138.88
YUC200401799681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1160000 | 1132341.44
YUC200401799706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 429797.05
YUC200401799709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 70771.34
YUC200401799712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 418184.58
YUC200401799715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 212314.02
YUC200401799730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72405.07
YUC200401799737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6000.02
YUC200401799756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6149.58
YUC200401799764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 31330.81
YUC200401799791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 789800 | 766671.73
YUC200401799828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401799833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 25233.52
YUC200401799844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6308.29
YUC200401799851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6308.38
YUC200401799855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6308.38
YUC200401799865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401799869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 18925.14
YUC200401799888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 37899.28
YUC200401799891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72497.39
YUC200401799897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 216452.56
YUC200401799911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33087.49
YUC200401799915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435000 | 448310.07
YUC200401799939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 143679.1
YUC200401799958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401799968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 101566.23
YUC200401799970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144960.81
YUC200401801240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 331829.75
YUC200401801345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 29916.91
YUC200401801399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 132637.34
YUC200401801418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66365.95
YUC200401801423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1436000 | 1397901.54
YUC200401801514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8040
YUC200401801544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 362500 | 367671.9
YUC200401801555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157930 | 157930
YUC200401801555 | ESTATAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 22500 | 22500
YUC200401801555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 180430 | 180430
YUC200401801561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94758 | 94758
YUC200401801561 | ESTATAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 13500 | 13500
YUC200401801561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 108258 | 108258
YUC200401801562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 73534.38
YUC200401801605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 430800
YUC200401801613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33756.34
YUC200401801614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217500
YUC200401801616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144994.78
YUC200401801617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71800.38
YUC200401801619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74611.32
YUC200401802102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 322897.39 | 322897.39
YUC200401819034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625747.52 | 1625747.52
YUC200401820999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2028509.4 | 2025168.6
YUC200401821435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671017.59 | 671017.59
YUC200401822218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50787.15 | 50787.15
YUC200401822240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107104.44 | 107104.44
YUC200401822636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4203.84 | 4203.84
YUC200401822980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67262.59 | 67262.59
YUC200401823066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99670.25 | 99670.25
YUC200401823211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40901.74 | 40901.74
YUC200401823603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4584.11 | 4584.11
YUC200401823641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98937.22 | 98937.22
YUC200401823743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100310.87 | 100310.87
YUC200401824011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55018.73 | 55018.73
YUC200401824065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247082.41 | 247082.41
YUC200401824066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714734.91 | 1714734.91
YUC200401824095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531465.3 | 531465.3
YUC200401824531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59193.98 | 59193.98
YUC200401824536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133884.42 | 133884.42
YUC200401824558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109047.25 | 109047.25
YUC200401824772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48166.92 | 48166.92
YUC200401824953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104871.88 | 104871.88
YUC200401827537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491411.26 | 1491411.26
YUC200401829174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119132.71 | 119132.71
YUC200401829268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675417.8 | 675417.8
YUC200401829270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252049.47 | 252049.47
YUC200401829278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74932.6
YUC200401829279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43423.16 | 43423.16
YUC200401829408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179933.36 | 1179933.36
YUC200401829647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179708 | 179708
YUC200401829651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41609.3 | 41609.3
YUC200401829996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81179.36 | 81179.36
YUC200401830006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8986.4 | 8986.4
YUC200401830144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41291.5 | 41291.5
YUC200401830225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2004.42 | 2004.42
YUC200401830335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97102.27 | 97102.27
YUC200401831296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858963.01 | 858963.01
YUC200401831690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163380.48 | 163380.48
YUC200401832141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307602.56 | 307602.56
YUC200401832143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163737.57 | 163737.57
YUC200401832161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212950.41 | 212950.41
YUC200401832236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124466.31 | 124466.31
YUC200401832241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82977.54 | 82977.54
YUC200401832253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322656.85 | 322656.85
YUC200401833931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79868.9 | 79868.9
YUC200401834082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159737.79 | 159737.79
YUC200401834182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79868.9 | 79868.9
YUC200401834281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159737.79 | 159737.79
YUC200401834814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36130.79 | 36130.79
YUC200401835441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297226.75 | 283176.06
YUC200401838119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318411.26 | 1488728.76
YUC200401838699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1858106.29 | 2093855.58
YUC200401839088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312606.31 | 312606.31
YUC200401839148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67461.82 | 67461.82
YUC200401839723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49060.65 | 49060.65
YUC200401839775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134012.75 | 134012.75
YUC200401839853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57365.7 | 57365.7
YUC200401842437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96279.71 | 96279.71
YUC200401843586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92689.14 | 92689.14
YUC200401843742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133067.2 | 133067.2
YUC200401844522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198487.24 | 198487.24
YUC200401844531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363740.6 | 363740.6
YUC200401844586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15580.69 | 15580.69
YUC200401844781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89817.2 | 89817.2
YUC200401845079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80267.66 | 80454.98
YUC200401845996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248023.89 | 248023.89
YUC200401847866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805942.99 | 805942.99
YUC200401847958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156052.33 | 156052.33
YUC200401848292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27455.04 | 27455.04
YUC200401848533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99131.8 | 99131.8
YUC200401848639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66279.56 | 66279.56
YUC200401848689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82846.24 | 82846.24
YUC200401849158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18547.95 | 18547.95
YUC200401849846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43998.59 | 43998.59
YUC200401850068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448093.79 | 448093.79
YUC200401850078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7781.16 | 7781.16
YUC200401850094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103048.17 | 103048.17
YUC200401850806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224046.9 | 224046.9
YUC200401851140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531249.52 | 531249.52
YUC200401865408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428991.05 | 428991.05
YUC200401866596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049791.18 | 1048651.37
YUC200401869131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6692364.97 | 6692364.97
YUC200401872814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 479473.19 | 479473.19
YUC200401872880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | S221-Escuelas de Tiempo Completo |  | 435903.34 | 435903.34
YUC200401874441 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874564 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874570 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874582 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18817.71 | 18817.71
YUC200401875201 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875208 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875340 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875424 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7268.71 | 7268.71
YUC200401875696 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875772 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401876993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
YUC200401877666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29593.69 | 29593.69
YUC200401877706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4850.8 | 4850.8
YUC200401877790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17331.48 | 17331.48
YUC200401877881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31289.93 | 31289.93
YUC200401877917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58090.89 | 58090.89
YUC200401877920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2466134.19 | 2466134.19
YUC200401877967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28550.45 | 28550.45
YUC200401878023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2766.11 | 2766.11
YUC200401878052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48172.95 | 48172.95
YUC200401878313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1923340.29 | 1923340.29
YUC200401878515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43824.58 | 43824.58
YUC200401878550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26500 | 26500
YUC200401879110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70500 | 70500
YUC200401879115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15500 | 15500
YUC200401879123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24484.84 | 24484.84
YUC200401879134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35500 | 35500
YUC200401879148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14812.6 | 14812.6
YUC200401879196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172422.87 | 172422.87
YUC200401879211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11725.15 | 11725.15
YUC200401879331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108524.18 | 108524.18
YUC200401879474 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38778.28 | 38778.28
YUC200401879558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423524.97 | 423524.97
YUC200401879566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245047.45 | 245047.45
YUC200401879775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120367.49 | 120367.49
YUC200401879794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 168499.29 | 168499.29
YUC200401880009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5513.29 | 5513.29
YUC200401880038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55422.57 | 55422.57
YUC200401880309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30945.75 | 30945.75
YUC200401880566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14395.69 | 14395.69
YUC200401880628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32497.79 | 32497.79
YUC200401880641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45731.16 | 45731.16
YUC200401880669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36254.07 | 36254.07
YUC200401880683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96354.11 | 96354.11
YUC200401880684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15366.44 | 15366.44
YUC200401880690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6827.11 | 6827.11
YUC200401880703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115836.31 | 115836.31
YUC200401880943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5299.69 | 5299.69
YUC200401880982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27627.56 | 27627.56
YUC200401881024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22890.67 | 22890.67
YUC200401881097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12074.79 | 12074.79
YUC200401881140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70350.31 | 70350.31
YUC200401881230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98196.93 | 98196.93
YUC200401881240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47503.78 | 47503.78
YUC200401881576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13446.15 | 13446.15
YUC200401881629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 115002 | 115002
YUC200401881677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329741.09 | 329741.09
YUC200401881684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 353782.65 | 353782.65
YUC17170401045101 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC190401595597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624175.87 | 624175.87
YUC200101702923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 22500000 | 22028302.69
YUC200101704104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 222000 | 222000
YUC200101704230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 945758 | 945758
YUC200101704231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 170698 | 170698
YUC200101704236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3328800 | 3328800
YUC200101704239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2098450 | 2098450
YUC200201704875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 41683649 | 41683649
YUC200201704878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3908500 | 3885796.46
YUC200201707644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134977.85 | 1085419.14
YUC200201707820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1132921.51 | 1132921.49
YUC200201707845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 529790.3 | 504229.3
YUC200201707954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 702204.12 | 577831.1
YUC200201708186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685746.21 | 517378.11
YUC200201708235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691232.18 | 538344.39
YUC200201708388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 557956.25 | 534348.42
YUC200201708427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526224.43 | 517995.54
YUC200201708599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1832961.05 | 1832961.04
YUC200201708709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481748.27 | 466748.27
YUC200201708734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479951.72 | 467220.17
YUC200201708803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064846.5 | 1064846.5
YUC200301729309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115750.25 | 115750.25
YUC200301730349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169282.86 | 169282.86
YUC200301735361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104073.92 | 104073.92
YUC200301735448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650395.01 | 650307.46
YUC200301736157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179131.4 | 179131.4
YUC200301739028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294238.88 | 294238.88
YUC200301739106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76888.64 | 76888.64
YUC200301739279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175225.96 | 175225.96
YUC200301742093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423001.78 | 423001.78
YUC200301743106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120179.78 | 120179.78
YUC200301743263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559135.4 | 559135.4
YUC200301745866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7068.82 | 7068.82
YUC200301746297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77026.04 | 77026.04
YUC200301746492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56726.64 | 56726.64
YUC200301746503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110350.72 | 110350.72
YUC200301746811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72464.93 | 72464.93
YUC200301748676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1831616.65 | 1808887.4
YUC200301751038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293740.42 | 293740.42
YUC200301751061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183480.11 | 183480.11
YUC200301751200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301663.81 | 301663.81
YUC200301751207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174662.91 | 174662.91
YUC200301751824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118655.33 | 118655.33
YUC200301752131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57789.08 | 57789.08
YUC200301752256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8821.39 | 8821.39
YUC200301752325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109309.7 | 109309.7
YUC200301752407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104121.6 | 104121.6
YUC200301753453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57849.35 | 57849.35
YUC200301753817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43642.62 | 43642.62
YUC200301754070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155422.4 | 155422.4
YUC200301754179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106844.98 | 106844.98
YUC200301754679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115129.61 | 115129.61
YUC200301754725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101523.79 | 101523.79
YUC200301755068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71366.87 | 71366.87
YUC200301755069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47710.67 | 47710.67
YUC200301755417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116728.51 | 116728.51
YUC200301755896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108365.87 | 108365.87
YUC200301755983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158057.09 | 158057.09
YUC200301756090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98273.77 | 98273.77
YUC200301756121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64557.21 | 64557.21
YUC200301756240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104629.54 | 104629.54
YUC200301756244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109471.72 | 109471.72
YUC200301756246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101099.16 | 101099.16
YUC200301756313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109471.72 | 109471.72
YUC200301756316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3012.37 | 3012.37
YUC200301756386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110184.93 | 110184.93
YUC200301756440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305209.51 | 244553.69
YUC200301756734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101351.71 | 101351.71
YUC200301756747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109153.48 | 109153.48
YUC200301757426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163392.17 | 163392.17
YUC200301757571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511950.79 | 511262.01
YUC200301758039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5582.28 | 5582.28
YUC200301758041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66172.32 | 66172.32
YUC200301758460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989680.16 | 1987521.36
YUC200301760188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91130.69 | 90869.76
YUC200301760218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60579.84
YUC200301760236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60579.84
YUC200301760328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60753.79 | 60579.84
YUC200301760983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89842.07 | 89842.07
YUC200301761045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293535.56 | 284428.84
YUC200301761507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89842.07 | 89842.07
YUC200301761534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173325.04 | 173325.04
YUC200301761808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333962.91 | 333962.91
YUC200301762170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170575.94 | 170575.94
YUC200301762180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157297.46 | 157297.46
YUC200301764573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38205.47 | 38205.47
YUC200301765053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427876.98 | 430347.99
YUC200301765105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610983.06 | 610455.55
YUC200301765128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5422.42 | 5422.42
YUC200301765132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118946.98 | 118946.98
YUC200301765137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88802.14 | 88802.14
YUC200301765157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61008.67 | 61008.67
YUC200301765320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77511.23 | 77511.23
YUC200301765586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103151.29 | 103151.29
YUC200301765601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9754.78 | 9754.78
YUC200301765608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100933.7 | 100933.7
YUC200301765618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7124.69 | 7124.69
YUC200301765625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7986.46 | 7986.46
YUC200301766193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48319.75 | 48319.75
YUC200301766261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38804.29 | 38804.29
YUC200301766704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131481.67 | 131481.67
YUC200301766707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91324.43 | 91324.43
YUC200301766712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57261.61 | 57261.61
YUC200301766723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117951.26 | 117951.26
YUC200301768851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342037.47 | 342037.47
YUC200301770289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100950.77 | 100950.77
YUC200301770847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161412.91 | 161412.91
YUC200301771059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152058.4 | 152058.4
YUC200301771072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111914.31 | 111914.31
YUC200301771157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010124.36 | 1010124.36
YUC200301771423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54789.91 | 54789.91
YUC200301771435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105007.48 | 105007.48
YUC200301771499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105007.48 | 105007.48
YUC200301771645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103096.23 | 103096.23
YUC200301771890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132005.32 | 132005.32
YUC200301772107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92311.13 | 92311.13
YUC200301772238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217502.55 | 217464.59
YUC200301772345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162509.96 | 162509.96
YUC200301772772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111443.3 | 111443.3
YUC200301773087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106692.82 | 106692.82
YUC200301773171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112125.3 | 112125.3
YUC200301773752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98482.16 | 98482.16
YUC200301774585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129455.56 | 129455.56
YUC200301774641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67706.53 | 67706.53
YUC200301774661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161082.67 | 161082.67
YUC200301774667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132452.42 | 132452.42
YUC200301778368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153964.14 | 153964.14
YUC200301778823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73702.67
YUC200301780088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78021.6 | 77846.55
YUC200301780243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73903.43 | 73702.67
YUC200301780748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295613.72 | 294810.68
YUC200301780987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39010.8 | 38923.28
YUC200301788222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2615207.97 | 2615207.97
YUC200301788524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370125.16 | 370125.16
YUC200301788559 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301790364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1215870 | 1228594.72
YUC200301790426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2600000 | 2590887.81
YUC200301790467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36425.94 | 36425.94
YUC200301790487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1062456.33 | 1061051.03
YUC200301790504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4613593.06 | 3691494.82
YUC200301791042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9631.48 | 35570.46
YUC200301791080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49911.61 | 43027.25
YUC200301791105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14341.15 | 49604.38
YUC200301791112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27122.25 | 24849.36
YUC200301791220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3026.18 | 3026.18
YUC200301791470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17828.05 | 31483.56
YUC200301791516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28047.02 | 22063.77
YUC200301791727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200675.62 | 226832.59
YUC200301791862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8480.38 | 33073.39
YUC200301791864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78751.58 | 89689.9
YUC200301791883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21649.54 | 21829.2
YUC200301791885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7287202.93 | 7853550.14
YUC200301791891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14297.75 | 13555.92
YUC200301791893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5315024.53 | 5315024.53
YUC200301791928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 550000 | 637984
YUC200401798694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 206245.78
YUC200401798706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71804.44
YUC200401798732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 145254.92
YUC200401798756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215400
YUC200401798778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143024.54
YUC200401798810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401798814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401798837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359000 | 354659.5
YUC200401798840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193212 | 202315.54
YUC200401798841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 8712.44
YUC200401798843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 496523.3
YUC200401798850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401798860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128808 | 128808
YUC200401798862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70931.9
YUC200401798879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 212742.57
YUC200401798897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 210494.2
YUC200401798908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161010 | 161010
YUC200401798910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161010 | 161010
YUC200401798917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 493442.52
YUC200401798927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 286049.08
YUC200401798929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5698
YUC200401798930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 141828.38
YUC200401798934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71701.44
YUC200401798952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6149.58
YUC200401798964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 218916.63
YUC200401798965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 73783.74
YUC200401798971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401798973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 209092.26
YUC200401798975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71798.56
YUC200401798983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 502589.92
YUC200401798989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6149.58
YUC200401798996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 78156.99
YUC200401798997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193212 | 193212
YUC200401799008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143587.32
YUC200401799011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 272721.88
YUC200401799014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 214536.81
YUC200401799015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646200 | 646187.04
YUC200401799019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71632.84
YUC200401799031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 6780.92
YUC200401799044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143597.12
YUC200401799053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 214536.81
YUC200401799055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 574400 | 574388.51
YUC200401799087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5628.87
YUC200401799088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 297548.84
YUC200401799095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 34969.17
YUC200401799100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 5628.87
YUC200401799102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74387.21
YUC200401799117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215401.14
YUC200401799125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32202
YUC200401799138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17094 | 17094
YUC200401799148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74387.21
YUC200401799186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 216647.4
YUC200401799200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90300 | 87984.91
YUC200401799212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 33061.4
YUC200401799221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 139775.44
YUC200401799223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 74387.21
YUC200401799227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600
YUC200401799231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 37362.35
YUC200401799238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72215.8
YUC200401799247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 215400
YUC200401799251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71622.86
YUC200401799264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143600
YUC200401799279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 718000 | 716869.36
YUC200401799282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 14565.06
YUC200401799283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 73275.09
YUC200401799297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 139946.44
YUC200401799301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4388.28
YUC200401799308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502600 | 502602.66
YUC200401799321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72500
YUC200401799332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 70973.33
YUC200401799343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 430761.96
YUC200401799349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435000 | 461066.07
YUC200401799353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71793.66
YUC200401799354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 722400 | 563934.24
YUC200401799374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 141867.32
YUC200401799384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90300 | 70491.78
YUC200401799386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 4823.86
YUC200401799400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 230533.04
YUC200401799402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 361200 | 345834.96
YUC200401799407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34188 | 34188
YUC200401799434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6832.18
YUC200401799467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 137869.14
YUC200401799478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 68934.57
YUC200401799481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 287200 | 287194.25
YUC200401799499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 67193.19
YUC200401799643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 71623.12
YUC200401799646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6284.73
YUC200401799654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22792 | 22792
YUC200401799674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6412.63
YUC200401799678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11396 | 9547
YUC200401799686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 224438.49
YUC200401799696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8724.15
YUC200401799699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 19246.1
YUC200401799718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143600 | 143402.88
YUC200401799721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430800 | 419326.32
YUC200401799749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64404 | 64404
YUC200401799752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 144810.14
YUC200401799768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 80577.57
YUC200401799779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 718000 | 719246.82
YUC200401799780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 161155.13
YUC200401799782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72500 | 72480.41
YUC200401799784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 81464.59
YUC200401799809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330000 | 325858.36
YUC200401799820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96606 | 96606
YUC200401799871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 580000 | 579982.58
YUC200401799892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128808 | 128808
YUC200401799938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507500 | 535223.9
YUC200401800055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 31519.03
YUC200401800066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215400 | 214869.36
YUC200401801182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8040
YUC200401801222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32512.81
YUC200401801232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32202 | 32512.81
YUC200401801380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71800 | 66365.95
YUC200401801410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 580000 | 588275.04
YUC200401801501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5698 | 8037.88
YUC200401801522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70200 | 70200
YUC200401801522 | ESTATAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 31944 | 31944
YUC200401801522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 79200 | 79200
YUC200401801540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 147066.78
YUC200401801626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217500 | 217500
YUC200401802108 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 538622.44 | 538622.44
YUC200401802108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000 | 1000
YUC200401804307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 138165.01
YUC200401821573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57773.83 | 57773.83
YUC200401821857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53966.56 | 53966.58
YUC200401821867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110398.04 | 110398.04
YUC200401821872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74931.33 | 74931.33
YUC200401822407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27764.21 | 27764.21
YUC200401822838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57902.05 | 57902.05
YUC200401822903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36618.08 | 36618.08
YUC200401823152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170639.28 | 170639.28
YUC200401823170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89180.94 | 89180.94
YUC200401823204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89375.39 | 89375.39
YUC200401823323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2520.15 | 2520.15
YUC200401823606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122889.01 | 122889.01
YUC200401824001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101898.76 | 101898.76
YUC200401824014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072058.46 | 1072058.46
YUC200401824058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433620.45 | 433620.45
YUC200401824077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271838.41 | 271838.41
YUC200401824084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166502.68 | 1166502.68
YUC200401824087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282873.74 | 282873.74
YUC200401824511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38906.98 | 38906.98
YUC200401824632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31306.94 | 31306.94
YUC200401824681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109788.11 | 109788.11
YUC200401824730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48351.98 | 48351.98
YUC200401825118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64749.04 | 64749.04
YUC200401828829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128707.59 | 128707.59
YUC200401828879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61255.02 | 61255.02
YUC200401829266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293547.48 | 293547.48
YUC200401829620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95081.6 | 95081.6
YUC200401829627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41536.6 | 41536.6
YUC200401829637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95494.44 | 95494.44
YUC200401829643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103970.08 | 103970.08
YUC200401829668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40632.65 | 40632.65
YUC200401829895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119275.03 | 119275.03
YUC200401830018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106499.19 | 106499.19
YUC200401830085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46715.06 | 46715.06
YUC200401830370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65600.26 | 65600.26
YUC200401830458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42714.15 | 42714.15
YUC200401831692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295536.62 | 295536.62
YUC200401832158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230701.92 | 230701.92
YUC200401832238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173031.71 | 173031.71
YUC200401832351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389586.19 | 389586.19
YUC200401832424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165955.08 | 165955.08
YUC200401833792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159737.79 | 159737.79
YUC200401835119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57055.71 | 59339.82
YUC200401838131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859249.54 | 968769.54
YUC200401838388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3466044.95 | 3912801.47
YUC200401838559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951809.98 | 1074277.36
YUC200401838675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424418.66 | 479124.18
YUC200401838820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154158.16 | 153958.35
YUC200401838834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154158.16 | 153958.35
YUC200401838924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002028.02 | 1000729.29
YUC200401838955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130103.66 | 130103.66
YUC200401839113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88077.52 | 88077.52
YUC200401839633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110641.4 | 110641.4
YUC200401839959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46305.22 | 46305.22
YUC200401840340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231526.05 | 231526.05
YUC200401841860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318562.07 | 318562.07
YUC200401842429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11025.68 | 11025.68
YUC200401842479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153858.66 | 153858.66
YUC200401842483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112036.42 | 112036.42
YUC200401843233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48917.3 | 48917.3
YUC200401843392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82590.32 | 82590.32
YUC200401843497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39482.19 | 39482.19
YUC200401843765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101207 | 101207
YUC200401843966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16505.7 | 16505.7
YUC200401844334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6070000 | 5593462.86
YUC200401844541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190165.47 | 190165.47
YUC200401844625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9948.79 | 9948.79
YUC200401844723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14756.59 | 14756.59
YUC200401844786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20023.33 | 20023.33
YUC200401844788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48635.66 | 48635.66
YUC200401844996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80065.96 | 80065.96
YUC200401845923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298712.27 | 298712.27
YUC200401847759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49432.87 | 48723.82
YUC200401847924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299216.8 | 299216.8
YUC200401848688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53092.77 | 53092.77
YUC200401848917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88108.33 | 88108.33
YUC200401849286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65671.06 | 65671.06
YUC200401849369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99960.36 | 99960.36
YUC200401850066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103048.17 | 103048.17
YUC200401850205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88562.14 | 88562.14
YUC200401853841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299857.08 | 299857.08
YUC200401854110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141725.41 | 141725.41
YUC200401854555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182381.33 | 182381.33
YUC200401864518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1872755.97 | 1872755.97
YUC200401867523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232204.5 | 232204.5
YUC200401874417 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874569 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874578 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8445.1 | 8445.1
YUC200401875199 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875209 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401876350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36238.09 | 36238.09
YUC200401876388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13265.13 | 13265.13
YUC200401877071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36822.55 | 36822.55
YUC200401877080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50865.48 | 50865.48
YUC200401877599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22339.28 | 22339.28
YUC200401877604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20070.89 | 20070.89
YUC200401877652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23100.66 | 23100.66
YUC200401877670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63701.13 | 63701.13
YUC200401877711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24492.25 | 24492.25
YUC200401877715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5683.23 | 5683.23
YUC200401877819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53512.07 | 53512.07
YUC200401877850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4806.02 | 4806.02
YUC200401877853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1488199.44 | 1488199.44
YUC200401878035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1243663.81 | 1243663.81
YUC200401878073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4806.02 | 4806.02
YUC200401878123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15066.96 | 15066.96
YUC200401878139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6568.7 | 6568.7
YUC200401878180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10607.85 | 10607.85
YUC200401878521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61452.74 | 61452.74
YUC200401879334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40780.72 | 40780.72
YUC200401879337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71577.99 | 71577.99
YUC200401879462 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401879465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10911.54 | 10911.54
YUC200401879498 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401879518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350171.23 | 350171.23
YUC200401879766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185388.2 | 185388.2
YUC200401879879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252582.43 | 252582.43
YUC200401879908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252377.24 | 252377.24
YUC200401879920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345255.24 | 345255.24
YUC200401879942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 310999.4 | 310999.4
YUC200401880028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26250.68 | 26250.68
YUC200401880035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10641.42 | 10641.42
YUC200401880302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180088.63 | 180088.63
YUC200401880388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52423.02 | 52423.02
YUC200401880422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66248.46 | 66248.46
YUC200401880462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19853.35 | 19853.35
YUC200401880541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17626.91 | 17626.91
YUC200401880556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16653.55 | 16653.55
YUC200401880581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9050.53 | 9050.53
YUC200401880597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3590.84 | 3590.84
YUC200401880602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39631.54 | 39631.54
YUC200401880619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7410.78 | 7410.78
YUC200401880622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51968.8 | 51968.8
YUC200401880626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25878.53 | 25878.53
YUC200401880651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37785.55 | 37785.55
YUC200401880654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62376.34 | 62376.34
YUC200401880688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98151.54 | 98151.54
YUC200401880700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51088.37 | 51088.37
YUC200401880702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66748.12 | 66748.12
YUC200401880706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25614.42 | 25614.42
YUC200401880708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31646.93 | 31646.93
YUC200401880710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62450.4 | 62450.4
YUC200401880771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44603.2 | 44603.2
YUC200401880962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4806.02 | 4806.02
YUC200401881104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61118.48 | 61118.48
YUC200401881118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14525.32 | 14525.32
YUC200401881157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7509.78 | 7509.78
YUC200401881173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 113847.98 | 113847.98
YUC200401881197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79026.06 | 79026.06
YUC200401881213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80073.26 | 80073.26
YUC200401881541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21413.62 | 21413.62
YUC200401881758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 209357 | 209357
YUC200401881819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14576.44 | 14576.44
YUC200401881864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4166.3 | 4166.3
YUC200401881908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54752.29 | 54752.29
YUC200401881931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10338.63 | 10338.63
YUC18180201127812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219818.77 | 219818.77
YUC180301299836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533348.08 | 1533348.08
YUC190201552768 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | INGRESOS PROPIOS YO PARTI | 81300 | 81300
YUC190201552768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731860 | 731860
YUC190401683045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 604928.95 | 55123.24
YUC200301714284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56591.69 | 56591.69
YUC200301714651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30942.7 | 68044.33
YUC200301714689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199837.49 | 220065.69
YUC200301721014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 115779.19 | 115779.19
YUC200301721014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173668.79 | 173668.79
YUC200301721048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 151226.63 | 151226.63
YUC200301721048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 226839.94 | 226839.94
YUC200301721100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 130146.38 | 130146.38
YUC200301721100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195219.57 | 195219.57
YUC200301721695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1040735.4 | 1040735.4
YUC200301721695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 446029.45 | 446029.45
YUC200301721703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318232.4 | 318232.4
YUC200301721703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136385.32 | 136385.32
YUC200301723043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 967827.67 | 1019349.65
YUC200301723692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352500 | 352473.33
YUC200301724152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259167.17 | 258907.39
YUC200301724461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48986.38 | 47811.01
YUC200301725479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363929.04 | 363125.84
YUC200301729029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22760.94 | 31622.76
YUC200301729131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673694.72 | 712641.52
YUC200301729151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15638.96 | 13173.73
YUC200301729219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926749.98 | 1924976.05
YUC200301729331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660602.23 | 659204.24
YUC200301729543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17646.59 | 16818.42
YUC200301729824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2381374.41 | 2380858.9
YUC200301736521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11170.68 | 9409.8
YUC200301737570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120803.58 | 129061.79
YUC200301737782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641571.77 | 641069.31
YUC200301744384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337224.18 | 337224.18
YUC200301745740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40203.45 | 56825.4
YUC200301745905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115508 | 118144.91
YUC200301746446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292377.8 | 309998.5
YUC200301746955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258951.95 | 226340.04
YUC200301746994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506030.73 | 1506053.92
YUC200301748205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145018.73 | 138417.17
YUC200301748857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265491.28 | 265491.28
YUC200301749722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592567.38 | 591149.18
YUC200301749891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45926.8 | 45926.8
YUC200301749897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707169.17 | 707169.17
YUC200301749906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413341.21 | 413341.21
YUC200301750325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84574.21 | 84574.21
YUC200301750331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338296.86 | 338296.86
YUC200301750334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507445.29 | 467649.14
YUC200301750361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149795.38 | 149795.38
YUC200301751333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755980 | 1732449.53
YUC200301751867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118799.34 | 120283.72
YUC200301751981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118655.33 | 152562.07
YUC200301752401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118799.34 | 119993.03
YUC200301752998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4220.56 | 4300.6
YUC200301753742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39872.53 | 39872.53
YUC200301754644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512080.79 | 512034.77
YUC200301754945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2322230.98 | 2277188.73
YUC200301755369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147468.02 | 148994.15
YUC200301756363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5092.7 | 5166.4
YUC200301757102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109565.31 | 115017.89
YUC200301758426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112801.76 | 160784.31
YUC200301758695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183083.67 | 183642.14
YUC200301759089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639275.61 | 639275.61
YUC200301759311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.95
YUC200301759323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564000 | 563959.66
YUC200301759397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.96
YUC200301759462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845999.97 | 845939.46
YUC200301759807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74575.19 | 74575.19
YUC200301760266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105771.73 | 112029.34
YUC200301760385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091851.12 | 1080728.48
YUC200301760584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83027.19 | 87397.53
YUC200301760627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957961.61 | 957961.61
YUC200301760990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131583.56 | 162954.48
YUC200301761017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214946.14 | 287050.28
YUC200301761411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173325.04 | 211463.31
YUC200301762574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168916.86 | 171327.58
YUC200301763881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460649.85 | 459066.11
YUC200301764377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428714.83 | 388713.55
YUC200301764549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38723.86 | 38723.86
YUC200301765045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50467.53 | 50467.53
YUC200301765181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932742.75 | 930631.98
YUC200301765652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287200.96 | 287200.96
YUC200301765939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118830.84 | 119424.62
YUC200301766176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71800.24 | 71800.24
YUC200301766182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359001.2 | 359001.2
YUC200301766671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123184.85 | 126614.55
YUC200301767332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4408.52 | 4630.33
YUC200301769889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752793.48 | 756344.62
YUC200301769932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1397031.27 | 1396229.63
YUC200301770243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395900.22 | 395900.22
YUC200301770258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620899.09 | 620841.15
YUC200301770303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367347.5 | 366855.27
YUC200301773017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49357.92 | 49357.92
YUC200301773282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91355.53 | 95615.92
YUC200301773847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72904.03 | 72904.03
YUC200301777166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465255.68 | 465255.68
YUC200301781637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375933.09 | 375933.09
YUC200301790444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28690.31 | 28690.31
YUC200301790446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31036.77 | 31036.77
YUC200301790609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17630.42 | 17630.42
YUC200301791055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14246.63 | 14246.63
YUC200301791131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39552.52 | 39552.52
YUC200301791175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26351.81 | 27357.55
YUC200301791873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11314.09 | 11314.09
YUC200401816350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326384.39 | 338636.37
YUC200401817786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810075.2 | 808887.85
YUC200401818351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112709.63 | 112709.63
YUC200401819407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963753.3 | 963753.3
YUC200401819978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232499.98 | 231980.97
YUC200401820072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479763.08 | 479763.08
YUC200401820671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435196.92 | 435196.92
YUC200401821124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502510.89 | 502510.89
YUC200401821622 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | FISMDF | 53576.29 | 0
YUC200401821622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808058.24 | 860931.53
YUC200401821758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680732.46 | 680732.46
YUC200401822871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77936.88 | 81344.47
YUC200401823341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352300.47 | 334513.89
YUC200401824116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111140.14 | 1110465.83
YUC200401824389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247808.95 | 247808.95
YUC200401824854 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | SALDO DE FIMSDF | 1086.82 | 0
YUC200401824854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444509.2 | 444655.56
YUC200401827141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639030.37 | 638918.04
YUC200401827282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679431.74 | 672571.18
YUC200401828043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975000 | 975000
YUC200401828116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323776.58 | 323776.58
YUC200401828504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800301.24 | 1798315.94
YUC200401829020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093555.66 | 1092763.99
YUC200401829376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131573.24 | 131573.24
YUC200401830510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768545.77 | 767125.32
YUC200401832116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091451.06 | 1091451.05
YUC200401832124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230701.92 | 209205.69
YUC200401832410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192835.99 | 192835.99
YUC200401832596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86604.25 | 86604.25
YUC200401832649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259812.74 | 370870.44
YUC200401832914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253692.59 | 253370.77
YUC200401833241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232308.84 | 232308.84
YUC200401835326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2410325.86 | 2409844.29
YUC200401836219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70088.54 | 70077.21
YUC200401841618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782143.32 | 782143.32
YUC200401841627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1112856.92 | 1112856.92
YUC200401843606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181302.52 | 181302.52
YUC200401843971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148239.27 | 148239.27
YUC200401844622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567312.33 | 567312.33
YUC200401844742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616347.35 | 616347.35
YUC200401844770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728406.59 | 728406.59
YUC200401844796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143150 | 143150
YUC200401844841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145030.98 | 145030.98
YUC200401845616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505907.51 | 505907.51
YUC200401845962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693754.82 | 693754.82
YUC200401846402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340529.23 | 340529.23
YUC200401846851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127259 | 127259
YUC200401847125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2270932 | 2270932
YUC200401848873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427742.76 | 427742.76
YUC200401852099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672148.92 | 672148.92
YUC200401852374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671725.77 | 671725.77
YUC200401852405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12338.66 | 16057.16
YUC200401853880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24126.77 | 23530.61
YUC200401853938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705170.33 | 701442.37
YUC200401866098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44300.27 | 44293.7
YUC200401866869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281864.65 | 1304903.55
YUC200401869035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71805.79 | 71805.79
YUC200401869046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73144 | 167780.47
YUC200401869082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71805.79 | 71805.79
YUC200401876119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81319.48 | 81319.48
YUC200401876176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41793.76 | 41793.76
YUC200401878408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12854.77 | 12854.77
YUC200401880992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25400 | 25400
YUC18180201127814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245608.17 | 245608.17
YUC00180201127817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219818.77 | 219818.77
YUC18180201127818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432253.27 | 432253.27
YUC18180201128257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802406.85 | 802406.85
YUC200301721706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1538123.28 | 1538123.28
YUC200301721706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 659195.69 | 659195.69
YUC200301723610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211500 | 211484
YUC200301723739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.33
YUC200301723777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76200.85 | 76900.38
YUC200301723841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172256.16 | 172837.32
YUC200301723875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301723959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320649.92 | 1315400
YUC200301724133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141046.64 | 140024.09
YUC200301724465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217506.77 | 211817.62
YUC200301725111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292268.47 | 291803.45
YUC200301725362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105037.72 | 105119.71
YUC200301725436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1636070.96 | 1634199.66
YUC200301729069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54411.42 | 52234.71
YUC200301729787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9100.9 | 5771.75
YUC200301738701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2520807.01 | 2519161.3
YUC200301742891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682162.39 | 699673.14
YUC200301743002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389772.51 | 407407.46
YUC200301743681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105496.22 | 105496.22
YUC200301745244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201047.37 | 1200330.76
YUC200301745526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100388.56 | 108871.61
YUC200301745746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56779.8 | 40240.91
YUC200301746138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117857.8 | 120779.54
YUC200301747095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219481.86 | 219334.68
YUC200301747438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93324.8 | 96590.23
YUC200301747447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21475.95 | 22270.26
YUC200301748380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420789.71 | 420789.71
YUC200301748821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265491.28 | 265491.28
YUC200301749665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506558.92 | 470623.24
YUC200301750366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339817.81 | 339817.81
YUC200301751798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106725.35 | 114120.93
YUC200301751943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106725.35 | 121907.02
YUC200301752010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916466.21 | 915237.11
YUC200301752194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123450.99 | 129525.45
YUC200301752812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690853.55 | 689953.53
YUC200301753875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705000 | 703034.46
YUC200301754050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2855637.9 | 2807239.07
YUC200301754276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309317.1 | 309317.1
YUC200301755046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45504.63 | 46719.94
YUC200301755360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103227.33 | 130493.54
YUC200301755803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31855.8 | 31855.8
YUC200301756377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95850.36 | 96779.09
YUC200301757005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 109317.18
YUC200301757113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626840.19 | 1626840.2
YUC200301757124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103388.45 | 109494.69
YUC200301757866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7286.61 | 9545.16
YUC200301757953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103032.86 | 106455.57
YUC200301760273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154364.06 | 154364.06
YUC200301760329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876727.59 | 867796.4
YUC200301760563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257614.04 | 257614
YUC200301761421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210245.58 | 209011.01
YUC200301761750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79297.82 | 79249.13
YUC200301761757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119901.91 | 117637.52
YUC200301761785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144017.85 | 145174.22
YUC200301762342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124554.26 | 124873.33
YUC200301763901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787879.98 | 787879.98
YUC200301764302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702000 | 699700.05
YUC200301764462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80618.67 | 82177.06
YUC200301764522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33385.06 | 33447.59
YUC200301764563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4373.46 | 4373.46
YUC200301764576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10066.87 | 10066.87
YUC200301764782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245652.63 | 245652.63
YUC200301764824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71800.24 | 71800.24
YUC200301765573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1724.07 | 1724.07
YUC200301766168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75801.22 | 75801.22
YUC200301766729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217502.55 | 217502.55
YUC200301766862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750999.97 | 749340.88
YUC200301767884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896706.78 | 896706.78
YUC200301767900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1426271.32 | 1427489.32
YUC200301769781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299276.74 | 299221.36
YUC200301772554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27359.68 | 25063.03
YUC200301772592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6702.41 | 5500.14
YUC200301773362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459454.76 | 458326.55
YUC200301774168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829960.44 | 829960.44
YUC200301775092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1357663.03 | 1357364.6
YUC200301775650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53355.42 | 53466.52
YUC200301776964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90894.95 | 90894.95
YUC200301787352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 154323.56 | 159989
YUC200301790448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10549.82 | 10549.82
YUC200301790669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12576.27 | 12576.27
YUC200301790827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4852.06 | 4852.06
YUC200301790849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12239.98 | 12239.98
YUC200301791159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7751.41 | 7751.41
YUC200301791162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7864.56 | 7864.56
YUC200301791289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21043.1 | 21043.1
YUC200301791492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57816.74 | 60074.66
YUC200401818275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97595.36 | 97595.36
YUC200401819902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307200 | 306509.92
YUC200401820509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77499.99 | 77326.97
YUC200401820830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109261.99 | 109388.26
YUC200401821736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867320.34 | 867320.35
YUC200401821781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069159.14 | 1069159.14
YUC200401821977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463284.49 | 463284.49
YUC200401821986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436736.69 | 436736.69
YUC200401823148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252147.96 | 252147.96
YUC200401823327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698695.5 | 698149.5
YUC200401826975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497023.53 | 496935.58
YUC200401827136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287740.13 | 287740.13
YUC200401827410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000.63 | 200000.63
YUC200401827512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000.37 | 120000.37
YUC200401827526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000.12 | 40000.12
YUC200401827559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299893.11 | 298935.63
YUC200401828195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701057.56 | 701057.56
YUC200401829551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26314.65 | 26314.65
YUC200401830969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499725.9 | 495955.03
YUC200401831719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652507.65 | 652507.65
YUC200401831978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153801.28 | 153801.28
YUC200401832076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230701.92 | 209205.69
YUC200401832272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653430.61 | 653430.61
YUC200401832420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130006.77 | 259812.74
YUC200401832426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128479.99 | 128479.99
YUC200401832449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516591.02 | 516591.02
YUC200401832512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258737.28 | 258737.28
YUC200401832556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86604.25 | 86604.25
YUC200401832613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259812.74 | 86604.25
YUC200401832962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129869.31 | 129601.65
YUC200401833026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488656.35 | 1488656.35
YUC200401833068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962276.1 | 962276.1
YUC200401833277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925125.72 | 925125.72
YUC200401833334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141188.98 | 141188.98
YUC200401837235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84674.61 | 84674.61
YUC200401838295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374693.63 | 374480.42
YUC200401839761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115358.3 | 115358.3
YUC200401842384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987613.78 | 987613.78
YUC200401843047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4644492.91 | 4644492.91
YUC200401843785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76743.77 | 76743.77
YUC200401844661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756517.4 | 756517.4
YUC200401844853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725154.89 | 725154.89
YUC200401845257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220058.33 | 220058.33
YUC200401845372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198404.38 | 198236.22
YUC200401845694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281942.23 | 281942.23
YUC200401846312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296019.24 | 296019.24
YUC200401846841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111620 | 111620
YUC200401847431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94732.01 | 94732.01
YUC200401848842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803825.7 | 801986.42
YUC200401848909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256645.66 | 256645.66
YUC200401849048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513291.31 | 513291.31
YUC200401849697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504666.49 | 504666.49
YUC200401850309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97746.6 | 97746.6
YUC200401852294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403289.35 | 403289.35
YUC200401852354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100091.13 | 103809.63
YUC200401852378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17381.1 | 21099.6
YUC200401852828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384297.62 | 384297.62
YUC200401853384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51965.34 | 51369.18
YUC200401854221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622193.15 | 622193.15
YUC200401864079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503168.52 | 503168.52
YUC200401866254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342318.4 | 342318.4
YUC200401866609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171159.2 | 171159.2
YUC200401866778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56712.4 | 56712.4
YUC200401866881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48671.28 | 48664.05
YUC200401866987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186926.82 | 186926.82
YUC200401867192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78741.07 | 78741.07
YUC200401867595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78740.99 | 78740.99
YUC200401868795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485224.62 | 640166.73
YUC200401873366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7500 | 7500
YUC200401878400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16703.19 | 16703.19
YUC200401881026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 852498.5 | 852498.5
YUC00180201127811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905856.25 | 905856.25
YUC190401684392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30289.83 | 30289.83
YUC200201708376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 978621.04 | 1052621.53
YUC200201708652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535733.25 | 535733.27
YUC200301720995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 133268.57 | 133268.57
YUC200301720995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199902.85 | 199902.85
YUC200301721057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 103507.18 | 103507.18
YUC200301721057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155260.77 | 155260.77
YUC200301721333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 793005.02 | 793005.02
YUC200301721333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 339859.29 | 339859.29
YUC200301721719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 728925.86 | 728925.86
YUC200301721719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312396.79 | 312396.79
YUC200301723421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112636.01 | 110352.89
YUC200301723709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60692.2 | 60583.58
YUC200301723757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352500 | 352473.33
YUC200301723851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225944.72 | 225791.56
YUC200301723854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301723859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.33
YUC200301724075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155629.89 | 158203.79
YUC200301724555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1966852.92 | 1966431.02
YUC200301725764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456557.93 | 454499.08
YUC200301726059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407264.95 | 410779.64
YUC200301726344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467517.71 | 1466809.08
YUC200301729814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13602.86 | 13058.68
YUC200301738575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682121.4 | 681894.83
YUC200301742825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97488.3 | 115192.09
YUC200301742881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95888.08 | 105554.62
YUC200301745072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113743.32 | 115410.74
YUC200301745223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148745.4 | 148767.77
YUC200301746223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 113109.93
YUC200301746570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75991.14 | 76064.47
YUC200301747054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424487.41 | 424070.81
YUC200301748100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2385641.92 | 2361561.15
YUC200301748823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541090.38 | 458212.92
YUC200301749093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850284.89 | 840057.02
YUC200301749679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1907663.88 | 1884250
YUC200301749791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183707.2 | 183707.2
YUC200301749875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91853.62 | 91853.62
YUC200301749881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45926.8 | 45926.8
YUC200301749898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137780.39 | 137780.39
YUC200301750328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84574.21 | 84574.21
YUC200301751757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641051.5 | 638838.74
YUC200301751892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115975.47 | 119253.93
YUC200301752351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222990.6 | 222610.39
YUC200301753103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106725.35 | 116567.02
YUC200301754269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385157.84 | 385157.84
YUC200301755067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2458235.01 | 2408103.4
YUC200301755856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410358.95 | 410358.95
YUC200301756344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1966432.89 | 1963303.16
YUC200301756380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3161.97 | 3437
YUC200301756493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250856.85 | 259681.7
YUC200301757152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103388.45 | 105952.24
YUC200301757162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42238.47 | 47366.34
YUC200301757195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106665.61 | 150486.8
YUC200301757452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95336.31 | 98681.71
YUC200301757688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059904.3 | 2058891.42
YUC200301757995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101632.51 | 101953.79
YUC200301758003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107205.66 | 109538.83
YUC200301758432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106764.81 | 109406.36
YUC200301759463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519833.05 | 518904.26
YUC200301759494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252229.53 | 251778.87
YUC200301760029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74575.19 | 74575.19
YUC200301760676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.91
YUC200301760736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.91
YUC200301761174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90540.84 | 92383.76
YUC200301761852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260067.47 | 258250.63
YUC200301761912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137521.81 | 135793.08
YUC200301764067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787879.98 | 787879.98
YUC200301764195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787879.98 | 787879.98
YUC200301764504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4031.68 | 4031.68
YUC200301764570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49186.19 | 49186.19
YUC200301764620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245652.63 | 245652.63
YUC200301764636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72500.85 | 72500.85
YUC200301764985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375026.51 | 374711.47
YUC200301765001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125079.53 | 1124134.4
YUC200301765209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205215.23 | 215076.18
YUC200301765571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135012.23 | 1133013.11
YUC200301765582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82250.59 | 83638.64
YUC200301765599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113701.83 | 113701.83
YUC200301765730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87409.5 | 87409.5
YUC200301765913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100991.7 | 111748.02
YUC200301766171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75801.22 | 75801.22
YUC200301767838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084878 | 1084878
YUC200301769355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843966.88 | 843987.9
YUC200301769711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388637.74 | 388637.74
YUC200301769824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3989371.85 | 3986357.19
YUC200301771196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283882.72 | 283882.72
YUC200301771488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575816.44 | 574010.31
YUC200301772443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14721.58 | 14497.41
YUC200301772518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29443.17 | 28994.83
YUC200301772837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48200.01 | 53809.65
YUC200301773057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57930.08 | 59046.03
YUC200301774167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743829.56 | 741133.54
YUC200301775958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371303.2 | 371213.15
YUC200301776048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692193.1 | 689921.67
YUC200301778695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190781.37 | 189066.62
YUC200301779038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4399709.34 | 4343976.84
YUC200301788200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476088.99 | 476088.99
YUC200301790558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3941 | 3941
YUC200301790563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10670.89 | 10670.89
YUC200301791043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79306.77 | 83575.24
YUC200301791144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35675.41 | 35675.41
YUC200301791869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9879.2 | 9879.2
YUC200301793106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31673.58 | 31673.58
YUC200301793237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 949279 | 949279
YUC200401809530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
YUC200401809543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
YUC200401819571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368129.96 | 367191.19
YUC200401820765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1886086.44 | 1885148.53
YUC200401820953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78401.8 | 83066.55
YUC200401821100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245626.38 | 245626.38
YUC200401821565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1305147 | 1304966.48
YUC200401821766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855520.33 | 855520.34
YUC200401821786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089610.09 | 1089610.08
YUC200401821879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92825.8 | 92739.98
YUC200401823111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103858.04 | 103858.04
YUC200401826710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71003.39 | 70990.83
YUC200401827089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530279.91 | 529744.66
YUC200401827325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294401.31 | 291159.74
YUC200401827625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378188.76 | 1378188.76
YUC200401827631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70975.3 | 70879.3
YUC200401827688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70975.3 | 70879.3
YUC200401827726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143843.77 | 143843.77
YUC200401827824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47208.08 | 43227.9
YUC200401828035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043560 | 1043553.2
YUC200401828059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225610.8 | 225610.8
YUC200401828124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59320.53 | 55377.04
YUC200401829340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287952.7 | 287498.35
YUC200401829571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26314.65 | 26314.65
YUC200401829578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78943.94 | 78943.94
YUC200401829736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291279.68 | 363267.67
YUC200401831761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287545.35 | 287545.52
YUC200401832623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001312 | 1001312
YUC200401832808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501198.95 | 501129.28
YUC200401832927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308894.36 | 308502.51
YUC200401833184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749248.33 | 749248.33
YUC200401833694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684791.82 | 683017.89
YUC200401833778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756263.29 | 757001.77
YUC200401836445 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | INGRESOS PROPIOS | 7444 | 7444
YUC200401836445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46556 | 46556
YUC200401837492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37989.83 | 37989.83
YUC200401838376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74938.72 | 74896.08
YUC200401840417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705081.6 | 705081.6
YUC200401841243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2931.35 | 2931.35
YUC200401841639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1775000 | 1775000
YUC200401843089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115744.3 | 115457.9
YUC200401843099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23421.96 | 23364
YUC200401843236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022849.56 | 1022849.56
YUC200401843350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18378.04 | 18378.04
YUC200401843594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318170.28 | 318170.28
YUC200401843810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370892.03 | 370892.03
YUC200401843908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222554.71 | 1222554.71
YUC200401843923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44471.77 | 44471.77
YUC200401844226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98000 | 98000
YUC200401844825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217546.47 | 217546.47
YUC200401845118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176971.49 | 176971.49
YUC200401845516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334831.86 | 334831.86
YUC200401845627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867277.56 | 867277.56
YUC200401845746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49137.57 | 49137.57
YUC200401846366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113761.65 | 113761.65
YUC200401846513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1456002.15 | 1456002.15
YUC200401849733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999216.71 | 2153617
YUC200401852498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308724.13 | 308724.13
YUC200401864353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114108.14 | 114108.14
YUC200401866175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256738.8 | 256738.8
YUC200401866693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82684.8 | 82672.53
YUC200401867341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124195.66 | 124195.66
YUC200401867648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671725.77 | 671725.77
YUC200401867707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403035.47 | 403035.47
YUC200401867804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430920.41 | 429812.56
YUC200401869080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71805.79 | 71805.79
YUC200401870640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38657.99 | 58340.29
YUC200401873434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404.3 | 1404.3
YUC200401878359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23100 | 23100
YUC200401878416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7287.12 | 7287.12
YUC200401880878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20111.5 | 20111.5
YUC200401880938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 234889.68 | 234889.68
YUC00180201127770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207080.21 | 1207080.21
YUC190401611705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32477 | 32477
YUC190401611705 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 8700 | 5023
YUC190401611705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 46200 | 58250.58
YUC190401611705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58251 | 46166.66
YUC190401684431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817595.52 | 817595.52
YUC200301719786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 984031.24 | 984031.24
YUC200301719786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 421727.67 | 421727.67
YUC200301720860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 148146.99 | 148146.99
YUC200301720860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 222220.48 | 222220.48
YUC200301721026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 101771.2 | 101771.2
YUC200301721026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152656.79 | 152656.79
YUC200301721566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1769250.19 | 1769250.19
YUC200301721566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 758250.08 | 758250.08
YUC200301723840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211500 | 211484
YUC200301723864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301724196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110097.55 | 111427.88
YUC200301724535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935455.4 | 935455.85
YUC200301725364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863280.24 | 861452.56
YUC200301725409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429785.04 | 430096.64
YUC200301725989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082349.87 | 1077364.1
YUC200301728962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.69 | 25629.55
YUC200301729004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41961.26 | 48262.5
YUC200301729645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8286.61 | 9871.14
YUC200301730475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1307286.29 | 2102678.58
YUC200301735086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434145.35 | 433463.33
YUC200301743719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194894.51 | 212593.79
YUC200301745151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245882.68 | 245875.82
YUC200301745189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405582.95 | 405528.03
YUC200301746939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808545.75 | 1805871.31
YUC200301747147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2684752.19 | 2616303.51
YUC200301748080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8002060.74 | 9002687.26
YUC200301749016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458905.63 | 458905.64
YUC200301749453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2589929.1 | 2589929.1
YUC200301749610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137780.39 | 137780.39
YUC200301749711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137780.39 | 137780.39
YUC200301749753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321487.61 | 321487.61
YUC200301749776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91853.62 | 91853.62
YUC200301750108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292847.28 | 1268820.75
YUC200301750315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422871.07 | 422871.07
YUC200301752413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31855.8 | 31801.57
YUC200301752840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1226271.69 | 1225289.7
YUC200301753117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118799.34 | 123890.13
YUC200301753469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6474.51 | 6474.51
YUC200301753471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876020.82 | 876020.82
YUC200301754629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126577.77 | 1126531.75
YUC200301756564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149896.34 | 155586.34
YUC200301757600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373437.58 | 372564.75
YUC200301760638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523338.24 | 523338.24
YUC200301760694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.96
YUC200301761015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.96
YUC200301761391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101552.56 | 102779.46
YUC200301761812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99035.05 | 98342.47
YUC200301761839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34793.54 | 34827.07
YUC200301762169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865529.66 | 865529.66
YUC200301762444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127308.26 | 127808.29
YUC200301765055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9080.41 | 9080.41
YUC200301765568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67904.66 | 81697.93
YUC200301765976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71800.24 | 71800.24
YUC200301766661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85359.33 | 86800.01
YUC200301766722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145001.7 | 145001.7
YUC200301767462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1226599.94 | 1220500
YUC200301767855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153637.7 | 153637.7
YUC200301767924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40505.7 | 40505.7
YUC200301767935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1517695.65 | 1516578.79
YUC200301767965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90030.4 | 90030.4
YUC200301771501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 425000
YUC200301772319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6674 | 6929.92
YUC200301772615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20506.62 | 21661.31
YUC200301772916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147416.81 | 147416.81
YUC200301772931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95698.98 | 96046.74
YUC200301773700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72904.03 | 72904.03
YUC200301775393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298296.65 | 298296.65
YUC200301776116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278477.4 | 278409.88
YUC200301777183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310170.44 | 310170.44
YUC200301790573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13959.96 | 13959.96
YUC200301791281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43125.05 | 43125.05
YUC200301791297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22259.25 | 22259.25
YUC200301793320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1320654 | 1320541.18
YUC200301793320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1320654 | 1320541.19
YUC200401807919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230416.6 | 230416.6
YUC200401816310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702204.01 | 700925.3
YUC200401818272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91378.51 | 91378.51
YUC200401820074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211804.87 | 211205.89
YUC200401820276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642502.2 | 642502.2
YUC200401820514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248683.96 | 248683.96
YUC200401820952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425194.33 | 425194.33
YUC200401821013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372346.61 | 389635.59
YUC200401821053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170181.4 | 170181.4
YUC200401821082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239881.54 | 239881.54
YUC200401821162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71943.37 | 71943.37
YUC200401821334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1461113.96 | 1460340.75
YUC200401821881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92825.8 | 92739.98
YUC200401821997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99428.73 | 98880.8
YUC200401823285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1242623.55 | 1242233.4
YUC200401823851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54850.17 | 56048.96
YUC200401824388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578220.94 | 577778.4
YUC200401826693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71003.39 | 70991.91
YUC200401826925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71003.39 | 70990.83
YUC200401827093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71544.06 | 71471.84
YUC200401827116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226463.68 | 226463.68
YUC200401827471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400001.26 | 400001.26
YUC200401827805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149064.6 | 137687.34
YUC200401828032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45228.25 | 41565.08
YUC200401828040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975000 | 975000
YUC200401828143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43751.44 | 74652.42
YUC200401828199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2142414.6 | 2142414.6
YUC200401829368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429234.11 | 428556.83
YUC200401829700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139200 | 139200
YUC200401829761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34800 | 34800
YUC200401832473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86604.25 | 259812.74
YUC200401835129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702606.88 | 1701177.97
YUC200401836234 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | SALDO FISMDF | 12374.99 | 0
YUC200401836234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162846.35 | 175193.02
YUC200401837499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72113.58 | 72113.58
YUC200401839780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38410.2 | 38410.2
YUC200401841039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4201784.54 | 4201784.54
YUC200401841065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649510.81 | 649510.81
YUC200401842990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3950102.42 | 3948109.79
YUC200401843802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73146.2 | 73146.2
YUC200401843958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170550.92 | 170550.92
YUC200401844001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252006.75 | 252006.75
YUC200401844780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448173.22 | 448173.22
YUC200401844886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201375.72 | 201375.72
YUC200401844894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435092.93 | 435092.93
YUC200401845316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115036.64 | 115036.64
YUC200401845468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473060.51 | 473060.51
YUC200401845791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160901.82 | 160901.82
YUC200401845835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557706.66 | 557706.66
YUC200401846397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188917.82 | 188917.82
YUC200401846869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143046.74 | 143046.74
YUC200401846956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368752.78 | 368752.77
YUC200401847046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265000 | 265000
YUC200401847107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107890.71 | 106825.52
YUC200401847791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120547.26 | 120547.26
YUC200401848501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73462.15 | 73462.16
YUC200401852323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46657.86 | 50376.36
YUC200401852390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403035.47 | 403035.47
YUC200401853828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1672148.96 | 1670667.08
YUC200401854213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22502.85 | 22502.85
YUC200401854379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728554.92 | 728554.92
YUC200401854550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359604.92 | 359604.92
YUC200401863864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467317.03 | 467317.03
YUC200401866217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342318.4 | 342318.4
YUC200401867004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236222.97 | 236222.97
YUC200401867555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215407.86 | 215407.86
YUC200401867959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72506.58 | 72506.58
YUC200401868757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72506.6 | 72506.6
YUC200401868812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72506.58 | 72506.58
YUC200401868936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72506.58 | 72506.58
YUC200401869823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258281.21 | 256785.33
YUC200401876100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197883.88 | 197883.88
YUC200401878293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 286585.81 | 286585.81
YUC200401878376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91400 | 91400
YUC200401881041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 987785.94 | 987785.94
YUC200201708648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566778.24 | 566778.24
YUC200301721430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4266787.92 | 4266787.92
YUC200301721430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1828623.4 | 1828623.4
YUC200301721558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2499075.42 | 2499075.42
YUC200301721558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1071032.32 | 1071032.32
YUC200301721714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1203809.25 | 1203809.25
YUC200301721714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 515918.25 | 515918.25
YUC200301723577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.33
YUC200301723597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423000 | 422968
YUC200301723788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301724066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113663.57 | 112768.91
YUC200301724070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2003210.68 | 1999277.82
YUC200301724463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769967.48 | 769819.14
YUC200301725076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309628.53 | 309855.17
YUC200301729051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251975.2 | 250649.74
YUC200301729735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2339629.71 | 2339368.11
YUC200301730007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845007.33 | 768091.74
YUC200301736284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602875.91 | 602849.02
YUC200301744527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521573.4 | 386683.73
YUC200301745284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489223.57 | 487749.39
YUC200301745295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115268.71 | 115301.17
YUC200301745610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94725.37 | 94809.15
YUC200301745870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 110646.37
YUC200301745946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 109867.83
YUC200301746075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14412.52 | 14412.52
YUC200301747081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208283.8 | 226340.04
YUC200301747089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96716.08 | 98647.87
YUC200301748884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265491.28 | 265491.28
YUC200301749198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405533.68 | 401449.28
YUC200301749995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767247.66 | 758559.83
YUC200301750038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767247.66 | 758559.83
YUC200301750360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449694.36 | 411510.64
YUC200301750362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199829.91 | 199829.91
YUC200301752897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47936.33 | 48555.98
YUC200301753744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128000 | 1124855.14
YUC200301754523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101699.99 | 101699.99
YUC200301754848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112467.43 | 112421.41
YUC200301754929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614496.96 | 614450.94
YUC200301755058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3564.13 | 3564.13
YUC200301755720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2997361 | 2997361
YUC200301756235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445496.24 | 443437.19
YUC200301756375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3670.5 | 3797.7
YUC200301756583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203566.32 | 207616.93
YUC200301756994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123416.23 | 128254.34
YUC200301757466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48710.51 | 48827.79
YUC200301757504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103032.86 | 105352.21
YUC200301757961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103032.86 | 105779.99
YUC200301758454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106764.81 | 121923.17
YUC200301758463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014000 | 1013672.31
YUC200301759012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2137486 | 2137486
YUC200301759378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367409.85 | 366865.42
YUC200301760652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282000 | 281979.82
YUC200301760666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.91
YUC200301760993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808852.85 | 1808852.85
YUC200301760997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.91
YUC200301761139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211500 | 211484.87
YUC200301761200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391662.3 | 390872.35
YUC200301762157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194819.74 | 195439.71
YUC200301762171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.57 | 379231.57
YUC200301762469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103019.33 | 103142.53
YUC200301764040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207806.2 | 1206463.42
YUC200301764243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546000 | 542835.39
YUC200301765015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750053.03 | 749422.93
YUC200301765025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262228.49 | 262228.49
YUC200301765077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150010.61 | 149884.59
YUC200301765389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8712.74 | 9117.23
YUC200301765496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52258.88 | 52258.88
YUC200301765497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54299.18 | 54372.41
YUC200301765527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17078.6 | 17078.6
YUC200301766206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58201.86 | 59859.15
YUC200301766389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88542.37 | 88542.37
YUC200301769718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591679.24 | 591679.25
YUC200301769887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126499.97 | 1124011.31
YUC200301772993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306748.41 | 306748.41
YUC200301774700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3108442.75 | 2839502.87
YUC200301776147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278477.4 | 278409.88
YUC200301777687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570539.75 | 570539.75
YUC200301780772 | ESTATAL | 2020 |  |  | TEKAX CONVENIO INCAY | 383970.12 | 383970.12
YUC200301780772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335883.88 | 335883.88
YUC200301788431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499967.6 | 512643.07
YUC200301790432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46237.52 | 46237.52
YUC200301790464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84018.05 | 84018.05
YUC200301791054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22602.05 | 22602.05
YUC200301791121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7120.15 | 7120.15
YUC200301791138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34498.84 | 34498.84
YUC200301791147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24678.87 | 24678.87
YUC200301791161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11024.9 | 11024.9
YUC200301791307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057.04 | 1057.04
YUC200301791474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19007.08 | 19007.08
YUC200301793329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4256629 | 4139788.97
YUC200301793329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4256629 | 4139788.98
YUC200301793667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42350.68 | 61107.16
YUC200401818377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103387.69 | 130623.88
YUC200401821029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112471.47 | 112471.47
YUC200401821746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485930.38 | 485036.97
YUC200401822046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415090.67 | 410144.46
YUC200401823871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109047.25 | 126478.11
YUC200401827134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222998.38 | 222625.46
YUC200401827135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520921.26 | 1520918.48
YUC200401827461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267977.63 | 1267977.63
YUC200401827477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000.51 | 160000.51
YUC200401828157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56116.94 | 52421.76
YUC200401829106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384774.15 | 297409.97
YUC200401829584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
YUC200401830451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631533.36 | 631533.36
YUC200401833632 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | PARTICIPACIONES MPALES | 8382.92 | 8382.92
YUC200401833632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401022.35 | 1401022.35
YUC200401835499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132431.69 | 132431.69
YUC200401835557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123147.05 | 123147.05
YUC200401835820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132431.69 | 132431.69
YUC200401836205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786402.28 | 785701.56
YUC200401837200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84674.6 | 84674.6
YUC200401837494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90886.72 | 90886.72
YUC200401839038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132516.95 | 132516.95
YUC200401839769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70815.31 | 70815.31
YUC200401839781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53017.02 | 53017.02
YUC200401841191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100119.73 | 100119.73
YUC200401841310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554018.26 | 552749.64
YUC200401842333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198548.01 | 198548.01
YUC200401842393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916787.7 | 916787.7
YUC200401843911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2037593.84 | 2037593.84
YUC200401843944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85275.48 | 85275.48
YUC200401844073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907013.8 | 907013.8
YUC200401844291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 98000
YUC200401846116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70406.56 | 70406.56
YUC200401848956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171097.1 | 171097.1
YUC200401850256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65321.16 | 65321.16
YUC200401850898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2481808.5 | 2481808.5
YUC200401852012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623433.86 | 623433.86
YUC200401852352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671725.77 | 671725.77
YUC200401852369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29535.11 | 33253.61
YUC200401852414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88722.13 | 18159.42
YUC200401852475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308724.13 | 308724.13
YUC200401853197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864911.87 | 864911.87
YUC200401864298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93463.42 | 93463.42
YUC200401865885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46868.64 | 46861.69
YUC200401866788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51294.12 | 51286.51
YUC200401866824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40577.43 | 40571.41
YUC200401867296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78740.99 | 78740.99
YUC200401873419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7009.24 | 7009.24
YUC200401876167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46062.24 | 46062.24
YUC200401878483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6308.52 | 6308.52
YUC200401880887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 24297.36 | 24297.36
YUC200401881510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 646095.3 | 646095.3
YUC00180201127815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263782.52 | 263782.52
YUC190401684039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981708.11 | 981708.11
YUC190401684136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458049.21 | 458049.21
YUC190401684284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524032.13 | 524032.13
YUC200201708603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969941.68 | 969941.68
YUC200301720789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 159323.42 | 159323.42
YUC200301720789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238985.12 | 238985.12
YUC200301721113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 144225.26 | 144225.26
YUC200301721113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216337.88 | 216337.88
YUC200301721237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1405241.2 | 1405241.2
YUC200301721237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 602246.23 | 602246.23
YUC200301721697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 575632.39 | 575632.39
YUC200301721697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246699.59 | 246699.59
YUC200301721700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9918839.23 | 9918839.23
YUC200301721700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4250931.1 | 4250931.1
YUC200301721708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1691744.05 | 1691744.05
YUC200301721708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725033.16 | 725033.16
YUC200301723675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39324.96 | 39991.6
YUC200301723771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282000 | 281978.67
YUC200301723849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282000 | 281978.67
YUC200301723866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163015.78 | 165167.43
YUC200301723870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301723957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1131680 | 1123300
YUC200301724093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128247.08 | 126739.04
YUC200301724108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38689.31 | 38187.77
YUC200301724135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1996789.32 | 1992758.99
YUC200301724143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82416.87 | 83799.29
YUC200301724182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90829.35 | 89196.34
YUC200301724485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37135.18 | 37034.43
YUC200301726436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2399811.59 | 2393041.98
YUC200301729167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68578.74 | 63628.99
YUC200301729394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1447527.12 | 1446079.59
YUC200301729496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34821.03 | 29996.84
YUC200301729562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6067.26 | 3847.84
YUC200301729711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1722663.22 | 1722014.91
YUC200301735131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720455.4 | 1080278.93
YUC200301736252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699463.34 | 830735.64
YUC200301736262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65609.46 | 65582.57
YUC200301736729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531190.16 | 722378.66
YUC200301738987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75761.31 | 81248.29
YUC200301740019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117418.23 | 128107.85
YUC200301744108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951982.5 | 950047.27
YUC200301745033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126776.04 | 126867.5
YUC200301745260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84520.28 | 83782.95
YUC200301746800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464464.93 | 464235.23
YUC200301748148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138541.36 | 134381.68
YUC200301748402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386359.15 | 386359.15
YUC200301748907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541090.38 | 610950.56
YUC200301749107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491307.13 | 481739.14
YUC200301750052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244330.01 | 1244330.01
YUC200301750067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383623.83 | 379279.91
YUC200301750236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84574.21 | 84574.21
YUC200301750321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84574.21 | 84574.21
YUC200301750337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84574.21 | 84574.21
YUC200301750364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84954.45 | 84954.45
YUC200301750365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339817.81 | 339817.81
YUC200301753824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128000 | 1124855.14
YUC200301754316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148872.47 | 158292.5
YUC200301754600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204832.32 | 204786.3
YUC200301755047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743711.72 | 1742841.81
YUC200301755064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10127.1 | 10729.36
YUC200301755825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333324.02 | 332735
YUC200301756378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5093.13 | 6158.63
YUC200301756496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101351.71 | 102238.39
YUC200301756534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203566.32 | 207782.5
YUC200301757891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118037.78 | 123129.95
YUC200301757932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159884.24 | 168843.54
YUC200301758028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91578.84 | 96856.24
YUC200301758038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116106 | 120174.68
YUC200301758767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016999.99 | 1016999.99
YUC200301758926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624000 | 623798.35
YUC200301758940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546000 | 545823.55
YUC200301759026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1366916.32 | 1366033.94
YUC200301759083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538697.5 | 538697.5
YUC200301759431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726621.1 | 725544.36
YUC200301759616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82675.57 | 82675.57
YUC200301759740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211500 | 211484.87
YUC200301759746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4461495.71 | 4455000
YUC200301760053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74575.19 | 74575.19
YUC200301760059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74575.19 | 74575.19
YUC200301760393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361545.41 | 357862.37
YUC200301760515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621771.88 | 618100
YUC200301760974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83027.19 | 122356.54
YUC200301761770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47489.94 | 47219.78
YUC200301763676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202742.27 | 202742.27
YUC200301764589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61542.93 | 63499.44
YUC200301765066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3259472.99 | 3258647.79
YUC200301765345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203566.32 | 207220.42
YUC200301766233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42058.48 | 45773.78
YUC200301766276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442711.87 | 442711.87
YUC200301766715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145001.7 | 145001.7
YUC200301766870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71800.24 | 71800.24
YUC200301767879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782506 | 782506
YUC200301767912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033102.94 | 1029004.11
YUC200301767916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784807.37 | 780980
YUC200301770267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539796.45 | 539796.45
YUC200301772487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10253.31 | 10830.65
YUC200301772638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10253.31 | 10830.65
YUC200301773897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218712.18 | 218712.18
YUC200301775021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725383.71 | 722912.18
YUC200301778741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249420.18 | 249420.18
YUC200301788506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 824968.97 | 836620.46
YUC200301790450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25621.28 | 25621.28
YUC200301790578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7344.96 | 7344.96
YUC200301790623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63909.42 | 63909.42
YUC200301791039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41629.5 | 65011.31
YUC200301791052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41963.69 | 41963.69
YUC200301791301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4500.19 | 4500.19
YUC200301791724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22109.91 | 30095.67
YUC200301791744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46192.93 | 139579.08
YUC200301791865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12869.9 | 12869.9
YUC200401809157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382269.6 | 381618.23
YUC200401809780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318558 | 318558
YUC200401820358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609297.2 | 607194.91
YUC200401820522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154999.99 | 154653.97
YUC200401820827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600727.06 | 1598255.47
YUC200401820933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217598.46 | 217598.46
YUC200401820934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162779.55 | 162779.55
YUC200401820966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281020.93 | 281020.93
YUC200401820971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162112.92 | 163238.81
YUC200401821225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728127.12 | 727973.57
YUC200401821285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1360204.47 | 1359511.33
YUC200401821745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767567.72 | 767057.76
YUC200401821770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229379.76 | 1229379.76
YUC200401821951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648000 | 648000
YUC200401823057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77936.88 | 77936.88
YUC200401823391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450792.32 | 450373.97
YUC200401826025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592000.1 | 591402.55
YUC200401826751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142006.78 | 141981.65
YUC200401826881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999286.63 | 2999286.63
YUC200401827094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286176.19 | 285887.33
YUC200401827180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1278060.74 | 1277836.09
YUC200401827645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902262.23 | 902262.23
YUC200401827934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181104.26 | 1181104.26
YUC200401830327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508500.92 | 504730.05
YUC200401830583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76774.98 | 76511.02
YUC200401831904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307180.5 | 307180.5
YUC200401832156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796026.74 | 796026.74
YUC200401832485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793832.53 | 793832.53
YUC200401833097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195207.92 | 195207.92
YUC200401836140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74000.03 | 73711.53
YUC200401837501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
YUC200401838172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92417.49 | 92417.49
YUC200401839763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155168.5 | 155168.5
YUC200401840430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91361.7 | 91361.7
YUC200401842526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755253 | 755253
YUC200401842603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132641 | 132641
YUC200401843304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76744.61 | 76744.61
YUC200401844125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799995.8 | 799995.8
YUC200401844725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737460.28 | 736647.24
YUC200401844753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 952529.51 | 952529.51
YUC200401844762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448243.51 | 448243.51
YUC200401844766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112060.38 | 112060.38
YUC200401844773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392239.44 | 392239.44
YUC200401844790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286300.01 | 286300.01
YUC200401844904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217546.47 | 217546.47
YUC200401844954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322213.92 | 322213.92
YUC200401845651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248175.74 | 1248175.74
YUC200401845656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248175.74 | 1248175.74
YUC200401845710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437504.7 | 437504.7
YUC200401847146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107890.71 | 106825.52
YUC200401847465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1456045 | 1456045
YUC200401848091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299079.05 | 299079.05
YUC200401848456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59815.81 | 59815.81
YUC200401848835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598839.86 | 598839.86
YUC200401850243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70104.68 | 70104.68
YUC200401852276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299942.35 | 299942.35
YUC200401852388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19645.14 | 23363.64
YUC200401852505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617448.24 | 707286.87
YUC200401854359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268893.74 | 268893.74
YUC200401854621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367677.17 | 367677.17
YUC200401864474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317780 | 317780
YUC200401864556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792691.22 | 792691.22
YUC200401865238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246137.58 | 246137.58
YUC200401865565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13219.36 | 13217.4
YUC200401865719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50323.7 | 50316.23
YUC200401866015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94732.02 | 94732.02
YUC200401867125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280390.25 | 280390.25
YUC200401867622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78740.99 | 78740.99
YUC200401867749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398212.15 | 398212.15
YUC200401868940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72506.58 | 72506.58
YUC200401869329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215417.37 | 215417.37
YUC200401869927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86093.74 | 85595.11
YUC200401870593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143611.58 | 143611.58
YUC200401876607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302325.75 | 302325.75
YUC200401880871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 84874.88 | 84874.88
YUC180301301886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1599338.62 | 1599338.62
YUC190401681605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409500 | 409500
YUC190401681605 | ESTATAL | 2019 |  |  | INSGRESOS PROPIO ESTATAL | 476960.4 | 476960.4
YUC190401681605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 295486.8 | 295486.8
YUC190401681605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 295486.8 | 295486.8
YUC200301714286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64454.39 | 64454.4
YUC200301720988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 120054.7 | 120054.7
YUC200301720988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180082.04 | 180082.04
YUC200301721092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 102483.94 | 102483.94
YUC200301721092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153725.9 | 153725.9
YUC200301721701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1272929.6 | 1272929.6
YUC200301721701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 545541.26 | 545541.26
YUC200301721726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 520661.32 | 520661.32
YUC200301721726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223140.56 | 223140.56
YUC200301723662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.33
YUC200301723717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.33
YUC200301723876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37498.55 | 38903.4
YUC200301724594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327724.2 | 327628.14
YUC200301725105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2974790.51 | 2974790.51
YUC200301726472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699869.49
YUC200301728804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721485.85 | 721458.96
YUC200301728983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22760.94 | 31622.76
YUC200301729115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198761.48 | 1197824.17
YUC200301729523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8936.55 | 7527.84
YUC200301729702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6067.26 | 3847.84
YUC200301729857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15412.46 | 14936.46
YUC200301736339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236886.6 | 236859.69
YUC200301742789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682445.96 | 751904.95
YUC200301744261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465274.78 | 465231.09
YUC200301744993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115819.5 | 113361.12
YUC200301745565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153637.69 | 153632.46
YUC200301745614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1459538.31 | 1459508.34
YUC200301746006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 118704.28
YUC200301746276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 111605.7
YUC200301746937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468004.59 | 452680.09
YUC200301747111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111116.11 | 113724.03
YUC200301747179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499873.85
YUC200301748314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777356.68 | 776310.18
YUC200301748410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101069.96 | 1115094
YUC200301748452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394209.61 | 371698
YUC200301748618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367023.33 | 371698
YUC200301748761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178909.21 | 177339.98
YUC200301749561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459268.02 | 458496.73
YUC200301749793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1333800 | 1328086.78
YUC200301749902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45926.8 | 45926.8
YUC200301750092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327285.35 | 1279646.31
YUC200301750367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169908.9 | 169908.9
YUC200301752142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115975.47 | 118857.94
YUC200301752367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4525.88 | 4525.88
YUC200301754212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590042.35 | 588234.53
YUC200301754312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138541.36 | 139788.43
YUC200301754362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10327574.22 | 5849876.81
YUC200301754605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406760 | 406760
YUC200301754613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515899.99 | 515899.99
YUC200301754697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6979.5 | 6979.5
YUC200301755649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63711.6 | 63711.6
YUC200301757018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94076.73 | 98835.16
YUC200301757173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107808.83 | 108631.22
YUC200301757224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618509.97 | 617099.83
YUC200301757336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112904.76 | 120455.85
YUC200301757944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170142.16 | 170726.77
YUC200301758036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91578.84 | 107512.97
YUC200301758438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57632.88 | 57632.88
YUC200301759044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749932.44 | 748213.28
YUC200301759078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2137486 | 2137486
YUC200301759429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.96
YUC200301759708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.96
YUC200301760025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74575.19 | 74575.19
YUC200301760062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74575.19 | 74575.19
YUC200301760171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77182.03 | 77182.03
YUC200301760237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230341.23 | 484400.56
YUC200301760571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463654.68 | 463654.68
YUC200301761443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40019.86 | 40901.11
YUC200301761803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283068.36 | 1263546.88
YUC200301761884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109866.56 | 109651.99
YUC200301762167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351827.75 | 1351827.75
YUC200301764586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52731.4 | 54198.96
YUC200301764764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245652.63 | 245652.63
YUC200301765080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600042.42 | 599538.34
YUC200301765558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437432.25 | 435313.95
YUC200301765581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2302788.11 | 2302788.11
YUC200301765684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174818.99 | 174818.99
YUC200301766209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215400.72 | 215400.72
YUC200301766668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5596.34 | 5682.49
YUC200301766726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217502.55 | 217502.55
YUC200301767861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76818.85 | 76809.17
YUC200301767953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74777.03 | 74777.03
YUC200301769735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115122.23 | 1114970.04
YUC200301770187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232450.94 | 232450.94
YUC200301771178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359408.75 | 356405.04
YUC200301771349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595000 | 595000
YUC200301771465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114793.17 | 114793.17
YUC200301772338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54314.32 | 59760.06
YUC200301772423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30759.93 | 32491.96
YUC200301772868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387322.51 | 384138.79
YUC200301772892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49063.93 | 54433.07
YUC200301772938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977711.84 | 977711.84
YUC200301773012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49357.92 | 49357.92
YUC200301776980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56641.05 | 56641.05
YUC200301787555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70029.55 | 70029.55
YUC200301790585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30459.27 | 30459.27
YUC200301790614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29271.93 | 29271.93
YUC200301790832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7498.46 | 7498.46
YUC200301790852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46762.2 | 46762.2
YUC200301791036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64531.61 | 64841.24
YUC200301791485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16361.37 | 18898.6
YUC200301791872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5951.41 | 5951.41
YUC200301791879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54673.43 | 54673.43
YUC200401806652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2481270 | 2378928
YUC200401809173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2180988 | 2179277.15
YUC200401820143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371072.09 | 370022.7
YUC200401820223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167559.02 | 1165947.8
YUC200401820400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1158449.84 | 1156378.94
YUC200401820867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17018.22 | 16802.58
YUC200401820961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1775871.75 | 1773243.01
YUC200401820967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4618807.9 | 4615677.89
YUC200401821044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71943.37 | 71586.57
YUC200401821148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143574.55 | 141865.54
YUC200401824601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3229.13 | 3509.74
YUC200401826897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71003.39 | 70990.83
YUC200401827663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70975.3 | 70879.3
YUC200401831039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254218.92 | 250448.05
YUC200401831749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774315.15 | 774315.15
YUC200401831808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182626.4 | 182626.4
YUC200401832525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86604.25 | 86604.25
YUC200401832959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71021.78 | 70875.4
YUC200401833149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472205.29 | 472205.29
YUC200401836278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694263.79 | 693301.01
YUC200401841056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161239.18 | 161239.18
YUC200401842256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631500 | 631500
YUC200401843066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161010.58 | 160612.17
YUC200401843406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238631.56 | 238631.56
YUC200401843899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2822928 | 2822928
YUC200401844779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429450.02 | 429450.02
YUC200401844793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214725.01 | 214725.01
YUC200401844795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572600.02 | 572600.02
YUC200401844839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207188.01 | 207188.01
YUC200401845427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273421.31 | 273421.31
YUC200401845640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207236.87 | 1207236.87
YUC200401846342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291684.33 | 291684.33
YUC200401846510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364877.85 | 1364877.85
YUC200401847081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2269300 | 2269300
YUC200401848256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299079.05 | 299079.05
YUC200401848804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513291.31 | 513291.31
YUC200401850054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268690.81 | 268690.81
YUC200401850181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95999.21 | 95999.21
YUC200401852057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449913.53 | 449913.53
YUC200401852398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14440.92 | 18159.42
YUC200401852418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48372.34 | 48372.34
YUC200401852421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6523.96 | 16057.15
YUC200401853640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160033.14 | 159436.98
YUC200401854563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145307.45 | 145307.45
YUC200401864995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006939.44 | 1004904.68
YUC200401865900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094010.3 | 1094010.3
YUC200401865908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43113.14 | 43106.75
YUC200401865983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94732.01 | 94732.01
YUC200401866176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35451.92 | 35446.67
YUC200401866637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171159.2 | 171159.2
YUC200401867653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157481.98 | 157481.98
YUC200401869085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71805.81 | 71805.81
YUC200401869290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215417.37 | 215417.37
YUC200401869393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215417.37 | 215417.37
YUC200401874641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41619.54 | 41619.54
YUC200401875939 | ESTATAL | 2020 |  |  | APORTACIÓN ESTATAL PARTICIPACIONES | 3507840 | 3491136
YUC200401875939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2338560 | 2327424
YUC200401876127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26930.53 | 26930.53
YUC200401876131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34120.95 | 34120.95
YUC200401878386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28315.99 | 28315.99
YUC200401878465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54890.91 | 54890.91
YUC200401880951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2839 | 2839
YUC18180201128258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346492 | 346492
YUC190401684351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277120.91 | 277120.91
YUC200201707830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575903.52 | 575903.52
YUC200301721330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1196868 | 1196868
YUC200301721330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 512943.43 | 512943.43
YUC200301721424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4128968.17 | 4128968.17
YUC200301721424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1769557.78 | 1769557.78
YUC200301721489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3768446.35 | 3768446.35
YUC200301721489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1615048.43 | 1615048.43
YUC200301721696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1988548.38 | 1988548.38
YUC200301721696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 852235.02 | 852235.02
YUC200301723604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.67
YUC200301723637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282000 | 281978.67
YUC200301724498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51651.04 | 50814.49
YUC200301725973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517838.54 | 516634.14
YUC200301728336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553187.02 | 552231.5
YUC200301728969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20624.57 | 22632.95
YUC200301729290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097792.58 | 1096147.22
YUC200301729368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651678.71 | 650740.18
YUC200301729762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9100.9 | 5771.75
YUC200301736616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698852.53 | 777148.37
YUC200301736790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794011.18 | 793561.27
YUC200301744843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10713.99 | 10713.99
YUC200301745105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174805.63 | 174830.82
YUC200301746423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389772.51 | 407407.46
YUC200301746750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576989.34 | 578133.14
YUC200301746816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107660.77 | 109550.19
YUC200301746930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425146.63 | 452680.09
YUC200301748617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838273.76 | 836500.49
YUC200301749444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2775071.39 | 2775071.39
YUC200301749853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921752.81 | 920925.15
YUC200301749877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707169.17 | 707169.17
YUC200301750020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767247.66 | 758559.83
YUC200301752060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645800.03 | 642534.39
YUC200301752235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1724510.06 | 1723890.62
YUC200301752268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10274.68 | 10431.87
YUC200301753341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1357181.7 | 1355289.54
YUC200301753545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1370405.39 | 1369826
YUC200301753551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195876.91 | 1195140.3
YUC200301753737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564000 | 562427.57
YUC200301754108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584980.54 | 583915.96
YUC200301754244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494151.11 | 493744.1
YUC200301754598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016999.99 | 1016999.99
YUC200301754611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220399.99 | 1220399.99
YUC200301754612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813599.98 | 813599.98
YUC200301754870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4396664.3 | 4319855.8
YUC200301756345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13071.17 | 14776.92
YUC200301756349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74109.85 | 75963.39
YUC200301756370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171786.64 | 181007.85
YUC200301756374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95490.81 | 97221.29
YUC200301756389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105170.83 | 105262.14
YUC200301756473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437044.5 | 446253.9
YUC200301756737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405855.93 | 404311.53
YUC200301756743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101351.71 | 105309.5
YUC200301757063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158971.31 | 180500.63
YUC200301757182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93991.7 | 97259.38
YUC200301757189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93991.7 | 94845.59
YUC200301757491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103032.86 | 105252.53
YUC200301758026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125778.88 | 125825.03
YUC200301758389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98744.03 | 101274.88
YUC200301758423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158522.33 | 160980.64
YUC200301759632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165351.14 | 163292.2
YUC200301760003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149150.41 | 148480.3
YUC200301760022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74575.19 | 74575.19
YUC200301760080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141000 | 140989.91
YUC200301760131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70500 | 70494.96
YUC200301760254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194295.2 | 206072.62
YUC200301760258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154364.06 | 154364.06
YUC200301760626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532738.56 | 1532738.56
YUC200301760634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211500 | 211484.87
YUC200301761398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239907.49 | 240500.29
YUC200301761499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48501.01 | 48950.52
YUC200301761529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95578.43 | 96126.55
YUC200301762162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351827.75 | 1351827.75
YUC200301762176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757463.41 | 757463.41
YUC200301764558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37523.92 | 37523.92
YUC200301765031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750053.03 | 683017.88
YUC200301765481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6958.21 | 6958.21
YUC200301765611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60151.63 | 60151.63
YUC200301766164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151602.44 | 151602.44
YUC200301766183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115051.4 | 118357.76
YUC200301766643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107536.21 | 119171.21
YUC200301767541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1132549.91 | 1129150
YUC200301770864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516789.63 | 516789.63
YUC200301772334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9980.23 | 10812.33
YUC200301772949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43022.83 | 45893.03
YUC200301773872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72904.03 | 72904.03
YUC200301774696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854622.45 | 853721.14
YUC200301774937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267994.87 | 266569.67
YUC200301775740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1049618.15 | 1048553.28
YUC200301776302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1971528.45 | 1971528.45
YUC200301780032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729960.6 | 722608.7
YUC200301782589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4412661.29 | 4360731.6
YUC200301787559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28213.83 | 28213.83
YUC200301788277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64016.21 | 64016.21
YUC200301790785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5996.66 | 5996.66
YUC200301791047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9820.06 | 9820.06
YUC200301791153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4700.61 | 4700.61
YUC200301791284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5136.13 | 5136.13
YUC200401809786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222990.6 | 222990.6
YUC200401816187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271422.14 | 271422.14
YUC200401819965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992807.95 | 992807.95
YUC200401820359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290076.85 | 290076.85
YUC200401820989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646225.9 | 646225.9
YUC200401821128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79960.51 | 79960.51
YUC200401822175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 216000
YUC200401824559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077518.36 | 2074001.21
YUC200401825888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998141.83 | 1998141.83
YUC200401826796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71003.39 | 70990.83
YUC200401826834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213010.12 | 212972.68
YUC200401827084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2990753.69 | 2990753.63
YUC200401827111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1847187.47 | 1847187.47
YUC200401827206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426020.25 | 425945.36
YUC200401827508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000.26 | 80000.26
YUC200401827535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445443.56 | 445363.12
YUC200401827729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70975.3 | 70879.3
YUC200401827851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62926.3 | 58216.51
YUC200401827947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668768.85 | 668645.33
YUC200401828354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922688.3 | 922517.88
YUC200401829595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550194.95 | 550194.95
YUC200401832149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230701.92 | 209205.69
YUC200401832761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313251.17 | 313207.62
YUC200401832885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808732.05 | 808600.87
YUC200401832957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141113.86 | 140823.02
YUC200401833033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877575.66 | 877575.66
YUC200401837487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50653.11 | 50653.11
YUC200401837498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366300.72 | 366300.72
YUC200401839751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141581.7 | 141581.7
YUC200401839766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255434.27 | 255434.27
YUC200401841218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72910.31 | 72910.31
YUC200401843905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2352439.91 | 2352439.91
YUC200401844567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243133.86 | 243133.86
YUC200401844638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883299.67 | 883299.67
YUC200401844955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672413.3 | 672205.82
YUC200401845164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119638.11 | 119638.11
YUC200401845180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517433.79 | 517433.79
YUC200401845228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83006.83 | 83006.83
YUC200401846380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189875.62 | 189875.62
YUC200401846386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261510.09 | 261510.09
YUC200401847777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81104.97 | 81104.97
YUC200401850861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224046.9 | 224046.9
YUC200401851966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69270.43 | 69270.43
YUC200401852364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671725.77 | 671725.77
YUC200401853342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393068.52 | 393068.52
YUC200401853562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67048.43 | 66452.27
YUC200401865329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440060.72 | 438593.9
YUC200401865396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241105.34 | 241105.34
YUC200401866782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435826.8 | 435207.61
YUC200401866979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36353.24 | 36426.88
YUC200401867458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479009.9 | 479009.9
YUC200401869083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71805.79 | 71805.79
YUC200401876160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7649.62 | 7649.62
YUC200401878307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51008.1 | 51008.1
YUC200401878318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16930 | 16930
YUC200401878365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160263.57 | 160263.57

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC16160400829235 | Metros | 1 | 1
YUC16170200888205 | Metros | 1 | 1
YUC17180101076250 | Metros | 1 | 1
YUC180301400102 | Otros | 1 | 1
YUC190401684186 | Metros Cuadrados | 2750 | 2750
YUC200101701970 | Metros Cuadrados | 54360.47 | 54360.47
YUC200101702434 | Metros Cuadrados | 169 | 169
YUC200101704235 | Kilómetro lineal | 1350 | 1350
YUC200201705038 | Metros Cuadrados | 16978 | 16978
YUC200201707877 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708196 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708214 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708233 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708642 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708713 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201710305 | Metros Cuadrados | 300 | 240
YUC200201711274 | Piezas | 67 | 67
YUC200201711917 | Metros Cuadrados | 140 | 140
YUC200301728134 | Metros Cuadrados | 448 | 448
YUC200301729106 | Metros lineales | 152 | 152
YUC200301729362 | Metros lineales | 180 | 180
YUC200301735941 | Metros Cuadrados | 721 | 721
YUC200301736716 | Metros Cuadrados | 863 | 863
YUC200301739112 | Metros Cuadrados | 748 | 748
YUC200301739409 | Metros Cuadrados | 563 | 563.3
YUC200301739800 | Metros Cuadrados | 1698 | 1698
YUC200301740914 | Metros Cuadrados | 497 | 497.15
YUC200301741282 | Metros Cuadrados | 566 | 566
YUC200301742152 | Metros Cuadrados | 907 | 907
YUC200301742326 | Metros Cuadrados | 877 | 877.14
YUC200301742918 | Metros lineales | 520 | 520
YUC200301744435 | Vivienda | 1 | 11.61
YUC200301744627 | Otros | 377 | 377
YUC200301744666 | Metros Cuadrados | 424 | 424.4
YUC200301745157 | Metros Cuadrados | 619 | 619
YUC200301745999 | Otros | 1 | 1
YUC200301746037 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC200301746151 | Metros Cuadrados | 34.3 | 34.3
YUC200301746648 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301746806 | Metros Cuadrados | 36.68 | 36.68
YUC200301747010 | Metros Cuadrados | 19 | 23.85
YUC200301747521 | Metros lineales | 970 | 970
YUC200301751031 | Otros | 612 | 612
YUC200301751139 | Otros | 345 | 345
YUC200301751163 | Otros | 215 | 215
YUC200301751206 | Otros | 145 | 145
YUC200301751778 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301751927 | Metros Cuadrados | 21.51 | 21.51
YUC200301752148 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200301752218 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301752322 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301752386 | Metros Cuadrados | 18.66 | 18.66
YUC200301752782 | Metros Cuadrados | 26.25 | 26.25
YUC200301752811 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301753282 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301753417 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301754693 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301754722 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301754733 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301755321 | Otros | 1 | 1
YUC200301755406 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301755770 | Vivienda | 1 | 18.73
YUC200301755903 | Metros Cuadrados | 20.07 | 20.07
YUC200301756111 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC200301756157 | Vivienda | 190 | 190
YUC200301756359 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC200301756365 | Metros Cuadrados | 19.44 | 25.46
YUC200301756525 | Metros Cuadrados | 23.94 | 23.94
YUC200301756783 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301757916 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301757996 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301758019 | Metros Cuadrados | 18 | 18.26
YUC200301758022 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC200301758081 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301758097 | Metros Cuadrados | 781 | 781
YUC200301758132 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301758292 | Metros Cuadrados | 30 | 30.49
YUC200301759307 | Metros Cuadrados | 1642.5 | 1642.5
YUC200301759550 | Otros | 5 | 5
YUC200301759996 | Piezas | 1 | 1
YUC200301760011 | Vivienda | 2 | 2
YUC200301760107 | Otros | 135.66 | 135.66
YUC200301760153 | Otros | 4 | 4
YUC200301760219 | Metros Cuadrados | 139.22 | 139.22
YUC200301760252 | Otros | 4 | 4
YUC200301760307 | Metros Cuadrados | 1791.9 | 1791.9
YUC200301760427 | Otros | 12 | 12
YUC200301760467 | Otros | 4 | 4
YUC200301760561 | Otros | 6 | 6
YUC200301760617 | Metros Cuadrados | 665 | 665
YUC200301761253 | Metros Cuadrados | 436.95 | 436.95
YUC200301761289 | Metros Cuadrados | 828 | 828
YUC200301761309 | Metros Cuadrados | 139.09 | 139.09
YUC200301761321 | Metros Cuadrados | 151.84 | 151.84
YUC200301761428 | Otros | 6 | 6
YUC200301761437 | Otros | 6 | 6
YUC200301761781 | Metros Cuadrados | 752.81 | 752.81
YUC200301762165 | Metros Cuadrados | 724.71 | 724.71
YUC200301763364 | Otros | 1 | 1
YUC200301763644 | Otros | 1 | 1
YUC200301764561 | Metros Cuadrados | 23 | 16.03
YUC200301764584 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301764966 | Otros | 20 | 20
YUC200301765129 | Metros Cuadrados | 22.1 | 22.1
YUC200301765341 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765494 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765514 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765535 | Metros Cuadrados | 45.06 | 45.06
YUC200301765536 | Metros Cuadrados | 13 | 13
YUC200301765600 | Metros Cuadrados | 6.56 | 6.56
YUC200301765607 | Metros Cuadrados | 26.73 | 26.73
YUC200301765613 | Metros Cuadrados | 26.81 | 26.81
YUC200301765622 | Metros Cuadrados | 29.05 | 29.05
YUC200301765627 | Metros Cuadrados | 30.6 | 30.6
YUC200301765632 | Vivienda | 1 | 19.24
YUC200301766253 | Metros Cuadrados | 40.05 | 40.05
YUC200301766679 | Metros Cuadrados | 32.6 | 32.6
YUC200301767605 | Metros Cuadrados | 2052.6 | 2052.6
YUC200301768618 | Piezas | 10 | 10
YUC200301769876 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC200301770077 | Metros Cuadrados | 22.96 | 22.96
YUC200301770235 | Metros Cuadrados | 35.24 | 35.24
YUC200301770252 | Metros Cuadrados | 28.98 | 28.98
YUC200301770254 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301770280 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301771002 | Otros | 135.7 | 135.7
YUC200301771577 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301772152 | Otros | 45 | 44.6
YUC200301772296 | Metros Cuadrados | 23.06 | 23.06
YUC200301772485 | Metros Cuadrados | 21 | 21.01
YUC200301772629 | Vivienda | 1 | 11.25
YUC200301772763 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301772974 | Metros Cuadrados | 41.71 | 41.71
YUC200301773412 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301773549 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301773727 | Metros Cuadrados | 17.28 | 17.28
YUC200301774582 | Otros | 10 | 10
YUC200301774655 | Otros | 4 | 4
YUC200301774673 | Otros | 8 | 8
YUC200301779006 | Otros | 1 | 1
YUC200301779159 | Vivienda | 3 | 3
YUC200301779246 | Metros Cuadrados | 463 | 463
YUC200301780193 | Vivienda | 5 | 5
YUC200301780791 | Otros | 1 | 1
YUC200301781705 | Piezas | 1 | 1
YUC200301782882 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301783041 | Metros Cuadrados | 1525.4 | 1525.4
YUC200301788441 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301788503 | Lote | 1 | 1
YUC200301788516 | Lote | 1 | 1
YUC200301790431 | Lote | 1 | 1
YUC200301790434 | Lote | 1 | 1
YUC200301790894 | Lote | 1 | 1
YUC200301790990 | Lote | 1 | 1
YUC200301790997 | Lote | 1 | 1
YUC200301791038 | Lote | 1 | 1
YUC200301791040 | Lote | 1 | 1
YUC200301791046 | Lote | 1 | 1
YUC200301791125 | Lote | 1 | 1
YUC200301791151 | Lote | 1 | 1
YUC200301791256 | Lote | 1 | 1
YUC200301791532 | Lote | 1 | 1
YUC200301791860 | Kilómetro lineal | 1 | 1
YUC200301791877 | Metros Cuadrados | 486 | 486
YUC200301791931 | Lote | 1 | 1
YUC200301792586 | Lote | 1 | 1
YUC200401798727 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401798730 | Vivienda | 14 | 14
YUC200401798762 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798783 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798799 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401798815 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798825 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401798847 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798856 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798861 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798877 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798889 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798890 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798893 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798896 | Piezas | 9 | 9
YUC200401798918 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401798919 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798920 | Piezas | 4 | 4
YUC200401798921 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798924 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798938 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401798940 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401798948 | Vivienda | 80 | 16
YUC200401798959 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798961 | Vivienda | 45 | 9
YUC200401798987 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401798990 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799048 | Vivienda | 16 | 16
YUC200401799057 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799079 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799085 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799092 | Vivienda | 10 | 2
YUC200401799098 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799114 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401799118 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799124 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799152 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799154 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799160 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799162 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799167 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799174 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799184 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401799207 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799214 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799248 | Vivienda | 50 | 10
YUC200401799254 | Vivienda | 20 | 4
YUC200401799265 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799266 | Metros Cuadrados | 40 | 1
YUC200401799268 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799318 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799334 | Metros Cuadrados | 40 | 2
YUC200401799336 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799342 | Piezas | 4 | 4
YUC200401799345 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799352 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799364 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799366 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799367 | Metros Cuadrados | 20 | 1
YUC200401799371 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799375 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799387 | Piezas | 8 | 8
YUC200401799393 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799401 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799422 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401799425 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799431 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799433 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799460 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799468 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799472 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799476 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC200401799538 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799541 | Vivienda | 8 | 8
YUC200401799550 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799645 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799649 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799652 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799662 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799690 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799700 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799723 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799746 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799750 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799757 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799760 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401799770 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799781 | Piezas | 20 | 20
YUC200401799783 | Piezas | 4 | 4
YUC200401799787 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799849 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799864 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799879 | Vivienda | 43 | 43
YUC200401799896 | Vivienda | 60 | 60
YUC200401799901 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799902 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401799910 | Piezas | 25 | 5
YUC200401799934 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799950 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799962 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401800041 | Otros | 1 | 1
YUC200401801186 | Piezas | 3 | 3
YUC200401801238 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801243 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801245 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801249 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401801378 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401801386 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401801400 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801402 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401801405 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401801412 | Piezas | 3 | 3
YUC200401801420 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801421 | Piezas | 3 | 3
YUC200401801478 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401801483 | Piezas | 2 | 2
YUC200401801512 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801516 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401801604 | Piezas | 11 | 11
YUC200401801611 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401801701 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801745 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401804323 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401818847 | Otros | 1 | 1
YUC200401821871 | Metros Cuadrados | 33.1 | 33.1
YUC200401821873 | Metros Cuadrados | 34.6 | 34.6
YUC200401821875 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401822301 | Metros Cuadrados | 28.15 | 28.15
YUC200401822517 | Metros Cuadrados | 7867.7 | 7867.7
YUC200401822712 | Vivienda | 1 | 11.63
YUC200401823197 | Vivienda | 7 | 7
YUC200401823206 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC200401823560 | Metros Cuadrados | 26 | 26.4
YUC200401823582 | Vivienda | 1 | 19.24
YUC200401823588 | Vivienda | 1 | 19.24
YUC200401823607 | Metros Cuadrados | 15 | 15.48
YUC200401823615 | Metros Cuadrados | 23 | 22.79
YUC200401823622 | Otros | 1 | 1
YUC200401823639 | Metros Cuadrados | 19 | 19.31
YUC200401823763 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401823819 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401824006 | Metros Cuadrados | 16.56 | 16.56
YUC200401824063 | Metros Cuadrados | 1261 | 1261.16
YUC200401824418 | Metros Cuadrados | 24.86 | 24.86
YUC200401825001 | Metros Cuadrados | 20.24 | 20.24
YUC200401826867 | Otros | 14 | 14
YUC200401828859 | Metros lineales | 222 | 222
YUC200401829073 | Metros Cuadrados | 29 | 29
YUC200401829276 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401829632 | Metros Cuadrados | 1519 | 1519
YUC200401829641 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401829649 | Metros Cuadrados | 19 | 19
YUC200401829988 | Metros Cuadrados | 16 | 16.07
YUC200401830010 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401830201 | Metros Cuadrados | 33 | 32.7
YUC200401830409 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401830853 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200401831652 | Otros | 2 | 2
YUC200401831683 | Otros | 18 | 18
YUC200401832173 | Vivienda | 11 | 11
YUC200401832240 | Otros | 2 | 2
YUC200401832265 | Otros | 4 | 4
YUC200401832284 | Metros Cuadrados | 992.55 | 992.55
YUC200401832435 | Otros | 9 | 9
YUC200401834040 | Metros Cuadrados | 1437 | 1437
YUC200401834111 | Piezas | 1 | 1
YUC200401834204 | Piezas | 4 | 4
YUC200401834341 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401835198 | Metros Cuadrados | 4460 | 4460
YUC200401835233 | Vivienda | 60 | 60
YUC200401835477 | Vivienda | 112 | 112
YUC200401836154 | Piezas | 5 | 5
YUC200401837520 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
YUC200401838204 | Metros Cuadrados | 868.63 | 868.63
YUC200401838723 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401838774 | Vivienda | 11 | 11
YUC200401838815 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401838892 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401839091 | Metros Cuadrados | 436 | 436
YUC200401839127 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200401839709 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC200401839734 | Metros Cuadrados | 20.4 | 20.4
YUC200401839942 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC200401839958 | Metros Cuadrados | 447 | 447
YUC200401840927 | Otros | 201 | 201
YUC200401843341 | Metros Cuadrados | 2192.7 | 2192.7
YUC200401843747 | Otros | 5 | 5
YUC200401843820 | Vivienda | 1 | 16.22
YUC200401843829 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401843929 | Otros | 6 | 6
YUC200401844846 | Otros | 4 | 4
YUC200401847818 | Metros Cuadrados | 672 | 672
YUC200401848570 | Otros | 5 | 5
YUC200401848584 | Otros | 1 | 1
YUC200401848663 | Metros Cuadrados | 18 | 17.6
YUC200401848681 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401848942 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC200401849509 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC200401849718 | Vivienda | 11 | 11
YUC200401849984 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC200401850170 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401850279 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401854269 | Metros Cuadrados | 313 | 313
YUC200401854551 | Metros Cuadrados | 192 | 192
YUC200401863718 | Metros Cuadrados | 369.25 | 369.25
YUC200401866122 | Otros | 1 | 1
YUC200401867658 | Otros | 2 | 2
YUC200401874565 | Lote | 1 | 1
YUC200401874565 | Metros Cuadrados | 256 | 256
YUC200401874568 | Lote | 1 | 1
YUC200401874568 | Metros Cuadrados | 587 | 587
YUC200401874571 | Lote | 1 | 1
YUC200401874571 | Metros Cuadrados | 125 | 125
YUC200401874620 | Lote | 1 | 1
YUC200401875059 | Lote | 1 | 1
YUC200401875059 | Metros Cuadrados | 296 | 296
YUC200401875210 | Lote | 1 | 1
YUC200401875210 | Metros Cuadrados | 328 | 328
YUC200401876225 | Lote | 1 | 1
YUC200401876274 | Lote | 1 | 1
YUC200401877063 | Lote | 1 | 1
YUC200401877620 | Lote | 1 | 1
YUC200401877637 | Lote | 1 | 1
YUC200401877648 | Lote | 1 | 1
YUC200401877664 | Lote | 1 | 1
YUC200401877761 | Lote | 1 | 1
YUC200401877781 | Metros Cuadrados | 13274.86 | 13274.86
YUC200401877812 | Metros Cuadrados | 705 | 705
YUC200401877925 | Lote | 1 | 1
YUC200401878012 | Lote | 1 | 1
YUC200401878131 | Lote | 1 | 1
YUC200401878530 | Lote | 1 | 1
YUC200401878539 | Metros Cuadrados | 459 | 459
YUC200401879205 | Lote | 1 | 1
YUC200401879237 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC200401879283 | Lote | 1 | 1
YUC200401879283 | Metros Cuadrados | 289 | 289
YUC200401879370 | Lote | 1 | 1
YUC200401879523 | Lote | 1 | 1
YUC200401879549 | Lote | 1 | 1
YUC200401879710 | Lote | 1 | 1
YUC200401879723 | Lote | 1 | 1
YUC200401880305 | Lote | 1 | 1
YUC200401880430 | Lote | 1 | 1
YUC200401880451 | Lote | 1 | 1
YUC200401880457 | Lote | 1 | 1
YUC200401880466 | Lote | 1 | 1
YUC200401880472 | Lote | 1 | 1
YUC200401880515 | Lote | 1 | 1
YUC200401880527 | Lote | 1 | 1
YUC200401880534 | Lote | 1 | 1
YUC200401880572 | Lote | 1 | 1
YUC200401880613 | Lote | 1 | 1
YUC200401880615 | Lote | 1 | 1
YUC200401880618 | Lote | 1 | 1
YUC200401880638 | Lote | 1 | 1
YUC200401880639 | Lote | 1 | 1
YUC200401880642 | Lote | 1 | 1
YUC200401880674 | Lote | 1 | 1
YUC200401880713 | Lote | 1 | 1
YUC200401880868 | Lote | 1 | 1
YUC200401881004 | Lote | 1 | 1
YUC200401881016 | Lote | 1 | 1
YUC200401881032 | Lote | 1 | 1
YUC200401881107 | Lote | 1 | 1
YUC200401881481 | Lote | 1 | 1
YUC200401881495 | Lote | 1 | 1
YUC200401881746 | Lote | 1 | 1
YUC200401881774 | Lote | 1 | 1
YUC200401881791 | Lote | 1 | 1
YUC200401881911 | Lote | 1 | 1
YUC16160300737050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
YUC17170401044960 | Metros | 1 | 1
YUC17170401045941 | Metros | 1 | 1
YUC190401578220 | Piezas | 27 | 27
YUC190401611851 | Vivienda | 22 | 22
YUC200101704099 | Piezas | 69 | 69
YUC200101704101 | Piezas | 88 | 88
YUC200101704102 | Vehículos | 50 | 57
YUC200101704103 | Piezas | 455 | 455
YUC200201707625 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201707990 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708192 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708311 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708359 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708371 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708596 | Piezas | 780 | 780
YUC200201708682 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708706 | Metros Cuadrados | 140 | 140
YUC200201708737 | Metros Cuadrados | 140 | 140
YUC200201710173 | Piezas | 4 | 4
YUC200301727990 | Metros Cuadrados | 214.64 | 214.64
YUC200301728786 | Metros Cuadrados | 406.06 | 406.06
YUC200301729530 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301735036 | Metros lineales | 263 | 263
YUC200301735113 | Metros lineales | 263 | 263
YUC200301736883 | Metros lineales | 150 | 150
YUC200301742385 | Metros Cuadrados | 1194 | 1194
YUC200301742879 | Metros Cuadrados | 850 | 850
YUC200301744724 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301744809 | Otros | 207 | 207
YUC200301745601 | Metros Cuadrados | 24.3 | 24.3
YUC200301746152 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301746826 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301746945 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301749300 | Metros Cuadrados | 3437 | 3437
YUC200301750888 | Metros lineales | 150 | 150
YUC200301750908 | Otros | 172 | 172
YUC200301751792 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301751858 | Otros | 1 | 1
YUC200301752163 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301752217 | Metros Cuadrados | 19.2 | 32.4
YUC200301753251 | Metros Cuadrados | 36.17 | 36.17
YUC200301753400 | Metros Cuadrados | 20.94 | 20.94
YUC200301753499 | Vivienda | 1 | 17.62
YUC200301753707 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301754058 | Vivienda | 1 | 17.18
YUC200301754683 | Metros lineales | 1284 | 1284
YUC200301754715 | Metros Cuadrados | 29 | 29.45
YUC200301754731 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301755409 | Vivienda | 1 | 11.25
YUC200301755899 | Metros Cuadrados | 17.42 | 17.42
YUC200301756142 | Otros | 34499 | 34499
YUC200301756242 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301756323 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301756388 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301756772 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC200301756776 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301757119 | Metros Cuadrados | 20 | 19.92
YUC200301757165 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC200301757405 | Vivienda | 1 | 11.63
YUC200301758015 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301758032 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301758223 | Metros Cuadrados | 5606 | 5877.9
YUC200301758470 | Otros | 5 | 5
YUC200301760155 | Metros Cuadrados | 117.7 | 117.7
YUC200301760268 | Otros | 6 | 6
YUC200301760466 | Metros Cuadrados | 378 | 378
YUC200301760552 | Otros | 4 | 4
YUC200301760641 | Metros Cuadrados | 2668 | 2668
YUC200301760992 | Otros | 4 | 4
YUC200301762177 | Metros Cuadrados | 991.65 | 991.65
YUC200301762472 | Metros Cuadrados | 228.98 | 228.98
YUC200301762568 | Metros Cuadrados | 654.25 | 654.25
YUC200301764580 | Metros Cuadrados | 42.62 | 42.62
YUC200301765098 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765152 | Metros Cuadrados | 20.54 | 20.54
YUC200301765305 | Metros Cuadrados | 28.49 | 28.49
YUC200301765487 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765522 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765531 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301765539 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765565 | Metros Cuadrados | 28.93 | 28.93
YUC200301765626 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301765777 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765960 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301766056 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301766080 | Metros Cuadrados | 22.8 | 22.8
YUC200301766381 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301766475 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC200301766683 | Metros Cuadrados | 36.12 | 36.12
YUC200301766708 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301766718 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301766747 | Metros Cuadrados | 0.05 | 30.23
YUC200301766748 | Metros lineales | 5137 | 5137
YUC200301767121 | Metros Cuadrados | 990 | 990
YUC200301767333 | Metros Cuadrados | 23.27 | 23.27
YUC200301767678 | Metros Cuadrados | 1311.2 | 1311.2
YUC200301767710 | Metros Cuadrados | 1070.9 | 1070.9
YUC200301769211 | Vivienda | 10 | 10
YUC200301770110 | Metros Cuadrados | 28 | 28.47
YUC200301770199 | Metros Cuadrados | 24.3 | 24.3
YUC200301770209 | Metros Cuadrados | 27.36 | 27.36
YUC200301770227 | Metros Cuadrados | 38.96 | 38.96
YUC200301770297 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301770986 | Otros | 241 | 241
YUC200301771051 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301771063 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301771071 | Vivienda | 1 | 17.18
YUC200301772831 | Metros Cuadrados | 37.41 | 37.41
YUC200301772903 | Metros Cuadrados | 38.69 | 38.69
YUC200301772918 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301772969 | Metros Cuadrados | 24.38 | 24.38
YUC200301773013 | Metros Cuadrados | 24 | 24.2
YUC200301773515 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301773714 | Otros | 1 | 1
YUC200301774650 | Otros | 2 | 2
YUC200301774683 | Metros Cuadrados | 172 | 172
YUC200301774689 | Metros Cuadrados | 243 | 243
YUC200301774691 | Metros Cuadrados | 240 | 308.9
YUC200301778404 | Otros | 1 | 1
YUC200301778448 | Metros lineales | 65 | 65
YUC200301779926 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301780014 | Otros | 2 | 2
YUC200301780891 | Vivienda | 2 | 2
YUC200301780924 | Otros | 2 | 2
YUC200301783120 | Vivienda | 2 | 2
YUC200301787618 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC200301787704 | Lote | 1 | 1
YUC200301788211 | Lote | 1 | 1
YUC200301788227 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301788236 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC200301788324 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC200301788425 | Lote | 1 | 1
YUC200301788587 | Lote | 1 | 1
YUC200301788591 | Metros Cuadrados | 153 | 153
YUC200301788642 | Lote | 1 | 1
YUC200301788678 | Lote | 1 | 1
YUC200301790568 | Lote | 1 | 1
YUC200301790898 | Lote | 1 | 1
YUC200301791048 | Lote | 1 | 1
YUC200301791049 | Lote | 1 | 1
YUC200301791120 | Lote | 1 | 1
YUC200301791239 | Lote | 1 | 1
YUC200301791482 | Lote | 1 | 1
YUC200301791490 | Lote | 1 | 1
YUC200301791719 | Lote | 1 | 1
YUC200301791858 | Kilómetro lineal | 1 | 1
YUC200301792595 | Lote | 1 | 1
YUC200401798698 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798699 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798708 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798751 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798770 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401798795 | Piezas | 5 | 5
YUC200401798802 | Vivienda | 25 | 5
YUC200401798803 | Piezas | 4 | 4
YUC200401798806 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798811 | Vivienda | 10 | 1
YUC200401798822 | Piezas | 2 | 2
YUC200401798833 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798863 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798866 | Piezas | 2 | 2
YUC200401798867 | Vivienda | 70 | 14
YUC200401798878 | Piezas | 2 | 2
YUC200401798895 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798899 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798901 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798909 | Piezas | 5 | 5
YUC200401798923 | Piezas | 6 | 6
YUC200401798928 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401798933 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401798935 | Vivienda | 10 | 2
YUC200401798953 | Piezas | 5 | 5
YUC200401798956 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798957 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798963 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401798967 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798985 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799003 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799005 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799020 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799022 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799028 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799051 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799054 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799060 | Piezas | 13 | 13
YUC200401799072 | Vivienda | 25 | 5
YUC200401799077 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799091 | Piezas | 8 | 8
YUC200401799105 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799116 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401799127 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799131 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401799142 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799163 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799164 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799170 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799171 | Piezas | 10 | 10
YUC200401799199 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799234 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799267 | Vivienda | 20 | 4
YUC200401799278 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799299 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799303 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799313 | Piezas | 2 | 3
YUC200401799339 | Piezas | 6 | 6
YUC200401799361 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799394 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799406 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799423 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799440 | Piezas | 9 | 9
YUC200401799445 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799452 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799453 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799462 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799463 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799471 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799482 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799484 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799488 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799497 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401799549 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799554 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799556 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799647 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799657 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799670 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799675 | Vivienda | 8 | 8
YUC200401799683 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC200401799689 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799748 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401799763 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799802 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799821 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799823 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC200401799835 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799870 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799881 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799894 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC200401799900 | Piezas | 10 | 2
YUC200401799903 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799919 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799921 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799960 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799961 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799965 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401800071 | Piezas | 3 | 3
YUC200401801224 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801247 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401801251 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801364 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801403 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801409 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801488 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801543 | Piezas | 5 | 5
YUC200401801556 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801608 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401801621 | Piezas | 2 | 2
YUC200401801630 | Piezas | 1 | 1
YUC200401820857 | Otros | 1 | 1
YUC200401821844 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401821853 | Metros Cuadrados | 41.75 | 41.75
YUC200401821862 | Metros Cuadrados | 45.7 | 45.7
YUC200401821870 | Metros Cuadrados | 21.3 | 21.3
YUC200401821874 | Metros Cuadrados | 30.9 | 30.9
YUC200401821876 | Metros Cuadrados | 18 | 17.65
YUC200401821877 | Metros Cuadrados | 13.35 | 13.35
YUC200401822176 | Metros Cuadrados | 43 | 43
YUC200401822202 | Metros Cuadrados | 34.59 | 34.59
YUC200401822727 | Metros Cuadrados | 22 | 21.6
YUC200401822743 | Metros Cuadrados | 26 | 26.23
YUC200401822812 | Metros Cuadrados | 21.15 | 21.15
YUC200401823048 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200401823110 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401823163 | Vivienda | 1 | 18.73
YUC200401823181 | Metros Cuadrados | 23 | 23.4
YUC200401823376 | Metros Cuadrados | 10 | 9.59
YUC200401823509 | Metros Cuadrados | 456 | 422.34
YUC200401823549 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC200401823621 | Metros Cuadrados | 20.86 | 20.86
YUC200401823647 | Metros Cuadrados | 16 | 15.98
YUC200401823672 | Metros Cuadrados | 23.91 | 23.91
YUC200401823859 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401823876 | Metros Cuadrados | 23 | 22.8
YUC200401824068 | Metros Cuadrados | 496 | 496.35
YUC200401824071 | Metros Cuadrados | 1967 | 1967
YUC200401824093 | Metros Cuadrados | 986 | 986
YUC200401824516 | Metros Cuadrados | 23.44 | 23.44
YUC200401824523 | Metros Cuadrados | 11.26 | 11.26
YUC200401824646 | Metros Cuadrados | 28 | 28.23
YUC200401824675 | Metros Cuadrados | 31.41 | 31.41
YUC200401824720 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401824944 | Metros Cuadrados | 11.02 | 11.02
YUC200401825136 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401825183 | Metros Cuadrados | 38 | 38.4
YUC200401827341 | Metros Cuadrados | 4633 | 4633
YUC200401828951 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC200401829095 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC200401829273 | Metros Cuadrados | 2537 | 2537
YUC200401829601 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401829639 | Metros Cuadrados | 858 | 858
YUC200401829644 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC200401829653 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC200401829661 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC200401829665 | Otros | 1 | 1
YUC200401829949 | Metros Cuadrados | 41 | 40.65
YUC200401829974 | Metros Cuadrados | 14 | 13.52
YUC200401830326 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401830778 | Metros Cuadrados | 1461 | 1461.02
YUC200401831526 | Otros | 1 | 1
YUC200401831541 | Otros | 10 | 10
YUC200401831667 | Otros | 12 | 12
YUC200401831691 | Otros | 8 | 8
YUC200401832088 | Otros | 6 | 6
YUC200401832168 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401832488 | Metros Cuadrados | 319 | 319.34
YUC200401833503 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450
YUC200401834046 | Piezas | 6 | 6
YUC200401834142 | Piezas | 1 | 1
YUC200401834186 | Piezas | 3 | 3
YUC200401836189 | Piezas | 8 | 8
YUC200401838085 | Metros Cuadrados | 6007.5 | 6007.5
YUC200401838240 | Metros Cuadrados | 5097.3 | 5097.3
YUC200401838867 | Otros | 9 | 9
YUC200401838893 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401838911 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401838934 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401838938 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401839016 | Otros | 3 | 3
YUC200401839102 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401839116 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401839135 | Metros Cuadrados | 30 | 30
YUC200401839652 | Metros Cuadrados | 20.68 | 20.68
YUC200401839699 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC200401839741 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401839744 | Metros Cuadrados | 44 | 44
YUC200401839762 | Otros | 9 | 9
YUC200401840141 | Metros Cuadrados | 19.89 | 19.89
YUC200401840966 | Otros | 205 | 205
YUC200401842453 | Vivienda | 1 | 6.38
YUC200401842487 | Metros Cuadrados | 41.92 | 41.92
YUC200401842632 | Otros | 1 | 1
YUC200401843550 | Otros | 6 | 6
YUC200401843953 | Otros | 4 | 4
YUC200401844020 | Otros | 5 | 5
YUC200401844169 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401844191 | Otros | 5 | 5
YUC200401844489 | Metros Cuadrados | 205 | 205
YUC200401844566 | Otros | 3 | 3
YUC200401844603 | Otros | 4 | 4
YUC200401844643 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC200401844759 | Otros | 4 | 4
YUC200401845992 | Metros Cuadrados | 1842 | 1842
YUC200401847729 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401847950 | Metros Cuadrados | 790 | 790
YUC200401848607 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401848651 | Vivienda | 1 | 17.18
YUC200401848930 | Metros lineales | 8 | 8
YUC200401849334 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC200401849563 | Vivienda | 17 | 17
YUC200401850038 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC200401850168 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC200401850368 | Vivienda | 32 | 32
YUC200401850758 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401867464 | Otros | 1 | 1
YUC200401874429 | Lote | 1 | 1
YUC200401874429 | Metros Cuadrados | 171 | 171
YUC200401874566 | Metros Cuadrados | 355 | 355
YUC200401875089 | Lote | 1 | 1
YUC200401875089 | Metros Cuadrados | 180 | 180
YUC200401875206 | Lote | 1 | 1
YUC200401875206 | Metros Cuadrados | 206.9 | 206.9
YUC200401875349 | Lote | 1 | 1
YUC200401875488 | Lote | 1 | 1
YUC200401875552 | Lote | 1 | 1
YUC200401875622 | Lote | 1 | 1
YUC200401876218 | Lote | 1 | 1
YUC200401876252 | Lote | 1 | 1
YUC200401876288 | Lote | 1 | 1
YUC200401876407 | Lote | 1 | 1
YUC200401876624 | Lote | 1 | 1
YUC200401876636 | Lote | 1 | 1
YUC200401877103 | Lote | 1 | 1
YUC200401877643 | Lote | 1 | 1
YUC200401877653 | Lote | 1 | 1
YUC200401877660 | Lote | 1 | 1
YUC200401877661 | Lote | 1 | 1
YUC200401877690 | Lote | 1 | 1
YUC200401877700 | Lote | 1 | 1
YUC200401877716 | Lote | 1 | 1
YUC200401877770 | Lote | 1 | 1
YUC200401877772 | Lote | 1 | 1
YUC200401877805 | Lote | 1 | 1
YUC200401877809 | Lote | 1 | 1
YUC200401877829 | Lote | 1 | 1
YUC200401878027 | Lote | 1 | 1
YUC200401878086 | Lote | 1 | 1
YUC200401878241 | Lote | 1 | 1
YUC200401878451 | Lote | 1 | 1
YUC200401878568 | Lote | 1 | 1
YUC200401879156 | Lote | 1 | 1
YUC200401879277 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC200401879473 | Lote | 1 | 1
YUC200401879664 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC200401879717 | Lote | 1 | 1
YUC200401879886 | Lote | 1 | 1
YUC200401879896 | Lote | 1 | 1
YUC200401880412 | Lote | 1 | 1
YUC200401880419 | Lote | 1 | 1
YUC200401880453 | Lote | 1 | 1
YUC200401880475 | Lote | 1 | 1
YUC200401880536 | Lote | 1 | 1
YUC200401880557 | Lote | 1 | 1
YUC200401880565 | Lote | 1 | 1
YUC200401880589 | Lote | 1 | 1
YUC200401880625 | Lote | 1 | 1
YUC200401880631 | Lote | 1 | 1
YUC200401880633 | Lote | 1 | 1
YUC200401880667 | Lote | 1 | 1
YUC200401880781 | Lote | 1 | 1
YUC200401880843 | Lote | 1 | 1
YUC200401880953 | Lote | 1 | 1
YUC200401881009 | Lote | 1 | 1
YUC200401881013 | Lote | 1 | 1
YUC200401881144 | Lote | 1 | 1
YUC200401881183 | Lote | 1 | 1
YUC200401881198 | Lote | 1 | 1
YUC200401881205 | Lote | 1 | 1
YUC200401881219 | Lote | 1 | 1
YUC200401881472 | Lote | 1 | 1
YUC200401881473 | Lote | 1 | 1
YUC200401881506 | Lote | 1 | 1
YUC200401881513 | Lote | 1 | 1
YUC200401881554 | Lote | 1 | 1
YUC200401881672 | Piezas | 6 | 6
YUC200401881734 | Lote | 1 | 1
YUC200401881757 | Lote | 1 | 1
YUC16160400815245 | Metros | 1 | 1
YUC16170100835222 | Metros | 1 | 1
YUC16170200888025 | Metros | 1 | 1
YUC16170300965549 | Metros | 1 | 1
YUC17170401033993 | Vivienda | 1 | 1
YUC190401672251 | Piezas | 9 | 9
YUC200101702935 | Metros cúbicos | 3000 | 3000
YUC200101704229 | Piezas | 51 | 51
YUC200101704234 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
YUC200101704237 | Piezas | 76 | 76
YUC200201705035 | Metros Cuadrados | 413366 | 413366
YUC200201707976 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708170 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708366 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708591 | Metros Cuadrados | 2264 | 2264
YUC200201708639 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708979 | Lote | 1 | 1
YUC200201710863 | Vehículos | 14 | 14
YUC200201711142 | Lote | 4 | 2
YUC200201711142 | Metros Cuadrados | 5377 | 5377
YUC200301714299 | Lote | 1 | 1
YUC200301714717 | Lote | 1 | 1
YUC200301714965 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301725195 | Metros lineales | 311 | 311
YUC200301729724 | Metros Cuadrados | 32.79 | 32.79
YUC200301735592 | Metros Cuadrados | 1533 | 1533
YUC200301736821 | Metros Cuadrados | 860 | 859.81
YUC200301737344 | Metros Cuadrados | 746 | 746
YUC200301737431 | Metros Cuadrados | 884 | 884
YUC200301739631 | Metros Cuadrados | 649 | 649
YUC200301741576 | Metros Cuadrados | 414 | 414.22
YUC200301741673 | Metros Cuadrados | 165 | 165
YUC200301743051 | Metros lineales | 130 | 130
YUC200301743857 | Otros | 255 | 255
YUC200301743978 | Metros Cuadrados | 2188 | 2189
YUC200301744083 | Otros | 290 | 290
YUC200301744117 | Metros Cuadrados | 852 | 853
YUC200301744315 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301744364 | Metros Cuadrados | 29.38 | 29.38
YUC200301744508 | Otros | 1 | 1
YUC200301744719 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC200301744750 | Metros Cuadrados | 899 | 899.36
YUC200301745933 | Otros | 1 | 1
YUC200301746074 | Vivienda | 1 | 18.73
YUC200301746618 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC200301746622 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301746694 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301746715 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301746965 | Metros Cuadrados | 22.68 | 22.68
YUC200301748709 | Metros Cuadrados | 2162 | 2162
YUC200301751130 | Metros lineales | 177 | 177
YUC200301751965 | Metros Cuadrados | 24.53 | 24.53
YUC200301753214 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301753249 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301753434 | Metros Cuadrados | 18 | 17.61
YUC200301754245 | Vivienda | 1 | 11.25
YUC200301754682 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301754719 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301755043 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301755072 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301755075 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301755365 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301755377 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301755402 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301755407 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC200301755571 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301755592 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301755746 | Vivienda | 1 | 6.38
YUC200301756245 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301756306 | Metros Cuadrados | 22.34 | 22.34
YUC200301756338 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301756371 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301756382 | Metros Cuadrados | 20.65 | 20.65
YUC200301756648 | Vivienda | 1 | 19.24
YUC200301756786 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301757180 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301757190 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301757193 | Metros Cuadrados | 41 | 41.33
YUC200301757202 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301759478 | Otros | 6 | 6
YUC200301760085 | Otros | 98.69 | 98.69
YUC200301760283 | Metros Cuadrados | 173.51 | 173.51
YUC200301760477 | Otros | 6 | 6
YUC200301760566 | Otros | 12 | 12
YUC200301760618 | Metros Cuadrados | 121 | 121
YUC200301760971 | Metros Cuadrados | 290 | 290
YUC200301761313 | Metros Cuadrados | 259.65 | 259.65
YUC200301761396 | Otros | 6 | 6
YUC200301761578 | Otros | 6 | 6
YUC200301762140 | Metros Cuadrados | 56.08 | 56.08
YUC200301763619 | Metros Cuadrados | 71 | 3
YUC200301764552 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765058 | Vivienda | 5 | 5
YUC200301765134 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765183 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765540 | Metros Cuadrados | 22.32 | 22.32
YUC200301765551 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765591 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765635 | Metros Cuadrados | 15.98 | 15.98
YUC200301766201 | Metros Cuadrados | 28 | 28.2
YUC200301766240 | Metros Cuadrados | 21.67 | 21.67
YUC200301766463 | Metros Cuadrados | 31 | 31.4
YUC200301766558 | Metros Cuadrados | 29.89 | 29.89
YUC200301766585 | Metros Cuadrados | 19.31 | 19.31
YUC200301766602 | Metros Cuadrados | 19.22 | 19.22
YUC200301766733 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301766756 | Metros Cuadrados | 35 | 35
YUC200301767280 | Metros Cuadrados | 704.37 | 704.37
YUC200301767815 | Piezas | 2 | 2
YUC200301769176 | Vivienda | 10 | 10
YUC200301769924 | Metros Cuadrados | 34.65 | 34.65
YUC200301770184 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC200301770191 | Metros Cuadrados | 22.79 | 22.79
YUC200301770212 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301770245 | Metros Cuadrados | 31.59 | 31.59
YUC200301770263 | Metros Cuadrados | 32.85 | 32.85
YUC200301770755 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301770866 | Metros lineales | 221 | 221
YUC200301771065 | Metros Cuadrados | 37.8 | 37.8
YUC200301771068 | Metros Cuadrados | 32.8 | 32.8
YUC200301771069 | Metros Cuadrados | 46.01 | 46.01
YUC200301771070 | Vivienda | 1 | 11.25
YUC200301771205 | Metros Cuadrados | 24.58 | 24.58
YUC200301771475 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301771621 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301772830 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301772844 | Metros Cuadrados | 33.6 | 33.6
YUC200301772991 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301773029 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301773400 | Metros Cuadrados | 27.1 | 27.1
YUC200301773435 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301773573 | Metros Cuadrados | 14.2 | 14.2
YUC200301774599 | Otros | 4 | 4
YUC200301774671 | Metros Cuadrados | 729.75 | 729.75
YUC200301778557 | Otros | 2 | 2
YUC200301778783 | Otros | 3 | 3
YUC200301778864 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301779691 | Otros | 1 | 1
YUC200301780568 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301780640 | Otros | 1 | 1
YUC200301787609 | Lote | 1 | 1
YUC200301788292 | Lote | 1 | 1
YUC200301788381 | Lote | 1 | 1
YUC200301788476 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301788547 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301790433 | Metros lineales | 440 | 440
YUC200301790471 | Metros Cuadrados | 2302.88 | 2302.88
YUC200301790476 | Metros Cuadrados | 8886.6 | 8886.6
YUC200301790698 | Lote | 1 | 1
YUC200301790818 | Lote | 2 | 2
YUC200301790828 | Lote | 1 | 1
YUC200301790829 | Lote | 1 | 1
YUC200301790829 | Metros Cuadrados | 950 | 950
YUC200301790889 | Lote | 1 | 1
YUC200301790995 | Lote | 1 | 1
YUC200301791031 | Lote | 1 | 1
YUC200301791053 | Lote | 1 | 1
YUC200301791094 | Lote | 1 | 1
YUC200301791129 | Lote | 1 | 1
YUC200301791202 | Lote | 1 | 1
YUC200301791207 | Lote | 1 | 1
YUC200301791863 | Lote | 1 | 1
YUC200301791874 | Lote | 1 | 1
YUC200301791894 | Lote | 1 | 1
YUC200301791939 | Lote | 1 | 1
YUC200401798705 | Vivienda | 8 | 8
YUC200401798755 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798769 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798798 | Vivienda | 55 | 11
YUC200401798807 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798816 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798829 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798842 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798854 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401798857 | Piezas | 5 | 5
YUC200401798858 | Piezas | 7 | 7
YUC200401798880 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798885 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401798888 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798943 | Vivienda | 10 | 2
YUC200401798984 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401798986 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798995 | Piezas | 2 | 2
YUC200401798999 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799017 | Vivienda | 7 | 7
YUC200401799030 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799032 | Vivienda | 13 | 13
YUC200401799036 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799047 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799059 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799061 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799070 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799099 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799101 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799107 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401799111 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799113 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799123 | Vivienda | 10 | 2
YUC200401799128 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799136 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799150 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799222 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799252 | Vivienda | 85 | 17
YUC200401799262 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799273 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401799290 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799293 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799296 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799305 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799307 | Metros Cuadrados | 20 | 1
YUC200401799325 | Vivienda | 75 | 15
YUC200401799347 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799370 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799413 | Metros Cuadrados | 40 | 2
YUC200401799424 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799436 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799446 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799451 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799455 | Metros Cuadrados | 20 | 1
YUC200401799465 | Vivienda | 7 | 7
YUC200401799490 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799502 | Vivienda | 10 | 10
YUC200401799527 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799532 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799542 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799655 | Piezas | 6 | 6
YUC200401799677 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799680 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799695 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401799704 | Metros Cuadrados | 80 | 80
YUC200401799724 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC200401799731 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401799734 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799739 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799744 | Metros Cuadrados | 140 | 140
YUC200401799754 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC200401799759 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799766 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799774 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799795 | Piezas | 4 | 4
YUC200401799803 | Vivienda | 11 | 11
YUC200401799804 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401799806 | Metros Cuadrados | 60 | 60
YUC200401799826 | Piezas | 10 | 10
YUC200401799832 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799854 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799857 | Piezas | 30 | 30
YUC200401799858 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799861 | Vivienda | 38 | 38
YUC200401799868 | Piezas | 30 | 6
YUC200401799872 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799882 | Piezas | 7 | 7
YUC200401799886 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799889 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799890 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799898 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799909 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799912 | Vivienda | 7 | 7
YUC200401799914 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799920 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799922 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799936 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799940 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799941 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799947 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799952 | Piezas | 7 | 7
YUC200401800021 | Vivienda | 10 | 10
YUC200401801223 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801233 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401801236 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401801239 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401801394 | Vivienda | 8 | 8
YUC200401801415 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801416 | Piezas | 12 | 12
YUC200401801493 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801497 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801499 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801508 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401801510 | Piezas | 6 | 6
YUC200401801511 | Piezas | 8 | 8
YUC200401801534 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801538 | Piezas | 3 | 3
YUC200401801539 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801554 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801568 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801610 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401820790 | Otros | 1 | 1
YUC200401820808 | Metros Cuadrados | 384 | 384
YUC200401822320 | Metros Cuadrados | 31.85 | 31.85
YUC200401822340 | Metros Cuadrados | 13.25 | 13.25
YUC200401822345 | Metros Cuadrados | 34.1 | 34.1
YUC200401822388 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401822663 | Metros Cuadrados | 17 | 16.74
YUC200401822694 | Metros Cuadrados | 16 | 16.44
YUC200401822760 | Metros Cuadrados | 32 | 31.51
YUC200401823263 | Metros Cuadrados | 15.52 | 15.52
YUC200401823539 | Metros Cuadrados | 20.32 | 20.32
YUC200401823596 | Metros Cuadrados | 16 | 16.31
YUC200401823651 | Metros Cuadrados | 22 | 22.48
YUC200401823713 | Metros Cuadrados | 19.24 | 19.24
YUC200401823725 | Metros Cuadrados | 20 | 20.25
YUC200401824012 | Metros Cuadrados | 3458 | 3458.45
YUC200401824016 | Metros Cuadrados | 2217 | 2216.56
YUC200401824059 | Metros Cuadrados | 1808 | 1807.8
YUC200401824410 | Metros Cuadrados | 21.95 | 21.95
YUC200401824538 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200401824647 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401824659 | Metros Cuadrados | 35.57 | 35.57
YUC200401824830 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401824841 | Vivienda | 1 | 17.18
YUC200401824848 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401825171 | Metros Cuadrados | 34 | 34.42
YUC200401828874 | Metros Cuadrados | 320 | 320
YUC200401828987 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401829275 | Piezas | 7 | 7
YUC200401829646 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200401829658 | Metros Cuadrados | 33 | 33.35
YUC200401830033 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401830047 | Metros Cuadrados | 27 | 27.31
YUC200401830084 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200401830184 | Metros Cuadrados | 11 | 10.88
YUC200401830349 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401831350 | Metros Cuadrados | 279 | 278.8
YUC200401831419 | Otros | 1 | 1
YUC200401832136 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401832174 | Otros | 16 | 16
YUC200401832228 | Otros | 6 | 6
YUC200401832285 | Otros | 4 | 4
YUC200401832356 | Metros Cuadrados | 294 | 294.47
YUC200401834199 | Piezas | 3 | 3
YUC200401834648 | Metros Cuadrados | 1732 | 1732
YUC200401834828 | Otros | 20 | 20
YUC200401835043 | Otros | 11 | 11
YUC200401835281 | Metros Cuadrados | 3770 | 3770
YUC200401838428 | Metros Cuadrados | 1726.5 | 1726.5
YUC200401838518 | Metros lineales | 103 | 103
YUC200401838831 | Vivienda | 8 | 8
YUC200401838894 | Vivienda | 11 | 11
YUC200401838914 | Vivienda | 14 | 14
YUC200401838917 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401838925 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401838975 | Otros | 1 | 1
YUC200401839034 | Otros | 9 | 9
YUC200401839061 | Metros Cuadrados | 581 | 581
YUC200401839647 | Metros Cuadrados | 38.51 | 38.51
YUC200401839773 | Otros | 10 | 10
YUC200401839813 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC200401839821 | Metros Cuadrados | 531.27 | 531.27
YUC200401839984 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC200401840214 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC200401842412 | Otros | 284 | 284
YUC200401842457 | Vivienda | 1 | 18.37
YUC200401843942 | Otros | 1 | 1
YUC200401844792 | Otros | 8 | 8
YUC200401845041 | Otros | 272 | 272
YUC200401845083 | Otros | 6 | 6
YUC200401847869 | Metros Cuadrados | 71.4 | 71.4
YUC200401847877 | Metros Cuadrados | 64.4 | 64.4
YUC200401848090 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401848114 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC200401848179 | Vivienda | 1 | 11.25
YUC200401848505 | Otros | 3 | 3
YUC200401848557 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401848593 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200401848907 | Metros lineales | 10 | 10
YUC200401848985 | Metros lineales | 2 | 2
YUC200401849020 | Vivienda | 1 | 18.73
YUC200401849054 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC200401853929 | Metros Cuadrados | 136 | 136
YUC200401854295 | Metros Cuadrados | 323.5 | 323.5
YUC200401865276 | Vivienda | 12 | 12
YUC200401865830 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401867120 | Metros Cuadrados | 2991 | 2991
YUC200401867348 | Metros Cuadrados | 1473 | 1473
YUC200401872845 | Metros Cuadrados | 37.09 | 37.09
YUC200401872869 | Metros Cuadrados | 37.09 | 37.09
YUC200401872891 | Metros Cuadrados | 80.71 | 80.71
YUC200401873429 | Lote | 1 | 1
YUC200401874180 | Lote | 1 | 1
YUC200401874631 | Lote | 1 | 1
YUC200401874648 | Lote | 1 | 1
YUC200401875260 | Lote | 1 | 1
YUC200401875359 | Lote | 1 | 1
YUC200401875407 | Lote | 1 | 1
YUC200401875573 | Lote | 1 | 1
YUC200401877606 | Lote | 1 | 1
YUC200401877669 | Lote | 1 | 1
YUC200401877705 | Lote | 1 | 1
YUC200401877766 | Lote | 1 | 1
YUC200401877876 | Lote | 1 | 1
YUC200401877997 | Lote | 1 | 1
YUC200401878003 | Lote | 1 | 1
YUC200401878041 | Lote | 1 | 1
YUC200401878167 | Lote | 1 | 1
YUC200401878279 | Lote | 1 | 1
YUC200401878411 | Metros Cuadrados | 490 | 490
YUC200401878431 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
YUC200401878540 | Lote | 1 | 1
YUC200401878593 | Metros Cuadrados | 1563 | 1563
YUC200401879118 | Lote | 1 | 1
YUC200401879197 | Lote | 1 | 1
YUC200401879332 | Lote | 1 | 1
YUC200401879617 | Lote | 1 | 1
YUC200401879696 | Lote | 1 | 1
YUC200401880295 | Lote | 1 | 1
YUC200401880313 | Lote | 1 | 1
YUC200401880327 | Lote | 1 | 1
YUC200401880370 | Lote | 1 | 1
YUC200401880425 | Lote | 1 | 1
YUC200401880461 | Lote | 1 | 1
YUC200401880480 | Lote | 1 | 1
YUC200401880496 | Lote | 1 | 1
YUC200401880533 | Lote | 1 | 1
YUC200401880539 | Lote | 1 | 1
YUC200401880553 | Lote | 1 | 1
YUC200401880584 | Lote | 1 | 1
YUC200401880608 | Lote | 1 | 1
YUC200401880623 | Lote | 1 | 1
YUC200401880632 | Lote | 1 | 1
YUC200401880646 | Lote | 1 | 1
YUC200401880694 | Lote | 1 | 1
YUC200401880696 | Lote | 1 | 1
YUC200401880699 | Lote | 1 | 1
YUC200401880711 | Lote | 1 | 1
YUC200401880773 | Lote | 1 | 1
YUC200401880789 | Lote | 1 | 1
YUC200401880859 | Lote | 1 | 1
YUC200401880863 | Lote | 1 | 1
YUC200401880892 | Lote | 1 | 1
YUC200401880987 | Lote | 1 | 1
YUC200401880998 | Lote | 1 | 1
YUC200401881002 | Lote | 1 | 1
YUC200401881093 | Lote | 1 | 1
YUC200401881117 | Lote | 1 | 1
YUC200401881130 | Lote | 1 | 1
YUC200401881502 | Lote | 1 | 1
YUC200401881628 | Lote | 1 | 1
YUC200401881642 | Lote | 1 | 1
YUC200401881721 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200401881919 | Lote | 1 | 1
YUC16160400813923 | Metros | 1 | 1
YUC16170200885842 | Metros | 1 | 1
YUC16170300965468 | Otros | 1 | 1
YUC17170401034011 | Vivienda | 1 | 100
YUC17170401046014 | Metros | 1 | 1
YUC190401577099 | Metros cúbicos | 3000 | 3000
YUC190401611901 | Piezas | 9 | 9
YUC200101701964 | Metros Cuadrados | 232650 | 232650
YUC200101702678 | Lote | 1 | 1
YUC200201704877 | Metros Cuadrados | 976 | 976
YUC200201707627 | Piezas | 65 | 65
YUC200201708184 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708252 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708259 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708301 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201709057 | Metros Cuadrados | 47585.6 | 54737.9
YUC200201709548 | Poste | 116 | 116
YUC200201710185 | Piezas | 3 | 3
YUC200301714275 | Lote | 1 | 1
YUC200301715138 | Lote | 1 | 1
YUC200301726496 | Metros lineales | 60 | 60
YUC200301729905 | Otros | 1 | 1
YUC200301730011 | Metros lineales | 263 | 263
YUC200301735136 | Metros lineales | 263 | 263
YUC200301735681 | Metros lineales | 230 | 230
YUC200301736011 | Metros Cuadrados | 696 | 696
YUC200301737275 | Metros lineales | 100 | 100
YUC200301737609 | Metros Cuadrados | 2564 | 2564.28
YUC200301738961 | Metros Cuadrados | 636 | 636.24
YUC200301740976 | Metros Cuadrados | 480 | 480.26
YUC200301741083 | Metros Cuadrados | 1588 | 1588.12
YUC200301741398 | Metros Cuadrados | 885 | 885.31
YUC200301743513 | Otros | 308 | 308
YUC200301743573 | Otros | 80 | 80
YUC200301743858 | Otros | 152 | 152
YUC200301744165 | Metros Cuadrados | 18.27 | 18.27
YUC200301744235 | Otros | 1 | 1
YUC200301744616 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301744821 | Metros Cuadrados | 36.85 | 36.85
YUC200301745881 | Metros Cuadrados | 27.09 | 27.09
YUC200301746000 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301746504 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301746649 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301746745 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301746999 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301747027 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301747071 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301751144 | Otros | 322 | 322
YUC200301751165 | Otros | 160 | 160
YUC200301751203 | Otros | 75 | 75
YUC200301751748 | Otros | 75 | 75
YUC200301751882 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301752196 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301752387 | Vivienda | 1 | 6.4
YUC200301752844 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301752942 | Metros Cuadrados | 15.54 | 15.54
YUC200301753021 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200301753053 | Vivienda | 1 | 6.4
YUC200301753199 | Metros Cuadrados | 23.94 | 23.94
YUC200301753302 | Vivienda | 1 | 17.7
YUC200301753327 | Metros Cuadrados | 17.77 | 17.77
YUC200301753369 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301753450 | Vivienda | 1 | 6.4
YUC200301754107 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301754188 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301754705 | Metros Cuadrados | 33 | 33.01
YUC200301754727 | Vivienda | 1 | 6.4
YUC200301754728 | Otros | 1 | 1
YUC200301754732 | Otros | 1 | 1
YUC200301755338 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301755410 | Vivienda | 1 | 17.18
YUC200301756319 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301756353 | Otros | 1 | 1
YUC200301756358 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301756379 | Metros Cuadrados | 16 | 15.54
YUC200301756409 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200301756425 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301756902 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301756943 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301757093 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301757178 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301757199 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301757201 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301757209 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301757358 | Metros Cuadrados | 29 | 29.14
YUC200301757884 | Metros Cuadrados | 27 | 26.76
YUC200301758009 | Metros Cuadrados | 38 | 38.03
YUC200301758050 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301758443 | Metros Cuadrados | 29 | 29.15
YUC200301759633 | Vivienda | 3 | 3
YUC200301760381 | Metros Cuadrados | 305 | 305
YUC200301760424 | Otros | 4 | 4
YUC200301760456 | Otros | 4 | 4
YUC200301760555 | Otros | 4 | 4
YUC200301760619 | Metros Cuadrados | 666 | 666
YUC200301760919 | Metros Cuadrados | 363 | 363
YUC200301760994 | Otros | 6 | 6
YUC200301761000 | Otros | 8 | 8
YUC200301761093 | Metros Cuadrados | 3636 | 3636
YUC200301761329 | Metros Cuadrados | 267.66 | 267.66
YUC200301761335 | Metros Cuadrados | 241.65 | 241.65
YUC200301761386 | Otros | 6 | 6
YUC200301761466 | Otros | 5 | 5
YUC200301762523 | Metros Cuadrados | 821.67 | 821.67
YUC200301764118 | Metros Cuadrados | 358.5 | 358.5
YUC200301764156 | Metros Cuadrados | 358.5 | 304
YUC200301764582 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301765151 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765156 | Metros Cuadrados | 28.9 | 28.9
YUC200301765158 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC200301765280 | Metros Cuadrados | 31.15 | 31.15
YUC200301766630 | Metros Cuadrados | 16.53 | 16.53
YUC200301766651 | Metros Cuadrados | 29.25 | 29.25
YUC200301766697 | Metros Cuadrados | 36.13 | 36.13
YUC200301766728 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301766987 | Metros Cuadrados | 373.23 | 373.23
YUC200301767288 | Metros Cuadrados | 1081.2 | 1081.2
YUC200301767307 | Metros Cuadrados | 1128.2 | 2581.6
YUC200301767329 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301767730 | Metros Cuadrados | 20.34 | 20.34
YUC200301769898 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301770020 | Vivienda | 6 | 6
YUC200301770121 | Metros Cuadrados | 37.29 | 37.29
YUC200301770149 | Metros Cuadrados | 33.71 | 33.71
YUC200301770232 | Metros Cuadrados | 20.81 | 20.81
YUC200301770274 | Vivienda | 1 | 19.24
YUC200301771066 | Metros Cuadrados | 31.35 | 31.35
YUC200301771661 | Metros Cuadrados | 42.49 | 42.49
YUC200301772303 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301772342 | Metros Cuadrados | 18.92 | 18.92
YUC200301772917 | Metros Cuadrados | 35 | 35
YUC200301773008 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301773045 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301773542 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301773768 | Metros Cuadrados | 60 | 60
YUC200301774129 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC200301774588 | Otros | 6 | 6
YUC200301774660 | Otros | 14 | 14
YUC200301774679 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301774692 | Metros Cuadrados | 990 | 579.7
YUC200301779402 | Otros | 6 | 6
YUC200301780380 | Otros | 1 | 1
YUC200301780430 | Otros | 1 | 1
YUC200301780936 | Otros | 1 | 1
YUC200301781058 | Vivienda | 3 | 3
YUC200301781533 | Piezas | 3 | 3
YUC200301782979 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301787605 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301787606 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC200301788196 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301788205 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301790445 | Metros Cuadrados | 600 | 600
YUC200301790677 | Lote | 1 | 1
YUC200301790686 | Lote | 1 | 1
YUC200301790892 | Lote | 1 | 1
YUC200301790899 | Lote | 1 | 1
YUC200301791217 | Lote | 1 | 1
YUC200301791333 | Lote | 1 | 1
YUC200301791855 | Lote | 1 | 1
YUC200301791875 | Lote | 1 | 1
YUC200301791896 | Lote | 1 | 1
YUC200401798766 | Piezas | 3 | 3
YUC200401798774 | Piezas | 4 | 4
YUC200401798780 | Vivienda | 50 | 10
YUC200401798786 | Vivienda | 45 | 9
YUC200401798790 | Vivienda | 10 | 2
YUC200401798797 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798801 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798809 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401798820 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401798828 | Piezas | 2 | 2
YUC200401798830 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401798839 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401798884 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798902 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798907 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798911 | Piezas | 3 | 3
YUC200401798914 | Piezas | 2 | 2
YUC200401798939 | Vivienda | 10 | 2
YUC200401798944 | Vivienda | 15 | 3
YUC200401798945 | Vivienda | 10 | 2
YUC200401798950 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798951 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401798955 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798968 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798974 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401798980 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401799012 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799018 | Vivienda | 7 | 7
YUC200401799024 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799063 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799074 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799120 | Piezas | 4 | 4
YUC200401799129 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799134 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799155 | Piezas | 10 | 10
YUC200401799178 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799185 | Piezas | 4 | 4
YUC200401799190 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799215 | Piezas | 7 | 7
YUC200401799218 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799219 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799220 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799228 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799229 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799232 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799233 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799249 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401799260 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799261 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799289 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799291 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799312 | Vivienda | 15 | 3
YUC200401799314 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799319 | Vivienda | 25 | 5
YUC200401799322 | Metros Cuadrados | 20 | 1
YUC200401799326 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799337 | Vivienda | 10 | 2
YUC200401799348 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799358 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799365 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799382 | Metros Cuadrados | 20 | 1
YUC200401799395 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799419 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799426 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799443 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799456 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401799458 | Vivienda | 10 | 10
YUC200401799469 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC200401799475 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799477 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401799485 | Metros Cuadrados | 20 | 1
YUC200401799486 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799492 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799505 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799533 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799535 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799547 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401799650 | Piezas | 50 | 10
YUC200401799658 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799687 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC200401799692 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC200401799702 | Piezas | 10 | 2
YUC200401799703 | Vivienda | 13 | 13
YUC200401799722 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799727 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799735 | Piezas | 5 | 1
YUC200401799758 | Piezas | 7 | 7
YUC200401799762 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC200401799767 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401799772 | Piezas | 5 | 1
YUC200401799786 | Piezas | 11 | 11
YUC200401799788 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799798 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799801 | Piezas | 10 | 10
YUC200401799815 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799817 | Piezas | 5 | 1
YUC200401799829 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799839 | Metros Cuadrados | 80 | 80
YUC200401799875 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799884 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799887 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC200401799907 | Piezas | 12 | 12
YUC200401799944 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799951 | Piezas | 75 | 15
YUC200401799964 | Piezas | 2 | 2
YUC200401801331 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801358 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801373 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401801381 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401801404 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401801424 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401801479 | Piezas | 3 | 3
YUC200401801489 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801505 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801549 | Piezas | 16 | 16
YUC200401801559 | Piezas | 5 | 5
YUC200401801609 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401801625 | Piezas | 2 | 2
YUC200401801628 | Piezas | 1 | 1
YUC200401802094 | Otros | 1 | 1
YUC200401804180 | Otros | 1.46 | 1.46
YUC200401804299 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401804320 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401822249 | Metros Cuadrados | 22 | 22.28
YUC200401822252 | Metros Cuadrados | 25 | 25.2
YUC200401822682 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401822755 | Metros Cuadrados | 28 | 28.2
YUC200401822866 | Metros Cuadrados | 19 | 18.8
YUC200401823024 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401823127 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401823176 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401823313 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401823572 | Otros | 1 | 1
YUC200401823611 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401823624 | Vivienda | 1 | 19.24
YUC200401823648 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401823754 | Vivienda | 1 | 6.38
YUC200401824081 | Metros Cuadrados | 2465 | 2465
YUC200401824097 | Metros Cuadrados | 3699 | 3698.87
YUC200401824230 | Metros Cuadrados | 32.25 | 32.25
YUC200401824487 | Metros Cuadrados | 23.28 | 23.28
YUC200401824520 | Metros Cuadrados | 25.1 | 25.1
YUC200401824553 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200401824821 | Otros | 1 | 1
YUC200401824852 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200401825078 | Metros Cuadrados | 11.62 | 11.62
YUC200401825128 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401829212 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401829269 | Piezas | 9 | 9
YUC200401829650 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401829652 | Metros Cuadrados | 29.6 | 29.6
YUC200401829656 | Metros Cuadrados | 46 | 46
YUC200401830081 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200401830235 | Metros Cuadrados | 30 | 29.67
YUC200401831202 | Metros Cuadrados | 275 | 274.82
YUC200401831693 | Otros | 4 | 4
YUC200401832129 | Otros | 8 | 8
YUC200401832188 | Otros | 2 | 2
YUC200401832363 | Otros | 1 | 1
YUC200401832396 | Otros | 4 | 4
YUC200401832502 | Metros Cuadrados | 819 | 819.38
YUC200401833306 | Metros Cuadrados | 2539 | 2539
YUC200401833382 | Metros Cuadrados | 18422 | 18422
YUC200401834149 | Piezas | 1 | 1
YUC200401836401 | Metros lineales | 126 | 126
YUC200401838261 | Metros Cuadrados | 3083.53 | 3083.53
YUC200401838547 | Metros Cuadrados | 2142 | 2142
YUC200401838674 | Metros Cuadrados | 825 | 825
YUC200401838692 | Metros Cuadrados | 318 | 318
YUC200401838903 | Vivienda | 16 | 16
YUC200401839047 | Metros Cuadrados | 1714 | 1714
YUC200401839142 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC200401839145 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC200401839666 | Metros Cuadrados | 20.58 | 20.58
YUC200401839737 | Metros Cuadrados | 21.88 | 21.88
YUC200401839749 | Metros Cuadrados | 39.6 | 39.6
YUC200401839774 | Otros | 2 | 2
YUC200401839887 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC200401840023 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC200401840044 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401840168 | Metros Cuadrados | 39.78 | 39.78
YUC200401840260 | Metros Cuadrados | 59.68 | 59.68
YUC200401843440 | Otros | 4 | 4
YUC200401843809 | Vivienda | 1 | 19.24
YUC200401843892 | Otros | 6 | 6
YUC200401844623 | Otros | 15 | 15
YUC200401844734 | Otros | 1 | 1
YUC200401844772 | Otros | 3 | 3
YUC200401844946 | Otros | 7 | 7
YUC200401847879 | Metros Cuadrados | 1122 | 1122
YUC200401847915 | Metros Cuadrados | 947 | 947
YUC200401848555 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC200401848582 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401849766 | Metros Cuadrados | 12 | 12
YUC200401850003 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC200401850017 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401850034 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401850102 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200401850128 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200401850129 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC200401850152 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC200401850242 | Metros Cuadrados | 14 | 14
YUC200401850711 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401851183 | Metros Cuadrados | 650 | 650
YUC200401853488 | Vivienda | 8 | 8
YUC200401854060 | Metros Cuadrados | 215.5 | 215.5
YUC200401865153 | Vivienda | 15 | 15
YUC200401865215 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401865482 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401872906 | Metros Cuadrados | 37.09 | 37.09
YUC200401874615 | Lote | 1 | 1
YUC200401874633 | Lote | 1 | 1
YUC200401875204 | Lote | 1 | 1
YUC200401875204 | Metros Cuadrados | 106 | 106
YUC200401875207 | Lote | 1 | 1
YUC200401875207 | Metros Cuadrados | 286 | 286
YUC200401875508 | Lote | 1 | 1
YUC200401876221 | Lote | 1 | 1
YUC200401876338 | Lote | 1 | 1
YUC200401876369 | Lote | 1 | 1
YUC200401877059 | Lote | 1 | 1
YUC200401877627 | Lote | 1 | 1
YUC200401877693 | Lote | 1 | 1
YUC200401877799 | Lote | 1 | 1
YUC200401877844 | Lote | 1 | 1
YUC200401877864 | Lote | 1 | 1
YUC200401877931 | Lote | 1 | 1
YUC200401878107 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
YUC200401878450 | Metros Cuadrados | 1902.95 | 1902.95
YUC200401878551 | Metros Cuadrados | 2310 | 2310
YUC200401879141 | Lote | 1 | 1
YUC200401879150 | Lote | 1 | 1
YUC200401879199 | Lote | 1 | 1
YUC200401879271 | Lote | 1 | 1
YUC200401879271 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC200401879275 | Lote | 1 | 1
YUC200401879275 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC200401879329 | Lote | 1 | 1
YUC200401879365 | Lote | 1 | 1
YUC200401879479 | Lote | 1 | 1
YUC200401879588 | Lote | 1 | 1
YUC200401879588 | Metros Cuadrados | 247.5 | 247.5
YUC200401879614 | Lote | 1 | 1
YUC200401879614 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC200401879687 | Lote | 1 | 1
YUC200401879704 | Lote | 1 | 1
YUC200401879871 | Lote | 1 | 1
YUC200401880292 | Lote | 1 | 1
YUC200401880414 | Lote | 1 | 1
YUC200401880447 | Lote | 1 | 1
YUC200401880523 | Lote | 1 | 1
YUC200401880598 | Lote | 1 | 1
YUC200401880664 | Lote | 1 | 1
YUC200401880679 | Lote | 1 | 1
YUC200401880775 | Lote | 1 | 1
YUC200401880777 | Lote | 1 | 1
YUC200401880849 | Lote | 1 | 1
YUC200401880853 | Lote | 1 | 1
YUC200401881022 | Lote | 1 | 1
YUC200401881057 | Lote | 1 | 1
YUC200401881066 | Lote | 1 | 1
YUC200401881131 | Lote | 1 | 1
YUC200401881151 | Lote | 1 | 1
YUC200401881162 | Lote | 1 | 1
YUC200401881489 | Lote | 1 | 1
YUC200401881494 | Lote | 1 | 1
YUC200401881829 | Lote | 1 | 1
YUC16160300737038 | Otros | 1 | 1
YUC16170100835005 | Metros | 1 | 1
YUC16170100835231 | Metros | 1 | 1
YUC16170200888062 | Metros | 1 | 1
YUC190401611727 | Vivienda | 8 | 8
YUC200101702491 | Metros Cuadrados | 360 | 360
YUC200201705049 | Metros Cuadrados | 29869 | 29869
YUC200201707603 | Metros Cuadrados | 140 | 140
YUC200201707871 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708209 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708231 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708304 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708345 | Metros Cuadrados | 140 | 140
YUC200201708409 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708431 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708594 | Metros Cuadrados | 2185 | 2185
YUC200201708675 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200201708935 | Piezas | 1 | 1
YUC200201709626 | Lote | 1 | 1
YUC200301714310 | Lote | 1 | 1
YUC200301714904 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301714969 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301730080 | Metros lineales | 138 | 138
YUC200301730254 | Metros lineales | 604 | 604
YUC200301730417 | Metros lineales | 112 | 112
YUC200301737129 | Metros Cuadrados | 132 | 132
YUC200301737987 | Otros | 26 | 25.42
YUC200301739171 | Metros Cuadrados | 273 | 273
YUC200301739552 | Metros Cuadrados | 424 | 424
YUC200301741180 | Metros Cuadrados | 1679 | 1679
YUC200301743149 | Metros Cuadrados | 1128 | 1128
YUC200301743427 | Otros | 258 | 258
YUC200301743472 | Otros | 514 | 514
YUC200301743910 | Metros Cuadrados | 29.38 | 29.38
YUC200301744216 | Otros | 1 | 1
YUC200301744275 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301744553 | Metros Cuadrados | 1022 | 1022
YUC200301744744 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301744824 | Metros Cuadrados | 30.12 | 30.12
YUC200301745654 | Otros | 7500 | 7500
YUC200301746597 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301747068 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301750954 | Otros | 155 | 155
YUC200301750988 | Metros lineales | 82 | 82
YUC200301751003 | Otros | 91 | 91
YUC200301751084 | Otros | 118 | 118
YUC200301751119 | Otros | 290 | 290
YUC200301753198 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301753392 | Metros Cuadrados | 31.68 | 33.25
YUC200301754256 | Vivienda | 1 | 17.18
YUC200301755010 | Metros Cuadrados | 16 | 15.81
YUC200301755071 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301755074 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301755329 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301755370 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301755379 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301755389 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301755392 | Otros | 1 | 1
YUC200301755671 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301756025 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301756071 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301756217 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301756224 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200301756308 | Otros | 1 | 1
YUC200301756364 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301756384 | Metros Cuadrados | 7 | 15.15
YUC200301756392 | Vivienda | 1 | 6.13
YUC200301756778 | Otros | 1 | 1
YUC200301756782 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301757183 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301757192 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200301757775 | Metros Cuadrados | 779 | 779
YUC200301757951 | Metros Cuadrados | 16 | 16.49
YUC200301757971 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301758047 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301758150 | Metros Cuadrados | 44 | 43.5
YUC200301758440 | Vivienda | 1 | 11.63
YUC200301760095 | Otros | 3 | 3
YUC200301760118 | Otros | 610.75 | 610.75
YUC200301760378 | Otros | 2 | 2
YUC200301760421 | Otros | 6 | 6
YUC200301760460 | Otros | 2 | 2
YUC200301760462 | Otros | 4 | 4
YUC200301760482 | Otros | 4 | 4
YUC200301760530 | Metros Cuadrados | 4218 | 4218
YUC200301760556 | Otros | 3 | 3
YUC200301760976 | Metros Cuadrados | 354 | 354
YUC200301760978 | Metros Cuadrados | 302 | 302
YUC200301761520 | Otros | 12 | 12
YUC200301761548 | Otros | 6 | 6
YUC200301762456 | Metros Cuadrados | 251.47 | 251.47
YUC200301762785 | Otros | 71 | 71
YUC200301765068 | Metros Cuadrados | 46.98 | 46.98
YUC200301765075 | Metros Cuadrados | 32.8 | 32.8
YUC200301765094 | Otros | 29 | 29
YUC200301765133 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765239 | Otros | 1 | 1
YUC200301765556 | Vivienda | 1 | 5.61
YUC200301765596 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765606 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301765619 | Metros Cuadrados | 18.27 | 18.27
YUC200301765621 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200301765623 | Metros Cuadrados | 32.5 | 32.5
YUC200301765629 | Metros Cuadrados | 34.65 | 34.65
YUC200301765634 | Metros Cuadrados | 14.79 | 14.79
YUC200301765887 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301766700 | Vivienda | 1 | 16.74
YUC200301766739 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301767108 | Metros Cuadrados | 1274 | 1274
YUC200301769499 | Metros lineales | 117 | 117
YUC200301770088 | Metros Cuadrados | 25.2 | 25.2
YUC200301770157 | Metros Cuadrados | 18.49 | 18.49
YUC200301770690 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301770970 | Otros | 94 | 94
YUC200301771064 | Metros Cuadrados | 40.4 | 40.4
YUC200301772753 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301772803 | Metros Cuadrados | 21.63 | 21.63
YUC200301772876 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301772897 | Metros Cuadrados | 15.1 | 15.1
YUC200301773033 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301773159 | Vivienda | 1 | 17.61
YUC200301773311 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC200301773655 | Metros Cuadrados | 18 | 17.8
YUC200301773719 | Metros Cuadrados | 31.45 | 31.45
YUC200301773742 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301773783 | Metros Cuadrados | 63 | 63
YUC200301773802 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301774682 | Metros Cuadrados | 190 | 266.35
YUC200301774685 | Metros Cuadrados | 136.2 | 136.2
YUC200301775569 | Otros | 10 | 10
YUC200301779189 | Otros | 6 | 6
YUC200301779513 | Vivienda | 2 | 2
YUC200301779684 | Otros | 1 | 1
YUC200301780638 | Otros | 3 | 3
YUC200301782939 | Vivienda | 1 | 1
YUC200301783118 | Vivienda | 4 | 4
YUC200301787658 | Lote | 1 | 1
YUC200301788231 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301788330 | Metros Cuadrados | 50 | 50
YUC200301788448 | Metros Cuadrados | 140 | 140
YUC200301788496 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC200301788644 | Lote | 1 | 1
YUC200301790442 | Lote | 1 | 1
YUC200301790462 | Metros Cuadrados | 3058.68 | 3058.68
YUC200301790660 | Lote | 1 | 1
YUC200301790724 | Lote | 1 | 1
YUC200301790992 | Lote | 1 | 1
YUC200301790993 | Lote | 1 | 1
YUC200301791084 | Lote | 1 | 1
YUC200301791732 | Lote | 1 | 1
YUC200301791868 | Lote | 1 | 1
YUC200301791882 | Lote | 1 | 1
YUC200301791886 | Lote | 1 | 1
YUC200301791889 | Lote | 1 | 1
YUC200401798729 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798750 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401798763 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798781 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798788 | Vivienda | 11 | 11
YUC200401798789 | Vivienda | 7 | 7
YUC200401798796 | Piezas | 1 | 1
YUC200401798800 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401798804 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798805 | Piezas | 5 | 5
YUC200401798819 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401798821 | Piezas | 7 | 7
YUC200401798823 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798836 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401798859 | Piezas | 5 | 5
YUC200401798868 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798871 | Piezas | 2 | 2
YUC200401798883 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401798903 | Vivienda | 7 | 7
YUC200401798904 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401798905 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401798916 | Vivienda | 7 | 7
YUC200401798932 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401798946 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401798949 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401798954 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401798962 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401798969 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401798994 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799007 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799016 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799026 | Vivienda | 9 | 9
YUC200401799038 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799046 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799069 | Vivienda | 44 | 44
YUC200401799071 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799090 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799104 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401799156 | Vivienda | 45 | 9
YUC200401799179 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799193 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799204 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799205 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799206 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799208 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799209 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799211 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799217 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799235 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799270 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799271 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799277 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799281 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799284 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
YUC200401799288 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799294 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799304 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799320 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799330 | Piezas | 4 | 4
YUC200401799341 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799344 | Metros Cuadrados | 20 | 1
YUC200401799350 | Vivienda | 5 | 1
YUC200401799356 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799363 | Piezas | 6 | 6
YUC200401799372 | Piezas | 12 | 12
YUC200401799383 | Vivienda | 5 | 6
YUC200401799399 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799415 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799418 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799427 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799430 | Piezas | 7 | 7
YUC200401799432 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799438 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799442 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799444 | Vivienda | 14 | 14
YUC200401799450 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799464 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799466 | Piezas | 8 | 8
YUC200401799480 | Vivienda | 11 | 11
YUC200401799487 | Piezas | 4 | 4
YUC200401799493 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799495 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799501 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401799528 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401799545 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799659 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401799660 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799666 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799668 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799672 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799676 | Vivienda | 5 | 5
YUC200401799691 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799698 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799711 | Piezas | 5 | 5
YUC200401799716 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799725 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799765 | Piezas | 1 | 1
YUC200401799773 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC200401799805 | Piezas | 2 | 2
YUC200401799808 | Piezas | 15 | 3
YUC200401799822 | Piezas | 1 | 2
YUC200401799843 | Piezas | 3 | 3
YUC200401799877 | Piezas | 25 | 5
YUC200401799878 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC200401799885 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401799918 | Piezas | 4 | 4
YUC200401799937 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401799945 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401800065 | Vivienda | 6 | 6
YUC200401801181 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401801244 | Vivienda | 3 | 3
YUC200401801250 | Piezas | 8 | 8
YUC200401801285 | Vivienda | 4 | 4
YUC200401801353 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801377 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801390 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801411 | Vivienda | 2 | 2
YUC200401801414 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801417 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801477 | Piezas | 3 | 3
YUC200401801502 | Piezas | 2 | 2
YUC200401801527 | Piezas | 1 | 1
YUC200401801564 | Piezas | 4 | 4
YUC200401801620 | Vivienda | 1 | 1
YUC200401801631 | Piezas | 1 | 1
YUC200401819985 | Metros Cuadrados | 851.82 | 851.82
YUC200401821865 | Metros Cuadrados | 26.7 | 26.7